## Resumen General
[17 empty] | Actualizado | 2026-05-14
OBRA: CHIVILCOY 2171
RESUMEN DE OBRA
|  | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Acum. Descontado | Presupuesto #1 | Presupuesto #2 | Previsto | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por Certificados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120095631 | 51205725.464 | 0 | 171301356.464 | 390310800.75 | 611094151.85 | 1001404952.6 |  | 830103596.136 | 82.89% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120095631 | 51205725.464 | 0 | 171301356.464 | 390310800.75 | 611094151.85 | 1001404952.6 |  | 830103596.136 | 82.89% | 0
Actualización por CAC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21310935.665 | 10072662.9978 | 0 | 31383598.6628 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21310935.665 | 10072662.9978 | 0 | 31383598.6628 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 0 | 517195 | 826285.91 | 517195 | 1195790 | 2519063.6872 | 4623254.4601 | 0 | 4623254.4601 |  | 2104190.7729 | 45.51% | 0
Supervisión de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2867000 | 2850000 | 6991833.5158 | 32465089.2028 | 0 | 32465089.2028 |  | 25473255.687 | 78.46% | 0
Movilidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 639742.64 | 716525.59 | 38016.53 | 1153083.1594 | 8000000 | 0 | 8000000 |  | 6846916.8406 | 85.59% | 0
Preliminares |  | 0 | 0 | 939182.1 | 1539988.94 | 3125044.33 | 734909.88 | 0 | 5329921.2968 | 14709292.5418 | 0 | 14709292.5418 |  | 9379371.245 | 63.76% | 0
Agrimensura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 610005.9177 | 1226538.2425 | 0 | 1226538.2425 |  | 616532.3248 | 50.27% | 0
Excavación y Mov. de Suelos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 0 | 1074687.1753 | 9462540.3105 | 0 | 9462540.3105 |  | 8387853.1352 | 88.64% | 0
Hormigón | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20721535.8483 | 4488122.5672 | 13222352.3122 | 31668388.4184 | 155289004.6459 | 0 | 155289004.6459 |  | 123620616.2275 | 79.61% | 0
Hormigón | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19211836.1431 | 19661613.1461 | 30526435.9608 | 56819927.637 | 168570773.4883 | 0 | 168570773.4883 |  | 111750845.8513 | 66.29% | 0
Albañilería | MAT | 0 | 0 | 0 | 48248.1 | 95942.03 | 371787.4 | 171269.97 | 564374.8217 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 435625.1783 | 43.56% | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330315.6988 | 0 | 1911725.4931 | 20558829.0758 | 152721967.5947 | 173280796.6705 |  | 171369071.1774 | 98.9% | 0
Durlock | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Durlock | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55470003.3948 | 55470003.3948 |  | 55470003.3948 | 100% | 0
Pintura | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Pintura | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60159231.5576 | 60159231.5576 |  | 60159231.5576 | 100% | 0
Revestimiento | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Revestimiento | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35274698.8596 | 35274698.8596 |  | 35274698.8596 | 100% | 0
Eléctrico | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Eléctrico | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64414414.6435 | 64414414.6435 |  | 64414414.6435 | 100% | 0
Sanitaria | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Sanitaria | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52462846.8492 | 52462846.8492 |  | 52462846.8492 | 100% | 0
Termomecánica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100000 | 19100000 |  | 19100000 | 100% | 0
Equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702737.4224 | 567140.8052 | 15976115.9282 | 0 | 15976115.9282 |  | 15408975.123 | 96.45% | 0
Gastos Generales Obra |  | 0 | 0 | 0 | 247000 | 227000 | 1101000 | 1520000 | 2529400.2122 | 3712404.9886 | 0 | 3712404.9886 |  | 1183004.7764 | 31.87% | 0
Total Egresos de Obra |  | 0 | 0 | 939182.1 | 2352432.04 | 48377386.9014 | 34098469.2822 | 50226602.1955 | 111739552.1399 | 435593842.8847 | 439603162.8993 | 875197005.784 |  | 763457453.6441 | 87.23% | 0
Gastos Generales
Gastos Directos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521288.0774 | 1597595.9738 | 1736014.6512 | 3982890.6321 |  |  | 132849401.0669 |  | 128866510.4348 | 97% | 0
Gastos Indirectos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734248.1937 | 1886946.3998 | 1833735.9102 | 4477085.7528 |  |  | 94164834.7427 |  | 89687748.9899 | 95.25% | 0
Total Gastos Generales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255536.2711 | 3484542.3736 | 3569750.5614 | 8459976.3848 | 0 | 0 | 227014235.8096 |  | 218554259.4248 | 96.27% | 0
Total Egresos |  | 0 | 0 | 939182.1 | 2352432.04 | 51632923.1725 | 37583011.6558 | 53796352.7569 | 120199528.5247 | 435593842.8847 | 439603162.8993 | 1102211241.5936
Resultado Operativo |  | 0 | 0 | -939182.1 | -2352432.04 | 89773643.4925 | 23695376.806 | -53796352.7569 | 51101827.9393 |  |  | -100806288.9936
Resultado Acumulado |  | 0 | 0 | -939182.1 | -3291614.14 | 86482029.3525 | 110177406.1585 | 56381053.4016
Resultado Operativo USD |  | 0 | 0 | -643.1344 | -1657.1791 | 63094.6863 | 16427.4015 | -37503.9059
Resultado Acumulado USD |  | 0 | 0 | -643.1344 | -2300.3136 | 60794.3728 | 77221.7743 | 39717.8684
1001404952.6

## Resumen Pto #1
[15 empty] | Actualizado | 2026-05-14
OBRA: CHIVILCOY 2171
RESUMEN DE OBRA
|  | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Acum. Descontado | Previsto | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por certificados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120095631 | 51205725.464 | 0 | 171301356.464 | 390310800.75 |  | 219009444.286 | 56.11% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120095631 | 51205725.464 | 0 | 171301356.464 | 390310800.75 |  | 219009444.286 | 56.11% | 0
Actualización por CAC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21310935.665 | 10072662.9978 | 0 | 31383598.6628 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Total Ingresos por CAC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21310935.665 | 10072662.9978 | 0 | 31383598.6628 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Preliminares |  | 0 | 0 | 939182.1 | 1539988.94 | 3125044.33 | 734909.88 | 0 | 5329921.2968 | 14709292.5418 |  | 9379371.245 | 63.76% | 0
Agrimensura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 610005.9177 | 1226538.2425 |  | 616532.3248 | 50.27% | 0
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 0 | 517195 | 826285.91 | 517195 | 1195790 | 2519063.6872 | 4623254.4601 |  | 2104190.7729 | 45.51% | 0
Movilidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 639742.64 | 716525.59 | 38016.53 | 1153083.1594 | 8000000 |  | 6846916.8406 | 85.59% | 0
Albañilería | MAT | 0 | 0 | 0 | 48248.1 | 95942.03 | 371787.4 | 171269.97 | 564374.8217 | 1000000 |  | 435625.1783 | 43.56% | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330315.6988 | 0 | 1911725.4931 | 20558829.0758 |  | 18647103.5827 | 90.7% | 0
Excavación y Mov. de Suelos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 0 | 1074687.1753 | 9462540.3105 |  | 8387853.1352 | 88.64% | 0
Hormigón | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20721535.8483 | 4488122.5672 | 13222352.3122 | 31668388.4184 | 155289004.6459 |  | 123620616.2275 | 79.61% | 0
Hormigón | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19211836.1431 | 19661613.1461 | 30526435.9608 | 56819927.637 | 168570773.4883 |  | 111750845.8513 | 66.29% | 0
Equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702737.4224 | 567140.8052 | 15976115.9282 |  | 15408975.123 | 96.45% | 0
Gastos Generales Obra |  | 0 | 0 | 0 | 247000 | 227000 | 1101000 | 1520000 | 2529400.2122 | 3712404.9886 |  | 1183004.7764 | 31.87% | 0
Supervisión de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2867000 | 2850000 | 6991833.5158 | 32465089.2028 |  | 25473255.687 | 78.46% | 0
Total Egresos de Obra |  | 0 | 0 | 939182.1 | 2352432.04 | 48377386.9014 | 34098469.2822 | 50226602.1955 | 111739552.1399 | 435593842.8847 |  | 323854290.7448 | 74.35% | 0
Resultado Operativo |  | 0 | 0 | -939182.1 | -2352432.04 | 93029179.7636 | 27179919.1796 | -50226602.1955 | 59561804.3241 | -45283042.1347
Resultado Acumulado |  | 0 | 0 | -939182.1 | -3291614.14 | 89737565.6236 | 116917484.8032 | 66690882.6078

## Resumen Pto #2
[15 empty] | Actualizado | 2026-05-14
OBRA: CHIVILCOY 2171
RESUMEN DE OBRA
|  | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Acum. Descontado | Previsto | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por certificados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611094151.85 |  | 611094151.85 | 100% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611094151.85 |  | 611094151.85 | 100% | 0
Actualización por CAC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Total Ingresos por CAC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Supervisión de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29218580.2825 |  | 29218580.2825 | 100% | 0
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 |  | 2700000 | 100% | 0
Movilidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 |  | 7200000 | 100% | 0
Albañilería | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70873303.5669 |  | 70873303.5669 | 100% | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152721967.5947 |  | 152721967.5947 | 100% | 0
Durlock | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21396457.0045 |  | 21396457.0045 | 100% | 0
Durlock | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55470003.3948 |  | 55470003.3948 | 100% | 0
Pintura | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29509901.2194 |  | 29509901.2194 | 100% | 0
Pintura | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60159231.5576 |  | 60159231.5576 | 100% | 0
Revestimiento | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17485064.467 |  | 17485064.467 | 100% | 0
Revestimiento | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35274698.8596 |  | 35274698.8596 | 100% | 0
Eléctrico | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37575178.1487 |  | 37575178.1487 | 100% | 0
Eléctrico | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64414414.6435 |  | 64414414.6435 | 100% | 0
Sanitaria | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266705.4663 |  | 25266705.4663 | 100% | 0
Sanitaria | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52462846.8492 |  | 52462846.8492 | 100% | 0
Termomecánica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100000 |  | 19100000 | 100%
Equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9840752.658 |  | 9840752.658 | 100% | 0
Gastos Generales Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405164.4897 |  | 2405164.4897 | 100%
Total Egresos de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693074270.2023 |  | 693074270.2023 | 100% | 0
Resultado Operativo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81980118.3523
Resultado Acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Facturacion
Obra:
| O.C. | COD | Descripcion | Importe | IVA | Total |  |  | 20% | 78062160.15 | 78062160.15 | a Facturar
| Pto 1 | P1B65 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 390310800.75 | 40982634.0787 | 431293434.8288 |  |  |  |  | 56902642.266 | Facturado
| Pto 2 | P2B65 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 611094151.85 | 64164885.9443 | 675259037.7943 |  |  |  |  | 21159517.884 | Pendiente
|  |  | Totales | 1001404952.6 | 105147520.023 | 1106552472.623
Según Banco
Fecha | Factura | O.C. | Descripcion | Importe | CAC | IVA | Total |  |  | Retenciones | Total
2026-03-30 | 0003-00000834 | P1B65 | Presupuesto 1 - Anticipo | 29725260.8852 | 5274739.1148 | 3675000 | 38675000 | Pto 1
2026-04-24 | 0003-00000852 | P1B65 | Presupuesto 1 - Anticipo | 27177381.3808 | 4822618.6192 | 3360000 | 35360000 | Pto 1
2026-05-21 | 0003-00000564 | P1B65 | Presupuesto 1 - Anticipo | 21159517.884 | 3754750.4482 | 2615998.1749 | 27530266.5072 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 2
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 2
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 2
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 2
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 1
[6 empty] | 0 | 0 | Pto 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
|  |  | Totales | 78062160.15 | 13852108.1823 | 9650998.1749 | 101565266.5072 |  |  |  | 0
1400
[7 empty] | 72546.6189 |  |  | Por Cobrar | -101565266.5072
|  |  | Total Presupuestado | 1001404952.6
|  |  | Total Facturado | 78062160.15
|  |  | Total Sin Facturar | 0
|  |  | Pendiente de Facturar | 923342792.45
Facturación Según O. C. Aprobadas
|  | O.C. | Descripcion | Facturado | Pendiente
|  | P1B65 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 78062160.15 | 312248640.6
|  | P2B65 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 0 | 611094151.85
|  |  |  | 78062160.15 | 923342792.45

## Certificados
Obra: CHIVILCOY 2171
[8 empty] | 16521.3 |  | CAC Base 05-2025
| O.C. | COD | Descripcion | Importe | IVA | Total
| Pto 1 | P1B65 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 390310800.75 | 40982634.0787 | 431293434.8288 |  |  | 20% | Anticipo Pto. 1 | Para revisar - considerando que el fideicomiso realizará compras de material grandes
| Pto 1 | P1N35 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 210167354.25 | 0 | 210167354.25
| Pto 2 | P2B65 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 611094151.85 | 64164885.9443 | 675259037.7943 |  |  | 40% | Anticipo Pto. 2
| Pto 2 | P2N35 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 329050697.15 | 0 | 329050697.15
| Gdes | GDN | Presupuesto Gtos Desarrollo | 104981.3905 | 0 | 104981.3905
|  |  | Totales | 1540623004 | 105147520.023 | 1645770524.023
[10 empty] | CERT. - B | Fecha | Pagos
Fecha | O.C. | COD | Descripcion | Importe | CAC | IVA | Total |  | usd | 65481.126
2026-03-01 | Pto 1 | P1B65 | Presupuesto 1 - Anticipo | 78062160.15 | 13852108.1823 | 9650998.1749 | 101565266.5072
2026-03-01 | Pto 1 | P1N35 | Presupuesto 1 - Anticipo | 42033470.85 | 7458827.4828 | 0 | 49492298.3328 |  | 1419.54 | 34865.0255
2026-03-01 | Gdes | GDN | Presupuesto Gtos Des. - Cert. #1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1419.54 | 5249.0695
2026-04-30 | Pto 1 | P1B65 | Presupuesto 1 - Cert. #1 | 33283721.5516 | 6547230.9486 | 4182250.0125 | 44013202.5127
2026-04-30 | Pto 1 | P1N35 | Presupuesto 1 - Cert. #1 | 17922003.9124 | 3525432.0492 | 0 | 21447435.9616 |  | 1442.43 | 14868.9614
2026-04-30 | Gdes | GDN | Presupuesto Gtos Des. - Cert. #2 |  |  | 0 | 0 |  | 1442.43 | 5249.0695
2026-06-02 | Pto 1 | P1B65 | Presupuesto 1 - Cert. #2 | 35830835.3 | 8614121.75 | 4666720.4903 | 49111677.5403
2026-06-02 | Pto 1 | P1N35 | Presupuesto 1 - Cert. #2 | 19293526.7 | 4638373.25 | 0 | 23931899.95
2026-06-02 | Gdes | GDN | Presupuesto Gtos Des. - Cert. #3 | [6 empty] | 5249
|  |  | Totales | 226425718.464 | 44636093.6628 | 18499968.6777 | 289561780.8045 |  |  | 65481.126 |  | 0
[10 empty] | Por Cobrar - Contab. B |  | 65481.126
|  |  | Total Presupuestado | 1540623004
|  |  | Total Facturado | 0 | [7 empty] | 52882.1429
|  |  | Total Sin Facturar | 0 | [7 empty] | 118363.2688
|  |  | Pendiente de Facturar | 1540623004 | [7 empty] | 14285.7143
132648.9831
|  | O.C. | Descripcion | Certificado | Pendiente | Facturable | [5 empty] | 150000
|  | P1B65 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 147176717.0016 | 243134083.7484 | 147176717.0016 | [5 empty] | -17351.0169
|  | P1N35 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 79249001.4624 | 130918352.7876
|  | P2B65 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 0 | 611094151.85 | 0
|  | P2N35 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 0 | 329050697.15
|  |  |  | 226425718.464 | 1314197285.536 | 147176717.0016
|  | O.C. | Descripcion | Certificado | Pendiente | Facturable
|  | GDN | Presupuesto Gtos Desarrollo | 15747.1391 | 89234.2515
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 15747.1391 | 89234.2515 | 0
Note on J4: Rebeca Campos: Para revisar - considerando que el fideicomiso realizará compras de material grandes

## Contratistas
CHIVILCOY
CONTRATISTAS
CLAUDIO BALACLAV |  |  | GESTOR ELECTRICO
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
| Presupuesto Aprobado |  |  | 1040000
2026-02-26 | Anticipo | 520000
2026-04-13 | Saldo | 520000
|  | 1040000 | 0 | 1040000 | 0
ALEJANDRO ARDILES |  |  | AGRIMENSOR
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2026-02-13 | Presupuesto Aprobado |  |  | 680000
2026-03-05 | Alejandro Ardiles - Agrimensor | 380000
2026-03-25 | Alejandro Ardiles - Agrimensor | 350000
|  | 730000 | 0 | 680000 | -50000
|  |  | MICROPILOTES |  |  | 23.15% | 76.85%
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto |  | MAT | MO
2026-03-03 | Presupuesto Aprobado |  |  | 55937600
2026-03-13 | Anticipo 30% - Fact. 1-1478 | 16781280
2026-04-30 | Cert. #1 - Efectivo | 10000000
2026-04-30 | Cert. #1 - Fact. 1-1506 | 6837217.6 | 492422.92
2026-05-21 | Cert. #2 - Fact. 1-1513 | 17139093.34 | 652746.66 |  |  | 4119223.9455 | 13672616.0545
2026-05-20 | Cert. #2 - Efectivo | 5000000 |  |  |  |  | 3842383.9396
2026-05-20 | Descuento | 180009
|  | 55937599.94 | 0 | 55937600 | 0.06
CELSI VIAL
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
| Certificado | 1310000 |  | 1310000
|  | 1310000 | 0 | 1310000 | 0

## Horm M.O.
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Especializado | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | [8 empty] | Días | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
[6 empty] | 128780.8664 | 106995.862 | 91265.8423 | 85242.8119 | 2026-04-01
[6 empty] | 131727.5875 | 109491.8476 | 93345.0652 | 87239.9174 | 2026-05-01
2026-02-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 397453.0124 | 397453.0124 | 397453.0124 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.38462 | 0.38462
2026-02-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q | 12.5 | 21 | 0 | 0 | 1530572.3823 | 2142610.4045 | 0 | 0 | 3673182.7869 | 3673182.7869 | T |  | 12 | 1.0417 | 1.75 | 0 | 0 | 2.7917
2026-03-01 | 2Q | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 857120.5341 | 1785508.6704 | 0 | 0 | 2642629.2046 | 2642629.2046 | T |  | 13 | 0.53846 | 1.3462 | 0 | 0 | 1.8846
2026-04-01 | 1Q | 11 | 16 | 0 | 0 | 1416589.5305 | 1711933.7924 | 0 | 0 | 3128523.3229 | 3128523.3229 | T |  | 13 | 0.84615 | 1.2308 | 0 | 0 | 2.0769
2026-04-01 | 2Q | 15 | 12 | 0 | 0 | 1931712.9961 | 1283950.3443 | 0 | 0 | 3215663.3404 | 3215663.3404 | T |  | 13 | 1.1538 | 0.92308 | 0 | 0 | 2.0769
2026-05-01 | 1Q | 12.5 | 22.5 | 10 | 11 | 1646594.8436 | 2463566.5715 | 933450.6523 | 959639.0912 | 6003251.1585 | 6003251.1585 | T |  | 12 | 1.0417 | 1.875 | 0.83333 | 0.91667 | 4.6667
2026-05-01 | 2Q | 11 | 36 | 6.5 | 10 | 1449003.4624 | 3941706.5144 | 606742.924 | 872399.1738 | 6869852.0745 | 6869852.0745 | T |  | 12 | 0.91667 | 3 | 0.54167 | 0.83333 | 5.2917
[10 empty] | 25930554.9002 | 25930554.9002 |  |  | 102 | 5.5385 | 10.125 | 1.375 | 2.1346 | 19.1731
[10 empty] | Total T | 25930554.9002
Total P
25930554.9002

## Alba M.O.
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Especializado | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | [8 empty] | Días | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
[6 empty] | 128780.8664 | 106995.862 | 91265.8423 | 85242.8119 | 2026-04-01
[6 empty] | 131727.5875 | 109491.8476 | 93345.0652 | 87239.9174 | 2026-05-01
2026-04-01 | 1Q | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1224348.8026 | 0 | 0 | 1224348.8026 | 1224348.8026 | T |  | 13 | 0 | 0.92308 | 0 | 0 | 0.92308
2026-04-01 | 2Q | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 855966.8962 | 0 | 0 | 855966.8962 | 855966.8962 | T |  | 13 | 0 | 0.61538 | 0 | 0 | 0.61538
[10 empty] | 2080315.6988 | 2080315.6988 |  |  | 26 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385
[10 empty] | Total T | 2080315.6988
Total P
2080315.6988

## Elect M.O.
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Especializado | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | [8 empty] | Días | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
2026-02-01 | 1Q |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | Total T | 0
Total P
0

## GGBB
[7 empty] | 2025-07-08 | [5 empty] | 24
[5 empty] | MESES | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP |  |  |  | Descrip | Mes | Total Dias
| GASTOS GENERALES y BENEFICIO |  |  |  | 19 | 1280 | 1276 |  |  |  | Prelim | 0.5 | 12 |  | Syh permanente
[11 empty] | Micropilotes | 2 | 48 |  | 1
| Gastos Grales de obra en items | Un | Meses | Cant | Precio Unit | Subtotal | 3040000 |  |  |  | Subsuelo y VF | 1 | 24
| Oficina en obra (6x3 c/AA) | mes | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre PB | 1 | 24
| Obrador 6x3 s/AA | mes | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 1 | 0.75 | 18
| Pañol (6x3) | mes | 19 | 0 | 180000 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 2 | 0.75 | 18
| Baños | mes | 19 | 2 | 80000 | 3040000 |  |  |  |  | Losa sobre 3 | 0.75 | 18
| Gastos Grales de obra en items | [5 empty] | 39866834.7427 |  |  |  | Losa sobre 4 | 0.75 | 18 | Inicio mamposteria | Meses H° | Estacionamiento en contramano
| HyS permanente | mes | 1 | 1 |  | 0 |  | 1623254.4601 | 1623254.4601 |  | Losa sobre 5 | 0.75 | 18 |  | 7.5 | 3
| HyS | mes | 19 | 1 |  | 0 |  | 300000 | 5700000 |  | Losa sobre 6 | 0.75 | 18
| Energía de obra | mes | 19 | 0.5 | 200000 | 1900000 |  |  |  |  | Losa sobre 7 | 0.5 | 12
| Agua de obra | mes | 19 | 1 | 300000 | 5700000 |  |  |  |  | Losa Techos | 0.5 | 12
| Internet | mes | 19 | 1 | 75000 | 1425000 |  |  |  |  | Mampostería | 2 | 48
| Alquiler cerco de obra chapa | mes | 19 | 0 | 10000 | 0 |  |  |  |  | Revoques, contrap y carp | 2 | 48
| Proyecto Ejecutivo | mes | 19 | 0 | 3246508.9203 | 0 |  |  |  |  | Colocación | 2 | 48
| Proyecto (50%) | mes | 19 | 0.5 | 3246508.9203 | 30841834.7427 |  |  |  |  | Pintura | 2 | 48
| Gastos Directos | [5 empty] | 89942566.3242 |  |  |  | Terminaciones | 1 | 24
| Coordinacion de obra | mes | 19 | 0.15 | 5688802.448 | 16213086.9769 | [5 empty] | 19 | 456
| Jefe de obra | mes | 19 | 0.2 | 4716669.359 | 17923343.5643
| Sobrestante | mes | 19 | 1 |  | 0 |  | 3246508.9203 | 61683669.4854
| Administrativo en obra | mes | 19 | 0 | 3246508.9203 | 0
| Capataz | mes | 19 | 0.5 | 3874330.0824 | 36806135.783
| Logistica | mes | 19 | 1 | 500000 | 9500000
| Vehiculo obra | mes | 19 | 1 | 500000 | 9500000
| Mov y viaticos | mes | 19 | 1 |  | 0 |  | 500000 | 9500000
| UOCRA | mes | 19 | 1 |  | 0
| Pañolero/Sereno | mes | 19 | 1 |  |  |  | 806885.9863 | 15330833.7401
| Equipos | [5 empty] | 0
| Bobcat | mes |  |  | 130000 | 0
| Camion limpieza | mes |  |  | 100000 | 0
| Tijera electrica 12 | mes |  |  | 33600 | 0
| JLG | mes |  |  | 89000 | 0
| Grua 20ton | mes |  |  | 70000 | 0
| Gastos Indirectos | [5 empty] | 94164834.7427
| Admin (50%Compras - 50%RRHH) | mes | 19 | 0.5 | 3246508.9203 | 30841834.7427
| Seguros | gl | 19 | 1 | 250000 | 4750000
| IIBB (monto venta obra gris) | gl | 0.04 | 0.7 | 1550000000 | 43400000
| Imp cheque | gl | 0.012 | 0.7 | 1782500000 | 14973000
| Contrato | gl | 1 | 1 | 200000 | 200000
[6 empty] | 227014235.8096 | 227014235.8096 |  | 93837757.6857 | 320851993.4953
| Monto puesto en Ayuda de gremio que no se eroga | [7 empty] | Imputados en pres | Total GGBB
| Total de Gastos Generales | [5 empty] | 227014235.8096 |  |  | 28.25%
| Otro |  |  |  |  | 288798727.9003 | 226331.2915
| Corralon |  |  |  |  | 92831284.446 | 72751.7903
| Subcontratos |  |  |  |  | 508757512.3933 | 398712.784
| Mano de obra |  |  |  |  | 219547445.3396 | 172059.1264
| Equipos |  |  |  |  | 25816868.5862 | 20232.6556
A | [5 empty] | 1135751838.6653 | 890087.6479
1109934970.0792
| GG |  |  |  | 19.99% | 227014235.8096 | 177910.8431 | 33298049.1024 | 3%
| Equipos |  |  | 3 | 0.6587% | 7481180.5162 | 5862.9941 | 7481180.5162
| Imprevistos + Negociación |  |  | 5 | 5% | 56787591.9333 | 44504.3824
| Beneficio |  |  | 9 | 10% | 113575183.8665 | 89008.7648
B |  |  |  |  | 0.35647 | 404858192.1256 | 317286.9844
K |  |  |  |  | 1.3565 | 1540610030.7909
A+B | [5 empty] | 1540610030.7909 | 1207374.6323

## Preventivo Vta CH2171
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1280 | 1276
2025-06-09
OBRA: EDIFICIO CHIVILCOY 2171
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 23341584 | 2.483%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 4 | 422179 | 1688716
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 290244 | 2902440
1.05 | Obrador, pañol y ducha | gl | 1 | 11833114 | 11833114
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 352682 | 1410728
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2824239 | 2824239
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 2027179 | 2027179
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 655168 | 655168
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 16821282 | 1.789%
2.01 | Retiro de suelo vegetal e: 50 cm, aporte y compactación de tosca e: 40 cm (dos capas de 20 cm) | m2 | 219 | 39308 | 8608452
2.02 | Excavación para cámara transformadora | m3 | 100 | 42908 | 4290800
2.03 | Excavación manual para tensores y vigas de fundación | m3 | 43 | 91210 | 3922030
2.04 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 452634067 | 48.15%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 3 | 379273 | 1137819
3.02 | Micropilotes Ø 20 cm | gl | 1 | 65949869 | 65949869
3.03 | Platea - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 798655 | 5590585
3.04 | Zapata corrida tabique - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1185296 | 4741184
3.05 | Bases aisladas - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 798655 | 1597310
3.06 | Cabezales - H30 (130 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 847449 | 9321939
3.07 | Viga de fundación - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 1185296 | 10667664
3.08 | Tabique submuración - H30 (90 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 1083664 | 9752976
3.09 | Puntales de compresión/codales - H30 (120 kg/m3) | m3 | 1 | 1244979 | 1244979
3.1 | Columna - H30 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 1391362 | 44523584
3.11 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 30 | 1156856 | 34705680
3.12 | Viga H° Visto - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1725658 | 12079606
3.13 | Viga apeo s/PB - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1879834 | 22558008
3.14 | Viga - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 41 | 1516746 | 62186586
3.15 | Losa - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 135 | 847011 | 114346485
3.16 | Losa H° Visto - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 13 | 943167 | 12261171
3.17 | Escalera - H30 (105 kg/m3) | m3 | 14 | 1067478 | 14944692
3.18 | Viga alero - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 1725658 | 3451316
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 14358189 | 14358189
3.2 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 13 | 334969 | 4354597
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 74606 | 223818
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB, 1P, NO contempla picado en CT | m2 | 65 | 40554 | 2636010
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 56861052 | 6.048%
24.01 | Sereno | mes | 10 | 1094515 | 10945150
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 1 | 2201892 | 2201892
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 10 | 406941 | 4069410
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 13322590 | 13322590
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 10 | 973794 | 9737940
24.06 | Limpieza periódica | mes | 10 | 883525 | 8835250
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 6243068 | 0
24.08 | Fletes | mes | 10 | 406941 | 4069410
24.09 | Volquetes | mes | 10 | 367941 | 3679410
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 50820170 | 5.406%
25.01 | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | mes | 10 | 4403783 | 44037830
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 10 | 678234 | 6782340
A | PTO 01 SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 600478155 | 600478155 |  | PTO 01 | #REF! | #REF!
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 81027619 | 8.619%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 437 | 28582 | 12490334
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 723 | 39642 | 28661166
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachadas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 1008 | 31853 | 32107824
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB y 1° | m2 | 199 | 15879 | 3159921
4.05 | Muro de tabique seco ignifugo | m2 | 34 | 77459 | 2633606
4.06 | Vigas de encadenado - En muros de PB, incl. excavación y armado | ml | 24 | 82282 | 1974768
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 16565287 | 1.762%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 79 | 39406 | 3113074
5.02 | Cajón hidrófugo - Muros de PB | ml | 113 | 7174 | 810662
5.03 | Azotado hidrófugo - Sobre contrapiso en vereda y PB | m2 | 207 | 7174 | 1485018
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 165 | 4800 | 792000
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 165 | 4641 | 765765
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 274 | 35032 | 9598768
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1479500 | 0.1574%
6.01 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 44 | 33625 | 1479500
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 151616626 | 16.13%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 663 | 21829 | 14472627
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 1164 | 29490 | 34326360
7.03 | Buña en revoque - Estimados ml en medianeras | ml | 500 | 15088 | 7544000
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 521 | 35962 | 18736202
7.05 | Yeso interior | m2 | 2180 | 24829 | 54127220
7.06 | Arista en yeso | ml | 255 | 18098 | 4614990
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 102 | 21446 | 2187492
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 715 | 21829 | 15607735
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49859719 | 5.303%
8.01 | Contrapiso de cascotes s/ss e: 15 cm | m2 | 21 | 45843 | 962703
8.02 | Contrapiso armado de H° pobre s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 201 | 54692 | 10993092
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 107 | 45843 | 4905201
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 6 cm | m2 | 850 | 24408 | 20746800
8.05 | Carpeta en PB, balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 365 | 16212 | 5917380
8.06 | Carpeta sobre membrana, e: 3,00 cm | m2 | 357 | 16212 | 5787684
8.07 | Banquinas para cocinas - N/A | gl | 0 | 0 | 0
8.08 | Banquinas para bombas, TT, etc. h: 15 cm | gl | 1 | 546859 | 546859
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 7973948 | 0.8482%
9.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento en pedadas y alzadas | gl | 1 | 3403852 | 3403852
9.02 | Provisión y colocación de nariz metálica en escalones | gl | 1 | 3083650 | 3083650
9.03 | Zócalo de concreto en escalera - No incluye el ojo | ml | 114 | 13039 | 1486446
10 | VENTILACIONES - PROVISION COTIZADA EN ITEM 26 |  |  |  |  | 6490071 | 0.6903%
10.01 | Colocación de ventilación de conducto de humos. Inc. toma de aire en PB | gl | 1 | 2633974 | 2633974
10.02 | Colocación y montaje de conducto de ventilación en baños | gl | 1 | 2633974 | 2633974
10.03 | Colocación sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión en item 26 | u | 7 | 174589 | 1222123
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 37065194 | 3.942%
11.01 | Colocación de baldosas en palieres - Provisión a cargo del comitente | m2 | 101 | 27090 | 2736090
11.02 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 898 | 27090 | 24326820
11.03 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 88 | 32396 | 2850848
11.04 | Colocación de porcelanato en exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 63 | 27090 | 1706670
11.05 | Provisión y colocación de sustrato - No cotiza | m2 | 25 | 0 | 0
11.06 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 27 | 21058 | 568566
11.07 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 180 | 27090 | 4876200
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 15472374 | 1.646%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 5 cm | ml | 792 | 13042 | 10329264
12.02 | Colocación de zócalo de porcelanato en balcones UF - Provisión a cargo del comitente | ml | 282 | 9023 | 2544486
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato en espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 263 | 9023 | 2373049
12.04 | Colocación de solia - Provisión a cargo del comitente | ml | 25 | 9023 | 225575
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19999196 | 2.127%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 493 | 32396 | 15971228
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 82 | 32396 | 2656472
13.03 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural - Provisión a cargo del comitente | ml | 152 | 9023 | 1371496
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 47824730 | 5.087%
14.01 | Cielorraso suspendido junta tomada placa STD | m2 | 146 | 38605 | 5636330
14.02 | Cielorraso suspendido junta tomada placa RH | m2 | 89 | 44142 | 3928638
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 62 | 48707 | 3019834
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 689 | 10102 | 6960278
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 668 | 25840 | 17261120
14.06 | Buña en yeso | ml | 446 | 18098 | 8071708
14.07 | Arista en yeso | ml | 2 | 17831 | 35662
14.08 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 370 | 7868 | 2911160
15 | PINTURA |  |  |  |  | 123253570 | 13.11%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) - Interiores UF | m2 | 2180 | 10437 | 22752660
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) - Espacios comunes y caja escalera | m2 | 525 | 8838 | 4639950
15.03 | Latex interior para paredes Bco. mate (enduido completo) - Cocinas/Estar | m2 | 136 | 19014 | 2585904
15.04 | Látex interior para cielorraso Bco. mate (enduido completo) - Baños y cocina | m2 | 296 | 19014 | 5628144
15.05 | Látex interior para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) - Interiores UF | m2 | 668 | 10437 | 6971916
15.06 | Látex interior para cielorrasos Bco. mate (s/enduido) - En subsuelos, espacios comunes, escalera y balcones | m2 | 281 | 8838 | 2483478
15.07 | Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex - Fachada frente/contrafrente y balcones | m2 | 752 | 26421 | 19868592
15.08 | Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex en altura - Aire luz y balcones | m2 | 433 | 33123 | 14342259
15.09 | Preparación de superficie con base coat para recibir revestimiento - Vigas y cielorrasos balcones | m2 | 219 | 28893 | 6327567
15.1 | Revestimiento plástico a rodillo tipo Quimtex en altura - Medianeras | m2 | 861 | 17544 | 15105384
15.11 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 88 | 147316 | 12963808
15.12 | Convertidor y esmalte sintético en barandas y herrerías - Escalera, balcones, barandas, portón, medidores, etc. | gl | 1 | 9583908 | 9583908
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 12294387 | 1.308%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 43 | 88275 | 3795825
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 38 | 88275 | 3354450
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 72 | 57076 | 4109472
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 129330 | 1034640
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 137114765 | 14.58%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 222 | 95330 | 21163260
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 67 | 93718 | 6279106
18.03 | Tendido y cableado boca caja mignon para Led | u | 23 | 93718 | 2155514
18.04 | Tendido y cableado boca extractor de baño | u | 11 | 93718 | 1030898
18.05 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 313 | 91393 | 28606009
18.06 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 40 | 116079 | 4643160
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (Anafe/Horno) | u | 50 | 116079 | 5803950
18.08 | Boca MBT Timbre | u | 0 | 91393 | 0
18.09 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 40 | 59711 | 2388440
18.1 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 0 | 59711 | 0
18.11 | Tablero Servicios Generales - TSG | u | 1 | 2538008 | 2538008
18.12 | Tablero Bombas impulsión - TS BA | u | 1 | 1239198 | 1239198
18.13 | Tablero Seccional Ascensor - TS ASC | u | 1 | 799085 | 799085
18.14 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BOMB | u | 1 | 1091077 | 1091077
18.15 | Tablero de UF - Monofasico | u | 11 | 586570 | 6452270
18.16 | Tablero de UF - Trifasico | u | 14 | 689077 | 9647078
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 14059125 | 14059125
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 3485549 | 3485549
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 119 | 13184 | 1568896
18.21 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 13184 | 210944
18.22 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10/20 A - Provisión a cargo del comitente | u | 363 | 13184 | 4785792
18.23 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 119 | 20231 | 2407489
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 25 | 20231 | 505775
18.25 | Provisión y armado de medidores. Provisión y tendido de alim. por bandeja desde CT hasta medidores | gl | 1 | 14090365 | 14090365
18.26 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 2010122 | 2010122
18.27 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 153655 | 153655
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 23221932 | 2.47%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 2053727 | 2053727
19.02 | Por armar CDV en UF | gl | 1 | 16176425 | 16176425
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4991780 | 4991780
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 9685536 | 1.03%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 1917056 | 1917056
19.05 | Tendido caño pluvial en balcones de UF y azoteas | gl | 1 | 7768480 | 7768480
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 47359743 | 5.037%
19.06 | Tendido caño de agua en PB hasta TB. Armado de colector, cuadro de bombas y conexionado de TB - Provisión de tanques y bombas a cargo del comitente | gl | 1 | 3518336 | 3518336
19.07 | Conexión y armado de colector de TR. Montantes, subida y bajadas de AF - Provisión de tanques a cargo del comitente | gl | 1 | 7579766 | 7579766
19.08 | Armado de colector de TAR. Bajadas y retorno de ACS - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 5418581 | 5418581
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas de AF y AC (ultimos pisos 6° y 7°) - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 2490125 | 2490125
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 16561177 | 16561177
19.11 | Tendido e instalación de cs de agua de lluvia recuperada, con instalación de bomba presurizadora y conexión de tanque de recuperación de agua de lluvia - N/A | gl | 0 | 0 | 0
19.12 | Colocación de artefactos y griferías - Provisión de artefactos y griferías a cargo del comitente | gl | 1 | 10437112 | 10437112
19.13 | Colocación y armado de colectores solares - Provisión de colectores a cargo del comitente | gl | 1 | 1354646 | 1354646
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 3282809 | 0.3492%
19.14 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 3282809 | 3282809
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 9903236 | 1.053%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en Item 31 | gl | 1 | 9903236 | 9903236
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 13508928 | 1.437%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a SG | gl | 1 | 8963712 | 8963712
19.17 | Colocación de artefactos - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 747108 | 747108
19.18 | Tramites de prefactibilidad, inspección parcial y final. | gl | 1 | 1899054 | 1899054
19.19 | Tramites de habilitación municipal | gl | 1 | 1899054 | 1899054
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 25908560 | 2.756%
20.01 | Preinstalación AA.CC. Materiales y M.O | u | 40 | 647714 | 25908560
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - No cotiza | u | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4038900 | 0.4296%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos electricos - Provisión a cargo del comitente | u | 50 | 80778 | 4038900
22.02 | Instalacion de extractores de baños - No cotiza | u | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 6014085 | 0.6397%
23.01 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos en palieres, bastidor hierro angulo + chapa C22, medidas aprox. 40 x 100 cm | u | 8 | 269722 | 2157776
23.02 | Colocación de señaletica - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 610469 | 610469
23.03 | Ajuste final de puertas placas, colocación de herrajes y cerraduras - Provisión de herrajes y cerraduras a cargo del comitente | gl | 1 | 3245840 | 3245840
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 43445981 | 4.621%
24.01 | Sereno | mes | 9 | 1094515 | 9850635
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 0 | 2201892 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 9 | 406941 | 3662469
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 0 | 13322590 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 9 | 973794 | 8764146
24.06 | Limpieza periódica | mes | 9 | 883525 | 7951725
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 6243068 | 6243068
24.08 | Fletes | mes | 9 | 406941 | 3662469
24.09 | Volquetes | mes | 9 | 367941 | 3311469
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 45738153 | 4.865%
25.01 | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | mes | 9 | 4403783 | 39634047
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 9 | 678234 | 6104106
B | PTO 02 SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 940144849 | 940144849 | 100%
Los valores no contemplan IVA
Base May 2025
C | SUBTOTAL PTO 01 (A) + PTO 02 (B) |  |  |  |  | 1540623004
1207384.7994
[5 empty] | PTO 01 | 600478155
[5 empty] | PTO 01 | 940144849

## Preventivo Costo CH2171
[15 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[15 empty] | 1280 | 1276
|  | OBRA: EDIFICIO CHIVILCOY 2171 |  |  |  | MATERIAL |  |  | M. DE OBRA
|  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [12 empty] | 2025-06-09
|  | Descripción | U | Cant | P.Unit | Otro | Corralon | Total MAT | Otro | Albañil | Total MO | EQUIPOS | Total
| 1 | TAREAS PRELIMINARES
Preliminares | 1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agrimensura | 1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 4 | 311234.079 | 0 | 100000 | 100000 | 857576.2471 | 268961.9954 | 1126538.2425 | 18398.0736 | 1226538.2425
Preliminares | 1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preliminares | 1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 213970.2653 | 988155.6816 | 0 | 988155.6816 | 0 | 1119925.7497 | 1119925.7497 | 31621.2215 | 2108081.4313
Preliminares | 1.05 | Obrador, pañol y ducha | gl | 1 | 8723479.952 | 2270625.1746 | 300000 | 2570625.1746 | 1000000 | 5023936.3544 | 6023936.3544 | 128918.4229 | 8594561.529
Gastos Generales Obra | 1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 1040000
Preliminares | 1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2082054.6042 | 1290000 | 100000 | 1390000 | 0 | 661285.3243 | 661285.3243 | 30769.2799 | 2051285.3243
Preliminares | 1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1494454.4861 | 936000 | 0 | 936000 | 0 | 536368.9518 | 536368.9518 | 22085.5343 | 1472368.9518
Preliminares | 1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 482995.3054 | 0 | 0 | 0 | 482995.3054 | 0 | 482995.3054 | 0 | 482995.3054
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO
Excavación y Mov. de Suelos | 2.01 | Retiro de suelo vegetal e: 50 cm, aporte y compactación de tosca e: 40 cm (dos capas de 20 cm) | m2 | 219 | 28977.7869 | 0 | 0 | 0 | 5673730.3333 | 672404.9886 | 6346135.3219 | 0 | 6346135.3219
Excavación y Mov. de Suelos | 2.02 | Excavación para cámara transformadora | m3 | 100 | 31631.5106 | 0 | 0 | 0 | 2444000 | 672404.9886 | 3116404.9886 | 46746.0748 | 3116404.9886
Hormigón | 2.03 | Excavación manual para tensores y vigas de fundación | m3 | 43 | 67240.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891341.451 | 2891341.451 | 0 | 2891341.451
Excavación y Mov. de Suelos | 2.04 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
Hormigón | 3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 3 | 279603.2883 | 361290 | 0 | 361290 | 0 | 465123.6599 | 465123.6599 | 12396.2049 | 826413.6599
Hormigón | 3.02 | Micropilotes Ø 20 cm | gl | 1 | 48618847.835 | 11090041.2 | 0 | 11090041.2 | 34350000 | 2460301.4945 | 36810301.4945 | 718505.1404 | 47900342.6945 | 0.23152 | 0.76848
Hormigón | 3.03 | Platea - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 588775.2415 | 2500023.1879 | 0 | 2500023.1879 | 1560495.7191 | 0 | 1560495.7191 | 60907.7836 | 4060518.907
Hormigón | 3.04 | Zapata corrida tabique - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 873810.747 | 2151253.1515 | 0 | 2151253.1515 | 1292335.9992 | 0 | 1292335.9992 | 51653.8373 | 3443589.1507
Hormigón | 3.05 | Bases aisladas - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 588775.2415 | 714292.3394 | 0 | 714292.3394 | 445855.9197 | 0 | 445855.9197 | 17402.2239 | 1160148.2591
Hormigón | 3.06 | Cabezales - H30 (130 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 624746.8415 | 4318447.8667 | 0 | 4318447.8667 | 2452207.5586 | 0 | 2452207.5586 | 101559.8314 | 6770655.4253
Hormigón | 3.07 | Viga de fundación - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 873810.747 | 4840319.5908 | 0 | 4840319.5908 | 2907755.9983 | 0 | 2907755.9983 | 116221.1338 | 7748075.5891
| 3.08 | Tabique submuración - H30 (90 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 798886.8291 | 3549616.9714 | 0 | 3549616.9714 | 3534108.6069 | 0 | 3534108.6069 | 106255.8837 | 7083725.5783
Hormigón | 3.09 | Puntales de compresión/codales - H30 (120 kg/m3) | m3 | 1 | 917809.3432 | 542036.0508 | 0 | 542036.0508 | 362209.6075 | 0 | 362209.6075 | 13563.6849 | 904245.6583
Hormigón | 3.1 | Columna - H30 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 1025724.1432 | 20747393.6261 | 0 | 20747393.6261 | 11590707.4399 | 0 | 11590707.4399 | 485071.516 | 32338101.066
Hormigón | 3.11 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 30 | 852844.2291 | 13426856.5714 | 0 | 13426856.5714 | 11780362.0231 | 0 | 11780362.0231 | 378108.2789 | 25207218.5945
Hormigón | 3.12 | Viga H° Visto - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1272170.2886 | 3264725.0896 | 0 | 3264725.0896 | 4407090.4861 | 1101772.6215 | 5508863.1077 | 131603.823 | 8773588.1973
Hormigón | 3.13 | Viga apeo s/PB - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1385830.202 | 6940434.1055 | 0 | 6940434.1055 | 7555012.262 | 1888753.0655 | 9443765.3275 | 245762.9915 | 16384199.4329
Hormigón | 3.14 | Viga - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 41 | 1118158.3719 | 19354029.8603 | 0 | 19354029.8603 | 25812958.5617 | 0 | 25812958.5617 | 677504.8263 | 45166988.4221
Hormigón | 3.15 | Losa - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 135 | 624423.6081 | 48811035.0288 | 0 | 48811035.0288 | 34240380.8306 | 0 | 34240380.8306 | 1245771.2379 | 83051415.8594
Hormigón | 3.16 | Losa H° Visto - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 13 | 695310.6417 | 4783929.1724 | 0 | 4783929.1724 | 3297221.8578 | 824305.4644 | 4121527.3222 | 133581.8474 | 8905456.4946
Hormigón | 3.17 | Escalera - H30 (105 kg/m3) | m3 | 14 | 786954.2498 | 5668183.266 | 0 | 5668183.266 | 5186358.1111 | 0 | 5186358.1111 | 162818.1207 | 10854541.3772
Hormigón | 3.18 | Viga alero - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 1272170.2886 | 932778.597 | 0 | 932778.597 | 1259168.7103 | 314792.1776 | 1573960.8879 | 37601.0923 | 2506739.4849
Hormigón | 3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 10584987.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10584987.9932 | 0
Hormigón | 3.2 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 13 | 246942.1488 | 0 | 0 | 0 | 3210247.9339 | 0 | 3210247.9339 | 0 | 3210247.9339
Hormigón | 3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 55000 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
Hormigón | 3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB, 1P, NO contempla picado en CT | m2 | 65 | 29896.6074 | 300000 | 300000 | 600000 | 0 | 1314561.0626 | 1314561.0626 | 28718.4159 | 1914561.0626
| 24 | AYUDA DE GREMIOS
Albañilería | 24.01 | Sereno | mes | 10 | 806885.9863 | 0 | 0 | 0 | 8068859.8632 | 0 | 8068859.8632 | 0 | 8068859.8632 | Gastos generales
Seguridad e Higiene | 24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 1 | 1623254.4601 | 0 | 0 | 0 | 1623254.4601 | 0 | 1623254.4601 | 0 | 1623254.4601
Seguridad e Higiene | 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 10 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000
Hormigón | 24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 9821535.2551 | 4076935.9417 | 0 | 4076935.9417 | 600000 | 4999453.4722 | 5599453.4722 | 145145.8412 | 9676389.4139
Albañilería | 24.05 | Ayuda de gremios | mes | 10 | 717889.7393 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 6572805.3129 | 6572805.3129 | 106092.0797 | 7072805.3129
Albañilería | 24.06 | Limpieza periódica | mes | 10 | 651342.1358 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 5917163.8997 | 5917163.8997 | 96257.4585 | 6417163.8997
Movilidad | 24.08 | Fletes | mes | 10 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000
Gastos Generales Obra | 24.09 | Volquetes | mes | 10 | 271249.1063 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 672404.9886 | 672404.9886 | 40086.0748 | 2672404.9886
| 25 | JEFATURA DE OBRA
Supervisión de Obra | 25.01 | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | mes | 10 | 3246508.9203 | 0 | 0 | 0 | 32465089.2028 | 0 | 32465089.2028 | 0 | 32465089.2028
Movilidad | 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 10 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000
| A | PTO 01 SUBTOTAL SIN IVA | [11 empty] | PTO 01 | #REF! | #REF!
0
| 4 | MAMPOSTERÍA
Albañilería | 4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 437 | 21070.7444 | 0 | 4393505.4046 | 4393505.4046 | 0 | 4702633.8171 | 4702633.8171 | 111776.0883 | 9096139.2217
Albañilería | 4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 723 | 29224.2168 | 0 | 13163849.3062 | 13163849.3062 | 0 | 7780330.0911 | 7780330.0911 | 184929.3177 | 20944179.3972
Albañilería | 4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachadas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 1008 | 23481.9939 | 0 | 12564757.8847 | 12564757.8847 | 0 | 10847265.1892 | 10847265.1892 | 257826.7666 | 23412023.0739
Albañilería | 4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB y 1° | m2 | 199 | 11705.4552 | 0 | 1207748.2766 | 1207748.2766 | 0 | 1070736.9904 | 1070736.9904 | 50900.324 | 2278485.267
Albañilería | 4.05 | Muro de tabique seco ignifugo | m2 | 34 | 57103.4761 | 984099.5715 | 0 | 984099.5715 | 942419.2321 | 0 | 942419.2321 | 14999.3837 | 1926518.8036
Albañilería | 4.06 | Vigas de encadenado - En muros de PB, incl. excavación y armado | ml | 24 | 60658.5876 | 561720.28 | 0 | 561720.28 | 0 | 872571.4461 | 872571.4461 | 21514.3759 | 1434291.7261
| 5 | AISLACIONES
Albañilería | 5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 79 | 29049.7678 | 241020.0373 | 688628.6781 | 929648.7154 | 353245.8742 | 1009273.9261 | 1362519.8003 | 2763.1397 | 2292168.5157
Albañilería | 5.02 | Cajón hidrófugo - Muros de PB | ml | 113 | 5288.3517 | 0 | 93482.4834 | 93482.4834 | 0 | 488617.3975 | 488617.3975 | 15483.8566 | 582099.8809
Albañilería | 5.03 | Azotado hidrófugo - Sobre contrapiso en vereda y PB | m2 | 207 | 5288.3517 | 0 | 171246.6731 | 171246.6731 | 0 | 895077.8874 | 895077.8874 | 28364.2329 | 1066324.5605
Albañilería | 5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 165 | 3538.08 | 0 | 583783.2 | 583783.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583783.2
Albañilería | 5.05 | Barrera de vapor | m2 | 165 | 3421.2604 | 0 | 229780.6116 | 229780.6116 | 0 | 332923.8758 | 332923.8758 | 1803.4733 | 562704.4873
Albañilería | 5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 274 | 25825.9021 | 477681.6653 | 2388408.3265 | 2866089.9918 | 700103.9386 | 3500519.6932 | 4200623.6319 | 9583.5479 | 7066713.6237
| 6 | CUBIERTAS
Albañilería | 6.01 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 44 | 24788.127 | 716979.8982 | 0 | 716979.8982 | 0 | 357579.3012 | 357579.3012 | 16118.388 | 1074559.1994
| 7 | REVOQUES
Albañilería | 7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 663 | 16092.3081 | 0 | 2692552.4573 | 2692552.4573 | 0 | 7755453.2925 | 7755453.2925 | 221194.5474 | 10448005.7498
Albañilería | 7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 1164 | 21739.7075 | 0 | 4727196.1694 | 4727196.1694 | 0 | 19572869.1126 | 19572869.1126 | 1004954.3058 | 24300065.282
Albañilería | 7.03 | Buña en revoque - Estimados ml en medianeras | ml | 500 | 11122.3392 | 0 | 0 | 0 | 5561169.58 | 0 | 5561169.58 | 0 | 5561169.58
Albañilería | 7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 521 | 26511.2459 | 0 | 1506324.3373 | 1506324.3373 | 0 | 11972880.6294 | 11972880.6294 | 333154.1304 | 13479204.9667
Durlock | 7.05 | Yeso interior | m2 | 2180 | 18303.9167 | 0 | 12602289.84 | 12602289.84 | 26710555.8907 | 0 | 26710555.8907 | 589692.686 | 39312845.7307
Durlock | 7.06 | Arista en yeso | ml | 255 | 13341.7514 | 0 | 0 | 0 | 3351868.5742 | 0 | 3351868.5742 | 50278.0286 | 3351868.5742
Durlock | 7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 102 | 15809.5497 | 0 | 169128 | 169128 | 1419614.9255 | 0 | 1419614.9255 | 23831.1439 | 1588742.9255
Albañilería | 7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 715 | 16092.3081 | 0 | 2903733.0422 | 2903733.0422 | 0 | 8363724.1389 | 8363724.1389 | 238543.1394 | 11267457.1811
| 8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
Albañilería | 8.01 | Contrapiso de cascotes s/ss e: 15 cm | m2 | 21 | 33795.2776 | 0 | 285501.8647 | 285501.8647 | 0 | 413620.0568 | 413620.0568 | 10578.9073 | 699121.9216
Albañilería | 8.02 | Contrapiso armado de H° pobre s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 201 | 40319.3354 | 5711490 | 510415.213 | 6221905.213 | 0 | 1762514.906 | 1762514.906 | 119766.3018 | 7984420.119
Albañilería | 8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 107 | 33795.2776 | 0 | 1454699.9775 | 1454699.9775 | 0 | 2107492.6705 | 2107492.6705 | 53902.0517 | 3562192.6479
Albañilería | 8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 6 cm | m2 | 850 | 17993.3754 | 0 | 5710193.9514 | 5710193.9514 | 0 | 9473268.757 | 9473268.757 | 110906.3946 | 15183462.7084
Albañilería | 8.05 | Carpeta en PB, balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 365 | 11951.097 | 0 | 1248416.5518 | 1248416.5518 | 0 | 3027927.151 | 3027927.151 | 85806.6928 | 4276343.7028
Albañilería | 8.06 | Carpeta sobre membrana, e: 3,00 cm | m2 | 357 | 11951.097 | 0 | 1221053.9972 | 1221053.9972 | 0 | 2961561.6244 | 2961561.6244 | 83925.9982 | 4182615.6217
Albañilería | 8.07 | Banquinas para cocinas - N/A | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.08 | Banquinas para bombas, TT, etc. h: 15 cm | gl | 1 | 403148.9124 | 0 | 93485.0236 | 93485.0236 | 0 | 303706.0231 | 303706.0231 | 5957.8657 | 397191.0467
| 9 | ESCALERAS
Albañilería | 9.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento en pedadas y alzadas | gl | 1 | 2509350.4365 | 427508.2428 | 0 | 427508.2428 | 0 | 2044758.197 | 2044758.197 | 37083.9966 | 2472266.4399
Albañilería | 9.02 | Provisión y colocación de nariz metálica en escalones | gl | 1 | 2273294.4547 | 463902.7686 | 0 | 463902.7686 | 0 | 1775796.2016 | 1775796.2016 | 33595.4846 | 2239698.9702
Albañilería | 9.03 | Zócalo de concreto en escalera - No incluye el ojo | ml | 114 | 9612.3994 | 0 | 94309.762 | 94309.762 | 492941.4452 | 492941.4452 | 985882.8905 | 15620.8819 | 1080192.6525
| 10 | VENTILACIONES - PROVISION COTIZADA EN ITEM 26
Albañilería | 10.01 | Colocación de ventilación de conducto de humos. Inc. toma de aire en PB | gl | 1 | 1941789.1539 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 1663092.7625 | 1663092.7625 | 28696.3914 | 1913092.7625
Albañilería | 10.02 | Colocación y montaje de conducto de ventilación en baños | gl | 1 | 1941789.1539 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 1663092.7625 | 1663092.7625 | 28696.3914 | 1913092.7625
Albañilería | 10.03 | Colocación sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión en item 26 | u | 7 | 128708.2454 | 222405.9669 | 0 | 222405.9669 | 0 | 665237.105 | 665237.105 | 13314.6461 | 887643.0719
| 11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Revestimiento | 11.01 | Colocación de baldosas en palieres - Provisión a cargo del comitente | m2 | 101 | 19970.7263 | 0 | 700159.3513 | 700159.3513 | 0 | 1292095.1462 | 1292095.1462 | 24788.8552 | 1992254.4976
Revestimiento | 11.02 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 898 | 19970.7263 | 0 | 6225179.183 | 6225179.183 | 0 | 11488133.0824 | 11488133.0824 | 220399.9203 | 17713312.2654
Revestimiento | 11.03 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 88 | 23882.2629 | 0 | 610039.8309 | 610039.8309 | 0 | 1463521.631 | 1463521.631 | 28077.6736 | 2073561.4618
Revestimiento | 11.04 | Colocación de porcelanato en exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 63 | 19970.7263 | 0 | 436733.0607 | 436733.0607 | 0 | 805960.3387 | 805960.3387 | 15462.3552 | 1242693.3995
Revestimiento | 11.05 | Provisión y colocación de sustrato - No cotiza | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.06 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 27 | 15523.8345 | 0 | 110818.346 | 110818.346 | 0 | 300046.0398 | 300046.0398 | 8279.1449 | 410864.3857
Revestimiento | 11.07 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 180 | 19970.7263 | 0 | 1247808.7449 | 1247808.7449 | 0 | 2302743.825 | 2302743.825 | 44178.1577 | 3550552.5699
| 12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Revestimiento | 12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 5 cm | ml | 792 | 9614.427 | 3445189.2562 | 0 | 3445189.2562 | 0 | 4056905.497 | 4056905.497 | 112531.4213 | 7502094.7532
Revestimiento | 12.02 | Colocación de zócalo de porcelanato en balcones UF - Provisión a cargo del comitente | ml | 282 | 6651.4946 | 0 | 282422.2114 | 282422.2114 | 0 | 1563307.1967 | 1563307.1967 | 29992.0604 | 1845729.4082
Revestimiento | 12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato en espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 263 | 6651.4946 | 0 | 263393.7646 | 263393.7646 | 0 | 1457977.9885 | 1457977.9885 | 27971.3188 | 1721371.753
Revestimiento | 12.04 | Colocación de solia - Provisión a cargo del comitente | ml | 25 | 6651.4946 | 0 | 25037.4301 | 25037.4301 | 0 | 138591.0635 | 138591.0635 | 2658.8706 | 163628.4936
| 13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Revestimiento | 13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 493 | 23882.2629 | 0 | 3417609.5069 | 3417609.5069 | 0 | 8199047.3191 | 8199047.3191 | 157298.785 | 11616656.826
Revestimiento | 13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 82 | 23882.2629 | 0 | 568446.206 | 568446.206 | 0 | 1363736.0652 | 1363736.0652 | 26163.2868 | 1932182.2713
Revestimiento | 13.03 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural - Provisión a cargo del comitente | ml | 152 | 6651.4946 | 0 | 152227.575 | 152227.575 | 0 | 842633.6663 | 842633.6663 | 16165.9333 | 994861.2413
| 14 | CIELORRASOS
Durlock | 14.01 | Cielorraso suspendido junta tomada placa STD | m2 | 146 | 28459.9309 | 1557388.5656 | 0 | 1557388.5656 | 2555910.9824 | 0 | 2555910.9824 | 41850.3651 | 4113299.5479
Durlock | 14.02 | Cielorraso suspendido junta tomada placa RH | m2 | 89 | 32541.5862 | 1312634.3206 | 0 | 1312634.3206 | 1558055.3249 | 0 | 1558055.3249 | 25511.524 | 2870689.6454
Durlock | 14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 62 | 35907.124 | 661356.7881 | 61204.8191 | 722561.6072 | 1085386.8555 | 389265.5033 | 1474652.3588 | 29027.719 | 2197213.9659
Durlock | 14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 689 | 7447.193 | 680163.2312 | 0 | 680163.2312 | 4325869.8668 | 0 | 4325869.8668 | 125082.9064 | 5006033.098
Durlock | 14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 668 | 19049.4742 | 0 | 4352291.44 | 4352291.44 | 8184702.4472 | 0 | 8184702.4472 | 188054.9083 | 12536993.8872
Durlock | 14.06 | Buña en yeso | ml | 446 | 13341.7514 | 0 | 0 | 0 | 5862483.8591 | 0 | 5862483.8591 | 87937.2579 | 5862483.8591
Durlock | 14.07 | Arista en yeso | ml | 2 | 13144.5826 | 0 | 0 | 0 | 26289.1653 | 0 | 26289.1653 | 0 | 26289.1653
Albañilería | 14.08 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 370 | 5799.7 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1614176.3674 | 1614176.3674 | 31712.6455 | 2114176.3674
| 15 | PINTURA
Pintura | 15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) - Interiores UF | m2 | 2180 | 7693.5667 | 6278742.8601 | 0 | 6278742.8601 | 10265308.0293 | 0 | 10265308.0293 | 227924.4454 | 16544050.8894
Pintura | 15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) - Espacios comunes y caja escalera | m2 | 525 | 6515.2955 | 1398898.21 | 0 | 1398898.21 | 1977719.8956 | 0 | 1977719.8956 | 43912.0491 | 3376618.1056
Pintura | 15.03 | Latex interior para paredes Bco. mate (enduido completo) - Cocinas/Estar | m2 | 136 | 14016.8001 | 578190.1536 | 0 | 578190.1536 | 1292460.6611 | 0 | 1292460.6611 | 35633.998 | 1870650.8147
Pintura | 15.04 | Látex interior para cielorraso Bco. mate (enduido completo) - Baños y cocina | m2 | 296 | 14016.8001 | 1258413.8637 | 0 | 1258413.8637 | 2813002.6154 | 0 | 2813002.6154 | 77556.3487 | 4071416.4791
Pintura | 15.05 | Látex interior para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) - Interiores UF | m2 | 668 | 7693.5667 | 1923945.0599 | 0 | 1923945.0599 | 3145516.4053 | 0 | 3145516.4053 | 69841.0686 | 5069461.4652
Pintura | 15.06 | Látex interior para cielorrasos Bco. mate (s/enduido) - En subsuelos, espacios comunes, escalera y balcones | m2 | 281 | 6515.2955 | 748743.6134 | 0 | 748743.6134 | 1058551.0298 | 0 | 1058551.0298 | 23503.4015 | 1807294.6432
Pintura | 15.07 | Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex - Fachada frente/contrafrente y balcones | m2 | 752 | 19477.5633 | 5210741.8622 | 0 | 5210741.8622 | 9287880.3578 | 0 | 9287880.3578 | 148505.3762 | 14498622.22
Pintura | 15.08 | Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex en altura - Aire luz y balcones | m2 | 433 | 24417.9252 | 3000334.0776 | 0 | 3000334.0776 | 5347941.7485 | 2139176.6994 | 7487118.448 | 85509.0796 | 10487452.5255
Pintura | 15.09 | Preparación de superficie con base coat para recibir revestimiento - Vigas y cielorrasos balcones | m2 | 219 | 21299.7579 | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 1995711.315 | 1995711.315 | 68935.6697 | 4595711.315
Pintura | 15.1 | Revestimiento plástico a rodillo tipo Quimtex en altura - Medianeras | m2 | 861 | 12933.4695 | 2975206.6116 | 0 | 2975206.6116 | 7995943.3551 | 0 | 7995943.3551 | 164567.2495 | 10971149.9667
Pintura | 15.11 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 88 | 108602.3901 | 2270161.9882 | 0 | 2270161.9882 | 5935282.7526 | 1210328.9795 | 7145611.7321 | 141236.6058 | 9415773.7203
Pintura | 15.12 | Convertidor y esmalte sintético en barandas y herrerías - Escalera, balcones, barandas, portón, medidores, etc. | gl | 1 | 7065344.5917 | 1266522.9191 | 0 | 1266522.9191 | 5694407.7131 | 0 | 5694407.7131 | 104413.9595 | 6960930.6322
| 16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Albañilería | 17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 43 | 65076.7848 | 0 | 176488.4769 | 176488.4769 | 0 | 2602859.3925 | 2602859.3925 | 18953.8756 | 2779347.8694
Albañilería | 17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 38 | 65076.7848 | 0 | 155966.561 | 155966.561 | 0 | 2300201.3236 | 2300201.3236 | 16749.9366 | 2456167.8846
Albañilería | 17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 72 | 42076.6342 | 0 | 108131.8406 | 108131.8406 | 0 | 2905517.4614 | 2905517.4614 | 15868.361 | 3013649.302
Albañilería | 17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 95342.5917 | 0 | 32835.0655 | 32835.0655 | 242126.4551 | 484252.9102 | 726379.3653 | 3526.3024 | 759214.4308
| 18 | INSTALACION ELECTRICA
Eléctrico | 18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 222 | 70278.0486 | 4173353.0888 | 0 | 4173353.0888 | 11026066.2637 | 0 | 11026066.2637 | 402307.4414 | 15199419.3525
Eléctrico | 18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 67 | 69089.366 | 1179883.7443 | 0 | 1179883.7443 | 3327686.6652 | 0 | 3327686.6652 | 121417.1107 | 4507570.4095
Eléctrico | 18.03 | Tendido y cableado boca caja mignon para Led | u | 23 | 69089.366 | 405034.7182 | 0 | 405034.7182 | 1142340.1985 | 0 | 1142340.1985 | 41680.5007 | 1547374.9167
Eléctrico | 18.04 | Tendido y cableado boca extractor de baño | u | 11 | 69089.366 | 193712.2565 | 0 | 193712.2565 | 546336.6167 | 0 | 546336.6167 | 19934.1525 | 740048.8732
Eléctrico | 18.05 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 313 | 67375.5915 | 4975582.7884 | 0 | 4975582.7884 | 15545760.0926 | 0 | 15545760.0926 | 567217.2485 | 20521342.881
Eléctrico | 18.06 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 40 | 85574.1629 | 1363800.0818 | 0 | 1363800.0818 | 1986678.6061 | 0 | 1986678.6061 | 72487.8273 | 3350478.6879
Eléctrico | 18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (Anafe/Horno) | u | 50 | 85574.1629 | 1704750.1022 | 0 | 1704750.1022 | 2483348.2576 | 0 | 2483348.2576 | 90609.7841 | 4188098.3598
Eléctrico | 18.08 | Boca MBT Timbre | u | 0 | 67375.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.09 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 40 | 44019.4543 | 422319.9889 | 0 | 422319.9889 | 1291341.094 | 0 | 1291341.094 | 47117.0877 | 1713661.0829
Eléctrico | 18.1 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 0 | 44019.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.11 | Tablero Servicios Generales - TSG | u | 1 | 1871042.0429 | 1409151.0753 | 0 | 1409151.0753 | 434240.1 | 0 | 434240.1 | 27650.8676 | 1843391.1753
Eléctrico | 18.12 | Tablero Bombas impulsión - TS BA | u | 1 | 913547.6438 | 610540.3397 | 0 | 610540.3397 | 289506.6 | 0 | 289506.6 | 13500.7041 | 900046.9397
Eléctrico | 18.13 | Tablero Seccional Ascensor - TS ASC | u | 1 | 589092.3965 | 290879.9975 | 0 | 290879.9975 | 289506.6 | 0 | 289506.6 | 8705.799 | 580386.5975
Eléctrico | 18.14 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BOMB | u | 1 | 804351.2334 | 502957.6694 | 0 | 502957.6694 | 289506.6 | 0 | 289506.6 | 11886.964 | 792464.2694
Eléctrico | 18.15 | Tablero de UF - Monofasico | u | 11 | 432424.484 | 1501801.1183 | 0 | 1501801.1183 | 3184572.6 | 0 | 3184572.6 | 70295.6058 | 4686373.7183
Eléctrico | 18.16 | Tablero de UF - Trifasico | u | 14 | 507993.1662 | 2953709.8921 | 0 | 2953709.8921 | 4053092.4 | 0 | 4053092.4 | 105102.0344 | 7006802.2921
Eléctrico | 18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 10364515.306 | 6941648.2775 | 0 | 6941648.2775 | 0 | 3269696.8515 | 3269696.8515 | 153170.1769 | 10211345.1291
Eléctrico | 18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 2569578.0797 | 896755.5937 | 0 | 896755.5937 | 0 | 1634848.4258 | 1634848.4258 | 37974.0603 | 2531604.0194
Eléctrico | 18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.2 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 119 | 9718.9295 | 0 | 0 | 0 | 1139460.7 | 0 | 1139460.7 | 17091.9105 | 1139460.7
Eléctrico | 18.21 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9718.9295 | 0 | 0 | 0 | 153204.8 | 0 | 153204.8 | 2298.072 | 153204.8
Eléctrico | 18.22 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10/20 A - Provisión a cargo del comitente | u | 363 | 9718.9295 | 0 | 0 | 0 | 3475833.9 | 0 | 3475833.9 | 52137.5085 | 3475833.9
Eléctrico | 18.23 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 119 | 14914.1055 | 0 | 0 | 0 | 1748550.3 | 0 | 1748550.3 | 26228.2545 | 1748550.3
Eléctrico | 18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 25 | 14914.1055 | 0 | 0 | 0 | 367342.5 | 0 | 367342.5 | 5510.1375 | 367342.5
Eléctrico | 18.25 | Provisión y armado de medidores. Provisión y tendido de alim. por bandeja desde CT hasta medidores | gl | 1 | 10387546.1666 | 6991302.4321 | 0 | 6991302.4321 | 3242733.2 | 0 | 3242733.2 | 153510.5345 | 10234035.6321
Eléctrico | 18.26 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1481880.1912 | 1057994.984 | 0 | 1057994.984 | 401985.5 | 0 | 401985.5 | 21899.7073 | 1459980.484
Eléctrico | 18.27 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 113275.7719 | 0 | 0 | 0 | 113275.7719 | 0 | 113275.7719 | 0 | 113275.7719
| 19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
INSTALACION CLOACAL
Sanitaria | 19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 1514025.8806 | 559930.455 | 0 | 559930.455 | 931720.6589 | 0 | 931720.6589 | 22374.7667 | 1491651.1139
Sanitaria | 19.02 | Por armar CDV en UF | gl | 1 | 11925408.2965 | 4309627.8634 | 0 | 4309627.8634 | 7439542.8721 | 0 | 7439542.8721 | 176237.561 | 11749170.7354
Sanitaria | 19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 3679985.9048 | 1446561.6458 | 0 | 1446561.6458 | 2179040.2308 | 0 | 2179040.2308 | 54384.0281 | 3625601.8766
INSTALACION PLUVIAL
Sanitaria | 19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 1413271.1786 | 460664.7386 | 0 | 460664.7386 | 931720.6589 | 0 | 931720.6589 | 20885.781 | 1392385.3976
Sanitaria | 19.05 | Tendido caño pluvial en balcones de UF y azoteas | gl | 1 | 5726994.1373 | 2104760.5607 | 0 | 2104760.5607 | 3537598.1953 | 0 | 3537598.1953 | 84635.3813 | 5642358.7559
INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE
Sanitaria | 19.06 | Tendido caño de agua en PB hasta TB. Armado de colector, cuadro de bombas y conexionado de TB - Provisión de tanques y bombas a cargo del comitente | gl | 1 | 2593748.841 | 809170.1767 | 0 | 809170.1767 | 1746247.4006 | 0 | 1746247.4006 | 38331.2637 | 2555417.5774
Sanitaria | 19.07 | Conexión y armado de colector de TR. Montantes, subida y bajadas de AF - Provisión de tanques a cargo del comitente | gl | 1 | 5587872.6355 | 1906561.7748 | 0 | 1906561.7748 | 3598731.4622 | 0 | 3598731.4622 | 82579.3986 | 5505293.237
Sanitaria | 19.08 | Armado de colector de TAR. Bajadas y retorno de ACS - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 3994627.018 | 1435578.0647 | 0 | 1435578.0647 | 2500015.0564 | 0 | 2500015.0564 | 59033.8968 | 3935593.1212
Sanitaria | 19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas de AF y AC (ultimos pisos 6° y 7°) - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1835742.3656 | 609036.014 | 0 | 609036.014 | 1199577.1541 | 0 | 1199577.1541 | 27129.1975 | 1808613.1681
Sanitaria | 19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 12209051.3367 | 2840582.8065 | 0 | 2840582.8065 | 9188039.2001 | 0 | 9188039.2001 | 180429.3301 | 12028622.0066
Sanitaria | 19.11 | Tendido e instalación de cs de agua de lluvia recuperada, con instalación de bomba presurizadora y conexión de tanque de recuperación de agua de lluvia - N/A | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.12 | Colocación de artefactos y griferías - Provisión de artefactos y griferías a cargo del comitente | gl | 1 | 7694334.3857 | 2501139.9349 | 0 | 2501139.9349 | 5079485.0756 | 0 | 5079485.0756 | 113709.3752 | 7580625.0105
Sanitaria | 19.13 | Colocación y armado de colectores solares - Provisión de colectores a cargo del comitente | gl | 1 | 998656.7545 | 358894.5162 | 0 | 358894.5162 | 625003.7641 | 0 | 625003.7641 | 14758.4742 | 983898.2803
INSTALACION DESCARGA SPLIT
Sanitaria | 19.14 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2420116.1778 | 638103.5135 | 0 | 638103.5135 | 1746247.4006 | 0 | 1746247.4006 | 35765.2637 | 2384350.9141
INSTALACION DE INCENDIO
Sanitaria | 19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en Item 31 | gl | 1 | 7300756.3111 | 3702330.106 | 0 | 3702330.106 | 3490533.2547 | 0 | 3490533.2547 | 107892.9504 | 7192863.3607
INSTALACION DE GAS
Sanitaria | 19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a SG | gl | 1 | 6608129.995 | 1540056.2655 | 0 | 1540056.2655 | 4970416.6359 | 0 | 4970416.6359 | 97657.0935 | 6510472.9015
Sanitaria | 19.17 | Colocación de artefactos - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 550774.3816 | 43707.03 | 0 | 43707.03 | 498927.8287 | 0 | 498927.8287 | 8139.5229 | 542634.8588
Sanitaria | 19.18 | Tramites de prefactibilidad, inspección parcial y final. | gl | 1 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000
Sanitaria | 19.19 | Tramites de habilitación municipal | gl | 1 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000
| 20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Termomecánica | 20.01 | Preinstalación AA.CC. Materiales y M.O | u | 40 | 477500 | 9900000 | 0 | 9900000 | 9200000 | 0 | 9200000 | 0 | 19100000
Termomecánica | 20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - No cotiza | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Albañilería | 21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Eléctrico | 22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos electricos - Provisión a cargo del comitente | u | 50 | 59550 | 0 | 0 | 0 | 2977500 | 0 | 2977500 | 0 | 2977500
Eléctrico | 22.02 | Instalacion de extractores de baños - No cotiza | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Albañilería | 23.01 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos en palieres, bastidor hierro angulo + chapa C22, medidas aprox. 40 x 100 cm | u | 8 | 198840.8981 | 200000 | 0 | 200000 | 160000 | 1207218.9013 | 1367218.9013 | 23508.2835 | 1567218.9013
Albañilería | 23.02 | Colocación de señaletica - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 450043.0444 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 383392.1619 | 383392.1619 | 6650.8824 | 443392.1619 | Podria ser pintor
Albañilería | 23.03 | Ajuste final de puertas placas, colocación de herrajes y cerraduras - Provisión de herrajes y cerraduras a cargo del comitente | gl | 1 | 2392862.5 | 0 | 0 | 0 | 2357500 | 0 | 2357500 | 35362.5 | 2357500 | Carpintero
| 24 | AYUDA DE GREMIOS
Albañilería | 24.01 | Sereno | mes | 9 | 806885.9863 | 0 | 0 | 0 | 7261973.8769 | 0 | 7261973.8769 | 0 | 7261973.8769 | Gastos generales
Seguridad e Higiene | 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 9 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000
Albañilería | 24.05 | Ayuda de gremios | mes | 9 | 717889.7393 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 5915524.7816 | 5915524.7816 | 95482.8717 | 6365524.7816
Albañilería | 24.06 | Limpieza periódica | mes | 9 | 651342.1358 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 5325447.5097 | 5325447.5097 | 86631.7126 | 5775447.5097
Albañilería | 24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 4602446.3806 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 4034429.9316 | 4034429.9316 | 68016.449 | 4534429.9316
Movilidad | 24.08 | Fletes | mes | 9 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000
Gastos Generales Obra | 24.09 | Volquetes | mes | 9 | 271249.1063 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 605164.4897 | 605164.4897 | 36077.4673 | 2405164.4897
| 25 | JEFATURA DE OBRA
Supervisión de Obra | 25.01 | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | mes | 9 | 3246508.9203 | 0 | 0 | 0 | 29218580.2825 | 0 | 29218580.2825 | 0 | 29218580.2825
Movilidad | 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 9 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000
| B | PTO 02 SUBTOTAL SIN IVA | [11 empty] | PTO 02 | #REF! | #REF!
Los valores no contemplan IVA
|  | Base May 2025 | [11 empty] | CERTIF MENS
CERTIF ACUM
| C | SUBTOTAL PTO 01 (A) + PTO 02 (B)
[14 empty] | CASHFLOW |  | Anticipo | Saldo
[14 empty] | PTO 01 | #REF! | 40% | 60%
[14 empty] | PTO 02 | #REF! | 40% | 60%
[14 empty] | MENSUAL | #REF!
ACUMULADO

## 01
[5 empty] | OK | Listo | [14 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | IN | Estimado | [14 empty] | 1280 | 1276
[5 empty] | C | Chekear (Inventado)
[5 empty] | R | Sin hacer/revisar | [14 empty] | 2025-06-09
|  | OBRA: EDIFICIO CHIVILCOY 2171 |  |  | MATERIAL |  |  | M. DE OBRA |  |  |  |  | MATERIAL |  | M. DE OBRA |  |  |  | 1.3565
|  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [16 empty] | 1.1
| E | Descripción | U | Cant | Otro | Corralón | Total | Otro | Albañil | Total | EQUIPOS | P.Unit | Otro | Corralón | Otro | Albañil | EQUIPOS | Total | Subtotal | P unit | Subtotal
1 |  | TAREAS PRELIMINARES | [16 empty] | 17207623.3165 |  |  | 23341584 | 1.515%
1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 4 | 0 | 25000 | 25000 | 214394.0618 | 67240.4989 | 281634.5606 | 4599.5184 | 311234.079 | 0 | 100000 | 857576.2471 | 268961.9954 | 18398.0736 | 1244936.3162 |  | 422179 | 1688716
1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 98815.5682 | 0 | 98815.5682 | 0 | 111992.575 | 111992.575 | 3162.1221 | 213970.2653 | 988155.6816 | 0 | 0 | 1119925.7497 | 31621.2215 | 2139702.6527 |  | 290244 | 2902440
1.05 | OK | Obrador, pañol y ducha | gl | 1 | 2270625.1746 | 300000 | 2570625.1746 | 1000000 | 5023936.3544 | 6023936.3544 | 128918.4229 | 8723479.952 | 2270625.1746 | 300000 | 1000000 | 5023936.3544 | 128918.4229 | 8723479.952 |  | 11833114 | 11833114
1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 260000 |  | 260000 | 0 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 1040000 |  | 352682 | 1410728
1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1290000 | 100000 | 1390000 | 0 | 661285.3243 | 661285.3243 | 30769.2799 | 2082054.6042 | 1290000 | 100000 | 0 | 661285.3243 | 30769.2799 | 2082054.6042 |  | 2824239 | 2824239
1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 936000 | 0 | 936000 | 0 | 536368.9518 | 536368.9518 | 22085.5343 | 1494454.4861 | 936000 | 0 | 0 | 536368.9518 | 22085.5343 | 1494454.4861 |  | 2027179 | 2027179
1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 482995.3054 | 0 | 482995.3054 |  | 482995.3054 | 0 | 0 | 482995.3054 | 0 | 0 | 482995.3054 |  | 655168 | 655168
2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [16 empty] | 12400627.8364 |  |  | 16821282 | 1.092%
2.01 | OK | Retiro de suelo vegetal e: 50 cm, aporte y compactación de tosca e: 40 cm (dos capas de 20 cm) | m2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 25907.4444 | 3070.3424 | 28977.7869 |  | 28977.7869 | 0 | 0 | 5673730.3333 | 672404.9886 | 0 | 6346135.3219 |  | 39308 | 8608452
2.02 | OK | Excavación para cámara transformadora | m3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24440 | 6724.0499 | 31164.0499 | 467.4607 | 31631.5106 | 0 | 0 | 2444000 | 672404.9886 | 46746.0748 | 3163151.0634 |  | 42908 | 4290800
2.03 | OK | Excavación manual para tensores y vigas de fundación | m3 | 43 |  |  | 0 |  | 67240.4989 | 67240.4989 |  | 67240.4989 | 0 | 0 | 0 | 2891341.451 | 0 | 2891341.451 |  | 91210 | 3922030
2.04 | OK | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | [16 empty] | 333685768.7146 |  |  | 452634067 | 29.38% | M.O HA | 133718465.1363
3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 3 | 120430 | 0 | 120430 | 0 | 155041.22 | 155041.22 | 4132.0683 | 279603.2883 | 361290 | 0 | 0 | 465123.6599 | 12396.2049 | 838809.8648 |  | 379273 | 1137819 |  |  | S/cargas | 83574040.7102 | 1.6
3.02 | OK | Micropilotes Ø 20 cm | gl | 1 | 11090041.2 | 0 | 11090041.2 | 34350000 | 2460301.4945 | 36810301.4945 | 718505.1404 | 48618847.835 | 11090041.2 | 0 | 34350000 | 2460301.4945 | 718505.1404 | 48618847.835 |  | 65949869 | 65949869 |  |  | Meses | 8.1451
3.03 | OK | Platea - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 357146.1697 |  | 357146.1697 | 222927.9599 |  | 222927.9599 | 8701.1119 | 588775.2415 | 2500023.1879 | 0 | 1560495.7191 | 0 | 60907.7836 | 4121426.6906 |  | 798655 | 5590585 |  |  | Cuadrilla (9) | 10260627.5148
3.04 | OK | Zapata corrida tabique - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 537813.2879 |  | 537813.2879 | 323083.9998 |  | 323083.9998 | 12913.4593 | 873810.747 | 2151253.1515 | 0 | 1292335.9992 | 0 | 51653.8373 | 3495242.988 |  | 1185296 | 4741184
3.05 | OK | Bases aisladas - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 357146.1697 |  | 357146.1697 | 222927.9599 |  | 222927.9599 | 8701.1119 | 588775.2415 | 714292.3394 | 0 | 445855.9197 | 0 | 17402.2239 | 1177550.483 |  | 798655 | 1597310
3.06 | OK | Cabezales - H30 (130 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 392586.1697 |  | 392586.1697 | 222927.9599 |  | 222927.9599 | 9232.7119 | 624746.8415 | 4318447.8667 | 0 | 2452207.5586 | 0 | 101559.8314 | 6872215.2567 |  | 847449 | 9321939
3.07 | OK | Viga de fundación - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 537813.2879 |  | 537813.2879 | 323083.9998 |  | 323083.9998 | 12913.4593 | 873810.747 | 4840319.5908 | 0 | 2907755.9983 | 0 | 116221.1338 | 7864296.7229 |  | 1185296 | 10667664
3.08 | OK | Tabique submuración - H30 (90 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 394401.8857 |  | 394401.8857 | 392678.7341 |  | 392678.7341 | 11806.2093 | 798886.8291 | 3549616.9714 | 0 | 3534108.6069 | 0 | 106255.8837 | 7189981.462 |  | 1083664 | 9752976 |  |  | $ x m3 | 284265.4446 | 294
3.09 | OK | Puntales de compresión/codales - H30 (120 kg/m3) | m3 | 1 | 542036.0508 |  | 542036.0508 | 362209.6075 |  | 362209.6075 | 13563.6849 | 917809.3432 | 542036.0508 | 0 | 362209.6075 | 0 | 13563.6849 | 917809.3432 |  | 1244979 | 1244979
3.1 | OK | Columna - H30 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 648356.0508 |  | 648356.0508 | 362209.6075 |  | 362209.6075 | 15158.4849 | 1025724.1432 | 20747393.6261 | 0 | 11590707.4399 | 0 | 485071.516 | 32823172.5819 |  | 1391362 | 44523584
3.11 | OK | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 30 | 447561.8857 |  | 447561.8857 | 392678.7341 |  | 392678.7341 | 12603.6093 | 852844.2291 | 13426856.5714 | 0 | 11780362.0231 | 0 | 378108.2789 | 25585326.8734 |  | 1156856 | 34705680
3.12 | OK | Viga H° Visto - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 466389.2985 |  | 466389.2985 | 629584.3552 | 157396.0888 | 786980.444 | 18800.5461 | 1272170.2886 | 3264725.0896 | 0 | 4407090.4861 | 1101772.6215 | 131603.823 | 8905192.0203 |  | 1725658 | 12079606
3.13 | OK | Viga apeo s/PB - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 578369.5088 |  | 578369.5088 | 629584.3552 | 157396.0888 | 786980.444 | 20480.2493 | 1385830.202 | 6940434.1055 | 0 | 7555012.262 | 1888753.0655 | 245762.9915 | 16629962.4244 |  | 1879834 | 22558008
3.14 | OK | Viga - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 41 | 472049.5088 |  | 472049.5088 | 629584.3552 |  | 629584.3552 | 16524.508 | 1118158.3719 | 19354029.8603 | 0 | 25812958.5617 | 0 | 677504.8263 | 45844493.2484 |  | 1516746 | 62186586
3.15 | OK | Losa - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 135 | 361563.2224 |  | 361563.2224 | 253632.4506 |  | 253632.4506 | 9227.9351 | 624423.6081 | 48811035.0288 | 0 | 34240380.8306 | 0 | 1245771.2379 | 84297187.0973 |  | 847011 | 114346485
3.16 | OK | Losa H° Visto - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 13 | 367994.5517 |  | 367994.5517 | 253632.4506 | 63408.1126 | 317040.5632 | 10275.5267 | 695310.6417 | 4783929.1724 | 0 | 3297221.8578 | 824305.4644 | 133581.8474 | 9039038.342 |  | 943167 | 12261171
3.17 | OK | Escalera - H30 (105 kg/m3) | m3 | 14 | 404870.2333 |  | 404870.2333 | 370454.1508 |  | 370454.1508 | 11629.8658 | 786954.2498 | 5668183.266 | 0 | 5186358.1111 | 0 | 162818.1207 | 11017359.4978 |  | 1067478 | 14944692
3.18 | OK | Viga alero - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 466389.2985 |  | 466389.2985 | 629584.3552 | 157396.0888 | 786980.444 | 18800.5461 | 1272170.2886 | 932778.597 | 0 | 1259168.7103 | 314792.1776 | 37601.0923 | 2544340.5772 |  | 1725658 | 3451316
3.19 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10584987.9932 | 10584987.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10584987.9932 | 10584987.9932 |  | 14358189 | 14358189
3.2 | OK | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 13 |  |  | 0 | 246942.1488 |  | 246942.1488 |  | 246942.1488 | 0 | 0 | 3210247.9339 | 0 | 0 | 3210247.9339 |  | 334969 | 4354597
3.21 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 55000 |  | 55000 |  |  | 0 |  | 55000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 |  | 74606 | 223818
3.22 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB, 1P, NO contempla picado en CT | m2 | 65 | 4615.3846 | 4615.3846 | 9230.7692 | 0 | 20224.0163 | 20224.0163 | 441.8218 | 29896.6074 | 300000 | 300000 | 0 | 1314561.0626 | 28718.4159 | 1943279.4785 |  | 40554 | 2636010
4 |  | MAMPOSTERÍA | [16 empty] | 59733583.7456 |  |  | 81027619 | 5.259%
4.01 | OK | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 437 |  | 10053.7881 | 10053.7881 |  | 10761.1758 | 10761.1758 | 255.7805 | 21070.7444 | 0 | 4393505.4046 | 0 | 4702633.8171 | 111776.0883 | 9207915.31 |  | 28582 | 12490334
4.02 | OK | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 723 |  | 18207.2605 | 18207.2605 |  | 10761.1758 | 10761.1758 | 255.7805 | 29224.2168 | 0 | 13163849.3062 | 0 | 7780330.0911 | 184929.3177 | 21129108.7149 |  | 39642 | 28661166
4.03 | OK | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachadas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 1008 |  | 12465.0376 | 12465.0376 |  | 10761.1758 | 10761.1758 | 255.7805 | 23481.9939 | 0 | 12564757.8847 | 0 | 10847265.1892 | 257826.7666 | 23669849.8404 |  | 31853 | 32107824
4.04 | OK | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB y 1° | m2 | 199 |  | 6069.0868 | 6069.0868 |  | 5380.5879 | 5380.5879 | 255.7805 | 11705.4552 | 0 | 1207748.2766 | 0 | 1070736.9904 | 50900.324 | 2329385.591 |  | 15879 | 3159921
4.05 | IN | Muro de tabique seco ignifugo | m2 | 34 | 28944.105 |  | 28944.105 | 27718.2127 |  | 27718.2127 | 441.1583 | 57103.4761 | 984099.5715 | 0 | 942419.2321 | 0 | 14999.3837 | 1941518.1873 |  | 77459 | 2633606
4.06 | OK | Vigas de encadenado - En muros de PB, incl. excavación y armado | ml | 24 | 23405.0117 | 0 | 23405.0117 | 0 | 36357.1436 | 36357.1436 | 896.4323 | 60658.5876 | 561720.28 | 0 | 0 | 872571.4461 | 21514.3759 | 1455806.102 |  | 82282 | 1974768
5 |  | AISLACIONES | [16 empty] | 12211792.5186 |  |  | 16565287 | 1.075%
5.01 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 79 | 3050.8865 | 8716.8187 | 11767.7053 | 4471.4668 | 12775.6193 | 17247.0861 | 34.9765 | 29049.7678 | 241020.0373 | 688628.6781 | 353245.8742 | 1009273.9261 | 2763.1397 | 2294931.6554 |  | 39406 | 3113074
5.02 | OK | Cajón hidrófugo - Muros de PB | ml | 113 |  | 827.2786 | 827.2786 |  | 4324.0478 | 4324.0478 | 137.0253 | 5288.3517 | 0 | 93482.4834 | 0 | 488617.3975 | 15483.8566 | 597583.7375 |  | 7174 | 810662
5.03 | OK | Azotado hidrófugo - Sobre contrapiso en vereda y PB | m2 | 207 |  | 827.2786 | 827.2786 |  | 4324.0478 | 4324.0478 | 137.0253 | 5288.3517 | 0 | 171246.6731 | 0 | 895077.8874 | 28364.2329 | 1094688.7934 |  | 7174 | 1485018
5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 165 |  | 3538.08 | 3538.08 |  |  | 0 |  | 3538.08 | 0 | 583783.2 | 0 | 0 | 0 | 583783.2 |  | 4800 | 792000
5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 165 |  | 1392.6098 | 1392.6098 |  | 2017.7205 | 2017.7205 | 10.9301 | 3421.2604 | 0 | 229780.6116 | 0 | 332923.8758 | 1803.4733 | 564507.9607 |  | 4641 | 765765
5.06 | OK | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 274 | 1743.3637 | 8716.8187 | 10460.1825 | 2555.1239 | 12775.6193 | 15330.7432 | 34.9765 | 25825.9021 | 477681.6653 | 2388408.3265 | 700103.9386 | 3500519.6932 | 9583.5479 | 7076297.1716 |  | 35032 | 9598768
6 |  | CUBIERTAS | [16 empty] | 1090677.5874 |  |  | 1479500 | 0.09603%
6.01 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 44 | 16294.9977 | 0 | 16294.9977 | 0 | 8126.8023 | 8126.8023 | 366.327 | 24788.127 | 716979.8982 | 0 | 0 | 357579.3012 | 16118.388 | 1090677.5874 |  | 33625 | 1479500
7 |  | REVOQUES | [16 empty] | 111771007.9715 |  |  | 151616626 | 9.841%
7.01 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 663 |  | 4061.1651 | 4061.1651 |  | 11697.5163 | 11697.5163 | 333.6268 | 16092.3081 | 0 | 2692552.4573 | 0 | 7755453.2925 | 221194.5474 | 10669200.2972 |  | 21829 | 14472627
7.02 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 1164 |  | 4061.1651 | 4061.1651 |  | 16815.1796 | 16815.1796 | 863.3628 | 21739.7075 | 0 | 4727196.1694 | 0 | 19572869.1126 | 1004954.3058 | 25305019.5877 |  | 29490 | 34326360
7.03 | OK | Buña en revoque - Estimados ml en medianeras | ml | 500 |  |  | 0 | 11122.3392 |  | 11122.3392 |  | 11122.3392 | 0 | 0 | 5561169.58 | 0 | 0 | 5561169.58 |  | 15088 | 7544000
7.04 | OK | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 521 |  | 2891.2175 | 2891.2175 |  | 22980.577 | 22980.577 | 639.4513 | 26511.2459 | 0 | 1506324.3373 | 0 | 11972880.6294 | 333154.1304 | 13812359.0971 |  | 35962 | 18736202
7.05 | OK | Yeso interior | m2 | 2180 | 0 | 5780.8669 | 5780.8669 | 12252.5486 | 0 | 12252.5486 | 270.5012 | 18303.9167 | 0 | 12602289.84 | 26710555.8907 | 0 | 589692.686 | 39902538.4167 |  | 24829 | 54127220
7.06 | OK | Arista en yeso | ml | 255 | 0 | 0 | 0 | 13144.5826 | 0 | 13144.5826 | 197.1687 | 13341.7514 | 0 | 0 | 3351868.5742 | 0 | 50278.0286 | 3402146.6028 |  | 18098 | 4614990
7.07 | OK | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 102 | 0 | 1658.1176 | 1658.1176 | 13917.7934 | 0 | 13917.7934 | 233.6387 | 15809.5497 | 0 | 169128 | 1419614.9255 | 0 | 23831.1439 | 1612574.0694 |  | 21446 | 2187492
7.08 | OK | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 715 |  | 4061.1651 | 4061.1651 |  | 11697.5163 | 11697.5163 | 333.6268 | 16092.3081 | 0 | 2903733.0422 | 0 | 8363724.1389 | 238543.1394 | 11506000.3205 |  | 21829 | 15607735
8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [16 empty] | 36756191.9802 |  |  | 49859719 | 3.236%
8.01 | OK | Contrapiso de cascotes s/ss e: 15 cm | m2 | 21 |  | 13595.3269 | 13595.3269 |  | 19696.1932 | 19696.1932 | 503.7575 | 33795.2776 | 0 | 285501.8647 | 0 | 413620.0568 | 10578.9073 | 709700.8289 |  | 45843 | 962703
8.02 | OK | Contrapiso armado de H° pobre s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 201 | 28415.3731 | 2539.3792 | 30954.7523 | 0 | 8768.7309 | 8768.7309 | 595.8522 | 40319.3354 | 5711490 | 510415.213 | 0 | 1762514.906 | 119766.3018 | 8104186.4208 |  | 54692 | 10993092
8.03 | OK | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 107 |  | 13595.3269 | 13595.3269 |  | 19696.1932 | 19696.1932 | 503.7575 | 33795.2776 | 0 | 1454699.9775 | 0 | 2107492.6705 | 53902.0517 | 3616094.6996 |  | 45843 | 4905201
8.04 | OK | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 6 cm | m2 | 850 |  | 6717.8752 | 6717.8752 |  | 11145.0221 | 11145.0221 | 130.4781 | 17993.3754 | 0 | 5710193.9514 | 0 | 9473268.757 | 110906.3946 | 15294369.103 |  | 24408 | 20746800
8.05 | OK | Carpeta en PB, balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 365 |  | 3420.3193 | 3420.3193 |  | 8295.6908 | 8295.6908 | 235.0868 | 11951.097 | 0 | 1248416.5518 | 0 | 3027927.151 | 85806.6928 | 4362150.3957 |  | 16212 | 5917380
8.06 | OK | Carpeta sobre membrana, e: 3,00 cm | m2 | 357 |  | 3420.3193 | 3420.3193 |  | 8295.6908 | 8295.6908 | 235.0868 | 11951.097 | 0 | 1221053.9972 | 0 | 2961561.6244 | 83925.9982 | 4266541.6199 |  | 16212 | 5787684
8.07 | R | Banquinas para cocinas - N/A | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.08 | OK | Banquinas para bombas, TT, etc. h: 15 cm | gl | 1 | 0 | 93485.0236 | 93485.0236 | 0 | 303706.0231 | 303706.0231 | 5957.8657 | 403148.9124 | 0 | 93485.0236 | 0 | 303706.0231 | 5957.8657 | 403148.9124 |  | 546859 | 546859
9 |  | ESCALERAS | [16 empty] | 5878458.4256 |  |  | 7973948 | 0.5176%
9.01 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento en pedadas y alzadas | gl | 1 | 427508.2428 | 0 | 427508.2428 | 0 | 2044758.197 | 2044758.197 | 37083.9966 | 2509350.4365 | 427508.2428 | 0 | 0 | 2044758.197 | 37083.9966 | 2509350.4365 |  | 3403852 | 3403852
9.02 | OK | Provisión y colocación de nariz metálica en escalones | gl | 1 | 463902.7686 | 0 | 463902.7686 | 0 | 1775796.2016 | 1775796.2016 | 33595.4846 | 2273294.4547 | 463902.7686 | 0 | 0 | 1775796.2016 | 33595.4846 | 2273294.4547 |  | 3083650 | 3083650
9.03 | OK | Zócalo de concreto en escalera - No incluye el ojo | ml | 114 |  | 827.2786 | 827.2786 | 4324.0478 | 4324.0478 | 8648.0955 | 137.0253 | 9612.3994 | 0 | 94309.762 | 492941.4452 | 492941.4452 | 15620.8819 | 1095813.5344 |  | 13039 | 1486446
10 |  | VENTILACIONES - PROVISION COTIZADA EN ITEM 26 | [16 empty] | 4784536.0259 |  |  | 6490071 | 0.4213%
10.01 | OK | Colocación de ventilación de conducto de humos. Inc. toma de aire en PB | gl | 1 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 1663092.7625 | 1663092.7625 | 28696.3914 | 1941789.1539 | 250000 | 0 | 0 | 1663092.7625 | 28696.3914 | 1941789.1539 |  | 2633974 | 2633974
10.02 | OK | Colocación y montaje de conducto de ventilación en baños | gl | 1 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 1663092.7625 | 1663092.7625 | 28696.3914 | 1941789.1539 | 250000 | 0 | 0 | 1663092.7625 | 28696.3914 | 1941789.1539 |  | 2633974 | 2633974
10.03 | OK | Colocación sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión en item 26 | u | 7 | 31772.281 | 0 | 31772.281 | 0 | 95033.8721 | 95033.8721 | 1902.0923 | 128708.2454 | 222405.9669 | 0 | 0 | 665237.105 | 13314.6461 | 900957.718 |  | 174589 | 1222123
11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 27324424.6868 |  |  | 37065194 | 2.406%
11.01 | OK | Colocación de baldosas en palieres - Provisión a cargo del comitente | m2 | 101 |  | 6932.2708 | 6932.2708 |  | 12793.0212 | 12793.0212 | 245.4342 | 19970.7263 | 0 | 700159.3513 | 0 | 1292095.1462 | 24788.8552 | 2017043.3527 |  | 27090 | 2736090
11.02 | OK | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 898 |  | 6932.2708 | 6932.2708 |  | 12793.0212 | 12793.0212 | 245.4342 | 19970.7263 | 0 | 6225179.183 | 0 | 11488133.0824 | 220399.9203 | 17933712.1857 |  | 27090 | 24326820
11.03 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 88 |  | 6932.2708 | 6932.2708 |  | 16630.9276 | 16630.9276 | 319.0645 | 23882.2629 | 0 | 610039.8309 | 0 | 1463521.631 | 28077.6736 | 2101639.1354 |  | 32396 | 2850848
11.04 | OK | Colocación de porcelanato en exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 63 |  | 6932.2708 | 6932.2708 |  | 12793.0212 | 12793.0212 | 245.4342 | 19970.7263 | 0 | 436733.0607 | 0 | 805960.3387 | 15462.3552 | 1258155.7547 |  | 27090 | 1706670
11.05 | OK | Provisión y colocación de sustrato - No cotiza | m2 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.06 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 27 |  | 4104.3832 | 4104.3832 |  | 11112.8163 | 11112.8163 | 306.635 | 15523.8345 | 0 | 110818.346 | 0 | 300046.0398 | 8279.1449 | 419143.5306 |  | 21058 | 568566
11.07 | OK | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 180 |  | 6932.2708 | 6932.2708 |  | 12793.0212 | 12793.0212 | 245.4342 | 19970.7263 | 0 | 1247808.7449 | 0 | 2302743.825 | 44178.1577 | 3594730.7277 |  | 27090 | 4876200
12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 11405978.0791 |  |  | 15472374 | 1.004%
12.01 | OK | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 5 cm | ml | 792 | 4349.9864 | 0 | 4349.9864 | 0 | 5122.3554 | 5122.3554 | 142.0851 | 9614.427 | 3445189.2562 | 0 | 0 | 4056905.497 | 112531.4213 | 7614626.1745 |  | 13042 | 10329264
12.02 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato en balcones UF - Provisión a cargo del comitente | ml | 282 |  | 1001.4972 | 1001.4972 |  | 5543.6425 | 5543.6425 | 106.3548 | 6651.4946 | 0 | 282422.2114 | 0 | 1563307.1967 | 29992.0604 | 1875721.4686 |  | 9023 | 2544486
12.03 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato en espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 263 |  | 1001.4972 | 1001.4972 |  | 5543.6425 | 5543.6425 | 106.3548 | 6651.4946 | 0 | 263393.7646 | 0 | 1457977.9885 | 27971.3188 | 1749343.0718 |  | 9023 | 2373049
12.04 | OK | Colocación de solia - Provisión a cargo del comitente | ml | 25 |  | 1001.4972 | 1001.4972 |  | 5543.6425 | 5543.6425 | 106.3548 | 6651.4946 | 0 | 25037.4301 | 0 | 138591.0635 | 2658.8706 | 166287.3642 |  | 9023 | 225575
13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 14743328.3436 |  |  | 19999196 | 1.298%
13.01 | OK | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 493 |  | 6932.2708 | 6932.2708 |  | 16630.9276 | 16630.9276 | 319.0645 | 23882.2629 | 0 | 3417609.5069 | 0 | 8199047.3191 | 157298.785 | 11773955.611 |  | 32396 | 15971228
13.02 | OK | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 82 |  | 6932.2708 | 6932.2708 |  | 16630.9276 | 16630.9276 | 319.0645 | 23882.2629 | 0 | 568446.206 | 0 | 1363736.0652 | 26163.2868 | 1958345.558 |  | 32396 | 2656472
13.03 | OK | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural - Provisión a cargo del comitente | ml | 152 |  | 1001.4972 | 1001.4972 |  | 5543.6425 | 5543.6425 | 106.3548 | 6651.4946 | 0 | 152227.575 | 0 | 842633.6663 | 16165.9333 | 1011027.1746 |  | 9023 | 1371496
14 |  | CIELORRASOS | [16 empty] | 35256356.8626 |  |  | 47824730 | 3.104%
14.01 | OK | Cielorraso suspendido junta tomada placa STD | m2 | 146 | 10667.045 |  | 10667.045 | 17506.2396 |  | 17506.2396 | 286.6463 | 28459.9309 | 1557388.5656 | 0 | 2555910.9824 | 0 | 41850.3651 | 4155149.9131 |  | 38605 | 5636330
14.02 | OK | Cielorraso suspendido junta tomada placa RH | m2 | 89 | 14748.7002 |  | 14748.7002 | 17506.2396 |  | 17506.2396 | 286.6463 | 32541.5862 | 1312634.3206 | 0 | 1558055.3249 | 0 | 25511.524 | 2896201.1694 |  | 44142 | 3928638
14.03 | OK | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 62 | 10667.045 | 987.1745 | 11654.2195 | 17506.2396 | 6278.4759 | 23784.7155 | 468.189 | 35907.124 | 661356.7881 | 61204.8191 | 1085386.8555 | 389265.5033 | 29027.719 | 2226241.685 |  | 48707 | 3019834
14.04 | OK | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 689 | 987.1745 |  | 987.1745 | 6278.4759 |  | 6278.4759 | 181.5427 | 7447.193 | 680163.2312 | 0 | 4325869.8668 | 0 | 125082.9064 | 5131116.0044 |  | 10102 | 6960278
14.05 | OK | Aplicado de yeso interior | m2 | 668 | 0 | 6515.4063 | 6515.4063 | 12252.5486 | 0 | 12252.5486 | 281.5193 | 19049.4742 | 0 | 4352291.44 | 8184702.4472 | 0 | 188054.9083 | 12725048.7956 |  | 25840 | 17261120
14.06 | OK | Buña en yeso | ml | 446 |  |  | 0 | 13144.5826 |  | 13144.5826 | 197.1687 | 13341.7514 | 0 | 0 | 5862483.8591 | 0 | 87937.2579 | 5950421.117 |  | 18098 | 8071708
14.07 | OK | Arista en yeso | ml | 2 |  |  | 0 | 13144.5826 |  | 13144.5826 |  | 13144.5826 | 0 | 0 | 26289.1653 | 0 | 0 | 26289.1653 |  | 17831 | 35662
14.08 | OK | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 370 | 0 | 1351.3514 | 1351.3514 | 0 | 4362.6388 | 4362.6388 | 85.7099 | 5799.7 | 0 | 500000 | 0 | 1614176.3674 | 31712.6455 | 2145889.0129 |  | 7868 | 2911160
15 |  | PINTURA | [16 empty] | 90860672.0287 |  |  | 123253570 | 8%
15.01 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) - Interiores UF | m2 | 2180 | 2880.1573 |  | 2880.1573 | 4708.8569 |  | 4708.8569 | 104.5525 | 7693.5667 | 6278742.8601 | 0 | 10265308.0293 | 0 | 227924.4454 | 16771975.3349 |  | 10437 | 22752660
15.02 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) - Espacios comunes y caja escalera | m2 | 525 | 2664.568 |  | 2664.568 | 3767.0855 |  | 3767.0855 | 83.642 | 6515.2955 | 1398898.21 | 0 | 1977719.8956 | 0 | 43912.0491 | 3420530.1547 |  | 8838 | 4639950
15.03 | OK | Latex interior para paredes Bco. mate (enduido completo) - Cocinas/Estar | m2 | 136 | 4251.3982 |  | 4251.3982 | 9503.3872 |  | 9503.3872 | 262.0147 | 14016.8001 | 578190.1536 | 0 | 1292460.6611 | 0 | 35633.998 | 1906284.8128 |  | 19014 | 2585904
15.04 | OK | Látex interior para cielorraso Bco. mate (enduido completo) - Baños y cocina | m2 | 296 | 4251.3982 |  | 4251.3982 | 9503.3872 |  | 9503.3872 | 262.0147 | 14016.8001 | 1258413.8637 | 0 | 2813002.6154 | 0 | 77556.3487 | 4148972.8278 |  | 19014 | 5628144
15.05 | OK | Látex interior para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) - Interiores UF | m2 | 668 | 2880.1573 |  | 2880.1573 | 4708.8569 |  | 4708.8569 | 104.5525 | 7693.5667 | 1923945.0599 | 0 | 3145516.4053 | 0 | 69841.0686 | 5139302.5338 |  | 10437 | 6971916
15.06 | OK | Látex interior para cielorrasos Bco. mate (s/enduido) - En subsuelos, espacios comunes, escalera y balcones | m2 | 281 | 2664.568 |  | 2664.568 | 3767.0855 |  | 3767.0855 | 83.642 | 6515.2955 | 748743.6134 | 0 | 1058551.0298 | 0 | 23503.4015 | 1830798.0447 |  | 8838 | 2483478
15.07 | OK | Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex - Fachada frente/contrafrente y balcones | m2 | 752 | 6929.178 |  | 6929.178 | 12350.9047 |  | 12350.9047 | 197.4806 | 19477.5633 | 5210741.8622 | 0 | 9287880.3578 | 0 | 148505.3762 | 14647127.5961 |  | 26421 | 19868592
15.08 | OK | Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex en altura - Aire luz y balcones | m2 | 433 | 6929.178 |  | 6929.178 | 12350.9047 | 4940.3619 | 17291.2666 | 197.4806 | 24417.9252 | 3000334.0776 | 0 | 5347941.7485 | 2139176.6994 | 85509.0796 | 10572961.6052 |  | 33123 | 14342259
15.09 | OK | Preparación de superficie con base coat para recibir revestimiento - Vigas y cielorrasos balcones | m2 | 219 | 11872.1461 | 0 | 11872.1461 | 0 | 9112.8371 | 9112.8371 | 314.7747 | 21299.7579 | 2600000 | 0 | 0 | 1995711.315 | 68935.6697 | 4664646.9847 |  | 28893 | 6327567
15.1 | OK | Revestimiento plástico a rodillo tipo Quimtex en altura - Medianeras | m2 | 861 | 3455.5245 | 0 | 3455.5245 | 9286.8099 | 0 | 9286.8099 | 191.135 | 12933.4695 | 2975206.6116 | 0 | 7995943.3551 | 0 | 164567.2495 | 11135717.2162 |  | 17544 | 15105384
15.11 | OK | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 88 | 25797.2953 | 0 | 25797.2953 | 67446.3949 | 13753.7384 | 81200.1333 | 1604.9614 | 108602.3901 | 2270161.9882 | 0 | 5935282.7526 | 1210328.9795 | 141236.6058 | 9557010.3261 |  | 147316 | 12963808
15.12 | OK | Convertidor y esmalte sintético en barandas y herrerías - Escalera, balcones, barandas, portón, medidores, etc. | gl | 1 | 1266522.9191 | 0 | 1266522.9191 | 5694407.7131 | 0 | 5694407.7131 | 104413.9595 | 7065344.5917 | 1266522.9191 | 0 | 5694407.7131 | 0 | 104413.9595 | 7065344.5917 |  | 9583908 | 9583908
16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 9063477.9625 |  |  | 12294387 | 0.798%
17.01 | OK | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 43 |  | 4104.3832 | 4104.3832 |  | 60531.6138 | 60531.6138 | 440.7878 | 65076.7848 | 0 | 176488.4769 | 0 | 2602859.3925 | 18953.8756 | 2798301.745 |  | 88275 | 3795825
17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 38 |  | 4104.3832 | 4104.3832 |  | 60531.6138 | 60531.6138 | 440.7878 | 65076.7848 | 0 | 155966.561 | 0 | 2300201.3236 | 16749.9366 | 2472917.8212 |  | 88275 | 3354450
17.03 | OK | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 72 |  | 1501.8311 | 1501.8311 |  | 40354.4092 | 40354.4092 | 220.3939 | 42076.6342 | 0 | 108131.8406 | 0 | 2905517.4614 | 15868.361 | 3029517.663 |  | 57076 | 4109472
17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 8 |  | 4104.3832 | 4104.3832 | 30265.8069 | 60531.6138 | 90797.4207 | 440.7878 | 95342.5917 | 0 | 32835.0655 | 242126.4551 | 484252.9102 | 3526.3024 | 762740.7333 |  | 129330 | 1034640
18 |  | INSTALACION ELECTRICA | [16 empty] | 101081826.282 |  |  | 137114765 | 8.9% |  | M.O Elect | Incidencia M.O |  | M.O Elect s/cargas | Cuadrilla | Meses
18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 222 | 18798.8878 |  | 18798.8878 | 49666.9652 |  | 49666.9652 | 1812.1957 | 70278.0486 | 4173353.0888 | 0 | 11026066.2637 | 0 | 402307.4414 | 15601726.794 |  | 95330 | 21163260 |  |  |  | 63506648.1333 | 62.83% | 1.6 | 39691655.0833 | 3000000 | 13.2306
18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 67 | 17610.2051 |  | 17610.2051 | 49666.9652 |  | 49666.9652 | 1812.1957 | 69089.366 | 1179883.7443 | 0 | 3327686.6652 | 0 | 121417.1107 | 4628987.5202 |  | 93718 | 6279106
18.03 | OK | Tendido y cableado boca caja mignon para Led | u | 23 | 17610.2051 |  | 17610.2051 | 49666.9652 |  | 49666.9652 | 1812.1957 | 69089.366 | 405034.7182 | 0 | 1142340.1985 | 0 | 41680.5007 | 1589055.4174 |  | 93718 | 2155514
18.04 | OK | Tendido y cableado boca extractor de baño | u | 11 | 17610.2051 |  | 17610.2051 | 49666.9652 |  | 49666.9652 | 1812.1957 | 69089.366 | 193712.2565 | 0 | 546336.6167 | 0 | 19934.1525 | 759983.0257 |  | 93718 | 1030898
18.05 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 313 | 15896.4306 |  | 15896.4306 | 49666.9652 |  | 49666.9652 | 1812.1957 | 67375.5915 | 4975582.7884 | 0 | 15545760.0926 | 0 | 567217.2485 | 21088560.1295 |  | 91393 | 28606009
18.06 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 40 | 34095.002 |  | 34095.002 | 49666.9652 |  | 49666.9652 | 1812.1957 | 85574.1629 | 1363800.0818 | 0 | 1986678.6061 | 0 | 72487.8273 | 3422966.5152 |  | 116079 | 4643160
18.07 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (Anafe/Horno) | u | 50 | 34095.002 |  | 34095.002 | 49666.9652 |  | 49666.9652 | 1812.1957 | 85574.1629 | 1704750.1022 | 0 | 2483348.2576 | 0 | 90609.7841 | 4278708.144 |  | 116079 | 5803950
18.08 | OK | Boca MBT Timbre | u | 0 | 15896.4306 |  | 15896.4306 | 49666.9652 |  | 49666.9652 | 1812.1957 | 67375.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91393 | 0
18.09 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 40 | 10557.9997 |  | 10557.9997 | 32283.5273 |  | 32283.5273 | 1177.9272 | 44019.4543 | 422319.9889 | 0 | 1291341.094 | 0 | 47117.0877 | 1760778.1706 |  | 59711 | 2388440
18.1 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 0 | 10557.9997 |  | 10557.9997 | 32283.5273 |  | 32283.5273 | 1177.9272 | 44019.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59711 | 0
18.11 | OK | Tablero Servicios Generales - TSG | u | 1 | 1409151.0753 |  | 1409151.0753 | 434240.1 |  | 434240.1 | 27650.8676 | 1871042.0429 | 1409151.0753 | 0 | 434240.1 | 0 | 27650.8676 | 1871042.0429 |  | 2538008 | 2538008
18.12 | OK | Tablero Bombas impulsión - TS BA | u | 1 | 610540.3397 |  | 610540.3397 | 289506.6 |  | 289506.6 | 13500.7041 | 913547.6438 | 610540.3397 | 0 | 289506.6 | 0 | 13500.7041 | 913547.6438 |  | 1239198 | 1239198
18.13 | OK | Tablero Seccional Ascensor - TS ASC | u | 1 | 290879.9975 |  | 290879.9975 | 289506.6 |  | 289506.6 | 8705.799 | 589092.3965 | 290879.9975 | 0 | 289506.6 | 0 | 8705.799 | 589092.3965 |  | 799085 | 799085
18.14 | OK | Tablero de Bomba presurizadora - TS BOMB | u | 1 | 502957.6694 |  | 502957.6694 | 289506.6 |  | 289506.6 | 11886.964 | 804351.2334 | 502957.6694 | 0 | 289506.6 | 0 | 11886.964 | 804351.2334 |  | 1091077 | 1091077
18.15 | OK | Tablero de UF - Monofasico | u | 11 | 136527.3744 |  | 136527.3744 | 289506.6 |  | 289506.6 | 6390.5096 | 432424.484 | 1501801.1183 | 0 | 3184572.6 | 0 | 70295.6058 | 4756669.324 |  | 586570 | 6452270
18.16 | OK | Tablero de UF - Trifasico | u | 14 | 210979.278 |  | 210979.278 | 289506.6 |  | 289506.6 | 7507.2882 | 507993.1662 | 2953709.8921 | 0 | 4053092.4 | 0 | 105102.0344 | 7111904.3265 |  | 689077 | 9647078
18.17 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 6941648.2775 | 0 | 6941648.2775 | 0 | 3269696.8515 | 3269696.8515 | 153170.1769 | 10364515.306 | 6941648.2775 | 0 | 0 | 3269696.8515 | 153170.1769 | 10364515.306 |  | 14059125 | 14059125
18.18 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 896755.5937 | 0 | 896755.5937 | 0 | 1634848.4258 | 1634848.4258 | 37974.0603 | 2569578.0797 | 896755.5937 | 0 | 0 | 1634848.4258 | 37974.0603 | 2569578.0797 |  | 3485549 | 3485549
18.19 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18.2 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 119 |  |  | 0 | 9575.3 |  | 9575.3 | 143.6295 | 9718.9295 | 0 | 0 | 1139460.7 | 0 | 17091.9105 | 1156552.6105 |  | 13184 | 1568896
18.21 | OK | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 9575.3 |  | 9575.3 | 143.6295 | 9718.9295 | 0 | 0 | 153204.8 | 0 | 2298.072 | 155502.872 |  | 13184 | 210944
18.22 | OK | Colocación de tomacorriente simple y doble 10/20 A - Provisión a cargo del comitente | u | 363 |  |  | 0 | 9575.3 |  | 9575.3 | 143.6295 | 9718.9295 | 0 | 0 | 3475833.9 | 0 | 52137.5085 | 3527971.4085 |  | 13184 | 4785792
18.23 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 119 |  |  | 0 | 14693.7 |  | 14693.7 | 220.4055 | 14914.1055 | 0 | 0 | 1748550.3 | 0 | 26228.2545 | 1774778.5545 |  | 20231 | 2407489
18.24 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 25 |  |  | 0 | 14693.7 |  | 14693.7 | 220.4055 | 14914.1055 | 0 | 0 | 367342.5 | 0 | 5510.1375 | 372852.6375 |  | 20231 | 505775
18.25 | OK | Provisión y armado de medidores. Provisión y tendido de alim. por bandeja desde CT hasta medidores | gl | 1 | 6991302.4321 | 0 | 6991302.4321 | 3242733.2 | 0 | 3242733.2 | 153510.5345 | 10387546.1666 | 6991302.4321 | 0 | 3242733.2 | 0 | 153510.5345 | 10387546.1666 |  | 14090365 | 14090365
18.26 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1057994.984 | 0 | 1057994.984 | 401985.5 | 0 | 401985.5 | 21899.7073 | 1481880.1912 | 1057994.984 | 0 | 401985.5 | 0 | 21899.7073 | 1481880.1912 |  | 2010122 | 2010122 |  |  |  |  | 4046.5 | 2023-10-01
18.27 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 |  |  | 0 | 113275.7719 |  | 113275.7719 |  | 113275.7719 | 0 | 0 | 113275.7719 | 0 | 0 | 113275.7719 |  | 153655 | 153655 |  |  |  |  | 13334.9 | 2025-05-01
19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | [23 empty] | 3.2954
|  | INSTALACION CLOACAL | [16 empty] | 17119420.0819 |  |  | 23221932 | 1.507% |  | D&V | Act | % | Incidencia | CH 2171
19.01 | OK | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 559930.455 |  | 559930.455 | 931720.6589 |  | 931720.6589 | 22374.7667 | 1514025.8806 | 559930.455 | 0 | 931720.6589 | 0 | 22374.7667 | 1514025.8806 |  | 2053727 | 2053727 |  |  | Cloaca | 4600000 | 15158912.6406 | 0.8 | 12127130.1124 | 16765870.0166 | 138.3%
19.02 | OK | Por armar CDV en UF | gl | 1 | 4309627.8634 |  | 4309627.8634 | 7439542.8721 |  | 7439542.8721 | 176237.561 | 11925408.2965 | 4309627.8634 | 0 | 7439542.8721 | 0 | 176237.561 | 11925408.2965 |  | 16176425 | 16176425 |  |  | AF Y AC | 8900000 | 29329200.5437 | 0.8 | 23463360.4349 | 23937099.1132 | 102%
19.03 | OK | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1446561.6458 |  | 1446561.6458 | 2179040.2308 |  | 2179040.2308 | 54384.0281 | 3679985.9048 | 1446561.6458 | 0 | 2179040.2308 | 0 | 54384.0281 | 3679985.9048 |  | 4991780 | 4991780 |  |  | Incendio | 1200000 | 3954498.9497 | 0.8 | 3163599.1598 | 3490533.2547 | 110.3%
|  | INSTALACION PLUVIAL | [16 empty] | 7140265.3158 |  |  | 9685536 | 0.6287% | Gas | 2300000 | 7579456.3203 | 0.7 | 5305619.4242 | 5469344.4647 | 103.1%
19.04 | OK | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 460664.7386 |  | 460664.7386 | 931720.6589 |  | 931720.6589 | 20885.781 | 1413271.1786 | 460664.7386 | 0 | 931720.6589 | 0 | 20885.781 | 1413271.1786 |  | 1917056 | 1917056 | [10 empty] | M.O Sanit s/cargas | Cuadrilla | Meses
19.05 | OK | Tendido caño pluvial en balcones de UF y azoteas | gl | 1 | 2104760.5607 |  | 2104760.5607 | 3537598.1953 |  | 3537598.1953 | 84635.3813 | 5726994.1373 | 2104760.5607 | 0 | 3537598.1953 | 0 | 84635.3813 | 5726994.1373 |  | 7768480 | 7768480 |  |  |  | 17000000 | 56022068.4542 |  | 44059709.1313 | 49662846.8492 | 112.7% | 1.6 | 31039279.2807 | 3000000 | 10.3464
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [16 empty] | 34914033.337 |  |  | 47359743 | 3.074%
19.06 | OK | Tendido caño de agua en PB hasta TB. Armado de colector, cuadro de bombas y conexionado de TB - Provisión de tanques y bombas a cargo del comitente | gl | 1 | 809170.1767 |  | 809170.1767 | 1746247.4006 |  | 1746247.4006 | 38331.2637 | 2593748.841 | 809170.1767 | 0 | 1746247.4006 | 0 | 38331.2637 | 2593748.841 |  | 3518336 | 3518336
19.07 | OK | Conexión y armado de colector de TR. Montantes, subida y bajadas de AF - Provisión de tanques a cargo del comitente | gl | 1 | 1906561.7748 |  | 1906561.7748 | 3598731.4622 |  | 3598731.4622 | 82579.3986 | 5587872.6355 | 1906561.7748 | 0 | 3598731.4622 | 0 | 82579.3986 | 5587872.6355 |  | 7579766 | 7579766
19.08 | OK | Armado de colector de TAR. Bajadas y retorno de ACS - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1435578.0647 |  | 1435578.0647 | 2500015.0564 |  | 2500015.0564 | 59033.8968 | 3994627.018 | 1435578.0647 | 0 | 2500015.0564 | 0 | 59033.8968 | 3994627.018 |  | 5418581 | 5418581
19.09 | OK | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas de AF y AC (ultimos pisos 6° y 7°) - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 609036.014 |  | 609036.014 | 1199577.1541 |  | 1199577.1541 | 27129.1975 | 1835742.3656 | 609036.014 | 0 | 1199577.1541 | 0 | 27129.1975 | 1835742.3656 |  | 2490125 | 2490125
19.1 | OK | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 2840582.8065 |  | 2840582.8065 | 9188039.2001 |  | 9188039.2001 | 180429.3301 | 12209051.3367 | 2840582.8065 | 0 | 9188039.2001 | 0 | 180429.3301 | 12209051.3367 |  | 16561177 | 16561177
19.11 | OK | Tendido e instalación de cs de agua de lluvia recuperada, con instalación de bomba presurizadora y conexión de tanque de recuperación de agua de lluvia - N/A | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19.12 | OK | Colocación de artefactos y griferías - Provisión de artefactos y griferías a cargo del comitente | gl | 1 | 2501139.9349 |  | 2501139.9349 | 5079485.0756 |  | 5079485.0756 | 113709.3752 | 7694334.3857 | 2501139.9349 | 0 | 5079485.0756 | 0 | 113709.3752 | 7694334.3857 |  | 10437112 | 10437112
19.13 | IN | Colocación y armado de colectores solares - Provisión de colectores a cargo del comitente | gl | 1 | 358894.5162 |  | 358894.5162 | 625003.7641 |  | 625003.7641 | 14758.4742 | 998656.7545 | 358894.5162 | 0 | 625003.7641 | 0 | 14758.4742 | 998656.7545 |  | 1354646 | 1354646
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [16 empty] | 2420116.1778 |  |  | 3282809 | 0.2131%
19.14 | OK | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 638103.5135 |  | 638103.5135 | 1746247.4006 |  | 1746247.4006 | 35765.2637 | 2420116.1778 | 638103.5135 | 0 | 1746247.4006 | 0 | 35765.2637 | 2420116.1778 |  | 3282809 | 3282809
|  | INSTALACION DE INCENDIO | [16 empty] | 7300756.3111 |  |  | 9903236 | 0.6428%
19.15 | OK | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en Item 31 | gl | 1 | 3702330.106 |  | 3702330.106 | 3490533.2547 |  | 3490533.2547 | 107892.9504 | 7300756.3111 | 3702330.106 | 0 | 3490533.2547 | 0 | 107892.9504 | 7300756.3111 |  | 9903236 | 9903236
|  | INSTALACION DE GAS | [16 empty] | 9958904.3766 |  |  | 13508928 | 0.8768%
19.16 | OK | Provisión y tendido de cañerías de gas a SG | gl | 1 | 1540056.2655 |  | 1540056.2655 | 4970416.6359 |  | 4970416.6359 | 97657.0935 | 6608129.995 | 1540056.2655 | 0 | 4970416.6359 | 0 | 97657.0935 | 6608129.995 |  | 8963712 | 8963712
19.17 | OK | Colocación de artefactos - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 43707.03 |  | 43707.03 | 498927.8287 |  | 498927.8287 | 8139.5229 | 550774.3816 | 43707.03 | 0 | 498927.8287 | 0 | 8139.5229 | 550774.3816 |  | 747108 | 747108
19.18 | OK | Tramites de prefactibilidad, inspección parcial y final. | gl | 1 |  |  | 0 | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 |  | 1899054 | 1899054
19.19 | IN | Tramites de habilitación municipal | gl | 1 |  |  | 0 | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 |  | 1899054 | 1899054
20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 19100000 |  |  | 25908560 | 1.682%
20.01 | OK | Preinstalación AA.CC. Materiales y M.O | u | 40 | 247500 |  | 247500 | 230000 |  | 230000 |  | 477500 | 9900000 | 0 | 9200000 | 0 | 0 | 19100000 |  | 647714 | 25908560
20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - No cotiza | u | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
21.01 | OK | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 2977500 |  |  | 4038900 | 0.2622%
22.01 | OK | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos electricos - Provisión a cargo del comitente | u | 50 |  |  | 0 | 59550 |  | 59550 |  | 59550 | 0 | 0 | 2977500 | 0 | 0 | 2977500 |  | 80778 | 4038900
22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - No cotiza | u | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [16 empty] | 4433632.7292 |  |  | 6014085 | 0.3904%
23.01 | OK | Provisión y amure de tapas para pleno electricos en palieres, bastidor hierro angulo + chapa C22, medidas aprox. 40 x 100 cm | u | 8 | 25000 | 0 | 25000 | 20000 | 150902.3627 | 170902.3627 | 2938.5354 | 198840.8981 | 200000 | 0 | 160000 | 1207218.9013 | 23508.2835 | 1590727.1848 |  | 269722 | 2157776
23.02 | IN | Colocación de señaletica - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 383392.1619 | 383392.1619 | 6650.8824 | 450043.0444 | 60000 | 0 | 0 | 383392.1619 | 6650.8824 | 450043.0444 |  | 610469 | 610469
23.03 | IN | Ajuste final de puertas placas, colocación de herrajes y cerraduras - Provisión de herrajes y cerraduras a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 2357500 | 0 | 2357500 | 35362.5 | 2392862.5 | 0 | 0 | 2357500 | 0 | 35362.5 | 2392862.5 |  | 3245840 | 3245840
24 |  | AYUDA DE GREMIOS | [16 empty] | 73947208.483 |  |  | 100307033 | 6.511%
24.01 | OK | Sereno | mes | 19 |  |  | 0 | 806885.9863 |  | 806885.9863 |  | 806885.9863 | 0 | 0 | 15330833.7401 | 0 | 0 | 15330833.7401 |  | 1094515 | 20795785
24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 1 |  |  | 0 | 1623254.4601 |  | 1623254.4601 |  | 1623254.4601 | 0 | 0 | 1623254.4601 | 0 | 0 | 1623254.4601 |  | 2201892 | 2201892
24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 19 |  |  | 0 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 |  | 406941 | 7731879
24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4076935.9417 | 0 | 4076935.9417 | 600000 | 4999453.4722 | 5599453.4722 | 145145.8412 | 9821535.2551 | 4076935.9417 | 0 | 600000 | 4999453.4722 | 145145.8412 | 9821535.2551 |  | 13322590 | 13322590 |  |  | m2 | x m2 | Clarin ARQ
24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 19 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 657280.5313 | 657280.5313 | 10609.208 | 717889.7393 | 0 | 950000 | 0 | 12488330.0945 | 201574.9514 | 13639905.0459 |  | 973794 | 18502086 |  |  | 1452 | 12742.4835 | 26019 | 48.97%
24.06 | OK | Limpieza periódica | mes | 19 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 591716.39 | 591716.39 | 9625.7458 | 651342.1358 | 0 | 950000 | 0 | 11242611.4094 | 182889.1711 | 12375500.5806 |  | 883525 | 16786975 |  |  |  |  | 1065501 | 82.92%
24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 4034429.9316 | 4034429.9316 | 68016.449 | 4602446.3806 | 500000 | 0 | 0 | 4034429.9316 | 68016.449 | 4602446.3806 |  | 6243068 | 6243068 |  |  | 1452 | 4299.6336 | 4462 | 96.36%
24.08 | OK | Fletes | mes | 19 |  |  | 0 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 |  | 406941 | 7731879
24.09 | OK | Volquetes | mes | 19 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 67240.4989 | 67240.4989 | 4008.6075 | 271249.1063 | 3800000 | 0 | 0 | 1277569.4783 | 76163.5422 | 5153733.0205 |  | 367941 | 6990879
25 |  | JEFATURA DE OBRA | [16 empty] | 71183669.4854 |  |  | 96558323 | 6.267%
25.01 | OK | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | mes | 19 |  |  | 0 | 3246508.9203 |  | 3246508.9203 |  | 3246508.9203 | 0 | 0 | 61683669.4854 | 0 | 0 | 61683669.4854 |  | 4403783 | 83671877
25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 19 |  |  | 0 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 9500000 | 0 | 0 | 9500000 |  | 678234 | 12886446
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS | [10 empty] | 288798727.9003 | 92831284.446 | 508757512.3933 | 219547445.3396 | 25816868.5862 | 1135751838.6653 | 1135751838.6653 |  | 1540623004 | 1540623004 | 100%
|  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1452 | [12 empty] | usd/m2 | 613.008 | 890087.6479 | usd/m2 | 831.5322 | 1207384.7994
PROVISIONES
26 |  | CONDUCTOS Y VENTILACIONES | [16 empty] | 1728642 |  |  | 1901507 | #REF!
26.03 | IN | Sombrerete en chapa prepintada C25 | u | 5 | 300000 |  | 300000 |  |  | 0 |  | 300000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  | 330000 | 1650000
26.05 | OK | Forzador de aire y termostato de ambiente - Sala de maquinas de Asc. | u | 1 | 228642 |  | 228642 |  |  | 0 |  | 228642 | 228642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228642 |  | 251507 | 251507
27 |  | BOMBAS, TANQUES, ACS | [16 empty] | 4215000 |  |  | 4636500 | #REF!
27.01 | OK | Electrobomba centrifuga 2,5 Hp Motormech | u | 2 | 550000 |  | 550000 |  |  | 0 |  | 550000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 |  | 605000 | 1210000
27.02 | OK | Bomba sumergible trituradora Mec V1300 1,8hp Monofásica - Pozo de bombeo cloacal | u | 2 | 550000 |  | 550000 |  |  | 0 |  | 550000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 |  | 605000 | 1210000
27.03 | OK | Bomba sumergible agua sucia 7mts Llp-250 Lusqtoff C - Pozo de bombeo pluvial | u | 2 | 125000 |  | 125000 |  |  | 0 |  | 125000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 137500 | 275000
27.04 | OK | Bomba presurizadora tipo Rowa Mini RW9 Bronce para un consumo - Canilla de servicio agua pluvial recuperada | u | 2 | 135000 |  | 135000 |  |  | 0 |  | 135000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 |  | 148500 | 297000
27.05 | OK | Rowa 5/1 Sanitaria Tempo 220 V | u | 2 | 300000 |  | 300000 |  |  | 0 |  | 300000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 |  | 330000 | 660000
27.06 | OK | Termotanque a gas Rheem Performance 120 litros de pie (TGNP120RH) | u | 1 | 700000 |  | 700000 |  |  | 0 |  | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 |  | 770000 | 770000
27.07 | OK | Rejilla galvanizada 15cm - Modelo Ed-r150g - Rampa vehicular | ml | 3 | 65000 |  | 65000 |  |  | 0 |  | 65000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 |  | 71500 | 214500
28 |  | INSTALACION DE INCENDIO | [16 empty] | 3263367.0681 |  |  | 3589715 | #REF!
28.01 | OK | Válvula tipo teatro de 2" BSP x 1 3/4"INC. | u | 4 | 51214.7148 |  | 51214.7148 |  |  | 0 |  | 51214.7148 | 204858.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204858.8592 |  | 56337 | 225348
28.02 | OK | Gabinete para manguera de 1 3/4" con puerta hierro angulo . s/vidrio 500 x 550 x 160 mm. | u | 4 | 56938.7123 |  | 56938.7123 |  |  | 0 |  | 56938.7123 | 227754.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227754.8494 |  | 62633 | 250532
28.03 | OK | Manguera sintética RYL JET sello IRAM de 1 3/4" x 25 mts. | u | 4 | 286985.3126 |  | 286985.3126 |  |  | 0 |  | 286985.3126 | 1147941.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147941.2504 |  | 315684 | 1262736
28.04 | OK | Lanza de 1 3/4" con boquilla chorro PLENO Y NIEBLA regulable | u | 4 | 47125.7686 |  | 47125.7686 |  |  | 0 |  | 47125.7686 | 188503.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188503.0742 |  | 51839 | 207356
28.05 | OK | Válvula de Impulsión para Piso o Pared c/anilla giratoria de 2 1/2" | u | 1 | 137686.188 |  | 137686.188 |  |  | 0 |  | 137686.188 | 137686.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137686.188 |  | 151455 | 151455
28.06 | OK | Tapa con inscripción BOMBEROS para pared | u | 1 | 48000.9914 |  | 48000.9914 |  |  | 0 |  | 48000.9914 | 48000.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000.9914 |  | 52802 | 52802
28.07 | OK | Extintor nuevo a base de polvo ABC x 5 kg. Inc. Chapas, balizas reglamentarias y ganchos | u | 7 | 63187.0689 |  | 63187.0689 |  |  | 0 |  | 63187.0689 | 442309.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442309.4826 |  | 69506 | 486542
28.08 | OK | Extintor nuevo a base de gas carbonico BC C02 x 5 kg. Inc. Chapas, balizas reglamentarias y ganchos | u | 3 | 288770.791 |  | 288770.791 |  |  | 0 |  | 288770.791 | 866312.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866312.3729 |  | 317648 | 952944
29 |  | CALEFFACIÓN | [16 empty] | 10641154.6797 |  |  | 11705273 | #REF!
29.01 | OK | Hidroflex colector Luxus cromo 4 sal.16 mm | u | 1 | 285491.672 |  | 285491.672 |  |  | 0 |  | 285491.672 | 285491.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285491.672 |  | 314041 | 314041
29.02 | OK | Hidroflex colector Luxus cromo 5 sal.16 mm | u | 3 | 326160.3948 |  | 326160.3948 |  |  | 0 |  | 326160.3948 | 978481.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978481.1843 |  | 358777 | 1076331
29.03 | OK | Hidroflex gabinete p/colector 450 x 450 x 110 | u | 1 | 78983.161 |  | 78983.161 |  |  | 0 |  | 78983.161 | 78983.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78983.161 |  | 86882 | 86882
29.04 | OK | Hidroflex gabinete p/colector 600 x 450 x 110 | u | 3 | 100197.1782 |  | 100197.1782 |  |  | 0 |  | 100197.1782 | 300591.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300591.5345 |  | 110217 | 330651
29.05 | OK | Hidroflex termostato de ambiente 220 V | u | 4 | 30601.782 |  | 30601.782 |  |  | 0 |  | 30601.782 | 122407.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122407.1278 |  | 33662 | 134648
29.06 | OK | Caldera Peisa Diva 24 DS TF GN 19800 KC. Inc. Ventilación | u | 4 | 2020800 |  | 2020800 |  |  | 0 |  | 2020800 | 8083200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8083200 |  | 2222880 | 8891520
29.07 | OK | Tubo Coaxial 1,00 m 60/100 MH | u | 12 | 66000 |  | 66000 |  |  | 0 |  | 66000 | 792000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792000 |  | 72600 | 871200
30 |  | ARTEFACTOS ELECTRICOS | [16 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
30.01 | OK | Módulo completo tecla marca Cambre línea SXXII | u | #REF! | 5892.0808 |  | 5892.0808 |  |  | 0 |  | 5892.0808 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6482 | #REF!
30.02 | OK | Modulo completo ciego mignon, marca Cambre línea SXXII - Cajas para led | u | #REF! | 1885.5105 |  | 1885.5105 |  |  | 0 |  | 1885.5105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2075 | #REF!
30.03 | OK | Módulo completo tomacorriente simple 10A marca Cambre línea SXXII | u | #REF! | 3839.5345 |  | 3839.5345 |  |  | 0 |  | 3839.5345 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4224 | #REF!
30.04 | OK | Módulo completo tomacorriente doble 10A marca Cambre línea SXXII | u | #REF! | 6314.6459 |  | 6314.6459 |  |  | 0 |  | 6314.6459 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6947 | #REF!
30.05 | OK | Módulo completo tomacorriente simple 20A marca Cambre línea SXXII - Hornos/Anafe | u | #REF! | 4996.5593 |  | 4996.5593 |  |  | 0 |  | 4996.5593 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5497 | #REF!
30.06 | OK | Módulo completo tomacorriente doble 10A encapsulado marca Cambre línea SXXII - Balcones | u | #REF! | 6314.6459 | 6314.6459 | 12629.2919 |  |  | 0 |  | 12629.2919 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13893 | #REF!
30.07 | OK | Módulo completo TV/RED marca Cambre línea SXXII - Con tapitas ciega no incluye Coaxil ni RJ45 | u | #REF! | 2203.1709 |  | 2203.1709 |  |  | 0 |  | 2203.1709 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2424 | #REF!
|  | SUB TOTAL PROVISIONES | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1452 | [12 empty] | usd/m2 | #REF! | #REF! | usd/m2 | #REF! | #REF!
|  | SUBTOTAL OBRA GRIS | [19 empty] | 1540623004
|  | SUBTOTAL PROVISIONES | [19 empty] | #REF!
|  | TOTAL | [19 empty] | #REF!
|  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1452 | [15 empty] | usd/m2 | #REF! | #REF!
Los valores no contemplan IVA
Base May 2025

## AING Gtos Desarrollo
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2026-02-10 |  |  | CERTIFICACION MENSUAL
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [7 empty] | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
| GASTOS DESARROLLO AING | [6 empty] | MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal
1 | Descripcion |  |  |  |  | 307445.5009 | 100%
1.01 | Proyecto | gl | 1 | 22496.0123 | 22496.0123 |  |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 50%
1.02 | Direccion | gl | 1 | 44992.0245 | 44992.0245 | [23 empty] | 100% | bar: 2026-03-01 to 2027-10-01
1.03 | Honorarios Desarrollo | gl | 1 | 14997.3415 | 14997.3415 | [23 empty] | 100% | bar: 2026-03-01 to 2027-10-01
1.04 | Gastos Admin. Fideicomiso | gl | 1 | 67488.0368 | 67488.0368 |  |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 50%
1.05 | Derecho Construccion | gl | 1 | 22496.0123 | 22496.0123
1.06 | Gestion Municipal | gl | 1 | 14997.3415 | 14997.3415
1.07 | Fee Ventas | gl | 1 | 44992.0245 | 44992.0245
1.08 | Marketing | gl | 1 | 0 | 0
1.09 | Imprevistos | gl | 1 | 74986.7075 | 74986.7075 | [23 empty] | 0%
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 307445.5009 | 307445.5009 | 100%
[8 empty] | PTO AING | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 5249.0695 | 104981.3905
| Gestion de compras provisiones |  | 5% | 380016 | 19000.8 |  |  | ACUMULADO | 5249.0695 | 10498.1391 | 15747.2086 | 20996.2781 | 26245.3476 | 31494.4172 | 36743.4867 | 41992.5562 | 47241.6257 | 52490.6953 | 57739.7648 | 62988.8343 | 68237.9039 | 73486.9734 | 78736.0429 | 83985.1124 | 89234.182 | 94483.2515 | 99732.321 | 104981.3905
[9 empty] | 1.707% | 3.415% | 5.122% | 6.829% | 8.537% | 10.24% | 11.95% | 13.66% | 15.37% | 17.07% | 18.78% | 20.49% | 22.2% | 23.9% | 25.61% | 27.32% | 29.02% | 30.73% | 32.44% | 34.15%

## Indice CAC
CAC - Pto. General
Escala de tiempo | Valores | Previsión | Indice
2025-05-01 | 16521.3 |  | 1
2025-06-01 | 16643.4 |  | 0.99266
2025-07-01 | 16939.5 |  | 0.97531
2025-08-01 | 17187.6 |  | 0.96123
2025-09-01 | 17762.3 |  | 0.93013
2025-10-01 | 18172.8 |  | 0.90912
2025-11-01 | 18534.9 |  | 0.89136
2025-12-01 | 18776.5 |  | 0.87989
2026-01-01 | 19209.4 |  | 0.86006
2026-02-01 | 19453 |  | 0.84929
2026-03-01 | 19771.2 | 19771.2 | 0.83562
2026-04-01 | 20138.7934 | 20138.7934 | 0.82037
2026-05-01 | 20471.3462 | 20471.3462 | 0.80705
2026-06-01 | 20471.3462 | 20471.3462 | 0.80705

## C. Gestión Pto #1
OBRA: CHIVILCOY 2171 | [7 empty] | Actualizado | 2026-06-01
CUADRO DE GESTIÓN CONSOLIDADO - Pto. #1
Cuenta | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Seguridad e Higiene |  |  |  | 517195 | 826285.91 | 517195 | 1195790
Supervisión de Obra |  |  |  |  | 2800000 | 2867000 | 2850000
Agrimensura |  |  |  |  | 730000
Preliminares |  |  | 939182.1 | 1539988.94 | 3125044.33 | 734909.88
Movilidad |  |  |  |  | 639742.64 | 716525.59 | 38016.53
Excavación y Mov. de Suelos | [5 empty] | 1310000
HormigónMAT |  |  |  |  | 20721535.8483 | 4488122.5672 | 13222352.3122
HormigónMO |  |  |  |  | 19211836.1431 | 19661613.1461 | 30526435.9608
AlbañileríaMAT |  |  |  | 48248.1 | 95942.03 | 371787.4 | 171269.97
AlbañileríaMO | [5 empty] | 2330315.6988
Gastos Generales Obra |  |  |  | 247000 | 227000 | 1101000 | 1520000
Equipos | [6 empty] | 702737.4224
Total | 0 | 0 | 939182.1 | 2352432.04 | 48377386.9014 | 34098469.2822 | 50226602.1955
Gtos Directos | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Oficina en obra (6x3 c/AA)
Obrador 6x3 s/AA
Pañol (6x3)
Baños
HyS permanente
Energía de obra
Agua de obra
Proyecto (50%) |  |  |  |  | 1259725.2774 | 1330801.9738 | 994750.5657
Coordinacion de obra |  |  |  |  | 261562.8 | 266794 | 271596.2
Sobrestante
Capataz
Logistica
Vehiculo obra | [6 empty] | 469667.8855
Gastos Directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521288.0774 | 1597595.9738 | 1736014.6512
Gtos Indirectos | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Payroll - Socios |  |  |  |  | 625000.05 | 625000.05 | 625000
Intereses Financiamiento
Payroll - Administración |  |  |  |  | 1109248.1437 | 1261946.3498 | 1208735.9102
Gastos Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734248.1937 | 1886946.3998 | 1833735.9102
Note on B16: Rebeca: Amortización Herramientas
Note on B32: Rebeca: Amortización Rodados

## C. Gestión Pto #2
OBRA: CHIVILCOY 2171 | [7 empty] | Actualizado | 2026-04-21
CUADRO DE GESTIÓN CONSOLIDADO - Pto. #2
Cuenta | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Supervisión de Obra
Seguridad e Higiene
Movilidad
AlbañileríaMAT
AlbañileríaMO
DurlockMAT
DurlockMO
RevestimientoMAT
RevestimientoMO
PinturaMAT
PinturaMO
EléctricoMAT
EléctricoMO
SanitariaMAT
SanitariaMO
TermomecánicaMAT
TermomecánicaMO
Equipos
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gtos Directos | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Oficina en obra (6x3 c/AA)
Obrador 6x3 s/AA
Pañol (6x3)
Baños
HyS permanente
Energía de obra
Agua de obra
Proyecto (50%)
Coordinacion de obra
Sobrestante
Capataz
Logistica
Vehiculo obra
Gastos Directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gtos Indirectos | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Payroll - Socios
Intereses Financiamiento
Payroll - Administración
Gastos Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cert. Ppto 1
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1280 | 1276
[5 empty] | 2025-06-09 |  |  | Certificado | 2 |  |  |  | 2026-06-02
OBRA: EDIFICIO CHIVILCOY 2171
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 23341584 | 3.887%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 4 | 422179 | 1688716 |  |  | 50% |  | 50% | 844358 | 0 | 844358
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 290244 | 2902440 |  |  | 100% |  | 100% | 2902440 | 0 | 2902440
1.05 | Obrador, pañol y ducha | gl | 1 | 11833114 | 11833114 |  |  | 75% |  | 75% | 8874835.5 | 0 | 8874835.5
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 352682 | 1410728 |  |  | 25% |  | 25% | 352682 | 0 | 352682
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2824239 | 2824239 |  |  | 100% |  | 100% | 2824239 | 0 | 2824239
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 2027179 | 2027179 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 655168 | 655168 |  |  | 50% | 20% | 70% | 327584 | 131033.6 | 458617.6
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 16821282 | 2.801%
2.01 | Retiro de suelo vegetal e: 50 cm, aporte y compactación de tosca e: 40 cm (dos capas de 20 cm) | m2 | 219 | 39308 | 8608452 |  |  | 50% |  | 50% | 4304226 | 0 | 4304226
2.02 | Excavación para cámara transformadora | m3 | 100 | 42908 | 4290800 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para tensores y vigas de fundación | m3 | 43 | 91210 | 3922030 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 1568812 | 1568812
2.04 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 452634067 | 75.38%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 3 | 379273 | 1137819 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.02 | Micropilotes Ø 20 cm | gl | 1 | 65949869 | 65949869 |  |  | 47% | 53% | 100% | 30996438.43 | 34953430.57 | 65949869
3.03 | Platea - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 798655 | 5590585 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 2795292.5 | 2795292.5
3.04 | Zapata corrida tabique - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1185296 | 4741184 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 2370592 | 2370592
3.05 | Bases aisladas - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 798655 | 1597310 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 798655 | 798655
3.06 | Cabezales - H30 (130 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 847449 | 9321939 |  |  | 30% | 40% | 70% | 2796581.7 | 3728775.6 | 6525357.3
3.07 | Viga de fundación - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 1185296 | 10667664 |  |  | 30% | 40% | 70% | 3200299.2 | 4267065.6 | 7467364.8
3.08 | Tabique submuración - H30 (90 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 1083664 | 9752976 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 4876488 | 4876488
3.09 | Puntales de compresión/codales - H30 (120 kg/m3) | m3 | 1 | 1244979 | 1244979 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 622489.5 | 622489.5
3.1 | Columna - H30 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 1391362 | 44523584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 30 | 1156856 | 34705680 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Viga H° Visto - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1725658 | 12079606 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Viga apeo s/PB - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1879834 | 22558008 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 4511601.6 | 4511601.6
3.14 | Viga - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 41 | 1516746 | 62186586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.15 | Losa - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 135 | 847011 | 114346485 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.16 | Losa H° Visto - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 13 | 943167 | 12261171 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.17 | Escalera - H30 (105 kg/m3) | m3 | 14 | 1067478 | 14944692 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.18 | Viga alero - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 1725658 | 3451316 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 14358189 | 14358189 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.2 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 13 | 334969 | 4354597 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 74606 | 223818 |  |  | 0% | 35% | 35% | 0 | 78336.3 | 78336.3
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB, 1P, NO contempla picado en CT | m2 | 65 | 40554 | 2636010 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 56861052 | 9.469%
24.01 | Sereno | mes | 10 | 1094515 | 10945150 |  |  | 10% | 10% | 20% | 1094515 | 1094515 | 2189030
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 1 | 2201892 | 2201892 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 10 | 406941 | 4069410 |  |  | 10% | 10% | 20% | 406941 | 406941 | 813882
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 13322590 | 13322590 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 10 | 973794 | 9737940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periódica | mes | 10 | 883525 | 8835250 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 883525 | 883525
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 6243068 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 10 | 406941 | 4069410 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.09 | Volquetes | mes | 10 | 367941 | 3679410 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 735882 | 735882
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 50820170 | 8.463%
25.01 | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | mes | 10 | 4403783 | 44037830 |  |  | 10% | 10% | 20% | 4403783 | 4403783 | 8807566
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 10 | 678234 | 6782340 |  |  | 10% | 10% | 20% | 678234 | 678234 | 1356468
A | PTO 01 SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 600478155 | 600478155 | 100% |  |  |  | 64007156.83 | 68905452.27 | 132912609.1
[12 empty] | 11.48% | 22.13%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 2 |  | 2026-06-02
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 600478155
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 120095631
C | Certificado actual | [11 empty] | 68905452.27
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -13781090.454
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 55124361.816
Los valores no contemplan IVA
Base May 2025

## TC USD MEP
Cotización Dólar MEP Histórico
Fecha | Referencia
2021-01-01 | 139.99
2021-01-02 | 139.99
2021-01-03 | 139.99
2021-01-04 | 142.32
2021-01-05 | 143.55
2021-01-06 | 144.39
2021-01-07 | 145.84
2021-01-08 | 145.06
2021-01-09 | 145.06
2021-01-10 | 145.06
2021-01-11 | 145.8
2021-01-12 | 144.98
2021-01-13 | 144.72
2021-01-14 | 145.42
2021-01-15 | 145.39
2021-01-16 | 145.39
2021-01-17 | 145.39
2021-01-18 | 145.36
2021-01-19 | 145.48
2021-01-20 | 145.72
2021-01-21 | 145.96
2021-01-22 | 145.88
2021-01-23 | 145.88
2021-01-24 | 145.88
2021-01-25 | 146.38
2021-01-26 | 146.89
2021-01-27 | 147.38
2021-01-28 | 147.9
2021-01-29 | 147.88
2021-01-30 | 147.88
2021-01-31 | 147.88
2021-02-01 | 148.33
2021-02-02 | 148.83
2021-02-03 | 149.34
2021-02-04 | 149.84
2021-02-05 | 149.6
2021-02-06 | 149.6
2021-02-07 | 149.6
2021-02-08 | 149.6
2021-02-09 | 150
2021-02-10 | 149.75
2021-02-11 | 148.34
2021-02-12 | 147.65
2021-02-13 | 147.65
2021-02-14 | 147.65
2021-02-15 | 147.65
2021-02-16 | 147.65
2021-02-17 | 143.47
2021-02-18 | 141.77
2021-02-19 | 140.65
2021-02-20 | 140.65
2021-02-21 | 140.65
2021-02-22 | 138.79
2021-02-23 | 139.86
2021-02-24 | 140.94
2021-02-25 | 141.92
2021-02-26 | 141.92
2021-02-27 | 141.92
2021-02-28 | 141.92
2021-03-01 | 143.8
2021-03-02 | 146.13
2021-03-03 | 146.11
2021-03-04 | 145.11
2021-03-05 | 145.87
2021-03-06 | 145.87
2021-03-07 | 145.87
2021-03-08 | 145.87
2021-03-09 | 145.39
2021-03-10 | 144.43
2021-03-11 | 144.3
2021-03-12 | 144.84
2021-03-13 | 144.84
2021-03-14 | 144.84
2021-03-15 | 144.59
2021-03-16 | 144.6
2021-03-17 | 145.28
2021-03-18 | 144.71
2021-03-19 | 144
2021-03-20 | 144
2021-03-21 | 144
2021-03-22 | 143.15
2021-03-23 | 142.78
2021-03-24 | 142.78
2021-03-25 | 141.19
2021-03-26 | 138.45
2021-03-27 | 138.45
2021-03-28 | 138.45
2021-03-29 | 138.48
2021-03-30 | 140.39
2021-03-31 | 142.19
2021-04-01 | 142.19
2021-04-02 | 142.19
2021-04-03 | 142.19
2021-04-04 | 142.19
2021-04-05 | 141.81
2021-04-06 | 143.66
2021-04-07 | 143.77
2021-04-08 | 144.66
2021-04-09 | 144.38
2021-04-10 | 144.38
2021-04-11 | 144.38
2021-04-12 | 143.26
2021-04-13 | 142.79
2021-04-14 | 143.8
2021-04-15 | 143.65
2021-04-16 | 143.71
2021-04-17 | 143.71
2021-04-18 | 143.71
2021-04-19 | 144.37
2021-04-20 | 145.94
2021-04-21 | 145.44
2021-04-22 | 145.5
2021-04-23 | 148.36
2021-04-24 | 148.36
2021-04-25 | 148.36
2021-04-26 | 150.27
2021-04-27 | 151.49
2021-04-28 | 151.8
2021-04-29 | 152.2
2021-04-30 | 152.19
2021-05-01 | 152.19
2021-05-02 | 152.19
2021-05-03 | 152.96
2021-05-04 | 153.33
2021-05-05 | 153.82
2021-05-06 | 154.3
2021-05-07 | 154.4
2021-05-08 | 154.4
2021-05-09 | 154.4
2021-05-10 | 153.95
2021-05-11 | 153.16
2021-05-12 | 153.21
2021-05-13 | 153.71
2021-05-14 | 154.17
2021-05-15 | 154.17
2021-05-16 | 154.17
2021-05-17 | 154.65
2021-05-18 | 154.65
2021-05-19 | 156.49
2021-05-20 | 157.22
2021-05-21 | 158.37
2021-05-22 | 158.37
2021-05-23 | 158.37
2021-05-24 | 158.37
2021-05-25 | 158.37
2021-05-26 | 158.05
2021-05-27 | 158.72
2021-05-28 | 159.49
2021-05-29 | 159.49
2021-05-30 | 159.49
2021-05-31 | 160.23
2021-06-01 | 160.96
2021-06-02 | 161.71
2021-06-03 | 161.33
2021-06-04 | 160.86
2021-06-05 | 160.86
2021-06-06 | 160.86
2021-06-07 | 160.55
2021-06-08 | 160.48
2021-06-09 | 159.68
2021-06-10 | 159.07
2021-06-11 | 158.09
2021-06-12 | 158.09
2021-06-13 | 158.09
2021-06-14 | 157.95
2021-06-15 | 158.72
2021-06-16 | 159.19
2021-06-17 | 160.41
2021-06-18 | 159.84
2021-06-19 | 159.84
2021-06-20 | 159.84
2021-06-21 | 159.84
2021-06-22 | 160.63
2021-06-23 | 160.92
2021-06-24 | 162.03
2021-06-25 | 163.53
2021-06-26 | 163.53
2021-06-27 | 163.53
2021-06-28 | 162.78
2021-06-29 | 163.75
2021-06-30 | 163.57
2021-07-01 | 165.77
2021-07-02 | 166.35
2021-07-03 | 166.35
2021-07-04 | 166.35
2021-07-05 | 166.45
2021-07-06 | 165.98
2021-07-07 | 166.2
2021-07-08 | 166.42
2021-07-09 | 166.42
2021-07-10 | 166.42
2021-07-11 | 166.42
2021-07-12 | 166.05
2021-07-13 | 165.38
2021-07-14 | 165.29
2021-07-15 | 165.26
2021-07-16 | 165.5
2021-07-17 | 165.5
2021-07-18 | 165.5
2021-07-19 | 165.79
2021-07-20 | 166.07
2021-07-21 | 166.3
2021-07-22 | 166.39
2021-07-23 | 166.48
2021-07-24 | 166.48
2021-07-25 | 166.48
2021-07-26 | 166.81
2021-07-27 | 167.36
2021-07-28 | 167.9
2021-07-29 | 167.9
2021-07-30 | 168.19
2021-07-31 | 168.19
2021-08-01 | 168.19
2021-08-02 | 168.67
2021-08-03 | 169.57
2021-08-04 | 169.73
2021-08-05 | 169.93
2021-08-06 | 170.09
2021-08-07 | 170.09
2021-08-08 | 170.09
2021-08-09 | 169.94
2021-08-10 | 169.87
2021-08-11 | 170.03
2021-08-12 | 169.62
2021-08-13 | 169.45
2021-08-14 | 169.45
2021-08-15 | 169.45
2021-08-16 | 169.45
2021-08-17 | 169.41
2021-08-18 | 169.39
2021-08-19 | 169.36
2021-08-20 | 169.32
2021-08-21 | 169.32
2021-08-22 | 169.32
2021-08-23 | 169.46
2021-08-24 | 169.43
2021-08-25 | 169.66
2021-08-26 | 169.96
2021-08-27 | 169.97
2021-08-28 | 169.97
2021-08-29 | 169.97
2021-08-30 | 169.98
2021-08-31 | 170.26
2021-09-01 | 170.42
2021-09-02 | 170.58
2021-09-03 | 170.58
2021-09-04 | 170.58
2021-09-05 | 170.58
2021-09-06 | 170.82
2021-09-07 | 171.2
2021-09-08 | 170.68
2021-09-09 | 170.67
2021-09-10 | 170.65
2021-09-11 | 170.65
2021-09-12 | 170.65
2021-09-13 | 171.04
2021-09-14 | 171.44
2021-09-15 | 171.83
2021-09-16 | 172.32
2021-09-17 | 172.44
2021-09-18 | 172.44
2021-09-19 | 172.44
2021-09-20 | 172.68
2021-09-21 | 172.67
2021-09-22 | 172.99
2021-09-23 | 173.33
2021-09-24 | 173.42
2021-09-25 | 173.42
2021-09-26 | 173.42
2021-09-27 | 173.92
2021-09-28 | 174.41
2021-09-29 | 174.64
2021-09-30 | 175.03
2021-10-01 | 175.47
2021-10-02 | 175.47
2021-10-03 | 175.47
2021-10-04 | 175.89
2021-10-05 | 176.34
2021-10-06 | 176.33
2021-10-07 | 176.45
2021-10-08 | 176.45
2021-10-09 | 176.45
2021-10-10 | 176.45
2021-10-11 | 176.45
2021-10-12 | 176.78
2021-10-13 | 177.1
2021-10-14 | 177.43
2021-10-15 | 177.68
2021-10-16 | 177.68
2021-10-17 | 177.68
2021-10-18 | 178.02
2021-10-19 | 178.36
2021-10-20 | 178.6
2021-10-21 | 178.83
2021-10-22 | 179.23
2021-10-23 | 179.23
2021-10-24 | 179.23
2021-10-25 | 179.23
2021-10-26 | 179.24
2021-10-27 | 179.23
2021-10-28 | 179.23
2021-10-29 | 179.22
2021-10-30 | 179.22
2021-10-31 | 179.22
2021-11-01 | 179.22
2021-11-02 | 179.32
2021-11-03 | 180.07
2021-11-04 | 180.56
2021-11-05 | 181.26
2021-11-06 | 181.26
2021-11-07 | 181.26
2021-11-08 | 181.86
2021-11-09 | 182.46
2021-11-10 | 182.74
2021-11-11 | 183.23
2021-11-12 | 183.98
2021-11-13 | 183.98
2021-11-14 | 183.98
2021-11-15 | 188.78
2021-11-16 | 200.3
2021-11-17 | 200
2021-11-18 | 204.52
2021-11-19 | 203.03
2021-11-20 | 203.03
2021-11-21 | 203.03
2021-11-22 | 203.03
2021-11-23 | 205.82
2021-11-24 | 204.88
2021-11-25 | 203.55
2021-11-26 | 200.17
2021-11-27 | 200.17
2021-11-28 | 200.17
2021-11-29 | 196.94
2021-11-30 | 200.72
2021-12-01 | 200.6
2021-12-02 | 203.33
2021-12-03 | 203.25
2021-12-04 | 203.25
2021-12-05 | 203.25
2021-12-06 | 201.96
2021-12-07 | 198.1
2021-12-08 | 198.1
2021-12-09 | 195.98
2021-12-10 | 197.1
2021-12-11 | 197.1
2021-12-12 | 197.1
2021-12-13 | 195.55
2021-12-14 | 194.39
2021-12-15 | 191.69
2021-12-16 | 191.64
2021-12-17 | 199.22
2021-12-18 | 199.22
2021-12-19 | 199.22
2021-12-20 | 200.41
2021-12-21 | 202.17
2021-12-22 | 199.84
2021-12-23 | 199.21
2021-12-24 | 197.97
2021-12-25 | 197.97
2021-12-26 | 197.97
2021-12-27 | 194.53
2021-12-28 | 193.34
2021-12-29 | 196.03
2021-12-30 | 197.8
2021-12-31 | 197.8
2022-01-01 | 197.8
2022-01-02 | 197.8
2022-01-03 | 198.26
2022-01-04 | 197.4
2022-01-05 | 199.07
2022-01-06 | 202.09
2022-01-07 | 203.84
2022-01-08 | 203.84
2022-01-09 | 203.84
2022-01-10 | 202.78
2022-01-11 | 202.46
2022-01-12 | 201.96
2022-01-13 | 200.74
2022-01-14 | 202.46
2022-01-15 | 202.46
2022-01-16 | 202.46
2022-01-17 | 204.11
2022-01-18 | 203.6
2022-01-19 | 206.58
2022-01-20 | 212.32
2022-01-21 | 212.74
2022-01-22 | 212.74
2022-01-23 | 212.74
2022-01-24 | 219.09
2022-01-25 | 218.84
2022-01-26 | 216.85
2022-01-27 | 223.75
2022-01-28 | 216.66
2022-01-29 | 216.66
2022-01-30 | 216.66
2022-01-31 | 214.67
2022-02-01 | 214.63
2022-02-02 | 210.88
2022-02-03 | 211.71
2022-02-04 | 212.23
2022-02-05 | 212.23
2022-02-06 | 212.23
2022-02-07 | 210.22
2022-02-08 | 207.9
2022-02-09 | 204.97
2022-02-10 | 207.15
2022-02-11 | 207.59
2022-02-12 | 207.59
2022-02-13 | 207.59
2022-02-14 | 207.41
2022-02-15 | 205.49
2022-02-16 | 203.93
2022-02-17 | 203.03
2022-02-18 | 199.72
2022-02-19 | 199.72
2022-02-20 | 199.72
2022-02-21 | 201.12
2022-02-22 | 196.05
2022-02-23 | 196.81
2022-02-24 | 197.19
2022-02-25 | 195.31
2022-02-26 | 195.31
2022-02-27 | 195.31
2022-02-28 | 195.31
2022-03-01 | 195.31
2022-03-02 | 196.84
2022-03-03 | 196.82
2022-03-04 | 197.6
2022-03-05 | 197.6
2022-03-06 | 197.6
2022-03-07 | 197.28
2022-03-08 | 194.54
2022-03-09 | 190.85
2022-03-10 | 189.62
2022-03-11 | 187.41
2022-03-14 | 185.6
2022-03-15 | 187.94
2022-03-16 | 193.3
2022-03-17 | 195.27
2022-03-18 | 195.17
2022-03-21 | 197.9
2022-03-22 | 199.82
2022-03-23 | 200.72
2022-03-25 | 200.31
2022-03-28 | 196.27
2022-03-29 | 191.99
2022-03-30 | 192.52
2022-03-31 | 190.56
2022-04-01 | 189.75
2022-04-04 | 190.88
2022-04-05 | 190.17
2022-04-06 | 190.21
2022-04-07 | 192.32
2022-04-08 | 191.15
2022-04-11 | 191.31
2022-04-12 | 191.67
2022-04-13 | 191.33
2022-04-14 | 191.33
2022-04-15 | 191.33
2022-04-18 | 189.3
2022-04-19 | 191.69
2022-04-20 | 195.24
2022-04-21 | 203.97
2022-04-22 | 208.27
2022-04-25 | 207.96
2022-04-26 | 212.07
2022-04-27 | 208.33
2022-04-28 | 203.99
2022-04-29 | 205.99
2022-05-02 | 209.38
2022-05-03 | 207.49
2022-05-04 | 203.57
2022-05-05 | 205.39
2022-05-06 | 208.49
2022-05-09 | 206.52
2022-05-10 | 207.79
2022-05-11 | 207.08
2022-05-12 | 206.38
2022-05-13 | 210.85
2022-05-16 | 210.79
2022-05-17 | 209.31
2022-05-18 | 209.31
2022-05-19 | 207.88
2022-05-20 | 209.56
2022-05-23 | 210.61
2022-05-24 | 211.33
2022-05-25 | 211.33
2022-05-26 | 211.41
2022-05-27 | 210.35
2022-05-30 | 209.15
2022-05-31 | 207.35
2022-06-01 | 208.62
2022-06-02 | 207.04
2022-06-03 | 207.75
2022-06-06 | 208.84
2022-06-07 | 208.68
2022-06-08 | 209.15
2022-06-09 | 217.5
2022-06-10 | 223.2
2022-06-13 | 227.37
2022-06-14 | 231.96
2022-06-15 | 229.83
2022-06-16 | 235.09
2022-06-17 | 235.09
2022-06-20 | 235.09
2022-06-21 | 233.27
2022-06-22 | 227.94
2022-06-23 | 232.23
2022-06-24 | 232.72
2022-06-27 | 240.09
2022-06-28 | 243.07
2022-06-29 | 245.67
2022-06-30 | 249.59
2022-07-01 | 247.9
2022-07-04 | 272.39
2022-07-05 | 265.28
2022-07-06 | 270.17
2022-07-07 | 284.32
2022-07-08 | 289.29
2022-07-11 | 285.69
2022-07-12 | 279.4
2022-07-13 | 280.06
2022-07-14 | 284.28
2022-07-15 | 292.5
2022-07-18 | 295.24
2022-07-19 | 297.84
2022-07-20 | 303.44
2022-07-21 | 326.09
2022-07-22 | 315.5
2022-07-23 | 315.5
2022-07-24 | 315.5
2022-07-25 | 319.72
2022-07-26 | 324.88
2022-07-27 | 323.77
2022-07-28 | 298.16
2022-07-29 | 276.71
2022-07-30 | 276.71
2022-07-31 | 276.71
2022-08-01 | 272.48
2022-08-02 | 276.66
2022-08-03 | 281.02
2022-08-04 | 284.47
2022-08-05 | 278.78
2022-08-06 | 278.78
2022-08-07 | 278.78
2022-08-08 | 278.94
2022-08-09 | 279.2
2022-08-10 | 284.59
2022-08-11 | 279.36
2022-08-12 | 279.12
2022-08-13 | 279.12
2022-08-14 | 279.12
2022-08-15 | 279.12
2022-08-16 | 275.78
2022-08-17 | 281.37
2022-08-18 | 288.13
2022-08-19 | 292.03
2022-08-20 | 292.03
2022-08-21 | 292.03
2022-08-22 | 287.88
2022-08-23 | 288.15
2022-08-24 | 286.6
2022-08-25 | 286.6
2022-08-26 | 282.57
2022-08-27 | 282.57
2022-08-28 | 282.57
2022-08-29 | 281.78
2022-08-30 | 283.83
2022-08-31 | 283.08
2022-09-01 | 278.73
2022-09-02 | 278.73
2022-09-05 | 271.19
2022-09-06 | 270.34
2022-09-07 | 271.03
2022-09-08 | 273.02
2022-09-09 | 269.56
2022-09-12 | 269.39
2022-09-13 | 269.9
2022-09-14 | 275.45
2022-09-15 | 289.66
2022-09-16 | 294.19
2022-09-19 | 297.11
2022-09-20 | 295.1
2022-09-21 | 297.91
2022-09-22 | 302.19
2022-09-23 | 301.82
2022-09-26 | 298.25
2022-09-27 | 296.78
2022-09-28 | 297.99
2022-09-29 | 295.83
2022-09-30 | 302.48
2022-10-03 | 297.97
2022-10-04 | 299.77
2022-10-05 | 297.5
2022-10-06 | 293.25
2022-10-07 | 293.25
2022-10-10 | 293.25
2022-10-11 | 288.15
2022-10-12 | 293.69
2022-10-13 | 299.42
2022-10-14 | 299.04
2022-10-17 | 295.58
2022-10-18 | 293.33
2022-10-19 | 292.41
2022-10-20 | 290.87
2022-10-21 | 290.63
2022-10-24 | 291.89
2022-10-25 | 293.63
2022-10-26 | 292.28
2022-10-27 | 294.65
2022-10-28 | 295.07
2022-10-31 | 293.92
2022-11-01 | 292.84
2022-11-02 | 291.17
2022-11-03 | 292.92
2022-11-04 | 290.97
2022-11-07 | 289.76
2022-11-08 | 292.37
2022-11-09 | 292.93
2022-11-10 | 296.82
2022-11-11 | 297.71
2022-11-14 | 299.84
2022-11-15 | 302.06
2022-11-16 | 308.98
2022-11-17 | 313.87
2022-11-18 | 313.58
2022-11-21 | 313.58
2022-11-22 | 312.8
2022-11-23 | 311.81
2022-11-24 | 319.3
2022-11-25 | 316.07
2022-11-28 | 314.02
2022-11-29 | 313.45
2022-11-30 | 312.51
2022-12-01 | 318.57
2022-12-02 | 318.67
2022-12-05 | 319.11
2022-12-06 | 328.88
2022-12-07 | 328.98
2022-12-08 | 328.98
2022-12-09 | 328.98
2022-12-12 | 322.35
2022-12-13 | 323.36
2022-12-14 | 322.7
2022-12-15 | 320.1
2022-12-16 | 320.1
2022-12-19 | 320.89
2022-12-20 | 325.01
2022-12-21 | 322.87
2022-12-22 | 324.25
2022-12-23 | 325.71
2022-12-26 | 327.62
2022-12-27 | 335.39
2022-12-28 | 331.63
2022-12-29 | 334.36
2022-12-30 | 327.94
2023-01-02 | 329.21
2023-01-03 | 330.7
2023-01-04 | 334.93
2023-01-05 | 332.67
2023-01-06 | 329.91
2023-01-09 | 327.17
2023-01-10 | 325.87
2023-01-11 | 327.7
2023-01-12 | 342.38
2023-01-13 | 340.23
2023-01-16 | 344.03
2023-01-17 | 341.89
2023-01-18 | 340.3
2023-01-19 | 332.83
2023-01-20 | 352.52
2023-01-23 | 352.21
2023-01-24 | 353.85
2023-01-25 | 351.98
2023-01-26 | 352.22
2023-01-27 | 352.78
2023-01-30 | 353.93
2023-01-31 | 354.81
2023-02-01 | 353.7
2023-02-02 | 354.75
2023-02-03 | 357.36
2023-02-06 | 353.94
2023-02-07 | 353.2
2023-02-08 | 354.95
2023-02-09 | 354.36
2023-02-10 | 354.15
2023-02-13 | 355.27
2023-02-14 | 355.28
2023-02-15 | 356.23
2023-02-16 | 357.61
2023-02-17 | 355.59
2023-02-20 | 355.59
2023-02-21 | 355.59
2023-02-22 | 356.45
2023-02-23 | 357.26
2023-02-24 | 356.78
2023-02-27 | 356.07
2023-02-28 | 357.47
2023-03-01 | 359.78
2023-03-02 | 364.81
2023-03-03 | 366.5
2023-03-06 | 362.42
2023-03-07 | 366.97
2023-03-08 | 372.86
2023-03-09 | 375.43
2023-03-10 | 380.64
2023-03-13 | 379.51
2023-03-14 | 377.76
2023-03-15 | 383.31
2023-03-16 | 388.76
2023-03-17 | 388.84
2023-03-20 | 387.63
2023-03-21 | 385.98
2023-03-22 | 387.1
2023-03-23 | 375.72
2023-03-24 | 375.72
2023-03-27 | 376.4
2023-03-28 | 383.55
2023-03-29 | 386.81
2023-03-30 | 391.82
2023-03-31 | 397.37
2023-04-03 | 396.94
2023-04-04 | 402.41
2023-04-05 | 396.6
2023-04-06 | 396.6
2023-04-07 | 396.6
2023-04-10 | 390.71
2023-04-11 | 387
2023-04-12 | 386.34
2023-04-13 | 388.14
2023-04-14 | 398.62
2023-04-17 | 395.45
2023-04-18 | 408.86
2023-04-19 | 409.77
2023-04-20 | 421.9
2023-04-21 | 437.75
2023-04-24 | 449.02
2023-04-25 | 447.5
2023-04-26 | 446.43
2023-04-27 | 442.23
2023-04-28 | 436.05
2023-05-01 | 436.05
2023-05-02 | 428.84
2023-05-03 | 431.03
2023-05-04 | 430.19
2023-05-05 | 432.35
2023-05-08 | 432.08
2023-05-09 | 432.08
2023-05-10 | 436.09
2023-05-11 | 440.07
2023-05-12 | 434.31
2023-05-15 | 437.66
2023-05-16 | 442.43
2023-05-17 | 444.08
2023-05-18 | 473.5
2023-05-19 | 465.42
2023-05-22 | 464.27
2023-05-23 | 466.09
2023-05-24 | 462.35
2023-05-25 | 459.55
2023-05-26 | 459.55
2023-05-29 | 459.51
2023-05-30 | 462.32
2023-05-31 | 466.98
2023-06-01 | 467.03
2023-06-02 | 469.09
2023-06-05 | 472.29
2023-06-06 | 473.87
2023-06-07 | 472.76
2023-06-08 | 473.92
2023-06-09 | 473.5
2023-06-12 | 474.49
2023-06-13 | 473.19
2023-06-14 | 474.98
2023-06-15 | 474.59
2023-06-16 | 479.35
2023-06-19 | 479.35
2023-06-20 | 479.35
2023-06-21 | 476.46
2023-06-22 | 482.51
2023-06-23 | 486.66
2023-06-26 | 479.79
2023-06-27 | 483.43
2023-06-28 | 484.01
2023-06-29 | 482.23
2023-06-30 | 484.69
2023-07-03 | 483.45
2023-07-04 | 482.9
2023-07-05 | 480.37
2023-07-06 | 484.68
2023-07-07 | 484.78
2023-07-10 | 490.4
2023-07-11 | 488.64
2023-07-12 | 488.65
2023-07-13 | 498.73
2023-07-14 | 499.71
2023-07-17 | 499.86
2023-07-18 | 494.9
2023-07-19 | 494.65
2023-07-20 | 495.84
2023-07-21 | 498.08
2023-07-24 | 497.09
2023-07-25 | 507.12
2023-07-26 | 503.9
2023-07-27 | 510.62
2023-07-28 | 508.01
2023-07-31 | 509.1
2023-08-01 | 509.45
2023-08-02 | 512.54
2023-08-03 | 513.99
2023-08-04 | 514.71
2023-08-07 | 516.7
2023-08-08 | 521.92
2023-08-09 | 527.92
2023-08-10 | 529.82
2023-08-11 | 539.89
2023-08-12 | 621.14
2023-08-13 | 667.17
2023-08-14 | 651.42
2023-08-15 | 659.49
2023-08-16 | 657.48
2023-08-17 | 657.48
2023-08-18 | 657.48
2023-08-19 | 657.48
2023-08-20 | 657.48
2023-08-21 | 657.48
2023-08-22 | 658.88
2023-08-23 | 661.32
2023-08-24 | 665.4
2023-08-25 | 664.97
2023-08-26 | 664.97
2023-08-27 | 664.97
2023-08-28 | 680.83
2023-08-29 | 671.02
2023-08-30 | 670.99
2023-08-31 | 670.83
2023-09-01 | 670.37
2023-09-04 | 672.62
2023-09-05 | 672.34
2023-09-06 | 673.47
2023-09-07 | 674.84
2023-09-08 | 673.36
2023-09-11 | 675.54
2023-09-12 | 676.46
2023-09-13 | 676.32
2023-09-14 | 687.745
2023-09-15 | 689.3
2023-09-16 | 689.3
2023-09-17 | 689.3
2023-09-18 | 679.36
2023-09-19 | 680.08
2023-09-20 | 679.95
2023-09-21 | 680.85
2023-09-22 | 682.08
2023-09-23 | 682.08
2023-09-24 | 682.08
2023-09-25 | 683.01
2023-09-26 | 685.58
2023-09-27 | 689.85
2023-09-28 | 694.89
2023-09-29 | 701.01
2023-09-30 | 701.01
2023-10-01 | 701.01
2023-10-02 | 709.83
2023-10-03 | 720.62
2023-10-04 | 747.68
2023-10-05 | 784.83
2023-10-06 | 812.75
2023-10-07 | 844.81
2023-10-08 | 844.81
2023-10-09 | 844.81
2023-10-10 | 844.81
2023-10-11 | 854.74
2023-10-12 | 870.46
2023-10-13 | 870.46
2023-10-14 | 870.46
2023-10-15 | 870.46
2023-10-16 | 870.46
2023-10-17 | 884.82
2023-10-18 | 887.88
2023-10-19 | 884.74
2023-10-20 | 898.91
2023-10-21 | 898.91
2023-10-22 | 898.91
2023-10-23 | 899.33
2023-10-24 | 843.82
2023-10-25 | 872.31
2023-10-26 | 855.48
2023-10-27 | 806.84
2023-10-28 | 806.84
2023-10-29 | 806.84
2023-10-30 | 859.75
2023-10-31 | 852.85
2023-11-01 | 840.28
2023-11-02 | 863.64
2023-11-03 | 844.01
2023-11-04 | 844.01
2023-11-05 | 844.01
2023-11-06 | 844.01
2023-11-07 | 848.8
2023-11-08 | 840.97
2023-11-09 | 863.3
2023-11-10 | 881.71
2023-11-11 | 881.71
2023-11-12 | 881.71
2023-11-13 | 870.63
2023-11-14 | 868.42
2023-11-15 | 882.35
2023-11-16 | 857.14
2023-11-17 | 872.61
2023-11-18 | 872.61
2023-11-19 | 872.61
2023-11-20 | 872.61
2023-11-21 | 930.44
2023-11-22 | 984.19
2023-11-23 | 1006.39
2023-11-24 | 972.75
2023-11-25 | 972.75
2023-11-26 | 972.75
2023-11-27 | 889.15
2023-11-28 | 867.12
2023-11-29 | 838.16
2023-11-30 | 858.82
2023-12-01 | 907.69
2023-12-02 | 907.69
2023-12-03 | 907.69
2023-12-04 | 913.05
2023-12-05 | 934.71
2023-12-06 | 936.93
2023-12-07 | 986.37
2023-12-08 | 986.37
2023-12-09 | 986.37
2023-12-10 | 986.37
2023-12-11 | 993.53
2023-12-12 | 1011.46
2023-12-13 | 1037.29
2023-12-14 | 1003.94
2023-12-15 | 993.73
2023-12-16 | 993.73
2023-12-17 | 993.73
2023-12-18 | 963.22
2023-12-19 | 964.39
2023-12-20 | 946.47
2023-12-21 | 971.88
2023-12-22 | 954.23
2023-12-23 | 954.23
2023-12-24 | 954.23
2023-12-25 | 954.23
2023-12-26 | 939.7
2023-12-27 | 932.59
2023-12-28 | 950.24
2023-12-29 | 995
2023-12-30 | 995
2023-12-31 | 995
2024-01-01 | 995
2024-01-02 | 991.3
2024-01-03 | 1033.56
2024-01-04 | 1050.43
2024-01-05 | 1104.93
2024-01-06 | 1104.93
2024-01-07 | 1104.93
2024-01-08 | 1141.62
2024-01-09 | 1160.38
2024-01-10 | 1142.45
2024-01-11 | 1119.17
2024-01-12 | 1096.39
2024-01-13 | 1096.39
2024-01-14 | 1096.39
2024-01-15 | 1125.3
2024-01-16 | 1163.48
2024-01-17 | 1221.49
2024-01-18 | 1227.54
2024-01-19 | 1251.67
2024-01-20 | 1251.67
2024-01-21 | 1251.67
2024-01-22 | 1241.41
2024-01-23 | 1233.22
2024-01-24 | 1232.72
2024-01-25 | 1229.32
2024-01-26 | 1188.48
2024-01-27 | 1188.48
2024-01-28 | 1188.48
2024-01-29 | 1219.88
2024-01-30 | 1208.21
2024-01-31 | 1175.67
2024-02-01 | 1235.43
2024-02-02 | 1237.43
2024-02-03 | 1237.43
2024-02-04 | 1237.43
2024-02-05 | 1209.52
2024-02-06 | 1194.74
2024-02-07 | 1199.41
2024-02-08 | 1183.55
2024-02-09 | 1173.36
2024-02-10 | 1173.36
2024-02-11 | 1173.36
2024-02-12 | 1173.36
2024-02-13 | 1173.36
2024-02-14 | 1124.14
2024-02-15 | 1086.86
2024-02-16 | 1064.71
2024-02-17 | 1064.71
2024-02-18 | 1064.71
2024-02-19 | 1108.61
2024-02-20 | 1080.31
2024-02-21 | 1072.51
2024-02-22 | 1054.78
2024-02-23 | 1076.6
2024-02-24 | 1076.6
2024-02-25 | 1076.6
2024-02-26 | 1051.04
2024-02-27 | 1044.95
2024-02-28 | 1031.25
2024-02-29 | 1032.24
2024-03-01 | 1053.46
2024-03-02 | 1053.46
2024-03-03 | 1053.46
2024-03-04 | 1029.54
2024-03-05 | 1016.08
2024-03-06 | 981.21
2024-03-07 | 996.63
2024-03-08 | 1004.7
2024-03-09 | 1004.7
2024-03-10 | 1004.7
2024-03-11 | 980.98
2024-03-12 | 1036.19
2024-03-13 | 1012.01
2024-03-14 | 1015.67
2024-03-15 | 1027.63
2024-03-16 | 1027.63
2024-03-17 | 1027.63
2024-03-18 | 1023.89
2024-03-19 | 1032.36
2024-03-20 | 1042.43
2024-03-21 | 1036.25
2024-03-22 | 1036.16
2024-03-23 | 1036.16
2024-03-24 | 1036.16
2024-03-25 | 1012.94
2024-03-26 | 1027.09
2024-03-27 | 1016.09
2024-03-28 | 1016.09
2024-03-29 | 1016.09
2024-03-30 | 1016.09
2024-03-31 | 1016.09
2024-04-01 | 1016.09
2024-04-02 | 1016.09
2024-04-03 | 991.25
2024-04-04 | 996.25
2024-04-05 | 1000.88
2024-04-06 | 1000.88
2024-04-07 | 1000.88
2024-04-08 | 985.86
2024-04-09 | 1000.69
2024-04-10 | 998.1
2024-04-11 | 994.86
2024-04-12 | 1005.46
2024-04-13 | 1005.46
2024-04-14 | 1005.46
2024-04-15 | 1021.55
2024-04-16 | 1031.63
2024-04-17 | 1021.16
2024-04-18 | 1021.92
2024-04-19 | 1026.65
2024-04-20 | 1026.65
2024-04-21 | 1026.65
2024-04-22 | 1014.98
2024-04-23 | 1006.71
2024-04-24 | 1015.54
2024-04-25 | 1034.06
2024-04-26 | 1034.04
2024-04-27 | 1034.04
2024-04-28 | 1034.04
2024-04-29 | 1037.77
2024-04-30 | 1040.89
2024-05-01 | 1040.89
2024-05-02 | 1064.56
2024-05-03 | 1072.64
2024-05-04 | 1072.64
2024-05-05 | 1072.64
2024-05-06 | 1064.47
2024-05-07 | 1048.49
2024-05-08 | 1038.77
2024-05-09 | 1046.02
2024-05-10 | 1035.73
2024-05-11 | 1035.73
2024-05-12 | 1035.73
2024-05-13 | 1034.89
2024-05-14 | 1041.65
2024-05-15 | 1050.33
2024-05-16 | 1062.25
2024-05-17 | 1071.12
2024-05-18 | 1071.12
2024-05-19 | 1071.12
2024-05-20 | 1106.22
2024-05-21 | 1170.28
2024-05-22 | 1230.6
2024-05-23 | 1234.4
2024-05-24 | 1205.73
2024-05-25 | 1205.73
2024-05-26 | 1205.73
2024-05-27 | 1228.18
2024-05-28 | 1200.9
2024-05-29 | 1177.14
2024-05-30 | 1182.71
2024-05-31 | 1215.93
2024-06-03 | 1269.91
2024-06-04 | 1280.8
2024-06-05 | 1283.09
2024-06-06 | 1272.01
2024-06-07 | 1282.33
2024-06-08 | 1282.33
2024-06-09 | 1282.33
2024-06-10 | 1272.63
2024-06-11 | 1273.9
2024-06-12 | 1278.94
2024-06-13 | 1241.1
2024-06-14 | 1244.64
2024-06-15 | 1244.64
2024-06-16 | 1244.64
2024-06-17 | 1244.64
2024-06-18 | 1245.49
2024-06-19 | 1273.81
2024-06-20 | 1273.81
2024-06-21 | 1273.81
2024-06-22 | 1273.81
2024-06-23 | 1273.81
2024-06-24 | 1295.22
2024-06-25 | 1308.99
2024-06-26 | 1332.13
2024-06-27 | 1331.96
2024-06-28 | 1347.96
2024-06-29 | 1347.96
2024-06-30 | 1347.96
2024-07-01 | 1413.01
2024-07-02 | 1428.46
2024-07-03 | 1382.5
2024-07-04 | 1395.68
2024-07-05 | 1396.24
2024-07-06 | 1396.24
2024-07-07 | 1396.24
2024-07-08 | 1386.86
2024-07-09 | 1386.86
2024-07-10 | 1377.39
2024-07-11 | 1403.33
2024-07-12 | 1416.22
2024-07-13 | 1416.22
2024-07-14 | 1416.22
2024-07-15 | 1307.54
2024-07-16 | 1278.94
2024-07-17 | 1300
2024-07-18 | 1315.29
2024-07-19 | 1331.7
2024-07-20 | 1331.7
2024-07-21 | 1331.7
2024-07-22 | 1333.37
2024-07-23 | 1324.96
2024-07-24 | 1337.51
2024-07-25 | 1332.77
2024-07-26 | 1323.15
2024-07-27 | 1323.15
2024-07-28 | 1323.15
2024-07-29 | 1296.57
2024-07-30 | 1267.95
2024-07-31 | 1293.33
2024-08-01 | 1300.14
2024-08-02 | 1334.04
2024-08-03 | 1334.04
2024-08-04 | 1334.04
2024-08-05 | 1346.09
2024-08-06 | 1336.4
2024-08-07 | 1331.95
2024-08-08 | 1310.45
2024-08-09 | 1298.27
2024-08-10 | 1298.28
2024-08-11 | 1298.29
2024-08-12 | 1284.35
2024-08-13 | 1272.49
2024-08-14 | 1268.81
2024-08-15 | 1276.21
2024-08-16 | 1295.3
2024-08-17 | 1295.3
2024-08-18 | 1295.3
2024-08-19 | 1290.1
2024-08-20 | 1287.82
2024-08-21 | 1291.75
2024-08-22 | 1283.23
2024-08-23 | 1282.7
2024-08-24 | 1282.7
2024-08-25 | 1282.7
2024-08-26 | 1288.25
2024-08-27 | 1286.19
2024-08-28 | 1282.19
2024-08-29 | 1271.33
2024-08-30 | 1279.96
2024-08-31 | 1279.96
2024-09-01 | 1279.96
2024-09-02 | 1285.01
2024-09-03 | 1294.46
2024-09-04 | 1279.84
2024-09-05 | 1258.82
2024-09-06 | 1243.87
2024-09-07 | 1243.87
2024-09-08 | 1243.87
2024-09-09 | 1226.42
2024-09-10 | 1230.44
2024-09-11 | 1230.16
2024-09-12 | 1239.48
2024-09-13 | 1226.53
2024-09-14 | 1226.54
2024-09-15 | 1226.55
2024-09-16 | 1215.72
2024-09-17 | 1214.04
2024-09-18 | 1206.72
2024-09-19 | 1197.74
2024-09-20 | 1200.1
2024-09-21 | 1200.1
2024-09-22 | 1200.1
2024-09-23 | 1204.57
2024-09-24 | 1202.13
2024-09-25 | 1209.79
2024-09-26 | 1210.95
2024-09-27 | 1207.75
2024-09-28 | 1207.75
2024-09-29 | 1207.75
2024-09-30 | 1215.03
2024-10-01 | 1220.07
2024-10-02 | 1207.51
2024-10-03 | 1191.74
2024-10-04 | 1187.52
2024-10-05 | 1184.07
2024-10-06 | 1184.07
2024-10-07 | 1184.07
2024-10-08 | 1169.54
2024-10-09 | 1147.4
2024-10-10 | 1134.84
2024-10-11 | 1134.84
2024-10-12 | 1134.84
2024-10-13 | 1134.84
2024-10-14 | 1143.88
2024-10-15 | 1139.31
2024-10-16 | 1159.89
2024-10-17 | 1159.6
2024-10-18 | 1159.05
2024-10-19 | 1159.05
2024-10-20 | 1159.05
2024-10-21 | 1167.91
2024-10-22 | 1161.97
2024-10-23 | 1161.99
2024-10-24 | 1160
2024-10-25 | 1141.81
2024-10-26 | 1141.81
2024-10-27 | 1141.81
2024-10-28 | 1134.18
2024-10-29 | 1138.18
2024-10-30 | 1138.32
2024-10-31 | 1131.46
2024-11-01 | 1146.17
2024-11-02 | 1151.54
2024-11-03 | 1153.5
2024-11-04 | 1153.5
2024-11-05 | 1153.5
2024-11-06 | 1145.69
2024-11-07 | 1135.99
2024-11-08 | 1130.2
2024-11-09 | 1130.2
2024-11-10 | 1130.2
2024-11-11 | 1131.23
2024-11-12 | 1124.4
2024-11-13 | 1121.11
2024-11-14 | 1105.75
2024-11-15 | 1096.02
2024-11-16 | 1096.02
2024-11-17 | 1096.02
2024-11-18 | 1096.02
2024-11-19 | 1075.12
2024-11-20 | 1074.86
2024-11-21 | 1078.95
2024-11-22 | 1080.4
2024-11-23 | 1080.4
2024-11-24 | 1080.4
2024-11-25 | 1077.58
2024-11-26 | 1076.12
2024-11-27 | 1074.61
2024-11-28 | 1075.15
2024-11-29 | 1075.76
2024-11-30 | 1075.76
2024-12-01 | 1075.76
2024-12-02 | 1068.89
2024-12-03 | 1075.65
2024-12-04 | 1076.34
2024-12-05 | 1062.16
2024-12-06 | 1049.33
2024-12-07 | 1049.33
2024-12-08 | 1049.33
2024-12-09 | 1049.31
2024-12-10 | 1060.52
2024-12-11 | 1057.72
2024-12-12 | 1058.21
2024-12-13 | 1073.08
2024-12-14 | 1073.08
2024-12-15 | 1073.08
2024-12-16 | 1100.27
2024-12-17 | 1145.26
2024-12-18 | 1131.22
2024-12-19 | 1131.19
2024-12-20 | 1142.2
2024-12-21 | 1142.2
2024-12-22 | 1142.2
2024-12-23 | 1162.3
2024-12-24 | 1160.97
2024-12-25 | 1160.97
2024-12-26 | 1170.89
2024-12-27 | 1170.56
2024-12-28 | 1170.56
2024-12-29 | 1170.56
2024-12-30 | 1170.41
2024-12-31 | 1170.41
2025-01-01 | 1170.41
2025-01-02 | 1162.12
2025-01-03 | 1165.88
2025-01-04 | 1165.88
2025-01-05 | 1165.88
2025-01-06 | 1165.09
2025-01-07 | 1164.37
2025-01-08 | 1164.72
2025-01-09 | 1164.19
2025-01-10 | 1164.01
2025-01-11 | 1164.01
2025-01-12 | 1164.01
2025-01-13 | 1163.21
2025-01-14 | 1162.93
2025-01-15 | 1164.05
2025-01-16 | 1166.03
2025-01-17 | 1165.84
2025-01-18 | 1165.84
2025-01-19 | 1165.84
2025-01-20 | 1165.9
2025-01-21 | 1167.61
2025-01-22 | 1172.67
2025-01-23 | 1167.35
2025-01-24 | 1155.75
2025-01-25 | 1155.75
2025-01-26 | 1155.75
2025-01-27 | 1162.22
2025-01-28 | 1161.38
2025-01-29 | 1163.36
2025-01-30 | 1164.89
2025-01-31 | 1164.79
2025-02-01 | 1164.79
2025-02-02 | 1164.79
2025-02-03 | 1178.82
2025-02-04 | 1188
2025-02-05 | 1191.94
2025-02-06 | 1189.03
2025-02-07 | 1194.47
2025-02-08 | 1194.47
2025-02-09 | 1194.47
2025-02-10 | 1184.07
2025-02-11 | 1180.85
2025-02-12 | 1186.35
2025-02-13 | 1187.89
2025-02-14 | 1183.88
2025-02-15 | 1183.88
2025-02-16 | 1183.88
2025-02-17 | 1210.09
2025-02-18 | 1203.16
2025-02-19 | 1201.86
2025-02-20 | 1206.06
2025-02-21 | 1205.88
2025-02-22 | 1205.88
2025-02-23 | 1205.88
2025-02-24 | 1207.48
2025-02-25 | 1211.96
2025-02-26 | 1211.04
2025-02-27 | 1215.29
2025-02-28 | 1228.48
2025-03-01 | 1228.48
2025-03-02 | 1228.48
2025-03-03 | 1228.48
2025-03-04 | 1228.48
2025-03-05 | 1235.31
2025-03-06 | 1237.86
2025-03-07 | 1221.93
2025-03-08 | 1221.93
2025-03-09 | 1221.93
2025-03-10 | 1228.92
2025-03-11 | 1230.38
2025-03-12 | 1229.34
2025-03-13 | 1233.55
2025-03-14 | 1237.78
2025-03-15 | 1237.78
2025-03-16 | 1237.78
2025-03-17 | 1250.59
2025-03-18 | 1.299,32
2025-03-19 | 1.286,38
2025-03-20 | 1.287,59
2025-03-21 | 1287.22
2025-03-22 | 1287.22
2025-03-23 | 1287.22
2025-03-24 | 1287.22
2025-03-25 | 1294.3
2025-03-26 | 1295.63
2025-03-27 | 1292.29
2025-03-28 | 1302.44
2025-03-29 | 1302.44
2025-03-30 | 1302.44
2025-03-31 | 1313.97
2025-04-01 | 1314.47
2025-04-02 | 1314.47
2025-04-03 | 1319.42
2025-04-04 | 1340.44
2025-04-05 | 1340.44
2025-04-06 | 1340.44
2025-04-07 | 1370.35
2025-04-08 | 1376.58
2025-04-09 | 1341.72
2025-04-10 | 1364.01
2025-04-11 | 1333.33
2025-04-12 | 1333.33
2025-04-13 | 1333.33
2025-04-14 | 1253.4
2025-04-15 | 1237.9
2025-04-16 | 1165.93
2025-04-17 | 1165.93
2025-04-18 | 1165.93
2025-04-19 | 1165.93
2025-04-20 | 1165.93
2025-04-21 | 1122.08
2025-04-22 | 1140.38
2025-04-23 | 1168
2025-04-24 | 1186.53
2025-04-25 | 1184.24
2025-04-26 | 1184.24
2025-04-27 | 1184.24
2025-04-28 | 1176.55
2025-04-29 | 1173.15
2025-04-30 | 1183.37
2025-05-01 | 1183.37
2025-05-02 | 1183.37
2025-05-03 | 1183.37
2025-05-04 | 1183.37
2025-05-05 | 1202.92
2025-05-06 | 1199.61
2025-05-07 | 1156.07
2025-05-08 | 1143.32
2025-05-09 | 1144.11
2025-05-10 | 1144.11
2025-05-11 | 1144.11
2025-05-12 | 1141.2
2025-05-13 | 1140.92
2025-05-14 | 1140.92
2025-05-15 | 1140.92
2025-05-16 | 1155.12
2025-05-17 | 1155.12
2025-05-18 | 1155.12
2025-05-19 | 1148.77
2025-05-20 | 1153.33
2025-05-21 | 1148.8
2025-05-22 | 1143.49
2025-05-23 | 1143.32
2025-05-24 | 1143.32
2025-05-25 | 1143.32
2025-05-26 | 1145.42
2025-05-27 | 1161.3
2025-05-28 | 1164.8
2025-05-29 | 1181.9
2025-05-30 | 1191.72
2025-05-31 | 1191.72
2025-06-01 | 1191.72
2025-06-02 | 1183.78
2025-06-03 | 1189.67
2025-06-04 | 1193.22
2025-06-05 | 1192.38
2025-06-06 | 1192.4
2025-06-07 | 1192.4
2025-06-08 | 1192.4
2025-06-09 | 1192.16
2025-06-10 | 1189.44
2025-06-11 | 1186.93
2025-06-12 | 1186.51
2025-06-13 | 1191.74
2025-06-14 | 1191.74
2025-06-15 | 1191.74
2025-06-16 | 1191.06
2025-06-17 | 1190.22
2025-06-18 | 1167.07
2025-06-19 | 1174.03
2025-06-20 | 1174.03
2025-06-21 | 1174.03
2025-06-22 | 1174.03
2025-06-23 | 1185.15
2025-06-24 | 1184.49
2025-06-25 | 1196.43
2025-06-26 | 1199.28
2025-06-27 | 1197.54
2025-06-28 | 1197.54
2025-06-29 | 1197.54
2025-06-30 | 1211.1
2025-07-01 | 1232.83
2025-07-02 | 1238.6
2025-07-03 | 1238.37
2025-07-04 | 1246.92
2025-07-05 | 1246.92
2025-07-06 | 1246.92
2025-07-07 | 1276.44
2025-07-08 | 1259.09
2025-07-09 | 1259.09
2025-07-10 | 1267.87
2025-07-11 | 1269.1
2025-07-12 | 1269.1
2025-07-13 | 1269.1
2025-07-14 | 1295.84
2025-07-15 | 1276.07
2025-07-16 | 1269.99
2025-07-17 | 1280.96
2025-07-18 | 1292.87
2025-07-19 | 1292.87
2025-07-20 | 1292.87
2025-07-21 | 1281.33
2025-07-22 | 1260.71
2025-07-23 | 1264.65
2025-07-24 | 1272.91
2025-07-25 | 1285.98
2025-07-26 | 1285.98
2025-07-27 | 1285.98
2025-07-28 | 1296.25
2025-07-29 | 1294.45
2025-07-30 | 1322.36
2025-07-31 | 1359.76
2025-08-01 | 1357.56
2025-08-02 | 1357.56
2025-08-03 | 1357.56
2025-08-04 | 1356.15
2025-08-05 | 1344.27
2025-08-06 | 1334.88
2025-08-07 | 1327.8
2025-08-08 | 1332.23
2025-08-09 | 1332.23
2025-08-10 | 1332.23
2025-08-11 | 1324.65
2025-08-12 | 1323.46
2025-08-13 | 1325.5
2025-08-14 | 1308.13
2025-08-15 | 1308.13
2025-08-16 | 1308.13
2025-08-17 | 1308.13
2025-08-18 | 1301.06
2025-08-19 | 1297.02
2025-08-20 | 1309.6
2025-08-21 | 1321.87
2025-08-22 | 1329.08
2025-08-23 | 1329.08
2025-08-24 | 1329.08
2025-08-25 | 1362.22
2025-08-26 | 1352.46
2025-08-27 | 1357.27
2025-08-28 | 1344.05
2025-08-29 | 1357.34
2025-08-30 | 1357.34
2025-08-31 | 1357.34
2025-09-01 | 1376.49
2025-09-02 | 1365.62
2025-09-03 | 1370.14
2025-09-04 | 1378.31
2025-09-05 | 1383.33
2025-09-06 | 1383.33
2025-09-07 | 1383.33
2025-09-08 | 1434.92
2025-09-09 | 1430.74
2025-09-10 | 1428.49
2025-09-11 | 1451.12
2025-09-12 | 1468.46
2025-09-13 | 1468.46
2025-09-14 | 1468.46
2025-09-15 | 1488.06
2025-09-16 | 1469.91
2025-09-17 | 1486.47
2025-09-18 | 1535.4
2025-09-19 | 1551.03
2025-09-20 | 1551.03
2025-09-21 | 1551.03
2025-09-22 | 1427.51
2025-09-23 | 1405.02
2025-09-24 | 1369.47
2025-09-25 | 1380.13
2025-09-26 | 1431.44
2025-09-27 | 1431.44
2025-09-28 | 1431.44
2025-09-29 | 1454.91
2025-09-30 | 1494.02
2025-10-01 | 1523
2025-10-02 | 1500
2025-10-03 | 1498.81
2025-10-04 | 1498.81
2025-10-05 | 1498.81
2025-10-06 | 1499.11
2025-10-07 | 1533.95
2025-10-08 | 1527.95
2025-10-09 | 1440.81
2025-10-10 | 1440.81
2025-10-11 | 1440.81
2025-10-12 | 1440.81
2025-10-13 | 1409.92
2025-10-14 | 1454.99
2025-10-15 | 1441.77
2025-10-16 | 1473.52
2025-10-17 | 1541.49
2025-10-18 | 1541.49
2025-10-19 | 1541.49
2025-10-20 | 1552.82
2025-10-21 | 1591.57
2025-10-22 | 1592.99
2025-10-23 | 1533.7
2025-10-24 | 1549.44
2025-10-25 | 1549.44
2025-10-26 | 1549.44
2025-10-27 | 1440.79
2025-10-28 | 1477.87
2025-10-29 | 1475.21
2025-10-30 | 1470.6
2025-10-31 | 1477.46
2025-11-01 | 1477.46
2025-11-02 | 1477.46
2025-11-03 | 1500.47
2025-11-04 | 1495.58
2025-11-05 | 1478.74
2025-11-06 | 1480.23
2025-11-07 | 1454.69
2025-11-08 | 1454.69
2025-11-09 | 1454.69
2025-11-10 | 1458.18
2025-11-11 | 1455.43
2025-11-12 | 1451.89
2025-11-13 | 1462.04
2025-11-14 | 1451.17
2025-11-15 | 1451.17
2025-11-16 | 1451.17
2025-11-17 | 1448.93
2025-11-18 | 1440.51
2025-11-19 | 1441.13
2025-11-20 | 1452.76
2025-11-21 | 1460.35
2025-11-22 | 1460.35
2025-11-23 | 1460.35
2025-11-24 | 1460.35
2025-11-25 | 1480.68
2025-11-26 | 1487.55
2025-11-27 | 1481.82
2025-11-28 | 1476.42
2025-11-29 | 1476.42
2025-11-30 | 1476.42
2025-12-01 | 1475.23
2025-12-02 | 1477.35
2025-12-03 | 1470.3
2025-12-04 | 1470
2025-12-05 | 1474.54
2025-12-06 | 1474.54
2025-12-07 | 1474.54
2025-12-08 | 1474.54
2025-12-09 | 1468.72
2025-12-10 | 1471.35
2025-12-11 | 1476.11
2025-12-12 | 1478.73
2025-12-13 | 1492.01
2025-12-14 | 1504.3
2025-12-15 | 1514.14
2025-12-16 | 1498.58
2025-12-17 | 1494.62
2025-12-18 | 1498.58
2025-12-19 | 1494.62
2025-12-20 | 1494.62
2025-12-21 | 1494.62
2025-12-22 | 1493.06
2025-12-23 | 1479.44
2025-12-24 | 1481.63
2025-12-25 | 1481.63
2025-12-26 | 1486.11
2025-12-27 | 1486.11
2025-12-28 | 1486.11
2025-12-29 | 1484.35
2025-12-30 | 1480.74
2025-12-31 | 1480.74
2026-01-01 | 1480.74
2026-01-02 | 1506.21
2026-01-03 | 1506.21
2026-01-04 | 1506.21
2026-01-05 | 1501.49
2026-01-06 | 1498.06
2026-01-07 | 1494.56
2026-01-08 | 1494.11
2026-01-09 | 1489.42
2026-01-10 | 1489.42
2026-01-11 | 1489.42
2026-01-12 | 1487.89
2026-01-13 | 1487.11
2026-01-14 | 1481.74
2026-01-15 | 1473.83
2026-01-16 | 1472.15
2026-01-17 | 1472.15
2026-01-18 | 1472.15
2026-01-19 | 1466.7
2026-01-20 | 1471.72
2026-01-21 | 1463.7
2026-01-22 | 1458.81
2026-01-23 | 1469.38
2026-01-24 | 1469.38
2026-01-25 | 1469.38
2026-01-26 | 1468.93
2026-01-27 | 1464.66
2026-01-28 | 1462.35
2026-01-29 | 1458.88
2026-01-30 | 1460.32
2026-01-31 | 1460.32
2026-02-01 | 1460.32
2026-02-02 | 1450.23
2026-02-03 | 1460.38
2026-02-04 | 1457.29
2026-02-05 | 1460.8
2026-02-06 | 1447.99
2026-02-07 | 1447.99
2026-02-08 | 1447.99
2026-02-09 | 1447.99
2026-02-10 | 1432.85
2026-02-11 | 1431.68
2026-02-12 | 1417.81
2026-02-13 | 1423.6
2026-02-14 | 1423.6
2026-02-15 | 1423.6
2026-02-16 | 1423.6
2026-02-17 | 1423.6
2026-02-18 | 1415.69
2026-02-19 | 1409.07
2026-02-20 | 1402.08
2026-02-21 | 1402.08
2026-02-22 | 1402.08
2026-02-23 | 1394.84
2026-02-24 | 1405.08
2026-02-25 | 1425.86
2026-02-26 | 1437.58
2026-02-27 | 1419.54
2026-02-28 | 1419.54
2026-03-01 | 1419.54
2026-03-02 | 1413.54
2026-03-03 | 1434.11
2026-03-04 | 1427.7
2026-03-05 | 1433.21
2026-03-06 | 1437.53
2026-03-07 | 1437.53
2026-03-08 | 1437.53
2026-03-09 | 1430.17
2026-03-10 | 1422.12
2026-03-11 | 1413.8
2026-03-12 | 1415.52
2026-03-13 | 1424.34
2026-03-14 | 1424.34
2026-03-15 | 1424.34
2026-03-16 | 1424.92
2026-03-17 | 1417.3
2026-03-18 | 1420.38
2026-03-19 | 1421.08
2026-03-20 | 1422.13
2026-03-21 | 1422.13
2026-03-22 | 1422.13
2026-03-23 | 1415.68
2026-03-24 | 1415.68
2026-03-25 | 1404.55
2026-03-26 | 1401.28
2026-03-27 | 1429.73
2026-03-28 | 1429.73
2026-03-29 | 1429.73
2026-03-30 | 1432.51
2026-03-31 | 1422.84
2026-04-01 | 1434.04
2026-04-02 | 1434.04
2026-04-03 | 1434.04
2026-04-04 | 1434.04
2026-04-05 | 1434.04
2026-04-06 | 1429.57
2026-04-07 | 1430.16
2026-04-08 | 1424.45
2026-04-09 | 1420.86
2026-04-10 | 1412.5
2026-04-11 | 1412.5
2026-04-12 | 1412.5
2026-04-13 | 1404.47
2026-04-14 | 1412.09
2026-04-15 | 1398.53
2026-04-16 | 1406.23
2026-04-17 | 1412.53
2026-04-18 | 1412.53
2026-04-19 | 1412.53
2026-04-20 | 1414.73
2026-04-21 | 1414.42
2026-04-22 | 1419.84
2026-04-23 | 1424.4
2026-04-24 | 1438.34
2026-04-25 | 1438.34
2026-04-26 | 1438.34
2026-04-27 | 1461.73
2026-04-28 | 1447.18
2026-04-29 | 1435.6
2026-04-30 | 1442.43
2026-05-01 | 1442.43
2026-05-02 | 1442.43
2026-05-03 | 1442.43
2026-05-04 | 1440.54
2026-05-05 | 1429.65
2026-05-06 | 1427.88
2026-05-07 | 1427.88
2026-05-08 | 1427.13
2026-05-09 | 1427.13
2026-05-10 | 1427.13
2026-05-11 | 1425.02
2026-05-12 | 1418.81
2026-05-13 | 1425.77
2026-05-14 | 1418.81
2026-05-15 | 1426.5
2026-05-16 | 1426.5
2026-05-17 | 1426.5
2026-05-18 | 1428.41
2026-05-19 | 1433.99
2026-05-20 | 1431.71
2026-05-21 | 1426.11
2026-05-22 | 1431.92
2026-05-23 | 1431.92
2026-05-24 | 1431.92
2026-05-25 | 1431.92
2026-05-26 | 1432.61
2026-05-27 | 1429.73
2026-05-28 | 1432.63
2026-05-29 | 1434.42
2026-05-30 | 1434.42
2026-05-31 | 1434.42