## HOJA DE OBRA
OBRA: Edificio El Salvador 4140
Cliente / Comitente:
Facturacion
Dirección / Jefe de la Obra:
Fecha de Inicio : |  |  | Duracion de Obra: | 18 meses
Presupuesto Aprobado : |  |  | Fecha de Aprobacion:
Orden de Compra CL : |  |  | Nota de Pedido ARQ:
Anticipo : |  |  | Condiciones de Pago:
Certifiaciones : |  |  | Forma de Pago:
Actualización CAC:
Seguros :
Caucion Anticipo
Caucion Ejecucion
Resp. Civil
Programa S&H :
Aviso de Obra :
Descripcion de Tareas
Contactos del cliente:
Nombre | TEL | Rubro | Mail de contacto
Subcontratistas | Rubro | Inicio | Presupuesto Aprobado | Cerrado / Estimado
Cuadrilla de Obra | Categoría |  | Observación
Observaciones Particulares

## Resumen General
[27 empty] | Actualizado | 2026-04-21
OBRA: GDR 3760
RESUMEN DE OBRA
|  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Acum. Descontado | Presupuesto #1 | Presupuesto #2 | Previsto | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por Certificados |  | 0 | 0 | 284847612.8 | 27616485 | 24319183 | 47861818 | 29875785.024 | 67092674.43 | 43742543.945 | 32991549.56 | 26215860 | 8088566.685 | 32994657.3 | 37677411.9 | 25158565.47 | 57396789.378 | 0 | 745879502.492 | 500907720 | 844845248 | 1345752968 | 57.72% | 599873465.508 | 44.58% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 284847612.8 | 27616485 | 24319183 | 47861818 | 29875785.024 | 67092674.43 | 43742543.945 | 32991549.56 | 26215860 | 8088566.685 | 32994657.3 | 37677411.9 | 25158565.47 | 57396789.378 | 0 | 745879502.492 | 500907720 | 844845248 | 1345752968 |  | 599873465.508 | 44.58% | 0
Actualización por CAC |  | 0 | 0 | 9200360.4978 | 891991.3698 | 1011953.221 | 2796022.3376 | 2266306.032 | 5622949.44 | 4509443.704 | 3934133.36 | 4107260 | 7934785.867 | 6829303.63 | 8391323.26 | 6312414 | 15311641.228 | 0 | 79119887.9472 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 9200360.4978 | 891991.3698 | 1011953.221 | 2796022.3376 | 2266306.032 | 5622949.44 | 4509443.704 | 3934133.36 | 4107260 | 7934785.867 | 6829303.63 | 8391323.26 | 6312414 | 15311641.228 | 0 | 79119887.9472 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 240000 | 1706000 | 446700 | 1707000 | 3102500 | 535650 | 867350 | 563846 | 597500 | 611500 | 510175 | 902278 | 537124 | 1685000 | 790000 | 13132520.01 | 0 | 8568681.164 | 8568681.164 | 89.58% | -4563838.846 | -53.26% | 0
Supervisión de Obra |  | 2128206 | 2503867.598 | 2666306.88 | 2632626 | 2612626 | 2612626 | 2770864.0034 | 2921847.5164 | 3148425.5 | 3147165.5 | 3507994.37 | 3077451.27 | 4621659.161 | 3186153.0841 | 3241244.8668 | 3115790.4068 | 0 | 42358437.7774 | 0 | 74327579.894 | 74327579.894 | 65% | 31969142.1166 | 43.01% | 0
Movilidad |  | 0 | 320000 | 14684.62 | 181198.83 | 217418.9 | 263908.65 | 162641.49 | 614099.15 | 409160.22 | 639151.33 | 589301.63 | 917395.48 | 1084990.74 | 1932601.61 | 579958.77 | 621749.04 | 432348.34 | 7606944.0274 | 0 | 13600000 | 13600000 | 65% | 5993055.9726 | 44.07% | 0
Preliminares |  | 0 | 0 | 6949796.93 | 4182183.8 | 163926.85 | 459869.25 | 92816.22 | 14628.44 | 49173.56 | 0 | 1465670.09 | 202741.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12879111.5565 | 12544453.7107 | 0 | 12544453.7107 | 100% | 0 | 0% | -334657.8458
Agrimensura |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 853792.2762 | 0 | 853792.2762 | 100% | 0 | 0% | 743792.2762
Excavación y Mov. de Suelos |  | 0 | 0 | 0 | 1580000 | 1580000 | 2974000 | 3640000 | 1416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416172.3508 | 22068904.5398 | 0 | 22068904.5398 | 100% | 0 | 0% | 11652732.189
Hormigón | MAT | 0 | 0 | 1227898.36 | 21854352.78 | 64397544.73 | 43287475.27 | 1606135.85 | 33701586.39 | 3967437.69 | 7290500.62 | 16835857.56 | 88699.52 | 961200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180217171.696 | 181072771.2388 | 0 | 181072771.2388 | 100% | 0 | 0% | 855599.5429
Hormigón | MO | 0 | 0 | 2411850 | 9206862.16 | 10965040.02 | 9710066.54 | 8357133.42 | 20959355.66 | 8121114.38 | 15421604.2 | 17745228.9 | 13121448 | 1923300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105300145.9737 | 144378016.136 | 0 | 144378016.136 | 100% | 0 | 0% | 39077870.1623
Albañilería | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43528.94 | 493967.79 | 503642.81 | 343399.45 | 13007537.22 | 3518484.57 | 1477363.47 | 2864564.55 | 6304561.56 | 6343465.5 | 1587335.54 | 30259046.2693 | 0 | 65392824.6674 | 65392824.6674 | 31.91% | 35133778.3981 | 53.73% | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 725487 | 3309015.82 | 3592574 | 3991998.6869 | 4723373.5201 | 6711151 | 5712430.61 | 7745412.9502 | 8032802.8257 | 14055081.7986 | 20262004.7566 | 21581644.656 | 21958232.0838 | 28378747.4912 | 1829165 | 128176176.4832 | 0 | 132573667.8814 | 132573667.8814 | 42.96% | 4397491.3983 | 3.317% | 0
Durlock | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7783423.72 | 0 | 1583421.5 | 0 | 7552799.6394 | 0 | 13489970.3475 | 13489970.3475 | 9.187% | 5937170.7082 | 44.01% | 0
Durlock | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 7589829 | 3175584 | 10896814.1639 | 0 | 38496186.2604 | 38496186.2604 | 4.557% | 27599372.0965 | 71.69% | 0
Pintura | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116399.22 | 0 | 46767.16 | 0 | 132350.9491 | 0 | 19488570.1609 | 19488570.1609 | 0% | 19356219.2118 | 99.32% | 0
Pintura | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40879544.6214 | 40879544.6214 | 0% | 40879544.6214 | 100% | 0
Revestimiento | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012146.6 | 0 | 1690828.7347 | 0 | 13983960.3524 | 13983960.3524 | 0% | 12293131.6177 | 87.91% | 0
Revestimiento | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940600 | 0 | 0 | 1531929.7712 | 0 | 26733574.4003 | 26733574.4003 | 0% | 25201644.6291 | 94.27% | 0
Eléctrico | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299136.83 | 1111962.15 | 159574.19 | 1207451.04 | 368352.18 | 911386.19 | 976118.42 | 210250.83 | 574075.59 | 76388.01 | 4965352.8877 | 0 | 25092459.8299 | 25092459.8299 | 28.98% | 20127106.9422 | 80.21% | 0
Eléctrico | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 450000 | 1808487.9984 | 1155022.7442 | 2519333.7982 | 3802812.4791 | 4355561.0464 | 2943587.5098 | 4066285.041 | 0 | 17814883.2416 | 0 | 41278488.6352 | 41278488.6352 | 33.07% | 23463605.3936 | 56.84% | 0
Sanitaria | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7851.24 | 0 | 0 | 94814.9 | 0 | 4296617.49 | 1787531.5 | 675872.13 | 402485.09 | 633057 | 6425159.5891 | 0 | 32568315.3532 | 32568315.3532 | 21.72% | 26143155.7641 | 80.27% | 0
Sanitaria | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495009.7475 | 0 | 3912286.3012 | 4566137.8741 | 4327360.772 | 6427831.2136 | 0 | 16085672.4736 | 0 | 75115077.7597 | 75115077.7597 | 25.61% | 59029405.2861 | 78.59% | 0
Equipos |  | 58271.1209 | 59559.5234 | 64331.9184 | 287221.199 | 290739.629 | 296307.182 | 346009.6393 | 799574.248 | 631705.9786 | 669390.3224 | 699860.6963 | 688325.5885 | 711547.4397 | 737537.1937 | 761316.7636 | 787253.6074 | 0 | 6788085.1906 | 13604196.3109 | 7890286.6222 | 21494482.9331 | 66.33% | 14706397.7425 | 68.42% | 0
Gastos Generales Obra |  | 12905.63 | 0 | 90000 | 180000 | 80000 | 80000 | 380000 | 160000 | 266818.18 | 85000 | 449000 | 85000 | 85000 | 785714.29 | 600500 | 847285.71 | 0 | 3563879.0429 | 5763772.0448 | 0 | 5763772.0448 | 100% | 0 | 0% | 2199893.0018
Total Egresos de Obra |  | 2309382.7509 | 2883427.1214 | 14390355.7084 | 45119460.589 | 84346570.129 | 65383251.5789 | 25225003.0827 | 69134848.2644 | 25239221.0786 | 37873532.5611 | 65883051.7238 | 39253814.0252 | 44560343.0276 | 51575665.1644 | 46480609.2859 | 64482132.9499 | 8523877.89 | 607903481.828 | 380285906.2573 | 629479187.9499 | 1009765094.2072 | 57.72% | 401861612.3792 | 39.8% | 54195229.3265
Gastos Generales
Gastos Directos |  | 3175204.7952 | 2020935.6984 | 2883500.7122 | 2286455.7001 | 6273647.6279 | 1963509.9162 | 2816808.0355 | 2808099.7542 | 3875715.7924 | 5086371.5325 | 4395052.308 | 2897224.5461 | 4034621.5311 | 2054329.6221 | 2194575.9692 | 2284148.6447 | 0 | 45619359.2084 | 60150531.8384 | 32809381.0028 | 92959912.8411 | 66.33% | 47340553.6328 | 50.93% | 0
Gastos Indirectos |  | 639132.781 | 1825790.2788 | 1406464.9016 | 2714187.33 | 2169029.311 | 1800256.201 | 2949259.0807 | 4175013.8419 | 2235375.3423 | 3075477.5714 | 3414307.4147 | 2992482.3549 | 4350156.4106 | 3484073.8069 | 3538872.3655 | 3226372.3405 | 0 | 38502555.0261 | 53546314.3775 | 29207080.5695 | 82753394.947 | 66.33% | 44250839.9209 | 53.47% | 0
Total Gastos Generales |  | 3814337.5762 | 3846725.9772 | 4289965.6138 | 5000643.0301 | 8442676.9389 | 3763766.1172 | 5766067.1163 | 6983113.5961 | 6111091.1348 | 8161849.1039 | 7809359.7226 | 5889706.901 | 8384777.9417 | 5538403.429 | 5733448.3347 | 5510520.9852 | 0 | 84121914.2345 | 113696846.2159 | 62016461.5723 | 175713307.7881 |  | 91591393.5536 | 52.13% | 0
Total Egresos |  | 6123720.3271 | 6730153.0986 | 18680321.3222 | 50120103.6191 | 92789247.0679 | 69147017.6962 | 30991070.199 | 76117961.8605 | 31350312.2134 | 46035381.665 | 73692411.4465 | 45143520.9263 | 52945120.9693 | 57114068.5934 | 52214057.6206 | 69992653.9352 | 8523877.89 | 692025396.0625 | 493982752.4731 | 691495649.5222 | 1185478401.9954
Resultado Operativo |  | -6123720.3271 | -6730153.0986 | 275367651.9756 | -21611627.2493 | -67458110.847 | -18489177.3586 | 1151020.857 | -3402337.9905 | 16901675.4356 | -9109698.745 | -43369291.4465 | -29120168.3743 | -13121160.0393 | -11045333.4334 | -20743078.1506 | 2715776.6708 | -8523877.89 | 53854106.4295 |  |  | 160274566.0046
Resultado Acumulado |  | -6123720.3271 | -12853873.4257 | 262513778.5499 | 240902151.3006 | 173444040.4536 | 154954863.0951 | 156105883.9521 | 152703545.9616 | 169605221.3972 | 160495522.6522 | 117126231.2057 | 88006062.8314 | 74884902.7921 | 63839569.3587 | 43096491.2081 | 45812267.8789 | 37288389.9889
Resultado Operativo USD |  | -5232.1155 | -5777.997 | 224153.1421 | -16447.5804 | -57005.0879 | -15514.6992 | 950.3929 | -2502.1607 | 12452.0573 | -6097.441 | -29353.953 | -19723.499 | -8861.2181 | -7563.6391 | -14612.5352 | 1908.7014 | -5909.3876
Resultado Acumulado USD |  | -5232.1155 | -11035.357 | 213689.9083 | 183339.1564 | 146567.887 | 130026.2336 | 128895.9491 | 112301.8371 | 124954.1172 | 107425.2839 | 79275.3991 | 59607.7423 | 50572.621 | 43716.1508 | 30359.4765 | 32197.7649 | 25851.0916
1345752968

## Resumen Pto #1
[25 empty] | Actualizado | 2026-04-21
OBRA: GDR 3760
RESUMEN DE OBRA
|  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Acum. Descontado | Previsto | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por certificados |  | 0 | 0 | 200363088 | 19603686 | 16465959 | 38898523 | 21634403.628 | 56374940 | 33566952.47 | 20270753.4 | 15191867 | -9282491.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413087681.4022 | 500907720 | 100% | 0 | 0% | 87820038.5978
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 200363088 | 19603686 | 16465959 | 38898523 | 21634403.628 | 56374940 | 33566952.47 | 20270753.4 | 15191867 | -9282491.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413087681.4022 | 500907720 |  | 0 | 0% | 87820038.5978
Actualización por CAC |  | 0 | 0 | 6471574.8253 | 633184.0815 | 685170.2292 | 2272398.8266 | 1641134.431 | 4724710 | 3460436.199 | 2417220.42 | 2380122 | 4748892.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29434843.8887 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Total Ingresos por CAC |  | 0 | 0 | 6471574.8253 | 633184.0815 | 685170.2292 | 2272398.8266 | 1641134.431 | 4724710 | 3460436.199 | 2417220.42 | 2380122 | 4748892.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29434843.8887 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Preliminares |  | 0 | 0 | 6949796.93 | 4182183.8 | 163926.85 | 459869.25 | 92816.22 | 14628.44 | 49173.56 | 0 | 1465670.09 | 202741.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12879111.5565 | 12544453.7107 | 100% | 0 | 0% | -334657.8458
Agrimensura |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 853792.2762 | 100% | 0 | 0% | 743792.2762
Excavación y Mov. de Suelos |  | 0 | 0 | 0 | 1580000 | 1580000 | 2974000 | 3640000 | 1416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416172.3508 | 22068904.5398 | 100% | 0 | 0% | 11652732.189
Hormigón | MAT | 0 | 0 | 1227898.36 | 21854352.78 | 64397544.73 | 43287475.27 | 1606135.85 | 33701586.39 | 3967437.69 | 7290500.62 | 16835857.56 | 88699.52 | 961200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180217171.696 | 181072771.2388 | 100% | 0 | 0% | 855599.5429
Hormigón | MO | 0 | 0 | 2411850 | 9206862.16 | 10965040.02 | 9710066.54 | 8357133.42 | 20959355.66 | 8121114.38 | 15421604.2 | 17745228.9 | 13121448 | 1923300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105300145.9737 | 144378016.136 | 100% | 0 | 0% | 39077870.1623
Equipos |  | 58271.1209 | 59559.5234 | 64331.9184 | 287221.199 | 290739.629 | 296307.182 | 346009.6393 | 799574.248 | 631705.9786 | 669390.3224 | 699860.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783726.1801 | 13604196.3109 | 100% | 0 | 0% | 9820470.1309
Gastos Generales Obra |  | 12905.63 | 0 | 90000 | 180000 | 80000 | 80000 | 380000 | 160000 | 266818.18 | 85000 | 449000 | 85000 | 85000 | 785714.29 | 600500 | 847285.71 | 0 | 3563879.0429 | 5763772.0448 | 100% | 0 | 0% | 2199893.0018
Total Egresos de Obra |  | 181176.7509 | 59559.5234 | 10743877.2084 | 37290619.939 | 77477251.229 | 56807718.242 | 14422095.1293 | 57051144.738 | 13036249.7886 | 23466495.1424 | 37195617.2463 | 13497889.34 | 2969500 | 785714.29 | 600500 | 847285.71 | 0 | 316270206.7999 | 380285906.2573 |  | 64015699.4573 | 16.83% | 64015699.4573
Gastos Generales
Gastos Directos |  | 3175204.7952 | 2020935.6984 | 2883500.7122 | 2286455.7001 | 6273647.6279 | 1963509.9162 | 2816808.0355 | 2808099.7542 | 3875715.7924 | 5086371.5325 | 4395052.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34625157.6462 | 60150531.8384 | 100% | 0 | 0% | 25525374.1922
Gastos Indirectos |  | 639132.781 | 1825790.2788 | 1406464.9016 | 2714187.33 | 2169029.311 | 1800256.201 | 2949259.0807 | 4175013.8419 | 2235375.3423 | 3075477.5714 | 3414307.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175440.2333 | 53546314.3775 | 100% | 0 | 0% | 29370874.1442
Total Gastos Generales |  | 3814337.5762 | 3846725.9772 | 4289965.6138 | 5000643.0301 | 8442676.9389 | 3763766.1172 | 5766067.1163 | 6983113.5961 | 6111091.1348 | 8161849.1039 | 7809359.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58800597.8795 | 113696846.2159 |  | 54896248.3364 | 48.28% | 54896248.3364
Total Egresos |  | 3995514.3271 | 3906285.5006 | 15033842.8222 | 42291262.9691 | 85919928.1679 | 60571484.3592 | 20188162.2455 | 64034258.3341 | 19147340.9234 | 31628344.2464 | 45004976.969 | 13497889.34 | 2969500 | 785714.29 | 600500 | 847285.71 | 0 | 375070804.6794 | 493982752.4731
Resultado Operativo |  | -3995514.3271 | -3906285.5006 | 191800820.0032 | -22054392.8876 | -68768798.9387 | -19400562.5327 | 3087375.8135 | -2934608.3341 | 17880047.7456 | -8940370.4264 | -27432987.969 | -18031487.5598 | -2969500 | -785714.29 | -600500 | -847285.71 | 0 | 38016876.7228 | 6924967.5269
Resultado Acumulado |  | -3995514.3271 | -7901799.8277 | 183899020.1755 | 161844627.2879 | 93075828.3491 | 73675265.8165 | 76762641.6299 | 73828033.2959 | 91708081.0415 | 82767710.6151 | 55334722.6461 | 37303235.0863 | 34333735.0863 | 33548020.7963 | 32947520.7963 | 32100235.0863 | 32100235.0863

## Certificados
Obra: GDR 3740
|  | O.C. | Descripcion | Importe | IVA | Total
|  | P1B70 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 350635404 | 36816717.42 | 387452121.42
|  | P1N30 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 150272316 | 0 | 150272316
|  | P2B70 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 591391673.6 | 62096125.728 | 653487799.328
|  | P2N30 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 253453574.4 | 0 | 253453574.4
|  | AD01N | Adicionales 01 | 96300019 | 0 | 96300019
|  |  | Totales | 1442052987 | 98912843.148 | 1540965830.148
[9 empty] | CERT. - B | Fecha | Pagos
Fecha | COD | O.C. | Descripcion | Importe | CAC | IVA | Total | usd | 361022.0783
2025-02-01 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Anticipo B70 | 140254161.6 | 4530102.3777 | 15202347.7177 | 159986611.6954
2025-02-01 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Anticipo N30 | 60108926.4 | 1941472.4476 | 0 | 62050398.8476 | 1164.79 | 53271.7476
2025-02-01 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Anticipo B70 | 59139167.36 | 1910149.9707 | 6410178.3197 | 67459495.6505
2025-02-01 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Anticipo N30 | 25345357.44 | 818635.7017 | 0 | 26163993.1417 | 1164.79 | 22462.4122
2025-03-31 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 1 - B70 | 13722580.2 | 443228.8571 | 1487409.951 | 15653219.0081
2025-03-31 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 1 - N30 | 5881105.8 | 189955.2245 | 0 | 6071061.0245 | 1313.97 | 4620.3955
2025-03-31 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 1 - B70 | 5608959.3 | 181165.1018 | 607963.0622 | 6398087.464
2025-03-31 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 1 - N30 | 2403839.7 | 77642.1865 | 0 | 2481481.8865 | 1313.97 | 1888.5377
2025-03-31 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #1 | [5 empty] | 7792
2025-04-30 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 2 - B70 | 11526171.3 | 479619.1604 | 1260607.9983 | 13266398.4588 |  |  | 2025-04-04 | 10000
2025-04-30 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 2 - N30 | 4939787.7 | 205551.0688 | 0 | 5145338.7688 | 1183.37 | 4348.0389 | 2025-04-07 | 13600
2025-04-30 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 2 - B70 | 5497256.8 | 228748.0942 | 601230.5139 | 6327235.4081 |  |  | 2025-04-15 | 4000
2025-04-30 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 2 - N30 | 2355967.2 | 98034.8975 | 0 | 2454002.0975 | 1183.37 | 2073.7403 | 2025-05-09 | 50000
2025-04-30 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #2 | [5 empty] | 7792
2025-05-31 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 3 - B70 | 27228966.1 | 1590679.1786 | 3026062.7543 | 31845708.0329 |  |  | 2025-05-10 | 3000
2025-05-31 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 3 - N30 | 11669556.9 | 681719.648 | 0 | 12351276.548 | 1191.72 | 10364.2437 | 2025-05-16 | 50000
2025-05-31 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 3 - B70 | 6274306.5 | 366536.4577 | 697288.5106 | 7338131.4683 |  |  | 2025-06-23 | 30000.0003
2025-05-31 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 3 - N30 | 2688988.5 | 157087.0533 | 0 | 2846075.5533 | 1191.72 | 2388.2083 | 2025-06-27 | 3505
2025-05-31 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #3 | [5 empty] | 7792
2025-06-30 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 4 - B70 | 15144082.5396 | 1148794.1017 | 1710752.0473 | 18003628.6886 |  |  | 2025-08-08 | 1200
2025-06-30 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 4 - N30 | 6490321.0884 | 492340.3293 | 0 | 6982661.4177 | 1211.1 | 5765.5531 | 2025-08-22 | 2650
2025-06-30 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 4 - B70 | 5768966.9772 | 437620.1207 | 651691.6453 | 6858278.7432 |  |  | 2025-10-29 | 10000
2025-06-30 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 4 - N30 | 2472414.4188 | 187551.4803 | 0 | 2659965.8991 | 1211.1 | 2196.3223 | 2024-12-12 | 14000
2025-06-30 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #4 | [5 empty] | 7792
2025-07-31 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 5 - B70 | 39462458 | 3307297 | 4490824.275 | 47260579.275 |  |  | 2025-12-11 | 1200
2025-07-31 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 5 - N30 | 16912482 | 1417413 | 0 | 18329895 | 1359.76 | 13480.2428 | 2025-12-11 | 20000
2025-07-31 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 5 - B70 | 7502414.101 | 628767.608 | 853774.0794 | 8984955.7884 |  |  | 2025-12-12 | 18000
2025-07-31 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 5 - N30 | 3215320.329 | 269471.832 | 0 | 3484792.161 | 1359.76 | 2562.7994 | 2025-12-17 | 34873
2025-07-31 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #5 | [5 empty] | 7792 | 2026-01-09 | 5426
2025-08-31 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 6 - B70 | 23496866.729 | 2422305.3393 | 2721513.0672 | 28640685.1355 |  |  | 2026-02-18 | 3000
2025-08-31 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 6 - N30 | 10070085.741 | 1038130.8597 | 0 | 11108216.6007 | 1357.34 | 8183.8129
2025-08-31 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 6 - B70 | 7122914.0325 | 734305.2535 | 825008.025 | 8682227.311
2025-08-31 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 6 - N30 | 3052677.4425 | 314702.2515 | 0 | 3367379.694 | 1357.34 | 2480.8668
2025-08-31 | AD01N | Adic | Adicional 01 - Certif. #1 | 2212945 | 228134 | 0 | 2441079 | 1357.34 | 1798.4285
2025-08-31 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #6 | [5 empty] | 7792
2025-09-30 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 7 - B65 | 13175989.71 | 1571193.273 | 1548454.2132 | 16295637.1962
2025-09-30 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 7 - N35 | 7094763.69 | 846027.147 | 0 | 7940790.837 | 1494.02 | 5315.0499
2025-09-30 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 7 - B65 | 8268517.504 | 985993.411 | 971723.6461 | 10226234.5611
2025-09-30 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 7 - N35 | 4452278.656 | 530919.529 | 0 | 4983198.185 | 1494.02 | 3335.4294
2025-09-30 | AD01N | Adic | Adicional 01 - Certif. #2 | 23811290 | 2839418 | 0 | 26650708 | 1494.02 | 17838.2538
2025-09-30 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #7 | [5 empty] | 7792
2025-10-28 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 8 - B65 | 9874713.55 | 1547079.3 | 1199288.2493 | 12621081.0993
2025-10-28 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 8 - N35 | 5317153.45 | 833042.7 | 0 | 6150196.15 | 1477.87 | 4161.5272
2025-10-28 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 8 - B65 | 7165595.45 | 1122639.7 | 870264.6907 | 9158499.8407
2025-10-28 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 8 - N35 | 3858397.55 | 604498.3 | 0 | 4462895.85 | 1477.87 | 3019.8163
2025-10-28 | AD01N | Adic | Adicional 01 - Certif. #3 | 35176921 | 5511198 | 0 | 40688119 | 1477.87 | 27531.5955
2025-10-28 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #8 | [5 empty] | 7792
2025-11-27 | P1B70 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 9 - B65 | 16830646.9475 | 3086780.3694 | 2091329.8683 | 22008757.1852
2025-11-27 | P1N30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 9 - N35 | 9062656.0487 | 1662112.5066 | 0 | 10724768.5553 | 1481.82 | 7237.565
2025-11-27 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 9 - B65 | 11291187.5575 | 2070830.4442 | 1403011.8902 | 14765029.8918
2025-11-27 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 9 - N35 | 6079870.2233 | 1115062.5468 | 0 | 7194932.7701 | 1481.82 | 4855.4701
2025-11-27 | AD01N | Adic | Adicional 01 - Certif. #4 | 32644303 | 5987042 | 0 | 38631345 | 1481.82 | 26070.2008
2025-11-27 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #9 | [5 empty] | 7792
2025-11-27 | P1N30 | Pto. 1 | Deductivos Pto. 1 (Anticipo Pto. 1) | -35175794.092 | 0 | 0 | -35175794.092 | 1170.41 | -30054.2494
2025-12-26 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 10 - B60 | 19796794.38 | 4097582.178 | 2508909.5386 | 26403286.0966
2025-12-26 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 10 - N40 | 13197862.92 | 2731721.452 | 0 | 15929584.372 | 1486.11 | 10718.9807
2025-12-26 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #10 | [5 empty] | 7792
2026-01-28 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 11 - B60 | 22606447.14 | 5034793.956 | 2902330.3151 | 30543571.4111
2026-01-28 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 11 - N40 | 15070964.76 | 3356529.304 | 0 | 18427494.064 | 1462.35 | 12601.2884
2026-01-28 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #11 | [5 empty] | 7792
2026-02-27 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 12 - B60 | 15095139.282 | 3787448.4 | 1982671.7066 | 20865259.3886
2026-02-27 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 12 - N40 | 10063426.188 | 2524965.6 | 0 | 12588391.788 | 1419.54 | 8867.9374
2026-02-27 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #12 | [5 empty] | 7792
2026-03-27 | P2B70 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 13 - B60 | 34438073.6268 | 9186984.7368 | 4580631.1282 | 48205689.4918
2026-03-27 | P2N30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 13 - N40 | 22958715.7512 | 6124656.4912 | 0 | 29083372.2424 | 1429.73 | 20341.8633
2026-03-27 | GGN | Pto. 3 | Presupuesto 3 - Certif. #13 | [5 empty] | 7792
|  |  | Totales | 839724961.492 | 93685679.9472 | 60605267.2131 | 994015908.6522 |  | 361022.0783 |  | 274454.0003
[9 empty] | Por Cobrar |  | 86568.078
|  |  | Total Presupuestado | 1442052987
|  |  | Total Facturado | 0
|  |  | Total Sin Facturar | 0
|  |  | Pendiente de Facturar | 1442052987
|  | O.C. | Descripcion | Certificado | Pendiente | Facturable
|  | P1B70 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 310716636.6761 | 39918767.3239 | 310716636.6761
|  | P1N30 | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 102371044.7261 | 47901271.2739
|  | P2B70 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 215575740.011 | 375815933.589 | 215575740.011
|  | P2N30 | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 117216081.0788 | 136237493.3212
|  | AD01N | Adicionales 01 | 93845459 | 2454560
|  |  |  | 839724961.492 | 602328025.508 | 526292376.6871
313432584.8048
Note on M33: Rebeca Campos: Camioneta E.C.
Note on M34: Rebeca Campos: Camionetas D.C

## Facturacion
Obra: GDR 3740 | [12 empty] | Ingresos Pendientes de facturación y cobro |  |  |  |  | CAC Base | 2024-12-01 | 15356.4
[13 empty] | Fecha | Detalle | Importe | CAC | Total |  | 2025-02-01 | 15852.4
|  | O.C. | Descripcion | Importe | IVA | Total |  |  | 40% | 200363088 | 144784263.9777 | a Facturar | 2025-02-01 | Anticipo Pto. 1 | 200363088 | 6471574.8253 | 206834662.8253
|  | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 350635404 | 36816717.42 | 387452121.42 | 140254161.6 |  |  |  | 114593840.303 | Facturado | 2025-02-01 | Anticipo Pto. 2 | 84484524.8 | 2728785.6725 | 87213310.4725
|  | GDR3760-01-N | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 150272316 | 0 | 150272316 | 60108926.4 |  |  |  | 30190423.6748 |  | 2025-03-31 | Cert. # 1 - Pto. 1 | 19603685.544 | 633184.0815 | 20236869.6255
|  | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 591391673.6 | 62096125.728 | 653487799.328 | [6 empty] | 2025-03-31 | Cert. # 1 - Pto. 2 | 8012798.874 | 258807.2883 | 8271606.1623
|  | GDR3760-02-N | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 253453574.4 | 0 | 253453574.4 | [6 empty] | 2025-04-30 | Cert. # 2 - Pto. 1 | 16465959.48 | 685170.2292 | 17151129.7092
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 2025-04-30 | Cert. # 2 - Pto. 2 | 7853224.311 | 326782.9918 | 8180007.3028
|  |  | Totales | 1345752968 | 98912843.148 | 1444665811.148 | [6 empty] | 2025-05-31 | Cert. # 3 - Pto. 1 | 38898523.398 | 2272398.8266 | 41170922.2246
[9 empty] | Según Banco |  |  |  | 2025-05-31 | Cert. # 3 - Pto. 2 | 8963295.156 | 523623.511 | 9486918.667
Fecha | Factura | O.C. | Descripcion | Importe | CAC | IVA | Total |  |  | Retenciones | Total |  | 2025-06-30 | Cert. # 4 - Pto. 1 | 21634403.628 | 1641134.4317 | 23275538.0597
2025-05-07 | 0003-00000653 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Anticipo | 42680000 | 1320000 | 4620000 | 48620000 | Pto 1 | 2025-04-30 |  | 23400000 |  | 2025-06-30 | Cert. # 4 - Pto. 2 | 8241381.396 | 625171.601 | 8866552.997
2025-06-30 | 0003-00000683 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Anticipo | 32980000 | 1020000 | 3570000 | 37570000 | Pto 1 | 2025-05-06 |  | 23700000 |  | 2025-07-31 | Cert. # 5 - Pto. 1 | 56374940 | 4724710 | 61099650
2025-07-28 | 0003-00000699 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Anticipo | 26675000 | 825000 | 2887500 | 30387500 | Pto 1 | 2025-06-04 |  | 17100000 |  | 2025-07-31 | Cert. # 5 - Pto. 2 | 10717734.43 | 898239.44 | 11615973.87
2025-07-31 | 0003-00000704 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Anticipo | 42744.5467 | 1321.9963 | 4626.987 | 48693.53 | Pto 1 | 2025-06-18 |  | 10000000 |  | 2025-08-31 | Cert. # 6 - Pto. 1 | 33566952.4734 | 3460436.199 | 37027388.6724
2025-07-31 | 0003-00000704 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. #1 | 13722580.2 | 443228.8571 | 1487409.951 | 15653219.0081 | Pto 1 | 2025-06-27 |  | 12000000 |  | 2025-08-31 | Cert. # 6 - Pto. 2 | 10175591.475 | 1049007.505 | 11224598.98
2025-07-31 | 0003-00000704 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. #1 | 5608959.3 | 181165.1018 | 607963.0622 | 6398087.464 | Pto 2 | 2025-07-07 |  | 20000000
2025-08-22 | 0003-00000719 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. #2 | 11526171.3 | 479619.1604 | 1260607.9983 | 13266398.4588 | Pto 1 | 2025-07-22 |  | 10000000
2025-08-22 | 0003-00000719 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. #2 | 5497256.8 | 228748.0942 | 601230.5139 | 6327235.4081 | Pto 2 | 2025-07-31 |  | 20000000
2025-08-28 | 0003-00000721 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Anticipo | 8778280.5472 | 271493.2128 | 950226.2448 | 10000000.0048 | Pto 1 | 2025-08-22 | 353292.495 | 19240340.98
2025-08-31 | 0003-00000722 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Anticipo | 29284710.9599 | 905712.7101 | 3169994.4853 | 33360418.1553 | Pto 1 | 2025-08-29 |  | 9820347.92 |  |  |  | 525356102.9654
2025-08-31 | 0003-00000723 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. #3 | 27228966.1 | 1590679.1786 | 3026062.7543 | 31845708.0329 | Pto 1 | 2025-10-03 | 188701.85 | 10311298.15 |  |  | Cobrado | 58099547.5113 |  | 551655129.5682
2025-08-31 | 0003-00000723 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. #3 | 6274306.5 | 366536.4577 | 697288.5106 | 7338131.4683 | Pto 2 | 2025-10-15 | 216787.33 | 21760712.67 |  |  | Total Pendiente | 467256555.4541
2025-09-30 | 0003-00000736 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. #4 | 15144082.54 | 1148794.1017 | 1710752.0474 | 18003628.6891 | Pto 1 | 2025-10-23 | 241817.52 | 13118600.64
2025-09-30 | 0003-00000736 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. #4 | 5768966.98 | 437620.1207 | 651691.6456 | 6858278.7463 | Pto 2 | 2025-10-29 | 469244.84 | 25530755.16
2025-10-29 | 0003-00000754 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. #5 | 39462458 | 3307297 | 4490824.275 | 47260579.275 | Pto 1 | 2025-11-19 |  | 6000000
2025-10-29 | 0003-00000754 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. #5 | 7502414.1 | 628767.608 | 853774.0793 | 8984955.7873 | Pto 2 | 2025-11-25 | 382074.51 | 20801765
2025-12-18 | 0003-00000784 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. #6 | 23496866.73 | 2422305.3393 | 2721513.0673 | 28640685.1366 |  | 2025-12-04 | 469997.04 | 25571562.47
2025-12-18 | 0003-00000784 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. #6 | 7122914.03 | 734305.2535 | 825008.0248 | 8682227.3083 |  | 2025-12-18 | 565530.05 | 30680005.01
2026-01-19 | 0003-00000800 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. # 7 | 14189527.38 | 1692054.294 | 1667566.0758 | 17549147.7498 |  | 2026-01-02 |  | 20000000
2026-01-19 | 0003-00000800 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. # 7 | 8268517.504 | 985993.411 | 971723.6461 | 10226234.5611 |  | 2026-01-07 | 674184.83 | 16648728.01
2026-01-19 | 0003-00000802 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. # 8 | 9874713.55 | 1547079.3 | 1199288.2493 | 12621081.0993 |  | 2026-01-23 |  | 48658040.86
2026-01-19 | 0003-00000802 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. # 8 | 7165595.45 | 1122639.7 | 870264.6907 | 9158499.8407
2026-02-04 | 0003-00000810 | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 - Certif. # 9 | 16830646.9475 | 3086780.3694 | 2091329.8683 | 22008757.1852
2026-02-04 | 0003-00000810 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. # 9 | 11291187.5575 | 2070830.4442 | 1403011.8902 | 14765029.8918
2026-03-19 | 0003-00000832 | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Certif. # 10 | 19796794.38 | 4097582.18 | 2508909.54 | 26403286.1
0
|  |  | Totales | 396213661.4028 | 30915553.8908 | 44848567.607 | 471977782.9006 |  |  |  | 407903787.335
[10 empty] | Por Cobrar | -64073995.5656
|  |  | Total Presupuestado | 1345752968
|  |  | Total Facturado | 231212025.7738
|  |  | Total Sin Facturar | 0
|  |  | Pendiente de Facturar | 1114540942.2262
Facturación Según O. C. Aprobadas
|  | O.C. | Descripcion | Facturado | Pendiente
|  | GDR3760-01-F | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 311916748.8013 | 38718655.1987
|  | GDR3760-01-N | Presupuesto 1 Preliminar Y Hormigon | 0 | 150272316
|  | GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 84296912.6015 | 507094760.9985
|  | GDR3760-02-N | Presupuesto 2 - Albañilería/Inst. | 0 | 253453574.4
|  |  |  | 396213661.4028 | 949539306.5972
|  | Total de Certificados Aprobados y Facturables |  | 526292376.6871
|  | Saldo de Certificados Aprobados sin Facturar |  | 130078715.2843

## Resumen Pto #2
[25 empty] | Actualizado | 2026-04-21
OBRA: GDR 3760
RESUMEN DE OBRA
|  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Acum. Descontado | Previsto | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por certificados |  | 0 | 0 | 84484524.8 | 8012799 | 7853224 | 8963295 | 8241381.396 | 10717734.43 | 10175591.475 | 12720796.16 | 11023993 | 17371057.7808 | 32994657.3 | 37677411.9 | 25158565.47 | 57396789.378 | 0 | 332791821.0898 | 844845248 | 32.66% | 512053426.9102 | 60.61% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 84484524.8 | 8012799 | 7853224 | 8963295 | 8241381.396 | 10717734.43 | 10175591.475 | 12720796.16 | 11023993 | 17371057.7808 | 32994657.3 | 37677411.9 | 25158565.47 | 57396789.378 | 0 | 332791821.0898 | 844845248 |  | 512053426.9102 | 60.61% | 0
Actualización por CAC |  | 0 | 0 | 2728785.6725 | 258807.2883 | 326782.9918 | 523623.511 | 625171.601 | 898239.44 | 1049007.505 | 1516912.94 | 1727138 | 3185892.991 | 6829303.63 | 8391323.26 | 6312414 | 15311641.228 | 0 | 49685044.0585 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Total Ingresos por CAC |  | 0 | 0 | 2728785.6725 | 258807.2883 | 326782.9918 | 523623.511 | 625171.601 | 898239.44 | 1049007.505 | 1516912.94 | 1727138 | 3185892.991 | 6829303.63 | 8391323.26 | 6312414 | 15311641.228 | 0 | 49685044.0585 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Supervisión de Obra |  | 2128206 | 2503867.598 | 2666306.88 | 2632626 | 2612626 | 2612626 | 2770864.0034 | 2921847.5164 | 3148425.5 | 3147165.5 | 3507994.37 | 3077451.27 | 4621659.161 | 3186153.0841 | 3241244.8668 | 3115790.4068 | 0 | 42358437.7774 | 74327579.894 | 65% | 31969142.1166 | 43.01% | 0
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 240000 | 1706000 | 446700 | 1707000 | 3102500 | 535650 | 867350 | 563846 | 597500 | 611500 | 510175 | 902278 | 537124 | 1685000 | 790000 | 13132520.01 | 8568681.164 | 89.58% | -4563838.846 | -53.26% | 0
Movilidad |  | 0 | 320000 | 14684.62 | 181198.83 | 217418.9 | 263908.65 | 162641.49 | 614099.15 | 409160.22 | 639151.33 | 589301.63 | 917395.48 | 1084990.74 | 1932601.61 | 579958.77 | 621749.04 | 432348.34 | 7606944.0274 | 13600000 | 65% | 5993055.9726 | 44.07% | 0
Albañilería | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43528.94 | 493967.79 | 503642.81 | 343399.45 | 13007537.22 | 3518484.57 | 1477363.47 | 2864564.55 | 6304561.56 | 6343465.5 | 1587335.54 | 30259046.2693 | 65392824.6674 | 31.91% | 35133778.3981 | 53.73% | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 725487 | 3309015.82 | 3592574 | 3991998.6869 | 4723373.5201 | 6711151 | 5712430.61 | 7745412.9502 | 8032802.8257 | 14055081.7986 | 20262004.7566 | 21581644.656 | 21958232.0838 | 28378747.4912 | 1829165 | 128176176.4832 | 132573667.8814 | 42.96% | 4397491.3983 | 3.317% | 0
Durlock | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7783423.72 | 0 | 1583421.5 | 0 | 7552799.6394 | 13489970.3475 | 9.187% | 5937170.7082 | 44.01% | 0
Durlock | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 7589829 | 3175584 | 10896814.1639 | 38496186.2604 | 4.557% | 27599372.0965 | 71.69% | 0
Pintura | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116399.22 | 0 | 46767.16 | 0 | 132350.9491 | 19488570.1609 | 0% | 19356219.2118 | 99.32% | 0
Pintura | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40879544.6214 | 0% | 40879544.6214 | 100% | 0
Revestimiento | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012146.6 | 0 | 1690828.7347 | 13983960.3524 | 0% | 12293131.6177 | 87.91% | 0
Revestimiento | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940600 | 0 | 0 | 1531929.7712 | 26733574.4003 | 0% | 25201644.6291 | 94.27% | 0
Eléctrico | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299136.83 | 1111962.15 | 159574.19 | 1207451.04 | 368352.18 | 911386.19 | 976118.42 | 210250.83 | 574075.59 | 76388.01 | 4965352.8877 | 25092459.8299 | 28.98% | 20127106.9422 | 80.21% | 0
Eléctrico | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 450000 | 1808487.9984 | 1155022.7442 | 2519333.7982 | 3802812.4791 | 4355561.0464 | 2943587.5098 | 4066285.041 | 0 | 17814883.2416 | 41278488.6352 | 33.07% | 23463605.3936 | 56.84% | 0
Sanitaria | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7851.24 | 0 | 0 | 94814.9 | 0 | 4296617.49 | 1787531.5 | 675872.13 | 402485.09 | 633057 | 6425159.5891 | 32568315.3532 | 21.72% | 26143155.7641 | 80.27% | 0
Sanitaria | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495009.7475 | 0 | 3912286.3012 | 4566137.8741 | 4327360.772 | 6427831.2136 | 0 | 16085672.4736 | 75115077.7597 | 25.61% | 59029405.2861 | 78.59% | 0
Equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688325.5885 | 711547.4397 | 737537.1937 | 761316.7636 | 787253.6074 | 0 | 3004359.0106 | 7890286.6222 | 32.66% | 4885927.6116 | 61.92% | 0
Total Egresos de Obra |  | 2128206 | 2823867.598 | 3646478.5 | 7828840.65 | 6869318.9 | 8575533.3369 | 10802907.9535 | 12083703.5264 | 12202971.29 | 14407037.4187 | 28687434.4775 | 25755924.6852 | 41590843.0276 | 50789950.8744 | 45880109.2859 | 63634847.2399 | 8523877.89 | 291633275.0281 | 629479187.9499 |  | 337845912.9219 | 53.67% | 0
Gastos Generales
Gastos Directos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897224.5461 | 4034621.5311 | 2054329.6221 | 2194575.9692 | 2284148.6447 | 0 | 10994201.5622 | 32809381.0028 | 0% | 21815179.4405 | 66.49% | 0
Gastos Indirectos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992482.3549 | 4350156.4106 | 3484073.8069 | 3538872.3655 | 3226372.3405 | 0 | 14327114.7928 | 29207080.5695 | 0% | 14879965.7767 | 50.95% | 0
Total Gastos Generales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5889706.901 | 8384777.9417 | 5538403.429 | 5733448.3347 | 5510520.9852 | 0 | 25321316.3551 | 62016461.5723 |  | 36695145.2172 | 59.17% | 0
Total Egresos |  | 2128206 | 2823867.598 | 3646478.5 | 7828840.65 | 6869318.9 | 8575533.3369 | 10802907.9535 | 12083703.5264 | 12202971.29 | 14407037.4187 | 28687434.4775 | 31645631.5863 | 49975620.9693 | 56328354.3034 | 51613557.6206 | 69145368.2252 | 8523877.89 | 316954591.3831 | 691495649.5222
Resultado Operativo |  | -2128206 | -2823867.598 | 83566831.9725 | 442765.6383 | 1310688.0918 | 911385.1741 | -1936354.9565 | -467729.6564 | -978372.31 | -169328.3187 | -15936303.4775 | -11088680.8145 | -10151660.0393 | -10259619.1434 | -20142578.1506 | 3563062.3808 | -8523877.89 | 15837229.7067 | 153349598.4778
Resultado Acumulado |  | -2128206 | -4952073.598 | 78614758.3745 | 79057524.0127 | 80368212.1045 | 81279597.2786 | 79343242.3221 | 78875512.6657 | 77897140.3557 | 77727812.0371 | 61791508.5596 | 50702827.7451 | 40551167.7058 | 30291548.5624 | 10148970.4118 | 13712032.7926 | 5188154.9026

## Cert. Pto. 01
[10 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[10 empty] | 1066.5 | 1170
[10 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 9 |  |  |  | 2025-11-27
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
|  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [10 empty] | Avance |  |  | Importe |  |  | Importe
|  | Descripción | U | Cant | Materiales | Mano de Obra | P unit | Materiales | Mano de obra | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | Material | Mano de Obra | Total
| 1 | TAREAS PRELIMINARES | [8 empty] | 19888202 | 3.97%
| 1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agrimensura | 1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 33318.1857 | 351662.8143 | 384981 | 99954.557 | 1054988.443 | 1154943 |  |  | 33% | 67% | 100% | 381131.19 | 773811.81 | 1154943 | 99954.557 | 1054988.443 | 1154943
| 1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preliminares | 1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 117720.7503 | 139276.2497 | 256997 | 1177207.5029 | 1392762.4971 | 2569970 |  |  | 75% | 25% | 100% | 1927477.5 | 642492.5 | 2569970 | 1177207.5029 | 1392762.4971 | 2569970
Preliminares | 1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 2770506.6932 | 7041825.3068 | 9812332 | 2770506.6932 | 7041825.3068 | 9812332 |  |  | 85% | 15% | 100% | 8340482.2 | 1471849.8 | 9812332 | 2770506.6932 | 7041825.3068 | 9812332
Gastos Generales Obra | 1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 0 | 442847 | 442847 | 0 | 1771388 | 1771388 |  |  | 100% |  | 100% | 1771388 | 0 | 1771388 | 0 | 1771388 | 1771388
Preliminares | 1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1452672.8956 | 835309.1044 | 2287982 | 1452672.8956 | 835309.1044 | 2287982 |  |  | 80% | 20% | 100% | 1830385.6 | 457596.4 | 2287982 | 1452672.8956 | 835309.1044 | 2287982
Preliminares | 1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 913184.8331 | 895033.1669 | 1808218 | 913184.8331 | 895033.1669 | 1808218 |  |  | 20% | 80% | 100% | 361643.6 | 1446574.4 | 1808218 | 913184.8331 | 895033.1669 | 1808218
Preliminares | 1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 483369 | 483369 | 0 | 483369 | 483369 |  |  | 70% | 30% | 100% | 338358.3 | 145010.7 | 483369 | 0 | 483369 | 483369
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [8 empty] | 29649894 | 5.919%
Excavación y Mov. de Suelos | 2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 0 | 52801 | 52801 | 0 | 16262708 | 16262708 |  |  | 100% |  | 100% | 16262708 | 0 | 16262708 | 0 | 16262708 | 16262708
Excavación y Mov. de Suelos | 2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 139936.3798 | 11484779.6202 | 11624716 | 139936.3798 | 11484779.6202 | 11624716 |  |  | 100% |  | 100% | 11624716 | 0 | 11624716 | 139936.3798 | 11484779.6202 | 11624716
Excavación y Mov. de Suelos | 2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 34650.9131 | 82847.0869 | 117498 | 519763.6966 | 1242706.3034 | 1762470 |  |  | 100% |  | 100% | 1762470 | 0 | 1762470 | 519763.6966 | 1242706.3034 | 1762470
| 2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 0 | 28536 | 28536 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE | [8 empty] | 451369624 | 90.11%
Hormigón | 3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 153396.9269 | 139742.0731 | 293139 | 1994160.0492 | 1816646.9508 | 3810807 |  |  | 100% |  | 100% | 3810807 | 0 | 3810807 | 1994160.0492 | 1816646.9508 | 3810807
Hormigón | 3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 120706.1844 | 339990.8156 | 460697 | 2172711.3189 | 6119834.6811 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546 | 2172711.3189 | 6119834.6811 | 8292546
Hormigón | 3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 535853.1041 | 491825.8959 | 1027679 | 6430237.2487 | 5901910.7513 | 12332148 |  |  | 100% |  | 100% | 12332148 | 0 | 12332148 | 6430237.2487 | 5901910.7513 | 12332148
Hormigón | 3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 570669.3267 | 389531.6733 | 960201 | 3994685.287 | 2726721.713 | 6721407 |  |  | 100% |  | 100% | 6721407 | 0 | 6721407 | 3994685.287 | 2726721.713 | 6721407
Hormigón | 3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 444731.8165 | 269542.1835 | 714274 | 16899809.0277 | 10242602.9723 | 27142412 |  |  | 100% |  | 100% | 27142412 | 0 | 27142412 | 16899809.0277 | 10242602.9723 | 27142412
Hormigón | 3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 366556.5212 | 268369.4788 | 634926 | 18694382.5799 | 13686843.4201 | 32381226 |  |  | 100% |  | 100% | 32381226 | 0 | 32381226 | 18694382.5799 | 13686843.4201 | 32381226
Hormigón | 3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 846538.7558 | 442746.2442 | 1289285 | 13544620.0923 | 7083939.9077 | 20628560 |  |  | 100% |  | 100% | 20628560 | 0 | 20628560 | 13544620.0923 | 7083939.9077 | 20628560
Hormigón | 3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 704684.1187 | 391541.8813 | 1096226 | 4932788.8311 | 2740793.1689 | 7673582 |  |  | 100% |  | 100% | 7673582 | 0 | 7673582 | 4932788.8311 | 2740793.1689 | 7673582
Hormigón | 3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 496553.3554 | 307469.6446 | 804023 | 44689801.9901 | 27672268.0099 | 72362070 |  |  | 13.33% | 86.67% | 100% | 9645863.931 | 62716206.069 | 72362070 | 44689801.9901 | 27672268.0099 | 72362070
Hormigón | 3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 506115.0136 | 382617.9864 | 888733 | 16195680.4356 | 12243775.5644 | 28439456 |  |  | 100.3% | -0.28% | 100% | 28519086.4768 | -79630.4768 | 28439456 | 16195680.4356 | 12243775.5644 | 28439456
Hormigón | 3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 756873.9065 | 737813.0935 | 1494687 | 34816199.7013 | 33939402.2987 | 68755602 |  |  | 58.24% | 41.76% | 100% | 40043262.6048 | 28712339.3952 | 68755602 | 34816199.7013 | 33939402.2987 | 68755602
Hormigón | 3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 753999.6912 | 919385.3088 | 1673385 | 23373990.4262 | 28500944.5738 | 51874935 |  |  | 100% |  | 100% | 51874935 | 0 | 51874935 | 23373990.4262 | 28500944.5738 | 51874935
Hormigón | 3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 547021.0034 | 491992.9966 | 1039014 | 13128504.0814 | 11807831.9186 | 24936336 |  |  | 65.19% | 34.81% | 100% | 16255997.4384 | 8680338.5616 | 24936336 | 13128504.0814 | 11807831.9186 | 24936336
Hormigón | 3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 712523.9637 | 440736.0363 | 1153260 | 27788434.5862 | 17188705.4138 | 44977140 |  |  | 81.89% | 18.11% | 100% | 36831779.946 | 8145360.054 | 44977140 | 27788434.5862 | 17188705.4138 | 44977140
Hormigón | 3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 724547.8751 | 529616.1249 | 1254164 | 2898191.5003 | 2118464.4997 | 5016656 |  |  | 63.25% | 36.75% | 100% | 3173034.92 | 1843621.08 | 5016656 | 2898191.5003 | 2118464.4997 | 5016656
Hormigón | 3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 554645.9739 | 556889.0261 | 1111535 | 5546459.7389 | 5568890.2611 | 11115350 |  |  | 56.4% | 43.6% | 100% | 6269057.4 | 4846292.6 | 11115350 | 5546459.7389 | 5568890.2611 | 11115350
Hormigón | 3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 547021.0034 | 491992.9966 | 1039014 | 3282126.0204 | 2951957.9796 | 6234084 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 6234084 | 6234084 | 3282126.0204 | 2951957.9796 | 6234084
Hormigón | 3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 0 | 11272951 | 11272951 | 0 | 11272951 | 11272951 |  |  | 65% | 35% | 100% | 7327418.15 | 3945532.85 | 11272951 | 0 | 11272951 | 11272951
Hormigón | 3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 0 | 304811 | 304811 | 0 | 4572165 | 4572165 |  |  | 80% | 20% | 100% | 3657732 | 914433 | 4572165 | 0 | 4572165 | 4572165
Hormigón | 3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68288.5128 | 0.4872 | 68289 | 204865.5384 | 1.4616 | 204867 |  |  | 100% |  | 100% | 204867 | 0 | 204867 | 204865.5384 | 1.4616 | 204867
Hormigón | 3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 9397.437 | 24260.563 | 33658 | 733000.0849 | 1892323.9151 | 2625324 |  |  | 100% |  | 100% | 2625324 | 0 | 2625324 | 733000.0849 | 1892323.9151 | 2625324
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS | [7 empty] | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 370011807.257 | 130895912.743 | 500907720 | 248393875.0967 | 252513844.9033 | 500907720
100%
[5 empty] | 3 | DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -87820038.2262 | -17.53% | [9 empty] | 0
[5 empty] | Hormigón | 3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | 0 | 888733 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -87820038.2262
[5 empty] | Hormigón | 3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | -75.681 | 804023 | -60849264.663 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | -60849264.663 | -60849264.663 |  |  |  | 93845459
[5 empty] | Hormigón | 3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | -13.8736 | 1494687 | -20736689.5632 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | -20736689.5632 | -20736689.5632 |  |  |  | 6025420.7738
[5 empty] | Hormigón | 3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | -6 | 1039014 | -6234084 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | -6234084 | -6234084
[6 empty] | SUBTOTAL DEDUCTIVOS PTO#1 |  |  |  |  | -87820038.2262 |  |  |  |  | 0 | -87820038.2262 | -87820038.2262 |  |  |  | -35128015.2905
[17 empty] | 100% | 100%

## Cert. Pto. 02
[10 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[10 empty] | 1066.5 | 1170
45667
|  | OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [10 empty] | Certificado | 13 |  |  |  | 2026-03-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
|  | PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [10 empty] | Avance |  |  | Importe |  |  | Importe
|  | Descripción | U | Cant | Materiales | Mano de obra | P unit | Materiales | Mano de obra | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | Material | Mano de obra | Total
| 4 | MAMPOSTERÍA | [8 empty] | 51045774 | 6.042%
Albañilería | 4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 8784.0014 | 13355.9986 | 22140 | 5454864.8951 | 8294075.1049 | 13748940 |  |  | 85% | 2% | 87% | 11686599 | 274978.8 | 11961577.8 | 4745732.4587 | 7215845.3413 | 11961577.8
Albañilería | 4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 11080.9596 | 13356.0404 | 24437 | 8643148.4897 | 10417711.5103 | 19060860 |  |  | 85% | 5% | 90% | 16201731 | 953043 | 17154774 | 7778833.6407 | 9375940.3593 | 17154774
Albañilería | 4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 8602.3426 | 14645.6574 | 23248 | 481731.1846 | 820156.8154 | 1301888 |  |  | 100% |  | 100% | 1301888 | 0 | 1301888 | 481731.1846 | 820156.8154 | 1301888
Albañilería | 4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 15390.1947 | 13355.8053 | 28746 | 646388.1777 | 560943.8223 | 1207332 |  |  | 70% | 15% | 85% | 845132.4 | 181099.8 | 1026232.2 | 549429.951 | 476802.249 | 1026232.2
Albañilería | 4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 22413.7308 | 14519.2692 | 36933 | 1568961.1574 | 1016348.8426 | 2585310 |  |  | 10% |  | 10% | 258531 | 0 | 258531 | 156896.1157 | 101634.8843 | 258531
Albañilería | 4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 15316.2905 | 13355.7095 | 28672 | 76581.4524 | 66778.5476 | 143360 |  |  | 10% |  | 10% | 14336 | 0 | 14336 | 7658.1452 | 6677.8548 | 14336
Albañilería | 4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 4301.1713 | 14309.8287 | 18611 | 830126.0592 | 2761796.9408 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 12119.8049 | 16458.1951 | 28578 | 739308.1017 | 1003949.8983 | 1743258 |  |  | 60% | 40% | 100% | 1045954.8 | 697303.2 | 1743258 | 739308.1017 | 1003949.8983 | 1743258
Albañilería | 4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 81044.5291 | 199778.4709 | 280823 | 81044.5291 | 199778.4709 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 202488.7702 | 598725.2298 | 801214 | 202488.7702 | 598725.2298 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 171579.1872 | 353654.8128 | 525234 | 171579.1872 | 353654.8128 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 161909.861 | 75874.139 | 237784 | 485729.5829 | 227622.4171 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 48976.2436 | 49049.7564 | 98026 | 1959049.745 | 1961990.255 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 31913.8403 | 145741.1597 | 177655 | 255310.7221 | 1165929.2779 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | AISLACIONES | [8 empty] | 19239698 | 2.277%
Albañilería | 5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 1078.9962 | 5417.0038 | 6496 | 146743.4779 | 736712.5221 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 17576.4859 | 15693.5141 | 33270 | 1353389.4139 | 1208400.5861 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 1078.9962 | 5417.0038 | 6496 | 115452.5893 | 579619.4107 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4831.67 | 0.32999 | 4832 | 898690.6227 | 61.3773 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 1674.722 | 2459.278 | 4134 | 311498.2887 | 457425.7113 | 768924 |  |  | 100% |  | 100% | 768924 | 0 | 768924 | 311498.2887 | 457425.7113 | 768924
Albañilería | 5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 15623.543 | 12563.457 | 28187 | 6093181.7769 | 4899748.2231 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 0 | 2438774 | 2438774 | 0 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | CUBIERTAS | [8 empty] | 1722875 | 0.2039%
Albañilería | 6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 19854.3344 | 11470.6656 | 31325 | 1091988.391 | 630886.609 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | REVOQUES | [8 empty] | 92324467 | 10.93%
Albañilería | 7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 5343.2063 | 14599.7937 | 19943 | 4696678.3114 | 12833218.6886 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 5343.2063 | 21423.7937 | 26767 | 3825735.6894 | 15339436.3106 | 19165172 |  |  | 40% | 15% | 55% | 7666068.8 | 2874775.8 | 10540844.6 | 2104154.6292 | 8436689.9708 | 10540844.6
Albañilería | 7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 7095.6693 | 15867.3307 | 22963 | 10210668.1802 | 22833088.8198 | 33043757 |  |  | 10% | 70% | 80% | 3304375.7 | 23130629.9 | 26435005.6 | 8168534.5441 | 18266471.0559 | 26435005.6
Albañilería | 7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 0 | 16909 | 16909 | 0 | 5867423 | 5867423 |  |  | 10% | 70% | 80% | 586742.3 | 4107196.1 | 4693938.4 | 0 | 4693938.4 | 4693938.4
Albañilería | 7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 1555.6575 | 17828.3425 | 19384 | 205346.7886 | 2353341.2114 | 2558688 |  |  | 10% | 70% | 80% | 255868.8 | 1791081.6 | 2046950.4 | 164277.4309 | 1882672.9691 | 2046950.4
Albañilería | 7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 5343.2063 | 14599.7937 | 19943 | 3793676.4518 | 10365853.5482 | 14159530 |  |  | 5% | 20% | 25% | 707976.5 | 2831906 | 3539882.5 | 948419.1129 | 2591463.3871 | 3539882.5
| 8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [8 empty] | 49520833 | 5.862%
Albañilería | 8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 41234.5957 | 17345.4043 | 58580 | 4412101.7413 | 1855958.2587 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 29375.0151 | 9353.9849 | 38729 | 7578753.8905 | 2413328.1095 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 9286.4855 | 13656.5145 | 22943 | 3946756.3514 | 5804018.6486 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 32611.1071 | 7743.8929 | 40355 | 6522221.4284 | 1548778.5716 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 10973.6236 | 20541.3764 | 31515 | 844969.0198 | 1581685.9802 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 9849.9099 | 9833.0901 | 19683 | 758443.0631 | 757147.9369 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 3621.7106 | 10713.2894 | 14335 | 1600796.0777 | 4735273.9223 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 3621.7106 | 10713.2894 | 14335 | 1303815.8099 | 3856784.1901 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ESCALERAS | [8 empty] | 4852846 | 0.5744%
Albañilería | 9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 241430.2132 | 1867879.7868 | 2109310 | 241430.2132 | 1867879.7868 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 3455.732 | 24566.268 | 28022 | 279914.2945 | 1989867.7055 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 812.8963 | 9486.1037 | 10299 | 37393.2317 | 436360.7683 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 4184652 | 0.4953%
Albañilería | 10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 266545.4854 | 1577986.5146 | 1844532 | 266545.4854 | 1577986.5146 | 1844532 |  |  | 0% | 75% | 75% | 0 | 1383399 | 1383399 | 199909.1141 | 1183489.8859 | 1383399
Albañilería | 10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 266545.4854 | 948391.5146 | 1214937 | 266545.4854 | 948391.5146 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 66636.3714 | 473196.6286 | 539833 | 66636.3714 | 473196.6286 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 26654.5485 | 31880.4515 | 58535 | 266545.4854 | 318804.5146 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 31170783 | 3.69%
Revestimiento | 11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 5419.3089 | 13860.6911 | 19280 | 211353.0486 | 540566.9514 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 9537.3954 | 15824.6046 | 25362 | 457794.9802 | 759581.0198 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 1737.1289 | 17426.8711 | 19164 | 302260.4348 | 3032275.5652 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 1737.1289 | 17426.8711 | 19164 | 159815.8621 | 1603272.1379 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 3695.6638 | 10347.3362 | 14043 | 29565.3105 | 82778.6895 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 10264.3933 | 16365.6067 | 26630 | 472162.0914 | 752817.9086 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 9537.3954 | 15824.6046 | 25362 | 5360016.227 | 8893427.773 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 9537.3954 | 20571.6046 | 30109 | 696229.8658 | 1501727.1342 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 9537.3954 | 15824.6046 | 25362 | 1363847.5453 | 2262918.4547 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 9537.3954 | 15824.6046 | 25362 | 1010963.9147 | 1677408.0853 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 8990052 | 1.064%
Revestimiento | 12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 1078.9962 | 5417.0038 | 6496 | 20500.9271 | 102923.0729 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 4664.546 | 4394.454 | 9059 | 2920005.7929 | 2750928.2071 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 1421.1449 | 6857.8551 | 8279 | 548561.9268 | 2647132.0732 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 14836279 | 1.756%
Revestimiento | 13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 9537.3954 | 20571.6046 | 30109 | 3938944.3091 | 8496072.6909 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 9537.3954 | 20571.6046 | 30109 | 171673.1176 | 370288.8824 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 48655.6074 | 44309.3926 | 92965 | 973112.1479 | 886187.8521 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | CIELORRASOS | [8 empty] | 33813897 | 4.002%
Durlock | 14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 7746.1222 | 15877.8778 | 23624 | 3563216.1928 | 7303823.8072 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durlock | 14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 0 | 16659 | 16659 | 0 | 7230006 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durlock | 14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 14222.7829 | 21594.2171 | 35817 | 1635620.0309 | 2483334.9691 | 4118955 |  |  | 10% | 10% | 20% | 411895.5 | 411895.5 | 823791 | 327124.0062 | 496666.9938 | 823791
Durlock | 14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 19537.8571 | 21594.1429 | 41132 | 1738869.2792 | 1921878.7208 | 3660748 |  |  | 10% | 10% | 20% | 366074.8 | 366074.8 | 732149.6 | 347773.8558 | 384375.7442 | 732149.6
Durlock | 14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 1416.5184 | 7857.4816 | 9274 | 750754.7593 | 4164465.2407 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durlock | 14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 1416.5184 | 7857.4816 | 9274 | 79325.0312 | 440018.9688 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durlock | 14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 1420.8182 | 3915.1818 | 5336 | 666363.7136 | 1836220.2864 | 2502584 |  |  | 15% |  | 15% | 375387.6 | 0 | 375387.6 | 99954.557 | 275433.043 | 375387.6
| 15 | PINTURA | [8 empty] | 81675029 | 9.667%
Pintura | 15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 2432.1293 | 19642.8707 | 22075 | 1797343.5501 | 14516081.4499 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 3028.0616 | 5854.9384 | 8883 | 4357380.6512 | 8425256.3488 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 3896.5839 | 10398.4161 | 14295 | 1800221.746 | 4804068.254 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 2854.2929 | 4683.7071 | 7538 | 411018.1847 | 674453.8153 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 3028.0616 | 5854.9384 | 8883 | 1392908.3388 | 2693271.6612 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 3896.5839 | 11853.4161 | 15750 | 794903.1086 | 2418096.8914 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 10173.4918 | 6980.5082 | 17154 | 2665454.8543 | 1828893.1457 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 13327.2743 | 13206.7257 | 26534 | 10075419.3492 | 9984284.6508 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 13327.2743 | 18409.7257 | 31737 | 746327.3592 | 1030944.6408 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 266545.4854 | 618485.5146 | 885031 | 266545.4854 | 618485.5146 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 15654.2482 | 67731.7518 | 83386 | 1142760.1221 | 4944417.8779 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 522669.2196 | 3763822.7804 | 4286492 | 522669.2196 | 3763822.7804 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 0 | 0%
Revestimiento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 9415299 | 1.114%
Albañilería | 17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 5419.3089 | 73901.6911 | 79321 | 308900.6095 | 4212396.3905 | 4521297 |  |  | 70% | 30% | 100% | 3164907.9 | 1356389.1 | 4521297 | 308900.6095 | 4212396.3905 | 4521297
Albañilería | 17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 5419.3089 | 73901.6911 | 79321 | 59612.3983 | 812918.6017 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 1982.9744 | 49178.0256 | 51161 | 128893.3364 | 3196571.6636 | 3325465 |  |  | 70% | 20% | 90% | 2327825.5 | 665093 | 2992918.5 | 116004.0028 | 2876914.4972 | 2992918.5
Albañilería | 17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 5419.3089 | 110581.6911 | 116001 | 32515.8536 | 663490.1464 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | INSTALACION ELECTRICA | [8 empty] | 87609553 | 10.37%
Eléctrico | 18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 27107.9169 | 49423.0831 | 76531 | 7048058.404 | 12850001.596 | 19898060 |  |  | 49.5% | 2% | 51.5% | 9849539.7 | 397961.2 | 10247500.9 | 3629750.0781 | 6617750.8219 | 10247500.9
Eléctrico | 18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 23812.3147 | 49422.6853 | 73235 | 1476363.5126 | 3064206.4874 | 4540570 |  |  | 44.5% | 2% | 46.5% | 2020553.65 | 90811.4 | 2111365.05 | 686509.0333 | 1424856.0167 | 2111365.05
Eléctrico | 18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 23812.3147 | 49422.6853 | 73235 | 285747.7766 | 593072.2234 | 878820 |  |  | 65.5% |  | 65.5% | 575627.1 | 0 | 575627.1 | 187164.7937 | 388462.3063 | 575627.1
Eléctrico | 18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 23812.3147 | 49422.6853 | 73235 | 380997.0355 | 790762.9645 | 1171760 |  |  | 55.5% |  | 55.5% | 650326.8 | 0 | 650326.8 | 211453.3547 | 438873.4453 | 650326.8
Eléctrico | 18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 23812.3147 | 49422.6853 | 73235 | 23812.3147 | 49422.6853 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294 | 9524.9259 | 19769.0741 | 29294
Eléctrico | 18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 23812.3147 | 49422.6853 | 73235 | 571495.5532 | 1186144.4468 | 1757640 |  |  | 40% |  | 40% | 703056 | 0 | 703056 | 228598.2213 | 474457.7787 | 703056
Eléctrico | 18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 19730.5821 | 49423.4179 | 69154 | 4459111.546 | 11169692.454 | 15628804 |  |  | 45.3% | 2% | 47.3% | 7079848.212 | 312576.08 | 7392424.292 | 2109159.7613 | 5283264.5307 | 7392424.292
Eléctrico | 18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 45885.1321 | 49422.8679 | 95308 | 1468324.2281 | 1581531.7719 | 3049856 |  |  | 45% | 2% | 47% | 1372435.2 | 60997.12 | 1433432.32 | 690112.3872 | 743319.9328 | 1433432.32
Eléctrico | 18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 19730.5821 | 49423.4179 | 69154 | 157844.6565 | 395387.3435 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 19730.5821 | 49423.4179 | 69154 | 157844.6565 | 395387.3435 | 553232 |  |  | 45% |  | 45% | 248954.4 | 0 | 248954.4 | 71030.0954 | 177924.3046 | 248954.4
Eléctrico | 18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 16109.8817 | 34506.1183 | 50616 | 418856.9245 | 897159.0755 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 16109.8817 | 34506.1183 | 50616 | 434966.8062 | 931665.1938 | 1366632 |  |  | 55% | 2% | 57% | 751647.6 | 27332.64 | 778980.24 | 247931.0796 | 531049.1604 | 778980.24
Eléctrico | 18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 16109.8817 | 34506.1183 | 50616 | 144988.9354 | 310555.0646 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 16109.8817 | 34506.1183 | 50616 | 467186.5697 | 1000677.4303 | 1467864 |  |  | 55% | 2% | 57% | 807325.2 | 29357.28 | 836682.48 | 266296.3447 | 570386.1353 | 836682.48
Eléctrico | 18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 16109.8817 | 34506.1183 | 50616 | 48329.6451 | 103518.3549 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2 | 19331.8581 | 41407.3419 | 60739.2
Eléctrico | 18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 1747188.3587 | 498581.6413 | 2245770 | 1747188.3587 | 498581.6413 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 789264.028 | 326768.972 | 1116033 | 789264.028 | 326768.972 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 212872.2526 | 318123.7474 | 530996 | 425744.5052 | 636247.4948 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 276334.1445 | 319074.8555 | 595409 | 2487007.3003 | 2871673.6997 | 5358681 |  |  | 20% |  | 20% | 1071736.2 | 0 | 1071736.2 | 497401.4601 | 574334.7399 | 1071736.2
Eléctrico | 18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 4265999.5337 | 2112278.4663 | 6378278 | 4265999.5337 | 2112278.4663 | 6378278 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 956741.7 | 956741.7 | 639899.93 | 316841.77 | 956741.7
Eléctrico | 18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 661656.3012 | 1034069.6988 | 1695726 | 661656.3012 | 1034069.6988 | 1695726 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 254358.9 | 254358.9 | 99248.4452 | 155110.4548 | 254358.9
Eléctrico | 18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 661656.3012 | 1034069.6988 | 1695726 | 661656.3012 | 1034069.6988 | 1695726 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 254358.9 | 254358.9 | 99248.4452 | 155110.4548 | 254358.9
Eléctrico | 18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 15984 | 15984 | 0 | 255744 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 0 | 10416 | 10416 | 0 | 1458240 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 0 | 10416 | 10416 | 0 | 2354016 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 0 | 25377 | 25377 | 0 | 203016 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 0 | 93081 | 93081 | 0 | 2233944 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 0 | 25377 | 25377 | 0 | 304524 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0 | 25377 | 25377 | 0 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 0 | 15984 | 15984 | 0 | 1742256 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 4099232.6683 | 1417696.3317 | 5516929 | 4099232.6683 | 1417696.3317 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 759731.8684 | 197822.1316 | 957554 | 759731.8684 | 197822.1316 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 0 | 142634 | 142634 | 0 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
|  | INSTALACION CLOACAL | [8 empty] | 21227962 | 2.513%
Sanitaria | 19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 2934174.6932 | 3859669.3068 | 6793844 | 2934174.6932 | 3859669.3068 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 3772510.3199 | 5780072.6801 | 9552583 | 3772510.3199 | 5780072.6801 | 9552583 |  |  | 35% | 20% | 55% | 3343404.05 | 1910516.6 | 5253920.65 | 2074880.6759 | 3179039.9741 | 5253920.65
Sanitaria | 19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1676671.2533 | 3204863.7467 | 4881535 | 1676671.2533 | 3204863.7467 | 4881535 |  |  | 35% | 10% | 45% | 1708537.25 | 488153.5 | 2196690.75 | 754502.064 | 1442188.686 | 2196690.75
|  | INSTALACION PLUVIAL | [8 empty] | 7075989 | 0.8375%
Sanitaria | 19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 978058.2311 | 1498537.7689 | 2476596 | 978058.2311 | 1498537.7689 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 1397226.0444 | 2140767.9556 | 3537994 | 1397226.0444 | 2140767.9556 | 3537994 |  |  | 40% | 5% | 45% | 1415197.6 | 176899.7 | 1592097.3 | 628751.72 | 963345.58 | 1592097.3
Sanitaria | 19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 419167.8133 | 642231.1867 | 1061399 | 419167.8133 | 642231.1867 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [8 empty] | 34829620 | 4.123%
Sanitaria | 19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 1189974.9351 | 2073248.0649 | 3263223 | 1189974.9351 | 2073248.0649 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1586633.2469 | 2079197.7531 | 3665831 | 1586633.2469 | 2079197.7531 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1189974.9351 | 2073248.0649 | 3263223 | 1189974.9351 | 2073248.0649 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 3966583.1171 | 14447285.8829 | 18413869 | 3966583.1171 | 14447285.8829 | 18413869 |  |  | 40% | 20% | 60% | 7365547.6 | 3682773.8 | 11048321.4 | 2379949.8703 | 8668371.5297 | 11048321.4
Sanitaria | 19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 2696730.4486 | 3526743.5514 | 6223474 | 2696730.4486 | 3526743.5514 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [8 empty] | 2637801 | 0.3122%
Sanitaria | 19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 599727.3422 | 2038073.6578 | 2637801 | 599727.3422 | 2038073.6578 | 2637801 |  |  | 30% | 50% | 80% | 791340.3 | 1318900.5 | 2110240.8 | 479781.8738 | 1630458.9262 | 2110240.8
|  | INSTALACION CALEFACCION | [8 empty] | 39784561 | 4.709%
Sanitaria | 19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 9148880.1262 | 26853977.8738 | 36002858 | 9148880.1262 | 26853977.8738 | 36002858 |  |  | 15% |  | 15% | 5400428.7 | 0 | 5400428.7 | 1372332.0189 | 4028096.6811 | 5400428.7
Sanitaria | 19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 801158.0045 | 2980544.9955 | 3781703 | 801158.0045 | 2980544.9955 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | INSTALACION DE INCENDIO | [8 empty] | 6439007 | 0.7622%
Sanitaria | 19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 3922794.9232 | 2516212.0768 | 6439007 | 3922794.9232 | 2516212.0768 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | INSTALACION DE GAS | [8 empty] | 33172785 | 3.926%
Sanitaria | 19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 6948501.6724 | 20845505.3276 | 27794007 | 6948501.6724 | 20845505.3276 | 27794007 |  |  | 10% | 15% | 25% | 2779400.7 | 4169101.05 | 6948501.75 | 1737125.4181 | 5211376.3319 | 6948501.75
Sanitaria | 19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 19990.9114 | 39982.0886 | 59973 | 159927.2913 | 319856.7087 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 1999.0911 | 25640.9089 | 27640 | 15992.7291 | 205127.2709 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 0 | 4677874 | 4677874 | 0 | 4677874 | 4677874 |  |  | 20% |  | 20% | 935574.8 | 0 | 935574.8 | 0 | 935574.8 | 935574.8
| 20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 0 | 0%
Termomecánica | 20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termomecánica | 20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 0 | 0%
Albañilería | 21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 2934560 | 0.3473%
Albañilería | 22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 0 | 91705 | 91705 | 0 | 733640 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 0 | 91705 | 91705 | 0 | 2200920 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | 19050437 | 2.255%
Albañilería | 23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 71563.2068 | 187499.7932 | 259063 | 429379.2407 | 1124998.7593 | 1554378 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 233156.7 | 233156.7 | 64406.8861 | 168749.8139 | 233156.7
Albañilería | 23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 66636.3714 | 727310.6286 | 793947 | 66636.3714 | 727310.6286 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 10251.7494 | 16824.2506 | 27076 | 266545.4854 | 437430.5146 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 32755.8373 | 36500.1627 | 69256 | 7566598.419 | 8431537.581 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | AYUDA DE GREMIOS | [8 empty] | 76903896 | 9.103%
Albañilería | 24.01 | Sereno | mes | 17 | 0 | 973327 | 973327 | 0 | 16546559 | 16546559 |  |  | 60% | 5% | 65% | 9927935.4 | 827327.95 | 10755263.35 | 0 | 10755263.35 | 10755263.35
Seguridad e Higiene | 24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 0 | 2005316 | 2005316 | 0 | 8021264 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264 | 0 | 8021264 | 8021264
Seguridad e Higiene | 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 0 | 199910 | 199910 | 0 | 3398470 | 3398470 |  |  | 60% | 5% | 65% | 2039082 | 169923.5 | 2209005.5 | 0 | 2209005.5 | 2209005.5
Albañilería | 24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 3071394.4132 | 3213061.5868 | 6284456 | 3071394.4132 | 3213061.5868 | 6284456 |  |  | 100% |  | 100% | 6284456 | 0 | 6284456 | 3071394.4132 | 3213061.5868 | 6284456
Albañilería | 24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 66636.3714 | 807258.6286 | 873895 | 1132818.3131 | 13723396.6869 | 14856215 |  |  | 50% | 5% | 55% | 7428107.5 | 742810.75 | 8170918.25 | 623050.0722 | 7547868.1778 | 8170918.25
Albañilería | 24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 33318.1857 | 543859.8143 | 577178 | 566409.1565 | 9245616.8435 | 9812026 |  |  | 50% | 5% | 55% | 4906013 | 490601.3 | 5396614.3 | 311525.0361 | 5085089.2639 | 5396614.3
Albañilería | 24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 333181.8568 | 4944632.1432 | 5277814 | 333181.8568 | 4944632.1432 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Movilidad | 24.08 | Fletes | mes | 17 | 0 | 399819 | 399819 | 0 | 6796923 | 6796923 |  |  | 60% | 5% | 65% | 4078153.8 | 339846.15 | 4417999.95 | 0 | 4417999.95 | 4417999.95
Gastos Generales Obra | 24.09 | Volquetes | mes | 17 | 266545.4854 | 81111.5146 | 347657 | 4531273.2523 | 1378895.7477 | 5910169 |  |  | 50% | 5% | 55% | 2955084.5 | 295508.45 | 3250592.95 | 2492200.2888 | 758392.6612 | 3250592.95
| 25 | JEFATURA DE OBRA | [8 empty] | 110386593 | 13.07%
Supervisión de Obra | 25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 0 | 5826965 | 5826965 | 0 | 99058405 | 99058405 |  |  | 60% | 5% | 65% | 59435043 | 4952920.25 | 64387963.25 | 0 | 64387963.25 | 64387963.25
Movilidad | 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 0 | 666364 | 666364 | 0 | 11328188 | 11328188 |  |  | 60% | 5% | 65% | 6796912.8 | 566409.4 | 7363322.2 | 0 | 7363322.2 | 7363322.2
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS | [7 empty] | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 212122785.862 | 63774210.42 | 275896996.282 | 53238700.2999 | 222658295.9821 | 275896996.282
[17 empty] | 7.549% | 32.66%
DEDUCTIVOS
[6 empty] | 4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | -485729.5829
[6 empty] | 4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | -3 | 161909.861 | -485729.5829 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | -1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | -3563216.1928
[6 empty] | 14.01 | Aplicado de yeso | m2 | -460 | 7746.1222 | -3563216.1928 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | -434 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15 | PINTURA |  |  |  |  | -1392908.3388
[6 empty] | 15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | -460 | 3028.0616 | -1392908.3388 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | -721690.5164
[6 empty] | 18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | -8 | 19730.5821 | -157844.6565 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | -26 | 16109.8817 | -418856.9245 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | -9 | 16109.8817 | -144988.9354 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUB TOTAL DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -6163544.631 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RESUMEN CERTIFICADO | [12 empty] | CERT. N° | 13 |  | 2026-03-27
|  | Descripción | [14 empty] | % | IMPORTE
| A | Presupuesto aprobado | [15 empty] | 844845248
| B | Anticipo | [14 empty] | 10% | 84484524.8
| C | Certificado actual | [15 empty] | 63774210.42
| D | Desacopio | [14 empty] | -10% | -6377421.042
| E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [10 empty] | Base 12-2024 | Act. 02-2025 |  |  |  | 57396789.378
| F | Actualizacion CAC | [10 empty] | 15356.4 | 15852.4 |  | 1.0323 | 3.23% | 1853872.4917
| G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [15 empty] | 59250661.8697

## Cash Flow (hidden)
ARQUINERING S.R.L.
Obra: Mansilla 2920
Cash Flow
|  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Total
Ingresos
Ingresos de Obra |  | #REF! | #REF! | 0
Actualización por CAC |  | #REF! | #REF! | 0
Total Ingresos Netos |  | #REF! | #REF! | 0
Egresos
Egresos de Obra
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 0
Gastos en Personal |  | 0 | 0 | 0
Supervisión de Obra |  | 0 | 0 | 0
Movilidad |  | 0 | 0 | 0
Preliminares |  | 0 | 0 | 0
Agrimensura |  | 0 | 0 | 0
Excavación y Mov. de Suelos |  | 0 | 0 | 0
Hormigón | MAT | 0 | 0 | 0
Hormigón | MO | 0 | 0 | 0
Albañilería | MAT | 0 | 0 | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 0
Durlock | MAT | 0 | 0 | 0
Durlock | MO | 0 | 0 | 0
Revestimiento | MAT | 0 | 0 | 0
Revestimiento | MO | 0 | 0 | 0
Pintura | MAT | 0 | 0 | 0
Pintura | MO | 0 | 0 | 0
Eléctrico | MAT | 0 | 0 | 0
Eléctrico | MO | 0 | 0 | 0
Sanitaria | MAT | 0 | 0 | 0
Sanitaria | MO | 0 | 0 | 0
Termomecánica | MAT | 0 | 0 | 0
Termomecánica | MO | 0 | 0 | 0
Equipos |  | 0 | 0 | 0
Gastos Generales Obra |  | 0 | 0 | 0
Consumibles y Ferretería |  | 0 | 0 | 0
Total Egresos de Obra |  | 0 | 0 | 0
Gastos Generales
Gastos Directos |  |  |  | 0
Gastos Indirectos |  |  |  | 0
Total Gastos Generales |  | 0 | 0 | 0
Total Egresos |  | 0 | 0 | 0
Saldo de Caja |  | #REF! | #REF! | 0
Saldo de Caja Acumulado |  | #REF! | #REF! | 0

## M.O. HOR
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Capataz | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | 85927.1 | 76955.08 | 65493.07 | 60860.58 | 2024-12-01 |  |  |  | Días | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 87384 | 78375 | 66853 | 61892 | 2025-01-01
[6 empty] | 89383 | 80395 | 68472 | 63382 | 2025-02-01
[6 empty] | 91464 | 82269 | 70296 | 65595 | 2025-03-01
[6 empty] | 93235.3665 | 83766.3876 | 71410.817 | 66568.0939 | 2025-05-01
[6 empty] | 94177.1379 | 84612.5127 | 72132.1384 | 67240.4989 | 2025-06-01
[6 empty] | 95080 | 85425 | 72871 | 67908 | 2025-07-01
2025-02-01 | 2Q | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2411850 | 0 | 0 | 2411850 | 2411850 | T |  | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
2025-03-01 | 1Q | 4 | 37 | 0 | 0 | 365856 | 3043953 | 0 | 0 | 3409809 | 3409809 | T |  | 11 | 0.36364 | 3.3636 | 0 | 0 | 3.7273
2025-03-01 | 2Q | 13 | 52 | 0 | 0 | 1189032 | 4277988 | 0 | 0 | 5467020 | 5467020 | T |  | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5
[10 empty] | 11288679 | 11288679
[10 empty] | Total T | 11288679
Total P
11288679

## M.O. ALB
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Capataz | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | 85927.1 | 76955.08 | 65493.07 | 60860.58 | 2024-12-01 |  |  |  | Días | ESP | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 87384 | 78375 | 66853 | 61892 | 2025-01-01
[6 empty] | 89383 | 80395 | 68472 | 63382 | 2025-02-01
[6 empty] | 91464 | 82269 | 70296 | 65595 | 2025-03-01
[6 empty] | 93235.3665 | 83766.3876 | 71410.817 | 66568.0939 | 2025-05-01
[6 empty] | 94177.1379 | 84612.5127 | 72132.1384 | 67240.4989 | 2025-06-01
[6 empty] | 95080 | 85425 | 72871 | 67908 | 2025-07-01
[6 empty] | 95889.2 | 86356.18 | 73781.11 | 68935.35 | 2025-08-01
[6 empty] | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 2025-09-01
[6 empty] | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 2025-10-01
[6 empty] | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 2025-11-01
[6 empty] | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 2025-12-01
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
2025-02-01 | 2Q | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 342360 | 380292 | 722652 | 722652 | T |  | 6 | 0 | 0 | 0.83333 | 1 | 1.8333
2025-03-01 | 1Q | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 702960 | 393570 | 1096530 | 1096530 | T |  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1.6
2025-03-01 | 2Q | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 843552 | 787140 | 1630692 | 1630692 | T |  | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2025-04-01 | 1Q | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 843552 | 852735 | 1696287 | 1696287 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0.92308 | 1 | 1.9231
2025-04-01 | 2Q | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 843552 | 852735 | 1696287 | 1696287 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0.92308 | 1 | 1.9231
2025-05-01 | 1Q | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 928340.6208 | 865385.2203 | 1793725.8411 | 1793725.8411 | T |  | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2025-05-01 | 2Q | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 999751.4377 | 998521.4081 | 1998272.8458 | 1998272.8458 | T |  | 15 | 0 | 0 | 0.93333 | 1 | 1.9333
2025-06-01 | 1Q | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 721321.3837 | 1143088.4806 | 1864409.8643 | 1864409.8643 | T |  | 12 | 0 | 0 | 0.83333 | 1.4167 | 2.25
2025-06-01 | 2Q | 0 | 0 | 14 | 27.5 | 0 | 0 | 1009849.9371 | 1849113.7187 | 2858963.6558 | 2858963.6558 | T |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.9643 | 2.9643
2025-07-01 | 1Q | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 874452 | 1901424 | 2775876 | 2775876 | T |  | 14 | 0 | 0 | 0.85714 | 2 | 2.8571
2025-07-01 | 2Q | 0 | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 947323 | 2987952 | 3935275 | 3935275 | T |  | 14 | 0 | 0 | 0.92857 | 3.1429 | 4.0714
2025-08-01 | 1Q | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1032935.54 | 1930189.8 | 2963125.34 | 2963125.34 | T |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
2025-08-01 | 2Q | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 885373.32 | 1861254.45 | 2746627.77 | 2746627.77 | T |  | 14 | 0 | 0 | 0.85714 | 1.9286 | 2.7857
2025-09-01 | 1Q | 0 | 0 | 12 | 40.5 | 0 | 0 | 909098.3034 | 2877165.3098 | 3786263.6133 | 3786263.6133 | T |  | 14 | 0 | 0 | 0.85714 | 2.8929 | 3.75
2025-09-01 | 2Q | 0 | 0 | 11 | 44 | 0 | 0 | 833340.1115 | 3125809.2255 | 3959149.337 | 3959149.337 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0.84615 | 3.3846 | 4.2308
2025-10-01 | 1Q | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 912386.1172 | 2851690.8481 | 3764076.9652 | 3764076.9652 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0.92308 | 3.0769 | 4
2025-10-01 | 2Q | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 1064450.47 | 2994275.3905 | 4058725.8605 | 4058725.8605 | T |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4
2025-11-01 | 1Q | 11 | 11 | 13 | 53 | 1205832.16 | 1003781.3572 | 1008957.5348 | 3841794.1781 | 7060365.2302 | 7060365.2302 | T |  | 13 | 0.84615 | 0.84615 | 1 | 4.0769 | 6.7692
2025-11-01 | 2Q | 12 | 11 | 10 | 48 | 1315453.2654 | 1003781.3572 | 776121.1806 | 3479360.7651 | 6574716.5684 | 6574716.5684 | T |  | 12 | 1 | 0.91667 | 0.83333 | 4 | 6.75
2025-12-01 | 1Q | 13.5 | 32 | 11.5 | 56 | 1537179.9551 | 3046301.6659 | 935596.2364 | 4268922.5047 | 9788000.362 | 9788000.362 | T |  | 13 | 1.0385 | 2.4615 | 0.88462 | 4.3077 | 8.6923
2025-12-01 | 2Q | 13 | 38 | 12 | 52 | 1480247.3642 | 3617483.2282 | 976274.3336 | 3963999.4686 | 10038004.3946 | 10038004.3946 | T |  | 14 | 0.92857 | 2.7143 | 0.85714 | 3.7143 | 8.2143
2026-01-01 | 1Q | 23 | 24 | 21 | 50 | 2701411.1174 | 2348802.4768 | 1755913.7484 | 3914552.0886 | 10720679.4312 | 10720679.4312 | T |  | 13 | 1.7692 | 1.8462 | 1.6154 | 3.8462 | 9.0769
2026-01-01 | 2Q | 24 | 27 | 19 | 43 | 2818863.7746 | 2642402.7864 | 1588683.8676 | 3366514.7962 | 10416465.2249 | 10416465.2249 | T |  | 14 | 1.7143 | 1.9286 | 1.3571 | 3.0714 | 8.0714
2026-02-01 | 1Q | 22 | 32 | 14 | 46 | 2626939.3534 | 3183345.8553 | 1189282.4883 | 3656567.7137 | 10656135.4106 | 10656135.4106 | T |  | 13 | 1.6923 | 2.4615 | 1.0769 | 3.5385 | 8.7692
2026-02-01 | 2Q | 19 | 28 | 10 | 43.5 | 2268720.3507 | 2785427.6233 | 849487.4916 | 3457841.2075 | 9361476.6732 | 9361476.6732 | T |  | 14 | 1.3571 | 2 | 0.71429 | 3.1071 | 7.1786
2026-03-01 | 1Q | 20 | 32 | 11.5 | 46 | 2448915.8117 | 3264930.1402 | 1001655.4039 | 3746871.0894 | 10462372.4453 | 10462372.4453 | T |  | 12 | 1.6667 | 2.6667 | 0.95833 | 3.8333 | 9.125
2026-03-01 | 2Q | 23 | 51 | 25 | 54.5 | 2816253.1835 | 5203482.411 | 2177511.7477 | 4439227.7037 | 14636475.0459 | 14636475.0459 | T |  | 13 | 1.7692 | 3.9231 | 1.9231 | 4.1923 | 11.8077
[10 empty] | 143061630.8792 | 143061630.8792
[10 empty] | Total T | 143061630.8792
Total P
143061630.8792

## M.O. ELE
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Capataz | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | 85927.1 | 76955.08 | 65493.07 | 60860.58 | 2024-12-01 |  |  |  | Días | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 87384 | 78375 | 66853 | 61892 | 2025-01-01
[6 empty] | 89383 | 80395 | 68472 | 63382 | 2025-02-01
[6 empty] | 91464 | 82269 | 70296 | 65595 | 2025-03-01
[6 empty] | 95889.2 | 86356.18 | 73781.11 | 68935.35 | 2025-08-01
[6 empty] | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 2025-09-01
[6 empty] | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 2025-10-01
[6 empty] | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 2025-11-01
[6 empty] | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 2025-12-01
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
2025-02-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 1Q | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164538 | 0 | 0 | 164538 | 164538 | T |  | 11 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0.18182
2025-03-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T
2025-04-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T
2025-05-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T
2025-05-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T
2025-09-01 | 1Q | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 443249.0395 | 378790.9598 | 0 | 822039.9993 | 822039.9993 | T |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2025-09-01 | 2Q | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 531898.8474 | 454549.1517 | 0 | 986447.9991 | 986447.9991 | T |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2025-10-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T
2025-10-01 | 2Q | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 622797.5092 | 532225.235 | 0 | 1155022.7442 | 1155022.7442 | T |  | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2025-11-01 | 1Q | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 730022.8052 | 543284.8264 | 0 | 1273307.6317 | 1273307.6317 | T |  | 9 | 0 | 0.88889 | 1 | 0 | 1.8889
2025-11-01 | 2Q | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 547517.1039 | 698509.0626 | 0 | 1246026.1665 | 1246026.1665 | T |  | 6 | 0 | 1 | 1.2857 | 0 | 2.2857
2025-12-01 | 1Q | 0 | 13.5 | 14 | 0 | 0 | 1285158.5153 | 1138986.7226 | 0 | 2424145.2379 | 2424145.2379 | T |  | 13 | 0 | 1.0385 | 1.0769 | 0 | 2.1154
2025-12-01 | 2Q | 0 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | 809173.88 | 569493.3613 | 0 | 1378667.2413 | 1378667.2413 | T |  | 14 | 0 | 0.60714 | 0.5 | 0 | 1.1071
2026-01-01 | 1Q | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1174401.2384 | 1003379.2848 | 0 | 2177780.5232 | 2177780.5232 | T |  | 13 | 0 | 0.92308 | 0.92308 | 0 | 1.8462
2026-01-01 | 2Q | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1174401.2384 | 1003379.2848 | 0 | 2177780.5232 | 2177780.5232 | T |  | 14 | 0 | 0.85714 | 0.85714 | 0 | 1.7143
2026-02-01 | 1Q | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 596877.3479 | 509692.495 | 0 | 1106569.8428 | 1106569.8428 | T |  | 13 | 0 | 0.46154 | 0.46154 | 0 | 0.92308
2026-02-01 | 2Q | 0 | 9.5 | 10.5 | 0 | 0 | 945055.8008 | 891961.8662 | 0 | 1837017.667 | 1837017.667 | T |  | 14 | 0 | 0.67857 | 0.75 | 0 | 1.4286
2026-03-01 | 1Q | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1122319.7357 | 958105.169 | 0 | 2080424.9047 | 2080424.9047 | T |  | 12 | 0 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 1.8333
2026-03-01 | 2Q | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1071305.2023 | 914554.934 | 0 | 1985860.1363 | 1985860.1363 | T |  | 13 | 0 | 0.80769 | 0.80769 | 0 | 1.6154
[10 empty] | 20815628.6172 | 20815628.6172

## M.O. PLOME
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Capataz | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 2025-09-01 |  |  |  | Días | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 2025-10-01
[6 empty] | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 2025-11-01
[6 empty] | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 2025-12-01
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
2025-10-01 | 1Q | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 266913.2182 | 228096.5293 | 0 | 495009.7475 | 495009.7475 | T |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2025-10-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2025-12-01 | 1Q | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1332756.9788 | 0 | 0 | 1332756.9788 | 1332756.9788 | T |  | 13 | 0 | 1.0769 | 0 | 0 | 1.0769
2025-12-01 | 2Q | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2189529.3223 | 0 | 0 | 2189529.3223 | 2189529.3223 | T |  | 14 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 1.6429
2026-01-01 | 1Q | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 2153068.9371 | T |  | 13 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.6923
2026-01-01 | 2Q | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 2153068.9371 | T |  | 14 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 1.5714
2026-02-01 | 1Q | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1989591.1595 | 0 | 0 | 1989591.1595 | 1989591.1595 | T |  | 13 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385
2026-02-01 | 2Q | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 2337769.6125 | 0 | 0 | 2337769.6125 | 2337769.6125 | T |  | 14 | 0 | 1.6786 | 0 | 0 | 1.6786
2026-03-01 | 1Q | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 2907828.4062 | 0 | 0 | 2907828.4062 | 2907828.4062 | T |  | 12 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 2.375
2026-03-01 | 2Q | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 3520002.8075 | 0 | 0 | 3520002.8075 | 3520002.8075 | T |  | 13 | 0 | 2.6538 | 0 | 0 | 2.6538
[10 empty] | 19078625.9084 | 19078625.9084

## Contratistas
GDR 3760
CONTRATISTAS
ANCLAJES CIMA |  |  | Fundaciones
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2024-12-01 | Presupuesto Aprobado |  |  | 3037256.14 |  | 911200
2025-02-18 | Anticipo 30% | 911200 | 24430 |  |  | 29430
2025-04-16 | Cert. #1 | 2126070 | 68700 |  |  | 940630
|  | 3037270 | 93130 | 3037256.14 | -13.86
CELSI VIAL S.A. |  |  | Excavacion y Mov. Suelos
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2025-03-01 | Presupuesto Aprobado
2025-03-11 | Certif. #1 | 1580000
2025-04-08 | Certif. #2 | 550000
2025-04-21 | Certif. #3 | 1030000
2025-05-08 | Certif. #4 | 1030000
2025-05-19 | Certif. #5 | 1944000
2025-06-26 | Certif. #6 | 1696000
2025-07-11 | Certif. #7 | 1416000
|  | 9246000 | 0 | 0 | -9246000
CUADRILLA HORMIGON |  |  | Hormigon M.O.
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2025-03-01 | Fundaciones |  |  | 26250240
2025-03-01 | P.B. |  |  | 10565721.6
2025-03-01 | P.B. - Escalera |  |  | 845257.73
2025-07-01 | S/1er. Piso |  |  | 10058985.6
2025-07-01 | 1ro. - Escalera |  |  | 874694.4
2025-07-01 | S/2do. Piso |  |  | 10058985.6
2025-07-01 | 2do. - Escalera |  |  | 874694.4
2025-07-01 | S/3er. Piso |  |  | 10058985.6
2025-07-01 | 3er - Escalera |  |  | 874694.4
2025-07-01 | S/4to. Piso |  |  | 10058985.6
2025-07-01 | 4to. - Escalera |  |  | 874694.4
2025-07-01 | Piso y Techo SDM |  |  | 6562560
| 06-2025 - Bonos |  |  | 187634
| 07-2025 - Bonos |  |  | 321621
| 08-2025 - Bonos |  |  | 314662
| 50% Herrera Nogales |  |  | 375155
| 10-2025 - Bonos |  |  | 621500
| 1Q 04-2025 | 3126233.38
| 2Q 04-2025 | 3199438.64
| 1Q 05-2025 | 2759345.88
| 2Q 05-2025 | 3249575
| 1Q 06-2025 | 2891567.77
| 2Q 06-2025 | 3128229.65
2025-07-11 | Pago Certif. Fundaciones | 7395819 | 236874
2025-08-08 | Pago Certif. Fundaciones | 500000
| 1Q 07-2025 | 4477445.58
| 2Q 07-2025 | 5021968
| 1Q 08-2025 | 2147885.38
| 1Q 08-2025 | 2455944.62
| 2Q 08-2025 | 4159148.64
| 1Q 09-2024 | 2647015.44
| Saldo Certif. Losa 1 y Esc PB | 1265804.75
| 1Q 09-2024 | 2248365.59
| 2Q 09-2024 | 5351748.02
2025-10-09 | Pago Certif. Losa 2 | 4316384.2 | 105698.8
| 1Q 10-2025 | 5995300
| 2Q 10-2025 | 3149970
2025-11-25 | Pago Certif. Losa 3 | 1788410 | 72100
| 2Q 10-2025 | 4199960
| 1Q 11-2025 | 5440300
2025-11-25 | Pago Certif. Losa 4 | 1293420 | 327258
|  | 82209279.54 | 741930.8 | 89779071.33 | 7569791.79
CUADRILLA HORMIGON |  |  | Hormigon M.O. - Cargas Sociales
Fecha | Observacion | Quincenas |  | Cargas Sociales
| 1Q 04-2025 | 2415168 | 50% | 1207584
| 2Q 04-2025 | 2415168 | 50% | 1207584
| 1Q 05-2025 | 4830336 | 50% | 2415168
| 2Q 05-2025 | 2515800 | 50% | 1257900
| 1Q 06-2025 | 2181513.6 | 50% | 1090756.8
| 2Q 06-2025 | 2493158.4 | 50% | 1246579.2
| SAC 06-2025 | 1717540.66 | 50% | 858770.33
| 1Q 07-2025 | 3418243.2 | 50% | 1709121.6
| 2Q 07-2025 | 3828393.6 | 50% | 1914196.8
| 1Q 08-2025 | 3496550.4 | 50% | 1748275.2
| 2Q 08-2025 | 3171472.4 | 50% | 1585736.2
| 1Q 09-2025 | 3965204.8 | 50% | 1982602.4
| 2Q 09-2025 | 3852136 | 50% | 1926068
| 1Q 10-2025 | 3242870.4 | 50% | 1621435.2
| 2Q 10-2025 | 5112881.4 | 50% | 2556440.7
|  | 46241268.86 |  | 24328218.43
ELVIO CESPEDES |  |  | YESO
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
| Presupuesto Aprobado |  |  | 14940000
2026-01-30 | Certif. #1 | 1000000
2026-03-11 | Certif. #2 | 3000200
2026-03-25 | Certif. #3 | 3826128 | 267829
2026-03-25 | 1Q 03-2026 | 495672 | 0
2026-04-08 | Certif. #4 | 2251201 | 157584
2026-04-08 | 2Q 03-2026 | 766799 | 0
2026-04-22 | Certif. #5 | 252000 | 22680
2026-04-28 | Certif. #6 | 828000 | 74500
|  | 12420000 | 522593 | 14940000 | 2520000
ELVIO CESPEDES |  |  | REVOQUE EXTERIOR
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
| Presupuesto Aprobado |  |  | 8360000
2026-02-27 | Certif. #1 | 1940620
2026-03-11 | Certif. #2 | 1552062
2026-03-11 | Elvio Cespedes - 2Q 02/26 | 192230
2026-03-11 | Cardozo Jorge - 2Q 02/26 | 10840
2026-03-11 | Cardozo Jorge - 2Q 02/26 | 31768
2026-03-25 | Certif. #3 | 1181800 | 82700
2026-04-08 | Certif. #4 | 1709500 | 119665
|  | 6618820 | 202365 | 8360000 | 1741180

## Preventivo Vta
[6 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[6 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| E | Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal
1 |  | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202
1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0
1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943
1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0
1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970
1.05 | OK | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332
1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388
1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982
1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218
1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369
2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  | 0 |  | 29649894
2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708
2.02 | OK | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716
2.03 | OK | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470
2.04 | IN | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0
2.05 | OK | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  | 0 |  | 451369624
3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807
3.02 | OK | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546
3.03 | OK | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148
3.04 | OK | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407
3.05 | OK | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412
3.06 | OK | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226
3.07 | OK | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560
3.08 | OK | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582
3.09 | OK | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070
3.1 | OK | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456
3.11 | OK | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602
3.12 | OK | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935
3.13 | OK | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336
3.14 | OK | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140
3.16 | OK | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656
3.17 | OK | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350
3.18 | OK | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084
3.19 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951
3.2 | OK | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165
3.21 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867
3.22 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS (SIN IVA) - PRESUPUESTO 1 |  |  |  |  | 500907720
4 |  | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774
4.01 | OK | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940
4.02 | OK | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860
4.03 | OK | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888
4.04 | OK | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332
4.05 | IN | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310
4.06 | OK | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360
4.07 | OK | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923
4.08 | IN | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258
4.09 | IN | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823
4.1 | IN | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214
4.11 | OK | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234
4.12 | OK | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352
4.13 | IN | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040
4.14 | IN | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240
5 |  | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698
5.01 | OK | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456
5.02 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790
5.03 | OK | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072
5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752
5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924
5.06 | OK | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930
5.07 | OK | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774
6 |  | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875
6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875
7 |  | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467
7.01 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897
7.02 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172
7.03 | OK | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757
7.04 | OK | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423
7.05 | OK | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688
7.06 | OK | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530
8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833
8.01 | IN | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060
8.02 | IN | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082
8.03 | OK | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775
8.04 | IN | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000
8.05 | IN | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655
8.06 | IN | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591
8.07 | OK | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070
8.08 | OK | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600
9 |  | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846
9.01 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310
9.02 | OK | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782
9.03 | OK | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754
10 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652
10.01 | IN | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532
10.02 | IN | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937
10.03 | IN | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833
10.04 | IN | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350
11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783
11.01 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0
11.02 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920
11.03 | OK | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376
11.04 | OK | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536
11.05 | OK | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088
11.06 | OK | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344
11.07 | OK | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980
11.08 | OK | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444
11.09 | OK | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957
11.1 | OK | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766
11.11 | OK | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372
12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052
12.01 | OK | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424
12.02 | OK | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934
12.03 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694
13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279
13.01 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017
13.02 | OK | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962
13.03 | OK | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300
13.04 | OK | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0
14 |  | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897
14.01 | OK | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040
14.02 | OK | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006
14.03 | OK | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955
14.04 | OK | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748
14.05 | OK | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220
14.06 | OK | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344
14.07 | OK | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584
15 |  | PINTURA |  |  |  |  | 81675029
15.01 | OK | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425
15.02 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637
15.03 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290
15.04 | OK | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472
15.05 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180
15.06 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000
15.07 | IN | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348
15.08 | IN | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704
15.09 | IN | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272
15.1 | IN | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031
15.11 | OK | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178
15.12 | OK | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492
16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299
17.01 | OK | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297
17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531
17.03 | OK | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465
17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006
18 |  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553
18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060
18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570
18.03 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820
18.04 | OK | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760
18.05 | OK | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235
18.06 | OK | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640
18.07 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804
18.08 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856
18.09 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232
18.1 | OK | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232
18.11 | OK | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016
18.12 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632
18.13 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544
18.14 | OK | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864
18.15 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848
18.16 | OK | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770
18.17 | OK | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033
18.18 | OK | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992
18.19 | OK | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681
18.2 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278
18.21 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726
18.22 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726
18.23 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744
18.24 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240
18.25 | OK | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016
18.26 | OK | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016
18.27 | OK | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944
18.28 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524
18.29 | OK | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377
18.3 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256
18.31 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929
18.32 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554
18.33 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634
19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
|  | INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962
19.01 | OK | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844
19.02 | OK | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583
19.03 | OK | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535
|  | INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989
19.04 | OK | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596
19.05 | OK | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994
19.06 | OK | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620
19.07 | OK | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223
19.08 | OK | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831
19.09 | OK | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223
19.1 | OK | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869
19.11 | OK | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801
19.12 | OK | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801
|  | INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561
19.13 | OK | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858
19.14 | OK | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703
|  | INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007
19.15 | OK | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007
|  | INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785
19.16 | IN | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007
19.17 | IN | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784
19.18 | IN | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120
19.19 | C | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874
20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0
20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0
20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0
21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0
21.01 | OK | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0
22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560
22.01 | OK | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640
22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920
23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  | 0 |  | 19050437
23.01 | IN | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378
23.02 | OK | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947
23.03 | IN | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976
23.04 | OK | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136
24 |  | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896
24.01 | OK | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559
24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264
24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470
24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456
24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215
24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026
24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814
24.08 | OK | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923
24.09 | OK | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169
25 |  | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593
25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405
25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS (SIN IVA) - PRESUPUESTO 2 |  |  |  | 1158462479 | 844845248
Precio base DIC24
|  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1150.879 | usd/m2 | 627.4247 | 722089.9556

## P. Costo
|  |  | OBRA: EDIFICIO GDR 3760 |  |  | MATERIAL |  |  | M. DE OBRA
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
Rubro |  | E | Descripción | U | Cant | Otro | Corralón | Total MAT | Otro | Albañil | Total MO | EQUIPOS | Total
| 1 |  | TAREAS PRELIMINARES
Preliminares | 1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agrimensura | 1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 0 | 75000 | 75000 | 596210.5339 | 182581.7423 | 778792.2762 | 12806.8841 | 853792.2762
Preliminares | 1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preliminares | 1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 883307.0281 | 0 | 883307.0281 | 0 | 1016543.6606 | 1016543.6606 | 28497.7603 | 1899850.6887
Preliminares | 1.05 | OK | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 1878824.6995 | 200000 | 2078824.6995 | 750000 | 4424962.8553 | 5174962.8553 | 108806.8133 | 7253787.5548
Gastos Generales Obra | 1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 1275976.4847 | 53165.6869 | 1329142.1716 | 0 | 1329142.1716
Preliminares | 1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1040000 | 50000 | 1090000 | 0 | 601395.6747 | 601395.6747 | 25370.9351 | 1691395.6747
Preliminares | 1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 685200 | 0 | 685200 | 0 | 651528.7075 | 651528.7075 | 20050.9306 | 1336728.7075
Preliminares | 1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 362691.0851 | 0 | 362691.0851 | 0 | 362691.0851
| 24 |  | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 24.01 | OK | Sereno | mes | 17 | 0 | 0 | 0 | 12415558.4784 | 0 | 12415558.4784 | 0 | 12415558.4784
Seguridad e Higiene | 24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 6018681.164 | 0 | 6018681.164 | 0 | 6018681.164
Seguridad e Higiene | 24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 0 | 2550000 | 0 | 2550000
Albañilería | 24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2304593.0853 | 0 | 2304593.0853 | 0 | 2341204.7031 | 2341204.7031 | 69686.9668 | 4645797.7884
Albañilería | 24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 17 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 10132488.3042 | 10132488.3042 | 164737.3246 | 10982488.3042
Albañilería | 24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 17 | 0 | 425000 | 425000 | 0 | 6828557.1631 | 6828557.1631 | 108803.3574 | 7253557.1631
Albañilería | 24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 3651634.8466 | 3651634.8466 | 58524.5227 | 3901634.8466
Movilidad | 24.08 | OK | Fletes | mes | 17 | 0 | 0 | 0 | 5100000 | 0 | 5100000 | 0 | 5100000
Gastos Generales Obra | 24.09 | OK | Volquetes | mes | 17 | 3400000 | 0 | 3400000 | 0 | 1034629.8732 | 1034629.8732 | 0 | 4434629.8732
| 25 |  | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Supervisión de Obra | 25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 0 | 0 | 0 | 74327579.894 | 0 | 74327579.894 | 0 | 74327579.894
Movilidad | 25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 0 | 8500000 | 0 | 8500000
| 2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Excavación y Mov. de Suelos | 2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 10164000 | 2008399.1656 | 12172399.1656 | 30125.9875 | 12172399.1656
Excavación y Mov. de Suelos | 2.02 | OK | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 105000 | 0 | 105000 | 455000 | 8033596.6625 | 8488596.6625 | 128903.9499 | 8593596.6625
Excavación y Mov. de Suelos | 2.03 | OK | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 912908.7116 | 912908.7116 | 19543.6307 | 1302908.7116
Excavación y Mov. de Suelos | 2.04 | IN | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excavación y Mov. de Suelos | 2.05 | OK | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hormigón | 3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 1496300 | 0 | 1496300 | 0 | 1320846.5645 | 1320846.5645 | 42257.1985 | 2817146.5645
Hormigón | 3.02 | OK | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 1630274.3342 | 0 | 1630274.3342 | 4500000 | 0 | 4500000 | 91954.115 | 6130274.3342
Hormigón | 3.03 | OK | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 4824870.5007 | 0 | 4824870.5007 | 4291690.7985 | 0 | 4291690.7985 | 136748.4195 | 9116561.2992
Hormigón | 3.04 | OK | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 2997376.0618 | 0 | 2997376.0618 | 1971437.7352 | 0 | 1971437.7352 | 74532.207 | 4968813.797
Hormigón | 3.05 | OK | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 12680619.22 | 0 | 12680619.22 | 7384442.4882 | 0 | 7384442.4882 | 300975.9256 | 20065061.7083
Hormigón | 3.06 | OK | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 14027161.2928 | 0 | 14027161.2928 | 9910699.129 | 0 | 9910699.129 | 359067.9063 | 23937860.4218
Hormigón | 3.07 | OK | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 10163083.4756 | 0 | 10163083.4756 | 5086624.7602 | 0 | 5086624.7602 | 228745.6235 | 15249708.2358
Hormigón | 3.08 | OK | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 3701273.5918 | 0 | 3701273.5918 | 1971437.7352 | 0 | 1971437.7352 | 85090.6699 | 5672711.327
Hormigón | 3.09 | OK | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 33532589.6954 | 0 | 33532589.6954 | 19961171.5439 | 0 | 19961171.5439 | 802406.4186 | 53493761.2394
Hormigón | 3.1 | OK | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 12152282.6842 | 0 | 12152282.6842 | 7097305.4378 | 1774326.3595 | 8871631.7973 | 315358.7172 | 21023914.4815
Hormigón | 3.11 | OK | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 26124021.3056 | 0 | 26124021.3056 | 24703693.1101 | 0 | 24703693.1101 | 762415.7162 | 50827714.4157
Hormigón | 3.12 | OK | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 17538462.817 | 0 | 17538462.817 | 16648141.009 | 4162035.2522 | 20810176.2612 | 575229.5862 | 38348639.0783
Hormigón | 3.13 | OK | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 9850854.5814 | 0 | 9850854.5814 | 8583381.597 | 0 | 8583381.597 | 276513.5427 | 18434236.1784
Hormigón | 3.14 | OK | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 20850801.1618 | 0 | 20850801.1618 | 12398647.853 | 0 | 12398647.853 | 498741.7352 | 33249449.0148
Hormigón | 3.16 | OK | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 2174631.8424 | 0 | 2174631.8424 | 1271656.19 | 317914.0475 | 1589570.2376 | 0 | 3764202.0799
Hormigón | 3.17 | OK | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 4161736.0204 | 0 | 4161736.0204 | 3244244.3496 | 811061.0874 | 4055305.437 | 123255.6219 | 8217041.4574
Hormigón | 3.18 | OK | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 2462713.6454 | 0 | 2462713.6454 | 2145845.3992 | 0 | 2145845.3992 | 69128.3857 | 4608559.0446
Hormigón | 3.19 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8458556.625 | 0
Hormigón | 3.2 | OK | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 0 | 0 | 0 | 3430680 | 0 | 3430680 | 0 | 3430680
Hormigón | 3.21 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 153719.0083 | 0 | 153719.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153719.0083
Hormigón | 3.22 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 400000 | 150000 | 550000 | 0 | 1390733.6888 | 1390733.6888 | 29111.0053 | 1940733.6888
[6 empty] | 191859696.0518 | 1750000 | 193609696.0518 | 257116796.7762 | 51650514.7572 | 308767311.5334 | 14005948.4825 | 502377007.5851
| 4 |  | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 4.01 | OK | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 0 | 4093008.6558 | 4093008.6558 | 0 | 6077009.8664 | 6077009.8664 | 146141.1176 | 10170018.5222
Albañilería | 4.02 | OK | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 0 | 6485308.4837 | 6485308.4837 | 0 | 7632959.2525 | 7632959.2525 | 183558.8917 | 14118267.7362
Albañilería | 4.03 | OK | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 0 | 361462.6478 | 361462.6478 | 0 | 587150.7117 | 587150.7117 | 28239.8295 | 948613.3595
Albañilería | 4.04 | OK | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 0 | 485011.5369 | 485011.5369 | 0 | 411005.4982 | 411005.4982 | 9883.9403 | 896017.0351
Albañilería | 4.05 | IN | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 0 | 1177255.848 | 1177255.848 | 0 | 733938.3897 | 733938.3897 | 28667.9136 | 1911194.2377
Albañilería | 4.06 | OK | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 0 | 57462.2019 | 57462.2019 | 0 | 48929.226 | 48929.226 | 1176.6596 | 106391.4278
Albañilería | 4.07 | OK | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 0 | 622877.5984 | 622877.5984 | 0 | 2023572.9886 | 2023572.9886 | 48663.2776 | 2646450.5871
Albañilería | 4.08 | IN | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 469822.109 | 84911.0545 | 554733.1635 | 0 | 733938.3897 | 733938.3897 | 19330.0733 | 1288671.5532
Albañilería | 4.09 | IN | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 0 | 60811.0312 | 60811.0312 | 0 | 146787.6779 | 146787.6779 | 3113.9806 | 207598.7091
Albañilería | 4.1 | IN | Banquina en parrillas | gl | 1 | 0 | 151935.6217 | 151935.6217 | 0 | 440363.0338 | 440363.0338 | 8884.4798 | 592298.6555
Albañilería | 4.11 | OK | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 0 | 128742.895 | 128742.895 | 0 | 259536.822 | 259536.822 | 5824.1958 | 388279.717
Albañilería | 4.12 | OK | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 364462.8099 | 0 | 364462.8099 | 0 | 162882.1769 | 162882.1769 | 7910.1748 | 527344.9868
Albañilería | 4.13 | IN | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 1469955.3 | 0 | 1469955.3 | 0 | 1428670.2535 | 1428670.2535 | 43479.3833 | 2898625.5535
Albañilería | 4.14 | IN | Amurado de bañera | u | 8 | 60000 | 131570.0967 | 191570.0967 | 0 | 859082.9608 | 859082.9608 | 15759.7959 | 1050653.0575
| 5 |  | AISLACIONES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 5.01 | OK | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 0 | 110107.6446 | 110107.6446 | 0 | 535603.6003 | 535603.6003 | 17145.6108 | 645711.2449
Albañilería | 5.02 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 263278.6943 | 752224.841 | 1015503.5353 | 452106.048 | 452106.048 | 904212.0961 | 2477.8775 | 1919715.6314
Albañilería | 5.03 | OK | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 0 | 86628.8086 | 86628.8086 | 0 | 421394.009 | 421394.009 | 13489.5614 | 508022.8177
Albañilería | 5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 0 | 674324.4 | 674324.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674324.4
Albañilería | 5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 186 | 0 | 233729.9303 | 233729.9303 | 0 | 341281.3512 | 341281.3512 | 1870.4757 | 575011.2815
Albañilería | 5.06 | OK | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 761993.9948 | 3809969.9738 | 4571963.9686 | 1373932.6655 | 2289887.7758 | 3663820.4412 | 12550.2887 | 8235784.4098
Albañilería | 5.07 | OK | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1829911.5884 | 0 | 1829911.5884 | 0 | 1829911.5884
| 6 |  | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 819363.6364 | 0 | 819363.6364 | 0 | 454260.5064 | 454260.5064 | 19104.3621 | 1273624.1427
| 7 |  | REVOQUES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 7.01 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 0 | 3524110.1937 | 3524110.1937 | 0 | 9358938.148 | 9358938.148 | 269813.1535 | 12883048.3417
Albañilería | 7.02 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 0 | 2870606.2556 | 2870606.2556 | 0 | 10958688.3832 | 10958688.3832 | 550829.7287 | 13829294.6388
Durlock | 7.03 | OK | Yeso interior | m2 | 1439 | 0 | 7661482.74 | 7661482.74 | 16766103.1511 | 0 | 16766103.1511 | 366413.7884 | 24427585.8911
Durlock | 7.04 | OK | Arista en yeso | ml | 347 | 0 | 0 | 0 | 4337317.1855 | 0 | 4337317.1855 | 65059.7578 | 4337317.1855
Albañilería | 7.05 | OK | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 0 | 154080.11 | 154080.11 | 1737426.7688 | 0 | 1737426.7688 | 28372.6032 | 1891506.8788
Albañilería | 7.06 | OK | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 0 | 2846550.8959 | 2846550.8959 | 0 | 7559551.8602 | 7559551.8602 | 217937.8146 | 10406102.7561
| 8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 8.01 | IN | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 0 | 3310580.732 | 3310580.732 | 0 | 1323043.5908 | 1323043.5908 | 69504.3648 | 4633624.3228
Albañilería | 8.02 | IN | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 5686649.6 | 0 | 5686649.6 | 230000 | 1469831.2688 | 1699831.2688 | 110797.213 | 7386480.8688
Albañilería | 8.03 | OK | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 0 | 2961413.0174 | 2961413.0174 | 0 | 4303864.9449 | 4303864.9449 | 51019.9402 | 7265277.9623
Albañilería | 8.04 | IN | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 4833890 | 60000 | 4893890 | 0 | 1072478.7862 | 1072478.7862 | 89495.5318 | 5966368.7862
Albañilería | 8.05 | IN | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 0 | 634014.88 | 634014.88 | 0 | 1159868.4497 | 1159868.4497 | 26908.2499 | 1793883.3297
Albañilería | 8.06 | IN | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 517355.3719 | 51735.5372 | 569090.9091 | 0 | 551262.6419 | 551262.6419 | 16805.3033 | 1120353.551
Albañilería | 8.07 | OK | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 0 | 1201142.8932 | 1201142.8932 | 0 | 3454134.2386 | 3454134.2386 | 98897.925 | 4655277.1318
Albañilería | 8.08 | OK | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 0 | 978306.4289 | 978306.4289 | 0 | 2813322.0043 | 2813322.0043 | 80550.3461 | 3791628.4332
| 9 |  | ESCALERAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 9.01 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 0 | 181154.9821 | 181154.9821 | 0 | 1378156.6048 | 1378156.6048 | 23389.6738 | 1559311.5869
Albañilería | 9.02 | OK | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 210031.1653 | 0 | 210031.1653 | 0 | 1467876.7793 | 1467876.7793 | 25168.6192 | 1677907.9446
Albañilería | 9.03 | OK | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 0 | 28057.674 | 28057.674 | 0 | 322156.1103 | 322156.1103 | 5253.2068 | 350213.7843
| 10 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 10.01 | IN | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 1163573.8754 | 1163573.8754 | 20453.6081 | 1363573.8754
Albañilería | 10.02 | IN | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 698144.3253 | 698144.3253 | 13472.1649 | 898144.3253
Albañilería | 10.03 | IN | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 349072.1626 | 349072.1626 | 5986.0824 | 399072.1626
Albañilería | 10.04 | IN | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 232714.7751 | 232714.7751 | 6490.7216 | 432714.7751
| 11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Revestimiento | 11.01 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.02 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 0 | 158586.853 | 158586.853 | 0 | 394603.3143 | 394603.3143 | 11002.7103 | 553190.1673
Revestimiento | 11.03 | OK | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 0 | 343502.3328 | 343502.3328 | 0 | 559089.854 | 559089.854 | 10839.0118 | 902592.1868
Revestimiento | 11.04 | OK | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 0 | 226798.39 | 226798.39 | 280000 | 1958221.1375 | 2238221.1375 | 36975.2929 | 2465019.5275
Revestimiento | 11.05 | OK | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 0 | 119916.3901 | 119916.3901 | 148045.977 | 1035381.2911 | 1183427.2681 | 19550.1549 | 1303343.6582
Revestimiento | 11.06 | OK | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 0 | 22184.064 | 22184.064 | 0 | 60860.5808 | 60860.5808 | 1245.6697 | 83044.6448
Revestimiento | 11.07 | OK | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 0 | 354282.565 | 354282.565 | 0 | 551262.6419 | 551262.6419 | 13583.1781 | 905545.207
Revestimiento | 11.08 | OK | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 0 | 4021839.8135 | 4021839.8135 | 0 | 6546010.374 | 6546010.374 | 126906.7628 | 10567850.1874
Revestimiento | 11.09 | OK | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 0 | 522409.7978 | 522409.7978 | 0 | 1105367.2322 | 1105367.2322 | 21429.6295 | 1627777.03
Revestimiento | 11.1 | OK | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 0 | 1023350.6999 | 1023350.6999 | 0 | 1665621.8567 | 1665621.8567 | 32291.2226 | 2688972.5566
Revestimiento | 11.11 | OK | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 0 | 758567.6517 | 758567.6517 | 0 | 1234656.7609 | 1234656.7609 | 23936.151 | 1993224.4126
| 12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Revestimiento | 12.01 | OK | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 0 | 15382.6856 | 15382.6856 | 0 | 74826.9736 | 74826.9736 | 2395.3427 | 90209.6592
Revestimiento | 12.02 | OK | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 2191000 | 0 | 2191000 | 0 | 2000832.0724 | 2000832.0724 | 62877.4811 | 4191832.0724
Revestimiento | 12.03 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 0 | 411608.4922 | 411608.4922 | 0 | 1948272.8385 | 1948272.8385 | 37770.9452 | 2359881.3307
| 13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Revestimiento | 13.01 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 0 | 2955551.322 | 2955551.322 | 0 | 6253652.9712 | 6253652.9712 | 121238.8629 | 9209204.2932
Revestimiento | 13.02 | OK | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 0 | 128813.3748 | 128813.3748 | 0 | 272556.3038 | 272556.3038 | 5284.0182 | 401369.6786
Revestimiento | 13.03 | OK | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 66378.72 | 663787.2 | 730165.92 | 0 | 644312.2206 | 644312.2206 | 20617.1721 | 1374478.1406
Revestimiento | 13.04 | OK | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Durlock | 14.01 | OK | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 0 | 2673627.12 | 2673627.12 | 5359560.4236 | 0 | 5359560.4236 | 120497.8132 | 8033187.5436
Durlock | 14.02 | OK | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 0 | 0 | 0 | 5424771.3502 | 0 | 5424771.3502 | 0 | 5424771.3502
Durlock | 14.03 | OK | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 1227272.7323 | 0 | 1227272.7323 | 1832980.9907 | 0 | 1832980.9907 | 30328.965 | 3060253.7229
Durlock | 14.04 | OK | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 1304744.8741 | 0 | 1304744.8741 | 1418567.8971 | 0 | 1418567.8971 | 23471.9816 | 2723312.7712
Durlock | 14.05 | OK | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 563322.0597 | 0 | 563322.0597 | 3036090.7662 | 0 | 3036090.7662 | 88525.4139 | 3599412.8259
Durlock | 14.06 | OK | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 59520.8214 | 0 | 59520.8214 | 320794.4961 | 0 | 320794.4961 | 9353.6286 | 380315.3175
Albañilería | 14.07 | OK | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 1349713.6816 | 1349713.6816 | 27745.7052 | 1849713.6816
| 15 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pintura | 15.01 | OK | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 1348620.5157 | 0 | 1348620.5157 | 10718551.7248 | 0 | 10718551.7248 | 173252.8652 | 12067172.2405
Pintura | 15.02 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 3269521.2558 | 0 | 3269521.2558 | 6182454.6404 | 0 | 6182454.6404 | 138423.0969 | 9451975.8962
Pintura | 15.03 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 1350780.144 | 0 | 1350780.144 | 3523662.1707 | 0 | 3523662.1707 | 80802.9196 | 4874442.3148
Pintura | 15.04 | OK | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 308403.7863 | 0 | 308403.7863 | 494940.0796 | 0 | 494940.0796 | 11081.5433 | 803343.8659
Pintura | 15.05 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 1045156.2041 | 0 | 1045156.2041 | 1976323.2346 | 0 | 1976323.2346 | 44249.2179 | 3021479.4387
Pintura | 15.06 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 596448.3753 | 0 | 596448.3753 | 1765126.5391 | 0 | 1765126.5391 | 49177.8078 | 2361574.9144
Pintura | 15.07 | IN | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1322402.8075 | 0 | 1322402.8075 | 49836.0421 | 3322402.8075
Pintura | 15.08 | IN | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 7560000 | 0 | 7560000 | 7268924.3898 | 0 | 7268924.3898 | 222433.8658 | 14828924.3898
Pintura | 15.09 | IN | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 560000 | 0 | 560000 | 753814.3812 | 0 | 753814.3812 | 19707.2157 | 1313814.3812
Pintura | 15.1 | IN | Franjas división cocheras | gl | 1 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 454260.5064 | 454260.5064 | 9813.9076 | 654260.5064
Pintura | 15.11 | OK | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 857459.7467 | 0 | 857459.7467 | 3642466.1936 | 0 | 3642466.1936 | 67498.8891 | 4499925.9403
Pintura | 15.12 | OK | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 392180.133 | 0 | 392180.133 | 2776617.9536 | 0 | 2776617.9536 | 47531.9713 | 3168798.0866
| 16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Revestimiento | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 17.01 | OK | Amure de puertas placa | u | 57 | 0 | 231780.7851 | 231780.7851 | 0 | 3137586.6158 | 3137586.6158 | 23116.2712 | 3369367.401
Albañilería | 17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 0 | 44729.6252 | 44729.6252 | 0 | 605499.1715 | 605499.1715 | 4461.0348 | 650228.7967
Albañilería | 17.03 | OK | Amure de premarcos | u | 65 | 0 | 96713.952 | 96713.952 | 0 | 2385299.7664 | 2385299.7664 | 13180.3301 | 2482013.7184
Albañilería | 17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 0 | 24397.9774 | 24397.9774 | 165136.1377 | 330272.2753 | 495408.413 | 2433.2917 | 519806.3904
| 23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 23.01 | IN | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 172180.8391 | 150000 | 322180.8391 | 0 | 826893.9629 | 826893.9629 | 17236.122 | 1149074.802
Albañilería | 23.02 | OK | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 536926.8505 | 536926.8505 | 8803.9028 | 586926.8505
Albañilería | 23.03 | IN | Demolición de vereda | m2 | 26 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 320397.4028 | 320397.4028 | 7805.961 | 520397.4028
Albañilería | 23.04 | OK | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 3785019.2345 | 1892509.6172 | 5677528.8517 | 4996865.5702 | 1249216.3925 | 6246081.9627 | 80366.1274 | 11923610.8144
[6 empty] | 45414812.1235 | 63110920.3194 | 108525732.4429 | 90134895.131 | 113178634.5371 | 203313529.6681 | 4678971.1835 | 311839262.111
| 18 |  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Eléctrico | 18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 5288447.0301 | 0 | 5288447.0301 | 9208290 | 0 | 9208290 | 433502.6867 | 14496737.0301
Eléctrico | 18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 1107776.0407 | 0 | 1107776.0407 | 2195823 | 0 | 2195823 | 103373.7176 | 3303599.0407
Eléctrico | 18.03 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 214408.2659 | 0 | 214408.2659 | 424998 | 0 | 424998 | 20007.8163 | 639406.2659
Eléctrico | 18.04 | OK | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 285877.6879 | 0 | 285877.6879 | 566664 | 0 | 566664 | 26677.0884 | 852541.6879
Eléctrico | 18.05 | OK | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 17867.3555 | 0 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 35416.5 | 1667.318 | 53283.8555
Eléctrico | 18.06 | OK | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 428816.5319 | 0 | 428816.5319 | 849996 | 0 | 849996 | 40015.6326 | 1278812.5319
Eléctrico | 18.07 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 3345854.1148 | 0 | 3345854.1148 | 8004129 | 0 | 8004129 | 376813.8738 | 11349983.1148
Eléctrico | 18.08 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 1101743.8362 | 0 | 1101743.8362 | 1133328 | 0 | 1133328 | 53354.1768 | 2235071.8362
Eléctrico | 18.09 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 118437.3138 | 0 | 118437.3138 | 283332 | 0 | 283332 | 13338.5442 | 401769.3138
Eléctrico | 18.1 | OK | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 118437.3138 | 0 | 118437.3138 | 283332 | 0 | 283332 | 13338.5442 | 401769.3138
Eléctrico | 18.11 | OK | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 314285.514 | 0 | 314285.514 | 644989.8 | 0 | 644989.8 | 28177.6746 | 959275.314
Eléctrico | 18.12 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 326373.4184 | 0 | 326373.4184 | 669797.1 | 0 | 669797.1 | 29261.4313 | 996170.5184
Eléctrico | 18.13 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 108791.1395 | 0 | 108791.1395 | 223265.7 | 0 | 223265.7 | 9753.8104 | 332056.8395
Eléctrico | 18.14 | OK | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 350549.2272 | 0 | 350549.2272 | 719411.7 | 0 | 719411.7 | 31428.9448 | 1069960.9272
Eléctrico | 18.15 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 36263.7132 | 0 | 36263.7132 | 74421.9 | 0 | 74421.9 | 3251.2701 | 110685.6132
Eléctrico | 18.16 | OK | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 1310987.0204 | 0 | 1310987.0204 | 349202.7 | 0 | 349202.7 | 24902.8458 | 1660189.7204
Eléctrico | 18.17 | OK | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 592217.142 | 0 | 592217.142 | 232812.45 | 0 | 232812.45 | 12375.4439 | 825029.592
Eléctrico | 18.18 | OK | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 319453.5481 | 0 | 319453.5481 | 465624.9 | 0 | 465624.9 | 11776.1767 | 785078.4481
Eléctrico | 18.19 | OK | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 1866103.488 | 0 | 1866103.488 | 2095312.05 | 0 | 2095312.05 | 59421.2331 | 3961415.538
Eléctrico | 18.2 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 3200954.2587 | 0 | 3200954.2587 | 0 | 1514201.6879 | 1514201.6879 | 70727.3392 | 4715155.9467
Eléctrico | 18.21 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 496467.8356 | 0 | 496467.8356 | 0 | 757100.844 | 757100.844 | 18803.5302 | 1253568.6796
Eléctrico | 18.22 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 496467.8356 | 0 | 496467.8356 | 0 | 757100.844 | 757100.844 | 18803.5302 | 1253568.6796
Eléctrico | 18.23 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 0 | 0 | 189056 | 0 | 189056 | 2835.84 | 189056
Eléctrico | 18.24 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 0 | 0 | 0 | 1078000 | 0 | 1078000 | 16170 | 1078000
Eléctrico | 18.25 | OK | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 0 | 0 | 0 | 1740200 | 0 | 1740200 | 26103 | 1740200
Eléctrico | 18.26 | OK | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 0 | 0 | 0 | 150080 | 0 | 150080 | 2251.2 | 150080
Eléctrico | 18.27 | OK | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 0 | 0 | 0 | 1651440 | 0 | 1651440 | 24771.6 | 1651440
Eléctrico | 18.28 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 0 | 0 | 0 | 225120 | 0 | 225120 | 3376.8 | 225120
Eléctrico | 18.29 | OK | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 18760 | 0 | 18760 | 281.4 | 18760
Eléctrico | 18.3 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 0 | 0 | 0 | 1287944 | 0 | 1287944 | 19319.16 | 1287944
Eléctrico | 18.31 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 3075822.246 | 0 | 3075822.246 | 1002579.2 | 0 | 1002579.2 | 61176.0217 | 4078401.446
Eléctrico | 18.32 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 570057.9526 | 0 | 570057.9526 | 0 | 137815.6605 | 137815.6605 | 10618.1042 | 707873.613
Eléctrico | 18.33 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 107023.5989 | 0 | 107023.5989 | 0 | 107023.5989
| 19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sanitaria | 19.01 | OK | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 2201631.5066 | 0 | 2201631.5066 | 2820732.3579 | 0 | 2820732.3579 | 75335.458 | 5022363.8644
Sanitaria | 19.02 | OK | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2830669.0799 | 0 | 2830669.0799 | 4231098.5368 | 0 | 4231098.5368 | 105926.5142 | 7061767.6166
Sanitaria | 19.03 | OK | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1258075.1466 | 0 | 1258075.1466 | 2350610.2982 | 0 | 2350610.2982 | 54130.2817 | 3608685.4448
|  |  | INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sanitaria | 19.04 | OK | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 733877.1689 | 0 | 733877.1689 | 1096951.4725 | 0 | 1096951.4725 | 27462.4296 | 1830828.6414
Sanitaria | 19.05 | OK | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 1048395.9555 | 0 | 1048395.9555 | 1567073.5321 | 0 | 1567073.5321 | 39232.0423 | 2615469.4876
Sanitaria | 19.06 | OK | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 314518.7867 | 0 | 314518.7867 | 470122.0596 | 0 | 470122.0596 | 11769.6127 | 784640.8463
|  |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sanitaria | 19.07 | OK | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 892886.9557 | 0 | 892886.9557 | 1519457.5766 | 0 | 1519457.5766 | 36185.168 | 2412344.5322
Sanitaria | 19.08 | OK | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1190515.9409 | 0 | 1190515.9409 | 1519457.5766 | 0 | 1519457.5766 | 40649.6028 | 2709973.5175
Sanitaria | 19.09 | OK | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 892886.9557 | 0 | 892886.9557 | 1519457.5766 | 0 | 1519457.5766 | 36185.168 | 2412344.5322
Sanitaria | 19.1 | OK | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 2976289.8522 | 0 | 2976289.8522 | 10636203.0361 | 0 | 10636203.0361 | 204187.3933 | 13612492.8883
Sanitaria | 19.11 | OK | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 2023467.36 | 0 | 2023467.36 | 2577248.8823 | 0 | 2577248.8823 | 69010.7436 | 4600716.2423
|  |  | INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sanitaria | 19.12 | OK | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 450000 | 0 | 450000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 29250 | 1950000
|  |  | INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sanitaria | 19.13 | OK | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 6864779.654 | 0 | 6864779.654 | 19750412.0248 | 0 | 19750412.0248 | 399227.8752 | 26615191.6788
Sanitaria | 19.14 | OK | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 601141.68 | 0 | 601141.68 | 2194490.225 | 0 | 2194490.225 | 41934.4786 | 2795631.905
|  |  | INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sanitaria | 19.15 | OK | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2943433.776 | 0 | 2943433.776 | 1816615.8409 | 0 | 1816615.8409 | 71400.7443 | 4760049.6169
|  |  | INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sanitaria | 19.16 | IN | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 5213745.5348 | 0 | 5213745.5348 | 15641236.6044 | 0 | 15641236.6044 | 0 | 20854982.1392
Sanitaria | 19.17 | IN | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 120000 | 0 | 120000 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 360000
Sanitaria | 19.18 | IN | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 12000 | 0 | 12000 | 153910.1594 | 0 | 153910.1594 | 0 | 165910.1594
Sanitaria | 19.19 | C | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 3510000 | 0 | 3510000 | 0 | 3510000
| 20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Albañilería | 21.01 | OK | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Eléctrico | 22.01 | OK | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 0 | 0 | 0 | 550480 | 0 | 550480 | 0 | 550480
Eléctrico | 22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 0 | 0 | 0 | 1651440 | 0 | 1651440 | 0 | 1651440
|  |  | SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  | 57660775.1831 | 0 | 57660775.1831 | 113227347.3585 | 3166219.0363 | 116393566.3949 | 2809563.2672 | 174054341.578
[8 empty] | 359796203.6778 |  |  | 628474407.5963 | 21494482.9331 | 1009765094.2072
[7 empty] | MATERIALES |  |  |  |  | MO
|  |  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1150.879 |  | 359796203.6778 | 307518.1228 |  |  |  | #REF!
[8 empty] | 267.2028 |  |  |  | usd/m2
MATERIALES
|  |  | PTO 01 - PRELIMINARES, MOV SUELO Y HORMIGON |  |  |  |  | 193609696.0518
|  |  | PTO 02 - ALBANILERIA Y TERMINACIONES |  |  |  |  | 108525732.4429
|  |  | PTO 03 - INSTALACIONES |  |  |  |  | 57660775.1831
[8 empty] | 359796203.6778 |  |  |  |  | Mensual
Acumulado
VENTA
COSTO
[12 empty] | GGBB | #REF!

## 01 (hidden)
[5 empty] | OK | Listo | [14 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | IN | Estimado | [14 empty] | 1005 | 1170
[5 empty] | C | Chekear (Inventado)
[5 empty] | R | Sin hacer/revisar | [12 empty] | 1 |  | 2024-10-25
|  | OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 |  |  | MATERIAL |  |  | M. DE OBRA |  |  |  |  | MATERIAL |  | M. DE OBRA |  |  |  | 1.2569
|  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [16 empty] | 1.1
|  | Descripción | U | Cant | Otro | Corralón | P. Unit. MAT | Otro | Albañil | P. Unit. MO | P. Unit. EQ | P.Unit | Otro | Corralón | Otro | Albañil | EQUIPOS | Total | Subtotal | P unit | Subtotal
1 | E | TAREAS PRELIMINARES | [16 empty] | 19718746.9543 |  |  | 24784163 | 2.198% | 24784163
1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 0 | 41666.6667 | 41666.6667 | 172653.2083 | 83223.7287 | 255876.937 | 4463.1541 | 302006.7577 | 0 | 125000 | 517959.6248 | 249671.1861 | 13389.4622 | 906020.2731 |  | 379588 | 1138764
1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 79773.1827 | 0 | 79773.1827 | 0 | 30923.3741 | 30923.3741 | 1660.4484 | 112357.0051 | 877505.0099 | 0 | 0 | 340157.1146 | 18264.9319 | 1235927.0564 |  | 141220 | 1553420
1.05 | OK | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 2300856.6974 | 100000 | 2400856.6974 | 500000 | 3016332.5021 | 3516332.5021 | 88757.838 | 6005947.0374 | 2300856.6974 | 100000 | 500000 | 3016332.5021 | 88757.838 | 6005947.0374 |  | 7548771 | 7548771
1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 |  |  | 0 | 295488.5594 | 16416.0311 | 311904.5905 |  | 311904.5905 | 0 | 0 | 886465.6783 | 49248.0932 | 0 | 935713.7715 |  | 392028 | 1176084
1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 795578.5124 | 50000 | 845578.5124 | 0 | 511535.5641 | 511535.5641 | 20356.7111 | 1377470.7877 | 795578.5124 | 50000 | 0 | 511535.5641 | 20356.7111 | 1377470.7877 |  | 1731320 | 1731320
1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 680400 | 0 | 680400 | 0 | 421419.8896 | 421419.8896 | 16527.2983 | 1118347.1879 | 680400 | 0 | 0 | 421419.8896 | 16527.2983 | 1118347.1879 |  | 1405632 | 1405632
1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 339320.8402 | 0 | 339320.8402 |  | 339320.8402 | 0 | 0 | 339320.8402 | 0 | 0 | 339320.8402 |  | 426487 | 426487
1.1 | OK | Sistema de depresión de napas | gl | 1 |  |  | 0 | 7800000 |  | 7800000 |  | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 |  | 9803685 | 9803685
2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [16 empty] | 33429552.1299 |  |  | 42017464 | 3.727% | 42017464
2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 7809.62 | 26209.62 | 117.1443 | 26326.7643 | 0 | 0 | 23294400 | 9886978.9709 | 148304.6846 | 33329683.6554 |  | 33090 | 41891940
2.02 | OK | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.03 | OK | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 |  |  | 0 |  | 49934.2372 | 49934.2372 |  | 49934.2372 | 0 | 0 | 0 | 99868.4745 | 0 | 99868.4745 |  | 62762 | 125524 | [5 empty] | m3
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | [16 empty] | 201347587.5147 |  |  | 253070783 | 22.45% | 253070783 |  | 158593535.0604
3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 120430 | 76142.8571 | 196572.8571 |  | 49934.2372 | 49934.2372 | 3697.6064 | 250204.7008 | 4215050 | 2665000 | 0 | 1747698.3029 | 129416.2245 | 8757164.5275 |  | 314478 | 11006730 |  |  |  | EL SALVADOR 4041 | 105729023.3736 | 607 | 174182.9051 | 76.64%
3.02 | OK | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 2833737.8286 | 0 | 12307607.6966 | 0 | 227120.1829 | 15368465.7081 |  | 482909 | 19316360 |  |  |  | 1.5
3.03 | OK | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 55068.8217 |  | 55068.8217 | 253994.1428 |  | 253994.1428 | 4635.9445 | 313698.909 | 1541927.0089 | 0 | 7111835.9992 | 0 | 129806.4451 | 8783569.4532 |  | 394283 | 11039924 |  |  |  | MNS 2920 | 75000000 | 330 | 227272.7273
3.04 | OK | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 2471.4098 |  | 2471.4098 | 148967.5648 |  | 148967.5648 | 2271.5846 | 153710.5592 | 442382.3505 | 0 | 26665194.0938 | 0 | 406613.6467 | 27514190.091 |  | 193197 | 34582263
3.05 | OK | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 40150.0054 |  | 40150.0054 | 191068.2844 | 95534.1422 | 286602.4267 | 4901.2865 | 331653.7185 | 401500.0537 | 0 | 1910682.8444 | 955341.4222 | 49012.8648 | 3316537.1851 |  | 416850 | 4168500
3.06 | OK | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 32975.5014 |  | 32975.5014 | 191068.2844 |  | 191068.2844 | 3360.6568 | 227404.4427 | 5836663.7546 | 0 | 33819086.3461 | 0 | 594836.2515 | 40250586.3522 |  | 285821 | 50590317
3.07 | OK | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 94228.9581 |  | 94228.9581 | 462949.2903 |  | 462949.2903 | 8357.6737 | 565535.9221 | 6124882.2787 | 0 | 30091703.8685 | 0 | 543248.7922 | 36759834.9394 |  | 710813 | 46202845
3.08 | OK | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 92072.3166 |  | 92072.3166 | 462949.2903 | 92589.8581 | 555539.1483 | 9714.172 | 657325.6369 | 1104867.7987 | 0 | 5555391.4834 | 1111078.2967 | 116570.0637 | 7887907.6424 |  | 826182 | 9914184
3.09 | OK | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 1983616.48 | 0 | 8615325.3876 | 0 | 158984.128 | 10757925.9956 |  | 482909 | 13521452
3.1 | OK | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 60951.3787 |  | 60951.3787 | 273658.45 |  | 273658.45 | 5019.1474 | 339628.9761 | 3291374.4506 | 0 | 14777556.2996 | 0 | 271033.9613 | 18339964.7115 |  | 426874 | 23051196
3.11 | OK | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 68185.041 |  | 68185.041 | 283180.3155 |  | 283180.3155 | 5270.4803 | 356635.8369 | 750035.4513 | 0 | 3114983.471 | 0 | 57975.2838 | 3922994.2062 |  | 448250 | 4930750
3.12 | OK | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 212530.3371 | 0 | 923070.5772 | 0 | 17034.0137 | 1152634.9281 |  | 482909 | 1448727
3.13 | OK | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 24772.7273 |  | 24772.7273 |  |  | 0 |  | 24772.7273 | 5945454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945454.5455 |  | 31137 | 7472880
3.14 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8822750 | 8822750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822750 | 8822750 |  | 11089161 | 11089161
3.15 | OK | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 123492.8571 |  | 123492.8571 |  |  | 0 |  | 123492.8571 | 1728900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728900 |  | 155217 | 2173038
3.16 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 55000 |  | 55000 |  |  | 0 |  | 55000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 |  | 69129 | 276516
3.17 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 3440.8602 | 1612.9032 | 5053.7634 | 0 | 14213.2235 | 14213.2235 | 289.0048 | 19555.9917 | 320000 | 150000 | 0 | 1321829.7821 | 26877.4467 | 1818707.2288 |  | 24580 | 2285940
4 |  | ALBAÑILERIA | [16 empty] | 43203971.2329 |  |  | 54302889.68 | 4.817% | 54302889.68
4.01 | OK | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 |  | 6545.2009 | 6545.2009 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 15110.8546 | 0 | 5360519.5686 | 0 | 6827581.7857 | 187688.5627 | 12375789.9171 |  | 18993 | 15555267
4.02 | OK | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 |  | 11461.5655 | 11461.5655 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 20027.2192 | 0 | 7014478.0853 | 0 | 5101929.2465 | 140250.7941 | 12256658.1259 |  | 25172 | 15405264
4.03 | OK | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 |  | 8229.0499 | 8229.0499 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 16794.7036 | 0 | 5233675.7587 | 0 | 5302004.9032 | 145750.8253 | 10681431.4871 |  | 21109 | 13425324
4.04 | OK | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 |  | 5807.159 | 5807.159 |  | 5954.6326 | 5954.6326 | 245.5371 | 12007.3287 | 0 | 1132395.999 | 0 | 1161153.3649 | 47879.7354 | 2341429.0993 |  | 15092 | 2942940
4.05 | IN | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 5807.159 | 11614.3179 | 17421.4769 | 17863.8979 | 17863.8979 | 35727.7958 | 491.0742 | 53640.347 | 174528.3557 | 349056.7113 | 536881.5881 | 536881.5881 | 14758.7443 | 1612106.9876 |  | 67420 | 2026240.68
4.06 | IN | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 14352.05 | 14352.05 | 28704.0999 | 4894.075 | 9788.1501 | 14682.2251 | 298.9147 | 43685.2398 | 344449.1992 | 344449.1992 | 117457.8012 | 234915.6024 | 7173.9537 | 1048445.7556 |  | 54908 | 1317792
4.07 | IN | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 17364.1278 | 0 | 17364.1278 | 0 | 6926.499 | 6926.499 | 364.3594 | 24654.9862 | 1406494.353 | 0 | 0 | 561046.4166 | 29513.1115 | 1997053.8811 |  | 30989 | 2510109
4.08 | IN | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 451217.9481 | 0 | 451217.9481 | 0 | 426669.716 | 426669.716 | 13168.315 | 891055.9791 | 451217.9481 | 0 | 0 | 426669.716 | 13168.315 | 891055.9791 |  | 1119953 | 1119953
5 |  | AISLACIONES | [16 empty] | 28614596.5315 |  |  | 35966419 | 3.19% | 35966419
5.01 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 |  | 9809.5604 | 9809.5604 | 2500.9457 | 5001.8914 | 7502.8371 | 31.3373 | 17343.7349 | 0 | 1364019.3742 | 347756.5008 | 695513.0017 | 4357.4578 | 2411646.3345 |  | 21800 | 3031290
5.02 | OK | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 227432.2149 | 0 | 1018786.5334 | 36830.5657 | 1283049.314 |  | 5376 | 1612800
5.03 | OK | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 36389.1544 | 0 | 163005.8453 | 5892.8905 | 205287.8902 |  | 5376 | 258048
5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 |  | 3502.8 | 3502.8 |  |  | 0 |  | 3502.8 | 0 | 917733.6 | 0 | 0 | 0 | 917733.6 |  | 4403 | 1153586
5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 510 |  | 1273.3407 | 1273.3407 |  | 1563.0911 | 1563.0911 | 9.7929 | 2846.2247 | 0 | 649403.7721 | 0 | 797176.4448 | 4994.3893 | 1451574.6061 |  | 3578 | 1824780
5.06 | OK | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 |  | 9809.5604 | 9809.5604 | 2500.9457 | 5001.8914 | 7502.8371 | 31.3373 | 17343.7349 | 0 | 5002875.8061 | 1275482.3116 | 2550964.6232 | 15982.0457 | 8845304.7867 |  | 21800 | 11118000
5.07 | OK | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 |  |  | 0 | 13500000 |  | 13500000 |  | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 |  | 16967915 | 16967915
6 |  | CUBIERTAS | [16 empty] | 1936418.4263 |  |  | 2433900 | 0.2159% | 2433900
6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 13939.3939 | 0 | 13939.3939 | 0 | 4329.904 | 4329.904 | 14004.3425 | 32273.6404 | 836363.6364 | 0 | 0 | 259794.24 | 840260.55 | 1936418.4263 |  | 40565 | 2433900
7 |  | REVOQUES | [16 empty] | 108511185.9725 |  |  | 136390555.2986 | 12.1% | 136390555.2986
7.01 | R | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 9136.834 | 9136.834 | 298.9147 | 13183.618 | 0 | 2541999.8641 | 0 | 6197075.9084 | 202739.5175 | 8941815.2899 |  | 16571 | 11239313.892
7.02 | R | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 13134.1988 | 13134.1988 | 766.4103 | 17648.4784 | 0 | 3283437.8539 | 0 | 11506624.6635 | 671437.6508 | 15461500.1683 |  | 22183 | 19434109.2596
7.03 |  | Buña en revoque | ml | 182 |  |  | 0 |  | 8597.4065 | 8597.4065 |  | 8597.4065 | 0 | 0 | 0 | 1564727.9857 | 0 | 1564727.9857 |  | 10806 | 1966692
7.04 | R | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 |  | 2606.0756 | 2606.0756 |  | 17928.3837 | 17928.3837 | 572.9199 | 21107.3792 | 0 | 2595263.246 | 0 | 17854000.666 | 570542.9232 | 21019806.8352 |  | 26530 | 26419929.683
7.05 | R | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 0 | 5135.3399 | 5135.3399 | 12817.9515 | 0 | 12817.9515 |  | 17953.2914 | 0 | 12914850.88 | 32235827.8523 | 0 | 0 | 45150678.7323 |  | 22566 | 56751165.702
7.06 | R | Arista en yeso | ml | 509.9 | 0 | 0 | 0 | 10160.5713 | 0 | 10160.5713 |  | 10160.5713 | 0 | 0 | 5180875.3241 | 0 | 0 | 5180875.3241 |  | 12771 | 6511932.9
7.07 | R | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 0 | 1217.7455 | 1217.7455 | 10673.7315 | 0 | 10673.7315 |  | 11891.477 | 0 | 241113.6 | 2113398.8379 | 0 | 0 | 2354512.4379 |  | 14947 | 2959506
7.08 | R | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 9136.834 | 9136.834 | 298.9147 | 13183.618 | 0 | 2512279.2603 | 0 | 6124620.815 | 200369.1237 | 8837269.199 |  | 16571 | 11107905.862
8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [16 empty] | 35633227.2241 |  |  | 44788107 | 3.973% | 44788107
8.01 | OK | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 |  | 9763.519 | 9763.519 |  | 15181.2891 | 15181.2891 | 451.3443 | 25396.1524 | 0 | 1015405.9792 | 0 | 1578854.0619 | 46939.8064 | 2641199.8475 |  | 31920 | 3319680
8.02 | OK | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 500 | 13018.0254 | 13518.0254 | 500 | 15181.2891 | 15681.2891 | 451.3443 | 29650.6587 | 24000 | 624865.218 | 24000 | 728701.8747 | 21664.526 | 1423231.6187 |  | 37268 | 1788864
8.03 | OK | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 |  | 11716.2228 | 11716.2228 |  | 13663.1602 | 13663.1602 | 406.2099 | 25785.5929 | 0 | 2753312.3666 | 0 | 3210842.6355 | 95459.3179 | 6059614.32 |  | 32410 | 7616350
8.04 | OK | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 |  | 6431.8162 | 6431.8162 |  | 8572.2517 | 8572.2517 | 116.9026 | 15120.9704 | 0 | 5647134.5851 | 0 | 7526436.9583 | 102640.4658 | 13276212.0091 |  | 19006 | 16687268
8.05 | OK | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 |  | 3180.0905 | 3180.0905 |  | 6505.5637 | 6505.5637 | 210.6273 | 9896.2815 | 0 | 1793571.0646 | 0 | 3669137.9072 | 118793.8178 | 5581502.7896 |  | 12439 | 7015596
8.06 | OK | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 |  | 3180.0905 | 3180.0905 |  | 6505.5637 | 6505.5637 | 210.6273 | 9896.2815 | 0 | 1392879.6565 | 0 | 2849436.8854 | 92254.7734 | 4334571.3153 |  | 12439 | 5448282
8.07 | R | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 1076227.6597 | 0 | 1076227.6597 | 0 | 826143.6138 | 826143.6138 | 28535.5691 | 1930906.8426 | 1076227.6597 | 0 | 0 | 826143.6138 | 28535.5691 | 1930906.8426 |  | 2426924 | 2426924
8.08 | R | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 215055.4952 | 0 | 215055.4952 | 0 | 165228.7228 | 165228.7228 | 5704.2633 | 385988.4813 | 215055.4952 | 0 | 0 | 165228.7228 | 5704.2633 | 385988.4813 |  | 485143 | 485143
9 |  | ESCALERAS | [16 empty] | 4659674.0929 |  |  | 5769056.6 | 0.5117% | 5769056.6
9.01 | R | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 0 | 203505.442 | 203505.442 | 0 | 1383533.8264 | 1383533.8264 | 23805.589 | 1610844.8574 | 0 | 203505.442 | 0 | 1383533.8264 | 23805.589 | 1610844.8574 |  | 2024643 | 2024643
9.02 | R | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 2447.0972 | 0 | 2447.0972 | 0 | 12299.733 | 12299.733 | 221.2025 | 14968.0327 | 298545.8595 | 0 | 0 | 1500567.4254 | 26986.6993 | 1826099.9842 |  | 18814 | 2295308
9.03 | R | Zócalo de concreto | ml | 155 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 117506.6444 | 0 | 526373.0423 | 19029.1256 | 662908.8122 |  | 5376 | 833280
9.04 | R | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 7086.2111 | 0 | 7086.2111 | 0 | 10591.5848 | 10591.5848 | 265.1669 | 17942.9628 | 221089.7851 | 0 | 0 | 330457.4455 | 8273.2085 | 559820.4391 |  | 19738 | 615825.6
10 |  | VENTILACIONES | [16 empty] | 3714963.4922 |  |  | 4669278 | 0.4142% | 4669278
10.01 | R | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.02 | R | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 700000 |  | 700000 | 1050000 |  | 1050000 |  | 1750000 | 700000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 1750000 |  | 2199545 | 2199545
10.03 | R | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.04 | R | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 225038.876 |  | 225038.876 | 55670.1943 |  | 55670.1943 |  | 280709.0703 | 1575272.1322 | 0 | 389691.36 | 0 | 0 | 1964963.4922 |  | 352819 | 2469733
11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 38221919.2294 |  |  | 48040802 | 4.261% | 48040802
11.01 | OK | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 217503.2596 | 0 | 299762.5846 | 6596.9439 | 523862.7881 |  | 21948 | 658440
11.02 | OK | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 1341270.1009 | 0 | 1848535.9384 | 40681.1538 | 3230487.193 |  | 21948 | 4060380
11.03 | OK | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 6829602.3515 | 0 | 9412545.1564 | 207144.0371 | 16449291.545 |  | 21948 | 20675016
11.04 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 797511.9519 | 0 | 1428868.3199 | 31445.4324 | 2257825.7042 |  | 25799 | 2837890
11.05 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 8702.6232 | 8702.6232 | 274.7313 | 12793.4632 | 0 | 488461.9069 | 0 | 1113935.77 | 35165.6075 | 1637563.2845 |  | 16080 | 2058240
11.06 | OK | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 348005.2154 | 0 | 479620.1354 | 10555.1102 | 838180.4609 |  | 21948 | 1053504
11.07 | IN | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 44376.4219 | 0 | 44376.4219 | 1659.292 | 11877.4831 | 13536.7751 | 868.698 | 58781.8949 | 10029071.344 | 0 | 375000 | 2684311.1721 | 196325.7377 | 13284708.2538 |  | 73882 | 16697332
12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 8769049.6314 |  |  | 11022518 | 0.9777% | 11022518
12.01 | IN | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 3132.2314 | 0 | 3132.2314 | 0 | 2684.8882 | 2684.8882 | 87.2568 | 5904.3764 | 2440008.2645 | 0 | 0 | 2091527.9458 | 67973.0432 | 4599509.2534 |  | 7422 | 5781738
12.02 | OK | Zócalo de concreto | ml | 155 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 117506.6444 | 0 | 526373.0423 | 19029.1256 | 662908.8122 |  | 5376 | 833280
12.03 | OK | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 43860.4407 | 0 | 160206.448 | 3525.7 | 207592.5887 |  | 7052 | 260924
12.04 | OK | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 513285.698 | 0 | 1874848.4319 | 41260.2188 | 2429394.3487 |  | 7052 | 3053516
12.05 | OK | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 183739.684 | 0 | 671135.12 | 14769.8243 | 869644.6283 |  | 7052 | 1093060
13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 15460934.5643 |  |  | 19433086.481 | 1.724% | 19433086.481
13.01 | OK | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 3704805.5219 | 0 | 6637742.8316 | 146078.3268 | 10488626.6803 |  | 25799 | 13183289
13.02 |  | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 290004.3461 | 0 | 519588.48 | 11434.7027 | 821027.5288 |  | 25799 | 1031960
13.03 | OK | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 |  | 7250.1087 | 7250.1087 | 3247.428 | 12989.712 | 16237.14 | 285.8676 | 23773.1162 | 0 | 1070123.2873 | 479323.6202 | 1917294.4808 | 42194.3388 | 3508935.7271 |  | 29881 | 4410465.481
13.04 | OK | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 |  | 15666.9421 | 15666.9421 |  |  | 0 |  | 15666.9421 | 0 | 642344.6281 | 0 | 0 | 0 | 642344.6281 |  | 19692 | 807372
14 |  | CIELORRASOS | [16 empty] | 40015552.3898 |  |  | 50296168.9599 | 4.461% | 50296168.9599
14.01 | OK | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 9357.5318 |  | 9357.5318 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 23287.7352 | 3133979.6247 | 0 | 4579423.1497 | 0 | 86013.7121 | 7799416.4864 |  | 29270 | 9802967.904
14.02 | OK | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 13094.3097 |  | 13094.3097 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 27024.5131 | 3671530.5247 | 0 | 3833897.0885 | 0 | 72010.7554 | 7577438.3686 |  | 33967 | 9524051.2871
14.03 | OK | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 9357.5318 |  | 9357.5318 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 23287.7352 | 568937.9317 | 0 | 831341.568 | 0 | 15614.7995 | 1415894.2991 |  | 29270 | 1779616
14.04 | OK | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 1093.3011 |  | 1093.3011 | 5007.5365 |  | 5007.5365 | 162.6542 | 6263.4919 | 1157128.0624 | 0 | 5299876.5321 | 0 | 172149.9113 | 6629154.5058 |  | 7873 | 8332625.74
14.05 | OK | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 0 | 5770.2851 | 5770.2851 | 12817.9515 | 0 | 12817.9515 |  | 18588.2366 | 0 | 2908928.8 | 6461813.9255 | 0 | 0 | 9370742.7255 |  | 23364 | 11778311.0808
14.06 | OK | Buña en yeso | ml | 555.99 |  |  | 0 | 10160.5713 |  | 10160.5713 |  | 10160.5713 | 0 | 0 | 5649176.057 | 0 | 0 | 5649176.057 |  | 12771 | 7100548.29
14.07 | OK | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 349.587 | 349.587 | 699.1739 | 0 | 2914.3266 | 2914.3266 | 54.2025 | 3667.703 | 150000 | 150000 | 0 | 1250472.8545 | 23257.0928 | 1573729.9473 |  | 4610 | 1978048.658
15 |  | PINTURA | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
15.01 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 2322.5572 |  | 2322.5572 | 3755.6524 |  | 3755.6524 | 93.6744 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.02 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 2180.3602 |  | 2180.3602 | 3004.5219 |  | 3004.5219 | 74.9395 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.03 | OK | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 2322.5572 |  | 2322.5572 | 3755.6524 |  | 3755.6524 | 93.6744 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.04 | OK | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 3131.614 |  | 3131.614 | 7422.6926 |  | 7422.6926 | 234.7535 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.05 | OK | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 2180.3602 |  | 2180.3602 | 3004.5219 |  | 3004.5219 | 74.9395 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.07 | OK | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 7500 |  | 7500 | 7815.8241 |  | 7815.8241 | 176.9338 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.08 | OK | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 7500 |  | 7500 | 10942.1537 |  | 10942.1537 | 176.9338 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.09 | OK | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 13327.5012 | 0 | 13327.5012 | 44901.0042 | 0 | 44901.0042 | 873.4276 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.1 | OK | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 756143.4973 | 0 | 756143.4973 | 2547484.4737 | 0 | 2547484.4737 | 49554.4196 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 5774751.9174 |  |  | 7258243 | 0.6438% | 7258243
17.01 | OK | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 46892.732 | 46892.732 | 394.9263 | 51103.7669 | 0 | 179357.1065 | 0 | 2203958.4061 | 18561.534 | 2401877.0466 |  | 64232 | 3018904
17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 46892.732 | 46892.732 | 394.9263 | 51103.7669 | 0 | 87770.4989 | 0 | 1078532.837 | 9083.3039 | 1175386.6398 |  | 64232 | 1477336
17.03 | OK | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 |  | 1396.3488 | 1396.3488 |  | 31261.8214 | 31261.8214 | 197.4631 | 32855.6333 | 0 | 71213.7912 | 0 | 1594352.8895 | 10070.6195 | 1675637.3002 |  | 41296 | 2106096
17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 |  | 3816.1086 | 3816.1086 | 23446.366 | 46892.732 | 70339.0981 | 394.9263 | 74550.133 | 0 | 26712.7605 | 164124.5622 | 328249.1243 | 2764.4838 | 521850.9308 |  | 93701 | 655907
18 |  | INSTALACION ELECTRICA | [16 empty] | 78986713.2715 |  |  | 99277732 | 8.806% | 99277732
18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 13184.7118 |  | 13184.7118 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 47695.0585 | 5168407.0265 | 0 | 12891586.4 | 0 | 636469.4975 | 18696462.924 |  | 59948 | 23499616
18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 13184.7118 |  | 13184.7118 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 47695.0585 | 250509.5242 | 0 | 624847.3 | 0 | 30849.2869 | 906206.1111 |  | 59948 | 1139012
18.03 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 3906678.2549 | 0 | 11477458.3 | 0 | 566652.6904 | 15950789.2453 |  | 57445 | 20048305
18.04 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 11193.9205 | 5596.9603 | 16790.8808 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 51301.2274 | 391787.2175 | 195893.6088 | 1151034.5 | 0 | 56827.6337 | 1795542.96 |  | 64480 | 2256800
18.05 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 179102.728 | 0 | 526187.2 | 0 | 25978.3468 | 731268.2749 |  | 57445 | 919120
18.06 | OK | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 179102.728 | 0 | 526187.2 | 0 | 25978.3468 | 731268.2749 |  | 57445 | 919120
18.07 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 454872.5572 | 0 | 1051941.8 | 0 | 74687.7472 | 1581502.1043 |  | 43213 | 1987798
18.08 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 168105.0755 | 0 | 388761.1 | 0 | 27601.9935 | 584468.169 |  | 43213 | 734621
18.09 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 108773.8724 | 0 | 251551.3 | 0 | 17860.1134 | 378185.2858 |  | 43213 | 475343
18.1 | OK | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 1524162.9241 |  | 1524162.9241 | 329747.4 |  | 329747.4 | 27808.6549 | 1881718.979 | 1524162.9241 | 0 | 329747.4 | 0 | 27808.6549 | 1881718.979 |  | 2365100 | 2365100
18.11 | OK | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 651921.5956 |  | 651921.5956 | 219841.65 |  | 219841.65 | 13076.4487 | 884839.6943 | 651921.5956 | 0 | 219841.65 | 0 | 13076.4487 | 884839.6943 |  | 1112140 | 1112140
18.12 | OK | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 304564.373 |  | 304564.373 | 219841.65 |  | 219841.65 | 7866.0903 | 532272.1133 | 304564.373 | 0 | 219841.65 | 0 | 7866.0903 | 532272.1133 |  | 669004 | 669004
18.13 | OK | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 540706.6641 |  | 540706.6641 | 219841.65 |  | 219841.65 | 11408.2247 | 771956.5388 | 540706.6641 | 0 | 219841.65 | 0 | 11408.2247 | 771956.5388 |  | 970259 | 970259
18.14 | OK | Tablero TS Local | u | 1 | 178279.698 |  | 178279.698 | 219841.65 |  | 219841.65 | 5971.8202 | 404093.1682 | 178279.698 | 0 | 219841.65 | 0 | 5971.8202 | 404093.1682 |  | 507898 | 507898
18.15 | OK | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 178279.698 |  | 178279.698 | 219841.65 |  | 219841.65 | 5971.8202 | 404093.1682 | 1247957.8859 | 0 | 1538891.55 | 0 | 41802.7415 | 2828652.1774 |  | 507898 | 3555286
18.16 | OK | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 246945.708 |  | 246945.708 | 219841.65 |  | 219841.65 | 7001.8104 | 473789.1684 | 2222511.3721 | 0 | 1978574.85 | 0 | 63016.2933 | 4264102.5155 |  | 595498 | 5359482
18.17 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 5500000 |  | 5500000 | 1298971.1999 | 649485.6 | 1948456.7999 | 111726.852 | 7560183.6519 | 5500000 | 0 | 1298971.1999 | 649485.6 | 111726.852 | 7560183.6519 |  | 9502264 | 9502264
18.18 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 |  | 607800.8776 | 576472.4277 | 288236.2138 | 864708.6415 | 22087.6428 | 1494597.1618 | 607800.8776 | 0 | 576472.4277 | 288236.2138 | 22087.6428 | 1494597.1618 |  | 1878534 | 1878534
18.19 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 |  | 607800.8776 | 576472.4277 | 288236.2138 | 864708.6415 | 22087.6428 | 1494597.1618 | 607800.8776 | 0 | 576472.4277 | 288236.2138 | 22087.6428 | 1494597.1618 |  | 1878534 | 1878534
18.2 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 368214 | 0 | 5523.21 | 373737.21 |  | 14235 | 469755
18.21 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 1090635 | 0 | 16359.525 | 1106994.525 |  | 9276 | 1391400
18.22 | OK | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 116334.4 | 0 | 1745.016 | 118079.416 |  | 9276 | 148416
18.23 | OK | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 2537544.1 | 0 | 38063.1615 | 2575607.2615 |  | 9276 | 3237324
18.24 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 |  |  | 0 | 17500 |  | 17500 | 262.5 | 17762.5 | 0 | 0 | 472500 | 0 | 7087.5 | 479587.5 |  | 22326 | 602802
18.25 | OK | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 178528 | 0 | 2677.92 | 181205.92 |  | 14235 | 227760
18.26 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 1528646 | 0 | 22929.69 | 1551575.69 |  | 14235 | 1950195
18.27 | OK | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 11158 | 0 | 167.37 | 11325.37 |  | 14235 | 14235
18.28 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5844722.2283 |  | 5844722.2283 | 1471041.6 |  | 1471041.6 | 109736.4574 | 7425500.2858 | 5844722.2283 | 0 | 1471041.6 | 0 | 109736.4574 | 7425500.2858 |  | 9332982 | 9332982
18.29 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1261512.151 |  | 1261512.151 | 305252.5 |  | 305252.5 | 23501.4698 | 1590266.1208 | 1261512.151 | 0 | 305252.5 | 0 | 23501.4698 | 1590266.1208 |  | 1998778 | 1998778 | [5 empty] | 4046.5 | 45200
18.3 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 |  |  | 0 | 100127.461 |  | 100127.461 |  | 100127.461 | 0 | 0 | 100127.461 | 0 | 0 | 100127.461 |  | 125849 | 125849 | [5 empty] | 10483.3 | 45536
19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | [24 empty] | 2.5907
|  | INSTALACION CLOACAL | [16 empty] | 16836141.9109 |  |  | 21161055 | 1.877% | 21161055 |  | Vera | Act |  | Incidencia
19.01 | IN | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 2127230.3546 |  | 2127230.3546 | 3545383.9244 |  | 3545383.9244 | 85089.2142 | 5757703.4932 | 2127230.3546 | 0 | 3545383.9244 | 0 | 85089.2142 | 5757703.4932 |  | 7236758 | 7236758 |  |  |  | Cloaca | 4600000 | 11917256.8887 | 0.85 | 10129668.3554
19.02 | IN | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 278565.8798 |  | 278565.8798 | 506483.4178 |  | 506483.4178 | 11775.7395 | 796825.037 | 278565.8798 | 0 | 506483.4178 | 0 | 11775.7395 | 796825.037 |  | 1001516 | 1001516 |  |  |  | Pluvial + SPLIT | 2360000 | 6114070.9255 | 0.7 | 4279849.6478
19.03 | IN | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2836307.1395 |  | 2836307.1395 | 4051867.3421 |  | 4051867.3421 | 103322.6172 | 6991497.0989 | 2836307.1395 | 0 | 4051867.3421 | 0 | 103322.6172 | 6991497.0989 |  | 8787491 | 8787491 |  |  |  | AF Y AC | 8900000 | 23057301.3716 | 0.85 | 19598706.1658
19.04 | IN | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1215560.2026 |  | 1215560.2026 | 2025933.6711 |  | 2025933.6711 | 48622.4081 | 3290116.2818 | 1215560.2026 | 0 | 2025933.6711 | 0 | 48622.4081 | 3290116.2818 |  | 4135290 | 4135290 |  |  |  | Incendio | 1200000 | 3108849.6231 | 0.6 | 1865309.7739
|  | INSTALACION PLUVIAL | [16 empty] | 5212856.8711 |  |  | 6551951 | 0.5812% | 6551951 |  |  | 44197478.8088 |  | 35873533.9429
19.05 | IN | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 599178.9507 |  | 599178.9507 | 1497947.3767 |  | 1497947.3767 | 31456.8949 | 2128583.2224 | 599178.9507 | 0 | 1497947.3767 | 0 | 31456.8949 | 2128583.2224 |  | 2675380 | 2675380
19.06 | IN | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 898768.426 |  | 898768.426 | 1497947.3767 |  | 1497947.3767 | 35950.737 | 2432666.5398 | 898768.426 | 0 | 1497947.3767 | 0 | 35950.737 | 2432666.5398 |  | 3057577 | 3057577
19.07 | IN | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 213992.4824 |  | 213992.4824 | 427984.9648 |  | 427984.9648 | 9629.6617 | 651607.1089 | 213992.4824 | 0 | 427984.9648 | 0 | 9629.6617 | 651607.1089 |  | 818994 | 818994
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [16 empty] | 29441176.4023 |  |  | 37004103 | 3.282% | 37004103
19.08 | IN | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 979935.3083 |  | 979935.3083 | 1959870.6166 |  | 1959870.6166 | 44097.0889 | 2983903.0137 | 979935.3083 | 0 | 1959870.6166 | 0 | 44097.0889 | 2983903.0137 |  | 3750416 | 3750416
19.09 | IN | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1959870.6166 |  | 1959870.6166 | 3919741.2332 |  | 3919741.2332 | 88194.1777 | 5967806.0275 | 1959870.6166 | 0 | 3919741.2332 | 0 | 88194.1777 | 5967806.0275 |  | 7500832 | 7500832
19.1 | IN | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 391974.1233 |  | 391974.1233 | 979935.3083 |  | 979935.3083 | 20578.6415 | 1392488.0731 | 391974.1233 | 0 | 979935.3083 | 0 | 20578.6415 | 1392488.0731 |  | 1750194 | 1750194
19.11 | IN | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 3135792.9865 |  | 3135792.9865 | 7839482.4663 |  | 7839482.4663 | 164629.1318 | 11139904.5847 | 3135792.9865 | 0 | 7839482.4663 | 0 | 164629.1318 | 11139904.5847 |  | 14001552 | 14001552
19.12 | IN | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 2939805.9249 |  | 2939805.9249 | 4899676.5415 |  | 4899676.5415 | 117592.237 | 7957074.7033 | 2939805.9249 | 0 | 4899676.5415 | 0 | 117592.237 | 7957074.7033 |  | 10001109 | 10001109
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [16 empty] | 1629017.7722 |  |  | 2047485 | 0.1816% | 2047485
19.13 | IN | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 534981.206 |  | 534981.206 | 1069962.412 |  | 1069962.412 | 24074.1543 | 1629017.7722 | 534981.206 | 0 | 1069962.412 | 0 | 24074.1543 | 1629017.7722 |  | 2047485 | 2047485
|  | INSTALACION CALEFACCION | [16 empty] | 21506632.0156 |  |  | 27031313 | 2.398% | 27031313
19.14 | IN | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 3558424.4301 |  | 3558424.4301 | 8896061.0752 |  | 8896061.0752 | 186817.2826 | 12641302.7878 | 3558424.4301 | 0 | 8896061.0752 | 0 | 186817.2826 | 12641302.7878 |  | 15888634 | 15888634
19.15 | IN | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 |  | 0 | 4852396.9501 |  | 4852396.9501 | 72785.9543 | 4925182.9043 | 0 | 0 | 4852396.9501 | 0 | 72785.9543 | 4925182.9043 |  | 6190377 | 6190377
19.16 | IN | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1455719.085 |  | 1455719.085 | 2426198.475 |  | 2426198.475 | 58228.7634 | 3940146.3235 | 1455719.085 | 0 | 2426198.475 | 0 | 58228.7634 | 3940146.3235 |  | 4952302 | 4952302
|  | INSTALACION DE INCENDIO | [16 empty] | 4142551.1225 |  |  | 5206701 | 0.4618% | 5206701
19.17 | IN | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2093587.3782 |  | 2093587.3782 | 1987743.777 |  | 1987743.777 | 61219.9673 | 4142551.1225 | 2093587.3782 | 0 | 1987743.777 | 0 | 61219.9673 | 4142551.1225 |  | 5206701 | 5206701
|  | INSTALACION DE GAS | [16 empty] | 16120000 |  |  | 20260948 | 1.797% | 20260948
19.18 | R | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 6500000 |  | 6500000 | 6500000 |  | 6500000 | 195000 | 13195000 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 195000 | 13195000 |  | 16584566 | 16584566
19.19 | IN | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 |  |  | 0 | 2925000 |  | 2925000 |  | 2925000 | 0 | 0 | 2925000 | 0 | 0 | 2925000 |  | 3676382 | 3676382
20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 28004000 |  |  | 35197776 | 3.122% | 35197776
20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 375000 |  | 375000 | 213888.8889 |  | 213888.8889 |  | 588888.8889 | 13500000 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 21200000 |  | 740165 | 26645940
20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 |  |  | 0 | 189000 |  | 189000 |  | 189000 | 0 | 0 | 6804000 | 0 | 0 | 6804000 |  | 237551 | 8551836
21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
21.01 | OK | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 2125200 |  |  | 2671152 | 0.2369% | 2671152
22.01 | OK | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 64400 |  | 64400 |  | 64400 | 0 | 0 | 1030400 | 0 | 0 | 1030400 |  | 80944 | 1295104
22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 |  |  | 0 | 64400 |  | 64400 |  | 64400 | 0 | 0 | 1094800 | 0 | 0 | 1094800 |  | 80944 | 1376048
23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [16 empty] | 3714091.0548 |  |  | 4668180 | 0.4141% | 4668180
23.01 | IN | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 84804.805 | 18052.6366 | 102857.4416 | 0 | 247059.6119 | 247059.6119 | 5248.7558 | 355165.8093 | 593633.635 | 126368.4563 | 0 | 1729417.283 | 36741.2906 | 2486160.6649 |  | 446402 | 3124814
23.02 |  | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 326801.2415 | 326801.2415 | 7902.0186 | 534703.2602 | 0 | 200000 | 0 | 326801.2415 | 7902.0186 | 534703.2602 |  | 672060 | 672060
23.03 | IN | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 253919.6265 |  | 253919.6265 | 439307.5033 |  | 439307.5033 |  | 693227.1298 | 253919.6265 | 0 | 439307.5033 | 0 | 0 | 693227.1298 |  | 871306 | 871306
24 |  | AYUDA DE GREMIOS | [16 empty] | 40135188.3225 |  |  | 50445256 | 4.474%
24.01 | OK | Sereno | mes | 14 |  |  | 0 | 599210.8467 |  | 599210.8467 |  | 599210.8467 | 0 | 0 | 8388951.8541 | 0 | 0 | 8388951.8541 |  | 753138 | 10543932 |  |  | 10543932 |  | 14
24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 |  |  | 0 | 1547376.3492 |  | 1547376.3492 |  | 1547376.3492 | 0 | 0 | 6189505.3968 | 0 | 0 | 6189505.3968 |  | 1944871 | 7779484 |  |  | 7779484 |  | 4
24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 14 |  |  | 0 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 |  | 188533 | 2639462 |  |  | 2639462 |  | 14
24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2388097.2693 | 0 | 2388097.2693 | 0 | 1222808.0772 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 3665068.9267 | 2388097.2693 | 0 | 0 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 3665068.9267 |  | 4606562 | 4606562 |  |  | 4606562 |  | 1
24.05 | OK | Ayuda de Gremios | mes | 14 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 495686.1683 | 495686.1683 | 8185.2925 | 553871.4608 | 0 | 700000 | 0 | 6939606.3559 | 114594.0953 | 7754200.4512 |  | 696152 | 9746128 |  |  | 9746128 |  | 14
24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 14 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 329565.9657 | 329565.9657 | 5318.4895 | 359884.4552 | 0 | 350000 | 0 | 4613923.5197 | 74458.8528 | 5038382.3725 |  | 452333 | 6332662 |  |  | 6332662 |  | 14
24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
24.08 | OK | Fletes | mes | 14 |  |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 |  | 314221 | 4399094 |  |  | 4399094 |  | 14
24.09 | IN | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
24.1 | OK | Volquetes | mes | 14 | 200000 |  | 200000 |  | 49934.2372 | 49934.2372 |  | 249934.2372 | 2800000 | 0 | 0 | 699079.3212 | 0 | 3499079.3212 |  | 314138 | 4397932 |  |  | 4397932 |  | 14
25 |  | JEFATURA DE OBRA | [16 empty] | 60177188.148 |  |  | 75635672 | 6.709% | [7 empty] | 1052405.9659
25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 14 |  |  | 0 | 3798370.582 |  | 3798370.582 |  | 3798370.582 | 0 | 0 | 53177188.148 | 0 | 0 | 53177188.148 |  | 4774106 | 66837484 |  |  | 66837484 |  | 14
25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 14 |  |  | 0 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 |  | 628442 | 8798188 |  |  | 8798188 |  | 14 | 15% | 1150 | 2000
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS | [10 empty] | 152635787.3907 | 89943824.9631 | 466157734.7375 | 167770803.1436 | 20534737.9603 | 897042888.1951 | 897042888.1951 |  | 1127402758.0195 | 1127402758.0195 | 100% | 1127402758.0195 | 1071032620.1185 |  | 181540029.1101 | 157860.8949 | 78.9304
|  |  |  | 10.5% | [17 empty] | 82864102.7144
[22 empty] | 1210266860.7339 |  | 1138195271.5161 | [5 empty] | 2000
|  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1618.5 | [12 empty] | usd/m2 | 473.7123 | 766703.3232 | usd/m2 | 595.3612 | 963592.1009 |  |  |  | 3 ambientes | 72 | 11 | 83 | 166000 | 20000 | 186000 | 17.67%
[26 empty] | 1 ambienta | 37 | 5 | 42 | 84000 |  |  | 7.982%
26 |  | COMPRA DIRECTA COMITENTE | [16 empty] | 224067752.3275 |  |  | 224072082 |  | 170000 | 0.01508%
26.01 |  | Hierro c/ corte y doblado | kg | 71835 | 1675.9465 |  | 1675.9465 | 0 |  | 0 |  | 1675.9465 | 120391616.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120391616.8275 |  | 1676 | 120395460
26.02 |  | H° - inc hidrofugo, bombeo, piedra 6/12 | m3 | 641 | 161741.241 |  | 161741.241 | 0 |  | 0 |  | 161741.241 | 103676135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103676135.5 |  | 161742 | 103676622
26.03 |  | Tanques y bombas - No cotiza | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 30000000 | 0.02661
26.04 |  | Matafuego ABC x 5 kg - No cotiza | u | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 11000000 | 0.0097569
26.05 |  | Matafuego CO2 x 3,5 kg - No cotiza | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26.06 |  | Boca de incencio - No cotiza | u | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26.07 |  | Boca de impulsión - No cotiza | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26.08 |  | Gestión de compras | % | 0 | 224067752.3275 |  | 224067752.3275 |  |  | 0 |  | 224067752.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224067753 | 0 |  |  | 0%
[13 empty] | 224067752.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224067752.3275 | 224067752.3275 |  | 224072082 | 224072082
[17 empty] | usd/m2 | 118.3262 | 191510.8994 |  |  | 1351474840.0195 |  | 1380607239.4392 | 0.9789
[17 empty] | usd/m2 | 592.0384 | 958214.2227 | usd/m2 | 713.6897 | 1155106.7009
Los valores no contemplan IVA
Presupuesto base sep 24
27 |  | VARIOS | [16 empty] | 10301340.8038 |  |  | 12189082
27.01 |  | Colocación de artefactos a gas - Anafe/Horno | u | 18 | 15000 |  | 15000 | 75113.0482 |  | 75113.0482 |  | 90113.0482 | 270000 | 0 | 1352034.8681 | 0 | 0 | 1622034.8681 |  | 113262 | 2038716
27.02 |  | Provisión y colicación de campanas de parrilla y ventilaciones individuales. Tramo a los 4 vientos en chapa prep. Negra | gl | 1 | 4362662.0992 |  | 4362662.0992 | 1363919.7599 |  | 1363919.7599 |  | 5726581.8591 | 4362662.0992 | 0 | 1363919.7599 | 0 | 0 | 5726581.8591 |  | 7197641 | 7197641
27.03 |  | Provisión de teclas, tomacorrientes, pulsadores marca Cambre Linea SXXI No incluye mod. Coaxil ni RJ45 | gl | 1 | 2952724.0767 |  | 2952724.0767 |  |  | 0 |  | 2952724.0767 | 2952724.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952724.0767 |  | 2952725 | 2952725
28 |  | CALEFACCION | [16 empty] | 31485744.7975 |  |  | 39573892
28.01 |  | Tendido de cañería por piso, manta y malla | gl | 1 | 8108346.1239 |  | 8108346.1239 | 16174656.5003 |  | 16174656.5003 | 364245.0394 | 24647247.6635 | 8108346.1239 | 0 | 16174656.5003 | 0 | 364245.0394 | 24647247.6635 |  | 30978696 | 30978696
28.02 |  | Colectores y gabinetes | gl | 1 | 5535035.6 |  | 5535035.6 |  |  | 0 | 83025.534 | 5618061.134 | 5535035.6 | 0 | 0 | 0 | 83025.534 | 5618061.134 |  | 7061244 | 7061244
28.03 |  | Flexibles caldera | u | 16 | 75150 |  | 75150 |  |  | 0 | 1127.25 | 76277.25 | 1202400 | 0 | 0 | 0 | 18036 | 1220436 |  | 95872 | 1533952
[13 empty] | 22431167.8997 | 0 | 18890611.1283 | 0 | 465306.5734 | 41787085.6014 | 41787085.6014 |  | 51762974 | 51762974
[17 empty] | usd/m2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 51762974
[17 empty] | usd/m2 | #DIV/0! | #DIV/0! | usd/m2 | #REF! | 0.20454
Note on G45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimo a la mitad de la pared a realizar de nuevo
Note on C181: Rebeca: Consultar si corresponden los números registrados al final de hoja (item calefacción) - Para el costo

## GGBB
[7 empty] | 2025-01-22 | [5 empty] | 26
[5 empty] | MESES | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP |  |  |  | Descrip | Mes | Total Dias
| GASTOS GENERALES y BENEFICIO |  |  |  | 17 | 1066.5 | 1170 |  |  |  | Prelim | 1 | 26 |  | Syh permanente
[11 empty] | Mov de suelos y excav. | 2.5 | 65 |  | 4
| Gastos Grales de obra en items | U | Cant |  | Precio Unit | Subtotal | 0 |  |  |  | Losa sobre PB | 1 | 26
| Oficina en obra (6x3 c/AA) | mes | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 1 | 0.75 | 19.5
| Obrador 6x3 s/AA | mes | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 2 | 0.75 | 19.5
| Pañol (6x3) | mes | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 3 | 0.75 | 19.5 | Inicio mamposteria
| Baños | mes | 17 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 4 | 0.75 | 19.5
| Gastos Grales de obra en items | [5 empty] | 32379394.947 |  |  |  | Losa sobre SM | 0.5 | 13 |  | Meses H° | Estacionamiento en contramano
| HyS permanente | mes | 4 | 1 |  | 0 |  | 1504670.291 | 6018681.164 |  | Mampostería | 2 | 52 |  | 7 | 3
| HyS | mes | 17 | 1 |  | 0 |  | 150000 | 2550000 |  | Revoques, contrap y carp | 2 | 52
| Energía de obra | mes | 17 | 0.5 | 200000 | 1700000 |  |  |  |  | Colocación | 2 | 52
| Agua de obra | mes | 17 | 1 | 250000 | 4250000 |  |  |  |  | Pintura | 2 | 52
| Internet | mes | 17 | 1 | 50000 | 850000 |  |  |  |  | Terminaciones | 1 | 26
| Alquiler cerco de obra chapa | mes | 17 | 0 | 10000 | 0 | [5 empty] | 17 | 442
| Proyecto Ejecutivo | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Proyecto (50%) | mes | 17 | 0.5 | 3009340.582 | 25579394.947
| Gastos Directos | [5 empty] | 60580517.8941
| Coordinacion de obra | mes | 17 | 0.15 | 5273644.1 | 13447792.455
| Jefe de obra | mes | 17 | 1 |  | 0 |  | 4372210.582 | 74327579.894
| Sobrestante | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Administrativo en obra | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Capataz | mes | 17 | 0.5 | 3545026.5223 | 30132725.4391
| Logistica | mes | 17 | 1 | 500000 | 8500000
| Vehiculo obra | mes | 17 | 1 | 500000 | 8500000
| Mov y viaticos | mes | 17 | 1 |  | 0 |  | 500000 | 8500000
| UOCRA | mes | 17 | 1 |  | 0
| Pañolero/Sereno | mes | 17 | 1 |  |  |  | 730326.9693 | 12415558.4784
| Equipos | [5 empty] | 0
| Bobcat | mes |  |  | 130000 | 0
| Camion limpieza | mes |  |  | 100000 | 0
| Tijera electrica 12 | mes |  |  | 33600 | 0
| JLG | mes |  |  | 89000 | 0
| Grua 20ton | mes |  |  | 70000 | 0
| Gastos Indirectos | [5 empty] | 82753394.947
| Admin (50%Compras - 50%RRHH) | mes | 17 | 0.5 | 3009340.582 | 25579394.947
| Seguros | gl | 17 | 1 | 250000 | 4250000
| IIBB (monto venta obra gris) | gl | 0.04 | 0.7 | 1400000000 | 39200000
| Imp cheque | gl | 0.012 | 0.7 | 1610000000 | 13524000
| Contrato | gl | 1 | 1 | 200000 | 200000
[6 empty] | 175713307.7881 | 175713307.7881 |  | 103811819.5364 | 279525127.3246
| Monto puesto en Ayuda de gremio que no se eroga | [7 empty] | Imputados en pres | Total GGBB
| Total de Gastos Generales | [5 empty] | 175713307.7881
| Otro |  |  |  |  | 294935283.3585 | 252081.4388 | 29.21% | 21.92%
| Corralon |  |  |  |  | 64860920.3194 | 55436.684 | 6.423% | 4.82%
| Subcontratos |  |  |  |  | 460479039.2657 | 393571.8284 | 45.6% | 34.22%
| Mano de obra |  |  |  |  | 167995368.3306 | 143585.7849 | 16.64% | 12.48%
| Equipos |  |  |  |  | 21494482.9331 | 18371.3529 |  | 73.44%
[8 empty] | 97.87% |  | 2.129%
A | [5 empty] | 1009765094.2072 | 863047.0891
2.129%
| GG |  |  |  | 0.17401 | 175713307.7881 | 150182.3143 | 3%
| Equipos |  |  | 3 | 0.0087134 | 8798469.8931 | 7520.0597 | 0.8713%
| Imprevistos + Negociacion |  |  | 5 | 0.05 | 50488254.7104 | 43152.3545
| Beneficio |  |  | 9 | 0.1 | 100976509.4207 | 86304.7089
B |  |  |  |  | 0.33273 | 335976541.8124 | 287159.4374 |  | 24.97%
K |  |  |  |  | 1.3327 | 1345741636.0196
A+B | [5 empty] | 1345741636.0196 | 1150206.5265 |  | 98.4%

## C. Gestión Pto #1
OBRA: GDR 3760 | [17 empty] | Actualizado | 2026-04-21
CUADRO DE GESTIÓN CONSOLIDADO - Pto. #1
Cuenta | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
Agrimensura | 110000
Preliminares |  |  | 6949796.93 | 4182183.8 | 163926.85 | 459869.25 | 92816.22 | 14628.44 | 49173.56 |  | 1465670.09 | 202741.82
Excavación y Mov. de Suelos |  |  |  | 1580000 | 1580000 | 2974000 | 3640000 | 1416000
HormigónMAT |  |  | 1227898.36 | 21854352.78 | 64397544.73 | 43287475.27 | 1606135.85 | 33701586.39 | 3967437.69 | 7290500.62 | 16835857.56 | 88699.52 | 961200
HormigónMO |  |  | 2411850 | 9206862.16 | 10965040.02 | 9710066.54 | 8357133.42 | 20959355.66 | 8121114.38 | 15421604.2 | 17745228.9 | 13121448 | 1923300
Gastos Generales Obra | 12905.63 |  | 90000 | 180000 | 80000 | 80000 | 380000 | 160000 | 266818.18 | 85000 | 449000 | 85000 | 85000 | 785714.29 | 600500 | 847285.71
Equipos | 58271.1209 | 59559.5234 | 64331.9184 | 287221.199 | 290739.629 | 296307.182 | 346009.6393 | 799574.248 | 631705.9786 | 669390.3224 | 699860.6963
Total | 181176.7509 | 59559.5234 | 10743877.2084 | 37290619.939 | 77477251.229 | 56807718.242 | 14422095.1293 | 57051144.738 | 13036249.7886 | 23466495.1424 | 37195617.2463 | 13497889.34 | 2969500 | 785714.29 | 600500 | 847285.71 | 0
Gtos Directos | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
Oficina en obra (6x3 c/AA)
Obrador 6x3 s/AA
Pañol (6x3)
Baños
HyS permanente
Energía de obra
Agua de obra
Proyecto (50%) | 2657587.043 | 1482428.3368 | 2402343.6532 | 1672761 | 5758121.6624 | 1351332.0417 | 2021235.315 | 1916553.9109 | 1898342.1384 | 3994139.3628 | 3276272.8291
Coordinacion de obra | 285000 | 380000 | 400000 | 404000 | 300000 | 400000 | 580000 | 600000 | 1606011 | 713070.9 | 730897.5
Sobrestante
Capataz
Logistica
Vehiculo obra | 232617.7522 | 158507.3616 | 81157.0589 | 209694.7001 | 215525.9655 | 212177.8745 | 215572.7205 | 291545.8432 | 371362.654 | 379161.2697 | 387881.9789
Gastos Directos | 3175204.7952 | 2020935.6984 | 2883500.7122 | 2286455.7001 | 6273647.6279 | 1963509.9162 | 2816808.0355 | 2808099.7542 | 3875715.7924 | 5086371.5325 | 4395052.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gtos Indirectos | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
Payroll - Socios | 639132.781 | 1284241.8497 | 322781.6396 | 648051 | 651253.3213 | 651253.3213 | 651253.3213 | 1302506.6426 | 677659.8378 | 1016489.7567 | 1355319.6
Intereses Financiamiento | 2025-03-01: 80615.33; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0
Payroll - Administración | 2025-01-01: 541548.4291; 2025-02-01: 1083683.262; 2025-03-01: 1985521; 2025-04-01: 1517775.9897; 2025-05-01: 1149002.8797; 2025-06-01: 2298005.7595; 2025-07-01: 2872507.1993; 2025-08-01: 1557715.5045; 2025-09-01: 2058987.8147; 2025-10-01: 2058987.8147
Gastos Indirectos | 639132.781 | 1825790.2788 | 1406464.9016 | 2714187.33 | 2169029.311 | 1800256.201 | 2949259.0807 | 4175013.8419 | 2235375.3423 | 3075477.5714 | 3414307.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on N6: Rebeca Campos: Cerco de obra - imputado a todas las obras
Note on B11: Rebeca: Amortización Herramientas
Note on B27: Rebeca: Amortización Rodados

## C. Gestión Pto #2
OBRA: GDR 3760 | [17 empty] | Actualizado | 2026-04-21
CUADRO DE GESTIÓN CONSOLIDADO - Pto. #2
Cuenta | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
Supervisión de Obra | 2128206 | 2503867.598 | 2666306.88 | 2632626 | 2612626 | 2612626 | 2770864.0034 | 2921847.5164 | 3148425.5 | 3147165.5 | 3507994.37 | 3077451.27 | 4621659.161 | 3186153.0841 | 3241244.8668 | 3115790.4068
Seguridad e Higiene |  |  | 240000 | 1706000 | 446700 | 1707000 | 3102500 | 535650 | 867350 | 563846 | 597500 | 611500 | 510175 | 902278 | 537124 | 1685000 | 790000
Movilidad |  | 320000 | 14684.62 | 181198.83 | 217418.9 | 263908.65 | 162641.49 | 614099.15 | 409160.22 | 639151.33 | 589301.63 | 917395.48 | 1084990.74 | 1932601.61 | 579958.77 | 621749.04 | 432348.34
AlbañileríaMAT | [6 empty] | 43528.94 | 493967.79 | 503642.81 | 343399.45 | 13007537.22 | 3518484.57 | 1477363.47 | 2864564.55 | 6304561.56 | 6343465.5 | 1587335.54
AlbañileríaMO |  |  | 725487 | 3309015.82 | 3592574 | 3991998.6869 | 4723373.5201 | 6711151 | 5712430.61 | 7745412.9502 | 8032802.8257 | 14055081.7986 | 20262004.7566 | 21581644.656 | 21958232.0838 | 28378747.4912 | 1829165
DurlockMAT | [13 empty] | 7783423.72 |  | 1583421.5
DurlockMO | [14 empty] | 2400000 | 7589829 | 3175584
RevestimientoMAT | [15 empty] | 2012146.6
RevestimientoMO | [14 empty] | 1940600
PinturaMAT | [13 empty] | 116399.22 |  | 46767.16
PinturaMO
EléctricoMAT | [7 empty] | 299136.83 | 1111962.15 | 159574.19 | 1207451.04 | 368352.18 | 911386.19 | 976118.42 | 210250.83 | 574075.59 | 76388.01
EléctricoMO | [7 empty] | 500000 | 450000 | 1808487.9984 | 1155022.7442 | 2519333.7982 | 3802812.4791 | 4355561.0464 | 2943587.5098 | 4066285.041
SanitariaMAT | [7 empty] | 7851.24 |  |  | 94814.9 |  | 4296617.49 | 1787531.5 | 675872.13 | 402485.09 | 633057
SanitariaMO | [10 empty] | 495009.7475 |  | 3912286.3012 | 4566137.8741 | 4327360.772 | 6427831.2136
TermomecánicaMAT
TermomecánicaMO
Equipos | [11 empty] | 688325.5885 | 711547.4397 | 737537.1937 | 761316.7636 | 787253.6074
Total | 2128206 | 2823867.598 | 3646478.5 | 7828840.65 | 6869318.9 | 8575533.3369 | 10802907.9535 | 12083703.5264 | 12202971.29 | 14407037.4187 | 28687434.4775 | 25755924.6852 | 41590843.0276 | 50789950.8744 | 45880109.2859 | 63634847.2399 | 8523877.89
Gtos Directos | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
Oficina en obra (6x3 c/AA)
Obrador 6x3 s/AA
Pañol (6x3)
Baños
HyS permanente
Energía de obra
Agua de obra
Proyecto (50%) | 2025-11-01: 2005645.5178; 2025-12-01: 2870210.2899; 2026-01-01: 1119889.7549; 2026-02-01: 1238690.1498; 2026-03-01: 1313548.9779
Coordinacion de obra | 2025-11-01: 494000; 2025-12-01: 755700; 2026-01-01: 513876; 2026-02-01: 523125.6; 2026-03-01: 523125.6
Sobrestante
Capataz
Logistica
Vehiculo obra | 2025-11-01: 397579.0284; 2025-12-01: 408711.2412; 2026-01-01: 420563.8672; 2026-02-01: 432760.2193; 2026-03-01: 447474.0668
Gastos Directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897224.5461 | 4034621.5311 | 2054329.6221 | 2194575.9692 | 2284148.6447 | 0
Gtos Indirectos | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
Payroll - Socios | 2025-11-01: 1543849.2; 2025-12-01: 2315773.95; 2026-01-01: 1875000; 2026-02-01: 1875000.15; 2026-03-01: 1562500.125
Intereses Financiamiento
Payroll - Administración | 2025-11-01: 1448633.1549; 2025-12-01: 2034382.4606; 2026-01-01: 1609073.8069; 2026-02-01: 1663872.2155; 2026-03-01: 1663872.2155
Gastos Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992482.3549 | 4350156.4106 | 3484073.8069 | 3538872.3655 | 3226372.3405 | 0
Note on H6: Rebeca: Se está imputando un gasto de EPP que corresponde a Hormigón MO, donde ya está registrado

## Indice CAC
Escala de tiempo | Valores | Previsión | Indice
2024-12-01 | 15356.4 |  | 1
2025-01-01 | 15592.5 |  | 0.98486
2025-02-01 | 15852.4 |  | 0.96871
2025-03-01 | 15995.4 |  | 0.96005
2025-04-01 | 16253.5 |  | 0.94481
2025-05-01 | 16521.3 |  | 0.92949
2025-06-01 | 16643.4 |  | 0.92267
2025-07-01 | 16939.5 |  | 0.90654
2025-08-01 | 17187.6 |  | 0.89346
2025-09-01 | 17762.3 |  | 0.86455
2025-10-01 | 18172.8 |  | 0.84502
2025-11-01 | 18534.9 |  | 0.82851
2025-12-01 | 18776.5 |  | 0.81785
2026-01-01 | 19209.4 |  | 0.79942
2026-02-01 | 19453 |  | 0.78941
2026-03-01 | 19806.2406 |  | 0.84031
2026-04-01 | 20138.7934 |  | 0.82643
2026-05-01 | 20471.3462 |  | 0.81301
|  | #NUM! | #DIV/0!

## 01 (2)
[5 empty] | OK | Listo | [14 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | IN | Estimado | [14 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | C | Chekear (Inventado)
[5 empty] | R | Sin hacer/revisar | [14 empty] | 2025-01-10
|  | OBRA: EDIFICIO GDR 3760 |  |  | MATERIAL |  |  | M. DE OBRA |  |  |  |  | MATERIAL |  | M. DE OBRA |  |  |  | 1.3327
|  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [16 empty] | 1.1
| E | Descripción | U | Cant | Otro | Corralón | Total | Otro | Albañil | Total | EQUIPOS | P.Unit | Otro | Corralón | Otro | Albañil | EQUIPOS | Total | Subtotal | P unit | Subtotal
1 |  | TAREAS PRELIMINARES | [16 empty] | 14922921.4821 |  |  | 19888202 | 1.478%
1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 0 | 25000 | 25000 | 198736.8446 | 60860.5808 | 259597.4254 | 4268.9614 | 288866.3868 | 0 | 75000 | 596210.5339 | 182581.7423 | 12806.8841 | 866599.1604 |  | 384981 | 1154943
1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 88330.7028 | 0 | 88330.7028 | 0 | 101654.3661 | 101654.3661 | 2849.776 | 192834.8449 | 883307.0281 | 0 | 0 | 1016543.6606 | 28497.7603 | 1928348.449 |  | 256997 | 2569970
1.05 | OK | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 1878824.6995 | 200000 | 2078824.6995 | 750000 | 4424962.8553 | 5174962.8553 | 108806.8133 | 7362594.3681 | 1878824.6995 | 200000 | 750000 | 4424962.8553 | 108806.8133 | 7362594.3681 |  | 9812332 | 9812332
1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 |  |  | 0 | 318994.1212 | 13291.4217 | 332285.5429 |  | 332285.5429 | 0 | 0 | 1275976.4847 | 53165.6869 | 0 | 1329142.1716 |  | 442847 | 1771388
1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1040000 | 50000 | 1090000 | 0 | 601395.6747 | 601395.6747 | 25370.9351 | 1716766.6098 | 1040000 | 50000 | 0 | 601395.6747 | 25370.9351 | 1716766.6098 |  | 2287982 | 2287982
1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 685200 | 0 | 685200 | 0 | 651528.7075 | 651528.7075 | 20050.9306 | 1356779.6381 | 685200 | 0 | 0 | 651528.7075 | 20050.9306 | 1356779.6381 |  | 1808218 | 1808218
1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 362691.0851 | 0 | 362691.0851 |  | 362691.0851 | 0 | 0 | 362691.0851 | 0 | 0 | 362691.0851 |  | 483369 | 483369
2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [16 empty] | 22247478.1079 |  |  | 29649894 | 2.203%
2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 |  |  | 0 | 33000 | 6520.7765 | 39520.7765 | 97.8116 | 39618.5882 | 0 | 0 | 10164000 | 2008399.1656 | 30125.9875 | 12202525.1531 |  | 52801 | 16262708
2.02 | OK | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 105000 | 0 | 105000 | 455000 | 8033596.6625 | 8488596.6625 | 128903.9499 | 8722500.6124 | 105000 | 0 | 455000 | 8033596.6625 | 128903.9499 | 8722500.6124 |  | 11624716 | 11624716
2.03 | OK | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 26000 |  | 26000 |  | 60860.5808 | 60860.5808 | 1302.9087 | 88163.4895 | 390000 | 0 | 0 | 912908.7116 | 19543.6307 | 1322452.3423 |  | 117498 | 1762470
2.04 | IN | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 |  |  | 0 | 21411.1111 |  | 21411.1111 |  | 21411.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28536 | 0
2.05 | OK | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | [16 empty] | 338680876.7941 |  |  | 451369624 | 33.54% | 350000 | 402807650 | 48561974 | 29.93%
3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 115100 | 0 | 115100 | 0 | 101603.5819 | 101603.5819 | 3250.5537 | 219954.1356 | 1496300 | 0 | 0 | 1320846.5645 | 42257.1985 | 2859403.7629 |  | 293139 | 3810807
3.02 | OK | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 90570.7963 | 0 | 90570.7963 | 250000 | 0 | 250000 | 5108.5619 | 345679.3583 | 1630274.3342 | 0 | 4500000 | 0 | 91954.115 | 6222228.4492 |  | 460697 | 8292546
3.03 | OK | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 402072.5417 |  | 402072.5417 | 357640.8999 |  | 357640.8999 | 11395.7016 | 771109.1432 | 4824870.5007 | 0 | 4291690.7985 | 0 | 136748.4195 | 9253309.7187 |  | 1027679 | 12332148
3.04 | OK | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 428196.5803 |  | 428196.5803 | 281633.9622 |  | 281633.9622 | 10647.4581 | 720478.0006 | 2997376.0618 | 0 | 1971437.7352 | 0 | 74532.207 | 5043346.004 |  | 960201 | 6721407
3.05 | OK | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 333700.5058 |  | 333700.5058 | 194327.4339 |  | 194327.4339 | 7920.4191 | 535948.3588 | 12680619.22 | 0 | 7384442.4882 | 0 | 300975.9256 | 20366037.6339 |  | 714274 | 27142412
3.06 | OK | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 275042.3783 |  | 275042.3783 | 194327.4339 |  | 194327.4339 | 7040.5472 | 476410.3594 | 14027161.2928 | 0 | 9910699.129 | 0 | 359067.9063 | 24296928.3281 |  | 634926 | 32381226
3.07 | OK | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 635192.7172 |  | 635192.7172 | 317914.0475 |  | 317914.0475 | 14296.6015 | 967403.3662 | 10163083.4756 | 0 | 5086624.7602 | 0 | 228745.6235 | 15478453.8594 |  | 1289285 | 20628560
3.08 | OK | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 528753.3703 |  | 528753.3703 | 281633.9622 |  | 281633.9622 | 12155.81 | 822543.1424 | 3701273.5918 | 0 | 1971437.7352 | 0 | 85090.6699 | 5757801.9969 |  | 1096226 | 7673582
3.09 | OK | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 372584.3299 |  | 372584.3299 | 221790.7949 |  | 221790.7949 | 8915.6269 | 603290.7518 | 33532589.6954 | 0 | 19961171.5439 | 0 | 802406.4186 | 54296167.6579 |  | 804023 | 72362070
3.1 | OK | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 379758.8339 |  | 379758.8339 | 221790.7949 | 55447.6987 | 277238.4937 | 9854.9599 | 666852.2875 | 12152282.6842 | 0 | 7097305.4378 | 1774326.3595 | 315358.7172 | 21339273.1987 |  | 888733 | 28439456
3.11 | OK | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 567913.5066 |  | 567913.5066 | 537036.8067 |  | 537036.8067 | 16574.2547 | 1121524.5681 | 26124021.3056 | 0 | 24703693.1101 | 0 | 762415.7162 | 51590130.132 |  | 1494687 | 68755602
3.12 | OK | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 565756.8651 |  | 565756.8651 | 537036.8067 | 134259.2017 | 671296.0084 | 18555.7931 | 1255608.6666 | 17538462.817 | 0 | 16648141.009 | 4162035.2522 | 575229.5862 | 38923868.6644 |  | 1673385 | 51874935
3.13 | OK | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 410452.2742 |  | 410452.2742 | 357640.8999 |  | 357640.8999 | 11521.3976 | 779614.5717 | 9850854.5814 | 0 | 8583381.597 | 0 | 276513.5427 | 18710749.7211 |  | 1039014 | 24936336
3.14 | OK | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 534635.9272 |  | 534635.9272 | 317914.0475 |  | 317914.0475 | 12788.2496 | 865338.2244 | 20850801.1618 | 0 | 12398647.853 | 0 | 498741.7352 | 33748190.75 |  | 1153260 | 44977140
3.16 | OK | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 543657.9606 |  | 543657.9606 | 317914.0475 | 79478.5119 | 397392.5594 |  | 941050.52 | 2174631.8424 | 0 | 1271656.19 | 317914.0475 | 0 | 3764202.0799 |  | 1254164 | 5016656
3.17 | OK | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 416173.602 |  | 416173.602 | 324424.435 | 81106.1087 | 405530.5437 | 12325.5622 | 834029.7079 | 4161736.0204 | 0 | 3244244.3496 | 811061.0874 | 123255.6219 | 8340297.0793 |  | 1111535 | 11115350
3.18 | OK | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 410452.2742 |  | 410452.2742 | 357640.8999 |  | 357640.8999 | 11521.3976 | 779614.5717 | 2462713.6454 | 0 | 2145845.3992 | 0 | 69128.3857 | 4677687.4303 |  | 1039014 | 6234084
3.19 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8458556.625 | 8458556.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8458556.625 | 8458556.625 |  | 11272951 | 11272951
3.2 | OK | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 |  |  | 0 | 228712 |  | 228712 |  | 228712 | 0 | 0 | 3430680 | 0 | 0 | 3430680 |  | 304811 | 4572165
3.21 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 51239.6694 |  | 51239.6694 |  |  | 0 |  | 51239.6694 | 153719.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153719.0083 |  | 68289 | 204867
3.22 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 5128.2051 | 1923.0769 | 7051.2821 | 0 | 17829.9191 | 17829.9191 | 373.218 | 25254.4192 | 400000 | 150000 | 0 | 1390733.6888 | 29111.0053 | 1969844.6942 |  | 33658 | 2625324
4 |  | MAMPOSTERÍA | [16 empty] | 38301058.8515 |  |  | 51045774 | 3.793%
4.01 | OK | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 |  | 6590.9962 | 6590.9962 |  | 9785.8452 | 9785.8452 | 235.3319 | 16612.1733 | 0 | 4093008.6558 | 0 | 6077009.8664 | 146141.1176 | 10316159.6398 |  | 22140 | 13748940
4.02 | OK | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 |  | 8314.4981 | 8314.4981 |  | 9785.8452 | 9785.8452 | 235.3319 | 18335.6752 | 0 | 6485308.4837 | 0 | 7632959.2525 | 183558.8917 | 14301826.6279 |  | 24437 | 19060860
4.03 | OK | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 |  | 6454.6901 | 6454.6901 |  | 10484.8341 | 10484.8341 | 504.2827 | 17443.8069 | 0 | 361462.6478 | 0 | 587150.7117 | 28239.8295 | 976853.189 |  | 23248 | 1301888
4.04 | OK | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 |  | 11547.8937 | 11547.8937 |  | 9785.8452 | 9785.8452 | 235.3319 | 21569.0708 | 0 | 485011.5369 | 0 | 411005.4982 | 9883.9403 | 905900.9754 |  | 28746 | 1207332
4.05 | IN | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 0 | 16817.9407 | 16817.9407 | 0 | 10484.8341 | 10484.8341 | 409.5416 | 27712.3164 | 0 | 1177255.848 | 0 | 733938.3897 | 28667.9136 | 1939862.1512 |  | 36933 | 2585310
4.06 | OK | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 |  | 11492.4404 | 11492.4404 |  | 9785.8452 | 9785.8452 | 235.3319 | 21513.6175 | 0 | 57462.2019 | 0 | 48929.226 | 1176.6596 | 107568.0874 |  | 28672 | 143360
4.07 | OK | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 |  | 3227.3451 | 3227.3451 |  | 10484.8341 | 10484.8341 | 252.1413 | 13964.3205 | 0 | 622877.5984 | 0 | 2023572.9886 | 48663.2776 | 2695113.8647 |  | 18611 | 3591923
4.08 | IN | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 7702.0018 | 1391.9845 | 9093.9863 | 0 | 12031.7769 | 12031.7769 | 316.8864 | 21442.6496 | 469822.109 | 84911.0545 | 0 | 733938.3897 | 19330.0733 | 1308001.6265 |  | 28578 | 1743258
4.09 | IN | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 0 | 60811.0312 | 60811.0312 | 0 | 146787.6779 | 146787.6779 | 3113.9806 | 210712.6897 | 0 | 60811.0312 | 0 | 146787.6779 | 3113.9806 | 210712.6897 |  | 280823 | 280823
4.1 | IN | Banquina en parrillas | gl | 1 | 0 | 151935.6217 | 151935.6217 | 0 | 440363.0338 | 440363.0338 | 8884.4798 | 601183.1354 | 0 | 151935.6217 | 0 | 440363.0338 | 8884.4798 | 601183.1354 |  | 801214 | 801214
4.11 | OK | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 0 | 128742.895 | 128742.895 | 0 | 259536.822 | 259536.822 | 5824.1958 | 394103.9128 | 0 | 128742.895 | 0 | 259536.822 | 5824.1958 | 394103.9128 |  | 525234 | 525234
4.12 | OK | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 121487.6033 | 0 | 121487.6033 | 0 | 54294.059 | 54294.059 | 2636.7249 | 178418.3872 | 364462.8099 | 0 | 0 | 162882.1769 | 7910.1748 | 535255.1616 |  | 237784 | 713352
4.13 | IN | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 36748.8825 | 0 | 36748.8825 | 0 | 35716.7563 | 35716.7563 | 1086.9846 | 73552.6234 | 1469955.3 | 0 | 0 | 1428670.2535 | 43479.3833 | 2942104.9368 |  | 98026 | 3921040
4.14 | IN | Amurado de bañera | u | 8 | 7500 | 16446.2621 | 23946.2621 | 0 | 107385.3701 | 107385.3701 | 1969.9745 | 133301.6067 | 60000 | 131570.0967 | 0 | 859082.9608 | 15759.7959 | 1066412.8533 |  | 177655 | 1421240
5 |  | AISLACIONES | [16 empty] | 14436015.1879 |  |  | 19239698 | 1.43%
5.01 | OK | Cajón hidrofugo | ml | 136 |  | 809.615 | 809.615 |  | 3938.2618 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 0 | 110107.6446 | 0 | 535603.6003 | 17145.6108 | 662856.8557 |  | 6496 | 883456
5.02 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 3419.2038 | 9769.1538 | 13188.3576 | 5871.5071 | 5871.5071 | 11743.0142 | 32.1802 | 24963.5521 | 263278.6943 | 752224.841 | 452106.048 | 452106.048 | 2477.8775 | 1922193.5089 |  | 33270 | 2561790
5.03 | OK | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 |  | 809.615 | 809.615 |  | 3938.2618 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 0 | 86628.8086 | 0 | 421394.009 | 13489.5614 | 521512.3791 |  | 6496 | 695072
5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 |  | 3625.4 | 3625.4 |  |  | 0 |  | 3625.4 | 0 | 674324.4 | 0 | 0 | 0 | 674324.4 |  | 4832 | 898752
5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 186 |  | 1256.6125 | 1256.6125 |  | 1834.846 | 1834.846 | 10.0563 | 3101.5148 | 0 | 233729.9303 | 0 | 341281.3512 | 1870.4757 | 576881.7572 |  | 4134 | 768924
5.06 | OK | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 1953.8308 | 9769.1538 | 11722.9845 | 3522.9043 | 5871.5071 | 9394.4114 | 32.1802 | 21149.5762 | 761993.9948 | 3809969.9738 | 1373932.6655 | 2289887.7758 | 12550.2887 | 8248334.6985 |  | 28187 | 10992930
5.07 | OK | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 |  |  | 0 | 1829911.5884 |  | 1829911.5884 |  | 1829911.5884 | 0 | 0 | 1829911.5884 | 0 | 0 | 1829911.5884 |  | 2438774 | 2438774
6 |  | CUBIERTAS | [16 empty] | 1292728.5049 |  |  | 1722875 | 0.128%
6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 14897.5207 | 0 | 14897.5207 | 0 | 8259.2819 | 8259.2819 | 347.352 | 23504.1546 | 819363.6364 | 0 | 0 | 454260.5064 | 19104.3621 | 1292728.5049 |  | 31325 | 1722875
7 |  | REVOQUES | [16 empty] | 69273282.5382 |  |  | 92324467 | 6.86%
7.01 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 |  | 4009.2266 | 4009.2266 |  | 10647.2561 | 10647.2561 | 306.9547 | 14963.4374 | 0 | 3524110.1937 | 0 | 9358938.148 | 269813.1535 | 13152861.4953 |  | 19943 | 17529897
7.02 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 |  | 4009.2266 | 4009.2266 |  | 15305.4307 | 15305.4307 | 769.3153 | 20083.9726 | 0 | 2870606.2556 | 0 | 10958688.3832 | 550829.7287 | 14380124.3675 |  | 26767 | 19165172
7.03 | OK | Yeso interior | m2 | 1439 | 0 | 5324.1715 | 5324.1715 | 11651.2183 | 0 | 11651.2183 | 254.6308 | 17230.0206 | 0 | 7661482.74 | 16766103.1511 | 0 | 366413.7884 | 24793999.6795 |  | 22963 | 33043757
7.04 | OK | Arista en yeso | ml | 347 | 0 | 0 | 0 | 12499.4732 | 0 | 12499.4732 | 187.4921 | 12686.9653 | 0 | 0 | 4337317.1855 | 0 | 65059.7578 | 4402376.9433 |  | 16909 | 5867423
7.05 | OK | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 0 | 1167.2736 | 1167.2736 | 13162.324 | 0 | 13162.324 | 214.944 | 14544.5415 | 0 | 154080.11 | 1737426.7688 | 0 | 28372.6032 | 1919879.482 |  | 19384 | 2558688
7.06 | OK | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 |  | 4009.2266 | 4009.2266 |  | 10647.2561 | 10647.2561 | 306.9547 | 14963.4374 | 0 | 2846550.8959 | 0 | 7559551.8602 | 217937.8146 | 10624040.5707 |  | 19943 | 14159530
8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [16 empty] | 37156873.2601 |  |  | 49520833 | 3.68%
8.01 | IN | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 0 | 30940.0068 | 30940.0068 | 0 | 12364.8934 | 12364.8934 | 649.5735 | 43954.4737 | 0 | 3310580.732 | 0 | 1323043.5908 | 69504.3648 | 4703128.6877 |  | 58580 | 6268060
8.02 | IN | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 22041.2775 | 0 | 22041.2775 | 891.4729 | 5697.0204 | 6588.4933 | 429.4466 | 29059.2174 | 5686649.6 | 0 | 230000 | 1469831.2688 | 110797.213 | 7497278.0818 |  | 38729 | 9992082
8.03 | OK | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 |  | 6968.0306 | 6968.0306 |  | 10126.741 | 10126.741 | 120.0469 | 17214.8186 | 0 | 2961413.0174 | 0 | 4303864.9449 | 51019.9402 | 7316297.9026 |  | 22943 | 9750775
8.04 | IN | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 24169.45 | 300 | 24469.45 | 0 | 5362.3939 | 5362.3939 | 447.4777 | 30279.3216 | 4833890 | 60000 | 0 | 1072478.7862 | 89495.5318 | 6055864.318 |  | 40355 | 8071000
8.05 | IN | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 0 | 8233.9595 | 8233.9595 | 0 | 15063.2266 | 15063.2266 | 349.4578 | 23646.6439 | 0 | 634014.88 | 0 | 1159868.4497 | 26908.2499 | 1820791.5796 |  | 31515 | 2426655
8.06 | IN | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 6718.9009 | 671.8901 | 7390.791 | 0 | 7159.2551 | 7159.2551 | 218.2507 | 14768.2968 | 517355.3719 | 51735.5372 | 0 | 551262.6419 | 16805.3033 | 1137158.8543 |  | 19683 | 1515591
8.07 | OK | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 |  | 2717.5179 | 2717.5179 |  | 7814.7833 | 7814.7833 | 223.751 | 10756.0522 | 0 | 1201142.8932 | 0 | 3454134.2386 | 98897.925 | 4754175.0568 |  | 14335 | 6336070
8.08 | OK | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 |  | 2717.5179 | 2717.5179 |  | 7814.7833 | 7814.7833 | 223.751 | 10756.0522 | 0 | 978306.4289 | 0 | 2813322.0043 | 80550.3461 | 3872178.7793 |  | 14335 | 5160600
9 |  | ESCALERAS | [16 empty] | 3641244.8155 |  |  | 4852846 | 0.3606%
9.01 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 0 | 181154.9821 | 181154.9821 | 0 | 1378156.6048 | 1378156.6048 | 23389.6738 | 1582701.2607 | 0 | 181154.9821 | 0 | 1378156.6048 | 23389.6738 | 1582701.2607 |  | 2109310 | 2109310
9.02 | OK | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 2592.9773 | 0 | 2592.9773 | 0 | 18121.9355 | 18121.9355 | 310.7237 | 21025.6366 | 210031.1653 | 0 | 0 | 1467876.7793 | 25168.6192 | 1703076.5638 |  | 28022 | 2269782
9.03 | OK | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 0 | 609.9494 | 609.9494 | 0 | 7003.3937 | 7003.3937 | 114.2001 | 7727.5433 | 0 | 28057.674 | 0 | 322156.1103 | 5253.2068 | 355466.991 |  | 10299 | 473754
10 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 3139907.7155 |  |  | 4184652 | 0.311%
10.01 | IN | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 1163573.8754 | 1163573.8754 | 20453.6081 | 1384027.4836 | 200000 | 0 | 0 | 1163573.8754 | 20453.6081 | 1384027.4836 |  | 1844532 | 1844532
10.02 | IN | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 698144.3253 | 698144.3253 | 13472.1649 | 911616.4901 | 200000 | 0 | 0 | 698144.3253 | 13472.1649 | 911616.4901 |  | 1214937 | 1214937
10.03 | IN | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 349072.1626 | 349072.1626 | 5986.0824 | 405058.2451 | 50000 | 0 | 0 | 349072.1626 | 5986.0824 | 405058.2451 |  | 539833 | 539833
10.04 | IN | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 23271.4775 | 23271.4775 | 649.0722 | 43920.5497 | 200000 | 0 | 0 | 232714.7751 | 6490.7216 | 439205.4967 |  | 58535 | 585350
11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 23388319.3617 |  |  | 31170783 | 2.316%
11.01 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.02 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 |  | 4066.3296 | 4066.3296 |  | 10118.0337 | 10118.0337 | 282.1208 | 14466.484 | 0 | 158586.853 | 0 | 394603.3143 | 11002.7103 | 564192.8776 |  | 19280 | 751920
11.03 | OK | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 |  | 7156.2986 | 7156.2986 |  | 11647.7053 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 0 | 343502.3328 | 0 | 559089.854 | 10839.0118 | 913431.1986 |  | 25362 | 1217376
11.04 | OK | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 0 | 1303.439 | 1303.439 | 1609.1954 | 11254.1445 | 12863.3399 | 212.5017 | 14379.2806 | 0 | 226798.39 | 280000 | 1958221.1375 | 36975.2929 | 2501994.8204 |  | 19164 | 3334536
11.05 | OK | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 0 | 1303.439 | 1303.439 | 1609.1954 | 11254.1445 | 12863.3399 | 212.5017 | 14379.2806 | 0 | 119916.3901 | 148045.977 | 1035381.2911 | 19550.1549 | 1322893.8131 |  | 19164 | 1763088
11.06 | OK | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 0 | 2773.008 | 2773.008 | 0 | 7607.5726 | 7607.5726 | 155.7087 | 10536.2893 | 0 | 22184.064 | 0 | 60860.5808 | 1245.6697 | 84290.3144 |  | 14043 | 112344
11.07 | OK | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 0 | 7701.7949 | 7701.7949 | 0 | 11983.9705 | 11983.9705 | 295.2865 | 19981.0518 | 0 | 354282.565 | 0 | 551262.6419 | 13583.1781 | 919128.3851 |  | 26630 | 1224980
11.08 | OK | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 |  | 7156.2986 | 7156.2986 |  | 11647.7053 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 0 | 4021839.8135 | 0 | 6546010.374 | 126906.7628 | 10694756.9503 |  | 25362 | 14253444
11.09 | OK | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 |  | 7156.2986 | 7156.2986 |  | 15142.0169 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 0 | 522409.7978 | 0 | 1105367.2322 | 21429.6295 | 1649206.6595 |  | 30109 | 2197957
11.1 | OK | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 |  | 7156.2986 | 7156.2986 |  | 11647.7053 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 0 | 1023350.6999 | 0 | 1665621.8567 | 32291.2226 | 2721263.7792 |  | 25362 | 3626766
11.11 | OK | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 |  | 7156.2986 | 7156.2986 |  | 11647.7053 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 0 | 758567.6517 | 0 | 1234656.7609 | 23936.151 | 2017160.5636 |  | 25362 | 2688372
12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 6744966.8312 |  |  | 8990052 | 0.668%
12.01 | OK | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 |  | 809.615 | 809.615 |  | 3938.2618 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 0 | 15382.6856 | 0 | 74826.9736 | 2395.3427 | 92605.0019 |  | 6496 | 123424
12.02 | OK | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3196.2174 | 3196.2174 | 100.4433 | 6796.6606 | 2191000 | 0 | 0 | 2000832.0724 | 62877.4811 | 4254709.5535 |  | 9059 | 5670934
12.03 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 |  | 1066.3432 | 1066.3432 |  | 5047.339 | 5047.339 | 97.8522 | 6211.5344 | 0 | 411608.4922 | 0 | 1948272.8385 | 37770.9452 | 2397652.2758 |  | 8279 | 3195694
13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 11132192.1656 |  |  | 14836279 | 1.102%
13.01 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 |  | 7156.2986 | 7156.2986 |  | 15142.0169 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 0 | 2955551.322 | 0 | 6253652.9712 | 121238.8629 | 9330443.1561 |  | 30109 | 12435017
13.02 | OK | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 |  | 7156.2986 | 7156.2986 |  | 15142.0169 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 0 | 128813.3748 | 0 | 272556.3038 | 5284.0182 | 406653.6969 |  | 30109 | 541962
13.03 | OK | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 3318.936 | 33189.36 | 36508.296 | 0 | 32215.611 | 32215.611 | 1030.8586 | 69754.7656 | 66378.72 | 663787.2 | 0 | 644312.2206 | 20617.1721 | 1395095.3127 |  | 92965 | 1859300
13.04 | OK | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | CIELORRASOS | [16 empty] | 25370890.7204 |  |  | 33813897 | 2.513%
14.01 | OK | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 0 | 5812.2329 | 5812.2329 | 11651.2183 | 0 | 11651.2183 | 261.9518 | 17725.4029 | 0 | 2673627.12 | 5359560.4236 | 0 | 120497.8132 | 8153685.3567 |  | 23624 | 10867040
14.02 | OK | Buña en yeso aplicado | ml | 434 |  |  | 0 | 12499.4732 |  | 12499.4732 |  | 12499.4732 | 0 | 0 | 5424771.3502 | 0 | 0 | 5424771.3502 |  | 16659 | 7230006
14.03 | OK | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 10671.9368 |  | 10671.9368 | 15938.9651 |  | 15938.9651 | 263.7301 | 26874.6321 | 1227272.7323 | 0 | 1832980.9907 | 0 | 30328.965 | 3090582.688 |  | 35817 | 4118955
14.04 | OK | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 14660.0548 |  | 14660.0548 | 15938.9651 |  | 15938.9651 | 263.7301 | 30862.75 | 1304744.8741 | 0 | 1418567.8971 | 0 | 23471.9816 | 2746784.7529 |  | 41132 | 3660748
14.05 | OK | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 1062.8718 |  | 1062.8718 | 5728.4731 |  | 5728.4731 | 167.0291 | 6958.374 | 563322.0597 | 0 | 3036090.7662 | 0 | 88525.4139 | 3687938.2398 |  | 9274 | 4915220
14.06 | OK | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 1062.8718 |  | 1062.8718 | 5728.4731 |  | 5728.4731 | 167.0291 | 6958.374 | 59520.8214 | 0 | 320794.4961 | 0 | 9353.6286 | 389668.9461 |  | 9274 | 519344
14.07 | OK | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 533.049 | 533.049 | 1066.0981 | 0 | 2877.8543 | 2877.8543 | 59.1593 | 4003.1117 | 250000 | 250000 | 0 | 1349713.6816 | 27745.7052 | 1877459.3868 |  | 5336 | 2502584
15 |  | PINTURA | [16 empty] | 61281924.1246 |  |  | 81675029 | 6.069%
15.01 | OK | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 1824.9263 |  | 1824.9263 | 14504.1295 |  | 14504.1295 | 234.4423 | 16563.4981 | 1348620.5157 | 0 | 10718551.7248 | 0 | 173252.8652 | 12240425.1058 |  | 22075 | 16313425
15.02 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 2272.0787 |  | 2272.0787 | 4296.3549 |  | 4296.3549 | 96.194 | 6664.6275 | 3269521.2558 | 0 | 6182454.6404 | 0 | 138423.0969 | 9590398.993 |  | 8883 | 12782637
15.03 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 2923.7665 |  | 2923.7665 | 7626.9744 |  | 7626.9744 | 174.8981 | 10725.639 | 1350780.144 | 0 | 3523662.1707 | 0 | 80802.9196 | 4955245.2344 |  | 14295 | 6604290
15.04 | OK | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 2141.693 |  | 2141.693 | 3437.0839 |  | 3437.0839 | 76.9552 | 5655.732 | 308403.7863 | 0 | 494940.0796 | 0 | 11081.5433 | 814425.4092 |  | 7538 | 1085472
15.05 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 2272.0787 |  | 2272.0787 | 4296.3549 |  | 4296.3549 | 96.194 | 6664.6275 | 1045156.2041 | 0 | 1976323.2346 | 0 | 44249.2179 | 3065728.6566 |  | 8883 | 4086180
15.06 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 2923.7665 |  | 2923.7665 | 8652.5811 |  | 8652.5811 | 241.0677 | 11817.4153 | 596448.3753 | 0 | 1765126.5391 | 0 | 49177.8078 | 2410752.7221 |  | 15750 | 3213000
15.07 | IN | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 7633.5878 | 0 | 7633.5878 | 5047.339 | 0 | 5047.339 | 190.2139 | 12871.1406 | 2000000 | 0 | 1322402.8075 | 0 | 49836.0421 | 3372238.8496 |  | 17154 | 4494348
15.08 | IN | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 10000 |  | 10000 | 9614.9794 |  | 9614.9794 | 294.2247 | 19909.204 | 7560000 | 0 | 7268924.3898 | 0 | 222433.8658 | 15051358.2557 |  | 26534 | 20059704
15.09 | IN | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 10000 |  | 10000 | 13460.9711 |  | 13460.9711 | 351.9146 | 23812.8857 | 560000 | 0 | 753814.3812 | 0 | 19707.2157 | 1333521.5969 |  | 31737 | 1777272
15.1 | IN | Franjas división cocheras | gl | 1 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 454260.5064 | 454260.5064 | 9813.9076 | 664074.414 | 200000 | 0 | 0 | 454260.5064 | 9813.9076 | 664074.414 |  | 885031 | 885031
15.11 | OK | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 11746.0239 | 0 | 11746.0239 | 49896.7972 | 0 | 49896.7972 | 924.6423 | 62567.4634 | 857459.7467 | 0 | 3642466.1936 | 0 | 67498.8891 | 4567424.8294 |  | 83386 | 6087178
15.12 | OK | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 392180.133 | 0 | 392180.133 | 2776617.9536 | 0 | 2776617.9536 | 47531.9713 | 3216330.0579 | 392180.133 | 0 | 2776617.9536 | 0 | 47531.9713 | 3216330.0579 |  | 4286492 | 4286492
16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 7064607.2343 |  |  | 9415299 | 0.6996%
17.01 | OK | Amure de puertas placa | u | 57 |  | 4066.3296 | 4066.3296 |  | 55045.3792 | 55045.3792 | 405.5486 | 59517.2574 | 0 | 231780.7851 | 0 | 3137586.6158 | 23116.2712 | 3392483.6722 |  | 79321 | 4521297
17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 |  | 4066.3296 | 4066.3296 |  | 55045.3792 | 55045.3792 | 405.5486 | 59517.2574 | 0 | 44729.6252 | 0 | 605499.1715 | 4461.0348 | 654689.8315 |  | 79321 | 872531
17.03 | OK | Amure de premarcos | u | 65 |  | 1487.907 | 1487.907 |  | 36696.9195 | 36696.9195 | 202.7743 | 38387.6007 | 0 | 96713.952 | 0 | 2385299.7664 | 13180.3301 | 2495194.0485 |  | 51161 | 3325465
17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 |  | 4066.3296 | 4066.3296 | 27522.6896 | 55045.3792 | 82568.0688 | 405.5486 | 87039.947 | 0 | 24397.9774 | 165136.1377 | 330272.2753 | 2433.2917 | 522239.6821 |  | 116001 | 696006
18 |  | INSTALACION ELECTRICA | [16 empty] | 65736704.2201 |  |  | 87609553 | 6.51%
18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 20340.1809 |  | 20340.1809 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 57423.9989 | 5288447.0301 | 0 | 9208290 | 0 | 433502.6867 | 14930239.7168 |  | 76531 | 19898060
18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 17867.3555 |  | 17867.3555 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 54951.1735 | 1107776.0407 | 0 | 2195823 | 0 | 103373.7176 | 3406972.7583 |  | 73235 | 4540570
18.03 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 17867.3555 |  | 17867.3555 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 54951.1735 | 214408.2659 | 0 | 424998 | 0 | 20007.8163 | 659414.0822 |  | 73235 | 878820
18.04 | OK | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 17867.3555 |  | 17867.3555 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 54951.1735 | 285877.6879 | 0 | 566664 | 0 | 26677.0884 | 879218.7763 |  | 73235 | 1171760
18.05 | OK | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 17867.3555 |  | 17867.3555 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 54951.1735 | 17867.3555 | 0 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 |  | 73235 | 73235
18.06 | OK | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 17867.3555 |  | 17867.3555 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 54951.1735 | 428816.5319 | 0 | 849996 | 0 | 40015.6326 | 1318828.1645 |  | 73235 | 1757640
18.07 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 14804.6642 |  | 14804.6642 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 51888.4823 | 3345854.1148 | 0 | 8004129 | 0 | 376813.8738 | 11726796.9886 |  | 69154 | 15628804
18.08 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 34429.4949 |  | 34429.4949 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 71513.3129 | 1101743.8362 | 0 | 1133328 | 0 | 53354.1768 | 2288426.013 |  | 95308 | 3049856
18.09 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 14804.6642 |  | 14804.6642 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 51888.4823 | 118437.3138 | 0 | 283332 | 0 | 13338.5442 | 415107.858 |  | 69154 | 553232
18.1 | OK | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 14804.6642 |  | 14804.6642 | 35416.5 |  | 35416.5 | 1667.318 | 51888.4823 | 118437.3138 | 0 | 283332 | 0 | 13338.5442 | 415107.858 |  | 69154 | 553232
18.11 | OK | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 12087.9044 |  | 12087.9044 | 24807.3 |  | 24807.3 | 1083.7567 | 37978.9611 | 314285.514 | 0 | 644989.8 | 0 | 28177.6746 | 987452.9887 |  | 50616 | 1316016
18.12 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 12087.9044 |  | 12087.9044 | 24807.3 |  | 24807.3 | 1083.7567 | 37978.9611 | 326373.4184 | 0 | 669797.1 | 0 | 29261.4313 | 1025431.9498 |  | 50616 | 1366632
18.13 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 12087.9044 |  | 12087.9044 | 24807.3 |  | 24807.3 | 1083.7567 | 37978.9611 | 108791.1395 | 0 | 223265.7 | 0 | 9753.8104 | 341810.6499 |  | 50616 | 455544
18.14 | OK | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 12087.9044 |  | 12087.9044 | 24807.3 |  | 24807.3 | 1083.7567 | 37978.9611 | 350549.2272 | 0 | 719411.7 | 0 | 31428.9448 | 1101389.872 |  | 50616 | 1467864
18.15 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 12087.9044 |  | 12087.9044 | 24807.3 |  | 24807.3 | 1083.7567 | 37978.9611 | 36263.7132 | 0 | 74421.9 | 0 | 3251.2701 | 113936.8833 |  | 50616 | 151848
18.16 | OK | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 1310987.0204 |  | 1310987.0204 | 349202.7 |  | 349202.7 | 24902.8458 | 1685092.5662 | 1310987.0204 | 0 | 349202.7 | 0 | 24902.8458 | 1685092.5662 |  | 2245770 | 2245770
18.17 | OK | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 592217.142 |  | 592217.142 | 232812.45 |  | 232812.45 | 12375.4439 | 837405.0359 | 592217.142 | 0 | 232812.45 | 0 | 12375.4439 | 837405.0359 |  | 1116033 | 1116033
18.18 | OK | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 159726.774 |  | 159726.774 | 232812.45 |  | 232812.45 | 5888.0884 | 398427.3124 | 319453.5481 | 0 | 465624.9 | 0 | 11776.1767 | 796854.6248 |  | 530996 | 1061992
18.19 | OK | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 207344.832 |  | 207344.832 | 232812.45 |  | 232812.45 | 6602.3592 | 446759.6412 | 1866103.488 | 0 | 2095312.05 | 0 | 59421.2331 | 4020836.7711 |  | 595409 | 5358681
18.2 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 3200954.2587 | 0 | 3200954.2587 | 0 | 1514201.6879 | 1514201.6879 | 70727.3392 | 4785883.2859 | 3200954.2587 | 0 | 0 | 1514201.6879 | 70727.3392 | 4785883.2859 |  | 6378278 | 6378278
18.21 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 496467.8356 | 0 | 496467.8356 | 0 | 757100.844 | 757100.844 | 18803.5302 | 1272372.2098 | 496467.8356 | 0 | 0 | 757100.844 | 18803.5302 | 1272372.2098 |  | 1695726 | 1695726
18.22 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 496467.8356 | 0 | 496467.8356 | 0 | 757100.844 | 757100.844 | 18803.5302 | 1272372.2098 | 496467.8356 | 0 | 0 | 757100.844 | 18803.5302 | 1272372.2098 |  | 1695726 | 1695726
18.23 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 11816 |  | 11816 | 177.24 | 11993.24 | 0 | 0 | 189056 | 0 | 2835.84 | 191891.84 |  | 15984 | 255744
18.24 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 |  |  | 0 | 7700 |  | 7700 | 115.5 | 7815.5 | 0 | 0 | 1078000 | 0 | 16170 | 1094170 |  | 10416 | 1458240
18.25 | OK | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 |  |  | 0 | 7700 |  | 7700 | 115.5 | 7815.5 | 0 | 0 | 1740200 | 0 | 26103 | 1766303 |  | 10416 | 2354016
18.26 | OK | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 |  |  | 0 | 18760 |  | 18760 | 281.4 | 19041.4 | 0 | 0 | 150080 | 0 | 2251.2 | 152331.2 |  | 25377 | 203016
18.27 | OK | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 |  |  | 0 | 68810 |  | 68810 | 1032.15 | 69842.15 | 0 | 0 | 1651440 | 0 | 24771.6 | 1676211.6 |  | 93081 | 2233944
18.28 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 |  |  | 0 | 18760 |  | 18760 | 281.4 | 19041.4 | 0 | 0 | 225120 | 0 | 3376.8 | 228496.8 |  | 25377 | 304524
18.29 | OK | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 |  |  | 0 | 18760 |  | 18760 | 281.4 | 19041.4 | 0 | 0 | 18760 | 0 | 281.4 | 19041.4 |  | 25377 | 25377
18.3 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 |  |  | 0 | 11816 |  | 11816 | 177.24 | 11993.24 | 0 | 0 | 1287944 | 0 | 19319.16 | 1307263.16 |  | 15984 | 1742256
18.31 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 3075822.246 | 0 | 3075822.246 | 1002579.2 | 0 | 1002579.2 | 61176.0217 | 4139577.4677 | 3075822.246 | 0 | 1002579.2 | 0 | 61176.0217 | 4139577.4677 |  | 5516929 | 5516929
18.32 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 570057.9526 | 0 | 570057.9526 | 0 | 137815.6605 | 137815.6605 | 10618.1042 | 718491.7172 | 570057.9526 | 0 | 0 | 137815.6605 | 10618.1042 | 718491.7172 |  | 957554 | 957554 |  |  |  |  | 4046.5 | 2023-10-01
18.33 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 |  |  | 0 | 107023.5989 |  | 107023.5989 |  | 107023.5989 | 0 | 0 | 107023.5989 | 0 | 0 | 107023.5989 |  | 142634 | 142634 |  |  |  |  | 12089.7 | 2024-12-01
19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | [23 empty] | 3.0277
|  | INSTALACION CLOACAL | [16 empty] | 15928209.1798 |  |  | 21227962 | 1.577% |  | Vera | Act |  | Incidencia | GDR
19.01 | OK | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 2201631.5066 |  | 2201631.5066 | 2820732.3579 |  | 2820732.3579 | 75335.458 | 5097699.3224 | 2201631.5066 | 0 | 2820732.3579 | 0 | 75335.458 | 5097699.3224 |  | 6793844 | 6793844 |  |  | Cloaca y pluvial | 7000000 | 21193851.4766 | 70% | 14835696.0336 | 14036588.2572
19.02 | OK | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2830669.0799 |  | 2830669.0799 | 4231098.5368 |  | 4231098.5368 | 105926.5142 | 7167694.1309 | 2830669.0799 | 0 | 4231098.5368 | 0 | 105926.5142 | 7167694.1309 |  | 9552583 | 9552583 |  |  | AF Y AC | 9400000 | 28460314.84 | 70% | 19922220.388 | 17771824.6481
19.03 | OK | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1258075.1466 |  | 1258075.1466 | 2350610.2982 |  | 2350610.2982 | 54130.2817 | 3662815.7265 | 1258075.1466 | 0 | 2350610.2982 | 0 | 54130.2817 | 3662815.7265 |  | 4881535 | 4881535 |  |  | Incendio | 1200000 | 3633231.6817 | 50% | 1816615.8409 | 1816615.8409
|  | INSTALACION PLUVIAL | [16 empty] | 5309403.0599 |  |  | 7075989 | 0.5258% | Gas | 2300000 | 6963694.0566 | 300% | 20891082.1698 | 19200475.3743
19.04 | OK | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 733877.1689 |  | 733877.1689 | 1096951.4725 |  | 1096951.4725 | 27462.4296 | 1858291.071 | 733877.1689 | 0 | 1096951.4725 | 0 | 27462.4296 | 1858291.071 |  | 2476596 | 2476596 |  |  |  | 19900000 | 60251092.0549 |  | 57465614.4322 | 52825504.1204 | 91.93%
19.05 | OK | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 1048395.9555 |  | 1048395.9555 | 1567073.5321 |  | 1567073.5321 | 39232.0423 | 2654701.53 | 1048395.9555 | 0 | 1567073.5321 | 0 | 39232.0423 | 2654701.53 |  | 3537994 | 3537994
19.06 | OK | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 314518.7867 |  | 314518.7867 | 470122.0596 |  | 470122.0596 | 11769.6127 | 796410.459 | 314518.7867 | 0 | 470122.0596 | 0 | 11769.6127 | 796410.459 |  | 1061399 | 1061399
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [16 empty] | 26134089.7882 |  |  | 34829620 | 2.588%
19.07 | OK | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 892886.9557 |  | 892886.9557 | 1519457.5766 |  | 1519457.5766 | 36185.168 | 2448529.7002 | 892886.9557 | 0 | 1519457.5766 | 0 | 36185.168 | 2448529.7002 |  | 3263223 | 3263223
19.08 | OK | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1190515.9409 |  | 1190515.9409 | 1519457.5766 |  | 1519457.5766 | 40649.6028 | 2750623.1202 | 1190515.9409 | 0 | 1519457.5766 | 0 | 40649.6028 | 2750623.1202 |  | 3665831 | 3665831
19.09 | OK | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 892886.9557 |  | 892886.9557 | 1519457.5766 |  | 1519457.5766 | 36185.168 | 2448529.7002 | 892886.9557 | 0 | 1519457.5766 | 0 | 36185.168 | 2448529.7002 |  | 3263223 | 3263223
19.1 | OK | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 2976289.8522 |  | 2976289.8522 | 10636203.0361 |  | 10636203.0361 | 204187.3933 | 13816680.2816 | 2976289.8522 | 0 | 10636203.0361 | 0 | 204187.3933 | 13816680.2816 |  | 18413869 | 18413869
19.11 | OK | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 2023467.36 |  | 2023467.36 | 2577248.8823 |  | 2577248.8823 | 69010.7436 | 4669726.9859 | 2023467.36 | 0 | 2577248.8823 | 0 | 69010.7436 | 4669726.9859 |  | 6223474 | 6223474
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1979250 |  |  | 2637801 | 0.196%
19.12 | OK | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 450000 |  | 450000 | 1500000 |  | 1500000 | 29250 | 1979250 | 450000 | 0 | 1500000 | 0 | 29250 | 1979250 |  | 2637801 | 2637801
|  | INSTALACION CALEFACCION | [16 empty] | 29851985.9375 |  |  | 39784561 | 2.956%
19.13 | OK | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 6864779.654 |  | 6864779.654 | 19750412.0248 |  | 19750412.0248 | 399227.8752 | 27014419.554 | 6864779.654 | 0 | 19750412.0248 | 0 | 399227.8752 | 27014419.554 |  | 36002858 | 36002858
19.14 | OK | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 601141.68 |  | 601141.68 | 2194490.225 |  | 2194490.225 | 41934.4786 | 2837566.3835 | 601141.68 | 0 | 2194490.225 | 0 | 41934.4786 | 2837566.3835 |  | 3781703 | 3781703
|  | INSTALACION DE INCENDIO | [16 empty] | 4831450.3611 |  |  | 6439007 | 0.4785%
19.15 | OK | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2943433.776 |  | 2943433.776 | 1816615.8409 |  | 1816615.8409 | 71400.7443 | 4831450.3611 | 2943433.776 | 0 | 1816615.8409 | 0 | 71400.7443 | 4831450.3611 |  | 6439007 | 6439007
|  | INSTALACION DE GAS | [16 empty] | 24890892.2986 |  |  | 33172785 | 2.465%
19.16 | IN | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 5213745.5348 |  | 5213745.5348 | 15641236.6044 |  | 15641236.6044 |  | 20854982.1392 | 5213745.5348 | 0 | 15641236.6044 | 0 | 0 | 20854982.1392 |  | 27794007 | 27794007
19.17 | IN | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 15000 |  | 15000 | 30000 |  | 30000 |  | 45000 | 120000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 360000 |  | 59973 | 479784
19.18 | IN | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 1500 |  | 1500 | 19238.7699 |  | 19238.7699 |  | 20738.7699 | 12000 | 0 | 153910.1594 | 0 | 0 | 165910.1594 |  | 27640 | 221120
19.19 | C | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 |  |  | 0 | 3510000 |  | 3510000 |  | 3510000 | 0 | 0 | 3510000 | 0 | 0 | 3510000 |  | 4677874 | 4677874
20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
21.01 | OK | Ascensores | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 2201920 |  |  | 2934560 | 0.2181%
22.01 | OK | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 |  |  | 0 | 68810 |  | 68810 |  | 68810 | 0 | 0 | 550480 | 0 | 0 | 550480 |  | 91705 | 733640
22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 |  |  | 0 | 68810 |  | 68810 |  | 68810 | 0 | 0 | 1651440 | 0 | 0 | 1651440 |  | 91705 | 2200920
23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [16 empty] | 14294221.9829 |  |  | 19050437 | 1.416%
23.01 | IN | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 28696.8065 | 25000 | 53696.8065 | 0 | 137815.6605 | 137815.6605 | 2872.687 | 194385.154 | 172180.8391 | 150000 | 0 | 826893.9629 | 17236.122 | 1166310.924 |  | 259063 | 1554378
23.02 | OK | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 536926.8505 | 536926.8505 | 8803.9028 | 595730.7532 | 0 | 50000 | 0 | 536926.8505 | 8803.9028 | 595730.7532 |  | 793947 | 793947
23.03 | IN | Demolición de vereda | m2 | 26 | 7692.3077 | 0 | 7692.3077 | 0 | 12322.977 | 12322.977 | 300.2293 | 20315.514 | 200000 | 0 | 0 | 320397.4028 | 7805.961 | 528203.3639 |  | 27076 | 703976
23.04 | OK | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 16385.3647 | 8192.6823 | 24578.047 | 21631.4527 | 5407.8632 | 27039.3159 | 347.9053 | 51965.2681 | 3785019.2345 | 1892509.6172 | 4996865.5702 | 1249216.3925 | 80366.1274 | 12003976.9418 |  | 69256 | 15998136
24 |  | AYUDA DE GREMIOS | [16 empty] | 57704099.7895 |  |  | 76903896 | 5.715% |  | 53832727.2 | 23071168.8 | 4%
24.01 | OK | Sereno | mes | 17 |  |  | 0 | 730326.9693 |  | 730326.9693 |  | 730326.9693 | 0 | 0 | 12415558.4784 | 0 | 0 | 12415558.4784 |  | 973327 | 16546559
24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 |  |  | 0 | 1504670.291 |  | 1504670.291 |  | 1504670.291 | 0 | 0 | 6018681.164 | 0 | 0 | 6018681.164 |  | 2005316 | 8021264
24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 |  |  | 0 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 2550000 | 0 | 0 | 2550000 |  | 199910 | 3398470
24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2304593.0853 | 0 | 2304593.0853 | 0 | 2341204.7031 | 2341204.7031 | 69686.9668 | 4715484.7552 | 2304593.0853 | 0 | 0 | 2341204.7031 | 69686.9668 | 4715484.7552 |  | 6284456 | 6284456
24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 17 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 596028.7238 | 596028.7238 | 9690.4309 | 655719.1546 | 0 | 850000 | 0 | 10132488.3042 | 164737.3246 | 11147225.6288 |  | 873895 | 14856215
24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 17 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 401679.8331 | 401679.8331 | 6400.1975 | 433080.0306 | 0 | 425000 | 0 | 6828557.1631 | 108803.3574 | 7362360.5206 |  | 577178 | 9812026
24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 3651634.8466 | 3651634.8466 | 58524.5227 | 3960159.3693 | 250000 | 0 | 0 | 3651634.8466 | 58524.5227 | 3960159.3693 |  | 5277814 | 5277814
24.08 | OK | Fletes | mes | 17 |  |  | 0 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 5100000 |  | 399819 | 6796923
24.09 | OK | Volquetes | mes | 17 | 200000 |  | 200000 |  | 60860.5808 | 60860.5808 |  | 260860.5808 | 3400000 | 0 | 0 | 1034629.8732 | 0 | 4434629.8732 |  | 347657 | 5910169
25 |  | JEFATURA DE OBRA | [16 empty] | 82827579.894 |  |  | 110386593 | 8.203% |  | 55193296.5 | 55193296.5 | 4.101%
25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 |  |  | 0 | 4372210.582 |  | 4372210.582 |  | 4372210.582 | 0 | 0 | 74327579.894 | 0 | 0 | 74327579.894 |  | 5826965 | 99058405
25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 17 |  |  | 0 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 8500000 |  | 666364 | 11328188
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS | [10 empty] | 294935283.3585 | 64860920.3194 | 460479039.2657 | 167995368.3306 | 21494482.9331 | 1009765094.2072 | 1009765094.2072 |  | 1345752968 | 1345752968 | 100% |  |  | 126826439.3
[13 empty] | MAT |  | M.O | EQUIPOS
[13 empty] | 35.63% |  | 62.24% | 2.129%
|  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1150.879 | [8 empty] | 359796203.6778 |  | 628474407.5963 | 21494482.9331 | usd/m2 | 749.9025 | 863047.0891 | usd/m2 | 999.4241 | 1150216.212
[22 empty] | 120772.7023 | 10.5%
1270988.9142
1218926528.7
1041817.5459
905.2364
[20 empty] | SVD 4140 | 1450000000 |  |  | 2024-09-01 | 14366.9
[21 empty] | 1549866707.5013 | ACT X cac |  | 2024-12-01 | 15356.4
[21 empty] | 1324672.3996 | USD |  |  | 1.0689
[21 empty] | 1619 | m2
[21 empty] | 818.2041 | Pintura | 108%
883.6604
Note on G53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimo que reparo y completo ¼ de toda la superficie

## Cta Cte GDR
Obra: GDR 3740
| O.C. | Descripcion | Importe | IVA | Total
| GDR3760-01-F | Presupuesto 1 Preliminares Y Hormigon | 200363088 | 21038124.24 | 221401212.24
| GDR3760-01-N | Presupuesto 1 Preliminares Y Hormigon | 300544632 | 0 | 300544632
| GDR3760-02-F | Presupuesto 2 - Etapa Albañilería y Terminaciones | 337938099.2 | 35483500.416 | 373421599.616
| GDR3760-02-N | Presupuesto 2 - Etapa Albañilería y Terminaciones | 506907148.8 | 0 | 506907148.8
|  |  |  | 0 | 0
|  | Totales | 1345752968 | 56521624.656 | 1402274592.656
|  |  | Cta. Corriente según facturación |  |  |  | Cta. Corriente en Efectivo
Fecha | Pto. | Descripcion | Importe | CAC | IVA | Total | Importe | CAC | Total | TC | USD
2025-02-01 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Anticipo B70 | 80145235.2 | 4530102.3777 | 8415249.696 | 93090587.2737
2025-02-01 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Anticipo N30 |  |  |  |  | 80145235.2 | 1941472.4476 | 82086707.6476 | 1210 | 67840.2543
2025-02-01 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Anticipo B70 | 33793809.92 | 1910149.9707 | 3548350.0416 | 39252309.9323
2025-02-01 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Anticipo N30 |  |  |  |  | 50690714.88 | 818635.7017 | 51509350.5817 | 1210 | 42569.7112
2025-03-31 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 1 - B70 | 13722580.2 | 443228.8571 | 1372258.02 | 15538067.0771
2025-03-31 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 1 - N30 |  |  |  |  | 5881105.8 | 189955.2245 | 6071061.0245 | 1290 | 4706.2489
2025-03-31 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 1 - B70 | 5608959.3 | 181165.1018 | 607963.0622 | 6398087.464
2025-03-31 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 1 - N30 |  |  |  |  | 2403839.7 | 77642.1865 | 2481481.8865 | 1290 | 1923.6294
2025-04-04 |  | Pago a Cuenta de Deuda en USD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -10000
2025-04-15 |  | Pago a Cuenta de Deuda en USD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -4000
2025-04-30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 2 - B70 | 11526171.3 | 479619.1604 | 1210247.9865 | 13216038.4469
2025-04-30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 2 - N30 |  |  |  |  | 4939787.7 | 205551.0688 | 5145338.7688 | 1190 | 4323.8141
2025-04-30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 2 - B70 | 5497256.8 | 228748.0942 | 601230.5139 | 6327235.4081
2025-04-30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 2 - N30 |  |  |  |  | 2355967.2 | 98034.8975 | 2454002.0975 | 1190 | 2062.1866
2025-04-30 |  | Depósito Bco. Galicia | -21176470.5882 |  | -2223529.4118 | -23400000
2025-04-30 |  | Pago a Cuenta de Deuda en USD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -20000
2025-05-05 |  | Depósito Bco. Galicia | -21447963.8009 |  | -2252036.1991 | -23700000
2025-05-09 |  | Pago a Cuenta de Deuda en USD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -50000
2025-05-10 |  | Pago a Cuenta de Deuda en USD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -3000
2025-05-16 |  | Pago a Cuenta de Deuda en USD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -50000
2025-05-31 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 3 - B70 | 27228966.1 | 1590679.1786 | 3026062.7543 | 31845708.0329
2025-05-31 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 3 - N30 |  |  |  |  | 11669556.9 | 681719.648 | 12351276.548 | 1160 | 10647.6522
2025-05-31 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 3 - B70 | 6274306.5 | 366536.4577 | 697288.5106 | 7338131.4683
2025-05-31 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 3 - N30 |  |  |  |  | 2688988.5 | 157087.0533 | 2846075.5533 | 1160 | 2453.5134
2025-06-04 |  | Depósito Bco. Galicia | -15475113.1222 |  | -1624886.8778 | -17100000
2025-06-18 |  | Depósito Bco. Galicia | -9049773.7557 |  | -950226.2443 | -10000000
2025-06-23 |  | Pago a Cuenta de Deuda en USD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -30000
2025-06-27 |  | Depósito Bco. Galicia | -10859728.5068 |  | -1140271.4932 | -12000000
2025-06-27 |  | Pago a Cuenta de Deuda en USD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -5000
2025-06-30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 4 - B70 | 15144082.5396 | 1148794.1017 | 1710752.0473 | 18003628.6886
2025-06-30 | Pto. 1 | Presupuesto 1 - Certif. # 4 - N30 |  |  |  |  | 6490321.0884 | 492340.3293 | 6982661.4177 | 1200 | 5818.8845
2025-06-30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 4 - B70 | 5768966.9772 | 437620.1207 | 651691.6453 | 6858278.7432
2025-06-30 | Pto. 2 | Presupuesto 2 - Certif. # 4 - N30 |  |  |  |  | 2472414.4188 | 187551.4803 | 2659965.8991 | 1200 | 2216.6382
2025-07-07 |  | Depósito Bco. Galicia | -18099547.5113 |  | -1900452.4887 | -20000000
2025-07-22 |  | Depósito Bco. Galicia | -9049773.7557 |  | -950226.2443 | -10000000
|  | Totales | 99551963.7961 | 11316643.4207 | 10799465.3183 | 121668072.5351 | 169737931.3872 | 4849990.0375 | 174587921.4247 |  | -27437.4672

## TC USD MEP
Cotización Dólar MEP Histórico
Fecha | Referencia
2021-01-01 | 139.99
2021-01-02 | 139.99
2021-01-03 | 139.99
2021-01-04 | 142.32
2021-01-05 | 143.55
2021-01-06 | 144.39
2021-01-07 | 145.84
2021-01-08 | 145.06
2021-01-09 | 145.06
2021-01-10 | 145.06
2021-01-11 | 145.8
2021-01-12 | 144.98
2021-01-13 | 144.72
2021-01-14 | 145.42
2021-01-15 | 145.39
2021-01-16 | 145.39
2021-01-17 | 145.39
2021-01-18 | 145.36
2021-01-19 | 145.48
2021-01-20 | 145.72
2021-01-21 | 145.96
2021-01-22 | 145.88
2021-01-23 | 145.88
2021-01-24 | 145.88
2021-01-25 | 146.38
2021-01-26 | 146.89
2021-01-27 | 147.38
2021-01-28 | 147.9
2021-01-29 | 147.88
2021-01-30 | 147.88
2021-01-31 | 147.88
2021-02-01 | 148.33
2021-02-02 | 148.83
2021-02-03 | 149.34
2021-02-04 | 149.84
2021-02-05 | 149.6
2021-02-06 | 149.6
2021-02-07 | 149.6
2021-02-08 | 149.6
2021-02-09 | 150
2021-02-10 | 149.75
2021-02-11 | 148.34
2021-02-12 | 147.65
2021-02-13 | 147.65
2021-02-14 | 147.65
2021-02-15 | 147.65
2021-02-16 | 147.65
2021-02-17 | 143.47
2021-02-18 | 141.77
2021-02-19 | 140.65
2021-02-20 | 140.65
2021-02-21 | 140.65
2021-02-22 | 138.79
2021-02-23 | 139.86
2021-02-24 | 140.94
2021-02-25 | 141.92
2021-02-26 | 141.92
2021-02-27 | 141.92
2021-02-28 | 141.92
2021-03-01 | 143.8
2021-03-02 | 146.13
2021-03-03 | 146.11
2021-03-04 | 145.11
2021-03-05 | 145.87
2021-03-06 | 145.87
2021-03-07 | 145.87
2021-03-08 | 145.87
2021-03-09 | 145.39
2021-03-10 | 144.43
2021-03-11 | 144.3
2021-03-12 | 144.84
2021-03-13 | 144.84
2021-03-14 | 144.84
2021-03-15 | 144.59
2021-03-16 | 144.6
2021-03-17 | 145.28
2021-03-18 | 144.71
2021-03-19 | 144
2021-03-20 | 144
2021-03-21 | 144
2021-03-22 | 143.15
2021-03-23 | 142.78
2021-03-24 | 142.78
2021-03-25 | 141.19
2021-03-26 | 138.45
2021-03-27 | 138.45
2021-03-28 | 138.45
2021-03-29 | 138.48
2021-03-30 | 140.39
2021-03-31 | 142.19
2021-04-01 | 142.19
2021-04-02 | 142.19
2021-04-03 | 142.19
2021-04-04 | 142.19
2021-04-05 | 141.81
2021-04-06 | 143.66
2021-04-07 | 143.77
2021-04-08 | 144.66
2021-04-09 | 144.38
2021-04-10 | 144.38
2021-04-11 | 144.38
2021-04-12 | 143.26
2021-04-13 | 142.79
2021-04-14 | 143.8
2021-04-15 | 143.65
2021-04-16 | 143.71
2021-04-17 | 143.71
2021-04-18 | 143.71
2021-04-19 | 144.37
2021-04-20 | 145.94
2021-04-21 | 145.44
2021-04-22 | 145.5
2021-04-23 | 148.36
2021-04-24 | 148.36
2021-04-25 | 148.36
2021-04-26 | 150.27
2021-04-27 | 151.49
2021-04-28 | 151.8
2021-04-29 | 152.2
2021-04-30 | 152.19
2021-05-01 | 152.19
2021-05-02 | 152.19
2021-05-03 | 152.96
2021-05-04 | 153.33
2021-05-05 | 153.82
2021-05-06 | 154.3
2021-05-07 | 154.4
2021-05-08 | 154.4
2021-05-09 | 154.4
2021-05-10 | 153.95
2021-05-11 | 153.16
2021-05-12 | 153.21
2021-05-13 | 153.71
2021-05-14 | 154.17
2021-05-15 | 154.17
2021-05-16 | 154.17
2021-05-17 | 154.65
2021-05-18 | 154.65
2021-05-19 | 156.49
2021-05-20 | 157.22
2021-05-21 | 158.37
2021-05-22 | 158.37
2021-05-23 | 158.37
2021-05-24 | 158.37
2021-05-25 | 158.37
2021-05-26 | 158.05
2021-05-27 | 158.72
2021-05-28 | 159.49
2021-05-29 | 159.49
2021-05-30 | 159.49
2021-05-31 | 160.23
2021-06-01 | 160.96
2021-06-02 | 161.71
2021-06-03 | 161.33
2021-06-04 | 160.86
2021-06-05 | 160.86
2021-06-06 | 160.86
2021-06-07 | 160.55
2021-06-08 | 160.48
2021-06-09 | 159.68
2021-06-10 | 159.07
2021-06-11 | 158.09
2021-06-12 | 158.09
2021-06-13 | 158.09
2021-06-14 | 157.95
2021-06-15 | 158.72
2021-06-16 | 159.19
2021-06-17 | 160.41
2021-06-18 | 159.84
2021-06-19 | 159.84
2021-06-20 | 159.84
2021-06-21 | 159.84
2021-06-22 | 160.63
2021-06-23 | 160.92
2021-06-24 | 162.03
2021-06-25 | 163.53
2021-06-26 | 163.53
2021-06-27 | 163.53
2021-06-28 | 162.78
2021-06-29 | 163.75
2021-06-30 | 163.57
2021-07-01 | 165.77
2021-07-02 | 166.35
2021-07-03 | 166.35
2021-07-04 | 166.35
2021-07-05 | 166.45
2021-07-06 | 165.98
2021-07-07 | 166.2
2021-07-08 | 166.42
2021-07-09 | 166.42
2021-07-10 | 166.42
2021-07-11 | 166.42
2021-07-12 | 166.05
2021-07-13 | 165.38
2021-07-14 | 165.29
2021-07-15 | 165.26
2021-07-16 | 165.5
2021-07-17 | 165.5
2021-07-18 | 165.5
2021-07-19 | 165.79
2021-07-20 | 166.07
2021-07-21 | 166.3
2021-07-22 | 166.39
2021-07-23 | 166.48
2021-07-24 | 166.48
2021-07-25 | 166.48
2021-07-26 | 166.81
2021-07-27 | 167.36
2021-07-28 | 167.9
2021-07-29 | 167.9
2021-07-30 | 168.19
2021-07-31 | 168.19
2021-08-01 | 168.19
2021-08-02 | 168.67
2021-08-03 | 169.57
2021-08-04 | 169.73
2021-08-05 | 169.93
2021-08-06 | 170.09
2021-08-07 | 170.09
2021-08-08 | 170.09
2021-08-09 | 169.94
2021-08-10 | 169.87
2021-08-11 | 170.03
2021-08-12 | 169.62
2021-08-13 | 169.45
2021-08-14 | 169.45
2021-08-15 | 169.45
2021-08-16 | 169.45
2021-08-17 | 169.41
2021-08-18 | 169.39
2021-08-19 | 169.36
2021-08-20 | 169.32
2021-08-21 | 169.32
2021-08-22 | 169.32
2021-08-23 | 169.46
2021-08-24 | 169.43
2021-08-25 | 169.66
2021-08-26 | 169.96
2021-08-27 | 169.97
2021-08-28 | 169.97
2021-08-29 | 169.97
2021-08-30 | 169.98
2021-08-31 | 170.26
2021-09-01 | 170.42
2021-09-02 | 170.58
2021-09-03 | 170.58
2021-09-04 | 170.58
2021-09-05 | 170.58
2021-09-06 | 170.82
2021-09-07 | 171.2
2021-09-08 | 170.68
2021-09-09 | 170.67
2021-09-10 | 170.65
2021-09-11 | 170.65
2021-09-12 | 170.65
2021-09-13 | 171.04
2021-09-14 | 171.44
2021-09-15 | 171.83
2021-09-16 | 172.32
2021-09-17 | 172.44
2021-09-18 | 172.44
2021-09-19 | 172.44
2021-09-20 | 172.68
2021-09-21 | 172.67
2021-09-22 | 172.99
2021-09-23 | 173.33
2021-09-24 | 173.42
2021-09-25 | 173.42
2021-09-26 | 173.42
2021-09-27 | 173.92
2021-09-28 | 174.41
2021-09-29 | 174.64
2021-09-30 | 175.03
2021-10-01 | 175.47
2021-10-02 | 175.47
2021-10-03 | 175.47
2021-10-04 | 175.89
2021-10-05 | 176.34
2021-10-06 | 176.33
2021-10-07 | 176.45
2021-10-08 | 176.45
2021-10-09 | 176.45
2021-10-10 | 176.45
2021-10-11 | 176.45
2021-10-12 | 176.78
2021-10-13 | 177.1
2021-10-14 | 177.43
2021-10-15 | 177.68
2021-10-16 | 177.68
2021-10-17 | 177.68
2021-10-18 | 178.02
2021-10-19 | 178.36
2021-10-20 | 178.6
2021-10-21 | 178.83
2021-10-22 | 179.23
2021-10-23 | 179.23
2021-10-24 | 179.23
2021-10-25 | 179.23
2021-10-26 | 179.24
2021-10-27 | 179.23
2021-10-28 | 179.23
2021-10-29 | 179.22
2021-10-30 | 179.22
2021-10-31 | 179.22
2021-11-01 | 179.22
2021-11-02 | 179.32
2021-11-03 | 180.07
2021-11-04 | 180.56
2021-11-05 | 181.26
2021-11-06 | 181.26
2021-11-07 | 181.26
2021-11-08 | 181.86
2021-11-09 | 182.46
2021-11-10 | 182.74
2021-11-11 | 183.23
2021-11-12 | 183.98
2021-11-13 | 183.98
2021-11-14 | 183.98
2021-11-15 | 188.78
2021-11-16 | 200.3
2021-11-17 | 200
2021-11-18 | 204.52
2021-11-19 | 203.03
2021-11-20 | 203.03
2021-11-21 | 203.03
2021-11-22 | 203.03
2021-11-23 | 205.82
2021-11-24 | 204.88
2021-11-25 | 203.55
2021-11-26 | 200.17
2021-11-27 | 200.17
2021-11-28 | 200.17
2021-11-29 | 196.94
2021-11-30 | 200.72
2021-12-01 | 200.6
2021-12-02 | 203.33
2021-12-03 | 203.25
2021-12-04 | 203.25
2021-12-05 | 203.25
2021-12-06 | 201.96
2021-12-07 | 198.1
2021-12-08 | 198.1
2021-12-09 | 195.98
2021-12-10 | 197.1
2021-12-11 | 197.1
2021-12-12 | 197.1
2021-12-13 | 195.55
2021-12-14 | 194.39
2021-12-15 | 191.69
2021-12-16 | 191.64
2021-12-17 | 199.22
2021-12-18 | 199.22
2021-12-19 | 199.22
2021-12-20 | 200.41
2021-12-21 | 202.17
2021-12-22 | 199.84
2021-12-23 | 199.21
2021-12-24 | 197.97
2021-12-25 | 197.97
2021-12-26 | 197.97
2021-12-27 | 194.53
2021-12-28 | 193.34
2021-12-29 | 196.03
2021-12-30 | 197.8
2021-12-31 | 197.8
2022-01-01 | 197.8
2022-01-02 | 197.8
2022-01-03 | 198.26
2022-01-04 | 197.4
2022-01-05 | 199.07
2022-01-06 | 202.09
2022-01-07 | 203.84
2022-01-08 | 203.84
2022-01-09 | 203.84
2022-01-10 | 202.78
2022-01-11 | 202.46
2022-01-12 | 201.96
2022-01-13 | 200.74
2022-01-14 | 202.46
2022-01-15 | 202.46
2022-01-16 | 202.46
2022-01-17 | 204.11
2022-01-18 | 203.6
2022-01-19 | 206.58
2022-01-20 | 212.32
2022-01-21 | 212.74
2022-01-22 | 212.74
2022-01-23 | 212.74
2022-01-24 | 219.09
2022-01-25 | 218.84
2022-01-26 | 216.85
2022-01-27 | 223.75
2022-01-28 | 216.66
2022-01-29 | 216.66
2022-01-30 | 216.66
2022-01-31 | 214.67
2022-02-01 | 214.63
2022-02-02 | 210.88
2022-02-03 | 211.71
2022-02-04 | 212.23
2022-02-05 | 212.23
2022-02-06 | 212.23
2022-02-07 | 210.22
2022-02-08 | 207.9
2022-02-09 | 204.97
2022-02-10 | 207.15
2022-02-11 | 207.59
2022-02-12 | 207.59
2022-02-13 | 207.59
2022-02-14 | 207.41
2022-02-15 | 205.49
2022-02-16 | 203.93
2022-02-17 | 203.03
2022-02-18 | 199.72
2022-02-19 | 199.72
2022-02-20 | 199.72
2022-02-21 | 201.12
2022-02-22 | 196.05
2022-02-23 | 196.81
2022-02-24 | 197.19
2022-02-25 | 195.31
2022-02-26 | 195.31
2022-02-27 | 195.31
2022-02-28 | 195.31
2022-03-01 | 195.31
2022-03-02 | 196.84
2022-03-03 | 196.82
2022-03-04 | 197.6
2022-03-05 | 197.6
2022-03-06 | 197.6
2022-03-07 | 197.28
2022-03-08 | 194.54
2022-03-09 | 190.85
2022-03-10 | 189.62
2022-03-11 | 187.41
2022-03-14 | 185.6
2022-03-15 | 187.94
2022-03-16 | 193.3
2022-03-17 | 195.27
2022-03-18 | 195.17
2022-03-21 | 197.9
2022-03-22 | 199.82
2022-03-23 | 200.72
2022-03-25 | 200.31
2022-03-28 | 196.27
2022-03-29 | 191.99
2022-03-30 | 192.52
2022-03-31 | 190.56
2022-04-01 | 189.75
2022-04-04 | 190.88
2022-04-05 | 190.17
2022-04-06 | 190.21
2022-04-07 | 192.32
2022-04-08 | 191.15
2022-04-11 | 191.31
2022-04-12 | 191.67
2022-04-13 | 191.33
2022-04-14 | 191.33
2022-04-15 | 191.33
2022-04-18 | 189.3
2022-04-19 | 191.69
2022-04-20 | 195.24
2022-04-21 | 203.97
2022-04-22 | 208.27
2022-04-25 | 207.96
2022-04-26 | 212.07
2022-04-27 | 208.33
2022-04-28 | 203.99
2022-04-29 | 205.99
2022-05-02 | 209.38
2022-05-03 | 207.49
2022-05-04 | 203.57
2022-05-05 | 205.39
2022-05-06 | 208.49
2022-05-09 | 206.52
2022-05-10 | 207.79
2022-05-11 | 207.08
2022-05-12 | 206.38
2022-05-13 | 210.85
2022-05-16 | 210.79
2022-05-17 | 209.31
2022-05-18 | 209.31
2022-05-19 | 207.88
2022-05-20 | 209.56
2022-05-23 | 210.61
2022-05-24 | 211.33
2022-05-25 | 211.33
2022-05-26 | 211.41
2022-05-27 | 210.35
2022-05-30 | 209.15
2022-05-31 | 207.35
2022-06-01 | 208.62
2022-06-02 | 207.04
2022-06-03 | 207.75
2022-06-06 | 208.84
2022-06-07 | 208.68
2022-06-08 | 209.15
2022-06-09 | 217.5
2022-06-10 | 223.2
2022-06-13 | 227.37
2022-06-14 | 231.96
2022-06-15 | 229.83
2022-06-16 | 235.09
2022-06-17 | 235.09
2022-06-20 | 235.09
2022-06-21 | 233.27
2022-06-22 | 227.94
2022-06-23 | 232.23
2022-06-24 | 232.72
2022-06-27 | 240.09
2022-06-28 | 243.07
2022-06-29 | 245.67
2022-06-30 | 249.59
2022-07-01 | 247.9
2022-07-04 | 272.39
2022-07-05 | 265.28
2022-07-06 | 270.17
2022-07-07 | 284.32
2022-07-08 | 289.29
2022-07-11 | 285.69
2022-07-12 | 279.4
2022-07-13 | 280.06
2022-07-14 | 284.28
2022-07-15 | 292.5
2022-07-18 | 295.24
2022-07-19 | 297.84
2022-07-20 | 303.44
2022-07-21 | 326.09
2022-07-22 | 315.5
2022-07-23 | 315.5
2022-07-24 | 315.5
2022-07-25 | 319.72
2022-07-26 | 324.88
2022-07-27 | 323.77
2022-07-28 | 298.16
2022-07-29 | 276.71
2022-07-30 | 276.71
2022-07-31 | 276.71
2022-08-01 | 272.48
2022-08-02 | 276.66
2022-08-03 | 281.02
2022-08-04 | 284.47
2022-08-05 | 278.78
2022-08-06 | 278.78
2022-08-07 | 278.78
2022-08-08 | 278.94
2022-08-09 | 279.2
2022-08-10 | 284.59
2022-08-11 | 279.36
2022-08-12 | 279.12
2022-08-13 | 279.12
2022-08-14 | 279.12
2022-08-15 | 279.12
2022-08-16 | 275.78
2022-08-17 | 281.37
2022-08-18 | 288.13
2022-08-19 | 292.03
2022-08-20 | 292.03
2022-08-21 | 292.03
2022-08-22 | 287.88
2022-08-23 | 288.15
2022-08-24 | 286.6
2022-08-25 | 286.6
2022-08-26 | 282.57
2022-08-27 | 282.57
2022-08-28 | 282.57
2022-08-29 | 281.78
2022-08-30 | 283.83
2022-08-31 | 283.08
2022-09-01 | 278.73
2022-09-02 | 278.73
2022-09-05 | 271.19
2022-09-06 | 270.34
2022-09-07 | 271.03
2022-09-08 | 273.02
2022-09-09 | 269.56
2022-09-12 | 269.39
2022-09-13 | 269.9
2022-09-14 | 275.45
2022-09-15 | 289.66
2022-09-16 | 294.19
2022-09-19 | 297.11
2022-09-20 | 295.1
2022-09-21 | 297.91
2022-09-22 | 302.19
2022-09-23 | 301.82
2022-09-26 | 298.25
2022-09-27 | 296.78
2022-09-28 | 297.99
2022-09-29 | 295.83
2022-09-30 | 302.48
2022-10-03 | 297.97
2022-10-04 | 299.77
2022-10-05 | 297.5
2022-10-06 | 293.25
2022-10-07 | 293.25
2022-10-10 | 293.25
2022-10-11 | 288.15
2022-10-12 | 293.69
2022-10-13 | 299.42
2022-10-14 | 299.04
2022-10-17 | 295.58
2022-10-18 | 293.33
2022-10-19 | 292.41
2022-10-20 | 290.87
2022-10-21 | 290.63
2022-10-24 | 291.89
2022-10-25 | 293.63
2022-10-26 | 292.28
2022-10-27 | 294.65
2022-10-28 | 295.07
2022-10-31 | 293.92
2022-11-01 | 292.84
2022-11-02 | 291.17
2022-11-03 | 292.92
2022-11-04 | 290.97
2022-11-07 | 289.76
2022-11-08 | 292.37
2022-11-09 | 292.93
2022-11-10 | 296.82
2022-11-11 | 297.71
2022-11-14 | 299.84
2022-11-15 | 302.06
2022-11-16 | 308.98
2022-11-17 | 313.87
2022-11-18 | 313.58
2022-11-21 | 313.58
2022-11-22 | 312.8
2022-11-23 | 311.81
2022-11-24 | 319.3
2022-11-25 | 316.07
2022-11-28 | 314.02
2022-11-29 | 313.45
2022-11-30 | 312.51
2022-12-01 | 318.57
2022-12-02 | 318.67
2022-12-05 | 319.11
2022-12-06 | 328.88
2022-12-07 | 328.98
2022-12-08 | 328.98
2022-12-09 | 328.98
2022-12-12 | 322.35
2022-12-13 | 323.36
2022-12-14 | 322.7
2022-12-15 | 320.1
2022-12-16 | 320.1
2022-12-19 | 320.89
2022-12-20 | 325.01
2022-12-21 | 322.87
2022-12-22 | 324.25
2022-12-23 | 325.71
2022-12-26 | 327.62
2022-12-27 | 335.39
2022-12-28 | 331.63
2022-12-29 | 334.36
2022-12-30 | 327.94
2023-01-02 | 329.21
2023-01-03 | 330.7
2023-01-04 | 334.93
2023-01-05 | 332.67
2023-01-06 | 329.91
2023-01-09 | 327.17
2023-01-10 | 325.87
2023-01-11 | 327.7
2023-01-12 | 342.38
2023-01-13 | 340.23
2023-01-16 | 344.03
2023-01-17 | 341.89
2023-01-18 | 340.3
2023-01-19 | 332.83
2023-01-20 | 352.52
2023-01-23 | 352.21
2023-01-24 | 353.85
2023-01-25 | 351.98
2023-01-26 | 352.22
2023-01-27 | 352.78
2023-01-30 | 353.93
2023-01-31 | 354.81
2023-02-01 | 353.7
2023-02-02 | 354.75
2023-02-03 | 357.36
2023-02-06 | 353.94
2023-02-07 | 353.2
2023-02-08 | 354.95
2023-02-09 | 354.36
2023-02-10 | 354.15
2023-02-13 | 355.27
2023-02-14 | 355.28
2023-02-15 | 356.23
2023-02-16 | 357.61
2023-02-17 | 355.59
2023-02-20 | 355.59
2023-02-21 | 355.59
2023-02-22 | 356.45
2023-02-23 | 357.26
2023-02-24 | 356.78
2023-02-27 | 356.07
2023-02-28 | 357.47
2023-03-01 | 359.78
2023-03-02 | 364.81
2023-03-03 | 366.5
2023-03-06 | 362.42
2023-03-07 | 366.97
2023-03-08 | 372.86
2023-03-09 | 375.43
2023-03-10 | 380.64
2023-03-13 | 379.51
2023-03-14 | 377.76
2023-03-15 | 383.31
2023-03-16 | 388.76
2023-03-17 | 388.84
2023-03-20 | 387.63
2023-03-21 | 385.98
2023-03-22 | 387.1
2023-03-23 | 375.72
2023-03-24 | 375.72
2023-03-27 | 376.4
2023-03-28 | 383.55
2023-03-29 | 386.81
2023-03-30 | 391.82
2023-03-31 | 397.37
2023-04-03 | 396.94
2023-04-04 | 402.41
2023-04-05 | 396.6
2023-04-06 | 396.6
2023-04-07 | 396.6
2023-04-10 | 390.71
2023-04-11 | 387
2023-04-12 | 386.34
2023-04-13 | 388.14
2023-04-14 | 398.62
2023-04-17 | 395.45
2023-04-18 | 408.86
2023-04-19 | 409.77
2023-04-20 | 421.9
2023-04-21 | 437.75
2023-04-24 | 449.02
2023-04-25 | 447.5
2023-04-26 | 446.43
2023-04-27 | 442.23
2023-04-28 | 436.05
2023-05-01 | 436.05
2023-05-02 | 428.84
2023-05-03 | 431.03
2023-05-04 | 430.19
2023-05-05 | 432.35
2023-05-08 | 432.08
2023-05-09 | 432.08
2023-05-10 | 436.09
2023-05-11 | 440.07
2023-05-12 | 434.31
2023-05-15 | 437.66
2023-05-16 | 442.43
2023-05-17 | 444.08
2023-05-18 | 473.5
2023-05-19 | 465.42
2023-05-22 | 464.27
2023-05-23 | 466.09
2023-05-24 | 462.35
2023-05-25 | 459.55
2023-05-26 | 459.55
2023-05-29 | 459.51
2023-05-30 | 462.32
2023-05-31 | 466.98
2023-06-01 | 467.03
2023-06-02 | 469.09
2023-06-05 | 472.29
2023-06-06 | 473.87
2023-06-07 | 472.76
2023-06-08 | 473.92
2023-06-09 | 473.5
2023-06-12 | 474.49
2023-06-13 | 473.19
2023-06-14 | 474.98
2023-06-15 | 474.59
2023-06-16 | 479.35
2023-06-19 | 479.35
2023-06-20 | 479.35
2023-06-21 | 476.46
2023-06-22 | 482.51
2023-06-23 | 486.66
2023-06-26 | 479.79
2023-06-27 | 483.43
2023-06-28 | 484.01
2023-06-29 | 482.23
2023-06-30 | 484.69
2023-07-03 | 483.45
2023-07-04 | 482.9
2023-07-05 | 480.37
2023-07-06 | 484.68
2023-07-07 | 484.78
2023-07-10 | 490.4
2023-07-11 | 488.64
2023-07-12 | 488.65
2023-07-13 | 498.73
2023-07-14 | 499.71
2023-07-17 | 499.86
2023-07-18 | 494.9
2023-07-19 | 494.65
2023-07-20 | 495.84
2023-07-21 | 498.08
2023-07-24 | 497.09
2023-07-25 | 507.12
2023-07-26 | 503.9
2023-07-27 | 510.62
2023-07-28 | 508.01
2023-07-31 | 509.1
2023-08-01 | 509.45
2023-08-02 | 512.54
2023-08-03 | 513.99
2023-08-04 | 514.71
2023-08-07 | 516.7
2023-08-08 | 521.92
2023-08-09 | 527.92
2023-08-10 | 529.82
2023-08-11 | 539.89
2023-08-12 | 621.14
2023-08-13 | 667.17
2023-08-14 | 651.42
2023-08-15 | 659.49
2023-08-16 | 657.48
2023-08-17 | 657.48
2023-08-18 | 657.48
2023-08-19 | 657.48
2023-08-20 | 657.48
2023-08-21 | 657.48
2023-08-22 | 658.88
2023-08-23 | 661.32
2023-08-24 | 665.4
2023-08-25 | 664.97
2023-08-26 | 664.97
2023-08-27 | 664.97
2023-08-28 | 680.83
2023-08-29 | 671.02
2023-08-30 | 670.99
2023-08-31 | 670.83
2023-09-01 | 670.37
2023-09-04 | 672.62
2023-09-05 | 672.34
2023-09-06 | 673.47
2023-09-07 | 674.84
2023-09-08 | 673.36
2023-09-11 | 675.54
2023-09-12 | 676.46
2023-09-13 | 676.32
2023-09-14 | 687.745
2023-09-15 | 689.3
2023-09-16 | 689.3
2023-09-17 | 689.3
2023-09-18 | 679.36
2023-09-19 | 680.08
2023-09-20 | 679.95
2023-09-21 | 680.85
2023-09-22 | 682.08
2023-09-23 | 682.08
2023-09-24 | 682.08
2023-09-25 | 683.01
2023-09-26 | 685.58
2023-09-27 | 689.85
2023-09-28 | 694.89
2023-09-29 | 701.01
2023-09-30 | 701.01
2023-10-01 | 701.01
2023-10-02 | 709.83
2023-10-03 | 720.62
2023-10-04 | 747.68
2023-10-05 | 784.83
2023-10-06 | 812.75
2023-10-07 | 844.81
2023-10-08 | 844.81
2023-10-09 | 844.81
2023-10-10 | 844.81
2023-10-11 | 854.74
2023-10-12 | 870.46
2023-10-13 | 870.46
2023-10-14 | 870.46
2023-10-15 | 870.46
2023-10-16 | 870.46
2023-10-17 | 884.82
2023-10-18 | 887.88
2023-10-19 | 884.74
2023-10-20 | 898.91
2023-10-21 | 898.91
2023-10-22 | 898.91
2023-10-23 | 899.33
2023-10-24 | 843.82
2023-10-25 | 872.31
2023-10-26 | 855.48
2023-10-27 | 806.84
2023-10-28 | 806.84
2023-10-29 | 806.84
2023-10-30 | 859.75
2023-10-31 | 852.85
2023-11-01 | 840.28
2023-11-02 | 863.64
2023-11-03 | 844.01
2023-11-04 | 844.01
2023-11-05 | 844.01
2023-11-06 | 844.01
2023-11-07 | 848.8
2023-11-08 | 840.97
2023-11-09 | 863.3
2023-11-10 | 881.71
2023-11-11 | 881.71
2023-11-12 | 881.71
2023-11-13 | 870.63
2023-11-14 | 868.42
2023-11-15 | 882.35
2023-11-16 | 857.14
2023-11-17 | 872.61
2023-11-18 | 872.61
2023-11-19 | 872.61
2023-11-20 | 872.61
2023-11-21 | 930.44
2023-11-22 | 984.19
2023-11-23 | 1006.39
2023-11-24 | 972.75
2023-11-25 | 972.75
2023-11-26 | 972.75
2023-11-27 | 889.15
2023-11-28 | 867.12
2023-11-29 | 838.16
2023-11-30 | 858.82
2023-12-01 | 907.69
2023-12-02 | 907.69
2023-12-03 | 907.69
2023-12-04 | 913.05
2023-12-05 | 934.71
2023-12-06 | 936.93
2023-12-07 | 986.37
2023-12-08 | 986.37
2023-12-09 | 986.37
2023-12-10 | 986.37
2023-12-11 | 993.53
2023-12-12 | 1011.46
2023-12-13 | 1037.29
2023-12-14 | 1003.94
2023-12-15 | 993.73
2023-12-16 | 993.73
2023-12-17 | 993.73
2023-12-18 | 963.22
2023-12-19 | 964.39
2023-12-20 | 946.47
2023-12-21 | 971.88
2023-12-22 | 954.23
2023-12-23 | 954.23
2023-12-24 | 954.23
2023-12-25 | 954.23
2023-12-26 | 939.7
2023-12-27 | 932.59
2023-12-28 | 950.24
2023-12-29 | 995
2023-12-30 | 995
2023-12-31 | 995
2024-01-01 | 995
2024-01-02 | 991.3
2024-01-03 | 1033.56
2024-01-04 | 1050.43
2024-01-05 | 1104.93
2024-01-06 | 1104.93
2024-01-07 | 1104.93
2024-01-08 | 1141.62
2024-01-09 | 1160.38
2024-01-10 | 1142.45
2024-01-11 | 1119.17
2024-01-12 | 1096.39
2024-01-13 | 1096.39
2024-01-14 | 1096.39
2024-01-15 | 1125.3
2024-01-16 | 1163.48
2024-01-17 | 1221.49
2024-01-18 | 1227.54
2024-01-19 | 1251.67
2024-01-20 | 1251.67
2024-01-21 | 1251.67
2024-01-22 | 1241.41
2024-01-23 | 1233.22
2024-01-24 | 1232.72
2024-01-25 | 1229.32
2024-01-26 | 1188.48
2024-01-27 | 1188.48
2024-01-28 | 1188.48
2024-01-29 | 1219.88
2024-01-30 | 1208.21
2024-01-31 | 1175.67
2024-02-01 | 1235.43
2024-02-02 | 1237.43
2024-02-03 | 1237.43
2024-02-04 | 1237.43
2024-02-05 | 1209.52
2024-02-06 | 1194.74
2024-02-07 | 1199.41
2024-02-08 | 1183.55
2024-02-09 | 1173.36
2024-02-10 | 1173.36
2024-02-11 | 1173.36
2024-02-12 | 1173.36
2024-02-13 | 1173.36
2024-02-14 | 1124.14
2024-02-15 | 1086.86
2024-02-16 | 1064.71
2024-02-17 | 1064.71
2024-02-18 | 1064.71
2024-02-19 | 1108.61
2024-02-20 | 1080.31
2024-02-21 | 1072.51
2024-02-22 | 1054.78
2024-02-23 | 1076.6
2024-02-24 | 1076.6
2024-02-25 | 1076.6
2024-02-26 | 1051.04
2024-02-27 | 1044.95
2024-02-28 | 1031.25
2024-02-29 | 1032.24
2024-03-01 | 1053.46
2024-03-02 | 1053.46
2024-03-03 | 1053.46
2024-03-04 | 1029.54
2024-03-05 | 1016.08
2024-03-06 | 981.21
2024-03-07 | 996.63
2024-03-08 | 1004.7
2024-03-09 | 1004.7
2024-03-10 | 1004.7
2024-03-11 | 980.98
2024-03-12 | 1036.19
2024-03-13 | 1012.01
2024-03-14 | 1015.67
2024-03-15 | 1027.63
2024-03-16 | 1027.63
2024-03-17 | 1027.63
2024-03-18 | 1023.89
2024-03-19 | 1032.36
2024-03-20 | 1042.43
2024-03-21 | 1036.25
2024-03-22 | 1036.16
2024-03-23 | 1036.16
2024-03-24 | 1036.16
2024-03-25 | 1012.94
2024-03-26 | 1027.09
2024-03-27 | 1016.09
2024-03-28 | 1016.09
2024-03-29 | 1016.09
2024-03-30 | 1016.09
2024-03-31 | 1016.09
2024-04-01 | 1016.09
2024-04-02 | 1016.09
2024-04-03 | 991.25
2024-04-04 | 996.25
2024-04-05 | 1000.88
2024-04-06 | 1000.88
2024-04-07 | 1000.88
2024-04-08 | 985.86
2024-04-09 | 1000.69
2024-04-10 | 998.1
2024-04-11 | 994.86
2024-04-12 | 1005.46
2024-04-13 | 1005.46
2024-04-14 | 1005.46
2024-04-15 | 1021.55
2024-04-16 | 1031.63
2024-04-17 | 1021.16
2024-04-18 | 1021.92
2024-04-19 | 1026.65
2024-04-20 | 1026.65
2024-04-21 | 1026.65
2024-04-22 | 1014.98
2024-04-23 | 1006.71
2024-04-24 | 1015.54
2024-04-25 | 1034.06
2024-04-26 | 1034.04
2024-04-27 | 1034.04
2024-04-28 | 1034.04
2024-04-29 | 1037.77
2024-04-30 | 1040.89
2024-05-01 | 1040.89
2024-05-02 | 1064.56
2024-05-03 | 1072.64
2024-05-04 | 1072.64
2024-05-05 | 1072.64
2024-05-06 | 1064.47
2024-05-07 | 1048.49
2024-05-08 | 1038.77
2024-05-09 | 1046.02
2024-05-10 | 1035.73
2024-05-11 | 1035.73
2024-05-12 | 1035.73
2024-05-13 | 1034.89
2024-05-14 | 1041.65
2024-05-15 | 1050.33
2024-05-16 | 1062.25
2024-05-17 | 1071.12
2024-05-18 | 1071.12
2024-05-19 | 1071.12
2024-05-20 | 1106.22
2024-05-21 | 1170.28
2024-05-22 | 1230.6
2024-05-23 | 1234.4
2024-05-24 | 1205.73
2024-05-25 | 1205.73
2024-05-26 | 1205.73
2024-05-27 | 1228.18
2024-05-28 | 1200.9
2024-05-29 | 1177.14
2024-05-30 | 1182.71
2024-05-31 | 1215.93
2024-06-03 | 1269.91
2024-06-04 | 1280.8
2024-06-05 | 1283.09
2024-06-06 | 1272.01
2024-06-07 | 1282.33
2024-06-08 | 1282.33
2024-06-09 | 1282.33
2024-06-10 | 1272.63
2024-06-11 | 1273.9
2024-06-12 | 1278.94
2024-06-13 | 1241.1
2024-06-14 | 1244.64
2024-06-15 | 1244.64
2024-06-16 | 1244.64
2024-06-17 | 1244.64
2024-06-18 | 1245.49
2024-06-19 | 1273.81
2024-06-20 | 1273.81
2024-06-21 | 1273.81
2024-06-22 | 1273.81
2024-06-23 | 1273.81
2024-06-24 | 1295.22
2024-06-25 | 1308.99
2024-06-26 | 1332.13
2024-06-27 | 1331.96
2024-06-28 | 1347.96
2024-06-29 | 1347.96
2024-06-30 | 1347.96
2024-07-01 | 1413.01
2024-07-02 | 1428.46
2024-07-03 | 1382.5
2024-07-04 | 1395.68
2024-07-05 | 1396.24
2024-07-06 | 1396.24
2024-07-07 | 1396.24
2024-07-08 | 1386.86
2024-07-09 | 1386.86
2024-07-10 | 1377.39
2024-07-11 | 1403.33
2024-07-12 | 1416.22
2024-07-13 | 1416.22
2024-07-14 | 1416.22
2024-07-15 | 1307.54
2024-07-16 | 1278.94
2024-07-17 | 1300
2024-07-18 | 1315.29
2024-07-19 | 1331.7
2024-07-20 | 1331.7
2024-07-21 | 1331.7
2024-07-22 | 1333.37
2024-07-23 | 1324.96
2024-07-24 | 1337.51
2024-07-25 | 1332.77
2024-07-26 | 1323.15
2024-07-27 | 1323.15
2024-07-28 | 1323.15
2024-07-29 | 1296.57
2024-07-30 | 1267.95
2024-07-31 | 1293.33
2024-08-01 | 1300.14
2024-08-02 | 1334.04
2024-08-03 | 1334.04
2024-08-04 | 1334.04
2024-08-05 | 1346.09
2024-08-06 | 1336.4
2024-08-07 | 1331.95
2024-08-08 | 1310.45
2024-08-09 | 1298.27
2024-08-10 | 1298.28
2024-08-11 | 1298.29
2024-08-12 | 1284.35
2024-08-13 | 1272.49
2024-08-14 | 1268.81
2024-08-15 | 1276.21
2024-08-16 | 1295.3
2024-08-17 | 1295.3
2024-08-18 | 1295.3
2024-08-19 | 1290.1
2024-08-20 | 1287.82
2024-08-21 | 1291.75
2024-08-22 | 1283.23
2024-08-23 | 1282.7
2024-08-24 | 1282.7
2024-08-25 | 1282.7
2024-08-26 | 1288.25
2024-08-27 | 1286.19
2024-08-28 | 1282.19
2024-08-29 | 1271.33
2024-08-30 | 1279.96
2024-08-31 | 1279.96
2024-09-01 | 1279.96
2024-09-02 | 1285.01
2024-09-03 | 1294.46
2024-09-04 | 1279.84
2024-09-05 | 1258.82
2024-09-06 | 1243.87
2024-09-07 | 1243.87
2024-09-08 | 1243.87
2024-09-09 | 1226.42
2024-09-10 | 1230.44
2024-09-11 | 1230.16
2024-09-12 | 1239.48
2024-09-13 | 1226.53
2024-09-14 | 1226.54
2024-09-15 | 1226.55
2024-09-16 | 1215.72
2024-09-17 | 1214.04
2024-09-18 | 1206.72
2024-09-19 | 1197.74
2024-09-20 | 1200.1
2024-09-21 | 1200.1
2024-09-22 | 1200.1
2024-09-23 | 1204.57
2024-09-24 | 1202.13
2024-09-25 | 1209.79
2024-09-26 | 1210.95
2024-09-27 | 1207.75
2024-09-28 | 1207.75
2024-09-29 | 1207.75
2024-09-30 | 1215.03
2024-10-01 | 1220.07
2024-10-02 | 1207.51
2024-10-03 | 1191.74
2024-10-04 | 1187.52
2024-10-05 | 1184.07
2024-10-06 | 1184.07
2024-10-07 | 1184.07
2024-10-08 | 1169.54
2024-10-09 | 1147.4
2024-10-10 | 1134.84
2024-10-11 | 1134.84
2024-10-12 | 1134.84
2024-10-13 | 1134.84
2024-10-14 | 1143.88
2024-10-15 | 1139.31
2024-10-16 | 1159.89
2024-10-17 | 1159.6
2024-10-18 | 1159.05
2024-10-19 | 1159.05
2024-10-20 | 1159.05
2024-10-21 | 1167.91
2024-10-22 | 1161.97
2024-10-23 | 1161.99
2024-10-24 | 1160
2024-10-25 | 1141.81
2024-10-26 | 1141.81
2024-10-27 | 1141.81
2024-10-28 | 1134.18
2024-10-29 | 1138.18
2024-10-30 | 1138.32
2024-10-31 | 1131.46
2024-11-01 | 1146.17
2024-11-02 | 1151.54
2024-11-03 | 1153.5
2024-11-04 | 1153.5
2024-11-05 | 1153.5
2024-11-06 | 1145.69
2024-11-07 | 1135.99
2024-11-08 | 1130.2
2024-11-09 | 1130.2
2024-11-10 | 1130.2
2024-11-11 | 1131.23
2024-11-12 | 1124.4
2024-11-13 | 1121.11
2024-11-14 | 1105.75
2024-11-15 | 1096.02
2024-11-16 | 1096.02
2024-11-17 | 1096.02
2024-11-18 | 1096.02
2024-11-19 | 1075.12
2024-11-20 | 1074.86
2024-11-21 | 1078.95
2024-11-22 | 1080.4
2024-11-23 | 1080.4
2024-11-24 | 1080.4
2024-11-25 | 1077.58
2024-11-26 | 1076.12
2024-11-27 | 1074.61
2024-11-28 | 1075.15
2024-11-29 | 1075.76
2024-11-30 | 1075.76
2024-12-01 | 1075.76
2024-12-02 | 1068.89
2024-12-03 | 1075.65
2024-12-04 | 1076.34
2024-12-05 | 1062.16
2024-12-06 | 1049.33
2024-12-07 | 1049.33
2024-12-08 | 1049.33
2024-12-09 | 1049.31
2024-12-10 | 1060.52
2024-12-11 | 1057.72
2024-12-12 | 1058.21
2024-12-13 | 1073.08
2024-12-14 | 1073.08
2024-12-15 | 1073.08
2024-12-16 | 1100.27
2024-12-17 | 1145.26
2024-12-18 | 1131.22
2024-12-19 | 1131.19
2024-12-20 | 1142.2
2024-12-21 | 1142.2
2024-12-22 | 1142.2
2024-12-23 | 1162.3
2024-12-24 | 1160.97
2024-12-25 | 1160.97
2024-12-26 | 1170.89
2024-12-27 | 1170.56
2024-12-28 | 1170.56
2024-12-29 | 1170.56
2024-12-30 | 1170.41
2024-12-31 | 1170.41
2025-01-01 | 1170.41
2025-01-02 | 1162.12
2025-01-03 | 1165.88
2025-01-04 | 1165.88
2025-01-05 | 1165.88
2025-01-06 | 1165.09
2025-01-07 | 1164.37
2025-01-08 | 1164.72
2025-01-09 | 1164.19
2025-01-10 | 1164.01
2025-01-11 | 1164.01
2025-01-12 | 1164.01
2025-01-13 | 1163.21
2025-01-14 | 1162.93
2025-01-15 | 1164.05
2025-01-16 | 1166.03
2025-01-17 | 1165.84
2025-01-18 | 1165.84
2025-01-19 | 1165.84
2025-01-20 | 1165.9
2025-01-21 | 1167.61
2025-01-22 | 1172.67
2025-01-23 | 1167.35
2025-01-24 | 1155.75
2025-01-25 | 1155.75
2025-01-26 | 1155.75
2025-01-27 | 1162.22
2025-01-28 | 1161.38
2025-01-29 | 1163.36
2025-01-30 | 1164.89
2025-01-31 | 1164.79
2025-02-01 | 1164.79
2025-02-02 | 1164.79
2025-02-03 | 1178.82
2025-02-04 | 1188
2025-02-05 | 1191.94
2025-02-06 | 1189.03
2025-02-07 | 1194.47
2025-02-08 | 1194.47
2025-02-09 | 1194.47
2025-02-10 | 1184.07
2025-02-11 | 1180.85
2025-02-12 | 1186.35
2025-02-13 | 1187.89
2025-02-14 | 1183.88
2025-02-15 | 1183.88
2025-02-16 | 1183.88
2025-02-17 | 1210.09
2025-02-18 | 1203.16
2025-02-19 | 1201.86
2025-02-20 | 1206.06
2025-02-21 | 1205.88
2025-02-22 | 1205.88
2025-02-23 | 1205.88
2025-02-24 | 1207.48
2025-02-25 | 1211.96
2025-02-26 | 1211.04
2025-02-27 | 1215.29
2025-02-28 | 1228.48
2025-03-01 | 1228.48
2025-03-02 | 1228.48
2025-03-03 | 1228.48
2025-03-04 | 1228.48
2025-03-05 | 1235.31
2025-03-06 | 1237.86
2025-03-07 | 1221.93
2025-03-08 | 1221.93
2025-03-09 | 1221.93
2025-03-10 | 1228.92
2025-03-11 | 1230.38
2025-03-12 | 1229.34
2025-03-13 | 1233.55
2025-03-14 | 1237.78
2025-03-15 | 1237.78
2025-03-16 | 1237.78
2025-03-17 | 1250.59
2025-03-18 | 1.299,32
2025-03-19 | 1.286,38
2025-03-20 | 1.287,59
2025-03-21 | 1287.22
2025-03-22 | 1287.22
2025-03-23 | 1287.22
2025-03-24 | 1287.22
2025-03-25 | 1294.3
2025-03-26 | 1295.63
2025-03-27 | 1292.29
2025-03-28 | 1302.44
2025-03-29 | 1302.44
2025-03-30 | 1302.44
2025-03-31 | 1313.97
2025-04-01 | 1314.47
2025-04-02 | 1314.47
2025-04-03 | 1319.42
2025-04-04 | 1340.44
2025-04-05 | 1340.44
2025-04-06 | 1340.44
2025-04-07 | 1370.35
2025-04-08 | 1376.58
2025-04-09 | 1341.72
2025-04-10 | 1364.01
2025-04-11 | 1333.33
2025-04-12 | 1333.33
2025-04-13 | 1333.33
2025-04-14 | 1253.4
2025-04-15 | 1237.9
2025-04-16 | 1165.93
2025-04-17 | 1165.93
2025-04-18 | 1165.93
2025-04-19 | 1165.93
2025-04-20 | 1165.93
2025-04-21 | 1122.08
2025-04-22 | 1140.38
2025-04-23 | 1168
2025-04-24 | 1186.53
2025-04-25 | 1184.24
2025-04-26 | 1184.24
2025-04-27 | 1184.24
2025-04-28 | 1176.55
2025-04-29 | 1173.15
2025-04-30 | 1183.37
2025-05-01 | 1183.37
2025-05-02 | 1183.37
2025-05-03 | 1183.37
2025-05-04 | 1183.37
2025-05-05 | 1202.92
2025-05-06 | 1199.61
2025-05-07 | 1156.07
2025-05-08 | 1143.32
2025-05-09 | 1144.11
2025-05-10 | 1144.11
2025-05-11 | 1144.11
2025-05-12 | 1141.2
2025-05-13 | 1140.92
2025-05-14 | 1140.92
2025-05-15 | 1140.92
2025-05-16 | 1155.12
2025-05-17 | 1155.12
2025-05-18 | 1155.12
2025-05-19 | 1148.77
2025-05-20 | 1153.33
2025-05-21 | 1148.8
2025-05-22 | 1143.49
2025-05-23 | 1143.32
2025-05-24 | 1143.32
2025-05-25 | 1143.32
2025-05-26 | 1145.42
2025-05-27 | 1161.3
2025-05-28 | 1164.8
2025-05-29 | 1181.9
2025-05-30 | 1191.72
2025-05-31 | 1191.72
2025-06-01 | 1191.72
2025-06-02 | 1183.78
2025-06-03 | 1189.67
2025-06-04 | 1193.22
2025-06-05 | 1192.38
2025-06-06 | 1192.4
2025-06-07 | 1192.4
2025-06-08 | 1192.4
2025-06-09 | 1192.16
2025-06-10 | 1189.44
2025-06-11 | 1186.93
2025-06-12 | 1186.51
2025-06-13 | 1191.74
2025-06-14 | 1191.74
2025-06-15 | 1191.74
2025-06-16 | 1191.06
2025-06-17 | 1190.22
2025-06-18 | 1167.07
2025-06-19 | 1174.03
2025-06-20 | 1174.03
2025-06-21 | 1174.03
2025-06-22 | 1174.03
2025-06-23 | 1185.15
2025-06-24 | 1184.49
2025-06-25 | 1196.43
2025-06-26 | 1199.28
2025-06-27 | 1197.54
2025-06-28 | 1197.54
2025-06-29 | 1197.54
2025-06-30 | 1211.1
2025-07-01 | 1232.83
2025-07-02 | 1238.6
2025-07-03 | 1238.37
2025-07-04 | 1246.92
2025-07-05 | 1246.92
2025-07-06 | 1246.92
2025-07-07 | 1276.44
2025-07-08 | 1259.09
2025-07-09 | 1259.09
2025-07-10 | 1267.87
2025-07-11 | 1269.1
2025-07-12 | 1269.1
2025-07-13 | 1269.1
2025-07-14 | 1295.84
2025-07-15 | 1276.07
2025-07-16 | 1269.99
2025-07-17 | 1280.96
2025-07-18 | 1292.87
2025-07-19 | 1292.87
2025-07-20 | 1292.87
2025-07-21 | 1281.33
2025-07-22 | 1260.71
2025-07-23 | 1264.65
2025-07-24 | 1272.91
2025-07-25 | 1285.98
2025-07-26 | 1285.98
2025-07-27 | 1285.98
2025-07-28 | 1296.25
2025-07-29 | 1294.45
2025-07-30 | 1322.36
2025-07-31 | 1359.76
2025-08-01 | 1357.56
2025-08-02 | 1357.56
2025-08-03 | 1357.56
2025-08-04 | 1356.15
2025-08-05 | 1344.27
2025-08-06 | 1334.88
2025-08-07 | 1327.8
2025-08-08 | 1332.23
2025-08-09 | 1332.23
2025-08-10 | 1332.23
2025-08-11 | 1324.65
2025-08-12 | 1323.46
2025-08-13 | 1325.5
2025-08-14 | 1308.13
2025-08-15 | 1308.13
2025-08-16 | 1308.13
2025-08-17 | 1308.13
2025-08-18 | 1301.06
2025-08-19 | 1297.02
2025-08-20 | 1309.6
2025-08-21 | 1321.87
2025-08-22 | 1329.08
2025-08-23 | 1329.08
2025-08-24 | 1329.08
2025-08-25 | 1362.22
2025-08-26 | 1352.46
2025-08-27 | 1357.27
2025-08-28 | 1344.05
2025-08-29 | 1357.34
2025-08-30 | 1357.34
2025-08-31 | 1357.34
2025-09-01 | 1376.49
2025-09-02 | 1365.62
2025-09-03 | 1370.14
2025-09-04 | 1378.31
2025-09-05 | 1383.33
2025-09-06 | 1383.33
2025-09-07 | 1383.33
2025-09-08 | 1434.92
2025-09-09 | 1430.74
2025-09-10 | 1428.49
2025-09-11 | 1451.12
2025-09-12 | 1468.46
2025-09-13 | 1468.46
2025-09-14 | 1468.46
2025-09-15 | 1488.06
2025-09-16 | 1469.91
2025-09-17 | 1486.47
2025-09-18 | 1535.4
2025-09-19 | 1551.03
2025-09-20 | 1551.03
2025-09-21 | 1551.03
2025-09-22 | 1427.51
2025-09-23 | 1405.02
2025-09-24 | 1369.47
2025-09-25 | 1380.13
2025-09-26 | 1431.44
2025-09-27 | 1431.44
2025-09-28 | 1431.44
2025-09-29 | 1454.91
2025-09-30 | 1494.02
2025-10-01 | 1523
2025-10-02 | 1500
2025-10-03 | 1498.81
2025-10-04 | 1498.81
2025-10-05 | 1498.81
2025-10-06 | 1499.11
2025-10-07 | 1533.95
2025-10-08 | 1527.95
2025-10-09 | 1440.81
2025-10-10 | 1440.81
2025-10-11 | 1440.81
2025-10-12 | 1440.81
2025-10-13 | 1409.92
2025-10-14 | 1454.99
2025-10-15 | 1441.77
2025-10-16 | 1473.52
2025-10-17 | 1541.49
2025-10-18 | 1541.49
2025-10-19 | 1541.49
2025-10-20 | 1552.82
2025-10-21 | 1591.57
2025-10-22 | 1592.99
2025-10-23 | 1533.7
2025-10-24 | 1549.44
2025-10-25 | 1549.44
2025-10-26 | 1549.44
2025-10-27 | 1440.79
2025-10-28 | 1477.87
2025-10-29 | 1475.21
2025-10-30 | 1470.6
2025-10-31 | 1477.46
2025-11-01 | 1477.46
2025-11-02 | 1477.46
2025-11-03 | 1500.47
2025-11-04 | 1495.58
2025-11-05 | 1478.74
2025-11-06 | 1480.23
2025-11-07 | 1454.69
2025-11-08 | 1454.69
2025-11-09 | 1454.69
2025-11-10 | 1458.18
2025-11-11 | 1455.43
2025-11-12 | 1451.89
2025-11-13 | 1462.04
2025-11-14 | 1451.17
2025-11-15 | 1451.17
2025-11-16 | 1451.17
2025-11-17 | 1448.93
2025-11-18 | 1440.51
2025-11-19 | 1441.13
2025-11-20 | 1452.76
2025-11-21 | 1460.35
2025-11-22 | 1460.35
2025-11-23 | 1460.35
2025-11-24 | 1460.35
2025-11-25 | 1480.68
2025-11-26 | 1487.55
2025-11-27 | 1481.82
2025-11-28 | 1476.42
2025-11-29 | 1476.42
2025-11-30 | 1476.42
2025-12-01 | 1475.23
2025-12-02 | 1477.35
2025-12-03 | 1470.3
2025-12-04 | 1470
2025-12-05 | 1474.54
2025-12-06 | 1474.54
2025-12-07 | 1474.54
2025-12-08 | 1474.54
2025-12-09 | 1468.72
2025-12-10 | 1471.35
2025-12-11 | 1476.11
2025-12-12 | 1478.73
2025-12-13 | 1492.01
2025-12-14 | 1504.3
2025-12-15 | 1514.14
2025-12-16 | 1498.58
2025-12-17 | 1494.62
2025-12-18 | 1498.58
2025-12-19 | 1494.62
2025-12-20 | 1494.62
2025-12-21 | 1494.62
2025-12-22 | 1493.06
2025-12-23 | 1479.44
2025-12-24 | 1481.63
2025-12-25 | 1481.63
2025-12-26 | 1486.11
2025-12-27 | 1486.11
2025-12-28 | 1486.11
2025-12-29 | 1484.35
2025-12-30 | 1480.74
2025-12-31 | 1480.74
2026-01-01 | 1480.74
2026-01-02 | 1506.21
2026-01-03 | 1506.21
2026-01-04 | 1506.21
2026-01-05 | 1501.49
2026-01-06 | 1498.06
2026-01-07 | 1494.56
2026-01-08 | 1494.11
2026-01-09 | 1489.42
2026-01-10 | 1489.42
2026-01-11 | 1489.42
2026-01-12 | 1487.89
2026-01-13 | 1487.11
2026-01-14 | 1481.74
2026-01-15 | 1473.83
2026-01-16 | 1472.15
2026-01-17 | 1472.15
2026-01-18 | 1472.15
2026-01-19 | 1466.7
2026-01-20 | 1471.72
2026-01-21 | 1463.7
2026-01-22 | 1458.81
2026-01-23 | 1469.38
2026-01-24 | 1469.38
2026-01-25 | 1469.38
2026-01-26 | 1468.93
2026-01-27 | 1464.66
2026-01-28 | 1462.35
2026-01-29 | 1458.88
2026-01-30 | 1460.32
2026-01-31 | 1460.32
2026-02-01 | 1460.32
2026-02-02 | 1450.23
2026-02-03 | 1460.38
2026-02-04 | 1457.29
2026-02-05 | 1460.8
2026-02-06 | 1447.99
2026-02-07 | 1447.99
2026-02-08 | 1447.99
2026-02-09 | 1447.99
2026-02-10 | 1432.85
2026-02-11 | 1431.68
2026-02-12 | 1417.81
2026-02-13 | 1423.6
2026-02-14 | 1423.6
2026-02-15 | 1423.6
2026-02-16 | 1423.6
2026-02-17 | 1423.6
2026-02-18 | 1415.69
2026-02-19 | 1409.07
2026-02-20 | 1402.08
2026-02-21 | 1402.08
2026-02-22 | 1402.08
2026-02-23 | 1394.84
2026-02-24 | 1405.08
2026-02-25 | 1425.86
2026-02-26 | 1437.58
2026-02-27 | 1419.54
2026-02-28 | 1419.54
2026-03-01 | 1419.54
2026-03-02 | 1413.54
2026-03-03 | 1434.11
2026-03-04 | 1427.7
2026-03-05 | 1433.21
2026-03-06 | 1437.53
2026-03-07 | 1437.53
2026-03-08 | 1437.53
2026-03-09 | 1430.17
2026-03-10 | 1422.12
2026-03-11 | 1413.8
2026-03-12 | 1415.52
2026-03-13 | 1424.34
2026-03-14 | 1424.34
2026-03-15 | 1424.34
2026-03-16 | 1424.92
2026-03-17 | 1417.3
2026-03-18 | 1420.38
2026-03-19 | 1421.08
2026-03-20 | 1422.13
2026-03-21 | 1422.13
2026-03-22 | 1422.13
2026-03-23 | 1415.68
2026-03-24 | 1415.68
2026-03-25 | 1404.55
2026-03-26 | 1401.28
2026-03-27 | 1429.73
2026-03-28 | 1429.73
2026-03-29 | 1429.73
2026-03-30 | 1432.51
2026-03-31 | 1422.84
2026-04-01 | 1434.04
2026-04-02 | 1434.04
2026-04-03 | 1434.04
2026-04-04 | 1434.04
2026-04-05 | 1434.04
2026-04-06 | 1429.57
2026-04-07 | 1430.16
2026-04-08 | 1424.45
2026-04-09 | 1420.86
2026-04-10 | 1412.5
2026-04-11 | 1412.5
2026-04-12 | 1412.5
2026-04-13 | 1404.47
2026-04-14 | 1412.09
2026-04-15 | 1398.53
2026-04-16 | 1406.23
2026-04-17 | 1412.53
2026-04-18 | 1412.53
2026-04-19 | 1412.53
2026-04-20 | 1414.73
2026-04-21 | 1414.42
2026-04-22 | 1419.84
2026-04-23 | 1424.4
2026-04-24 | 1438.34
2026-04-25 | 1438.34
2026-04-26 | 1438.34
2026-04-27 | 1461.73
2026-04-28 | 1447.18
2026-04-29 | 1435.6
2026-04-30 | 1442.43

## Listas (hidden)
OBRA | MAT
Seguridad e Higiene | MO
Agrimensura
Supervisión de Obra
Movilidad
Preliminares
Excavación y Mov. de Suelos
Hormigón
Albañilería
Durlock
Aberturas
Revestimiento
Pintura
Eléctrico
Sanitaria
Termomecánica
Gastos Generales Obra
Gastos en Personal
Equipos
Consumibles y Ferretería
Artefactos Sanitarios
Instalación Incendio
VitroBlock