## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 01
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 1 |  |  |  | 2025-03-31
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  |  | 33% | 33% | 0 | 381131.19 | 381131.19
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  |  | 70% | 70% | 0 | 6868632.4 | 6868632.4
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  |  | 25% | 25% | 0 | 442847 | 442847
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  |  | 50% | 50% | 0 | 1143991 | 1143991
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  |  | 20% | 20% | 0 | 361643.6 | 361643.6
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  |  | 60% | 60% | 0 | 290021.4 | 290021.4
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  |  | 35% | 35% | 0 | 5691947.8 | 5691947.8
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  |  | 15% | 15% | 0 | 1743707.4 | 1743707.4
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | 8292546 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  |  | 35% | 35% | 0 | 4316251.8 | 4316251.8
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  |  | 35% | 35% | 0 | 2352492.45 | 2352492.45
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  |  | 30% | 30% | 0 | 787597.2 | 787597.2
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 0 | 32672809.24 | 32672809.24
6.523%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 1 |  | 2025-03-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 32672809.24
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -13069123.696
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 02-2025 |  |  |  | 19603685.544
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 15852.4 |  | 1.0323 | 3.23% | 633184.0815
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 20236869.6255

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 02
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 2 |  |  |  | 2025-04-30
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% |  | 33% | 381131.19 | 0 | 381131.19
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 70% |  | 70% | 6868632.4 | 0 | 6868632.4
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 25% | 20% | 45% | 442847 | 354277.6 | 797124.6
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 50% |  | 50% | 1143991 | 0 | 1143991
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% |  | 20% | 361643.6 | 0 | 361643.6
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 60% |  | 60% | 290021.4 | 0 | 290021.4
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 35% | 15% | 50% | 5691947.8 | 2439406.2 | 8131354
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 15% | 25% | 40% | 1743707.4 | 2906179 | 4649886.4
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 0% | 33% | 33% | 0 | 1257566.31 | 1257566.31
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 35% | 15% | 50% | 4316251.8 | 1849822.2 | 6166074
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 35% | 15% | 50% | 2352492.45 | 1008211.05 | 3360703.5
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 0% | 33% | 33% | 0 | 10685804.58 | 10685804.58
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 6188568 | 6188568
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 685824.75 | 685824.75
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 0% | 33% | 33% | 0 | 67606.11 | 67606.11
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 30% |  | 30% | 787597.2 | 0 | 787597.2
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 32672809.24 | 27443265.8 | 60116075.04
5.479%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 2 |  | 2025-04-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 27443265.8
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -10977306.32
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 03-2025 |  |  |  | 16465959.48
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 15995.4 |  | 1.0416 | 4.161% | 685170.2292
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 17151129.7092

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 03
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 3 |  |  |  | 2025-05-31
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% |  | 33% | 381131.19 | 0 | 381131.19
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 70% |  | 70% | 6868632.4 | 0 | 6868632.4
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 45% | 25% | 70% | 797124.6 | 442847 | 1239971.6
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 50% |  | 50% | 1143991 | 0 | 1143991
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% |  | 20% | 361643.6 | 0 | 361643.6
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 60% |  | 60% | 290021.4 | 0 | 290021.4
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 50% | 30% | 80% | 8131354 | 4878812.4 | 13010166.4
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 40% | 25% | 65% | 4649886.4 | 2906179 | 7556065.4
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 528741 | 528741
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 33% | 50% | 83% | 1257566.31 | 1905403.5 | 3162969.81
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 50% | 40% | 90% | 6166074 | 4932859.2 | 11098933.2
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 50% | 40% | 90% | 3360703.5 | 2688562.8 | 6049266.3
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 27142412 | 27142412
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 33% | 33% | 66% | 10685804.58 | 10685804.58 | 21371609.16
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 30% | 30% | 60% | 6188568 | 6188568 | 12377136
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 2302074.6 | 2302074.6
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 15% | 5% | 20% | 685824.75 | 228608.25 | 914433
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 33% |  | 33% | 67606.11 | 0 | 67606.11
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 30% |  | 30% | 787597.2 | 0 | 787597.2
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 60116075.04 | 64830872.33 | 124946947.37
12.94%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 3 |  | 2025-05-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 64830872.33
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -25932348.932
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 04-2025 |  |  |  | 38898523.398
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 16253.5 |  | 1.0584 | 5.842% | 2272398.8266
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 41170922.2246

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 04
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 4 |  |  |  | 2025-06-30
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% |  | 33% | 381131.19 | 0 | 381131.19
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 70% |  | 70% | 6868632.4 | 0 | 6868632.4
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 70% | 20% | 90% | 1239971.6 | 354277.6 | 1594249.2
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 50% |  | 50% | 1143991 | 0 | 1143991
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% |  | 20% | 361643.6 | 0 | 361643.6
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 60% |  | 60% | 290021.4 | 0 | 290021.4
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 80% | 20% | 100% | 13010166.4 | 3252541.6 | 16262708
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 65% | 35% | 100% | 7556065.4 | 4068650.6 | 11624716
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 30% | 40% | 70% | 528741 | 704988 | 1233729
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 83% | 17% | 100% | 3162969.81 | 647837.19 | 3810807
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 90% | 10% | 100% | 11098933.2 | 1233214.8 | 12332148
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 90% | 10% | 100% | 6049266.3 | 672140.7 | 6721407
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 100% |  | 100% | 27142412 | 0 | 27142412
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 66% | 34% | 100% | 21371609.16 | 11009616.84 | 32381226
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 60% | 40% | 100% | 12377136 | 8251424 | 20628560
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 30% | 70% | 100% | 2302074.6 | 5371507.4 | 7673582
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 20% | 5% | 25% | 914433 | 228608.25 | 1143041.25
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 33% |  | 33% | 67606.11 | 0 | 67606.11
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 30% | 10% | 40% | 787597.2 | 262532.4 | 1050129.6
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 124946947.37 | 36057339.38 | 161004286.75
7.198%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 4 |  | 2025-06-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 36057339.38
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -14422935.752
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 05-2025 |  |  |  | 21634403.628
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 16521.3 |  | 1.0759 | 7.586% | 1641134.4317
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 23275538.0597

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 05
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 5 |  |  |  | 2025-07-31
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% |  | 33% | 381131.19 | 0 | 381131.19
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 70% |  | 70% | 6868632.4 | 0 | 6868632.4
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 90% | 10% | 100% | 1594249.2 | 177138.8 | 1771388
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 50% | 30% | 80% | 1143991 | 686394.6 | 1830385.6
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% |  | 20% | 361643.6 | 0 | 361643.6
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 60% | 10% | 70% | 290021.4 | 48336.9 | 338358.3
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 100% |  | 100% | 16262708 | 0 | 16262708
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 100% |  | 100% | 11624716 | 0 | 11624716
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 70% | 30% | 100% | 1233729 | 528741 | 1762470
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 100% |  | 100% | 3810807 | 0 | 3810807
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 100% |  | 100% | 12332148 | 0 | 12332148
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 100% |  | 100% | 6721407 | 0 | 6721407
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 100% |  | 100% | 27142412 | 0 | 27142412
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 100% |  | 100% | 32381226 | 0 | 32381226
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 100% |  | 100% | 20628560 | 0 | 20628560
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 100% |  | 100% | 7673582 | 0 | 7673582
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 0% | 13.33% | 13.33% | 0 | 9645863.931 | 9645863.931
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 0% | 23.28% | 23.28% | 0 | 6620705.3568 | 6620705.3568
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 0% | 37.44% | 37.44% | 0 | 25742097.3888 | 25742097.3888
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 0% | 51.38% | 51.38% | 0 | 26653341.603 | 26653341.603
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 0% | 26.29% | 26.29% | 0 | 6555762.7344 | 6555762.7344
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 0% | 26.72% | 26.72% | 0 | 12017891.808 | 12017891.808
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 0% | 19.25% | 19.25% | 0 | 965706.28 | 965706.28
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 2254590.2 | 2254590.2
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 25% | 35% | 60% | 1143041.25 | 1600257.75 | 2743299
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 33% | 33% | 66% | 67606.11 | 67606.11 | 135212.22
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 40% | 15% | 55% | 1050129.6 | 393798.6 | 1443928.2
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 161004286.75 | 93958233.062 | 254962519.812
[12 empty] | 18.76% | 50.9%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 5 |  | 2025-07-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 93958233.062
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -37583293.2248
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 06-2025 |  |  |  | 56374939.8372
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 16643.4 |  | 1.0838 | 8.381% | 4724710.7115
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 61099650.5487

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 06
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 6 |  |  |  | 2025-08-31
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% |  | 33% | 381131.19 | 0 | 381131.19
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 70% |  | 70% | 6868632.4 | 0 | 6868632.4
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 100% |  | 100% | 1771388 | 0 | 1771388
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 80% |  | 80% | 1830385.6 | 0 | 1830385.6
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% |  | 20% | 361643.6 | 0 | 361643.6
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 70% |  | 70% | 338358.3 | 0 | 338358.3
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 100% |  | 100% | 16262708 | 0 | 16262708
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 100% |  | 100% | 11624716 | 0 | 11624716
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 100% |  | 100% | 1762470 | 0 | 1762470
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 100% |  | 100% | 3810807 | 0 | 3810807
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 100% |  | 100% | 12332148 | 0 | 12332148
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 100% |  | 100% | 6721407 | 0 | 6721407
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 100% |  | 100% | 27142412 | 0 | 27142412
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 100% |  | 100% | 32381226 | 0 | 32381226
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 100% |  | 100% | 20628560 | 0 | 20628560
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 100% |  | 100% | 7673582 | 0 | 7673582
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 13.33% | 0% | 13.33% | 9645863.931 | 0 | 9645863.931
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 23.28% | 76.72% | 100% | 6620705.3568 | 21818750.6432 | 28439456
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 37.44% | 6.9% | 44.34% | 25742097.3888 | 4744136.538 | 30486233.9268
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 51.38% | 23.58% | 74.96% | 26653341.603 | 12232109.673 | 38885451.276
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 26.29% | 12.95% | 39.24% | 6555762.7344 | 3229255.512 | 9785018.2464
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 26.72% | 18.59% | 45.31% | 12017891.808 | 8361250.326 | 20379142.134
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 19.25% | 14.5% | 33.75% | 965706.28 | 727415.12 | 1693121.4
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 0% | 18.4% | 18.4% | 0 | 2045224.4 | 2045224.4
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 20% | 15% | 35% | 2254590.2 | 1690942.65 | 3945532.85
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 60% | 5% | 65% | 2743299 | 228608.25 | 2971907.25
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 66% |  | 66% | 135212.22 | 0 | 135212.22
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 55% | 30% | 85% | 1443928.2 | 787597.2 | 2231525.4
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 254962519.812 | 55865290.3122 | 310827810.1242
[12 empty] | 11.15% | 62.05%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 6 |  | 2025-08-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 55865290.3122
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -22346116.1249
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 33519174.1873

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 07
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 7 |  |  |  | 2025-09-30
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% |  | 33% | 381131.19 | 0 | 381131.19
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 70% |  | 70% | 6868632.4 | 0 | 6868632.4
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 100% |  | 100% | 1771388 | 0 | 1771388
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 80% |  | 80% | 1830385.6 | 0 | 1830385.6
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% |  | 20% | 361643.6 | 0 | 361643.6
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 70% |  | 70% | 338358.3 | 0 | 338358.3
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 100% |  | 100% | 16262708 | 0 | 16262708
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 100% |  | 100% | 11624716 | 0 | 11624716
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 100% |  | 100% | 1762470 | 0 | 1762470
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 100% |  | 100% | 3810807 | 0 | 3810807
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 100% |  | 100% | 12332148 | 0 | 12332148
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 100% |  | 100% | 6721407 | 0 | 6721407
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 100% |  | 100% | 27142412 | 0 | 27142412
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 100% |  | 100% | 32381226 | 0 | 32381226
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 100% |  | 100% | 20628560 | 0 | 20628560
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 100% |  | 100% | 7673582 | 0 | 7673582
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 13.33% | 0% | 13.33% | 9645863.931 | 0 | 9645863.931
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 100.3% | 0% | 100.3% | 28519086.4768 | 0 | 28519086.4768
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 44.34% | 6.9% | 51.24% | 30486233.9268 | 4744136.538 | 35230370.4648
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 74.96% | 23.5% | 98.46% | 38885451.276 | 12190609.725 | 51076061.001
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 39.24% | 12.95% | 52.19% | 9785018.2464 | 3229255.512 | 13014273.7584
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 45.31% | 18.58% | 63.89% | 20379142.134 | 8356752.612 | 28735894.746
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 33.75% | 14.5% | 48.25% | 1693121.4 | 727415.12 | 2420536.52
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 18.4% | 20% | 38.4% | 2045224.4 | 2223070 | 4268294.4
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 35% | 15% | 50% | 3945532.85 | 1690942.65 | 5636475.5
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 65% | 5% | 70% | 2971907.25 | 228608.25 | 3200515.5
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 66% |  | 66% | 135212.22 | 0 | 135212.22
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 85% | 15% | 100% | 2231525.4 | 393798.6 | 2625324
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 310907440.601 | 33784589.007 | 344692029.608
[12 empty] | 6.745% | 68.81%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 7 |  | 2025-09-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 33784589.007
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -13513835.6028
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 20270753.4042

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 08
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 8 |  |  |  | 2025-10-28
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% |  | 33% | 381131.19 | 0 | 381131.19
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 0% | 75% | 75% | 0 | 1927477.5 | 1927477.5
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 70% | 15% | 85% | 6868632.4 | 1471849.8 | 8340482.2
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 100% |  | 100% | 1771388 | 0 | 1771388
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 80% |  | 80% | 1830385.6 | 0 | 1830385.6
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% |  | 20% | 361643.6 | 0 | 361643.6
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 70% |  | 70% | 338358.3 | 0 | 338358.3
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 100% |  | 100% | 16262708 | 0 | 16262708
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 100% |  | 100% | 11624716 | 0 | 11624716
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 100% |  | 100% | 1762470 | 0 | 1762470
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 100% |  | 100% | 3810807 | 0 | 3810807
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 100% |  | 100% | 12332148 | 0 | 12332148
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 100% |  | 100% | 6721407 | 0 | 6721407
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 100% |  | 100% | 27142412 | 0 | 27142412
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 100% |  | 100% | 32381226 | 0 | 32381226
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 100% |  | 100% | 20628560 | 0 | 20628560
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 100% |  | 100% | 7673582 | 0 | 7673582
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 13.33% |  | 13.33% | 9645863.931 | 0 | 9645863.931
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 100.3% |  | 100.3% | 28519086.4768 | 0 | 28519086.4768
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 51.24% | 7% | 58.24% | 35230370.4648 | 4812892.14 | 40043262.6048
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 98.46% | 1.54% | 100% | 51076061.001 | 798873.999 | 51874935
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 52.19% | 13% | 65.19% | 13014273.7584 | 3241723.68 | 16255997.4384
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 63.89% | 18% | 81.89% | 28735894.746 | 8095885.2 | 36831779.946
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 48.25% | 15% | 63.25% | 2420536.52 | 752498.4 | 3173034.92
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 38.4% | 18% | 56.4% | 4268294.4 | 2000763 | 6269057.4
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 50% | 15% | 65% | 5636475.5 | 1690942.65 | 7327418.15
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 70% | 10% | 80% | 3200515.5 | 457216.5 | 3657732
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 66% | 34% | 100% | 135212.22 | 69654.78 | 204867
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 100% |  | 100% | 2625324 | 0 | 2625324
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 344692029.608 | 25319777.649 | 370011807.257
[12 empty] | 5.055% | 73.87%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 8 |  | 2025-10-28
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 25319777.649
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -10127911.0596
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 15191866.5894

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 09
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 9 |  |  |  | 2025-11-27
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% | 67% | 100% | 381131.19 | 773811.81 | 1154943
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 75% | 25% | 100% | 1927477.5 | 642492.5 | 2569970
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 85% | 15% | 100% | 8340482.2 | 1471849.8 | 9812332
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 100% |  | 100% | 1771388 | 0 | 1771388
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 80% | 20% | 100% | 1830385.6 | 457596.4 | 2287982
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% | 80% | 100% | 361643.6 | 1446574.4 | 1808218
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 70% | 30% | 100% | 338358.3 | 145010.7 | 483369
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 100% |  | 100% | 16262708 | 0 | 16262708
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 100% |  | 100% | 11624716 | 0 | 11624716
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 100% |  | 100% | 1762470 | 0 | 1762470
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 100% |  | 100% | 3810807 | 0 | 3810807
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 100% |  | 100% | 12332148 | 0 | 12332148
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 100% |  | 100% | 6721407 | 0 | 6721407
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 100% |  | 100% | 27142412 | 0 | 27142412
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 100% |  | 100% | 32381226 | 0 | 32381226
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 100% |  | 100% | 20628560 | 0 | 20628560
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 100% |  | 100% | 7673582 | 0 | 7673582
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 13.33% | 2.58% | 15.91% | 9645863.931 | 1866941.406 | 11512805.337 | 14.319 | 75.681
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 100.3% | 0% | 100.3% | 28519086.4768 | 0 | 28519086.4768
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 58.24% | 11.6% | 69.84% | 40043262.6048 | 7975649.832 | 48018912.4368 | 32.1264 | 13.8736
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 100% |  | 100% | 51874935 | 0 | 51874935
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 65.19% | 34.81% | 100% | 16255997.4384 | 8680338.5616 | 24936336
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 81.89% | 18.11% | 100% | 36831779.946 | 8145360.054 | 44977140
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 63.25% | 36.75% | 100% | 3173034.92 | 1843621.08 | 5016656
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 56.4% | 43.6% | 100% | 6269057.4 | 4846292.6 | 11115350
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 65% | 35% | 100% | 7327418.15 | 3945532.85 | 11272951
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 80% | 20% | 100% | 3657732 | 914433 | 4572165
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 100% |  | 100% | 204867 | 0 | 204867
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 100% |  | 100% | 2625324 | 0 | 2625324
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 370011807.257 | 43155504.9936 | 413167312.2506
[12 empty] | 8.615% | 82.48%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 9 |  | 2025-11-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 43155504.9936
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -17262201.9974
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 25893302.9962
[5 empty] | GDR | Pto | % | Cert.
[5 empty] | #1 | 500907720 | 100% | 500907720
[5 empty] | # 2 | 844845248 | 16.83% | 142212757.132
[6 empty] | 1345752968 | 47.79% | 643120477.132

## GDR 3760_Pto. 01_Cert. 09 (2)
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
[5 empty] | 2025-01-10 |  |  | Certificado | 9 |  |  |  | 2025-11-27
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL 01 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19888202 | 3.97%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 384981 | 1154943 |  |  | 33% | 67% | 100% | 381131.19 | 773811.81 | 1154943
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 256997 | 2569970 |  |  | 75% | 25% | 100% | 1927477.5 | 642492.5 | 2569970
1.05 | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 9812332 | 9812332 |  |  | 85% | 15% | 100% | 8340482.2 | 1471849.8 | 9812332
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 442847 | 1771388 |  |  | 100% |  | 100% | 1771388 | 0 | 1771388
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 2287982 | 2287982 |  |  | 80% | 20% | 100% | 1830385.6 | 457596.4 | 2287982
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1808218 | 1808218 |  |  | 20% | 80% | 100% | 361643.6 | 1446574.4 | 1808218
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 483369 | 483369 |  |  | 70% | 30% | 100% | 338358.3 | 145010.7 | 483369
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 29649894 | 5.919%
2.01 | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 52801 | 16262708 |  |  | 100% |  | 100% | 16262708 | 0 | 16262708
2.02 | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 11624716 | 11624716 |  |  | 100% |  | 100% | 11624716 | 0 | 11624716
2.03 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 117498 | 1762470 |  |  | 100% |  | 100% | 1762470 | 0 | 1762470
2.04 | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 28536 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 451369624 | 90.11%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 293139 | 3810807 |  |  | 100% |  | 100% | 3810807 | 0 | 3810807
3.02 | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 460697 | 8292546 |  |  | 100% |  | 100% | 8292546 | 0 | 8292546
3.03 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1027679 | 12332148 |  |  | 100% |  | 100% | 12332148 | 0 | 12332148
3.04 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 960201 | 6721407 |  |  | 100% |  | 100% | 6721407 | 0 | 6721407
3.05 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 714274 | 27142412 |  |  | 100% |  | 100% | 27142412 | 0 | 27142412
3.06 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 634926 | 32381226 |  |  | 100% |  | 100% | 32381226 | 0 | 32381226
3.07 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 1289285 | 20628560 |  |  | 100% |  | 100% | 20628560 | 0 | 20628560
3.08 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 1096226 | 7673582 |  |  | 100% |  | 100% | 7673582 | 0 | 7673582
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 804023 | 72362070 |  |  | 13.33% | 86.67% | 100% | 9645863.931 | 62716206.069 | 72362070 | 90 | 0 |  |  | 28944828
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 888733 | 28439456 |  |  | 100.3% | -0.28% | 100% | 28519086.4768 | -79630.4768 | 28439456 |  | 0 | 0 | 0%
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 1494687 | 68755602 |  |  | 58.24% | 41.76% | 100% | 40043262.6048 | 28712339.3952 | 68755602 | 46 | 0 |  |  | 27502240.8
3.12 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 1673385 | 51874935 |  |  | 100% |  | 100% | 51874935 | 0 | 51874935
3.13 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 1039014 | 24936336 |  |  | 65.19% | 34.81% | 100% | 16255997.4384 | 8680338.5616 | 24936336
3.14 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 1153260 | 44977140 |  |  | 81.89% | 18.11% | 100% | 36831779.946 | 8145360.054 | 44977140
3.16 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 1254164 | 5016656 |  |  | 63.25% | 36.75% | 100% | 3173034.92 | 1843621.08 | 5016656
3.17 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 1111535 | 11115350 |  |  | 56.4% | 43.6% | 100% | 6269057.4 | 4846292.6 | 11115350
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 1039014 | 6234084 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 6234084 | 6234084 | 6 | 0 |  |  | 2493633.6
3.19 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11272951 | 11272951 |  |  | 65% | 35% | 100% | 7327418.15 | 3945532.85 | 11272951
3.2 | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 304811 | 4572165 |  |  | 80% | 20% | 100% | 3657732 | 914433 | 4572165
3.21 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 68289 | 204867 |  |  | 100% |  | 100% | 204867 | 0 | 204867
3.22 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 33658 | 2625324 |  |  | 100% |  | 100% | 2625324 | 0 | 2625324
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 500907720 | 500907720 | 100% |  |  |  | 370011807.257 | 130895912.743 | 500907720 | 0 | 413087681.7738
[12 empty] | 26.13% | 100% |  |  |  |  | 58940702.4
3 | DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -87820038.2262 | -17.53% | [7 empty] | 500907720
3.1 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 0 | 888733 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | -87820038.2262
3.09 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | -75.681 | 804023 | -60849264.663 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | -60849264.663 | -60849264.663 |  | 93845459
3.11 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | -13.8736 | 1494687 | -20736689.5632 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | -20736689.5632 | -20736689.5632 |  | 506933140.7738
3.18 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | -6 | 1039014 | -6234084 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | -6234084 | -6234084
| SUBTOTAL DEDUCTIVOS PTO#1 |  |  |  |  | -87820038.2262 |  |  |  |  | 0 | -87820038.2262 | -87820038.2262 |  | -35128015.2905
[12 empty] | 100% | 100%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 9 |  | 2025-11-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 500907720
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 200363088
C | Certificado actual | [11 empty] | 43075874.5168 | 130895912.743
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -17230349.8067 | -52358365.0972
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 25845524.7101 | 78537547.6458
-87820038.2262
-9282490.5804
[5 empty] | GDR | Pto | % | Cert.
[5 empty] | #1 | 500907720 | 100% | 500907720
[5 empty] | # 2 | 844845248 | 16.83% | 142212757.132
[6 empty] | 1345752968 | 47.79% | 643120477.132