## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 01
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
45667
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 1 |  |  |  | 2025-03-31
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  |  | 5% | 5% | 0 | 827327.95 | 827327.95
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  |  | 25% | 25% | 0 | 2005316 | 2005316
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  |  | 5% | 5% | 0 | 169923.5 | 169923.5
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  |  | 3% | 3% | 0 | 203907.69 | 203907.69
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  |  | 3% | 3% | 0 | 177305.07 | 177305.07
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  |  | 5% | 5% | 0 | 4952920.25 | 4952920.25
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  |  | 5% | 5% | 0 | 566409.4 | 566409.4
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 0 | 8903109.86 | 8903109.86
[12 empty] | 1.054% | 1.054%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 1 |  | 2025-03-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 8903109.86
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -890310.986
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 02-2025 |  |  |  | 8012798.874
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 15852.4 |  | 1.0323 | 3.23% | 258807.2883
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 8271606.1623

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 02
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
45667
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 2 |  |  |  | 2025-04-30
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 5% | 5% | 10% | 827327.95 | 827327.95 | 1654655.9
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 25% | 25% | 50% | 2005316 | 2005316 | 4010632
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 5% | 5% | 10% | 169923.5 | 169923.5 | 339847
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 3% | 3% | 6% | 203907.69 | 203907.69 | 407815.38
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 3% |  | 3% | 177305.07 | 0 | 177305.07
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 5% | 5% | 10% | 4952920.25 | 4952920.25 | 9905840.5
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 5% | 5% | 10% | 566409.4 | 566409.4 | 1132818.8
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 8903109.86 | 8725804.79 | 17628914.65
[12 empty] | 1.033% | 2.087%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 2 |  | 2025-04-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 8725804.79
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -872580.479
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 03-2025 |  |  |  | 7853224.311
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 15995.4 |  | 1.0416 | 4.161% | 326782.9918
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 8180007.3028

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 03
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
45667
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 3 |  |  |  | 2025-05-31
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 10% | 5% | 15% | 1654655.9 | 827327.95 | 2481983.85
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 50% | 25% | 75% | 4010632 | 2005316 | 6015948
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 10% | 5% | 15% | 339847 | 169923.5 | 509770.5
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 742810.75 | 742810.75
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 490601.3 | 490601.3
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 6% | 3% | 9% | 407815.38 | 203907.69 | 611723.07
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 3% |  | 3% | 177305.07 | 0 | 177305.07
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 10% | 5% | 15% | 9905840.5 | 4952920.25 | 14858760.75
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 10% | 5% | 15% | 1132818.8 | 566409.4 | 1699228.2
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 17628914.65 | 9959216.84 | 27588131.49
[12 empty] | 1.179% | 3.265%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 3 |  | 2025-05-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 9959216.84
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -995921.684
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 04-2025 |  |  |  | 8963295.156
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 16253.5 |  | 1.0584 | 5.842% | 523623.511
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 9486918.667

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 04
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
45667
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 4 |  |  |  | 2025-06-30
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 15% | 5% | 20% | 2481983.85 | 827327.95 | 3309311.8
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 75% | 15% | 90% | 6015948 | 1203189.6 | 7219137.6
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 15% | 5% | 20% | 509770.5 | 169923.5 | 679694
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 5% | 5% | 10% | 742810.75 | 742810.75 | 1485621.5
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 5% | 5% | 10% | 490601.3 | 490601.3 | 981202.6
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 9% | 3% | 12% | 611723.07 | 203907.69 | 815630.76
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 3% |  | 3% | 177305.07 | 0 | 177305.07
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 15% | 5% | 20% | 14858760.75 | 4952920.25 | 19811681
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 15% | 5% | 20% | 1699228.2 | 566409.4 | 2265637.6
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 27588131.49 | 9157090.44 | 36745221.93
[12 empty] | 1.084% | 4.349%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 4 |  | 2025-06-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 9157090.44
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -915709.044
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 05-2025 |  |  |  | 8241381.396
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 16521.3 |  | 1.0759 | 7.586% | 625171.602
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 8866552.998

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 05
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
45667
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 5 |  |  |  | 2025-07-31
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 994903 | 994903
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 0% | 6% | 6% | 0 | 272434.2 | 272434.2
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 219705 | 219705
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 175764 | 175764
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 29294 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 0% | 3% | 3% | 0 | 468864.12 | 468864.12
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 60739.2 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 20% | 5% | 25% | 3309311.8 | 827327.95 | 4136639.75
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 90% | 10% | 100% | 7219137.6 | 802126.4 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 20% | 5% | 25% | 679694 | 169923.5 | 849617.5
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 10% | 5% | 15% | 1485621.5 | 742810.75 | 2228432.25
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 10% | 5% | 15% | 981202.6 | 490601.3 | 1471803.9
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 12% | 8% | 20% | 815630.76 | 543753.84 | 1359384.6
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 3% | 10% | 13% | 177305.07 | 591016.9 | 768321.97
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 20% | 5% | 25% | 19811681 | 4952920.25 | 24764601.25
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 20% | 5% | 25% | 2265637.6 | 566409.4 | 2832047
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 36745221.93 | 11908593.81 | 48653815.74
[12 empty] | 1.41% | 5.759%
8336015.667
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 5 |  | 2025-07-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 11908593.81
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -1190859.381
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [6 empty] | Base 12-2024 | Act. 06-2025 |  |  |  | 10717734.429
F | Actualizacion CAC | [6 empty] | 15356.4 | 16643.4 |  | 1.0838 | 8.381% | 898239.4448
G | Subtotal certificacion con actualización (SIN IVA) | [11 empty] | 11615973.8738

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 06
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
45667
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 6 |  |  |  | 2025-08-31
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 5% | 5% | 10% | 994903 | 994903 | 1989806
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 6% | 6% | 12% | 272434.2 | 272434.2 | 544868.4
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 25% | 10% | 35% | 219705 | 87882 | 307587
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 15% | 10% | 25% | 175764 | 117176 | 292940
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 175764 | 175764
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 3% | 5% | 8% | 468864.12 | 781440.2 | 1250304.32
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 152492.8 | 152492.8
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 55323.2 | 55323.2
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 136663.2 | 136663.2
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 146786.4 | 146786.4
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 25% | 5% | 30% | 4136639.75 | 827327.95 | 4963967.7
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 25% | 5% | 30% | 849617.5 | 169923.5 | 1019541
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 15% | 5% | 20% | 2228432.25 | 742810.75 | 2971243
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 15% | 5% | 20% | 1471803.9 | 490601.3 | 1962405.2
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 20% | 5% | 25% | 1359384.6 | 339846.15 | 1699230.75
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 13% | 5% | 18% | 768321.97 | 295508.45 | 1063830.42
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 25% | 5% | 30% | 24764601.25 | 4952920.25 | 29717521.5
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 25% | 5% | 30% | 2832047 | 566409.4 | 3398456.4
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 48653815.74 | 11306212.75 | 59960028.49
[12 empty] | 1.338% | 7.097%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 6 |  | 2025-08-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 11306212.75
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -1130621.275
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 10175591.475

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 07
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 7 |  |  |  | 2025-09-30
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 10% | 5% | 15% | 1989806 | 994903 | 2984709
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 12% | 6% | 18% | 544868.4 | 272434.2 | 817302.6
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 35% | 10% | 45% | 307587 | 87882 | 395469
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 25% | 10% | 35% | 292940 | 117176 | 410116
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 10% | 10% | 20% | 175764 | 175764 | 351528
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 8% | 5% | 13% | 1250304.32 | 781440.2 | 2031744.52
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 5% | 5% | 10% | 152492.8 | 152492.8 | 304985.6
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 10% | 10% | 20% | 55323.2 | 55323.2 | 110646.4
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 10% | 10% | 20% | 136663.2 | 136663.2 | 273326.4
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 10% | 10% | 20% | 146786.4 | 146786.4 | 293572.8
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 30% | 5% | 35% | 4963967.7 | 827327.95 | 5791295.65
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 30% | 5% | 35% | 1019541 | 169923.5 | 1189464.5
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 0% | 45% | 45% | 0 | 2828005.2 | 2828005.2
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 20% | 5% | 25% | 2971243 | 742810.75 | 3714053.75
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 20% | 5% | 25% | 1962405.2 | 490601.3 | 2453006.5
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 25% | 5% | 30% | 1699230.75 | 339846.15 | 2039076.9
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 18% | 5% | 23% | 1063830.42 | 295508.45 | 1359338.87
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 30% | 5% | 35% | 29717521.5 | 4952920.25 | 34670441.75
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 30% | 5% | 35% | 3398456.4 | 566409.4 | 3964865.8
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 59960028.49 | 14134217.95 | 74094246.44
[12 empty] | 1.673% | 8.77%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 7 |  | 2025-09-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 14134217.95
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -1413421.795
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 12720796.155

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 08
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 8 |  |  |  | 2025-10-28
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 15% | 5% | 20% | 2984709 | 994903 | 3979612
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 18% | 6% | 24% | 817302.6 | 272434.2 | 1089736.8
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 45% | 10% | 55% | 395469 | 87882 | 483351
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 35% | 10% | 45% | 410116 | 117176 | 527292
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 20% | 10% | 30% | 351528 | 175764 | 527292
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 13% | 5% | 18% | 2031744.52 | 781440.2 | 2813184.72
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 10% | 5% | 15% | 304985.6 | 152492.8 | 457478.4
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 20% | 10% | 30% | 110646.4 | 55323.2 | 165969.6
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 20% | 10% | 30% | 273326.4 | 136663.2 | 409989.6
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 20% | 10% | 30% | 293572.8 | 146786.4 | 440359.2
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 35% | 5% | 40% | 5791295.65 | 827327.95 | 6618623.6
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 35% | 5% | 40% | 1189464.5 | 169923.5 | 1359388
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 45% | 15% | 60% | 2828005.2 | 942668.4 | 3770673.6
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 25% | 5% | 30% | 3714053.75 | 742810.75 | 4456864.5
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 25% | 5% | 30% | 2453006.5 | 490601.3 | 2943607.8
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 30% | 5% | 35% | 2039076.9 | 339846.15 | 2378923.05
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 23% | 5% | 28% | 1359338.87 | 295508.45 | 1654847.32
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 35% | 5% | 40% | 34670441.75 | 4952920.25 | 39623362
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 35% | 5% | 40% | 3964865.8 | 566409.4 | 4531275.2
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 74094246.44 | 12248881.15 | 86343127.59
[12 empty] | 1.45% | 10.22%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 8 |  | 2025-10-28
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 12248881.15
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -1224888.115
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 11023993.035

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 09)
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 9 |  |  |  | 2025-11-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 2062341 | 2062341
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 4765215 | 4765215
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 20% | 5.5% | 25.5% | 3979612 | 1094393.3 | 5074005.3
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 24% | 7.5% | 31.5% | 1089736.8 | 340542.75 | 1430279.55
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 55% | 10.5% | 65.5% | 483351 | 92276.1 | 575627.1
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 45% | 10.5% | 55.5% | 527292 | 123034.8 | 650326.8
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 30% | 10% | 40% | 527292 | 175764 | 703056
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 18% | 5.3% | 23.3% | 2813184.72 | 828326.612 | 3641511.332
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 15% | 5% | 20% | 457478.4 | 152492.8 | 609971.2
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 30% | 10% | 40% | 165969.6 | 55323.2 | 221292.8
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 30% | 10% | 40% | 409989.6 | 136663.2 | 546652.8
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 30% | 10% | 40% | 440359.2 | 146786.4 | 587145.6
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 40% | 5% | 45% | 6618623.6 | 827327.95 | 7445951.55
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 40% | 5% | 45% | 1359388 | 169923.5 | 1529311.5
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 60% | 15% | 75% | 3770673.6 | 942668.4 | 4713342
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 30% | 5% | 35% | 4456864.5 | 742810.75 | 5199675.25
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 30% | 5% | 35% | 2943607.8 | 490601.3 | 3434209.1
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 35% | 5% | 40% | 2378923.05 | 339846.15 | 2718769.2
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 28% | 5% | 33% | 1654847.32 | 295508.45 | 1950355.77
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 40% | 5% | 45% | 39623362 | 4952920.25 | 44576282.25
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 40% | 5% | 45% | 4531275.2 | 566409.4 | 5097684.6
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 86343127.59 | 19301175.312 | 105644302.902
[12 empty] | 2.285% | 12.5%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 9 |  | 2025-11-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 19301175.312
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -1930117.5312
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 17371057.7808

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 10
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 10 |  |  |  | 2025-12-26
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 15% | 44% | 59% | 2062341 | 6049533.6 | 8111874.6
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 25% | 26% | 51% | 4765215 | 4955823.6 | 9721038.6
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 650944 | 650944
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 120733.2 | 120733.2
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 258531 | 258531
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 14336 | 14336
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 25.5% | 10% | 35.5% | 5074005.3 | 1989806 | 7063811.3
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 31.5% |  | 31.5% | 1430279.55 | 0 | 1430279.55
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 65.5% |  | 65.5% | 575627.1 | 0 | 575627.1
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 55.5% |  | 55.5% | 650326.8 | 0 | 650326.8
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 40% |  | 40% | 703056 | 0 | 703056
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 23.3% | 7% | 30.3% | 3641511.332 | 1094016.28 | 4735527.612
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 20% | 10% | 30% | 609971.2 | 304985.6 | 914956.8
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 40% | 5% | 45% | 221292.8 | 27661.6 | 248954.4
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 40% | 5% | 45% | 546652.8 | 68331.6 | 614984.4
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 40% | 5% | 45% | 587145.6 | 73393.2 | 660538.8
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 1432887.45 | 1432887.45
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 488153.5 | 488153.5
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 707598.8 | 707598.8
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 4603467.25 | 4603467.25
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 263780.1 | 263780.1
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 3600285.8 | 3600285.8
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 45% | 5% | 50% | 7445951.55 | 827327.95 | 8273279.5
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 45% | 5% | 50% | 1529311.5 | 169923.5 | 1699235
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 75% | 25% | 100% | 4713342 | 1571114 | 6284456
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 35% | 5% | 40% | 5199675.25 | 742810.75 | 5942486
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 35% | 5% | 40% | 3434209.1 | 490601.3 | 3924810.4
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 40% | 5% | 45% | 2718769.2 | 339846.15 | 3058615.35
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 33% | 5% | 38% | 1950355.77 | 295508.45 | 2245864.22
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 45% | 5% | 50% | 44576282.25 | 4952920.25 | 49529202.5
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 45% | 5% | 50% | 5097684.6 | 566409.4 | 5664094
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 105644302.902 | 36660730.33 | 142305033.232
[12 empty] | 4.339% | 16.84%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 10 |  | 2025-12-26
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 36660730.33
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -3666073.033
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 32994657.297

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 11
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 11 |  |  |  | 2026-01-28
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 59% | 21% | 80% | 8111874.6 | 2887277.4 | 10999152
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 51% | 24% | 75% | 9721038.6 | 4574606.4 | 14295645
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 50% | 40% | 90% | 650944 | 520755.2 | 1171699.2
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 10% |  | 10% | 120733.2 | 0 | 120733.2
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 10% |  | 10% | 258531 | 0 | 258531
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 10% |  | 10% | 14336 | 0 | 14336
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 697303.2 | 697303.2
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 768924 | 768924
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 1916517.2 | 1916517.2
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 3304375.7 | 3304375.7
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 586742.3 | 586742.3
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 255868.8 | 255868.8
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 0% | 2% | 2% | 0 | 283190.6 | 283190.6
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 250258.4 | 250258.4
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 1808518.8 | 1808518.8
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 1330186 | 1330186
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 35.5% | 10% | 45.5% | 7063811.3 | 1989806 | 9053617.3
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 31.5% | 8% | 39.5% | 1430279.55 | 363245.6 | 1793525.15
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 65.5% |  | 65.5% | 575627.1 | 0 | 575627.1
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 55.5% |  | 55.5% | 650326.8 | 0 | 650326.8
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 40% |  | 40% | 703056 | 0 | 703056
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 30.3% | 10% | 40.3% | 4735527.612 | 1562880.4 | 6298408.012
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 30% | 10% | 40% | 914956.8 | 304985.6 | 1219942.4
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 45% |  | 45% | 248954.4 | 0 | 248954.4
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 45% | 5% | 50% | 614984.4 | 68331.6 | 683316
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 45% | 5% | 50% | 660538.8 | 73393.2 | 733932
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 535868.1 | 535868.1
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 15% | 15% | 30% | 1432887.45 | 1432887.45 | 2865774.9
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 10% | 15% | 25% | 488153.5 | 732230.25 | 1220383.75
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 20% | 15% | 35% | 707598.8 | 530699.1 | 1238297.9
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 25% | 5% | 30% | 4603467.25 | 920693.45 | 5524160.7
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 10% | 10% | 20% | 263780.1 | 263780.1 | 527560.2
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 10% | 5% | 15% | 3600285.8 | 1800142.9 | 5400428.7
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 2779400.7 | 2779400.7
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 935574.8 | 935574.8
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 50% | 5% | 55% | 8273279.5 | 827327.95 | 9100607.45
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 50% | 5% | 55% | 1699235 | 169923.5 | 1869158.5
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 100% |  | 100% | 6284456 | 0 | 6284456
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 40% | 5% | 45% | 5942486 | 742810.75 | 6685296.75
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 40% | 5% | 45% | 3924810.4 | 490601.3 | 4415411.7
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 45% | 5% | 50% | 3058615.35 | 339846.15 | 3398461.5
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 38% | 5% | 43% | 2245864.22 | 295508.45 | 2541372.67
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 50% | 5% | 55% | 49529202.5 | 4952920.25 | 54482122.75
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 50% | 5% | 55% | 5664094 | 566409.4 | 6230503.4
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 142305033.232 | 41863791 | 184168824.232
[12 empty] | 4.955% | 21.8%
DEDUCTIVOS
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | -713352
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | -3 | 237784 | -713352 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | -2438774
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | -1 | 2438774 | -2438774 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | -18097046
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | -460 | 23624 | -10867040 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | -434 | 16659 | -7230006 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | -4086180
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | -460 | 8883 | -4086180 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | -2527808
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | -8 | 69154 | -553232 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | -26 | 50616 | -1316016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | -9 | 50616 | -455544 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | -8 | 25377 | -203016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -27863160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 11 |  | 2026-01-28
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 41863791
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -4186379.1
E | Deductivos | [11 empty] | 0
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 37677411.9
Actualización por CAC base Dic-24 por fuera de OC

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 12
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 12 |  |  |  | 2026-02-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 80% | 5% | 85% | 10999152 | 687447 | 11686599
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 75% | 10% | 85% | 14295645 | 1906086 | 16201731
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 90% | 10% | 100% | 1171699.2 | 130188.8 | 1301888
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 10% | 60% | 70% | 120733.2 | 724399.2 | 845132.4
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 10% |  | 10% | 258531 | 0 | 258531
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 10% |  | 10% | 14336 | 0 | 14336
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 40% | 20% | 60% | 697303.2 | 348651.6 | 1045954.8
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 100% |  | 100% | 768924 | 0 | 768924
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 10% | 30% | 40% | 1916517.2 | 5749551.6 | 7666068.8
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 10% |  | 10% | 3304375.7 | 0 | 3304375.7
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 10% |  | 10% | 586742.3 | 0 | 586742.3
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 10% |  | 10% | 255868.8 | 0 | 255868.8
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 2% | 3% | 5% | 283190.6 | 424785.9 | 707976.5
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 411895.5 | 411895.5
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 366074.8 | 366074.8
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 10% | 5% | 15% | 250258.4 | 125129.2 | 375387.6
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 40% | 30% | 70% | 1808518.8 | 1356389.1 | 3164907.9
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 40% | 30% | 70% | 1330186 | 997639.5 | 2327825.5
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 45.5% | 4% | 49.5% | 9053617.3 | 795922.4 | 9849539.7
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 39.5% | 5% | 44.5% | 1793525.15 | 227028.5 | 2020553.65
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 65.5% |  | 65.5% | 575627.1 | 0 | 575627.1
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 55.5% |  | 55.5% | 650326.8 | 0 | 650326.8
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 40% |  | 40% | 703056 | 0 | 703056
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 40.3% | 5% | 45.3% | 6298408.012 | 781440.2 | 7079848.212
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 40% | 5% | 45% | 1219942.4 | 152492.8 | 1372435.2
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 45% |  | 45% | 248954.4 | 0 | 248954.4
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 50% | 5% | 55% | 683316 | 68331.6 | 751647.6
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 50% | 5% | 55% | 733932 | 73393.2 | 807325.2
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 10% | 10% | 20% | 535868.1 | 535868.1 | 1071736.2
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 30% | 5% | 35% | 2865774.9 | 477629.15 | 3343404.05
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 25% | 10% | 35% | 1220383.75 | 488153.5 | 1708537.25
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 35% | 5% | 40% | 1238297.9 | 176899.7 | 1415197.6
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 30% | 10% | 40% | 5524160.7 | 1841386.9 | 7365547.6
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 20% | 10% | 30% | 527560.2 | 263780.1 | 791340.3
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 15% |  | 15% | 5400428.7 | 0 | 5400428.7
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 10% |  | 10% | 2779400.7 | 0 | 2779400.7
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 20% |  | 20% | 935574.8 | 0 | 935574.8
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 55% | 5% | 60% | 9100607.45 | 827327.95 | 9927935.4
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 55% | 5% | 60% | 1869158.5 | 169923.5 | 2039082
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 100% |  | 100% | 6284456 | 0 | 6284456
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 45% | 5% | 50% | 6685296.75 | 742810.75 | 7428107.5
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 45% | 5% | 50% | 4415411.7 | 490601.3 | 4906013
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 50% | 10% | 60% | 3398461.5 | 679692.3 | 4078153.8
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 43% | 7% | 50% | 2541372.67 | 413711.83 | 2955084.5
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 55% | 5% | 60% | 54482122.75 | 4952920.25 | 59435043
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 55% | 5% | 60% | 6230503.4 | 566409.4 | 6796912.8
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 184168824.232 | 27953961.63 | 212122785.862
[12 empty] | 3.309% | 25.11%
DEDUCTIVOS
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | -713352
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | -3 | 237784 | -713352 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | -2438774
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | -1 | 2438774 | -2438774 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | -18097046
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | -460 | 23624 | -10867040 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | -434 | 16659 | -7230006 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | -4086180
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | -460 | 8883 | -4086180 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | -2527808
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | -8 | 69154 | -553232 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | -26 | 50616 | -1316016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | -9 | 50616 | -455544 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | -8 | 25377 | -203016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -27863160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 12 |  | 2026-02-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 27953961.63
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -2795396.163
E | Deductivos | [11 empty] | 0
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 25158565.467
Actualización por CAC base Dic-24 por fuera de OC

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 13
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 13 |  |  |  | 2026-03-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 85% | 2% | 87% | 11686599 | 274978.8 | 11961577.8
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 85% | 5% | 90% | 16201731 | 953043 | 17154774
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 100% |  | 100% | 1301888 | 0 | 1301888
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 70% | 15% | 85% | 845132.4 | 181099.8 | 1026232.2
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 10% |  | 10% | 258531 | 0 | 258531
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 10% |  | 10% | 14336 | 0 | 14336
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 60% | 40% | 100% | 1045954.8 | 697303.2 | 1743258
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 100% |  | 100% | 768924 | 0 | 768924
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 40% | 15% | 55% | 7666068.8 | 2874775.8 | 10540844.6
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 10% | 70% | 80% | 3304375.7 | 23130629.9 | 26435005.6
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 10% | 70% | 80% | 586742.3 | 4107196.1 | 4693938.4
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 10% | 70% | 80% | 255868.8 | 1791081.6 | 2046950.4
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 5% | 20% | 25% | 707976.5 | 2831906 | 3539882.5
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 0% | 75% | 75% | 0 | 1383399 | 1383399
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 10% | 10% | 20% | 411895.5 | 411895.5 | 823791
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 10% | 10% | 20% | 366074.8 | 366074.8 | 732149.6
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 15% |  | 15% | 375387.6 | 0 | 375387.6
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 70% | 30% | 100% | 3164907.9 | 1356389.1 | 4521297
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 70% | 20% | 90% | 2327825.5 | 665093 | 2992918.5
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 49.5% | 2% | 51.5% | 9849539.7 | 397961.2 | 10247500.9
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 44.5% | 2% | 46.5% | 2020553.65 | 90811.4 | 2111365.05
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 65.5% |  | 65.5% | 575627.1 | 0 | 575627.1
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 55.5% |  | 55.5% | 650326.8 | 0 | 650326.8
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 40% |  | 40% | 703056 | 0 | 703056
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 45.3% | 2% | 47.3% | 7079848.212 | 312576.08 | 7392424.292
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 45% | 2% | 47% | 1372435.2 | 60997.12 | 1433432.32
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 45% |  | 45% | 248954.4 | 0 | 248954.4
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 55% | 2% | 57% | 751647.6 | 27332.64 | 778980.24
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 55% | 2% | 57% | 807325.2 | 29357.28 | 836682.48
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 20% |  | 20% | 1071736.2 | 0 | 1071736.2
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 956741.7 | 956741.7
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 254358.9 | 254358.9
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 254358.9 | 254358.9
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 35% | 20% | 55% | 3343404.05 | 1910516.6 | 5253920.65
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 35% | 10% | 45% | 1708537.25 | 488153.5 | 2196690.75
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 40% | 5% | 45% | 1415197.6 | 176899.7 | 1592097.3
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 40% | 20% | 60% | 7365547.6 | 3682773.8 | 11048321.4
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 30% | 50% | 80% | 791340.3 | 1318900.5 | 2110240.8
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 15% |  | 15% | 5400428.7 | 0 | 5400428.7
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 10% | 15% | 25% | 2779400.7 | 4169101.05 | 6948501.75
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 20% |  | 20% | 935574.8 | 0 | 935574.8
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 233156.7 | 233156.7
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 60% | 5% | 65% | 9927935.4 | 827327.95 | 10755263.35
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 60% | 5% | 65% | 2039082 | 169923.5 | 2209005.5
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 100% |  | 100% | 6284456 | 0 | 6284456
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 50% | 5% | 55% | 7428107.5 | 742810.75 | 8170918.25
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 50% | 5% | 55% | 4906013 | 490601.3 | 5396614.3
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 60% | 5% | 65% | 4078153.8 | 339846.15 | 4417999.95
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 50% | 5% | 55% | 2955084.5 | 295508.45 | 3250592.95
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 60% | 5% | 65% | 59435043 | 4952920.25 | 64387963.25
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 60% | 5% | 65% | 6796912.8 | 566409.4 | 7363322.2
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 212122785.862 | 63774210.42 | 275896996.282
[12 empty] | 7.549% | 32.66%
DEDUCTIVOS
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | -713352
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | -3 | 237784 | -713352 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | -2438774
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | -1 | 2438774 | -2438774 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | -18097046
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | -460 | 23624 | -10867040 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | -434 | 16659 | -7230006 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | -4086180
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | -460 | 8883 | -4086180 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | -2527808
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | -8 | 69154 | -553232 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | -26 | 50616 | -1316016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | -9 | 50616 | -455544 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | -8 | 25377 | -203016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -27863160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 13 |  | 2026-03-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 63774210.42
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -6377421.042
E | Deductivos | [11 empty] | 0
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 57396789.378
Actualización por CAC base Dic-24 por fuera de OC

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 14
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 14 |  |  |  | 2026-04-28
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 87% | 3% | 90% | 11961577.8 | 412468.2 | 12374046
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 90% | 2% | 92% | 17154774 | 381217.2 | 17535991.2
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 100% |  | 100% | 1301888 | 0 | 1301888
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 85% | 10% | 95% | 1026232.2 | 120733.2 | 1146965.4
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 10% | 40% | 50% | 258531 | 1034124 | 1292655
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 10% | 90% | 100% | 14336 | 129024 | 143360
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 100% |  | 100% | 1743258 | 0 | 1743258
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 220864 | 220864
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 768537 | 768537
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 100% |  | 100% | 768924 | 0 | 768924
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 3297879 | 3297879
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 5258969.1 | 5258969.1
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 55% | 20% | 75% | 10540844.6 | 3833034.4 | 14373879
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 80% | 10% | 90% | 26435005.6 | 3304375.7 | 29739381.3
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 80% | 10% | 90% | 4693938.4 | 586742.3 | 5280680.7
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 80% | 10% | 90% | 2046950.4 | 255868.8 | 2302819.2
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 25% | 45% | 70% | 3539882.5 | 6371788.5 | 9911671
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 316803.5 | 316803.5
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 75% | 15% | 90% | 1383399 | 276679.8 | 1660078.8
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 121493.7 | 121493.7
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 20% | 10% | 30% | 823791 | 411895.5 | 1235686.5
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 20% | 10% | 30% | 732149.6 | 366074.8 | 1098224.4
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 15% |  | 15% | 375387.6 | 0 | 375387.6
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 100% |  | 100% | 4521297 | 0 | 4521297
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 0% | 70% | 70% | 0 | 610771.7 | 610771.7
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 90% | 10% | 100% | 2992918.5 | 332546.5 | 3325465
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 51.5% | 2% | 53.5% | 10247500.9 | 397961.2 | 10645462.1
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 46.5% | 3% | 49.5% | 2111365.05 | 136217.1 | 2247582.15
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 65.5% |  | 65.5% | 575627.1 | 0 | 575627.1
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 55.5% |  | 55.5% | 650326.8 | 0 | 650326.8
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 40% |  | 40% | 703056 | 0 | 703056
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 47.3% | 3% | 50.3% | 7392424.292 | 468864.12 | 7861288.412
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 47% | 3% | 50% | 1433432.32 | 91495.68 | 1524928
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 45% |  | 45% | 248954.4 | 0 | 248954.4
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 57% | 3% | 60% | 778980.24 | 40998.96 | 819979.2
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 57% | 3% | 60% | 836682.48 | 44035.92 | 880718.4
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 20% | 10% | 30% | 1071736.2 | 535868.1 | 1607604.3
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 15% | 15% | 30% | 956741.7 | 956741.7 | 1913483.4
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 15% | 15% | 30% | 254358.9 | 254358.9 | 508717.8
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 15% | 15% | 30% | 254358.9 | 254358.9 | 508717.8
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 55% | 25% | 80% | 5253920.65 | 2388145.75 | 7642066.4
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 45% | 15% | 60% | 2196690.75 | 732230.25 | 2928921
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 45% | 20% | 65% | 1592097.3 | 707598.8 | 2299696.1
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 1099749.3 | 1099749.3
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 60% | 15% | 75% | 11048321.4 | 2762080.35 | 13810401.75
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 80% | 10% | 90% | 2110240.8 | 263780.1 | 2374020.9
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 15% |  | 15% | 5400428.7 | 0 | 5400428.7
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 1931702.1 | 1931702.1
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 25% | 20% | 45% | 6948501.75 | 5558801.4 | 12507303.15
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 20% |  | 20% | 935574.8 | 0 | 935574.8
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 15% | 35% | 50% | 233156.7 | 544032.3 | 777189
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 65% | 5% | 70% | 10755263.35 | 827327.95 | 11582591.3
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 65% | 5% | 70% | 2209005.5 | 169923.5 | 2378929
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 100% |  | 100% | 6284456 | 0 | 6284456
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 55% | 5% | 60% | 8170918.25 | 742810.75 | 8913729
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 55% | 5% | 60% | 5396614.3 | 490601.3 | 5887215.6
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 65% | 5% | 70% | 4417999.95 | 339846.15 | 4757846.1
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 55% | 5% | 60% | 3250592.95 | 295508.45 | 3546101.4
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 65% | 5% | 70% | 64387963.25 | 4952920.25 | 69340883.5
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 65% | 5% | 70% | 7363322.2 | 566409.4 | 7929731.6
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 275896996.282 | 55966259.58 | 331863255.862
[12 empty] | 6.624% | 39.28%
DEDUCTIVOS
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | -713352
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | -3 | 237784 | -713352 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | -2438774
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | -1 | 2438774 | -2438774 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | -18097046
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | -460 | 23624 | -10867040 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | -434 | 16659 | -7230006 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | -4086180
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | -460 | 8883 | -4086180 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | -2527808
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | -8 | 69154 | -553232 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | -26 | 50616 | -1316016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | -9 | 50616 | -455544 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | -8 | 25377 | -203016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -27863160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 14 |  | 2026-04-28
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 55966259.58
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -5596625.958
E | Deductivos | [11 empty] | 0
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 50369633.622
Actualización por CAC base Dic-24 por fuera de OC

## GDR 3760_Pto. 02_Cert. 15
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1066.5 | 1170
2025-01-10
| OBRA: EDIFICIO GDR 3760 | [6 empty] | Certificado | 15 |  |  |  | 2026-05-30
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA, INSTALACIONES Y TERMINACIONES | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 51045774 | 6.042%
4.01 | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 22140 | 13748940 |  |  | 90% | 3% | 93% | 12374046 | 412468.2 | 12786514.2
4.02 | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 24437 | 19060860 |  |  | 92% | 2% | 94% | 17535991.2 | 381217.2 | 17917208.4
4.03 | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 23248 | 1301888 |  |  | 100% |  | 100% | 1301888 | 0 | 1301888
4.04 | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 28746 | 1207332 |  |  | 95% |  | 95% | 1146965.4 | 0 | 1146965.4
4.05 | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 36933 | 2585310 |  |  | 50% | 30% | 80% | 1292655 | 775593 | 2068248
4.06 | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 28672 | 143360 |  |  | 100% |  | 100% | 143360 | 0 | 143360
4.07 | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 18611 | 3591923 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 359192.3 | 359192.3
4.08 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 28578 | 1743258 |  |  | 100% |  | 100% | 1743258 | 0 | 1743258
4.09 | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 280823 | 280823 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.1 | Banquina en parrillas | gl | 1 | 801214 | 801214 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.11 | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 525234 | 525234 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 237784 | 713352 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.13 | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 98026 | 3921040 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 588156 | 588156
4.14 | Amurado de bañera | u | 8 | 177655 | 1421240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 19239698 | 2.277%
5.01 | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 6496 | 883456 |  |  | 25% | 25% | 50% | 220864 | 220864 | 441728
5.02 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 33270 | 2561790 |  |  | 30% | 20% | 50% | 768537 | 512358 | 1280895
5.03 | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 6496 | 695072 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 4832 | 898752 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 186 | 4134 | 768924 |  |  | 100% |  | 100% | 768924 | 0 | 768924
5.06 | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 28187 | 10992930 |  |  | 30% |  | 30% | 3297879 | 0 | 3297879
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 2438774 | 2438774 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1722875 | 0.2039%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 31325 | 1722875 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 92324467 | 10.93%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 19943 | 17529897 |  |  | 30% | 35% | 65% | 5258969.1 | 6135463.95 | 11394433.05
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 26767 | 19165172 |  |  | 75% | 10% | 85% | 14373879 | 1916517.2 | 16290396.2
7.03 | Yeso interior | m2 | 1439 | 22963 | 33043757 |  |  | 90% | 10% | 100% | 29739381.3 | 3304375.7 | 33043757
7.04 | Arista en yeso | ml | 347 | 16909 | 5867423 |  |  | 90% | 5% | 95% | 5280680.7 | 293371.15 | 5574051.85
7.05 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 19384 | 2558688 |  |  | 90% | 5% | 95% | 2302819.2 | 127934.4 | 2430753.6
7.06 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 19943 | 14159530 |  |  | 70% | 15% | 85% | 9911671 | 2123929.5 | 12035600.5
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 49520833 | 5.862%
8.01 | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 58580 | 6268060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.02 | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 38729 | 9992082 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 22943 | 9750775 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 4875387.5 | 4875387.5
8.04 | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 40355 | 8071000 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 4035500 | 4035500
8.05 | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 31515 | 2426655 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 1213327.5 | 1213327.5
8.06 | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 19683 | 1515591 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 14335 | 6336070 |  |  | 5% | 20% | 25% | 316803.5 | 1267214 | 1584017.5
8.08 | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 14335 | 5160600 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 4852846 | 0.5744%
9.01 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 2109310 | 2109310 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 28022 | 2269782 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 10299 | 473754 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 4184652 | 0.4953%
10.01 | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1844532 | 1844532 |  |  | 90% | 5% | 95% | 1660078.8 | 92226.6 | 1752305.4
10.02 | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1214937 | 1214937 |  |  | 10% | 70% | 80% | 121493.7 | 850455.9 | 971949.6
10.03 | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 539833 | 539833 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 58535 | 585350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 31170783 | 3.69%
11.01 | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 19280 | 751920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 25362 | 1217376 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 19164 | 3334536 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 19164 | 1763088 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 14043 | 112344 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 26630 | 1224980 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.08 | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 25362 | 14253444 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.09 | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 30109 | 2197957 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.1 | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 25362 | 3626766 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.11 | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 25362 | 2688372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 8990052 | 1.064%
12.01 | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 6496 | 123424 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 9059 | 5670934 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 8279 | 3195694 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 14836279 | 1.756%
13.01 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 30109 | 12435017 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 30109 | 541962 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 92965 | 1859300 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 33813897 | 4.002%
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 23624 | 10867040 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 16659 | 7230006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 35817 | 4118955 |  |  | 30% | 20% | 50% | 1235686.5 | 823791 | 2059477.5
14.04 | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 41132 | 3660748 |  |  | 30% | 20% | 50% | 1098224.4 | 732149.6 | 1830374
14.05 | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 9274 | 4915220 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 737283 | 737283
14.06 | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 9274 | 519344 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 207737.6 | 207737.6
14.07 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 5336 | 2502584 |  |  | 15% |  | 15% | 375387.6 | 0 | 375387.6
15 | PINTURA |  |  |  |  | 81675029 | 9.667%
15.01 | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 22075 | 16313425 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 8883 | 12782637 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 14295 | 6604290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 7538 | 1085472 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 8883 | 4086180 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.06 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 15750 | 3213000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 17154 | 4494348 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 26534 | 20059704 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 31737 | 1777272 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Franjas división cocheras | gl | 1 | 885031 | 885031 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.11 | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 83386 | 6087178 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.12 | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 4286492 | 4286492 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 428649.2 | 428649.2
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 9415299 | 1.114%
17.01 | Amure de puertas placa | u | 57 | 79321 | 4521297 |  |  | 100% |  | 100% | 4521297 | 0 | 4521297
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 79321 | 872531 |  |  | 70% |  | 70% | 610771.7 | 0 | 610771.7
17.03 | Amure de premarcos | u | 65 | 51161 | 3325465 |  |  | 100% |  | 100% | 3325465 | 0 | 3325465
17.04 | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 116001 | 696006 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 87609553 | 10.37%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 76531 | 19898060 |  |  | 53.5% | 1% | 54.5% | 10645462.1 | 198980.6 | 10844442.7
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 73235 | 4540570 |  |  | 49.5% | 5% | 54.5% | 2247582.15 | 227028.5 | 2474610.65
18.03 | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 73235 | 878820 |  |  | 65.5% | 4% | 69.5% | 575627.1 | 35152.8 | 610779.9
18.04 | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 73235 | 1171760 |  |  | 55.5% |  | 55.5% | 650326.8 | 0 | 650326.8
18.05 | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 73235 | 73235 |  |  | 40% |  | 40% | 29294 | 0 | 29294
18.06 | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 73235 | 1757640 |  |  | 40% | 10% | 50% | 703056 | 175764 | 878820
18.07 | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 69154 | 15628804 |  |  | 50.3% | 5% | 55.3% | 7861288.412 | 781440.2 | 8642728.612
18.08 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 95308 | 3049856 |  |  | 50% | 5% | 55% | 1524928 | 152492.8 | 1677420.8
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.1 | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 69154 | 553232 |  |  | 45% |  | 45% | 248954.4 | 0 | 248954.4
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 50616 | 1316016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 50616 | 1366632 |  |  | 60% | 5% | 65% | 819979.2 | 68331.6 | 888310.8
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 50616 | 455544 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 50616 | 1467864 |  |  | 60% | 5% | 65% | 880718.4 | 73393.2 | 954111.6
18.15 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 50616 | 151848 |  |  | 40% |  | 40% | 60739.2 | 0 | 60739.2
18.16 | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 2245770 | 2245770 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 1116033 | 1116033 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 530996 | 1061992 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 595409 | 5358681 |  |  | 30% | 5% | 35% | 1607604.3 | 267934.05 | 1875538.35
18.2 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6378278 | 6378278 |  |  | 30% | 15% | 45% | 1913483.4 | 956741.7 | 2870225.1
18.21 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 30% | 15% | 45% | 508717.8 | 254358.9 | 763076.7
18.22 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1695726 | 1695726 |  |  | 30% |  | 30% | 508717.8 | 0 | 508717.8
18.23 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 15984 | 255744 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 10416 | 1458240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 10416 | 2354016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 25377 | 203016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 93081 | 2233944 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 25377 | 304524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 25377 | 25377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 15984 | 1742256 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.31 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5516929 | 5516929 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.32 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 957554 | 957554 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.33 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 142634 | 142634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21227962 | 2.513%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 6793844 | 6793844 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.02 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 9552583 | 9552583 |  |  | 80% | 10% | 90% | 7642066.4 | 955258.3 | 8597324.7
19.03 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4881535 | 4881535 |  |  | 60% | 10% | 70% | 2928921 | 488153.5 | 3417074.5
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 7075989 | 0.8375%
19.04 | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 2476596 | 2476596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.05 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3537994 | 3537994 |  |  | 65% | 25% | 90% | 2299696.1 | 884498.5 | 3184194.6
19.06 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 1061399 | 1061399 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 34829620 | 4.123%
19.07 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.08 | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 3665831 | 3665831 |  |  | 30% | 40% | 70% | 1099749.3 | 1466332.4 | 2566081.7
19.09 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 3263223 | 3263223 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 18413869 | 18413869 |  |  | 75% | 15% | 90% | 13810401.75 | 2762080.35 | 16572482.1
19.11 | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 6223474 | 6223474 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2637801 | 0.3122%
19.12 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2637801 | 2637801 |  |  | 90% | 10% | 100% | 2374020.9 | 263780.1 | 2637801
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 39784561 | 4.709%
19.13 | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 36002858 | 36002858 |  |  | 15% | 45% | 60% | 5400428.7 | 16201286.1 | 21601714.8
19.14 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 3781703 | 3781703 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 6439007 | 0.7622%
19.15 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 6439007 | 6439007 |  |  | 30% | 20% | 50% | 1931702.1 | 1287801.4 | 3219503.5
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 33172785 | 3.926%
19.16 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 27794007 | 27794007 |  |  | 45% | 25% | 70% | 12507303.15 | 6948501.75 | 19455804.9
19.17 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 59973 | 479784 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.18 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 27640 | 221120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 4677874 | 4677874 |  |  | 20% | 15% | 35% | 935574.8 | 701681.1 | 1637255.9
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2934560 | 0.3473%
22.01 | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 91705 | 733640 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 91705 | 2200920 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 19050437 | 2.255%
23.01 | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 259063 | 1554378 |  |  | 50% | 10% | 60% | 777189 | 155437.8 | 932626.8
23.02 | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 793947 | 793947 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Demolición de vereda | m2 | 26 | 27076 | 703976 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.04 | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 69256 | 15998136 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 76903896 | 9.103%
24.01 | Sereno | mes | 17 | 973327 | 16546559 |  |  | 70% | 5% | 75% | 11582591.3 | 827327.95 | 12409919.25
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 2005316 | 8021264 |  |  | 100% |  | 100% | 8021264 | 0 | 8021264
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 199910 | 3398470 |  |  | 70% | 5% | 75% | 2378929 | 169923.5 | 2548852.5
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 6284456 | 6284456 |  |  | 100% |  | 100% | 6284456 | 0 | 6284456
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 17 | 873895 | 14856215 |  |  | 60% | 5% | 65% | 8913729 | 742810.75 | 9656539.75
24.06 | Limpieza periodica | mes | 17 | 577178 | 9812026 |  |  | 60% | 5% | 65% | 5887215.6 | 490601.3 | 6377816.9
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 5277814 | 5277814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 17 | 399819 | 6796923 |  |  | 70% | 5% | 75% | 4757846.1 | 339846.15 | 5097692.25
24.09 | Volquetes | mes | 17 | 347657 | 5910169 |  |  | 60% | 5% | 65% | 3546101.4 | 295508.45 | 3841609.85
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 110386593 | 13.07%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 5826965 | 99058405 |  |  | 70% | 5% | 75% | 69340883.5 | 4952920.25 | 74293803.75
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 666364 | 11328188 |  |  | 70% | 5% | 75% | 7929731.6 | 566409.4 | 8496141
| SUB TOTAL OBRA GRIS |  |  |  | 844845248 | 844845248 | 100% |  |  |  | 331863255.862 | 76106939.9 | 407970195.762
[12 empty] | 9.008% | 48.29%
DEDUCTIVOS
4 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | -713352
4.12 | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | -3 | 237784 | -713352 |  |  | 100% |  | 100% | -713352 | 0 | -713352
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | -2438774
5.07 | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | -1 | 2438774 | -2438774 |  |  | 100% |  | 100% | -2438774 | 0 | -2438774
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | -18097046
14.01 | Aplicado de yeso | m2 | -460 | 23624 | -10867040 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Buña en yeso aplicado | ml | -434 | 16659 | -7230006 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | -4086180
15.05 | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | -460 | 8883 | -4086180 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | -2527808
18.09 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | -8 | 69154 | -553232 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | -26 | 50616 | -1316016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | -9 | 50616 | -455544 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | -8 | 25377 | -203016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -27863160 |  |  |  |  | -3152126 | 0 | -3152126
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 15 |  | 2026-05-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 844845248
B | Anticipo | [10 empty] | 10% | 84484524.8
C | Certificado actual | [11 empty] | 76106939.9
D | Desacopio | [10 empty] | -10% | -7610693.99
E | Deductivos | [11 empty] | 0
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 68496245.91
Actualización por CAC base Dic-24 por fuera de OC