## Adic. N°1
[6 empty] | 2025-08-31 |  |  | Certificado | 1 |  |  |  | 2025-08-31
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
|  | ADICIONALES Y DEDUCTIVOS N° 1 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| E | Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
ADICIONALES
5 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 93845459 | 97.45%
5.01 | OK | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 83 | 888733 | 73764839 |  |  | 0% | 3% | 3% | 0 | 2212945.17 | 2212945.17
5.02 | OK | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1673385 | 20080620 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 |  | CIELORRASOS |  |  |  |  | 2454560 | 2.549% |  |  |  |  | 0
6.01 | OK | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 460 | 5336 | 2454560 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
B |  | SUB TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 96300019 | 96300019 | 100% |  |  |  | 0 | 2212945.17 | 2212945.17
C |  | SUBTOTAL (B-A) |  |  |  |  | #REF!
Precios sin IVA. Base indice CAC Diciembre 2024

## Adic. N°2
[5 empty] | 2025-09-30 |  |  | Certificado | 2 |  |  |  | 2025-09-30
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| ADICIONALES Y DEDUCTIVOS N° 2 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
ADICIONALES
5 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 93845459 | 97.45%
5.01 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 83 | 888733 | 73764839 |  |  | 3% | 32.28% | 35.28% | 2212945.17 | 23811290.0292 | 26024235.1992
5.02 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1673385 | 20080620 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 2454560 | 2.549%
6.01 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 460 | 5336 | 2454560 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
B | SUB TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 96300019 | 96300019 | 100% |  |  |  | 2212945.17 | 23811290.0292 | 26024235.1992
Precios sin IVA. Base indice CAC Diciembre 2024
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 2 |  | 2025-09-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 96300019
B | Anticipo | [11 empty] | 0
C | Certificado actual | [11 empty] | 23811290.0292
D | Desacopio | [10 empty] | 0% | 0
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 23811290.0292
Actualizacion por CAC por fuera de OC

## Adic. N°3
[5 empty] | 2025-09-30 |  |  | Certificado | 3 |  |  |  | 2025-10-28
OBRA: EDIFICIO GDR 3760
| ADICIONALES Y DEDUCTIVOS N° 3 | [6 empty] | Avance |  |  | Importe
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
ADICIONALES
5 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 93845459 | 97.45%
5.01 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 83 | 888733 | 73764839 |  |  | 35.28% | 32.28% | 67.56% | 26024235.1992 | 23811290.0292 | 49835525.2284
5.02 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 1673385 | 20080620 |  |  | 0% | 56.6% | 56.6% | 0 | 11365630.92 | 11365630.92
6 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 2454560 | 2.549%
6.01 | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 460 | 5336 | 2454560 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
B | SUB TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 96300019 | 96300019 | 100% |  |  |  | 26024235.1992 | 35176920.9492 | 61201156.1484
Precios sin IVA. Base indice CAC Diciembre 2024
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 3 |  | 2025-10-28
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 96300019
B | Anticipo | [11 empty] | 0
C | Certificado actual | [11 empty] | 35176920.9492
D | Desacopio | [10 empty] | 0% | 0
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 35176920.9492
Actualizacion por CAC por fuera de OC

## Computos
COMPUTO AUXILIAR
GDR_Computo Hormigon_Modificado
Tabla resumen de Hº
Elemento | Unidad | Cantidad | Fund | s/PB | s/1º | s/2º | s/3º | s/4º | s/5º | SDM | Total m3 | Proyecto orig | Dif.
Zapata Aislada | m3 |  | 50.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 50.8 | 0 |  | 50.8
Vigas de Fundacion | m3 |  | 6.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 |  | 6.9
Tabique de submuración | m3 |  | 20.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 |  | 20.1
Platea | m3 |  | 37.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 |  | 37.6
Zapata corrida tabique | m3 |  | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 |  | 11.1
Losa | m3 |  | 0 | 11.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3274 | 14.3 | 89.3 | -75 | 75 | 89.3
Losa vista | m3 |  |  | 7.4544 | 26.7975 | 26.7975 | 26.8667 | 22.8825 | 0 | 2.9152 | 113.7 | 31.6 | 82.1 | 83 | 31.6
Viga | m3 |  | 0 | 17.2219 | 3.1752 | 3.1752 | 3.2742 | 3.893 | 1.446 | 0 | 32.2 | 40.5 | -8.3 | 9 | 40.5
Viga vista | m3 |  | 0 | 15.9256 | 7.3078 | 7.3078 | 7.3667 | 7.045 | 1.7083 | 0 | 46.7 | 35.5 | 11.2 | 12 | 35.5
Tabiques | m3 |  | 0 | 6.3149 | 3.1107 | 3.1107 | 3.1107 | 3.1107 | 2.8708 | 0 | 21.6 | 23.2 | -1.6 |  | 23.2
Columna | m3 |  | 0 | 10.4162 | 7.247 | 7.247 | 7.07 | 6.6653 | 0.80478 | 0 | 39.5 | 38.2 | 1.3 |  | 38.2
Columna vista | m3 |  |  | 0.76728 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.53248 |  | 3.6 | 3.1 | 0.5 |  | 3.1
Troncos de Zapatas | m3 |  | 15.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 |  | 15.5
Escaleras | m3 |  | 0 | 1.875 | 1.8375 | 1.8375 | 1.8125 | 1.875 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 9.2
Tanque |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | -5.1 | 6 | 5.1
|  |  | 142.1143 | 71.9728 | 50.0601 | 50.0601 | 50.0853 | 46.0559 | 7.3624 | 5.2426 | 422.8 | 417.7 | 5.1