## HOJA DE OBRA
OBRA: Edificio El Salvador 4140
Cliente / Comitente:
Facturacion
Dirección / Jefe de la Obra:
Fecha de Inicio : |  |  | Duracion de Obra: | 18 meses
Presupuesto Aprobado : |  |  | Fecha de Aprobacion:
Orden de Compra CL : |  |  | Nota de Pedido ARQ:
Anticipo : |  |  | Condiciones de Pago:
Certifiaciones : |  |  | Forma de Pago:
Actualización CAC:
Seguros :
Caucion Anticipo
Caucion Ejecucion
Resp. Civil
Programa S&H :
Aviso de Obra :
Descripcion de Tareas
Contactos del cliente:
Nombre | TEL | Rubro | Mail de contacto
Subcontratistas | Rubro | Inicio | Presupuesto Aprobado | Cerrado / Estimado
Cuadrilla de Obra | Categoría |  | Observación
Observaciones Particulares

## Resumen General
[27 empty] | Actualizado | 2026-06-01
OBRA: SVD 4140
RESUMEN DE OBRA
|  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Acum. Descontado | Presupuesto #1 Act. | Presupuesto #2 Act. | Previsto | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por Certificados |  | 0 | 11515000 | 72746210.4 | 28390040 | 28932599.59 | 23665294.39 | 24611608.61 | 32566741 | 48704739 | 329887734.21 | 52221422.7468 | 58087412 | 27947358 | 40981161 | 22262095 | 27219231 | 41422349 | 871160995.9468 | 421306052 | 736857133.0195 | 1158163185.0195 | 64.28% | 287002189.0727 | 24.78% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 11515000 | 72746210.4 | 28390040 | 28932599.59 | 23665294.39 | 24611608.61 | 32566741 | 48704739 | 329887734.21 | 52221422.7468 | 58087412 | 27947358 | 40981161 | 22262095 | 27219231 | 41422349 | 871160995.9468 | 421306052 | 736857133.0195 | 1158163185.0195 |  | 287002189.0727 | 24.78% | 287002189.0727
Actualización por CAC |  | 0 | 735000 | 5068372.17 | 2935456.11 | 3370711.74 | 3338429.28 | 3690653.48 | 5160346.76 | 8721283.75 | 59686342.78 | 12249469.5332 | 14332313.8129 | 8107844.301 | 12717754.716 | 7503650.4 | 9636019.6555 | 15732588.282 | 172986236.7706 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Total Ingresos por CAC |  | 0 | 735000 | 5068372.17 | 2935456.11 | 3370711.74 | 3338429.28 | 3690653.48 | 5160346.76 | 8721283.75 | 59686342.78 | 12249469.5332 | 14332313.8129 | 8107844.301 | 12717754.716 | 7503650.4 | 9636019.6555 | 15732588.282 | 172986236.7706 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 964000 | 1763514.09 | 1757000 | 1902500.02 | 1961406 | 1951450 | 853846 | 622493.01 | 907500 | 625825 | 1020778 | 659001 | 1051000 | 1227000 | 1407000 | 15129875.1661 | 7389505.3968 | 900000 | 8289505.3968 | 94.57% | -6840369.7693 | -82.52% | 0
Supervisión de Obra |  | 2240048.4 | 1806402.83 | 2447085 | 2817108 | 2817108 | 2987662.5 | 3018848 | 3253763 | 3252503 | 3374035.29 | 3275352.8 | 4921623.74 | 3399806.51 | 3458743.6232 | 3333288.8032 | 3958811.9778 | 3838186.8462 | 43333785.6377 | 30386964.656 | 22790223.492 | 53177188.148 | 78.57% | 9843402.5103 | 18.51% | 0
Movilidad |  | 83133.29 | 108153.67 | 111838.73 | 273194.46 | 382880.04 | 245052.89 | 567556.66 | 322994.82 | 567394.82 | 603374.92 | 447563.68 | 881403.34 | 667797.87 | 1489831.87 | 869578.73 | 660407.42 | 324436.07 | 6699010.2007 | 6000000 | 4500000 | 10500000 | 77.14% | 3800989.7993 | 36.2% | 0
Preliminares |  | 0 | 3076445.84 | 4065955.33 | 2170465.8 | 452739.93 | 333787.7 | 0 | 0 | 0 | 562822.2 | 202741.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9642624.0773 | 9593785.2901 | 0 | 9593785.2901 | 100% | 0 | 0% | -48838.7872
Depresion de napas |  | 0 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037476.9579 | 7800000 | 0 | 7800000 | 100% | 0 | 0% | 762523.0421
Agrimensura |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272938.1381 | 892630.811 | 0 | 892630.811 | 100% | 0 | 0% | 619692.6728
Excavación y Mov. de Suelos |  | 0 | 2555627 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5812500 | 0 | 6430886.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21476727.9468 | 23294400 | 0 | 23294400 | 100% | 0 | 0% | 1817672.0532
Hormigón | MAT | 0 | 7421307.16 | 934481.37 | 6221403.11 | 3385750.44 | 3530590.83 | 0 | 3744037.29 | 1646601.22 | 4258986.68 | 1572093.6 | 190000 | 475000 | 0 | 223140.49 | 83123.6 | 0 | 28825228.6442 | 39767922.3381 | 0 | 39767922.3381 | 100% | 0 | 0% | 10942693.694
Hormigón | MO | 0 | 0 | 2102991.6 | 17862837 | 18399394.0092 | 21489374.7601 | 26401198 | 22702900.74 | 26719160.3998 | 31168841.2759 | 30645861.5633 | 29665402.6321 | 26268531.4412 | 17271364.2542 | 10692908.0572 | 8760556.9013 | 7793473.3096 | 238180701.4024 | 160015233.3169 | 0 | 160015233.3169 | 100% | 0 | 0% | -78165468.0855
Albañilería | MAT | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203018.11 | 955956.22 | 404650.26 | 21548948.26 | 5653260.93 | 524503.91 | 4059472.75 | 3330609.25 | 3645438.85 | 21275900.31 | 23833773.69 | 63183131.9057 | 2988097.2693 | 61725810.7232 | 64713907.9925 | 48.49% | 1530776.0868 | 2.365% | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 67000 | 240500 | 497357.68 | 100000 | 0 | 0 | 2134429.8362 | 10224408.0942 | 9687819.9101 | 15241735.3102 | 23120863.1291 | 23725838.6538 | 26071566.4958 | 31653420.8215 | 34129759.9355 | 130032997.3205 | 13017985.8205 | 128383057.3206 | 141401043.1411 | 57.34% | 11368045.8206 | 8.04% | 0
Durlock | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14055.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856283.7 | 1071902.3 | 491875.55 | 12647942.87 | 15079860.5482 | 0 | 24596469.4234 | 24596469.4234 | 56.14% | 9516608.8752 | 38.69% | 0
Durlock | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027500 | 1288504.57 | 943540.89 | 5822807.19 | 0 | 6558470.798 | 0 | 66185630.3351 | 66185630.3351 | 54.65% | 59627159.5372 | 90.09% | 0
Eléctrico | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278030.38 | 1035273.83 | 2959054.59 | 1344156.89 | 48067.03 | 529125.51 | 0 | 0 | 157662.81 | 6134204.38 | 9301022.1434 | 0 | 31495173.2404 | 31495173.2404 | 17.45% | 22194151.097 | 70.47% | 0
Eléctrico | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 163802.48 | 0 | 0 | 605000 | 2580200 | 0 | 1111287.06 | 1406504.05 | 6915189.5338 | 9654242.5208 | 0 | 47599190.6439 | 47599190.6439 | 29.82% | 37944948.1231 | 79.72% | 0
Sanitaria | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350839.15 | 261266.49 | 950806.06 | 230784.75 | 6006212.1 | 13136482.76 | 3423387.7 | 19034834.05 | 657082.75 | 934654.52 | 34151989.3105 | 0 | 31719694.4945 | 31719694.4945 | 44.23% | -2432294.816 | -7.668% | 0
Sanitaria | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709198.4632 | 177942.1455 | 390000 | 523583.0988 | 6425606.5016 | 7858885.0802 | 12737400.8253 | 11243672.6494 | 10832621.7002 | 36890057.2668 | 0 | 61809616.9287 | 61809616.9287 | 43.17% | 24919559.6619 | 40.32% | 0
Revestimiento | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011700 | 350000 | 3107555.6962 | 0 | 29057104.6452 | 29057104.6452 | 9.749% | 25949548.949 | 89.31% | 0
Revestimiento | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076500 | 0 | 0 | 0 | 8541597.51 | 0 | 9212674.0204 | 0 | 32520619.4774 | 32520619.4774 | 34.52% | 23307945.457 | 71.67% | 0
Termomecánica | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500000 | 13500000 | 80% | 13500000 | 100% | 0
Termomecánica | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235000 | 0 | 1944000 | 5040000 | 0 | 8173029.4154 | 0 | 14504000 | 14504000 | 42.47% | 6330970.5846 | 43.65% | 0
Equipos |  | 296509.214 | 257327.673 | 257327.673 | 290739.6296 | 296307.1821 | 301650.0141 | 315509.7033 | 525701.0502 | 562300.6318 | 589101.0389 | 574796.9396 | 594839.9886 | 617445.2266 | 637742.1294 | 659477.4357 | 676623.849 | 702737.4224 | 6427885.7962 | 12019074.0673 | 8515663.893 | 20534737.9603 | 64.28% | 14106852.1641 | 68.7% | 0
Gastos Generales Obra |  | 0 | 165000 | 80000 | 237000 | 337000 | 543000 | 256958.68 | 425200 | 246000 | 479500 | 0 | 0 | 1142857.14 | 26363.64 | 925142.86 | 600000 | 120000 | 4401625.7931 | 2875034.6117 | 1200000 | 4075034.6117 | 79.28% | -326591.1814 | -8.014% | 0
Total Egresos de Obra |  | 2791690.904 | 19290264.173 | 15080679.703 | 36876762.0896 | 33325537.2813 | 37246118.7142 | 33274495.1533 | 41941759.0202 | 38570483.051 | 77520313.5644 | 54931932.893 | 63904696.1498 | 88706466.8385 | 70026555.4707 | 84314506.8471 | 106268747.389 | 109963980.2778 | 706772910.7064 | 316040633.5778 | 581002254.6173 | 897042888.1951 |  | 254341702.8994 | 28.35% | -64071725.4106
Gastos Generales
Gastos Directos |  | 966547.14 | 724628.2357 | 2047489.7001 | 1556001.8017 | 1451425.4336 | 1216663.4111 | 2128961.2764 | 3072710.2924 | 2114569.6948 | 2962726.9263 | 2897224.5461 | 4034621.5311 | 2054329.6221 | 2194575.9692 | 2284148.6447 | 2323498.3664 | 3047610.8512 | 29444130.1397 | 20045879.5401 | 23362296.164 | 43408175.7041 | 64.28% | 13964045.5643 | 32.17% | 13964045.5643
Gastos Indirectos |  | 1825790.2788 | 1368018.79 | 2137192 | 2169029.311 | 1800256.201 | 2949259.0807 | 1800256.201 | 2235375.3423 | 3075477.5714 | 2221900.661 | 2220557.7549 | 3192269.4356 | 2546573.8069 | 2601372.2905 | 2601372.2905 | 2830419.5996 | 2750603.8653 | 32336031.4151 | 21358198.1239 | 25250157.2952 | 46608355.419 | 64.28% | 14272324.0039 | 30.62% | 14272324.0039
Total Gastos Generales |  | 2792337.4188 | 2092647.0257 | 4184681.7001 | 3725031.1126 | 3251681.6346 | 4165922.4919 | 3929217.4775 | 5308085.6348 | 5190047.2662 | 5184627.5874 | 5117782.301 | 7226890.9667 | 4600903.429 | 4795948.2597 | 4885520.9352 | 5153917.966 | 5798214.7165 | 61780161.5549 | 41404077.664 | 48612453.4591 | 90016531.1231 |  | 28236369.5682 | 31.37% | 28236369.5682
Total Egresos |  | 5584028.3228 | 21382911.1987 | 19265361.4031 | 40601793.2023 | 36577218.9159 | 41412041.2061 | 37203712.6308 | 47249844.655 | 43760530.3172 | 82704941.1518 | 60049715.1941 | 71131587.1165 | 93307370.2675 | 74822503.7303 | 89200027.7823 | 111422665.355 | 115762194.9943 | 768553072.2613 | 357444711.2418 | 629614708.0765 | 987059419.3182
Resultado Operativo |  | -5584028.3228 | -9132911.1987 | 58549221.1669 | -9276297.0923 | -4273907.5859 | -14408317.5361 | -8901450.5408 | -9522756.895 | 13665492.4328 | 306869135.8382 | 4421177.0859 | 1288138.6964 | -57252167.9666 | -21123588.0143 | -59434282.3823 | -74567414.6995 | -58607257.7123 | 102607923.6855
Resultado Acumulado |  | -5584028.3228 | -14716939.5215 | 43832281.6454 | 34555984.5531 | 30282076.9672 | 15873759.4311 | 6972308.8903 | -2550448.0046 | 11115044.4281 | 317984180.2663 | 322405357.3523 | 323693496.0487 | 266441328.0821 | 245317740.0678 | 185883457.6854 | 111316042.986 | 52708785.2737
Resultado Operativo USD |  | -4794.0215 | -7434.3182 | 44559.0243 | -7838.8814 | -3586.3354 | -11896.8851 | -6546.3395 | -7015.7491 | 9146.7935 | 207700.4696 | 2994.5253 | 869.929 | -39205.2208 | -14880.5867 | -41771.5853 | -51695.6904 | #N/A
Resultado Acumulado USD |  | -4794.0215 | -12228.3397 | 32330.6846 | 24491.8032 | 20905.4678 | 9008.5827 | 2462.2433 | -4553.5058 | 4593.2877 | 212293.7573 | 215288.2826 | 216158.2116 | 176952.9909 | 162072.4042 | 120300.8189 | 68605.1285 | #N/A

## Resumen Pto #1
[25 empty] | Actualizado | 2026-06-01
OBRA: SVD 4140
RESUMEN DE OBRA
|  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Acum. Descontado | Previsto Etapa Hormigón | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por certificados |  | 0 | 11515000 | 72746210.4 | 28390040 | 28932599.59 | 23665294.39 | 24611608.61 | 32566741 | 48704739 | 16380000 | 35338659.2802 | 48233236 | 19659972 | 24825507 | 6545705 | 0 | 0 | 422115312.2702 | 421306052 | 100.3% | -809260.2702 | -0.1921% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 11515000 | 72746210.4 | 28390040 | 28932599.59 | 23665294.39 | 24611608.61 | 32566741 | 48704739 | 16380000 | 35338659.2802 | 48233236 | 19659972 | 24825507 | 6545705 | 0 | 0 | 422115312.2702 | 421306052 |  | -809260.2702 | -0.1921% | 0
Actualización por CAC |  | 0 | 735000 | 5068372.17 | 2935456.11 | 3370711.74 | 3338429.28 | 3690653.48 | 5160346.76 | 8721283.75 | 6994348.25 | 8289315.1398 | 11945757.8802 | 5703579.9957 | 7619636.512 | 2206292 | 0 | 0 | 75779183.0677 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Total Ingresos por CAC |  | 0 | 735000 | 5068372.17 | 2935456.11 | 3370711.74 | 3338429.28 | 3690653.48 | 5160346.76 | 8721283.75 | 6994348.25 | 8289315.1398 | 11945757.8802 | 5703579.9957 | 7619636.512 | 2206292 | 0 | 0 | 75779183.0677 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 964000 | 1763514.09 | 1757000 | 1902500.02 | 1961406 | 1951450 | 853846 | 622493.01 | 907500 | 625825 | 1020778 | 659001 | 1051000 | 1227000 | 0 | 14142435.0591 | 7389505.3968 | 100% | 0 | 0% | -6752929.6623
Supervisión de Obra |  | 2240048.4 | 1806402.83 | 2447085 | 2817108 | 2817108 | 2987662.5 | 3018848 | 3253763 | 3252503 | 3374035.29 | 3275352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26535075.9059 | 30386964.656 | 100% | 0 | 0% | 3851888.7501
Movilidad |  | 83133.29 | 108153.67 | 111838.73 | 273194.46 | 382880.04 | 245052.89 | 567556.66 | 322994.82 | 567394.82 | 603374.92 | 447563.68 | 881403.34 | 667797.87 | 1489831.87 | 869578.73 | 660407.42 | 0 | 6471319.2358 | 6000000 | 100% | 0 | 0% | -471319.2358
Preliminares |  | 0 | 3076445.84 | 4065955.33 | 2170465.8 | 452739.93 | 333787.7 | 0 | 0 | 0 | 562822.2 | 202741.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9642624.0773 | 9593785.2901 | 100% | 0 | 0% | -48838.7872
Depresion de napas |  | 0 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037476.9579 | 7800000 | 100% | 0 | 0% | 762523.0421
Agrimensura |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272938.1381 | 892630.811 | 100% | 0 | 0% | 619692.6728
Excavación y Mov. de Suelos |  | 0 | 2555627 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5812500 | 0 | 6430886.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21476727.9468 | 23294400 | 100% | 0 | 0% | 1817672.0532
Hormigón | MAT | 0 | 7421307.16 | 934481.37 | 6221403.11 | 3385750.44 | 3530590.83 | 0 | 3744037.29 | 1646601.22 | 4258986.68 | 1572093.6 | 190000 | 475000 | 0 | 223140.49 | 83123.6 | 0 | 28825228.6442 | 39767922.3381 | 100% | 0 | 0% | 10942693.694
Hormigón | MO | 0 | 0 | 2102991.6 | 17862837 | 18399394.0092 | 21489374.7601 | 26401198 | 22702900.74 | 26719160.3998 | 31168841.2759 | 30645861.5633 | 29665402.6321 | 26268531.4412 | 17271364.2542 | 10692908.0572 | 8760556.9013 | 7793473.3096 | 238180701.4024 | 160015233.3169 | 100% | 0 | 0% | -78165468.0855
Albañilería | MAT | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203018.11 | 955956.22 | 404650.26 | 163547.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448122.7257 | 2988097.2693 | 100% | 0 | 0% | 1539974.5437
Albañilería | MO | 0 | 0 | 67000 | 240500 | 497357.68 | 100000 | 0 | 0 | 2134429.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518003.6826 | 13017985.8205 | 100% | 0 | 0% | 10499982.1379
Equipos |  | 296509.214 | 257327.673 | 257327.673 | 290739.6296 | 296307.1821 | 301650.0141 | 315509.7033 | 525701.0502 | 562300.6318 | 589101.0389 | 574796.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585696.7452 | 12019074.0673 | 100.3% | 8433377.3221 | 70.17% | 0
Gastos Generales Obra |  | 0 | 165000 | 80000 | 237000 | 337000 | 543000 | 256958.68 | 425200 | 246000 | 479500 | 0 | 0 | 1142857.14 | 26363.64 | 925142.86 | 0 | 0 | 3889372.5855 | 2875034.6117 | 100% | 0 | 0% | -1014337.9738
Total Egresos de Obra |  | 2791690.904 | 19290264.173 | 15080679.703 | 36876762.0896 | 33325537.2813 | 37246118.7142 | 32724495.1533 | 40312889.4902 | 36386886.1678 | 41822702.0048 | 37625910.4129 | 31362630.9721 | 29574964.4512 | 19446560.7642 | 13761770.1372 | 10731087.9213 | 7793473.3096 | 364025723.1065 | 316040633.5778 |  | -47985089.5287 | -15.18% | -56418466.8508
0
Gastos Generales
Gastos Directos |  | 966547.14 | 724628.2357 | 2047489.7001 | 1556001.8017 | 1451425.4336 | 1216663.4111 | 2128961.2764 | 3072710.2924 | 2114569.6948 | 2962726.9263 | 2897224.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17746523.2792 | 20045879.5401 | 100.3% | 2299356.2609 | 11.47% | 0
Gastos Indirectos |  | 1825790.2788 | 1368018.79 | 2137192 | 2169029.311 | 1800256.201 | 2949259.0807 | 1800256.201 | 2235375.3423 | 3075477.5714 | 2221900.661 | 2220557.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231062.7602 | 21358198.1239 | 100.3% | 1127135.3637 | 5.277% | 0
Total Gastos Generales |  | 2792337.4188 | 2092647.0257 | 4184681.7001 | 3725031.1126 | 3251681.6346 | 4165922.4919 | 3929217.4775 | 5308085.6348 | 5190047.2662 | 5184627.5874 | 5117782.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37977586.0393 | 41404077.664 |  | 3426491.6247 | 8.276% | 0
Resultado Operativo |  | -5584028.3228 | -9132911.1987 | 58549221.1669 | -9276297.0923 | -4273907.5859 | -14408317.5361 | -8351450.5408 | -7893887.365 | 15849089.316 | -23632981.3421 | 884281.706 | 28816362.9081 | -4211412.4555 | 12998582.7478 | -5009773.1372 | -10731087.9213 | -7793473.3096 | 20112003.1244 | 63861340.7582
Resultado Acumulado |  | -5584028.3228 | -14716939.5215 | 43832281.6454 | 34555984.5531 | 30282076.9672 | 15873759.4311 | 7522308.8903 | -371578.4746 | 15477510.8414 | -8155470.5008 | -7271188.7947 | 21545174.1134 | 17333761.6579 | 30332344.4057 | 25322571.2685 | 14591483.3472 | 6798010.0376

## Resumen Pto #2
[19 empty] | Actualizado | 2026-06-01
OBRA: SVD 4140
RESUMEN DE OBRA
|  | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Acum. Descontado | Previsto Etapa Albañilería | % Cert. Acum. | Saldo Disponible | Disponible % | Rubro Completado
Ingresos de Obra
Ingresos por certificados |  | 0 | 0 | 0 | 313507734.21 | 16882763.4666 | 9854176 | 8287386 | 16155654 | 15716390 | 27219231 | 41422349 | 449045683.6766 | 736857133.0195 | 43.91% | 287811449.3429 | 39.06% | 0
Total Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 313507734.21 | 16882763.4666 | 9854176 | 8287386 | 16155654 | 15716390 | 27219231 | 41422349 | 449045683.6766 | 736857133.0195 |  | 287811449.3429 | 39.06% | 0
Actualización por CAC |  | 0 | 0 | 0 | 52691994.53 | 3960154.3934 | 2386555.9327 | 2404264.3053 | 5098118.204 | 5297358.4 | 9636019.6555 | 15732588.282 | 97207053.7029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Total Ingresos por CAC |  | 0 | 0 | 0 | 52691994.53 | 3960154.3934 | 2386555.9327 | 2404264.3053 | 5098118.204 | 5297358.4 | 9636019.6555 | 15732588.282 | 97207053.7029 | 0 |  | 0 | 0% | 0
Costos de Obra
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407000 | 987440.107 | 900000 | 50% | -87440.107 | -9.716% | 0
Supervisión de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921623.74 | 3399806.51 | 3458743.6232 | 3333288.8032 | 3958811.9778 | 3838186.8462 | 16798709.7318 | 22790223.492 | 50% | 5991513.7602 | 26.29% | 0
Movilidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324436.07 | 227690.9649 | 4500000 | 46.67% | 4272309.0351 | 94.94% | 0
Albañilería | MAT | 0 | 0 | 0 | 21385400.67 | 5653260.93 | 524503.91 | 4059472.75 | 3330609.25 | 3645438.85 | 21275900.31 | 23833773.69 | 61735009.1801 | 61725810.7232 | 45.39% | -9198.4568 | -0.0149% | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 0 | 10224408.0942 | 9687819.9101 | 15241735.3102 | 23120863.1291 | 23725838.6538 | 26071566.4958 | 31653420.8215 | 34129759.9355 | 127514993.6379 | 128383057.3206 | 53.11% | 868063.6827 | 0.6762% | 0
Durlock | MAT | 0 | 0 | 14055.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856283.7 | 1071902.3 | 491875.55 | 12647942.87 | 15079860.5482 | 24596469.4234 | 56.14% | 9516608.8752 | 38.69% | 0
Durlock | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027500 | 1288504.57 | 943540.89 | 5822807.19 | 0 | 6558470.798 | 66185630.3351 | 54.65% | 59627159.5372 | 90.09% | 0
Eléctrico | MAT | 0 | 278030.38 | 1035273.83 | 2959054.59 | 1344156.89 | 48067.03 | 529125.51 | 0 | 0 | 157662.81 | 6134204.38 | 9301022.1434 | 31495173.2404 | 17.45% | 22194151.097 | 70.47% | 0
Eléctrico | MO | 550000 | 0 | 163802.48 | 0 | 0 | 605000 | 2580200 | 0 | 1111287.06 | 1406504.05 | 6915189.5338 | 9654242.5208 | 47599190.6439 | 29.82% | 37944948.1231 | 79.72% | 0
Sanitaria | MAT | 0 | 1350839.15 | 261266.49 | 950806.06 | 230784.75 | 6006212.1 | 13136482.76 | 3423387.7 | 19034834.05 | 657082.75 | 934654.52 | 34151989.3105 | 31719694.4945 | 44.23% | -2432294.816 | -7.668% | 0
Sanitaria | MO | 0 | 0 | 709198.4632 | 177942.1455 | 390000 | 523583.0988 | 6425606.5016 | 7858885.0802 | 12737400.8253 | 11243672.6494 | 10832621.7002 | 36890057.2668 | 61809616.9287 | 43.17% | 24919559.6619 | 40.32% | 0
Revestimiento | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076500 | 0 | 0 | 0 | 8541597.51 | 0 | 9212674.0204 | 29057104.6452 | 34.52% | 19844430.6248 | 68.29% | 0
Revestimiento | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011700 | 350000 | 3107555.6962 | 32520619.4774 | 9.749% | 29413063.7812 | 90.44% | 0
Termomecánica | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500000 | 80% | 13500000 | 100% | 0
Termomecánica | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235000 | 0 | 1944000 | 5040000 | 0 | 8173029.4154 | 14504000 | 42.47% | 6330970.5846 | 43.65% | 0
Equipos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594839.9886 | 617445.2266 | 637742.1294 | 659477.4357 | 676623.849 | 702737.4224 | 2842189.0509 | 8515663.893 | 43.91% | 5673474.8421 | 66.62% | 0
Gastos Generales Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 120000 | 512253.2076 | 1200000 | 40% | 687746.7924 | 57.31% | 0
Total Egresos de Obra |  | 550000 | 1628869.53 | 2183596.8832 | 35697611.5597 | 17306022.4801 | 32542065.1777 | 59131502.3873 | 50579994.7065 | 70552736.7099 | 95537659.4677 | 102170506.9682 | 342747187.5999 | 581002254.6173 |  | 238255067.0175 | 41.01% | 0
Gastos Generales
Gastos Directos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034621.5311 | 2054329.6221 | 2194575.9692 | 2284148.6447 | 2323498.3664 | 3047610.8512 | 11697606.8606 | 35059903.0245 | 0% | 23362296.164 | 66.64% | 0
Gastos Indirectos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192269.4356 | 2546573.8069 | 2601372.2905 | 2601372.2905 | 2830419.5996 | 2750603.8653 | 12104968.655 | 37355125.9501 | 0% | 25250157.2952 | 67.59% | 0
Total Gastos Generales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7226890.9667 | 4600903.429 | 4795948.2597 | 4885520.9352 | 5153917.966 | 5798214.7165 | 23802575.5156 | 72415028.9747 |  | 48612453.4591 | 67.13% | 0
Resultado Operativo |  | -550000 | -1628869.53 | -2183596.8832 | 330502117.1803 | 3536895.3799 | -27528224.2117 | -53040755.511 | -34122170.7621 | -54424509.2451 | -63836326.7782 | -50813784.4027 | 82495920.5612 | 83439849.4275
Resultado Acumulado |  | -550000 | -2178869.53 | -4362466.4132 | 326139650.7671 | 329676546.147 | 302148321.9353 | 249107566.4242 | 214985395.6621 | 160560886.4169 | 96724559.6388 | 45910775.2361

## Facturacion
Obra: SVD 4140
Anticipo
|  | O.C. | Descripcion | Importe | IVA | Total |  | Anticipo | [8 empty] | Bruto | IVA | Total
|  | SVD4140-01 | Presupuesto 1 Preliminares Y Etapa Hormigon | 421306052 | 44237135.46 | 465543187.46 |  | 20% | Pto 1 |  |  | 84261210.4 |  |  |  | Fact. 612 | 12250000 | 1286250 | 13536250
|  | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Etapa Albañilería, Instalaciones y Terminaciones | 736857133.0195 | 77369998.967 | 814227131.9865 |  | 40% | Pto 2 | [6 empty] | Fact. 625 | 12250000 | 1286250 | 13536250
|  | SVD4140-Adic | Presupuesto Trabajos Complementarios 12/2025 | 15315354.6839 | 1608112.2418 | 16923466.9258 |  |  | Adic
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Totales | 1173478539.7034 | 123215246.6689 | 1296693786.3723 | [9 empty] | Anticipo | 90064582.5743 |  |  |  | #REF!
[10 empty] | Según Banco | Según financiero |  |  |  |  | IVA | 2572500
Fecha | Factura | O.C. | Descripcion | Importe | CAC | IVA | Total |  |  |  |  | Retenciones | Total |  |  | Total | 92637082.5743
2025-02-27 | 0003-00000612 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Anticipo | 11515000 | 735000 | 1286250 | 13536250 |  | Pto 1
2025-03-12 | 0003-00000625 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Anticipo | 11515000 | 735000 | 1286250 | 13536250 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-02-27 | -11000000 | Pagos
2025-03-12 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Anticipo | 61231210.4 | 4333372.17 | 0 | 65564582.57 |  | Pto 1 | 2025-03-13 |  | Ant. 1 | 92528807.31 | 0 |  | 2025-02-20 | -26200000 | Pagos
2025-04-10 | 0003-00000644 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #1 | 4277000 | 423000 | 493500 | 5193500 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-02-28 | -11000000 | Pagos
2025-04-10 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #1 | 24113040 | 2512456.11 | 0 | 26625496.11 |  | Pto 1 | 2025-04-16 |  | Cert.1 | 31819156.6 | 0 |  | 2025-03-10 | -19784000 | Pagos
2025-05-07 | 0003-00000654 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #2 | 6750000 | 750000 | 787500 | 8287500 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-03-13 | -22816000 | Pagos
2025-05-16 | 0003-00000660 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #2 | 2056050 | 228450 | 239872.5 | 2524372.5 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-02-27 | -549906.6 | Retencion
2025-05-16 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #2 | 11226549.59 | 1292261.74 | 0 | 12518811.33 |  | Pto 1 | 2025-05-19 |  | Cert.2 | 23438959.1 | 0 |  | 2025-03-13 | -549906.6 | Retencion
2025-05-27 | 0003-00000662 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #3 | 8900000 | 1100000 | 1050000 | 11050000 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-05-22 | -628994.11 | Pagos
2025-06-06 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #3 | 14969308 | 2034415.67 | 0 | 17003723.67 |  | Pto 1 | 2025-05-28 |  | Cert.3 | 28053723.67 | 0 |  |  | -92528807.31
2025-06-30 | 0003-000000684 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #4 | 8695986.39 | 1304013.61 | 1050000 | 11050000 |  | Pto 1 | [6 empty] | Diferencia | 108275.2643
2025-07-08 | 0003-000000693 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #4 | 13050000 | 1950000 | 1575000 | 16575000 |  | Pto 1
2025-07-22 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #4 | 11561608.61 | 1740653.48 | 0 | 13302262.09 |  | Pto 1 | 2025-07-22 |  | Cert.4 | 40925918 | 0
2025-08-06 | 0003-00000712 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #5 | 12900000 | 2100000 | 1575000 | 16575000 |  | Pto 1 | [6 empty] | Certif. 1
2025-08-06 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #5 | 19666741 | 3060346.76 | 0 | 22727087.76 |  | Pto 1 | 2025-08-13 |  | Cert.5 | 39773656.6 | 0 |  |  | Bruto | IVA | Total
2025-09-03 | 0003-00000727 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #6 | 17000000 | 3000000 | 2100000 | 22100000 |  | Pto 1 | [6 empty] | Fact. 644 | 4700000 | 493500 | 5193500
2025-09-03 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #6 | 31704739 | 5721283.75 | 0 | 37426022.75 |  | Pto 1 | 2025-09-30 |  | Cert.6 | 59526025.4386 | 0
2025-10-07 | 0003-00000744 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Anticipo | 17000000 | 3000000 | 2100000 | 22100000 |  | Pto 2 | [6 empty] | Certif. 1 | 31325496.1123
2025-10-07 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Anticipo | 260862853.21 | 46091994.53 | 0 | 306954847.74 |  | Pto 2 | 2025-10-16 |  | Ant.2 | 352935506.6 | 898656.6
2025-10-23 | 0003-00000751 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #7 | 16380000 | 3120000 | 2047500 | 21547500 |  | Pto 1 | [6 empty] | IVA | 493500
2025-10-23 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 1 - Cert. #7 | 19244881 | 3874348.25 | 0 | 23119229.25 |  | Pto 1 | 2025-10-31 |  | Cert.7 | 46766729.25 | 0 |  | Total | 31818996.1123
2025-10-29 | 0003-00000753 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Anticipo | 16400000 | 3600000 | 2100000 | 22100000 |  | Pto 2
2025-11-03 | 0003-00000760 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #8 | 12150000 | 2850000 | 1575000 | 16575000 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-04-10 | -5000000 | Pagos
2025-11-03 | 0003-00000760 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #1 | 4050000 | 950000 | 525000 | 5525000 |  | Pto 2 | 2025-11-12 |  | Cert. 8+1 | 62770891.6 |  |  | 2025-04-11 | -11800000 | Pagos
2025-11-03 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #8 | 23188659.2802 | 5439315.1398 | 0 | 28627974.42 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-04-14 | -7000000 | Pagos
2025-11-03 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #1 | 12832763.4666 | 3010154.3934 | 0 | 15842917.86 |  | Pto 2 | [6 empty] | 2025-04-16 | -7809000 | Pagos
2025-12-04 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #9 | 19306618 | 4282878.94 | 0 | 23589496.94 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-04-16 | -210156.6 | Retenciones
2025-12-04 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #2 | 3632088 | 738277.966 | 0 | 4370365.966 |  | Pto 2 | 2025-12-28 |  | Cert. 9+2 | 46192363 |  |  |  | -31819156.6
2025-12-18 | 0003-00000783 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #9 | 9620000 | 3380000 | 1365000 | 14365000 |  | Pto 1 | [6 empty] | Diferencia | -160.4877
2025-12-18 | 0003-00000783 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #2 | 2590000 | 910000 | 367500 | 3867500 |  | Pto 2
2025-12-18 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #9 | 19306618 | 4282878.9402 | 0 | 23589496.9402 |  | Pto 1
2025-12-18 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #2 | 3632088 | 738277.9667 | 0 | 4370365.9667 |  | Pto 2
2026-01-06 | 0003-00000791 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #10 | 11182500 | 4567500 | 1653750 | 17403750 |  | Pto 1 | [6 empty] | Certif. 2
2026-01-06 | 0003-00000791 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #3 | 3890800 | 1589200 | 575400 | 6055400 |  | Pto 2 | 2026-01-06 |  | Cert. 10+3 | 38284006.6 |  |  |  | Bruto | IVA | Total
2026-01-06 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #10 | 8477472 | 1136079.9957 | 0 | 9613551.9957 |  | Pto 1
2026-01-06 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #3 | 4396586 | 815064.3053 | 0 | 5211650.3053 |  | Pto 2 | [6 empty] | Fact. 654 | 7500000 | 787500 | 8287500
2026-02-03 | 0003-00000809 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #11 | 15554000 | 4646000 | 2121000 | 22321000 |  | Pto 1 | 2026-02-04 |  | Cert. 11+4 | 57061165.716 |  |  | Fact. 660 | 2284500 | 239872.5 | 2524372.5
2026-02-03 | 0003-00000809 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #4 | 10125500 | 3024500 | 1380750 | 14530750 |  | Pto 2
2026-02-03 | 0003-00000809 | SVD4140-Adic | Presupuesto Trabajos Complementarios - Cert. #1 | 4510500 | 139500 | 488250 | 5138250 |  | Pto 2 | [6 empty] | Certif. 2 | 22303311.3284
2026-02-03 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #11 | 9271507 | 2973636.512 | 0 | 12245143.512 |  | Pto 1 | [6 empty] | IVA | 1027372.5
2026-02-03 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #4 | 6030154 | 1934118.204 | 0 | 7964272.204 |  | Pto 2 | [6 empty] | Total | 23330683.8284
2026-03-05 | 0003-00000831 | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #12 | 3750000 | 1250000 | 525000 | 5525000 |  | Pto 1 | 2026-03-05 |  | Cert. 12+5 |  |  |  | 2025-05-06 | -7000000 | Pagos
2026-03-05 | 0003-00000831 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #5 | 9750000 | 3250000 | 1365000 | 14365000 |  | Pto 2 | [6 empty] | 2025-05-13 | -14000000 | Pagos
2026-03-05 | SF | SVD4140-01 | Presupuesto 1 - Cert. #12 | 2795705 | 956292 | 0 | 3751997 |  | Pto 1 | [6 empty] | 2025-05-13 | -336156.6 | Retenciones
2026-03-05 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #5 | 5966390 | 2047358.4 | 0 | 8013748.4 |  | Pto 2
2026-04-08 | 0003-00000846 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #6 | 15000000 | 5000000 | 2100000 | 22100000 |  | Pto 2 | [6 empty] | 2025-05-19 | -2000000 | Pagos
2026-04-08 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #6 | 12219231 | 4636019.6555 | 0 | 16855250.6555 |  | Pto 2
2026-04-08 | SF | SVD4140-MED | Trabajos Complementarios Medianera | 5256674 | 0 | 0 | 5256674 |  | MED
2026-05-22 | 0003-00000865 | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #7 | 21644500 | 8005500 | 3113250 | 32763250 |  | Pto 2
2026-05-22 | SF | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Cert. #7 | 19777849 | 7576066.0094 | 0 | 27353915.0094 |  | Pto 2
2026-05-22 | SF | SVD4140-Adic | Presupuesto Trabajos Complementarios - Cert. #2 | 1717028 | 151022.2726 | 0 | 1868050.2726 |  | Pto 2
[16 empty] | 2025-05-19 | -102802.5 | Retenciones
|  |  | Totales | 882645197.9468 | 172986236.7706 | 34845772.5 | 1090477207.2174 | [5 empty] | 920076909.4846 |  |  |  | -23438959.1
[16 empty] | Diferencia | -108275.2716
.
|  |  | .. | [7 empty] | Por Cobrar |  | -170400297.7328
|  |  | Total Presupuestado | 1173478539.7034
|  |  | Total Facturado | 270256836.39 | 30.62% | [10 empty] | Certif. 3
|  |  | Total Sin Facturar | 0 | [12 empty] | Bruto | IVA | Total
|  |  | Pendiente de Facturar | 903221703.3134 | [11 empty] | Fact. 662 | 10000000 | 1050000 | 11050000
[16 empty] | Certif. 3 | 27003723.6688
|  | Facturación Según O. C. Aprobadas | [13 empty] | IVA | 1050000
|  | O.C. | Descripcion | Facturado | Pendiente | [10 empty] | Total | 28053723.6688
|  | SVD4140-01 | Presupuesto 1 Preliminares Y Etapa Hormigon | 422115312.2702 | -809260.2702
|  | SVD4140-02 | Presupuesto 2 - Etapa Albañilería, Instalaciones y Terminaciones | 449045683.6766 | 287811449.3429 | [10 empty] | 2025-05-27 | -10500000 | Efectivo
[16 empty] | 2024-05-28 | -11050000 | TRF Banco
[16 empty] | 2024-05-28 | -450000 | Retenciones
[16 empty] | 2025-06-06 | -6053723.67 | Retenciones
|  |  |  | 871160995.9468 | 287002189.0727 | [11 empty] | -28053723.67
[16 empty] | Diferencia | -0.0011501
[5 empty] | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9
|  | Presupuesto 2 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2026-04-01 | 20493.2 | [6 empty] | Certif. 4
|  | 735657133.0195 | Presupuesto 2 - Certificado #8 | 57164769 | 40015338.3 | 17149430.7 |  |  | 42.64% |  | 0.70106 | [5 empty] | Bruto | IVA | Total
|  |  | CAC - Certif. 8 (09-2024 a 04-2026) | 24376067.5111 | 17063247.2577 | 7312820.2533 |  |  |  |  | 0.29894 |  |  |  |  | Fact. 684 | 10000000 | 1050000 | 11050000
|  |  | Total Certif. #8 | 81540836.5111 | 57078585.5577 | 24462250.9533 |  | 2025-10-01 | 18172.8 | [6 empty] | Fact. 693 | 15000000 | 1575000 | 16575000
|  | Complem. 02 | Trabajos complementarios - Certif. #3 | 1016817 | 711771.9 | 1016817 |  |  | 12.77%
|  | 5256674 | CAC - Certif. #3 (10-2025 a 04-2026) | 129832.6162 | 90882.8313 | 38949.7848 | [9 empty] | Certif. 4 | 38302262.0937
|  |  | Total Certif. #3 | 1146649.6162 | 802654.7313 | 1055766.7848 | [9 empty] | IVA | 2625000
|  |  | Totales Certificado | 82687486.1272 | 57881240.2891 | 25518017.7382 | [9 empty] | Total | 40927262.0937
[16 empty] | 2025-07-04 | -11050000 | TRF Banco
[5 empty] | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9 | [6 empty] | 2025-07-08 | -15000000 | TRF Banco
|  | Presupuesto 2 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2026-03-01 | 19771.2 | [7 empty] | -1123656 | Retenciones
|  | 735657133.0195 | Presupuesto 2 - Certificado #7 | 41422349 | 28995644.3 | 12426704.7 |  |  | 37.62% |  | 0.72666 |  |  |  |  | 2025-07-15 | -11000000 | Pago Efectivo
|  |  | CAC - Certif. 7 (09-2024 a 03-2026) | 15581566.0094 | 10907096.2066 | 4674469.8028 |  |  |  |  | 0.27334 |  |  |  |  | 2025-07-17 | -900000
|  |  | Total Certif. #7 | 57003915.0094 | 39902740.5066 | 17101174.5028 |  | 2025-10-01 | 18172.8 | [6 empty] | 2025-07-22 | -1852262 | Pago Efectivo
|  | Complem. 02 | Trabajos complementarios - Certif. #2 | 1717028 | 1201919.6 | 1717028 |  |  | 8.796% | [7 empty] | -40925918
|  | 5256674 | CAC - Certif. #2 (10-2025 a 03-2026) | 151022.2726 | 105715.5908 | 45306.6818 | [9 empty] | Diferencia | 1344.0937
|  |  | Total Certif. #2 | 1868050.2726 | 1307635.1908 | 1762334.6818
|  |  | Totales Certificado | 58871965.282 | 41210375.6974 | 18863509.1846
Certif. 5
[17 empty] | Bruto | IVA | Total
[5 empty] | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9 | [6 empty] | Fact. 712 | 15000000 | 1575000 | 16575000
|  | Presupuesto 2 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2026-02-01 | 19453 | [9 empty] | 0
|  | 735657133.0195 | Presupuesto 2 - Certificado #6 | 27219231 | 19053461.7 | 8165769.3 |  |  | 35.4%
|  |  | CAC - Certif. 6 (09-2024 a 02-2026) | 9636019.6555 | 6745213.7589 | 2890805.8967 |  |  |  |  | 0.74791 |  |  |  |  | Certif. 4 | 37727087.7614
|  |  | Total Certif. #6 | 36855250.6555 | 25798675.4589 | 11056575.1967 |  | 2025-10-01 | 18172.8 |  | 0.25209 |  |  |  |  | IVA | 1575000
|  | Complem. 12-25 | Trabajos complement - Medianera Vecino - Completo | 5256674 | 0 | 5256674 |  |  | 7.045% | [6 empty] | Total | 39302087.7614
|  | 5256674 | CAC - Certif. #1 (10-2025 a 02-2026) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.74791
|  |  | Total Certif. #2 | 5256674 | 0 | 5256674 |  |  |  |  | 0.25209 |  |  |  |  | 2025-07-22 | -13200000 | Pago Efectivo
| No lo pago |  | Totales Certificado | 42111924.6555 | 25798675.4589 | 16313249.1967 | [9 empty] | 2025-08-08 | -15900000 | TRF Banco
[11 empty] | 0.94604 | [5 empty] | -673656.6 | Retenciones
[11 empty] | 0.053963 |  |  |  |  | 2025-08-13 | -10000000 | Pago Efectivo
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2026-01-01 | 19209.4 | [7 empty] | -39773656.6
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #12 | 6545705 | 4581993.5 | 1963711.5 |  |  | 33.71% |  |  | 20000000 |  |  |  | Diferencia | -471568.8386
|  |  | CAC - Certif. 12 (09-2024 a 01-2026) | 2206292.005 | 1544404.4035 | 661887.6015 | [5 empty] | 37426022.753
|  |  | Total Certif. #12 | 8751997.005 | 6126397.9035 | 2625599.1015 |  | 2025-10-01 | 18172.8
|  | Presupuesto 2 | Presupuesto 2 - Certificado #5 | 15716390 | 11001473 | 4714917 |  |  | 5.704% | [6 empty] | Certif. 6
|  | 735657133.0195 | CAC - Certif. 5 (09-2024 a 01-2026) | 5297358.4124 | 3708150.8887 | 1589207.5237 |  |  |  |  | 0.76515 | [5 empty] | Bruto | IVA | Total
|  |  | Total Certif. #5 | 21013748.4124 | 14709623.8887 | 6304124.5237 |  |  |  |  | 0.23485 |  |  |  |  | Fact. 712 | 20000000 | 2100000 | 22100000
|  | Complem. 12-25 | Trabajos complementarios - Certif. #1 | 5691045 | 3983731.5 | 1707313.5 | [12 empty] | 0
|  | 15315354.6839 | CAC - Certif. #1 (10-2025 a 01-2026) | 324624.5624 | 227237.1937 | 97387.3687 |  |  |  |  | 0.76515
|  |  | Total Certif. #1 | 6015669.5624 | 4210968.6937 | 1804700.8687 |  |  |  |  | 0.23485 |  |  |  |  | Certif. 6 | 57426022.753
| No lo pago |  | Totales Certificado | 35781414.9797 | 25046990.4858 | 10734424.4939 | [9 empty] | IVA | 2100000
[11 empty] | 0.96785 |  |  |  |  | Total | 59526022.753
0.032152
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9 | [6 empty] | 2025-08-13 | -471568.8386 | Saldo a Favor Certif. 5
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2025-12-01 | 18776.5 | [6 empty] | 2025-09-03 | -8050000 | TRF Banco
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #11 | 24825507 | 17377854.9 | 7447652.1 |  |  | 30.69% | [7 empty] | -898656.6 | Retenciones
|  |  | CAC - Certif. 11 (09-2024 a 12-2025) | 7619636.5125 | 5333745.5587 | 2285890.9537 | [9 empty] | 2025-09-04 | -4000000 | Pago Efectivo
|  |  | Total Certif. #11 | 32445143.5125 | 22711600.4587 | 9733543.0537 |  | 2025-10-01 | 18172.8 | [6 empty] | 2025-09-18 | -9000000 | TRF Banco
|  | Presupuesto 2 | Presupuesto 2 - Certificado #4 | 16155654 | 11308957.8 | 4846696.2 |  |  | 3.322% | [6 empty] | 2025-09-18 | -18000000 | Pago Efectivo
|  | 735657133.0195 | CAC - Certif. 4 (09-2024 a 12-2025) | 4958618.2042 | 3471032.743 | 1487585.4613 | [9 empty] | 2025-09-30 | -19105800 | Pago Efectivo
|  |  | Total Certif. #4 | 21114272.2042 | 14779990.543 | 6334281.6613 | [10 empty] | -59526025.4386
|  | Complem. 12-25 | Trabajos complementarios - Certif. #1 | 7213257 | 5049279.9 | 2163977.1 | [9 empty] | Diferencia | -2.6856
|  | 15315354.6839 | CAC - Certif. #1 (10-2025 a 12-2025) | 239624.2324 | 167736.9627 | 71887.2697
|  |  | Total Certif. #1 | 7452881.2324 | 5217016.8627 | 2235864.3697
|  |  | Totales Certificado | 61012296.9491 | 42708607.8644 | 18303689.0847 | [9 empty] | Anticipo Pto. 2
346954848
[16 empty] | Subtotal | 346954848
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2025-11-01 | 18534.9 | [6 empty] | 2025-09-11 | -51084000 | Dolares
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #10 | 19659972 | 13761980.4 | 5897991.6 |  |  | 0.29011 | [6 empty] | 2025-09-18 | -30200000 | Dolares
|  |  | CAC - Certif. 10 (09-2024 a 11-2025) | 5703579.9957 | 3992505.997 | 1711073.9987 | [9 empty] | 2025-09-30 | -34848000 | Dolares
|  |  | Total Certif. #10 | 25363551.9957 | 17754486.397 | 7609065.5987 | [9 empty] | 2025-10-16 | -171100000 | Dolares
|  | Presupuesto 2 | Presupuesto 2 - Certificado #3 | 8287386 | 5801170.2 | 2486215.8 | [9 empty] | 2025-10-16 | -64804850 | Dolares
|  | 735657133.0195 | CAC - Certif. 3 (09-2024 a 11-2025) | 2404264.3053 | 1682985.0137 | 721279.2916
|  |  | Total Certif. #3 | 10691650.3053 | 7484155.2137 | 3207495.0916 | [10 empty] | -352036850
|  |  | Totales Certificado | 36055202.301 | 25238641.6107 | 10816560.6903 | [7 empty] | 0.02 |  | Diferencia | -5082002
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9 | [6 empty] | Certif. 7
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2025-10-01 | 18172.8 |  | 0.17906 | [5 empty] | Bruto | IVA | Total
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #9 | 28926618 | 20248632.6 | 8677985.4 |  |  | 0.26491 | [6 empty] | Fact. 751 | 19500000 | 2047500 | 21547500 |  | 5050000
|  |  | CAC - Certif. 9 (09-2024 a 10-2025) | 7662878.9402 | 5364015.2582 | 2298863.6821 | [9 empty] | Fact. 744 | 20000000 | 2100000 | 22100000
|  |  | Total Certif. #9 | 36589496.9402 | 25612647.8582 | 10976849.0821
|  | Presupuesto 2 | Presupuesto 2 - Certificado #2 | 6222088 | 4355461.6 | 1866626.4 | [9 empty] | Certif. 7 | 42619229.2475
|  | 736857133.0195 | CAC - Certif. 2 (09-2024 a 10-2025) | 1648277.9667 | 1153794.5767 | 494483.39 | [9 empty] | IVA | 4147500
|  |  | Total Certif. #2 | 7870365.9667 | 5509256.1767 | 2361109.79 | [6 empty] | 115840266.2118 |  |  | Total | 46766729.2475
|  |  | Totales Certificado | 44459862.9069 | 31121904.0348 | 13337958.8721 | [6 empty] | 2316805.3242
[13 empty] | 118157071.536 |  |  | 2025-10-16 | -40000000 | Deposito Galicia
[16 empty] | 2025-10-16 | -2620150 | Dolares
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9 |  |  |  | 82167.6436 |  |  |  | -877500 | Retenciones
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2025-09-01 | 17762.3 |  |  |  | 84397.9082 |  |  |  | -898656.6 | Retenciones
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #8 | 32982951.5709 | 23088066.0996 | 9894885.4713 | 0.80884 |  | 0.23633 |  |  |  | 83267.8446 |  |  | 2025-10-31 | -2370422.65 | Pago Efectivo
|  |  | CAC - Certif. 8 (09-2024 a 09-2025) | 7795022.8486 | 5456515.994 | 2338506.8546 | 19.12% | [9 empty] | -46766729.25
|  |  | Total Certif. #8 | 40777974.4195 | 28544582.0936 | 12233392.3258 | [9 empty] | Diferencia | -0.0025214
|  |  | Presupuesto 2 - Certificado #1 | 16090233.9 | 11263163.73 | 4827070.17
|  |  | CAC - Certif. 1 (09-2024 a 09-2025) | 3802683.9599 | 2661878.772 | 1140805.188 | 0.19116 | [6 empty] | 34556266.2118
|  |  | Total Certif. #1 | 19892917.8599 | 13925042.502 | 5967875.358 | [9 empty] | Certif. 8 + Certif. 1
|  |  | Totales Certificado | 60670892.2794 | 42469624.5956 | 18201267.6838 | [6 empty] | 67073071.536 |  |  |  | Bruto | IVA | Total
[12 empty] | Cuota 01 |  |  |  | Fact. 760 | 20000000 | 2100000 | 22100000
Act. 08-2025
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9 |  |  | Cuota 01 |  |  |  | Certif. 8 | 40777974.4195
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2025-08-01 | 17187.6 |  |  |  |  | 24000 | Entregado | Certif. 1 | 19892917.8599
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #7 | 35624881 | 24937416.7 | 10687464.3 | 0.83589 |  | 0.19633 |  |  | 1438 |  |  |  | IVA | 2100000
|  |  | CAC - Certif. 7 (09-2024 a 08-2025) | 6994348.2475 | 4896043.7732 | 2098304.4742 | 16.41% |  |  |  |  | 1400 |  |  |  | Total | 62770892.2794
|  |  | Total Certif. #7 | 42619229.2475 | 29833460.4732 | 12785768.7742 | [5 empty] | 1419
[12 empty] | 1.0136 |  |  |  | 2025-10-31 | -40628657 | Pago Efectivo
|  |  | Adicionales 31-07-2025 | 3104973 | 2173481.1 | 931491.9 | [6 empty] | 36873071.536 |  |  | 2025-11-05 | -398656.6 | Retenciones
[12 empty] | 36000 |  |  |  | 2025-11-05 | -500000 | Retenciones
[12 empty] | 51084000 |  |  |  | 2025-11-10 | -10100000 | Deposito Galicia
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9 | [6 empty] | 2025-11-12 | -11143578 | Pago Efec. u$s | T.C. 1.443 | 7722
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2025-07-01 | 16939.5 |  |  | Saldo |  |  |  |  | -62770891.6
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #6 | 48704739 | 34093317.3 | 14611421.7 | 17000000 |  | 0.17906 | [6 empty] | Diferencia | 0.6794
|  |  | CAC - Certif. 6 (09-2024 a 07-2025) | 8721283.753 | 6104898.6271 | 2616385.1259 | 42.29% |  |  |  |  | 1515
|  |  | Total Certif. #6 | 57426022.753 | 40198215.9271 | 17227806.8259 | [5 empty] | 1500
[12 empty] | 1510 | Saldo a favor |  |  | Certif. 9+ Certif. 2
[17 empty] | Bruto | IVA | Total
[12 empty] | 20000 |  |  |  | Fact. 783 | 16500000 | 1732500 | 18232500
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-09-01 | 14366.9 |  |  | 30200000
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 2025-06-01 | 16643.4 | [6 empty] | Certif. 9 | 36589496.9402
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #5 | 32566741 | 22796718.7 | 9770022.3 | 12900000 |  | 0.15845 |  |  | Saldo |  |  |  | Certif. 2 | 7870365.9667
|  |  | CAC - Certif. 5 (09-2024 a 06-2025) | 5160346.7614 | 3612242.733 | 1548104.0284 | 48.85% | [8 empty] | IVA | 1732500
|  |  | Total Certif. #5 | 37727087.7614 | 26408961.433 | 11318126.3284 | [5 empty] | 1430 |  |  |  | Total | 46192362.9069
|  |  |  | 0.15845 | [7 empty] | 1474
[8 empty] | 2024-09-01 | 14366.9 |  |  | 1452 |  |  |  | 2025-12-04 | -43800000 | Pago Efectivo
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2025-05-01 | 16521.3 | [6 empty] | 2025-12-26 | -412500 | Retencion
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.14996 |  |  | 23669 |  |  |  | 2025-12-26 | -328656.6 | Retencion
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #4 | 33307595 | 23315316.5 | 9992278.5 | 21745986.39 |  |  |  |  | 34367388 |  |  |  | 2025-12-28 | -1651206.4 | Banco
|  |  | CAC - Certif. 4 (09-2024 a 05-2025) | 4994667.0937 | 3496266.9656 | 1498400.1281 | 81.11% |  |  |  |  | 480384.09
|  |  | Total Certif. #4 | 38302262.0937 | 26811583.4656 | 11490678.6281 | [10 empty] | -46192363
[16 empty] | Diferencia | -0.093124
[8 empty] | 2024-09-01 | 14366.9
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2025-04-01 | 16253.5
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.13132 | [6 empty] | Certif. 10+ Certif. 3
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #3 | 23869308 | 16708515.6 | 7160792.4 | 8900000 | [9 empty] | Bruto | IVA | Total
|  |  | CAC - Certif. 3 (09-2024 a 04-2025) | 3134415.6688 | 2194090.9682 | 940324.7007 | 47.08% | [8 empty] | Fact. 791 | 21230000 | 2229150 | 23459150
|  |  | Total Certif. #2 | 27003723.6688 | 18902606.5682 | 8101117.1007
[16 empty] | Certif. 10 | 25363551.9957
[8 empty] | 2024-09-01 | 14366.9 | [6 empty] | Certif. 3 | 10691650.3053
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2025-03-01 | 15995.4 | [6 empty] | IVA | 2229150
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.11335 |  | MEP |  |  |  |  | Total | 38284352.301
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #2 | 20032599.5926 | 14022819.7148 | 6009779.8778 | 8806050 |  |  |  | BLUE
|  |  | CAC - Certif. 2 (09-2024 a 03-2025) | 2270711.7358 | 1589498.215 | 681213.5207 | 56.4% | [8 empty] | 2026-01-15 | -30330000 | Pago Efectivo
|  |  | Total Certif. #2 | 22303311.3284 | 15612317.9299 | 6690993.3985 | [9 empty] | 2026-01-15 | -954006.6 | Retencion
[16 empty] | 2026-01-06 | -7000000 | Banco
[8 empty] | 2024-09-01 | 14366.9 |  | usd | [5 empty] | -38284006.6
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2025-02-01 | 15852.4 | 2025-09-11 | Pagado |  |  |  |  | Diferencia | 345.701
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.1034
|  |  | Presupuesto 1 - Certificado #1 | 28390040 | 19873028 | 8517012 | 4277000
|  |  | CAC - Certif. 1 (09-2024 a 02-2025) | 2935456.1123 | 2054819.2786 | 880636.8337 | 19.5% | [8 empty] | Certif. 11+ Certif. 4
|  |  | Total Certif. #1 | 31325496.1123 | 21927847.2786 | 9397648.8337 |  |  |  |  | MEP | [5 empty] | Bruto | IVA | Total
[11 empty] | BLUE |  |  |  |  | Fact. 809 | 38000000 | 3990000 | 41990000 |  | Fecha Operación 04/02/2026
[10 empty] | 1.0641 | [10 empty] | IVA Fact. | 3990000
|  | Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN |  | 2024-12-01 | 15356.4 | [6 empty] | Certif. 11 | 32445143.5125 |  |  |  | Cert. #11 | 32445143.6288
|  | 421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.068874 |  | usd |  |  |  |  | Certif. 4 | 21114272.2042 |  |  |  | Cert. #4 | 21114272.1394
|  |  | Anticipo 20% | 84261210.4 | 58982847.28 | 25278363.12 | #REF! |  |  | 2025-09-18 | Pagado |  |  |  |  | Trab. Compl. | 0 |  |  |  | Total | 57549415.7682
|  |  | CAC - Anticipo (09-2024 a 12-2024) | 5803372.1743 | 4062360.522 | 1741011.6523 | #REF! | [8 empty] | IVA | 3990000 |  |  |  | Retenciones | -1708656.6
|  |  | Total Anticipo | 90064582.5743 | 63045207.802 | 27019374.7723 | [7 empty] | MEP | 1458 | Total | 57549415.7167
[14 empty] | BLUE | 1445 | [6 empty] | 55840759.1682
[11 empty] | MEP |  |  |  | 1451.5 | 2026-02-04 | -55100000 | Pago Efectivo
[11 empty] | BLUE | [5 empty] | -1708656.6 | Retenciones |  |  | TC Prom. | 55100000
[8 empty] | 2024-09-01 | 14366.9 | [7 empty] | -740759.1682 | Transferencia Bancaria |  |  | 1450 | 38000
|  | Presupuesto 2 |  |  | Facturado | NN |  | 2025-07-01 | 16939.5 | [7 empty] | -57549415.7682
|  | 736857133.0195 |  |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.17906 | [6 empty] | Diferencia | -0.051537 |  |  |  | Saldo | 740759.1682
|  |  | Anticipo 40% | 294742853.2078 | 206319997.2455 | 88422855.9623 | 0.84813 |  |  | 2025-09-30 | Pagado
|  |  | CAC - Anticipo (09-2024 a 07-2025) | 52777945.4275 | 36944561.7993 | 15833383.6283 | 0.15187
|  |  | Total Anticipo | 347520798.6353 | 243264559.0447 | 104256239.5906 | [9 empty] | Certif. 12+ Certif. 5
[17 empty] | Bruto | IVA | Total
[16 empty] | 831 | 18000000 | 1890000 | 19890000
|  |  |  | Cuota 01 - 09-2025 | 81088186.3482 | 34752079.8635 | + Act. CAC 08-2025
|  |  |  | Cuota 02 - 10-2025 | 81088186.3482 | 34752079.8635 | + Act. CAC 09-2025 | [8 empty] | Certif. 12 | 8751997.005
|  |  |  | Cuota 03 - 11-2025 | 81088186.3482 | 34752079.8635 | + Act. CAC 10-2025 | [8 empty] | Certif. 5 | 21013748.4124
[16 empty] | Trab. Compl. | 0
[16 empty] | IVA | 1890000
[16 empty] | Total | 31655745.4174
[16 empty] | 2026-03-05 | -21240000 |  | u$s 15.000 T.C. 1.416
[16 empty] | 2026-03-05 | -6000000
[16 empty] | 2026-03-13 | -5797672 |  | u$s 4.106 T.C. 1.412
[16 empty] | 2026-03-18 | -808656.6 | Retenciones
-33846328.6
[16 empty] | Diferencia | -2190583.1826
Certif. 6
[17 empty] | Bruto | IVA | Total
[16 empty] | 846 | 20000000 | 2100000 | 22100000
[16 empty] | Certif. 5 | 36855250.6555
[16 empty] | Medianera | 5256674
[16 empty] | IVA | 2100000
[16 empty] | Total | 44211924.6555
[16 empty] | 2026-04-10 | -35025000 |  | u$s 25.000
[16 empty] | 2026-04-10 | -898656.6 | Retenciones
[16 empty] | 2026-04-21 | -8400000 | Cheques
-44323656.6
[16 empty] | Diferencia | -111731.9445
Certif. 7
[17 empty] | Bruto | IVA | Total
[16 empty] | 865 | 29650000 | 3113250 | 32763250
[16 empty] | Certif. 7 | 57003915.0094
[16 empty] | Complem. C#2 | 1868050.2726
[16 empty] | IVA | 3113250
[16 empty] | Total | 61985215.282
[16 empty] | 2026-05-12 | -56000000 |  | u$s 40.000
[16 empty] | 2026-05-12 | -1870000
[16 empty] | 2026-05-27 | -1332906.6
-59202906.6
[16 empty] | Diferencia | 2782308.682

## Cash Flow (hidden)
ARQUINERING S.R.L.
Obra: Mansilla 2920
Cash Flow
|  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Total
Ingresos
Ingresos de Obra |  | 0 | 0 | 0
Actualización por CAC |  | 0 | 0 | 0
Total Ingresos Netos |  | 0 | 0 | 0
Egresos
Egresos de Obra
Seguridad e Higiene |  | 0 | 0 | 0
Gastos en Personal |  | 0 | 0 | 0
Supervisión de Obra |  | 0 | 0 | 0
Movilidad |  | 0 | 0 | 0
Preliminares |  | 0 | 0 | 0
Agrimensura |  | 0 | 0 | 0
Excavación y Mov. de Suelos |  | 0 | 0 | 0
Hormigón | MAT | 0 | 0 | 0
Hormigón | MO | 0 | 0 | 0
Albañilería | MAT | 0 | 0 | 0
Albañilería | MO | 0 | 0 | 0
Durlock | MAT | 0 | 0 | 0
Durlock | MO | 0 | 0 | 0
Revestimiento | MAT | 0 | 0 | 0
Revestimiento | MO | 0 | 0 | 0
Pintura | MAT | 0 | 0 | 0
Pintura | MO | 0 | 0 | 0
Eléctrico | MAT | 0 | 0 | 0
Eléctrico | MO | 0 | 0 | 0
Sanitaria | MAT | 0 | 0 | 0
Sanitaria | MO | 0 | 0 | 0
Termomecánica | MAT | 0 | 0 | 0
Termomecánica | MO | 0 | 0 | 0
Equipos |  | 0 | 0 | 0
Gastos Generales Obra |  | 0 | 0 | 0
Consumibles y Ferretería |  | 0 | 0 | 0
Total Egresos de Obra |  | 0 | 0 | 0
Gastos Generales
Gastos Directos |  |  |  | 0
Gastos Indirectos |  |  |  | 0
Total Gastos Generales |  | 0 | 0 | 0
Total Egresos |  | 0 | 0 | 0
Saldo de Caja |  | 0 | 0 | 0
Saldo de Caja Acumulado |  | 0 | 0 | 0

## M.O. HORM
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Capataz | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | 85927.1 | 76955.08 | 65493.07 | 60860.58 | 2024-12-01 |  |  |  | Días | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 87384 | 78375 | 66853 | 61892 | 2025-01-01
[6 empty] | 89383 | 80395 | 68472 | 63382 | 2025-02-01
[6 empty] | 91464 | 82269 | 70296 | 65595 | 2025-03-01
[6 empty] | 93235.3665 | 83766.3876 | 71410.817 | 66568.0939 | 2025-05-01
[6 empty] | 94177.1379 | 84612.5127 | 72132.1384 | 67240.4989 | 2025-06-01
[6 empty] | 95080 | 85425 | 72871 | 67908 | 2025-07-01
[6 empty] | 95889.2 | 86356.18 | 73781.11 | 68935.35 | 2025-08-01 | [9 empty] | DANIEL
[6 empty] | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 2025-09-01
[6 empty] | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 2025-10-01
[6 empty] | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 2025-11-01
[6 empty] | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 2025-12-01
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
[6 empty] | 128780.8664 | 106995.862 | 91265.8423 | 85242.8119 | 2026-04-01
[6 empty] | 131727.5875 | 109491.8476 | 93345.0652 | 87239.9174 | 2026-05-01
2025-02-01 | 2Q | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2492245 | 0 | 63382 | 2555627 | 2555627 | T |  | 8 | 0 | 3.875 | 0 | 0.125 | 4 | 1401595.16
2025-03-01 | 1Q | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2879415 | 0 | 0 | 2879415 | 2879415 | T |  | 9 | 0 | 3.8889 | 0 | 0 | 3.8889 | 1476621.28
2025-03-01 | 2Q | 17 | 3.5 | 5.5 | 0 | 1554888 | 320124 | 503052 | 0 | 2378064 | 2378064 | T |  | 10 | 1.7 | 0.35 | 0.55 | 0 | 2.6 | 1317171.29
2025-04-01 | 1Q | 36 | 38 | 11 |  | 3292704 | 3475632 | 1006104 | 0 | 7774440 | 7774440 | T |  | 13 | 2.7692 | 2.9231 | 0.84615 | 0 | 6.5385 | 4232940.91
2025-04-01 | 2Q | 48 | 57 | 12 |  | 4390272 | 4689333 | 843552 | 0 | 9923157 | 9923157 | T |  | 12 | 4 | 4.75 | 1 | 0 | 9.75 | 5854038.72
2025-05-01 | 1Q | 40 | 51 | 9.5 | 7 | 3729414.6602 | 4272085.7667 | 678402.7613 | 465976.6571 | 9145879.8453 | 9145879.8453 | T |  | 13 | 3.0769 | 3.9231 | 0.73077 | 0.53846 | 8.2692 | 4901330.69
2025-05-01 | 2Q | 35 | 46 | 17 | 10 | 3263237.8277 | 3853253.8288 | 1213983.8887 | 665680.9387 | 8996156.4839 | 8996156.4839 | T |  | 12 | 2.9167 | 3.8333 | 1.4167 | 0.83333 | 9 | 5427198.88
2025-06-01 | 1Q | 20 | 56 | 22 | 12 | 1883542.7577 | 4738300.7117 | 1586907.044 | 806885.9863 | 9015636.4998 | 9015636.4998 | T |  | 12 | 1.6667 | 4.6667 | 1.8333 | 1 | 9.1667 | 4703894.43
2025-06-01 | 2Q | 29 | 86 | 23 | 12 | 2731136.9986 | 7276676.093 | 1659039.1824 | 806885.9863 | 12473738.2604 | 12473738.2604 | T |  | 12 | 2.4167 | 7.1667 | 1.9167 | 1 | 12.5 | 5324832.03
2025-07-01 | 1Q | 43 | 59 | 22 | 12 | 4088440 | 5040075 | 1603162 | 814896 | 11546573 | 11546573 | T |  | 12 | 3.5833 | 4.9167 | 1.8333 | 1 | 11.3333 | 6308724.96
2025-07-01 | 2Q | 59 | 71 | 27 | 16 | 5609720 | 6065175 | 1967517 | 1086528 | 14728940 | 14728940 | T |  | 14 | 4.2143 | 5.0714 | 1.9286 | 1.1429 | 12.3571 | 7260798.83
2025-08-01 | 1Q | 43 | 51 | 18 | 12 | 4123235.6 | 4404165.18 | 1328059.98 | 827224.2 | 10682684.96 | 10682684.96 | T |  | 12 | 3.5833 | 4.25 | 1.5 | 1 | 10.3333 | 7069933.9
2025-08-01 | 2Q | 50 | 54.5 | 22 | 13 | 4794460 | 4706411.81 | 1623184.42 | 896159.55 | 12020215.78 | 12020215.78 | T |  | 13 | 3.8462 | 4.1923 | 1.6923 | 1 | 10.7308 | 5883818.73
2025-09-01 | 1Q | 50 | 59.5 | 23 | 13 | 5325800.8656 | 5274663.5703 | 1742438.4149 | 923534.5439 | 13266437.3947 | 13266437.3947 | T |  | 13 | 3.8462 | 4.5769 | 1.7692 | 1 | 11.1923 | 6783800.29
2025-09-01 | 2Q | 51 | 60.5 | 22.5 | 12 | 5432316.8829 | 5363313.3782 | 1704559.3189 | 852493.4251 | 13352683.0051 | 13352683.0051 | T |  | 14 | 3.6429 | 4.3214 | 1.6071 | 0.85714 | 10.4286 | 6722527.72
2025-10-01 | 1Q | 40 | 89.5 | 22 | 10 | 4274568.2369 | 7962911.0106 | 1672707.8815 | 712922.712 | 14623109.841 | 14623109.841 | T |  | 13 | 3.0769 | 6.8846 | 1.6923 | 0.76923 | 12.4231
2025-10-01 | 2Q | 52 | 103 | 24 | 0 | 5556938.7079 | 9164020.4926 | 1824772.2344 | 0 | 16545731.4349 | 16545731.4349 | T |  | 13 | 4 | 7.9231 | 1.8462 | 0 | 13.7692
2025-11-01 | 1Q | 47 | 94.5 | 22 | 0 | 5152191.9563 | 8623394.3867 | 1707466.5974 | 0 | 15483052.9405 | 15483052.9405 | T |  | 13 | 3.6154 | 7.2692 | 1.6923 | 0 | 12.5769
2025-11-01 | 2Q | 40.5 | 100.5 | 20 | 0 | 4439654.7709 | 9170911.4907 | 1552242.3613 | 0 | 15162808.6228 | 15162808.6228 | T |  | 13 | 3.1154 | 7.7308 | 1.5385 | 0 | 12.3846
2025-12-01 | 1Q | 44 | 110 | 27 | 0 | 5010068.0018 | 10471661.9764 | 2196617.2507 | 0 | 17678347.2289 | 17678347.2289 | T |  | 13 | 3.3846 | 8.4615 | 2.0769 | 0 | 13.9231
2025-12-01 | 2Q | 35 | 78.5 | 6.5 | 0 | 3985281.3651 | 7472958.7741 | 528815.264 | 0 | 11987055.4032 | 11987055.4032 | T |  | 14 | 2.5 | 5.6071 | 0.46429 | 0 | 8.5714
2026-01-01 | 1Q | 39 | 83 | 0 | 0 | 4580653.6338 | 8122941.8989 | 0 | 0 | 12703595.5327 | 12703595.5327 | T |  | 13 | 3 | 6.3846 | 0 | 0 | 9.3846
2026-01-01 | 2Q | 48 | 81 | 0 | 0 | 5637727.5493 | 7927208.3592 | 0 | 0 | 13564935.9085 | 13564935.9085 | T |  | 14 | 3.4286 | 5.7857 | 0 | 0 | 9.2143
2026-02-01 | 1Q | 33 | 62.5 | 0 | 0 | 3940409.0301 | 6217472.3735 | 0 | 0 | 10157881.4037 | 10157881.4037 | T |  | 13 | 2.5385 | 4.8077 | 0 | 0 | 7.3462
2026-02-01 | 2Q | 22.5 | 44.5 | 0 | 0 | 2686642.5205 | 4426840.33 | 0 | 0 | 7113482.8505 | 7113482.8505 | T |  | 14 | 1.6071 | 3.1786 | 0 | 0 | 4.7857
2026-03-01 | 1Q | 10 | 39 | 0 | 0 | 1224457.9059 | 3979133.6084 | 0 | 0 | 5203591.5143 | 5203591.5143 | T |  | 12 | 0.83333 | 3.25 | 0 | 0 | 4.0833
2026-03-01 | 2Q | 14 | 37 | 0 | 0 | 1714241.0682 | 3775075.4747 | 0 | 0 | 5489316.5429 | 5489316.5429 | T |  | 13 | 1.0769 | 2.8462 | 0 | 0 | 3.9231
2026-04-01 | 1Q | 8 | 33 | 0 | 0 | 1030246.9313 | 3530863.4469 | 0 | 0 | 4561110.3782 | 4561110.3782 | T |  | 13 | 0.61538 | 2.5385 | 0 | 0 | 3.1538
2026-04-01 | 2Q | 13.5 | 23 | 0 | 0 | 1738541.6965 | 2460904.8266 | 0 | 0 | 4199446.5231 | 4199446.5231 | T |  | 13 | 1.0385 | 1.7692 | 0 | 0 | 2.8077
2026-05-01 | 1Q | 13.5 | 25.5 | 0 | 0 | 1778322.4311 | 2792042.1144 | 0 | 0 | 4570364.5454 | 4570364.5454 | T |  | 12 | 1.125 | 2.125 | 0 | 0 | 3.25
2026-05-01 | 2Q | 12 | 15 | 0 | 0 | 1580731.0498 | 1642377.7143 | 0 | 0 | 3223108.7642 | 3223108.7642 | T |  | 12 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 2.25
[10 empty] | 303006587.6639 | 303006587.6639 | [8 empty] | 74669227.82
[10 empty] | Total T | 303006587.6639
Total P
303006587.6639

## M.O. ALBA
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Capataz | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | 95889.2 | 86356.18 | 73781.11 | 68935.35 | 2025-08-01 |  |  |  | Días | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 2025-09-01
[6 empty] | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 2025-10-01
[6 empty] | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 2025-11-01
[6 empty] | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 2025-12-01
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
[6 empty] | 128780.8664 | 106995.862 | 91265.8423 | 85242.8119 | 2026-04-01
[6 empty] | 131727.5875 | 109491.8476 | 93345.0652 | 87239.9174 | 2026-05-01
2025-09-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | 2Q | 14 | 0 | 0 | 5 | 1491224.2424 | 0 | 0 | 355205.5938 | 1846429.8362 | 1846429.8362 | T |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.35714 | 1.3571
2025-10-01 | 1Q | 11 | 23.5 | 0 | 13 | 1175506.2651 | 2090820.2095 | 0 | 926799.5256 | 4193126.0002 | 4193126.0002 | T |  | 13 | 0.84615 | 1.8077 | 0 | 1 | 3.6538
2025-10-01 | 2Q | 13 | 26 | 0 | 13 | 1389234.677 | 2313247.8913 | 0 | 926799.5256 | 4629282.0939 | 4629282.0939 | T |  | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4
2025-11-01 | 1Q | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 2007562.7144 | 0 | 1014813.5565 | 3022376.2709 | 3022376.2709 | T |  | 13 | 0 | 1.6923 | 0 | 1.0769 | 2.7692
2025-11-01 | 2Q | 0 | 48.5 | 0 | 24 | 0 | 4425763.2567 | 0 | 1739680.3826 | 6165443.6392 | 6165443.6392 | T |  | 13 | 0 | 3.7308 | 0 | 1.8462 | 5.5769
2025-12-01 | 1Q | 0 | 52.5 | 0 | 26 | 0 | 4997838.6706 | 0 | 1981999.7343 | 6979838.4049 | 6979838.4049 | T |  | 13 | 0 | 4.0385 | 0 | 2 | 6.0385
2025-12-01 | 2Q | 0 | 61 | 0 | 25.5 | 0 | 5807012.5506 | 0 | 1943884.3548 | 7750896.9054 | 7750896.9054 | T |  | 14 | 0 | 4.3571 | 0 | 1.8214 | 6.1786
2026-01-01 | 1Q | 0 | 66 | 0 | 32 | 0 | 6459206.8112 | 0 | 2505313.3367 | 8964520.1479 | 8964520.1479 | T |  | 13 | 0 | 5.0769 | 0 | 2.4615 | 7.5385
2026-01-01 | 2Q | 14 | 88 | 17 | 25 | 1644337.2019 | 8612275.7483 | 1421453.9868 | 1957276.0443 | 13635342.9813 | 13635342.9813 | T |  | 14 | 1 | 6.2857 | 1.2143 | 1.7857 | 10.2857
2026-02-01 | 1Q | 11 | 81 | 12 | 25.5 | 1313469.6767 | 8057844.1961 | 1019384.9899 | 2027010.363 | 12417709.2258 | 12417709.2258 | T |  | 13 | 0.84615 | 6.2308 | 0.92308 | 1.9615 | 9.9615
2026-02-01 | 2Q | 12.5 | 77 | 9 | 17.5 | 1492579.1781 | 7659925.9642 | 764538.7425 | 1391085.5433 | 11308129.428 | 11308129.428 | T |  | 14 | 0.89286 | 5.5 | 0.64286 | 1.25 | 8.2857
2026-03-01 | 1Q | 14 | 75 | 25 | 21 | 1714241.0682 | 7652180.0162 | 2177511.7477 | 1710528.106 | 13254460.9381 | 13254460.9381 | T |  | 12 | 1.1667 | 6.25 | 2.0833 | 1.75 | 11.25
2026-03-01 | 2Q | 13 | 78 | 16 | 23 | 1591795.2776 | 7958267.2169 | 1393607.5185 | 1873435.5447 | 12817105.5577 | 12817105.5577 | T |  | 13 | 1 | 6 | 1.2308 | 1.7692 | 10
2026-04-01 | 1Q | 13 | 68 | 12.5 | 19.5 | 1674151.2633 | 7275718.6179 | 1140823.0282 | 1662234.8323 | 11752927.7416 | 11752927.7416 | T |  | 13 | 1 | 5.2308 | 0.96154 | 1.5 | 8.6923
2026-04-01 | 2Q | 13.5 | 77 | 14.5 | 15.5 | 1738541.6965 | 8238681.3761 | 1323354.7127 | 1321263.5846 | 12621841.3699 | 12621841.3699 | T |  | 13 | 1.0385 | 5.9231 | 1.1154 | 1.1923 | 9.2692
2026-05-01 | 1Q | 12 | 69 | 13 | 15.5 | 1580731.0498 | 7554937.4859 | 1213485.848 | 1352218.7194 | 11701373.1031 | 11701373.1031 | T |  | 12 | 1 | 5.75 | 1.0833 | 1.2917 | 9.125
2026-05-01 | 2Q | 17 | 82 | 28 | 24 | 2239368.9873 | 8978331.505 | 2613661.8264 | 2093758.0171 | 15925120.3358 | 15925120.3358 | T |  | 12 | 1.4167 | 6.8333 | 2.3333 | 2 | 12.5833
[10 empty] | 158985923.9798 | 158985923.9798
[10 empty] | Total T | 158985923.9798
Total P
158985923.9798

## M.O. ELE
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Capataz | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | 85927.1 | 76955.08 | 65493.07 | 60860.58 | 2024-12-01 |  |  |  | Días | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 87384 | 78375 | 66853 | 61892 | 2025-01-01
[6 empty] | 89383 | 80395 | 68472 | 63382 | 2025-02-01
[6 empty] | 91464 | 82269 | 70296 | 65595 | 2025-03-01
[6 empty] | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 2025-09-01
[6 empty] | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 2025-10-01
[6 empty] | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 2025-11-01
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
[6 empty] | 131727.5875 | 109491.8476 | 93345.0652 | 87239.9174 | 2026-05-01
2025-02-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 1Q | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 329076 | 0 | 0 | 329076 | 329076 | T |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
2025-03-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1204410.3238 | 0 | 0 | 1204410.3238 | 1204410.3238 | T |  | 12 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667
[10 empty] | 1533486.3238 | 329076
[10 empty] | Total T | 329076
Total P
329076

## M.O. PLO
MANO DE OBRA | [12 empty] | T | Trabajado
Costo Real | [12 empty] | P | Presupuesto
|  | Días x Quincena |  |  |  | Capataz | Oficial | 1/2 Oficial | Ayudante | Total | Subtotal |  |  | Personal por día
|  | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | 95889.2 | 86356.18 | 73781.11 | 68935.35 | 2025-08-01 |  |  |  | Días | CPZ | OF | 1/2 Of | Ayu | Tot
[6 empty] | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 2025-09-01
[6 empty] | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 2025-10-01
[6 empty] | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 2025-11-01
[6 empty] | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 2025-12-01
[6 empty] | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 2026-01-01
[6 empty] | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 2026-02-01
[6 empty] | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 2026-03-01
[6 empty] | 128780.8664 | 106995.862 | 91265.8423 | 85242.8119 | 2026-04-01
[6 empty] | 131727.5875 | 109491.8476 | 93345.0652 | 87239.9174 | 2026-05-01
2025-09-01 | 1Q | 0 | 8 |  |  | 0 | 709198.4632 | 0 | 0 | 709198.4632 | 709198.4632 | T |  | 13 | 0 | 0.61538 | 0 | 0 | 0.61538
2025-09-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-01 | 2Q | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177942.1455 | 0 | 0 | 177942.1455 | 177942.1455 | T |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
2025-11-01 | 1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T
2025-11-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T
2025-12-01 | 1Q | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 523583.0988 | 0 | 0 | 523583.0988 | 523583.0988 | T |  | 13 | 0 | 0.42308 | 0 | 0 | 0.42308
2025-12-01 | 2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 1Q | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1663735.0877 | 0 | 0 | 1663735.0877 | 1663735.0877 | T |  | 13 | 0 | 1.3077 | 0 | 0 | 1.3077
2026-01-01 | 2Q | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4501871.4139 | 0 | 0 | 4501871.4139 | 4501871.4139 | T |  | 14 | 0 | 3.2857 | 0 | 0 | 3.2857
2026-02-01 | 1Q | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4178141.435 | 0 | 0 | 4178141.435 | 4178141.435 | T |  | 13 | 0 | 3.2308 | 0 | 0 | 3.2308
2026-02-01 | 2Q | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3680743.6451 | 0 | 0 | 3680743.6451 | 3680743.6451 | T |  | 14 | 0 | 2.6429 | 0 | 0 | 2.6429
2026-03-01 | 1Q | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5917685.8792 | 0 | 0 | 5917685.8792 | 5917685.8792 | T |  | 12 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.8333
2026-03-01 | 2Q | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6019714.9461 | 0 | 0 | 6019714.9461 | 6019714.9461 | T |  | 13 | 0 | 4.5385 | 0 | 0 | 4.5385
2026-04-01 | 1Q | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 5938270.3425 | 0 | 0 | 5938270.3425 | 5938270.3425 | T |  | 13 | 0 | 4.2692 | 0 | 0 | 4.2692
2026-04-01 | 2Q | 0 | 46 | 0 | 4.5 | 0 | 4921809.6533 | 0 | 383592.6536 | 5305402.3069 | 5305402.3069 | T |  | 13 | 0 | 3.5385 | 0 | 0.34615 | 3.8846
2026-05-01 | 1Q | 0 | 41.5 | 0 | 9 | 0 | 4543911.6763 | 0 | 785159.2564 | 5329070.9327 | 5329070.9327 | T |  | 12 | 0 | 3.4583 | 0 | 0.75 | 4.2083
2026-05-01 | 2Q | 0 | 41.5 | 0 | 11 | 0 | 4543911.6763 | 0 | 959639.0912 | 5503550.7675 | 5503550.7675 | T |  | 12 | 0 | 3.4583 | 0 | 0.91667 | 4.375
[10 empty] | 49448910.4642 | 49448910.4642
[10 empty] | Total T | 49448910.4642
Total P
49448910.4642

## Contratistas
SVD 4140
CONTRATISTAS
CELSI VIAL S.A. |  |  | Movimiento de Suelos
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2024-11-01 | Presupuesto Aprobado |  |  | 20625000
2025-04-08 | Certificado # 1 | 4747672.4 | 252327.6
2025-05-13 | Certificado # 2 | 4702289.41 | 297710.59
2025-06-11 | Certificado # 3 | 5362500 | 431516.74
2025-08-05 | Certificado # 4 | 3712500 | 394966.76
2025-08-11 | Certificado # 5 | 2100000 | 223419.61
|  | 20624961.81 | 1599941.3 | 20625000 | 38.19
SERENO DE OBRA |  |  | ALBAMO
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2025-04-09 | Sereno de Obra | 67000
2025-04-22 | Sereno de Obra | 80000
2025-04-22 | Sereno de Obra | 93500
2025-05-07 | Sereno de Obra - Flores Penayo | 200000
440500
SILVIO AGUIRRE |  |  | ELECMO
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2025-06-01 | Presupuesto Aprobado |  |  | 37170000
2025-09-09 | Certif. #1 | 159300 | 4502.48
2025-09-29 | Certif. #2 | 603600 | 21622.94
2025-10-31 | Certif. #3 | 508600 | 33281.42
2025-11-21 | Certif. #4 | 318600 | 20848.33
2025-12-17 | Certif. #5 | 603600 | 48609.74
2025-12-22 | Certif. #6 | 560000 | 45098.5
2026-01-13 | Certif. #7 | 551040 | 62191.33
2026-01-30 | Certif. #8 | 1711160 | 217030.87
2026-03-18 | Certif. #9 | 959500 | 151787.06
2026-04-14 | Certif. #10 | 1194000 | 212504.05
2026-05-16 | Certif. #11 | 1284800 | 276549.61
2026-05-26 | Certif. #12 | 3253000 | 896429.6
Pendiente
|  | 11707200 | 1990455.93 |  | 25462800
EMANUEL PASQUARIELLO |  |  | GESTORIA
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
| Presupuesto Aprobado |  |  | 180000
2025-05-13 | Certif. #1 | 180000
Pendiente
|  | 180000 | 0 |  | 0
FERNANDO AMARILLA |  |  | ELECMO
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
| Presupuesto Aprobado |  |  | 550000
2026-07-16 | Certif. #1 | 550000
Pendiente
|  | 550000 | 0 |  | 0
ELVIO CESPEDES |  |  | Proyectado/Revoque/Yeso/Carp.Monolitico
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2025-11-18 | Presupuesto Aprobado |  |  | 66989647
| Complementario |  |  | 5983400
2026-01-02 | Anticipo - Monolitico y Revoques | 1500000
2026-01-16 | Certif. #1 - Yeso/Revoque | 3700000 | 119676.86
2026-01-30 | Certif. #2 - Yeso/Revoque | 1130000 | 47504.57
2026-02-13 | Yesero-Certif. #3 | 1714900 | 66934.93
2026-03-18 | Yesero-Certif. #4 | 283815.59 | 16189.21
2026-03-27 | Yesero - Certif. 5 | 606764.41 | 36771.68
2026-04-15 | Revoque - Certif. 6 | 1692876
2026-04-15 | Yeso - Certif. 6 | 1743082 | 247611.85
2026-04-15 | 1Q 04/26 | 635942
2026-04-22 | Revoque - Certif. 7 | 2540994.51
2026-04-22 | Yeso - Certif. 7 | 1509774 | 356287.88
2026-04-28 | Revoque - Certif. 8 | 2754781.2
2026-04-28 | Yeso - Certif. 8 | 1016036 | 314073.46
2026-05-06 | Revoque - Certif. 9 | 1240057.8311
2026-05-06 | Yeso - Certif. 9 | 4176351.3038 | 557212.61
2026-05-06 | Complementario - Certif. 9 | 512985.8651
2026-05-06 | 2Q 04/26 | 1005761
2026-05-20 | Revoque - Certif. 10 | 1460732.6705
2026-05-20 | Yeso - Certif. 10 | 1125568.1295 | 279548.03
2026-05-20 | 1Q 05/26 | 1309409
2026-05-27 | Revoque - Certif. 11 | 864000 | 110320.13
2026-06-03 | Revoque - Certif. 12 | 753442.7396
2026-06-03 | Yeso - Certif. 12 | 4909643.2604 | 735658.12
2026-06-03 | 2Q 05/26 | 658492
Pendiente
|  | 32523831.51 | 2041811.08 |  | 40449215.49
MARCELO FABIAN SILVA |  |  | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2026-11-10 | Presupuesto Aprobado |  |  | 18570000
2026-01-28 | AACC Silva Marcelo Cert#1 SVD | 4235000
2026-03-18 | AACC Silva Marcelo Cert#2 SVD | 1464000
2026-04-14 | AACC Silva Marcelo Cert#3 SVD | 4233000
2026-04-28 | AACC Silva Marcelo Cert#4 SVD | 807000
Pendiente
|  | 10739000 | 0 |  | 7831000
EZEQUIEL MENDOZA |  |  | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2025-10-28 | Presupuesto Aprobado |  |  | 4200000
2026-03-13 | Anticipo | 480000
Pendiente
|  | 480000 | 0 |  | 3720000
MARCELO SCHULZE |  |  | HORMIGON ALISADO - Revestimiento
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto
2026-03-26 | Presupuesto Aprobado |  |  | 4361700
2026-04-07 | Adelanto - Cert #1 | 534400
2026-04-17 | Certif. #2 | 1500000
2026-04-20 | 1Q 04/26 | 165005
2026-04-20 | 2Q 04/26 | 84782
2026-04-20 | Certif. #3 | 1727513
2026-05-20 | Certif. #4 | 320640
2026-05-21 | Saldo | 29360
Pendiente
|  | 4361700 | 0 |  | 0
MANSILLA DERQUI |  |  | CALEFACCION PISO RADIANTE
Fecha | Observacion | Pagos | CAC | Presupuesto |  | MAT | MO
2026-03-13 | Presupuesto Aprobado |  |  | 40300000 |  | 84.37% | 15.63%
2026-03-13 | Anticipo - Fact. 6-6667 | 17000000
Pendiente
|  | 17000000 | 0 |  | 23300000

## Pto. Vta.
[11 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[10 empty] | cotiz oct24 | 1005 | 1170
2024-12-02
OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140
|  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [11 empty] | CERTIFICACION ESTIMADA
|  | Descripción | U | Cant | Punit MO | Subt MO | P unit nmat | Subt mat | Subt | P unit | Subtotal |  |  | MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | %
PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON
| 1 | TAREAS PRELIMINARES | [9 empty] | 24784163 | 0
| 1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
| 1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | [5 empty] | 379588 | 1138764 |  |  |  | 40% |  |  | 40% |  | 20% | [10 empty] | 100%
| 1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
| 1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | [5 empty] | 141220 | 1553420 |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
| 1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | [5 empty] | 7548771 | 7548771 |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
| 1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | [5 empty] | 392028 | 1176084 |  |  |  | 40% | 30% | 30% | [13 empty] | 100%
| 1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | [5 empty] | 1731320 | 1731320 |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
| 1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | [5 empty] | 1405632 | 1405632 |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
| 1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | [5 empty] | 426487 | 426487 |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
| 1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | [5 empty] | 9803685 | 9803685 |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [9 empty] | 42017464 | 0
| 2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | [5 empty] | 33090 | 41891940 |  |  |  | 20% | 40% | 40% | [13 empty] | 100%
| 2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
| 2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | [5 empty] | 62762 | 125524 | [5 empty] | 100% | [13 empty] | 100%
| 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | [9 empty] | 277149875 | 24079092
| 3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | [5 empty] | 314478 | 11006730 |  |  |  |  | 50% | 50% | [13 empty] | 100%
| 3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | [5 empty] | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  |  | 20% | 50% | 30% | [13 empty] | 100%
| 3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | [5 empty] | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  |  | 20% | 50% | 30% | [13 empty] | 100%
| 3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | [5 empty] | 214461.7181 | 38388647.5416 | [5 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100%
| 3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | [5 empty] | 462731.6532 | 4627316.5315 | [7 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
| 3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | [5 empty] | 317280.6137 | 56158668.6312 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | [5 empty] | 789050.4368 | 51288278.3908 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | [5 empty] | 917117.8186 | 11005413.8227 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | [5 empty] | 536061.6046 | 15009724.9298 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | [5 empty] | 473858.9702 | 25588384.3882 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | [5 empty] | 497587.7738 | 5473465.5122 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | [5 empty] | 536061.6046 | 1608184.8139 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | [5 empty] | 31137 | 7472880 |  |  |  |  | 50% | 50% | [13 empty] | 100%
| 3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | [5 empty] | 11089161 | 11089161 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | [5 empty] | 155217 | 2173038 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
| 3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | [5 empty] | 69129 | 276516 |  |  |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  | 30% | [8 empty] | 100%
| 3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | [5 empty] | 24580 | 2285940 | [7 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
| 24 | AYUDA DE GREMIOS | [9 empty] | 34134166 | 1200000
| 24.01 | Sereno | mes | 8 | [5 empty] | 753138 | 6025104 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 100%
| 24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | [5 empty] | 1944871 | 7779484 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | 100%
| 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | [5 empty] | 188533 | 1508264 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 100%
| 24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | [5 empty] | 4606562 | 4606562 | [7 empty] | 50% |  |  | 50% | [8 empty] | 100%
| 24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | [5 empty] | 696152 | 5569216 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 100%
| 24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | [5 empty] | 452333 | 3618664 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 100%
| 24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
| 24.08 | Fletes | mes | 8 | [5 empty] | 314221 | 2513768 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 100%
| 24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
| 24.1 | Volquetes | mes | 8 | [5 empty] | 314138 | 2513104 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 100%
| 25 | JEFATURA DE OBRA | [9 empty] | 43220384 | 0
| 25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | [5 empty] | 4774106 | 38192848 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 100%
| 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | [5 empty] | 628442 | 5027536 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 100%
|  | SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) | [8 empty] | 421306052 | 421306052 |  | 0 | 48579081.2876 | 53374709.3191 | 65844445.6023 | 65594627.2686 | 52156449.2293 | 45370649.6977 | 43999926.8977 | 46386162.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES
| 4 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 54302889.68 | 0
Albañilería | 4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | [5 empty] | 18993 | 15555267 |  | 15110.8546 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
Albañilería | 4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | [5 empty] | 25172 | 15405264 |  | 18992.5698 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
Albañilería | 4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | [5 empty] | 21109 | 13425324 | [9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
Albañilería | 4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | [5 empty] | 15092 | 2942940 | [9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
Albañilería | 4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | [5 empty] | 67420 | 2026240.68 | [9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
Albañilería | 4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | [5 empty] | 54908 | 1317792 | [9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
Albañilería | 4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | [5 empty] | 30989 | 2510109 | [9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
Albañilería | 4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | [5 empty] | 1119953 | 1119953 | [9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
| 5 | AISLACIONES | [9 empty] | 35966419 | 0
Albañilería | 5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | [5 empty] | 21800 | 3031290 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | [5 empty] | 5376 | 1612800 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | [5 empty] | 5376 | 258048 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | [5 empty] | 4403 | 1153586 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | [5 empty] | 3578 | 1824780 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | [5 empty] | 21800 | 11118000 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | [5 empty] | 16967915 | 16967915 | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
| 6 | CUBIERTAS | [9 empty] | 2433900 | 0
Albañilería | 6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | [5 empty] | 40565 | 2433900 | [15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
| 7 | REVOQUES | [9 empty] | 136390555.2986 | 0
Albañilería | 7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | [5 empty] | 16571 | 11239313.892 | [13 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
Albañilería | 7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | [5 empty] | 22183 | 19434109.2596 | [13 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
Albañilería | 7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | [5 empty] | 10806 | 1966692 | [13 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
Albañilería | 7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | [5 empty] | 26530 | 26419929.683 | [13 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
Albañilería | 7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | [5 empty] | 22566 | 56751165.702 | [13 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
Albañilería | 7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | [5 empty] | 12771 | 6511932.9 | [13 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
Albañilería | 7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | [5 empty] | 14947 | 2959506 | [13 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
Albañilería | 7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | [5 empty] | 16571 | 11107905.862 | [13 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
| 8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [9 empty] | 44788107 | 0
Albañilería | 8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | [5 empty] | 31920 | 3319680 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | [5 empty] | 37268 | 1788864 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | [5 empty] | 32410 | 7616350 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | [5 empty] | 19006 | 16687268 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | [5 empty] | 12439 | 7015596 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | [5 empty] | 12439 | 5448282 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | [5 empty] | 2426924 | 2426924 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Albañilería | 8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | [5 empty] | 485143 | 485143 | [12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
| 9 | ESCALERAS | [9 empty] | 5769056.6 | 0
Albañilería | 9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | [5 empty] | 2024643 | 2024643 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
Albañilería | 9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | [5 empty] | 18814 | 2295308 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
Albañilería | 9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | [5 empty] | 5376 | 833280 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
Albañilería | 9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | [5 empty] | 19738 | 615825.6 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
| 10 | VENTILACIONES | [9 empty] | 4669278 | 0
Albañilería | 10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Albañilería | 10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | [5 empty] | 2199545 | 2199545 | [11 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
Albañilería | 10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Albañilería | 10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | [5 empty] | 352819 | 2469733 | [16 empty] | 100% |  |  | 100%
| 11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [9 empty] | 48040802 | 0
Revestimiento | 11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | [5 empty] | 21948 | 658440 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | [5 empty] | 21948 | 4060380 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | [5 empty] | 21948 | 20675016 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | [5 empty] | 25799 | 2837890 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | [5 empty] | 16080 | 2058240 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | [5 empty] | 21948 | 1053504 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | [5 empty] | 73882 | 16697332 | [17 empty] | 100% |  | 100%
| 12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [9 empty] | 11022518 | 0
Revestimiento | 12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | [5 empty] | 7422 | 5781738 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Revestimiento | 12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | [5 empty] | 5376 | 833280 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Revestimiento | 12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | [5 empty] | 7052 | 260924 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Revestimiento | 12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | [5 empty] | 7052 | 3053516 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Revestimiento | 12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | [5 empty] | 7052 | 1093060 | [16 empty] | 50% | 50%
| 13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [9 empty] | 19433086.481 | 0
Revestimiento | 13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | [5 empty] | 25799 | 13183289 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | [5 empty] | 25799 | 1031960 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | [5 empty] | 29881 | 4410465.481 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Revestimiento | 13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | [5 empty] | 19692 | 807372 | [15 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
| 14 | CIELORRASOS | [9 empty] | 50296168.9599 | 0
Durlock | 14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | [5 empty] | 29270 | 9802967.904 | [15 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
Durlock | 14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | [5 empty] | 33967 | 9524051.2871 | [15 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
Durlock | 14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | [5 empty] | 29270 | 1779616 | [15 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
Durlock | 14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | [5 empty] | 7873 | 8332625.74 | [15 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
Albañilería | 14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | [5 empty] | 23364 | 11778311.0808 | [15 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
Albañilería | 14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | [5 empty] | 12771 | 7100548.29 | [15 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
Albañilería | 14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | [5 empty] | 4610 | 1978048.658 | [15 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
| 15 | PINTURA | [9 empty] | 0 | 0
Pintura | 15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Pintura | 15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Pintura | 15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Pintura | 15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Pintura | 15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Pintura | 15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Pintura | 15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Pintura | 15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Pintura | 15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
| 16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE | [9 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
| 17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [9 empty] | 7258243 | 0
Albañilería | 17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | [5 empty] | 64232 | 3018904 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Albañilería | 17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | [5 empty] | 64232 | 1477336 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Albañilería | 17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | [5 empty] | 41296 | 2106096 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Albañilería | 17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | [5 empty] | 93701 | 655907 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
| 18 | INSTALACION ELECTRICA | [9 empty] | 99277732 | 0
Eléctrico | 18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | [5 empty] | 59948 | 23499616 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | [5 empty] | 59948 | 1139012 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | [5 empty] | 57445 | 20048305 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | [5 empty] | 64480 | 2256800 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | [5 empty] | 57445 | 919120 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | [5 empty] | 57445 | 919120 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | [5 empty] | 43213 | 1987798 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | [5 empty] | 43213 | 734621 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | [5 empty] | 43213 | 475343 | [7 empty] | 4% | 6% | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 100%
Eléctrico | 18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | [5 empty] | 2365100 | 2365100 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | [5 empty] | 1112140 | 1112140 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | [5 empty] | 669004 | 669004 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | [5 empty] | 970259 | 970259 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | [5 empty] | 507898 | 507898 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | [5 empty] | 507898 | 3555286 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | [5 empty] | 595498 | 5359482 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | [5 empty] | 9502264 | 9502264 | [12 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | [5 empty] | 1878534 | 1878534 | [12 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | [5 empty] | 1878534 | 1878534 | [12 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
Eléctrico | 18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | [5 empty] | 14235 | 469755 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | [5 empty] | 9276 | 1391400 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | [5 empty] | 9276 | 148416 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | [5 empty] | 9276 | 3237324 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | [5 empty] | 22326 | 602802 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | [5 empty] | 14235 | 227760 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | [5 empty] | 14235 | 1950195 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | [5 empty] | 14235 | 14235 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | [5 empty] | 9332982 | 9332982 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | [5 empty] | 1998778 | 1998778 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Eléctrico | 18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | [5 empty] | 125849 | 125849 | [14 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
| 19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
|  | INSTALACION CLOACAL | [9 empty] | 21161055 | 0
Sanitaria | 19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | [5 empty] | 7236758 | 7236758 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
Sanitaria | 19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | [5 empty] | 1001516 | 1001516 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
Sanitaria | 19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | [5 empty] | 8787491 | 8787491 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
Sanitaria | 19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | [5 empty] | 4135290 | 4135290 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  | INSTALACION PLUVIAL | [9 empty] | 6551951 | 0
Sanitaria | 19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | [5 empty] | 2675380 | 2675380 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
Sanitaria | 19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | [5 empty] | 3057577 | 3057577 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
Sanitaria | 19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | [5 empty] | 818994 | 818994 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [9 empty] | 37004103 | 0
Sanitaria | 19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | [5 empty] | 3750416 | 3750416 | [12 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
Sanitaria | 19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | [5 empty] | 7500832 | 7500832 | [12 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
Sanitaria | 19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | [5 empty] | 1750194 | 1750194 | [12 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
Sanitaria | 19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | [5 empty] | 14001552 | 14001552 | [11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
Sanitaria | 19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | [5 empty] | 10001109 | 10001109 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [9 empty] | 2047485 | 0
Sanitaria | 19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | [5 empty] | 2047485 | 2047485 | [11 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  | INSTALACION CALEFACCION | [9 empty] | 32512648 | 5481335
Sanitaria | 19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | [5 empty] | 15888634 | 15888634 | [11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
Sanitaria | 19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | [5 empty] | 6190377 | 6190377 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
Sanitaria | 19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | [5 empty] | 4952302 | 4952302 | [16 empty] | 100% |  |  | 100%
Sanitaria | 19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | [5 empty] | 5481335 | 5481335 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | INSTALACION DE INCENDIO | [9 empty] | 5206701 | 0
Sanitaria | 19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | [5 empty] | 5206701 | 5206701 | [12 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  | INSTALACION DE GAS | [9 empty] | 20260948 | 0
Sanitaria | 19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | [5 empty] | 16584566 | 16584566 | [12 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
Sanitaria | 19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | [5 empty] | 3676382 | 3676382 | [12 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
| 20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [9 empty] | 35197776 | 0
Termomecánica | 20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | [5 empty] | 740165 | 26645940 | [11 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
Termomecánica | 20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | [5 empty] | 237551 | 8551836 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
| 21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [9 empty] | 0 | 0
Albañilería | 21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
| 22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [9 empty] | 2671152 | 0
Eléctrico | 22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | [5 empty] | 80944 | 1295104 | [17 empty] | 100% |  | 100%
Eléctrico | 22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | [5 empty] | 80944 | 1376048 | [17 empty] | 100% |  | 100%
| 23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [9 empty] | 4668180 | 0
Albañilería | 23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | [5 empty] | 446402 | 3124814 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
Albañilería | 23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | [5 empty] | 672060 | 672060 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Albañilería | 23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | [5 empty] | 871306 | 871306 | [16 empty] | 50% | 50% |  | 100%
| 24 | AYUDA DE GREMIOS | [9 empty] | 17511090 | 1200000
Albañilería | 24.01 | Sereno | mes | 6 | [5 empty] | 753138 | 4518828 | [11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
Seguridad e Higiene | 24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | [6 empty] | 1944871 | 0 | [19 empty] | 0%
Seguridad e Higiene | 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | [5 empty] | 188533 | 1131198 | [11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
Albañilería | 24.04 | Protecciones y defensas | gl | [6 empty] | 4606562 | 0 | [19 empty] | 0%
Albañilería | 24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | [5 empty] | 696152 | 4176912 | [11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
Albañilería | 24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | [5 empty] | 452333 | 2713998 | [11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
Albañilería | 24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Movilidad | 24.08 | Fletes | mes | 6 | [5 empty] | 314221 | 1885326 | [11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
Equipos | 24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0%
Albañilería | 24.1 | Volquetes | mes | 6 | [5 empty] | 314138 | 1884828 | [11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
Gastos Generales Obra | 24.1 | Volquetes | mes | 6 | [5 empty] | 200000 | 1200000
| 25 | JEFATURA DE OBRA | [9 empty] | 32415288 | 0
Supervisión de Obra | 25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | [5 empty] | 4774106 | 28644636 | [11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
Movilidad | 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | [5 empty] | 628442 | 3770652 | [11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
|  | SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) | [8 empty] | 736857133.0195 | 736857133.0195 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079189.4 | 3118784.1 | 33662421.52 | 26741542.12 | 56969530.32 | 101834597.82 | 106910029.2247 | 117336225.9493 | 96567635.9128 | 105550343.5724 | 84886833.0804 | 0
[14 empty] | CASHFLOW | [18 empty] | Anticipo | Saldo |  | Anticipo | Saldo
|  | PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [9 empty] | 421306052 | 36.38% | 84261210.4 | 38863265.0301 | 42699767.4552 | 52675556.4818 | 52475701.8149 | 41725159.3834 | 36296519.7582 | 35199941.5182 | 37108930.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 421306052 | 20% | 80% | 1 | 84261210.4 | 337044841.6 | 421306052
|  | PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [9 empty] | 736857133.0195 | 63.62% |  |  |  |  | 294742853.2078 | 1247513.64 | 1871270.46 | 20197452.912 | 16044925.272 | 34181718.192 | 61100758.692 | 64146017.5348 | 70401735.5696 | 57940581.5477 | 63330206.1434 | 50932099.8482 | 0 |  | 736137133.0195 | 40% | 60% | 2 | 294454853.2078 | 441682279.8117 | 736137133.0195
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS (sin IVA) | [9 empty] | 1158163185.0195 |  | 84261210.4 | 38863265.0301 | 42699767.4552 | 52675556.4818 | 347218555.0227 | 42972673.0234 | 38167790.2182 | 55397394.4302 | 53153855.4302 | 34181718.192 | 61100758.692 | 64146017.5348 | 70401735.5696 | 57940581.5477 | 63330206.1434 | 50932099.8482 | 0 |  | 1157443185.0195 | [5 empty] | 1157443185.0195
|  | Presupuesto base sep24 | [11 empty] | 84261210.4 | 123124475.4301 | 165824242.8853 | 218499799.3672 | 565718354.3898 | 608691027.4132 | 646858817.6314 | 702256212.0616 | 755410067.4918 | 789591785.6838 | 850692544.3758 | 914838561.9106 | 985240297.4802 | 1043180879.0279 | 1106511085.1713 | 1157443185.0195 | 1157443185.0195
[14 empty] | 7.275% | 3.356% | 3.687% | 4.548% | 29.98% | 3.71% | 3.296% | 4.783% | 4.589% | 2.951% | 5.276% | 5.539% | 6.079% | 5.003% | 5.468% | 4.398% | 0%
[14 empty] | 7.275% | 10.63% | 14.32% | 18.87% | 48.85% | 52.56% | 55.85% | 60.64% | 65.22% | 68.18% | 73.45% | 78.99% | 85.07% | 90.07% | 95.54% | 99.94% | 99.94%

## Pto. Costos
[7 empty] | DÓLAR BNA |  | DÓLAR MEP
[5 empty] | cotiz oct24 |  | 1005 |  | 1170
2024-12-02
OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140
|  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [14 empty] | CERTIFICACION ESTIMADA
Rubro |  | Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal | P unit | Subtotal | P unit | Subtotal | Subtotal | [5 empty] | MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | %
|  | PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON |  |  | Materiales |  | Mano de Obra |  | Equipos |  | General
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  | 4929340.2197 |  | 14632110.4931 |  | 157296.2415 | 19561450.7128 | 19718746.9543 | 0
Preliminares | 1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [17 empty] | 0%
Agrimensura | 1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 41666.6667 | 125000 | 255876.937 | 767630.811 | 4463.1541 | 13389.4622 | 892630.811 |  |  | 906020.2731 | 1138764 | 1.2569 | [17 empty] | 0%
Preliminares | 1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [17 empty] | 0%
Preliminares | 1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 79773.1827 | 877505.0099 | 30923.3741 | 340157.1146 | 1660.4484 | 18264.9319 | 1217662.1245 |  |  | 1235927.0564 | 1553420 | 1.2569 | [17 empty] | 0%
Preliminares | 1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 2400856.6974 | 2400856.6974 | 3516332.5021 | 3516332.5021 | 88757.838 | 88757.838 | 5917189.1995 |  |  | 6005947.0374 | 7548771 | 1.2569 | [17 empty] | 0%
Gastos Generales Obra | 1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 0 | 0 | 311904.5905 | 935713.7715 | 0 | 0 | 935713.7715 |  |  | 935713.7715 | 1176084 | 1.2569 | [17 empty] | 0%
Preliminares | 1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 845578.5124 | 845578.5124 | 511535.5641 | 511535.5641 | 20356.7111 | 20356.7111 | 1357114.0765 |  |  | 1377470.7877 | 1731320 | 1.2569 | [17 empty] | 0%
Preliminares | 1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 680400 | 680400 | 421419.8896 | 421419.8896 | 16527.2983 | 16527.2983 | 1101819.8896 |  |  | 1118347.1879 | 1405632 | 1.2569 | [17 empty] | 0%
Gastos Generales Obra | 1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 0 | 339320.8402 | 339320.8402 | 0 | 0 | 339320.8402 |  |  | 339320.8402 | 426487 | 1.2569 | [17 empty] | 0%
Depresion de napas | 1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 0 | 0 | 7800000 | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 |  |  | 7800000 | 9803685 | 1.2569 | [17 empty] | 0%
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  | 0 |  | 33281247.4453 |  | 148304.6846 | 33281247.4453 | 33429552.1299 | 0
Excavación y Mov. de Suelos | 2.01.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 0 | 0 | 18400 | 23294400 | 117.1443 | 148304.6846 | 23294400 |  |  | 23442704.6846 | 41891940 | 1.787 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 2.01.02 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 0 | 0 | 7809.62 | 9886978.9709 | 0 | 0 | 9886978.9709 |  |  | 9886978.9709 | 0 | 0
Excavación y Mov. de Suelos | 2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 125524 | #DIV/0! | [17 empty] | 0%
Hormigón | 2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 0 | 0 | 49934.2372 | 99868.4745 | 0 | 0 | 99868.4745 |  |  | 99868.4745 | 0 | 0 | [17 empty] | 0%
| 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  | 39767922.3381 |  | 150028385.8716 |  | 11551279.305 | 201347587.5147 | 201347587.5147 | 0 | 201347587.5147 | 11006730 | 0.054665
Hormigón | 3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 196572.8571 | 6880050 | 49934.2372 | 1747698.3029 | 3697.6064 | 129416.2245 | 8757164.5275 |  |  | 8757164.5275 | 19316360 | 2.2058 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 70843.4457 | 2833737.8286 | 307690.1924 | 12307607.6966 | 5678.0046 | 227120.1829 | 15368465.7081 |  |  | 15368465.7081 | 11039924 | 0.71835 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 55068.8217 | 1541927.0089 | 253994.1428 | 7111835.9992 | 4635.9445 | 129806.4451 | 8783569.4532 |  |  | 8783569.4532 | 34582263 | 3.9372 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 2471.4098 | 442382.3505 | 148967.5648 | 26665194.0938 | 2271.5846 | 406613.6467 | 27514190.091 |  |  | 27514190.091 | 4168500 | 0.1515 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 40150.0054 | 401500.0537 | 286602.4267 | 2866024.2666 | 4901.2865 | 49012.8648 | 3316537.1851 |  |  | 3316537.1851 | 50590317 | 15.254 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 32975.5014 | 5836663.7546 | 191068.2844 | 33819086.3461 | 3360.6568 | 594836.2515 | 40250586.3522 |  |  | 40250586.3522 | 46202845 | 1.1479 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 94228.9581 | 6124882.2787 | 462949.2903 | 30091703.8685 | 8357.6737 | 543248.7922 | 36759834.9394 |  |  | 36759834.9394 | 9914184 | 0.2697 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 92072.3166 | 1104867.7987 | 555539.1483 | 6666469.7801 | 9714.172 | 116570.0637 | 7887907.6424 |  |  | 7887907.6424 | 13521452 | 1.7142 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 70843.4457 | 1983616.48 | 307690.1924 | 8615325.3876 | 5678.0046 | 158984.128 | 10757925.9956 |  |  | 10757925.9956 | 23051196 | 2.1427 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 60951.3787 | 3291374.4506 | 273658.45 | 14777556.2996 | 5019.1474 | 271033.9613 | 18339964.7115 |  |  | 18339964.7115 | 4930750 | 0.26885 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 68185.041 | 750035.4513 | 283180.3155 | 3114983.471 | 5270.4803 | 57975.2838 | 3922994.2062 |  |  | 3922994.2062 | 1448727 | 0.36929 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 70843.4457 | 212530.3371 | 307690.1924 | 923070.5772 | 5678.0046 | 17034.0137 | 1152634.9281 |  |  | 1152634.9281 | 7472880 | 6.4833 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 24772.7273 | 5945454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945454.5455 |  |  | 5945454.5455 | 11089161 | 1.8651 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822750 | 8822750 | 8822750 |  |  | 8822750 | 2173038 | 0.2463 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 123492.8571 | 1728900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728900 |  |  | 1728900 | 276516 | 0.15994 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 55000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 |  |  | 220000 | 2285940 | 10.3906 | [17 empty] | 0%
Hormigón | 3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 5053.7634 | 470000 | 14213.2235 | 1321829.7821 | 289.0048 | 26877.4467 | 1818707.2288 |  |  | 1818707.2288 | 0 | 0 | [17 empty] | 0%
| 24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  | 4588097.2693 |  | 22407491.2173 |  | 162193.8363 | 27157782.3229 | 27157782.3229 | 0 | 27157782.3229 | 15555267 | 0.57277
Albañilería | 24.01 | Sereno | mes | 8 | 0 | 0 | 599210.8467 | 4793686.7738 | 0 | 0 | 4793686.7738 |  |  | 4793686.7738 | 15405264 | 3.2137 | [17 empty] | 0%
Seguridad e Higiene | 24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 0 | 0 | 1547376.3492 | 6189505.3968 | 0 | 0 | 6189505.3968 |  |  | 6189505.3968 | 13425324 | 2.169 | [17 empty] | 0%
Seguridad e Higiene | 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 0 | 0 | 150000 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 |  |  | 1200000 | 2942940 | 2.4524 | [17 empty] | 0%
Albañilería | 24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2388097.2693 | 2388097.2693 | 1222808.0772 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 54163.5802 | 3665068.9267 |  |  | 3665068.9267 | 2026240.68 | 0.55285 | [17 empty] | 0%
Albañilería | 24.05 | Ayuda de Gremios | mes | 8 | 50000 | 400000 | 495686.1683 | 3965489.3462 | 8185.2925 | 65482.3402 | 4430971.6864 |  |  | 4430971.6864 | 1317792 | 0.2974 | [17 empty] | 0%
Albañilería | 24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 25000 | 200000 | 329565.9657 | 2636527.7256 | 5318.4895 | 42547.9159 | 2879075.6414 |  |  | 2879075.6414 | 2510109 | 0.87185 | [17 empty] | 0%
Albañilería | 24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1119953 | #DIV/0! | [17 empty] | 0%
Movilidad | 24.08 | Fletes | mes | 8 | 0 | 0 | 250000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 |  |  | 2000000 | 0 | 0 | [17 empty] | 0%
Equipos | 24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3031290 | #DIV/0! | [17 empty] | 0%
Albañilería | 24.10.01 | Volquetes | mes | 8 | 0 | 0 | 49934.2372 | 399473.8978 | 0 | 0 | 399473.8978 |  |  | 399473.8978 | 1612800 | 4.0373
Gastos Generales Obra | 24.10.02 | Volquetes | mes | 8 | 200000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 |  |  | 1600000 | 258048 | 0.16128 | [17 empty] | 0%
| 25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  | 0 |  | 34386964.656 |  | 0 | 34386964.656 | 34386964.656 | 0 | 34386964.656 | 1153586 | 0.033547
Supervisión de Obra | 25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 0 | 0 | 3798370.582 | 30386964.656 | 0 | 0 | 30386964.656 |  |  | 30386964.656 | 1824780 | 0.060051 | [17 empty] | 0%
Movilidad | 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 0 | 0 | 500000 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 |  |  | 4000000 | 11118000 | 2.7795 | [17 empty] | 0%
|  | SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 49285359.8271 |  | 254736199.6834 |  | 12019074.0673 |  | 316040633.5778 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199783155.6551
16006083.0899
PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES
| 4 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 21811265.1781 |  | 20806522.0128 |  | 586184.042 | 43203971.2329 | 43203971.2329 | 0
Albañilería | 4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 6545.2009 | 5360519.5686 | 8336.4857 | 6827581.7857 | 229.168 | 187688.5627 | 12375789.9171 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 11461.5655 | 7014478.0853 | 8336.4857 | 5101929.2465 | 229.168 | 140250.7941 | 12256658.1259 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 8229.0499 | 5233675.7587 | 8336.4857 | 5302004.9032 | 229.168 | 145750.8253 | 10681431.4871 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 5807.159 | 1132395.999 | 5954.6326 | 1161153.3649 | 245.5371 | 47879.7354 | 2341429.0993 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 17421.4769 | 523585.067 | 35727.7958 | 1073763.1763 | 491.0742 | 14758.7443 | 1612106.9876 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 28704.0999 | 688898.3983 | 14682.2251 | 352373.4036 | 298.9147 | 7173.9537 | 1048445.7556 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 17364.1278 | 1406494.353 | 6926.499 | 561046.4166 | 364.3594 | 29513.1115 | 1997053.8811 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 451217.9481 | 451217.9481 | 426669.716 | 426669.716 | 13168.315 | 13168.315 | 891055.9791 | [22 empty] | 0%
| 5 | AISLACIONES |  |  |  | 8197853.9216 |  | 20348685.2609 |  | 68057.349 | 28614596.5315 | 28614596.5315 | 0
Albañilería | 5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 9809.5604 | 1364019.3742 | 7502.8371 | 1043269.5025 | 31.3373 | 4357.4578 | 2411646.3345 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 758.1074 | 227432.2149 | 3395.9551 | 1018786.5334 | 122.7686 | 36830.5657 | 1283049.314 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 758.1074 | 36389.1544 | 3395.9551 | 163005.8453 | 122.7686 | 5892.8905 | 205287.8902 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 3502.8 | 917733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917733.6 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 1273.3407 | 649403.7721 | 1563.0911 | 797176.4448 | 9.7929 | 4994.3893 | 1451574.6061 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 9809.5604 | 5002875.8061 | 7502.8371 | 3826446.9349 | 31.3373 | 15982.0457 | 8845304.7867 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 0 | 0 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | [22 empty] | 0%
| 6 | CUBIERTAS |  |  |  | 836363.6364 |  | 259794.24 |  | 840260.55 | 1936418.4263 | 1936418.4263 | 0
Albañilería | 6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 13939.3939 | 836363.6364 | 4329.904 | 259794.24 | 14004.3425 | 840260.55 | 1936418.4263 | [22 empty] | 0%
| 7 | REVOQUES |  |  |  | 24088944.7043 |  | 82777152.053 |  | 1645089.2152 | 108511185.9725 | 108511185.9725 | 0
Albañilería | 7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 3747.8693 | 2541999.8641 | 9136.834 | 6197075.9084 | 298.9147 | 202739.5175 | 8941815.2899 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 3747.8693 | 3283437.8539 | 13134.1988 | 11506624.6635 | 766.4103 | 671437.6508 | 15461500.1683 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 0 | 0 | 8597.4065 | 1564727.9857 | 0 | 0 | 1564727.9857 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 2606.0756 | 2595263.246 | 17928.3837 | 17854000.666 | 572.9199 | 570542.9232 | 21019806.8352 | [22 empty] | 0%
Durlock | 7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 5135.3399 | 12914850.88 | 12817.9515 | 32235827.8523 | 0 | 0 | 45150678.7323 | [22 empty] | 0%
Durlock | 7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 0 | 0 | 10160.5713 | 5180875.3241 | 0 | 0 | 5180875.3241 | [22 empty] | 0%
Durlock | 7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 1217.7455 | 241113.6 | 10673.7315 | 2113398.8379 | 0 | 0 | 2354512.4379 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 3747.8693 | 2512279.2603 | 9136.834 | 6124620.815 | 298.9147 | 200369.1237 | 8837269.199 | [22 empty] | 0%
| 8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  | 14542452.0249 |  | 20578782.6595 |  | 511992.5398 | 35633227.2241 | 35633227.2241 | 0
Albañilería | 8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 9763.519 | 1015405.9792 | 15181.2891 | 1578854.0619 | 451.3443 | 46939.8064 | 2641199.8475 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 13518.0254 | 648865.218 | 15681.2891 | 752701.8747 | 451.3443 | 21664.526 | 1423231.6187 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 11716.2228 | 2753312.3666 | 13663.1602 | 3210842.6355 | 406.2099 | 95459.3179 | 6059614.32 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 6431.8162 | 5647134.5851 | 8572.2517 | 7526436.9583 | 116.9026 | 102640.4658 | 13276212.0091 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 3180.0905 | 1793571.0646 | 6505.5637 | 3669137.9072 | 210.6273 | 118793.8178 | 5581502.7896 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 3180.0905 | 1392879.6565 | 6505.5637 | 2849436.8854 | 210.6273 | 92254.7734 | 4334571.3153 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 1076227.6597 | 1076227.6597 | 826143.6138 | 826143.6138 | 28535.5691 | 28535.5691 | 1930906.8426 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 215055.4952 | 215055.4952 | 165228.7228 | 165228.7228 | 5704.2633 | 5704.2633 | 385988.4813 | [22 empty] | 0%
| 9 | ESCALERAS |  |  |  | 840647.731 |  | 3740931.7396 |  | 78094.6224 | 4659674.0929 | 4659674.0929 | 0
Albañilería | 9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 203505.442 | 203505.442 | 1383533.8264 | 1383533.8264 | 23805.589 | 23805.589 | 1610844.8574 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 2447.0972 | 298545.8595 | 12299.733 | 1500567.4254 | 221.2025 | 26986.6993 | 1826099.9842 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 758.1074 | 117506.6444 | 3395.9551 | 526373.0423 | 122.7686 | 19029.1256 | 662908.8122 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 7086.2111 | 221089.7851 | 10591.5848 | 330457.4455 | 265.1669 | 8273.2085 | 559820.4391 | [22 empty] | 0%
| 10 | VENTILACIONES |  |  |  | 2275272.1322 |  | 1439691.36 |  | 0 | 3714963.4922 | 3714963.4922 | 0
Albañilería | 10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 700000 | 700000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 1750000 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 225038.876 | 1575272.1322 | 55670.1943 | 389691.36 | 0 | 0 | 1964963.4922 | [22 empty] | 0%
| 11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  | 20051426.1301 |  | 17642579.0768 |  | 527914.0225 | 38221919.2294 | 38221919.2294 | 0
Revestimiento | 11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 7250.1087 | 217503.2596 | 9992.0862 | 299762.5846 | 219.8981 | 6596.9439 | 523862.7881 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 7250.1087 | 1341270.1009 | 9992.0862 | 1848535.9384 | 219.8981 | 40681.1538 | 3230487.193 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 7250.1087 | 6829602.3515 | 9992.0862 | 9412545.1564 | 219.8981 | 207144.0371 | 16449291.545 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 7250.1087 | 797511.9519 | 12989.712 | 1428868.3199 | 285.8676 | 31445.4324 | 2257825.7042 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 3816.1086 | 488461.9069 | 8702.6232 | 1113935.77 | 274.7313 | 35165.6075 | 1637563.2845 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 7250.1087 | 348005.2154 | 9992.0862 | 479620.1354 | 219.8981 | 10555.1102 | 838180.4609 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 44376.4219 | 10029071.344 | 13536.7751 | 3059311.1721 | 868.698 | 196325.7377 | 13284708.2538 | [22 empty] | 0%
| 12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  | 3298400.7316 |  | 5324090.9879 |  | 146557.9119 | 8769049.6314 | 8769049.6314 | 0
Revestimiento | 12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 3132.2314 | 2440008.2645 | 2684.8882 | 2091527.9458 | 87.2568 | 67973.0432 | 4599509.2534 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 758.1074 | 117506.6444 | 3395.9551 | 526373.0423 | 122.7686 | 19029.1256 | 662908.8122 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 1185.4173 | 43860.4407 | 4329.904 | 160206.448 | 95.2892 | 3525.7 | 207592.5887 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 1185.4173 | 513285.698 | 4329.904 | 1874848.4319 | 95.2892 | 41260.2188 | 2429394.3487 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 1185.4173 | 183739.684 | 4329.904 | 671135.12 | 95.2892 | 14769.8243 | 869644.6283
| 13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  | 5707277.7835 |  | 9553949.4126 |  | 199707.3682 | 15460934.5643 | 15460934.5643 | 0
Revestimiento | 13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 7250.1087 | 3704805.5219 | 12989.712 | 6637742.8316 | 285.8676 | 146078.3268 | 10488626.6803 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 7250.1087 | 290004.3461 | 12989.712 | 519588.48 | 285.8676 | 11434.7027 | 821027.5288 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 7250.1087 | 1070123.2873 | 16237.14 | 2396618.101 | 285.8676 | 42194.3388 | 3508935.7271 | [22 empty] | 0%
Revestimiento | 13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 15666.9421 | 642344.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642344.6281 | [22 empty] | 0%
| 14 | CIELORRASOS |  |  |  | 11740504.9434 |  | 27906001.1753 |  | 369046.2711 | 40015552.3898 | 40015552.3898 | 0
Durlock | 14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 9357.5318 | 3133979.6247 | 13673.3811 | 4579423.1497 | 256.8224 | 86013.7121 | 7799416.4864 | [22 empty] | 0%
Durlock | 14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 13094.3097 | 3671530.5247 | 13673.3811 | 3833897.0885 | 256.8224 | 72010.7554 | 7577438.3686 | [22 empty] | 0%
Durlock | 14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 9357.5318 | 568937.9317 | 13673.3811 | 831341.568 | 256.8224 | 15614.7995 | 1415894.2991 | [22 empty] | 0%
Durlock | 14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 1093.3011 | 1157128.0624 | 5007.5365 | 5299876.5321 | 162.6542 | 172149.9113 | 6629154.5058 | [22 empty] | 0%
Durlock | 14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 5770.2851 | 2908928.8 | 12817.9515 | 6461813.9255 | 0 | 0 | 9370742.7255 | [22 empty] | 0%
Durlock | 14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 0 | 0 | 10160.5713 | 5649176.057 | 0 | 0 | 5649176.057 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 699.1739 | 300000 | 2914.3266 | 1250472.8545 | 54.2025 | 23257.0928 | 1573729.9473 | [22 empty] | 0%
| 15 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Pintura | 15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Pintura | 15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Pintura | 15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Pintura | 15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Pintura | 15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Pintura | 15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Pintura | 15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Pintura | 15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
| 16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE
0%
| 17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  | 365054.1571 |  | 5369217.8191 |  | 40479.9412 | 5774751.9174 | 5774751.9174 | 0
Albañilería | 17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 3816.1086 | 179357.1065 | 46892.732 | 2203958.4061 | 394.9263 | 18561.534 | 2401877.0466 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 3816.1086 | 87770.4989 | 46892.732 | 1078532.837 | 394.9263 | 9083.3039 | 1175386.6398 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 1396.3488 | 71213.7912 | 31261.8214 | 1594352.8895 | 197.4631 | 10070.6195 | 1675637.3002 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 3816.1086 | 26712.7605 | 70339.0981 | 492373.6865 | 394.9263 | 2764.4838 | 521850.9308 | [22 empty] | 0%
| 18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 31495173.2404 |  | 45473990.6439 |  | 2017549.3872 | 78986713.2715 | 78986713.2715 | 0
Eléctrico | 18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 13184.7118 | 5168407.0265 | 32886.7 | 12891586.4 | 1623.6467 | 636469.4975 | 18696462.924 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 13184.7118 | 250509.5242 | 32886.7 | 624847.3 | 1623.6467 | 30849.2869 | 906206.1111 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 11193.9205 | 3906678.2549 | 32886.7 | 11477458.3 | 1623.6467 | 566652.6904 | 15950789.2453 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 16790.8808 | 587680.8263 | 32886.7 | 1151034.5 | 1623.6467 | 56827.6337 | 1795542.96 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 11193.9205 | 179102.728 | 32886.7 | 526187.2 | 1623.6467 | 25978.3468 | 731268.2749 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 11193.9205 | 179102.728 | 32886.7 | 526187.2 | 1623.6467 | 25978.3468 | 731268.2749 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 9888.5339 | 454872.5572 | 22868.3 | 1051941.8 | 1623.6467 | 74687.7472 | 1581502.1043 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 9888.5339 | 168105.0755 | 22868.3 | 388761.1 | 1623.6467 | 27601.9935 | 584468.169 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 9888.5339 | 108773.8724 | 22868.3 | 251551.3 | 1623.6467 | 17860.1134 | 378185.2858 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 1524162.9241 | 1524162.9241 | 329747.4 | 329747.4 | 27808.6549 | 27808.6549 | 1881718.979 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 651921.5956 | 651921.5956 | 219841.65 | 219841.65 | 13076.4487 | 13076.4487 | 884839.6943 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 304564.373 | 304564.373 | 219841.65 | 219841.65 | 7866.0903 | 7866.0903 | 532272.1133 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 540706.6641 | 540706.6641 | 219841.65 | 219841.65 | 11408.2247 | 11408.2247 | 771956.5388 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 178279.698 | 178279.698 | 219841.65 | 219841.65 | 5971.8202 | 5971.8202 | 404093.1682 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 178279.698 | 1247957.8859 | 219841.65 | 1538891.55 | 5971.8202 | 41802.7415 | 2828652.1774 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 246945.708 | 2222511.3721 | 219841.65 | 1978574.85 | 7001.8104 | 63016.2933 | 4264102.5155 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 5500000 | 5500000 | 1948456.7999 | 1948456.7999 | 111726.852 | 111726.852 | 7560183.6519 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 | 607800.8776 | 864708.6415 | 864708.6415 | 22087.6428 | 22087.6428 | 1494597.1618 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 | 607800.8776 | 864708.6415 | 864708.6415 | 22087.6428 | 22087.6428 | 1494597.1618 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 0 | 0 | 11158 | 368214 | 167.37 | 5523.21 | 373737.21 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 0 | 0 | 7270.9 | 1090635 | 109.0635 | 16359.525 | 1106994.525 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 0 | 7270.9 | 116334.4 | 109.0635 | 1745.016 | 118079.416 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 0 | 0 | 7270.9 | 2537544.1 | 109.0635 | 38063.1615 | 2575607.2615 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 0 | 0 | 17500 | 472500 | 262.5 | 7087.5 | 479587.5 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 0 | 11158 | 178528 | 167.37 | 2677.92 | 181205.92 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 0 | 0 | 11158 | 1528646 | 167.37 | 22929.69 | 1551575.69 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0 | 0 | 11158 | 11158 | 167.37 | 167.37 | 11325.37 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5844722.2283 | 5844722.2283 | 1471041.6 | 1471041.6 | 109736.4574 | 109736.4574 | 7425500.2858 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1261512.151 | 1261512.151 | 305252.5 | 305252.5 | 23501.4698 | 23501.4698 | 1590266.1208 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 0 | 0 | 100127.461 | 100127.461 | 0 | 0 | 100127.461 | [22 empty] | 0%
| 19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
|  | INSTALACION CLOACAL |  |  |  | 6457663.5765 |  | 10129668.3554 |  | 248809.979 | 16836141.9109 | 16836141.9109 | 0
Sanitaria | 19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 2127230.3546 | 2127230.3546 | 3545383.9244 | 3545383.9244 | 85089.2142 | 85089.2142 | 5757703.4932 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 278565.8798 | 278565.8798 | 506483.4178 | 506483.4178 | 11775.7395 | 11775.7395 | 796825.037 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2836307.1395 | 2836307.1395 | 4051867.3421 | 4051867.3421 | 103322.6172 | 103322.6172 | 6991497.0989 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1215560.2026 | 1215560.2026 | 2025933.6711 | 2025933.6711 | 48622.4081 | 48622.4081 | 3290116.2818 | [22 empty] | 0%
|  | INSTALACION PLUVIAL |  |  |  | 1711939.8591 |  | 3423879.7183 |  | 77037.2937 | 5212856.8711 | 5212856.8711 | 0
Sanitaria | 19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 599178.9507 | 599178.9507 | 1497947.3767 | 1497947.3767 | 31456.8949 | 31456.8949 | 2128583.2224 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 898768.426 | 898768.426 | 1497947.3767 | 1497947.3767 | 35950.737 | 35950.737 | 2432666.5398 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 213992.4824 | 213992.4824 | 427984.9648 | 427984.9648 | 9629.6617 | 9629.6617 | 651607.1089 | [22 empty] | 0%
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  | 9407378.9596 |  | 19598706.1658 |  | 435091.2769 | 29441176.4023 | 29441176.4023 | 0
Sanitaria | 19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 979935.3083 | 979935.3083 | 1959870.6166 | 1959870.6166 | 44097.0889 | 44097.0889 | 2983903.0137 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1959870.6166 | 1959870.6166 | 3919741.2332 | 3919741.2332 | 88194.1777 | 88194.1777 | 5967806.0275 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 391974.1233 | 391974.1233 | 979935.3083 | 979935.3083 | 20578.6415 | 20578.6415 | 1392488.0731 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 3135792.9865 | 3135792.9865 | 7839482.4663 | 7839482.4663 | 164629.1318 | 164629.1318 | 11139904.5847 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 2939805.9249 | 2939805.9249 | 4899676.5415 | 4899676.5415 | 117592.237 | 117592.237 | 7957074.7033 | [22 empty] | 0%
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  | 534981.206 |  | 1069962.412 |  | 24074.1543 | 1629017.7722 | 1629017.7722 | 0
Sanitaria | 19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 534981.206 | 534981.206 | 1069962.412 | 1069962.412 | 24074.1543 | 24074.1543 | 1629017.7722 | [22 empty] | 0%
|  | INSTALACION CALEFACCION |  |  |  | 5014143.5151 |  | 16174656.5003 |  | 317832.0002 | 21506632.0156 | 21506632.0156 | 0
Sanitaria | 19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 3558424.4301 | 3558424.4301 | 8896061.0752 | 8896061.0752 | 186817.2826 | 186817.2826 | 12641302.7878 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 0 | 4852396.9501 | 4852396.9501 | 72785.9543 | 72785.9543 | 4925182.9043 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1455719.085 | 1455719.085 | 2426198.475 | 2426198.475 | 58228.7634 | 58228.7634 | 3940146.3235 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
|  | INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  | 2093587.3782 |  | 1987743.777 |  | 61219.9673 | 4142551.1225 | 4142551.1225 | 0
Sanitaria | 19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2093587.3782 | 2093587.3782 | 1987743.777 | 1987743.777 | 61219.9673 | 61219.9673 | 4142551.1225 | [22 empty] | 0%
|  | INSTALACION DE GAS |  |  |  | 6500000 |  | 9425000 |  | 195000 | 16120000 | 16120000 | 0
Sanitaria | 19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 195000 | 195000 | 13195000 | [22 empty] | 0%
Sanitaria | 19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 0 | 0 | 2925000 | 2925000 | 0 | 0 | 2925000 | [22 empty] | 0%
| 20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  | 13500000 |  | 14504000 |  | 0 | 28004000 | 28004000 | 0
Termomecánica | 20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 375000 | 13500000 | 213888.8889 | 7700000 | 0 | 0 | 21200000 | [22 empty] | 0%
Termomecánica | 20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 0 | 0 | 189000 | 6804000 | 0 | 0 | 6804000 | [22 empty] | 0%
| 21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
| 22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  | 0 |  | 2125200 |  | 0 | 2125200 | 2125200 | 0
Eléctrico | 22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 0 | 64400 | 1030400 | 0 | 0 | 1030400 | [22 empty] | 0%
Eléctrico | 22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 0 | 0 | 64400 | 1094800 | 0 | 0 | 1094800 | [22 empty] | 0%
| 23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 1173921.7177 |  | 2495526.0279 |  | 44643.3092 | 3714091.0548 | 3714091.0548 | 0
Albañilería | 23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 102857.4416 | 720002.0913 | 247059.6119 | 1729417.283 | 5248.7558 | 36741.2906 | 2486160.6649 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 200000 | 326801.2415 | 326801.2415 | 7902.0186 | 7902.0186 | 534703.2602 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 253919.6265 | 253919.6265 | 439307.5033 | 439307.5033 | 0 | 0 | 693227.1298 | [22 empty] | 0%
| 24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  | 1650000 |  | 11246383.3075 |  | 81022.6921 | 12977405.9996 | 12977405.9996 | 0
Albañilería | 24.01 | Sereno | mes | 6 | 0 | 0 | 599210.8467 | 3595265.0803 | 0 | 0 | 3595265.0803 | [22 empty] | 0%
Seguridad e Higiene | 24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 0 | 0 | 1547376.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Seguridad e Higiene | 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 0 | 0 | 150000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 2388097.2693 | 0 | 1222808.0772 | 0 | 54163.5802 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 24.05 | Ayuda de Gremios | mes | 6 | 50000 | 300000 | 495686.1683 | 2974117.0097 | 8185.2925 | 49111.7551 | 3323228.7648 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 25000 | 150000 | 329565.9657 | 1977395.7942 | 5318.4895 | 31910.9369 | 2159306.7311 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Movilidad | 24.08 | Fletes | mes | 6 | 0 | 0 | 250000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | [22 empty] | 0%
Equipos | 24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0%
Albañilería | 24.1 | Volquetes | mes | 6 | 0 | 0 | 49934.2372 | 299605.4234 | 0 | 0 | 299605.4234 | 19.98%
Gastos Generales Obra | 24.1 | Volquetes | mes | 6 | 200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 80.02% | [21 empty] | 0%
| 25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  | 0 |  | 25790223.492 |  | 0 | 25790223.492 | 25790223.492 | 0
Supervisión de Obra | 25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 0 | 0 | 3798370.582 | 22790223.492 | 0 | 0 | 22790223.492 | [22 empty] | 0%
Movilidad | 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 0 | 0 | 500000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | [22 empty] | 0%
|  | SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 193294252.5267 |  | 379192338.1977 | 8515663.893 |  |  | 581002255.6173 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | CASHFLOW | [18 empty] | Anticipo | Saldo |  | Anticipo | Saldo
|  | PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [9 empty] | 316040633.5778 |  |  |  |  | 63208126.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63208126.7156 | 20% | 80% | 1 | 12641625.3431 | 50566501.3724 | 63208126.7156
|  | PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [9 empty] | 581002255.6173 | [8 empty] | 232400902.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232400902.2469 | 40% | 60% | 2 | 92960360.8988 | 139440541.3482 | 232400902.2469
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS (sin IVA) | [9 empty] | 897042889.1951 |  |  |  |  | 63208126.7156 | 0 | 0 | 0 | 232400902.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 295609028.9625 | [5 empty] | 295609028.9625
|  | Presupuesto base sep24 | [14 empty] | 63208126.7156 | 63208126.7156 | 63208126.7156 | 63208126.7156 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625 | 295609028.9625
[17 empty] | 7.046% | 0% | 0% | 0% | 25.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 30000000 |  |  |  |  | 7.046% | 7.046% | 7.046% | 7.046% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95% | 32.95%
3.344%

## 01
[5 empty] | OK | Listo | [14 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | IN | Estimado | [14 empty] | 1005 | 1170
[5 empty] | C | Chekear (Inventado)
[5 empty] | R | Sin hacer/revisar | [12 empty] | 1 |  | 2024-10-25
|  | OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 |  |  | MATERIAL |  |  | M. DE OBRA |  |  |  |  | MATERIAL |  | M. DE OBRA |  |  |  | 1.2569
|  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [16 empty] | 1.1
|  | Descripción | U | Cant | Otro | Corralón | P. Unit. MAT | Otro | Albañil | P. Unit. MO | P. Unit. EQ | P.Unit | Otro | Corralón | Otro | Albañil | EQUIPOS | Total | Subtotal | P unit | Subtotal
1 | E | TAREAS PRELIMINARES | [16 empty] | 19718746.9543 |  |  | 24784163 | 2.198% | 24784163
1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 0 | 41666.6667 | 41666.6667 | 172653.2083 | 83223.7287 | 255876.937 | 4463.1541 | 302006.7577 | 0 | 125000 | 517959.6248 | 249671.1861 | 13389.4622 | 906020.2731 |  | 379588 | 1138764
1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 79773.1827 | 0 | 79773.1827 | 0 | 30923.3741 | 30923.3741 | 1660.4484 | 112357.0051 | 877505.0099 | 0 | 0 | 340157.1146 | 18264.9319 | 1235927.0564 |  | 141220 | 1553420
1.05 | OK | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 2300856.6974 | 100000 | 2400856.6974 | 500000 | 3016332.5021 | 3516332.5021 | 88757.838 | 6005947.0374 | 2300856.6974 | 100000 | 500000 | 3016332.5021 | 88757.838 | 6005947.0374 |  | 7548771 | 7548771
1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 |  |  | 0 | 295488.5594 | 16416.0311 | 311904.5905 |  | 311904.5905 | 0 | 0 | 886465.6783 | 49248.0932 | 0 | 935713.7715 |  | 392028 | 1176084
1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 795578.5124 | 50000 | 845578.5124 | 0 | 511535.5641 | 511535.5641 | 20356.7111 | 1377470.7877 | 795578.5124 | 50000 | 0 | 511535.5641 | 20356.7111 | 1377470.7877 |  | 1731320 | 1731320
1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 680400 | 0 | 680400 | 0 | 421419.8896 | 421419.8896 | 16527.2983 | 1118347.1879 | 680400 | 0 | 0 | 421419.8896 | 16527.2983 | 1118347.1879 |  | 1405632 | 1405632
1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 339320.8402 | 0 | 339320.8402 |  | 339320.8402 | 0 | 0 | 339320.8402 | 0 | 0 | 339320.8402 |  | 426487 | 426487
1.1 | OK | Sistema de depresión de napas | gl | 1 |  |  | 0 | 7800000 |  | 7800000 |  | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 |  | 9803685 | 9803685
2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [16 empty] | 33429552.1299 |  |  | 42017464 | 3.727% | 42017464
2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 7809.62 | 26209.62 | 117.1443 | 26326.7643 | 0 | 0 | 23294400 | 9886978.9709 | 148304.6846 | 33329683.6554 |  | 33090 | 41891940
2.02 | OK | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.03 | OK | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 |  |  | 0 |  | 49934.2372 | 49934.2372 |  | 49934.2372 | 0 | 0 | 0 | 99868.4745 | 0 | 99868.4745 |  | 62762 | 125524 | [5 empty] | m3
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | [16 empty] | 201347587.5147 |  |  | 253070783 | 22.45% | 253070783 |  | 158593535.0604
3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 120430 | 76142.8571 | 196572.8571 |  | 49934.2372 | 49934.2372 | 3697.6064 | 250204.7008 | 4215050 | 2665000 | 0 | 1747698.3029 | 129416.2245 | 8757164.5275 |  | 314478 | 11006730 |  |  |  | EL SALVADOR 4041 | 105729023.3736 | 607 | 174182.9051 | 76.64%
3.02 | OK | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 2833737.8286 | 0 | 12307607.6966 | 0 | 227120.1829 | 15368465.7081 |  | 482909 | 19316360 |  |  |  | 1.5
3.03 | OK | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 55068.8217 |  | 55068.8217 | 253994.1428 |  | 253994.1428 | 4635.9445 | 313698.909 | 1541927.0089 | 0 | 7111835.9992 | 0 | 129806.4451 | 8783569.4532 |  | 394283 | 11039924 |  |  |  | MNS 2920 | 75000000 | 330 | 227272.7273
3.04 | OK | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 2471.4098 |  | 2471.4098 | 148967.5648 |  | 148967.5648 | 2271.5846 | 153710.5592 | 442382.3505 | 0 | 26665194.0938 | 0 | 406613.6467 | 27514190.091 |  | 193197 | 34582263
3.05 | OK | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 40150.0054 |  | 40150.0054 | 191068.2844 | 95534.1422 | 286602.4267 | 4901.2865 | 331653.7185 | 401500.0537 | 0 | 1910682.8444 | 955341.4222 | 49012.8648 | 3316537.1851 |  | 416850 | 4168500
3.06 | OK | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 32975.5014 |  | 32975.5014 | 191068.2844 |  | 191068.2844 | 3360.6568 | 227404.4427 | 5836663.7546 | 0 | 33819086.3461 | 0 | 594836.2515 | 40250586.3522 |  | 285821 | 50590317
3.07 | OK | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 94228.9581 |  | 94228.9581 | 462949.2903 |  | 462949.2903 | 8357.6737 | 565535.9221 | 6124882.2787 | 0 | 30091703.8685 | 0 | 543248.7922 | 36759834.9394 |  | 710813 | 46202845
3.08 | OK | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 92072.3166 |  | 92072.3166 | 462949.2903 | 92589.8581 | 555539.1483 | 9714.172 | 657325.6369 | 1104867.7987 | 0 | 5555391.4834 | 1111078.2967 | 116570.0637 | 7887907.6424 |  | 826182 | 9914184
3.09 | OK | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 1983616.48 | 0 | 8615325.3876 | 0 | 158984.128 | 10757925.9956 |  | 482909 | 13521452
3.1 | OK | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 60951.3787 |  | 60951.3787 | 273658.45 |  | 273658.45 | 5019.1474 | 339628.9761 | 3291374.4506 | 0 | 14777556.2996 | 0 | 271033.9613 | 18339964.7115 |  | 426874 | 23051196
3.11 | OK | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 68185.041 |  | 68185.041 | 283180.3155 |  | 283180.3155 | 5270.4803 | 356635.8369 | 750035.4513 | 0 | 3114983.471 | 0 | 57975.2838 | 3922994.2062 |  | 448250 | 4930750
3.12 | OK | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 212530.3371 | 0 | 923070.5772 | 0 | 17034.0137 | 1152634.9281 |  | 482909 | 1448727
3.13 | OK | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 24772.7273 |  | 24772.7273 |  |  | 0 |  | 24772.7273 | 5945454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945454.5455 |  | 31137 | 7472880
3.14 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8822750 | 8822750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822750 | 8822750 |  | 11089161 | 11089161
3.15 | OK | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 123492.8571 |  | 123492.8571 |  |  | 0 |  | 123492.8571 | 1728900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728900 |  | 155217 | 2173038
3.16 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 55000 |  | 55000 |  |  | 0 |  | 55000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 |  | 69129 | 276516
3.17 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 3440.8602 | 1612.9032 | 5053.7634 | 0 | 14213.2235 | 14213.2235 | 289.0048 | 19555.9917 | 320000 | 150000 | 0 | 1321829.7821 | 26877.4467 | 1818707.2288 |  | 24580 | 2285940
4 |  | ALBAÑILERIA | [16 empty] | 43203971.2329 |  |  | 54302889.68 | 4.817% | 54302889.68
4.01 | OK | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 |  | 6545.2009 | 6545.2009 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 15110.8546 | 0 | 5360519.5686 | 0 | 6827581.7857 | 187688.5627 | 12375789.9171 |  | 18993 | 15555267
4.02 | OK | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 |  | 11461.5655 | 11461.5655 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 20027.2192 | 0 | 7014478.0853 | 0 | 5101929.2465 | 140250.7941 | 12256658.1259 |  | 25172 | 15405264
4.03 | OK | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 |  | 8229.0499 | 8229.0499 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 16794.7036 | 0 | 5233675.7587 | 0 | 5302004.9032 | 145750.8253 | 10681431.4871 |  | 21109 | 13425324
4.04 | OK | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 |  | 5807.159 | 5807.159 |  | 5954.6326 | 5954.6326 | 245.5371 | 12007.3287 | 0 | 1132395.999 | 0 | 1161153.3649 | 47879.7354 | 2341429.0993 |  | 15092 | 2942940
4.05 | IN | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 5807.159 | 11614.3179 | 17421.4769 | 17863.8979 | 17863.8979 | 35727.7958 | 491.0742 | 53640.347 | 174528.3557 | 349056.7113 | 536881.5881 | 536881.5881 | 14758.7443 | 1612106.9876 |  | 67420 | 2026240.68
4.06 | IN | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 14352.05 | 14352.05 | 28704.0999 | 4894.075 | 9788.1501 | 14682.2251 | 298.9147 | 43685.2398 | 344449.1992 | 344449.1992 | 117457.8012 | 234915.6024 | 7173.9537 | 1048445.7556 |  | 54908 | 1317792
4.07 | IN | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 17364.1278 | 0 | 17364.1278 | 0 | 6926.499 | 6926.499 | 364.3594 | 24654.9862 | 1406494.353 | 0 | 0 | 561046.4166 | 29513.1115 | 1997053.8811 |  | 30989 | 2510109
4.08 | IN | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 451217.9481 | 0 | 451217.9481 | 0 | 426669.716 | 426669.716 | 13168.315 | 891055.9791 | 451217.9481 | 0 | 0 | 426669.716 | 13168.315 | 891055.9791 |  | 1119953 | 1119953
5 |  | AISLACIONES | [16 empty] | 28614596.5315 |  |  | 35966419 | 3.19% | 35966419
5.01 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 |  | 9809.5604 | 9809.5604 | 2500.9457 | 5001.8914 | 7502.8371 | 31.3373 | 17343.7349 | 0 | 1364019.3742 | 347756.5008 | 695513.0017 | 4357.4578 | 2411646.3345 |  | 21800 | 3031290
5.02 | OK | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 227432.2149 | 0 | 1018786.5334 | 36830.5657 | 1283049.314 |  | 5376 | 1612800
5.03 | OK | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 36389.1544 | 0 | 163005.8453 | 5892.8905 | 205287.8902 |  | 5376 | 258048
5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 |  | 3502.8 | 3502.8 |  |  | 0 |  | 3502.8 | 0 | 917733.6 | 0 | 0 | 0 | 917733.6 |  | 4403 | 1153586
5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 510 |  | 1273.3407 | 1273.3407 |  | 1563.0911 | 1563.0911 | 9.7929 | 2846.2247 | 0 | 649403.7721 | 0 | 797176.4448 | 4994.3893 | 1451574.6061 |  | 3578 | 1824780
5.06 | OK | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 |  | 9809.5604 | 9809.5604 | 2500.9457 | 5001.8914 | 7502.8371 | 31.3373 | 17343.7349 | 0 | 5002875.8061 | 1275482.3116 | 2550964.6232 | 15982.0457 | 8845304.7867 |  | 21800 | 11118000
5.07 | OK | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 |  |  | 0 | 13500000 |  | 13500000 |  | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 |  | 16967915 | 16967915
6 |  | CUBIERTAS | [16 empty] | 1936418.4263 |  |  | 2433900 | 0.2159% | 2433900
6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 13939.3939 | 0 | 13939.3939 | 0 | 4329.904 | 4329.904 | 14004.3425 | 32273.6404 | 836363.6364 | 0 | 0 | 259794.24 | 840260.55 | 1936418.4263 |  | 40565 | 2433900
7 |  | REVOQUES | [16 empty] | 108511185.9725 |  |  | 136390555.2986 | 12.1% | 136390555.2986
7.01 | R | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 9136.834 | 9136.834 | 298.9147 | 13183.618 | 0 | 2541999.8641 | 0 | 6197075.9084 | 202739.5175 | 8941815.2899 |  | 16571 | 11239313.892
7.02 | R | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 13134.1988 | 13134.1988 | 766.4103 | 17648.4784 | 0 | 3283437.8539 | 0 | 11506624.6635 | 671437.6508 | 15461500.1683 |  | 22183 | 19434109.2596
7.03 |  | Buña en revoque | ml | 182 |  |  | 0 |  | 8597.4065 | 8597.4065 |  | 8597.4065 | 0 | 0 | 0 | 1564727.9857 | 0 | 1564727.9857 |  | 10806 | 1966692
7.04 | R | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 |  | 2606.0756 | 2606.0756 |  | 17928.3837 | 17928.3837 | 572.9199 | 21107.3792 | 0 | 2595263.246 | 0 | 17854000.666 | 570542.9232 | 21019806.8352 |  | 26530 | 26419929.683
7.05 | R | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 0 | 5135.3399 | 5135.3399 | 12817.9515 | 0 | 12817.9515 |  | 17953.2914 | 0 | 12914850.88 | 32235827.8523 | 0 | 0 | 45150678.7323 |  | 22566 | 56751165.702
7.06 | R | Arista en yeso | ml | 509.9 | 0 | 0 | 0 | 10160.5713 | 0 | 10160.5713 |  | 10160.5713 | 0 | 0 | 5180875.3241 | 0 | 0 | 5180875.3241 |  | 12771 | 6511932.9
7.07 | R | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 0 | 1217.7455 | 1217.7455 | 10673.7315 | 0 | 10673.7315 |  | 11891.477 | 0 | 241113.6 | 2113398.8379 | 0 | 0 | 2354512.4379 |  | 14947 | 2959506
7.08 | R | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 9136.834 | 9136.834 | 298.9147 | 13183.618 | 0 | 2512279.2603 | 0 | 6124620.815 | 200369.1237 | 8837269.199 |  | 16571 | 11107905.862
8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [16 empty] | 35633227.2241 |  |  | 44788107 | 3.973% | 44788107
8.01 | OK | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 |  | 9763.519 | 9763.519 |  | 15181.2891 | 15181.2891 | 451.3443 | 25396.1524 | 0 | 1015405.9792 | 0 | 1578854.0619 | 46939.8064 | 2641199.8475 |  | 31920 | 3319680
8.02 | OK | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 500 | 13018.0254 | 13518.0254 | 500 | 15181.2891 | 15681.2891 | 451.3443 | 29650.6587 | 24000 | 624865.218 | 24000 | 728701.8747 | 21664.526 | 1423231.6187 |  | 37268 | 1788864
8.03 | OK | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 |  | 11716.2228 | 11716.2228 |  | 13663.1602 | 13663.1602 | 406.2099 | 25785.5929 | 0 | 2753312.3666 | 0 | 3210842.6355 | 95459.3179 | 6059614.32 |  | 32410 | 7616350
8.04 | OK | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 |  | 6431.8162 | 6431.8162 |  | 8572.2517 | 8572.2517 | 116.9026 | 15120.9704 | 0 | 5647134.5851 | 0 | 7526436.9583 | 102640.4658 | 13276212.0091 |  | 19006 | 16687268
8.05 | OK | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 |  | 3180.0905 | 3180.0905 |  | 6505.5637 | 6505.5637 | 210.6273 | 9896.2815 | 0 | 1793571.0646 | 0 | 3669137.9072 | 118793.8178 | 5581502.7896 |  | 12439 | 7015596
8.06 | OK | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 |  | 3180.0905 | 3180.0905 |  | 6505.5637 | 6505.5637 | 210.6273 | 9896.2815 | 0 | 1392879.6565 | 0 | 2849436.8854 | 92254.7734 | 4334571.3153 |  | 12439 | 5448282
8.07 | R | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 1076227.6597 | 0 | 1076227.6597 | 0 | 826143.6138 | 826143.6138 | 28535.5691 | 1930906.8426 | 1076227.6597 | 0 | 0 | 826143.6138 | 28535.5691 | 1930906.8426 |  | 2426924 | 2426924
8.08 | R | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 215055.4952 | 0 | 215055.4952 | 0 | 165228.7228 | 165228.7228 | 5704.2633 | 385988.4813 | 215055.4952 | 0 | 0 | 165228.7228 | 5704.2633 | 385988.4813 |  | 485143 | 485143
9 |  | ESCALERAS | [16 empty] | 4659674.0929 |  |  | 5769056.6 | 0.5117% | 5769056.6
9.01 | R | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 0 | 203505.442 | 203505.442 | 0 | 1383533.8264 | 1383533.8264 | 23805.589 | 1610844.8574 | 0 | 203505.442 | 0 | 1383533.8264 | 23805.589 | 1610844.8574 |  | 2024643 | 2024643
9.02 | R | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 2447.0972 | 0 | 2447.0972 | 0 | 12299.733 | 12299.733 | 221.2025 | 14968.0327 | 298545.8595 | 0 | 0 | 1500567.4254 | 26986.6993 | 1826099.9842 |  | 18814 | 2295308
9.03 | R | Zócalo de concreto | ml | 155 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 117506.6444 | 0 | 526373.0423 | 19029.1256 | 662908.8122 |  | 5376 | 833280
9.04 | R | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 7086.2111 | 0 | 7086.2111 | 0 | 10591.5848 | 10591.5848 | 265.1669 | 17942.9628 | 221089.7851 | 0 | 0 | 330457.4455 | 8273.2085 | 559820.4391 |  | 19738 | 615825.6
10 |  | VENTILACIONES | [16 empty] | 3714963.4922 |  |  | 4669278 | 0.4142% | 4669278
10.01 | R | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.02 | R | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 700000 |  | 700000 | 1050000 |  | 1050000 |  | 1750000 | 700000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 1750000 |  | 2199545 | 2199545
10.03 | R | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.04 | R | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 225038.876 |  | 225038.876 | 55670.1943 |  | 55670.1943 |  | 280709.0703 | 1575272.1322 | 0 | 389691.36 | 0 | 0 | 1964963.4922 |  | 352819 | 2469733
11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 38221919.2294 |  |  | 48040802 | 4.261% | 48040802
11.01 | OK | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 217503.2596 | 0 | 299762.5846 | 6596.9439 | 523862.7881 |  | 21948 | 658440
11.02 | OK | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 1341270.1009 | 0 | 1848535.9384 | 40681.1538 | 3230487.193 |  | 21948 | 4060380
11.03 | OK | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 6829602.3515 | 0 | 9412545.1564 | 207144.0371 | 16449291.545 |  | 21948 | 20675016
11.04 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 797511.9519 | 0 | 1428868.3199 | 31445.4324 | 2257825.7042 |  | 25799 | 2837890
11.05 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 8702.6232 | 8702.6232 | 274.7313 | 12793.4632 | 0 | 488461.9069 | 0 | 1113935.77 | 35165.6075 | 1637563.2845 |  | 16080 | 2058240
11.06 | OK | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 348005.2154 | 0 | 479620.1354 | 10555.1102 | 838180.4609 |  | 21948 | 1053504
11.07 | IN | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 44376.4219 | 0 | 44376.4219 | 1659.292 | 11877.4831 | 13536.7751 | 868.698 | 58781.8949 | 10029071.344 | 0 | 375000 | 2684311.1721 | 196325.7377 | 13284708.2538 |  | 73882 | 16697332
12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 8769049.6314 |  |  | 11022518 | 0.9777% | 11022518
12.01 | IN | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 3132.2314 | 0 | 3132.2314 | 0 | 2684.8882 | 2684.8882 | 87.2568 | 5904.3764 | 2440008.2645 | 0 | 0 | 2091527.9458 | 67973.0432 | 4599509.2534 |  | 7422 | 5781738
12.02 | OK | Zócalo de concreto | ml | 155 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 117506.6444 | 0 | 526373.0423 | 19029.1256 | 662908.8122 |  | 5376 | 833280
12.03 | OK | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 43860.4407 | 0 | 160206.448 | 3525.7 | 207592.5887 |  | 7052 | 260924
12.04 | OK | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 513285.698 | 0 | 1874848.4319 | 41260.2188 | 2429394.3487 |  | 7052 | 3053516
12.05 | OK | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 183739.684 | 0 | 671135.12 | 14769.8243 | 869644.6283 |  | 7052 | 1093060
13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 15460934.5643 |  |  | 19433086.481 | 1.724% | 19433086.481
13.01 | OK | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 3704805.5219 | 0 | 6637742.8316 | 146078.3268 | 10488626.6803 |  | 25799 | 13183289
13.02 |  | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 290004.3461 | 0 | 519588.48 | 11434.7027 | 821027.5288 |  | 25799 | 1031960
13.03 | OK | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 |  | 7250.1087 | 7250.1087 | 3247.428 | 12989.712 | 16237.14 | 285.8676 | 23773.1162 | 0 | 1070123.2873 | 479323.6202 | 1917294.4808 | 42194.3388 | 3508935.7271 |  | 29881 | 4410465.481
13.04 | OK | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 |  | 15666.9421 | 15666.9421 |  |  | 0 |  | 15666.9421 | 0 | 642344.6281 | 0 | 0 | 0 | 642344.6281 |  | 19692 | 807372
14 |  | CIELORRASOS | [16 empty] | 40015552.3898 |  |  | 50296168.9599 | 4.461% | 50296168.9599
14.01 | OK | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 9357.5318 |  | 9357.5318 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 23287.7352 | 3133979.6247 | 0 | 4579423.1497 | 0 | 86013.7121 | 7799416.4864 |  | 29270 | 9802967.904
14.02 | OK | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 13094.3097 |  | 13094.3097 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 27024.5131 | 3671530.5247 | 0 | 3833897.0885 | 0 | 72010.7554 | 7577438.3686 |  | 33967 | 9524051.2871
14.03 | OK | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 9357.5318 |  | 9357.5318 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 23287.7352 | 568937.9317 | 0 | 831341.568 | 0 | 15614.7995 | 1415894.2991 |  | 29270 | 1779616
14.04 | OK | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 1093.3011 |  | 1093.3011 | 5007.5365 |  | 5007.5365 | 162.6542 | 6263.4919 | 1157128.0624 | 0 | 5299876.5321 | 0 | 172149.9113 | 6629154.5058 |  | 7873 | 8332625.74
14.05 | OK | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 0 | 5770.2851 | 5770.2851 | 12817.9515 | 0 | 12817.9515 |  | 18588.2366 | 0 | 2908928.8 | 6461813.9255 | 0 | 0 | 9370742.7255 |  | 23364 | 11778311.0808
14.06 | OK | Buña en yeso | ml | 555.99 |  |  | 0 | 10160.5713 |  | 10160.5713 |  | 10160.5713 | 0 | 0 | 5649176.057 | 0 | 0 | 5649176.057 |  | 12771 | 7100548.29
14.07 | OK | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 349.587 | 349.587 | 699.1739 | 0 | 2914.3266 | 2914.3266 | 54.2025 | 3667.703 | 150000 | 150000 | 0 | 1250472.8545 | 23257.0928 | 1573729.9473 |  | 4610 | 1978048.658
15 |  | PINTURA | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
15.01 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 2322.5572 |  | 2322.5572 | 3755.6524 |  | 3755.6524 | 93.6744 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.02 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 2180.3602 |  | 2180.3602 | 3004.5219 |  | 3004.5219 | 74.9395 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.03 | OK | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 2322.5572 |  | 2322.5572 | 3755.6524 |  | 3755.6524 | 93.6744 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.04 | OK | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 3131.614 |  | 3131.614 | 7422.6926 |  | 7422.6926 | 234.7535 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.05 | OK | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 2180.3602 |  | 2180.3602 | 3004.5219 |  | 3004.5219 | 74.9395 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.07 | OK | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 7500 |  | 7500 | 7815.8241 |  | 7815.8241 | 176.9338 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.08 | OK | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 7500 |  | 7500 | 10942.1537 |  | 10942.1537 | 176.9338 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.09 | OK | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 13327.5012 | 0 | 13327.5012 | 44901.0042 | 0 | 44901.0042 | 873.4276 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.1 | OK | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 756143.4973 | 0 | 756143.4973 | 2547484.4737 | 0 | 2547484.4737 | 49554.4196 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 5774751.9174 |  |  | 7258243 | 0.6438% | 7258243
17.01 | OK | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 46892.732 | 46892.732 | 394.9263 | 51103.7669 | 0 | 179357.1065 | 0 | 2203958.4061 | 18561.534 | 2401877.0466 |  | 64232 | 3018904
17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 46892.732 | 46892.732 | 394.9263 | 51103.7669 | 0 | 87770.4989 | 0 | 1078532.837 | 9083.3039 | 1175386.6398 |  | 64232 | 1477336
17.03 | OK | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 |  | 1396.3488 | 1396.3488 |  | 31261.8214 | 31261.8214 | 197.4631 | 32855.6333 | 0 | 71213.7912 | 0 | 1594352.8895 | 10070.6195 | 1675637.3002 |  | 41296 | 2106096
17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 |  | 3816.1086 | 3816.1086 | 23446.366 | 46892.732 | 70339.0981 | 394.9263 | 74550.133 | 0 | 26712.7605 | 164124.5622 | 328249.1243 | 2764.4838 | 521850.9308 |  | 93701 | 655907
18 |  | INSTALACION ELECTRICA | [16 empty] | 78986713.2715 |  |  | 99277732 | 8.806% | 99277732
18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 13184.7118 |  | 13184.7118 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 47695.0585 | 5168407.0265 | 0 | 12891586.4 | 0 | 636469.4975 | 18696462.924 |  | 59948 | 23499616
18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 13184.7118 |  | 13184.7118 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 47695.0585 | 250509.5242 | 0 | 624847.3 | 0 | 30849.2869 | 906206.1111 |  | 59948 | 1139012
18.03 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 3906678.2549 | 0 | 11477458.3 | 0 | 566652.6904 | 15950789.2453 |  | 57445 | 20048305
18.04 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 11193.9205 | 5596.9603 | 16790.8808 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 51301.2274 | 391787.2175 | 195893.6088 | 1151034.5 | 0 | 56827.6337 | 1795542.96 |  | 64480 | 2256800
18.05 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 179102.728 | 0 | 526187.2 | 0 | 25978.3468 | 731268.2749 |  | 57445 | 919120
18.06 | OK | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 179102.728 | 0 | 526187.2 | 0 | 25978.3468 | 731268.2749 |  | 57445 | 919120
18.07 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 454872.5572 | 0 | 1051941.8 | 0 | 74687.7472 | 1581502.1043 |  | 43213 | 1987798
18.08 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 168105.0755 | 0 | 388761.1 | 0 | 27601.9935 | 584468.169 |  | 43213 | 734621
18.09 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 108773.8724 | 0 | 251551.3 | 0 | 17860.1134 | 378185.2858 |  | 43213 | 475343
18.1 | OK | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 1524162.9241 |  | 1524162.9241 | 329747.4 |  | 329747.4 | 27808.6549 | 1881718.979 | 1524162.9241 | 0 | 329747.4 | 0 | 27808.6549 | 1881718.979 |  | 2365100 | 2365100
18.11 | OK | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 651921.5956 |  | 651921.5956 | 219841.65 |  | 219841.65 | 13076.4487 | 884839.6943 | 651921.5956 | 0 | 219841.65 | 0 | 13076.4487 | 884839.6943 |  | 1112140 | 1112140
18.12 | OK | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 304564.373 |  | 304564.373 | 219841.65 |  | 219841.65 | 7866.0903 | 532272.1133 | 304564.373 | 0 | 219841.65 | 0 | 7866.0903 | 532272.1133 |  | 669004 | 669004
18.13 | OK | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 540706.6641 |  | 540706.6641 | 219841.65 |  | 219841.65 | 11408.2247 | 771956.5388 | 540706.6641 | 0 | 219841.65 | 0 | 11408.2247 | 771956.5388 |  | 970259 | 970259
18.14 | OK | Tablero TS Local | u | 1 | 178279.698 |  | 178279.698 | 219841.65 |  | 219841.65 | 5971.8202 | 404093.1682 | 178279.698 | 0 | 219841.65 | 0 | 5971.8202 | 404093.1682 |  | 507898 | 507898
18.15 | OK | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 178279.698 |  | 178279.698 | 219841.65 |  | 219841.65 | 5971.8202 | 404093.1682 | 1247957.8859 | 0 | 1538891.55 | 0 | 41802.7415 | 2828652.1774 |  | 507898 | 3555286
18.16 | OK | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 246945.708 |  | 246945.708 | 219841.65 |  | 219841.65 | 7001.8104 | 473789.1684 | 2222511.3721 | 0 | 1978574.85 | 0 | 63016.2933 | 4264102.5155 |  | 595498 | 5359482
18.17 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 5500000 |  | 5500000 | 1298971.1999 | 649485.6 | 1948456.7999 | 111726.852 | 7560183.6519 | 5500000 | 0 | 1298971.1999 | 649485.6 | 111726.852 | 7560183.6519 |  | 9502264 | 9502264
18.18 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 |  | 607800.8776 | 576472.4277 | 288236.2138 | 864708.6415 | 22087.6428 | 1494597.1618 | 607800.8776 | 0 | 576472.4277 | 288236.2138 | 22087.6428 | 1494597.1618 |  | 1878534 | 1878534
18.19 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 |  | 607800.8776 | 576472.4277 | 288236.2138 | 864708.6415 | 22087.6428 | 1494597.1618 | 607800.8776 | 0 | 576472.4277 | 288236.2138 | 22087.6428 | 1494597.1618 |  | 1878534 | 1878534
18.2 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 368214 | 0 | 5523.21 | 373737.21 |  | 14235 | 469755
18.21 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 1090635 | 0 | 16359.525 | 1106994.525 |  | 9276 | 1391400
18.22 | OK | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 116334.4 | 0 | 1745.016 | 118079.416 |  | 9276 | 148416
18.23 | OK | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 2537544.1 | 0 | 38063.1615 | 2575607.2615 |  | 9276 | 3237324
18.24 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 |  |  | 0 | 17500 |  | 17500 | 262.5 | 17762.5 | 0 | 0 | 472500 | 0 | 7087.5 | 479587.5 |  | 22326 | 602802
18.25 | OK | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 178528 | 0 | 2677.92 | 181205.92 |  | 14235 | 227760
18.26 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 1528646 | 0 | 22929.69 | 1551575.69 |  | 14235 | 1950195
18.27 | OK | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 11158 | 0 | 167.37 | 11325.37 |  | 14235 | 14235
18.28 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5844722.2283 |  | 5844722.2283 | 1471041.6 |  | 1471041.6 | 109736.4574 | 7425500.2858 | 5844722.2283 | 0 | 1471041.6 | 0 | 109736.4574 | 7425500.2858 |  | 9332982 | 9332982
18.29 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1261512.151 |  | 1261512.151 | 305252.5 |  | 305252.5 | 23501.4698 | 1590266.1208 | 1261512.151 | 0 | 305252.5 | 0 | 23501.4698 | 1590266.1208 |  | 1998778 | 1998778 | [5 empty] | 4046.5 | 45200
18.3 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 |  |  | 0 | 100127.461 |  | 100127.461 |  | 100127.461 | 0 | 0 | 100127.461 | 0 | 0 | 100127.461 |  | 125849 | 125849 | [5 empty] | 10483.3 | 45536
19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | [24 empty] | 2.5907
|  | INSTALACION CLOACAL | [16 empty] | 16836141.9109 |  |  | 21161055 | 1.877% | 21161055 |  | Vera | Act |  | Incidencia
19.01 | IN | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 2127230.3546 |  | 2127230.3546 | 3545383.9244 |  | 3545383.9244 | 85089.2142 | 5757703.4932 | 2127230.3546 | 0 | 3545383.9244 | 0 | 85089.2142 | 5757703.4932 |  | 7236758 | 7236758 |  |  |  | Cloaca | 4600000 | 11917256.8887 | 0.85 | 10129668.3554
19.02 | IN | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 278565.8798 |  | 278565.8798 | 506483.4178 |  | 506483.4178 | 11775.7395 | 796825.037 | 278565.8798 | 0 | 506483.4178 | 0 | 11775.7395 | 796825.037 |  | 1001516 | 1001516 |  |  |  | Pluvial + SPLIT | 2360000 | 6114070.9255 | 0.7 | 4279849.6478
19.03 | IN | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2836307.1395 |  | 2836307.1395 | 4051867.3421 |  | 4051867.3421 | 103322.6172 | 6991497.0989 | 2836307.1395 | 0 | 4051867.3421 | 0 | 103322.6172 | 6991497.0989 |  | 8787491 | 8787491 |  |  |  | AF Y AC | 8900000 | 23057301.3716 | 0.85 | 19598706.1658
19.04 | IN | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1215560.2026 |  | 1215560.2026 | 2025933.6711 |  | 2025933.6711 | 48622.4081 | 3290116.2818 | 1215560.2026 | 0 | 2025933.6711 | 0 | 48622.4081 | 3290116.2818 |  | 4135290 | 4135290 |  |  |  | Incendio | 1200000 | 3108849.6231 | 0.6 | 1865309.7739
|  | INSTALACION PLUVIAL | [16 empty] | 5212856.8711 |  |  | 6551951 | 0.5812% | 6551951 |  |  | 44197478.8088 |  | 35873533.9429
19.05 | IN | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 599178.9507 |  | 599178.9507 | 1497947.3767 |  | 1497947.3767 | 31456.8949 | 2128583.2224 | 599178.9507 | 0 | 1497947.3767 | 0 | 31456.8949 | 2128583.2224 |  | 2675380 | 2675380
19.06 | IN | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 898768.426 |  | 898768.426 | 1497947.3767 |  | 1497947.3767 | 35950.737 | 2432666.5398 | 898768.426 | 0 | 1497947.3767 | 0 | 35950.737 | 2432666.5398 |  | 3057577 | 3057577
19.07 | IN | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 213992.4824 |  | 213992.4824 | 427984.9648 |  | 427984.9648 | 9629.6617 | 651607.1089 | 213992.4824 | 0 | 427984.9648 | 0 | 9629.6617 | 651607.1089 |  | 818994 | 818994
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [16 empty] | 29441176.4023 |  |  | 37004103 | 3.282% | 37004103
19.08 | IN | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 979935.3083 |  | 979935.3083 | 1959870.6166 |  | 1959870.6166 | 44097.0889 | 2983903.0137 | 979935.3083 | 0 | 1959870.6166 | 0 | 44097.0889 | 2983903.0137 |  | 3750416 | 3750416
19.09 | IN | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1959870.6166 |  | 1959870.6166 | 3919741.2332 |  | 3919741.2332 | 88194.1777 | 5967806.0275 | 1959870.6166 | 0 | 3919741.2332 | 0 | 88194.1777 | 5967806.0275 |  | 7500832 | 7500832
19.1 | IN | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 391974.1233 |  | 391974.1233 | 979935.3083 |  | 979935.3083 | 20578.6415 | 1392488.0731 | 391974.1233 | 0 | 979935.3083 | 0 | 20578.6415 | 1392488.0731 |  | 1750194 | 1750194
19.11 | IN | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 3135792.9865 |  | 3135792.9865 | 7839482.4663 |  | 7839482.4663 | 164629.1318 | 11139904.5847 | 3135792.9865 | 0 | 7839482.4663 | 0 | 164629.1318 | 11139904.5847 |  | 14001552 | 14001552
19.12 | IN | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 2939805.9249 |  | 2939805.9249 | 4899676.5415 |  | 4899676.5415 | 117592.237 | 7957074.7033 | 2939805.9249 | 0 | 4899676.5415 | 0 | 117592.237 | 7957074.7033 |  | 10001109 | 10001109
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [16 empty] | 1629017.7722 |  |  | 2047485 | 0.1816% | 2047485
19.13 | IN | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 534981.206 |  | 534981.206 | 1069962.412 |  | 1069962.412 | 24074.1543 | 1629017.7722 | 534981.206 | 0 | 1069962.412 | 0 | 24074.1543 | 1629017.7722 |  | 2047485 | 2047485
|  | INSTALACION CALEFACCION | [16 empty] | 21506632.0156 |  |  | 27031313 | 2.398% | 27031313
19.14 | IN | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 3558424.4301 |  | 3558424.4301 | 8896061.0752 |  | 8896061.0752 | 186817.2826 | 12641302.7878 | 3558424.4301 | 0 | 8896061.0752 | 0 | 186817.2826 | 12641302.7878 |  | 15888634 | 15888634
19.15 | IN | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 |  | 0 | 4852396.9501 |  | 4852396.9501 | 72785.9543 | 4925182.9043 | 0 | 0 | 4852396.9501 | 0 | 72785.9543 | 4925182.9043 |  | 6190377 | 6190377
19.16 | IN | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1455719.085 |  | 1455719.085 | 2426198.475 |  | 2426198.475 | 58228.7634 | 3940146.3235 | 1455719.085 | 0 | 2426198.475 | 0 | 58228.7634 | 3940146.3235 |  | 4952302 | 4952302
|  | INSTALACION DE INCENDIO | [16 empty] | 4142551.1225 |  |  | 5206701 | 0.4618% | 5206701
19.17 | IN | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2093587.3782 |  | 2093587.3782 | 1987743.777 |  | 1987743.777 | 61219.9673 | 4142551.1225 | 2093587.3782 | 0 | 1987743.777 | 0 | 61219.9673 | 4142551.1225 |  | 5206701 | 5206701
|  | INSTALACION DE GAS | [16 empty] | 16120000 |  |  | 20260948 | 1.797% | 20260948
19.18 | R | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 6500000 |  | 6500000 | 6500000 |  | 6500000 | 195000 | 13195000 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 195000 | 13195000 |  | 16584566 | 16584566
19.19 | IN | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 |  |  | 0 | 2925000 |  | 2925000 |  | 2925000 | 0 | 0 | 2925000 | 0 | 0 | 2925000 |  | 3676382 | 3676382
20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 28004000 |  |  | 35197776 | 3.122% | 35197776
20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 375000 |  | 375000 | 213888.8889 |  | 213888.8889 |  | 588888.8889 | 13500000 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 21200000 |  | 740165 | 26645940
20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 |  |  | 0 | 189000 |  | 189000 |  | 189000 | 0 | 0 | 6804000 | 0 | 0 | 6804000 |  | 237551 | 8551836
21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
21.01 | OK | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 2125200 |  |  | 2671152 | 0.2369% | 2671152
22.01 | OK | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 64400 |  | 64400 |  | 64400 | 0 | 0 | 1030400 | 0 | 0 | 1030400 |  | 80944 | 1295104
22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 |  |  | 0 | 64400 |  | 64400 |  | 64400 | 0 | 0 | 1094800 | 0 | 0 | 1094800 |  | 80944 | 1376048
23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [16 empty] | 3714091.0548 |  |  | 4668180 | 0.4141% | 4668180
23.01 | IN | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 84804.805 | 18052.6366 | 102857.4416 | 0 | 247059.6119 | 247059.6119 | 5248.7558 | 355165.8093 | 593633.635 | 126368.4563 | 0 | 1729417.283 | 36741.2906 | 2486160.6649 |  | 446402 | 3124814
23.02 |  | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 326801.2415 | 326801.2415 | 7902.0186 | 534703.2602 | 0 | 200000 | 0 | 326801.2415 | 7902.0186 | 534703.2602 |  | 672060 | 672060
23.03 | IN | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 253919.6265 |  | 253919.6265 | 439307.5033 |  | 439307.5033 |  | 693227.1298 | 253919.6265 | 0 | 439307.5033 | 0 | 0 | 693227.1298 |  | 871306 | 871306
24 |  | AYUDA DE GREMIOS | [16 empty] | 40135188.3225 |  |  | 50445256 | 4.474%
24.01 | OK | Sereno | mes | 14 |  |  | 0 | 599210.8467 |  | 599210.8467 |  | 599210.8467 | 0 | 0 | 8388951.8541 | 0 | 0 | 8388951.8541 |  | 753138 | 10543932 |  |  | 10543932 |  | 14
24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 |  |  | 0 | 1547376.3492 |  | 1547376.3492 |  | 1547376.3492 | 0 | 0 | 6189505.3968 | 0 | 0 | 6189505.3968 |  | 1944871 | 7779484 |  |  | 7779484 |  | 4
24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 14 |  |  | 0 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 |  | 188533 | 2639462 |  |  | 2639462 |  | 14
24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2388097.2693 | 0 | 2388097.2693 | 0 | 1222808.0772 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 3665068.9267 | 2388097.2693 | 0 | 0 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 3665068.9267 |  | 4606562 | 4606562 |  |  | 4606562 |  | 1
24.05 | OK | Ayuda de Gremios | mes | 14 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 495686.1683 | 495686.1683 | 8185.2925 | 553871.4608 | 0 | 700000 | 0 | 6939606.3559 | 114594.0953 | 7754200.4512 |  | 696152 | 9746128 |  |  | 9746128 |  | 14
24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 14 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 329565.9657 | 329565.9657 | 5318.4895 | 359884.4552 | 0 | 350000 | 0 | 4613923.5197 | 74458.8528 | 5038382.3725 |  | 452333 | 6332662 |  |  | 6332662 |  | 14
24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
24.08 | OK | Fletes | mes | 14 |  |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 |  | 314221 | 4399094 |  |  | 4399094 |  | 14
24.09 | IN | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
24.1 | OK | Volquetes | mes | 14 | 200000 |  | 200000 |  | 49934.2372 | 49934.2372 |  | 249934.2372 | 2800000 | 0 | 0 | 699079.3212 | 0 | 3499079.3212 |  | 314138 | 4397932 |  |  | 4397932 |  | 14
25 |  | JEFATURA DE OBRA | [16 empty] | 60177188.148 |  |  | 75635672 | 6.709% | [7 empty] | 1052405.9659
25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 14 |  |  | 0 | 3798370.582 |  | 3798370.582 |  | 3798370.582 | 0 | 0 | 53177188.148 | 0 | 0 | 53177188.148 |  | 4774106 | 66837484 |  |  | 66837484 |  | 14
25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 14 |  |  | 0 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 |  | 628442 | 8798188 |  |  | 8798188 |  | 14 | 15% | 1150 | 2000
|  | SUB TOTAL OBRA GRIS | [9 empty] | 186854979.0755 | 152635787.3907 | 89943824.9631 | 466157734.7375 | 167770803.1436 | 20534737.9603 | 897042888.1951 | 897042888.1951 | 234852030 | 1127402758.0195 | 1127402758.0195 | 100% | 1127402758.0195 | 1071032620.1185 |  | 181540029.1101 | 157860.8949 | 78.9304
|  |  |  | 10.5% | [7 empty] | 1.2569 | [9 empty] | 82864102.7144
[12 empty] | -1.4644e-05 | [9 empty] | 1210266860.7339 |  | 1138195271.5161 | [5 empty] | 2000
|  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1618.5 | [12 empty] | usd/m2 | 473.7123 | 766703.3232 | usd/m2 | 595.3612 | 963592.1009 |  |  |  | 3 ambientes | 72 | 11 | 83 | 166000 | 20000 | 186000 | 17.67%
[26 empty] | 1 ambienta | 37 | 5 | 42 | 84000 |  |  | 7.982%
26 |  | COMPRA DIRECTA COMITENTE | [16 empty] | 224067752.3275 |  |  | 224072082 |  | 170000 | 0.01508%
26.01 |  | Hierro c/ corte y doblado | kg | 71835 | 1675.9465 |  | 1675.9465 | 0 |  | 0 |  | 1675.9465 | 120391616.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120391616.8275 |  | 1676 | 120395460
26.02 |  | H° - inc hidrofugo, bombeo, piedra 6/12 | m3 | 641 | 161741.241 |  | 161741.241 | 0 |  | 0 |  | 161741.241 | 103676135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103676135.5 |  | 161742 | 103676622
26.03 |  | Tanques y bombas - No cotiza | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 30000000 | 0.02661
26.04 |  | Matafuego ABC x 5 kg - No cotiza | u | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 11000000 | 0.0097569
26.05 |  | Matafuego CO2 x 3,5 kg - No cotiza | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26.06 |  | Boca de incencio - No cotiza | u | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26.07 |  | Boca de impulsión - No cotiza | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26.08 |  | Gestión de compras | % | 0 | 224067752.3275 |  | 224067752.3275 |  |  | 0 |  | 224067752.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224067753 | 0 |  |  | 0%
[13 empty] | 224067752.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224067752.3275 | 224067752.3275 |  | 224072082 | 224072082
[17 empty] | usd/m2 | 118.3262 | 191510.8994 |  |  | 1351474840.0195 |  | 1380607239.4392 | 0.9789
[17 empty] | usd/m2 | 592.0384 | 958214.2227 | usd/m2 | 713.6897 | 1155106.7009
Los valores no contemplan IVA
Presupuesto base sep 24
27 |  | VARIOS | [16 empty] | 10301340.8038 |  |  | 12189082
27.01 |  | Colocación de artefactos a gas - Anafe/Horno | u | 18 | 15000 |  | 15000 | 75113.0482 |  | 75113.0482 |  | 90113.0482 | 270000 | 0 | 1352034.8681 | 0 | 0 | 1622034.8681 |  | 113262 | 2038716
27.02 |  | Provisión y colicación de campanas de parrilla y ventilaciones individuales. Tramo a los 4 vientos en chapa prep. Negra | gl | 1 | 4362662.0992 |  | 4362662.0992 | 1363919.7599 |  | 1363919.7599 |  | 5726581.8591 | 4362662.0992 | 0 | 1363919.7599 | 0 | 0 | 5726581.8591 |  | 7197641 | 7197641
27.03 |  | Provisión de teclas, tomacorrientes, pulsadores marca Cambre Linea SXXI No incluye mod. Coaxil ni RJ45 | gl | 1 | 2952724.0767 |  | 2952724.0767 |  |  | 0 |  | 2952724.0767 | 2952724.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952724.0767 |  | 2952725 | 2952725
28 |  | CALEFACCION | [16 empty] | 31485744.7975 |  |  | 39573892
28.01 |  | Tendido de cañería por piso, manta y malla | gl | 1 | 8108346.1239 |  | 8108346.1239 | 16174656.5003 |  | 16174656.5003 | 364245.0394 | 24647247.6635 | 8108346.1239 | 0 | 16174656.5003 | 0 | 364245.0394 | 24647247.6635 |  | 30978696 | 30978696
28.02 |  | Colectores y gabinetes | gl | 1 | 5535035.6 |  | 5535035.6 |  |  | 0 | 83025.534 | 5618061.134 | 5535035.6 | 0 | 0 | 0 | 83025.534 | 5618061.134 |  | 7061244 | 7061244
28.03 |  | Flexibles caldera | u | 16 | 75150 |  | 75150 |  |  | 0 | 1127.25 | 76277.25 | 1202400 | 0 | 0 | 0 | 18036 | 1220436 |  | 95872 | 1533952
[13 empty] | 22431167.8997 | 0 | 18890611.1283 | 0 | 465306.5734 | 41787085.6014 | 41787085.6014 |  | 51762974 | 51762974
[17 empty] | usd/m2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 51762974
[17 empty] | usd/m2 | #DIV/0! | #DIV/0! | usd/m2 | #REF! | 0.20454
Note on G45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimo a la mitad de la pared a realizar de nuevo
Note on C181: Rebeca: Consultar si corresponden los números registrados al final de hoja (item calefacción) - Para el costo

## GGBB
[7 empty] | 2024-10-25 | [6 empty] | 22
[5 empty] | MESES | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP |  |  |  |  | Descrip | Mes | Total Dias
| GASTOS GENERALES y BENEFICIO |  |  |  | 14 | 1005 | 1170 |  |  |  |  | Prelim | 0.75 | 16.5 |  | Syh permanente
[12 empty] | Mov de suelos y excav. + micro | 2.5 | 55 |  | 4
| Gastos Grales de obra en items | U | Cant |  | Precio Unit | Subtotal | 0 |  |  |  |  | Fundac | 0 | 0
| Oficina en obra (6x3 c/AA) | mes | 14 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Losa sobre PB | 1 | 22
| Obrador 6x3 s/AA | mes | 14 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Losa sobre 1 | 1 | 22
| Pañol (6x3) | mes | 14 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Losa sobre 2 | 0.75 | 16.5
| Baños | mes | 14 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | Losa sobre 3 | 0.75 | 16.5 | Inicio mamposteria
| Gastos Grales de obra en items | [5 empty] | 16192179.2592 |  |  |  |  | Losa sobre 4 | 0.75 | 16.5 |  | Meses H° | Estacionamiento en contramano
| HyS permanente | mes | 4 | 1 |  | 0 |  |  | 2578960.582 | 10315842.328 |  | Techo escalera y sobrerecorrido | 0.5 | 11 |  | 8 | 4
| HyS | mes | 14 | 1 |  | 0 |  |  | 150000 | 2100000 |  | Mampostería | 2 | 44
| Energía de obra | mes | 14 | 0.5 | 200000 | 1400000 |  | 1196.5812 |  |  |  | Revoques, contrap y carp | 2 | 44 | 4
| Agua de obra | mes | 14 | 1 | 25000 | 350000 | [5 empty] | Amures | 0 | 0
| Alquiler cerco de obra chapa | mes | 14 | 0 | 10000 | 0 | [5 empty] | Colocación | 2 | 44
| Proyecto Ejecutivo | mes | 14 | 0 | 2578960.582 | 0 | [5 empty] | Pintura | 2 | 44
| Proyecto (50%) | mes | 14 | 0.4 | 2578960.582 | 14442179.2592 |  | 12343.743 |  |  |  | Terminaciones | 0 | 0
| Gastos Directos | [5 empty] | 38913603.3054 | [5 empty] | 16 | 352
| Coordinacion de obra | mes | 14 | 0.15 | 4680364.1 | 9828764.61 |  | 8400.6535
| Jefe de obra | mes | 14 | 1 |  | 0 |  |  | 3798370.582 | 53177188.148
| Sobrestante | mes | 14 | 0 | 2578960.582 | 0
| Administrativo en obra | mes | 14 | 0 | 2578960.582 | 0
| Capataz | mes | 14 | 0.5 | 3154976.9565 | 22084838.6954 |  | 18875.9305
| Logistica | mes | 14 | 0.5 | 500000 | 3500000 |  | 2991.453
| Vehiculo obra | mes | 14 | 0.5 | 500000 | 3500000 |  | 2991.453
| Mov y viaticos | mes | 14 | 1 |  | 0 |  |  | 500000 | 7000000
| UOCRA | mes | 14 | 1 |  | 0
| Pañolero/Sereno | mes | 14 | 1 |  |  |  |  | 1198421.6934 | 16777903.7081
| Equipos | [5 empty] | 0
| Bobcat | mes | 0 |  | 130000 | 0
| Camion limpieza | mes | 0 |  | 100000 | 0
| Tijera electrica 12 | mes |  |  | 33600 | 0
| JLG | mes |  |  | 89000 | 0
| Grua 20ton | mes |  |  | 70000 | 0
| Gastos Indirectos | [5 empty] | 58713324.074
| Admin (50%Compras - 50%RRHH) | mes | 14 | 0.5 | 2578960.582 | 18052724.074 |  | 15429.6787
| Seguros | gl | 14 | 1 | 250000 | 3500000 |  | 2991.453
| IIBB (monto venta obra gris) | gl | 0.04 | 0.6 | 1145000000 | 27480000 |  | 23487.1795
| Imp cheque | gl | 0.012 | 0.6 | 1316750000 | 9480600 |  | 8103.0769
| Contrato | gl | 1 | 1 | 200000 | 200000 |  | 170.9402
[6 empty] | 113819106.6386 | 113819106.6386 | 96982.1424 |  | 89370934.1841 | 319805616.2881 | 19987851.018
Monto puesto en Ayuda de gremio que no se eroga
| Total de Gastos Generales |  |  |  |  | 113819106.6386
| Otro |  |  |  |  | 152635787.3907 |  | 130457.9379
| Corralon |  |  |  |  | 89943824.9631 |  | 76875.0641
| Subcontratos |  |  |  |  | 466157734.7375 |  | 398425.4143
| Mano de obra |  |  |  |  | 167770803.1436 |  | 143393.8488
| Equipos |  |  |  |  | 20534737.9603 |  | 17551.0581
A | [5 empty] | 897042888.1951 |  | 766703.3232
| GG |  |  |  | 0.12688 | 113819106.6386 |  | 97281.2877
| Equipos |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Imprevistos + Negciacion |  |  | 5 | 0.03 | 26911286.6459 |  | 23001.0997 |  |  | 987276976
| Beneficio |  |  | 9 | 0.1 | 89704288.8195 |  | 76670.3323 |  |  | 1127402758.0195
B |  |  |  |  | 0.25688 | 230434682.104 |  | 196952.7197 |  |  | 140125782.0195
K |  |  |  |  | 1.2569 | 1127477570.2992
1138195271.5161
A+B | [5 empty] | 1127477570.2992 |  | 963656.043
0.033443
[5 empty] | 0.026608 | 30000000
108072.0855

## C. Gestión Pto #1
OBRA: SVD 4140 | [17 empty] | Actualizado | 2026-06-01
CUADRO DE GESTIÓN CONSOLIDADO - Pto. #1
Cuenta | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Seguridad e Higiene |  |  | 964000 | 1763514.09 | 1757000 | 1902500.02 | 1961406 | 1951450 | 853846 | 622493.01 | 907500 | 625825 | 1020778 | 659001 | 1051000 | 1227000
Agrimensura | 150000 |  | 150000
Supervisión de Obra | 2240048.4 | 1806402.83 | 2447085 | 2817108 | 2817108 | 2987662.5 | 3018848 | 3253763 | 3252503 | 3374035.29 | 3275352.8
Movilidad | 83133.29 | 108153.67 | 111838.73 | 273194.46 | 382880.04 | 245052.89 | 567556.66 | 322994.82 | 567394.82 | 603374.92 | 447563.68 | 881403.34 | 667797.87 | 1489831.87 | 869578.73 | 660407.42
Preliminares |  | 3076445.84 | 4065955.33 | 2170465.8 | 452739.93 | 333787.7 |  |  |  | 562822.2 | 202741.83
Depresion de napas |  | 3900000 | 3900000
Excavación y Mov. de Suelos |  | 2555627 |  | 5000000 | 5000000 | 5812500 |  | 6430886.37
HormigónMAT |  | 7421307.16 | 934481.37 | 6221403.11 | 3385750.44 | 3530590.83 |  | 3744037.29 | 1646601.22 | 4258986.68 | 1572093.6 | 190000 | 475000 |  | 223140.49 | 83123.6
HormigónMO |  |  | 2102991.6 | 17862837 | 18399394.0092 | 21489374.7601 | 26401198 | 22702900.74 | 26719160.3998 | 31168841.2759 | 30645861.5633 | 29665402.6321 | 26268531.4412 | 17271364.2542 | 10692908.0572 | 8760556.9013 | 7793473.3096
AlbañileríaMAT | 22000 | [5 empty] | 203018.11 | 955956.22 | 404650.26 | 163547.59
AlbañileríaMO |  |  | 67000 | 240500 | 497357.68 | 100000 |  |  | 2134429.8362
Gastos Generales Obra |  | 165000 | 80000 | 237000 | 337000 | 543000 | 256958.68 | 425200 | 246000 | 479500 |  |  | 1142857.14 | 26363.64 | 925142.86
Equipos | 296509.214 | 257327.673 | 257327.673 | 290739.6296 | 296307.1821 | 301650.0141 | 315509.7033 | 525701.0502 | 562300.6318 | 589101.0389 | 574796.9396
Total | 2791690.904 | 19290264.173 | 15080679.703 | 36876762.0896 | 33325537.2813 | 37246118.7142 | 32724495.1533 | 40312889.4902 | 36386886.1678 | 41822702.0048 | 37625910.4129 | 31362630.9721 | 29574964.4512 | 19446560.7642 | 13761770.1372 | 10731087.9213 | 7793473.3096
Gtos Directos | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Oficina en obra (6x3 c/AA)
Obrador 6x3 s/AA
Pañol (6x3)
Baños
HyS permanente
Energía de obra
Agua de obra
Proyecto (50%) | 2025-01-01: 269532.42; 2025-03-01: 1433795; 2025-04-01: 1040475.8361; 2025-05-01: 831588.9488; 2025-06-01: 421090.6906; 2025-07-01: 1437415.4332; 2025-08-01: 1898342.1384; 2025-09-01: 1141182.6751; 2025-10-01: 1965763.6974; 2025-11-01: 2005645.5178
Coordinacion de obra | 380000 | 400000 | 404000 | 300000 | 400000 | 580000 | 400000 | 803005.5 | 594225.75 | 609081.25 | 494000
Sobrestante
Capataz
Logistica
Vehiculo obra | 317014.72 | 324628.2357 | 209694.7001 | 215525.9655 | 219836.4848 | 215572.7205 | 291545.8432 | 371362.654 | 379161.2697 | 387881.9789 | 397579.0284
Gastos Directos | 966547.14 | 724628.2357 | 2047489.7001 | 1556001.8017 | 1451425.4336 | 1216663.4111 | 2128961.2764 | 3072710.2924 | 2114569.6948 | 2962726.9263 | 2897224.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gtos Indirectos | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Payroll - Socios | 1284241.8497 | 645563.28 | 648051 | 651253.3213 | 651253.3213 | 651253.3213 | 651253.3213 | 677659.8378 | 1016489.7567 | 677659.8 | 771924.6
Payroll - Administración | 541548.4291 | 722455.51 | 1489141 | 1517775.9897 | 1149002.8797 | 2298005.7595 | 1149002.8797 | 1557715.5045 | 2058987.8147 | 1544240.861 | 1448633.1549
Gastos Indirectos | 1825790.2788 | 1368018.79 | 2137192 | 2169029.311 | 1800256.201 | 2949259.0807 | 1800256.201 | 2235375.3423 | 3075477.5714 | 2221900.661 | 2220557.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B17: Rebeca: Amortización Herramientas
Note on B33: Rebeca: Amortización Rodados

## C. Gestión Pto #2
OBRA: SVD 4140 | [11 empty] | Actualizado | 2026-06-01
CUADRO DE GESTIÓN CONSOLIDADO - Pto. #2
Cuenta | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Seguridad e Higiene | [10 empty] | 1407000
Supervisión de Obra | [5 empty] | 4921623.74 | 3399806.51 | 3458743.6232 | 3333288.8032 | 3958811.9778 | 3838186.8462
Movilidad | [10 empty] | 324436.07
AlbañileríaMAT |  |  |  | 21385400.67 | 5653260.93 | 524503.91 | 4059472.75 | 3330609.25 | 3645438.85 | 21275900.31 | 23833773.69
AlbañileríaMO |  |  |  | 10224408.0942 | 9687819.9101 | 15241735.3102 | 23120863.1291 | 23725838.6538 | 26071566.4958 | 31653420.8215 | 34129759.9355
DurlockMAT |  |  | 14055.62 |  |  |  |  | 6856283.7 | 1071902.3 | 491875.55 | 12647942.87
DurlockMO | [6 empty] | 1027500 | 1288504.57 | 943540.89 | 5822807.19
PinturaMAT | [5 empty] | 57872.52
PinturaMO |  | 93600
EléctricoMAT |  | 278030.38 | 1035273.83 | 2959054.59 | 1344156.89 | 48067.03 | 529125.51 |  |  | 157662.81 | 6134204.38
EléctricoMO | 550000 |  | 163802.48 |  |  | 605000 | 2580200 |  | 1111287.06 | 1406504.05 | 6915189.5338
SanitariaMAT |  | 1350839.15 | 261266.49 | 950806.06 | 230784.75 | 6006212.1 | 13136482.76 | 3423387.7 | 19034834.05 | 657082.75 | 934654.52
SanitariaMO |  |  | 709198.4632 | 177942.1455 | 390000 | 523583.0988 | 6425606.5016 | 7858885.0802 | 12737400.8253 | 11243672.6494 | 10832621.7002
RevestimientoMAT | [5 empty] | 4076500 |  |  |  | 8541597.51
RevestimientoMO | [9 empty] | 4011700 | 350000
TermomecánicaMAT
TermomecánicaMO | [6 empty] | 4235000 |  | 1944000 | 5040000
Gastos Generales Obra | [9 empty] | 600000 | 120000
Equipos | [5 empty] | 594839.9886 | 617445.2266 | 637742.1294 | 659477.4357 | 676623.849 | 702737.4224
Total | 550000 | 1722469.53 | 2183596.8832 | 35697611.5597 | 17306022.4801 | 32599937.6977 | 59131502.3873 | 50579994.7065 | 70552736.7099 | 95537659.4677 | 102170506.9682
Gtos Directos | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Oficina en obra (6x3 c/AA)
Obrador 6x3 s/AA
Pañol (6x3)
Baños
HyS permanente
Energía de obra
Agua de obra
Proyecto (50%) | 2025-12-01: 2870210.2899; 2026-01-01: 1119889.7549; 2026-02-01: 1238690.1498; 2026-03-01: 1313548.9779; 2026-04-01: 1330801.9738; 2026-05-01: 994750.5657
Coordinacion de obra | 2025-12-01: 755700; 2026-01-01: 513876; 2026-02-01: 523125.6; 2026-03-01: 523125.6; 2026-04-01: 533588; 2026-05-01: 543192.4
Sobrestante | 2026-05-01: 1040000
Capataz
Logistica
Vehiculo obra | 2025-12-01: 408711.2412; 2026-01-01: 420563.8672; 2026-02-01: 432760.2193; 2026-03-01: 447474.0668; 2026-04-01: 459108.3925; 2026-05-01: 469667.8855
Gastos Directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034621.5311 | 2054329.6221 | 2194575.9692 | 2284148.6447 | 2323498.3664 | 3047610.8512
Gtos Indirectos | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
Payroll - Socios | 2025-12-01: 1157886.975; 2026-01-01: 937500; 2026-02-01: 937500.075; 2026-03-01: 937500.075; 2026-04-01: 937500.075; 2026-05-01: 937500
Payroll - Administración | 2025-12-01: 2034382.4606; 2026-01-01: 1609073.8069; 2026-02-01: 1663872.2155; 2026-03-01: 1663872.2155; 2026-04-01: 1892919.5246; 2026-05-01: 1813103.8653
Gastos Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192269.4356 | 2546573.8069 | 2601372.2905 | 2601372.2905 | 2830419.5996 | 2750603.8653

## Indice CAC
Escala de tiempo | Valores | Indice
2024-09-01 | 14366.9 | 1 | Mes Base
2024-10-01 | 14614.9 | 0.98303
2024-11-01 | 15043 | 0.95506
2024-12-01 | 15356.4 | 0.93556
2025-01-01 | 15592.5 | 0.9214
2025-02-01 | 15852.4 | 0.90629
2025-03-01 | 15995.4 | 0.89819
2025-04-01 | 16253.5 | 0.88393
2025-05-01 | 16521.3 | 0.8696
2025-06-01 | 16643.4 | 0.86322
2025-07-01 | 16939.5 | 0.84813
2025-08-01 | 17187.6 | 0.83589
2025-09-01 | 17762.3 | 0.80884
2025-10-01 | 18172.8 | 0.79057
2025-11-01 | 18534.9 | 0.77513
2025-12-01 | 18776.5 | 0.76515
2026-01-01 | 19209.4 | 0.74791
2026-02-01 | 19453 | 0.73854
2026-03-01 | 19806.2406 | 0.72537
2026-04-01 | 20138.7934 | 0.71339
2026-05-01 | 20471.3462 | 0.70181
2026-06-01 | 20471.3462 | 0.70181
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Varios
[5 empty] | 2024-09-01 | 14366.9
Presupuesto 1 |  |  | Facturado | NN | 2024-12-01 | 15356.4 | 15503.4
421306052 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 0.068874 | 0.079105
| Anticipo 20% | 84261210.4 | 58982847.28 | 25278363.12
| CAC - Anticipo (09-2024 a 12-2024) | 5803372.1743 | 4062360.522 | 1741011.6523 |  |  |  | 6665520.4407
| Total Anticipo | 90064582.5743 | 63045207.802 | 27019374.7723
862148.2664
| Pago Semana 1 - 21-02-2025 |  | 21000000 | 27019374.7723
| Pago Semana 2 - 28-02-2025 |  | 21000000
| Pago Semana 3 - 07-03-2025 |  | 21045207.802
Pagos
| Fact. 0003-00000612 - SDV House |  | 12250000
| 20-02-2025 Pago Efectivo |  |  | 26200000 |  |  | FACTURA | 12250000
| 28-02-2025 Pago Efectivo |  |  | 11000000 |  |  |  | 1286250
| 10-03-2025 Pago Efectivo |  |  | 19784000 |  |  |  | 13536250
|  | 69234000 | 12250000 | 56984000 | 0.76872 |  | Retenc | 549906.6
|  |  | 17.69% | 82.31% |  |  | A pagar | 12986343.4
| Saldo Pendiente | -20830582.5743 |  |  |  |  | Bco. | 11000000
[7 empty] | Saldo pagar | 1986343.4
13.6%

## Pto. 01 Cert.
[10 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[7 empty] | cotiz oct24 |  |  | 1005 | 1170
2024-12-02
|  | OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [10 empty] | Certificado | 12 |  |  |  | 2026-02-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
|  | Descripción | U | Cant | Materiales | Mano de obra | P unit | Materiales | Mano de obra | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe |  |  | Importe
|  | PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [10 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | Material | Mano de obra | Total
| 1 | TAREAS PRELIMINARES | [8 empty] | 24784163 | 5.9%
Preliminares | 1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agrimensura | 1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 52370.1071 | 327217.8929 | 379588 | 157110.3212 | 981653.6788 | 1138764 |  |  | 100% |  | 100% | 1138764 | 0 | 1138764 | 157110.3212 | 981653.6788 | 1138764
Preliminares | 1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preliminares | 1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 100265.5229 | 40954.4771 | 141220 | 1102920.7516 | 450499.2484 | 1553420 |  |  | 100% |  | 100% | 1553420 | 0 | 1553420 | 1102920.7516 | 450499.2484 | 1553420
Preliminares | 1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 3017594.9349 | 4531176.0651 | 7548771 | 3017594.9349 | 4531176.0651 | 7548771 |  |  | 80% | 20% | 100% | 6039016.8 | 1509754.2 | 7548771 | 3017594.9349 | 4531176.0651 | 7548771
Gastos Generales Obra | 1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 0 | 392028 | 392028 | 0 | 1176084 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084 | 0 | 1176084 | 1176084
Preliminares | 1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1062792.8934 | 668527.1066 | 1731320 | 1062792.8934 | 668527.1066 | 1731320 |  |  | 100% |  | 100% | 1731320 | 0 | 1731320 | 1062792.8934 | 668527.1066 | 1731320
Preliminares | 1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 855182.9003 | 550449.0997 | 1405632 | 855182.9003 | 550449.0997 | 1405632 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 1405632 | 1405632 | 855182.9003 | 550449.0997 | 1405632
Gastos Generales Obra | 1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 426487 | 426487 | 0 | 426487 | 426487 |  |  | 65% | 35% | 100% | 277216.55 | 149270.45 | 426487 | 0 | 426487 | 426487
Depresion de napas | 1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 0 | 9803685 | 9803685 | 0 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685 | 0 | 9803685 | 9803685
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [8 empty] | 42017464 | 10%
Excavación y Mov. de Suelos | 2.01.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 0 | 33090 | 33090 | 0 | 41891940 | 41891940 |  |  | 100% |  | 100% | 41891940 | 0 | 41891940 | 0 | 41891940 | 41891940
Hormigón | 2.01.02 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excavación y Mov. de Suelos | 2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hormigón | 2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 0 | 62762 | 62762 | 0 | 125524 | 125524 |  |  | 100% |  | 100% | 125524 | 0 | 125524 | 0 | 125524 | 125524
| 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | [8 empty] | 277149875 | 65.98%
Hormigón | 3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 247068.9978 | 67409.0022 | 314478 | 8647414.9225 | 2359315.0775 | 11006730 |  |  | 100% |  | 100% | 11006730 | 0 | 11006730 | 8647414.9225 | 2359315.0775 | 11006730
Hormigón | 3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 89041.8921 | 447019.7126 | 536061.6046 | 3561675.6834 | 17880788.502 | 21442464.1854 |  |  | 100% |  | 100% | 21442464.1854 | 0 | 21442464.1854 | 3561675.6834 | 17880788.502 | 21442464.1854
Hormigón | 3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 69215.0422 | 368465.7168 | 437680.759 | 1938021.1809 | 10317040.0718 | 12255061.2527 |  |  | 100% |  | 100% | 12255061.2527 | 0 | 12255061.2527 | 1938021.1809 | 10317040.0718 | 12255061.2527
Hormigón | 3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 3106.2719 | 211355.4462 | 214461.7181 | 556022.6654 | 37832624.8762 | 38388647.5416 |  |  | 100% |  | 100% | 38388647.5416 | 0 | 38388647.5416 | 556022.6654 | 37832624.8762 | 38388647.5416
Hormigón | 3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 50463.8419 | 412267.8112 | 462731.6532 | 504638.4192 | 4122678.1124 | 4627316.5315 |  |  | 100% |  | 100% | 4627316.5315 | 0 | 4627316.5315 | 504638.4192 | 4122678.1124 | 4627316.5315
Hormigón | 3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 41446.333 | 275834.2808 | 317280.6137 | 7336000.9373 | 48822667.6938 | 56158668.6312 |  |  | 100% |  | 100% | 56158668.6312 | 0 | 56158668.6312 | 7336000.9373 | 48822667.6938 | 56158668.6312
Hormigón | 3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 118434.735 | 670615.7018 | 789050.4368 | 7698257.7765 | 43590020.6142 | 51288278.3908 |  |  | 100% |  | 100% | 51288278.3908 | 0 | 51288278.3908 | 7698257.7765 | 43590020.6142 | 51288278.3908
Hormigón | 3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 115724.0898 | 801393.7287 | 917117.8186 | 1388689.0778 | 9616724.7449 | 11005413.8227 |  |  | 100% |  | 100% | 11005413.8227 | 0 | 11005413.8227 | 1388689.0778 | 9616724.7449 | 11005413.8227
Hormigón | 3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 89041.8921 | 447019.7126 | 536061.6046 | 2493172.9784 | 12516551.9514 | 15009724.9298 |  |  | 100% |  | 100% | 15009724.9298 | 0 | 15009724.9298 | 2493172.9784 | 12516551.9514 | 15009724.9298
Hormigón | 3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 76608.7255 | 397250.2447 | 473858.9702 | 4136871.1768 | 21451513.2114 | 25588384.3882 |  |  | 100% |  | 100% | 25588384.3882 | 0 | 25588384.3882 | 4136871.1768 | 21451513.2114 | 25588384.3882
Hormigón | 3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 85700.5896 | 411887.1843 | 497587.7738 | 942706.4853 | 4530759.0269 | 5473465.5122 |  |  | 100% |  | 100% | 5473465.5122 | 0 | 5473465.5122 | 942706.4853 | 4530759.0269 | 5473465.5122
Hormigón | 3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 89041.8921 | 447019.7126 | 536061.6046 | 267125.6763 | 1341059.1377 | 1608184.8139 |  |  | 100% |  | 100% | 1608184.8139 | 0 | 1608184.8139 | 267125.6763 | 1341059.1377 | 1608184.8139
Hormigón | 3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31136.4091 | 0.59089 | 31137 | 7472738.1862 | 141.8138 | 7472880 |  |  | 100% |  | 100% | 7472880 | 0 | 7472880 | 7472738.1862 | 141.8138 | 7472880
Hormigón | 3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 0 | 11089161 | 11089161 | 0 | 11089161 | 11089161 |  |  | 80% | 20% | 100% | 8871328.8 | 2217832.2 | 11089161 | 0 | 11089161 | 11089161
Hormigón | 3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155216.0196 | 0.98039 | 155217 | 2173024.2745 | 13.7255 | 2173038 |  |  | 100% |  | 100% | 2173038 | 0 | 2173038 | 2173024.2745 | 13.7255 | 2173038
Hormigón | 3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69128.5413 | 0.45868 | 69129 | 276514.1653 | 1.8347 | 276516 |  |  | 100% |  | 100% | 276516 | 0 | 276516 | 276514.1653 | 1.8347 | 276516
Hormigón | 3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 6351.9872 | 18228.0128 | 24580 | 590734.8077 | 1695205.1923 | 2285940 |  |  | 100% |  | 100% | 2285940 | 0 | 2285940 | 590734.8077 | 1695205.1923 | 2285940
| 24 | AYUDA DE GREMIOS | [8 empty] | 32877614 | 7.827%
Albañilería | 24.01 | Sereno | mes | 8 | 0 | 753138 | 753138 | 0 | 6025104 | 6025104 |  |  | 100% |  | 100% | 6025104 | 0 | 6025104 | 0 | 6025104 | 6025104
Seguridad e Higiene | 24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 0 | 1944871 | 1944871 | 0 | 7779484 | 7779484 |  |  | 100% |  | 100% | 7779484 | 0 | 7779484 | 0 | 7779484 | 7779484
Seguridad e Higiene | 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 0 | 188533 | 188533 | 0 | 1508264 | 1508264 |  |  | 100% |  | 100% | 1508264 | 0 | 1508264 | 0 | 1508264 | 1508264
Albañilería | 24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 3001557.8322 | 1605004.1678 | 4606562 | 3001557.8322 | 1605004.1678 | 4606562 |  |  | 80% | 20% | 100% | 3685249.6 | 921312.4 | 4606562 | 3001557.8322 | 1605004.1678 | 4606562
Albañilería | 24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 62844.1285 | 633307.8715 | 696152 | 502753.0278 | 5066462.9722 | 5569216 |  |  | 80% | 20% | 100% | 4455372.8 | 1113843.2 | 5569216 | 502753.0278 | 5066462.9722 | 5569216
Albañilería | 24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 31422.0642 | 420910.9358 | 452333 | 251376.5139 | 3367287.4861 | 3618664 |  |  | 90% | 10% | 100% | 3256797.6 | 361866.4 | 3618664 | 251376.5139 | 3367287.4861 | 3618664
Albañilería | 24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Movilidad | 24.08 | Fletes | mes | 8 | 0 | 314221 | 314221 | 0 | 2513768 | 2513768 |  |  | 100% |  | 100% | 2513768 | 0 | 2513768 | 0 | 2513768 | 2513768
Equipos | 24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 24.10.01 | Volquetes | mes | 4 | 251376.5139 | 62761.4861 | 314138 | 1005506.0556 | 251045.9444 | 1256552 |  |  | 80% | 20% | 100% | 1005241.6 | 251310.4 | 1256552 | 1005506.0556 | 251045.9444 | 1256552
Gastos Generales Obra | 24.10.02 | Volquetes | mes | 4 | 0 | 314138 | 314138 | 0 | 1256552 | 1256552 |  |  | 80% | 20% | 100% | 1005241.6 | 251310.4 | 1256552 | 0 | 1256552 | 1256552
| 25 | JEFATURA DE OBRA | [8 empty] | 43220384 | 10.29%
Supervisión de Obra | 25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 0 | 4774106 | 4774106 | 0 | 38192848 | 38192848 |  |  | 100% |  | 100% | 38192848 | 0 | 38192848 | 0 | 38192848 | 38192848
Movilidad | 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 0 | 628442 | 628442 | 0 | 5027536 | 5027536 |  |  | 100% |  | 100% | 5027536 | 0 | 5027536 | 0 | 5027536 | 5027536
|  | SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) | [7 empty] | 421306052 | 420049500 | 100% |  |  |  | 413123920.35 | 8182131.65 | 421306052 | 60940403.6444 | 360365648.3556 | 421306052
|  | Presupuesto base Sep-24 | [15 empty] | 100.3%

## Pto. 02 Cert.
[10 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[10 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
|  | OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [10 empty] | Certificado | 8 |  |  |  | 2026-06-01
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
|  | Descripción | U | Cant | Materiales | Mano de obra | P unit | Materiales | Mano de obra | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe |  |  | Importe
|  | PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [10 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | Material | Mano de obra | Total
| 4 | ALBAÑILERIA | [8 empty] | 54302889.68 | 7.397%
Albañilería | 4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 8226.549 | 10766.451 | 18993 | 6737543.6095 | 8817723.3905 | 15555267 |  |  | 85% | 5% | 90% | 13221976.95 | 777763.35 | 13999740.3 | 6063789.2485 | 7935951.0515 | 13999740.3
Albañilería | 4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 14405.8419 | 10766.1581 | 25172 | 8816375.2398 | 6588888.7602 | 15405264 |  |  | 85% | 10% | 95% | 13094474.4 | 1540526.4 | 14635000.8 | 8375556.4778 | 6259444.3222 | 14635000.8
Albañilería | 4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 10342.9494 | 10766.0506 | 21109 | 6578115.8357 | 6847208.1643 | 13425324 |  |  | 85% | 5% | 90% | 11411525.4 | 671266.2 | 12082791.6 | 5920304.2521 | 6162487.3479 | 12082791.6
Albañilería | 4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 7298.9169 | 7793.0831 | 15092 | 1423288.793 | 1519651.207 | 2942940 |  |  | 15% |  | 15% | 441441 | 0 | 441441 | 213493.3189 | 227947.6811 | 441441
Albañilería | 4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 21896.7507 | 45523.2493 | 67420 | 658084.9444 | 1368155.7356 | 2026240.68 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 36077.6829 | 18830.3171 | 54908 | 865864.3891 | 451927.6109 | 1317792 |  |  | 100% |  | 100% | 1317792 | 0 | 1317792 | 865864.3891 | 451927.6109 | 1317792
Albañilería | 4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 21824.6696 | 9164.3304 | 30989 | 1767798.2364 | 742310.7636 | 2510109 |  |  | 90% |  | 90% | 2259098.1 | 0 | 2259098.1 | 1591018.4128 | 668079.6872 | 2259098.1
Albañilería | 4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 567127.9741 | 552825.0259 | 1119953 | 567127.9741 | 552825.0259 | 1119953 |  |  | 50% |  | 50% | 559976.5 | 0 | 559976.5 | 283563.987 | 276412.513 | 559976.5
| 5 | AISLACIONES | [8 empty] | 35966419 | 4.899%
Albañilería | 5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 12329.4655 | 9470.5345 | 21800 | 1714412.1759 | 1316877.8241 | 3031290 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 909387 | 909387 | 514323.6528 | 395063.3472 | 909387
Albañilería | 5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 952.852 | 4423.148 | 5376 | 285855.5867 | 1326944.4133 | 1612800 |  |  | 75% | 25% | 100% | 1209600 | 403200 | 1612800 | 285855.5867 | 1326944.4133 | 1612800
Albañilería | 5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 952.852 | 4423.148 | 5376 | 45736.8939 | 212311.1061 | 258048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4402.6083 | 0.39174 | 4403 | 1153483.3653 | 102.6347 | 1153586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 1600.4398 | 1977.5602 | 3578 | 816224.2817 | 1008555.7183 | 1824780 |  |  | 0% | 70% | 70% | 0 | 1277346 | 1277346 | 571356.9972 | 705989.0028 | 1277346
Albañilería | 5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 12329.4655 | 9470.5345 | 21800 | 6288027.3982 | 4829972.6018 | 11118000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 0 | 16967915 | 16967915 | 0 | 16967915 | 16967915 |  |  | 100% |  | 100% | 16967915 | 0 | 16967915 | 0 | 16967915 | 16967915
| 6 | CUBIERTAS | [8 empty] | 2433900 | 0.3315%
Albañilería | 6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 17520.1813 | 23044.8187 | 40565 | 1051210.8763 | 1382689.1237 | 2433900 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | REVOQUES | [8 empty] | 136390555.2986 | 18.58%
Albañilería | 7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 4710.6316 | 11860.3684 | 16571 | 3194995.3209 | 8044318.5711 | 11239313.892 |  |  | 5% | 10% | 15% | 561965.6946 | 1123931.3892 | 1685897.0838 | 479249.2981 | 1206647.7857 | 1685897.0838
Albañilería | 7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 4710.6316 | 17472.3684 | 22183 | 4126895.8068 | 15307213.4528 | 19434109.2596 |  |  | 50% | 25% | 75% | 9717054.6298 | 4858527.3149 | 14575581.9447 | 3095171.8551 | 11480410.0896 | 14575581.9447
Albañilería | 7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 0 | 10806 | 10806 | 0 | 1966692 | 1966692 |  |  | 50% | 15% | 65% | 983346 | 295003.8 | 1278349.8 | 0 | 1278349.8 | 1278349.8
Albañilería | 7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 3275.531 | 23254.469 | 26530 | 3261941.1372 | 23157988.5458 | 26419929.683 |  |  | 45% | 15% | 60% | 11888968.3573 | 3962989.4524 | 15851957.8098 | 1957164.6823 | 13894793.1275 | 15851957.8098
Durlock | 7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 6454.5192 | 16111.4808 | 22566 | 16232450.9592 | 40518714.7428 | 56751165.702 |  |  | 20% | 30% | 50% | 11350233.1404 | 17025349.7106 | 28375582.851 | 8116225.4796 | 20259357.3714 | 28375582.851
Durlock | 7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 0 | 12771 | 12771 | 0 | 6511932.9 | 6511932.9 |  |  | 20% | 30% | 50% | 1302386.58 | 1953579.87 | 3255966.45 | 0 | 3255966.45 | 3255966.45
Durlock | 7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 1530.563 | 13416.437 | 14947 | 303051.4811 | 2656454.5189 | 2959506 |  |  | 15% | 35% | 50% | 443925.9 | 1035827.1 | 1479753 | 151525.7406 | 1328227.2594 | 1479753
Albañilería | 7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 4710.6316 | 11860.3684 | 16571 | 3157640.0121 | 7950265.8499 | 11107905.862 |  |  | 15% | 40% | 55% | 1666185.8793 | 4443162.3448 | 6109348.2241 | 1736702.0067 | 4372646.2174 | 6109348.2241
| 8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [8 empty] | 44788107 | 6.101%
Albañilería | 8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 12271.5969 | 19648.4031 | 31920 | 1276246.0762 | 2043433.9238 | 3319680 |  |  | 100% |  | 100% | 3319680 | 0 | 3319680 | 1276246.0762 | 2043433.9238 | 3319680
Albañilería | 8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 16990.5705 | 20277.4295 | 37268 | 815547.3824 | 973316.6176 | 1788864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 14725.9163 | 17684.0837 | 32410 | 3460590.3221 | 4155759.6779 | 7616350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 8084.0376 | 10921.9624 | 19006 | 7097785.0278 | 9589482.9722 | 16687268 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 834363.4 | 834363.4 | 354889.2514 | 479474.1486 | 834363.4
Albañilería | 8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 3997.0004 | 8441.9996 | 12439 | 2254308.2083 | 4761287.7917 | 7015596 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 3997.0004 | 8441.9996 | 12439 | 1750686.1617 | 3697595.8383 | 5448282 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 1352691.7863 | 1074232.2137 | 2426924 | 1352691.7863 | 1074232.2137 | 2426924 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 121346.2 | 121346.2 | 67634.5893 | 53711.6107 | 121346.2
Albañilería | 8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 270299.5034 | 214843.4966 | 485143 | 270299.5034 | 214843.4966 | 485143 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ESCALERAS | [8 empty] | 5769056.6 | 0.7858%
Albañilería | 9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 255782.4428 | 1768860.5572 | 2024643 | 255782.4428 | 1768860.5572 | 2024643 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 3075.7138 | 15738.2862 | 18814 | 375237.087 | 1920070.913 | 2295308 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 952.852 | 4423.148 | 5376 | 147692.0531 | 685587.9469 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 8906.5352 | 10831.4648 | 19738 | 277883.8972 | 337941.7028 | 615825.6 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | VENTILACIONES | [8 empty] | 4669278 | 0.636%
Albañilería | 10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 879817.7987 | 1319727.2013 | 2199545 | 879817.7987 | 1319727.2013 | 2199545 |  |  | 50% | 35% | 85% | 1099772.5 | 769840.75 | 1869613.25 | 747845.1289 | 1121768.1211 | 1869613.25
Albañilería | 10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 282847.4408 | 69971.5592 | 352819 | 1979932.0853 | 489800.9147 | 2469733 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 48040802 | 6.544%
Revestimiento | 11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 9112.5352 | 12835.4648 | 21948 | 273376.0558 | 385063.9442 | 658440 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 9112.5352 | 12835.4648 | 21948 | 1685819.0108 | 2374560.9892 | 4060380 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 9112.5352 | 12835.4648 | 21948 | 8584008.1524 | 12091007.8476 | 20675016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 9112.5352 | 16686.4648 | 25799 | 1002378.8713 | 1835511.1287 | 2837890 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 4796.4004 | 11283.5996 | 16080 | 613939.2567 | 1444300.7433 | 2058240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 9112.5352 | 12835.4648 | 21948 | 437401.6893 | 616102.3107 | 1053504 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 55775.9512 | 18106.0488 | 73882 | 12605364.9609 | 4091967.0391 | 16697332 |  |  | 100% |  | 100% | 16697332 | 0 | 16697332 | 12605364.9609 | 4091967.0391 | 16697332
| 12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 11022518 | 1.501%
Revestimiento | 12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 3936.8471 | 3485.1529 | 7422 | 3066803.8571 | 2714934.1429 | 5781738 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 952.852 | 4423.148 | 5376 | 147692.0531 | 685587.9469 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 1489.9304 | 5562.0696 | 7052 | 55127.4234 | 205796.5766 | 260924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 1489.9304 | 5562.0696 | 7052 | 645139.847 | 2408376.153 | 3053516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 1489.9304 | 5562.0696 | 7052 | 230939.2062 | 862120.7938 | 1093060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 19433086.481 | 2.647%
Revestimiento | 13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 9112.5352 | 16686.4648 | 25799 | 4656505.484 | 8526783.516 | 13183289 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 9112.5352 | 16686.4648 | 25799 | 364501.4077 | 667458.5923 | 1031960 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 9112.5352 | 20768.4648 | 29881 | 1345019.3071 | 3065446.1739 | 4410465.481 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | 13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19691.5065 | 0.4935 | 19692 | 807351.7667 | 20.2333 | 807372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | CIELORRASOS | [8 empty] | 50296168.9599 | 6.851%
Durlock | 14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 11761.3186 | 17508.6814 | 29270 | 3939044.3635 | 5863923.5405 | 9802967.904 |  |  | 20% | 40% | 60% | 1960593.5808 | 3921187.1616 | 5881780.7424 | 2363426.6181 | 3518354.1243 | 5881780.7424
Durlock | 14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 16458.0096 | 17508.9904 | 33967 | 4614682.72 | 4909368.5671 | 9524051.2871 |  |  | 20% | 50% | 70% | 1904810.2574 | 4762025.6436 | 6666835.901 | 3230277.904 | 3436557.997 | 6666835.901
Durlock | 14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 11761.3186 | 17508.6814 | 29270 | 715088.1695 | 1064527.8305 | 1779616 |  |  | 25% | 35% | 60% | 444904 | 622865.6 | 1067769.6 | 429052.9017 | 638716.6983 | 1067769.6
Durlock | 14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 1374.1511 | 6498.8489 | 7873 | 1454374.0923 | 6878251.6477 | 8332625.74 |  |  | 25% | 35% | 60% | 2083156.435 | 2916419.009 | 4999575.444 | 872624.4554 | 4126950.9886 | 4999575.444
Durlock | 14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 7252.5707 | 16111.4293 | 23364 | 3656181.9047 | 8122129.1761 | 11778311.0808 |  |  | 20% | 40% | 60% | 2355662.2162 | 4711324.4323 | 7066986.6485 | 2193709.1428 | 4873277.5056 | 7066986.6485
Durlock | 14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 0 | 12771 | 12771 | 0 | 7100548.29 | 7100548.29 |  |  | 20% | 40% | 60% | 1420109.658 | 2840219.316 | 4260328.974 | 0 | 4260328.974 | 4260328.974
Albañilería | 14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 878.7795 | 3731.2205 | 4610 | 377064.7709 | 1600983.8871 | 1978048.658 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | PINTURA | [8 empty] | 0 | 0%
Pintura | 15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 2919.1816 | -2919.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 2740.4568 | -2740.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 2919.1816 | -2919.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 3936.0711 | -3936.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 2740.4568 | -2740.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 9426.6193 | -9426.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 9426.6193 | -9426.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 16751.1039 | -16751.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura | 15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 950383.5818 | -950383.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 7258243 | 0.9887%
Albañilería | 17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 4796.4004 | 59435.5996 | 64232 | 225430.8208 | 2793473.1792 | 3018904 |  |  | 85% |  | 85% | 2566068.4 | 0 | 2566068.4 | 191616.1977 | 2374452.2023 | 2566068.4
Albañilería | 17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 4796.4004 | 59435.5996 | 64232 | 110317.2102 | 1367018.7898 | 1477336 |  |  | 85% |  | 85% | 1255735.6 | 0 | 1255735.6 | 93769.6287 | 1161965.9713 | 1255735.6
Albañilería | 17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 1755.0465 | 39540.9535 | 41296 | 89507.3728 | 2016588.6272 | 2106096 |  |  | 85% |  | 85% | 1790181.6 | 0 | 1790181.6 | 76081.2669 | 1714100.3331 | 1790181.6
Albañilería | 17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 4796.4004 | 88904.5996 | 93701 | 33574.8031 | 622332.1969 | 655907 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | INSTALACION ELECTRICA | [8 empty] | 99277732 | 13.52%
Eléctrico | 18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 16571.6344 | 43376.3656 | 59948 | 6496080.7039 | 17003535.2961 | 23499616 |  |  | 45% | 5% | 50% | 10574827.2 | 1174980.8 | 11749808 | 3248040.352 | 8501767.648 | 11749808
Eléctrico | 18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 16571.6344 | 43376.3656 | 59948 | 314861.0545 | 824150.9455 | 1139012 |  |  | 45% | 5% | 50% | 512555.4 | 56950.6 | 569506 | 157430.5273 | 412075.4727 | 569506
Eléctrico | 18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 14069.4436 | 43375.5564 | 57445 | 4910235.8034 | 15138069.1966 | 20048305 |  |  | 40% | 5% | 45% | 8019322 | 1002415.25 | 9021737.25 | 2209606.1115 | 6812131.1385 | 9021737.25
Eléctrico | 18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 21104.1653 | 43375.8347 | 64480 | 738645.787 | 1518154.213 | 2256800 |  |  | 40% | 10% | 50% | 902720 | 225680 | 1128400 | 369322.8935 | 759077.1065 | 1128400
Eléctrico | 18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 14069.4436 | 43375.5564 | 57445 | 225111.097 | 694008.903 | 919120 |  |  | 40% | 10% | 50% | 367648 | 91912 | 459560 | 112555.5485 | 347004.4515 | 459560
Eléctrico | 18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 14069.4436 | 43375.5564 | 57445 | 225111.097 | 694008.903 | 919120 |  |  | 40% | 10% | 50% | 367648 | 91912 | 459560 | 112555.5485 | 347004.4515 | 459560
Eléctrico | 18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 12428.7258 | 30784.2742 | 43213 | 571721.3885 | 1416076.6115 | 1987798 |  |  | 40% | 10% | 50% | 795119.2 | 198779.8 | 993899 | 285860.6942 | 708038.3058 | 993899
Eléctrico | 18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 12428.7258 | 30784.2742 | 43213 | 211288.3392 | 523332.6608 | 734621 |  |  | 40% | 10% | 50% | 293848.4 | 73462.1 | 367310.5 | 105644.1696 | 261666.3304 | 367310.5
Eléctrico | 18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 12428.7258 | 30784.2742 | 43213 | 136715.9842 | 338627.0158 | 475343 |  |  | 65% |  | 65% | 308972.95 | 0 | 308972.95 | 88865.3897 | 220107.5603 | 308972.95
Eléctrico | 18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 1915693.8125 | 449406.1875 | 2365100 | 1915693.8125 | 449406.1875 | 2365100 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 819388.8903 | 292751.1097 | 1112140 | 819388.8903 | 292751.1097 | 1112140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 382801.6517 | 286202.3483 | 669004 | 382801.6517 | 286202.3483 | 669004 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 679604.7814 | 290654.2186 | 970259 | 679604.7814 | 290654.2186 | 970259 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 224076.6449 | 283821.3551 | 507898 | 224076.6449 | 283821.3551 | 507898 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 224076.6449 | 283821.3551 | 507898 | 1568536.5143 | 1986749.4857 | 3555286 |  |  | 5% |  | 5% | 177764.3 | 0 | 177764.3 | 78426.8257 | 99337.4743 | 177764.3
Eléctrico | 18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 310381.756 | 285116.244 | 595498 | 2793435.8042 | 2566046.1958 | 5359482 |  |  | 5% |  | 5% | 267974.1 | 0 | 267974.1 | 139671.7902 | 128302.3098 | 267974.1
Eléctrico | 18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 6912854.1325 | 2589409.8675 | 9502264 | 6912854.1325 | 2589409.8675 | 9502264 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 763934.3288 | 1114599.6712 | 1878534 | 763934.3288 | 1114599.6712 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 763934.3288 | 1114599.6712 | 1878534 | 763934.3288 | 1114599.6712 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 0 | 14235 | 14235 | 0 | 469755 | 469755 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 0 | 9276 | 9276 | 0 | 1391400 | 1391400 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 9276 | 9276 | 0 | 148416 | 148416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 0 | 9276 | 9276 | 0 | 3237324 | 3237324 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 0 | 22326 | 22326 | 0 | 602802 | 602802 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 14235 | 14235 | 0 | 227760 | 227760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 0 | 14235 | 14235 | 0 | 1950195 | 1950195 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0 | 14235 | 14235 | 0 | 14235 | 14235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 7346129.4926 | 1986852.5074 | 9332982 | 7346129.4926 | 1986852.5074 | 9332982 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1585572.6339 | 413205.3661 | 1998778 | 1585572.6339 | 413205.3661 | 1998778 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 0 | 125849 | 125849 | 0 | 125849 | 125849 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
|  | INSTALACION CLOACAL | [8 empty] | 21161055 | 2.882%
Sanitaria | 19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 2673678.7541 | 4563079.2459 | 7236758 | 2673678.7541 | 4563079.2459 | 7236758 |  |  | 20% |  | 20% | 1447351.6 | 0 | 1447351.6 | 534735.7508 | 912615.8492 | 1447351.6
Sanitaria | 19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 350124.5988 | 651391.4012 | 1001516 | 350124.5988 | 651391.4012 | 1001516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 3564905.0055 | 5222585.9945 | 8787491 | 3564905.0055 | 5222585.9945 | 8787491 |  |  | 80% | 10% | 90% | 7029992.8 | 878749.1 | 7908741.9 | 3208414.5049 | 4700327.3951 | 7908741.9
Sanitaria | 19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1527816.4309 | 2607473.5691 | 4135290 | 1527816.4309 | 2607473.5691 | 4135290 |  |  | 70% | 15% | 85% | 2894703 | 620293.5 | 3514996.5 | 1298643.9663 | 2216352.5337 | 3514996.5
|  | INSTALACION PLUVIAL | [8 empty] | 6551951 | 0.8925%
Sanitaria | 19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 753097.5792 | 1922282.4208 | 2675380 | 753097.5792 | 1922282.4208 | 2675380 |  |  | 50% |  | 50% | 1337690 | 0 | 1337690 | 376548.7896 | 961141.2104 | 1337690
Sanitaria | 19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 1129646.3687 | 1927930.6313 | 3057577 | 1129646.3687 | 1927930.6313 | 3057577 |  |  | 75% | 15% | 90% | 2293182.75 | 458636.55 | 2751819.3 | 1016681.7319 | 1735137.5681 | 2751819.3
Sanitaria | 19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 268963.4211 | 550030.5789 | 818994 | 268963.4211 | 550030.5789 | 818994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [8 empty] | 37004103 | 5.04%
Sanitaria | 19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 1231663.6083 | 2518752.3917 | 3750416 | 1231663.6083 | 2518752.3917 | 3750416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 2463327.2165 | 5037504.7835 | 7500832 | 2463327.2165 | 5037504.7835 | 7500832 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 492665.4433 | 1257528.5567 | 1750194 | 492665.4433 | 1257528.5567 | 1750194 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 3941323.5464 | 10060228.4536 | 14001552 | 3941323.5464 | 10060228.4536 | 14001552 |  |  | 60% | 20% | 80% | 8400931.2 | 2800310.4 | 11201241.6 | 3153058.8372 | 8048182.7628 | 11201241.6
Sanitaria | 19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 3694990.8248 | 6306118.1752 | 10001109 | 3694990.8248 | 6306118.1752 | 10001109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [8 empty] | 2047485 | 0.2789%
Sanitaria | 19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 672408.5528 | 1375076.4472 | 2047485 | 672408.5528 | 1375076.4472 | 2047485 |  |  | 40% | 40% | 80% | 818994 | 818994 | 1637988 | 537926.8423 | 1100061.1577 | 1637988
|  | INSTALACION CALEFACCION | [8 empty] | 32512648 | 4.429%
Sanitaria | 19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 4472521.6412 | 11416112.3588 | 15888634 | 4472521.6412 | 11416112.3588 | 15888634 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 6355453.6 | 6355453.6 | 1789008.6565 | 4566444.9435 | 6355453.6
Sanitaria | 19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 6190377 | 6190377 | 0 | 6190377 | 6190377 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 2476150.8 | 2476150.8 | 0 | 2476150.8 | 2476150.8
Sanitaria | 19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1829667.9441 | 3122634.0559 | 4952302 | 1829667.9441 | 3122634.0559 | 4952302 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitaria | 19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 0 | 5481335 | 5481335 | 0 | 5481335 | 5481335 |  |  | 5% | 35% | 40% | 274066.75 | 1918467.25 | 2192534 | 0 | 2192534 | 2192534
|  | INSTALACION DE INCENDIO | [8 empty] | 5206701 | 0.7092%
Sanitaria | 19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2631393.4834 | 2575307.5166 | 5206701 | 2631393.4834 | 2575307.5166 | 5206701 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | INSTALACION DE GAS | [8 empty] | 20260948 | 2.76%
Sanitaria | 19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 8169736.702 | 8414829.298 | 16584566 | 8169736.702 | 8414829.298 | 16584566 |  |  | 50% | 20% | 70% | 8292283 | 3316913.2 | 11609196.2 | 5718815.6914 | 5890380.5086 | 11609196.2
Sanitaria | 19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 0 | 3676382 | 3676382 | 0 | 3676382 | 3676382 |  |  | 30% | 20% | 50% | 1102914.6 | 735276.4 | 1838191 | 0 | 1838191 | 1838191
| 20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 35197776 | 4.794%
Termomecánica | 20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 471330.9636 | 268834.0364 | 740165 | 16967914.6887 | 9678025.3113 | 26645940 |  |  | 60% | 20% | 80% | 15987564 | 5329188 | 21316752 | 13574331.751 | 7742420.249 | 21316752
Termomecánica | 20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 0 | 237551 | 237551 | 0 | 8551836 | 8551836 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 0 | 0%
Albañilería | 21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [8 empty] | 2671152 | 0.3638%
Eléctrico | 22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 80944 | 80944 | 0 | 1295104 | 1295104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eléctrico | 22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 0 | 80944 | 80944 | 0 | 1376048 | 1376048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | 4668180 | 0.6359%
Albañilería | 23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 129279.7255 | 317122.2745 | 446402 | 904958.0785 | 2219855.9215 | 3124814 |  |  | 10% |  | 10% | 312481.4 | 0 | 312481.4 | 90495.8079 | 221985.5921 | 312481.4
Albañilería | 23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 251376.5139 | 420683.4861 | 672060 | 251376.5139 | 420683.4861 | 672060 |  |  | 85% |  | 85% | 571251 | 0 | 571251 | 213670.0368 | 357580.9632 | 571251
Albañilería | 23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 319147.1526 | 552158.8474 | 871306 | 319147.1526 | 552158.8474 | 871306 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | AYUDA DE GREMIOS | [8 empty] | 14803227.6 | 2.016%
Albañilería | 24.01 | Sereno | mes | 6 | 0 | 753138 | 753138 | 0 | 4518828 | 4518828 |  |  | 40% | 10% | 50% | 1807531.2 | 451882.8 | 2259414 | 0 | 2259414 | 2259414
Seguridad e Higiene | 24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 0 | 1944871 | 1944871 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad e Higiene | 24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 0 | 188533 | 188533 | 0 | 1131198 | 1131198 |  |  | 40% | 10% | 50% | 452479.2 | 113119.8 | 565599 | 0 | 565599 | 565599
Albañilería | 24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 3001557.8322 | 1605004.1678 | 4606562 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 62844.1285 | 633307.8715 | 696152 | 377064.7709 | 3799847.2291 | 4176912 |  |  | 30% | 10% | 40% | 1253073.6 | 417691.2 | 1670764.8 | 150825.9083 | 1519938.8917 | 1670764.8
Albañilería | 24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 31422.0642 | 420910.9358 | 452333 | 188532.3854 | 2525465.6146 | 2713998 |  |  | 30% | 10% | 40% | 814199.4 | 271399.8 | 1085599.2 | 75412.9542 | 1010186.2458 | 1085599.2
Albañilería | 24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Movilidad | 24.08 | Fletes | mes | 6 | 0 | 314221 | 314221 | 0 | 1885326 | 1885326 |  |  | 30% | 10% | 40% | 565597.8 | 188532.6 | 754130.4 | 0 | 754130.4 | 754130.4
Equipos | 24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilería | 24.1 | Volquetes | mes | 6 | 251376.5139 | -188548.9139 | 62827.6 | 1508259.0834 | -1131293.4834 | 376965.6 |  |  | 30% | 10% | 40% | 113089.68 | 37696.56 | 150786.24 | 603303.6334 | -452517.3934 | 150786.24
Gastos Generales Obra | 24.1 | Volquetes | mes | 6 | 0 | 251310.4 | 251310.4 | 0 | 1507862.4 | 1507862.4 |  |  | 30% | 10% | 40% | 452358.72 | 150786.24 | 603144.96 | 0 | 603144.96 | 603144.96
| 25 | JEFATURA DE OBRA | [8 empty] | 32415288 | 4.415%
Supervisión de Obra | 25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 0 | 4774106 | 4774106 | 0 | 28644636 | 28644636 |  |  | 40% | 10% | 50% | 11457854.4 | 2864463.6 | 14322318 | 0 | 14322318 | 14322318
Movilidad | 25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 0 | 628442 | 628442 | 0 | 3770652 | 3770652 |  |  | 40% | 10% | 50% | 1508260.8 | 377065.2 | 1885326 | 0 | 1885326 | 1885326
|  | SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) | [7 empty] | 735657133.0195 | 734149270.6195 | 100% |  |  |  | 227072122.2288 | 95274614.5944 | 322346736.8232 | 103973558.2204 | 218373178.6028 | 322346736.8232
|  | Presupuesto base Sep-24 | [14 empty] | 12.98% | 43.91%
|  | DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -9955503.3356 | [5 empty] | 100% |  | 100% | -3760696.8 | 0 | -3760696.8
| 4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | -166 | 25172 | -4178552 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0 | 0 | 0
| 7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | -166 | 22183 | -3682378 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | -50 | 29881 | -1494050 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0 | 0 | 0
| 18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | -7 | 57445 | -402115 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0 | 0 | 0
|  | Tablero UF - Circuitos independientes | u | -7 | 28344.0479 | -198408.3356 | [10 empty] | 0 | -3760696.8
|  | RESUMEN CERTIFICADO | [12 empty] | CERT. N° | 8 |  | 2026-06-01
|  | Descripción | [14 empty] | % | IMPORTE
| A | Presupuesto aprobado | [15 empty] | 734149270.6195
| B | Anticipo | [14 empty] | 40% | 293659708.2478
| C | Certificado actual | [15 empty] | 95274614.5944
| D | Desacopio | [14 empty] | -40% | -38109845.8378
| E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [15 empty] | 57164768.7567
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## 01 (2)
[6 empty] | OK | Listo | [14 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
No agregado | [5 empty] | IN | Estimado | [14 empty] | 1005 | 1170
Agregado | [5 empty] | C | Chekear (Inventado) | [5 empty] | 1.2569
No contempla | [5 empty] | R | Sin hacer/revisar | [12 empty] | 1 |  | 2024-10-25
|  |  | OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 |  |  | MATERIAL |  |  | M. DE OBRA |  |  |  |  | MATERIAL |  | M. DE OBRA |  |  |  | 1.2569
|  |  | PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [16 empty] | 1.1
EN EL PROYECT |  |  | Descripción | U | Cant | Otro | Corralón | Total | Otro | Albañil | Total | EQUIPOS | P.Unit | Otro | Corralón | Otro | Albañil | EQUIPOS | Total | Subtotal | P unit | Subtotal
| 1 | E | TAREAS PRELIMINARES | [16 empty] | 19718746.9543 |  |  | 24784163 | 2.198% | 24784163
| 1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 0 | 41666.6667 | 41666.6667 | 172653.2083 | 83223.7287 | 255876.937 | 4463.1541 | 302006.7577 | 0 | 125000 | 517959.6248 | 249671.1861 | 13389.4622 | 906020.2731 |  | 379588 | 1138764
| 1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 79773.1827 | 0 | 79773.1827 | 0 | 30923.3741 | 30923.3741 | 1660.4484 | 112357.0051 | 877505.0099 | 0 | 0 | 340157.1146 | 18264.9319 | 1235927.0564 |  | 141220 | 1553420
| 1.05 | OK | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 2300856.6974 | 100000 | 2400856.6974 | 500000 | 3016332.5021 | 3516332.5021 | 88757.838 | 6005947.0374 | 2300856.6974 | 100000 | 500000 | 3016332.5021 | 88757.838 | 6005947.0374 |  | 7548771 | 7548771
| 1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 |  |  | 0 | 295488.5594 | 16416.0311 | 311904.5905 |  | 311904.5905 | 0 | 0 | 886465.6783 | 49248.0932 | 0 | 935713.7715 |  | 392028 | 1176084
| 1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 795578.5124 | 50000 | 845578.5124 | 0 | 511535.5641 | 511535.5641 | 20356.7111 | 1377470.7877 | 795578.5124 | 50000 | 0 | 511535.5641 | 20356.7111 | 1377470.7877 |  | 1731320 | 1731320
| 1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 680400 | 0 | 680400 | 0 | 421419.8896 | 421419.8896 | 16527.2983 | 1118347.1879 | 680400 | 0 | 0 | 421419.8896 | 16527.2983 | 1118347.1879 |  | 1405632 | 1405632
| 1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 339320.8402 | 0 | 339320.8402 |  | 339320.8402 | 0 | 0 | 339320.8402 | 0 | 0 | 339320.8402 |  | 426487 | 426487
| 1.1 | OK | Sistema de depresión de napas | gl | 1 |  |  | 0 | 7800000 |  | 7800000 |  | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 |  | 9803685 | 9803685
| 2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [16 empty] | 33429552.1299 |  |  | 42017464 | 3.727% | 42017464
| 2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 7809.62 | 26209.62 | 117.1443 | 26326.7643 | 0 | 0 | 23294400 | 9886978.9709 | 148304.6846 | 33329683.6554 |  | 33090 | 41891940
| 2.02 | OK | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.03 | OK | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 |  |  | 0 |  | 49934.2372 | 49934.2372 |  | 49934.2372 | 0 | 0 | 0 | 99868.4745 | 0 | 99868.4745 |  | 62762 | 125524 | [5 empty] | m3
| 3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | [16 empty] | 201347587.5147 |  |  | 253070783 | 22.45% | 253070783 |  | 158593535.0604
| 3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 120430 | 76142.8571 | 196572.8571 |  | 49934.2372 | 49934.2372 | 3697.6064 | 250204.7008 | 4215050 | 2665000 | 0 | 1747698.3029 | 129416.2245 | 8757164.5275 |  | 314478 | 11006730 |  |  |  | EL SALVADOR 4041 | 105729023.3736 | 607 | 174182.9051 | 76.64%
| 3.02 | OK | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 2833737.8286 | 0 | 12307607.6966 | 0 | 227120.1829 | 15368465.7081 |  | 482909 | 19316360 |  |  |  | 1.5
| 3.03 | OK | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 55068.8217 |  | 55068.8217 | 253994.1428 |  | 253994.1428 | 4635.9445 | 313698.909 | 1541927.0089 | 0 | 7111835.9992 | 0 | 129806.4451 | 8783569.4532 |  | 394283 | 11039924 |  |  |  | MNS 2920 | 75000000 | 330 | 227272.7273
| 3.04 | OK | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 2471.4098 |  | 2471.4098 | 148967.5648 |  | 148967.5648 | 2271.5846 | 153710.5592 | 442382.3505 | 0 | 26665194.0938 | 0 | 406613.6467 | 27514190.091 |  | 193197 | 34582263
| 3.05 | OK | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 40150.0054 |  | 40150.0054 | 191068.2844 | 95534.1422 | 286602.4267 | 4901.2865 | 331653.7185 | 401500.0537 | 0 | 1910682.8444 | 955341.4222 | 49012.8648 | 3316537.1851 |  | 416850 | 4168500 |  |  | 49743018.937
| 3.06 | OK | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 32975.5014 |  | 32975.5014 | 191068.2844 |  | 191068.2844 | 3360.6568 | 227404.4427 | 5836663.7546 | 0 | 33819086.3461 | 0 | 594836.2515 | 40250586.3522 |  | 285821 | 50590317
| 3.07 | OK | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 94228.9581 |  | 94228.9581 | 462949.2903 |  | 462949.2903 | 8357.6737 | 565535.9221 | 6124882.2787 | 0 | 30091703.8685 | 0 | 543248.7922 | 36759834.9394 |  | 710813 | 46202845 |  |  | 96897117.4336
| 3.08 | OK | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 92072.3166 |  | 92072.3166 | 462949.2903 | 92589.8581 | 555539.1483 | 9714.172 | 657325.6369 | 1104867.7987 | 0 | 5555391.4834 | 1111078.2967 | 116570.0637 | 7887907.6424 |  | 826182 | 9914184
| 3.09 | OK | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 1983616.48 | 0 | 8615325.3876 | 0 | 158984.128 | 10757925.9956 |  | 482909 | 13521452
| 3.1 | OK | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 60951.3787 |  | 60951.3787 | 273658.45 |  | 273658.45 | 5019.1474 | 339628.9761 | 3291374.4506 | 0 | 14777556.2996 | 0 | 271033.9613 | 18339964.7115 |  | 426874 | 23051196
| 3.11 | OK | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 68185.041 |  | 68185.041 | 283180.3155 |  | 283180.3155 | 5270.4803 | 356635.8369 | 750035.4513 | 0 | 3114983.471 | 0 | 57975.2838 | 3922994.2062 |  | 448250 | 4930750
| 3.12 | OK | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 70843.4457 |  | 70843.4457 | 307690.1924 |  | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 212530.3371 | 0 | 923070.5772 | 0 | 17034.0137 | 1152634.9281 |  | 482909 | 1448727
| 3.13 | OK | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 24772.7273 |  | 24772.7273 |  |  | 0 |  | 24772.7273 | 5945454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945454.5455 |  | 31137 | 7472880
| 3.14 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8822750 | 8822750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822750 | 8822750 |  | 11089161 | 11089161
| 3.15 | OK | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 123492.8571 |  | 123492.8571 |  |  | 0 |  | 123492.8571 | 1728900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728900 |  | 155217 | 2173038
| 3.16 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 55000 |  | 55000 |  |  | 0 |  | 55000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 |  | 69129 | 276516
| 3.17 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 3440.8602 | 1612.9032 | 5053.7634 | 0 | 14213.2235 | 14213.2235 | 289.0048 | 19555.9917 | 320000 | 150000 | 0 | 1321829.7821 | 26877.4467 | 1818707.2288 |  | 24580 | 2285940
| 4 |  | ALBAÑILERIA | [16 empty] | 43203971.2329 |  |  | 54302889.68 | 4.817% | 54302889.68
| 4.01 | OK | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 |  | 6545.2009 | 6545.2009 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 15110.8546 | 0 | 5360519.5686 | 0 | 6827581.7857 | 187688.5627 | 12375789.9171 |  | 18993 | 15555267
| 4.02 | OK | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 |  | 11461.5655 | 11461.5655 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 20027.2192 | 0 | 7014478.0853 | 0 | 5101929.2465 | 140250.7941 | 12256658.1259 |  | 25172 | 15405264
| 4.03 | OK | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 |  | 8229.0499 | 8229.0499 |  | 8336.4857 | 8336.4857 | 229.168 | 16794.7036 | 0 | 5233675.7587 | 0 | 5302004.9032 | 145750.8253 | 10681431.4871 |  | 21109 | 13425324
| 4.04 | OK | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 |  | 5807.159 | 5807.159 |  | 5954.6326 | 5954.6326 | 245.5371 | 12007.3287 | 0 | 1132395.999 | 0 | 1161153.3649 | 47879.7354 | 2341429.0993 |  | 15092 | 2942940
| 4.05 | IN | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 5807.159 | 11614.3179 | 17421.4769 | 17863.8979 | 17863.8979 | 35727.7958 | 491.0742 | 53640.347 | 174528.3557 | 349056.7113 | 536881.5881 | 536881.5881 | 14758.7443 | 1612106.9876 |  | 67420 | 2026240.68
| 4.06 | IN | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 14352.05 | 14352.05 | 28704.0999 | 4894.075 | 9788.1501 | 14682.2251 | 298.9147 | 43685.2398 | 344449.1992 | 344449.1992 | 117457.8012 | 234915.6024 | 7173.9537 | 1048445.7556 |  | 54908 | 1317792
| 4.07 | IN | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 17364.1278 | 0 | 17364.1278 | 0 | 6926.499 | 6926.499 | 364.3594 | 24654.9862 | 1406494.353 | 0 | 0 | 561046.4166 | 29513.1115 | 1997053.8811 |  | 30989 | 2510109
| 4.08 | IN | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 451217.9481 | 0 | 451217.9481 | 0 | 426669.716 | 426669.716 | 13168.315 | 891055.9791 | 451217.9481 | 0 | 0 | 426669.716 | 13168.315 | 891055.9791 |  | 1119953 | 1119953
| 5 |  | AISLACIONES | [16 empty] | 28614596.5315 |  |  | 35966419 | 3.19% | 35966419
| 5.01 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 |  | 9809.5604 | 9809.5604 | 2500.9457 | 5001.8914 | 7502.8371 | 31.3373 | 17343.7349 | 0 | 1364019.3742 | 347756.5008 | 695513.0017 | 4357.4578 | 2411646.3345 |  | 21800 | 3031290
| 5.02 | OK | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 227432.2149 | 0 | 1018786.5334 | 36830.5657 | 1283049.314 |  | 5376 | 1612800
| 5.03 | OK | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 36389.1544 | 0 | 163005.8453 | 5892.8905 | 205287.8902 |  | 5376 | 258048
| 5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 |  | 3502.8 | 3502.8 |  |  | 0 |  | 3502.8 | 0 | 917733.6 | 0 | 0 | 0 | 917733.6 |  | 4403 | 1153586
| 5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 510 |  | 1273.3407 | 1273.3407 |  | 1563.0911 | 1563.0911 | 9.7929 | 2846.2247 | 0 | 649403.7721 | 0 | 797176.4448 | 4994.3893 | 1451574.6061 |  | 3578 | 1824780
| 5.06 | OK | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 |  | 9809.5604 | 9809.5604 | 2500.9457 | 5001.8914 | 7502.8371 | 31.3373 | 17343.7349 | 0 | 5002875.8061 | 1275482.3116 | 2550964.6232 | 15982.0457 | 8845304.7867 |  | 21800 | 11118000
| 5.07 | OK | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 |  |  | 0 | 13500000 |  | 13500000 |  | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 |  | 16967915 | 16967915
| 6 |  | CUBIERTAS | [16 empty] | 1936418.4263 |  |  | 2433900 | 0.2159% | 2433900
| 6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 13939.3939 | 0 | 13939.3939 | 0 | 4329.904 | 4329.904 | 14004.3425 | 32273.6404 | 836363.6364 | 0 | 0 | 259794.24 | 840260.55 | 1936418.4263 |  | 40565 | 2433900
| 7 |  | REVOQUES | [16 empty] | 108511185.9725 |  |  | 136390555.2986 | 12.1% | 136390555.2986
| 7.01 | R | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 9136.834 | 9136.834 | 298.9147 | 13183.618 | 0 | 2541999.8641 | 0 | 6197075.9084 | 202739.5175 | 8941815.2899 |  | 16571 | 11239313.892
| 7.02 | R | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 13134.1988 | 13134.1988 | 766.4103 | 17648.4784 | 0 | 3283437.8539 | 0 | 11506624.6635 | 671437.6508 | 15461500.1683 |  | 22183 | 19434109.2596
| 7.03 |  | Buña en revoque | ml | 182 |  |  | 0 |  | 8597.4065 | 8597.4065 |  | 8597.4065 | 0 | 0 | 0 | 1564727.9857 | 0 | 1564727.9857 |  | 10806 | 1966692
| 7.04 | R | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 |  | 2606.0756 | 2606.0756 |  | 17928.3837 | 17928.3837 | 572.9199 | 21107.3792 | 0 | 2595263.246 | 0 | 17854000.666 | 570542.9232 | 21019806.8352 |  | 26530 | 26419929.683
| 7.05 | R | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 0 | 5135.3399 | 5135.3399 | 12817.9515 | 0 | 12817.9515 |  | 17953.2914 | 0 | 12914850.88 | 32235827.8523 | 0 | 0 | 45150678.7323 |  | 22566 | 56751165.702
| 7.06 | R | Arista en yeso | ml | 509.9 | 0 | 0 | 0 | 10160.5713 | 0 | 10160.5713 |  | 10160.5713 | 0 | 0 | 5180875.3241 | 0 | 0 | 5180875.3241 |  | 12771 | 6511932.9
| 7.07 | R | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 0 | 1217.7455 | 1217.7455 | 10673.7315 | 0 | 10673.7315 |  | 11891.477 | 0 | 241113.6 | 2113398.8379 | 0 | 0 | 2354512.4379 |  | 14947 | 2959506
| 7.08 | R | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 |  | 3747.8693 | 3747.8693 |  | 9136.834 | 9136.834 | 298.9147 | 13183.618 | 0 | 2512279.2603 | 0 | 6124620.815 | 200369.1237 | 8837269.199 |  | 16571 | 11107905.862
| 8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [16 empty] | 35633227.2241 |  |  | 44788107 | 3.973% | 44788107
| 8.01 | OK | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 |  | 9763.519 | 9763.519 |  | 15181.2891 | 15181.2891 | 451.3443 | 25396.1524 | 0 | 1015405.9792 | 0 | 1578854.0619 | 46939.8064 | 2641199.8475 |  | 31920 | 3319680
| 8.02 | OK | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 500 | 13018.0254 | 13518.0254 | 500 | 15181.2891 | 15681.2891 | 451.3443 | 29650.6587 | 24000 | 624865.218 | 24000 | 728701.8747 | 21664.526 | 1423231.6187 |  | 37268 | 1788864
| 8.03 | OK | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 |  | 11716.2228 | 11716.2228 |  | 13663.1602 | 13663.1602 | 406.2099 | 25785.5929 | 0 | 2753312.3666 | 0 | 3210842.6355 | 95459.3179 | 6059614.32 |  | 32410 | 7616350
| 8.04 | OK | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 |  | 6431.8162 | 6431.8162 |  | 8572.2517 | 8572.2517 | 116.9026 | 15120.9704 | 0 | 5647134.5851 | 0 | 7526436.9583 | 102640.4658 | 13276212.0091 |  | 19006 | 16687268
| 8.05 | OK | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 |  | 3180.0905 | 3180.0905 |  | 6505.5637 | 6505.5637 | 210.6273 | 9896.2815 | 0 | 1793571.0646 | 0 | 3669137.9072 | 118793.8178 | 5581502.7896 |  | 12439 | 7015596
| 8.06 | OK | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 |  | 3180.0905 | 3180.0905 |  | 6505.5637 | 6505.5637 | 210.6273 | 9896.2815 | 0 | 1392879.6565 | 0 | 2849436.8854 | 92254.7734 | 4334571.3153 |  | 12439 | 5448282
| 8.07 | R | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 1076227.6597 | 0 | 1076227.6597 | 0 | 826143.6138 | 826143.6138 | 28535.5691 | 1930906.8426 | 1076227.6597 | 0 | 0 | 826143.6138 | 28535.5691 | 1930906.8426 |  | 2426924 | 2426924
| 8.08 | R | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 215055.4952 | 0 | 215055.4952 | 0 | 165228.7228 | 165228.7228 | 5704.2633 | 385988.4813 | 215055.4952 | 0 | 0 | 165228.7228 | 5704.2633 | 385988.4813 |  | 485143 | 485143
| 9 |  | ESCALERAS | [16 empty] | 4659674.0929 |  |  | 5769056.6 | 0.5117% | 5769056.6
| 9.01 | R | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 0 | 203505.442 | 203505.442 | 0 | 1383533.8264 | 1383533.8264 | 23805.589 | 1610844.8574 | 0 | 203505.442 | 0 | 1383533.8264 | 23805.589 | 1610844.8574 |  | 2024643 | 2024643
| 9.02 | R | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 2447.0972 | 0 | 2447.0972 | 0 | 12299.733 | 12299.733 | 221.2025 | 14968.0327 | 298545.8595 | 0 | 0 | 1500567.4254 | 26986.6993 | 1826099.9842 |  | 18814 | 2295308
| 9.03 | R | Zócalo de concreto | ml | 155 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 117506.6444 | 0 | 526373.0423 | 19029.1256 | 662908.8122 |  | 5376 | 833280
| 9.04 | R | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 7086.2111 | 0 | 7086.2111 | 0 | 10591.5848 | 10591.5848 | 265.1669 | 17942.9628 | 221089.7851 | 0 | 0 | 330457.4455 | 8273.2085 | 559820.4391 |  | 19738 | 615825.6
| 10 |  | VENTILACIONES | [16 empty] | 3714963.4922 |  |  | 4669278 | 0.4142% | 4669278
| 10.01 | R | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 10.02 | R | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 700000 |  | 700000 | 1050000 |  | 1050000 |  | 1750000 | 700000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 1750000 |  | 2199545 | 2199545
| 10.03 | R | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 10.04 | R | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 225038.876 |  | 225038.876 | 55670.1943 |  | 55670.1943 |  | 280709.0703 | 1575272.1322 | 0 | 389691.36 | 0 | 0 | 1964963.4922 |  | 352819 | 2469733
| 11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 38221919.2294 |  |  | 48040802 | 4.261% | 48040802
| 11.01 | OK | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 217503.2596 | 0 | 299762.5846 | 6596.9439 | 523862.7881 |  | 21948 | 658440
| 11.02 | OK | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 1341270.1009 | 0 | 1848535.9384 | 40681.1538 | 3230487.193 |  | 21948 | 4060380
| 11.03 | OK | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 6829602.3515 | 0 | 9412545.1564 | 207144.0371 | 16449291.545 |  | 21948 | 20675016
| 11.04 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 797511.9519 | 0 | 1428868.3199 | 31445.4324 | 2257825.7042 |  | 25799 | 2837890
| 11.05 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 8702.6232 | 8702.6232 | 274.7313 | 12793.4632 | 0 | 488461.9069 | 0 | 1113935.77 | 35165.6075 | 1637563.2845 |  | 16080 | 2058240
| 11.06 | OK | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 9992.0862 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 0 | 348005.2154 | 0 | 479620.1354 | 10555.1102 | 838180.4609 |  | 21948 | 1053504
| 11.07 | IN | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 44376.4219 | 0 | 44376.4219 | 1659.292 | 11877.4831 | 13536.7751 | 868.698 | 58781.8949 | 10029071.344 | 0 | 375000 | 2684311.1721 | 196325.7377 | 13284708.2538 |  | 73882 | 16697332
| 12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 8769049.6314 |  |  | 11022518 | 0.9777% | 11022518
| 12.01 | IN | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 3132.2314 | 0 | 3132.2314 | 0 | 2684.8882 | 2684.8882 | 87.2568 | 5904.3764 | 2440008.2645 | 0 | 0 | 2091527.9458 | 67973.0432 | 4599509.2534 |  | 7422 | 5781738
| 12.02 | OK | Zócalo de concreto | ml | 155 |  | 758.1074 | 758.1074 |  | 3395.9551 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 0 | 117506.6444 | 0 | 526373.0423 | 19029.1256 | 662908.8122 |  | 5376 | 833280
| 12.03 | OK | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 43860.4407 | 0 | 160206.448 | 3525.7 | 207592.5887 |  | 7052 | 260924
| 12.04 | OK | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 513285.698 | 0 | 1874848.4319 | 41260.2188 | 2429394.3487 |  | 7052 | 3053516
| 12.05 | OK | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 |  | 1185.4173 | 1185.4173 |  | 4329.904 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 0 | 183739.684 | 0 | 671135.12 | 14769.8243 | 869644.6283 |  | 7052 | 1093060
| 13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 15460934.5643 |  |  | 19433086.481 | 1.724% | 19433086.481
| 13.01 | OK | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 3704805.5219 | 0 | 6637742.8316 | 146078.3268 | 10488626.6803 |  | 25799 | 13183289
| 13.02 |  | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 |  | 7250.1087 | 7250.1087 |  | 12989.712 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 0 | 290004.3461 | 0 | 519588.48 | 11434.7027 | 821027.5288 |  | 25799 | 1031960
| 13.03 | OK | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 |  | 7250.1087 | 7250.1087 | 3247.428 | 12989.712 | 16237.14 | 285.8676 | 23773.1162 | 0 | 1070123.2873 | 479323.6202 | 1917294.4808 | 42194.3388 | 3508935.7271 |  | 29881 | 4410465.481
| 13.04 | OK | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 |  | 15666.9421 | 15666.9421 |  |  | 0 |  | 15666.9421 | 0 | 642344.6281 | 0 | 0 | 0 | 642344.6281 |  | 19692 | 807372
| 14 |  | CIELORRASOS | [16 empty] | 40015552.3898 |  |  | 50296168.9599 | 4.461% | 50296168.9599
| 14.01 | OK | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 9357.5318 |  | 9357.5318 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 23287.7352 | 3133979.6247 | 0 | 4579423.1497 | 0 | 86013.7121 | 7799416.4864 |  | 29270 | 9802967.904
| 14.02 | OK | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 13094.3097 |  | 13094.3097 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 27024.5131 | 3671530.5247 | 0 | 3833897.0885 | 0 | 72010.7554 | 7577438.3686 |  | 33967 | 9524051.2871
| 14.03 | OK | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 9357.5318 |  | 9357.5318 | 13673.3811 |  | 13673.3811 | 256.8224 | 23287.7352 | 568937.9317 | 0 | 831341.568 | 0 | 15614.7995 | 1415894.2991 |  | 29270 | 1779616
| 14.04 | OK | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 1093.3011 |  | 1093.3011 | 5007.5365 |  | 5007.5365 | 162.6542 | 6263.4919 | 1157128.0624 | 0 | 5299876.5321 | 0 | 172149.9113 | 6629154.5058 |  | 7873 | 8332625.74
| 14.05 | OK | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 0 | 5770.2851 | 5770.2851 | 12817.9515 | 0 | 12817.9515 |  | 18588.2366 | 0 | 2908928.8 | 6461813.9255 | 0 | 0 | 9370742.7255 |  | 23364 | 11778311.0808
| 14.06 | OK | Buña en yeso | ml | 555.99 |  |  | 0 | 10160.5713 |  | 10160.5713 |  | 10160.5713 | 0 | 0 | 5649176.057 | 0 | 0 | 5649176.057 |  | 12771 | 7100548.29
| 14.07 | OK | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 349.587 | 349.587 | 699.1739 | 0 | 2914.3266 | 2914.3266 | 54.2025 | 3667.703 | 150000 | 150000 | 0 | 1250472.8545 | 23257.0928 | 1573729.9473 |  | 4610 | 1978048.658
| 15 |  | PINTURA | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 15.01 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 2322.5572 |  | 2322.5572 | 3755.6524 |  | 3755.6524 | 93.6744 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 15.02 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 2180.3602 |  | 2180.3602 | 3004.5219 |  | 3004.5219 | 74.9395 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 15.03 | OK | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 2322.5572 |  | 2322.5572 | 3755.6524 |  | 3755.6524 | 93.6744 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 15.04 | OK | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 3131.614 |  | 3131.614 | 7422.6926 |  | 7422.6926 | 234.7535 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 15.05 | OK | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 2180.3602 |  | 2180.3602 | 3004.5219 |  | 3004.5219 | 74.9395 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 15.07 | OK | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 7500 |  | 7500 | 7815.8241 |  | 7815.8241 | 176.9338 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 15.08 | OK | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 7500 |  | 7500 | 10942.1537 |  | 10942.1537 | 176.9338 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 15.09 | OK | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 13327.5012 | 0 | 13327.5012 | 44901.0042 | 0 | 44901.0042 | 873.4276 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 15.1 | OK | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 756143.4973 | 0 | 756143.4973 | 2547484.4737 | 0 | 2547484.4737 | 49554.4196 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 5774751.9174 |  |  | 7258243 | 0.6438% | 7258243
| 17.01 | OK | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 46892.732 | 46892.732 | 394.9263 | 51103.7669 | 0 | 179357.1065 | 0 | 2203958.4061 | 18561.534 | 2401877.0466 |  | 64232 | 3018904
| 17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 |  | 3816.1086 | 3816.1086 |  | 46892.732 | 46892.732 | 394.9263 | 51103.7669 | 0 | 87770.4989 | 0 | 1078532.837 | 9083.3039 | 1175386.6398 |  | 64232 | 1477336
| 17.03 | OK | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 |  | 1396.3488 | 1396.3488 |  | 31261.8214 | 31261.8214 | 197.4631 | 32855.6333 | 0 | 71213.7912 | 0 | 1594352.8895 | 10070.6195 | 1675637.3002 |  | 41296 | 2106096
| 17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 |  | 3816.1086 | 3816.1086 | 23446.366 | 46892.732 | 70339.0981 | 394.9263 | 74550.133 | 0 | 26712.7605 | 164124.5622 | 328249.1243 | 2764.4838 | 521850.9308 |  | 93701 | 655907
| 18 |  | INSTALACION ELECTRICA | [16 empty] | 78986713.2715 |  |  | 99277732 | 8.806% | 99277732
| 18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 13184.7118 |  | 13184.7118 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 47695.0585 | 5168407.0265 | 0 | 12891586.4 | 0 | 636469.4975 | 18696462.924 |  | 59948 | 23499616
| 18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 13184.7118 |  | 13184.7118 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 47695.0585 | 250509.5242 | 0 | 624847.3 | 0 | 30849.2869 | 906206.1111 |  | 59948 | 1139012
| 18.03 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 3906678.2549 | 0 | 11477458.3 | 0 | 566652.6904 | 15950789.2453 |  | 57445 | 20048305
| 18.04 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 11193.9205 | 5596.9603 | 16790.8808 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 51301.2274 | 391787.2175 | 195893.6088 | 1151034.5 | 0 | 56827.6337 | 1795542.96 |  | 64480 | 2256800
| 18.05 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 179102.728 | 0 | 526187.2 | 0 | 25978.3468 | 731268.2749 |  | 57445 | 919120
| 18.06 | OK | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 11193.9205 |  | 11193.9205 | 32886.7 |  | 32886.7 | 1623.6467 | 45704.2672 | 179102.728 | 0 | 526187.2 | 0 | 25978.3468 | 731268.2749 |  | 57445 | 919120
| 18.07 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 454872.5572 | 0 | 1051941.8 | 0 | 74687.7472 | 1581502.1043 |  | 43213 | 1987798
| 18.08 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 168105.0755 | 0 | 388761.1 | 0 | 27601.9935 | 584468.169 |  | 43213 | 734621
| 18.09 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 9888.5339 |  | 9888.5339 | 22868.3 |  | 22868.3 | 1623.6467 | 34380.4805 | 108773.8724 | 0 | 251551.3 | 0 | 17860.1134 | 378185.2858 |  | 43213 | 475343
| 18.1 | OK | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 1524162.9241 |  | 1524162.9241 | 329747.4 |  | 329747.4 | 27808.6549 | 1881718.979 | 1524162.9241 | 0 | 329747.4 | 0 | 27808.6549 | 1881718.979 |  | 2365100 | 2365100
| 18.11 | OK | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 651921.5956 |  | 651921.5956 | 219841.65 |  | 219841.65 | 13076.4487 | 884839.6943 | 651921.5956 | 0 | 219841.65 | 0 | 13076.4487 | 884839.6943 |  | 1112140 | 1112140
| 18.12 | OK | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 304564.373 |  | 304564.373 | 219841.65 |  | 219841.65 | 7866.0903 | 532272.1133 | 304564.373 | 0 | 219841.65 | 0 | 7866.0903 | 532272.1133 |  | 669004 | 669004
| 18.13 | OK | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 540706.6641 |  | 540706.6641 | 219841.65 |  | 219841.65 | 11408.2247 | 771956.5388 | 540706.6641 | 0 | 219841.65 | 0 | 11408.2247 | 771956.5388 |  | 970259 | 970259
| 18.14 | OK | Tablero TS Local | u | 1 | 178279.698 |  | 178279.698 | 219841.65 |  | 219841.65 | 5971.8202 | 404093.1682 | 178279.698 | 0 | 219841.65 | 0 | 5971.8202 | 404093.1682 |  | 507898 | 507898
| 18.15 | OK | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 178279.698 |  | 178279.698 | 219841.65 |  | 219841.65 | 5971.8202 | 404093.1682 | 1247957.8859 | 0 | 1538891.55 | 0 | 41802.7415 | 2828652.1774 |  | 507898 | 3555286
| 18.16 | OK | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 246945.708 |  | 246945.708 | 219841.65 |  | 219841.65 | 7001.8104 | 473789.1684 | 2222511.3721 | 0 | 1978574.85 | 0 | 63016.2933 | 4264102.5155 |  | 595498 | 5359482
| 18.17 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 5500000 |  | 5500000 | 1298971.1999 | 649485.6 | 1948456.7999 | 111726.852 | 7560183.6519 | 5500000 | 0 | 1298971.1999 | 649485.6 | 111726.852 | 7560183.6519 |  | 9502264 | 9502264
| 18.18 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 |  | 607800.8776 | 576472.4277 | 288236.2138 | 864708.6415 | 22087.6428 | 1494597.1618 | 607800.8776 | 0 | 576472.4277 | 288236.2138 | 22087.6428 | 1494597.1618 |  | 1878534 | 1878534
| 18.19 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 |  | 607800.8776 | 576472.4277 | 288236.2138 | 864708.6415 | 22087.6428 | 1494597.1618 | 607800.8776 | 0 | 576472.4277 | 288236.2138 | 22087.6428 | 1494597.1618 |  | 1878534 | 1878534
| 18.2 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 368214 | 0 | 5523.21 | 373737.21 |  | 14235 | 469755
| 18.21 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 1090635 | 0 | 16359.525 | 1106994.525 |  | 9276 | 1391400
| 18.22 | OK | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 116334.4 | 0 | 1745.016 | 118079.416 |  | 9276 | 148416
| 18.23 | OK | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 |  |  | 0 | 7270.9 |  | 7270.9 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 0 | 2537544.1 | 0 | 38063.1615 | 2575607.2615 |  | 9276 | 3237324
| 18.24 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 |  |  | 0 | 17500 |  | 17500 | 262.5 | 17762.5 | 0 | 0 | 472500 | 0 | 7087.5 | 479587.5 |  | 22326 | 602802
| 18.25 | OK | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 178528 | 0 | 2677.92 | 181205.92 |  | 14235 | 227760
| 18.26 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 1528646 | 0 | 22929.69 | 1551575.69 |  | 14235 | 1950195
| 18.27 | OK | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 |  |  | 0 | 11158 |  | 11158 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 0 | 11158 | 0 | 167.37 | 11325.37 |  | 14235 | 14235
| 18.28 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5844722.2283 |  | 5844722.2283 | 1471041.6 |  | 1471041.6 | 109736.4574 | 7425500.2858 | 5844722.2283 | 0 | 1471041.6 | 0 | 109736.4574 | 7425500.2858 |  | 9332982 | 9332982
| 18.29 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1261512.151 |  | 1261512.151 | 305252.5 |  | 305252.5 | 23501.4698 | 1590266.1208 | 1261512.151 | 0 | 305252.5 | 0 | 23501.4698 | 1590266.1208 |  | 1998778 | 1998778 | [5 empty] | 4046.5 | 45200
| 18.3 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 |  |  | 0 | 100127.461 |  | 100127.461 |  | 100127.461 | 0 | 0 | 100127.461 | 0 | 0 | 100127.461 |  | 125849 | 125849 | [5 empty] | 10483.3 | 45536
| 19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | [24 empty] | 2.5907
|  |  | INSTALACION CLOACAL | [16 empty] | 16836141.9109 |  |  | 21161055 | 1.877% | 21161055 |  | Vera | Act |  | Incidencia
| 19.01 | IN | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 2127230.3546 |  | 2127230.3546 | 3545383.9244 |  | 3545383.9244 | 85089.2142 | 5757703.4932 | 2127230.3546 | 0 | 3545383.9244 | 0 | 85089.2142 | 5757703.4932 |  | 7236758 | 7236758 |  |  |  | Cloaca | 4600000 | 11917256.8887 | 0.85 | 10129668.3554
| 19.02 | IN | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 278565.8798 |  | 278565.8798 | 506483.4178 |  | 506483.4178 | 11775.7395 | 796825.037 | 278565.8798 | 0 | 506483.4178 | 0 | 11775.7395 | 796825.037 |  | 1001516 | 1001516 |  |  |  | Pluvial + SPLIT | 2360000 | 6114070.9255 | 0.7 | 4279849.6478
| 19.03 | IN | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2836307.1395 |  | 2836307.1395 | 4051867.3421 |  | 4051867.3421 | 103322.6172 | 6991497.0989 | 2836307.1395 | 0 | 4051867.3421 | 0 | 103322.6172 | 6991497.0989 |  | 8787491 | 8787491 |  |  |  | AF Y AC | 8900000 | 23057301.3716 | 0.85 | 19598706.1658
| 19.04 | IN | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1215560.2026 |  | 1215560.2026 | 2025933.6711 |  | 2025933.6711 | 48622.4081 | 3290116.2818 | 1215560.2026 | 0 | 2025933.6711 | 0 | 48622.4081 | 3290116.2818 |  | 4135290 | 4135290 |  |  |  | Incendio | 1200000 | 3108849.6231 | 0.6 | 1865309.7739
|  |  | INSTALACION PLUVIAL | [16 empty] | 5212856.8711 |  |  | 6551951 | 0.5812% | 6551951 |  |  | 44197478.8088 |  | 35873533.9429
| 19.05 | IN | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 599178.9507 |  | 599178.9507 | 1497947.3767 |  | 1497947.3767 | 31456.8949 | 2128583.2224 | 599178.9507 | 0 | 1497947.3767 | 0 | 31456.8949 | 2128583.2224 |  | 2675380 | 2675380
| 19.06 | IN | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 898768.426 |  | 898768.426 | 1497947.3767 |  | 1497947.3767 | 35950.737 | 2432666.5398 | 898768.426 | 0 | 1497947.3767 | 0 | 35950.737 | 2432666.5398 |  | 3057577 | 3057577
| 19.07 | IN | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 213992.4824 |  | 213992.4824 | 427984.9648 |  | 427984.9648 | 9629.6617 | 651607.1089 | 213992.4824 | 0 | 427984.9648 | 0 | 9629.6617 | 651607.1089 |  | 818994 | 818994
|  |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [16 empty] | 29441176.4023 |  |  | 37004103 | 3.282% | 37004103
| 19.08 | IN | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 979935.3083 |  | 979935.3083 | 1959870.6166 |  | 1959870.6166 | 44097.0889 | 2983903.0137 | 979935.3083 | 0 | 1959870.6166 | 0 | 44097.0889 | 2983903.0137 |  | 3750416 | 3750416
| 19.09 | IN | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1959870.6166 |  | 1959870.6166 | 3919741.2332 |  | 3919741.2332 | 88194.1777 | 5967806.0275 | 1959870.6166 | 0 | 3919741.2332 | 0 | 88194.1777 | 5967806.0275 |  | 7500832 | 7500832
| 19.1 | IN | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 391974.1233 |  | 391974.1233 | 979935.3083 |  | 979935.3083 | 20578.6415 | 1392488.0731 | 391974.1233 | 0 | 979935.3083 | 0 | 20578.6415 | 1392488.0731 |  | 1750194 | 1750194
| 19.11 | IN | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 3135792.9865 |  | 3135792.9865 | 7839482.4663 |  | 7839482.4663 | 164629.1318 | 11139904.5847 | 3135792.9865 | 0 | 7839482.4663 | 0 | 164629.1318 | 11139904.5847 |  | 14001552 | 14001552
| 19.12 | IN | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 2939805.9249 |  | 2939805.9249 | 4899676.5415 |  | 4899676.5415 | 117592.237 | 7957074.7033 | 2939805.9249 | 0 | 4899676.5415 | 0 | 117592.237 | 7957074.7033 |  | 10001109 | 10001109
|  |  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [16 empty] | 1629017.7722 |  |  | 2047485 | 0.1816% | 2047485
| 19.13 | IN | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 534981.206 |  | 534981.206 | 1069962.412 |  | 1069962.412 | 24074.1543 | 1629017.7722 | 534981.206 | 0 | 1069962.412 | 0 | 24074.1543 | 1629017.7722 |  | 2047485 | 2047485
|  |  | INSTALACION CALEFACCION | [16 empty] | 21506632.0156 |  |  | 27031313 | 2.398% | 27031313
| 19.14 | IN | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 3558424.4301 |  | 3558424.4301 | 8896061.0752 |  | 8896061.0752 | 186817.2826 | 12641302.7878 | 3558424.4301 | 0 | 8896061.0752 | 0 | 186817.2826 | 12641302.7878 |  | 15888634 | 15888634
| 19.15 | IN | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 |  | 0 | 4852396.9501 |  | 4852396.9501 | 72785.9543 | 4925182.9043 | 0 | 0 | 4852396.9501 | 0 | 72785.9543 | 4925182.9043 |  | 6190377 | 6190377
| 19.16 | IN | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1455719.085 |  | 1455719.085 | 2426198.475 |  | 2426198.475 | 58228.7634 | 3940146.3235 | 1455719.085 | 0 | 2426198.475 | 0 | 58228.7634 | 3940146.3235 |  | 4952302 | 4952302
|  |  | INSTALACION DE INCENDIO | [16 empty] | 4142551.1225 |  |  | 5206701 | 0.4618% | 5206701
| 19.17 | IN | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2093587.3782 |  | 2093587.3782 | 1987743.777 |  | 1987743.777 | 61219.9673 | 4142551.1225 | 2093587.3782 | 0 | 1987743.777 | 0 | 61219.9673 | 4142551.1225 |  | 5206701 | 5206701
|  |  | INSTALACION DE GAS | [16 empty] | 16120000 |  |  | 20260948 | 1.797% | 20260948
| 19.18 | R | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 6500000 |  | 6500000 | 6500000 |  | 6500000 | 195000 | 13195000 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 195000 | 13195000 |  | 16584566 | 16584566
| 19.19 | IN | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 |  |  | 0 | 2925000 |  | 2925000 |  | 2925000 | 0 | 0 | 2925000 | 0 | 0 | 2925000 |  | 3676382 | 3676382
| 20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 28004000 |  |  | 35197776 | 3.122% | 35197776
| 20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 375000 |  | 375000 | 213888.8889 |  | 213888.8889 |  | 588888.8889 | 13500000 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 21200000 |  | 740165 | 26645940
| 20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 |  |  | 0 | 189000 |  | 189000 |  | 189000 | 0 | 0 | 6804000 | 0 | 0 | 6804000 |  | 237551 | 8551836
| 21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
| 21.01 | OK | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 2125200 |  |  | 2671152 | 0.2369% | 2671152
| 22.01 | OK | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 |  |  | 0 | 64400 |  | 64400 |  | 64400 | 0 | 0 | 1030400 | 0 | 0 | 1030400 |  | 80944 | 1295104
| 22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 |  |  | 0 | 64400 |  | 64400 |  | 64400 | 0 | 0 | 1094800 | 0 | 0 | 1094800 |  | 80944 | 1376048
| 23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [16 empty] | 3714091.0548 |  |  | 4668180 | 0.4141% | 4668180
| 23.01 | IN | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 84804.805 | 18052.6366 | 102857.4416 | 0 | 247059.6119 | 247059.6119 | 5248.7558 | 355165.8093 | 593633.635 | 126368.4563 | 0 | 1729417.283 | 36741.2906 | 2486160.6649 |  | 446402 | 3124814
| 23.02 |  | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 326801.2415 | 326801.2415 | 7902.0186 | 534703.2602 | 0 | 200000 | 0 | 326801.2415 | 7902.0186 | 534703.2602 |  | 672060 | 672060
| 23.03 | IN | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 253919.6265 |  | 253919.6265 | 439307.5033 |  | 439307.5033 |  | 693227.1298 | 253919.6265 | 0 | 439307.5033 | 0 | 0 | 693227.1298 |  | 871306 | 871306
| 24 |  | AYUDA DE GREMIOS | [16 empty] | 40135188.3225 |  |  | 50445256 | 4.474%
| 24.01 | OK | Sereno | mes | 14 |  |  | 0 | 599210.8467 |  | 599210.8467 |  | 599210.8467 | 0 | 0 | 8388951.8541 | 0 | 0 | 8388951.8541 |  | 753138 | 10543932 |  |  | 10543932 |  | 14
| 24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 |  |  | 0 | 1547376.3492 |  | 1547376.3492 |  | 1547376.3492 | 0 | 0 | 6189505.3968 | 0 | 0 | 6189505.3968 |  | 1944871 | 7779484 |  |  | 7779484 |  | 4
| 24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 14 |  |  | 0 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 |  | 188533 | 2639462 |  |  | 2639462 |  | 14
| 24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2388097.2693 | 0 | 2388097.2693 | 0 | 1222808.0772 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 3665068.9267 | 2388097.2693 | 0 | 0 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 3665068.9267 |  | 4606562 | 4606562 |  |  | 4606562 |  | 1
| 24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 14 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 495686.1683 | 495686.1683 | 8185.2925 | 553871.4608 | 0 | 700000 | 0 | 6939606.3559 | 114594.0953 | 7754200.4512 |  | 696152 | 9746128 |  |  | 9746128 |  | 14
| 24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 14 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 329565.9657 | 329565.9657 | 5318.4895 | 359884.4552 | 0 | 350000 | 0 | 4613923.5197 | 74458.8528 | 5038382.3725 |  | 452333 | 6332662 |  |  | 6332662 |  | 14
| 24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 24.08 | OK | Fletes | mes | 14 |  |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 |  | 314221 | 4399094 |  |  | 4399094 |  | 14
| 24.09 | IN | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 24.1 | OK | Volquetes | mes | 14 | 200000 |  | 200000 |  | 49934.2372 | 49934.2372 |  | 249934.2372 | 2800000 | 0 | 0 | 699079.3212 | 0 | 3499079.3212 |  | 314138 | 4397932 |  |  | 4397932 |  | 14
| 25 |  | JEFATURA DE OBRA | [16 empty] | 60177188.148 |  |  | 75635672 | 6.709% | [7 empty] | 1052405.9659
| 25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 14 |  |  | 0 | 3798370.582 |  | 3798370.582 |  | 3798370.582 | 0 | 0 | 53177188.148 | 0 | 0 | 53177188.148 |  | 4774106 | 66837484 |  |  | 66837484 |  | 14
| 25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 14 |  |  | 0 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 |  | 628442 | 8798188 |  |  | 8798188 |  | 14 | 15% | 1150 | 2000
|  |  | SUB TOTAL OBRA GRIS | [10 empty] | 152635787.3907 | 89943824.9631 | 466157734.7375 | 167770803.1436 | 20534737.9603 | 897042888.1951 | 897042888.1951 |  | 1127402758.0195 | 1127402758.0195 | 100% | 1274042894.3902 | 1071032620.1185 |  | 181540029.1101 | 157860.8949 | 78.9304
[5 empty] | 10.5% | [17 empty] | 82864102.7144
[23 empty] | 1210266860.7339 |  | 1138195271.5161 | [5 empty] | 2000
|  |  | VALOR x m2 (sin IVA) | m2 | 1618.5 | [12 empty] | usd/m2 | 473.7123 | 766703.3232 | usd/m2 | 595.3612 | 963592.1009 |  |  |  | 3 ambientes | 72 | 11 | 83 | 166000 | 20000 | 186000 | 17.67%
[27 empty] | 1 ambienta | 37 | 5 | 42 | 84000 |  |  | 7.982%
| 26 |  | COMPRA DIRECTA COMITENTE | [16 empty] | 224067752.3275 |  |  | 224072082 |  | 170000 | 0.01508%
| 26.01 |  | Hierro c/ corte y doblado | kg | 71835 | 1675.9465 |  | 1675.9465 | 0 |  | 0 |  | 1675.9465 | 120391616.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120391616.8275 |  | 1676 | 120395460
| 26.02 |  | H° - inc hidrofugo, bombeo, piedra 6/12 | m3 | 641 | 161741.241 |  | 161741.241 | 0 |  | 0 |  | 161741.241 | 103676135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103676135.5 |  | 161742 | 103676622
| 26.03 |  | Tanques y bombas - No cotiza | gl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 30000000 | 0.02661
| 26.04 |  | Matafuego ABC x 5 kg - No cotiza | u | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 11000000 | 0.0097569
| 26.05 |  | Matafuego CO2 x 3,5 kg - No cotiza | u | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 26.06 |  | Boca de incencio - No cotiza | u | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 26.07 |  | Boca de impulsión - No cotiza | u | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 26.08 |  | Gestión de compras | % | 0 | 224067752.3275 |  | 224067752.3275 |  |  | 0 |  | 224067752.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224067753 | 0 |  |  | 0%
[14 empty] | 224067752.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224067752.3275 | 224067752.3275 |  | 224072082 | 224072082
[18 empty] | usd/m2 | 118.3262 | 191510.8994 |  |  | 1351474840.0195 |  | 1380607239.4392 | 0.9789
[18 empty] | usd/m2 | 592.0384 | 958214.2227 | usd/m2 | 713.6897 | 1155106.7009
Los valores no contemplan IVA
Presupuesto base sep 24
| 27 |  | VARIOS | [16 empty] | 10301340.8038 |  |  | 12189082
| 27.01 |  | Colocación de artefactos a gas - Anafe/Horno | u | 18 | 15000 |  | 15000 | 75113.0482 |  | 75113.0482 |  | 90113.0482 | 270000 | 0 | 1352034.8681 | 0 | 0 | 1622034.8681 |  | 113262 | 2038716
| 27.02 |  | Provisión y colicación de campanas de parrilla y ventilaciones individuales. Tramo a los 4 vientos en chapa prep. Negra | gl | 1 | 4362662.0992 |  | 4362662.0992 | 1363919.7599 |  | 1363919.7599 |  | 5726581.8591 | 4362662.0992 | 0 | 1363919.7599 | 0 | 0 | 5726581.8591 |  | 7197641 | 7197641
| 27.03 |  | Provisión de teclas, tomacorrientes, pulsadores marca Cambre Linea SXXI No incluye mod. Coaxil ni RJ45 | gl | 1 | 2952724.0767 |  | 2952724.0767 |  |  | 0 |  | 2952724.0767 | 2952724.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952724.0767 |  | 2952725 | 2952725
| 28 |  | CALEFACCION | [16 empty] | 31485744.7975 |  |  | 39573892
| 28.01 |  | Tendido de cañería por piso, manta y malla | gl | 1 | 8108346.1239 |  | 8108346.1239 | 16174656.5003 |  | 16174656.5003 | 364245.0394 | 24647247.6635 | 8108346.1239 | 0 | 16174656.5003 | 0 | 364245.0394 | 24647247.6635 |  | 30978696 | 30978696
| 28.02 |  | Colectores y gabinetes | gl | 1 | 5535035.6 |  | 5535035.6 |  |  | 0 | 83025.534 | 5618061.134 | 5535035.6 | 0 | 0 | 0 | 83025.534 | 5618061.134 |  | 7061244 | 7061244
| 28.03 |  | Flexibles caldera | u | 16 | 75150 |  | 75150 |  |  | 0 | 1127.25 | 76277.25 | 1202400 | 0 | 0 | 0 | 18036 | 1220436 |  | 95872 | 1533952
[14 empty] | 22431167.8997 | 0 | 18890611.1283 | 0 | 465306.5734 | 41787085.6014 | 41787085.6014 |  | 51762974 | 51762974
[18 empty] | usd/m2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 51762974
[18 empty] | usd/m2 | #DIV/0! | #DIV/0! | usd/m2 | #REF! | 0.20454
Note on H45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimo a la mitad de la pared a realizar de nuevo

## ADICIONALES
[20 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[20 empty] | 1500 | 1500
2025-12-10
| OBRA: EL SALVADOR 4140 |  |  | MATERIAL |  |  | M. DE OBRA |  |  |  |  | MATERIAL |  | M. DE OBRA |  |  |  | 1.4
| PRESUPUESTO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS BAÑERAS | [16 empty] | 1.1
| Descripción | U | Cant | Otro | Corralón | Total | Otro | Albañil | Total | EQUIPOS | P.Unit | Otro | Corralón | Otro | Albañil | EQUIPOS | Total | Subtotal | P Unit | Subtotal
1 | [17 empty] | 1304261.544 |  |  | 1825966.1616 | 100%
1 | Amure bañera | u | 7 | 49742.8571 | 3657.1429 | 53400 | 109282.4502 | 18213.7417 | 127496.192 | 5426.8858 | 186323.0777 | 348200 | 25600 | 764977.1517 | 127496.192 | 37988.2003 | 1304261.544 |  | 260852.3088 | 1825966.1616
| SUB TOTAL OBRA GRIS (sin IVA) | [10 empty] | 348200 | 25600 | 764977.1517 | 127496.192 | 37988.2003 | 1304261.544 | 1304261.544 |  |  | 1825966.1616 | 100%

## TC USD MEP
Cotización Dólar MEP Histórico
Fecha | Referencia
2021-01-01 | 139.99
2021-01-02 | 139.99
2021-01-03 | 139.99
2021-01-04 | 142.32
2021-01-05 | 143.55
2021-01-06 | 144.39
2021-01-07 | 145.84
2021-01-08 | 145.06
2021-01-09 | 145.06
2021-01-10 | 145.06
2021-01-11 | 145.8
2021-01-12 | 144.98
2021-01-13 | 144.72
2021-01-14 | 145.42
2021-01-15 | 145.39
2021-01-16 | 145.39
2021-01-17 | 145.39
2021-01-18 | 145.36
2021-01-19 | 145.48
2021-01-20 | 145.72
2021-01-21 | 145.96
2021-01-22 | 145.88
2021-01-23 | 145.88
2021-01-24 | 145.88
2021-01-25 | 146.38
2021-01-26 | 146.89
2021-01-27 | 147.38
2021-01-28 | 147.9
2021-01-29 | 147.88
2021-01-30 | 147.88
2021-01-31 | 147.88
2021-02-01 | 148.33
2021-02-02 | 148.83
2021-02-03 | 149.34
2021-02-04 | 149.84
2021-02-05 | 149.6
2021-02-06 | 149.6
2021-02-07 | 149.6
2021-02-08 | 149.6
2021-02-09 | 150
2021-02-10 | 149.75
2021-02-11 | 148.34
2021-02-12 | 147.65
2021-02-13 | 147.65
2021-02-14 | 147.65
2021-02-15 | 147.65
2021-02-16 | 147.65
2021-02-17 | 143.47
2021-02-18 | 141.77
2021-02-19 | 140.65
2021-02-20 | 140.65
2021-02-21 | 140.65
2021-02-22 | 138.79
2021-02-23 | 139.86
2021-02-24 | 140.94
2021-02-25 | 141.92
2021-02-26 | 141.92
2021-02-27 | 141.92
2021-02-28 | 141.92
2021-03-01 | 143.8
2021-03-02 | 146.13
2021-03-03 | 146.11
2021-03-04 | 145.11
2021-03-05 | 145.87
2021-03-06 | 145.87
2021-03-07 | 145.87
2021-03-08 | 145.87
2021-03-09 | 145.39
2021-03-10 | 144.43
2021-03-11 | 144.3
2021-03-12 | 144.84
2021-03-13 | 144.84
2021-03-14 | 144.84
2021-03-15 | 144.59
2021-03-16 | 144.6
2021-03-17 | 145.28
2021-03-18 | 144.71
2021-03-19 | 144
2021-03-20 | 144
2021-03-21 | 144
2021-03-22 | 143.15
2021-03-23 | 142.78
2021-03-24 | 142.78
2021-03-25 | 141.19
2021-03-26 | 138.45
2021-03-27 | 138.45
2021-03-28 | 138.45
2021-03-29 | 138.48
2021-03-30 | 140.39
2021-03-31 | 142.19
2021-04-01 | 142.19
2021-04-02 | 142.19
2021-04-03 | 142.19
2021-04-04 | 142.19
2021-04-05 | 141.81
2021-04-06 | 143.66
2021-04-07 | 143.77
2021-04-08 | 144.66
2021-04-09 | 144.38
2021-04-10 | 144.38
2021-04-11 | 144.38
2021-04-12 | 143.26
2021-04-13 | 142.79
2021-04-14 | 143.8
2021-04-15 | 143.65
2021-04-16 | 143.71
2021-04-17 | 143.71
2021-04-18 | 143.71
2021-04-19 | 144.37
2021-04-20 | 145.94
2021-04-21 | 145.44
2021-04-22 | 145.5
2021-04-23 | 148.36
2021-04-24 | 148.36
2021-04-25 | 148.36
2021-04-26 | 150.27
2021-04-27 | 151.49
2021-04-28 | 151.8
2021-04-29 | 152.2
2021-04-30 | 152.19
2021-05-01 | 152.19
2021-05-02 | 152.19
2021-05-03 | 152.96
2021-05-04 | 153.33
2021-05-05 | 153.82
2021-05-06 | 154.3
2021-05-07 | 154.4
2021-05-08 | 154.4
2021-05-09 | 154.4
2021-05-10 | 153.95
2021-05-11 | 153.16
2021-05-12 | 153.21
2021-05-13 | 153.71
2021-05-14 | 154.17
2021-05-15 | 154.17
2021-05-16 | 154.17
2021-05-17 | 154.65
2021-05-18 | 154.65
2021-05-19 | 156.49
2021-05-20 | 157.22
2021-05-21 | 158.37
2021-05-22 | 158.37
2021-05-23 | 158.37
2021-05-24 | 158.37
2021-05-25 | 158.37
2021-05-26 | 158.05
2021-05-27 | 158.72
2021-05-28 | 159.49
2021-05-29 | 159.49
2021-05-30 | 159.49
2021-05-31 | 160.23
2021-06-01 | 160.96
2021-06-02 | 161.71
2021-06-03 | 161.33
2021-06-04 | 160.86
2021-06-05 | 160.86
2021-06-06 | 160.86
2021-06-07 | 160.55
2021-06-08 | 160.48
2021-06-09 | 159.68
2021-06-10 | 159.07
2021-06-11 | 158.09
2021-06-12 | 158.09
2021-06-13 | 158.09
2021-06-14 | 157.95
2021-06-15 | 158.72
2021-06-16 | 159.19
2021-06-17 | 160.41
2021-06-18 | 159.84
2021-06-19 | 159.84
2021-06-20 | 159.84
2021-06-21 | 159.84
2021-06-22 | 160.63
2021-06-23 | 160.92
2021-06-24 | 162.03
2021-06-25 | 163.53
2021-06-26 | 163.53
2021-06-27 | 163.53
2021-06-28 | 162.78
2021-06-29 | 163.75
2021-06-30 | 163.57
2021-07-01 | 165.77
2021-07-02 | 166.35
2021-07-03 | 166.35
2021-07-04 | 166.35
2021-07-05 | 166.45
2021-07-06 | 165.98
2021-07-07 | 166.2
2021-07-08 | 166.42
2021-07-09 | 166.42
2021-07-10 | 166.42
2021-07-11 | 166.42
2021-07-12 | 166.05
2021-07-13 | 165.38
2021-07-14 | 165.29
2021-07-15 | 165.26
2021-07-16 | 165.5
2021-07-17 | 165.5
2021-07-18 | 165.5
2021-07-19 | 165.79
2021-07-20 | 166.07
2021-07-21 | 166.3
2021-07-22 | 166.39
2021-07-23 | 166.48
2021-07-24 | 166.48
2021-07-25 | 166.48
2021-07-26 | 166.81
2021-07-27 | 167.36
2021-07-28 | 167.9
2021-07-29 | 167.9
2021-07-30 | 168.19
2021-07-31 | 168.19
2021-08-01 | 168.19
2021-08-02 | 168.67
2021-08-03 | 169.57
2021-08-04 | 169.73
2021-08-05 | 169.93
2021-08-06 | 170.09
2021-08-07 | 170.09
2021-08-08 | 170.09
2021-08-09 | 169.94
2021-08-10 | 169.87
2021-08-11 | 170.03
2021-08-12 | 169.62
2021-08-13 | 169.45
2021-08-14 | 169.45
2021-08-15 | 169.45
2021-08-16 | 169.45
2021-08-17 | 169.41
2021-08-18 | 169.39
2021-08-19 | 169.36
2021-08-20 | 169.32
2021-08-21 | 169.32
2021-08-22 | 169.32
2021-08-23 | 169.46
2021-08-24 | 169.43
2021-08-25 | 169.66
2021-08-26 | 169.96
2021-08-27 | 169.97
2021-08-28 | 169.97
2021-08-29 | 169.97
2021-08-30 | 169.98
2021-08-31 | 170.26
2021-09-01 | 170.42
2021-09-02 | 170.58
2021-09-03 | 170.58
2021-09-04 | 170.58
2021-09-05 | 170.58
2021-09-06 | 170.82
2021-09-07 | 171.2
2021-09-08 | 170.68
2021-09-09 | 170.67
2021-09-10 | 170.65
2021-09-11 | 170.65
2021-09-12 | 170.65
2021-09-13 | 171.04
2021-09-14 | 171.44
2021-09-15 | 171.83
2021-09-16 | 172.32
2021-09-17 | 172.44
2021-09-18 | 172.44
2021-09-19 | 172.44
2021-09-20 | 172.68
2021-09-21 | 172.67
2021-09-22 | 172.99
2021-09-23 | 173.33
2021-09-24 | 173.42
2021-09-25 | 173.42
2021-09-26 | 173.42
2021-09-27 | 173.92
2021-09-28 | 174.41
2021-09-29 | 174.64
2021-09-30 | 175.03
2021-10-01 | 175.47
2021-10-02 | 175.47
2021-10-03 | 175.47
2021-10-04 | 175.89
2021-10-05 | 176.34
2021-10-06 | 176.33
2021-10-07 | 176.45
2021-10-08 | 176.45
2021-10-09 | 176.45
2021-10-10 | 176.45
2021-10-11 | 176.45
2021-10-12 | 176.78
2021-10-13 | 177.1
2021-10-14 | 177.43
2021-10-15 | 177.68
2021-10-16 | 177.68
2021-10-17 | 177.68
2021-10-18 | 178.02
2021-10-19 | 178.36
2021-10-20 | 178.6
2021-10-21 | 178.83
2021-10-22 | 179.23
2021-10-23 | 179.23
2021-10-24 | 179.23
2021-10-25 | 179.23
2021-10-26 | 179.24
2021-10-27 | 179.23
2021-10-28 | 179.23
2021-10-29 | 179.22
2021-10-30 | 179.22
2021-10-31 | 179.22
2021-11-01 | 179.22
2021-11-02 | 179.32
2021-11-03 | 180.07
2021-11-04 | 180.56
2021-11-05 | 181.26
2021-11-06 | 181.26
2021-11-07 | 181.26
2021-11-08 | 181.86
2021-11-09 | 182.46
2021-11-10 | 182.74
2021-11-11 | 183.23
2021-11-12 | 183.98
2021-11-13 | 183.98
2021-11-14 | 183.98
2021-11-15 | 188.78
2021-11-16 | 200.3
2021-11-17 | 200
2021-11-18 | 204.52
2021-11-19 | 203.03
2021-11-20 | 203.03
2021-11-21 | 203.03
2021-11-22 | 203.03
2021-11-23 | 205.82
2021-11-24 | 204.88
2021-11-25 | 203.55
2021-11-26 | 200.17
2021-11-27 | 200.17
2021-11-28 | 200.17
2021-11-29 | 196.94
2021-11-30 | 200.72
2021-12-01 | 200.6
2021-12-02 | 203.33
2021-12-03 | 203.25
2021-12-04 | 203.25
2021-12-05 | 203.25
2021-12-06 | 201.96
2021-12-07 | 198.1
2021-12-08 | 198.1
2021-12-09 | 195.98
2021-12-10 | 197.1
2021-12-11 | 197.1
2021-12-12 | 197.1
2021-12-13 | 195.55
2021-12-14 | 194.39
2021-12-15 | 191.69
2021-12-16 | 191.64
2021-12-17 | 199.22
2021-12-18 | 199.22
2021-12-19 | 199.22
2021-12-20 | 200.41
2021-12-21 | 202.17
2021-12-22 | 199.84
2021-12-23 | 199.21
2021-12-24 | 197.97
2021-12-25 | 197.97
2021-12-26 | 197.97
2021-12-27 | 194.53
2021-12-28 | 193.34
2021-12-29 | 196.03
2021-12-30 | 197.8
2021-12-31 | 197.8
2022-01-01 | 197.8
2022-01-02 | 197.8
2022-01-03 | 198.26
2022-01-04 | 197.4
2022-01-05 | 199.07
2022-01-06 | 202.09
2022-01-07 | 203.84
2022-01-08 | 203.84
2022-01-09 | 203.84
2022-01-10 | 202.78
2022-01-11 | 202.46
2022-01-12 | 201.96
2022-01-13 | 200.74
2022-01-14 | 202.46
2022-01-15 | 202.46
2022-01-16 | 202.46
2022-01-17 | 204.11
2022-01-18 | 203.6
2022-01-19 | 206.58
2022-01-20 | 212.32
2022-01-21 | 212.74
2022-01-22 | 212.74
2022-01-23 | 212.74
2022-01-24 | 219.09
2022-01-25 | 218.84
2022-01-26 | 216.85
2022-01-27 | 223.75
2022-01-28 | 216.66
2022-01-29 | 216.66
2022-01-30 | 216.66
2022-01-31 | 214.67
2022-02-01 | 214.63
2022-02-02 | 210.88
2022-02-03 | 211.71
2022-02-04 | 212.23
2022-02-05 | 212.23
2022-02-06 | 212.23
2022-02-07 | 210.22
2022-02-08 | 207.9
2022-02-09 | 204.97
2022-02-10 | 207.15
2022-02-11 | 207.59
2022-02-12 | 207.59
2022-02-13 | 207.59
2022-02-14 | 207.41
2022-02-15 | 205.49
2022-02-16 | 203.93
2022-02-17 | 203.03
2022-02-18 | 199.72
2022-02-19 | 199.72
2022-02-20 | 199.72
2022-02-21 | 201.12
2022-02-22 | 196.05
2022-02-23 | 196.81
2022-02-24 | 197.19
2022-02-25 | 195.31
2022-02-26 | 195.31
2022-02-27 | 195.31
2022-02-28 | 195.31
2022-03-01 | 195.31
2022-03-02 | 196.84
2022-03-03 | 196.82
2022-03-04 | 197.6
2022-03-05 | 197.6
2022-03-06 | 197.6
2022-03-07 | 197.28
2022-03-08 | 194.54
2022-03-09 | 190.85
2022-03-10 | 189.62
2022-03-11 | 187.41
2022-03-14 | 185.6
2022-03-15 | 187.94
2022-03-16 | 193.3
2022-03-17 | 195.27
2022-03-18 | 195.17
2022-03-21 | 197.9
2022-03-22 | 199.82
2022-03-23 | 200.72
2022-03-25 | 200.31
2022-03-28 | 196.27
2022-03-29 | 191.99
2022-03-30 | 192.52
2022-03-31 | 190.56
2022-04-01 | 189.75
2022-04-04 | 190.88
2022-04-05 | 190.17
2022-04-06 | 190.21
2022-04-07 | 192.32
2022-04-08 | 191.15
2022-04-11 | 191.31
2022-04-12 | 191.67
2022-04-13 | 191.33
2022-04-14 | 191.33
2022-04-15 | 191.33
2022-04-18 | 189.3
2022-04-19 | 191.69
2022-04-20 | 195.24
2022-04-21 | 203.97
2022-04-22 | 208.27
2022-04-25 | 207.96
2022-04-26 | 212.07
2022-04-27 | 208.33
2022-04-28 | 203.99
2022-04-29 | 205.99
2022-05-02 | 209.38
2022-05-03 | 207.49
2022-05-04 | 203.57
2022-05-05 | 205.39
2022-05-06 | 208.49
2022-05-09 | 206.52
2022-05-10 | 207.79
2022-05-11 | 207.08
2022-05-12 | 206.38
2022-05-13 | 210.85
2022-05-16 | 210.79
2022-05-17 | 209.31
2022-05-18 | 209.31
2022-05-19 | 207.88
2022-05-20 | 209.56
2022-05-23 | 210.61
2022-05-24 | 211.33
2022-05-25 | 211.33
2022-05-26 | 211.41
2022-05-27 | 210.35
2022-05-30 | 209.15
2022-05-31 | 207.35
2022-06-01 | 208.62
2022-06-02 | 207.04
2022-06-03 | 207.75
2022-06-06 | 208.84
2022-06-07 | 208.68
2022-06-08 | 209.15
2022-06-09 | 217.5
2022-06-10 | 223.2
2022-06-13 | 227.37
2022-06-14 | 231.96
2022-06-15 | 229.83
2022-06-16 | 235.09
2022-06-17 | 235.09
2022-06-20 | 235.09
2022-06-21 | 233.27
2022-06-22 | 227.94
2022-06-23 | 232.23
2022-06-24 | 232.72
2022-06-27 | 240.09
2022-06-28 | 243.07
2022-06-29 | 245.67
2022-06-30 | 249.59
2022-07-01 | 247.9
2022-07-04 | 272.39
2022-07-05 | 265.28
2022-07-06 | 270.17
2022-07-07 | 284.32
2022-07-08 | 289.29
2022-07-11 | 285.69
2022-07-12 | 279.4
2022-07-13 | 280.06
2022-07-14 | 284.28
2022-07-15 | 292.5
2022-07-18 | 295.24
2022-07-19 | 297.84
2022-07-20 | 303.44
2022-07-21 | 326.09
2022-07-22 | 315.5
2022-07-23 | 315.5
2022-07-24 | 315.5
2022-07-25 | 319.72
2022-07-26 | 324.88
2022-07-27 | 323.77
2022-07-28 | 298.16
2022-07-29 | 276.71
2022-07-30 | 276.71
2022-07-31 | 276.71
2022-08-01 | 272.48
2022-08-02 | 276.66
2022-08-03 | 281.02
2022-08-04 | 284.47
2022-08-05 | 278.78
2022-08-06 | 278.78
2022-08-07 | 278.78
2022-08-08 | 278.94
2022-08-09 | 279.2
2022-08-10 | 284.59
2022-08-11 | 279.36
2022-08-12 | 279.12
2022-08-13 | 279.12
2022-08-14 | 279.12
2022-08-15 | 279.12
2022-08-16 | 275.78
2022-08-17 | 281.37
2022-08-18 | 288.13
2022-08-19 | 292.03
2022-08-20 | 292.03
2022-08-21 | 292.03
2022-08-22 | 287.88
2022-08-23 | 288.15
2022-08-24 | 286.6
2022-08-25 | 286.6
2022-08-26 | 282.57
2022-08-27 | 282.57
2022-08-28 | 282.57
2022-08-29 | 281.78
2022-08-30 | 283.83
2022-08-31 | 283.08
2022-09-01 | 278.73
2022-09-02 | 278.73
2022-09-05 | 271.19
2022-09-06 | 270.34
2022-09-07 | 271.03
2022-09-08 | 273.02
2022-09-09 | 269.56
2022-09-12 | 269.39
2022-09-13 | 269.9
2022-09-14 | 275.45
2022-09-15 | 289.66
2022-09-16 | 294.19
2022-09-19 | 297.11
2022-09-20 | 295.1
2022-09-21 | 297.91
2022-09-22 | 302.19
2022-09-23 | 301.82
2022-09-26 | 298.25
2022-09-27 | 296.78
2022-09-28 | 297.99
2022-09-29 | 295.83
2022-09-30 | 302.48
2022-10-03 | 297.97
2022-10-04 | 299.77
2022-10-05 | 297.5
2022-10-06 | 293.25
2022-10-07 | 293.25
2022-10-10 | 293.25
2022-10-11 | 288.15
2022-10-12 | 293.69
2022-10-13 | 299.42
2022-10-14 | 299.04
2022-10-17 | 295.58
2022-10-18 | 293.33
2022-10-19 | 292.41
2022-10-20 | 290.87
2022-10-21 | 290.63
2022-10-24 | 291.89
2022-10-25 | 293.63
2022-10-26 | 292.28
2022-10-27 | 294.65
2022-10-28 | 295.07
2022-10-31 | 293.92
2022-11-01 | 292.84
2022-11-02 | 291.17
2022-11-03 | 292.92
2022-11-04 | 290.97
2022-11-07 | 289.76
2022-11-08 | 292.37
2022-11-09 | 292.93
2022-11-10 | 296.82
2022-11-11 | 297.71
2022-11-14 | 299.84
2022-11-15 | 302.06
2022-11-16 | 308.98
2022-11-17 | 313.87
2022-11-18 | 313.58
2022-11-21 | 313.58
2022-11-22 | 312.8
2022-11-23 | 311.81
2022-11-24 | 319.3
2022-11-25 | 316.07
2022-11-28 | 314.02
2022-11-29 | 313.45
2022-11-30 | 312.51
2022-12-01 | 318.57
2022-12-02 | 318.67
2022-12-05 | 319.11
2022-12-06 | 328.88
2022-12-07 | 328.98
2022-12-08 | 328.98
2022-12-09 | 328.98
2022-12-12 | 322.35
2022-12-13 | 323.36
2022-12-14 | 322.7
2022-12-15 | 320.1
2022-12-16 | 320.1
2022-12-19 | 320.89
2022-12-20 | 325.01
2022-12-21 | 322.87
2022-12-22 | 324.25
2022-12-23 | 325.71
2022-12-26 | 327.62
2022-12-27 | 335.39
2022-12-28 | 331.63
2022-12-29 | 334.36
2022-12-30 | 327.94
2023-01-02 | 329.21
2023-01-03 | 330.7
2023-01-04 | 334.93
2023-01-05 | 332.67
2023-01-06 | 329.91
2023-01-09 | 327.17
2023-01-10 | 325.87
2023-01-11 | 327.7
2023-01-12 | 342.38
2023-01-13 | 340.23
2023-01-16 | 344.03
2023-01-17 | 341.89
2023-01-18 | 340.3
2023-01-19 | 332.83
2023-01-20 | 352.52
2023-01-23 | 352.21
2023-01-24 | 353.85
2023-01-25 | 351.98
2023-01-26 | 352.22
2023-01-27 | 352.78
2023-01-30 | 353.93
2023-01-31 | 354.81
2023-02-01 | 353.7
2023-02-02 | 354.75
2023-02-03 | 357.36
2023-02-06 | 353.94
2023-02-07 | 353.2
2023-02-08 | 354.95
2023-02-09 | 354.36
2023-02-10 | 354.15
2023-02-13 | 355.27
2023-02-14 | 355.28
2023-02-15 | 356.23
2023-02-16 | 357.61
2023-02-17 | 355.59
2023-02-20 | 355.59
2023-02-21 | 355.59
2023-02-22 | 356.45
2023-02-23 | 357.26
2023-02-24 | 356.78
2023-02-27 | 356.07
2023-02-28 | 357.47
2023-03-01 | 359.78
2023-03-02 | 364.81
2023-03-03 | 366.5
2023-03-06 | 362.42
2023-03-07 | 366.97
2023-03-08 | 372.86
2023-03-09 | 375.43
2023-03-10 | 380.64
2023-03-13 | 379.51
2023-03-14 | 377.76
2023-03-15 | 383.31
2023-03-16 | 388.76
2023-03-17 | 388.84
2023-03-20 | 387.63
2023-03-21 | 385.98
2023-03-22 | 387.1
2023-03-23 | 375.72
2023-03-24 | 375.72
2023-03-27 | 376.4
2023-03-28 | 383.55
2023-03-29 | 386.81
2023-03-30 | 391.82
2023-03-31 | 397.37
2023-04-03 | 396.94
2023-04-04 | 402.41
2023-04-05 | 396.6
2023-04-06 | 396.6
2023-04-07 | 396.6
2023-04-10 | 390.71
2023-04-11 | 387
2023-04-12 | 386.34
2023-04-13 | 388.14
2023-04-14 | 398.62
2023-04-17 | 395.45
2023-04-18 | 408.86
2023-04-19 | 409.77
2023-04-20 | 421.9
2023-04-21 | 437.75
2023-04-24 | 449.02
2023-04-25 | 447.5
2023-04-26 | 446.43
2023-04-27 | 442.23
2023-04-28 | 436.05
2023-05-01 | 436.05
2023-05-02 | 428.84
2023-05-03 | 431.03
2023-05-04 | 430.19
2023-05-05 | 432.35
2023-05-08 | 432.08
2023-05-09 | 432.08
2023-05-10 | 436.09
2023-05-11 | 440.07
2023-05-12 | 434.31
2023-05-15 | 437.66
2023-05-16 | 442.43
2023-05-17 | 444.08
2023-05-18 | 473.5
2023-05-19 | 465.42
2023-05-22 | 464.27
2023-05-23 | 466.09
2023-05-24 | 462.35
2023-05-25 | 459.55
2023-05-26 | 459.55
2023-05-29 | 459.51
2023-05-30 | 462.32
2023-05-31 | 466.98
2023-06-01 | 467.03
2023-06-02 | 469.09
2023-06-05 | 472.29
2023-06-06 | 473.87
2023-06-07 | 472.76
2023-06-08 | 473.92
2023-06-09 | 473.5
2023-06-12 | 474.49
2023-06-13 | 473.19
2023-06-14 | 474.98
2023-06-15 | 474.59
2023-06-16 | 479.35
2023-06-19 | 479.35
2023-06-20 | 479.35
2023-06-21 | 476.46
2023-06-22 | 482.51
2023-06-23 | 486.66
2023-06-26 | 479.79
2023-06-27 | 483.43
2023-06-28 | 484.01
2023-06-29 | 482.23
2023-06-30 | 484.69
2023-07-03 | 483.45
2023-07-04 | 482.9
2023-07-05 | 480.37
2023-07-06 | 484.68
2023-07-07 | 484.78
2023-07-10 | 490.4
2023-07-11 | 488.64
2023-07-12 | 488.65
2023-07-13 | 498.73
2023-07-14 | 499.71
2023-07-17 | 499.86
2023-07-18 | 494.9
2023-07-19 | 494.65
2023-07-20 | 495.84
2023-07-21 | 498.08
2023-07-24 | 497.09
2023-07-25 | 507.12
2023-07-26 | 503.9
2023-07-27 | 510.62
2023-07-28 | 508.01
2023-07-31 | 509.1
2023-08-01 | 509.45
2023-08-02 | 512.54
2023-08-03 | 513.99
2023-08-04 | 514.71
2023-08-07 | 516.7
2023-08-08 | 521.92
2023-08-09 | 527.92
2023-08-10 | 529.82
2023-08-11 | 539.89
2023-08-12 | 621.14
2023-08-13 | 667.17
2023-08-14 | 651.42
2023-08-15 | 659.49
2023-08-16 | 657.48
2023-08-17 | 657.48
2023-08-18 | 657.48
2023-08-19 | 657.48
2023-08-20 | 657.48
2023-08-21 | 657.48
2023-08-22 | 658.88
2023-08-23 | 661.32
2023-08-24 | 665.4
2023-08-25 | 664.97
2023-08-26 | 664.97
2023-08-27 | 664.97
2023-08-28 | 680.83
2023-08-29 | 671.02
2023-08-30 | 670.99
2023-08-31 | 670.83
2023-09-01 | 670.37
2023-09-04 | 672.62
2023-09-05 | 672.34
2023-09-06 | 673.47
2023-09-07 | 674.84
2023-09-08 | 673.36
2023-09-11 | 675.54
2023-09-12 | 676.46
2023-09-13 | 676.32
2023-09-14 | 687.745
2023-09-15 | 689.3
2023-09-16 | 689.3
2023-09-17 | 689.3
2023-09-18 | 679.36
2023-09-19 | 680.08
2023-09-20 | 679.95
2023-09-21 | 680.85
2023-09-22 | 682.08
2023-09-23 | 682.08
2023-09-24 | 682.08
2023-09-25 | 683.01
2023-09-26 | 685.58
2023-09-27 | 689.85
2023-09-28 | 694.89
2023-09-29 | 701.01
2023-09-30 | 701.01
2023-10-01 | 701.01
2023-10-02 | 709.83
2023-10-03 | 720.62
2023-10-04 | 747.68
2023-10-05 | 784.83
2023-10-06 | 812.75
2023-10-07 | 844.81
2023-10-08 | 844.81
2023-10-09 | 844.81
2023-10-10 | 844.81
2023-10-11 | 854.74
2023-10-12 | 870.46
2023-10-13 | 870.46
2023-10-14 | 870.46
2023-10-15 | 870.46
2023-10-16 | 870.46
2023-10-17 | 884.82
2023-10-18 | 887.88
2023-10-19 | 884.74
2023-10-20 | 898.91
2023-10-21 | 898.91
2023-10-22 | 898.91
2023-10-23 | 899.33
2023-10-24 | 843.82
2023-10-25 | 872.31
2023-10-26 | 855.48
2023-10-27 | 806.84
2023-10-28 | 806.84
2023-10-29 | 806.84
2023-10-30 | 859.75
2023-10-31 | 852.85
2023-11-01 | 840.28
2023-11-02 | 863.64
2023-11-03 | 844.01
2023-11-04 | 844.01
2023-11-05 | 844.01
2023-11-06 | 844.01
2023-11-07 | 848.8
2023-11-08 | 840.97
2023-11-09 | 863.3
2023-11-10 | 881.71
2023-11-11 | 881.71
2023-11-12 | 881.71
2023-11-13 | 870.63
2023-11-14 | 868.42
2023-11-15 | 882.35
2023-11-16 | 857.14
2023-11-17 | 872.61
2023-11-18 | 872.61
2023-11-19 | 872.61
2023-11-20 | 872.61
2023-11-21 | 930.44
2023-11-22 | 984.19
2023-11-23 | 1006.39
2023-11-24 | 972.75
2023-11-25 | 972.75
2023-11-26 | 972.75
2023-11-27 | 889.15
2023-11-28 | 867.12
2023-11-29 | 838.16
2023-11-30 | 858.82
2023-12-01 | 907.69
2023-12-02 | 907.69
2023-12-03 | 907.69
2023-12-04 | 913.05
2023-12-05 | 934.71
2023-12-06 | 936.93
2023-12-07 | 986.37
2023-12-08 | 986.37
2023-12-09 | 986.37
2023-12-10 | 986.37
2023-12-11 | 993.53
2023-12-12 | 1011.46
2023-12-13 | 1037.29
2023-12-14 | 1003.94
2023-12-15 | 993.73
2023-12-16 | 993.73
2023-12-17 | 993.73
2023-12-18 | 963.22
2023-12-19 | 964.39
2023-12-20 | 946.47
2023-12-21 | 971.88
2023-12-22 | 954.23
2023-12-23 | 954.23
2023-12-24 | 954.23
2023-12-25 | 954.23
2023-12-26 | 939.7
2023-12-27 | 932.59
2023-12-28 | 950.24
2023-12-29 | 995
2023-12-30 | 995
2023-12-31 | 995
2024-01-01 | 995
2024-01-02 | 991.3
2024-01-03 | 1033.56
2024-01-04 | 1050.43
2024-01-05 | 1104.93
2024-01-06 | 1104.93
2024-01-07 | 1104.93
2024-01-08 | 1141.62
2024-01-09 | 1160.38
2024-01-10 | 1142.45
2024-01-11 | 1119.17
2024-01-12 | 1096.39
2024-01-13 | 1096.39
2024-01-14 | 1096.39
2024-01-15 | 1125.3
2024-01-16 | 1163.48
2024-01-17 | 1221.49
2024-01-18 | 1227.54
2024-01-19 | 1251.67
2024-01-20 | 1251.67
2024-01-21 | 1251.67
2024-01-22 | 1241.41
2024-01-23 | 1233.22
2024-01-24 | 1232.72
2024-01-25 | 1229.32
2024-01-26 | 1188.48
2024-01-27 | 1188.48
2024-01-28 | 1188.48
2024-01-29 | 1219.88
2024-01-30 | 1208.21
2024-01-31 | 1175.67
2024-02-01 | 1235.43
2024-02-02 | 1237.43
2024-02-03 | 1237.43
2024-02-04 | 1237.43
2024-02-05 | 1209.52
2024-02-06 | 1194.74
2024-02-07 | 1199.41
2024-02-08 | 1183.55
2024-02-09 | 1173.36
2024-02-10 | 1173.36
2024-02-11 | 1173.36
2024-02-12 | 1173.36
2024-02-13 | 1173.36
2024-02-14 | 1124.14
2024-02-15 | 1086.86
2024-02-16 | 1064.71
2024-02-17 | 1064.71
2024-02-18 | 1064.71
2024-02-19 | 1108.61
2024-02-20 | 1080.31
2024-02-21 | 1072.51
2024-02-22 | 1054.78
2024-02-23 | 1076.6
2024-02-24 | 1076.6
2024-02-25 | 1076.6
2024-02-26 | 1051.04
2024-02-27 | 1044.95
2024-02-28 | 1031.25
2024-02-29 | 1032.24
2024-03-01 | 1053.46
2024-03-02 | 1053.46
2024-03-03 | 1053.46
2024-03-04 | 1029.54
2024-03-05 | 1016.08
2024-03-06 | 981.21
2024-03-07 | 996.63
2024-03-08 | 1004.7
2024-03-09 | 1004.7
2024-03-10 | 1004.7
2024-03-11 | 980.98
2024-03-12 | 1036.19
2024-03-13 | 1012.01
2024-03-14 | 1015.67
2024-03-15 | 1027.63
2024-03-16 | 1027.63
2024-03-17 | 1027.63
2024-03-18 | 1023.89
2024-03-19 | 1032.36
2024-03-20 | 1042.43
2024-03-21 | 1036.25
2024-03-22 | 1036.16
2024-03-23 | 1036.16
2024-03-24 | 1036.16
2024-03-25 | 1012.94
2024-03-26 | 1027.09
2024-03-27 | 1016.09
2024-03-28 | 1016.09
2024-03-29 | 1016.09
2024-03-30 | 1016.09
2024-03-31 | 1016.09
2024-04-01 | 1016.09
2024-04-02 | 1016.09
2024-04-03 | 991.25
2024-04-04 | 996.25
2024-04-05 | 1000.88
2024-04-06 | 1000.88
2024-04-07 | 1000.88
2024-04-08 | 985.86
2024-04-09 | 1000.69
2024-04-10 | 998.1
2024-04-11 | 994.86
2024-04-12 | 1005.46
2024-04-13 | 1005.46
2024-04-14 | 1005.46
2024-04-15 | 1021.55
2024-04-16 | 1031.63
2024-04-17 | 1021.16
2024-04-18 | 1021.92
2024-04-19 | 1026.65
2024-04-20 | 1026.65
2024-04-21 | 1026.65
2024-04-22 | 1014.98
2024-04-23 | 1006.71
2024-04-24 | 1015.54
2024-04-25 | 1034.06
2024-04-26 | 1034.04
2024-04-27 | 1034.04
2024-04-28 | 1034.04
2024-04-29 | 1037.77
2024-04-30 | 1040.89
2024-05-01 | 1040.89
2024-05-02 | 1064.56
2024-05-03 | 1072.64
2024-05-04 | 1072.64
2024-05-05 | 1072.64
2024-05-06 | 1064.47
2024-05-07 | 1048.49
2024-05-08 | 1038.77
2024-05-09 | 1046.02
2024-05-10 | 1035.73
2024-05-11 | 1035.73
2024-05-12 | 1035.73
2024-05-13 | 1034.89
2024-05-14 | 1041.65
2024-05-15 | 1050.33
2024-05-16 | 1062.25
2024-05-17 | 1071.12
2024-05-18 | 1071.12
2024-05-19 | 1071.12
2024-05-20 | 1106.22
2024-05-21 | 1170.28
2024-05-22 | 1230.6
2024-05-23 | 1234.4
2024-05-24 | 1205.73
2024-05-25 | 1205.73
2024-05-26 | 1205.73
2024-05-27 | 1228.18
2024-05-28 | 1200.9
2024-05-29 | 1177.14
2024-05-30 | 1182.71
2024-05-31 | 1215.93
2024-06-03 | 1269.91
2024-06-04 | 1280.8
2024-06-05 | 1283.09
2024-06-06 | 1272.01
2024-06-07 | 1282.33
2024-06-08 | 1282.33
2024-06-09 | 1282.33
2024-06-10 | 1272.63
2024-06-11 | 1273.9
2024-06-12 | 1278.94
2024-06-13 | 1241.1
2024-06-14 | 1244.64
2024-06-15 | 1244.64
2024-06-16 | 1244.64
2024-06-17 | 1244.64
2024-06-18 | 1245.49
2024-06-19 | 1273.81
2024-06-20 | 1273.81
2024-06-21 | 1273.81
2024-06-22 | 1273.81
2024-06-23 | 1273.81
2024-06-24 | 1295.22
2024-06-25 | 1308.99
2024-06-26 | 1332.13
2024-06-27 | 1331.96
2024-06-28 | 1347.96
2024-06-29 | 1347.96
2024-06-30 | 1347.96
2024-07-01 | 1413.01
2024-07-02 | 1428.46
2024-07-03 | 1382.5
2024-07-04 | 1395.68
2024-07-05 | 1396.24
2024-07-06 | 1396.24
2024-07-07 | 1396.24
2024-07-08 | 1386.86
2024-07-09 | 1386.86
2024-07-10 | 1377.39
2024-07-11 | 1403.33
2024-07-12 | 1416.22
2024-07-13 | 1416.22
2024-07-14 | 1416.22
2024-07-15 | 1307.54
2024-07-16 | 1278.94
2024-07-17 | 1300
2024-07-18 | 1315.29
2024-07-19 | 1331.7
2024-07-20 | 1331.7
2024-07-21 | 1331.7
2024-07-22 | 1333.37
2024-07-23 | 1324.96
2024-07-24 | 1337.51
2024-07-25 | 1332.77
2024-07-26 | 1323.15
2024-07-27 | 1323.15
2024-07-28 | 1323.15
2024-07-29 | 1296.57
2024-07-30 | 1267.95
2024-07-31 | 1293.33
2024-08-01 | 1300.14
2024-08-02 | 1334.04
2024-08-03 | 1334.04
2024-08-04 | 1334.04
2024-08-05 | 1346.09
2024-08-06 | 1336.4
2024-08-07 | 1331.95
2024-08-08 | 1310.45
2024-08-09 | 1298.27
2024-08-10 | 1298.28
2024-08-11 | 1298.29
2024-08-12 | 1284.35
2024-08-13 | 1272.49
2024-08-14 | 1268.81
2024-08-15 | 1276.21
2024-08-16 | 1295.3
2024-08-17 | 1295.3
2024-08-18 | 1295.3
2024-08-19 | 1290.1
2024-08-20 | 1287.82
2024-08-21 | 1291.75
2024-08-22 | 1283.23
2024-08-23 | 1282.7
2024-08-24 | 1282.7
2024-08-25 | 1282.7
2024-08-26 | 1288.25
2024-08-27 | 1286.19
2024-08-28 | 1282.19
2024-08-29 | 1271.33
2024-08-30 | 1279.96
2024-08-31 | 1279.96
2024-09-01 | 1279.96
2024-09-02 | 1285.01
2024-09-03 | 1294.46
2024-09-04 | 1279.84
2024-09-05 | 1258.82
2024-09-06 | 1243.87
2024-09-07 | 1243.87
2024-09-08 | 1243.87
2024-09-09 | 1226.42
2024-09-10 | 1230.44
2024-09-11 | 1230.16
2024-09-12 | 1239.48
2024-09-13 | 1226.53
2024-09-14 | 1226.54
2024-09-15 | 1226.55
2024-09-16 | 1215.72
2024-09-17 | 1214.04
2024-09-18 | 1206.72
2024-09-19 | 1197.74
2024-09-20 | 1200.1
2024-09-21 | 1200.1
2024-09-22 | 1200.1
2024-09-23 | 1204.57
2024-09-24 | 1202.13
2024-09-25 | 1209.79
2024-09-26 | 1210.95
2024-09-27 | 1207.75
2024-09-28 | 1207.75
2024-09-29 | 1207.75
2024-09-30 | 1215.03
2024-10-01 | 1220.07
2024-10-02 | 1207.51
2024-10-03 | 1191.74
2024-10-04 | 1187.52
2024-10-05 | 1184.07
2024-10-06 | 1184.07
2024-10-07 | 1184.07
2024-10-08 | 1169.54
2024-10-09 | 1147.4
2024-10-10 | 1134.84
2024-10-11 | 1134.84
2024-10-12 | 1134.84
2024-10-13 | 1134.84
2024-10-14 | 1143.88
2024-10-15 | 1139.31
2024-10-16 | 1159.89
2024-10-17 | 1159.6
2024-10-18 | 1159.05
2024-10-19 | 1159.05
2024-10-20 | 1159.05
2024-10-21 | 1167.91
2024-10-22 | 1161.97
2024-10-23 | 1161.99
2024-10-24 | 1160
2024-10-25 | 1141.81
2024-10-26 | 1141.81
2024-10-27 | 1141.81
2024-10-28 | 1134.18
2024-10-29 | 1138.18
2024-10-30 | 1138.32
2024-10-31 | 1131.46
2024-11-01 | 1146.17
2024-11-02 | 1151.54
2024-11-03 | 1153.5
2024-11-04 | 1153.5
2024-11-05 | 1153.5
2024-11-06 | 1145.69
2024-11-07 | 1135.99
2024-11-08 | 1130.2
2024-11-09 | 1130.2
2024-11-10 | 1130.2
2024-11-11 | 1131.23
2024-11-12 | 1124.4
2024-11-13 | 1121.11
2024-11-14 | 1105.75
2024-11-15 | 1096.02
2024-11-16 | 1096.02
2024-11-17 | 1096.02
2024-11-18 | 1096.02
2024-11-19 | 1075.12
2024-11-20 | 1074.86
2024-11-21 | 1078.95
2024-11-22 | 1080.4
2024-11-23 | 1080.4
2024-11-24 | 1080.4
2024-11-25 | 1077.58
2024-11-26 | 1076.12
2024-11-27 | 1074.61
2024-11-28 | 1075.15
2024-11-29 | 1075.76
2024-11-30 | 1075.76
2024-12-01 | 1075.76
2024-12-02 | 1068.89
2024-12-03 | 1075.65
2024-12-04 | 1076.34
2024-12-05 | 1062.16
2024-12-06 | 1049.33
2024-12-07 | 1049.33
2024-12-08 | 1049.33
2024-12-09 | 1049.31
2024-12-10 | 1060.52
2024-12-11 | 1057.72
2024-12-12 | 1058.21
2024-12-13 | 1073.08
2024-12-14 | 1073.08
2024-12-15 | 1073.08
2024-12-16 | 1100.27
2024-12-17 | 1145.26
2024-12-18 | 1131.22
2024-12-19 | 1131.19
2024-12-20 | 1142.2
2024-12-21 | 1142.2
2024-12-22 | 1142.2
2024-12-23 | 1162.3
2024-12-24 | 1160.97
2024-12-25 | 1160.97
2024-12-26 | 1170.89
2024-12-27 | 1170.56
2024-12-28 | 1170.56
2024-12-29 | 1170.56
2024-12-30 | 1170.41
2024-12-31 | 1170.41
2025-01-01 | 1170.41
2025-01-02 | 1162.12
2025-01-03 | 1165.88
2025-01-04 | 1165.88
2025-01-05 | 1165.88
2025-01-06 | 1165.09
2025-01-07 | 1164.37
2025-01-08 | 1164.72
2025-01-09 | 1164.19
2025-01-10 | 1164.01
2025-01-11 | 1164.01
2025-01-12 | 1164.01
2025-01-13 | 1163.21
2025-01-14 | 1162.93
2025-01-15 | 1164.05
2025-01-16 | 1166.03
2025-01-17 | 1165.84
2025-01-18 | 1165.84
2025-01-19 | 1165.84
2025-01-20 | 1165.9
2025-01-21 | 1167.61
2025-01-22 | 1172.67
2025-01-23 | 1167.35
2025-01-24 | 1155.75
2025-01-25 | 1155.75
2025-01-26 | 1155.75
2025-01-27 | 1162.22
2025-01-28 | 1161.38
2025-01-29 | 1163.36
2025-01-30 | 1164.89
2025-01-31 | 1164.79
2025-02-01 | 1164.79
2025-02-02 | 1164.79
2025-02-03 | 1178.82
2025-02-04 | 1188
2025-02-05 | 1191.94
2025-02-06 | 1189.03
2025-02-07 | 1194.47
2025-02-08 | 1194.47
2025-02-09 | 1194.47
2025-02-10 | 1184.07
2025-02-11 | 1180.85
2025-02-12 | 1186.35
2025-02-13 | 1187.89
2025-02-14 | 1183.88
2025-02-15 | 1183.88
2025-02-16 | 1183.88
2025-02-17 | 1210.09
2025-02-18 | 1203.16
2025-02-19 | 1201.86
2025-02-20 | 1206.06
2025-02-21 | 1205.88
2025-02-22 | 1205.88
2025-02-23 | 1205.88
2025-02-24 | 1207.48
2025-02-25 | 1211.96
2025-02-26 | 1211.04
2025-02-27 | 1215.29
2025-02-28 | 1228.48
2025-03-01 | 1228.48
2025-03-02 | 1228.48
2025-03-03 | 1228.48
2025-03-04 | 1228.48
2025-03-05 | 1235.31
2025-03-06 | 1237.86
2025-03-07 | 1221.93
2025-03-08 | 1221.93
2025-03-09 | 1221.93
2025-03-10 | 1228.92
2025-03-11 | 1230.38
2025-03-12 | 1229.34
2025-03-13 | 1233.55
2025-03-14 | 1237.78
2025-03-15 | 1237.78
2025-03-16 | 1237.78
2025-03-17 | 1250.59
2025-03-18 | 1.299,32
2025-03-19 | 1.286,38
2025-03-20 | 1.287,59
2025-03-21 | 1287.22
2025-03-22 | 1287.22
2025-03-23 | 1287.22
2025-03-24 | 1287.22
2025-03-25 | 1294.3
2025-03-26 | 1295.63
2025-03-27 | 1292.29
2025-03-28 | 1302.44
2025-03-29 | 1302.44
2025-03-30 | 1302.44
2025-03-31 | 1313.97
2025-04-01 | 1314.47
2025-04-02 | 1314.47
2025-04-03 | 1319.42
2025-04-04 | 1340.44
2025-04-05 | 1340.44
2025-04-06 | 1340.44
2025-04-07 | 1370.35
2025-04-08 | 1376.58
2025-04-09 | 1341.72
2025-04-10 | 1364.01
2025-04-11 | 1333.33
2025-04-12 | 1333.33
2025-04-13 | 1333.33
2025-04-14 | 1253.4
2025-04-15 | 1237.9
2025-04-16 | 1165.93
2025-04-17 | 1165.93
2025-04-18 | 1165.93
2025-04-19 | 1165.93
2025-04-20 | 1165.93
2025-04-21 | 1122.08
2025-04-22 | 1140.38
2025-04-23 | 1168
2025-04-24 | 1186.53
2025-04-25 | 1184.24
2025-04-26 | 1184.24
2025-04-27 | 1184.24
2025-04-28 | 1176.55
2025-04-29 | 1173.15
2025-04-30 | 1183.37
2025-05-01 | 1183.37
2025-05-02 | 1183.37
2025-05-03 | 1183.37
2025-05-04 | 1183.37
2025-05-05 | 1202.92
2025-05-06 | 1199.61
2025-05-07 | 1156.07
2025-05-08 | 1143.32
2025-05-09 | 1144.11
2025-05-10 | 1144.11
2025-05-11 | 1144.11
2025-05-12 | 1141.2
2025-05-13 | 1140.92
2025-05-14 | 1140.92
2025-05-15 | 1140.92
2025-05-16 | 1155.12
2025-05-17 | 1155.12
2025-05-18 | 1155.12
2025-05-19 | 1148.77
2025-05-20 | 1153.33
2025-05-21 | 1148.8
2025-05-22 | 1143.49
2025-05-23 | 1143.32
2025-05-24 | 1143.32
2025-05-25 | 1143.32
2025-05-26 | 1145.42
2025-05-27 | 1161.3
2025-05-28 | 1164.8
2025-05-29 | 1181.9
2025-05-30 | 1191.72
2025-05-31 | 1191.72
2025-06-01 | 1191.72
2025-06-02 | 1183.78
2025-06-03 | 1189.67
2025-06-04 | 1193.22
2025-06-05 | 1192.38
2025-06-06 | 1192.4
2025-06-07 | 1192.4
2025-06-08 | 1192.4
2025-06-09 | 1192.16
2025-06-10 | 1189.44
2025-06-11 | 1186.93
2025-06-12 | 1186.51
2025-06-13 | 1191.74
2025-06-14 | 1191.74
2025-06-15 | 1191.74
2025-06-16 | 1191.06
2025-06-17 | 1190.22
2025-06-18 | 1167.07
2025-06-19 | 1174.03
2025-06-20 | 1174.03
2025-06-21 | 1174.03
2025-06-22 | 1174.03
2025-06-23 | 1185.15
2025-06-24 | 1184.49
2025-06-25 | 1196.43
2025-06-26 | 1199.28
2025-06-27 | 1197.54
2025-06-28 | 1197.54
2025-06-29 | 1197.54
2025-06-30 | 1211.1
2025-07-01 | 1232.83
2025-07-02 | 1238.6
2025-07-03 | 1238.37
2025-07-04 | 1246.92
2025-07-05 | 1246.92
2025-07-06 | 1246.92
2025-07-07 | 1276.44
2025-07-08 | 1259.09
2025-07-09 | 1259.09
2025-07-10 | 1267.87
2025-07-11 | 1269.1
2025-07-12 | 1269.1
2025-07-13 | 1269.1
2025-07-14 | 1295.84
2025-07-15 | 1276.07
2025-07-16 | 1269.99
2025-07-17 | 1280.96
2025-07-18 | 1292.87
2025-07-19 | 1292.87
2025-07-20 | 1292.87
2025-07-21 | 1281.33
2025-07-22 | 1260.71
2025-07-23 | 1264.65
2025-07-24 | 1272.91
2025-07-25 | 1285.98
2025-07-26 | 1285.98
2025-07-27 | 1285.98
2025-07-28 | 1296.25
2025-07-29 | 1294.45
2025-07-30 | 1322.36
2025-07-31 | 1359.76
2025-08-01 | 1357.56
2025-08-02 | 1357.56
2025-08-03 | 1357.56
2025-08-04 | 1356.15
2025-08-05 | 1344.27
2025-08-06 | 1334.88
2025-08-07 | 1327.8
2025-08-08 | 1332.23
2025-08-09 | 1332.23
2025-08-10 | 1332.23
2025-08-11 | 1324.65
2025-08-12 | 1323.46
2025-08-13 | 1325.5
2025-08-14 | 1308.13
2025-08-15 | 1308.13
2025-08-16 | 1308.13
2025-08-17 | 1308.13
2025-08-18 | 1301.06
2025-08-19 | 1297.02
2025-08-20 | 1309.6
2025-08-21 | 1321.87
2025-08-22 | 1329.08
2025-08-23 | 1329.08
2025-08-24 | 1329.08
2025-08-25 | 1362.22
2025-08-26 | 1352.46
2025-08-27 | 1357.27
2025-08-28 | 1344.05
2025-08-29 | 1357.34
2025-08-30 | 1357.34
2025-08-31 | 1357.34
2025-09-01 | 1376.49
2025-09-02 | 1365.62
2025-09-03 | 1370.14
2025-09-04 | 1378.31
2025-09-05 | 1383.33
2025-09-06 | 1383.33
2025-09-07 | 1383.33
2025-09-08 | 1434.92
2025-09-09 | 1430.74
2025-09-10 | 1428.49
2025-09-11 | 1451.12
2025-09-12 | 1468.46
2025-09-13 | 1468.46
2025-09-14 | 1468.46
2025-09-15 | 1488.06
2025-09-16 | 1469.91
2025-09-17 | 1486.47
2025-09-18 | 1535.4
2025-09-19 | 1551.03
2025-09-20 | 1551.03
2025-09-21 | 1551.03
2025-09-22 | 1427.51
2025-09-23 | 1405.02
2025-09-24 | 1369.47
2025-09-25 | 1380.13
2025-09-26 | 1431.44
2025-09-27 | 1431.44
2025-09-28 | 1431.44
2025-09-29 | 1454.91
2025-09-30 | 1494.02
2025-10-01 | 1523
2025-10-02 | 1500
2025-10-03 | 1498.81
2025-10-04 | 1498.81
2025-10-05 | 1498.81
2025-10-06 | 1499.11
2025-10-07 | 1533.95
2025-10-08 | 1527.95
2025-10-09 | 1440.81
2025-10-10 | 1440.81
2025-10-11 | 1440.81
2025-10-12 | 1440.81
2025-10-13 | 1409.92
2025-10-14 | 1454.99
2025-10-15 | 1441.77
2025-10-16 | 1473.52
2025-10-17 | 1541.49
2025-10-18 | 1541.49
2025-10-19 | 1541.49
2025-10-20 | 1552.82
2025-10-21 | 1591.57
2025-10-22 | 1592.99
2025-10-23 | 1533.7
2025-10-24 | 1549.44
2025-10-25 | 1549.44
2025-10-26 | 1549.44
2025-10-27 | 1440.79
2025-10-28 | 1477.87
2025-10-29 | 1475.21
2025-10-30 | 1470.6
2025-10-31 | 1477.46
2025-11-01 | 1477.46
2025-11-02 | 1477.46
2025-11-03 | 1500.47
2025-11-04 | 1495.58
2025-11-05 | 1478.74
2025-11-06 | 1480.23
2025-11-07 | 1454.69
2025-11-08 | 1454.69
2025-11-09 | 1454.69
2025-11-10 | 1458.18
2025-11-11 | 1455.43
2025-11-12 | 1451.89
2025-11-13 | 1462.04
2025-11-14 | 1451.17
2025-11-15 | 1451.17
2025-11-16 | 1451.17
2025-11-17 | 1448.93
2025-11-18 | 1440.51
2025-11-19 | 1441.13
2025-11-20 | 1452.76
2025-11-21 | 1460.35
2025-11-22 | 1460.35
2025-11-23 | 1460.35
2025-11-24 | 1460.35
2025-11-25 | 1480.68
2025-11-26 | 1487.55
2025-11-27 | 1481.82
2025-11-28 | 1476.42
2025-11-29 | 1476.42
2025-11-30 | 1476.42
2025-12-01 | 1475.23
2025-12-02 | 1477.35
2025-12-03 | 1470.3
2025-12-04 | 1470
2025-12-05 | 1474.54
2025-12-06 | 1474.54
2025-12-07 | 1474.54
2025-12-08 | 1474.54
2025-12-09 | 1468.72
2025-12-10 | 1471.35
2025-12-11 | 1476.11
2025-12-12 | 1478.73
2025-12-13 | 1492.01
2025-12-14 | 1504.3
2025-12-15 | 1514.14
2025-12-16 | 1498.58
2025-12-17 | 1494.62
2025-12-18 | 1498.58
2025-12-19 | 1494.62
2025-12-20 | 1494.62
2025-12-21 | 1494.62
2025-12-22 | 1493.06
2025-12-23 | 1479.44
2025-12-24 | 1481.63
2025-12-25 | 1481.63
2025-12-26 | 1486.11
2025-12-27 | 1486.11
2025-12-28 | 1486.11
2025-12-29 | 1484.35
2025-12-30 | 1480.74
2025-12-31 | 1480.74
2026-01-01 | 1480.74
2026-01-02 | 1506.21
2026-01-03 | 1506.21
2026-01-04 | 1506.21
2026-01-05 | 1501.49
2026-01-06 | 1498.06
2026-01-07 | 1494.56
2026-01-08 | 1494.11
2026-01-09 | 1489.42
2026-01-10 | 1489.42
2026-01-11 | 1489.42
2026-01-12 | 1487.89
2026-01-13 | 1487.11
2026-01-14 | 1481.74
2026-01-15 | 1473.83
2026-01-16 | 1472.15
2026-01-17 | 1472.15
2026-01-18 | 1472.15
2026-01-19 | 1466.7
2026-01-20 | 1471.72
2026-01-21 | 1463.7
2026-01-22 | 1458.81
2026-01-23 | 1469.38
2026-01-24 | 1469.38
2026-01-25 | 1469.38
2026-01-26 | 1468.93
2026-01-27 | 1464.66
2026-01-28 | 1462.35
2026-01-29 | 1458.88
2026-01-30 | 1460.32
2026-01-31 | 1460.32
2026-02-01 | 1460.32
2026-02-02 | 1450.23
2026-02-03 | 1460.38
2026-02-04 | 1457.29
2026-02-05 | 1460.8
2026-02-06 | 1447.99
2026-02-07 | 1447.99
2026-02-08 | 1447.99
2026-02-09 | 1447.99
2026-02-10 | 1432.85
2026-02-11 | 1431.68
2026-02-12 | 1417.81
2026-02-13 | 1423.6
2026-02-14 | 1423.6
2026-02-15 | 1423.6
2026-02-16 | 1423.6
2026-02-17 | 1423.6
2026-02-18 | 1415.69
2026-02-19 | 1409.07
2026-02-20 | 1402.08
2026-02-21 | 1402.08
2026-02-22 | 1402.08
2026-02-23 | 1394.84
2026-02-24 | 1405.08
2026-02-25 | 1425.86
2026-02-26 | 1437.58
2026-02-27 | 1419.54
2026-02-28 | 1419.54
2026-03-01 | 1419.54
2026-03-02 | 1413.54
2026-03-03 | 1434.11
2026-03-04 | 1427.7
2026-03-05 | 1433.21
2026-03-06 | 1437.53
2026-03-07 | 1437.53
2026-03-08 | 1437.53
2026-03-09 | 1430.17
2026-03-10 | 1422.12
2026-03-11 | 1413.8
2026-03-12 | 1415.52
2026-03-13 | 1424.34
2026-03-14 | 1424.34
2026-03-15 | 1424.34
2026-03-16 | 1424.92
2026-03-17 | 1417.3
2026-03-18 | 1420.38
2026-03-19 | 1421.08
2026-03-20 | 1422.13
2026-03-21 | 1422.13
2026-03-22 | 1422.13
2026-03-23 | 1415.68
2026-03-24 | 1415.68
2026-03-25 | 1404.55
2026-03-26 | 1401.28
2026-03-27 | 1429.73
2026-03-28 | 1429.73
2026-03-29 | 1429.73
2026-03-30 | 1432.51
2026-03-31 | 1422.84
2026-04-01 | 1434.04
2026-04-02 | 1434.04
2026-04-03 | 1434.04
2026-04-04 | 1434.04
2026-04-05 | 1434.04
2026-04-06 | 1429.57
2026-04-07 | 1430.16
2026-04-08 | 1424.45
2026-04-09 | 1420.86
2026-04-10 | 1412.5
2026-04-11 | 1412.5
2026-04-12 | 1412.5
2026-04-13 | 1404.47
2026-04-14 | 1412.09
2026-04-15 | 1398.53
2026-04-16 | 1406.23
2026-04-17 | 1412.53
2026-04-18 | 1412.53
2026-04-19 | 1412.53
2026-04-20 | 1414.73
2026-04-21 | 1414.42
2026-04-22 | 1419.84
2026-04-23 | 1424.4
2026-04-24 | 1438.34
2026-04-25 | 1438.34
2026-04-26 | 1438.34
2026-04-27 | 1461.73
2026-04-28 | 1447.18
2026-04-29 | 1435.6
2026-04-30 | 1442.43

## Listas (hidden)
OBRA | MAT
Seguridad e Higiene | MO
Agrimensura
Supervisión de Obra
Movilidad
Preliminares
Excavación y Mov. de Suelos
Hormigón
Albañilería
Durlock
Aberturas
Revestimiento
Pintura
Eléctrico
Sanitaria
Termomecánica
Gastos Generales Obra
Gastos en Personal
Equipos
Consumibles y Ferretería
Artefactos Sanitarios
Instalación Incendio
VitroBlock