## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 01
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
|  |  |  | cotiz oct24 | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 1 |  |  |  | 2025-03-31
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  |  | 65% | 65% | 0 | 740196.6 | 740196.6
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  |  | 50% | 50% | 0 | 3774385.5 | 3774385.5
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  |  | 30% | 30% | 0 | 352825.2 | 352825.2
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  |  | 50% | 50% | 0 | 865660 | 865660
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  |  | 50% | 50% | 0 | 213243.5 | 213243.5
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | 9803685 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  |  | 35% | 35% | 0 | 14662179 | 14662179
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 602510.4 | 602510.4
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 150826.4 | 150826.4
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 3819284.8 | 3819284.8
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 502753.6 | 502753.6
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 0 | 35487550 | 35487550
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 8.423%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 1 |  | 2025-03-31
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052 |  | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4 | -19.69% | -82974034.4257
C | Certificado actual | [11 empty] | 35487550 |  | 35487550
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -7097510 | -19.69% | -6989088.292
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 28390040 |  | 28498461.708
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC
108421.708

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 2
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 2 |  |  |  | 2025-04-30
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 65% |  | 65% | 740196.6 | 0 | 740196.6
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 50% |  | 50% | 3774385.5 | 0 | 3774385.5
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 30% | 20% | 50% | 352825.2 | 235216.8 | 588042
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 50% | 20% | 70% | 865660 | 346264 | 1211924
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 50% |  | 50% | 213243.5 | 0 | 213243.5
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 35% |  | 35% | 14662179 | 0 | 14662179
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 1651009.5 | 1651009.5
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 5360616.0463 | 5360616.0463
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 3063765.3132 | 3063765.3132
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 5758297.1312 | 5758297.1312
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 1120932 | 1120932
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 108651.9 | 108651.9
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 69129 | 69129
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 10% | 10% | 20% | 602510.4 | 602510.4 | 1205020.8
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 1944871 | 1944871
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 10% | 10% | 20% | 150826.4 | 150826.4 | 301652.8
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 180933.2 | 180933.2
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 125688.4 | 125688.4
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 10% | 10% | 20% | 3819284.8 | 3819284.8 | 7638569.6
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 10% | 10% | 20% | 502753.6 | 502753.6 | 1005507.2
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 35487550 | 25040749.4908 | 60528299.4908
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 14.37%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 2 |  | 2025-04-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 25040749.4908
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -5008149.8982
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 20032599.5926
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 3
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 3 |  |  |  | 2025-05-30
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 65% |  | 65% | 740196.6 | 0 | 740196.6
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 50% |  | 50% | 3774385.5 | 0 | 3774385.5
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 50% | 25% | 75% | 588042 | 294021 | 882063
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 70% |  | 70% | 1211924 | 0 | 1211924
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 50% |  | 50% | 213243.5 | 0 | 213243.5
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 35% | 15% | 50% | 14662179 | 6283791 | 20945970
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 15% | 10% | 25% | 1651009.5 | 1100673 | 2751682.5
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 25% | 20% | 45% | 5360616.0463 | 4288492.8371 | 9649108.8834
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 25% | 20% | 45% | 3063765.3132 | 2451012.2505 | 5514777.5637
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 15% | 15% | 30% | 5758297.1312 | 5758297.1312 | 11516594.2625
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 15% | 30% | 45% | 1120932 | 2241864 | 3362796
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 5% | 10% | 15% | 108651.9 | 217303.8 | 325955.7
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 25% |  | 25% | 69129 | 0 | 69129
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 20% | 10% | 30% | 1205020.8 | 602510.4 | 1807531.2
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 25% | 25% | 50% | 1944871 | 1944871 | 3889742
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 20% | 10% | 30% | 301652.8 | 150826.4 | 452479.2
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 5% | 5% | 10% | 180933.2 | 180933.2 | 361866.4
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 5% |  | 5% | 125688.4 | 0 | 125688.4
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 20% | 10% | 30% | 7638569.6 | 3819284.8 | 11457854.4
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 20% | 10% | 30% | 1005507.2 | 502753.6 | 1508260.8
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 60528299.4908 | 29836634.4189 | 90364933.9096
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 21.45%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 3 |  | 2025-05-30
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 29836634.4189
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -5967326.8838
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 23869307.5351
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 4
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 4 |  |  |  | 2025-06-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 65% |  | 65% | 740196.6 | 0 | 740196.6
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 50% |  | 50% | 3774385.5 | 0 | 3774385.5
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 75% | 25% | 100% | 882063 | 294021 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 70% |  | 70% | 1211924 | 0 | 1211924
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 50% |  | 50% | 213243.5 | 0 | 213243.5
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 50% | 20% | 70% | 20945970 | 8378388 | 29324358
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 25% | 35% | 60% | 2751682.5 | 3852355.5 | 6604038
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 45% | 15% | 60% | 9649108.8834 | 3216369.6278 | 12865478.5112
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 45% | 15% | 60% | 5514777.5637 | 1838259.1879 | 7353036.7516
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 30% | 30% | 60% | 11516594.2625 | 11516594.2625 | 23033188.525
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 750486.2465 | 750486.2465
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 45% | 25% | 70% | 3362796 | 1868220 | 5231016
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 15% |  | 15% | 325955.7 | 0 | 325955.7
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 25% |  | 25% | 69129 | 0 | 69129
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 30% | 15% | 45% | 1807531.2 | 903765.6 | 2711296.8
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 50% | 25% | 75% | 3889742 | 1944871 | 5834613
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 30% | 15% | 45% | 452479.2 | 226239.6 | 678718.8
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 10% | 10% | 20% | 361866.4 | 361866.4 | 723732.8
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 5% |  | 5% | 125688.4 | 0 | 125688.4
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 30% | 15% | 45% | 11457854.4 | 5728927.2 | 17186781.6
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 30% | 15% | 45% | 1508260.8 | 754130.4 | 2262391.2
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 90364933.9096 | 41634494.0247 | 131999427.9343
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 31.33%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 4 |  | 2025-06-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 41634494.0247
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -8326898.8049
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 33307595.2198
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 5
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 5 |  |  |  | 2025-07-23
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 65% |  | 65% | 740196.6 | 0 | 740196.6
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 50% | 30% | 80% | 3774385.5 | 2264631.3 | 6039016.8
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 70% |  | 70% | 1211924 | 0 | 1211924
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 50% |  | 50% | 213243.5 | 0 | 213243.5
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 70% | 20% | 90% | 29324358 | 8378388 | 37702746
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 60% |  | 60% | 6604038 | 0 | 6604038
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 60% |  | 60% | 12865478.5112 | 0 | 12865478.5112
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 60% |  | 60% | 7353036.7516 | 0 | 7353036.7516
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 60% |  | 60% | 23033188.525 | 0 | 23033188.525
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 5615866.8631 | 5615866.8631
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 0% | 22% | 22% | 0 | 11283421.246 | 11283421.246
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 5% | 5% | 10% | 750486.2465 | 750486.2465 | 1500972.493
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 2558838.4388 | 2558838.4388
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 70% |  | 70% | 5231016 | 0 | 5231016
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 1663374.15 | 1663374.15
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 15% | 20% | 35% | 325955.7 | 434607.6 | 760563.3
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 25% | 25% | 50% | 69129 | 69129 | 138258
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 45% | 12% | 57% | 2711296.8 | 723012.48 | 3434309.28
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 75% | 15% | 90% | 5834613 | 1166922.6 | 7001535.6
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 45% | 12% | 57% | 678718.8 | 180991.68 | 859710.48
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 20% | 5% | 25% | 723732.8 | 180933.2 | 904666
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 5% | 10% | 15% | 125688.4 | 251376.8 | 377065.2
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 45% | 12% | 57% | 17186781.6 | 4583141.76 | 21769923.36
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 45% | 12% | 57% | 2262391.2 | 603304.32 | 2865695.52
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 131999427.9343 | 40708425.6844 | 172707853.6187
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 40.99%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 5 |  | 2025-07-23
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 40708425.6844
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -8141685.1369
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 32566740.5475
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 6
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 6 |  |  |  | 2025-08-29
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 65% |  | 65% | 740196.6 | 0 | 740196.6
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 80% |  | 80% | 6039016.8 | 0 | 6039016.8
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 70% | 30% | 100% | 1211924 | 519396 | 1731320
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 50% | 15% | 65% | 213243.5 | 63973.05 | 277216.55
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 90% | 10% | 100% | 37702746 | 4189194 | 41891940
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 125524 | 125524
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 60% | 40% | 100% | 6604038 | 4402692 | 11006730
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 60% | 40% | 100% | 12865478.5112 | 8576985.6742 | 21442464.1854
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 60% | 40% | 100% | 7353036.7516 | 4902024.5011 | 12255061.2527
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 60% | 40% | 100% | 23033188.525 | 15355459.0167 | 38388647.5416
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 231365.8266 | 231365.8266
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 10% | 5% | 15% | 5615866.8631 | 2807933.4316 | 8423800.2947
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 22% | 8% | 30% | 11283421.246 | 4103062.2713 | 15386483.5172
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 10% | 5% | 15% | 1500972.493 | 750486.2465 | 2251458.7395
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 10% | 10% | 20% | 2558838.4388 | 2558838.4388 | 5117676.8776
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 70% | 30% | 100% | 5231016 | 2241864 | 7472880
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 15% | 5% | 20% | 1663374.15 | 554458.05 | 2217832.2
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 35% | 5% | 40% | 760563.3 | 108651.9 | 869215.2
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 50% |  | 50% | 138258 | 0 | 138258
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 228594 | 228594
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 57% | 13% | 70% | 3434309.28 | 783263.52 | 4217572.8
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 90% | 10% | 100% | 7001535.6 | 777948.4 | 7779484
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 57% | 13% | 70% | 859710.48 | 196074.32 | 1055784.8
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 25% | 25% | 50% | 904666 | 904666 | 1809332
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 15% | 35% | 50% | 377065.2 | 879818.8 | 1256884
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 57% | 13% | 70% | 21769923.36 | 4965070.24 | 26734993.6
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 57% | 13% | 70% | 2865695.52 | 653579.68 | 3519275.2
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 172707853.6187 | 60880923.3666 | 233588776.9853
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 55.44%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 6 |  | 2025-08-29
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 60880923.3666
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -12176184.6733
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 48704738.6933
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 7
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 7 |  |  |  | 2025-10-01
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 65% |  | 65% | 740196.6 | 0 | 740196.6
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 80% |  | 80% | 6039016.8 | 0 | 6039016.8
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 100% |  | 100% | 1731320 | 0 | 1731320
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 65% |  | 65% | 277216.55 | 0 | 277216.55
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 100% |  | 100% | 41891940 | 0 | 41891940
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 100% |  | 100% | 125524 | 0 | 125524
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 100% |  | 100% | 11006730 | 0 | 11006730
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 100% |  | 100% | 21442464.1854 | 0 | 21442464.1854
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 100% |  | 100% | 12255061.2527 | 0 | 12255061.2527
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 100% |  | 100% | 38388647.5416 | 0 | 38388647.5416
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 5% | 95% | 100% | 231365.8266 | 4395950.7049 | 4627316.5315
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 15% | 15% | 30% | 8423800.2947 | 8423800.2947 | 16847600.5894
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 30% | 20% | 50% | 15386483.5172 | 10257655.6782 | 25644139.1954
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 2751353.4557 | 2751353.4557
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 15% | 15% | 30% | 2251458.7395 | 2251458.7395 | 4502917.4789
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 20% | 20% | 40% | 5117676.8776 | 5117676.8776 | 10235353.7553
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 0% | 35% | 35% | 0 | 1915712.9293 | 1915712.9293
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 100% |  | 100% | 7472880 | 0 | 7472880
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 20% | 15% | 35% | 2217832.2 | 1663374.15 | 3881206.35
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 40% | 10% | 50% | 869215.2 | 217303.8 | 1086519
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 50% |  | 50% | 138258 | 0 | 138258
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 10% | 40% | 50% | 228594 | 914376 | 1142970
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 70% | 10% | 80% | 4217572.8 | 602510.4 | 4820083.2
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 100% |  | 100% | 7779484 | 0 | 7779484
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 70% | 10% | 80% | 1055784.8 | 150826.4 | 1206611.2
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 556921.6 | 556921.6
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 50% | 10% | 60% | 1809332 | 361866.4 | 2171198.4
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 50% |  | 50% | 1256884 | 0 | 1256884
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 628276 | 628276
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 70% | 10% | 80% | 26734993.6 | 3819284.8 | 30554278.4
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 70% | 10% | 80% | 3519275.2 | 502753.6 | 4022028.8
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 233588776.9853 | 44531101.8298 | 278119878.8152
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 66.01%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 7 |  | 2025-10-01
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 44531101.8298
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -8906220.366
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 35624881.4639
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 8
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 8 |  |  |  | 2025-10-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 65% | 35% | 100% | 740196.6 | 398567.4 | 1138764
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 80% |  | 80% | 6039016.8 | 0 | 6039016.8
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 100% |  | 100% | 1731320 | 0 | 1731320
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 65% |  | 65% | 277216.55 | 0 | 277216.55
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 100% |  | 100% | 41891940 | 0 | 41891940
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 100% |  | 100% | 125524 | 0 | 125524
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 100% |  | 100% | 11006730 | 0 | 11006730
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 100% |  | 100% | 21442464.1854 | 0 | 21442464.1854
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 100% |  | 100% | 12255061.2527 | 0 | 12255061.2527
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 100% |  | 100% | 38388647.5416 | 0 | 38388647.5416
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 100% |  | 100% | 4627316.5315 | 0 | 4627316.5315
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 30% | 15% | 45% | 16847600.5894 | 8423800.2947 | 25271400.884
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 50% | 20% | 70% | 25644139.1954 | 10257655.6782 | 35901794.8735
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 25% | 30% | 55% | 2751353.4557 | 3301624.1468 | 6052977.6025
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 30% | 15% | 45% | 4502917.4789 | 2251458.7395 | 6754376.2184
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 40% | 20% | 60% | 10235353.7553 | 5117676.8776 | 15353030.6329
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 35% | 15% | 50% | 1915712.9293 | 821019.8268 | 2736732.7561
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 100% |  | 100% | 7472880 | 0 | 7472880
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 35% | 20% | 55% | 3881206.35 | 2217832.2 | 6099038.55
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 50% | 15% | 65% | 1086519 | 325955.7 | 1412474.7
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 50% | 25% | 75% | 138258 | 69129 | 207387
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 50% | 50% | 100% | 1142970 | 1142970 | 2285940
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 80% | 10% | 90% | 4820083.2 | 602510.4 | 5422593.6
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 100% |  | 100% | 7779484 | 0 | 7779484
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 80% | 10% | 90% | 1206611.2 | 150826.4 | 1357437.6
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 10% | 15% | 25% | 556921.6 | 835382.4 | 1392304
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 60% | 10% | 70% | 2171198.4 | 361866.4 | 2533064.8
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 50% | 15% | 65% | 1256884 | 377065.2 | 1633949.2
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 25% | 10% | 35% | 628276 | 251310.4 | 879586.4
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 80% | 10% | 90% | 30554278.4 | 3819284.8 | 34373563.2
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 80% | 10% | 90% | 4022028.8 | 502753.6 | 4524782.4
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 278119878.8152 | 41228689.4636 | 319348568.2787
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 75.8%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 8 |  | 2025-10-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 41228689.4636
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -8245737.8927
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 32982951.5709
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 9
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 9 |  |  |  | 2025-11-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 100% |  | 100% | 1138764 | 0 | 1138764
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 1553420 | 1553420
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 80% |  | 80% | 6039016.8 | 0 | 6039016.8
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 100% |  | 100% | 1731320 | 0 | 1731320
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 65% |  | 65% | 277216.55 | 0 | 277216.55
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973% | 0
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 100% |  | 100% | 41891940 | 0 | 41891940
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 100% |  | 100% | 125524 | 0 | 125524
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78% | 0
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 100% |  | 100% | 11006730 | 0 | 11006730
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 100% |  | 100% | 21442464.1854 | 0 | 21442464.1854
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 100% |  | 100% | 12255061.2527 | 0 | 12255061.2527
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 100% |  | 100% | 38388647.5416 | 0 | 38388647.5416
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 100% |  | 100% | 4627316.5315 | 0 | 4627316.5315
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 45% | 20% | 65% | 25271400.884 | 11231733.7262 | 36503134.6103
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 70% | 10% | 80% | 35901794.8735 | 5128827.8391 | 41030622.7126
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 55% | 30% | 85% | 6052977.6025 | 3301624.1468 | 9354601.7493
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 45% | 15% | 60% | 6754376.2184 | 2251458.7395 | 9005834.9579
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 60% | 10% | 70% | 15353030.6329 | 2558838.4388 | 17911869.0717
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 50% | 15% | 65% | 2736732.7561 | 821019.8268 | 3557752.583
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 100% |  | 100% | 7472880 | 0 | 7472880
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 55% | 15% | 70% | 6099038.55 | 1663374.15 | 7762412.7
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 65% | 15% | 80% | 1412474.7 | 325955.7 | 1738430.4
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 75% |  | 75% | 207387 | 0 | 207387
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 100% |  | 100% | 2285940 | 0 | 2285940
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102% | 0
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 90% | 5% | 95% | 5422593.6 | 301255.2 | 5723848.8
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 100% |  | 100% | 7779484 | 0 | 7779484
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 90% | 5% | 95% | 1357437.6 | 75413.2 | 1432850.8
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 2303281 | 2303281
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 25% | 20% | 45% | 1392304 | 1113843.2 | 2506147.2
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 70% | 10% | 80% | 2533064.8 | 361866.4 | 2894931.2
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 65% | 15% | 80% | 1633949.2 | 377065.2 | 2011014.4
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 35% | 25% | 60% | 879586.4 | 628276 | 1507862.4
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26% | 0
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 90% | 5% | 95% | 34373563.2 | 1909642.4 | 36283205.6
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 90% | 5% | 95% | 4524782.4 | 251376.8 | 4776159.2
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 319348568.2787 | 36158271.9672 | 355506840.246
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 84.38%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 9 |  | 2025-11-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 36158271.9672
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -7231654.3934
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 28926617.5738 | 26800000
| Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC | [12 empty] | 32800000

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 10
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 9 |  |  |  | 2025-11-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 100% |  | 100% | 1138764 | 0 | 1138764
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 100% |  | 100% | 1553420 | 0 | 1553420
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 80% |  | 80% | 6039016.8 | 0 | 6039016.8
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 100% |  | 100% | 1731320 | 0 | 1731320
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 65% |  | 65% | 277216.55 | 0 | 277216.55
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 100% |  | 100% | 41891940 | 0 | 41891940
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 100% |  | 100% | 125524 | 0 | 125524
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 100% |  | 100% | 11006730 | 0 | 11006730
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 100% |  | 100% | 21442464.1854 | 0 | 21442464.1854
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 100% |  | 100% | 12255061.2527 | 0 | 12255061.2527
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 100% |  | 100% | 38388647.5416 | 0 | 38388647.5416
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 100% |  | 100% | 4627316.5315 | 0 | 4627316.5315
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 65% | 20% | 85% | 36503134.6103 | 11231733.7262 | 47734868.3365
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 80% | 5% | 85% | 41030622.7126 | 2564413.9195 | 43595036.6321
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 85% | 10% | 95% | 9354601.7493 | 1100541.3823 | 10455143.1315
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 60% | 5% | 65% | 9005834.9579 | 750486.2465 | 9756321.2044
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 70% | 10% | 80% | 17911869.0717 | 2558838.4388 | 20470707.5106
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 65% | 20% | 85% | 3557752.583 | 1094693.1024 | 4652445.6854
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 100% |  | 100% | 7472880 | 0 | 7472880
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 70% | 10% | 80% | 7762412.7 | 1108916.1 | 8871328.8
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 80% | 5% | 85% | 1738430.4 | 108651.9 | 1847082.3
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 75% |  | 75% | 207387 | 0 | 207387
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 100% |  | 100% | 2285940 | 0 | 2285940
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 95% | 5% | 100% | 5723848.8 | 301255.2 | 6025104
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 100% |  | 100% | 7779484 | 0 | 7779484
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 95% | 5% | 100% | 1432850.8 | 75413.2 | 1508264
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 50% |  | 50% | 2303281 | 0 | 2303281
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 45% | 15% | 60% | 2506147.2 | 835382.4 | 3341529.6
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 80% | 5% | 85% | 2894931.2 | 180933.2 | 3075864.4
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 80% | 10% | 90% | 2011014.4 | 251376.8 | 2262391.2
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 60% | 10% | 70% | 1507862.4 | 251310.4 | 1759172.8
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 95% | 5% | 100% | 36283205.6 | 1909642.4 | 38192848
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 95% | 5% | 100% | 4776159.2 | 251376.8 | 5027536
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 355506840.246 | 24574965.2158 | 380081805.4618
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 90.22%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 10 |  | 2025-11-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 24574965.2158
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -4914993.0432
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 19659972.1726 | 26800000
| Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC | [12 empty] | 32800000

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 11
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 11 |  |  |  | 2026-01-28
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 100% |  | 100% | 1138764 | 0 | 1138764
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 100% |  | 100% | 1553420 | 0 | 1553420
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 80% |  | 80% | 6039016.8 | 0 | 6039016.8
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 100% |  | 100% | 1731320 | 0 | 1731320
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 65% |  | 65% | 277216.55 | 0 | 277216.55
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 100% |  | 100% | 41891940 | 0 | 41891940
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 100% |  | 100% | 125524 | 0 | 125524
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 100% |  | 100% | 11006730 | 0 | 11006730
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 100% |  | 100% | 21442464.1854 | 0 | 21442464.1854
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 100% |  | 100% | 12255061.2527 | 0 | 12255061.2527
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 100% |  | 100% | 38388647.5416 | 0 | 38388647.5416
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 100% |  | 100% | 4627316.5315 | 0 | 4627316.5315
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 85% | 15% | 100% | 47734868.3365 | 8423800.2947 | 56158668.6312
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 85% | 15% | 100% | 43595036.6321 | 7693241.7586 | 51288278.3908
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 95% | 5% | 100% | 10455143.1315 | 550270.6911 | 11005413.8227
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 65% | 35% | 100% | 9756321.2044 | 5253403.7254 | 15009724.9298
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 80% | 20% | 100% | 20470707.5106 | 5117676.8776 | 25588384.3882
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 85% | 15% | 100% | 4652445.6854 | 821019.8268 | 5473465.5122
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 1608184.8139 | 1608184.8139
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 100% |  | 100% | 7472880 | 0 | 7472880
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 80% |  | 80% | 8871328.8 | 0 | 8871328.8
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 85% | 15% | 100% | 1847082.3 | 325955.7 | 2173038
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 75% | 25% | 100% | 207387 | 69129 | 276516
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 100% |  | 100% | 2285940 | 0 | 2285940
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 100% |  | 100% | 6025104 | 0 | 6025104
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 100% |  | 100% | 7779484 | 0 | 7779484
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 100% |  | 100% | 1508264 | 0 | 1508264
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 50% | 30% | 80% | 2303281 | 1381968.6 | 3685249.6
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 60% | 20% | 80% | 3341529.6 | 1113843.2 | 4455372.8
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 85% | 5% | 90% | 3075864.4 | 180933.2 | 3256797.6
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 90% | 10% | 100% | 2262391.2 | 251376.8 | 2513768
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 70% | 10% | 80% | 1759172.8 | 251310.4 | 2010483.2
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 100% |  | 100% | 38192848 | 0 | 38192848
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 100% |  | 100% | 5027536 | 0 | 5027536
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% |  |  |  | 380081805.4618 | 33042114.8882 | 413123920.35
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 98.06%
DEDUCTIVO
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | -3 | 536061.6046 | -1608184.8139 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | -1608184.8139 | -1608184.8139
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 11 |  | 2026-01-28
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 33042114.8882
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -6608422.9776
E | Deductivo | [11 empty] | -1608184.8139
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 24825507.0967
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 12
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 12 |  |  |  | 2026-02-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 01 - PRELIMINARES + MOV SUELO + HORMIGON | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24784163 | 5.883%
1.01 | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 379588 | 1138764 |  |  | 100% |  | 100% | 1138764 | 0 | 1138764
1.03 | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
1.04 | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 141220 | 1553420 |  |  | 100% |  | 100% | 1553420 | 0 | 1553420
1.05 | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 7548771 | 7548771 |  |  | 80% | 20% | 100% | 6039016.8 | 1509754.2 | 7548771
1.06 | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 392028 | 1176084 |  |  | 100% |  | 100% | 1176084 | 0 | 1176084
1.07 | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1731320 | 1731320 |  |  | 100% |  | 100% | 1731320 | 0 | 1731320
1.08 | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 1405632 | 1405632 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 1405632 | 1405632
1.09 | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 426487 | 426487 |  |  | 65% | 35% | 100% | 277216.55 | 149270.45 | 426487
1.1 | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 9803685 | 9803685 |  |  | 100% |  | 100% | 9803685 | 0 | 9803685
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  |  |  |  | 42017464 | 9.973%
2.01 | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 33090 | 41891940 |  |  | 100% |  | 100% | 41891940 | 0 | 41891940
2.02 | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 62762 | 125524 |  |  | 100% |  | 100% | 125524 | 0 | 125524
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) |  |  |  |  | 277149875 | 65.78%
3.01 | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 314478 | 11006730 |  |  | 100% |  | 100% | 11006730 | 0 | 11006730
3.02 | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 536061.6046 | 21442464.1854 |  |  | 100% |  | 100% | 21442464.1854 | 0 | 21442464.1854
3.03 | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 437680.759 | 12255061.2527 |  |  | 100% |  | 100% | 12255061.2527 | 0 | 12255061.2527
3.04 | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 214461.7181 | 38388647.5416 |  |  | 100% |  | 100% | 38388647.5416 | 0 | 38388647.5416
3.05 | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 462731.6532 | 4627316.5315 |  |  | 100% |  | 100% | 4627316.5315 | 0 | 4627316.5315
3.06 | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 317280.6137 | 56158668.6312 |  |  | 100% |  | 100% | 56158668.6312 | 0 | 56158668.6312
3.07 | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 789050.4368 | 51288278.3908 |  |  | 100% |  | 100% | 51288278.3908 | 0 | 51288278.3908
3.08 | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 917117.8186 | 11005413.8227 |  |  | 100% |  | 100% | 11005413.8227 | 0 | 11005413.8227
3.09 | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 536061.6046 | 15009724.9298 |  |  | 100% |  | 100% | 15009724.9298 | 0 | 15009724.9298
3.1 | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 473858.9702 | 25588384.3882 |  |  | 100% |  | 100% | 25588384.3882 | 0 | 25588384.3882
3.11 | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 497587.7738 | 5473465.5122 |  |  | 100% |  | 100% | 5473465.5122 | 0 | 5473465.5122
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 536061.6046 | 1608184.8139 |  |  | 100% |  | 100% | 1608184.8139 | 0 | 1608184.8139
3.13 | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 31137 | 7472880 |  |  | 100% |  | 100% | 7472880 | 0 | 7472880
3.14 | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 11089161 | 11089161 |  |  | 80% | 20% | 100% | 8871328.8 | 2217832.2 | 11089161
3.15 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 155217 | 2173038 |  |  | 100% |  | 100% | 2173038 | 0 | 2173038
3.16 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 69129 | 276516 |  |  | 100% |  | 100% | 276516 | 0 | 276516
3.17 | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 24580 | 2285940 |  |  | 100% |  | 100% | 2285940 | 0 | 2285940
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 34134166 | 8.102%
24.01 | Sereno | mes | 8 | 753138 | 6025104 |  |  | 100% |  | 100% | 6025104 | 0 | 6025104
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 1944871 | 7779484 |  |  | 100% |  | 100% | 7779484 | 0 | 7779484
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 188533 | 1508264 |  |  | 100% |  | 100% | 1508264 | 0 | 1508264
24.04 | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4606562 | 4606562 |  |  | 80% | 20% | 100% | 3685249.6 | 921312.4 | 4606562
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 8 | 696152 | 5569216 |  |  | 80% | 20% | 100% | 4455372.8 | 1113843.2 | 5569216
24.06 | Limpieza periodica | mes | 8 | 452333 | 3618664 |  |  | 90% | 10% | 100% | 3256797.6 | 361866.4 | 3618664
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 8 | 314221 | 2513768 |  |  | 100% |  | 100% | 2513768 | 0 | 2513768
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 8 | 314138 | 2513104 |  |  | 80% | 20% | 100% | 2010483.2 | 502620.8 | 2513104
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 43220384 | 10.26% | 0
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 4774106 | 38192848 |  |  | 100% |  | 100% | 38192848 | 0 | 38192848
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 628442 | 5027536 |  |  | 100% |  | 100% | 5027536 | 0 | 5027536
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 01 (SIN IVA) |  |  |  | 421306052 | 421306052 | 100% | 0 |  |  | 413123920.35 | 8182131.65 | 421306052
| Presupuesto base Sep-24 | [11 empty] | 100%
DEDUCTIVO
3.12 | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | -3 | 536061.6046 | -1608184.8139 |  |  | 100% |  | 100% | -1608184.8139 | 0 | -1608184.8139
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 12 |  | 2026-02-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 421306052
B | Anticipo | [10 empty] | 20% | 84261210.4
C | Certificado actual | [11 empty] | 8182131.65
D | Desacopio | [10 empty] | -20% | -1636426.33
E | Deductivo | [11 empty] | 0
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 6545705.32
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC