## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 01
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 1 |  |  |  | 2025-10-28
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 54302889.68 | 7.382%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 18993 | 15555267 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 25172 | 15405264 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 21109 | 13425324 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 15092 | 2942940 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 67420 | 2026240.68 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 54908 | 1317792 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 30989 | 2510109 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 1119953 | 1119953 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 35966419 | 4.889%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 21800 | 3031290 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 5376 | 1612800 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 5376 | 258048 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4403 | 1153586 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 3578 | 1824780 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 21800 | 11118000 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 16967915 | 16967915 |  |  |  | 100% | 100% | 0 | 16967915 | 16967915
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2433900 | 0.3308%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 40565 | 2433900 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 136390555.2986 | 18.54%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 16571 | 11239313.892 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 22183 | 19434109.2596 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 10806 | 1966692 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 26530 | 26419929.683 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 22566 | 56751165.702 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 12771 | 6511932.9 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 14947 | 2959506 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 16571 | 11107905.862 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 44788107 | 6.088%
8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 31920 | 3319680 |  |  |  | 50% | 50% | 0 | 1659840 | 1659840
8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 37268 | 1788864 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 32410 | 7616350 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 19006 | 16687268 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 12439 | 7015596 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 12439 | 5448282 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 2426924 | 2426924 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 485143 | 485143 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 5769056.6 | 0.7842%
9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 2024643 | 2024643 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 18814 | 2295308 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 19738 | 615825.6 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES |  |  |  |  | 4669278 | 0.6347%
10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 2199545 | 2199545 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 352819 | 2469733 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 48040802 | 6.53%
11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 21948 | 658440 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 21948 | 4060380 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 21948 | 20675016 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 25799 | 2837890 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 16080 | 2058240 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 21948 | 1053504 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 73882 | 16697332 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 11022518 | 1.498%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 7422 | 5781738 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 7052 | 260924 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 7052 | 3053516 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 7052 | 1093060 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19433086.481 | 2.642%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 25799 | 13183289 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 25799 | 1031960 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 29881 | 4410465.481 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19692 | 807372 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 50296168.9599 | 6.837%
14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 29270 | 9802967.904 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 33967 | 9524051.2871 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 29270 | 1779616 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 7873 | 8332625.74 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 23364 | 11778311.0808 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 12771 | 7100548.29 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 4610 | 1978048.658 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 7258243 | 0.9866%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 64232 | 3018904 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 64232 | 1477336 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 41296 | 2106096 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 93701 | 655907 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 99277732 | 13.5%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 59948 | 23499616 |  |  |  | 20% | 20% | 0 | 4699923.2 | 4699923.2
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 59948 | 1139012 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 113901.2 | 113901.2
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 57445 | 20048305 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 2004830.5 | 2004830.5
18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 64480 | 2256800 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 225680 | 225680
18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 91912 | 91912
18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 43213 | 1987798 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 198779.8 | 198779.8
18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 43213 | 734621 |  |  |  | 10% | 10% | 0 | 73462.1 | 73462.1
18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 43213 | 475343 |  |  |  | 60% | 60% | 0 | 285205.8 | 285205.8
18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 2365100 | 2365100 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 1112140 | 1112140 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 669004 | 669004 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 970259 | 970259 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 507898 | 507898 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 507898 | 3555286 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 595498 | 5359482 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 9502264 | 9502264 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 14235 | 469755 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 9276 | 1391400 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9276 | 148416 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 9276 | 3237324 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 22326 | 602802 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 14235 | 227760 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 14235 | 1950195 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 14235 | 14235 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 9332982 | 9332982 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1998778 | 1998778 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 125849 | 125849 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21161055 | 2.876%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 7236758 | 7236758 |  |  |  | 5% | 5% | 0 | 361837.9 | 361837.9
19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 1001516 | 1001516 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 8787491 | 8787491 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4135290 | 4135290 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 6551951 | 0.8906%
19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 2675380 | 2675380 |  |  |  | 5% | 5% | 0 | 133769 | 133769
19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3057577 | 3057577 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 818994 | 818994 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 37004103 | 5.03%
19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3750416 | 3750416 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 7500832 | 7500832 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1750194 | 1750194 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 14001552 | 14001552 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 10001109 | 10001109 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2047485 | 0.2783%
19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2047485 | 2047485 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 32512648 | 4.42%
19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 15888634 | 15888634 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 6190377 | 6190377 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 4952302 | 4952302 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 5481335 | 5481335 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 5206701 | 0.7078%
19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 5206701 | 5206701 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 20260948 | 2.754%
19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 16584566 | 16584566 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 3676382 | 3676382 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 35197776 | 4.785%
20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 740165 | 26645940 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 237551 | 8551836 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2671152 | 0.3631%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 80944 | 1295104 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 80944 | 1376048 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 4668180 | 0.6346%
23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 446402 | 3124814 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 672060 | 672060 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 871306 | 871306 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 16311090 | 2.217%
24.01 | Sereno | mes | 6 | 753138 | 4518828 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 1944871 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 188533 | 1131198 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 4606562 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 696152 | 4176912 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 452333 | 2713998 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 6 | 314221 | 1885326 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 6 | 314138 | 1884828 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 32415288 | 4.406%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 4774106 | 28644636 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 628442 | 3770652 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 735657133.0195 | 735657133.0195 | 100% |  |  |  | 0 | 26817056.5 | 26817056.5
| Presupuesto base Sep-24 | [10 empty] | 3.645% | 3.645%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 1 |  | 2025-10-28
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 735657133.0195
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 294262853.2078
C | Certificado actual | [11 empty] | 26817056.5
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -10726822.6
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 16090233.9
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 02
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 2 |  |  |  | 2025-11-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 54302889.68 | 7.382%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 18993 | 15555267 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 2333290.05 | 2333290.05
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 25172 | 15405264 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 770263.2 | 770263.2
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 21109 | 13425324 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 1342532.4 | 1342532.4
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 15092 | 2942940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 67420 | 2026240.68 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 54908 | 1317792 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 30989 | 2510109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 1119953 | 1119953 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 559976.5 | 559976.5
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 35966419 | 4.889%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 21800 | 3031290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 5376 | 1612800 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 5376 | 258048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4403 | 1153586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 3578 | 1824780 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 21800 | 11118000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 16967915 | 16967915 |  |  | 100% |  | 100% | 16967915 | 0 | 16967915
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2433900 | 0.3308%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 40565 | 2433900 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 136390555.2986 | 18.54% | 0
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 16571 | 11239313.892 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 22183 | 19434109.2596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 10806 | 1966692 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 26530 | 26419929.683 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 22566 | 56751165.702 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 12771 | 6511932.9 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 14947 | 2959506 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 16571 | 11107905.862 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 44788107 | 6.088%
8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 31920 | 3319680 |  |  | 50% | 50% | 100% | 1659840 | 1659840 | 3319680
8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 37268 | 1788864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 32410 | 7616350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 19006 | 16687268 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 12439 | 7015596 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 12439 | 5448282 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 2426924 | 2426924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 485143 | 485143 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 5769056.6 | 0.7842%
9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 2024643 | 2024643 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 18814 | 2295308 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 19738 | 615825.6 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES |  |  |  |  | 4669278 | 0.6347%
10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 2199545 | 2199545 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 352819 | 2469733 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 48040802 | 6.53%
11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 21948 | 658440 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 21948 | 4060380 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 21948 | 20675016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 25799 | 2837890 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 16080 | 2058240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 21948 | 1053504 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 73882 | 16697332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 11022518 | 1.498%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 7422 | 5781738 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 7052 | 260924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 7052 | 3053516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 7052 | 1093060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19433086.481 | 2.642%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 25799 | 13183289 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 25799 | 1031960 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 29881 | 4410465.481 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19692 | 807372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 50296168.9599 | 6.837%
14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 29270 | 9802967.904 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 33967 | 9524051.2871 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 29270 | 1779616 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 7873 | 8332625.74 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 23364 | 11778311.0808 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 12771 | 7100548.29 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 4610 | 1978048.658 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 7258243 | 0.9866%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 64232 | 3018904 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 64232 | 1477336 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 41296 | 2106096 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 93701 | 655907 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 99277732 | 13.5%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 59948 | 23499616 |  |  | 20% | 10% | 30% | 4699923.2 | 2349961.6 | 7049884.8
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 59948 | 1139012 |  |  | 10% | 5% | 15% | 113901.2 | 56950.6 | 170851.8
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 57445 | 20048305 |  |  | 10% | 5% | 15% | 2004830.5 | 1002415.25 | 3007245.75
18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 64480 | 2256800 |  |  | 10% | 5% | 15% | 225680 | 112840 | 338520
18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 10% | 5% | 15% | 91912 | 45956 | 137868
18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 43213 | 1987798 |  |  | 10% | 5% | 15% | 198779.8 | 99389.9 | 298169.7
18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 43213 | 734621 |  |  | 10% | 5% | 15% | 73462.1 | 36731.05 | 110193.15
18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 43213 | 475343 |  |  | 60% |  | 60% | 285205.8 | 0 | 285205.8
18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 2365100 | 2365100 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 1112140 | 1112140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 669004 | 669004 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 970259 | 970259 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 507898 | 507898 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 507898 | 3555286 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 595498 | 5359482 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 9502264 | 9502264 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 14235 | 469755 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 9276 | 1391400 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9276 | 148416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 9276 | 3237324 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 22326 | 602802 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 14235 | 227760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 14235 | 1950195 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 14235 | 14235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 9332982 | 9332982 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1998778 | 1998778 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 125849 | 125849 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21161055 | 2.876%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 7236758 | 7236758 |  |  | 5% |  | 5% | 361837.9 | 0 | 361837.9
19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 1001516 | 1001516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 8787491 | 8787491 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4135290 | 4135290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 6551951 | 0.8906%
19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 2675380 | 2675380 |  |  | 5% |  | 5% | 133769 | 0 | 133769
19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3057577 | 3057577 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 818994 | 818994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 37004103 | 5.03%
19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3750416 | 3750416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 7500832 | 7500832 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1750194 | 1750194 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 14001552 | 14001552 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 10001109 | 10001109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2047485 | 0.2783%
19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2047485 | 2047485 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 32512648 | 4.42%
19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 15888634 | 15888634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 6190377 | 6190377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 4952302 | 4952302 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 5481335 | 5481335 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 5206701 | 0.7078%
19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 5206701 | 5206701 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 20260948 | 2.754%
19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 16584566 | 16584566 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 3676382 | 3676382 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 35197776 | 4.785%
20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 740165 | 26645940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 237551 | 8551836 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2671152 | 0.3631%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 80944 | 1295104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 80944 | 1376048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 4668180 | 0.6346%
23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 446402 | 3124814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 672060 | 672060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 871306 | 871306 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 16311090 | 2.217%
24.01 | Sereno | mes | 6 | 753138 | 4518828 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 1944871 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 188533 | 1131198 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 4606562 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 696152 | 4176912 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 452333 | 2713998 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 6 | 314221 | 1885326 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 6 | 314138 | 1884828 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 32415288 | 4.406%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 4774106 | 28644636 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 628442 | 3770652 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 735657133.0195 | 735657133.0195 | 100% |  |  |  | 26817056.5 | 10370146.55 | 37187203.05
| Presupuesto base Sep-24 | [10 empty] | 1.41% | 5.055%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 2 |  | 2025-11-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 735657133.0195
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 294262853.2078
C | Certificado actual | [11 empty] | 10370146.55
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -4148058.62
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 6222087.93
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 03
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 3 |  |  |  | 2025-12-29
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 54302889.68 | 7.382%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 18993 | 15555267 |  |  | 15% | 20% | 35% | 2333290.05 | 3111053.4 | 5444343.45
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 25172 | 15405264 |  |  | 5% | 20% | 25% | 770263.2 | 3081052.8 | 3851316
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 21109 | 13425324 |  |  | 10% | 25% | 35% | 1342532.4 | 3356331 | 4698863.4
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 15092 | 2942940 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 441441 | 441441
4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 67420 | 2026240.68 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 54908 | 1317792 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 30989 | 2510109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 1119953 | 1119953 |  |  | 50% |  | 50% | 559976.5 | 0 | 559976.5
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 35966419 | 4.889%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 21800 | 3031290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 5376 | 1612800 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 5376 | 258048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4403 | 1153586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 3578 | 1824780 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 21800 | 11118000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 16967915 | 16967915 |  |  | 100% |  | 100% | 16967915 | 0 | 16967915
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2433900 | 0.3308%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 40565 | 2433900 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 136390555.2986 | 18.54%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 16571 | 11239313.892 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 22183 | 19434109.2596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 10806 | 1966692 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 26530 | 26419929.683 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 22566 | 56751165.702 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 12771 | 6511932.9 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 14947 | 2959506 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 16571 | 11107905.862 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 44788107 | 6.088%
8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 31920 | 3319680 |  |  | 100% |  | 100% | 3319680 | 0 | 3319680
8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 37268 | 1788864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 32410 | 7616350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 19006 | 16687268 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 12439 | 7015596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 12439 | 5448282 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 2426924 | 2426924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 485143 | 485143 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 5769056.6 | 0.7842%
9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 2024643 | 2024643 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 18814 | 2295308 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 19738 | 615825.6 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES |  |  |  |  | 4669278 | 0.6347%
10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 2199545 | 2199545 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 352819 | 2469733 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 48040802 | 6.53%
11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 21948 | 658440 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 21948 | 4060380 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 21948 | 20675016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 25799 | 2837890 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 16080 | 2058240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 21948 | 1053504 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 73882 | 16697332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 11022518 | 1.498%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 7422 | 5781738 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 7052 | 260924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 7052 | 3053516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 7052 | 1093060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19433086.481 | 2.642%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 25799 | 13183289 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 25799 | 1031960 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 29881 | 4410465.481 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19692 | 807372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 50296168.9599 | 6.837%
14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 29270 | 9802967.904 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 33967 | 9524051.2871 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 29270 | 1779616 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 7873 | 8332625.74 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 23364 | 11778311.0808 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 12771 | 7100548.29 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 4610 | 1978048.658 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 7258243 | 0.9866%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 64232 | 3018904 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 64232 | 1477336 |  |  | 0% | 8% | 8% | 0 | 118186.88 | 118186.88
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 41296 | 2106096 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 93701 | 655907 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 99277732 | 13.5%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 59948 | 23499616 |  |  | 30% | 10% | 40% | 7049884.8 | 2349961.6 | 9399846.4
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 59948 | 1139012 |  |  | 15% | 5% | 20% | 170851.8 | 56950.6 | 227802.4
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 57445 | 20048305 |  |  | 15% | 5% | 20% | 3007245.75 | 1002415.25 | 4009661
18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 64480 | 2256800 |  |  | 15% | 5% | 20% | 338520 | 112840 | 451360
18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 15% | 5% | 20% | 137868 | 45956 | 183824
18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 43213 | 1987798 |  |  | 15% | 5% | 20% | 298169.7 | 99389.9 | 397559.6
18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 43213 | 734621 |  |  | 15% | 5% | 20% | 110193.15 | 36731.05 | 146924.2
18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 43213 | 475343 |  |  | 60% |  | 60% | 285205.8 | 0 | 285205.8
18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 2365100 | 2365100 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 1112140 | 1112140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 669004 | 669004 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 970259 | 970259 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 507898 | 507898 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 507898 | 3555286 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 595498 | 5359482 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 9502264 | 9502264 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 14235 | 469755 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 9276 | 1391400 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9276 | 148416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 9276 | 3237324 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 22326 | 602802 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 14235 | 227760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 14235 | 1950195 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 14235 | 14235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 9332982 | 9332982 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1998778 | 1998778 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 125849 | 125849 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21161055 | 2.876%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 7236758 | 7236758 |  |  | 5% |  | 5% | 361837.9 | 0 | 361837.9
19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 1001516 | 1001516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 8787491 | 8787491 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4135290 | 4135290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 6551951 | 0.8906%
19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 2675380 | 2675380 |  |  | 5% |  | 5% | 133769 | 0 | 133769
19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3057577 | 3057577 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 818994 | 818994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 37004103 | 5.03%
19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3750416 | 3750416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 7500832 | 7500832 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1750194 | 1750194 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 14001552 | 14001552 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 10001109 | 10001109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2047485 | 0.2783%
19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2047485 | 2047485 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 32512648 | 4.42%
19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 15888634 | 15888634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 6190377 | 6190377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 4952302 | 4952302 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 5481335 | 5481335 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 5206701 | 0.7078%
19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 5206701 | 5206701 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 20260948 | 2.754%
19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 16584566 | 16584566 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 3676382 | 3676382 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 35197776 | 4.785%
20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 740165 | 26645940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 237551 | 8551836 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2671152 | 0.3631%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 80944 | 1295104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 80944 | 1376048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 4668180 | 0.6346%
23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 446402 | 3124814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 672060 | 672060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 871306 | 871306 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 16311090 | 2.217%
24.01 | Sereno | mes | 6 | 753138 | 4518828 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 1944871 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 188533 | 1131198 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 4606562 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 696152 | 4176912 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 452333 | 2713998 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 6 | 314221 | 1885326 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 6 | 314138 | 1884828 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 32415288 | 4.406%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 4774106 | 28644636 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 628442 | 3770652 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 735657133.0195 | 735657133.0195 | 100% |  |  |  | 37187203.05 | 13812309.48 | 50999512.53
| Presupuesto base Sep-24 | [10 empty] | 1.878% | 6.933%
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 3 |  | 2025-12-29
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 735657133.0195
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 294262853.2078
C | Certificado actual | [11 empty] | 13812309.48
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -5524923.792
E | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 8287385.688
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 04
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 4 |  |  |  | 2026-01-28
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 54302889.68 | 7.382%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 18993 | 15555267 |  |  | 35% | 20% | 55% | 5444343.45 | 3111053.4 | 8555396.85
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 25172 | 15405264 |  |  | 25% | 25% | 50% | 3851316 | 3851316 | 7702632
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 21109 | 13425324 |  |  | 35% | 20% | 55% | 4698863.4 | 2685064.8 | 7383928.2
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 15092 | 2942940 |  |  | 15% |  | 15% | 441441 | 0 | 441441
4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 67420 | 2026240.68 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 54908 | 1317792 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 30989 | 2510109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 1119953 | 1119953 |  |  | 50% |  | 50% | 559976.5 | 0 | 559976.5
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 35966419 | 4.889%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 21800 | 3031290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 5376 | 1612800 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 5376 | 258048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4403 | 1153586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 3578 | 1824780 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 21800 | 11118000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 16967915 | 16967915 |  |  | 100% |  | 100% | 16967915 | 0 | 16967915
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2433900 | 0.3308%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 40565 | 2433900 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 136390555.2986 | 18.54%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 16571 | 11239313.892 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 22183 | 19434109.2596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 10806 | 1966692 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 26530 | 26419929.683 |  |  | 0% | 45% | 45% | 0 | 11888968.3573 | 11888968.3573
7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 22566 | 56751165.702 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 12771 | 6511932.9 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 14947 | 2959506 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 16571 | 11107905.862 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 44788107 | 6.088%
8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 31920 | 3319680 |  |  | 100% |  | 100% | 3319680 | 0 | 3319680
8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 37268 | 1788864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 32410 | 7616350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 19006 | 16687268 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 12439 | 7015596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 12439 | 5448282 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 2426924 | 2426924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 485143 | 485143 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 5769056.6 | 0.7842%
9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 2024643 | 2024643 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 18814 | 2295308 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 19738 | 615825.6 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES |  |  |  |  | 4669278 | 0.6347%
10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 2199545 | 2199545 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 352819 | 2469733 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 48040802 | 6.53%
11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 21948 | 658440 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 21948 | 4060380 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 21948 | 20675016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 25799 | 2837890 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 16080 | 2058240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 21948 | 1053504 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 73882 | 16697332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 11022518 | 1.498%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 7422 | 5781738 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 7052 | 260924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 7052 | 3053516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 7052 | 1093060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19433086.481 | 2.642%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 25799 | 13183289 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 25799 | 1031960 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 29881 | 4410465.481 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19692 | 807372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 50296168.9599 | 6.837%
14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 29270 | 9802967.904 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 33967 | 9524051.2871 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 29270 | 1779616 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 7873 | 8332625.74 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 23364 | 11778311.0808 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 12771 | 7100548.29 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 4610 | 1978048.658 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 7258243 | 0.9866%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 64232 | 3018904 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 452835.6 | 452835.6
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 64232 | 1477336 |  |  | 8% | 15% | 23% | 118186.88 | 221600.4 | 339787.28
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 41296 | 2106096 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 210609.6 | 210609.6
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 93701 | 655907 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 99277732 | 13.5%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 59948 | 23499616 |  |  | 40% |  | 40% | 9399846.4 | 0 | 9399846.4
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 59948 | 1139012 |  |  | 20% | 5% | 25% | 227802.4 | 56950.6 | 284753
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 57445 | 20048305 |  |  | 20% | 5% | 25% | 4009661 | 1002415.25 | 5012076.25
18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 64480 | 2256800 |  |  | 20% | 5% | 25% | 451360 | 112840 | 564200
18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 20% |  | 20% | 183824 | 0 | 183824
18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 43213 | 1987798 |  |  | 20% | 5% | 25% | 397559.6 | 99389.9 | 496949.5
18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 43213 | 734621 |  |  | 20% | 5% | 25% | 146924.2 | 36731.05 | 183655.25
18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 43213 | 475343 |  |  | 60% | 5% | 65% | 285205.8 | 23767.15 | 308972.95
18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 2365100 | 2365100 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 1112140 | 1112140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 669004 | 669004 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 970259 | 970259 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 507898 | 507898 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 507898 | 3555286 |  |  | 0% | 2% | 2% | 0 | 71105.72 | 71105.72
18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 595498 | 5359482 |  |  | 0% | 2% | 2% | 0 | 107189.64 | 107189.64
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 9502264 | 9502264 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 14235 | 469755 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 9276 | 1391400 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9276 | 148416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 9276 | 3237324 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 22326 | 602802 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 14235 | 227760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 14235 | 1950195 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 14235 | 14235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 9332982 | 9332982 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1998778 | 1998778 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 125849 | 125849 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21161055 | 2.876%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 7236758 | 7236758 |  |  | 5% | 5% | 10% | 361837.9 | 361837.9 | 723675.8
19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 1001516 | 1001516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 8787491 | 8787491 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 878749.1 | 878749.1
19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4135290 | 4135290 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 206764.5 | 206764.5
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 6551951 | 0.8906%
19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 2675380 | 2675380 |  |  | 5% | 30% | 35% | 133769 | 802614 | 936383
19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3057577 | 3057577 |  |  | 0% | 35% | 35% | 0 | 1070151.95 | 1070151.95
19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 818994 | 818994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 37004103 | 5.03%
19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3750416 | 3750416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 7500832 | 7500832 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1750194 | 1750194 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 14001552 | 14001552 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 1400155.2 | 1400155.2
19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 10001109 | 10001109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2047485 | 0.2783%
19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2047485 | 2047485 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 32512648 | 4.42%
19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 15888634 | 15888634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 6190377 | 6190377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 4952302 | 4952302 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 5481335 | 5481335 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 5206701 | 0.7078%
19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 5206701 | 5206701 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 20260948 | 2.754%
19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 16584566 | 16584566 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 3676382 | 3676382 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 735276.4 | 735276.4
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 35197776 | 4.785%
20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 740165 | 26645940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 237551 | 8551836 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2671152 | 0.3631%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 80944 | 1295104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 80944 | 1376048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 4668180 | 0.6346%
23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 446402 | 3124814 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 672060 | 672060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 871306 | 871306 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 16311090 | 2.217%
24.01 | Sereno | mes | 6 | 753138 | 4518828 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 451882.8 | 451882.8
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 1944871 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 188533 | 1131198 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 113119.8 | 113119.8
24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 4606562 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 696152 | 4176912 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 452333 | 2713998 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 6 | 314221 | 1885326 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 6 | 314138 | 1884828 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 32415288 | 4.406%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 4774106 | 28644636 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 2864463.6 | 2864463.6
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 628442 | 3770652 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 377065.2 | 377065.2
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 735657133.0195 | 735657133.0195 | 100% |  |  |  | 50999512.53 | 33193917.9174 | 84193430.4473
| Presupuesto base Sep-24 | [10 empty] | 4.512% | 11.44%
DEDUCTIVOS
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | -166 | 25172 | -4178552 |  |  | 0% | 90% | 90% | 0 | -3760696.8 | -3760696.8
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | -166 | 22183 | -3682378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | -50 | 29881 | -1494050 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | -7 | 57445 | -402115 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Tablero UF - Circuitos independientes | u | -7 | 28344.0479 | -198408.3356 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | -3760696.8 | -3760696.8
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 4 |  | 2026-01-28
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 735657133.0195
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 294262853.2078
C | Certificado actual | [11 empty] | 33193917.9174
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -13277567.1669
E | Deductivos | [11 empty] | -3760696.8
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 16155653.9504
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 05
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 5 |  |  |  | 2026-02-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 54302889.68 | 7.382%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 18993 | 15555267 |  |  | 55% | 15% | 70% | 8555396.85 | 2333290.05 | 10888686.9 | 1041
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 25172 | 15405264 |  |  | 50% | 10% | 60% | 7702632 | 1540526.4 | 9243158.4
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 21109 | 13425324 |  |  | 55% | 15% | 70% | 7383928.2 | 2013798.6 | 9397726.8
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 15092 | 2942940 |  |  | 15% | 0% | 15% | 441441 | 0 | 441441
4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 67420 | 2026240.68 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 54908 | 1317792 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 30989 | 2510109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 1119953 | 1119953 |  |  | 50% |  | 50% | 559976.5 | 0 | 559976.5
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 35966419 | 4.889%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 21800 | 3031290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 5376 | 1612800 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 5376 | 258048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4403 | 1153586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 3578 | 1824780 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 21800 | 11118000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 16967915 | 16967915 |  |  | 100% |  | 100% | 16967915 | 0 | 16967915
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2433900 | 0.3308%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 40565 | 2433900 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 136390555.2986 | 18.54%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 16571 | 11239313.892 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 22183 | 19434109.2596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 10806 | 1966692 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 26530 | 26419929.683 |  |  | 45% |  | 45% | 11888968.3573 | 0 | 11888968.3573
7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 22566 | 56751165.702 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 2837558.2851 | 2837558.2851
7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 12771 | 6511932.9 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 325596.645 | 325596.645
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 14947 | 2959506 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 16571 | 11107905.862 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 44788107 | 6.088%
8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 31920 | 3319680 |  |  | 100% |  | 100% | 3319680 | 0 | 3319680
8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 37268 | 1788864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 32410 | 7616350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 19006 | 16687268 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 12439 | 7015596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 12439 | 5448282 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 2426924 | 2426924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 485143 | 485143 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 5769056.6 | 0.7842%
9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 2024643 | 2024643 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 18814 | 2295308 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 19738 | 615825.6 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES |  |  |  |  | 4669278 | 0.6347%
10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 2199545 | 2199545 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 352819 | 2469733 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 48040802 | 6.53%
11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 21948 | 658440 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 21948 | 4060380 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 21948 | 20675016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 25799 | 2837890 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 16080 | 2058240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 21948 | 1053504 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 73882 | 16697332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 11022518 | 1.498%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 7422 | 5781738 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 7052 | 260924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 7052 | 3053516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 7052 | 1093060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19433086.481 | 2.642%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 25799 | 13183289 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 25799 | 1031960 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 29881 | 4410465.481 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19692 | 807372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 50296168.9599 | 6.837%
14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 29270 | 9802967.904 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 33967 | 9524051.2871 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 29270 | 1779616 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 7873 | 8332625.74 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 23364 | 11778311.0808 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 12771 | 7100548.29 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 4610 | 1978048.658 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 7258243 | 0.9866%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 64232 | 3018904 |  |  | 15% | 20% | 35% | 452835.6 | 603780.8 | 1056616.4
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 64232 | 1477336 |  |  | 23% | 15% | 38% | 339787.28 | 221600.4 | 561387.68
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 41296 | 2106096 |  |  | 10% | 30% | 40% | 210609.6 | 631828.8 | 842438.4
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 93701 | 655907 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 99277732 | 13.5%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 59948 | 23499616 |  |  | 40% | 5% | 45% | 9399846.4 | 1174980.8 | 10574827.2
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 59948 | 1139012 |  |  | 25% | 5% | 30% | 284753 | 56950.6 | 341703.6
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 57445 | 20048305 |  |  | 25% | 5% | 30% | 5012076.25 | 1002415.25 | 6014491.5
18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 64480 | 2256800 |  |  | 25% | 5% | 30% | 564200 | 112840 | 677040
18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 91912 | 91912
18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 20% | 10% | 30% | 183824 | 91912 | 275736
18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 43213 | 1987798 |  |  | 25% | 5% | 30% | 496949.5 | 99389.9 | 596339.4
18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 43213 | 734621 |  |  | 25% | 5% | 30% | 183655.25 | 36731.05 | 220386.3
18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 43213 | 475343 |  |  | 65% |  | 65% | 308972.95 | 0 | 308972.95
18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 2365100 | 2365100 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 1112140 | 1112140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 669004 | 669004 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 970259 | 970259 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 507898 | 507898 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 507898 | 3555286 |  |  | 2% | 3% | 5% | 71105.72 | 106658.58 | 177764.3
18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 595498 | 5359482 |  |  | 2% | 3% | 5% | 107189.64 | 160784.46 | 267974.1
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 9502264 | 9502264 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 14235 | 469755 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 9276 | 1391400 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9276 | 148416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 9276 | 3237324 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 22326 | 602802 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 14235 | 227760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 14235 | 1950195 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 14235 | 14235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 9332982 | 9332982 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1998778 | 1998778 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 125849 | 125849 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21161055 | 2.876%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 7236758 | 7236758 |  |  | 10% | 10% | 20% | 723675.8 | 723675.8 | 1447351.6
19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 1001516 | 1001516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 8787491 | 8787491 |  |  | 10% |  | 10% | 878749.1 | 0 | 878749.1
19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4135290 | 4135290 |  |  | 5% | 15% | 20% | 206764.5 | 620293.5 | 827058
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 6551951 | 0.8906%
19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 2675380 | 2675380 |  |  | 35% | 15% | 50% | 936383 | 401307 | 1337690
19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3057577 | 3057577 |  |  | 35% | 15% | 50% | 1070151.95 | 458636.55 | 1528788.5
19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 818994 | 818994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 37004103 | 5.03%
19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3750416 | 3750416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 7500832 | 7500832 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1750194 | 1750194 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 14001552 | 14001552 |  |  | 10% | 20% | 30% | 1400155.2 | 2800310.4 | 4200465.6
19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 10001109 | 10001109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2047485 | 0.2783%
19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2047485 | 2047485 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 409497 | 409497
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 32512648 | 4.42%
19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 15888634 | 15888634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 6190377 | 6190377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 4952302 | 4952302 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 5481335 | 5481335 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 5206701 | 0.7078%
19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 5206701 | 5206701 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 20260948 | 2.754%
19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 16584566 | 16584566 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 2487684.9 | 2487684.9
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 3676382 | 3676382 |  |  | 20% |  | 20% | 735276.4 | 0 | 735276.4
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 35197776 | 4.785%
20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 740165 | 26645940 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 237551 | 8551836 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2671152 | 0.3631%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 80944 | 1295104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 80944 | 1376048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 4668180 | 0.6346%
23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 446402 | 3124814 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 312481.4 | 312481.4
23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 672060 | 672060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 871306 | 871306 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 16311090 | 2.217%
24.01 | Sereno | mes | 6 | 753138 | 4518828 |  |  | 10% | 10% | 20% | 451882.8 | 451882.8 | 903765.6
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 1944871 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 188533 | 1131198 |  |  | 10% | 10% | 20% | 113119.8 | 113119.8 | 226239.6
24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 4606562 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 696152 | 4176912 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 417691.2 | 417691.2
24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 452333 | 2713998 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 271399.8 | 271399.8
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 6 | 314221 | 1885326 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 188532.6 | 188532.6
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 6 | 314138 | 1884828 |  |  | 0% | 10% | 10% | 0 | 188482.8 | 188482.8
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 32415288 | 4.406%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 4774106 | 28644636 |  |  | 10% | 10% | 20% | 2864463.6 | 2864463.6 | 5728927.2
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 628442 | 3770652 |  |  | 10% | 10% | 20% | 377065.2 | 377065.2 | 754130.4
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 735657133.0195 | 735657133.0195 | 100% |  |  |  | 84193430.4473 | 26529078.9701 | 110722509.4174
| Presupuesto base Sep-24 | [10 empty] | 3.606% | 15.05%
DEDUCTIVOS
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | -166 | 25172 | -4178552 |  |  | 90% |  | 90% | -3760696.8 | 0 | -3760696.8
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | -166 | 22183 | -3682378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | -50 | 29881 | -1494050 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | -7 | 57445 | -402115 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | -201057.5 | -201057.5
| Tablero UF - Circuitos independientes | u | -7 | 28344.0479 | -198408.3356 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | -201057.5 | -3961754.3
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 5 |  | 2026-02-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 735657133.0195
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 294262853.2078
C | Certificado actual | [11 empty] | 26529078.9701
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -10611631.588
E | Deductivos | [11 empty] | -201057.5
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 15716389.8821
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 06
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 6 |  |  |  | 2026-03-27
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 54302889.68 | 7.382%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 18993 | 15555267 |  |  | 55% | 30% | 85% | 8555396.85 | 4666580.1 | 13221976.95
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 25172 | 15405264 |  |  | 50% | 35% | 85% | 7702632 | 5391842.4 | 13094474.4
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 21109 | 13425324 |  |  | 55% | 30% | 85% | 7383928.2 | 4027597.2 | 11411525.4
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 15092 | 2942940 |  |  | 15% |  | 15% | 441441 | 0 | 441441
4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 67420 | 2026240.68 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 54908 | 1317792 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 1317792 | 1317792
4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 30989 | 2510109 |  |  | 0% | 75% | 75% | 0 | 1882581.75 | 1882581.75
4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 1119953 | 1119953 |  |  | 50% |  | 50% | 559976.5 | 0 | 559976.5
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 35966419 | 4.889%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 21800 | 3031290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 5376 | 1612800 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 806400 | 806400
5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 5376 | 258048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4403 | 1153586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 3578 | 1824780 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 21800 | 11118000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 16967915 | 16967915 |  |  | 100% |  | 100% | 16967915 | 0 | 16967915
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2433900 | 0.3308%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 40565 | 2433900 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 136390555.2986 | 18.54%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 16571 | 11239313.892 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 22183 | 19434109.2596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 10806 | 1966692 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 26530 | 26419929.683 |  |  | 45% |  | 45% | 11888968.3573 | 0 | 11888968.3573
7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 22566 | 56751165.702 |  |  | 5% |  | 5% | 2837558.2851 | 0 | 2837558.2851
7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 12771 | 6511932.9 |  |  | 5% |  | 5% | 325596.645 | 0 | 325596.645
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 14947 | 2959506 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 16571 | 11107905.862 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 44788107 | 6.088%
8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 31920 | 3319680 |  |  | 100% |  | 100% | 3319680 | 0 | 3319680
8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 37268 | 1788864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 32410 | 7616350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 19006 | 16687268 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 12439 | 7015596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 12439 | 5448282 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 2426924 | 2426924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 485143 | 485143 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 5769056.6 | 0.7842%
9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 2024643 | 2024643 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 18814 | 2295308 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 19738 | 615825.6 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES |  |  |  |  | 4669278 | 0.6347%
10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 2199545 | 2199545 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 439909 | 439909
10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 352819 | 2469733 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 48040802 | 6.53%
11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 21948 | 658440 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 21948 | 4060380 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 21948 | 20675016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 25799 | 2837890 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 16080 | 2058240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 21948 | 1053504 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 73882 | 16697332 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 11022518 | 1.498%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 7422 | 5781738 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 7052 | 260924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 7052 | 3053516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 7052 | 1093060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19433086.481 | 2.642%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 25799 | 13183289 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 25799 | 1031960 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 29881 | 4410465.481 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19692 | 807372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 50296168.9599 | 6.837%
14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 29270 | 9802967.904 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 490148.3952 | 490148.3952
14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 33967 | 9524051.2871 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 476202.5644 | 476202.5644
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 29270 | 1779616 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 88980.8 | 88980.8
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 7873 | 8332625.74 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 23364 | 11778311.0808 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 12771 | 7100548.29 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 4610 | 1978048.658 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 7258243 | 0.9866%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 64232 | 3018904 |  |  | 35% | 25% | 60% | 1056616.4 | 754726 | 1811342.4
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 64232 | 1477336 |  |  | 38% | 47% | 85% | 561387.68 | 694347.92 | 1255735.6
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 41296 | 2106096 |  |  | 40% | 30% | 70% | 842438.4 | 631828.8 | 1474267.2
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 93701 | 655907 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 99277732 | 13.5%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 59948 | 23499616 |  |  | 45% |  | 45% | 10574827.2 | 0 | 10574827.2
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 59948 | 1139012 |  |  | 30% | 5% | 35% | 341703.6 | 56950.6 | 398654.2
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 57445 | 20048305 |  |  | 30% | 5% | 35% | 6014491.5 | 1002415.25 | 7016906.75
18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 64480 | 2256800 |  |  | 30% | 5% | 35% | 677040 | 112840 | 789880
18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 10% | 25% | 35% | 91912 | 229780 | 321692
18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 30% | 5% | 35% | 275736 | 45956 | 321692
18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 43213 | 1987798 |  |  | 30% | 5% | 35% | 596339.4 | 99389.9 | 695729.3
18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 43213 | 734621 |  |  | 30% | 5% | 35% | 220386.3 | 36731.05 | 257117.35
18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 43213 | 475343 |  |  | 65% |  | 65% | 308972.95 | 0 | 308972.95
18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 2365100 | 2365100 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 1112140 | 1112140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 669004 | 669004 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 970259 | 970259 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 507898 | 507898 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 507898 | 3555286 |  |  | 5% |  | 5% | 177764.3 | 0 | 177764.3
18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 595498 | 5359482 |  |  | 5% |  | 5% | 267974.1 | 0 | 267974.1
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 9502264 | 9502264 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 14235 | 469755 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 9276 | 1391400 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9276 | 148416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 9276 | 3237324 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 22326 | 602802 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 14235 | 227760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 14235 | 1950195 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 14235 | 14235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 9332982 | 9332982 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1998778 | 1998778 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 125849 | 125849 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21161055 | 2.876%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 7236758 | 7236758 |  |  | 20% |  | 20% | 1447351.6 | 0 | 1447351.6
19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 1001516 | 1001516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 8787491 | 8787491 |  |  | 10% | 25% | 35% | 878749.1 | 2196872.75 | 3075621.85
19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4135290 | 4135290 |  |  | 20% | 10% | 30% | 827058 | 413529 | 1240587
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 6551951 | 0.8906%
19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 2675380 | 2675380 |  |  | 50% |  | 50% | 1337690 | 0 | 1337690
19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3057577 | 3057577 |  |  | 50% | 20% | 70% | 1528788.5 | 611515.4 | 2140303.9
19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 818994 | 818994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 37004103 | 5.03%
19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3750416 | 3750416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 7500832 | 7500832 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1750194 | 1750194 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 14001552 | 14001552 |  |  | 30% | 5% | 35% | 4200465.6 | 700077.6 | 4900543.2
19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 10001109 | 10001109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2047485 | 0.2783%
19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2047485 | 2047485 |  |  | 20% | 15% | 35% | 409497 | 307122.75 | 716619.75
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 32512648 | 4.42%
19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 15888634 | 15888634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 6190377 | 6190377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 4952302 | 4952302 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 5481335 | 5481335 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 5206701 | 0.7078%
19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 5206701 | 5206701 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 20260948 | 2.754%
19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 16584566 | 16584566 |  |  | 15% | 20% | 35% | 2487684.9 | 3316913.2 | 5804598.1
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 3676382 | 3676382 |  |  | 20% | 10% | 30% | 735276.4 | 367638.2 | 1102914.6
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 35197776 | 4.785%
20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 740165 | 26645940 |  |  | 0% | 35% | 35% | 0 | 9326079 | 9326079
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 237551 | 8551836 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2671152 | 0.3631%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 80944 | 1295104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 80944 | 1376048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 4668180 | 0.6346%
23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 446402 | 3124814 |  |  | 10% |  | 10% | 312481.4 | 0 | 312481.4
23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 672060 | 672060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 871306 | 871306 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 16311090 | 2.217%
24.01 | Sereno | mes | 6 | 753138 | 4518828 |  |  | 20% | 10% | 30% | 903765.6 | 451882.8 | 1355648.4
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 1944871 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 188533 | 1131198 |  |  | 20% | 10% | 30% | 226239.6 | 113119.8 | 339359.4
24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 4606562 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 696152 | 4176912 |  |  | 10% | 10% | 20% | 417691.2 | 417691.2 | 835382.4
24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 452333 | 2713998 |  |  | 10% | 10% | 20% | 271399.8 | 271399.8 | 542799.6
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 6 | 314221 | 1885326 |  |  | 10% | 10% | 20% | 188532.6 | 188532.6 | 377065.2
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 6 | 314138 | 1884828 |  |  | 10% | 10% | 20% | 188482.8 | 188482.8 | 376965.6
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 32415288 | 4.406%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 4774106 | 28644636 |  |  | 20% | 10% | 30% | 5728927.2 | 2864463.6 | 8593390.8
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 628442 | 3770652 |  |  | 20% | 10% | 30% | 754130.4 | 377065.2 | 1131195.6
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 735657133.0195 | 735657133.0195 | 100% |  |  |  | 104834894.3674 | 45365385.4296 | 150200279.797
| Presupuesto base Sep-24 | [10 empty] | 6.167% | 20.42%
| DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -9955503.3356
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | -166 | 25172 | -4178552 |  |  | 90% |  | 90% | -3760696.8 | 0 | -3760696.8
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | -166 | 22183 | -3682378 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | -50 | 29881 | -1494050 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | -7 | 57445 | -402115 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Tablero UF - Circuitos independientes | u | -7 | 28344.0479 | -198408.3356 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | -3760696.8
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 6 |  | 2026-03-27
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 735657133.0195
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 294262853.2078
C | Certificado actual | [11 empty] | 45365385.4296
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -18146154.1718
E | Deductivos | [11 empty] | 0
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 27219231.2577
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 07
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 7 |  |  |  | 2026-04-29
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 54302889.68 | 7.382%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 18993 | 15555267 |  |  | 85% |  | 85% | 13221976.95 | 0 | 13221976.95
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 25172 | 15405264 |  |  | 85% |  | 85% | 13094474.4 | 0 | 13094474.4
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 21109 | 13425324 |  |  | 85% |  | 85% | 11411525.4 | 0 | 11411525.4
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 15092 | 2942940 |  |  | 15% |  | 15% | 441441 | 0 | 441441
4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 67420 | 2026240.68 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 54908 | 1317792 |  |  | 100% |  | 100% | 1317792 | 0 | 1317792
4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 30989 | 2510109 |  |  | 75% | 15% | 90% | 1882581.75 | 376516.35 | 2259098.1
4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 1119953 | 1119953 |  |  | 50% |  | 50% | 559976.5 | 0 | 559976.5
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 35966419 | 4.889%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 21800 | 3031290 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 5376 | 1612800 |  |  | 50% | 25% | 75% | 806400 | 403200 | 1209600
5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 5376 | 258048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4403 | 1153586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 3578 | 1824780 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 21800 | 11118000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 16967915 | 16967915 |  |  | 100% |  | 100% | 16967915 | 0 | 16967915
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2433900 | 0.3308%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 40565 | 2433900 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 136390555.2986 | 18.54%
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 16571 | 11239313.892 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 561965.6946 | 561965.6946
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 22183 | 19434109.2596 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 9717054.6298 | 9717054.6298
7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 10806 | 1966692 |  |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 983346 | 983346
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 26530 | 26419929.683 |  |  | 45% |  | 45% | 11888968.3573 | 0 | 11888968.3573
7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 22566 | 56751165.702 |  |  | 5% | 15% | 20% | 2837558.2851 | 8512674.8553 | 11350233.1404
7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 12771 | 6511932.9 |  |  | 5% | 15% | 20% | 325596.645 | 976789.935 | 1302386.58
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 14947 | 2959506 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 443925.9 | 443925.9
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 16571 | 11107905.862 |  |  | 0% | 15% | 15% | 0 | 1666185.8793 | 1666185.8793
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 44788107 | 6.088%
8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 31920 | 3319680 |  |  | 100% |  | 100% | 3319680 | 0 | 3319680
8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 37268 | 1788864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 32410 | 7616350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 19006 | 16687268 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 12439 | 7015596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 12439 | 5448282 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 2426924 | 2426924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 485143 | 485143 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 5769056.6 | 0.7842%
9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 2024643 | 2024643 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 18814 | 2295308 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 19738 | 615825.6 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES |  |  |  |  | 4669278 | 0.6347%
10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 2199545 | 2199545 |  |  | 20% | 30% | 50% | 439909 | 659863.5 | 1099772.5
10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 352819 | 2469733 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 48040802 | 6.53%
11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 21948 | 658440 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 21948 | 4060380 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 21948 | 20675016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 25799 | 2837890 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 16080 | 2058240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 21948 | 1053504 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 73882 | 16697332 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 16697332 | 16697332
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 11022518 | 1.498%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 7422 | 5781738 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 7052 | 260924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 7052 | 3053516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 7052 | 1093060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19433086.481 | 2.642%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 25799 | 13183289 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 25799 | 1031960 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 29881 | 4410465.481 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19692 | 807372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 50296168.9599 | 6.837%
14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 29270 | 9802967.904 |  |  | 5% | 15% | 20% | 490148.3952 | 1470445.1856 | 1960593.5808
14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 33967 | 9524051.2871 |  |  | 5% | 15% | 20% | 476202.5644 | 1428607.6931 | 1904810.2574
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 29270 | 1779616 |  |  | 5% | 20% | 25% | 88980.8 | 355923.2 | 444904
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 7873 | 8332625.74 |  |  | 0% | 25% | 25% | 0 | 2083156.435 | 2083156.435
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 23364 | 11778311.0808 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 2355662.2162 | 2355662.2162
14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 12771 | 7100548.29 |  |  | 0% | 20% | 20% | 0 | 1420109.658 | 1420109.658
14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 4610 | 1978048.658 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 7258243 | 0.9866%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 64232 | 3018904 |  |  | 60% | 25% | 85% | 1811342.4 | 754726 | 2566068.4
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 64232 | 1477336 |  |  | 85% |  | 85% | 1255735.6 | 0 | 1255735.6
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 41296 | 2106096 |  |  | 70% | 15% | 85% | 1474267.2 | 315914.4 | 1790181.6
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 93701 | 655907 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 99277732 | 13.5%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 59948 | 23499616 |  |  | 45% |  | 45% | 10574827.2 | 0 | 10574827.2
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 59948 | 1139012 |  |  | 35% | 10% | 45% | 398654.2 | 113901.2 | 512555.4
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 57445 | 20048305 |  |  | 35% | 5% | 40% | 7016906.75 | 1002415.25 | 8019322
18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 64480 | 2256800 |  |  | 35% | 5% | 40% | 789880 | 112840 | 902720
18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 35% | 5% | 40% | 321692 | 45956 | 367648
18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 35% | 5% | 40% | 321692 | 45956 | 367648
18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 43213 | 1987798 |  |  | 35% | 5% | 40% | 695729.3 | 99389.9 | 795119.2
18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 43213 | 734621 |  |  | 35% | 5% | 40% | 257117.35 | 36731.05 | 293848.4
18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 43213 | 475343 |  |  | 65% |  | 65% | 308972.95 | 0 | 308972.95
18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 2365100 | 2365100 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 1112140 | 1112140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 669004 | 669004 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 970259 | 970259 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 507898 | 507898 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 507898 | 3555286 |  |  | 5% |  | 5% | 177764.3 | 0 | 177764.3
18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 595498 | 5359482 |  |  | 5% |  | 5% | 267974.1 | 0 | 267974.1
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 9502264 | 9502264 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 14235 | 469755 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 9276 | 1391400 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9276 | 148416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 9276 | 3237324 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 22326 | 602802 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 14235 | 227760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 14235 | 1950195 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 14235 | 14235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 9332982 | 9332982 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1998778 | 1998778 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 125849 | 125849 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21161055 | 2.876%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 7236758 | 7236758 |  |  | 20% |  | 20% | 1447351.6 | 0 | 1447351.6
19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 1001516 | 1001516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 8787491 | 8787491 |  |  | 35% | 45% | 80% | 3075621.85 | 3954370.95 | 7029992.8
19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4135290 | 4135290 |  |  | 30% | 40% | 70% | 1240587 | 1654116 | 2894703
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 6551951 | 0.8906%
19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 2675380 | 2675380 |  |  | 50% |  | 50% | 1337690 | 0 | 1337690
19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3057577 | 3057577 |  |  | 70% | 5% | 75% | 2140303.9 | 152878.85 | 2293182.75
19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 818994 | 818994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 37004103 | 5.03%
19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3750416 | 3750416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 7500832 | 7500832 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1750194 | 1750194 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 14001552 | 14001552 |  |  | 35% | 25% | 60% | 4900543.2 | 3500388 | 8400931.2
19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 10001109 | 10001109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2047485 | 0.2783%
19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2047485 | 2047485 |  |  | 35% | 5% | 40% | 716619.75 | 102374.25 | 818994
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 32512648 | 4.42%
19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 15888634 | 15888634 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 6190377 | 6190377 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 4952302 | 4952302 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 5481335 | 5481335 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 274066.75 | 274066.75
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 5206701 | 0.7078%
19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 5206701 | 5206701 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 20260948 | 2.754%
19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 16584566 | 16584566 |  |  | 35% | 15% | 50% | 5804598.1 | 2487684.9 | 8292283
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 3676382 | 3676382 |  |  | 30% |  | 30% | 1102914.6 | 0 | 1102914.6
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 35197776 | 4.785%
20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 740165 | 26645940 |  |  | 35% | 25% | 60% | 9326079 | 6661485 | 15987564
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 237551 | 8551836 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2671152 | 0.3631%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 80944 | 1295104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 80944 | 1376048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 4668180 | 0.6346%
23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 446402 | 3124814 |  |  | 10% |  | 10% | 312481.4 | 0 | 312481.4
23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 672060 | 672060 |  |  | 0% | 85% | 85% | 0 | 571251 | 571251
23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 871306 | 871306 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 16311090 | 2.217%
24.01 | Sereno | mes | 6 | 753138 | 4518828 |  |  | 30% | 10% | 40% | 1355648.4 | 451882.8 | 1807531.2
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 1944871 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 188533 | 1131198 |  |  | 30% | 10% | 40% | 339359.4 | 113119.8 | 452479.2
24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 4606562 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 696152 | 4176912 |  |  | 20% | 10% | 30% | 835382.4 | 417691.2 | 1253073.6
24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 452333 | 2713998 |  |  | 20% | 10% | 30% | 542799.6 | 271399.8 | 814199.4
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 6 | 314221 | 1885326 |  |  | 20% | 10% | 30% | 377065.2 | 188532.6 | 565597.8
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 6 | 314138 | 1884828 |  |  | 20% | 10% | 30% | 376965.6 | 188482.8 | 565448.4
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 32415288 | 4.406% | 0%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 4774106 | 28644636 |  |  | 30% | 10% | 40% | 8593390.8 | 2864463.6 | 11457854.4
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 628442 | 3770652 |  |  | 30% | 10% | 40% | 1131195.6 | 377065.2 | 1508260.8
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 735657133.0195 | 735657133.0195 | 100% |  |  |  | 150200279.797 | 76871842.4318 | 227072122.2288
| Presupuesto base Sep-24 | [10 empty] | 10.45% | 30.87%
| DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -9955503.3356
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | -166 | 25172 | -4178552 |  |  | 90% | 10% | 100% | -3760696.8 | -417855.2 | -4178552
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | -166 | 22183 | -3682378 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | -3682378 | -3682378
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | -50 | 29881 | -1494050 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | -7 | 57445 | -402115 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | -402115 | -402115
| Tablero UF - Circuitos independientes | u | -7 | 28344.0479 | -198408.3356 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0 | -198408.3356 | -198408.3356
[12 empty] | -4700756.5356 | -8461453.3356
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 7 |  | 2026-04-29
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 735657133.0195
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 294262853.2078
C | Certificado actual | [11 empty] | 76871842.4318
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -30748736.9727
E | Deductivos | [11 empty] | -4700756.5356
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 41422348.9235
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC

## SVD 4140_Pto. 01_Cert. 08
[5 empty] | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP
[5 empty] | 1005 | 1170
2024-12-02
| OBRA: EDIFICIO EL SALVADOR 4140 | [6 empty] | Certificado | 8 |  |  |  | 2026-06-01
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
| Descripción | U | Cant | P unit | Subtotal |  |  | Avance |  |  | Importe
| PRESUPUESTO 02 - ALBANILERIA + INSTALACIONES + TERMINACIONES | [6 empty] | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 54302889.68 | 7.382%
4.01 | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 18993 | 15555267 |  |  | 85% | 5% | 90% | 13221976.95 | 777763.35 | 13999740.3
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 25172 | 15405264 |  |  | 85% | 10% | 95% | 13094474.4 | 1540526.4 | 14635000.8
4.03 | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 21109 | 13425324 |  |  | 85% | 5% | 90% | 11411525.4 | 671266.2 | 12082791.6
4.04 | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 15092 | 2942940 |  |  | 15% |  | 15% | 441441 | 0 | 441441
4.05 | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 67420 | 2026240.68 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
4.06 | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 54908 | 1317792 |  |  | 100% |  | 100% | 1317792 | 0 | 1317792
4.07 | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 30989 | 2510109 |  |  | 90% |  | 90% | 2259098.1 | 0 | 2259098.1
4.08 | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 1119953 | 1119953 |  |  | 50% |  | 50% | 559976.5 | 0 | 559976.5
5 | AISLACIONES |  |  |  |  | 35966419 | 4.889%
5.01 | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 21800 | 3031290 |  |  | 0% | 30% | 30% | 0 | 909387 | 909387
5.02 | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 5376 | 1612800 |  |  | 75% | 25% | 100% | 1209600 | 403200 | 1612800
5.03 | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 5376 | 258048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.04 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 4403 | 1153586 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.05 | Barrera de vapor | m2 | 510 | 3578 | 1824780 |  |  | 0% | 70% | 70% | 0 | 1277346 | 1277346
5.06 | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 21800 | 11118000 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
5.07 | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 16967915 | 16967915 |  |  | 100% |  | 100% | 16967915 | 0 | 16967915
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2433900 | 0.3308%
6.02 | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 40565 | 2433900 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES |  |  |  |  | 136390555.2986 | 18.54% | 0
7.01 | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 16571 | 11239313.892 |  |  | 5% | 10% | 15% | 561965.6946 | 1123931.3892 | 1685897.0838
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 22183 | 19434109.2596 |  |  | 50% | 25% | 75% | 9717054.6298 | 4858527.3149 | 14575581.9447
7.03 | Buña en revoque | ml | 182 | 10806 | 1966692 |  |  | 50% | 15% | 65% | 983346 | 295003.8 | 1278349.8
7.04 | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 26530 | 26419929.683 |  |  | 45% | 15% | 60% | 11888968.3573 | 3962989.4524 | 15851957.8098
7.05 | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 22566 | 56751165.702 |  |  | 20% | 30% | 50% | 11350233.1404 | 17025349.7106 | 28375582.851
7.06 | Arista en yeso | ml | 509.9 | 12771 | 6511932.9 |  |  | 20% | 30% | 50% | 1302386.58 | 1953579.87 | 3255966.45
7.07 | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 14947 | 2959506 |  |  | 15% | 35% | 50% | 443925.9 | 1035827.1 | 1479753
7.08 | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 16571 | 11107905.862 |  |  | 15% | 40% | 55% | 1666185.8793 | 4443162.3448 | 6109348.2241
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 44788107 | 6.088%
8.01 | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 31920 | 3319680 |  |  | 100% |  | 100% | 3319680 | 0 | 3319680
8.02 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 37268 | 1788864 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.03 | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 32410 | 7616350 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 19006 | 16687268 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 834363.4 | 834363.4
8.05 | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 12439 | 7015596 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 12439 | 5448282 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 2426924 | 2426924 |  |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 121346.2 | 121346.2
8.08 | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 485143 | 485143 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | ESCALERAS |  |  |  |  | 5769056.6 | 0.7842%
9.01 | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 2024643 | 2024643 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.02 | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 18814 | 2295308 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.03 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
9.04 | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 19738 | 615825.6 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | VENTILACIONES |  |  |  |  | 4669278 | 0.6347%
10.01 | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.02 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 2199545 | 2199545 |  |  | 50% | 35% | 85% | 1099772.5 | 769840.75 | 1869613.25
10.03 | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
10.04 | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 352819 | 2469733 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 48040802 | 6.53%
11.01 | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 21948 | 658440 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.02 | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 21948 | 4060380 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.03 | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 21948 | 20675016 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.04 | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 25799 | 2837890 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.05 | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 16080 | 2058240 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.06 | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 21948 | 1053504 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
11.07 | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 73882 | 16697332 |  |  | 100% |  | 100% | 16697332 | 0 | 16697332
12 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 11022518 | 1.498%
12.01 | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 7422 | 5781738 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.02 | Zócalo de concreto | ml | 155 | 5376 | 833280 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.03 | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 7052 | 260924 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.04 | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 7052 | 3053516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
12.05 | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 7052 | 1093060 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 19433086.481 | 2.642%
13.01 | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 25799 | 13183289 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.02 | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 25799 | 1031960 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 29881 | 4410465.481 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
13.04 | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 19692 | 807372 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 50296168.9599 | 6.837%
14.01 | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 29270 | 9802967.904 |  |  | 20% | 40% | 60% | 1960593.5808 | 3921187.1616 | 5881780.7424
14.02 | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 33967 | 9524051.2871 |  |  | 20% | 50% | 70% | 1904810.2574 | 4762025.6436 | 6666835.901
14.03 | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 29270 | 1779616 |  |  | 25% | 35% | 60% | 444904 | 622865.6 | 1067769.6
14.04 | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 7873 | 8332625.74 |  |  | 25% | 35% | 60% | 2083156.435 | 2916419.009 | 4999575.444
14.05 | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 23364 | 11778311.0808 |  |  | 20% | 40% | 60% | 2355662.2162 | 4711324.4323 | 7066986.6485
14.06 | Buña en yeso | ml | 555.99 | 12771 | 7100548.29 |  |  | 20% | 40% | 60% | 1420109.658 | 2840219.316 | 4260328.974
14.07 | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 4610 | 1978048.658 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.02 | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.03 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.04 | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.05 | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.07 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.08 | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.09 | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
15.1 | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 7258243 | 0.9866%
17.01 | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 64232 | 3018904 |  |  | 85% |  | 85% | 2566068.4 | 0 | 2566068.4
17.02 | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 64232 | 1477336 |  |  | 85% |  | 85% | 1255735.6 | 0 | 1255735.6
17.03 | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 41296 | 2106096 |  |  | 85% |  | 85% | 1790181.6 | 0 | 1790181.6
17.04 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 93701 | 655907 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 99277732 | 13.5%
18.01 | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 59948 | 23499616 |  |  | 45% | 5% | 50% | 10574827.2 | 1174980.8 | 11749808
18.02 | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 59948 | 1139012 |  |  | 45% | 5% | 50% | 512555.4 | 56950.6 | 569506
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 57445 | 20048305 |  |  | 40% | 5% | 45% | 8019322 | 1002415.25 | 9021737.25
18.04 | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 64480 | 2256800 |  |  | 40% | 10% | 50% | 902720 | 225680 | 1128400
18.05 | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 40% | 10% | 50% | 367648 | 91912 | 459560
18.06 | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 57445 | 919120 |  |  | 40% | 10% | 50% | 367648 | 91912 | 459560
18.07 | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 43213 | 1987798 |  |  | 40% | 10% | 50% | 795119.2 | 198779.8 | 993899
18.08 | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 43213 | 734621 |  |  | 40% | 10% | 50% | 293848.4 | 73462.1 | 367310.5
18.09 | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 43213 | 475343 |  |  | 65% |  | 65% | 308972.95 | 0 | 308972.95
18.1 | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 2365100 | 2365100 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.11 | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 1112140 | 1112140 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.12 | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 669004 | 669004 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.13 | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 970259 | 970259 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.14 | Tablero TS Local | u | 1 | 507898 | 507898 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.15 | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 507898 | 3555286 |  |  | 5% |  | 5% | 177764.3 | 0 | 177764.3
18.16 | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 595498 | 5359482 |  |  | 5% |  | 5% | 267974.1 | 0 | 267974.1
18.17 | Montante eléctrica | gl | 1 | 9502264 | 9502264 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.18 | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.19 | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 1878534 | 1878534 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.2 | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 14235 | 469755 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.21 | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 9276 | 1391400 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.22 | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 9276 | 148416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.23 | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 9276 | 3237324 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.24 | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 22326 | 602802 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.25 | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 14235 | 227760 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.26 | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 14235 | 1950195 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.27 | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 14235 | 14235 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.28 | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 9332982 | 9332982 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.29 | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1998778 | 1998778 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.3 | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 125849 | 125849 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
| INSTALACION CLOACAL |  |  |  |  | 21161055 | 2.876%
19.01 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 7236758 | 7236758 |  |  | 20% |  | 20% | 1447351.6 | 0 | 1447351.6
19.02 | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 1001516 | 1001516 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.03 | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 8787491 | 8787491 |  |  | 80% | 10% | 90% | 7029992.8 | 878749.1 | 7908741.9
19.04 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 4135290 | 4135290 |  |  | 70% | 15% | 85% | 2894703 | 620293.5 | 3514996.5
| INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 6551951 | 0.8906%
19.05 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 2675380 | 2675380 |  |  | 50% |  | 50% | 1337690 | 0 | 1337690
19.06 | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 3057577 | 3057577 |  |  | 75% | 15% | 90% | 2293182.75 | 458636.55 | 2751819.3
19.07 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 818994 | 818994 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  |  |  |  | 37004103 | 5.03%
19.08 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 3750416 | 3750416 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.09 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 7500832 | 7500832 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.1 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 1750194 | 1750194 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.11 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 14001552 | 14001552 |  |  | 60% | 20% | 80% | 8400931.2 | 2800310.4 | 11201241.6
19.12 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 10001109 | 10001109 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DESCARGA SPLIT |  |  |  |  | 2047485 | 0.2783%
19.13 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 2047485 | 2047485 |  |  | 40% | 40% | 80% | 818994 | 818994 | 1637988
| INSTALACION CALEFACCION |  |  |  |  | 32512648 | 4.42%
19.14 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 15888634 | 15888634 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 6355453.6 | 6355453.6
19.15 | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 6190377 | 6190377 |  |  | 0% | 40% | 40% | 0 | 2476150.8 | 2476150.8
19.16 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 4952302 | 4952302 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
19.17 | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 5481335 | 5481335 |  |  | 5% | 35% | 40% | 274066.75 | 1918467.25 | 2192534
| INSTALACION DE INCENDIO |  |  |  |  | 5206701 | 0.7078%
19.17 | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 5206701 | 5206701 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
| INSTALACION DE GAS |  |  |  |  | 20260948 | 2.754%
19.18 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 16584566 | 16584566 |  |  | 50% | 20% | 70% | 8292283 | 3316913.2 | 11609196.2
19.19 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 3676382 | 3676382 |  |  | 30% | 20% | 50% | 1102914.6 | 735276.4 | 1838191
20 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 35197776 | 4.785%
20.01 | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 740165 | 26645940 |  |  | 60% | 20% | 80% | 15987564 | 5329188 | 21316752
20.02 | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 237551 | 8551836 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0%
21.01 | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 2671152 | 0.3631%
22.01 | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 80944 | 1295104 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
22.02 | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 80944 | 1376048 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 4668180 | 0.6346%
23.01 | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 446402 | 3124814 |  |  | 10% |  | 10% | 312481.4 | 0 | 312481.4
23.02 | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 672060 | 672060 |  |  | 85% |  | 85% | 571251 | 0 | 571251
23.03 | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 871306 | 871306 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |  |  | 16311090 | 2.217%
24.01 | Sereno | mes | 6 | 753138 | 4518828 |  |  | 40% | 10% | 50% | 1807531.2 | 451882.8 | 2259414
24.02 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes |  | 1944871 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.03 | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 188533 | 1131198 |  |  | 40% | 10% | 50% | 452479.2 | 113119.8 | 565599
24.04 | Protecciones y defensas | gl |  | 4606562 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.05 | Ayuda de gremios | mes | 6 | 696152 | 4176912 |  |  | 30% | 10% | 40% | 1253073.6 | 417691.2 | 1670764.8
24.06 | Limpieza periodica | mes | 6 | 452333 | 2713998 |  |  | 30% | 10% | 40% | 814199.4 | 271399.8 | 1085599.2
24.07 | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.08 | Fletes | mes | 6 | 314221 | 1885326 |  |  | 30% | 10% | 40% | 565597.8 | 188532.6 | 754130.4
24.09 | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
24.1 | Volquetes | mes | 6 | 314138 | 1884828 |  |  | 30% | 10% | 40% | 565448.4 | 188482.8 | 753931.2
25 | JEFATURA DE OBRA |  |  |  |  | 32415288 | 4.406%
25.01 | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 4774106 | 28644636 |  |  | 40% | 10% | 50% | 11457854.4 | 2864463.6 | 14322318
25.02 | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 628442 | 3770652 |  |  | 40% | 10% | 50% | 1508260.8 | 377065.2 | 1885326
| SUBTOTAL PRESUPUESTO 02 (SIN IVA) |  |  |  | 735657133.0195 | 735657133.0195 | 100% |  |  |  | 227072122.2288 | 95274614.5944 | 322346736.8232
| Presupuesto base Sep-24 | [10 empty] | 12.95% | 43.82%
| DEDUCTIVOS |  |  |  |  | -9955503.3356
4.02 | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | -166 | 25172 | -4178552 |  |  | 100% |  | 100% | -4178552 | 0 | -4178552
7.02 | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | -166 | 22183 | -3682378 |  |  | 100% |  | 100% | -3682378 | 0 | -3682378
13.03 | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | -50 | 29881 | -1494050 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0
18.03 | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | -7 | 57445 | -402115 |  |  | 100% |  | 100% | -402115 | 0 | -402115
| Tablero UF - Circuitos independientes | u | -7 | 28344.0479 | -198408.3356 |  |  | 100% |  | 100% | -198408.3356 | 0 | -198408.3356
[12 empty] | 0 | -8461453.3356
| RESUMEN CERTIFICADO | [8 empty] | CERT. N° | 8 |  | 2026-06-01
| Descripción | [10 empty] | % | IMPORTE
A | Presupuesto aprobado | [11 empty] | 735657133.0195
B | Anticipo | [10 empty] | 40% | 294262853.2078
C | Certificado actual | [11 empty] | 95274614.5944
D | Desacopio | [10 empty] | -40% | -38109845.8378
E | Deductivos | [11 empty] | 0
F | Subtotal certificacion actual completa (SIN IVA) | [11 empty] | 57164768.7567
Actualización por CAC base Sep-24 por fuera de OC