## 0_CONFIG
▌ CONFIGURACIÓN DE OBRA — CH 2171
Nombre de obra | Chivilcoy 2171
Estado | En ejecución
Fecha inicio | 2026-01-01
Duración estimada (meses) | 18
— ÍNDICE CAC —
Mes base CAC | 2025-06-01
Valor CAC base (INDEC) | 16643.4
Mes corriente | 2025-05-01
Ratio CAC corriente | 1.0074
— COEFICIENTE K —
K (Gastos Generales y Beneficio) | 1.3565 | CRÍTICO: no modificar manualmente
— PRESUPUESTO —
Apertura fiscal | B65 / N35 / GDN
Costo controlable (sin EQ) | 1109935042.56
Costo total (con EQ) | 1135751904.05
Precio de venta total | 1540610119.4831
Sanity check (debe ser 0) | 0 | EQ no tiene rubro asignado → excluido de costo controlable
— RECONCILIACIÓN MENSUAL —
Total egresos (2_Movimientos) | 93309800.91
Total Tezamat (pegar mensual)
Diferencia (debe ser 0) | 93309800.91
Tolerancia conciliación ($) | 100
— PENDIENTES (celdas amarillas) —
0_Indice_CAC col B | CAC meses futuros sin publicar
0_Jornales_MO | Tarifas UOCRA meses futuros
0_CONFIG!B46 | Input mensual total Tezamat
1_Presupuesto cols A,B,C,D | Asignación de rubros por ítem (4 cols input manual)

## 0_Indice_CAC
INDICE CAC |  |  |  | IMPORTACIÓN MAESTRA (pendiente): este índice se actualiza por proceso Python desde archivo maestro externo (p.ej. archivos/fuente/CAC_maestro.xlsx). NO usar vínculos externos vivos. Una sola actualización en el maestro -> import a cada Resumen.
En rojo se pinta el mes cerrado anterior
Mes | Valor INDEC | Previsión | Ratio deflactación
2025-05-01 | 16521.3 |  | 1.0074
2025-06-01 | 16643.4 |  | 1
2025-07-01 | 16939.5 |  | 0.98252
2025-08-01 | 17187.6 |  | 0.96834
2025-09-01 | 17762.3 |  | 0.93701
2025-10-01 | 18172.8 |  | 0.91584
2025-11-01 | 18534.9 |  | 0.89795
2025-12-01 | 18776.5 |  | 0.8864
2026-01-01 | 19209.4 |  | 0.86642
2026-02-01 | 19453 |  | 0.85557
2026-03-01 | 19771.2 |  | 0.8418
2026-04-01 | 20138.7934 |  | 0.82643
2026-05-01 | 20471.3462 |  | 0.81301
2026-06-01 | 20471.3462 |  | 0.81301
2026-07-01 | 20800 |  | 0.80016
Note on B3: NOTA: meses marcados en amarillo tienen valores estimados (previsión). Actualizar con INDEC al publicarse.

## 0_Jornales_MO
TABLA DE TARIFAS UOCRA POR CATEGORÍA | [8 empty] | IMPORTACIÓN MAESTRA (pendiente): tarifas UOCRA se actualizan por proceso Python desde archivo maestro externo (p.ej. archivos/fuente/Jornales_maestro.xlsx). NO usar vínculos externos vivos.
Mes | ESPECIALIZADO | OFICIAL | MEDIO OFICIAL | AYUDANTE | ESP/hora | OF/hora | 1/2OF/hora | AYU/hora
2026-01-01 | 117452.66 | 97866.77 | 83614.94 | 78291.04 | 14681.5825 | 12233.3463 | 10451.8675 | 9786.38
2026-02-01 | 119406.33 | 99479.56 | 84948.75 | 79490.6 | 14925.7913 | 12434.945 | 10618.5938 | 9936.325
2026-03-01 | 122445.79 | 102029.07 | 87100.47 | 81453.72 | 15305.7237 | 12753.6338 | 10887.5588 | 10181.715
2026-04-01 | 128780.87 | 106995.86 | 91265.84 | 85242.81 | 16097.6087 | 13374.4825 | 11408.23 | 10655.3512
2026-05-01 | 131727.59 | 109491.85 | 93345.07 | 87239.92 | 16465.9487 | 13686.4813 | 11668.1338 | 10904.99
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-01
2027-04-01
2027-05-01
2027-06-01
Note on A3: Celdas amarillas = tarifas futuras pendientes de actualizar con paritarias UOCRA.

## 1_Presupuesto
PRESUPUESTO AL COSTO Y PRECIO DE VENTA — CH 2171
Rubro MT | Rubro MT/Prov | Rubro MO/OTR | Rubro MO/ALB | Cod. Ítem | Estado | Descripción | U | Cant | MT | MO/OTR | MO/ALB | EQ | Costo Unit. | MT | MO/OTR | MO/ALB | EQ | P.Unit | Margen | Costo total | PV subtotal | Etapa | Presupuesto | % Acum Tot
[5 empty] | - | TAREAS PRELIMINARES | [15 empty] | Tareas Preliminares | PTO 01
|  |  |  | 1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 0%
Preliminares |  | Preliminares | Preliminares | 1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 4 | 25000 | 214394.06 | 67240.5 | 4599.52 | 311234.08 | 33911.6781 | 290818.4941 | 91209.5277 | 6239.0977 | 422178.7976 | 1.3565 | 1244936.32 | 1688715.1902 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 50%
|  |  |  | 1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 0%
Preliminares |  |  | Preliminares | 1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 98815.57 | 0 | 111992.57 | 3162.12 | 213970.26 | 134040.0721 | 0 | 151914.2394 | 4289.3118 | 290243.6233 | 1.3565 | 2139702.6 | 2902436.2332 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 100%
Preliminares |  | Preliminares | Preliminares | 1.05 | OK | Obrador, pañol y ducha | gl | 1 | 2570625.17 | 1000000 | 5023936.35 | 128918.42 | 8723479.94 | 3486968.5326 | 1356467.1245 | 6814804.4946 | 174873.5985 | 11833113.7502 | 1.3565 | 8723479.94 | 11833113.7502 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 75%
|  | Gastos Generales |  | 1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 352681.4524 | 0 | 0 | 352681.4524 | 1.3565 | 1040000 | 1410725.8095 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 25%
Preliminares |  |  | Preliminares | 1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1390000 | 0 | 661285.32 | 30769.28 | 2082054.6 | 1885489.3031 | 0 | 897011.7965 | 41737.5168 | 2824238.6164 | 1.3565 | 2082054.6 | 2824238.6164 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 100%
Preliminares |  |  | Preliminares | 1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 936000 | 0 | 536368.95 | 22085.53 | 1494454.48 | 1269653.2286 | 0 | 727566.8473 | 29958.2954 | 2027178.3712 | 1.3565 | 1494454.48 | 2027178.3712 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 0%
|  | Preliminares |  | 1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 482995.31 | 0 | 0 | 482995.31 | 0 | 655167.2593 | 0 | 0 | 655167.2593 | 1.3565 | 482995.31 | 655167.2593 | Tareas Preliminares | PTO 01 | 70%
[5 empty] | - | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [15 empty] | Movimiento de Tierra | PTO 01
|  | Movimiento de Suelos | Homigón MO | 2.01 | OK | Retiro de suelo vegetal e: 50 cm, aporte y compactación de tosca e: 40 cm (dos capas de 20 cm) | m2 | 219 | 0 | 25907.44 | 3070.34 | 0 | 28977.78 | 0 | 35142.5906 | 4164.8153 | 0 | 39307.4059 | 1.3565 | 6346133.82 | 8608321.8948 | Movimiento de Tierra | PTO 01 | 50%
|  | Movimiento de Suelos | Homigón MO | 2.02 | OK | Excavación para cámara transformadora | m3 | 100 | 0 | 24440 | 6724.05 | 467.46 | 31631.51 | 0 | 33152.0565 | 9120.9528 | 634.0941 | 42907.1034 | 1.3565 | 3163151 | 4290710.3415 | Movimiento de Tierra | PTO 01 | 0%
|  |  | Homigón MO | 2.03 | OK | Excavación manual para tensores y vigas de fundación | m3 | 43 | 0 | 0 | 67240.5 | 0 | 67240.5 | 0 | 0 | 91209.5277 | 0 | 91209.5277 | 1.3565 | 2891341.5 | 3922009.6906 | Movimiento de Tierra | PTO 01 | 40%
|  |  |  | 2.04 | OK | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Movimiento de Tierra | PTO 01 | 0%
[5 empty] | - | ESTRUCTURA RESISTENTE | [15 empty] | Estructura Resistente | PTO 01
Hormigón MT |  |  | Homigón MO | 3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 3 | 120430 | 0 | 155041.22 | 4132.07 | 279603.29 | 163359.3358 | 0 | 210308.3179 | 5605.0171 | 379272.6708 | 1.3565 | 838809.87 | 1137818.0124 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  | Homigón MO | Homigón MO | 3.02 | OK | Micropilotes Ø 20 cm | gl | 1 | 11090041.2 | 34350000 | 2460301.49 | 718505.14 | 48618847.83 | 15043276.2976 | 46594645.7281 | 3337318.0877 | 974628.6012 | 65949868.7146 | 1.3565 | 48618847.83 | 65949868.7146 | Estructura Resistente | PTO 01 | 100%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.03 | OK | Platea - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 357146.17 | 222927.96 | 0 | 8701.11 | 588775.24 | 484457.0383 | 302394.4489 | 0 | 11802.7697 | 798654.2568 | 1.3565 | 4121426.68 | 5590579.7976 | Estructura Resistente | PTO 01 | 50%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.04 | OK | Zapata corrida tabique - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 537813.29 | 323084 | 0 | 12913.46 | 873810.75 | 729526.047 | 438252.8245 | 0 | 17516.684 | 1185295.5554 | 1.3565 | 3495243 | 4741182.2218 | Estructura Resistente | PTO 01 | 50%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.05 | OK | Bases aisladas - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 357146.17 | 222927.96 | 0 | 8701.11 | 588775.24 | 484457.0383 | 302394.4489 | 0 | 11802.7697 | 798654.2568 | 1.3565 | 1177550.48 | 1597308.5136 | Estructura Resistente | PTO 01 | 50%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.06 | OK | Cabezales - H30 (130 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 392586.17 | 222927.96 | 0 | 9232.71 | 624746.84 | 532530.2332 | 302394.4489 | 0 | 12523.8676 | 847448.5496 | 1.3565 | 6872215.24 | 9321934.0459 | Estructura Resistente | PTO 01 | 70%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.07 | OK | Viga de fundación - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 537813.29 | 323084 | 0 | 12913.46 | 873810.75 | 729526.047 | 438252.8245 | 0 | 17516.684 | 1185295.5554 | 1.3565 | 7864296.75 | 10667659.999 | Estructura Resistente | PTO 01 | 70%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.08 | OK | Tabique submuración - H30 (90 kg/m3 de hierro) | m3 | 9 | 394401.89 | 392678.73 | 0 | 11806.21 | 798886.83 | 534993.1976 | 532655.7878 | 0 | 16014.7357 | 1083663.7211 | 1.3565 | 7189981.47 | 9752973.4901 | Estructura Resistente | PTO 01 | 50%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.09 | OK | Puntales de compresión/codales - H30 (120 kg/m3) | m3 | 1 | 542036.05 | 362209.61 | 0 | 13563.68 | 917809.34 | 735254.0821 | 491325.4282 | 0 | 18398.686 | 1244978.1963 | 1.3565 | 917809.34 | 1244978.1963 | Estructura Resistente | PTO 01 | 50%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.1 | OK | Columna - H30 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 648356.05 | 362209.61 | 0 | 15158.48 | 1025724.14 | 879473.6668 | 491325.4282 | 0 | 20561.9798 | 1391361.0748 | 1.3565 | 32823172.48 | 44523554.3924 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.11 | OK | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 30 | 447561.89 | 392678.73 | 0 | 12603.61 | 852844.23 | 607102.99 | 532655.7878 | 0 | 17096.3826 | 1156855.1604 | 1.3565 | 25585326.9 | 34705654.8106 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  | Homigón MO | Homigón MO | 3.12 | OK | Viga H° Visto - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 466389.3 | 629584.36 | 157396.09 | 18800.55 | 1272170.3 | 632641.7527 | 854010.4865 | 213502.6216 | 25502.328 | 1725657.1888 | 1.3565 | 8905192.1 | 12079600.3214 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  | Homigón MO | Homigón MO | 3.13 | OK | Viga apeo s/PB - H30 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 578369.51 | 629584.36 | 157396.09 | 20480.25 | 1385830.21 | 784539.2262 | 854010.4865 | 213502.6216 | 27780.7858 | 1879833.1201 | 1.3565 | 16629962.52 | 22557997.4408 | Estructura Resistente | PTO 01 | 20%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.14 | OK | Viga - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 41 | 472049.51 | 629584.36 | 0 | 16524.51 | 1118158.38 | 640319.6415 | 854010.4865 | 0 | 22414.9546 | 1516745.0825 | 1.3565 | 45844493.58 | 62186548.3827 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.15 | OK | Losa - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 135 | 361563.22 | 253632.45 | 0 | 9227.94 | 624423.61 | 490448.6214 | 344044.0801 | 0 | 12517.3972 | 847010.0988 | 1.3565 | 84297187.35 | 114346363.3319 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  | Homigón MO | Homigón MO | 3.16 | OK | Losa H° Visto - H30 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 13 | 367994.55 | 253632.45 | 63408.11 | 10275.53 | 695310.64 | 499172.5091 | 344044.0801 | 86011.0166 | 13938.4186 | 943166.0245 | 1.3565 | 9039038.32 | 12261158.3186 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  | Homigón MO |  | 3.17 | OK | Escalera - H30 (105 kg/m3) | m3 | 14 | 404870.23 | 370454.15 | 0 | 11629.87 | 786954.25 | 549193.1567 | 502508.8756 | 0 | 15775.5363 | 1067477.5686 | 1.3565 | 11017359.5 | 14944685.961 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  | Homigón MO | Homigón MO | 3.18 | OK | Viga alero - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 2 | 466389.3 | 629584.36 | 157396.09 | 18800.55 | 1272170.3 | 632641.7527 | 854010.4865 | 213502.6216 | 25502.328 | 1725657.1888 | 1.3565 | 2544340.6 | 3451314.3775 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
|  |  |  | 3.19 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 10584987.99 | 10584987.99 | 0 | 0 | 0 | 14358188.2221 | 14358188.2221 | 1.3565 | 10584987.99 | 14358188.2221 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
|  | Homigón MO |  | 3.2 | OK | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 13 | 0 | 246942.15 | 0 | 0 | 246942.15 | 0 | 334968.9081 | 0 | 0 | 334968.9081 | 1.3565 | 3210247.95 | 4354595.8058 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
Hormigón MT |  |  |  | 3.21 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 74605.6918 | 0 | 0 | 0 | 74605.6918 | 1.3565 | 165000 | 223817.0755 | Estructura Resistente | PTO 01 | 35%
Hormigón MT |  |  | Homigón MO | 3.22 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB, 1P, NO contempla picado en CT | m2 | 65 | 9230.77 | 0 | 20224.02 | 441.82 | 29896.61 | 12521.236 | 0 | 27433.2183 | 599.3143 | 40553.7686 | 1.3565 | 1943279.65 | 2635994.959 | Estructura Resistente | PTO 01 | 0%
[5 empty] | - | AYUDA DE GREMIOS | [15 empty] | Ayuda de Gremios | PTO 01
|  | Albañilería MO |  | 24.01 | OK | Sereno | mes | 10 | 0 | 806885.99 | 0 | 0 | 806885.99 | 0 | 1094514.3187 | 0 | 0 | 1094514.3187 | 1.3565 | 8068859.9 | 10945143.1869 | Ayuda de Gremios | PTO 01 | 20%
|  | Seguridad e Higiene |  | 24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 1 | 0 | 1623254.46 | 0 | 0 | 1623254.46 | 0 | 2201891.3098 | 0 | 0 | 2201891.3098 | 1.3565 | 1623254.46 | 2201891.3098 | Ayuda de Gremios | PTO 01 | 0%
|  | Seguridad e Higiene |  | 24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 10 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 406940.1374 | 0 | 0 | 406940.1374 | 1.3565 | 3000000 | 4069401.3736 | Ayuda de Gremios | PTO 01 | 20%
Hormigón MT |  | Homigón MO | Homigón MO | 24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 4076935.94 | 600000 | 4999453.47 | 145145.84 | 9821535.25 | 5530229.5715 | 813880.2747 | 6781594.2727 | 196885.5602 | 13322589.6792 | 1.3565 | 9821535.25 | 13322589.6792 | Ayuda de Gremios | PTO 01 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 10 | 50000 | 0 | 657280.53 | 10609.21 | 717889.74 | 67823.3562 | 0 | 891579.4305 | 14391.0446 | 973793.8314 | 1.3565 | 7178897.4 | 9737938.3136 | Ayuda de Gremios | PTO 01 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 24.06 | OK | Limpieza periódica | mes | 10 | 50000 | 0 | 591716.39 | 9625.75 | 651342.14 | 67823.3562 | 0 | 802643.8301 | 13057.0134 | 883524.1997 | 1.3565 | 6513421.4 | 8835241.9974 | Ayuda de Gremios | PTO 01 | 10%
|  | Mov. Variables |  | 24.08 | OK | Fletes | mes | 10 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 406940.1374 | 0 | 0 | 406940.1374 | 1.3565 | 3000000 | 4069401.3736 | Ayuda de Gremios | PTO 01 | 0%
Gastos Generales |  |  | Gastos Generales | 24.09 | OK | Volquetes | mes | 10 | 200000 | 0 | 67240.5 | 4008.61 | 271249.11 | 271293.4249 | 0 | 91209.5277 | 5437.5477 | 367940.5003 | 1.3565 | 2712491.1 | 3679405.0028 | Ayuda de Gremios | PTO 01 | 20%
[5 empty] | - | JEFATURA DE OBRA | [15 empty] | Jefatura de Obra | PTO 01
|  | Supervisión de Obra MO |  | 25.01 | OK | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | mes | 10 | 0 | 3246508.92 | 0 | 0 | 3246508.92 | 0 | 4403782.6195 | 0 | 0 | 4403782.6195 | 1.3565 | 32465089.2 | 44037826.1952 | Jefatura de Obra | PTO 01 | 20%
|  | Mov. Variables |  | 25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 10 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 678233.5623 | 0 | 0 | 678233.5623 | 1.3565 | 5000000 | 6782335.6227 | Jefatura de Obra | PTO 01 | 20%
[5 empty] | - | MAMPOSTERÍA | [15 empty] | Mampostería | PTO 02
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 4.01 | OK | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 437 | 10053.79 | 0 | 10761.18 | 255.78 | 21070.75 | 13637.6356 | 0 | 14597.1869 | 346.9572 | 28581.7797 | 1.3565 | 9207917.75 | 12490237.7134 | Mampostería | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 4.02 | OK | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 723 | 18207.26 | 0 | 10761.18 | 255.78 | 29224.22 | 24697.5496 | 0 | 14597.1869 | 346.9572 | 39641.6937 | 1.3565 | 21129111.06 | 28660944.5237 | Mampostería | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 4.03 | OK | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachadas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 1008 | 12465.04 | 0 | 10761.18 | 255.78 | 23482 | 16908.417 | 0 | 14597.1869 | 346.9572 | 31852.561 | 1.3565 | 23669856 | 32107381.5067 | Mampostería | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 4.04 | OK | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB y 1° | m2 | 199 | 6069.09 | 0 | 5380.59 | 255.78 | 11705.46 | 8232.5211 | 0 | 7298.5934 | 346.9572 | 15878.0717 | 1.3565 | 2329386.54 | 3159736.2619 | Mampostería | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  | Albañilería MO |  | 4.05 | IN | Muro de tabique seco ignifugo | m2 | 34 | 28944.11 | 27718.21 | 0 | 441.16 | 57103.48 | 39261.7337 | 37598.8406 | 0 | 598.419 | 77458.9933 | 1.3565 | 1941518.32 | 2633605.7728 | Mampostería | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 4.06 | OK | Vigas de encadenado - En muros de PB, incl. excavación y armado | ml | 24 | 23405.01 | 0 | 36357.14 | 896.43 | 60658.58 | 31748.1266 | 0 | 49317.2652 | 1215.9778 | 82281.3696 | 1.3565 | 1455805.92 | 1974752.8702 | Mampostería | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | AISLACIONES | [15 empty] | Aislaciones | PTO 02
Albañilería MT |  | Albañilería MO | Albañilería MO | 5.01 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 79 | 11767.71 | 4471.47 | 12775.62 | 34.98 | 29049.78 | 15962.5117 | 6065.4021 | 17329.7085 | 47.4492 | 39405.0715 | 1.3565 | 2294932.62 | 3113000.6521 | Aislaciones | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 5.02 | OK | Cajón hidrófugo - Muros de PB | ml | 113 | 827.28 | 0 | 4324.05 | 137.03 | 5288.36 | 1122.1781 | 0 | 5865.4317 | 185.8767 | 7173.4865 | 1.3565 | 597584.68 | 810603.9726 | Aislaciones | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 5.03 | OK | Azotado hidrófugo - Sobre contrapiso en vereda y PB | m2 | 207 | 827.28 | 0 | 4324.05 | 137.03 | 5288.36 | 1122.1781 | 0 | 5865.4317 | 185.8767 | 7173.4865 | 1.3565 | 1094690.52 | 1484911.7019 | Aislaciones | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  |  | 5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 165 | 3538.08 | 0 | 0 | 0 | 3538.08 | 4799.2892 | 0 | 0 | 0 | 4799.2892 | 1.3565 | 583783.2 | 791882.7187 | Aislaciones | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 165 | 1392.61 | 0 | 2017.72 | 10.93 | 3421.26 | 1889.0297 | 0 | 2736.9708 | 14.8262 | 4640.8267 | 1.3565 | 564507.9 | 765736.4079 | Aislaciones | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  | Albañilería MO | Albañilería MO | 5.06 | OK | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 274 | 10460.18 | 2555.12 | 12775.62 | 34.98 | 25825.9 | 14188.8903 | 3465.9363 | 17329.7085 | 47.4492 | 35031.9843 | 1.3565 | 7076296.6 | 9598763.7014 | Aislaciones | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | CUBIERTAS | [15 empty] | Cubiertas | PTO 02
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 6.01 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 44 | 16295 | 0 | 8126.8 | 366.33 | 24788.13 | 22103.6318 | 0 | 11023.737 | 496.9146 | 33624.2834 | 1.3565 | 1090677.72 | 1479468.4707 | Cubiertas | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | REVOQUES | [15 empty] | Revoques | PTO 02
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 7.01 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 663 | 4061.17 | 0 | 11697.52 | 333.63 | 16092.32 | 5508.8436 | 0 | 15867.3013 | 452.5581 | 21828.703 | 1.3565 | 10669208.16 | 14472430.114 | Revoques | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 7.02 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 1164 | 4061.17 | 0 | 16815.18 | 863.36 | 21739.71 | 5508.8436 | 0 | 22809.2389 | 1171.1195 | 29489.2019 | 1.3565 | 25305022.44 | 34325431.0257 | Revoques | PTO 02 | 0%
|  | Albañilería MO |  | 7.03 | OK | Buña en revoque - Estimados ml en medianeras | ml | 500 | 0 | 11122.34 | 0 | 0 | 11122.34 | 0 | 15087.0886 | 0 | 0 | 15087.0886 | 1.3565 | 5561170 | 7543544.279 | Revoques | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 7.04 | OK | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 521 | 2891.22 | 0 | 22980.58 | 639.45 | 26511.25 | 3921.8449 | 0 | 31172.4013 | 867.3929 | 35961.6391 | 1.3565 | 13812361.25 | 18736013.948 | Revoques | PTO 02 | 0%
Durlock MT |  | Durlock MO |  | 7.05 | OK | Yeso interior | m2 | 2180 | 5780.87 | 12252.55 | 0 | 270.5 | 18303.92 | 7841.5601 | 16620.1813 | 0 | 366.9244 | 24828.6657 | 1.3565 | 39902545.6 | 54126491.2921 | Revoques | PTO 02 | 0%
|  | Durlock MO |  | 7.06 | OK | Arista en yeso | ml | 255 | 0 | 13144.58 | 0 | 197.17 | 13341.75 | 0 | 17830.1906 | 0 | 267.4546 | 18097.6453 | 1.3565 | 3402146.25 | 4614899.541 | Revoques | PTO 02 | 0%
Durlock MT |  | Durlock MO |  | 7.07 | OK | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 102 | 1658.12 | 13917.79 | 0 | 233.64 | 15809.55 | 2249.1853 | 18879.0246 | 0 | 316.925 | 21445.1348 | 1.3565 | 1612574.1 | 2187403.7525 | Revoques | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 7.08 | OK | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 715 | 4061.17 | 0 | 11697.52 | 333.63 | 16092.32 | 5508.8436 | 0 | 15867.3013 | 452.5581 | 21828.703 | 1.3565 | 11506008.8 | 15607522.6719 | Revoques | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [15 empty] | Contrapisos y Carpetas | PTO 02
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 8.01 | OK | Contrapiso de cascotes s/ss e: 15 cm | m2 | 21 | 13595.33 | 0 | 19696.19 | 503.76 | 33795.28 | 18441.6182 | 0 | 26717.2342 | 683.3339 | 45842.1863 | 1.3565 | 709700.88 | 962685.912 | Contrapisos y Carpetas | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 8.02 | OK | Contrapiso armado de H° pobre s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 201 | 30954.75 | 0 | 8768.73 | 595.85 | 40319.33 | 41989.1007 | 0 | 11894.494 | 808.2509 | 54691.8456 | 1.3565 | 8104185.33 | 10993060.9714 | Contrapisos y Carpetas | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 8.03 | OK | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 107 | 13595.33 | 0 | 19696.19 | 503.76 | 33795.28 | 18441.6182 | 0 | 26717.2342 | 683.3339 | 45842.1863 | 1.3565 | 3616094.96 | 4905113.9325 | Contrapisos y Carpetas | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 8.04 | OK | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 6 cm | m2 | 850 | 6717.88 | 0 | 11145.02 | 130.48 | 17993.38 | 9112.5834 | 0 | 15117.8532 | 176.9918 | 24407.4284 | 1.3565 | 15294373 | 20746314.165 | Contrapisos y Carpetas | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 8.05 | OK | Carpeta en PB, balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 365 | 3420.32 | 0 | 8295.69 | 235.09 | 11951.1 | 4639.5516 | 0 | 11252.8308 | 318.8919 | 16211.2743 | 1.3565 | 4362151.5 | 5917115.102 | Contrapisos y Carpetas | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 8.06 | OK | Carpeta sobre membrana, e: 3,00 cm | m2 | 357 | 3420.32 | 0 | 8295.69 | 235.09 | 11951.1 | 4639.5516 | 0 | 11252.8308 | 318.8919 | 16211.2743 | 1.3565 | 4266542.7 | 5787424.908 | Contrapisos y Carpetas | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 8.07 | R | Banquinas para cocinas - N/A | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Contrapisos y Carpetas | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 8.08 | OK | Banquinas para bombas, TT, etc. h: 15 cm | gl | 1 | 93485.02 | 0 | 303706.02 | 5957.87 | 403148.91 | 126809.3563 | 0 | 411967.2317 | 8081.6548 | 546858.2427 | 1.3565 | 403148.91 | 546858.2427 | Contrapisos y Carpetas | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | ESCALERAS | [15 empty] | Escaleras | PTO 02
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 9.01 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento en pedadas y alzadas | gl | 1 | 427508.24 | 0 | 2044758.2 | 37084 | 2509350.44 | 579900.873 | 0 | 2773647.2759 | 50303.2268 | 3403851.3758 | 1.3565 | 2509350.44 | 3403851.3758 | Escaleras | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 9.02 | OK | Provisión y colocación de nariz metálica en escalones | gl | 1 | 463902.77 | 0 | 1775796.2 | 33595.48 | 2273294.45 | 629268.8565 | 0 | 2408809.1652 | 45571.1642 | 3083649.1858 | 1.3565 | 2273294.45 | 3083649.1858 | Escaleras | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  | Albañilería MO | Albañilería MO | 9.03 | OK | Zócalo de concreto en escalera - No incluye el ojo | ml | 114 | 827.28 | 4324.05 | 4324.05 | 137.03 | 9612.41 | 1122.1781 | 5865.4317 | 5865.4317 | 185.8767 | 13038.9182 | 1.3565 | 1095814.74 | 1486436.6694 | Escaleras | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | VENTILACIONES - PROVISION COTIZADA EN ITEM 26 | [15 empty] | Ventilaciones | PTO 02
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 10.01 | OK | Colocación de ventilación de conducto de humos. Inc. toma de aire en PB | gl | 1 | 250000 | 0 | 1663092.76 | 28696.39 | 1941789.15 | 339116.7811 | 0 | 2255930.654 | 38925.7096 | 2633973.1448 | 1.3565 | 1941789.15 | 2633973.1448 | Ventilaciones | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 10.02 | OK | Colocación y montaje de conducto de ventilación en baños | gl | 1 | 250000 | 0 | 1663092.76 | 28696.39 | 1941789.15 | 339116.7811 | 0 | 2255930.654 | 38925.7096 | 2633973.1448 | 1.3565 | 1941789.15 | 2633973.1448 | Ventilaciones | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 10.03 | OK | Colocación sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión en item 26 | u | 7 | 31772.28 | 0 | 95033.87 | 1902.09 | 128708.24 | 43098.0533 | 0 | 128910.3204 | 2580.1226 | 174588.4962 | 1.3565 | 900957.68 | 1222119.4735 | Ventilaciones | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | Pisos | PTO 02
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 11.01 | OK | Colocación de baldosas en palieres - Provisión a cargo del comitente | m2 | 101 | 6932.27 | 0 | 12793.02 | 245.43 | 19970.72 | 9403.3964 | 0 | 17353.3111 | 332.9177 | 27089.6251 | 1.3565 | 2017042.72 | 2736052.1385 | Pisos | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 11.02 | OK | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 898 | 6932.27 | 0 | 12793.02 | 245.43 | 19970.72 | 9403.3964 | 0 | 17353.3111 | 332.9177 | 27089.6251 | 1.3565 | 17933706.56 | 24326483.3699 | Pisos | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 11.03 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 88 | 6932.27 | 0 | 16630.93 | 319.06 | 23882.26 | 9403.3964 | 0 | 22559.3098 | 432.7944 | 32395.5005 | 1.3565 | 2101638.88 | 2850804.0484 | Pisos | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 11.04 | OK | Colocación de porcelanato en exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 63 | 6932.27 | 0 | 12793.02 | 245.43 | 19970.72 | 9403.3964 | 0 | 17353.3111 | 332.9177 | 27089.6251 | 1.3565 | 1258155.36 | 1706646.3834 | Pisos | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 11.05 | OK | Provisión y colocación de sustrato - No cotiza | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Pisos | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 11.06 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 27 | 4104.38 | 0 | 11112.82 | 306.63 | 15523.83 | 5567.4565 | 0 | 15074.175 | 415.9335 | 21057.565 | 1.3565 | 419143.41 | 568554.2561 | Pisos | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 11.07 | OK | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 180 | 6932.27 | 0 | 12793.02 | 245.43 | 19970.72 | 9403.3964 | 0 | 17353.3111 | 332.9177 | 27089.6251 | 1.3565 | 3594729.6 | 4876132.524 | Pisos | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | Zócalos y Solías | PTO 02
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 12.01 | OK | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 5 cm | ml | 792 | 4349.99 | 0 | 5122.36 | 142.09 | 9614.44 | 5900.6184 | 0 | 6948.3129 | 192.7404 | 13041.6718 | 1.3565 | 7614636.48 | 10329004.0505 | Zócalos y Solías | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 12.02 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato en balcones UF - Provisión a cargo del comitente | ml | 282 | 1001.5 | 0 | 5543.64 | 106.35 | 6651.49 | 1358.5018 | 0 | 7519.7654 | 144.2603 | 9022.5275 | 1.3565 | 1875720.18 | 2544352.759 | Zócalos y Solías | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 12.03 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato en espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 263 | 1001.5 | 0 | 5543.64 | 106.35 | 6651.49 | 1358.5018 | 0 | 7519.7654 | 144.2603 | 9022.5275 | 1.3565 | 1749341.87 | 2372924.7362 | Zócalos y Solías | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 12.04 | OK | Colocación de solia - Provisión a cargo del comitente | ml | 25 | 1001.5 | 0 | 5543.64 | 106.35 | 6651.49 | 1358.5018 | 0 | 7519.7654 | 144.2603 | 9022.5275 | 1.3565 | 166287.25 | 225563.1879 | Zócalos y Solías | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | Revestimiento | PTO 02
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 13.01 | OK | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 493 | 6932.27 | 0 | 16630.93 | 319.06 | 23882.26 | 9403.3964 | 0 | 22559.3098 | 432.7944 | 32395.5005 | 1.3565 | 11773954.18 | 15970981.7711 | Revestimiento | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 13.02 | OK | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 82 | 6932.27 | 0 | 16630.93 | 319.06 | 23882.26 | 9403.3964 | 0 | 22559.3098 | 432.7944 | 32395.5005 | 1.3565 | 1958345.32 | 2656431.0451 | Revestimiento | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT |  |  | Revestimiento MO | 13.03 | OK | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural - Provisión a cargo del comitente | ml | 152 | 1001.5 | 0 | 5543.64 | 106.35 | 6651.49 | 1358.5018 | 0 | 7519.7654 | 144.2603 | 9022.5275 | 1.3565 | 1011026.48 | 1371424.1822 | Revestimiento | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | CIELORRASOS | [15 empty] | Cielorrasos | PTO 02
Durlock MT |  | Durlock MO |  | 14.01 | OK | Cielorraso suspendido junta tomada placa STD | m2 | 146 | 10667.04 | 17506.24 | 0 | 286.65 | 28459.93 | 14469.4891 | 23746.639 | 0 | 388.8313 | 38604.9594 | 1.3565 | 4155149.78 | 5636324.0741 | Cielorrasos | PTO 02 | 0%
Durlock MT |  | Durlock MO |  | 14.02 | OK | Cielorraso suspendido junta tomada placa RH | m2 | 89 | 14748.7 | 17506.24 | 0 | 286.65 | 32541.59 | 20006.1267 | 23746.639 | 0 | 388.8313 | 44141.597 | 1.3565 | 2896201.51 | 3928602.1344 | Cielorrasos | PTO 02 | 0%
Durlock MT |  | Durlock MO | Durlock MO | 14.03 | OK | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 62 | 11654.22 | 17506.24 | 6278.48 | 468.19 | 35907.13 | 15808.5663 | 23746.639 | 8516.5517 | 635.0843 | 48706.8414 | 1.3565 | 2226242.06 | 3019824.1657 | Cielorrasos | PTO 02 | 0%
Durlock MT |  | Durlock MO |  | 14.04 | OK | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 689 | 987.17 | 6278.48 | 0 | 181.54 | 7447.19 | 1339.0637 | 8516.5517 | 0 | 246.253 | 10101.8684 | 1.3565 | 5131113.91 | 6960187.3312 | Cielorrasos | PTO 02 | 0%
Durlock MT |  | Durlock MO |  | 14.05 | OK | Aplicado de yeso interior | m2 | 668 | 6515.41 | 12252.55 | 0 | 281.52 | 19049.48 | 8837.9395 | 16620.1813 | 0 | 381.8726 | 25839.9934 | 1.3565 | 12725052.64 | 17261115.5643 | Cielorrasos | PTO 02 | 0%
|  | Durlock MO |  | 14.06 | OK | Buña en yeso | ml | 446 | 0 | 13144.58 | 0 | 197.17 | 13341.75 | 0 | 17830.1906 | 0 | 267.4546 | 18097.6453 | 1.3565 | 5950420.5 | 8071549.7855 | Cielorrasos | PTO 02 | 0%
|  | Durlock MO |  | 14.07 | OK | Arista en yeso | ml | 2 | 0 | 13144.58 | 0 | 0 | 13144.58 | 0 | 17830.1906 | 0 | 0 | 17830.1906 | 1.3565 | 26289.16 | 35660.3813 | Cielorrasos | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 14.08 | OK | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 370 | 1351.35 | 0 | 4362.64 | 85.71 | 5799.7 | 1833.0618 | 0 | 5917.7777 | 116.2628 | 7867.1024 | 1.3565 | 2145889 | 2910827.8814 | Cielorrasos | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | PINTURA | [15 empty] | Pintura | PTO 02
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.01 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) - Interiores UF | m2 | 2180 | 2880.16 | 4708.86 | 0 | 104.55 | 7693.57 | 3906.8424 | 6387.4138 | 0 | 141.8186 | 10436.0748 | 1.3565 | 16771982.6 | 22750643.0103 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.02 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) - Espacios comunes y caja escalera | m2 | 525 | 2664.57 | 3767.09 | 0 | 83.64 | 6515.3 | 3614.4016 | 5109.9337 | 0 | 113.4549 | 8837.7903 | 1.3565 | 3420532.5 | 4639839.8847 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.03 | OK | Latex interior para paredes Bco. mate (enduido completo) - Cocinas/Estar | m2 | 136 | 4251.4 | 9503.39 | 0 | 262.01 | 14016.8 | 5766.8843 | 12891.0361 | 0 | 355.408 | 19013.3284 | 1.3565 | 1906284.8 | 2585812.6612 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.04 | OK | Látex interior para cielorraso Bco. mate (enduido completo) - Baños y cocina | m2 | 296 | 4251.4 | 9503.39 | 0 | 262.01 | 14016.8 | 5766.8843 | 12891.0361 | 0 | 355.408 | 19013.3284 | 1.3565 | 4148972.8 | 5627945.2038 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.05 | OK | Látex interior para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) - Interiores UF | m2 | 668 | 2880.16 | 4708.86 | 0 | 104.55 | 7693.57 | 3906.8424 | 6387.4138 | 0 | 141.8186 | 10436.0748 | 1.3565 | 5139304.76 | 6971297.95 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.06 | OK | Látex interior para cielorrasos Bco. mate (s/enduido) - En subsuelos, espacios comunes, escalera y balcones | m2 | 281 | 2664.57 | 3767.09 | 0 | 83.64 | 6515.3 | 3614.4016 | 5109.9337 | 0 | 113.4549 | 8837.7903 | 1.3565 | 1830799.3 | 2483419.0621 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.07 | OK | Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex - Fachada frente/contrafrente y balcones | m2 | 752 | 6929.18 | 12350.9 | 0 | 197.48 | 19477.56 | 9399.2049 | 16753.5898 | 0 | 267.8751 | 26420.6698 | 1.3565 | 14647125.12 | 19868343.6944 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO | Pintura MO | 15.08 | OK | Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex en altura - Aire luz y balcones | m2 | 433 | 6929.18 | 12350.9 | 4940.36 | 197.48 | 24417.92 | 9399.2049 | 16753.5898 | 6701.4359 | 267.8751 | 33122.1057 | 1.3565 | 10572959.36 | 14341871.781 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  |  | Pintura MO | 15.09 | OK | Preparación de superficie con base coat para recibir revestimiento - Vigas y cielorrasos balcones | m2 | 219 | 11872.15 | 0 | 9112.84 | 314.77 | 21299.76 | 16104.1812 | 0 | 12361.2679 | 426.9752 | 28892.4242 | 1.3565 | 4664647.44 | 6327440.9 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.1 | OK | Revestimiento plástico a rodillo tipo Quimtex en altura - Medianeras | m2 | 861 | 3455.52 | 9286.81 | 0 | 191.14 | 12933.47 | 4687.2993 | 12597.2525 | 0 | 259.2751 | 17543.8269 | 1.3565 | 11135717.67 | 15105234.9276 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO | Pintura MO | 15.11 | OK | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 88 | 25797.3 | 67446.39 | 13753.74 | 1604.96 | 108602.39 | 34993.1894 | 91488.8107 | 18656.4961 | 2177.0755 | 147315.5717 | 1.3565 | 9557010.32 | 12963770.308 | Pintura | PTO 02 | 0%
Pintura MT |  | Pintura MO |  | 15.12 | OK | Convertidor y esmalte sintético en barandas y herrerías - Escalera, balcones, barandas, portón, medidores, etc. | gl | 1 | 1266522.92 | 5694407.71 | 0 | 104413.96 | 7065344.59 | 1717996.7035 | 7724276.8524 | 0 | 141634.1041 | 9583907.6599 | 1.3565 | 7065344.59 | 9583907.6599 | Pintura | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | Mármoles y Granitos | PTO 02
[5 empty] | - | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | Carpintería | PTO 02
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 17.01 | OK | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 43 | 4104.38 | 0 | 60531.61 | 440.79 | 65076.78 | 5567.4565 | 0 | 82109.139 | 597.9171 | 88274.5126 | 1.3565 | 2798301.54 | 3795804.0436 | Carpintería | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 38 | 4104.38 | 0 | 60531.61 | 440.79 | 65076.78 | 5567.4565 | 0 | 82109.139 | 597.9171 | 88274.5126 | 1.3565 | 2472917.64 | 3354431.4804 | Carpintería | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 17.03 | OK | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 72 | 1501.83 | 0 | 40354.41 | 220.39 | 42076.63 | 2037.183 | 0 | 54739.4305 | 298.9518 | 57075.5653 | 1.3565 | 3029517.36 | 4109440.7021 | Carpintería | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  | Albañilería MO | Albañilería MO | 17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 4104.38 | 30265.81 | 60531.61 | 440.79 | 95342.59 | 5567.4565 | 41054.5763 | 82109.139 | 597.9171 | 129329.0889 | 1.3565 | 762740.72 | 1034632.7112 | Carpintería | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | INSTALACION ELECTRICA | [15 empty] | Instalación Eléctrica | PTO 02
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 222 | 18798.89 | 49666.97 | 0 | 1812.2 | 70278.06 | 25500.0763 | 67371.612 | 0 | 2458.1897 | 95329.878 | 1.3565 | 15601729.32 | 21163232.9086 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 67 | 17610.21 | 49666.97 | 0 | 1812.2 | 69089.38 | 23887.6709 | 67371.612 | 0 | 2458.1897 | 93717.4726 | 1.3565 | 4628988.46 | 6279070.6659 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.03 | OK | Tendido y cableado boca caja mignon para Led | u | 23 | 17610.21 | 49666.97 | 0 | 1812.2 | 69089.38 | 23887.6709 | 67371.612 | 0 | 2458.1897 | 93717.4726 | 1.3565 | 1589055.74 | 2155501.8704 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.04 | OK | Tendido y cableado boca extractor de baño | u | 11 | 17610.21 | 49666.97 | 0 | 1812.2 | 69089.38 | 23887.6709 | 67371.612 | 0 | 2458.1897 | 93717.4726 | 1.3565 | 759983.18 | 1030892.1989 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.05 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 313 | 15896.43 | 49666.97 | 0 | 1812.2 | 67375.6 | 21562.9847 | 67371.612 | 0 | 2458.1897 | 91392.7864 | 1.3565 | 21088562.8 | 28605942.1421 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.06 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 40 | 34095 | 49666.97 | 0 | 1812.2 | 85574.17 | 46248.7466 | 67371.612 | 0 | 2458.1897 | 116078.5483 | 1.3565 | 3422966.8 | 4643141.9326 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.07 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (Anafe/Horno) | u | 50 | 34095 | 49666.97 | 0 | 1812.2 | 85574.17 | 46248.7466 | 67371.612 | 0 | 2458.1897 | 116078.5483 | 1.3565 | 4278708.5 | 5803927.4158 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 18.08 | OK | Boca MBT Timbre | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.09 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 40 | 10558 | 32283.53 | 0 | 1177.93 | 44019.46 | 14321.5799 | 43791.5471 | 0 | 1597.8233 | 59710.9503 | 1.3565 | 1760778.4 | 2388438.0132 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 18.1 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.11 | OK | Tablero Servicios Generales - TSG | u | 1 | 1409151.08 | 434240.1 | 0 | 27650.87 | 1871042.05 | 1911467.1135 | 589032.4198 | 0 | 37507.4961 | 2538007.0295 | 1.3565 | 1871042.05 | 2538007.0295 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.12 | OK | Tablero Bombas impulsión - TS BA | u | 1 | 610540.34 | 289506.6 | 0 | 13500.7 | 913547.64 | 828177.8994 | 392706.1852 | 0 | 18313.2557 | 1239197.3404 | 1.3565 | 913547.64 | 1239197.3404 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.13 | OK | Tablero Seccional Ascensor - TS ASC | u | 1 | 290880 | 289506.6 | 0 | 8705.8 | 589092.4 | 394569.1572 | 392706.1852 | 0 | 11809.1315 | 799084.4739 | 1.3565 | 589092.4 | 799084.4739 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.14 | OK | Tablero de Bomba presurizadora - TS BOMB | u | 1 | 502957.67 | 289506.6 | 0 | 11886.96 | 804351.23 | 682245.5444 | 392706.1852 | 0 | 16124.2705 | 1091076.0001 | 1.3565 | 804351.23 | 1091076.0001 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.15 | OK | Tablero de UF - Monofasico | u | 11 | 136527.37 | 289506.6 | 0 | 6390.51 | 432424.48 | 185194.889 | 392706.1852 | 0 | 8668.5167 | 586569.591 | 1.3565 | 4756669.28 | 6452265.5007 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.16 | OK | Tablero de UF - Trifasico | u | 14 | 210979.28 | 289506.6 | 0 | 7507.29 | 507993.17 | 286186.4573 | 392706.1852 | 0 | 10183.3921 | 689076.0346 | 1.3565 | 7111904.38 | 9647064.4844 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  |  | Eléctrico MO | 18.17 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 6941648.28 | 0 | 3269696.85 | 153170.18 | 10364515.31 | 9416117.682 | 0 | 4435236.2843 | 207770.3136 | 14059124.2799 | 1.3565 | 10364515.31 | 14059124.2799 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  |  | Eléctrico MO | 18.18 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 896755.59 | 0 | 1634848.43 | 37974.06 | 2569578.08 | 1216419.4766 | 0 | 2217618.1489 | 51510.564 | 3485548.1895 | 1.3565 | 2569578.08 | 3485548.1895 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 18.19 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  | Eléctrico MO |  | 18.2 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 119 | 0 | 9575.3 | 0 | 143.63 | 9718.93 | 0 | 12988.5797 | 0 | 194.8294 | 13183.409 | 1.3565 | 1156552.67 | 1568825.6747 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  | Eléctrico MO |  | 18.21 | OK | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 9575.3 | 0 | 143.63 | 9718.93 | 0 | 12988.5797 | 0 | 194.8294 | 13183.409 | 1.3565 | 155502.88 | 210934.5445 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  | Eléctrico MO |  | 18.22 | OK | Colocación de tomacorriente simple y doble 10/20 A - Provisión a cargo del comitente | u | 363 | 0 | 9575.3 | 0 | 143.63 | 9718.93 | 0 | 12988.5797 | 0 | 194.8294 | 13183.409 | 1.3565 | 3527971.59 | 4785577.4782 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  | Eléctrico MO |  | 18.23 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 119 | 0 | 14693.7 | 0 | 220.41 | 14914.11 | 0 | 19931.521 | 0 | 298.9789 | 20230.4999 | 1.3565 | 1774779.09 | 2407429.4889 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  | Eléctrico MO |  | 18.24 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 25 | 0 | 14693.7 | 0 | 220.41 | 14914.11 | 0 | 19931.521 | 0 | 298.9789 | 20230.4999 | 1.3565 | 372852.75 | 505762.4977 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.25 | OK | Provisión y armado de medidores. Provisión y tendido de alim. por bandeja desde CT hasta medidores | gl | 1 | 6991302.43 | 3242733.2 | 0 | 153510.53 | 10387546.16 | 9483471.904 | 4398660.9795 | 0 | 208231.9872 | 14090364.8707 | 1.3565 | 10387546.16 | 14090364.8707 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT |  | Eléctrico MO |  | 18.26 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1057994.98 | 401985.5 | 0 | 21899.71 | 1481880.19 | 1435135.4083 | 545280.1153 | 0 | 29706.2367 | 2010121.7602 | 1.3565 | 1481880.19 | 2010121.7602 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
|  | Eléctrico MO |  | 18.27 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 0 | 113275.77 | 0 | 0 | 113275.77 | 0 | 153654.858 | 0 | 0 | 153654.858 | 1.3565 | 113275.77 | 153654.858 | Instalación Eléctrica | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | [15 empty] | Instalación Sanitaria | PTO 02
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.01 | OK | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 559930.45 | 931720.66 | 0 | 22374.77 | 1514025.88 | 759527.2475 | 1263848.4445 | 0 | 30350.6399 | 2053726.3319 | 1.3565 | 1514025.88 | 2053726.3319 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.02 | OK | Por armar CDV en UF | gl | 1 | 4309627.86 | 7439542.87 | 0 | 176237.56 | 11925408.29 | 5845868.5111 | 10091495.3248 | 0 | 239060.4563 | 16176424.2922 | 1.3565 | 11925408.29 | 16176424.2922 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.03 | OK | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1446561.65 | 2179040.23 | 0 | 54384.03 | 3679985.91 | 1962213.3219 | 2955796.4351 | 0 | 73770.1488 | 4991779.9057 | 1.3565 | 3679985.91 | 4991779.9057 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.04 | OK | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 460664.74 | 931720.66 | 0 | 20885.78 | 1413271.18 | 624876.5752 | 1263848.4445 | 0 | 28330.8739 | 1917055.8937 | 1.3565 | 1413271.18 | 1917055.8937 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.05 | OK | Tendido caño pluvial en balcones de UF y azoteas | gl | 1 | 2104760.56 | 3537598.2 | 0 | 84635.38 | 5726994.14 | 2855038.5047 | 4798635.6581 | 0 | 114805.1105 | 7768479.2734 | 1.3565 | 5726994.14 | 7768479.2734 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.06 | OK | Tendido caño de agua en PB hasta TB. Armado de colector, cuadro de bombas y conexionado de TB - Provisión de tanques y bombas a cargo del comitente | gl | 1 | 809170.18 | 1746247.4 | 0 | 38331.26 | 2593748.84 | 1097612.7473 | 2368727.1894 | 0 | 51995.094 | 3518335.0308 | 1.3565 | 2593748.84 | 3518335.0308 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.07 | OK | Conexión y armado de colector de TR. Montantes, subida y bajadas de AF - Provisión de tanques a cargo del comitente | gl | 1 | 1906561.77 | 3598731.46 | 0 | 82579.4 | 5587872.63 | 2586188.3619 | 4881560.9156 | 0 | 112016.2413 | 7579765.5187 | 1.3565 | 5587872.63 | 7579765.5187 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.08 | OK | Armado de colector de TAR. Bajadas y retorno de ACS - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1435578.06 | 2500015.06 | 0 | 59033.9 | 3994627.02 | 1947314.4431 | 3391188.2398 | 0 | 80077.5446 | 5418580.2274 | 1.3565 | 3994627.02 | 5418580.2274 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.09 | OK | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas de AF y AC (ultimos pisos 6° y 7°) - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 609036.01 | 1199577.15 | 0 | 27129.2 | 1835742.36 | 826137.3252 | 1627186.9673 | 0 | 36799.8679 | 2490124.1605 | 1.3565 | 1835742.36 | 2490124.1605 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.1 | OK | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 2840582.81 | 9188039.2 | 0 | 180429.33 | 12209051.34 | 3853157.1963 | 12463273.1138 | 0 | 244746.4544 | 16561176.7646 | 1.3565 | 12209051.34 | 16561176.7646 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 19.11 | OK | Tendido e instalación de cs de agua de lluvia recuperada, con instalación de bomba presurizadora y conexión de tanque de recuperación de agua de lluvia - N/A | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.12 | OK | Colocación de artefactos y griferías - Provisión de artefactos y griferías a cargo del comitente | gl | 1 | 2501139.93 | 5079485.08 | 0 | 113709.38 | 7694334.39 | 3392714.0889 | 6890154.5206 | 0 | 154243.0357 | 10437111.6453 | 1.3565 | 7694334.39 | 10437111.6453 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.13 | IN | Colocación y armado de colectores solares - Provisión de colectores a cargo del comitente | gl | 1 | 358894.52 | 625003.76 | 0 | 14758.47 | 998656.75 | 486828.6176 | 847797.0532 | 0 | 20019.3794 | 1354645.0501 | 1.3565 | 998656.75 | 1354645.0501 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.14 | OK | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 638103.51 | 1746247.4 | 0 | 35765.26 | 2420116.17 | 865566.4334 | 2368727.1894 | 0 | 48514.3994 | 3282808.0222 | 1.3565 | 2420116.17 | 3282808.0222 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.15 | OK | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en Item 31 | gl | 1 | 3702330.11 | 3490533.25 | 0 | 107892.95 | 7300756.31 | 5022089.0784 | 4734793.6008 | 0 | 146353.2396 | 9903235.9188 | 1.3565 | 7300756.31 | 9903235.9188 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.16 | OK | Provisión y tendido de cañerías de gas a SG | gl | 1 | 1540056.27 | 4970416.64 | 0 | 97657.09 | 6608130 | 2089035.7002 | 6742206.7675 | 0 | 132468.6321 | 8963711.0997 | 1.3565 | 6608130 | 8963711.0997 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT |  | Sanitaria MO |  | 19.17 | OK | Colocación de artefactos - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 43707.03 | 498927.83 | 0 | 8139.52 | 550774.38 | 59287.1493 | 676779.1989 | 0 | 11040.9913 | 747107.3395 | 1.3565 | 550774.38 | 747107.3395 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
|  | Sanitaria MO |  | 19.18 | OK | Tramites de prefactibilidad, inspección parcial y final. | gl | 1 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1899053.9744 | 0 | 0 | 1899053.9744 | 1.3565 | 1400000 | 1899053.9744 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
|  | Sanitaria MO |  | 19.19 | IN | Tramites de habilitación municipal | gl | 1 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1899053.9744 | 0 | 0 | 1899053.9744 | 1.3565 | 1400000 | 1899053.9744 | Instalación Sanitaria | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | Aire Acondicionado | PTO 02
Termomecánica MT |  | Termomecánica MO |  | 20.01 | OK | Preinstalación AA.CC. Materiales y M.O | u | 40 | 247500 | 230000 | 0 | 0 | 477500 | 335725.6133 | 311987.4386 | 0 | 0 | 647713.052 | 1.3565 | 19100000 | 25908522.0788 | Aire Acondicionado | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - No cotiza | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Aire Acondicionado | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | Ascensor | PTO 02
|  |  |  | 21.01 | OK | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ascensor | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | Equipamiento | PTO 02
|  | Eléctrico MO |  | 22.01 | OK | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos electricos - Provisión a cargo del comitente | u | 50 | 0 | 59550 | 0 | 0 | 59550 | 0 | 80777.6173 | 0 | 0 | 80777.6173 | 1.3565 | 2977500 | 4038880.8633 | Equipamiento | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - No cotiza | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Equipamiento | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [15 empty] | Trabajos Complementarios | PTO 02
Albañilería MT |  | Albañilería MO | Albañilería MO | 23.01 | OK | Provisión y amure de tapas para pleno electricos en palieres, bastidor hierro angulo + chapa C22, medidas aprox. 40 x 100 cm | u | 8 | 25000 | 20000 | 150902.36 | 2938.54 | 198840.9 | 33911.6781 | 27129.3425 | 204694.0904 | 3986.0329 | 269721.1439 | 1.3565 | 1590727.2 | 2157769.1509 | Trabajos Complementarios | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 23.02 | IN | Colocación de señaletica - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 60000 | 0 | 383392.16 | 6650.88 | 450043.04 | 81388.0275 | 0 | 520058.8608 | 9021.7001 | 610468.5884 | 1.3565 | 450043.04 | 610468.5884 | Trabajos Complementarios | PTO 02 | 0%
|  | Albañilería MO |  | 23.03 | IN | Ajuste final de puertas placas, colocación de herrajes y cerraduras - Provisión de herrajes y cerraduras a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 2357500 | 0 | 35362.5 | 2392862.5 | 0 | 3197871.2461 | 0 | 47968.0687 | 3245839.3148 | 1.3565 | 2392862.5 | 3245839.3148 | Trabajos Complementarios | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | AYUDA DE GREMIOS | [15 empty] | Ayuda de Gremios | PTO 02
|  | Albañilería MO |  | 24.01 | OK | Sereno | mes | 9 | 0 | 806885.99 | 0 | 0 | 806885.99 | 0 | 1094514.3187 | 0 | 0 | 1094514.3187 | 1.3565 | 7261973.91 | 9850628.8682 | Ayuda de Gremios | PTO 02 | 0%
|  | Seguridad e Higiene |  | 24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 9 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 406940.1374 | 0 | 0 | 406940.1374 | 1.3565 | 2700000 | 3662461.2363 | Ayuda de Gremios | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 9 | 50000 | 0 | 657280.53 | 10609.21 | 717889.74 | 67823.3562 | 0 | 891579.4305 | 14391.0446 | 973793.8314 | 1.3565 | 6461007.66 | 8764144.4822 | Ayuda de Gremios | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 24.06 | OK | Limpieza periódica | mes | 9 | 50000 | 0 | 591716.39 | 9625.75 | 651342.14 | 67823.3562 | 0 | 802643.8301 | 13057.0134 | 883524.1997 | 1.3565 | 5862079.26 | 7951717.7977 | Ayuda de Gremios | PTO 02 | 0%
Albañilería MT |  |  | Albañilería MO | 24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 500000 | 0 | 4034429.93 | 68016.45 | 4602446.38 | 678233.5623 | 0 | 5472571.5663 | 92262.0784 | 6243067.207 | 1.3565 | 4602446.38 | 6243067.207 | Ayuda de Gremios | PTO 02 | 0%
|  | Mov. Variables |  | 24.08 | OK | Fletes | mes | 9 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 406940.1374 | 0 | 0 | 406940.1374 | 1.3565 | 2700000 | 3662461.2363 | Ayuda de Gremios | PTO 02 | 0%
Gastos Generales |  |  | Gastos Generales | 24.09 | OK | Volquetes | mes | 9 | 200000 | 0 | 67240.5 | 4008.61 | 271249.11 | 271293.4249 | 0 | 91209.5277 | 5437.5477 | 367940.5003 | 1.3565 | 2441241.99 | 3311464.5025 | Ayuda de Gremios | PTO 02 | 0%
[5 empty] | - | JEFATURA DE OBRA | [15 empty] | Jefatura de Obra | PTO 02
|  | Supervisión de Obra MO |  | 25.01 | OK | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | mes | 9 | 0 | 3246508.92 | 0 | 0 | 3246508.92 | 0 | 4403782.6195 | 0 | 0 | 4403782.6195 | 1.3565 | 29218580.28 | 39634043.5757 | Jefatura de Obra | PTO 02 | 0%
|  | Mov. Variables |  | 25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 9 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 678233.5623 | 0 | 0 | 678233.5623 | 1.3565 | 4500000 | 6104102.0605 | Jefatura de Obra | PTO 02 | 0%
[6 empty] | SUB TOTAL OBRA | [13 empty] | 1135751904.05 | 1540610119.4831

## 1_Composicion
Partida | Tipo | Subtipo | Cod_Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cant | %Desp | Precio | Costo | Clave | Count | Clave2 | Rend. Part. | Cant MO/ALB Unit | Cant. Ej. Part. | Cant MO/ALB Total | Cod_Item_Ppto | Rubro
APU-101 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | APU-101¦MO | 1 | APU-101¦MO¦1 | 1 | 1 | - | 0 | -
APU-101 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | APU-101¦MO | 2 | APU-101¦MO¦2 | 1 | 1 | - | 0 | -
BAN-106 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | BAN-106¦MO | 1 | BAN-106¦MO¦1 | 3.8 | 0.26316 | - | 0 | -
BAN-106 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | BAN-106¦MO | 2 | BAN-106¦MO¦2 | 3.8 | 0.26316 | - | 0 | -
ALB-110 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-110¦MO | 1 | ALB-110¦MO¦1 | 36 | 0.027778 | - | 0 | -
ALB-110 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 2 | 0% | 67240.4989 | 134480.9977 | ALB-110¦MO | 2 | ALB-110¦MO¦2 | 36 | 0.055556 | - | 0 | -
ALB-110 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 5 | 0% | 72132.1384 | 360660.6918 | ALB-110¦MO | 3 | ALB-110¦MO¦3 | 36 | 0.13889 | - | 0 | -
AIS-113 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | 0 | 0.0278 | 10% | 35525.95 | 1086.3836 | AIS-113¦MAT | 1 | AIS-113¦MAT¦1 | 80 | 0 | - | 0 | -
AIS-113 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | AIS-113¦MAT | 2 | AIS-113¦MAT¦2 | 80 | 0 | - | 0 | -
AIS-113 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 4418.1818 | 92.7818 | AIS-113¦MAT | 3 | AIS-113¦MAT¦3 | 80 | 0 | - | 0 | -
AIS-113 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.002 | 5% | 58016.5289 | 121.8347 | AIS-113¦MAT | 4 | AIS-113¦MAT¦4 | 80 | 0 | - | 0 | -
AIS-113 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.02 | 5% | 1182.6446 | 24.8355 | AIS-113¦MAT | 5 | AIS-113¦MAT¦5 | 80 | 0 | - | 0 | -
AIS-113 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 874.4113 | 874.4113 | AIS-113¦EQ | 1 | AIS-113¦EQ¦1 | 80 | 0 | - | 0 | -
AIS-113 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | AIS-113¦MO | 1 | AIS-113¦MO¦1 | 80 | 0.0125 | - | 0 | -
AIS-113 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | AIS-113¦MO | 2 | AIS-113¦MO¦2 | 80 | 0.0125 | - | 0 | -
AIS-114 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | 0 | 0.015 | 10% | 35525.95 | 586.1782 | AIS-114¦MAT | 1 | AIS-114¦MAT¦1 | 60 | 0 | - | 0 | -
AIS-114 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.05 | 10% | 57227.91 | 3147.535 | AIS-114¦MAT | 2 | AIS-114¦MAT¦2 | 60 | 0 | - | 0 | -
AIS-114 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 874.4113 | 874.4113 | AIS-114¦EQ | 1 | AIS-114¦EQ¦1 | 60 | 0 | - | 0 | -
AIS-114 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | AIS-114¦MO | 1 | AIS-114¦MO¦1 | 60 | 0.016667 | - | 0 | -
AIS-114 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | AIS-114¦MO | 2 | AIS-114¦MO¦2 | 60 | 0.016667 | - | 0 | -
REV-115 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.02 | 3% | 32620.38 | 671.9798 | REV-115¦MAT | 1 | REV-115¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-115 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.06 | 5% | 3927.28 | 247.4186 | REV-115¦MAT | 2 | REV-115¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-115 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.26 | 3% | 7891.74 | 2113.408 | REV-115¦MAT | 3 | REV-115¦MAT¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-115 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | REV-115¦MO | 1 | REV-115¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
REV-115 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | REV-115¦MO | 2 | REV-115¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
REV-115 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0 | 0% | 72132.1384 | 0 | REV-115¦MO | 3 | REV-115¦MO¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | MAT | OTR | DUR-007 | Perfil Perimetral x 3.05 | u | 0.495 | 10% | 3028.9421 | 1649.259 | REV-116¦MAT | 1 | REV-116¦MAT¦1 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | MAT | OTR | OTR-015 | Larguero x 3.66 | u | 0.45 | 10% | 4774.9091 | 2363.58 | REV-116¦MAT | 2 | REV-116¦MAT¦2 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | MAT | OTR | OTR-016 | Travesaño x 1.22 | u | 2.62 | 10% | 1547.438 | 4459.7164 | REV-116¦MAT | 3 | REV-116¦MAT¦3 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | MAT | OTR | OTR-017 | Travesaño x 0.60 | u | 0 | 10% | 793.5372 | 0 | REV-116¦MAT | 4 | REV-116¦MAT¦4 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 10% | 63.382 | 418.3211 | REV-116¦MAT | 5 | REV-116¦MAT¦5 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | MAT | OTR | ACE-014 | Alambre galvanizado N°14 x kg | kg | 0.06 | 10% | 2755.6116 | 181.8704 | REV-116¦MAT | 6 | REV-116¦MAT¦6 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | MAT | OTR | OTR-019 | Placa Decovinyl Liso 120x60 | u | 1.3889 | 10% | 4751.7079 | 7259.6118 | REV-116¦MAT | 7 | REV-116¦MAT¦7 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | REV-116¦EQ | 1 | REV-116¦EQ¦1 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | REV-116¦EQ | 2 | REV-116¦EQ¦2 | 12 | 0 | - | 0 | -
REV-116 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | REV-116¦MO | 1 | REV-116¦MO¦1 | 12 | 0.083333 | - | 0 | -
REV-116 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | REV-116¦MO | 2 | REV-116¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | -
YES-117 | MAT | OTR | OTR-014 | Buña Z x 2.60m | u | 0.39 | 10% | 2234.18 | 958.4632 | YES-117¦MAT | 1 | YES-117¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
YES-117 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 3 | 5% | 9.1147 | 28.7113 | YES-117¦MAT | 2 | YES-117¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | CER-060¦EQ | 1 | CER-060¦EQ¦1 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | CER-060¦EQ | 2 | CER-060¦EQ¦2 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
YES-117 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | YES-117¦MO | 1 | YES-117¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
YES-118 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 129.8209 | 0% | 1 | 129.8209 | YES-118¦MAT | 1 | YES-118¦MAT¦1 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
YES-118 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | YES-118¦MAT | 2 | YES-118¦MAT¦2 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
YES-118 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.012 | 10% | 32620.38 | 430.589 | YES-118¦MAT | 3 | YES-118¦MAT¦3 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
YES-118 | MAT | OTR | YES-BLOQUE10 | Bloque hormigón 10×19×39 | u | 12.5 | 5% | 808.61 | 10613.0063 | YES-118¦MAT | 4 | YES-118¦MAT¦4 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
YES-118 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.052 | 10% | 7891.74 | 451.4075 | YES-118¦MAT | 5 | YES-118¦MAT¦5 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
YES-118 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | YES-118¦EQ | 1 | YES-118¦EQ¦1 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
YES-118 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | YES-118¦EQ | 2 | YES-118¦EQ¦2 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
YES-118 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | YES-118¦EQ | 3 | YES-118¦EQ¦3 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
YES-118 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | YES-118¦MO | 1 | YES-118¦MO¦1 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | -
YES-118 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.75 | 0% | 72132.1384 | 54099.1038 | YES-118¦MO | 2 | YES-118¦MO¦2 | 11.5 | 0.065217 | - | 0 | -
PIN-119 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 186.0376 | 0% | 1 | 186.0376 | PIN-119¦MAT | 1 | PIN-119¦MAT¦1 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | PIN-119¦MAT | 2 | PIN-119¦MAT¦2 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.0144 | 10% | 32620.38 | 516.7068 | PIN-119¦MAT | 3 | PIN-119¦MAT¦3 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | MAT | OTR | YES-BLOQUE19 | Bloque hormigón 19×19×39 | u | 12.5 | 5% | 1204.43 | 15808.1437 | PIN-119¦MAT | 4 | PIN-119¦MAT¦4 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.0624 | 10% | 7891.74 | 541.689 | PIN-119¦MAT | 5 | PIN-119¦MAT¦5 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PIN-119¦EQ | 1 | PIN-119¦EQ¦1 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PIN-119¦EQ | 2 | PIN-119¦EQ¦2 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PIN-119¦EQ | 3 | PIN-119¦EQ¦3 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PIN-119¦MO | 1 | PIN-119¦MO¦1 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | -
PIN-119 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.75 | 0% | 72132.1384 | 54099.1038 | PIN-119¦MO | 2 | PIN-119¦MO¦2 | 11.5 | 0.065217 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 3056.3166 | 0% | 1 | 3056.3166 | ELE-120¦MAT | 1 | ELE-120¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | ELE-120¦EQ | 1 | ELE-120¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | ELE-120¦EQ | 2 | ELE-120¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | ELE-120¦EQ | 3 | ELE-120¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ELE-120¦MO | 1 | ELE-120¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | -
ELE-120 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ELE-120¦MO | 2 | ELE-120¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | u | 5 | 5% | 504.2966 | 2647.557 | ELE-121¦MAT | 1 | ELE-121¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 250.319 | 1101.4036 | ELE-121¦MAT | 2 | ELE-121¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.121 | 145.3597 | ELE-121¦MAT | 3 | ELE-121¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 5 | 10% | 546.3769 | 3005.0728 | ELE-121¦MAT | 4 | ELE-121¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 10 | 10% | 546.3769 | 6010.1456 | ELE-121¦MAT | 5 | ELE-121¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | ELE-121¦MAT | 6 | ELE-121¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 2758.8847 | 0% | 1 | 2758.8847 | ELE-121¦MAT | 7 | ELE-121¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | ELE-121¦EQ | 1 | ELE-121¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | ELE-121¦EQ | 2 | ELE-121¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | ELE-121¦EQ | 3 | ELE-121¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-121 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ELE-121¦MO | 1 | ELE-121¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | -
ELE-121 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ELE-121¦MO | 2 | ELE-121¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | OTR-038 | SMARTTRAY TRX3M BJA PERF 200-22 | u | 0.35 | 5% | 25108.056 | 9227.2106 | BAN-122¦MAT | 1 | BAN-122¦MAT¦1 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | OTR-039 | SMARTTRAY TAPA CIEGA P/BJA 200-22 | u | 0.35 | 10% | 16853.8121 | 6488.7176 | BAN-122¦MAT | 2 | BAN-122¦MAT¦2 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | BAN-MAT003 | SMARTTRAY CUPLA UNION JBCC-M6-100 | u | 0.015 | 10% | 14030.0177 | 231.4953 | BAN-122¦MAT | 3 | BAN-122¦MAT¦3 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | BAN-MAT004 | GRAMPA FIJACION CABLE | u | 0.35 | 10% | 2124.5318 | 817.9447 | BAN-122¦MAT | 4 | BAN-122¦MAT¦4 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | OTR-040 | ACOMETIDA PARA TABLERO | u | 0.03 | 10% | 6773.5985 | 223.5287 | BAN-122¦MAT | 5 | BAN-122¦MAT¦5 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | OTR-041 | EMBUDO | u | 0.03 | 10% | 6773.5985 | 223.5287 | BAN-122¦MAT | 6 | BAN-122¦MAT¦6 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | BAN-MAT007 | GRAMPA FIJACION 200-22 | u | 0.57 | 10% | 1979.0429 | 1240.8599 | BAN-122¦MAT | 7 | BAN-122¦MAT¦7 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | OTR-044 | VARILLA ROSCADA 1/4 | u | 0.3 | 10% | 1069.6694 | 352.9909 | BAN-122¦MAT | 8 | BAN-122¦MAT¦8 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MAT | OTR | OTR-045 | TUERCA Y ARANDELA 1/4 | u | 1.2 | 5% | 33.3 | 41.958 | BAN-122¦MAT | 9 | BAN-122¦MAT¦9 | 12 | 0 | - | 0 | -
BAN-122 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | BAN-122¦MO | 1 | BAN-122¦MO¦1 | 12 | 0.083333 | - | 0 | -
BAN-122 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.59245 | 0% | 67240.4989 | 39836.6503 | BAN-122¦MO | 2 | BAN-122¦MO¦2 | 12 | 0.049371 | - | 0 | -
HHA-123 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 1 | 10% | 1 | 1.1 | HHA-123¦MAT | 1 | HHA-123¦MAT¦1 | 12 | 0 | - | 0 | -
HHA-123 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | HHA-123¦MO | 1 | HHA-123¦MO¦1 | 12 | 0.083333 | - | 0 | -
HHA-123 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.75 | 0% | 72132.1384 | 54099.1038 | HHA-123¦MO | 2 | HHA-123¦MO¦2 | 12 | 0.0625 | - | 0 | -
HHA-124 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 1 | 5% | 1 | 1.05 | HHA-124¦MAT | 1 | HHA-124¦MAT¦1 | 12 | 0 | - | 0 | -
HHA-124 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 1 | 5% | 1 | 1.05 | HHA-124¦MAT | 2 | HHA-124¦MAT¦2 | 12 | 0 | - | 0 | -
HHA-124 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | HHA-124¦MO | 1 | HHA-124¦MO¦1 | 12 | 0.083333 | - | 0 | -
HHA-124 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.75 | 0% | 72132.1384 | 54099.1038 | HHA-124¦MO | 2 | HHA-124¦MO¦2 | 12 | 0.0625 | - | 0 | -
CER-134 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.017 | 10% | 32620.38 | 610.0011 | CER-134¦MAT | 1 | CER-134¦MAT¦1 | 18 | 0 | - | 0 | -
CER-134 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.144 | 10% | 3927.28 | 622.0812 | CER-134¦MAT | 2 | CER-134¦MAT¦2 | 18 | 0 | - | 0 | -
CER-134 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.037 | 10% | 7891.74 | 321.1938 | CER-134¦MAT | 3 | CER-134¦MAT¦3 | 18 | 0 | - | 0 | -
CER-134 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 620.8108 | 620.8108 | CER-134¦EQ | 1 | CER-134¦EQ¦1 | 18 | 0 | - | 0 | -
CER-134 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | CER-134¦EQ | 2 | CER-134¦EQ¦2 | 18 | 0 | - | 0 | -
CER-134 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0 | 0% | 1040.4314 | 0 | CER-134¦EQ | 3 | CER-134¦EQ¦3 | 18 | 0 | - | 0 | -
CER-134 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-134¦MO | 1 | CER-134¦MO¦1 | 18 | 0.055556 | - | 0 | -
CER-134 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 67240.4989 | 50430.3741 | CER-134¦MO | 2 | CER-134¦MO¦2 | 18 | 0.041667 | - | 0 | -
CER-135 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.01 | 10% | 32620.38 | 358.8242 | CER-135¦MAT | 1 | CER-135¦MAT¦1 | 9 | 0 | - | 0 | -
CER-135 | MAT | OTR | OTR-CALMILAG | Cal Milagro x 25kg (Cal Hidráulica) | bol | 0.064 | 10% | 12798.14 | 900.9891 | CER-135¦MAT | 2 | CER-135¦MAT¦2 | 9 | 0 | - | 0 | -
CER-135 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.009 | 10% | 7891.74 | 78.1282 | CER-135¦MAT | 3 | CER-135¦MAT¦3 | 9 | 0 | - | 0 | -
CER-135 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 620.8108 | 620.8108 | CER-135¦EQ | 1 | CER-135¦EQ¦1 | 9 | 0 | - | 0 | -
CER-135 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | CER-135¦EQ | 2 | CER-135¦EQ¦2 | 9 | 0 | - | 0 | -
CER-135 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | CER-135¦EQ | 3 | CER-135¦EQ¦3 | 9 | 0 | - | 0 | -
CER-135 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-135¦MO | 1 | CER-135¦MO¦1 | 9 | 0.11111 | - | 0 | -
CER-135 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 67240.4989 | 40344.2993 | CER-135¦MO | 2 | CER-135¦MO¦2 | 9 | 0.066667 | - | 0 | -
CER-136 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.07 | 10% | 7891.74 | 607.664 | CER-136¦MAT | 1 | CER-136¦MAT¦1 | 14.5 | 0 | - | 0 | -
CER-136 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.248 | 10% | 3927.28 | 1071.362 | CER-136¦MAT | 2 | CER-136¦MAT¦2 | 14.5 | 0 | - | 0 | -
CER-136 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.03 | 10% | 32620.38 | 1076.4725 | CER-136¦MAT | 3 | CER-136¦MAT¦3 | 14.5 | 0 | - | 0 | -
CER-136 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | CER-136¦EQ | 1 | CER-136¦EQ¦1 | 14.5 | 0 | - | 0 | -
CER-136 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | CER-136¦EQ | 2 | CER-136¦EQ¦2 | 14.5 | 0 | - | 0 | -
CER-136 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 67240.4989 | 30258.2245 | CER-136¦MO | 1 | CER-136¦MO¦1 | 14.5 | 0.031034 | - | 0 | -
CER-136 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-136¦MO | 2 | CER-136¦MO¦2 | 14.5 | 0.068966 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.001 | 5% | 9927.59 | 10.424 | CER-137¦MAT | 1 | CER-137¦MAT¦1 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | CER-137¦MAT | 2 | CER-137¦MAT¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | CER-137¦MAT | 3 | CER-137¦MAT¦3 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | CER-137¦MAT | 4 | CER-137¦MAT¦4 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.015 | 5% | 7917.3554 | 124.6983 | CER-137¦MAT | 5 | CER-137¦MAT¦5 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | CER-137¦MAT | 6 | CER-137¦MAT¦6 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | CER-137¦MAT | 7 | CER-137¦MAT¦7 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | CER-137¦MAT | 8 | CER-137¦MAT¦8 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.002 | 10% | 41314.0496 | 90.8909 | CER-137¦MAT | 9 | CER-137¦MAT¦9 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | CER-137¦MAT | 10 | CER-137¦MAT¦10 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | CER-137¦EQ | 1 | CER-137¦EQ¦1 | 20 | 0 | - | 0 | -
CER-137 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-137¦MO | 1 | CER-137¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | -
CER-137 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0 | 0% | 72132.1384 | 0 | CER-137¦MO | 2 | CER-137¦MO¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.001 | 5% | 9927.59 | 10.424 | PIN-146¦MAT | 1 | PIN-146¦MAT¦1 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | PIN-146¦MAT | 2 | PIN-146¦MAT¦2 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | PIN-146¦MAT | 3 | PIN-146¦MAT¦3 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | PIN-146¦MAT | 4 | PIN-146¦MAT¦4 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PIN-146¦MAT | 5 | PIN-146¦MAT¦5 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | PIN-146¦MAT | 6 | PIN-146¦MAT¦6 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | PIN-146¦MAT | 7 | PIN-146¦MAT¦7 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | PIN-146¦MAT | 8 | PIN-146¦MAT¦8 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | PIN-146¦EQ | 1 | PIN-146¦EQ¦1 | 25 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PIN-146¦MO | 1 | PIN-146¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-CANO78 | Caño rígido 7/8" x 3m | u | 5 | 10% | 514.5883 | 2830.2358 | ELE-120¦MAT | 2 | ELE-120¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 250.319 | 826.0527 | ELE-120¦MAT | 3 | ELE-120¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 110.121 | 242.2662 | ELE-120¦MAT | 4 | ELE-120¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 217.1498 | 114.0036 | ELE-120¦MAT | 5 | ELE-120¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | ELE-120¦MAT | 6 | ELE-120¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 339.4716 | 2800.6409 | ELE-120¦MAT | 7 | ELE-120¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 5 | 10% | 546.3769 | 3005.0728 | ELE-120¦MAT | 8 | ELE-120¦MAT¦8 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 7.5 | 10% | 546.3769 | 4507.6092 | ELE-120¦MAT | 9 | ELE-120¦MAT¦9 | 3.25 | 0 | - | 0 | -
PRE-032 | MAT | OTR | AGR-008 | Aporte de Tosca | m3 | 1 | 30% | 9811.2872 | 12754.6733 | PRE-032¦MAT | 1 | PRE-032¦MAT¦1 | 25 | 0 | - | 0 | -
PRE-032 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PRE-032¦MO | 1 | PRE-032¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | -
PRE-032 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PRE-032¦MO | 2 | PRE-032¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.15 | 10% | 7891.74 | 1302.1371 | ALB-033¦MAT | 1 | ALB-033¦MAT¦1 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.3 | 10% | 3927.28 | 1296.0024 | ALB-033¦MAT | 2 | ALB-033¦MAT¦2 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | ALB-033¦MAT | 3 | ALB-033¦MAT¦3 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | MAT | OTR | CER-005 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 | 0 | 60 | 5% | 148.05 | 9327.15 | ALB-033¦MAT | 4 | ALB-033¦MAT¦4 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.035 | 10% | 32620.38 | 1255.8846 | ALB-033¦MAT | 5 | ALB-033¦MAT¦5 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 142.7388 | 0% | 1 | 142.7388 | ALB-033¦MAT | 6 | ALB-033¦MAT¦6 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | ALB-033¦EQ | 1 | ALB-033¦EQ¦1 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | ALB-033¦EQ | 2 | ALB-033¦EQ¦2 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | ALB-033¦EQ | 3 | ALB-033¦EQ¦3 | 7 | 0 | - | 0 | -
ALB-033 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-033¦MO | 1 | ALB-033¦MO¦1 | 7 | 0.14286 | - | 0 | -
ALB-033 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ALB-033¦MO | 2 | ALB-033¦MO¦2 | 7 | 0.14286 | - | 0 | -
ALB-034 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | 0 | 15 | 5% | 506.52 | 7977.69 | ALB-034¦MAT | 1 | ALB-034¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | ALB-034¦MAT | 2 | ALB-034¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.012 | 10% | 32620.38 | 430.589 | ALB-034¦MAT | 3 | ALB-034¦MAT¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.1 | 10% | 3927.28 | 432.0008 | ALB-034¦MAT | 4 | ALB-034¦MAT¦4 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.05 | 10% | 7891.74 | 434.0457 | ALB-034¦MAT | 5 | ALB-034¦MAT¦5 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 102.4983 | 0% | 1 | 102.4983 | ALB-034¦MAT | 6 | ALB-034¦MAT¦6 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | ALB-034¦EQ | 1 | ALB-034¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | ALB-034¦EQ | 2 | ALB-034¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | ALB-034¦EQ | 3 | ALB-034¦EQ¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-034 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-034¦MO | 1 | ALB-034¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
ALB-034 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ALB-034¦MO | 2 | ALB-034¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
ALB-035 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | ALB-035¦MAT | 1 | ALB-035¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-035 | MAT | OTR | CER-003 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm | 0 | 15 | 5% | 624.96 | 9843.12 | ALB-035¦MAT | 2 | ALB-035¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.15 | 10% | 3927.28 | 648.0012 | ALB-035¦MAT | 3 | ALB-035¦MAT¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.075 | 10% | 7891.74 | 651.0685 | ALB-035¦MAT | 4 | ALB-035¦MAT¦4 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.018 | 10% | 32620.38 | 645.8835 | ALB-035¦MAT | 5 | ALB-035¦MAT¦5 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-035 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | ALB-035¦EQ | 1 | ALB-035¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-035 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | ALB-035¦EQ | 2 | ALB-035¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-035 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | ALB-035¦EQ | 3 | ALB-035¦EQ¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-035 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-035¦MO | 1 | ALB-035¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
ALB-035 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ALB-035¦MO | 2 | ALB-035¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
ALB-036 | MAT | OTR | CER-004 | LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33 cm | 0 | 15 | 5% | 894.6 | 14089.95 | ALB-036¦MAT | 1 | ALB-036¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | ALB-036¦MAT | 2 | ALB-036¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.2 | 10% | 3927.28 | 864.0016 | ALB-036¦MAT | 3 | ALB-036¦MAT¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.1 | 10% | 7891.74 | 868.0914 | ALB-036¦MAT | 4 | ALB-036¦MAT¦4 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.024 | 10% | 32620.38 | 861.178 | ALB-036¦MAT | 5 | ALB-036¦MAT¦5 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 178.8099 | 0% | 1 | 178.8099 | ALB-036¦MAT | 6 | ALB-036¦MAT¦6 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | ALB-036¦EQ | 1 | ALB-036¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | ALB-036¦EQ | 2 | ALB-036¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | ALB-036¦EQ | 3 | ALB-036¦EQ¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-036 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-036¦MO | 1 | ALB-036¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
ALB-036 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ALB-036¦MO | 2 | ALB-036¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.4 | 10% | 3927.28 | 1728.0032 | ALB-037¦MAT | 1 | ALB-037¦MAT¦1 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.254 | 10% | 7891.74 | 2204.9522 | ALB-037¦MAT | 2 | ALB-037¦MAT¦2 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.053 | 10% | 32620.38 | 1901.7682 | ALB-037¦MAT | 3 | ALB-037¦MAT¦3 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | CER-001 | Ladrillo a la vista 1 cara | u | 60 | 5% | 233.44 | 14706.72 | ALB-037¦MAT | 4 | ALB-037¦MAT¦4 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.34 | 10% | 3620.13 | 1353.9286 | ALB-037¦MAT | 5 | ALB-037¦MAT¦5 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | ALB-037¦MAT | 6 | ALB-037¦MAT¦6 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | 0 | 0.027778 | 10% | 35525.95 | 1085.5152 | ALB-037¦MAT | 7 | ALB-037¦MAT¦7 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.005 | 5% | 58016.5289 | 304.5868 | ALB-037¦MAT | 8 | ALB-037¦MAT¦8 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | ALB-037¦MAT | 9 | ALB-037¦MAT¦9 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 324.1824 | 0% | 1 | 324.1824 | ALB-037¦MAT | 10 | ALB-037¦MAT¦10 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | 0 | 15 | 5% | 506.52 | 7977.69 | ALB-037¦MAT | 11 | ALB-037¦MAT¦11 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | ALB-037¦EQ | 1 | ALB-037¦EQ¦1 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | ALB-037¦EQ | 2 | ALB-037¦EQ¦2 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | ALB-037¦EQ | 3 | ALB-037¦EQ¦3 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-037 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-037¦MO | 1 | ALB-037¦MO¦1 | 4 | 0.25 | - | 0 | -
ALB-037 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.91 | 0% | 67240.4989 | 61188.854 | ALB-037¦MO | 2 | ALB-037¦MO¦2 | 4 | 0.2275 | - | 0 | -
ALB-038 | MAT | OTR | CER-006 | Ladrillo hueco ceramico 12x19x33 - Portante | 0 | 15 | 5% | 977.76 | 15399.72 | ALB-038¦MAT | 1 | ALB-038¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | ALB-038¦MAT | 2 | ALB-038¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.15 | 10% | 3927.28 | 648.0012 | ALB-038¦MAT | 3 | ALB-038¦MAT¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.075 | 10% | 7891.74 | 651.0685 | ALB-038¦MAT | 4 | ALB-038¦MAT¦4 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.018 | 10% | 32620.38 | 645.8835 | ALB-038¦MAT | 5 | ALB-038¦MAT¦5 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 185.6229 | 0% | 1 | 185.6229 | ALB-038¦MAT | 6 | ALB-038¦MAT¦6 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | ALB-038¦EQ | 1 | ALB-038¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | ALB-038¦EQ | 2 | ALB-038¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | ALB-038¦EQ | 3 | ALB-038¦EQ¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
ALB-038 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-038¦MO | 1 | ALB-038¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
ALB-038 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ALB-038¦MO | 2 | ALB-038¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
ALB-039 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.036 | 10% | 32620.38 | 1291.767 | ALB-039¦MAT | 1 | ALB-039¦MAT¦1 | 2 | 0 | - | 0 | -
ALB-039 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.324 | 10% | 7891.74 | 2812.6161 | ALB-039¦MAT | 2 | ALB-039¦MAT¦2 | 2 | 0 | - | 0 | -
ALB-039 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2485.871 | 621.4677 | ALB-039¦EQ | 1 | ALB-039¦EQ¦1 | 2 | 0 | - | 0 | -
ALB-039 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 1040.4314 | 260.1079 | ALB-039¦EQ | 2 | ALB-039¦EQ¦2 | 2 | 0 | - | 0 | -
ALB-039 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 67240.4989 | 50430.3741 | ALB-039¦MO | 1 | ALB-039¦MO¦1 | 2 | 0.375 | - | 0 | -
ALB-039 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 94177.1379 | 70632.8534 | ALB-039¦MO | 2 | ALB-039¦MO¦2 | 2 | 0.375 | - | 0 | -
ALB-040 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.0138 | 5% | 32620.38 | 472.6693 | ALB-040¦MAT | 1 | ALB-040¦MAT¦1 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-040 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.1242 | 5% | 7891.74 | 1029.1618 | ALB-040¦MAT | 2 | ALB-040¦MAT¦2 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-040 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2485.871 | 621.4677 | ALB-040¦EQ | 1 | ALB-040¦EQ¦1 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-040 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 1040.4314 | 260.1079 | ALB-040¦EQ | 2 | ALB-040¦EQ¦2 | 4 | 0 | - | 0 | -
ALB-040 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ALB-040¦MO | 1 | ALB-040¦MO¦1 | 4 | 0.25 | - | 0 | -
ALB-040 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-040¦MO | 2 | ALB-040¦MO¦2 | 4 | 0.25 | - | 0 | -
ALB-041 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.0018 | 10% | 32620.38 | 64.5884 | ALB-041¦MAT | 1 | ALB-041¦MAT¦1 | 5 | 0 | - | 0 | -
ALB-041 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.0162 | 10% | 7891.74 | 140.6308 | ALB-041¦MAT | 2 | ALB-041¦MAT¦2 | 5 | 0 | - | 0 | -
ALB-041 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 105.6879 | 0% | 1 | 105.6879 | ALB-041¦MAT | 3 | ALB-041¦MAT¦3 | 5 | 0 | - | 0 | -
ALB-041 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.5 | 0% | 2485.871 | 1242.9355 | ALB-041¦EQ | 1 | ALB-041¦EQ¦1 | 5 | 0 | - | 0 | -
ALB-041 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 1040.4314 | 260.1079 | ALB-041¦EQ | 2 | ALB-041¦EQ¦2 | 5 | 0 | - | 0 | -
ALB-041 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ALB-041¦MO | 1 | ALB-041¦MO¦1 | 5 | 0.2 | - | 0 | -
ALB-041 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ALB-041¦MO | 2 | ALB-041¦MO¦2 | 5 | 0.2 | - | 0 | -
IMP-042 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.006 | 10% | 32620.38 | 215.2945 | IMP-042¦MAT | 1 | IMP-042¦MAT¦1 | 28 | 0 | - | 0 | -
IMP-042 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | IMP-042¦MAT | 2 | IMP-042¦MAT¦2 | 28 | 0 | - | 0 | -
IMP-042 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.054 | 10% | 7891.74 | 468.7694 | IMP-042¦MAT | 3 | IMP-042¦MAT¦3 | 28 | 0 | - | 0 | -
IMP-042 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | IMP-042¦EQ | 1 | IMP-042¦EQ¦1 | 28 | 0 | - | 0 | -
IMP-042 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | IMP-042¦EQ | 2 | IMP-042¦EQ¦2 | 28 | 0 | - | 0 | -
IMP-042 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | IMP-042¦EQ | 3 | IMP-042¦EQ¦3 | 28 | 0 | - | 0 | -
IMP-042 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 67240.4989 | 26896.1995 | IMP-042¦MO | 1 | IMP-042¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | - | 0 | -
IMP-042 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | IMP-042¦MO | 2 | IMP-042¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | -
REV-043 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.027 | 10% | 32620.38 | 968.8253 | REV-043¦MAT | 1 | REV-043¦MAT¦1 | 6 | 0 | - | 0 | -
REV-043 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.144 | 10% | 3927.28 | 622.0812 | REV-043¦MAT | 2 | REV-043¦MAT¦2 | 6 | 0 | - | 0 | -
REV-043 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.046 | 10% | 7891.74 | 399.322 | REV-043¦MAT | 3 | REV-043¦MAT¦3 | 6 | 0 | - | 0 | -
REV-043 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | REV-043¦EQ | 1 | REV-043¦EQ¦1 | 6 | 0 | - | 0 | -
REV-043 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | REV-043¦EQ | 2 | REV-043¦EQ¦2 | 6 | 0 | - | 0 | -
REV-043 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | REV-043¦EQ | 3 | REV-043¦EQ¦3 | 6 | 0 | - | 0 | -
REV-043 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.65 | 0% | 67240.4989 | 43706.3243 | REV-043¦MO | 1 | REV-043¦MO¦1 | 6 | 0.10833 | - | 0 | -
REV-043 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | REV-043¦MO | 2 | REV-043¦MO¦2 | 6 | 0.16667 | - | 0 | -
REV-044 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.026 | 10% | 32620.38 | 932.9429 | REV-044¦MAT | 1 | REV-044¦MAT¦1 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
REV-044 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | REV-044¦MAT | 2 | REV-044¦MAT¦2 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
REV-044 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.314 | 10% | 7891.74 | 2725.807 | REV-044¦MAT | 3 | REV-044¦MAT¦3 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
REV-044 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.06 | 10% | 3927.28 | 259.2005 | REV-044¦MAT | 4 | REV-044¦MAT¦4 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
REV-044 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | REV-044¦EQ | 1 | REV-044¦EQ¦1 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
REV-044 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | REV-044¦EQ | 2 | REV-044¦EQ¦2 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
REV-044 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | REV-044¦EQ | 3 | REV-044¦EQ¦3 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
REV-044 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | REV-044¦MO | 1 | REV-044¦MO¦1 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | -
REV-044 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 67240.4989 | 40344.2993 | REV-044¦MO | 2 | REV-044¦MO¦2 | 11.5 | 0.052174 | - | 0 | -
REV-045 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.026 | 10% | 32620.38 | 932.9429 | REV-045¦MAT | 1 | REV-045¦MAT¦1 | 8 | 0 | - | 0 | -
REV-045 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | REV-045¦MAT | 2 | REV-045¦MAT¦2 | 8 | 0 | - | 0 | -
REV-045 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.314 | 10% | 7891.74 | 2725.807 | REV-045¦MAT | 3 | REV-045¦MAT¦3 | 8 | 0 | - | 0 | -
REV-045 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.06 | 10% | 3927.28 | 259.2005 | REV-045¦MAT | 4 | REV-045¦MAT¦4 | 8 | 0 | - | 0 | -
REV-045 | EQ |  | EQ-BALANC | Balancin |  | 1 | 0% | 3380.6 | 3380.6 | REV-045¦EQ | 1 | REV-045¦EQ¦1 | 8 | 0 | - | 0 | -
REV-045 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0 | 0% | 620.8108 | 0 | REV-045¦EQ | 2 | REV-045¦EQ¦2 | 8 | 0 | - | 0 | -
REV-045 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | REV-045¦EQ | 3 | REV-045¦EQ¦3 | 8 | 0 | - | 0 | -
REV-045 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | REV-045¦EQ | 4 | REV-045¦EQ¦4 | 8 | 0 | - | 0 | -
REV-045 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | REV-045¦MO | 1 | REV-045¦MO¦1 | 8 | 0.125 | - | 0 | -
REV-045 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 67240.4989 | 40344.2993 | REV-045¦MO | 2 | REV-045¦MO¦2 | 8 | 0.075 | - | 0 | -
REV-046 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.748 | 10% | 7891.74 | 6493.3237 | REV-046¦MAT | 1 | REV-046¦MAT¦1 | 1.4 | 0 | - | 0 | -
REV-046 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 3.24 | 10% | 3927.28 | 13996.8259 | REV-046¦MAT | 2 | REV-046¦MAT¦2 | 1.4 | 0 | - | 0 | -
REV-046 | MAT | OTR | AGR-003 | Cascote | m3 | 0.77 | 10% | 34246.8 | 29007.0396 | REV-046¦MAT | 3 | REV-046¦MAT¦3 | 1.4 | 0 | - | 0 | -
REV-046 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.515 | 10% | 32620.38 | 18479.4453 | REV-046¦MAT | 4 | REV-046¦MAT¦4 | 1.4 | 0 | - | 0 | -
REV-046 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | REV-046¦EQ | 1 | REV-046¦EQ¦1 | 1.4 | 0 | - | 0 | -
REV-046 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | REV-046¦EQ | 2 | REV-046¦EQ¦2 | 1.4 | 0 | - | 0 | -
REV-046 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | REV-046¦MO | 1 | REV-046¦MO¦1 | 1.4 | 0.71429 | - | 0 | -
REV-046 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 94177.1379 | 70632.8534 | REV-046¦MO | 2 | REV-046¦MO¦2 | 1.4 | 0.53571 | - | 0 | -
REV-047 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.27 | 10% | 7891.74 | 2343.8468 | REV-047¦MAT | 1 | REV-047¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-047 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.03 | 10% | 32620.38 | 1076.4725 | REV-047¦MAT | 2 | REV-047¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-047 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | REV-047¦EQ | 1 | REV-047¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-047 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | REV-047¦EQ | 2 | REV-047¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-047 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 67240.4989 | 30258.2245 | REV-047¦MO | 1 | REV-047¦MO¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | -
REV-047 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | REV-047¦MO | 2 | REV-047¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
REV-048 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.0595 | 10% | 32620.38 | 2135.0039 | REV-048¦MAT | 1 | REV-048¦MAT¦1 | 35 | 0 | - | 0 | -
REV-048 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.42 | 10% | 7891.74 | 3645.9839 | REV-048¦MAT | 2 | REV-048¦MAT¦2 | 35 | 0 | - | 0 | -
REV-048 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.14 | 10% | 3927.28 | 604.8011 | REV-048¦MAT | 3 | REV-048¦MAT¦3 | 35 | 0 | - | 0 | -
REV-048 | MAT | OTR | ADT-001 | Sika Poro Plus x 10 kg | bal | 0.00245 | 5% | 129090.91 | 332.0864 | REV-048¦MAT | 4 | REV-048¦MAT¦4 | 35 | 0 | - | 0 | -
REV-048 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 2 | 0% | 1040.4314 | 2080.8629 | REV-048¦EQ | 1 | REV-048¦EQ¦1 | 35 | 0 | - | 0 | -
REV-048 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | REV-048¦EQ | 2 | REV-048¦EQ¦2 | 35 | 0 | - | 0 | -
REV-048 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 67240.4989 | 201721.4966 | REV-048¦MO | 1 | REV-048¦MO¦1 | 35 | 0.085714 | - | 0 | -
REV-048 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | REV-048¦MO | 2 | REV-048¦MO¦2 | 35 | 0.057143 | - | 0 | -
REV-049 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.5 | 5% | 1363.95 | 716.0738 | REV-049¦MAT | 1 | REV-049¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-049 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.03 | 10% | 32620.38 | 1076.4725 | REV-049¦MAT | 2 | REV-049¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-049 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.27 | 10% | 7891.74 | 2343.8468 | REV-049¦MAT | 3 | REV-049¦MAT¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-049 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | REV-049¦EQ | 1 | REV-049¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-049 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | REV-049¦EQ | 2 | REV-049¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
REV-049 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | REV-049¦MO | 1 | REV-049¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
REV-049 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 67240.4989 | 30258.2245 | REV-049¦MO | 2 | REV-049¦MO¦2 | 15 | 0.03 | - | 0 | -
CON-050 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.324 | 10% | 7891.74 | 2812.6161 | CON-050¦MAT | 1 | CON-050¦MAT¦1 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
CON-050 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.036 | 10% | 32620.38 | 1291.767 | CON-050¦MAT | 2 | CON-050¦MAT¦2 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
CON-050 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | CON-050¦EQ | 1 | CON-050¦EQ¦1 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
CON-050 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | CON-050¦EQ | 2 | CON-050¦EQ¦2 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
CON-050 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 67240.4989 | 33620.2494 | CON-050¦MO | 1 | CON-050¦MO¦1 | 11.5 | 0.043478 | - | 0 | -
CON-050 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CON-050¦MO | 2 | CON-050¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | CON-051¦MAT | 1 | CON-051¦MAT¦1 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.03 | 10% | 41314.0496 | 1363.3636 | CON-051¦MAT | 2 | CON-051¦MAT¦2 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | CON-051¦MAT | 3 | CON-051¦MAT¦3 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.0025 | 5% | 9927.59 | 26.0599 | CON-051¦MAT | 4 | CON-051¦MAT¦4 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | CON-051¦MAT | 5 | CON-051¦MAT¦5 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | CON-051¦MAT | 6 | CON-051¦MAT¦6 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.025 | 5% | 7917.3554 | 207.8306 | CON-051¦MAT | 7 | CON-051¦MAT¦7 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | CON-051¦MAT | 8 | CON-051¦MAT¦8 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1873.3964 | 3746.7927 | CON-051¦EQ | 1 | CON-051¦EQ¦1 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CON-051¦MO | 1 | CON-051¦MO¦1 | 22 | 0.045455 | - | 0 | -
CON-051 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1.25 | 0% | 72132.1384 | 90165.173 | CON-051¦MO | 2 | CON-051¦MO¦2 | 22 | 0.056818 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | CON-052¦MAT | 1 | CON-052¦MAT¦1 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.03 | 10% | 41314.0496 | 1363.3636 | CON-052¦MAT | 2 | CON-052¦MAT¦2 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | CON-052¦MAT | 3 | CON-052¦MAT¦3 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.0025 | 5% | 9927.59 | 26.0599 | CON-052¦MAT | 4 | CON-052¦MAT¦4 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | CON-052¦MAT | 5 | CON-052¦MAT¦5 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | CON-052¦MAT | 6 | CON-052¦MAT¦6 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.025 | 5% | 7917.3554 | 207.8306 | CON-052¦MAT | 7 | CON-052¦MAT¦7 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | CON-052¦MAT | 8 | CON-052¦MAT¦8 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 620.8108 | 620.8108 | CON-052¦EQ | 1 | CON-052¦EQ¦1 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1873.3964 | 3746.7927 | CON-052¦EQ | 2 | CON-052¦EQ¦2 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CON-052¦MO | 1 | CON-052¦MO¦1 | 17.5 | 0.057143 | - | 0 | -
CON-052 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CON-052¦MO | 2 | CON-052¦MO¦2 | 17.5 | 0.057143 | - | 0 | -
CON-053 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | CON-053¦MAT | 1 | CON-053¦MAT¦1 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | MAT | OTR | PIN-003 | Latex Loxon Exterior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | b | 0.0125 | 10% | 176000 | 2420 | CON-053¦MAT | 2 | CON-053¦MAT¦2 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 5% | 1182.6446 | 12.4178 | CON-053¦MAT | 3 | CON-053¦MAT¦3 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.01 | 10% | 5885.9504 | 64.7455 | CON-053¦MAT | 4 | CON-053¦MAT¦4 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.01 | 5% | 7917.3554 | 83.1322 | CON-053¦MAT | 5 | CON-053¦MAT¦5 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | CON-053¦EQ | 1 | CON-053¦EQ¦1 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | CON-053¦EQ | 2 | CON-053¦EQ¦2 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CON-053¦MO | 1 | CON-053¦MO¦1 | 15.5 | 0.064516 | - | 0 | -
CON-053B | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | CON-053B¦MAT | 1 | CON-053B¦MAT¦1 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | MAT | OTR | PIN-003 | Latex Loxon Exterior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | b | 0.0125 | 10% | 176000 | 2420 | CON-053B¦MAT | 2 | CON-053B¦MAT¦2 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 5% | 1182.6446 | 12.4178 | CON-053B¦MAT | 3 | CON-053B¦MAT¦3 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.01 | 10% | 5885.9504 | 64.7455 | CON-053B¦MAT | 4 | CON-053B¦MAT¦4 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.01 | 5% | 7917.3554 | 83.1322 | CON-053B¦MAT | 5 | CON-053B¦MAT¦5 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | CON-053B¦MAT | 6 | CON-053B¦MAT¦6 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | CON-053B¦MAT | 7 | CON-053B¦MAT¦7 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | CON-053B¦MAT | 8 | CON-053B¦MAT¦8 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | EQ |  | EQ-SILLET | Kit Complementario Silleta Descensor Conector Soga X 50 Mts |  | 0.75 | 0% | 2064.2076 | 1548.1557 | CON-053B¦EQ | 1 | CON-053B¦EQ¦1 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | CON-053B¦EQ | 2 | CON-053B¦EQ¦2 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | CON-053B¦EQ | 3 | CON-053B¦EQ¦3 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | CON-053B¦EQ | 4 | CON-053B¦EQ¦4 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053B | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CON-053B¦MO | 1 | CON-053B¦MO¦1 | 15.5 | 0.064516 | - | 0 | -
CON-054 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | 0 | 0.06246 | 10% | 50027.2727 | 3437.1738 | CON-054¦MAT | 1 | CON-054¦MAT¦1 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.00504 | 10% | 58016.5289 | 321.6436 | CON-054¦MAT | 2 | CON-054¦MAT¦2 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.00999 | 5% | 1182.6446 | 12.4054 | CON-054¦MAT | 3 | CON-054¦MAT¦3 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05004 | 10% | 5885.9504 | 323.9863 | CON-054¦MAT | 4 | CON-054¦MAT¦4 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.01998 | 5% | 7917.3554 | 166.0982 | CON-054¦MAT | 5 | CON-054¦MAT¦5 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | CON-054¦MAT | 6 | CON-054¦MAT¦6 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | CON-054¦EQ | 1 | CON-054¦EQ¦1 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | CON-054¦EQ | 2 | CON-054¦EQ¦2 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CON-054¦MO | 1 | CON-054¦MO¦1 | 8 | 0.125 | - | 0 | -
PIR-055 | MAT | OTR | REV-009 | Quimtex Romano Fino x 27 kg | u | 0.074 | 10% | 66598.3471 | 5421.1055 | PIR-055¦MAT | 1 | PIR-055¦MAT¦1 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | MAT | OTR | REV-010 | Quimtex base cuarzo 18 lts | u | 0.011 | 10% | 102070.2479 | 1235.05 | PIR-055¦MAT | 2 | PIR-055¦MAT¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | MAT | OTR | PIR-LLANA | Llana Plastica 12 x 25 cm | u | 0.01 | 10% | 13876.0331 | 152.6364 | PIR-055¦MAT | 3 | PIR-055¦MAT¦3 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PIR-055¦MAT | 4 | PIR-055¦MAT¦4 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.005 | 5% | 1182.6446 | 6.2089 | PIR-055¦MAT | 5 | PIR-055¦MAT¦5 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.01 | 5% | 5885.9504 | 61.8025 | PIR-055¦MAT | 6 | PIR-055¦MAT¦6 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | EQ |  | EQ-SILLET | Kit Complementario Silleta Descensor Conector Soga X 50 Mts |  | 0.75 | 0% | 2064.2076 | 1548.1557 | PIR-055¦EQ | 1 | PIR-055¦EQ¦1 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PIR-055¦EQ | 2 | PIR-055¦EQ¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PIR-055¦EQ | 3 | PIR-055¦EQ¦3 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | PIR-055¦EQ | 4 | PIR-055¦EQ¦4 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIR-055 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PIR-055¦MO | 1 | PIR-055¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | -
PIR-055 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1.5 | 0% | 94177.1379 | 141265.7068 | PIR-055¦MO | 2 | PIR-055¦MO¦2 | 20 | 0.075 | - | 0 | -
PIR-055 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.5 | 0% | 72132.1384 | 36066.0692 | PIR-055¦MO | 3 | PIR-055¦MO¦3 | 20 | 0.025 | - | 0 | -
PIR-056 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PIR-056¦MAT | 1 | PIR-056¦MAT¦1 | 13 | 0 | - | 0 | -
PIR-056 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PIR-056¦MAT | 2 | PIR-056¦MAT¦2 | 13 | 0 | - | 0 | -
PIR-056 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PIR-056¦MAT | 3 | PIR-056¦MAT¦3 | 13 | 0 | - | 0 | -
PIR-056 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PIR-056¦MAT | 4 | PIR-056¦MAT¦4 | 13 | 0 | - | 0 | -
PIR-056 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PIR-056¦EQ | 1 | PIR-056¦EQ¦1 | 13 | 0 | - | 0 | -
PIR-056 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PIR-056¦MO | 1 | PIR-056¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | -
PIR-056 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PIR-056¦MO | 2 | PIR-056¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | -
PIR-057 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PIR-057¦MAT | 1 | PIR-057¦MAT¦1 | 10 | 0 | - | 0 | -
PIR-057 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PIR-057¦MAT | 2 | PIR-057¦MAT¦2 | 10 | 0 | - | 0 | -
PIR-057 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PIR-057¦MAT | 3 | PIR-057¦MAT¦3 | 10 | 0 | - | 0 | -
PIR-057 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PIR-057¦MAT | 4 | PIR-057¦MAT¦4 | 10 | 0 | - | 0 | -
PIR-057 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PIR-057¦EQ | 1 | PIR-057¦EQ¦1 | 10 | 0 | - | 0 | -
PIR-057 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PIR-057¦MO | 1 | PIR-057¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | -
PIR-057 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PIR-057¦MO | 2 | PIR-057¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | -
CER-058 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.04 | 20% | 17106.768 | 821.1249 | CER-058¦MAT | 1 | CER-058¦MAT¦1 | 30 | 0 | - | 0 | -
CER-058 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 11376 | 11.9448 | CER-058¦MAT | 2 | CER-058¦MAT¦2 | 30 | 0 | - | 0 | -
CER-058 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.04 | 5% | 3720.15 | 156.2463 | CER-058¦MAT | 3 | CER-058¦MAT¦3 | 30 | 0 | - | 0 | -
CER-058 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | CER-058¦MAT | 4 | CER-058¦MAT¦4 | 30 | 0 | - | 0 | -
CER-058 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | CER-058¦EQ | 1 | CER-058¦EQ¦1 | 30 | 0 | - | 0 | -
CER-058 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CER-058¦MO | 1 | CER-058¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | - | 0 | -
CER-058 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-058¦MO | 2 | CER-058¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | CER-059¦MAT | 1 | CER-059¦MAT¦1 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.05 | 10% | 41314.0496 | 2272.2727 | CER-059¦MAT | 2 | CER-059¦MAT¦2 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | PIN-002 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Satinado Bco x 20lts | b | 0.0125 | 10% | 239668.595 | 3295.4432 | CER-059¦MAT | 3 | CER-059¦MAT¦3 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.0025 | 5% | 9927.59 | 26.0599 | CER-059¦MAT | 4 | CER-059¦MAT¦4 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | CER-059¦MAT | 5 | CER-059¦MAT¦5 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | CER-059¦MAT | 6 | CER-059¦MAT¦6 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.05 | 5% | 7917.3554 | 415.6612 | CER-059¦MAT | 7 | CER-059¦MAT¦7 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | CER-059¦MAT | 8 | CER-059¦MAT¦8 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | CER-059¦MAT | 9 | CER-059¦MAT¦9 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | CER-059¦MAT | 10 | CER-059¦MAT¦10 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | CER-059¦EQ | 1 | CER-059¦EQ¦1 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1873.3964 | 3746.7927 | CER-059¦EQ | 2 | CER-059¦EQ¦2 | 11 | 0 | - | 0 | -
CER-059 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-059¦MO | 1 | CER-059¦MO¦1 | 11 | 0.090909 | - | 0 | -
CER-059 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CER-059¦MO | 2 | CER-059¦MO¦2 | 11 | 0.090909 | - | 0 | -
CER-060 | MAT | OTR | DUR-003 | Solera 35mm x 2.60m | u | 0.5077 | 10% | 2244.87 | 1253.6925 | CER-060¦MAT | 1 | CER-060¦MAT¦1 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | MAT | OTR | DUR-004 | Montante 34mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 2574.72 | 3485.8619 | CER-060¦MAT | 2 | CER-060¦MAT¦2 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 26.1539 | 439.3853 | CER-060¦MAT | 3 | CER-060¦MAT¦3 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 9.1147 | 172.2677 | CER-060¦MAT | 4 | CER-060¦MAT¦4 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 63.382 | 399.3065 | CER-060¦MAT | 5 | CER-060¦MAT¦5 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.0183 | 5% | 4734.07 | 90.9652 | CER-060¦MAT | 6 | CER-060¦MAT¦6 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0281 | 5% | 23166.59 | 683.5302 | CER-060¦MAT | 7 | CER-060¦MAT¦7 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-060 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10458 | 4141.368 | CER-060¦MAT | 8 | CER-060¦MAT¦8 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
PTO-1403 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | PTO-1403¦EQ | 1 | PTO-1403¦EQ¦1 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
CER-060 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-060¦MO | 1 | CER-060¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | -
CER-060 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CER-060¦MO | 2 | CER-060¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | -
CER-061 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.5077 | 10% | 3084.79 | 1722.7627 | CER-061¦MAT | 1 | CER-061¦MAT¦1 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3385.62 | 4583.7232 | CER-061¦MAT | 2 | CER-061¦MAT¦2 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 26.1539 | 439.3853 | CER-061¦MAT | 3 | CER-061¦MAT¦3 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 9.1147 | 172.2677 | CER-061¦MAT | 4 | CER-061¦MAT¦4 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 63.382 | 399.3065 | CER-061¦MAT | 5 | CER-061¦MAT¦5 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.0183 | 5% | 4734.07 | 90.9652 | CER-061¦MAT | 6 | CER-061¦MAT¦6 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0281 | 5% | 23166.59 | 683.5302 | CER-061¦MAT | 7 | CER-061¦MAT¦7 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | MAT | OTR | REV-007 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RH | u | 0.36 | 10% | 16808.4 | 6656.1264 | CER-061¦MAT | 8 | CER-061¦MAT¦8 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | CER-061¦EQ | 1 | CER-061¦EQ¦1 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-061¦MO | 1 | CER-061¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | -
CER-061 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CER-061¦MO | 2 | CER-061¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | -
CER-062 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.5077 | 10% | 3084.79 | 1722.7627 | CER-062¦MAT | 1 | CER-062¦MAT¦1 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3385.62 | 4583.7232 | CER-062¦MAT | 2 | CER-062¦MAT¦2 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 26.1539 | 439.3853 | CER-062¦MAT | 3 | CER-062¦MAT¦3 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 9.1147 | 172.2677 | CER-062¦MAT | 4 | CER-062¦MAT¦4 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 63.382 | 399.3065 | CER-062¦MAT | 5 | CER-062¦MAT¦5 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.0183 | 5% | 4734.07 | 90.9652 | CER-062¦MAT | 6 | CER-062¦MAT¦6 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0281 | 5% | 23166.59 | 683.5302 | CER-062¦MAT | 7 | CER-062¦MAT¦7 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | MAT | OTR | REV-008 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RF | u | 0.36 | 10% | 14786.1 | 5855.2956 | CER-062¦MAT | 8 | CER-062¦MAT¦8 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | CER-062¦EQ | 1 | CER-062¦EQ¦1 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | CER-062¦EQ | 2 | CER-062¦EQ¦2 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-062 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-062¦MO | 1 | CER-062¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | -
CER-062 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CER-062¦MO | 2 | CER-062¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | -
CER-063 | MAT | OTR | DUR-007 | Perfil Perimetral x 3.05 | u | 0.49 | 10% | 3028.9421 | 1632.5998 | CER-063¦MAT | 1 | CER-063¦MAT¦1 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063 | MAT | OTR | OTR-015 | Larguero x 3.66 | u | 0.44 | 5% | 4774.9091 | 2206.008 | CER-063¦MAT | 2 | CER-063¦MAT¦2 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063 | MAT | OTR | OTR-017 | Travesaño x 0.60 | u | 2.67 | 5% | 793.5372 | 2224.6815 | CER-063¦MAT | 3 | CER-063¦MAT¦3 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 63.382 | 399.3065 | CER-063¦MAT | 4 | CER-063¦MAT¦4 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063 | MAT | OTR | ACE-014 | Alambre galvanizado N°14 x kg | kg | 0.06 | 5% | 2755.6116 | 173.6035 | CER-063¦MAT | 5 | CER-063¦MAT¦5 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | CER-063¦EQ | 1 | CER-063¦EQ¦1 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-063¦MO | 1 | CER-063¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | -
CER-063 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CER-063¦MO | 2 | CER-063¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | -
CER-063B | MAT | OTR | DUR-007 | Perfil Perimetral x 3.05 | u | 0.49 | 10% | 3028.9421 | 1632.5998 | CER-063B¦MAT | 1 | CER-063B¦MAT¦1 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063B | MAT | OTR | OTR-015 | Larguero x 3.66 | u | 0.44 | 5% | 4774.9091 | 2206.008 | CER-063B¦MAT | 2 | CER-063B¦MAT¦2 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063B | MAT | OTR | OTR-017 | Travesaño x 0.60 | u | 2.67 | 5% | 793.5372 | 2224.6815 | CER-063B¦MAT | 3 | CER-063B¦MAT¦3 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063B | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 63.382 | 399.3065 | CER-063B¦MAT | 4 | CER-063B¦MAT¦4 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063B | MAT | OTR | ACE-014 | Alambre galvanizado N°14 x kg | kg | 0.06 | 5% | 2755.6116 | 173.6035 | CER-063B¦MAT | 5 | CER-063B¦MAT¦5 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063B | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | CER-063B¦EQ | 1 | CER-063B¦EQ¦1 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063B | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | CER-063B¦EQ | 2 | CER-063B¦EQ¦2 | 10 | 0 | - | 0 | -
CER-063B | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-063B¦MO | 1 | CER-063B¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | -
CER-063B | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CER-063B¦MO | 2 | CER-063B¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.4615 | 10% | 3084.79 | 1565.9936 | CER-064¦MAT | 1 | CER-064¦MAT¦1 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3385.62 | 4296.9612 | CER-064¦MAT | 2 | CER-064¦MAT¦2 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 26.1539 | 274.6158 | CER-064¦MAT | 3 | CER-064¦MAT¦3 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 30 | 5% | 9.1147 | 287.1128 | CER-064¦MAT | 4 | CER-064¦MAT¦4 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 63.382 | 232.9288 | CER-064¦MAT | 5 | CER-064¦MAT¦5 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4734.07 | 198.8309 | CER-064¦MAT | 6 | CER-064¦MAT¦6 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 23166.59 | 1369.493 | CER-064¦MAT | 7 | CER-064¦MAT¦7 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | DUR-006 | Lana De Vidrio 40mm X 21,6m2 Alta Densidad | u | 0 | 0% | 77226.26 | 0 | CER-064¦MAT | 8 | CER-064¦MAT¦8 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.71 | 10% | 10458 | 8167.698 | CER-064¦MAT | 9 | CER-064¦MAT¦9 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | CER-064¦EQ | 1 | CER-064¦EQ¦1 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | CER-064¦EQ | 2 | CER-064¦EQ¦2 | 7 | 0 | - | 0 | -
CER-064 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CER-064¦MO | 1 | CER-064¦MO¦1 | 7 | 0.14286 | - | 0 | -
CER-064 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | CER-064¦MO | 2 | CER-064¦MO¦2 | 7 | 0.14286 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.4615 | 10% | 3084.79 | 1565.9936 | DRY-065¦MAT | 1 | DRY-065¦MAT¦1 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3385.62 | 4296.9612 | DRY-065¦MAT | 2 | DRY-065¦MAT¦2 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 26.1539 | 274.6158 | DRY-065¦MAT | 3 | DRY-065¦MAT¦3 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 15 | 5% | 9.1147 | 143.5564 | DRY-065¦MAT | 4 | DRY-065¦MAT¦4 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | OTR-009 | Tornillo T3 - Aguja | u | 30 | 5% | 18.832 | 593.2081 | DRY-065¦MAT | 5 | DRY-065¦MAT¦5 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 63.382 | 232.9288 | DRY-065¦MAT | 6 | DRY-065¦MAT¦6 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4734.07 | 198.8309 | DRY-065¦MAT | 7 | DRY-065¦MAT¦7 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 23166.59 | 1369.493 | DRY-065¦MAT | 8 | DRY-065¦MAT¦8 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | DUR-006 | Lana De Vidrio 40mm X 21,6m2 Alta Densidad | u | 0.0463 | 10% | 77226.26 | 3933.1334 | DRY-065¦MAT | 9 | DRY-065¦MAT¦9 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 1.42 | 10% | 10458 | 16335.396 | DRY-065¦MAT | 10 | DRY-065¦MAT¦10 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | DRY-065¦EQ | 1 | DRY-065¦EQ¦1 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | DRY-065¦EQ | 2 | DRY-065¦EQ¦2 | 6 | 0 | - | 0 | -
DRY-065 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | DRY-065¦MO | 1 | DRY-065¦MO¦1 | 6 | 0.16667 | - | 0 | -
DRY-065 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | DRY-065¦MO | 2 | DRY-065¦MO¦2 | 6 | 0.16667 | - | 0 | -
DRY-066 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.4615 | 10% | 3084.79 | 1565.9936 | DRY-066¦MAT | 1 | DRY-066¦MAT¦1 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3385.62 | 4296.9612 | DRY-066¦MAT | 2 | DRY-066¦MAT¦2 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 10% | 26.1539 | 287.6927 | DRY-066¦MAT | 3 | DRY-066¦MAT¦3 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 15 | 10% | 9.1147 | 150.3924 | DRY-066¦MAT | 4 | DRY-066¦MAT¦4 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 10% | 63.382 | 244.0206 | DRY-066¦MAT | 5 | DRY-066¦MAT¦5 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.02 | 10% | 4734.07 | 104.1495 | DRY-066¦MAT | 6 | DRY-066¦MAT¦6 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0281 | 10% | 23166.59 | 716.0793 | DRY-066¦MAT | 7 | DRY-066¦MAT¦7 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10458 | 4141.368 | DRY-066¦MAT | 8 | DRY-066¦MAT¦8 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | DRY-066¦EQ | 1 | DRY-066¦EQ¦1 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | DRY-066¦EQ | 2 | DRY-066¦EQ¦2 | 11 | 0 | - | 0 | -
DRY-066 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | DRY-066¦MO | 1 | DRY-066¦MO¦1 | 11 | 0.090909 | - | 0 | -
DRY-066 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | DRY-066¦MO | 2 | DRY-066¦MO¦2 | 11 | 0.090909 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | 0 | 0.0625 | 10% | 50027.2727 | 3439.375 | DRY-067¦MAT | 1 | DRY-067¦MAT¦1 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.01 | 10% | 58016.5289 | 638.1818 | DRY-067¦MAT | 2 | DRY-067¦MAT¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | DRY-067¦MAT | 3 | DRY-067¦MAT¦3 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | DRY-067¦MAT | 4 | DRY-067¦MAT¦4 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.02 | 5% | 7917.3554 | 166.2645 | DRY-067¦MAT | 5 | DRY-067¦MAT¦5 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | DRY-067¦MAT | 6 | DRY-067¦MAT¦6 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 4418.1818 | 46.3909 | DRY-067¦MAT | 7 | DRY-067¦MAT¦7 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.02 | 5% | 8173.5537 | 171.6446 | DRY-067¦MAT | 8 | DRY-067¦MAT¦8 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.002 | 10% | 41314.0496 | 90.8909 | DRY-067¦MAT | 9 | DRY-067¦MAT¦9 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | DRY-067¦EQ | 1 | DRY-067¦EQ¦1 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | DRY-067¦EQ | 2 | DRY-067¦EQ¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
DRY-067 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | DRY-067¦MO | 1 | DRY-067¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | -
DRY-067 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | DRY-067¦MO | 2 | DRY-067¦MO¦2 | 20 | 0.05 | - | 0 | -
DRY-068 | MAT | OTR | DRY-KLIMABLOCK | Ladrillo Ceramico Kilablock 27 x 18 x 33 | u | 15 | 5% | 0 | 0 | DRY-068¦MAT | 1 | DRY-068¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
DRY-068 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | DRY-068¦MAT | 2 | DRY-068¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
DRY-068 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.25 | 5% | 3927.28 | 1030.911 | DRY-068¦MAT | 3 | DRY-068¦MAT¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
DRY-068 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.125 | 3% | 7891.74 | 1016.0615 | DRY-068¦MAT | 4 | DRY-068¦MAT¦4 | 15 | 0 | - | 0 | -
DRY-068 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.03 | 5% | 32620.38 | 1027.542 | DRY-068¦MAT | 5 | DRY-068¦MAT¦5 | 15 | 0 | - | 0 | -
DRY-068 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | DRY-068¦EQ | 1 | DRY-068¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
DRY-068 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | DRY-068¦EQ | 2 | DRY-068¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
DRY-068 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | DRY-068¦EQ | 3 | DRY-068¦EQ¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
DRY-068 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | DRY-068¦MO | 1 | DRY-068¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
DRY-068 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | DRY-068¦MO | 2 | DRY-068¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
IMP-070 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | 0 | 0.027778 | 10% | 35525.95 | 1085.5238 | IMP-070¦MAT | 1 | IMP-070¦MAT¦1 | 25 | 0 | - | 0 | -
IMP-070 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 57227.91 | 6295.0701 | IMP-070¦MAT | 2 | IMP-070¦MAT¦2 | 25 | 0 | - | 0 | -
IMP-070 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | IMP-070¦MAT | 3 | IMP-070¦MAT¦3 | 25 | 0 | - | 0 | -
IMP-070 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 4418.1818 | 92.7818 | IMP-070¦MAT | 4 | IMP-070¦MAT¦4 | 25 | 0 | - | 0 | -
IMP-070 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.01 | 5% | 58016.5289 | 609.1736 | IMP-070¦MAT | 5 | IMP-070¦MAT¦5 | 25 | 0 | - | 0 | -
IMP-070 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.02 | 5% | 1182.6446 | 24.8355 | IMP-070¦MAT | 6 | IMP-070¦MAT¦6 | 25 | 0 | - | 0 | -
IMP-070 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante vaqueta medio paseo | u | 0.06 | 5% | 3600 | 226.8 | IMP-070¦MAT | 7 | IMP-070¦MAT¦7 | 25 | 0 | - | 0 | -
IMP-070 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 874.4113 | 874.4113 | IMP-070¦EQ | 1 | IMP-070¦EQ¦1 | 25 | 0 | - | 0 | -
IMP-070 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | IMP-070¦MO | 1 | IMP-070¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | -
IMP-070 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | IMP-070¦MO | 2 | IMP-070¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | -
CUB-071 | MAT | OTR | ELE-001 | Recuplast Tradicional Blanco x 20 lts | 0 | 0.035 | 10% | 106809.9174 | 4112.1818 | CUB-071¦MAT | 1 | CUB-071¦MAT¦1 | 50 | 0 | - | 0 | -
CUB-071 | MAT | OTR | ADT-002 | Venda SikaTEX 75 - Rollo | 0 | 0.04 | 10% | 100000 | 4400 | CUB-071¦MAT | 2 | CUB-071¦MAT¦2 | 50 | 0 | - | 0 | -
CUB-071 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 126.4512 | 0% | 1 | 126.4512 | CUB-071¦MAT | 3 | CUB-071¦MAT¦3 | 50 | 0 | - | 0 | -
CUB-071 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | CUB-071¦EQ | 1 | CUB-071¦EQ¦1 | 50 | 0 | - | 0 | -
CUB-071 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | CUB-071¦EQ | 2 | CUB-071¦EQ¦2 | 50 | 0 | - | 0 | -
CUB-071 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | CUB-071¦MO | 1 | CUB-071¦MO¦1 | 50 | 0.02 | - | 0 | -
CUB-071 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | CUB-071¦MO | 2 | CUB-071¦MO¦2 | 50 | 0.02 | - | 0 | -
AIS-072 | MAT | OTR | OTR-REVCE01 | Revoque Cementicio Exterior 3en1 | bol | 1.5 | 10% | 7607.88 | 12553.002 | AIS-072¦MAT | 1 | AIS-072¦MAT¦1 | 35 | 0 | - | 0 | -
AIS-072 | MAT | OTR | REV-013 | Conjunto rotor estator Yeso ASE | u | 0.001 | 0% | 465850 | 465.85 | AIS-072¦MAT | 2 | AIS-072¦MAT¦2 | 35 | 0 | - | 0 | -
AIS-072 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 620.8108 | 620.8108 | AIS-072¦EQ | 1 | AIS-072¦EQ¦1 | 35 | 0 | - | 0 | -
AIS-072 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | AIS-072¦EQ | 2 | AIS-072¦EQ¦2 | 35 | 0 | - | 0 | -
AIS-072 | EQ |  | EQ-REVOC | Máquina revocadora Yeso/Revoque 3-en-1 |  | 1 | 0% | 41000 | 41000 | AIS-072¦EQ | 3 | AIS-072¦EQ¦3 | 35 | 0 | - | 0 | -
AIS-072 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | AIS-072¦MO | 1 | AIS-072¦MO¦1 | 35 | 0.028571 | - | 0 | -
AIS-072 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1.5 | 0% | 67240.4989 | 100860.7483 | AIS-072¦MO | 2 | AIS-072¦MO¦2 | 35 | 0.042857 | - | 0 | -
AIS-072 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | AIS-072¦MO | 3 | AIS-072¦MO¦3 | 35 | 0.028571 | - | 0 | -
AIS-073 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | AIS-073¦MAT | 1 | AIS-073¦MAT¦1 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | MAT | OTR | OTR-012 | Cinta de Papel - 75m | u | 0.05 | 10% | 6933.12 | 381.3216 | AIS-073¦MAT | 2 | AIS-073¦MAT¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.01 | 5% | 7917.3554 | 83.1322 | AIS-073¦MAT | 3 | AIS-073¦MAT¦3 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | AIS-073¦MAT | 4 | AIS-073¦MAT¦4 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | AIS-073¦MAT | 5 | AIS-073¦MAT¦5 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | AIS-073¦MAT | 6 | AIS-073¦MAT¦6 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | AIS-073¦MAT | 7 | AIS-073¦MAT¦7 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | AIS-073¦EQ | 1 | AIS-073¦EQ¦1 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | AIS-073¦EQ | 2 | AIS-073¦EQ¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
AIS-073 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | AIS-073¦MO | 1 | AIS-073¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | -
AIS-075 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | AIS-075¦MAT | 1 | AIS-075¦MAT¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | MAT | OTR | OTR-LADRI183 | Ladrillo hueco cerámico 18×19×33 - Portante | u | 15 | 5% | 1190.7 | 18753.525 | AIS-075¦MAT | 2 | AIS-075¦MAT¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.2 | 10% | 3927.28 | 864.0016 | AIS-075¦MAT | 3 | AIS-075¦MAT¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.1 | 10% | 7891.74 | 868.0914 | AIS-075¦MAT | 4 | AIS-075¦MAT¦4 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.024 | 10% | 32620.38 | 861.178 | AIS-075¦MAT | 5 | AIS-075¦MAT¦5 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 226.8447 | 0% | 1 | 226.8447 | AIS-075¦MAT | 6 | AIS-075¦MAT¦6 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | AIS-075¦EQ | 1 | AIS-075¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | AIS-075¦EQ | 2 | AIS-075¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | AIS-075¦EQ | 3 | AIS-075¦EQ¦3 | 15 | 0 | - | 0 | -
AIS-075 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | AIS-075¦MO | 1 | AIS-075¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
AIS-075 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | AIS-075¦MO | 2 | AIS-075¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | -
PIN-080 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.067358 | 15% | 2660.68 | 206.102 | PIN-080¦MAT | 1 | PIN-080¦MAT¦1 | 450 | 0 | - | 0 | -
PIN-080 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | 0 | 1.0006 | 7% | 1338.79 | 1433.2973 | PIN-080¦MAT | 2 | PIN-080¦MAT¦2 | 450 | 0 | - | 0 | -
PIN-080 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | PIN-080¦MO | 1 | PIN-080¦MO¦1 | 450 | 0.0044444 | - | 0 | -
PIN-080 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PIN-080¦MO | 2 | PIN-080¦MO¦2 | 450 | 0.0022222 | - | 0 | -
PIN-080 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 2 | 0% | 72132.1384 | 144264.2767 | PIN-080¦MO | 3 | PIN-080¦MO¦3 | 450 | 0.0044444 | - | 0 | -
PIN-081 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.06634 | 15% | 2660.68 | 202.9859 | PIN-081¦MAT | 1 | PIN-081¦MAT¦1 | 380 | 0 | - | 0 | -
PIN-081 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | 0 | 0.99938 | 7% | 1338.79 | 1431.6171 | PIN-081¦MAT | 2 | PIN-081¦MAT¦2 | 380 | 0 | - | 0 | -
PIN-081 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | PIN-081¦MO | 1 | PIN-081¦MO¦1 | 380 | 0.0052632 | - | 0 | -
PIN-081 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PIN-081¦MO | 2 | PIN-081¦MO¦2 | 380 | 0.0026316 | - | 0 | -
PIN-081 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 2 | 0% | 72132.1384 | 144264.2767 | PIN-081¦MO | 3 | PIN-081¦MO¦3 | 380 | 0.0052632 | - | 0 | -
PIN-082 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.06923 | 15% | 2660.68 | 211.8299 | PIN-082¦MAT | 1 | PIN-082¦MAT¦1 | 420 | 0 | - | 0 | -
PIN-082 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | 0 | 0.99807 | 7% | 1338.79 | 1429.7429 | PIN-082¦MAT | 2 | PIN-082¦MAT¦2 | 420 | 0 | - | 0 | -
PIN-082 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | PIN-082¦MO | 1 | PIN-082¦MO¦1 | 420 | 0.0047619 | - | 0 | -
PIN-082 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PIN-082¦MO | 2 | PIN-082¦MO¦2 | 420 | 0.002381 | - | 0 | -
PIN-082 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 2 | 0% | 72132.1384 | 144264.2767 | PIN-082¦MO | 3 | PIN-082¦MO¦3 | 420 | 0.0047619 | - | 0 | -
PIN-083 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.065753 | 15% | 2660.68 | 201.1892 | PIN-083¦MAT | 1 | PIN-083¦MAT¦1 | 400 | 0 | - | 0 | -
PIN-083 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | 0 | 1.0027 | 7% | 1338.79 | 1436.4163 | PIN-083¦MAT | 2 | PIN-083¦MAT¦2 | 400 | 0 | - | 0 | -
PIN-083 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | PIN-083¦MO | 1 | PIN-083¦MO¦1 | 400 | 0.005 | - | 0 | -
PIN-083 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PIN-083¦MO | 2 | PIN-083¦MO¦2 | 400 | 0.0025 | - | 0 | -
PIN-083 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 2 | 0% | 72132.1384 | 144264.2767 | PIN-083¦MO | 3 | PIN-083¦MO¦3 | 400 | 0.005 | - | 0 | -
PIN-084 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.065082 | 15% | 2660.68 | 199.1361 | PIN-084¦MAT | 1 | PIN-084¦MAT¦1 | 150 | 0 | - | 0 | -
PIN-084 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | 0 | 0.083677 | 7% | 1338.79 | 119.8672 | PIN-084¦MAT | 2 | PIN-084¦MAT¦2 | 150 | 0 | - | 0 | -
PIN-084 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 94177.1379 | 282531.4137 | PIN-084¦MO | 1 | PIN-084¦MO¦1 | 150 | 0.02 | - | 0 | -
PIN-084 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 2 | 0% | 72132.1384 | 144264.2767 | PIN-084¦MO | 2 | PIN-084¦MO¦2 | 150 | 0.013333 | - | 0 | -
APU-005 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 6.9e-05 | 15% | 2660.68 | 0.21112 | APU-005¦MAT | 1 | APU-005¦MAT¦1 | 400 | 0 | - | 0 | -
APU-005 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | 0 | 0.001032 | 7% | 1338.79 | 1.4783 | APU-005¦MAT | 2 | APU-005¦MAT¦2 | 400 | 0 | - | 0 | -
APU-005 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | APU-005¦MO | 1 | APU-005¦MO¦1 | 400 | 0.005 | - | 0 | -
APU-005 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | APU-005¦MO | 2 | APU-005¦MO¦2 | 400 | 0.0025 | - | 0 | -
APU-005 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 2 | 0% | 72132.1384 | 144264.2767 | APU-005¦MO | 3 | APU-005¦MO¦3 | 400 | 0.005 | - | 0 | -
PIN-086 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.066538 | 15% | 2660.68 | 203.5931 | PIN-086¦MAT | 1 | PIN-086¦MAT¦1 | 400 | 0 | - | 0 | -
PIN-086 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | 0 | 1.0006 | 7% | 1338.79 | 1433.4156 | PIN-086¦MAT | 2 | PIN-086¦MAT¦2 | 400 | 0 | - | 0 | -
PIN-086 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | PIN-086¦MO | 1 | PIN-086¦MO¦1 | 400 | 0.005 | - | 0 | -
PIN-086 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PIN-086¦MO | 2 | PIN-086¦MO¦2 | 400 | 0.0025 | - | 0 | -
PIN-086 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 2 | 0% | 72132.1384 | 144264.2767 | PIN-086¦MO | 3 | PIN-086¦MO¦3 | 400 | 0.005 | - | 0 | -
ENC-087 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | 0 | 0.12502 | 5% | 2647.2225 | 347.5062 | ENC-087¦MAT | 1 | ENC-087¦MAT¦1 | 24 | 0 | - | 0 | -
ENC-087 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.012454 | 15% | 2660.68 | 38.1057 | ENC-087¦MAT | 2 | ENC-087¦MAT¦2 | 24 | 0 | - | 0 | -
ENC-087 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ENC-087¦MO | 1 | ENC-087¦MO¦1 | 24 | 0.041667 | - | 0 | -
ENC-087 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | ENC-087¦MO | 2 | ENC-087¦MO¦2 | 24 | 0.041667 | - | 0 | -
ENC-088 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | 0 | 0.010055 | 2% | 1270.4832 | 13.03 | ENC-088¦MAT | 1 | ENC-088¦MAT¦1 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-088 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | 0 | 0.012017 | 2% | 4649.9685 | 56.9951 | ENC-088¦MAT | 2 | ENC-088¦MAT¦2 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-088 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | 0 | 0.32997 | 5% | 20401.25 | 7068.3995 | ENC-088¦MAT | 3 | ENC-088¦MAT¦3 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-088 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | 0 | 0.12495 | 5% | 2647.2225 | 347.3084 | ENC-088¦MAT | 4 | ENC-088¦MAT¦4 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-088 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.012507 | 15% | 2660.68 | 38.2694 | ENC-088¦MAT | 5 | ENC-088¦MAT¦5 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-088 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ENC-088¦MO | 1 | ENC-088¦MO¦1 | 28 | 0.035714 | - | 0 | -
ENC-088 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ENC-088¦MO | 2 | ENC-088¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | -
ENC-088 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | ENC-088¦MO | 3 | ENC-088¦MO¦3 | 28 | 0.035714 | - | 0 | -
ENC-089 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | 0 | 0.010028 | 2% | 1270.4832 | 12.9957 | ENC-089¦MAT | 1 | ENC-089¦MAT¦1 | 25 | 0 | - | 0 | -
ENC-089 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | 0 | 0.012005 | 2% | 4649.9685 | 56.9384 | ENC-089¦MAT | 2 | ENC-089¦MAT¦2 | 25 | 0 | - | 0 | -
ENC-089 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | 0 | 0.32999 | 5% | 20401.25 | 7068.7247 | ENC-089¦MAT | 3 | ENC-089¦MAT¦3 | 25 | 0 | - | 0 | -
ENC-089 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | 0 | 0.12503 | 5% | 2647.2225 | 347.5191 | ENC-089¦MAT | 4 | ENC-089¦MAT¦4 | 25 | 0 | - | 0 | -
ENC-089 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.012517 | 15% | 2660.68 | 38.2999 | ENC-089¦MAT | 5 | ENC-089¦MAT¦5 | 25 | 0 | - | 0 | -
ENC-089 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ENC-089¦MO | 1 | ENC-089¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | -
ENC-089 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ENC-089¦MO | 2 | ENC-089¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | -
ENC-089 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | ENC-089¦MO | 3 | ENC-089¦MO¦3 | 25 | 0.04 | - | 0 | -
ENC-090 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | 0 | 0.0096854 | 2% | 1270.4832 | 12.5513 | ENC-090¦MAT | 1 | ENC-090¦MAT¦1 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-090 | MAT | OTR | OTR-032 | FENOLICO 18MM. LAMINADO MELAMINICO | 0 | 0.49961 | 2% | 49748.25 | 25351.6796 | ENC-090¦MAT | 2 | ENC-090¦MAT¦2 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-090 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | 0 | 0.012107 | 5% | 4649.9685 | 59.1111 | ENC-090¦MAT | 3 | ENC-090¦MAT¦3 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-090 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | 0 | 0.1251 | 5% | 2647.2225 | 347.7359 | ENC-090¦MAT | 4 | ENC-090¦MAT¦4 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-090 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.012107 | 15% | 2660.68 | 37.0442 | ENC-090¦MAT | 5 | ENC-090¦MAT¦5 | 28 | 0 | - | 0 | -
ENC-090 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ENC-090¦MO | 1 | ENC-090¦MO¦1 | 28 | 0.035714 | - | 0 | -
ENC-090 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ENC-090¦MO | 2 | ENC-090¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | -
ENC-090 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | ENC-090¦MO | 3 | ENC-090¦MO¦3 | 28 | 0.035714 | - | 0 | -
ENC-091 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | 0 | 0.010135 | 2% | 1270.4832 | 13.1336 | ENC-091¦MAT | 1 | ENC-091¦MAT¦1 | 26 | 0 | - | 0 | -
ENC-091 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | 0 | 0.024168 | 2% | 4649.9685 | 114.6262 | ENC-091¦MAT | 2 | ENC-091¦MAT¦2 | 26 | 0 | - | 0 | -
ENC-091 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | 0 | 0.50011 | 5% | 20401.25 | 10713.0854 | ENC-091¦MAT | 3 | ENC-091¦MAT¦3 | 26 | 0 | - | 0 | -
ENC-091 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | 0 | 0.12513 | 5% | 2647.2225 | 347.7976 | ENC-091¦MAT | 4 | ENC-091¦MAT¦4 | 26 | 0 | - | 0 | -
ENC-091 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de fardo | 0 | 0.012474 | 15% | 2660.68 | 38.1665 | ENC-091¦MAT | 5 | ENC-091¦MAT¦5 | 26 | 0 | - | 0 | -
ENC-091 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | ENC-091¦MO | 1 | ENC-091¦MO¦1 | 26 | 0.038462 | - | 0 | -
ENC-091 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | ENC-091¦MO | 2 | ENC-091¦MO¦2 | 26 | 0.038462 | - | 0 | -
ENC-091 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | ENC-091¦MO | 3 | ENC-091¦MO¦3 | 26 | 0.038462 | - | 0 | -
PTO-0102 | MO | OTR | SUB-PTO001 | M.Obra topografo | j | 1 | 0% | 214394.0618 | 214394.0618 | PTO-0102¦MO | 1 | PTO-0102¦MO¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.02 | Preliminares
PTO-0102 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-0102¦MO | 2 | PTO-0102¦MO¦2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.02 | Preliminares
PTO-0102 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 25000 | 0% | 1 | 25000 | PTO-0102¦MAT | 1 | PTO-0102¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.02 | Preliminares
PTO-0102 | EQ |  | EQ-PTO001 | Herramientas — Topógrafo - Visita de obra replanteo |  | 1 | 0% | 4599.5184 | 4599.5184 | PTO-0102¦EQ | 1 | PTO-0102¦EQ¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.02 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO002 | Chapa acanalada C25 | u | 2.5 | 0% | 10861.7686 | 27154.4215 | PTO-0104¦MAT | 1 | PTO-0104¦MAT¦1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO003 | Perfiles UPN 100 | u | 0.1 | 0% | 271144.8926 | 27114.4893 | PTO-0104¦MAT | 2 | PTO-0104¦MAT¦2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO004 | Bastidor para porton corredizo - Perfil 40 x 40 x 2 | u | 0.2 | 0% | 23523.7521 | 4704.7504 | PTO-0104¦MAT | 3 | PTO-0104¦MAT¦3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO005 | Riel Roma 174 e: 2,1 mm. 53 x 60 x 6000 | u | 0.1 | 0% | 85391.3802 | 8539.138 | PTO-0104¦MAT | 4 | PTO-0104¦MAT¦4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO006 | Carro acero 174 4 ruedas puertas portones Ø45mm | u | 0.2 | 0% | 11534.7438 | 2306.9488 | PTO-0104¦MAT | 5 | PTO-0104¦MAT¦5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO007 | Autoperforantes punta mecha 14 x 2 | u | 11.25 | 0% | 120 | 1350 | PTO-0104¦MAT | 6 | PTO-0104¦MAT¦6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO008 | Rollo Concertina | u | 0.2 | 0% | 41322.314 | 8264.4628 | PTO-0104¦MAT | 7 | PTO-0104¦MAT¦7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO9000 | Puntales 3 x 3 x 3,7 | u | 0.7 | 0% | 4992.1647 | 3494.5153 | PTO-0104¦MAT | 8 | PTO-0104¦MAT¦8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 15886.8421 | 0% | 1 | 15886.8421 | PTO-0104¦MAT | 9 | PTO-0104¦MAT¦9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.5 | 0% | 84612.5127 | 42306.2564 | PTO-0104¦MO | 1 | PTO-0104¦MO¦1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.5 | 0% | 72132.1384 | 36066.0692 | PTO-0104¦MO | 2 | PTO-0104¦MO¦2 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 67240.4989 | 33620.2494 | PTO-0104¦MO | 3 | PTO-0104¦MO¦3 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | EQ |  | EQ-PTO002 | Herramientas — Cerco de obra perimetral - En chapa C25 |  | 1 | 0% | 3162.1221 | 3162.1221 | PTO-0104¦EQ | 1 | PTO-0104¦EQ¦1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO009 | Chapa acanalada C25 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 30 | 0% | 5430.8843 | 162926.5289 | PTO-0105¦MAT | 1 | PTO-0105¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO010 | Fenolico 1,22 x 2,44 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 30 | 0% | 13196.9 | 395907 | PTO-0105¦MAT | 2 | PTO-0105¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO011 | Puntales 1 x 4 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 74 | 0% | 1109.369 | 82093.306 | PTO-0105¦MAT | 3 | PTO-0105¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO012 | Puntales 3 x 3 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 37 | 0% | 2496.0823 | 92355.0463 | PTO-0105¦MAT | 4 | PTO-0105¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO013 | Flechas 3 x 6 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 20 | 0% | 4992.1647 | 99843.2933 | PTO-0105¦MAT | 5 | PTO-0105¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO014 | Escalera | u | 0 | 0% | 274291.6457 | 0 | PTO-0105¦MAT | 6 | PTO-0105¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | OTR | SUB-PTO002 | Flete madera | j | 4 | 0% | 250000 | 1000000 | PTO-0105¦MO | 1 | PTO-0105¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | COR | OTR-PTO015 | Materiales varios | u | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-0105¦MAT | 7 | PTO-0105¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 24.5 | 0% | 84612.5127 | 2073006.5614 | PTO-0105¦MO | 2 | PTO-0105¦MO¦2 | 1 | 24.5 | 1 | 24.5 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 8 | 0% | 72132.1384 | 577057.1069 | PTO-0105¦MO | 3 | PTO-0105¦MO¦3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 25.5 | 0% | 67240.4989 | 1714632.7209 | PTO-0105¦MO | 4 | PTO-0105¦MO¦4 | 1 | 25.5 | 1 | 25.5 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO016 | Rollo de cable TPR 3 x 2,5 | u | 1 | 0% | 250000 | 250000 | PTO-0105¦MAT | 8 | PTO-0105¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO017 | Zocalo E27 | u | 10 | 0% | 500 | 5000 | PTO-0105¦MAT | 9 | PTO-0105¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO018 | Lampara Led 12 w | u | 10 | 0% | 3000 | 30000 | PTO-0105¦MAT | 10 | PTO-0105¦MAT¦10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO019 | Mat. Elect. (tomas, enchufes, etc.) | u | 0.5 | 0% | 285000 | 142500 | PTO-0105¦MAT | 11 | PTO-0105¦MAT¦11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 7 | 0% | 94177.1379 | 659239.9652 | PTO-0105¦MO | 5 | PTO-0105¦MO¦5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO020 | Materiales Sanit | u | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-0105¦MAT | 12 | PTO-0105¦MAT¦12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO021 | Inodoro | u | 2 | 0% | 150000 | 300000 | PTO-0105¦MAT | 13 | PTO-0105¦MAT¦13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO022 | Mochila plastico | u | 2 | 0% | 25000 | 50000 | PTO-0105¦MAT | 14 | PTO-0105¦MAT¦14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO023 | Bacha | u | 2 | 0% | 30000 | 60000 | PTO-0105¦MAT | 15 | PTO-0105¦MAT¦15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO024 | Termo electrico 40 lts | u | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-0105¦MAT | 16 | PTO-0105¦MAT¦16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | EQ |  | EQ-PTO003 | Herramientas — Obrador, pañol y ducha |  | 1 | 0% | 128918.4229 | 128918.4229 | PTO-0105¦EQ | 1 | PTO-0105¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-PTO003 | Alquiler de baños quimico | j | 1 | 0% | 80000 | 80000 | PTO-0106¦MO | 1 | PTO-0106¦MO¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.06 | 0
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-PTO004 | Limpieza adicional | j | 1 | 0% | 80000 | 80000 | PTO-0106¦MO | 2 | PTO-0106¦MO¦2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.06 | 0
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-PTO005 | Alquiler de modulo de ducha | j | 1 | 0% | 80000 | 80000 | PTO-0106¦MO | 3 | PTO-0106¦MO¦3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.06 | 0
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-PTO006 | Fletes de entrega y retiro | j | 1 | 0% | 20000 | 20000 | PTO-0106¦MO | 4 | PTO-0106¦MO¦4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.06 | 0
PTO-0107 | MAT | COR | OTR-PTO025 | Pilar de obra, albañileria | u | 2 | 0% | 50000 | 100000 | PTO-0107¦MAT | 1 | PTO-0107¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 4 | 0% | 84612.5127 | 338450.0508 | PTO-0107¦MO | 1 | PTO-0107¦MO¦1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 2 | 0% | 67240.4989 | 134480.9977 | PTO-0107¦MO | 2 | PTO-0107¦MO¦2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO026 | Kit medidor pilar Edenor Conextube | u | 1 | 0% | 150000 | 150000 | PTO-0107¦MAT | 2 | PTO-0107¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO027 | Kit jabalina + caja + toma cable | u | 1 | 0% | 15000 | 15000 | PTO-0107¦MAT | 3 | PTO-0107¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO028 | Cable subterraneo 5 x 10 mm2 | u | 50 | 0% | 16500 | 825000 | PTO-0107¦MAT | 4 | PTO-0107¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO029 | Tablero de obra | u | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-0107¦MAT | 5 | PTO-0107¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | PTO-0107¦MO | 3 | PTO-0107¦MO¦3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | EQ |  | EQ-PTO004 | Herramientas — Conexión pilar y luz de obra + Tablero d |  | 1 | 0% | 30769.2799 | 30769.2799 | PTO-0107¦EQ | 1 | PTO-0107¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO030 | Tanque de Bombeo 500 lts (reutilizado) | u | 1 | 0% | 200000 | 200000 | PTO-0108¦MAT | 1 | PTO-0108¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO031 | Bomba pres (reutilizada) | u | 1 | 0% | 200000 | 200000 | PTO-0108¦MAT | 2 | PTO-0108¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO032 | Flotante mecanico 1" + boya | u | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-0108¦MAT | 3 | PTO-0108¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO033 | Flotante automatico | u | 1 | 0% | 10000 | 10000 | PTO-0108¦MAT | 4 | PTO-0108¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO034 | Caño 3/4" | u | 12 | 0% | 15000 | 180000 | PTO-0108¦MAT | 5 | PTO-0108¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO035 | Val. esf doble media union 1" | u | 8 | 0% | 15000 | 120000 | PTO-0108¦MAT | 6 | PTO-0108¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO036 | Canilla de pvc | u | 10 | 0% | 2000 | 20000 | PTO-0108¦MAT | 7 | PTO-0108¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO037 | Desperdicio | u | 0.2 | 0% | 780000 | 156000 | PTO-0108¦MAT | 8 | PTO-0108¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 94177.1379 | 282531.4137 | PTO-0108¦MO | 1 | PTO-0108¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 3 | 0% | 84612.5127 | 253837.5381 | PTO-0108¦MO | 2 | PTO-0108¦MO¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | EQ |  | EQ-PTO005 | Herramientas — Conexión agua de obra, tanque + bomba |  | 1 | 0% | 22085.5343 | 22085.5343 | PTO-0108¦EQ | 1 | PTO-0108¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-PTO007 | Gestion suministro luz de obra | j | 1 | 0% | 157327.461 | 157327.461 | PTO-0109¦MO | 1 | PTO-0109¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 0
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-PTO008 | Luz de Obra | j | 2 | 0% | 113275.7719 | 226551.5439 | PTO-0109¦MO | 2 | PTO-0109¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 0
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-PTO009 | Medicion PAT luz de obra | j | 1 | 0% | 99116.3005 | 99116.3005 | PTO-0109¦MO | 3 | PTO-0109¦MO¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 0
PTO-0201 | MO | OTR | SUB-PTO010 | Desmonte y aporte de tosca | j | 1.1 | 0% | 23552.2222 | 25907.4444 | PTO-0201¦MO | 1 | PTO-0201¦MO¦1 | 1 | 0 | 219 | 0 | 2.01 | Homigón MO
PTO-0201 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.045662 | 0% | 67240.4989 | 3070.3357 | PTO-0201¦MO | 2 | PTO-0201¦MO¦2 | 1 | 0.045662 | 219 | 10 | 2.01 | Homigón MO
PTO-0202 | MO | OTR | SUB-PTO011 | Maquina 6 tn | j | 0.03 | 0% | 528000 | 15840 | PTO-0202¦MO | 1 | PTO-0202¦MO¦1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2.02 | Homigón MO
PTO-0202 | MO | OTR | SUB-PTO012 | Viajes camión | j | 0.05 | 0% | 140000 | 7000 | PTO-0202¦MO | 2 | PTO-0202¦MO¦2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2.02 | Homigón MO
PTO-0202 | MO | OTR | SUB-PTO013 | Traslado de maquina | j | 0.02 | 0% | 80000 | 1600 | PTO-0202¦MO | 3 | PTO-0202¦MO¦3 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2.02 | Homigón MO
PTO-0202 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.1 | 0% | 67240.4989 | 6724.0499 | PTO-0202¦MO | 4 | PTO-0202¦MO¦4 | 1 | 0.1 | 100 | 10 | 2.02 | Homigón MO
PTO-0202 | EQ |  | EQ-PTO006 | Herramientas — Excavación para cámara transformadora |  | 1 | 0% | 467.4607 | 467.4607 | PTO-0202¦EQ | 1 | PTO-0202¦EQ¦1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2.02 | Homigón MO
PTO-0203 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-0203¦MO | 1 | PTO-0203¦MO¦1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 2.03 | Homigón MO
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-PTO039 | H13 | u | 1 | 0% | 115100 | 115100 | PTO-0301¦MAT | 1 | PTO-0301¦MAT¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | u | 1 | 0% | 5330 | 5330 | PTO-0301¦MAT | 2 | PTO-0301¦MAT¦2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-PTO041 | Bomba | u | 0 | 0% | 533000 | 0 | PTO-0301¦MAT | 3 | PTO-0301¦MAT¦3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.33333 | 0% | 94177.1379 | 31392.3479 | PTO-0301¦MO | 1 | PTO-0301¦MO¦1 | 1 | 0.33333 | 3 | 1 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.66667 | 0% | 84612.5127 | 56408.37 | PTO-0301¦MO | 2 | PTO-0301¦MO¦2 | 1 | 0.66667 | 3 | 2 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-0301¦MO | 3 | PTO-0301¦MO¦3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | EQ |  | EQ-PTO007 | Herramientas — Hormigón de limpieza - e: 10 cm |  | 1 | 0% | 4132.0683 | 4132.0683 | PTO-0301¦EQ | 1 | PTO-0301¦EQ¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0302 | MO | OTR | SUB-PTO015 | Perforación | j | 1 | 0% | 34350000 | 34350000 | PTO-0302¦MO | 1 | PTO-0302¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MO | OTR | SUB-PTO016 | Movilización | j | 1 | 0% | 950000 | 950000 | PTO-0302¦MO | 2 | PTO-0302¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MAT | OTR | OTR-PTO042 | Cemento | u | 1100 | 0% | 7809.92 | 8590912 | PTO-0302¦MAT | 1 | PTO-0302¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MAT | OTR | OTR-PTO043 | Hierro | u | 800 | 0% | 1338.79 | 1071032 | PTO-0302¦MAT | 2 | PTO-0302¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MAT | OTR | OTR-PTO044 | Volquetes p/barro | u | 6 | 0% | 150000 | 900000 | PTO-0302¦MAT | 3 | PTO-0302¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 528097.2 | 0% | 1 | 528097.2 | PTO-0302¦MAT | 4 | PTO-0302¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 10 | 0% | 94177.1379 | 941771.3788 | PTO-0302¦MO | 3 | PTO-0302¦MO¦3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 10 | 0% | 84612.5127 | 846125.1271 | PTO-0302¦MO | 4 | PTO-0302¦MO¦4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 10 | 0% | 67240.4989 | 672404.9886 | PTO-0302¦MO | 5 | PTO-0302¦MO¦5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | EQ |  | EQ-PTO008 | Herramientas — Micropilotes Ø 20 cm |  | 1 | 0% | 718505.1404 | 718505.1404 | PTO-0302¦EQ | 1 | PTO-0302¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0303 | MO | OTR | SUB-PTO017 | MO H°A° — Platea - H30 (110 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 222927.9599 | 222927.9599 | PTO-0303¦MO | 1 | PTO-0303¦MO¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.03 | 0
PTO-0303 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 110 | 0% | 1772 | 194920 | PTO-0303¦MAT | 1 | PTO-0303¦MAT¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.03 | 0
PTO-0303 | EQ |  | EQ-PTO009 | Herramientas — Platea - H30 (110 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 8701.1119 | 8701.1119 | PTO-0303¦EQ | 1 | PTO-0303¦EQ¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.03 | 0
PTO-0304 | MO | OTR | SUB-PTO018 | MO H°A° — Zapata corrida tabique - H30 (180 kg/m3 de hi | j | 1 | 0% | 323083.9998 | 323083.9998 | PTO-0304¦MO | 1 | PTO-0304¦MO¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.04 | 0
PTO-0304 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 180 | 0% | 1772 | 318960 | PTO-0304¦MAT | 1 | PTO-0304¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.04 | 0
PTO-0304 | EQ |  | EQ-PTO010 | Herramientas — Zapata corrida tabique - H30 (180 kg/m3 |  | 1 | 0% | 12913.4593 | 12913.4593 | PTO-0304¦EQ | 1 | PTO-0304¦EQ¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.04 | 0
PTO-0305 | MO | OTR | SUB-PTO019 | MO H°A° — Bases aisladas - H30 (110 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 222927.9599 | 222927.9599 | PTO-0305¦MO | 1 | PTO-0305¦MO¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.05 | 0
PTO-0305 | MAT | OTR | OTR-PTO047 | H°A° — Bases aisladas - H30 (110 kg/m3 de hierro) | u | 1 | 0% | 357146.1697 | 357146.1697 | PTO-0305¦MAT | 1 | PTO-0305¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.05 | 0
PTO-0305 | EQ |  | EQ-PTO011 | Herramientas — Bases aisladas - H30 (110 kg/m3 de hierr |  | 1 | 0% | 8701.1119 | 8701.1119 | PTO-0305¦EQ | 1 | PTO-0305¦EQ¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.05 | 0
PTO-0306 | MO | OTR | SUB-PTO020 | MO H°A° — Cabezales - H30 (130 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 222927.9599 | 222927.9599 | PTO-0306¦MO | 1 | PTO-0306¦MO¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.06 | 0
PTO-0306 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 130 | 0% | 1772 | 230360 | PTO-0306¦MAT | 1 | PTO-0306¦MAT¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.06 | 0
PTO-0306 | EQ |  | EQ-PTO012 | Herramientas — Cabezales - H30 (130 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 9232.7119 | 9232.7119 | PTO-0306¦EQ | 1 | PTO-0306¦EQ¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.06 | 0
PTO-0307 | MO | OTR | SUB-PTO021 | MO H°A° — Viga de fundación - H30 (180 kg/m3 de hierro | j | 1 | 0% | 323083.9998 | 323083.9998 | PTO-0307¦MO | 1 | PTO-0307¦MO¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.07 | 0
PTO-0307 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 180 | 0% | 1772 | 318960 | PTO-0307¦MAT | 1 | PTO-0307¦MAT¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.07 | 0
PTO-0307 | EQ |  | EQ-PTO013 | Herramientas — Viga de fundación - H30 (180 kg/m3 de h |  | 1 | 0% | 12913.4593 | 12913.4593 | PTO-0307¦EQ | 1 | PTO-0307¦EQ¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.07 | 0
PTO-0308 | MO | OTR | SUB-PTO022 | MO H°A° — Tabique submuración - H30 (90 kg/m3 de hierro | j | 1 | 0% | 392678.7341 | 392678.7341 | PTO-0308¦MO | 1 | PTO-0308¦MO¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.08 | 0
PTO-0308 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 90 | 0% | 1772 | 159480 | PTO-0308¦MAT | 1 | PTO-0308¦MAT¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.08 | 0
PTO-0308 | EQ |  | EQ-PTO014 | Herramientas — Tabique submuración - H30 (90 kg/m3 de h |  | 1 | 0% | 11806.2093 | 11806.2093 | PTO-0308¦EQ | 1 | PTO-0308¦EQ¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.08 | 0
PTO-0309 | MO | OTR | SUB-PTO023 | MO H°A° — Puntales de compresión/codales - H30 (120 kg/ | j | 1 | 0% | 362209.6075 | 362209.6075 | PTO-0309¦MO | 1 | PTO-0309¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.09 | 0
PTO-0309 | MAT | OTR | OTR-PTO051 | H°A° — Puntales de compresión/codales - H30 (120 kg/ | u | 1 | 0% | 542036.0508 | 542036.0508 | PTO-0309¦MAT | 1 | PTO-0309¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.09 | 0
PTO-0309 | EQ |  | EQ-PTO015 | Herramientas — Puntales de compresión/codales - H30 (12 |  | 1 | 0% | 13563.6849 | 13563.6849 | PTO-0309¦EQ | 1 | PTO-0309¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.09 | 0
PTO-0031 | MO | OTR | SUB-PTO024 | MO H°A° — Columna - H30 (240 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 362209.6075 | 362209.6075 | PTO-0031¦MO | 1 | PTO-0031¦MO¦1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.1 | 0
PTO-0031 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 240 | 0% | 1772 | 425280 | PTO-0031¦MAT | 1 | PTO-0031¦MAT¦1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.1 | 0
PTO-0031 | EQ |  | EQ-PTO016 | Herramientas — Columna - H30 (240 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 15158.4849 | 15158.4849 | PTO-0031¦EQ | 1 | PTO-0031¦EQ¦1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.1 | 0
PTO-0311 | MO | OTR | SUB-PTO025 | MO H°A° — Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 392678.7341 | 392678.7341 | PTO-0311¦MO | 1 | PTO-0311¦MO¦1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 3.11 | 0
PTO-0311 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 120 | 0% | 1772 | 212640 | PTO-0311¦MAT | 1 | PTO-0311¦MAT¦1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 3.11 | 0
PTO-0311 | EQ |  | EQ-PTO017 | Herramientas — Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 12603.6093 | 12603.6093 | PTO-0311¦EQ | 1 | PTO-0311¦EQ¦1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 3.11 | 0
PTO-0312 | MO | OTR | SUB-PTO026 | MO H°A° — Viga H° Visto - H30 (120 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 629584.3552 | 629584.3552 | PTO-0312¦MO | 1 | PTO-0312¦MO¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0312 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 120 | 0% | 1772 | 212640 | PTO-0312¦MAT | 1 | PTO-0312¦MAT¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0312 | EQ |  | EQ-PTO018 | Herramientas — Viga H° Visto - H30 (120 kg/m3 de hierro |  | 1 | 0% | 18800.5461 | 18800.5461 | PTO-0312¦EQ | 1 | PTO-0312¦EQ¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0313 | MO | OTR | SUB-PTO027 | MO H°A° — Viga apeo s/PB - H30 (180 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 629584.3552 | 629584.3552 | PTO-0313¦MO | 1 | PTO-0313¦MO¦1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.13 | Homigón MO
PTO-0313 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 180 | 0% | 1772 | 318960 | PTO-0313¦MAT | 1 | PTO-0313¦MAT¦1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.13 | Homigón MO
PTO-0313 | EQ |  | EQ-PTO019 | Herramientas — Viga apeo s/PB - H30 (180 kg/m3 de hierr |  | 1 | 0% | 20480.2493 | 20480.2493 | PTO-0313¦EQ | 1 | PTO-0313¦EQ¦1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.13 | Homigón MO
PTO-0314 | MO | OTR | SUB-PTO028 | MO H°A° — Viga - H30 (120 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 629584.3552 | 629584.3552 | PTO-0314¦MO | 1 | PTO-0314¦MO¦1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 3.14 | 0
PTO-0314 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 120 | 0% | 1772 | 212640 | PTO-0314¦MAT | 1 | PTO-0314¦MAT¦1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 3.14 | 0
PTO-0314 | EQ |  | EQ-PTO020 | Herramientas — Viga - H30 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 16524.508 | 16524.508 | PTO-0314¦EQ | 1 | PTO-0314¦EQ¦1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 3.14 | 0
PTO-0315 | MO | OTR | SUB-PTO029 | MO H°A° — Losa - H30 (95 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 253632.4506 | 253632.4506 | PTO-0315¦MO | 1 | PTO-0315¦MO¦1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 3.15 | 0
PTO-0315 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 95 | 0% | 1772 | 168340 | PTO-0315¦MAT | 1 | PTO-0315¦MAT¦1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 3.15 | 0
PTO-0315 | EQ |  | EQ-PTO021 | Herramientas — Losa - H30 (95 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 9227.9351 | 9227.9351 | PTO-0315¦EQ | 1 | PTO-0315¦EQ¦1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 3.15 | 0
PTO-0316 | MO | OTR | SUB-PTO030 | MO H°A° — Losa H° Visto - H30 (95 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 253632.4506 | 253632.4506 | PTO-0316¦MO | 1 | PTO-0316¦MO¦1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.16 | Homigón MO
PTO-0316 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 95 | 0% | 1772 | 168340 | PTO-0316¦MAT | 1 | PTO-0316¦MAT¦1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.16 | Homigón MO
PTO-0316 | EQ |  | EQ-PTO022 | Herramientas — Losa H° Visto - H30 (95 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 10275.5267 | 10275.5267 | PTO-0316¦EQ | 1 | PTO-0316¦EQ¦1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.16 | Homigón MO
PTO-0317 | MO | OTR | SUB-PTO031 | MO H°A° — Escalera - H30 (105 kg/m3) | j | 1 | 0% | 370454.1508 | 370454.1508 | PTO-0317¦MO | 1 | PTO-0317¦MO¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.17 | 0
PTO-0317 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 105 | 0% | 1772 | 186060 | PTO-0317¦MAT | 1 | PTO-0317¦MAT¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.17 | 0
PTO-0317 | EQ |  | EQ-PTO023 | Herramientas — Escalera - H30 (105 kg/m3) |  | 1 | 0% | 11629.8658 | 11629.8658 | PTO-0317¦EQ | 1 | PTO-0317¦EQ¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.17 | 0
PTO-0318 | MO | OTR | SUB-PTO032 | MO H°A° — Viga alero - H30 (120 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 629584.3552 | 629584.3552 | PTO-0318¦MO | 1 | PTO-0318¦MO¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | Homigón MO
PTO-0318 | MAT | COR | HAO-HIERRO | HIERRO DE CONSTRUCCION H°A° (cuantia c/desp.) | kg | 120 | 0% | 1772 | 212640 | PTO-0318¦MAT | 1 | PTO-0318¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | Homigón MO
PTO-0318 | EQ |  | EQ-PTO9000 | Herramientas — Viga alero - H30 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 18800.5461 | 18800.5461 | PTO-0318¦EQ | 1 | PTO-0318¦EQ¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | Homigón MO
PTO-0319 | EQ |  | EQ-PTO025 | EQ — Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento |  | 1 | 0% | 10584987.9932 | 10584987.9932 | PTO-0319¦EQ | 1 | PTO-0319¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.19 | 0
PTO-0032 | MO | OTR | SUB-PTO033 | MO H°A° — Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | j | 1 | 0% | 246942.1488 | 246942.1488 | PTO-0032¦MO | 1 | PTO-0032¦MO¦1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.2 | 0
PTO-0321 | MAT | OTR | OTR-PTO059 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | u | 1 | 0% | 55000 | 55000 | PTO-0321¦MAT | 1 | PTO-0321¦MAT¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.21 | 0
PTO-0322 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 4615.3846 | 0% | 1 | 4615.3846 | PTO-0322¦MAT | 1 | PTO-0322¦MAT¦1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 3.22 | Homigón MO
PTO-0322 | MAT | OTR | OTR-PTO061 | Volquetes | u | 0.046154 | 0% | 100000 | 4615.4 | PTO-0322¦MAT | 2 | PTO-0322¦MAT¦2 | 1 | 0 | 65 | 0 | 3.22 | Homigón MO
PTO-0322 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.092308 | 0% | 84612.5127 | 7810.4118 | PTO-0322¦MO | 1 | PTO-0322¦MO¦1 | 1 | 0.092308 | 65 | 6 | 3.22 | Homigón MO
PTO-0322 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.18462 | 0% | 67240.4989 | 12413.6047 | PTO-0322¦MO | 2 | PTO-0322¦MO¦2 | 1 | 0.18462 | 65 | 12 | 3.22 | Homigón MO
PTO-0322 | EQ |  | EQ-PTO9001 | Herramientas — Picado de medianeras para columnas y vig |  | 1 | 0% | 441.8218 | 441.8218 | PTO-0322¦EQ | 1 | PTO-0322¦EQ¦1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 3.22 | Homigón MO
PTO-0401 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | 0 | 15 | 5% | 506.52 | 7977.69 | PTO-0401¦MAT | 1 | PTO-0401¦MAT¦1 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | PTO-0401¦MAT | 2 | PTO-0401¦MAT¦2 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.012 | 10% | 32620.38 | 430.589 | PTO-0401¦MAT | 3 | PTO-0401¦MAT¦3 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.1 | 10% | 3927.28 | 432.0008 | PTO-0401¦MAT | 4 | PTO-0401¦MAT¦4 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.05 | 10% | 7891.74 | 434.0457 | PTO-0401¦MAT | 5 | PTO-0401¦MAT¦5 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 102.4983 | 0% | 1 | 102.4983 | PTO-0401¦MAT | 6 | PTO-0401¦MAT¦6 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0401¦MO | 1 | PTO-0401¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 437 | 29.1333 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-0401¦MO | 2 | PTO-0401¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 437 | 29.1333 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0401¦EQ | 1 | PTO-0401¦EQ¦1 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0401¦EQ | 2 | PTO-0401¦EQ¦2 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0401¦EQ | 3 | PTO-0401¦EQ¦3 | 15 | 0 | 437 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | OTR | CER-006 | Ladrillo hueco ceramico 12x19x33 - Portante | 0 | 15 | 5% | 977.76 | 15399.72 | PTO-0402¦MAT | 1 | PTO-0402¦MAT¦1 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | PTO-0402¦MAT | 2 | PTO-0402¦MAT¦2 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.15 | 10% | 3927.28 | 648.0012 | PTO-0402¦MAT | 3 | PTO-0402¦MAT¦3 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.075 | 10% | 7891.74 | 651.0685 | PTO-0402¦MAT | 4 | PTO-0402¦MAT¦4 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.018 | 10% | 32620.38 | 645.8835 | PTO-0402¦MAT | 5 | PTO-0402¦MAT¦5 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 185.6229 | 0% | 1 | 185.6229 | PTO-0402¦MAT | 6 | PTO-0402¦MAT¦6 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0402¦MO | 1 | PTO-0402¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 723 | 48.2 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-0402¦MO | 2 | PTO-0402¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 723 | 48.2 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0402¦EQ | 1 | PTO-0402¦EQ¦1 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0402¦EQ | 2 | PTO-0402¦EQ¦2 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0402¦EQ | 3 | PTO-0402¦EQ¦3 | 15 | 0 | 723 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.17 | 10% | 3620.13 | 676.9643 | PTO-0403¦MAT | 1 | PTO-0403¦MAT¦1 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | OTR | CER-003 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm | 0 | 15 | 5% | 624.96 | 9843.12 | PTO-0403¦MAT | 2 | PTO-0403¦MAT¦2 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.15 | 10% | 3927.28 | 648.0012 | PTO-0403¦MAT | 3 | PTO-0403¦MAT¦3 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.075 | 10% | 7891.74 | 651.0685 | PTO-0403¦MAT | 4 | PTO-0403¦MAT¦4 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.018 | 10% | 32620.38 | 645.8835 | PTO-0403¦MAT | 5 | PTO-0403¦MAT¦5 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 0.01 | 0% | 1 | 0.01 | PTO-0403¦MAT | 6 | PTO-0403¦MAT¦6 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0403¦MO | 1 | PTO-0403¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 1008 | 67.2 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-0403¦MO | 2 | PTO-0403¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 1008 | 67.2 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0403¦EQ | 1 | PTO-0403¦EQ¦1 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0403¦EQ | 2 | PTO-0403¦EQ¦2 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0403¦EQ | 3 | PTO-0403¦EQ¦3 | 15 | 0 | 1008 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | OTR | CER-006 | Ladrillo hueco ceramico 12x19x33 - Portante | 0 | 5 | 5% | 977.76 | 5133.24 | PTO-0404¦MAT | 1 | PTO-0404¦MAT¦1 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | 0 | 0.0567 | 10% | 3620.13 | 225.7875 | PTO-0404¦MAT | 2 | PTO-0404¦MAT¦2 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.05 | 10% | 3927.28 | 216.0004 | PTO-0404¦MAT | 3 | PTO-0404¦MAT¦3 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.025 | 10% | 7891.74 | 217.0229 | PTO-0404¦MAT | 4 | PTO-0404¦MAT¦4 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.006 | 10% | 32620.38 | 215.2945 | PTO-0404¦MAT | 5 | PTO-0404¦MAT¦5 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 61.8743 | 0% | 1 | 61.8743 | PTO-0404¦MAT | 6 | PTO-0404¦MAT¦6 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.5 | 0% | 94177.1379 | 47088.5689 | PTO-0404¦MO | 1 | PTO-0404¦MO¦1 | 15 | 0.033333 | 199 | 6.6333 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 67240.4989 | 33620.2494 | PTO-0404¦MO | 2 | PTO-0404¦MO¦2 | 15 | 0.033333 | 199 | 6.6333 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0404¦EQ | 1 | PTO-0404¦EQ¦1 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0404¦EQ | 2 | PTO-0404¦EQ¦2 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0404¦EQ | 3 | PTO-0404¦EQ¦3 | 15 | 0 | 199 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0405 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.4615 | 10% | 3084.79 | 1565.9936 | PTO-0405¦MAT | 1 | PTO-0405¦MAT¦1 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3385.62 | 4296.9612 | PTO-0405¦MAT | 2 | PTO-0405¦MAT¦2 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 26.1539 | 274.6158 | PTO-0405¦MAT | 3 | PTO-0405¦MAT¦3 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 15 | 5% | 9.1147 | 143.5564 | PTO-0405¦MAT | 4 | PTO-0405¦MAT¦4 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | OTR-009 | Tornillo T3 - Aguja | u | 30 | 5% | 18.832 | 593.2081 | PTO-0405¦MAT | 5 | PTO-0405¦MAT¦5 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 63.382 | 232.9288 | PTO-0405¦MAT | 6 | PTO-0405¦MAT¦6 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4734.07 | 198.8309 | PTO-0405¦MAT | 7 | PTO-0405¦MAT¦7 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 23166.59 | 1369.493 | PTO-0405¦MAT | 8 | PTO-0405¦MAT¦8 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | DUR-006 | Lana De Vidrio 40mm X 21,6m2 Alta Densidad | u | 0.0463 | 10% | 77226.26 | 3933.1334 | PTO-0405¦MAT | 9 | PTO-0405¦MAT¦9 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 1.42 | 10% | 10458 | 16335.396 | PTO-0405¦MAT | 10 | PTO-0405¦MAT¦10 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-0405¦EQ | 1 | PTO-0405¦EQ¦1 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0405 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | PTO-0405¦EQ | 2 | PTO-0405¦EQ¦2 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4.05 | 0
PTO-0406 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.20833 | 0% | 67240.4989 | 14008.4373 | PTO-0406¦MO | 1 | PTO-0406¦MO¦1 | 1 | 0.20833 | 24 | 5 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | OTR | OTR-PTO070 | Volquete | u | 0.041667 | 0% | 100000 | 4166.7 | PTO-0406¦MAT | 1 | PTO-0406¦MAT¦1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | OTR | OTR-PTO064 | H° | u | 0.083333 | 0% | 125000 | 10416.625 | PTO-0406¦MAT | 2 | PTO-0406¦MAT¦2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | OTR | OTR-PTO043 | Hierro | u | 5 | 0% | 1338.79 | 6693.95 | PTO-0406¦MAT | 3 | PTO-0406¦MAT¦3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 2127.7283 | 0% | 1 | 2127.7283 | PTO-0406¦MAT | 4 | PTO-0406¦MAT¦4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.125 | 0% | 94177.1379 | 11772.1422 | PTO-0406¦MO | 2 | PTO-0406¦MO¦2 | 1 | 0.125 | 24 | 3 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.125 | 0% | 84612.5127 | 10576.5641 | PTO-0406¦MO | 3 | PTO-0406¦MO¦3 | 1 | 0.125 | 24 | 3 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | COR | OTR-PTO071 | Ladrillo del 8 | u | 0 | 0% | 10053.7881 | 0 | PTO-0406¦MAT | 5 | PTO-0406¦MAT¦5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | COR | OTR-PTO072 | Revoque grueso bajo revest. | u | 0 | 0% | 4061.1651 | 0 | PTO-0406¦MAT | 6 | PTO-0406¦MAT¦6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | OTR | OTR-PTO073 | Sellador / Silicona (2 bañeras) | u | 0 | 0% | 15000 | 0 | PTO-0406¦MAT | 7 | PTO-0406¦MAT¦7 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | OTR | OTR-PTO068 | Sika Monotop 107 Seal | u | 0 | 0% | 45000 | 0 | PTO-0406¦MAT | 8 | PTO-0406¦MAT¦8 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | EQ |  | EQ-PTO027 | Herramientas — Vigas de encadenado - En muros de PB, in |  | 1 | 0% | 896.4323 | 896.4323 | PTO-0406¦EQ | 1 | PTO-0406¦EQ¦1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | 0 | 0.027778 | 10% | 35525.95 | 1085.5238 | PTO-0501¦MAT | 1 | PTO-0501¦MAT¦1 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 57227.91 | 6295.0701 | PTO-0501¦MAT | 2 | PTO-0501¦MAT¦2 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | PTO-0501¦MAT | 3 | PTO-0501¦MAT¦3 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MO | OTR | SUB-PTO073 | Colocación de membrana | j | 1 | 0% | 12775.6193 | 12775.6193 | PTO-0501¦MO | 1 | PTO-0501¦MO¦1 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MO | OTR | SUB-PTO074 | Costo adicional en concepto de babetas (MO/OTR genérico) | j | 4471.4668 | 0% | 1 | 4471.4668 | PTO-0501¦MO | 2 | PTO-0501¦MO¦2 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 4418.1818 | 92.7818 | PTO-0501¦MAT | 4 | PTO-0501¦MAT¦4 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.01 | 5% | 58016.5289 | 609.1736 | PTO-0501¦MAT | 5 | PTO-0501¦MAT¦5 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 874.4113 | 874.4113 | PTO-0501¦EQ | 1 | PTO-0501¦EQ¦1 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0502 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.006 | 10% | 32620.38 | 215.2945 | PTO-0502¦MAT | 1 | PTO-0502¦MAT¦1 | 28 | 0 | 113 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | PTO-0502¦MAT | 2 | PTO-0502¦MAT¦2 | 28 | 0 | 113 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.054 | 10% | 7891.74 | 468.7694 | PTO-0502¦MAT | 3 | PTO-0502¦MAT¦3 | 28 | 0 | 113 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 67240.4989 | 26896.1995 | PTO-0502¦MO | 1 | PTO-0502¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 113 | 1.6143 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0502¦MO | 2 | PTO-0502¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 113 | 4.0357 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0502¦EQ | 1 | PTO-0502¦EQ¦1 | 28 | 0 | 113 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0502¦EQ | 2 | PTO-0502¦EQ¦2 | 28 | 0 | 113 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0502¦EQ | 3 | PTO-0502¦EQ¦3 | 28 | 0 | 113 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0503 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.006 | 10% | 32620.38 | 215.2945 | PTO-0503¦MAT | 1 | PTO-0503¦MAT¦1 | 28 | 0 | 207 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | PTO-0503¦MAT | 2 | PTO-0503¦MAT¦2 | 28 | 0 | 207 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.054 | 10% | 7891.74 | 468.7694 | PTO-0503¦MAT | 3 | PTO-0503¦MAT¦3 | 28 | 0 | 207 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 67240.4989 | 26896.1995 | PTO-0503¦MO | 1 | PTO-0503¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 207 | 2.9571 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0503¦MO | 2 | PTO-0503¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 207 | 7.3929 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0503¦EQ | 1 | PTO-0503¦EQ¦1 | 28 | 0 | 207 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0503¦EQ | 2 | PTO-0503¦EQ¦2 | 28 | 0 | 207 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0503¦EQ | 3 | PTO-0503¦EQ¦3 | 28 | 0 | 207 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0504 | MAT | OTR | OTR-PTO069 | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | u | 1 | 0% | 3538.08 | 3538.08 | PTO-0504¦MAT | 1 | PTO-0504¦MAT¦1 | 1 | 0 | 165 | 0 | 5.04 | 0
PTO-0505 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | 0 | 0.0278 | 10% | 35525.95 | 1086.3836 | PTO-0505¦MAT | 1 | PTO-0505¦MAT¦1 | 80 | 0 | 165 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | PTO-0505¦MAT | 2 | PTO-0505¦MAT¦2 | 80 | 0 | 165 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 4418.1818 | 92.7818 | PTO-0505¦MAT | 3 | PTO-0505¦MAT¦3 | 80 | 0 | 165 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.002 | 5% | 58016.5289 | 121.8347 | PTO-0505¦MAT | 4 | PTO-0505¦MAT¦4 | 80 | 0 | 165 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.02 | 5% | 1182.6446 | 24.8355 | PTO-0505¦MAT | 5 | PTO-0505¦MAT¦5 | 80 | 0 | 165 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-0505¦MO | 1 | PTO-0505¦MO¦1 | 80 | 0.0125 | 165 | 2.0625 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0505¦MO | 2 | PTO-0505¦MO¦2 | 80 | 0.0125 | 165 | 2.0625 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 874.4113 | 874.4113 | PTO-0505¦EQ | 1 | PTO-0505¦EQ¦1 | 80 | 0 | 165 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | 0 | 0.027778 | 10% | 35525.95 | 1085.5238 | PTO-0506¦MAT | 1 | PTO-0506¦MAT¦1 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 57227.91 | 6295.0701 | PTO-0506¦MAT | 2 | PTO-0506¦MAT¦2 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | PTO-0506¦MAT | 3 | PTO-0506¦MAT¦3 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MO | OTR | SUB-PTO073 | Colocación de membrana | j | 1 | 0% | 12775.6193 | 12775.6193 | PTO-0506¦MO | 1 | PTO-0506¦MO¦1 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MO | OTR | SUB-PTO074 | Costo adicional en concepto de babetas (MO/OTR genérico) | j | 2555.1239 | 0% | 1 | 2555.1239 | PTO-0506¦MO | 2 | PTO-0506¦MO¦2 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 4418.1818 | 92.7818 | PTO-0506¦MAT | 4 | PTO-0506¦MAT¦4 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.01 | 5% | 58016.5289 | 609.1736 | PTO-0506¦MAT | 5 | PTO-0506¦MAT¦5 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 874.4113 | 874.4113 | PTO-0506¦EQ | 1 | PTO-0506¦EQ¦1 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0601 | MAT | OTR | OTR-PTO9002 | Babeta amure gris C25 Des. 200mm x 2.44m | u | 0.45454 | 0% | 21485.39 | 9766.0766 | PTO-0601¦MAT | 1 | PTO-0601¦MAT¦1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 6.01 | Albañilería MO
PTO-0601 | MAT | OTR | OTR-PTO9003 | Sikaflex®-1A Sellador Poliuretano Color Gris 300ml | u | 0.20455 | 0% | 24676.9008 | 5047.5367 | PTO-0601¦MAT | 2 | PTO-0601¦MAT¦2 | 1 | 0 | 44 | 0 | 6.01 | Albañilería MO
PTO-0601 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 1481.3634 | 0% | 1 | 1481.3634 | PTO-0601¦MAT | 3 | PTO-0601¦MAT¦3 | 1 | 0 | 44 | 0 | 6.01 | Albañilería MO
PTO-0601 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.045455 | 0% | 94177.1379 | 4280.8218 | PTO-0601¦MO | 1 | PTO-0601¦MO¦1 | 1 | 0.045455 | 44 | 2 | 6.01 | Albañilería MO
PTO-0601 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.045455 | 0% | 84612.5127 | 3846.0618 | PTO-0601¦MO | 2 | PTO-0601¦MO¦2 | 1 | 0.045455 | 44 | 2 | 6.01 | Albañilería MO
PTO-0601 | EQ |  | EQ-PTO028 | Herramientas — Babeta de chapa galvanizada en medianera |  | 1 | 0% | 366.327 | 366.327 | PTO-0601¦EQ | 1 | PTO-0601¦EQ¦1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 6.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.026 | 10% | 32620.38 | 932.9429 | PTO-0701¦MAT | 1 | PTO-0701¦MAT¦1 | 11.5 | 0 | 663 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | PTO-0701¦MAT | 2 | PTO-0701¦MAT¦2 | 11.5 | 0 | 663 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.314 | 10% | 7891.74 | 2725.807 | PTO-0701¦MAT | 3 | PTO-0701¦MAT¦3 | 11.5 | 0 | 663 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.06 | 10% | 3927.28 | 259.2005 | PTO-0701¦MAT | 4 | PTO-0701¦MAT¦4 | 11.5 | 0 | 663 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0701¦MO | 1 | PTO-0701¦MO¦1 | 11.5 | 0.086957 | 663 | 57.6522 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 67240.4989 | 40344.2993 | PTO-0701¦MO | 2 | PTO-0701¦MO¦2 | 11.5 | 0.052174 | 663 | 34.5913 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0701¦EQ | 1 | PTO-0701¦EQ¦1 | 11.5 | 0 | 663 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0701¦EQ | 2 | PTO-0701¦EQ¦2 | 11.5 | 0 | 663 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0701¦EQ | 3 | PTO-0701¦EQ¦3 | 11.5 | 0 | 663 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.026 | 10% | 32620.38 | 932.9429 | PTO-0702¦MAT | 1 | PTO-0702¦MAT¦1 | 8 | 0 | 1164 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | PTO-0702¦MAT | 2 | PTO-0702¦MAT¦2 | 8 | 0 | 1164 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.314 | 10% | 7891.74 | 2725.807 | PTO-0702¦MAT | 3 | PTO-0702¦MAT¦3 | 8 | 0 | 1164 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.06 | 10% | 3927.28 | 259.2005 | PTO-0702¦MAT | 4 | PTO-0702¦MAT¦4 | 8 | 0 | 1164 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0702¦MO | 1 | PTO-0702¦MO¦1 | 8 | 0.125 | 1164 | 145.5 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 67240.4989 | 40344.2993 | PTO-0702¦MO | 2 | PTO-0702¦MO¦2 | 8 | 0.075 | 1164 | 87.3 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | EQ |  | EQ-BALANC | Balancin |  | 1 | 0% | 3380.6 | 3380.6 | PTO-0702¦EQ | 1 | PTO-0702¦EQ¦1 | 8 | 0 | 1164 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0 | 0% | 620.8108 | 0 | PTO-0702¦EQ | 2 | PTO-0702¦EQ¦2 | 8 | 0 | 1164 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0702¦EQ | 3 | PTO-0702¦EQ¦3 | 8 | 0 | 1164 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0702¦EQ | 4 | PTO-0702¦EQ¦4 | 8 | 0 | 1164 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0703 | MO | OTR | SUB-PTO034 | Buña en revoque | j | 1 | 0% | 11122.3392 | 11122.3392 | PTO-0703¦MO | 1 | PTO-0703¦MO¦1 | 1 | 0 | 500 | 0 | 7.03 | 0
PTO-0704 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.027 | 10% | 32620.38 | 968.8253 | PTO-0704¦MAT | 1 | PTO-0704¦MAT¦1 | 6 | 0 | 521 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.144 | 10% | 3927.28 | 622.0812 | PTO-0704¦MAT | 2 | PTO-0704¦MAT¦2 | 6 | 0 | 521 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.046 | 10% | 7891.74 | 399.322 | PTO-0704¦MAT | 3 | PTO-0704¦MAT¦3 | 6 | 0 | 521 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.65 | 0% | 67240.4989 | 43706.3243 | PTO-0704¦MO | 1 | PTO-0704¦MO¦1 | 6 | 0.10833 | 521 | 56.4417 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0704¦MO | 2 | PTO-0704¦MO¦2 | 6 | 0.16667 | 521 | 86.8333 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0704¦EQ | 1 | PTO-0704¦EQ¦1 | 6 | 0 | 521 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0704¦EQ | 2 | PTO-0704¦EQ¦2 | 6 | 0 | 521 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0704¦EQ | 3 | PTO-0704¦EQ¦3 | 6 | 0 | 521 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0705 | MAT | COR | OTR-PTO078 | Yeso Knauf MP 40/75 Proyectable x 25 kg - (17 kg/m2) | u | 0.71422 | 0% | 7524.72 | 5374.3055 | PTO-0705¦MAT | 1 | PTO-0705¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2180 | 0 | 7.05 | 0
PTO-0705 | MAT | COR | OTR-PTO079 | PA-MAX PUENTE DE ADHERENCIA 20LT (150 m2/tac) - Contemplo el 20% de los m2 | u | 0.001376 | 0% | 152600 | 209.9776 | PTO-0705¦MAT | 2 | PTO-0705¦MAT¦2 | 1 | 0 | 2180 | 0 | 7.05 | 0
PTO-0705 | MAT | COR | OTR-PTO080 | Malla de fibra 5 x 5 90 gr, rollo 1 x 50 mts - Contemplo el 20% de los m2 | u | 0.004587 | 0% | 42850.08 | 196.5533 | PTO-0705¦MAT | 3 | PTO-0705¦MAT¦3 | 1 | 0 | 2180 | 0 | 7.05 | 0
PTO-0705 | MO | OTR | SUB-PTO035 | Yeso | j | 1 | 0% | 12252.5486 | 12252.5486 | PTO-0705¦MO | 1 | PTO-0705¦MO¦1 | 1 | 0 | 2180 | 0 | 7.05 | 0
PTO-0705 | EQ |  | EQ-PTO029 | Herramientas — Yeso interior |  | 1 | 0% | 270.5012 | 270.5012 | PTO-0705¦EQ | 1 | PTO-0705¦EQ¦1 | 1 | 0 | 2180 | 0 | 7.05 | 0
PTO-0706 | MO | OTR | SUB-PTO036 | Arista / Buña | j | 1 | 0% | 13144.5826 | 13144.5826 | PTO-0706¦MO | 1 | PTO-0706¦MO¦1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 7.06 | 0
PTO-0706 | EQ |  | EQ-PTO030 | Herramientas — Arista en yeso |  | 1 | 0% | 197.1687 | 197.1687 | PTO-0706¦EQ | 1 | PTO-0706¦EQ¦1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 7.06 | 0
PTO-0707 | MAT | COR | OTR-PTO081 | Guardacanto yesero 2,00 mts | u | 1.0588 | 0% | 1566 | 1658.1184 | PTO-0707¦MAT | 1 | PTO-0707¦MAT¦1 | 1 | 0 | 102 | 0 | 7.07 | 0
PTO-0707 | MO | OTR | SUB-PTO037 | Guardacanto yesero 2,00 mts | j | 1.0588 | 0% | 13144.5826 | 13917.7996 | PTO-0707¦MO | 1 | PTO-0707¦MO¦1 | 1 | 0 | 102 | 0 | 7.07 | 0
PTO-0707 | EQ |  | EQ-PTO031 | Herramientas — Provisión y colocación de guardacanto ye |  | 1 | 0% | 233.6387 | 233.6387 | PTO-0707¦EQ | 1 | PTO-0707¦EQ¦1 | 1 | 0 | 102 | 0 | 7.07 | 0
PTO-0708 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.026 | 10% | 32620.38 | 932.9429 | PTO-0708¦MAT | 1 | PTO-0708¦MAT¦1 | 11.5 | 0 | 715 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | PTO-0708¦MAT | 2 | PTO-0708¦MAT¦2 | 11.5 | 0 | 715 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.314 | 10% | 7891.74 | 2725.807 | PTO-0708¦MAT | 3 | PTO-0708¦MAT¦3 | 11.5 | 0 | 715 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.06 | 10% | 3927.28 | 259.2005 | PTO-0708¦MAT | 4 | PTO-0708¦MAT¦4 | 11.5 | 0 | 715 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0708¦MO | 1 | PTO-0708¦MO¦1 | 11.5 | 0.086957 | 715 | 62.1739 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 67240.4989 | 40344.2993 | PTO-0708¦MO | 2 | PTO-0708¦MO¦2 | 11.5 | 0.052174 | 715 | 37.3043 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0708¦EQ | 1 | PTO-0708¦EQ¦1 | 11.5 | 0 | 715 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0708¦EQ | 2 | PTO-0708¦EQ¦2 | 11.5 | 0 | 715 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0708¦EQ | 3 | PTO-0708¦EQ¦3 | 11.5 | 0 | 715 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0801 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.1496 | 10% | 7891.74 | 1298.6647 | PTO-0801¦MAT | 1 | PTO-0801¦MAT¦1 | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.648 | 10% | 3927.28 | 2799.3652 | PTO-0801¦MAT | 2 | PTO-0801¦MAT¦2 | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MAT | OTR | AGR-003 | Cascote | m3 | 0.154 | 10% | 34246.8 | 5801.4079 | PTO-0801¦MAT | 3 | PTO-0801¦MAT¦3 | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.103 | 10% | 32620.38 | 3695.8891 | PTO-0801¦MAT | 4 | PTO-0801¦MAT¦4 | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.2 | 0% | 67240.4989 | 13448.0998 | PTO-0801¦MO | 1 | PTO-0801¦MO¦1 | 1.4 | 0.14286 | 21 | 3 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.15 | 0% | 94177.1379 | 14126.5707 | PTO-0801¦MO | 2 | PTO-0801¦MO¦2 | 1.4 | 0.10714 | 21 | 2.25 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.2 | 0% | 1040.4314 | 208.0863 | PTO-0801¦EQ | 1 | PTO-0801¦EQ¦1 | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.2 | 0% | 2485.871 | 497.1742 | PTO-0801¦EQ | 2 | PTO-0801¦EQ¦2 | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO084 | H13 6.20 | u | 0.21393 | 0% | 115100 | 24623.343 | PTO-0802¦MAT | 1 | PTO-0802¦MAT¦1 | 1 | 0 | 201 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO085 | Acarreo | u | 0.004975 | 0% | 533000 | 2651.675 | PTO-0802¦MAT | 2 | PTO-0802¦MAT¦2 | 1 | 0 | 201 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | u | 0.21393 | 0% | 5330 | 1140.2469 | PTO-0802¦MAT | 3 | PTO-0802¦MAT¦3 | 1 | 0 | 201 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | COR | OTR-PTO9004 | Malla N° 4 Liv 15 x 15 3 x 2 mt | u | 0.18408 | 0% | 10716.59 | 1972.7099 | PTO-0802¦MAT | 4 | PTO-0802¦MAT¦4 | 1 | 0 | 201 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | COR | OTR-PTO082 | Rollo Polietileno negro 2x50 mt x 200mic | u | 0.012438 | 0% | 27000 | 335.826 | PTO-0802¦MAT | 5 | PTO-0802¦MAT¦5 | 1 | 0 | 201 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 230.8527 | 0% | 1 | 230.8527 | PTO-0802¦MAT | 6 | PTO-0802¦MAT¦6 | 1 | 0 | 201 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.029851 | 0% | 94177.1379 | 2811.2817 | PTO-0802¦MO | 1 | PTO-0802¦MO¦1 | 1 | 0.029851 | 201 | 6.0001 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.034826 | 0% | 84612.5127 | 2946.7154 | PTO-0802¦MO | 2 | PTO-0802¦MO¦2 | 1 | 0.034826 | 201 | 7 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.044776 | 0% | 67240.4989 | 3010.7606 | PTO-0802¦MO | 3 | PTO-0802¦MO¦3 | 1 | 0.044776 | 201 | 9 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | EQ |  | EQ-PTO032 | Herramientas — Contrapiso armado de H° pobre s/terreno |  | 1 | 0% | 595.8522 | 595.8522 | PTO-0802¦EQ | 1 | PTO-0802¦EQ¦1 | 1 | 0 | 201 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.1496 | 10% | 7891.74 | 1298.6647 | PTO-0803¦MAT | 1 | PTO-0803¦MAT¦1 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.648 | 10% | 3927.28 | 2799.3652 | PTO-0803¦MAT | 2 | PTO-0803¦MAT¦2 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-003 | Cascote | m3 | 0.154 | 10% | 34246.8 | 5801.4079 | PTO-0803¦MAT | 3 | PTO-0803¦MAT¦3 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.103 | 10% | 32620.38 | 3695.8891 | PTO-0803¦MAT | 4 | PTO-0803¦MAT¦4 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.2 | 0% | 67240.4989 | 13448.0998 | PTO-0803¦MO | 1 | PTO-0803¦MO¦1 | 1.4 | 0.14286 | 107 | 15.2857 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.15 | 0% | 94177.1379 | 14126.5707 | PTO-0803¦MO | 2 | PTO-0803¦MO¦2 | 1.4 | 0.10714 | 107 | 11.4643 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.2 | 0% | 1040.4314 | 208.0863 | PTO-0803¦EQ | 1 | PTO-0803¦EQ¦1 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.2 | 0% | 2485.871 | 497.1742 | PTO-0803¦EQ | 2 | PTO-0803¦EQ¦2 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0804 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.0595 | 10% | 32620.38 | 2135.0039 | PTO-0804¦MAT | 1 | PTO-0804¦MAT¦1 | 35 | 0 | 850 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.42 | 10% | 7891.74 | 3645.9839 | PTO-0804¦MAT | 2 | PTO-0804¦MAT¦2 | 35 | 0 | 850 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.14 | 10% | 3927.28 | 604.8011 | PTO-0804¦MAT | 3 | PTO-0804¦MAT¦3 | 35 | 0 | 850 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MAT | OTR | ADT-001 | Sika Poro Plus x 10 kg | bal | 0.00245 | 5% | 129090.91 | 332.0864 | PTO-0804¦MAT | 4 | PTO-0804¦MAT¦4 | 35 | 0 | 850 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 67240.4989 | 201721.4966 | PTO-0804¦MO | 1 | PTO-0804¦MO¦1 | 35 | 0.085714 | 850 | 72.8571 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 94177.1379 | 188354.2758 | PTO-0804¦MO | 2 | PTO-0804¦MO¦2 | 35 | 0.057143 | 850 | 48.5714 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 2 | 0% | 1040.4314 | 2080.8629 | PTO-0804¦EQ | 1 | PTO-0804¦EQ¦1 | 35 | 0 | 850 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0804¦EQ | 2 | PTO-0804¦EQ¦2 | 35 | 0 | 850 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0805 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.27 | 10% | 7891.74 | 2343.8468 | PTO-0805¦MAT | 1 | PTO-0805¦MAT¦1 | 15 | 0 | 365 | 0 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.03 | 10% | 32620.38 | 1076.4725 | PTO-0805¦MAT | 2 | PTO-0805¦MAT¦2 | 15 | 0 | 365 | 0 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 67240.4989 | 30258.2245 | PTO-0805¦MO | 1 | PTO-0805¦MO¦1 | 15 | 0.03 | 365 | 10.95 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0805¦MO | 2 | PTO-0805¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 365 | 24.3333 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0805¦EQ | 1 | PTO-0805¦EQ¦1 | 15 | 0 | 365 | 0 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0805¦EQ | 2 | PTO-0805¦EQ¦2 | 15 | 0 | 365 | 0 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0806 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.27 | 10% | 7891.74 | 2343.8468 | PTO-0806¦MAT | 1 | PTO-0806¦MAT¦1 | 15 | 0 | 357 | 0 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.03 | 10% | 32620.38 | 1076.4725 | PTO-0806¦MAT | 2 | PTO-0806¦MAT¦2 | 15 | 0 | 357 | 0 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 67240.4989 | 30258.2245 | PTO-0806¦MO | 1 | PTO-0806¦MO¦1 | 15 | 0.03 | 357 | 10.71 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0806¦MO | 2 | PTO-0806¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 357 | 23.8 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0806¦EQ | 1 | PTO-0806¦EQ¦1 | 15 | 0 | 357 | 0 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0806¦EQ | 2 | PTO-0806¦EQ¦2 | 15 | 0 | 357 | 0 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0808 | MAT | COR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 2.368 | 10% | 7891.74 | 20556.4044 | PTO-0808¦MAT | 1 | PTO-0808¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.695 | 10% | 32620.38 | 24938.2805 | PTO-0808¦MAT | 2 | PTO-0808¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 2 | 0% | 84612.5127 | 169225.0254 | PTO-0808¦MO | 1 | PTO-0808¦MO¦1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 2 | 0% | 67240.4989 | 134480.9977 | PTO-0808¦MO | 2 | PTO-0808¦MO¦2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | EQ |  | EQ-PTO033 | Herramientas — Banquinas para bombas, TT, etc. h: 15 cm |  | 1 | 0% | 5957.8657 | 5957.8657 | PTO-0808¦EQ | 1 | PTO-0808¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0901 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 29.3463 | 10% | 7891.74 | 254752.7065 | PTO-0901¦MAT | 1 | PTO-0901¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0901 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 3.2607 | 10% | 32620.38 | 117001.8004 | PTO-0901¦MAT | 2 | PTO-0901¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0901 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 55761.9447 | 0% | 1 | 55761.9447 | PTO-0901¦MAT | 3 | PTO-0901¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0901 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 16 | 0% | 94177.1379 | 1506834.2061 | PTO-0901¦MO | 1 | PTO-0901¦MO¦1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0901 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 8 | 0% | 67240.4989 | 537923.9909 | PTO-0901¦MO | 2 | PTO-0901¦MO¦2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0901 | EQ |  | EQ-PTO034 | Herramientas — Provisión y ejecución de alisado de ceme |  | 1 | 0% | 37083.9966 | 37083.9966 | PTO-0901¦EQ | 1 | PTO-0901¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0902 | MAT | OTR | OTR-PTO094 | PERFIL ANGULO ALAS IGUALES ESTRUCTURAL ACERO 6M X 5/8" X 1/8 | u | 30 | 0% | 10308.9504 | 309268.5124 | PTO-0902¦MAT | 1 | PTO-0902¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 154634.2562 | 0% | 1 | 154634.2562 | PTO-0902¦MAT | 2 | PTO-0902¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 16 | 0% | 94177.1379 | 1506834.2061 | PTO-0902¦MO | 1 | PTO-0902¦MO¦1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 4 | 0% | 67240.4989 | 268961.9954 | PTO-0902¦MO | 2 | PTO-0902¦MO¦2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | EQ |  | EQ-PTO035 | Herramientas — Provisión y colocación de nariz metálica |  | 1 | 0% | 33595.4846 | 33595.4846 | PTO-0902¦EQ | 1 | PTO-0902¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0903 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.006 | 10% | 32620.38 | 215.2945 | PTO-0903¦MAT | 1 | PTO-0903¦MAT¦1 | 28 | 0 | 114 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | 0 | 0.1 | 5% | 1363.95 | 143.2148 | PTO-0903¦MAT | 2 | PTO-0903¦MAT¦2 | 28 | 0 | 114 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.054 | 10% | 7891.74 | 468.7694 | PTO-0903¦MAT | 3 | PTO-0903¦MAT¦3 | 28 | 0 | 114 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 67240.4989 | 26896.1995 | PTO-0903¦MO | 1 | PTO-0903¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 114 | 1.6286 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0903¦MO | 2 | PTO-0903¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 114 | 4.0714 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MO | OTR | SUB-PTO094 | MO — Zócalo de concreto en escalera | j | 1 | 0% | 121073.3374 | 121073.3374 | PTO-0903¦MO | 3 | PTO-0903¦MO¦3 | 28 | 0 | 114 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0903¦EQ | 1 | PTO-0903¦EQ¦1 | 28 | 0 | 114 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-0903¦EQ | 2 | PTO-0903¦EQ¦2 | 28 | 0 | 114 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-0903¦EQ | 3 | PTO-0903¦EQ¦3 | 28 | 0 | 114 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-1001 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 250000 | 0% | 1 | 250000 | PTO-1001¦MAT | 1 | PTO-1001¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.01 | Albañilería MO
PTO-1001 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 10 | 0% | 94177.1379 | 941771.3788 | PTO-1001¦MO | 1 | PTO-1001¦MO¦1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10.01 | Albañilería MO
PTO-1001 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 10 | 0% | 72132.1384 | 721321.3837 | PTO-1001¦MO | 2 | PTO-1001¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10.01 | Albañilería MO
PTO-1001 | EQ |  | EQ-PTO036 | Herramientas — Colocación de ventilación de conducto de |  | 1 | 0% | 28696.3914 | 28696.3914 | PTO-1001¦EQ | 1 | PTO-1001¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.01 | Albañilería MO
PTO-1002 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 250000 | 0% | 1 | 250000 | PTO-1002¦MAT | 1 | PTO-1002¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.02 | Albañilería MO
PTO-1002 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 10 | 0% | 94177.1379 | 941771.3788 | PTO-1002¦MO | 1 | PTO-1002¦MO¦1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10.02 | Albañilería MO
PTO-1002 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 10 | 0% | 72132.1384 | 721321.3837 | PTO-1002¦MO | 2 | PTO-1002¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10.02 | Albañilería MO
PTO-1002 | EQ |  | EQ-PTO037 | Herramientas — Colocación y montaje de conducto de vent |  | 1 | 0% | 28696.3914 | 28696.3914 | PTO-1002¦EQ | 1 | PTO-1002¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.02 | Albañilería MO
PTO-1003 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.57143 | 0% | 94177.1379 | 53815.5477 | PTO-1003¦MO | 1 | PTO-1003¦MO¦1 | 1 | 0.57143 | 7 | 4 | 10.03 | Albañilería MO
PTO-1003 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.57143 | 0% | 72132.1384 | 41218.3957 | PTO-1003¦MO | 2 | PTO-1003¦MO¦2 | 1 | 0.57143 | 7 | 4 | 10.03 | Albañilería MO
PTO-1003 | MAT | OTR | OTR-PTO9003 | Sikaflex®-1A Sellador Poliuretano Color Gris 300ml | u | 1 | 0% | 24676.9008 | 24676.9008 | PTO-1003¦MAT | 1 | PTO-1003¦MAT¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10.03 | Albañilería MO
PTO-1003 | MAT | OTR | OTR-PTO086 | Fijación completa | u | 12 | 0% | 150 | 1800 | PTO-1003¦MAT | 2 | PTO-1003¦MAT¦2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10.03 | Albañilería MO
PTO-1003 | MAT | OTR | OTR-PTO087 | Consumbiles (Mechas, etc.) | u | 0.028571 | 0% | 185338.3058 | 5295.3007 | PTO-1003¦MAT | 3 | PTO-1003¦MAT¦3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10.03 | Albañilería MO
PTO-1003 | EQ |  | EQ-PTO038 | Herramientas — Colocación sombreretes en chapa prepinta |  | 1 | 0% | 1902.0923 | 1902.0923 | PTO-1003¦EQ | 1 | PTO-1003¦EQ¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10.03 | Albañilería MO
PTO-1101 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PTO-1101¦MAT | 1 | PTO-1101¦MAT¦1 | 13 | 0 | 101 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PTO-1101¦MAT | 2 | PTO-1101¦MAT¦2 | 13 | 0 | 101 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PTO-1101¦MAT | 3 | PTO-1101¦MAT¦3 | 13 | 0 | 101 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1101¦MAT | 4 | PTO-1101¦MAT¦4 | 13 | 0 | 101 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1101¦MO | 1 | PTO-1101¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | 101 | 7.7692 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1101¦MO | 2 | PTO-1101¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | 101 | 7.7692 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1101¦EQ | 1 | PTO-1101¦EQ¦1 | 13 | 0 | 101 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PTO-1102¦MAT | 1 | PTO-1102¦MAT¦1 | 13 | 0 | 898 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PTO-1102¦MAT | 2 | PTO-1102¦MAT¦2 | 13 | 0 | 898 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PTO-1102¦MAT | 3 | PTO-1102¦MAT¦3 | 13 | 0 | 898 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1102¦MAT | 4 | PTO-1102¦MAT¦4 | 13 | 0 | 898 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1102¦MO | 1 | PTO-1102¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | 898 | 69.0769 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1102¦MO | 2 | PTO-1102¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | 898 | 69.0769 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1102¦EQ | 1 | PTO-1102¦EQ¦1 | 13 | 0 | 898 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PTO-1103¦MAT | 1 | PTO-1103¦MAT¦1 | 10 | 0 | 88 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PTO-1103¦MAT | 2 | PTO-1103¦MAT¦2 | 10 | 0 | 88 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PTO-1103¦MAT | 3 | PTO-1103¦MAT¦3 | 10 | 0 | 88 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1103¦MAT | 4 | PTO-1103¦MAT¦4 | 10 | 0 | 88 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1103¦MO | 1 | PTO-1103¦MO¦1 | 10 | 0.1 | 88 | 8.8 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1103¦MO | 2 | PTO-1103¦MO¦2 | 10 | 0.1 | 88 | 8.8 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1103¦EQ | 1 | PTO-1103¦EQ¦1 | 10 | 0 | 88 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PTO-1104¦MAT | 1 | PTO-1104¦MAT¦1 | 13 | 0 | 63 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PTO-1104¦MAT | 2 | PTO-1104¦MAT¦2 | 13 | 0 | 63 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PTO-1104¦MAT | 3 | PTO-1104¦MAT¦3 | 13 | 0 | 63 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1104¦MAT | 4 | PTO-1104¦MAT¦4 | 13 | 0 | 63 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1104¦MO | 1 | PTO-1104¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | 63 | 4.8462 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1104¦MO | 2 | PTO-1104¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | 63 | 4.8462 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1104¦EQ | 1 | PTO-1104¦EQ¦1 | 13 | 0 | 63 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.324 | 10% | 7891.74 | 2812.6161 | PTO-1106¦MAT | 1 | PTO-1106¦MAT¦1 | 11.5 | 0 | 27 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.036 | 10% | 32620.38 | 1291.767 | PTO-1106¦MAT | 2 | PTO-1106¦MAT¦2 | 11.5 | 0 | 27 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 67240.4989 | 33620.2494 | PTO-1106¦MO | 1 | PTO-1106¦MO¦1 | 11.5 | 0.043478 | 27 | 1.1739 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1106¦MO | 2 | PTO-1106¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | 27 | 2.3478 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 1040.4314 | 1040.4314 | PTO-1106¦EQ | 1 | PTO-1106¦EQ¦1 | 11.5 | 0 | 27 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2485.871 | 2485.871 | PTO-1106¦EQ | 2 | PTO-1106¦EQ¦2 | 11.5 | 0 | 27 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PTO-1107¦MAT | 1 | PTO-1107¦MAT¦1 | 13 | 0 | 180 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PTO-1107¦MAT | 2 | PTO-1107¦MAT¦2 | 13 | 0 | 180 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PTO-1107¦MAT | 3 | PTO-1107¦MAT¦3 | 13 | 0 | 180 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1107¦MAT | 4 | PTO-1107¦MAT¦4 | 13 | 0 | 180 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1107¦MO | 1 | PTO-1107¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | 180 | 13.8462 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1107¦MO | 2 | PTO-1107¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | 180 | 13.8462 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1107¦EQ | 1 | PTO-1107¦EQ¦1 | 13 | 0 | 180 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1201 | MAT | OTR | OTR-PTO088 | Zócalo Contramarco Curvo Atenneas 7.5cm x 15mm MDF Prepintado Blanco 2.75m | u | 0.40025 | 0% | 4640.4959 | 1857.3724 | PTO-1201¦MAT | 1 | PTO-1201¦MAT¦1 | 1 | 0 | 792 | 0 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1201 | MAT | OTR | OTR-PTO9003 | Sikaflex®-1A Sellador Poliuretano Color Gris 300ml | u | 0.10101 | 0% | 24676.9008 | 2492.6138 | PTO-1201¦MAT | 2 | PTO-1201¦MAT¦2 | 1 | 0 | 792 | 0 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1201 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.050505 | 0% | 84612.5127 | 4273.355 | PTO-1201¦MO | 1 | PTO-1201¦MO¦1 | 1 | 0.050505 | 792 | 40 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1201 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.012626 | 0% | 67240.4989 | 848.9785 | PTO-1201¦MO | 2 | PTO-1201¦MO¦2 | 1 | 0.012626 | 792 | 9.9998 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1201 | EQ |  | EQ-PTO039 | Herramientas — Provisión y colocación de zocalos de Mad |  | 1 | 0% | 142.0851 | 142.0851 | PTO-1201¦EQ | 1 | PTO-1201¦EQ¦1 | 1 | 0 | 792 | 0 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.04 | 20% | 17106.768 | 821.1249 | PTO-1202¦MAT | 1 | PTO-1202¦MAT¦1 | 30 | 0 | 282 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 11376 | 11.9448 | PTO-1202¦MAT | 2 | PTO-1202¦MAT¦2 | 30 | 0 | 282 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.04 | 5% | 3720.15 | 156.2463 | PTO-1202¦MAT | 3 | PTO-1202¦MAT¦3 | 30 | 0 | 282 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1202¦MAT | 4 | PTO-1202¦MAT¦4 | 30 | 0 | 282 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1202¦MO | 1 | PTO-1202¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | 282 | 9.4 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1202¦MO | 2 | PTO-1202¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | 282 | 9.4 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1202¦EQ | 1 | PTO-1202¦EQ¦1 | 30 | 0 | 282 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.04 | 20% | 17106.768 | 821.1249 | PTO-1203¦MAT | 1 | PTO-1203¦MAT¦1 | 30 | 0 | 263 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 11376 | 11.9448 | PTO-1203¦MAT | 2 | PTO-1203¦MAT¦2 | 30 | 0 | 263 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.04 | 5% | 3720.15 | 156.2463 | PTO-1203¦MAT | 3 | PTO-1203¦MAT¦3 | 30 | 0 | 263 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1203¦MAT | 4 | PTO-1203¦MAT¦4 | 30 | 0 | 263 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1203¦MO | 1 | PTO-1203¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | 263 | 8.7667 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1203¦MO | 2 | PTO-1203¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | 263 | 8.7667 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1203¦EQ | 1 | PTO-1203¦EQ¦1 | 30 | 0 | 263 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.04 | 20% | 17106.768 | 821.1249 | PTO-1204¦MAT | 1 | PTO-1204¦MAT¦1 | 30 | 0 | 25 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 11376 | 11.9448 | PTO-1204¦MAT | 2 | PTO-1204¦MAT¦2 | 30 | 0 | 25 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.04 | 5% | 3720.15 | 156.2463 | PTO-1204¦MAT | 3 | PTO-1204¦MAT¦3 | 30 | 0 | 25 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1204¦MAT | 4 | PTO-1204¦MAT¦4 | 30 | 0 | 25 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1204¦MO | 1 | PTO-1204¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | 25 | 0.83333 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1204¦MO | 2 | PTO-1204¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | 25 | 0.83333 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1204¦EQ | 1 | PTO-1204¦EQ¦1 | 30 | 0 | 25 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PTO-1301¦MAT | 1 | PTO-1301¦MAT¦1 | 10 | 0 | 493 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PTO-1301¦MAT | 2 | PTO-1301¦MAT¦2 | 10 | 0 | 493 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PTO-1301¦MAT | 3 | PTO-1301¦MAT¦3 | 10 | 0 | 493 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1301¦MAT | 4 | PTO-1301¦MAT¦4 | 10 | 0 | 493 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1301¦MO | 1 | PTO-1301¦MO¦1 | 10 | 0.1 | 493 | 49.3 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1301¦MO | 2 | PTO-1301¦MO¦2 | 10 | 0.1 | 493 | 49.3 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1301¦EQ | 1 | PTO-1301¦EQ¦1 | 10 | 0 | 493 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 17106.768 | 4105.6243 | PTO-1302¦MAT | 1 | PTO-1302¦MAT¦1 | 10 | 0 | 82 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PTO-1302¦MAT | 2 | PTO-1302¦MAT¦2 | 10 | 0 | 82 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 11376 | 47.7792 | PTO-1302¦MAT | 3 | PTO-1302¦MAT¦3 | 10 | 0 | 82 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1302¦MAT | 4 | PTO-1302¦MAT¦4 | 10 | 0 | 82 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1302¦MO | 1 | PTO-1302¦MO¦1 | 10 | 0.1 | 82 | 8.2 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1302¦MO | 2 | PTO-1302¦MO¦2 | 10 | 0.1 | 82 | 8.2 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1302¦EQ | 1 | PTO-1302¦EQ¦1 | 10 | 0 | 82 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | OTR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.04 | 20% | 17106.768 | 821.1249 | PTO-1303¦MAT | 1 | PTO-1303¦MAT¦1 | 30 | 0 | 152 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 11376 | 11.9448 | PTO-1303¦MAT | 2 | PTO-1303¦MAT¦2 | 30 | 0 | 152 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.04 | 5% | 3720.15 | 156.2463 | PTO-1303¦MAT | 3 | PTO-1303¦MAT¦3 | 30 | 0 | 152 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 3% | 1182.6446 | 12.1812 | PTO-1303¦MAT | 4 | PTO-1303¦MAT¦4 | 30 | 0 | 152 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1303¦MO | 1 | PTO-1303¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | 152 | 5.0667 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1303¦MO | 2 | PTO-1303¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | 152 | 5.0667 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2866.29 | 2866.29 | PTO-1303¦EQ | 1 | PTO-1303¦EQ¦1 | 30 | 0 | 152 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1401 | MAT | OTR | DUR-003 | Solera 35mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2244.87 | 1253.6728 | PTO-1401¦MAT | 1 | PTO-1401¦MAT¦1 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1401 | MAT | OTR | DUR-004 | Montante 34mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 2574.72 | 3485.7741 | PTO-1401¦MAT | 2 | PTO-1401¦MAT¦2 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1401 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 26.1539 | 439.3853 | PTO-1401¦MAT | 3 | PTO-1401¦MAT¦3 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1401 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 9.1147 | 172.2677 | PTO-1401¦MAT | 4 | PTO-1401¦MAT¦4 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1401 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 63.382 | 399.3065 | PTO-1401¦MAT | 5 | PTO-1401¦MAT¦5 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1401 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4734.07 | 91.1292 | PTO-1401¦MAT | 6 | PTO-1401¦MAT¦6 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1401 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 23166.59 | 684.1384 | PTO-1401¦MAT | 7 | PTO-1401¦MAT¦7 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1401 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10458 | 4141.368 | PTO-1401¦MAT | 8 | PTO-1401¦MAT¦8 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1401 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | PTO-1401¦EQ | 1 | PTO-1401¦EQ¦1 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1402 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 3084.79 | 1722.7355 | PTO-1402¦MAT | 1 | PTO-1402¦MAT¦1 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1402 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3385.62 | 4583.6078 | PTO-1402¦MAT | 2 | PTO-1402¦MAT¦2 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1402 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 26.1539 | 439.3853 | PTO-1402¦MAT | 3 | PTO-1402¦MAT¦3 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1402 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 9.1147 | 172.2677 | PTO-1402¦MAT | 4 | PTO-1402¦MAT¦4 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1402 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 63.382 | 399.3065 | PTO-1402¦MAT | 5 | PTO-1402¦MAT¦5 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1402 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4734.07 | 91.1292 | PTO-1402¦MAT | 6 | PTO-1402¦MAT¦6 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1402 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 23166.59 | 684.1384 | PTO-1402¦MAT | 7 | PTO-1402¦MAT¦7 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1402 | MAT | OTR | REV-007 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RH | u | 0.36 | 10% | 16808.4 | 6656.1264 | PTO-1402¦MAT | 8 | PTO-1402¦MAT¦8 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1402 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | PTO-1402¦EQ | 1 | PTO-1402¦EQ¦1 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-003 | Solera 35mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2244.87 | 1253.6728 | PTO-1403¦MAT | 1 | PTO-1403¦MAT¦1 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-004 | Montante 34mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 2574.72 | 3485.7741 | PTO-1403¦MAT | 2 | PTO-1403¦MAT¦2 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 26.1539 | 439.3853 | PTO-1403¦MAT | 3 | PTO-1403¦MAT¦3 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 9.1147 | 172.2677 | PTO-1403¦MAT | 4 | PTO-1403¦MAT¦4 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 63.382 | 399.3065 | PTO-1403¦MAT | 5 | PTO-1403¦MAT¦5 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4734.07 | 91.1292 | PTO-1403¦MAT | 6 | PTO-1403¦MAT¦6 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 23166.59 | 684.1384 | PTO-1403¦MAT | 7 | PTO-1403¦MAT¦7 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10458 | 4141.368 | PTO-1403¦MAT | 8 | PTO-1403¦MAT¦8 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-014 | Buña Z x 2.60m | u | 0.39 | 10% | 2234.18 | 958.4632 | PTO-1403¦MAT | 9 | PTO-1403¦MAT¦9 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 3 | 5% | 9.1147 | 28.7113 | PTO-1403¦MAT | 10 | PTO-1403¦MAT¦10 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | PTO-1403¦EQ | 2 | PTO-1403¦EQ¦2 | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-014 | Buña Z x 2.60m | u | 0.39 | 10% | 2234.18 | 958.4632 | PTO-1404¦MAT | 1 | PTO-1404¦MAT¦1 | 15 | 0 | 689 | 0 | 14.04 | 0
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 3 | 5% | 9.1147 | 28.7113 | PTO-1404¦MAT | 2 | PTO-1404¦MAT¦2 | 15 | 0 | 689 | 0 | 14.04 | 0
PTO-1404 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | PTO-1404¦EQ | 1 | PTO-1404¦EQ¦1 | 15 | 0 | 689 | 0 | 14.04 | 0
PTO-1404 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | PTO-1404¦EQ | 2 | PTO-1404¦EQ¦2 | 15 | 0 | 689 | 0 | 14.04 | 0
PTO-1405 | MAT | COR | OTR-PTO078 | Yeso Knauf MP 40/75 Proyectable x 25 kg - (17 kg/m2) | u | 0.71407 | 0% | 7524.72 | 5373.1919 | PTO-1405¦MAT | 1 | PTO-1405¦MAT¦1 | 1 | 0 | 668 | 0 | 14.05 | 0
PTO-1405 | MAT | COR | OTR-PTO079 | PA-MAX PUENTE DE ADHERENCIA 20LT (150 m2/tac) - Contemplo el 20% de los m2 | u | 0.007485 | 0% | 152600 | 1142.211 | PTO-1405¦MAT | 2 | PTO-1405¦MAT¦2 | 1 | 0 | 668 | 0 | 14.05 | 0
PTO-1405 | MO | OTR | SUB-PTO035 | Yeso | j | 1 | 0% | 12252.5486 | 12252.5486 | PTO-1405¦MO | 1 | PTO-1405¦MO¦1 | 1 | 0 | 668 | 0 | 14.05 | 0
PTO-1405 | EQ |  | EQ-PTO040 | Herramientas — Aplicado de yeso interior |  | 1 | 0% | 281.5193 | 281.5193 | PTO-1405¦EQ | 1 | PTO-1405¦EQ¦1 | 1 | 0 | 668 | 0 | 14.05 | 0
PTO-1406 | MO | OTR | SUB-PTO036 | Arista / Buña | j | 1 | 0% | 13144.5826 | 13144.5826 | PTO-1406¦MO | 1 | PTO-1406¦MO¦1 | 1 | 0 | 446 | 0 | 14.06 | 0
PTO-1406 | EQ |  | EQ-PTO041 | Herramientas — Buña en yeso |  | 1 | 0% | 197.1687 | 197.1687 | PTO-1406¦EQ | 1 | PTO-1406¦EQ¦1 | 1 | 0 | 446 | 0 | 14.06 | 0
PTO-1407 | MO | OTR | SUB-PTO039 | Cantonera | j | 1 | 0% | 13144.5826 | 13144.5826 | PTO-1407¦MO | 1 | PTO-1407¦MO¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.07 | 0
PTO-1408 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 1351.3514 | 0% | 1 | 1351.3514 | PTO-1408¦MAT | 1 | PTO-1408¦MAT¦1 | 1 | 0 | 370 | 0 | 14.08 | Albañilería MO
PTO-1408 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.027027 | 0% | 94177.1379 | 2545.3255 | PTO-1408¦MO | 1 | PTO-1408¦MO¦1 | 1 | 0.027027 | 370 | 10 | 14.08 | Albañilería MO
PTO-1408 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.027027 | 0% | 67240.4989 | 1817.309 | PTO-1408¦MO | 2 | PTO-1408¦MO¦2 | 1 | 0.027027 | 370 | 10 | 14.08 | Albañilería MO
PTO-1408 | EQ |  | EQ-PTO042 | Herramientas — H° Visto - Maquillaje para recibir pintu |  | 1 | 0% | 85.7099 | 85.7099 | PTO-1408¦EQ | 1 | PTO-1408¦EQ¦1 | 1 | 0 | 370 | 0 | 14.08 | Albañilería MO
PTO-1501 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.001 | 5% | 9927.59 | 10.424 | PTO-1501¦MAT | 1 | PTO-1501¦MAT¦1 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | PTO-1501¦MAT | 2 | PTO-1501¦MAT¦2 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | PTO-1501¦MAT | 3 | PTO-1501¦MAT¦3 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | PTO-1501¦MAT | 4 | PTO-1501¦MAT¦4 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.015 | 5% | 7917.3554 | 124.6983 | PTO-1501¦MAT | 5 | PTO-1501¦MAT¦5 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PTO-1501¦MAT | 6 | PTO-1501¦MAT¦6 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | PTO-1501¦MAT | 7 | PTO-1501¦MAT¦7 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | PTO-1501¦MAT | 8 | PTO-1501¦MAT¦8 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.002 | 10% | 41314.0496 | 90.8909 | PTO-1501¦MAT | 9 | PTO-1501¦MAT¦9 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | PTO-1501¦MAT | 10 | PTO-1501¦MAT¦10 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1501 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | PTO-1501¦EQ | 1 | PTO-1501¦EQ¦1 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1502 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.001 | 5% | 9927.59 | 10.424 | PTO-1502¦MAT | 1 | PTO-1502¦MAT¦1 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | PTO-1502¦MAT | 2 | PTO-1502¦MAT¦2 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | PTO-1502¦MAT | 3 | PTO-1502¦MAT¦3 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | PTO-1502¦MAT | 4 | PTO-1502¦MAT¦4 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PTO-1502¦MAT | 5 | PTO-1502¦MAT¦5 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | PTO-1502¦MAT | 6 | PTO-1502¦MAT¦6 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | PTO-1502¦MAT | 7 | PTO-1502¦MAT¦7 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1502 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | PTO-1502¦MAT | 8 | PTO-1502¦MAT¦8 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1502 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | PTO-1502¦EQ | 1 | PTO-1502¦EQ¦1 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | PTO-1503¦MAT | 1 | PTO-1503¦MAT¦1 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.03 | 10% | 41314.0496 | 1363.3636 | PTO-1503¦MAT | 2 | PTO-1503¦MAT¦2 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | PTO-1503¦MAT | 3 | PTO-1503¦MAT¦3 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.0025 | 5% | 9927.59 | 26.0599 | PTO-1503¦MAT | 4 | PTO-1503¦MAT¦4 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | PTO-1503¦MAT | 5 | PTO-1503¦MAT¦5 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | PTO-1503¦MAT | 6 | PTO-1503¦MAT¦6 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.025 | 5% | 7917.3554 | 207.8306 | PTO-1503¦MAT | 7 | PTO-1503¦MAT¦7 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PTO-1503¦MAT | 8 | PTO-1503¦MAT¦8 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | PTO-1503¦MAT | 9 | PTO-1503¦MAT¦9 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | PTO-1503¦MAT | 10 | PTO-1503¦MAT¦10 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 620.8108 | 620.8108 | PTO-1503¦EQ | 1 | PTO-1503¦EQ¦1 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1503 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1873.3964 | 3746.7927 | PTO-1503¦EQ | 2 | PTO-1503¦EQ¦2 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | PTO-1504¦MAT | 1 | PTO-1504¦MAT¦1 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.03 | 10% | 41314.0496 | 1363.3636 | PTO-1504¦MAT | 2 | PTO-1504¦MAT¦2 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | PTO-1504¦MAT | 3 | PTO-1504¦MAT¦3 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.0025 | 5% | 9927.59 | 26.0599 | PTO-1504¦MAT | 4 | PTO-1504¦MAT¦4 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | PTO-1504¦MAT | 5 | PTO-1504¦MAT¦5 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | PTO-1504¦MAT | 6 | PTO-1504¦MAT¦6 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.025 | 5% | 7917.3554 | 207.8306 | PTO-1504¦MAT | 7 | PTO-1504¦MAT¦7 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PTO-1504¦MAT | 8 | PTO-1504¦MAT¦8 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | PTO-1504¦MAT | 9 | PTO-1504¦MAT¦9 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | PTO-1504¦MAT | 10 | PTO-1504¦MAT¦10 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 620.8108 | 620.8108 | PTO-1504¦EQ | 1 | PTO-1504¦EQ¦1 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1504 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1873.3964 | 3746.7927 | PTO-1504¦EQ | 2 | PTO-1504¦EQ¦2 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.001 | 5% | 9927.59 | 10.424 | PTO-1505¦MAT | 1 | PTO-1505¦MAT¦1 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | PTO-1505¦MAT | 2 | PTO-1505¦MAT¦2 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | PTO-1505¦MAT | 3 | PTO-1505¦MAT¦3 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | PTO-1505¦MAT | 4 | PTO-1505¦MAT¦4 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | 0 | 0.015 | 5% | 7917.3554 | 124.6983 | PTO-1505¦MAT | 5 | PTO-1505¦MAT¦5 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PTO-1505¦MAT | 6 | PTO-1505¦MAT¦6 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | PTO-1505¦MAT | 7 | PTO-1505¦MAT¦7 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | PTO-1505¦MAT | 8 | PTO-1505¦MAT¦8 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | 0 | 0.002 | 10% | 41314.0496 | 90.8909 | PTO-1505¦MAT | 9 | PTO-1505¦MAT¦9 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | PTO-1505¦MAT | 10 | PTO-1505¦MAT¦10 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1505 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | PTO-1505¦EQ | 1 | PTO-1505¦EQ¦1 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1506 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | 0 | 0.001 | 5% | 9927.59 | 10.424 | PTO-1506¦MAT | 1 | PTO-1506¦MAT¦1 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | 0 | 0.004 | 5% | 42552.8926 | 178.7221 | PTO-1506¦MAT | 2 | PTO-1506¦MAT¦2 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.03 | 5% | 1182.6446 | 37.2533 | PTO-1506¦MAT | 3 | PTO-1506¦MAT¦3 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.05 | 10% | 5885.9504 | 323.7273 | PTO-1506¦MAT | 4 | PTO-1506¦MAT¦4 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PTO-1506¦MAT | 5 | PTO-1506¦MAT¦5 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | PTO-1506¦MAT | 6 | PTO-1506¦MAT¦6 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | PTO-1506¦MAT | 7 | PTO-1506¦MAT¦7 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1506 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | 0 | 0.0125 | 10% | 143389.2562 | 1971.6023 | PTO-1506¦MAT | 8 | PTO-1506¦MAT¦8 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1506 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | PTO-1506¦EQ | 1 | PTO-1506¦EQ¦1 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PTO-1507 | MAT | OTR | OTR-QUIMTEX | Quimtex Romano Fino x 27kg | bol | 0.0741 | 10% | 66598.3471 | 5428.4313 | PTO-1507¦MAT | 1 | PTO-1507¦MAT¦1 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | MAT | OTR | OTR-QUIMBASE | Quimtex base cuarzo 18lts | bol | 0.0111 | 10% | 102070.2479 | 1246.2777 | PTO-1507¦MAT | 2 | PTO-1507¦MAT¦2 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | MAT | OTR | OTR-LLANA | Llana plástica 12x25cm | u | 0.01 | 10% | 13876.0331 | 152.6364 | PTO-1507¦MAT | 3 | PTO-1507¦MAT¦3 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PTO-1507¦MAT | 4 | PTO-1507¦MAT¦4 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.005 | 5% | 1182.6446 | 6.2089 | PTO-1507¦MAT | 5 | PTO-1507¦MAT¦5 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.01 | 5% | 5885.9504 | 61.8025 | PTO-1507¦MAT | 6 | PTO-1507¦MAT¦6 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | EQ |  | EQ-SILLET | Kit Complementario Silleta Descensor Conector Soga X 50 Mts |  | 0.75 | 0% | 2064.2076 | 1548.1557 | PTO-1507¦EQ | 1 | PTO-1507¦EQ¦1 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1507¦EQ | 2 | PTO-1507¦EQ¦2 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PTO-1507¦EQ | 3 | PTO-1507¦EQ¦3 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1507 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | PTO-1507¦EQ | 4 | PTO-1507¦EQ¦4 | 20 | 0 | 752 | 0 | 15.07 | 0
PTO-1508 | MAT | OTR | OTR-QUIMTEX | Quimtex Romano Fino x 27kg | bol | 0.0741 | 10% | 66598.3471 | 5428.4313 | PTO-1508¦MAT | 1 | PTO-1508¦MAT¦1 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | MAT | OTR | OTR-QUIMBASE | Quimtex base cuarzo 18lts | bol | 0.0111 | 10% | 102070.2479 | 1246.2777 | PTO-1508¦MAT | 2 | PTO-1508¦MAT¦2 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | MAT | OTR | OTR-LLANA | Llana plástica 12x25cm | u | 0.01 | 10% | 13876.0331 | 152.6364 | PTO-1508¦MAT | 3 | PTO-1508¦MAT¦3 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | PTO-1508¦MAT | 4 | PTO-1508¦MAT¦4 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.005 | 5% | 1182.6446 | 6.2089 | PTO-1508¦MAT | 5 | PTO-1508¦MAT¦5 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | 0 | 0.01 | 5% | 5885.9504 | 61.8025 | PTO-1508¦MAT | 6 | PTO-1508¦MAT¦6 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | EQ |  | EQ-SILLET | Kit Complementario Silleta Descensor Conector Soga X 50 Mts |  | 0.75 | 0% | 2064.2076 | 1548.1557 | PTO-1508¦EQ | 1 | PTO-1508¦EQ¦1 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1508¦EQ | 2 | PTO-1508¦EQ¦2 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PTO-1508¦EQ | 3 | PTO-1508¦EQ¦3 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1873.3964 | 1873.3964 | PTO-1508¦EQ | 4 | PTO-1508¦EQ¦4 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1509 | MAT | OTR | OTR-PTO089 | Base Coat Bicomponente Durlock® Exteriores | u | 0.20091 | 0% | 53719.0083 | 10792.8471 | PTO-1509¦MAT | 1 | PTO-1509¦MAT¦1 | 1 | 0 | 219 | 0 | 15.09 | Pintura MO
PTO-1509 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 1080.1818 | 0% | 1 | 1080.1818 | PTO-1509¦MAT | 2 | PTO-1509¦MAT¦2 | 1 | 0 | 219 | 0 | 15.09 | Pintura MO
PTO-1509 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.054795 | 0% | 94177.1379 | 5160.4363 | PTO-1509¦MO | 1 | PTO-1509¦MO¦1 | 1 | 0.054795 | 219 | 12.0001 | 15.09 | Pintura MO
PTO-1509 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.054795 | 0% | 72132.1384 | 3952.4805 | PTO-1509¦MO | 2 | PTO-1509¦MO¦2 | 1 | 0.054795 | 219 | 12.0001 | 15.09 | Pintura MO
PTO-1509 | EQ |  | EQ-PTO043 | Herramientas — Preparación de superficie con base coat |  | 1 | 0% | 314.7747 | 314.7747 | PTO-1509¦EQ | 1 | PTO-1509¦EQ¦1 | 1 | 0 | 219 | 0 | 15.09 | Pintura MO
PTO-0151 | MAT | OTR | OTR-PTO091 | Quimtex Forma x 27 kg (rinde 1kg/m2) | u | 0.041812 | 0% | 66115.7025 | 2764.4298 | PTO-0151¦MAT | 1 | PTO-0151¦MAT¦1 | 1 | 0 | 861 | 0 | 15.1 | 0
PTO-0151 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 691.1049 | 0% | 1 | 691.1049 | PTO-0151¦MAT | 2 | PTO-0151¦MAT¦2 | 1 | 0 | 861 | 0 | 15.1 | 0
PTO-0151 | MO | OTR | SUB-PTO040 | M.O | j | 1 | 0% | 6075.9444 | 6075.9444 | PTO-0151¦MO | 1 | PTO-0151¦MO¦1 | 1 | 0 | 861 | 0 | 15.1 | 0
PTO-0151 | MO | OTR | SUB-PTO041 | Plus por silleta y rendimiento (40%) | j | 1 | 0% | 2430.3778 | 2430.3778 | PTO-0151¦MO | 2 | PTO-0151¦MO¦2 | 1 | 0 | 861 | 0 | 15.1 | 0
PTO-0151 | MO | OTR | SUB-PTO042 | Alquiler de balancin - Leiten 3,00 m | j | 0.001161 | 0% | 672000 | 780.192 | PTO-0151¦MO | 3 | PTO-0151¦MO¦3 | 1 | 0 | 861 | 0 | 15.1 | 0
PTO-0151 | EQ |  | EQ-PTO044 | Herramientas — Revestimiento plástico a rodillo tipo Qu |  | 1 | 0% | 191.135 | 191.135 | PTO-0151¦EQ | 1 | PTO-0151¦EQ¦1 | 1 | 0 | 861 | 0 | 15.1 | 0
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-PTO092 | Removedor en gel para marcos | u | 0.022727 | 0% | 35000 | 795.445 | PTO-1511¦MAT | 1 | PTO-1511¦MAT¦1 | 1 | 0 | 88 | 0 | 15.11 | Pintura MO
PTO-1511 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.20455 | 0% | 67240.4989 | 13753.7078 | PTO-1511¦MO | 1 | PTO-1511¦MO¦1 | 1 | 0.20455 | 88 | 18 | 15.11 | Pintura MO
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-PTO095 | Esmalte sintetico | u | 5.6049 | 0% | 4460.7312 | 25001.8408 | PTO-1511¦MAT | 2 | PTO-1511¦MAT¦2 | 1 | 0 | 88 | 0 | 15.11 | Pintura MO
PTO-1511 | MO | OTR | SUB-PTO043 | Esmalte sintetico | j | 5.6049 | 0% | 12033.5235 | 67446.3949 | PTO-1511¦MO | 2 | PTO-1511¦MO¦2 | 1 | 0 | 88 | 0 | 15.11 | Pintura MO
PTO-1511 | EQ |  | EQ-PTO045 | Herramientas — Esmalte sintético en puertas placa, chap |  | 1 | 0% | 1604.9614 | 1604.9614 | PTO-1511¦EQ | 1 | PTO-1511¦EQ¦1 | 1 | 0 | 88 | 0 | 15.11 | Pintura MO
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-PTO106 | m2 | u | 473.212 | 0% | 2676.4387 | 1266522.9191 | PTO-1512¦MAT | 1 | PTO-1512¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.12 | 0
PTO-1512 | MO | OTR | SUB-PTO044 | m2 | j | 473.212 | 0% | 12033.5235 | 5694407.7131 | PTO-1512¦MO | 1 | PTO-1512¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.12 | 0
PTO-1512 | EQ |  | EQ-PTO046 | Herramientas — Convertidor y esmalte sintético en baran |  | 1 | 0% | 104413.9595 | 104413.9595 | PTO-1512¦EQ | 1 | PTO-1512¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.12 | 0
PTO-1701 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.036 | 10% | 32620.38 | 1291.767 | PTO-1701¦MAT | 1 | PTO-1701¦MAT¦1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.324 | 10% | 7891.74 | 2812.6161 | PTO-1701¦MAT | 2 | PTO-1701¦MAT¦2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 67240.4989 | 50430.3741 | PTO-1701¦MO | 1 | PTO-1701¦MO¦1 | 2 | 0.375 | 43 | 16.125 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 94177.1379 | 70632.8534 | PTO-1701¦MO | 2 | PTO-1701¦MO¦2 | 2 | 0.375 | 43 | 16.125 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2485.871 | 621.4677 | PTO-1701¦EQ | 1 | PTO-1701¦EQ¦1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 1040.4314 | 260.1079 | PTO-1701¦EQ | 2 | PTO-1701¦EQ¦2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1702 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.036 | 10% | 32620.38 | 1291.767 | PTO-1702¦MAT | 1 | PTO-1702¦MAT¦1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.324 | 10% | 7891.74 | 2812.6161 | PTO-1702¦MAT | 2 | PTO-1702¦MAT¦2 | 2 | 0 | 38 | 0 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 67240.4989 | 50430.3741 | PTO-1702¦MO | 1 | PTO-1702¦MO¦1 | 2 | 0.375 | 38 | 14.25 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 94177.1379 | 70632.8534 | PTO-1702¦MO | 2 | PTO-1702¦MO¦2 | 2 | 0.375 | 38 | 14.25 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2485.871 | 621.4677 | PTO-1702¦EQ | 1 | PTO-1702¦EQ¦1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 1040.4314 | 260.1079 | PTO-1702¦EQ | 2 | PTO-1702¦EQ¦2 | 2 | 0 | 38 | 0 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1703 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | 0 | 0.0138 | 5% | 32620.38 | 472.6693 | PTO-1703¦MAT | 1 | PTO-1703¦MAT¦1 | 4 | 0 | 72 | 0 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | 0 | 0.1242 | 5% | 7891.74 | 1029.1618 | PTO-1703¦MAT | 2 | PTO-1703¦MAT¦2 | 4 | 0 | 72 | 0 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1703¦MO | 1 | PTO-1703¦MO¦1 | 4 | 0.25 | 72 | 18 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1703¦MO | 2 | PTO-1703¦MO¦2 | 4 | 0.25 | 72 | 18 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2485.871 | 621.4677 | PTO-1703¦EQ | 1 | PTO-1703¦EQ¦1 | 4 | 0 | 72 | 0 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 1040.4314 | 260.1079 | PTO-1703¦EQ | 2 | PTO-1703¦EQ¦2 | 4 | 0 | 72 | 0 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1704 | MAT | OTR | OTR-PTO9008 | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0% | 4104.3832 | 4104.3832 | PTO-1704¦MAT | 1 | PTO-1704¦MAT¦1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1704 | MO | OTR | SUB-PTO045 | MO — Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comit | j | 1 | 0% | 90797.4207 | 90797.4207 | PTO-1704¦MO | 1 | PTO-1704¦MO¦1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1704 | EQ |  | EQ-PTO047 | EQ — Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comit |  | 1 | 0% | 440.7878 | 440.7878 | PTO-1704¦EQ | 1 | PTO-1704¦EQ¦1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-CANO78 | Caño rígido 7/8" x 3m | u | 5 | 10% | 514.5883 | 2830.2358 | PTO-1801¦MAT | 1 | PTO-1801¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 3 | 10% | 250.319 | 826.0527 | PTO-1801¦MAT | 2 | PTO-1801¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 2 | 10% | 110.121 | 242.2662 | PTO-1801¦MAT | 3 | PTO-1801¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 339.4716 | 2800.6409 | PTO-1801¦MAT | 4 | PTO-1801¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 5 | 10% | 546.3769 | 3005.0728 | PTO-1801¦MAT | 5 | PTO-1801¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 7.5 | 10% | 546.3769 | 4507.6092 | PTO-1801¦MAT | 6 | PTO-1801¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 217.1498 | 114.0036 | PTO-1801¦MAT | 7 | PTO-1801¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-013 | Caja octogonal profunda | u | 1 | 5% | 1152.752 | 1210.3896 | PTO-1801¦MAT | 8 | PTO-1801¦MAT¦8 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 3262.6169 | 0% | 1 | 3262.6169 | PTO-1801¦MAT | 9 | PTO-1801¦MAT¦9 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1801¦EQ | 1 | PTO-1801¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1801¦EQ | 2 | PTO-1801¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1801 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1801¦EQ | 3 | PTO-1801¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 222 | 0 | 18.01 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-CANO78 | Caño rígido 7/8" x 3m | u | 5 | 10% | 514.5883 | 2830.2358 | PTO-1802¦MAT | 1 | PTO-1802¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 3 | 10% | 250.319 | 826.0527 | PTO-1802¦MAT | 2 | PTO-1802¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 2 | 10% | 110.121 | 242.2662 | PTO-1802¦MAT | 3 | PTO-1802¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 339.4716 | 2800.6409 | PTO-1802¦MAT | 4 | PTO-1802¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 5 | 10% | 546.3769 | 3005.0728 | PTO-1802¦MAT | 5 | PTO-1802¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 7.5 | 10% | 546.3769 | 4507.6092 | PTO-1802¦MAT | 6 | PTO-1802¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 217.1498 | 114.0036 | PTO-1802¦MAT | 7 | PTO-1802¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-1802¦MAT | 8 | PTO-1802¦MAT¦8 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 3056.3166 | 0% | 1 | 3056.3166 | PTO-1802¦MAT | 9 | PTO-1802¦MAT¦9 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1802¦EQ | 1 | PTO-1802¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1802¦EQ | 2 | PTO-1802¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1802 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1802¦EQ | 3 | PTO-1802¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 18.02 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-CANO78 | Caño rígido 7/8" x 3m | u | 5 | 10% | 514.5883 | 2830.2358 | PTO-1803¦MAT | 1 | PTO-1803¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 3 | 10% | 250.319 | 826.0527 | PTO-1803¦MAT | 2 | PTO-1803¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 2 | 10% | 110.121 | 242.2662 | PTO-1803¦MAT | 3 | PTO-1803¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 339.4716 | 2800.6409 | PTO-1803¦MAT | 4 | PTO-1803¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 5 | 10% | 546.3769 | 3005.0728 | PTO-1803¦MAT | 5 | PTO-1803¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 7.5 | 10% | 546.3769 | 4507.6092 | PTO-1803¦MAT | 6 | PTO-1803¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 217.1498 | 114.0036 | PTO-1803¦MAT | 7 | PTO-1803¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-1803¦MAT | 8 | PTO-1803¦MAT¦8 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 3056.3166 | 0% | 1 | 3056.3166 | PTO-1803¦MAT | 9 | PTO-1803¦MAT¦9 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1803¦EQ | 1 | PTO-1803¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1803¦EQ | 2 | PTO-1803¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1803 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1803¦EQ | 3 | PTO-1803¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 23 | 0 | 18.03 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-CANO78 | Caño rígido 7/8" x 3m | u | 5 | 10% | 514.5883 | 2830.2358 | PTO-1804¦MAT | 1 | PTO-1804¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 3 | 10% | 250.319 | 826.0527 | PTO-1804¦MAT | 2 | PTO-1804¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 2 | 10% | 110.121 | 242.2662 | PTO-1804¦MAT | 3 | PTO-1804¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 339.4716 | 2800.6409 | PTO-1804¦MAT | 4 | PTO-1804¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 5 | 10% | 546.3769 | 3005.0728 | PTO-1804¦MAT | 5 | PTO-1804¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 7.5 | 10% | 546.3769 | 4507.6092 | PTO-1804¦MAT | 6 | PTO-1804¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 217.1498 | 114.0036 | PTO-1804¦MAT | 7 | PTO-1804¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-1804¦MAT | 8 | PTO-1804¦MAT¦8 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 3056.3166 | 0% | 1 | 3056.3166 | PTO-1804¦MAT | 9 | PTO-1804¦MAT¦9 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1804¦EQ | 1 | PTO-1804¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1804¦EQ | 2 | PTO-1804¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1804 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1804¦EQ | 3 | PTO-1804¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 18.04 | 0
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | u | 5 | 5% | 504.2966 | 2647.557 | PTO-1805¦MAT | 1 | PTO-1805¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 250.319 | 1101.4036 | PTO-1805¦MAT | 2 | PTO-1805¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.121 | 145.3597 | PTO-1805¦MAT | 3 | PTO-1805¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 5 | 10% | 546.3769 | 3005.0728 | PTO-1805¦MAT | 4 | PTO-1805¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 10 | 10% | 546.3769 | 6010.1456 | PTO-1805¦MAT | 5 | PTO-1805¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-1805¦MAT | 6 | PTO-1805¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 2758.8847 | 0% | 1 | 2758.8847 | PTO-1805¦MAT | 7 | PTO-1805¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1805¦EQ | 1 | PTO-1805¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1805¦EQ | 2 | PTO-1805¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1805 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1805¦EQ | 3 | PTO-1805¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 313 | 0 | 18.05 | 0
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-CAÑO1 | Caño rígido 1" | u | 7.5 | 10% | 529.854 | 4371.2955 | PTO-1806¦MAT | 1 | PTO-1806¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 310.652 | 1025.1516 | PTO-1806¦MAT | 2 | PTO-1806¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 119.32 | 393.756 | PTO-1806¦MAT | 3 | PTO-1806¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | 0 | 7.5 | 10% | 895.3324 | 7386.4924 | PTO-1806¦MAT | 4 | PTO-1806¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | 0 | 15 | 10% | 895.3324 | 14772.9849 | PTO-1806¦MAT | 5 | PTO-1806¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-1806¦MAT | 6 | PTO-1806¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 5917.3144 | 0% | 1 | 5917.3144 | PTO-1806¦MAT | 7 | PTO-1806¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1806¦EQ | 1 | PTO-1806¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1806¦EQ | 2 | PTO-1806¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1806 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1806¦EQ | 3 | PTO-1806¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 18.06 | 0
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-CAÑO1 | Caño rígido 1" | u | 7.5 | 10% | 529.854 | 4371.2955 | PTO-1807¦MAT | 1 | PTO-1807¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 310.652 | 1025.1516 | PTO-1807¦MAT | 2 | PTO-1807¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 119.32 | 393.756 | PTO-1807¦MAT | 3 | PTO-1807¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | 0 | 7.5 | 10% | 895.3324 | 7386.4924 | PTO-1807¦MAT | 4 | PTO-1807¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | 0 | 15 | 10% | 895.3324 | 14772.9849 | PTO-1807¦MAT | 5 | PTO-1807¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-1807¦MAT | 6 | PTO-1807¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 5917.3144 | 0% | 1 | 5917.3144 | PTO-1807¦MAT | 7 | PTO-1807¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1807¦EQ | 1 | PTO-1807¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1807¦EQ | 2 | PTO-1807¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1807 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1807¦EQ | 3 | PTO-1807¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 50 | 0 | 18.07 | 0
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | u | 5 | 5% | 504.2966 | 2647.557 | PTO-1808¦MAT | 1 | PTO-1808¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 250.319 | 1101.4036 | PTO-1808¦MAT | 2 | PTO-1808¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.121 | 145.3597 | PTO-1808¦MAT | 3 | PTO-1808¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 5 | 10% | 546.3769 | 3005.0728 | PTO-1808¦MAT | 4 | PTO-1808¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | m | 10 | 10% | 546.3769 | 6010.1456 | PTO-1808¦MAT | 5 | PTO-1808¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-1808¦MAT | 6 | PTO-1808¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 2758.8847 | 0% | 1 | 2758.8847 | PTO-1808¦MAT | 7 | PTO-1808¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1808¦EQ | 1 | PTO-1808¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1808¦EQ | 2 | PTO-1808¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1808¦EQ | 3 | PTO-1808¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-CAÑO1 | Caño rígido 1" | u | 7.5 | 5% | 529.854 | 4172.6003 | PTO-1809¦MAT | 1 | PTO-1809¦MAT¦1 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-1809 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 4 | 10% | 310.652 | 1366.8688 | PTO-1809¦MAT | 2 | PTO-1809¦MAT¦2 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 1.2 | 10% | 119.32 | 157.5024 | PTO-1809¦MAT | 3 | PTO-1809¦MAT¦3 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 339.4716 | 2800.6409 | PTO-1809¦MAT | 4 | PTO-1809¦MAT¦4 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-1809¦MAT | 5 | PTO-1809¦MAT¦5 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-1809 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 1832.3801 | 0% | 1 | 1832.3801 | PTO-1809¦MAT | 6 | PTO-1809¦MAT¦6 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-1809 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-1809¦EQ | 1 | PTO-1809¦EQ¦1 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-1809 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-1809¦EQ | 2 | PTO-1809¦EQ¦2 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-1809 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-1809¦EQ | 3 | PTO-1809¦EQ¦3 | 5 | 0 | 40 | 0 | 18.09 | 0
PTO-0181 | MAT | OTR | ELE-CANO1 | Caño rígido 1" x 3m | u | 7.5 | 10% | 529.854 | 4371.2955 | PTO-0181¦MAT | 1 | PTO-0181¦MAT¦1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 310.652 | 1025.1516 | PTO-0181¦MAT | 2 | PTO-0181¦MAT¦2 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 119.32 | 393.756 | PTO-0181¦MAT | 3 | PTO-0181¦MAT¦3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | 0 | 7.5 | 10% | 895.3324 | 7386.4924 | PTO-0181¦MAT | 4 | PTO-0181¦MAT¦4 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | 0 | 15 | 10% | 895.3324 | 14772.9849 | PTO-0181¦MAT | 5 | PTO-0181¦MAT¦5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 217.1498 | 228.0072 | PTO-0181¦MAT | 6 | PTO-0181¦MAT¦6 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 5917.3144 | 0% | 1 | 5917.3144 | PTO-0181¦MAT | 7 | PTO-0181¦MAT¦7 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5503.0404 | 5503.0404 | PTO-0181¦EQ | 1 | PTO-0181¦EQ¦1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 620.8108 | 310.4054 | PTO-0181¦EQ | 2 | PTO-0181¦EQ¦2 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 152.3803 | 76.1901 | PTO-0181¦EQ | 3 | PTO-0181¦EQ¦3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-1811 | MO | OTR | SUB-PTO046 | Tablero seccional de 36 a 54 polos | j | 1 | 0% | 434240.1 | 434240.1 | PTO-1811¦MO | 1 | PTO-1811¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-001 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 2 | 0% | 20196.0924 | 40392.1848 | PTO-1811¦MAT | 1 | PTO-1811¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | EQ |  | EQ-PTO048 | Herramientas — Tablero Servicios Generales - TSG |  | 1 | 0% | 27650.8676 | 27650.8676 | PTO-1811¦EQ | 1 | PTO-1811¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1812 | MO | OTR | SUB-PTO047 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 289506.6 | 289506.6 | PTO-1812¦MO | 1 | PTO-1812¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | OTR-ELECT-001 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 1 | 0% | 20196.0924 | 20196.0924 | PTO-1812¦MAT | 1 | PTO-1812¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | EQ |  | EQ-PTO049 | Herramientas — Tablero Bombas impulsión - TS BA |  | 1 | 0% | 13500.7041 | 13500.7041 | PTO-1812¦EQ | 1 | PTO-1812¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1813 | MO | OTR | SUB-PTO047 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 289506.6 | 289506.6 | PTO-1813¦MO | 1 | PTO-1813¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0
PTO-1813 | MAT | OTR | OTR-ELECT-006 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA | u | 2 | 0% | 12011.3462 | 24022.6924 | PTO-1813¦MAT | 1 | PTO-1813¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0
PTO-1813 | EQ |  | EQ-PTO050 | Herramientas — Tablero Seccional Ascensor - TS ASC |  | 1 | 0% | 8705.799 | 8705.799 | PTO-1813¦EQ | 1 | PTO-1813¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0
PTO-1814 | MO | OTR | SUB-PTO047 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 289506.6 | 289506.6 | PTO-1814¦MO | 1 | PTO-1814¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 2 | 0% | 5688.739 | 11377.478 | PTO-1814¦MAT | 1 | PTO-1814¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | EQ |  | EQ-PTO051 | Herramientas — Tablero de Bomba presurizadora - TS BOMB |  | 1 | 0% | 11886.964 | 11886.964 | PTO-1814¦EQ | 1 | PTO-1814¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1815 | MO | OTR | SUB-PTO047 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 289506.6 | 289506.6 | PTO-1815¦MO | 1 | PTO-1815¦MO¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1815 | MAT | OTR | OTR-ELECT-004 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1815¦MAT | 1 | PTO-1815¦MAT¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1815 | EQ |  | EQ-PTO052 | Herramientas — Tablero de UF - Monofasico |  | 1 | 0% | 6390.5096 | 6390.5096 | PTO-1815¦EQ | 1 | PTO-1815¦EQ¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1816 | MO | OTR | SUB-PTO047 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 289506.6 | 289506.6 | PTO-1816¦MO | 1 | PTO-1816¦MO¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-ELECT-002 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA | u | 1 | 0% | 38605.9856 | 38605.9856 | PTO-1816¦MAT | 1 | PTO-1816¦MAT¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1816 | EQ |  | EQ-PTO053 | Herramientas — Tablero de UF - Trifasico |  | 1 | 0% | 7507.2882 | 7507.2882 | PTO-1816¦EQ | 1 | PTO-1816¦EQ¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO111 | Materiales | u | 1 | 0% | 6941648.2775 | 6941648.2775 | PTO-1817¦MAT | 1 | PTO-1817¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 14 | 0% | 94177.1379 | 1318479.9304 | PTO-1817¦MO | 1 | PTO-1817¦MO¦1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 14 | 0% | 72132.1384 | 1009849.9371 | PTO-1817¦MO | 2 | PTO-1817¦MO¦2 | 1 | 14 | 1 | 14 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 14 | 0% | 67240.4989 | 941366.984 | PTO-1817¦MO | 3 | PTO-1817¦MO¦3 | 1 | 14 | 1 | 14 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | EQ |  | EQ-PTO054 | Herramientas — Montante eléctrica |  | 1 | 0% | 153170.1769 | 153170.1769 | PTO-1817¦EQ | 1 | PTO-1817¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO160 | Montante TV + Tablero TV — Materiales | gl | 1 | 0% | 896755.59 | 896755.59 | PTO-1818¦MAT | 1 | PTO-1818¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 7 | 0% | 94177.1379 | 659239.9652 | PTO-1818¦MO | 1 | PTO-1818¦MO¦1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 7 | 0% | 72132.1384 | 504924.9686 | PTO-1818¦MO | 2 | PTO-1818¦MO¦2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 7 | 0% | 67240.4989 | 470683.492 | PTO-1818¦MO | 3 | PTO-1818¦MO¦3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | EQ |  | EQ-PTO055 | Herramientas — Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cab |  | 1 | 0% | 37974.0603 | 37974.0603 | PTO-1818¦EQ | 1 | PTO-1818¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-0182 | MO | OTR | SUB-PTO048 | Conexión de punto y toma | j | 1 | 0% | 9575.3 | 9575.3 | PTO-0182¦MO | 1 | PTO-0182¦MO¦1 | 1 | 0 | 119 | 0 | 18.2 | 0
PTO-0182 | EQ |  | EQ-PTO056 | Herramientas — Colocación de teclas simples y/o combina |  | 1 | 0% | 143.6295 | 143.6295 | PTO-0182¦EQ | 1 | PTO-0182¦EQ¦1 | 1 | 0 | 119 | 0 | 18.2 | 0
PTO-1821 | MO | OTR | SUB-PTO048 | Conexión de punto y toma | j | 1 | 0% | 9575.3 | 9575.3 | PTO-1821¦MO | 1 | PTO-1821¦MO¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.21 | 0
PTO-1821 | EQ |  | EQ-PTO057 | Herramientas — Colocación de pulsadores, circulación + |  | 1 | 0% | 143.6295 | 143.6295 | PTO-1821¦EQ | 1 | PTO-1821¦EQ¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.21 | 0
PTO-1822 | MO | OTR | SUB-PTO048 | Conexión de punto y toma | j | 1 | 0% | 9575.3 | 9575.3 | PTO-1822¦MO | 1 | PTO-1822¦MO¦1 | 1 | 0 | 363 | 0 | 18.22 | 0
PTO-1822 | EQ |  | EQ-PTO058 | Herramientas — Colocación de tomacorriente simple y dob |  | 1 | 0% | 143.6295 | 143.6295 | PTO-1822¦EQ | 1 | PTO-1822¦EQ¦1 | 1 | 0 | 363 | 0 | 18.22 | 0
PTO-1823 | MO | OTR | SUB-PTO049 | Colocación artefacto | j | 1 | 0% | 14693.7 | 14693.7 | PTO-1823¦MO | 1 | PTO-1823¦MO¦1 | 1 | 0 | 119 | 0 | 18.23 | 0
PTO-1823 | EQ |  | EQ-PTO059 | Herramientas — Colocación artefactos en espacios comune |  | 1 | 0% | 220.4055 | 220.4055 | PTO-1823¦EQ | 1 | PTO-1823¦EQ¦1 | 1 | 0 | 119 | 0 | 18.23 | 0
PTO-1824 | MO | OTR | SUB-PTO049 | Colocación artefacto | j | 1 | 0% | 14693.7 | 14693.7 | PTO-1824¦MO | 1 | PTO-1824¦MO¦1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 18.24 | 0
PTO-1824 | EQ |  | EQ-PTO060 | Herramientas — Colocación de luz de emergencia - Provis |  | 1 | 0% | 220.4055 | 220.4055 | PTO-1824¦EQ | 1 | PTO-1824¦EQ¦1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 18.24 | 0
PTO-1825 | MAT | OTR | OTR-PTO112 | Mat | u | 1 | 0% | 6991302.4321 | 6991302.4321 | PTO-1825¦MAT | 1 | PTO-1825¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.25 | 0
PTO-1825 | MO | OTR | SUB-PTO050 | Gabinete 4 medidores | j | 4 | 0% | 428925 | 1715700 | PTO-1825¦MO | 1 | PTO-1825¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.25 | 0
PTO-1825 | MO | OTR | SUB-PTO051 | Gabinete 1 medidor trif | j | 0 | 0% | 112571.9 | 0 | PTO-1825¦MO | 2 | PTO-1825¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.25 | 0
PTO-1825 | MO | OTR | SUB-PTO052 | [66030400] GAB 4 MED MONO C/TM + DIF (EDENOR) | j | 3 | 0% | 428925 | 1286775 | PTO-1825¦MO | 3 | PTO-1825¦MO¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.25 | 0
PTO-1825 | MO | OTR | SUB-PTO053 | Bandeja portacable 300 mm | j | 3 | 0% | 26460 | 79380 | PTO-1825¦MO | 4 | PTO-1825¦MO¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.25 | 0
PTO-1825 | MO | OTR | SUB-PTO054 | Caja de toma | j | 1 | 0% | 160878.2 | 160878.2 | PTO-1825¦MO | 5 | PTO-1825¦MO¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.25 | 0
PTO-1825 | EQ |  | EQ-PTO061 | Herramientas — Provisión y armado de medidores. Provisi |  | 1 | 0% | 153510.5345 | 153510.5345 | PTO-1825¦EQ | 1 | PTO-1825¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.25 | 0
PTO-1826 | MAT | OTR | OTR-PTO9021 | Puesta a tierra — Jabalinas y cableados | gl | 1 | 0% | 1057994.98 | 1057994.98 | PTO-1826¦MAT | 1 | PTO-1826¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.26 | 0
PTO-1826 | MO | OTR | SUB-PTO055 | PAT de Servicio | j | 5 | 0% | 80397.1 | 401985.5 | PTO-1826¦MO | 1 | PTO-1826¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.26 | 0
PTO-1826 | EQ |  | EQ-PTO062 | Herramientas — Puesta a tierra, jabalinas y cableados |  | 1 | 0% | 21899.7073 | 21899.7073 | PTO-1826¦EQ | 1 | PTO-1826¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.26 | 0
PTO-1827 | MO | OTR | SUB-PTO056 | Servicios grales T1 | j | 1 | 0% | 113275.7719 | 113275.7719 | PTO-1827¦MO | 1 | PTO-1827¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.27 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-001 | AWA TUBO PPN CLOACAL ø.110X4.00 3/1035 | u | 12 | 0% | 15376.5941 | 184519.1289 | PTO-1901¦MAT | 1 | PTO-1901¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | EQ |  | EQ-PTO063 | Herramientas — Tendido caño cloacal en planta baja |  | 1 | 0% | 22374.7667 | 22374.7667 | PTO-1901¦EQ | 1 | PTO-1901¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-001 | AWA TUBO PPN CLOACAL ø.110X4.00 3/1035 | u | 42 | 0% | 15376.5941 | 645816.9511 | PTO-1902¦MAT | 1 | PTO-1902¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | EQ |  | EQ-PTO064 | Herramientas — Por armar CDV en UF |  | 1 | 0% | 176237.561 | 176237.561 | PTO-1902¦EQ | 1 | PTO-1902¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1903 | MAT | OTR | OTR-PTO9009 | CLOACAL — Montantes, remate y ventilación a los 4 vient | u | 1 | 0% | 1446561.6458 | 1446561.6458 | PTO-1903¦MAT | 1 | PTO-1903¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.03 | 0
PTO-1903 | EQ |  | EQ-PTO065 | Herramientas — Montantes, remate y ventilación a los 4 |  | 1 | 0% | 54384.0281 | 54384.0281 | PTO-1903¦EQ | 1 | PTO-1903¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.03 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-AWA-001 | AWA TUBO PPN CLOACAL ø.110X4.00 3/1035 | u | 15 | 0% | 15376.5941 | 230648.9111 | PTO-1904¦MAT | 1 | PTO-1904¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1904 | EQ |  | EQ-PTO066 | Herramientas — Tendido caño pluvial en planta baja |  | 1 | 0% | 20885.781 | 20885.781 | PTO-1904¦EQ | 1 | PTO-1904¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1905 | MAT | OTR | OTR-PTO108 | PLU — Tendido caño pluvial en balcones de UF y azot | u | 1 | 0% | 2104760.5607 | 2104760.5607 | PTO-1905¦MAT | 1 | PTO-1905¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.05 | 0
PTO-1905 | EQ |  | EQ-PTO067 | Herramientas — Tendido caño pluvial en balcones de UF y |  | 1 | 0% | 84635.3813 | 84635.3813 | PTO-1905¦EQ | 1 | PTO-1905¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.05 | 0
PTO-1906 | MAT | OTR | OTR-PTO109 | AF_AC — Tendido caño de agua en PB hasta TB. Armado d | u | 1 | 0% | 809170.1767 | 809170.1767 | PTO-1906¦MAT | 1 | PTO-1906¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.06 | 0
PTO-1906 | EQ |  | EQ-PTO068 | Herramientas — Tendido caño de agua en PB hasta TB. Arm |  | 1 | 0% | 38331.2637 | 38331.2637 | PTO-1906¦EQ | 1 | PTO-1906¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.06 | 0
PTO-1907 | MAT | OTR | OTR-PTO110 | AF_AC — Conexión y armado de colector de TR. Montante | u | 1 | 0% | 1906561.7748 | 1906561.7748 | PTO-1907¦MAT | 1 | PTO-1907¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.07 | 0
PTO-1907 | EQ |  | EQ-PTO069 | Herramientas — Conexión y armado de colector de TR. Mon |  | 1 | 0% | 82579.3986 | 82579.3986 | PTO-1907¦EQ | 1 | PTO-1907¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.07 | 0
PTO-1908 | MAT | OTR | OTR-PTO9010 | AF_AC — Armado de colector de TAR. Bajadas y retorno | u | 1 | 0% | 1435578.0647 | 1435578.0647 | PTO-1908¦MAT | 1 | PTO-1908¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.08 | 0
PTO-1908 | EQ |  | EQ-PTO070 | Herramientas — Armado de colector de TAR. Bajadas y ret |  | 1 | 0% | 59033.8968 | 59033.8968 | PTO-1908¦EQ | 1 | PTO-1908¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.08 | 0
PTO-1909 | MAT | OTR | OTR-PTO9011 | AF_AC — Colocación de bomba presurizadora, armado de | u | 1 | 0% | 609036.014 | 609036.014 | PTO-1909¦MAT | 1 | PTO-1909¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.09 | 0
PTO-1909 | EQ |  | EQ-PTO071 | Herramientas — Colocación de bomba presurizadora, armad |  | 1 | 0% | 27129.1975 | 27129.1975 | PTO-1909¦EQ | 1 | PTO-1909¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.09 | 0
PTO-1910 | MAT | OTR | OTR-PTO113 | AF_AC — Distribución agua fria y caliente en planta t | u | 1 | 0% | 2840582.8065 | 2840582.8065 | PTO-1910¦MAT | 1 | PTO-1910¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 0
PTO-1910 | EQ |  | EQ-PTO072 | Herramientas — Distribución agua fria y caliente en pla |  | 1 | 0% | 180429.3301 | 180429.3301 | PTO-1910¦EQ | 1 | PTO-1910¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 0
PTO-1912 | MAT | OTR | OTR-PTO114 | AF_AC — Colocación de artefactos y griferías - Provis | u | 1 | 0% | 2501139.9349 | 2501139.9349 | PTO-1912¦MAT | 1 | PTO-1912¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.12 | 0
PTO-1912 | EQ |  | EQ-PTO073 | Herramientas — Colocación de artefactos y griferías - P |  | 1 | 0% | 113709.3752 | 113709.3752 | PTO-1912¦EQ | 1 | PTO-1912¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.12 | 0
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO115 | Colocación y armado de colectores solares - Provisión de col | u | 1 | 0% | 358894.5162 | 358894.5162 | PTO-1913¦MAT | 1 | PTO-1913¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.13 | 0
PTO-1913 | MO | OTR | SUB-PTO057 | MO — Colocación y armado de colectores solares - Provisión d | j | 1 | 0% | 625003.7641 | 625003.7641 | PTO-1913¦MO | 1 | PTO-1913¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.13 | 0
PTO-1913 | EQ |  | EQ-PTO074 | EQ — Colocación y armado de colectores solares - Provisión d |  | 1 | 0% | 14758.4742 | 14758.4742 | PTO-1913¦EQ | 1 | PTO-1913¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.13 | 0
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-AWA-033 | AWA A.A.ADAPT.ø32M X 3/4" ESPIGA 20/2283 | u | 39 | 0% | 337.9526 | 13180.1499 | PTO-1914¦MAT | 1 | PTO-1914¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1914 | EQ |  | EQ-PTO075 | Herramientas — Armado y conexionado de desagües AA.CC |  | 1 | 0% | 35765.2637 | 35765.2637 | PTO-1914¦EQ | 1 | PTO-1914¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO117 | INCEND — Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mang | u | 1 | 0% | 3702330.106 | 3702330.106 | PTO-1915¦MAT | 1 | PTO-1915¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.15 | 0
PTO-1915 | EQ |  | EQ-PTO076 | Herramientas — Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, |  | 1 | 0% | 107892.9504 | 107892.9504 | PTO-1915¦EQ | 1 | PTO-1915¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.15 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-001 | BZ TENARIS CANO EPOXI 11/4X6.40 MTS | tira | 1 | 0% | 85882.2673 | 85882.2673 | PTO-1916¦MAT | 1 | PTO-1916¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | EQ |  | EQ-PTO077 | Herramientas — Provisión y tendido de cañerías de gas a |  | 1 | 0% | 97657.0935 | 97657.0935 | PTO-1916¦EQ | 1 | PTO-1916¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1917 | MAT | OTR | OTR-PTO119 | GAS — Colocación de artefactos - Provisión a cargo | u | 1 | 0% | 43707.03 | 43707.03 | PTO-1917¦MAT | 1 | PTO-1917¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.17 | 0
PTO-1917 | EQ |  | EQ-PTO078 | Herramientas — Colocación de artefactos - Provisión a c |  | 1 | 0% | 8139.5229 | 8139.5229 | PTO-1917¦EQ | 1 | PTO-1917¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.17 | 0
PTO-1918 | MO | OTR | SUB-PTO091 | Gestor Gas — Prefactibilidad | j | 1 | 0% | 450000 | 450000 | PTO-1918¦MO | 1 | PTO-1918¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.18 | 0
PTO-1919 | MO | OTR | SUB-PTO059 | MO — Tramites de habilitación municipal | j | 1 | 0% | 1400000 | 1400000 | PTO-1919¦MO | 1 | PTO-1919¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.19 | 0
PTO-2001 | MO | OTR | SUB-PTO060 | Preinstalacion M.O | j | 1 | 0% | 230000 | 230000 | PTO-2001¦MO | 1 | PTO-2001¦MO¦1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 20.01 | 0
PTO-2002 | MO | OTR | SUB-PTO061 | Instalacion y puesta en marcha | j | 1 | 0% | 0 | 0 | PTO-2002¦MO | 1 | PTO-2002¦MO¦1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0
PTO-2201 | MO | OTR | SUB-PTO062 | Colocación extractor de aire en baño | j | 1 | 0% | 59550 | 59550 | PTO-2201¦MO | 1 | PTO-2201¦MO¦1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 22.01 | 0
PTO-2301 | MAT | OTR | OTR-PTO120 | Angulo 3/4" x 1/8" | u | 0.5 | 0% | 15000 | 7500 | PTO-2301¦MAT | 1 | PTO-2301¦MAT¦1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 7500 | 0% | 1 | 7500 | PTO-2301¦MAT | 2 | PTO-2301¦MAT¦2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 94177.1379 | 70632.8534 | PTO-2301¦MO | 1 | PTO-2301¦MO¦1 | 1 | 0.75 | 8 | 6 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.75 | 0% | 84612.5127 | 63459.3845 | PTO-2301¦MO | 2 | PTO-2301¦MO¦2 | 1 | 0.75 | 8 | 6 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.25 | 0% | 67240.4989 | 16810.1247 | PTO-2301¦MO | 3 | PTO-2301¦MO¦3 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | OTR | OTR-PTO122 | Chapa LAF 1,22 x 2,44 C22 | u | 0.25 | 0% | 40000 | 10000 | PTO-2301¦MAT | 3 | PTO-2301¦MAT¦3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MO | OTR | SUB-PTO063 | M.Obra plegado | j | 0.5 | 0% | 40000 | 20000 | PTO-2301¦MO | 4 | PTO-2301¦MO¦4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | EQ |  | EQ-PTO079 | Herramientas — Provisión y amure de tapas para pleno el |  | 1 | 0% | 2938.5354 | 2938.5354 | PTO-2301¦EQ | 1 | PTO-2301¦EQ¦1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2302 | MAT | OTR | OTR-PTO123 | Colocación de herrajes | u | 3 | 0% | 20000 | 60000 | PTO-2302¦MAT | 1 | PTO-2302¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.02 | Albañilería MO
PTO-2302 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 94177.1379 | 282531.4137 | PTO-2302¦MO | 1 | PTO-2302¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23.02 | Albañilería MO
PTO-2302 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1.5 | 0% | 67240.4989 | 100860.7483 | PTO-2302¦MO | 2 | PTO-2302¦MO¦2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 23.02 | Albañilería MO
PTO-2302 | EQ |  | EQ-PTO080 | Herramientas — Colocación de señaletica - Provisión a c |  | 1 | 0% | 6650.8824 | 6650.8824 | PTO-2302¦EQ | 1 | PTO-2302¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.02 | Albañilería MO
PTO-2303 | MO | OTR | SUB-PTO064 | Colocación de herrajes | j | 81 | 0% | 7500 | 607500 | PTO-2303¦MO | 1 | PTO-2303¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.03 | 0
PTO-2303 | MO | OTR | SUB-PTO065 | Cambio de cerraduras/ajuste de cerraduras | j | 25 | 0% | 30000 | 750000 | PTO-2303¦MO | 2 | PTO-2303¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.03 | 0
PTO-2303 | MO | OTR | SUB-PTO066 | Trabajo de carpintero, ajuste de hojas puerta placa | j | 5 | 0% | 200000 | 1000000 | PTO-2303¦MO | 3 | PTO-2303¦MO¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.03 | 0
PTO-2303 | EQ |  | EQ-PTO081 | Herramientas — Ajuste final de puertas placas, colocaci |  | 1 | 0% | 35362.5 | 35362.5 | PTO-2303¦EQ | 1 | PTO-2303¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.03 | 0
PTO-2401 | MO | OTR | SUB-PTO067 | Sereno | j | 1 | 0% | 806885.9863 | 806885.9863 | PTO-2401¦MO | 1 | PTO-2401¦MO¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.01 | 0
PTO-2402 | MO | OTR | SUB-PTO068 | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | j | 1 | 0% | 1623254.4601 | 1623254.4601 | PTO-2402¦MO | 1 | PTO-2402¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.02 | 0
PTO-2403 | MO | OTR | SUB-PTO069 | Higiene y seguridad Res 51 | j | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-2403¦MO | 1 | PTO-2403¦MO¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.03 | 0
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO137 | Defensas | u | 140 | 0% | 27437.1067 | 3841194.9333 | PTO-2404¦MAT | 1 | PTO-2404¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Homigón MO
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO138 | Tabla 4 x 1 x 3,6 Saligna bruto | u | 109 | 0% | 1109.369 | 120921.221 | PTO-2404¦MAT | 2 | PTO-2404¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Homigón MO
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO139 | Tirante 3 x 3 x 3,6 Saligna bruto | u | 46 | 0% | 2496.0823 | 114819.7873 | PTO-2404¦MAT | 3 | PTO-2404¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Homigón MO
PTO-2404 | MO | OTR | SUB-PTO006 | Fletes de entrega y retiro | j | 30 | 0% | 20000 | 600000 | PTO-2404¦MO | 1 | PTO-2404¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Homigón MO
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 16 | 0% | 94177.1379 | 1506834.2061 | PTO-2404¦MO | 2 | PTO-2404¦MO¦2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 24.04 | Homigón MO
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 23 | 0% | 84612.5127 | 1946087.7923 | PTO-2404¦MO | 3 | PTO-2404¦MO¦3 | 1 | 23 | 1 | 23 | 24.04 | Homigón MO
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 23 | 0% | 67240.4989 | 1546531.4738 | PTO-2404¦MO | 4 | PTO-2404¦MO¦4 | 1 | 23 | 1 | 23 | 24.04 | Homigón MO
PTO-2404 | EQ |  | EQ-PTO082 | Herramientas — Protecciones y defensas |  | 1 | 0% | 145145.8412 | 145145.8412 | PTO-2404¦EQ | 1 | PTO-2404¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Homigón MO
PTO-2405 | MAT | COR | OTR-PTO140 | Mat. | u | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-2405¦MAT | 1 | PTO-2405¦MAT¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.05 | Albañilería MO
PTO-2405 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 3 | 0% | 84612.5127 | 253837.5381 | PTO-2405¦MO | 1 | PTO-2405¦MO¦1 | 1 | 3 | 19 | 57 | 24.05 | Albañilería MO
PTO-2405 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 6 | 0% | 67240.4989 | 403442.9932 | PTO-2405¦MO | 2 | PTO-2405¦MO¦2 | 1 | 6 | 19 | 114 | 24.05 | Albañilería MO
PTO-2405 | EQ |  | EQ-PTO083 | Herramientas — Ayuda de gremios |  | 1 | 0% | 10609.208 | 10609.208 | PTO-2405¦EQ | 1 | PTO-2405¦EQ¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.05 | Albañilería MO
PTO-2406 | MAT | COR | OTR-PTO140 | Mat. | u | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-2406¦MAT | 1 | PTO-2406¦MAT¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.06 | Albañilería MO
PTO-2406 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 8.8 | 0% | 67240.4989 | 591716.39 | PTO-2406¦MO | 1 | PTO-2406¦MO¦1 | 1 | 8.8 | 19 | 167.2 | 24.06 | Albañilería MO
PTO-2406 | EQ |  | EQ-PTO084 | Herramientas — Limpieza periódica |  | 1 | 0% | 9625.7458 | 9625.7458 | PTO-2406¦EQ | 1 | PTO-2406¦EQ¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.06 | Albañilería MO
PTO-2407 | MAT | OTR | OTR-PTO162 | Limpieza final de obra — Materiales | gl | 1 | 0% | 500000 | 500000 | PTO-2407¦MAT | 1 | PTO-2407¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.07 | Albañilería MO
PTO-2407 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 60 | 0% | 67240.4989 | 4034429.9316 | PTO-2407¦MO | 1 | PTO-2407¦MO¦1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 24.07 | Albañilería MO
PTO-2407 | EQ |  | EQ-PTO085 | Herramientas — Limpieza final de Obra |  | 1 | 0% | 68016.449 | 68016.449 | PTO-2407¦EQ | 1 | PTO-2407¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.07 | Albañilería MO
PTO-2408 | MO | OTR | SUB-PTO070 | MO — Fletes | j | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-2408¦MO | 1 | PTO-2408¦MO¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.08 | 0
PTO-2409 | MAT | OTR | OTR-PTO128 | Volquete x mes | u | 2 | 0% | 100000 | 200000 | PTO-2409¦MAT | 1 | PTO-2409¦MAT¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.09 | Gastos Generales
PTO-2409 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-2409¦MO | 1 | PTO-2409¦MO¦1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 24.09 | Gastos Generales
PTO-2409 | EQ |  | EQ-PTO086 | Herramientas — Volquetes |  | 1 | 0% | 4008.6075 | 4008.6075 | PTO-2409¦EQ | 1 | PTO-2409¦EQ¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24.09 | Gastos Generales
PTO-2501 | MO | OTR | SUB-PTO071 | Proyecto Ejecutivo y Supervisión profesional de Obra | j | 1 | 0% | 3246508.9203 | 3246508.9203 | PTO-2501¦MO | 1 | PTO-2501¦MO¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 25.01 | 0
PTO-2502 | MO | OTR | SUB-PTO072 | Movilidad y viaticos | j | 1 | 0% | 500000 | 500000 | PTO-2502¦MO | 1 | PTO-2502¦MO¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 25.02 | 0
PTO-2603 | MAT | OTR | OTR-PTO129 | Sombrerete en chapa prepintada C25 | u | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-2603¦MAT | 1 | PTO-2603¦MAT¦1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26.03
PTO-2605 | MAT | OTR | OTR-PTO130 | Cotizaciones — Forzador de aire y termostato de ambiente - S | u | 1 | 0% | 228642 | 228642 | PTO-2605¦MAT | 1 | PTO-2605¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26.05
PTO-2701 | MAT | OTR | OTR-PTO131 | Electrobomba centrifuga 2,5 Hp Motormech | u | 1 | 0% | 550000 | 550000 | PTO-2701¦MAT | 1 | PTO-2701¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.01
PTO-2702 | MAT | OTR | OTR-PTO132 | Bomba sumergible trituradora Mec V1300 1,8hp Monofásica - Po | u | 1 | 0% | 550000 | 550000 | PTO-2702¦MAT | 1 | PTO-2702¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.02
PTO-2703 | MAT | OTR | OTR-PTO133 | Bomba sumergible agua sucia 7mts Llp-250 Lusqtoff C - Pozo d | u | 1 | 0% | 125000 | 125000 | PTO-2703¦MAT | 1 | PTO-2703¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.03
PTO-2704 | MAT | OTR | OTR-PTO134 | Bomba presurizadora tipo Rowa Mini RW9 Bronce para un consum | u | 1 | 0% | 135000 | 135000 | PTO-2704¦MAT | 1 | PTO-2704¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.04
PTO-2705 | MAT | OTR | OTR-PTO135 | Rowa 5/1 Sanitaria Tempo 220 V | u | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-2705¦MAT | 1 | PTO-2705¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.05
PTO-2706 | MAT | OTR | OTR-PTO136 | Termotanque a gas Rheem Performance 120 litros de pie (TGNP1 | u | 1 | 0% | 700000 | 700000 | PTO-2706¦MAT | 1 | PTO-2706¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.06
PTO-2707 | MAT | OTR | OTR-PTO9012 | Rejilla galvanizada 15cm - Modelo Ed-r150g - Rampa vehicular | u | 1 | 0% | 65000 | 65000 | PTO-2707¦MAT | 1 | PTO-2707¦MAT¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27.07
PTO-2801 | MAT | OTR | OTR-PTO9013 | Cotizaciones — Válvula tipo teatro de 2" BSP x 1 3/4"INC. | u | 1 | 0% | 51214.7148 | 51214.7148 | PTO-2801¦MAT | 1 | PTO-2801¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28.01
PTO-2802 | MAT | OTR | OTR-PTO9014 | Cotizaciones — Gabinete para manguera de 1 3/4" con puerta h | u | 1 | 0% | 56938.7123 | 56938.7123 | PTO-2802¦MAT | 1 | PTO-2802¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28.02
PTO-2803 | MAT | OTR | OTR-PTO9015 | Cotizaciones — Manguera sintética RYL JET sello IRAM de 1 3/ | u | 1 | 0% | 286985.3126 | 286985.3126 | PTO-2803¦MAT | 1 | PTO-2803¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28.03
PTO-2804 | MAT | OTR | OTR-PTO141 | Cotizaciones — Lanza de 1 3/4" con boquilla chorro PLENO Y N | u | 1 | 0% | 47125.7686 | 47125.7686 | PTO-2804¦MAT | 1 | PTO-2804¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28.04
PTO-2805 | MAT | OTR | OTR-PTO142 | Cotizaciones — Válvula de Impulsión para Piso o Pared c/anil | u | 1 | 0% | 137686.188 | 137686.188 | PTO-2805¦MAT | 1 | PTO-2805¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.05
PTO-2806 | MAT | OTR | OTR-PTO143 | Cotizaciones — Tapa con inscripción BOMBEROS para pared | u | 1 | 0% | 48000.9914 | 48000.9914 | PTO-2806¦MAT | 1 | PTO-2806¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.06
PTO-2807 | MAT | OTR | OTR-PTO144 | Cotizaciones — Extintor nuevo a base de polvo ABC x 5 kg. In | u | 1 | 0% | 63187.0689 | 63187.0689 | PTO-2807¦MAT | 1 | PTO-2807¦MAT¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 28.07
PTO-2808 | MAT | OTR | OTR-PTO145 | Cotizaciones — Extintor nuevo a base de gas carbonico BC C02 | u | 1 | 0% | 288770.791 | 288770.791 | PTO-2808¦MAT | 1 | PTO-2808¦MAT¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28.08
PTO-2901 | MAT | OTR | OTR-PTO146 | Cotizaciones — Hidroflex colector Luxus cromo 4 sal.16 mm | u | 1 | 0% | 285491.672 | 285491.672 | PTO-2901¦MAT | 1 | PTO-2901¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.01
PTO-2902 | MAT | OTR | OTR-PTO147 | Cotizaciones — Hidroflex colector Luxus cromo 5 sal.16 mm | u | 1 | 0% | 326160.3948 | 326160.3948 | PTO-2902¦MAT | 1 | PTO-2902¦MAT¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29.02
PTO-2903 | MAT | OTR | OTR-PTO148 | Cotizaciones — Hidroflex gabinete p/colector 450 x 450 x 110 | u | 1 | 0% | 78983.161 | 78983.161 | PTO-2903¦MAT | 1 | PTO-2903¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.03
PTO-2904 | MAT | OTR | OTR-PTO149 | Cotizaciones — Hidroflex gabinete p/colector 600 x 450 x 110 | u | 1 | 0% | 100197.1782 | 100197.1782 | PTO-2904¦MAT | 1 | PTO-2904¦MAT¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29.04
PTO-2905 | MAT | OTR | OTR-PTO150 | Cotizaciones — Hidroflex termostato de ambiente 220 V | u | 1 | 0% | 30601.782 | 30601.782 | PTO-2905¦MAT | 1 | PTO-2905¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29.05
PTO-2906 | MAT | OTR | OTR-PTO151 | Cotizaciones — Caldera Peisa Diva 24 DS TF GN 19800 KC. Inc. | u | 1 | 0% | 2020800 | 2020800 | PTO-2906¦MAT | 1 | PTO-2906¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29.06
PTO-2907 | MAT | OTR | OTR-PTO152 | Cotizaciones — Tubo Coaxial 1,00 m 60/100 MH | u | 1 | 0% | 66000 | 66000 | PTO-2907¦MAT | 1 | PTO-2907¦MAT¦1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 29.07
PTO-3001 | MAT | OTR | OTR-PTO153 | ELECT — Módulo completo tecla marca Cambre línea SXXI | u | 1 | 0% | 5892.0808 | 5892.0808 | PTO-3001¦MAT | 1 | PTO-3001¦MAT¦1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.01
PTO-3002 | MAT | OTR | OTR-PTO9016 | ELECT — Modulo completo ciego mignon, marca Cambre lí | u | 1 | 0% | 1885.5105 | 1885.5105 | PTO-3002¦MAT | 1 | PTO-3002¦MAT¦1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.02
PTO-3003 | MAT | OTR | OTR-PTO9017 | ELECT — Módulo completo tomacorriente simple 10A marc | u | 1 | 0% | 3839.5345 | 3839.5345 | PTO-3003¦MAT | 1 | PTO-3003¦MAT¦1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.03
PTO-3004 | MAT | OTR | OTR-PTO9018 | ELECT — Módulo completo tomacorriente doble 10A marca | u | 1 | 0% | 6314.6459 | 6314.6459 | PTO-3004¦MAT | 1 | PTO-3004¦MAT¦1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.04
PTO-3005 | MAT | OTR | OTR-PTO9019 | ELECT — Módulo completo tomacorriente simple 20A marc | u | 1 | 0% | 4996.5593 | 4996.5593 | PTO-3005¦MAT | 1 | PTO-3005¦MAT¦1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.05
PTO-3006 | MAT | OTR | OTR-PTO9020 | ELECT — Módulo completo tomacorriente doble 10A encap | u | 1 | 0% | 12629.2919 | 12629.2919 | PTO-3006¦MAT | 1 | PTO-3006¦MAT¦1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.06
PTO-3007 | MAT | OTR | OTR-PTO159 | ELECT — Módulo completo TV/RED marca Cambre línea SXX | u | 1 | 0% | 2203.1709 | 2203.1709 | PTO-3007¦MAT | 1 | PTO-3007¦MAT¦1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.07
IMP-070 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 15000 | 315 | IMP-070¦MAT | 8 | IMP-070¦MAT¦8 | 25 | 0 | - | 0 | -
PTO-0501 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.02 | 5% | 1182.6446 | 24.8355 | PTO-0501¦MAT | 6 | PTO-0501¦MAT¦6 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante vaqueta medio paseo | u | 0.06 | 5% | 3600 | 226.8 | PTO-0501¦MAT | 7 | PTO-0501¦MAT¦7 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 15000 | 315 | PTO-0501¦MAT | 8 | PTO-0501¦MAT¦8 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | OTR | OTR-BAB0501 | Costo adicional babetas MAT — 35% sobre MT/COR (PTO-0501) | gl | 3050.8865 | 0% | 1 | 3050.8865 | PTO-0501¦MAT | 9 | PTO-0501¦MAT¦9 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.02 | 5% | 1182.6446 | 24.8355 | PTO-0506¦MAT | 6 | PTO-0506¦MAT¦6 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante vaqueta medio paseo | u | 0.06 | 5% | 3600 | 226.8 | PTO-0506¦MAT | 7 | PTO-0506¦MAT¦7 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 15000 | 315 | PTO-0506¦MAT | 8 | PTO-0506¦MAT¦8 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-BAB0506 | Costo adicional babetas MAT — 20% sobre MT/COR (PTO-0506) | gl | 1743.3637 | 0% | 1 | 1743.3637 | PTO-0506¦MAT | 9 | PTO-0506¦MAT¦9 | 1 | 0 | 274 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-1101 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1101¦EQ | 2 | PTO-1101¦EQ¦2 | 13 | 0 | 101 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1102 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1102¦EQ | 2 | PTO-1102¦EQ¦2 | 13 | 0 | 898 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1103 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1103¦EQ | 2 | PTO-1103¦EQ¦2 | 10 | 0 | 88 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1104 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1104¦EQ | 2 | PTO-1104¦EQ¦2 | 13 | 0 | 63 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1107 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1107¦EQ | 2 | PTO-1107¦EQ¦2 | 13 | 0 | 180 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1202 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1202¦EQ | 2 | PTO-1202¦EQ¦2 | 30 | 0 | 282 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1203 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1203¦EQ | 2 | PTO-1203¦EQ¦2 | 30 | 0 | 263 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1204 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1204¦EQ | 2 | PTO-1204¦EQ¦2 | 30 | 0 | 25 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1301 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1301¦EQ | 2 | PTO-1301¦EQ¦2 | 10 | 0 | 493 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1302 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1302¦EQ | 2 | PTO-1302¦EQ¦2 | 10 | 0 | 82 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1303 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PTO-1303¦EQ | 2 | PTO-1303¦EQ¦2 | 30 | 0 | 152 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1501 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PTO-1501¦EQ | 2 | PTO-1501¦EQ¦2 | 20 | 0 | 2180 | 0 | 15.01 | 0
PTO-1502 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PTO-1502¦EQ | 2 | PTO-1502¦EQ¦2 | 25 | 0 | 525 | 0 | 15.02 | 0
PTO-1503 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PTO-1503¦EQ | 3 | PTO-1503¦EQ¦3 | 17.5 | 0 | 136 | 0 | 15.03 | 0
PTO-1504 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PTO-1504¦EQ | 3 | PTO-1504¦EQ¦3 | 17.5 | 0 | 296 | 0 | 15.04 | 0
PTO-1505 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PTO-1505¦EQ | 2 | PTO-1505¦EQ¦2 | 20 | 0 | 668 | 0 | 15.05 | 0
PTO-1506 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PTO-1506¦EQ | 2 | PTO-1506¦EQ¦2 | 25 | 0 | 281 | 0 | 15.06 | 0
PIR-056 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PIR-056¦MAT | 5 | PIR-056¦MAT¦5 | 13 | 0 | - | 0 | -
PIR-057 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PIR-057¦MAT | 5 | PIR-057¦MAT¦5 | 10 | 0 | - | 0 | -
PTO-1101 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PTO-1101¦MAT | 5 | PTO-1101¦MAT¦5 | 13 | 0 | 101 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PTO-1102¦MAT | 5 | PTO-1102¦MAT¦5 | 13 | 0 | 898 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PTO-1103¦MAT | 5 | PTO-1103¦MAT¦5 | 10 | 0 | 88 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PTO-1104¦MAT | 5 | PTO-1104¦MAT¦5 | 13 | 0 | 63 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | bol | 0.2 | 5% | 3720.15 | 781.2315 | PTO-1107¦MAT | 5 | PTO-1107¦MAT¦5 | 13 | 0 | 180 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
YES-118 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.1 | 10% | 3927.28 | 432.0008 | YES-118¦MAT | 6 | YES-118¦MAT¦6 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
PIN-119 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 0.12 | 10% | 3927.28 | 518.401 | PIN-119¦MAT | 6 | PIN-119¦MAT¦6 | 11.5 | 0 | - | 0 | -
REV-043 | MAT | OTR | OTR-CALMILAG | Cal Milagro x 25kg (Cal Hidráulica) | bol | 0.064 | 10% | 12798.14 | 900.9891 | REV-043¦MAT | 4 | REV-043¦MAT¦4 | 6 | 0 | - | 0 | -
PTO-0704 | MAT | OTR | OTR-CALMILAG | Cal Milagro x 25kg (Cal Hidráulica) | bol | 0.064 | 10% | 12798.14 | 900.9891 | PTO-0704¦MAT | 4 | PTO-0704¦MAT¦4 | 6 | 0 | 521 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
CON-053 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | CON-053¦MAT | 6 | CON-053¦MAT¦6 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | CON-053¦MAT | 7 | CON-053¦MAT¦7 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
CON-053 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | CON-053¦MAT | 8 | CON-053¦MAT¦8 | 15.5 | 0 | - | 0 | -
PTO-0405 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0405¦MO | 1 | PTO-0405¦MO¦1 | 6 | 0.16667 | 34 | 5.6667 | 4.05 | 0
PTO-0405 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-0405¦MO | 2 | PTO-0405¦MO¦2 | 6 | 0.16667 | 34 | 5.6667 | 4.05 | 0
PTO-1401 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1401¦MO | 1 | PTO-1401¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | 146 | 15.3684 | 14.01 | 0
PTO-1401 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1401¦MO | 2 | PTO-1401¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | 146 | 15.3684 | 14.01 | 0
PTO-1402 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1402¦MO | 1 | PTO-1402¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | 89 | 9.3684 | 14.02 | 0
PTO-1402 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1402¦MO | 2 | PTO-1402¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | 89 | 9.3684 | 14.02 | 0
PTO-1403 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1403¦MO | 1 | PTO-1403¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | 62 | 6.5263 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1403¦MO | 2 | PTO-1403¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | 62 | 6.5263 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1403 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1403¦MO | 3 | PTO-1403¦MO¦3 | 9.5 | 0.10526 | 62 | 6.5263 | 14.03 | Durlock MO
PTO-1404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1404¦MO | 1 | PTO-1404¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 689 | 45.9333 | 14.04 | 0
PTO-1501 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1501¦MO | 1 | PTO-1501¦MO¦1 | 20 | 0.05 | 2180 | 109 | 15.01 | 0
PTO-1502 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1502¦MO | 1 | PTO-1502¦MO¦1 | 25 | 0.04 | 525 | 21 | 15.02 | 0
PTO-1503 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1503¦MO | 1 | PTO-1503¦MO¦1 | 17.5 | 0.057143 | 136 | 7.7714 | 15.03 | 0
PTO-1503 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1503¦MO | 2 | PTO-1503¦MO¦2 | 17.5 | 0.057143 | 136 | 7.7714 | 15.03 | 0
PTO-1504 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1504¦MO | 1 | PTO-1504¦MO¦1 | 17.5 | 0.057143 | 296 | 16.9143 | 15.04 | 0
PTO-1504 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1504¦MO | 2 | PTO-1504¦MO¦2 | 17.5 | 0.057143 | 296 | 16.9143 | 15.04 | 0
PTO-1505 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1505¦MO | 1 | PTO-1505¦MO¦1 | 20 | 0.05 | 668 | 33.4 | 15.05 | 0
PTO-1506 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1506¦MO | 1 | PTO-1506¦MO¦1 | 25 | 0.04 | 281 | 11.24 | 15.06 | 0
PTO-1507 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1507¦MO | 1 | PTO-1507¦MO¦1 | 20 | 0.05 | 752 | 37.6 | 15.07 | 0
PTO-1507 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1.5 | 0% | 94177.1379 | 141265.7068 | PTO-1507¦MO | 2 | PTO-1507¦MO¦2 | 20 | 0.075 | 752 | 56.4 | 15.07 | 0
PTO-1507 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 67240.4989 | 33620.2494 | PTO-1507¦MO | 3 | PTO-1507¦MO¦3 | 20 | 0.025 | 752 | 18.8 | 15.07 | 0
PTO-1508 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 72132.1384 | 72132.1384 | PTO-1508¦MO | 1 | PTO-1508¦MO¦1 | 20 | 0.05 | 433 | 21.65 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1.5 | 0% | 94177.1379 | 141265.7068 | PTO-1508¦MO | 2 | PTO-1508¦MO¦2 | 20 | 0.075 | 433 | 32.475 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1508 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 67240.4989 | 33620.2494 | PTO-1508¦MO | 3 | PTO-1508¦MO¦3 | 20 | 0.025 | 433 | 10.825 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1801 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1801¦MO | 1 | PTO-1801¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 222 | 68.3077 | 18.01 | 0
PTO-1801 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1801¦MO | 2 | PTO-1801¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 222 | 68.3077 | 18.01 | 0
PTO-1802 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1802¦MO | 1 | PTO-1802¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 67 | 20.6154 | 18.02 | 0
PTO-1802 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1802¦MO | 2 | PTO-1802¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 67 | 20.6154 | 18.02 | 0
PTO-1803 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1803¦MO | 1 | PTO-1803¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 23 | 7.0769 | 18.03 | 0
PTO-1803 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1803¦MO | 2 | PTO-1803¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 23 | 7.0769 | 18.03 | 0
PTO-1804 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1804¦MO | 1 | PTO-1804¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 11 | 3.3846 | 18.04 | 0
PTO-1804 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1804¦MO | 2 | PTO-1804¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 11 | 3.3846 | 18.04 | 0
PTO-1805 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1805¦MO | 1 | PTO-1805¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 313 | 96.3077 | 18.05 | 0
PTO-1805 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1805¦MO | 2 | PTO-1805¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 313 | 96.3077 | 18.05 | 0
PTO-1806 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1806¦MO | 1 | PTO-1806¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 40 | 12.3077 | 18.06 | 0
PTO-1806 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1806¦MO | 2 | PTO-1806¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 40 | 12.3077 | 18.06 | 0
PTO-1807 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1807¦MO | 1 | PTO-1807¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 50 | 15.3846 | 18.07 | 0
PTO-1807 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1807¦MO | 2 | PTO-1807¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 50 | 15.3846 | 18.07 | 0
PTO-1808 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1808¦MO | 1 | PTO-1808¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1808 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1808¦MO | 2 | PTO-1808¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 0 | 0 | 18.08 | 0
PTO-1809 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-1809¦MO | 1 | PTO-1809¦MO¦1 | 5 | 0.2 | 40 | 8 | 18.09 | 0
PTO-1809 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-1809¦MO | 2 | PTO-1809¦MO¦2 | 5 | 0.2 | 40 | 8 | 18.09 | 0
PTO-0181 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 94177.1379 | 94177.1379 | PTO-0181¦MO | 1 | PTO-0181¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-0181 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 67240.4989 | 67240.4989 | PTO-0181¦MO | 2 | PTO-0181¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | 0 | 0 | 18.1 | 0
PTO-1901 | MO | OTR | SUB-PTO075 | MO — Tendido cloacal PB | j | 1 | 0% | 931720.6589 | 931720.6589 | PTO-1901¦MO | 1 | PTO-1901¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1902 | MO | OTR | SUB-PTO076 | MO — Cloacal armado CDV en UF | j | 1 | 0% | 7439542.8721 | 7439542.8721 | PTO-1902¦MO | 1 | PTO-1902¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1903 | MO | OTR | SUB-PTO077 | MO — Cloacal montantes/ventilación | j | 1 | 0% | 2179040.2308 | 2179040.2308 | PTO-1903¦MO | 1 | PTO-1903¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.03 | 0
PTO-1904 | MO | OTR | SUB-PTO078 | MO — Tendido pluvial PB | j | 1 | 0% | 931720.6589 | 931720.6589 | PTO-1904¦MO | 1 | PTO-1904¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1905 | MO | OTR | SUB-PTO079 | MO — Tendido pluvial balcones/azoteas | j | 1 | 0% | 3537598.1953 | 3537598.1953 | PTO-1905¦MO | 1 | PTO-1905¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.05 | 0
PTO-1906 | MO | OTR | SUB-PTO080 | MO — AF/AC tendido PB y armado bombas | j | 1 | 0% | 1746247.4006 | 1746247.4006 | PTO-1906¦MO | 1 | PTO-1906¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.06 | 0
PTO-1907 | MO | OTR | SUB-PTO081 | MO — AF/AC colector TR y montantes | j | 1 | 0% | 3598731.4622 | 3598731.4622 | PTO-1907¦MO | 1 | PTO-1907¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.07 | 0
PTO-1908 | MO | OTR | SUB-PTO082 | MO — AF/AC colector TAR y bajadas ACS | j | 1 | 0% | 2500015.0564 | 2500015.0564 | PTO-1908¦MO | 1 | PTO-1908¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.08 | 0
PTO-1909 | MO | OTR | SUB-PTO083 | MO — AF/AC bomba presurizadora | j | 1 | 0% | 1199577.1541 | 1199577.1541 | PTO-1909¦MO | 1 | PTO-1909¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.09 | 0
PTO-1910 | MO | OTR | SUB-PTO084 | MO — AF/AC distribución planta tipo | j | 1 | 0% | 9188039.2001 | 9188039.2001 | PTO-1910¦MO | 1 | PTO-1910¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 0
PTO-1912 | MO | OTR | SUB-PTO085 | MO — Artefactos y griferías | j | 1 | 0% | 5079485.0756 | 5079485.0756 | PTO-1912¦MO | 1 | PTO-1912¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.12 | 0
PTO-1914 | MO | OTR | SUB-PTO086 | MO — Desagües AA.CC | j | 1 | 0% | 1746247.4006 | 1746247.4006 | PTO-1914¦MO | 1 | PTO-1914¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1915 | MO | OTR | SUB-PTO087 | MO — Tendido cañería incendio | j | 1 | 0% | 3490533.2547 | 3490533.2547 | PTO-1915¦MO | 1 | PTO-1915¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.15 | 0
PTO-1916 | MO | OTR | SUB-PTO088 | MO — Tendido cañerías de gas | j | 1 | 0% | 4970416.6359 | 4970416.6359 | PTO-1916¦MO | 1 | PTO-1916¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1917 | MO | OTR | SUB-PTO089 | MO — Colocación artefactos gas | j | 1 | 0% | 498927.8287 | 498927.8287 | PTO-1917¦MO | 1 | PTO-1917¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.17 | 0
PRE-032 | EQ |  | EQ-PTO087 | Equipos viales — Pala/retro 310J + Camión volcador 170E22 + Compactador pata cabra 612H |  | 1 | 0% | 1004999.992 | 1004999.992 | PRE-032¦EQ | 1 | PRE-032¦EQ¦1 | 25 | 0 | - | 0 | -
PTO-2001 | MAT | OTR | SUB-PTO090 | ? | ? | 1 | 0% | 0 | 0 | PTO-2001¦MAT | 1 | PTO-2001¦MAT¦1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 20.01 | 0
PTO-0312 | MO | ALB | MO-ALBVHV | MO Albañilería complementaria — Viga H°V (25% MO H°A°) | j | 1 | 0% | 157396.089 | 157396.089 | PTO-0312¦MO | 2 | PTO-0312¦MO¦2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0313 | MO | ALB | MO-ALBVHV | MO Albañilería complementaria — Viga H°V (25% MO H°A°) | j | 1 | 0% | 157396.089 | 157396.089 | PTO-0313¦MO | 2 | PTO-0313¦MO¦2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3.13 | Homigón MO
PTO-0316 | MO | ALB | MO-ALBLHV | MO Albañilería complementaria — Losa H°V (25% MO H°A°) | j | 1 | 0% | 63408.1126 | 63408.1126 | PTO-0316¦MO | 2 | PTO-0316¦MO¦2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3.16 | Homigón MO
PTO-0318 | MO | ALB | MO-ALBVHV | MO Albañilería complementaria — Viga H°V (25% MO H°A°) | j | 1 | 0% | 157396.089 | 157396.089 | PTO-0318¦MO | 2 | PTO-0318¦MO¦2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.18 | Homigón MO
YES-117 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 152.3803 | 152.3803 | YES-117¦EQ | 1 | YES-117¦EQ¦1 | 15 | 0 | - | 0 | -
CER-061 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | CER-061¦EQ | 2 | CER-061¦EQ¦2 | 9.5 | 0 | - | 0 | -
CER-063 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | CER-063¦EQ | 2 | CER-063¦EQ¦2 | 10 | 0 | - | 0 | -
PTO-1401 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | PTO-1401¦EQ | 2 | PTO-1401¦EQ¦2 | 9.5 | 0 | 146 | 0 | 14.01 | 0
PTO-1402 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | PTO-1402¦EQ | 2 | PTO-1402¦EQ¦2 | 9.5 | 0 | 89 | 0 | 14.02 | 0
YES-117 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2570.7599 | 2570.7599 | YES-117¦EQ | 2 | YES-117¦EQ¦2 | 15 | 0 | - | 0 | -
PTO-1301 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PTO-1301¦MAT | 5 | PTO-1301¦MAT¦5 | 10 | 0 | 493 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | OTR | OTR-NIVEL-PT | Arco y cuña niveladores porcelanatos x100 | bol | 0 | 5% | 47272.73 | 0 | PTO-1301¦MAT | 6 | PTO-1301¦MAT¦6 | 10 | 0 | 493 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | OTR | OTR-ARCOCUNA | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150un | bol | 0.04 | 5% | 47272.7273 | 1985.4545 | PTO-1302¦MAT | 5 | PTO-1302¦MAT¦5 | 10 | 0 | 82 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | OTR | OTR-NIVEL-PT | Arco y cuña niveladores porcelanatos x100 | bol | 0 | 5% | 47272.73 | 0 | PTO-1302¦MAT | 6 | PTO-1302¦MAT¦6 | 10 | 0 | 82 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PIR-057 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PIR-057¦EQ | 2 | PIR-057¦EQ¦2 | 10 | 0 | - | 0 | -
PTO-1918 | MO | OTR | SUB-PTO092 | Gestor Gas — Parcial | j | 1 | 0% | 550000 | 550000 | PTO-1918¦MO | 2 | PTO-1918¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.18 | 0
PTO-1918 | MO | OTR | SUB-PTO093 | Gestor Gas — Final | j | 1 | 0% | 400000 | 400000 | PTO-1918¦MO | 3 | PTO-1918¦MO¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.18 | 0
CER-137 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | CER-137¦EQ | 2 | CER-137¦EQ¦2 | 20 | 0 | - | 0 | -
PIN-146 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | PIN-146¦EQ | 2 | PIN-146¦EQ¦2 | 25 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 1 | 0% | 217.6536 | 217.6536 | CON-052¦EQ | 3 | CON-052¦EQ¦3 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
PIR-056 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | PIR-056¦EQ | 2 | PIR-056¦EQ¦2 | 13 | 0 | - | 0 | -
CER-058 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 324.3547 | 324.3547 | CER-058¦EQ | 2 | CER-058¦EQ¦2 | 30 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | EQ |  | EQ-PTO026 | Escalera madera pintor 8 escalones |  | 2 | 0% | 217.6536 | 435.3072 | CON-051¦EQ | 2 | CON-051¦EQ¦2 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | CON-051¦MAT | 9 | CON-051¦MAT¦9 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-051 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | CON-051¦MAT | 10 | CON-051¦MAT¦10 | 22 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 4418.1818 | 23.1955 | CON-052¦MAT | 9 | CON-052¦MAT¦9 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-052 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | CON-052¦MAT | 10 | CON-052¦MAT¦10 | 17.5 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 4418.1818 | 46.3909 | CON-054¦MAT | 7 | CON-054¦MAT¦7 | 8 | 0 | - | 0 | -
CON-054 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 8173.5537 | 85.8223 | CON-054¦MAT | 8 | CON-054¦MAT¦8 | 8 | 0 | - | 0 | -
PTO-1508 | MO | OTR | SUB-PTO095 | MO — Revestimiento plástico a llana tipo Quimtex en altura - Aire luz y balcones | j | 20 | 0% | 4940.3619 | 98807.2378 | PTO-1508¦MO | 4 | PTO-1508¦MO¦4 | 20 | 0 | 433 | 0 | 15.08 | Pintura MO
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-001 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 1 | 0% | 20196.0924 | 20196.0924 | PTO-1811¦MAT | 2 | PTO-1811¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-002 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA | u | 2 | 0% | 38605.9856 | 77211.9711 | PTO-1811¦MAT | 3 | PTO-1811¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-003 | STECK DIFERENCIAL 4X63A 30MA | u | 1 | 0% | 46757.4099 | 46757.4099 | PTO-1811¦MAT | 4 | PTO-1811¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-004 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 5 | 0% | 5688.739 | 28443.695 | PTO-1811¦MAT | 5 | PTO-1811¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 4 | 0% | 5688.739 | 22754.956 | PTO-1811¦MAT | 6 | PTO-1811¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1811¦MAT | 7 | PTO-1811¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1811¦MAT | 8 | PTO-1811¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1811¦MAT | 9 | PTO-1811¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1811¦MAT | 10 | PTO-1811¦MAT¦10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-006 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA | u | 1 | 0% | 12011.3462 | 12011.3462 | PTO-1811¦MAT | 11 | PTO-1811¦MAT¦11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1811¦MAT | 12 | PTO-1811¦MAT¦12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-006 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA | u | 2 | 0% | 12011.3462 | 24022.6924 | PTO-1811¦MAT | 13 | PTO-1811¦MAT¦13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-007 | STECK TM TETRAPOLAR 50A 6KA | u | 1 | 0% | 12869.1066 | 12869.1066 | PTO-1811¦MAT | 14 | PTO-1811¦MAT¦14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-PTO154 | GAB. IP65 SERIE 9000 600X900X225 | u | 1 | 0% | 287817.5625 | 287817.5625 | PTO-1811¦MAT | 15 | PTO-1811¦MAT¦15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-PTO155 | CONTRAF ABISAG CALADO 60BIP S9000 600X900 | u | 1 | 0% | 103423.5653 | 103423.5653 | PTO-1811¦MAT | 16 | PTO-1811¦MAT¦16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-PTO170 | RIEL DIN 35MM 1 METRO PERFOR. | u | 4 | 0% | 5486.8605 | 21947.442 | PTO-1811¦MAT | 17 | PTO-1811¦MAT¦17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-PTO157 | RIEL PORTA ELEMENTOS X 1 METRO | u | 4 | 0% | 15819.526 | 63278.1042 | PTO-1811¦MAT | 18 | PTO-1811¦MAT¦18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-PTO156 | SOP REG P/CONTRAFRENTE PROF 225 X1 | u | 12 | 0% | 10003.0408 | 120036.4891 | PTO-1811¦MAT | 19 | PTO-1811¦MAT¦19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-013 | INTERRUPTOR COMPACTO 4X125A S250 | u | 1 | 0% | 130403.9182 | 130403.9182 | PTO-1811¦MAT | 20 | PTO-1811¦MAT¦20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-PTO158 | DISTRIBUIDOR TETRAP.160A 15 STD | u | 1 | 0% | 122237.775 | 122237.775 | PTO-1811¦MAT | 21 | PTO-1811¦MAT¦21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-015 | TERMINAL COBRE SCC 120-2 (5/8) | u | 10 | 0% | 5542.2929 | 55422.9289 | PTO-1811¦MAT | 22 | PTO-1811¦MAT¦22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-016 | VOLTIMETRO DISPLAY OJO DE BUEY 22MM | u | 3 | 0% | 3933.8478 | 11801.5434 | PTO-1811¦MAT | 23 | PTO-1811¦MAT¦23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | OTR-ELECT-017 | RLLOX100M 1X 6,0MM NEGRO N.IRAM | u | 0.5 | 0% | 103147.9081 | 51573.9541 | PTO-1811¦MAT | 24 | PTO-1811¦MAT¦24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 128104.64 | 0% | 1 | 128104.64 | PTO-1811¦MAT | 25 | PTO-1811¦MAT¦25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 2 | 0% | 5688.739 | 11377.478 | PTO-1812¦MAT | 2 | PTO-1812¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | OTR-ELECT-004 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1812¦MAT | 3 | PTO-1812¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | OTR-PTO164 | LC1D18M7 18A 7,5KW 1+1 220V | u | 2 | 0% | 92416.9851 | 184833.9703 | PTO-1812¦MAT | 4 | PTO-1812¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | OTR-ELECT-019 | ALTERNADOR 2 BOMBA DIGITAL 24/110/220VCA | u | 1 | 0% | 139000.4049 | 139000.4049 | PTO-1812¦MAT | 5 | PTO-1812¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | OTR-ELECT-016 | VOLTIMETRO DISPLAY OJO DE BUEY 22MM | u | 1 | 0% | 3933.8478 | 3933.8478 | PTO-1812¦MAT | 6 | PTO-1812¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | OTR-ELECT-020 | GAB. IP65 SERIE 9000 450X450X225 | u | 1 | 0% | 127056.0575 | 127056.0575 | PTO-1812¦MAT | 7 | PTO-1812¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | OTR-ELECT-021 | CONTRAF ABISAG.CALADO 18BIP S9000 450X450 | u | 1 | 0% | 62950.0825 | 62950.0825 | PTO-1812¦MAT | 8 | PTO-1812¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1812 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 55503.67 | 0% | 1 | 55503.67 | PTO-1812¦MAT | 9 | PTO-1812¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | 0
PTO-1813 | MAT | OTR | OTR-ELECT-002 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA | u | 1 | 0% | 38605.9856 | 38605.9856 | PTO-1813¦MAT | 2 | PTO-1813¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0
PTO-1813 | MAT | OTR | OTR-ELECT-016 | VOLTIMETRO DISPLAY OJO DE BUEY 22MM | u | 3 | 0% | 3933.8478 | 11801.5434 | PTO-1813¦MAT | 3 | PTO-1813¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0
PTO-1813 | MAT | OTR | OTR-ELECT-020 | GAB. IP65 SERIE 9000 450X450X225 | u | 1 | 0% | 127056.0575 | 127056.0575 | PTO-1813¦MAT | 4 | PTO-1813¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0
PTO-1813 | MAT | OTR | OTR-ELECT-021 | CONTRAF ABISAG.CALADO 18BIP S9000 450X450 | u | 1 | 0% | 62950.0825 | 62950.0825 | PTO-1813¦MAT | 5 | PTO-1813¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 26443.64 | 0% | 1 | 26443.64 | PTO-1813¦MAT | 6 | PTO-1813¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | OTR-ELECT-004 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1814¦MAT | 2 | PTO-1814¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | OTR-ELECT-001 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 1 | 0% | 20196.0924 | 20196.0924 | PTO-1814¦MAT | 3 | PTO-1814¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | OTR-ELECT-016 | VOLTIMETRO DISPLAY OJO DE BUEY 22MM | u | 1 | 0% | 3933.8478 | 3933.8478 | PTO-1814¦MAT | 4 | PTO-1814¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | OTR-PTO164 | LC1D18M7 18A 7,5KW 1+1 220V | u | 2 | 0% | 92416.9851 | 184833.9703 | PTO-1814¦MAT | 5 | PTO-1814¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | OTR-ELECT-019 | ALTERNADOR 2 BOMBA DIGITAL 24/110/220VCA | u | 1 | 0% | 139000.4049 | 139000.4049 | PTO-1814¦MAT | 6 | PTO-1814¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | OTR-ELECT-022 | GAB. IP65 SERIE 9000 300X300X150 | u | 1 | 0% | 55782.0022 | 55782.0022 | PTO-1814¦MAT | 7 | PTO-1814¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | OTR-PTO161 | CONTRAF ABISAG.CALADO 10BIP S9000 300X300 | u | 1 | 0% | 36421.7103 | 36421.7103 | PTO-1814¦MAT | 8 | PTO-1814¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1814 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 45723.42 | 0% | 1 | 45723.42 | PTO-1814¦MAT | 9 | PTO-1814¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | 0
PTO-1815 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 1 | 0% | 5688.739 | 5688.739 | PTO-1815¦MAT | 2 | PTO-1815¦MAT¦2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1815 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 4 | 0% | 5688.739 | 22754.956 | PTO-1815¦MAT | 3 | PTO-1815¦MAT¦3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1815 | MAT | OTR | OTR-ELECT-001 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 1 | 0% | 20196.0924 | 20196.0924 | PTO-1815¦MAT | 4 | PTO-1815¦MAT¦4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1815 | MAT | OTR | OTR-ELECT-001 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 2 | 0% | 20196.0924 | 40392.1848 | PTO-1815¦MAT | 5 | PTO-1815¦MAT¦5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1815 | MAT | OTR | OTR-PTO169 | CAJA EMB P/ TM 36 POLOS BC T/FUME | u | 1 | 0% | 29395.0837 | 29395.0837 | PTO-1815¦MAT | 6 | PTO-1815¦MAT¦6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1815 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 12411.58 | 0% | 1 | 12411.58 | PTO-1815¦MAT | 7 | PTO-1815¦MAT¦7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.15 | 0
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-ELECT-001 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 3 | 0% | 20196.0924 | 60588.2772 | PTO-1816¦MAT | 2 | PTO-1816¦MAT¦2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-ELECT-025 | STECK TM TETRAPOLAR 16A 6KA | u | 1 | 0% | 12011.3462 | 12011.3462 | PTO-1816¦MAT | 3 | PTO-1816¦MAT¦3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 2 | 0% | 5688.739 | 11377.478 | PTO-1816¦MAT | 4 | PTO-1816¦MAT¦4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-ELECT-004 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 2 | 0% | 5688.739 | 11377.478 | PTO-1816¦MAT | 5 | PTO-1816¦MAT¦5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-ELECT-005 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 5 | 0% | 5688.739 | 28443.695 | PTO-1816¦MAT | 6 | PTO-1816¦MAT¦6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO169 | CAJA EMB P/ TM 36 POLOS BC T/FUME | u | 1 | 0% | 29395.0837 | 29395.0837 | PTO-1816¦MAT | 7 | PTO-1816¦MAT¦7 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 19179.93 | 0% | 1 | 19179.93 | PTO-1816¦MAT | 8 | PTO-1816¦MAT¦8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.16 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-002 | AWA CODO MH 90*PPN.CLOACAL ø110 12/2008 | u | 4 | 0% | 2245.1197 | 8980.4787 | PTO-1901¦MAT | 2 | PTO-1901¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-003 | AWA CODO MH 45*PPN CLOACAL.ø110 6/2004 | u | 5 | 0% | 2066.7612 | 10333.806 | PTO-1901¦MAT | 3 | PTO-1901¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-004 | AWA RAMAL 45*PPN CLOAC.ø110X110 5/2023 | u | 4 | 0% | 4732.896 | 18931.5839 | PTO-1901¦MAT | 4 | PTO-1901¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-005 | AWA GRAMPA RAPICLACK ø110 10/4170 | u | 12 | 0% | 696.1543 | 8353.8516 | PTO-1901¦MAT | 5 | PTO-1901¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-006 | AWA CAÑO CAMARA PPN CLOACAL ø110 5/2065 | u | 4 | 0% | 4922.6056 | 19690.4224 | PTO-1901¦MAT | 6 | PTO-1901¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-007 | AWA MANG/CUPLA PPN CLOAC.ø110 10/2016 | u | 12 | 0% | 2137.1599 | 25645.9191 | PTO-1901¦MAT | 7 | PTO-1901¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-008 | AWA BOCA ACCES.HOR.3 ACOM.ø110X63 4/2460 | u | 1 | 0% | 4518.7195 | 4518.7195 | PTO-1901¦MAT | 8 | PTO-1901¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-009 | AWADUCT PILETA PATIO 7 ENT. C/SIFON 40X63 2031 | u | 1 | 0% | 6417.2898 | 6417.2898 | PTO-1901¦MAT | 9 | PTO-1901¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-010 | AWA COJINETE PARA CAMARA INSPECCION 200 3 ENTRADAS | u | 2 | 0% | 84474.5799 | 168949.1599 | PTO-1901¦MAT | 10 | PTO-1901¦MAT¦10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-AWA-011 | AWA TAPA PPN CLOACAL ø.110 10/2036 | u | 4 | 0% | 1603.0206 | 6412.0823 | PTO-1901¦MAT | 11 | PTO-1901¦MAT¦11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1901 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 97178.01 | 0% | 1 | 97178.01 | PTO-1901¦MAT | 12 | PTO-1901¦MAT¦12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-003 | AWA CODO MH 45*PPN CLOACAL.ø110 6/2004 | u | 120 | 0% | 2066.7612 | 248011.345 | PTO-1902¦MAT | 2 | PTO-1902¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-007 | AWA MANG/CUPLA PPN CLOAC.ø110 10/2016 | u | 53 | 0% | 2137.1599 | 113269.4759 | PTO-1902¦MAT | 3 | PTO-1902¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-011 | AWA TAPA PPN CLOACAL ø.110 10/2036 | u | 106 | 0% | 1603.0206 | 169920.1808 | PTO-1902¦MAT | 4 | PTO-1902¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-012 | AWA TUBO PPN CLOACAL ø 63X4.00 10/1026 | u | 12.5 | 0% | 8313.6868 | 103921.0851 | PTO-1902¦MAT | 5 | PTO-1902¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-013 | AWA CODO MH 45*PPN CLOACAL ø63 20/2003 | u | 25 | 0% | 960.6525 | 24016.312 | PTO-1902¦MAT | 6 | PTO-1902¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-014 | AWA MANG/CUPLA PPN CLOAC.ø 63 20/2015 | u | 25 | 0% | 960.6525 | 24016.312 | PTO-1902¦MAT | 7 | PTO-1902¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-015 | AWA TUBO PPN CLOACAL ø 50X4.00 10/1017 | u | 12.5 | 0% | 6715.6586 | 83945.7324 | PTO-1902¦MAT | 8 | PTO-1902¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-016 | AWA CODO MH 90*PPN CLOACAL ø50 20/2006 | u | 50 | 0% | 571.8403 | 28592.0133 | PTO-1902¦MAT | 9 | PTO-1902¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-017 | AWA MANG/CUPLA PPN CLOAC.ø 50 20/2014 | u | 25 | 0% | 723.3218 | 18083.0443 | PTO-1902¦MAT | 10 | PTO-1902¦MAT¦10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-018 | AWA TAPA PPN CLOACAL ø 50 20/2037 | u | 25 | 0% | 586.2148 | 14655.3704 | PTO-1902¦MAT | 11 | PTO-1902¦MAT¦11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-019 | AWA TUBO PPN CLOACAL ø 40X4.00 10/1008 | u | 28 | 0% | 5296.1072 | 148291.0017 | PTO-1902¦MAT | 12 | PTO-1902¦MAT¦12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-020 | AWA CODO MH 90*PPN CLOACAL ø40 20/2005 | u | 78 | 0% | 432.1618 | 33708.6215 | PTO-1902¦MAT | 13 | PTO-1902¦MAT¦13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-021 | AWA CODO MH 45*PPN CLOACAL ø40 20/2001 | u | 78 | 0% | 399.5501 | 31164.9071 | PTO-1902¦MAT | 14 | PTO-1902¦MAT¦14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-022 | AWA MANG/CUPLA PPN CLOAC.ø 40 20/2013 | u | 50 | 0% | 658.6793 | 32933.9667 | PTO-1902¦MAT | 15 | PTO-1902¦MAT¦15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-023 | AWA TAPA PPN CLOACAL ø 40 20/2034 | u | 28 | 0% | 361.8384 | 10131.4756 | PTO-1902¦MAT | 16 | PTO-1902¦MAT¦16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-005 | AWA GRAMPA RAPICLACK ø110 10/4170 | u | 126 | 0% | 696.1543 | 87715.442 | PTO-1902¦MAT | 17 | PTO-1902¦MAT¦17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-024 | AWA GRAMPA RAPICLACK ø 40-50-63 20/4167 | u | 159 | 0% | 424.1891 | 67446.0674 | PTO-1902¦MAT | 18 | PTO-1902¦MAT¦18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-025 | AWA BUJE RED.MH ø 63X50 20/2081 | u | 25 | 0% | 653.4287 | 16335.7187 | PTO-1902¦MAT | 19 | PTO-1902¦MAT¦19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-008 | AWA BOCA ACCES.HOR.3 ACOM.ø110X63 4/2460 | u | 42 | 0% | 4518.7195 | 189786.218 | PTO-1902¦MAT | 20 | PTO-1902¦MAT¦20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-026 | AWA RAMAL 45*PPN CLOAC.ø110X63 5/2024 | u | 28 | 0% | 3362.0093 | 94136.261 | PTO-1902¦MAT | 21 | PTO-1902¦MAT¦21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-004 | AWA RAMAL 45*PPN CLOAC.ø110X110 5/2023 | u | 36 | 0% | 4732.896 | 170384.2549 | PTO-1902¦MAT | 22 | PTO-1902¦MAT¦22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-027 | AWA DISCO ANTIFILTRACION P/REJA 4/2077 | u | 64 | 0% | 5000 | 320000 | PTO-1902¦MAT | 23 | PTO-1902¦MAT¦23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-028 | AWA ADAPT.SUPEREXCENT.INO.ø105 4/2271 | u | 28 | 0% | 4507.7019 | 126215.652 | PTO-1902¦MAT | 24 | PTO-1902¦MAT¦24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-029 | AWA SIFON ROMPE ESPUMA PPN 1/7120 | u | 14 | 0% | 9878.3824 | 138297.3539 | PTO-1902¦MAT | 25 | PTO-1902¦MAT¦25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-030 | AWA SOLUC.DESLIZ.AEROSOL 255 CM3 12/4023 | u | 39 | 0% | 9863.9863 | 384695.4676 | PTO-1902¦MAT | 26 | PTO-1902¦MAT¦26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-009 | AWADUCT PILETA PATIO 7 ENT. C/SIFON 40X63 2031 | u | 28 | 0% | 6417.2898 | 179684.1155 | PTO-1902¦MAT | 27 | PTO-1902¦MAT¦27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-AWA-031 | AWA PILETA BALCON ø 63(M) 4/2062 | u | 25 | 0% | 3447.2883 | 86182.2069 | PTO-1902¦MAT | 28 | PTO-1902¦MAT¦28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1902 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 718271.31 | 0% | 1 | 718271.31 | PTO-1902¦MAT | 29 | PTO-1902¦MAT¦29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-AWA-006 | AWA CAÑO CAMARA PPN CLOACAL ø110 5/2065 | u | 7 | 0% | 4922.6056 | 34458.2392 | PTO-1904¦MAT | 2 | PTO-1904¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-AWA-002 | AWA CODO MH 90*PPN.CLOACAL ø110 12/2008 | u | 7 | 0% | 2245.1197 | 15715.8378 | PTO-1904¦MAT | 3 | PTO-1904¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-AWA-003 | AWA CODO MH 45*PPN CLOACAL.ø110 6/2004 | u | 7 | 0% | 2066.7612 | 14467.3285 | PTO-1904¦MAT | 4 | PTO-1904¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-AWA-004 | AWA RAMAL 45*PPN CLOAC.ø110X110 5/2023 | u | 6 | 0% | 4732.896 | 28397.3758 | PTO-1904¦MAT | 5 | PTO-1904¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-PTO173 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 0.21 | 0% | 76135.1925 | 15988.3904 | PTO-1904¦MAT | 6 | PTO-1904¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-AWA-005 | AWA GRAMPA RAPICLACK ø110 10/4170 | u | 21 | 0% | 696.1543 | 14619.2403 | PTO-1904¦MAT | 7 | PTO-1904¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-AWA-030 | AWA SOLUC.DESLIZ.AEROSOL 255 CM3 12/4023 | u | 3 | 0% | 9863.9863 | 29591.959 | PTO-1904¦MAT | 8 | PTO-1904¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1904 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 76777.46 | 0% | 1 | 76777.46 | PTO-1904¦MAT | 9 | PTO-1904¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | 0
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-AWA-034 | AWA A.A.TUBO PPN CLOACAL ø32X3 10/1060 | u | 67 | 0% | 3243.9465 | 217344.4149 | PTO-1914¦MAT | 2 | PTO-1914¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-AWA-035 | AWA A.A.CODO HH 90*PPN CLOAC.ø32 10/2265 | u | 156 | 0% | 452.992 | 70666.7521 | PTO-1914¦MAT | 3 | PTO-1914¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-AWA-036 | AWA A.A.CODO HH 45*PPN CLOAC.ø32 10/2252 | u | 39 | 0% | 452.992 | 17666.688 | PTO-1914¦MAT | 4 | PTO-1914¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-AWA-024 | AWA GRAMPA RAPICLACK ø 40-50-63 20/4167 | u | 66 | 0% | 424.1891 | 27996.4808 | PTO-1914¦MAT | 5 | PTO-1914¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-AWA-037 | AWA RAMAL 45*PPN CLOAC.ø 63X 63 20/2026 | u | 11 | 0% | 2240.2995 | 24643.2942 | PTO-1914¦MAT | 6 | PTO-1914¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-AWA-012 | AWA TUBO PPN CLOACAL ø 63X4.00 10/1026 | u | 11 | 0% | 8313.6868 | 91450.5549 | PTO-1914¦MAT | 7 | PTO-1914¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1914 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 175155.18 | 0% | 1 | 175155.18 | PTO-1914¦MAT | 8 | PTO-1914¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-002 | DEMA EPOXI TEE 11/4 | u | 4 | 0% | 5407.9081 | 21631.6323 | PTO-1916¦MAT | 2 | PTO-1916¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-003 | DEMA EPOXI CODO 90 HH 11/4 | u | 3 | 0% | 3865.011 | 11595.033 | PTO-1916¦MAT | 3 | PTO-1916¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-004 | CB BRONCE BUJE RED 11/4X1 | u | 1 | 0% | 4313.6239 | 4313.6239 | PTO-1916¦MAT | 4 | PTO-1916¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-005 | SUYAI ESFERICA P/GAS FORJADA 11/4 PASO TOTAL | u | 1 | 0% | 94942.0427 | 94942.0427 | PTO-1916¦MAT | 5 | PTO-1916¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-006 | FUSIOGAS TRANSICION HEMBRA 32 X 1 203232 | u | 1 | 0% | 4426.9741 | 4426.9741 | PTO-1916¦MAT | 6 | PTO-1916¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-007 | SALUSTRI REGULADOR GAS GS-25 25 NM3/H APROBADO | u | 1 | 0% | 139939.3665 | 139939.3665 | PTO-1916¦MAT | 7 | PTO-1916¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-008 | FUSIOGAS TUBO 32 MM X 4.00 MTS 200032 | tira | 1 | 0% | 23660.6495 | 23660.6495 | PTO-1916¦MAT | 8 | PTO-1916¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-009 | FUSIOGAS TUBO 50 MM X 4.00 MTS 200050 | tira | 14 | 0% | 34177.7741 | 478488.8375 | PTO-1916¦MAT | 9 | PTO-1916¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-010 | FUSIOGAS CUPLA FUSION 32 MM 203032 | u | 3 | 0% | 1372.2208 | 4116.6624 | PTO-1916¦MAT | 10 | PTO-1916¦MAT¦10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-011 | FUSIOGAS CUPLA FUSION 50 MM 203050 | u | 14 | 0% | 6565.6081 | 91918.5132 | PTO-1916¦MAT | 11 | PTO-1916¦MAT¦11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-012 | FUSIOGAS TEE FUSION 50 MM 202050 | u | 3 | 0% | 13292.8868 | 39878.6605 | PTO-1916¦MAT | 12 | PTO-1916¦MAT¦12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-013 | FUSIOGAS CODO A 90 FUSION 32 MM 201032 | u | 4 | 0% | 2394.2449 | 9576.9795 | PTO-1916¦MAT | 13 | PTO-1916¦MAT¦13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-014 | FUSIOGAS CODO A 90 FUSION 50 MM 201050 | u | 6 | 0% | 9913.7916 | 59482.7495 | PTO-1916¦MAT | 14 | PTO-1916¦MAT¦14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-015 | FUSIOGAS CUPLA RED. FUSION 25 X 20 MM 203126 | u | 3 | 0% | 1022.6158 | 3067.8475 | PTO-1916¦MAT | 15 | PTO-1916¦MAT¦15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-016 | FUSIOGAS CUPLA RED. FUSION 32 X 25 MM 203133 | u | 3 | 0% | 1203.9331 | 3611.7994 | PTO-1916¦MAT | 16 | PTO-1916¦MAT¦16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-017 | FUSIOGAS CUPLA RED. FUSION 50 X 32 MM 203152 | u | 3 | 0% | 6447.6098 | 19342.8294 | PTO-1916¦MAT | 17 | PTO-1916¦MAT¦17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-018 | FUSIOGAS CODO A 90 ROSCA HEMBRA 20 X 1/2 201220 | u | 3 | 0% | 2873.9525 | 8621.8574 | PTO-1916¦MAT | 18 | PTO-1916¦MAT¦18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-019 | FUSIOGAS LLAVE PASO C/MANIVELA Y ROSETA 32 MM 207 | u | 3 | 0% | 36808.0693 | 110424.208 | PTO-1916¦MAT | 19 | PTO-1916¦MAT¦19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-GAS-020 | GABINETE PARA GAS | gl | 1 | 0% | 70000 | 70000 | PTO-1916¦MAT | 20 | PTO-1916¦MAT¦20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-1916 | MAT | OTR | MAT-CONS | CONSUMIBLES (varios) | gl | 255133.73 | 0% | 1 | 255133.73 | PTO-1916¦MAT | 21 | PTO-1916¦MAT¦21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | 0
PTO-0303 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0303¦MAT | 2 | PTO-0303¦MAT¦2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.03 | 0
PTO-0303 | MAT | OTR | HAO-ENC-PLATEA | ENCOFRADO — Platea | m3 | 1 | 0% | 2679.1697 | 2679.1697 | PTO-0303¦MAT | 3 | PTO-0303¦MAT¦3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.03 | 0
PTO-0304 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0304¦MAT | 2 | PTO-0304¦MAT¦2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.04 | 0
PTO-0304 | MAT | OTR | HAO-ENC-VIGAFUND | ENCOFRADO — Viga fundacion | m3 | 1 | 0% | 59306.2879 | 59306.2879 | PTO-0304¦MAT | 3 | PTO-0304¦MAT¦3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.04 | 0
PTO-0306 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0306¦MAT | 2 | PTO-0306¦MAT¦2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.06 | 0
PTO-0306 | MAT | OTR | HAO-ENC-PLATEA | ENCOFRADO — Platea | m3 | 1 | 0% | 2679.1697 | 2679.1697 | PTO-0306¦MAT | 3 | PTO-0306¦MAT¦3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.06 | 0
PTO-0307 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0307¦MAT | 2 | PTO-0307¦MAT¦2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.07 | 0
PTO-0307 | MAT | OTR | HAO-ENC-VIGAFUND | ENCOFRADO — Viga fundacion | m3 | 1 | 0% | 59306.2879 | 59306.2879 | PTO-0307¦MAT | 3 | PTO-0307¦MAT¦3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.07 | 0
PTO-0308 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0308¦MAT | 2 | PTO-0308¦MAT¦2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.08 | 0
PTO-0308 | MAT | OTR | HAO-ENC-TABIQUE | ENCOFRADO — Tabique | m3 | 1 | 0% | 75374.8857 | 75374.8857 | PTO-0308¦MAT | 3 | PTO-0308¦MAT¦3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.08 | 0
PTO-0031 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0031¦MAT | 2 | PTO-0031¦MAT¦2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.1 | 0
PTO-0031 | MAT | OTR | HAO-ENC-COLUMNA | ENCOFRADO — Columna | m3 | 1 | 0% | 63529.0508 | 63529.0508 | PTO-0031¦MAT | 3 | PTO-0031¦MAT¦3 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.1 | 0
PTO-0311 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0311¦MAT | 2 | PTO-0311¦MAT¦2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 3.11 | 0
PTO-0311 | MAT | OTR | HAO-ENC-TABIQUE | ENCOFRADO — Tabique | m3 | 1 | 0% | 75374.8857 | 75374.8857 | PTO-0311¦MAT | 3 | PTO-0311¦MAT¦3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 3.11 | 0
PTO-0312 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0312¦MAT | 2 | PTO-0312¦MAT¦2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0312 | MAT | OTR | HAO-ENC-VIGAVIST | ENCOFRADO — Viga vista | m3 | 1 | 0% | 94202.2985 | 94202.2985 | PTO-0312¦MAT | 3 | PTO-0312¦MAT¦3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0313 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0313¦MAT | 2 | PTO-0313¦MAT¦2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.13 | Homigón MO
PTO-0313 | MAT | OTR | HAO-ENC-VIGA | ENCOFRADO — Viga | m3 | 1 | 0% | 99862.5088 | 99862.5088 | PTO-0313¦MAT | 3 | PTO-0313¦MAT¦3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.13 | Homigón MO
PTO-0314 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0314¦MAT | 2 | PTO-0314¦MAT¦2 | 1 | 0 | 41 | 0 | 3.14 | 0
PTO-0314 | MAT | OTR | HAO-ENC-VIGA | ENCOFRADO — Viga | m3 | 1 | 0% | 99862.5088 | 99862.5088 | PTO-0314¦MAT | 3 | PTO-0314¦MAT¦3 | 1 | 0 | 41 | 0 | 3.14 | 0
PTO-0315 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0315¦MAT | 2 | PTO-0315¦MAT¦2 | 1 | 0 | 135 | 0 | 3.15 | 0
PTO-0315 | MAT | OTR | HAO-ENC-LOSA | ENCOFRADO — Losa | m3 | 1 | 0% | 33676.2224 | 33676.2224 | PTO-0315¦MAT | 3 | PTO-0315¦MAT¦3 | 1 | 0 | 135 | 0 | 3.15 | 0
PTO-0316 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0316¦MAT | 2 | PTO-0316¦MAT¦2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.16 | Homigón MO
PTO-0316 | MAT | OTR | HAO-ENC-LOSAVIST | ENCOFRADO — Losa vista | m3 | 1 | 0% | 40107.5517 | 40107.5517 | PTO-0316¦MAT | 3 | PTO-0316¦MAT¦3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.16 | Homigón MO
PTO-0317 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0317¦MAT | 2 | PTO-0317¦MAT¦2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.17 | 0
PTO-0317 | MAT | OTR | HAO-ENC-ESCAL | ENCOFRADO — Escalera | m3 | 1 | 0% | 59263.2333 | 59263.2333 | PTO-0317¦MAT | 3 | PTO-0317¦MAT¦3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.17 | 0
PTO-0318 | MAT | OTR | HAO-HORM | HORMIGON H30 (bombeado con superfluidos) | m3 | 1 | 0% | 159547 | 159547 | PTO-0318¦MAT | 2 | PTO-0318¦MAT¦2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | Homigón MO
PTO-0318 | MAT | OTR | HAO-ENC-VIGAVIST | ENCOFRADO — Viga vista | m3 | 1 | 0% | 94202.2985 | 94202.2985 | PTO-0318¦MAT | 3 | PTO-0318¦MAT¦3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | Homigón MO
PTO-0808 | MAT | COR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | 0 | 3.24 | 10% | 3927.28 | 13996.8259 | PTO-0808¦MAT | 3 | PTO-0808¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | MAT | COR | AGR-003 | Cascote | m3 | 0.77 | 10% | 34246.8 | 29007.0396 | PTO-0808¦MAT | 4 | PTO-0808¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6442.15 | 33.8213 | AIS-114¦MAT | 3 | AIS-114¦MAT¦3 | 60 | 0 | - | 0 | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 4418.1818 | 46.3909 | AIS-114¦MAT | 4 | AIS-114¦MAT¦4 | 60 | 0 | - | 0 | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | 0 | 0.005 | 5% | 58016.5289 | 304.5868 | AIS-114¦MAT | 5 | AIS-114¦MAT¦5 | 60 | 0 | - | 0 | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 5% | 1182.6446 | 12.4178 | AIS-114¦MAT | 6 | AIS-114¦MAT¦6 | 60 | 0 | - | 0 | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante vaqueta medio paseo | u | 0.03 | 5% | 3600 | 113.4 | AIS-114¦MAT | 7 | AIS-114¦MAT¦7 | 60 | 0 | - | 0 | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.01 | 5% | 15000 | 157.5 | AIS-114¦MAT | 8 | AIS-114¦MAT¦8 | 60 | 0 | - | 0 | -
CUB-071 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6442.15 | 67.6426 | CUB-071¦MAT | 4 | CUB-071¦MAT¦4 | 50 | 0 | - | 0 | -
CUB-071 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 4418.1818 | 46.3909 | CUB-071¦MAT | 5 | CUB-071¦MAT¦5 | 50 | 0 | - | 0 | -
CUB-071 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | 0 | 0.01 | 5% | 1182.6446 | 12.4178 | CUB-071¦MAT | 6 | CUB-071¦MAT¦6 | 50 | 0 | - | 0 | -

## 1_GGBB
[7 empty] | 2025-07-08 | [5 empty] | 24
[5 empty] | MESES | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP |  |  |  | Descrip | Mes | Total Dias
| GASTOS GENERALES y BENEFICIO |  |  |  | 19 | 1280 | 1276 |  |  |  | Prelim | 0.5 | 12 |  | Syh permanente
[11 empty] | Micropilotes | 2 | 48 |  | 1
| Gastos Grales de obra en items | Un | Meses | Cant | Precio Unit | Subtotal | 3040000 |  |  |  | Subsuelo y VF | 1 | 24
| Oficina en obra (6x3 c/AA) | mes | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre PB | 1 | 24
| Obrador 6x3 s/AA | mes | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 1 | 0.75 | 18
| Pañol (6x3) | mes | 19 | 0 | 180000 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 2 | 0.75 | 18
| Baños | mes | 19 | 2 | 80000 | 3040000 |  |  |  |  | Losa sobre 3 | 0.75 | 18
| Gastos Grales de obra en items | [5 empty] | 39866834.7427 |  |  |  | Losa sobre 4 | 0.75 | 18 | Inicio mamposteria | Meses H° | Estacionamiento en contramano
| HyS permanente | mes | 1 | 1 |  |  |  | 1623254.4601 | 1623254.4601 |  | Losa sobre 5 | 0.75 | 18 |  | 7.5 | 3
| HyS | mes | 19 | 1 |  |  |  | 300000 | 5700000 |  | Losa sobre 6 | 0.75 | 18
| Energía de obra | mes | 19 | 0.5 | 200000 | 1900000 |  |  |  |  | Losa sobre 7 | 0.5 | 12
| Agua de obra | mes | 19 | 1 | 300000 | 5700000 |  |  |  |  | Losa Techos | 0.5 | 12
| Internet | mes | 19 | 1 | 75000 | 1425000 |  |  |  |  | Mampostería | 2 | 48
| Alquiler cerco de obra chapa | mes | 19 | 0 | 10000 | 0 |  |  |  |  | Revoques, contrap y carp | 2 | 48
| Proyecto Ejecutivo | mes | 19 | 0 | 3246508.9203 | 0 |  |  |  |  | Colocación | 2 | 48
| Proyecto (50%) | mes | 19 | 0.5 | 3246508.9203 | 30841834.7427 |  |  |  |  | Pintura | 2 | 48
| Gastos Directos | [5 empty] | 89942566.3242 |  |  |  | Terminaciones | 1 | 24
| Coordinacion de obra | mes | 19 | 0.15 | 5688802.448 | 16213086.9769 | [5 empty] | 19 | 456
| Jefe de obra | mes | 19 | 0.2 | 4716669.359 | 17923343.5643
| Sobrestante | mes | 19 | 1 |  |  |  | 3246508.9203 | 61683669.4854
| Administrativo en obra | mes | 19 | 0 | 3246508.9203 | 0
| Capataz | mes | 19 | 0.5 | 3874330.0824 | 36806135.783
| Logistica | mes | 19 | 1 | 500000 | 9500000
| Vehiculo obra | mes | 19 | 1 | 500000 | 9500000
| Mov y viaticos | mes | 19 | 1 |  |  |  | 500000 | 9500000
| UOCRA | mes | 19 | 1 |  | 0
| Pañolero/Sereno | mes | 19 | 1 |  |  |  | 806885.9863 | 15330833.7401
| Equipos | [5 empty] | 0
| Bobcat | mes |  |  | 130000 | 0
| Camion limpieza | mes |  |  | 100000 | 0
| Tijera electrica 12 | mes |  |  | 33600 | 0
| JLG | mes |  |  | 89000 | 0
| Grua 20ton | mes |  |  | 70000 | 0
| Gastos Indirectos | [5 empty] | 94164834.7427
| Admin (50%Compras - 50%RRHH) | mes | 19 | 0.5 | 3246508.9203 | 30841834.7427
| Seguros | gl | 19 | 1 | 250000 | 4750000
| IIBB (monto venta obra gris) | gl | 0.04 | 0.7 | 1550000000 | 43400000
| Imp cheque | gl | 0.012 | 0.7 | 1782500000 | 14973000
| Contrato | gl | 1 | 1 | 200000 | 200000
[6 empty] | 227014235.8096 | 227014235.8096 |  | 93837757.6857 | 320851993.4953
| Monto puesto en Ayuda de gremio que no se eroga | [7 empty] | Imputados en pres | Total GGBB
| Total de Gastos Generales | [5 empty] | 227014235.8096 |  |  | 28.25%
| Otro |  |  |  |  | 288798727.9003 | 226331.2915
| Corralon |  |  |  |  | 92831284.446 | 72751.7903
| Subcontratos |  |  |  |  | 508757512.3933 | 398712.784
| Mano de obra |  |  |  |  | 219547445.3396 | 172059.1264
| Equipos |  |  |  |  | 25816868.5862 | 20232.6556
A | [5 empty] | 1135751838.6653 | 890087.6479
1109934970.0792
| GG |  |  |  | 19.99% | 227014235.8096 | 177910.8431 | 33298049.1024 | 3%
| Equipos |  |  | 3 | 0.6587% | 7481180.5162 | 5862.9941 | 7481180.5162
| Imprevistos + Negociación |  |  | 5 | 5% | 56787591.9333 | 44504.3824
| Beneficio |  |  | 9 | 10% | 113575183.8665 | 89008.7648
B |  |  |  |  | 0.35647 | 404858192.1256 | 317286.9844
K |  |  |  |  | 1.3565 | 1540610030.7909
A+B | [5 empty] | 1540610030.7909 | 1207374.6323

## 2_Movimientos
Cuenta | Desc Cuenta | Fecha Asiento | Nº Asiento | Observaciones | Cliente/Proveedor | Cód Comprobante | Nº Comprobante | Debe | Haber | Unidad | Desc Unidad | Centro de Costo | Desc Centro Costo | Saldo Inicial | Observaciones original | mov_id | mov_tipo
53001 | Preliminares | 2026-01-20 | 972 | PRELIMINARES - Comercial cmp S | Comercial cmp S.A | FCA3 | 21100144871 | 885229.7 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Comercial cmp S
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-22 | 393 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8417 | 2000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
53001 | Preliminares | 2026-01-23 | 986 | PRELIMINARES - CUTULI HNOS S.A | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090204 | 45752.4 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - CUTULI HNOS S.A
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-23 | 398 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8422 | 6200 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-02-02 | 1381 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001414 | 517195 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Honorarios Seguridad e Higiene
53001 | Preliminares | 2026-02-04 | 2341 | Cerco de obra - Pinturerias Pr | Pinturerias Prestigio S.A | FCA3 | 502000000000 | 119384.31 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Cerco de obra - Pinturerias Pr
53008 | Albañilería MT | 2026-02-04 | 1242 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090674 | 48248.1 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S
53022 | Gastos Generales | 2026-02-24 | 1388 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300025194 | 247000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Baño portatil - ECOBAT SRL
53001 | Preliminares | 2026-02-27 | 1406 | PRELIMINARES - Pinturerias Pre | Pinturerias Prestigio S.A | FCA3 | 126000000000 | 89183.46 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Pinturerias Pre
53001 | Preliminares | 2026-02-27 | 614 | CH-SC-001 ¦ BASE ¦ Claudio Balaclav - Gestor Elec |  | OPXX | 8632 | 520000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Claudio Balaclav - Gestor Elec | CH-SC-001 | BASE
53001 | Preliminares | 2026-02-27 | 1398 | PRELIMINARES - FABELEC | FABELEC | FCA3 | 500005390 | 291421.17 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - FABELEC
53001 | Preliminares | 2026-03-02 | 1405 | Constancia Inspeccion Cartel - | DESSINS CARTELERIA S.R.L | FCA3 | 200008045 | 8181.82 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Constancia Inspeccion Cartel -
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-03 | 2072 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001433 | 517195 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Honorarios Seguridad e Higiene
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-03 | 870 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8902 | 18500 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
53001 | Preliminares | 2026-03-04 | 1499 | PRELIMINARES - CUTULI HNOS S.A | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091777 | 111030.25 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - CUTULI HNOS S.A
5108 | Gastos en personal | 2026-03-05 | 875 | Gastos en personal |  | OPXX | 8907 | 8000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Gastos en personal
53001 | Preliminares | 2026-03-05 | 649 | CH-SC-002 ¦ BASE ¦ Alejandro Ardiles - Agrimensor |  | OPXX | 8667 | 380000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Alejandro Ardiles - Agrimensor | CH-SC-002 | BASE
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-06 | 871 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8903 | 21000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
53001 | Preliminares | 2026-03-09 | 1637 | PRELIMINARES - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011389 | 676125.38 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Casa Castelao S
53001 | Preliminares | 2026-03-09 | 1637 | PRELIMINARES - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011389 | 15605.79 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Casa Castelao S
53001 | Preliminares | 2026-03-09 | 1638 | PRELIMINARES - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011390 | 32617.84 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Casa Castelao S
53001 | Preliminares | 2026-03-10 | 1640 | PRELIMINARES - Comercial cmp S | Comercial cmp S.A | FCA3 | 21100146499 | 115372.69 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Comercial cmp S
53004 | Hormigón MT | 2026-03-10 | 1590 | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ HORMIGON MT - FEIS DEL OESTE C | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | FCA3 | 100001478 | 16781280 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - FEIS DEL OESTE C | CH-SC-003 | BASE
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-10 | 1641 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400033694 | 434539.28 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L
53001 | Preliminares | 2026-03-11 | 1644 | Cartel obra - DESSINS CARTELER | DESSINS CARTELERIA S.R.L | FCA3 | 200008143 | 23223.14 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Cartel obra - DESSINS CARTELER
53001 | Preliminares | 2026-03-11 | 1650 | PRELIMINARES - CUTULI HNOS S.A | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092093 | 47742.28 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - CUTULI HNOS S.A
52302 | Mov. Variables | 2026-03-12 | 2156 | Fletes - ROBLES EDUARDO NICOLA | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000062 | 200000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Fletes - ROBLES EDUARDO NICOLA
53001 | Preliminares | 2026-03-13 | 1674 | PRELIMINARES - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011508 | 187369.3 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Casa Castelao S
53001 | Preliminares | 2026-03-13 | 1675 | PRELIMINARES - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011507 | 706017.99 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Casa Castelao S
53001 | Preliminares | 2026-03-13 | 1679 | PRELIMINARES - CUTULI HNOS S.A | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092213 | 52488.39 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - CUTULI HNOS S.A
53001 | Preliminares | 2026-03-13 | 1716 | PRELIMINARES - DESSINS CARTELE | DESSINS CARTELERIA S.R.L | FCA3 | 200008156 | 9917.36 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - DESSINS CARTELE
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-13 | 872 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8904 | 1000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-13 | 873 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8905 | 14500 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | Nafta Super - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 93458.79 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Nafta Super - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 19382.5 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ICL - YPF S.A.
53026 | Seguridad e Higiene | 2026-03-16 | 1719 | Matafuegos - LSH Servicios SRL | LSH Servicios SRL | FCA3 | 200001017 | 309090.91 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Matafuegos - LSH Servicios SRL
52302 | Mov. Variables | 2026-03-18 | 874 | Estacionamiento |  | OPXX | 8906 | 4500 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Estacionamiento
53008 | Albañilería MT | 2026-03-18 | 1802 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092503 | 87942.03 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S
53009 | Albañilería MO | 2026-03-19 | 810 | 1Q 03-2026 - Obra Chivilcoy |  | OPXX | 8838 | 455500 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | 1Q 03-2026 - Obra Chivilcoy
53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 838 | 1Q 03-2026 - Lescano S. Oscar |  | OPXX | 8866 | 64000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | 1Q 03-2026 - Lescano S. Oscar
53001 | Preliminares | 2026-03-25 | 840 | CH-SC-002 ¦ BASE ¦ Alejandro Ardiles - Agrimensor |  | OPXX | 8868 | 350000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Alejandro Ardiles - Agrimensor | CH-SC-002 | BASE
53001 | Preliminares | 2026-03-26 | 2104 | PRELIMINARES - DESSINS CARTELE | DESSINS CARTELERIA S.R.L | FCA3 | 200008240 | 20661.16 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - DESSINS CARTELE
52302 | Mov. Variables | 2026-03-27 | 877 | Viaticos |  | OPXX | 8909 | 8700 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Viaticos
53001 | Preliminares | 2026-03-27 | 2110 | PRELIMINARES - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | NCA3 | 300001370 | 0 | 45848.34 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Casa Castelao S
410222 | Obra civil Reforma | 2026-03-30 | 2023 | Obras - Fideicomiso Arquinerin | Fideicomiso Arquinering Parque | FAWS | 300000834 | 0 | 35000000 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Obras - Fideicomiso Arquinerin
53022 | Gastos Generales | 2026-03-30 | 2116 | Baño quimico - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300025429 | 227000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Baño quimico - ECOBAT SRL
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 49028.59 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ICL - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 3775.02 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | IDC - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 54265.6 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Infinia Diesel - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Nafta Super - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 191066.46 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Nafta Super - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 15565.68 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Nafta Infinia - YPF S.A.
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-04-01 | 2174 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001454 | 517195 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Honorarios Seguridad e Higiene
53001 | Preliminares | 2026-04-01 | 2178 | PRELIMINARES - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011847 | 166340.01 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | PRELIMINARES - Casa Castelao S
53008 | Albañilería MT | 2026-04-01 | 2177 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093023 | 30448.16 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-01 | 876 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8908 | 52000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
53009 | Albañilería MO | 2026-04-07 | 1068 | 2Q 03-2026 - CHIVILCOY |  | OPXX | 9095 | 726500 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | 2Q 03-2026 - CHIVILCOY
52104 | Aguas | 2026-04-11 | 2360 | Aguas - EMBOTELLADORA BONSAL | EMBOTELLADORA BONSAL | FCA3 | 400037178 | 66528.93 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Aguas - EMBOTELLADORA BONSAL
52302 | Mov. Variables | 2026-04-11 | 2359 | Saveiro - RUGGERI LEANDRO RAUL | RUGGERI LEANDRO RAUL | FC3 | 300000995 | 230000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Saveiro - RUGGERI LEANDRO RAUL
52210 | H. Gestoria | 2026-04-13 | 986 | CH-SC-001 ¦ BASE ¦ Claudio Balaclav - Gestor Elec |  | OPXX | 9014 | 520000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Claudio Balaclav - Gestor Elec | CH-SC-001 | BASE
5108 | Gastos en personal | 2026-04-14 | 1170 | Farmacia |  | OPXX | 9198 | 30220 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Farmacia
52302 | Mov. Variables | 2026-04-14 | 1177 | Viaticos |  | OPXX | 9205 | 20000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Viaticos
53001 | Preliminares | 2026-04-14 | 1176 | Preliminares |  | OPXX | 9204 | 48569.87 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Preliminares
53004 | Hormigón MT | 2026-04-14 | 2870 | HORMIGON MT - Comercial cmp S. | Comercial cmp S.A | FCA3 | 21100147636 | 766357.68 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - Comercial cmp S.
53022 | Gastos Generales | 2026-04-14 | 1175 | Kit de ollas y utensilios |  | OPXX | 9203 | 49000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Kit de ollas y utensilios
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-14 | 1171 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 9199 | 10000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-14 | 1172 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 9200 | 7000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-14 | 1174 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 9202 | 78892 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 27160.13 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Infinia Diesel - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Nafta Super - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 139378.65 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Nafta Super - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 23190.49 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Nafta Infinia - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 34462.79 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ICL - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 2395.85 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | IDC - YPF S.A.
53001 | Preliminares | 2026-04-16 | 1143 | CH-SC-004 ¦ BASE ¦ Celsi Vial - Certif. #1 |  | OPXX | 9171 | 1310000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Celsi Vial - Certif. #1 | CH-SC-004 | BASE
53008 | Albañilería MT | 2026-04-17 | 2384 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093635 | 341339.24 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S
53009 | Albañilería MO | 2026-04-17 | 1000 | 1Q 04-2026 |  | OPXX | 9028 | 624000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | 1Q 04-2026
53009 | Albañilería MO | 2026-04-17 | 1004 | 1Q 04-26-Lezcano Oscar-SERENO |  | OPXX | 9032 | 250000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | 1Q 04-26-Lezcano Oscar-SERENO
53022 | Gastos Generales | 2026-04-17 | 1243 | Volquetes |  | OPXX | 9267 | 900000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Volquetes
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-23 | 2592 | Varios Ferreteria - Sabatini D | Sabatini Daniel Gerardo y Diamantini Luciano | FCA3 | 400006882 | 328016.53 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria - Sabatini D
410222 | Obra civil Reforma | 2026-04-24 | 2493 | Obras - Fideicomiso Arquinerin | Fideicomiso Arquinering Parque | FAWS | 300000852 | 0 | 32000000 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Obras - Fideicomiso Arquinerin
53004 | Hormigón MT | 2026-04-24 | 2547 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093970 | 2957208.53 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A.
53004 | Hormigón MT | 2026-04-27 | 2548 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | NCA3 | 1500005603 | 0 | 2957208.53 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A.
53005 | Homigón MO | 2026-04-28 | 2557 | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ Micropilotes - FEIS DEL OESTE | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | FCA3 | 100001506 | 6837217.08 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Micropilotes - FEIS DEL OESTE | CH-SC-003 | BASE
53022 | Gastos Generales | 2026-04-28 | 2563 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300025673 | 227000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Baño portatil - ECOBAT SRL
53022 | Gastos Generales | 2026-04-29 | 2597 | GASTOS GENERALES - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | NCA3 | 300002604 | 0 | 75000 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | GASTOS GENERALES - ECOBAT SRL
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 74897.92 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Infinia Diesel - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | Nafta Super - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 45883.56 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Nafta Super - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 20757.93 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ICL - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 1649.34 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | IDC - YPF S.A.
53005 | Homigón MO | 2026-04-30 | 1085 | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ FEIS Construcciones - Certif. |  | OPXX | 9112 | 10000000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | FEIS Construcciones - Certif. | CH-SC-003 | BASE
5108 | Gastos en personal | 2026-05-04 | 2912 | Gastos en Personales - Sabatin | Sabatini Daniel Gerardo y Diamantini Luciano | FCA3 | 400006934 | 28000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Gastos en Personales - Sabatin
5108 | Gastos en personal | 2026-05-04 | 2913 | Gastos en Personales - Sabatin | Sabatini Daniel Gerardo y Diamantini Luciano | FCA3 | 400006950 | 18000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Gastos en Personales - Sabatin
53023 | Varios Ferreteria | 2026-05-04 | 2913 | Varios Ferreteria - Sabatini D | Sabatini Daniel Gerardo y Diamantini Luciano | FCA3 | 400006950 | 19500 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Varios Ferreteria - Sabatini D
5108 | Gastos en personal | 2026-05-05 | 2731 | EPP - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000224499 | 307848.2 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | EPP - Abrafer S.R.L.
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-05-05 | 2725 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001481 | 1195790 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Honorarios Seguridad e Higiene
52104 | Aguas | 2026-05-07 | 2766 | Aguas - EMBOTELLADORA BONSAL | EMBOTELLADORA BONSAL | FCA3 | 400037951 | 38016.53 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Aguas - EMBOTELLADORA BONSAL
53009 | Albañilería MO | 2026-05-07 | 1108 | 2Q 04-2026 - CHIV |  | OPXX | 9135 | 945500 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | 2Q 04-2026 - CHIV
53004 | Hormigón MT | 2026-05-08 | 1113 | Oro Gris - Hormigon Chivilcoy |  | OPXX | 9140 | 3526487.84 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Oro Gris - Hormigon Chivilcoy
53004 | Hormigón MT | 2026-05-08 | 2844 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500094672 | 4015198.06 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A.
53004 | Hormigón MT | 2026-05-08 | 2846 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500094634 | 4540985.11 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A.
53004 | Hormigón MT | 2026-05-15 | 2847 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | NCA3 | 1500005631 | 0 | 4540985.11 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A.
53004 | Hormigón MT | 2026-05-15 | 2845 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | NCA3 | 1500005630 | 0 | 4015198.06 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A.
53022 | Gastos Generales | 2026-05-19 | 1242 | Volquetes |  | OPXX | 9266 | 1520000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Volquetes
53008 | Albañilería MT | 2026-05-20 | 2860 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500095179 | 171269.97 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S
410222 | Obra civil Reforma | 2026-05-21 | 2838 | Obras - Fideicomiso Arquinerin | Fideicomiso Arquinering Parque | FAWS | 300000864 | 0 | 24914268.33 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Obras - Fideicomiso Arquinerin
53004 | Hormigón MT | 2026-05-21 | 2885 | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ HORMIGON MT - FEIS DEL OESTE C | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | FCA3 | 100001513 | 4119223.95 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MT - FEIS DEL OESTE C | CH-SC-003 | BASE
53005 | Homigón MO | 2026-05-21 | 2885 | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ HORMIGON MO - FEIS DEL OESTE C | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | FCA3 | 100001513 | 13019869.39 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | HORMIGON MO - FEIS DEL OESTE C | CH-SC-003 | BASE
53009 | Albañilería MO | 2026-05-21 | 1234 | 1Q 05-2026 - CHIVILCOY |  | OPXX | 9258 | 1193500 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | 1Q 05-2026 - CHIVILCOY
53004 | Hormigón MT | 2026-05-22 | 1239 | Cutuli Hnos |  | OPXX | 9263 | 4004000 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Cutuli Hnos
52302 | Mov. Variables | 2026-05-31 | 2984 | Nafta Super - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 207870.42 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Nafta Super - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-05-31 | 2984 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 36785.95 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | ICL - YPF S.A.
52302 | Mov. Variables | 2026-05-31 | 2984 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000000000 | 2805.28 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | IDC - YPF S.A.
410222 | Obra civil Reforma | 2026-06-01 | 2953 | Obras - Fideicomiso Arquinerin | Fideicomiso Arquinering Parque | FAWS | 300000871 | 0 | 36725883.54 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Obras - Fideicomiso Arquinerin
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-06-02 | 2980 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001505 | 775790 | 0 | DESA | Desarrollos | CHIVILCOY | CHIVILCOY 2171 | 0 | Honorarios Seguridad e Higiene
53005 | Homigón MO | 2026-04-28 |  | CH-SC-003 ¦ CAC ¦ CAC desagregado de fila 83 |  |  |  | 492422.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | (CAC desagregado de fila 83) | CH-SC-003 | CAC
53005 | Homigón MO | 2026-05-21 |  | CH-SC-003 ¦ CAC ¦ CAC desagregado de fila 107 |  |  |  | 652746.66 | 0 |  |  |  |  | 0 | (CAC desagregado de fila 107) | CH-SC-003 | CAC
| Herrería MO | 2026-01-01 |  | QUINCENA 2026-01 2Q |  |  |  | 293600.31 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-01 2Q)
53009 | Albañilería MO | 2026-02-01 |  | QUINCENA 2026-02 1Q |  |  |  | 397453 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-02 1Q)
53009 | Albañilería MO | 2026-03-01 |  | QUINCENA 2026-03 1Q |  |  |  | 931015.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-03 1Q)
| Eléctrico MO | 2026-03-01 |  | QUINCENA 2026-03 1Q |  |  |  | 189129.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-03 1Q)
53005 | Homigón MO | 2026-03-01 |  | QUINCENA 2026-03 1Q |  |  |  | 2788084.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-03 1Q)
53009 | Albañilería MO | 2026-03-01 |  | QUINCENA 2026-03 2Q |  |  |  | 1243479.29 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-03 2Q)
| Eléctrico MO | 2026-03-01 |  | QUINCENA 2026-03 2Q |  |  |  | 378259.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-03 2Q)
| Herrería MO | 2026-03-01 |  | QUINCENA 2026-03 2Q |  |  |  | 102029.07 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-03 2Q)
53005 | Homigón MO | 2026-03-01 |  | QUINCENA 2026-03 2Q |  |  |  | 1169570.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-03 2Q)
53009 | Albañilería MO | 2026-04-01 |  | QUINCENA 2026-04 1Q |  |  |  | 1357509.97 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-04 1Q)
53005 | Homigón MO | 2026-04-01 |  | QUINCENA 2026-04 1Q |  |  |  | 2711432.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | (generado de 2_Quincenas 2026-04 1Q)
Note on A117: Falta nº de cuenta Tezamat para: Eléctrico MO, Herrería MO. Completar cuando Tezamat lo provea.

## 2_Quincenas
Resumen Consolidado por Obra (Horas)
Cargar horas por quincena: G=normales, H=extra 50%, I=extra 100%. F y costos K-O se calculan solos.
Mes | Período | Obra | Categoría | Rubro | Horas totales | Horas normales | Horas extra 50% | Horas extra 100% | Costo Hs. Normales | Costo Hs. Extra 50% | Costo Hs. Extra 100% | Total | Total Descontado
2026-01-01 | 2Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Herrería MO | 24 | 24 | 0 | 0 | 293600.31 | 0 | 0 | 293600.31 | 254381.053
2026-02-01 | 1Q | CHIVILCOY | AYUDANTE | Albañilería MO | 40 | 40 | 0 | 0 | 397453 | 0 | 0 | 397453 | 340048.7976
2026-03-01 | 1Q | CHIVILCOY | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 8 | 8 | 0 | 0 | 87100.47 | 0 | 0 | 87100.47 | 73321.1926
2026-03-01 | 1Q | CHIVILCOY | ESPECIALIZADO | Homigón MO | 96 | 84 | 10 | 2 | 1285680.795 | 229585.8562 | 61222.895 | 1576489.5462 | 1327089.2062
2026-03-01 | 1Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Albañilería MO | 66 | 56 | 6 | 4 | 714203.49 | 114782.7038 | 102029.07 | 931015.2637 | 783728.8298
2026-03-01 | 1Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Eléctrico MO | 8 | 8 | 0 | 0 | 102029.07 | 0 | 0 | 102029.07 | 85888.0909
2026-03-01 | 1Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Homigón MO | 90 | 80 | 10 | 0 | 1020290.7 | 191304.5063 | 0 | 1211595.2063 | 1019921.0799
2026-03-01 | 2Q | CHIVILCOY | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 16 | 16 | 0 | 0 | 174200.94 | 0 | 0 | 174200.94 | 146642.3851
2026-03-01 | 2Q | CHIVILCOY | ESPECIALIZADO | Homigón MO | 44 | 40 | 4 | 0 | 612228.95 | 91834.3425 | 0 | 704063.2925 | 592680.6164
2026-03-01 | 2Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Albañilería MO | 93 | 84 | 9 | 0 | 1071305.235 | 172174.0556 | 0 | 1243479.2906 | 1046761.1084
2026-03-01 | 2Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Eléctrico MO | 16 | 16 | 0 | 0 | 204058.14 | 0 | 0 | 204058.14 | 171776.1819
2026-03-01 | 2Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Herrería MO | 8 | 8 | 0 | 0 | 102029.07 | 0 | 0 | 102029.07 | 85888.0909
2026-03-01 | 2Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Homigón MO | 35 | 32 | 3 | 0 | 408116.28 | 57391.3519 | 0 | 465507.6319 | 391864.4149
2026-04-01 | 1Q | CHIVILCOY | ESPECIALIZADO | Homigón MO | 88 | 80 | 8 | 0 | 1287808.7 | 193171.305 | 0 | 1480980.005 | 1223933.4363
2026-04-01 | 1Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Albañilería MO | 97 | 88 | 9 | 0 | 1176954.46 | 180555.5137 | 0 | 1357509.9737 | 1121893.5038
2026-04-01 | 1Q | CHIVILCOY | OFICIAL | Homigón MO | 88 | 80 | 8 | 0 | 1069958.6 | 160493.79 | 0 | 1230452.39 | 1016888.6931

## 2_Gastos_DirInd
Fecha | Tipo | Concepto | Monto
2026-03-01 | Directo | Coordinacion de obra | 261562.8
2026-03-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1259725.2774
2026-03-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1109248.1437
2026-03-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 625000.05
2026-04-01 | Directo | Coordinacion de obra | 266794
2026-04-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1330801.9738
2026-04-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1261946.3498
2026-04-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 625000.05
2026-05-01 | Directo | Coordinacion de obra | 271596.2
2026-05-01 | Directo | Proyecto (50%) | 994750.5657
2026-05-01 | Directo | Vehiculo obra | 469667.8855
2026-05-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1208735.9102
2026-05-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 625000

## 2_Subcontratos
SUBCONTRATOS — MAESTRO DE CONTRATOS
Contrato# | Proveedor | Rubro | Descripción | Monto Presup. | Ajusta CAC | % Anticipo | Pagado BASE+ANT | CAC pagado | CS pagado | Total pagado | Saldo disponible | % consumido | Estado
CH-SC-001 | CLAUDIO BALACLAV | Electricidad | GESTOR ELECTRICO | 1040000 | NO | 0% | 1040000 | 0 | 0 | 1040000 | 0 | 100% | 🔴 Sin saldo
CH-SC-002 | ALEJANDRO ARDILES | Agrimensura | AGRIMENSOR | 680000 | NO | 0% | 730000 | 0 | 0 | 730000 | -50000 | 107.4% | 🔴 Sin saldo
CH-SC-003 | MICROPILOTES | Hormigón | MICROPILOTES | 55937600 | SI | 30% | 50757590.42 | 1145169.58 | 0 | 51902760 | 5180009.58 | 90.74% | 🟠 <10% saldo
CH-SC-004 | CELSI VIAL | Excavación y Mov. de Suelos | EXCAVACIÓN / VIAL | 1310000 | SI | 0% | 1310000 | 0 | 0 | 1310000 | 0 | 100% | 🔴 Sin saldo

## _Listas
RUBROS CANÓNICOS (Plan de Cuentas Tezamat — rama 53 OBRA + especiales) | Código | TIPOS | VALIDACIÓN — rubros de tarea ∈ plan de cuentas |  |  | CONCEPTOS GASTOS DIR/IND | Tipo
Preliminares | 53001 | MT | Rubros fuera de plan — 1_Presupuesto (A/B/C/D) | 0 | ✓ | Oficina en obra (6x3 c/AA) | Directo
Demolición | 53002 | MO | Rubros fuera de plan — 2_Quincenas (E) | 0 | ✓ | Obrador 6x3 s/AA | Directo
Movimiento de Suelos | 53003 |  |  |  |  | Pañol (6x3) | Directo
Hormigón MT | 53004 |  |  |  |  | Baños | Directo
Homigón MO | 53005 |  |  |  |  | HyS permanente | Directo
Metálica MT | 53006 |  |  |  |  | Energía de obra | Directo
Metálica MO | 53007 |  |  |  |  | Agua de obra | Directo
Albañilería MT | 53008 |  |  |  |  | Proyecto (50%) | Directo
Albañilería MO | 53009 |  |  |  |  | Coordinacion de obra | Directo
Durlock MT | 53010 |  |  |  |  | Sobrestante | Directo
Durlock MO | 53011 |  |  |  |  | Capataz | Directo
Aberturas | 53012 |  |  |  |  | Logistica | Directo
Revestimiento MT | 53013 |  |  |  |  | Vehiculo obra | Directo
Revestimiento MO | 53014 |  |  |  |  | Payroll - Socios | Indirecto
Pintura MT | 53015 |  |  |  |  | Intereses Financiamiento | Indirecto
Pintura MO | 53016 |  |  |  |  | Payroll - Administración | Indirecto
Sanitaria MT | 53017
Sanitaria MO | 53018
Eléctrico MT | 53019
Eléctrico MO | 53020
Provisiones | 53021
Gastos Generales | 53022
Varios Ferreteria | 53023
Termomecánica MT | 53024
Termomecánica MO | 53025
Seguridad e Higiene | 53026
Herrería MT | 53027
Herrería MO | 53028
Alquiler de Equipos | 53980
Gastos a Reintegrar | 53990
Gastos GCBA Construccion | 53999
Mov. Variables | 52302
Supervisión de Obra MO | 52209

## Cert_OC_Cliente
Obra | ID OC | Descripcion | Presupuesto aprobado | % anticipo | Mes base CAC | Indice base CAC | % Blanco sugerido | % Negro sugerido | % desacopio sugerido | % IVA sugerido | Presupuesto | Fecha anticipo
CH 2171 | CH-OC01 | Pto 1 - Preliminares y estructura | 600478155 | 20% | 2025-06-01 | 16643.4 | 65% | 35% | 10% | 21% | PTO 01 | 2026-01-15
CH 2171 | CH-OC02 | Pto 2 - Albanileria e Instalaciones | 940144849 | 40% | 2025-06-01 | 16643.4 | 65% | 35% | 10% | 21% | PTO 02 | 2026-06-15

## Cert_App_Output
Obra | ID OC | ID Certif | Fecha | Cod. tarea | % anterior | % actual | % total | PV total tarea | $ base tarea (cert act.) | Presupuesto | Control vs Ppto | rank_pend
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 1.02 | 0% | 50% | 50% | 1688715.1902 | 844357.5951 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 1.04 | 0% | 100% | 100% | 2902436.2332 | 2902436.2332 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 1.05 | 0% | 75% | 75% | 11833113.7502 | 8874835.3127 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 1.06 | 0% | 25% | 25% | 1410725.8095 | 352681.4524 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 1.07 | 0% | 100% | 100% | 2824238.6164 | 2824238.6164 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 1.09 | 0% | 50% | 50% | 655167.2593 | 327583.6297 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 2.01 | 0% | 50% | 50% | 8608321.8948 | 4304160.9474 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 3.02 | 0% | 47% | 47% | 65949868.7146 | 30996438.2959 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 3.06 | 0% | 30% | 30% | 9321934.0459 | 2796580.2138 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 3.07 | 0% | 30% | 30% | 10667659.999 | 3200297.9997 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 24.01 | 0% | 10% | 10% | 10945143.1869 | 1094514.3187 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 24.03 | 0% | 10% | 10% | 4069401.3736 | 406940.1374 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 25.01 | 0% | 10% | 10% | 44037826.1952 | 4403782.6195 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C01 | 2026-04-30 | 25.02 | 0% | 10% | 10% | 6782335.6227 | 678233.5623 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 1.09 | 50% | 20% | 70% | 655167.2593 | 131033.4519 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 2.03 | 0% | 40% | 40% | 3922009.6906 | 1568803.8762 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.02 | 47% | 53% | 100% | 65949868.7146 | 34953430.4188 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.03 | 0% | 50% | 50% | 5590579.7976 | 2795289.8988 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.04 | 0% | 50% | 50% | 4741182.2218 | 2370591.1109 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.05 | 0% | 50% | 50% | 1597308.5136 | 798654.2568 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.06 | 30% | 40% | 70% | 9321934.0459 | 3728773.6183 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.07 | 30% | 40% | 70% | 10667659.999 | 4267063.9996 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.08 | 0% | 50% | 50% | 9752973.4901 | 4876486.7451 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.09 | 0% | 50% | 50% | 1244978.1963 | 622489.0982 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.13 | 0% | 20% | 20% | 22557997.4408 | 4511599.4882 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 3.21 | 0% | 35% | 35% | 223817.0755 | 78335.9764 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 24.01 | 10% | 10% | 20% | 10945143.1869 | 1094514.3187 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 24.03 | 10% | 10% | 20% | 4069401.3736 | 406940.1374 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 24.06 | 0% | 10% | 10% | 8835241.9974 | 883524.1997 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 24.09 | 0% | 20% | 20% | 3679405.0028 | 735881.0006 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 25.01 | 10% | 10% | 20% | 44037826.1952 | 4403782.6195 | PTO 01 | ✓
CH 2171 | CH-OC01 | CH-OC01-C02 | 2026-06-02 | 25.02 | 10% | 10% | 20% | 6782335.6227 | 678233.5623 | PTO 01 | ✓

## Cert_Calculo
ID Certif | ID Cert+Fact | Tipo | Obra | ID OC | Fecha | $ base certif (total) | % facturacion | $ base de esta parte | % desacopio | $ desacopio | $ base neta | Indice base CAC | Indice CAC a la fecha | Ratio CAC | $ CAC | $ base + CAC | % IVA | $ IVA | $ Total certificacion | USD MEP a la fecha | U$ Total | Control B/N suma 100% | Indice CAC override
CH-OC01-C01 | CH-OC01-C01-B | Blanco | CH 2171 | CH-OC01 | 2026-04-30 | 64007080.934 | 65% | 41604602.6071 | 20% | -8320920.5214 | 33283682.0857 | 16643.4 | 20138.7934 | 1.21 | 6990131.9972 | 40273814.0829 | 21% | 8457500.9574 | 48731315.0403 | 1276 |  | ✓
CH-OC01-C01 | CH-OC01-C01-N | Negro | CH 2171 | CH-OC01 | 2026-04-30 | 64007080.934 | 35% | 22402478.3269 | 20% | -4480495.6654 | 17921982.6615 | 16643.4 | 20138.7934 | 1.21 | 3763917.2293 | 21685899.8908 | 0% | 0 | 21685899.8908 | 1276 | 16995.2194 | ✓
CH-OC01-C02 | CH-OC01-C02-B | Blanco | CH 2171 | CH-OC01 | 2026-06-02 | 68905427.7773 | 65% | 44788528.0553 | 20% | -8957705.6111 | 35830822.4442 | 16643.4 | 20471.3462 | 1.23 | 8241012.128 | 44071834.5722 | 21% | 9255085.2602 | 53326919.8323 | 1276 |  | ✓
CH-OC01-C02 | CH-OC01-C02-N | Negro | CH 2171 | CH-OC01 | 2026-06-02 | 68905427.7773 | 35% | 24116899.7221 | 20% | -4823379.9444 | 19293519.7776 | 16643.4 | 20471.3462 | 1.23 | 4437468.0689 | 23730987.8466 | 0% | 0 | 23730987.8466 | 1276 | 18597.9529 | ✓
CH-OC01-ANT | CH-OC01-ANT-B | Blanco | CH 2171 | CH-OC01 | 2026-01-15 | 120095631 | 65% | 78062160.15 | 0% | 0 | 78062160.15 | 16643.4 | 19209.4 | 1.1542 | 12035251.3876 | 90097411.5376 | 21% | 18920456.4229 | 109017867.9605 | 1276 |  | ✓
CH-OC01-ANT | CH-OC01-ANT-N | Negro | CH 2171 | CH-OC01 | 2026-01-15 | 120095631 | 35% | 42033470.85 | 0% | 0 | 42033470.85 | 16643.4 | 19209.4 | 1.1542 | 6480519.978 | 48513990.828 | 0% | 0 | 48513990.828 | 1276 | 38020.369 | ✓

## Cert_Cabecera
ID Certif | ID OC | Fecha | $ base bruta certif. | % desacopio (madre) | $ desacopio | Subtotal neto | Chequeo
CH-OC01-ANT | CH-OC01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | OK
CH-OC01-C01 | CH-OC01 | 2026-04-30 | 64007080.934 | 20% | 12801416.1868 | 51205664.7472 | OK
CH-OC01-C02 | CH-OC01 | 2026-06-02 | 68905427.7773 | 20% | 13781085.5555 | 55124342.2219 | OK

## Cert_Facturacion
id_cert_fact | Comprobante | Tipo | monto | moneda | Fecha cobro | monto_ars_equiv | Estado conciliado | $ certificado (control) | Saldo a facturar | id_factura | TC cobro | id_cert_madre | id_OC | Clase | Retención | Haber conciliado

## Cert_Control_OC
ID OC | Presupuesto | Descripcion | $ Contrato | % Avance fisico | $ Certificado | $ Facturado | $ Cobrado | $ Anticipo certif. | $ Avance s/certificar | Saldo a facturar | Saldo a cobrar | Estado
CH-OC01 | PTO 01 | Pto 1 - Preliminares y estructura | 600478155 | 22.13% | 305006981.3985 | 0 | 0 | 157531858.7885 | 0 | 305006981.3985 | 0 | 🟠 Por facturar
CH-OC02 | PTO 02 | Pto 2 - Albanileria e Instalaciones | 940144849 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🔴 Sin iniciar
TOTAL |  |  | 1540623004 | 8.627% | 305006981.3985 | 0 | 0 | 157531858.7885 | 0 | 305006981.3985 | 0
▌ PENDIENTES DE CERTIFICAR (avance cargado por el JO sin Cert_Calculo)
# | ID Certif | ID OC | Fecha | $ base avance

## CHANGELOG
CHANGELOG — CH 2171 v8_3 (versión EGRESOS, prototipo estado futuro)
Principio: rubros alineados al plan de cuentas de Tezamat; ID de SC + tipo de
movimiento + CAC cargados de forma estandarizada en Tezamat (aguas arriba).
El circuito de INGRESOS no se modifica en esta versión.
CAMBIO | DETALLE | MOTIVO
Rubros -> token único | 1_Presupuesto A/B='X MT', C/D='X MO'; Hormigón MO='Homigón MO' (typo Tezamat) | Plan de cuentas Tezamat trae rubro+tipo en un solo campo (Desc Cuenta)
Cruce Control_Ppto por E | SUMIFS sobre 2_Gastos!E (Desc Cuenta), no por col A reclasificada | Elimina reclasificación manual; rubro viene alineado de origen
2_Gastos A,B,U,V,W obsoletas | Vaciadas + header (OBSOLETA). NO borradas físicamente | delete_cols corrompe refs por letra (openpyxl no reajusta). Vaciar es reference-safe
2_Gastos X repunteada | X = ISNUMBER(MATCH(E, Control_Ppto rubros)) = 'rubro reconocido' | Alimenta sanity check de gasto sin rubro
2_Quincenas col E | Códigos ALBAMO/HORMIMO/ELECTMO/HERRERO -> tokens MO | Alinea con Control (arregla bug: antes no matcheaba por usar códigos)
Control_Ppto fórmulas unificadas | 1 fórmula por columna (sin IF B=MT/MO); 27 tokens (17 canónicos + 10 extras debajo) | Mantenibilidad; reconciliación exacta del presupuesto
Sanity 'gasto sin rubro' | Control_Ppto E102 = SUMIFS(2_Gastos!T, X=FALSE) | Detecta cuentas Tezamat fuera del plan de rubros
Subcontratos por Observaciones | ID CH-SC-001; SUMIFS comodín '*ID TIPO*' (AVANCE/QUINCENA/CAC/CARGAS SOCIALES) | ID vive en Observaciones (col H), no en col U
Saldo SC | Saldo = Presup - (AVANCE + QUINCENA); CAC y Cargas suman a Total pero no descuentan saldo | Definición de proceso nueva
CAC fila separada | El CAC viene como fila aparte marcada en Observaciones; col S deflacta por fila (sin cambios) | Ya no se deriva restando en la misma fila (V/W obsoletas)
Hojas eliminadas | 2_Pagos_Subc, 2_Pagos_Quincena_SC, 2_Certificaciones | Deep-dive SC va al dashboard; certificaciones -> versión de ingresos
Ingresos neutralizados | Dashboard C4/C5/C6/C20 y Cash_Flow filas 4-5 = 0 (con nota) | 2_Certificaciones eliminada; ingresos se reconectan en otra versión
Maestros documentados | 0_Indice_CAC / 0_Jornales_MO: nota de import futuro (sin vínculo vivo) | Una sola actualización en maestro externo
v8_4 (2026-06-18) — ingresos+egresos conviven en 2_Movimientos
CAMBIO | DETALLE | MOTIVO
Hoja 2_Gastos -> 2_Movimientos | Refs de fórmula actualizadas en todo el libro | Ingresos y egresos conviven; cashflow sale de acá
Col Tipo Mov (Y) | INGRESO si cuenta serie 4, EGRESO si no | Separa ing/egr sin umbral mágico
Col En 3_Control_Ppto (X) | SÍ/NO si Desc Cuenta matchea rubro del control | Identifica movimientos no contabilizados para revisar
Col Observaciones original (Z) | Guarda la observación previa (cómo se cargaba antes) | Demo antes/después del proceso Tezamat
Re-tag SC en Observaciones | 10 pagos -> 'CH-SC-00X AVANCE'; 2 CAC desagregados como fila aparte | Demostrar el tracking de SC por Observaciones
Cash_Flow ingresos | Fila 4 (cobros) = -Σ T INGRESO por mes; fila 6 egresos filtra EGRESO | Ingresos del cashflow salen de 2_Movimientos
Sanity egreso sin rubro | E102 = SUMIFS(T, X=NO, Tipo=EGRESO) | Excluye ingresos del flag
v8_5 (2026-06-18) — quincenas como movimientos; fuente única de egresos
CAMBIO | DETALLE | MOTIVO
Quincenas -> 2_Movimientos | 11 filas (Mes,Período,Rubro); monto pegado, D=cuenta del rubro, Obs 'QUINCENA aaaa-mm NQ' | MO entra a Tezamat con cuenta y rubro; una sola fuente de egresos
Control_Ppto fuente única | E/F = SUMIFS(2_Movimientos S/T por rubro), sin término 2_Quincenas | Elimina la doble fuente de costo de MO
Cash_Flow sin doble conteo | Fila 6 egresos = solo 2_Movimientos EGRESO por mes | La quincena ya entra por movimientos
2_Quincenas = staging | Se mantiene: 3_Control_Jornales lee sus horas (G/H/I) para horas vs ppto | Sigue siendo origen del dato; no se elimina
Pendiente nº cuenta | Eléctrico MO y Herrería MO sin cuenta Tezamat (D vacía) | Completar cuando Tezamat provea el plan de cuentas
v8_7 (2026-06-19): rubros alineados al Plan de Cuentas oficial | Recibido AING - Plan de Cuentas.xlsx. _Listas reescrito = rama 53 OBRA (con código) + Mov.Variables(52302) + Supervisión(52209). Renames/merges en 1_Presupuesto: Agrimensura MT/MO->Preliminares; Gastos Generales Obra MT/MO + Mantenimiento MO->Gastos Generales; Seguridad e Higiene MO->Seguridad e Higiene. Dropdowns (nombre definido RUBROS_PLAN) en 1_Presupuesto A:D y 2_Quincenas E. Sanity _Listas!F2/F3 (rubros de tarea ∈ plan = ✓). | Plan de cuentas Tezamat = fuente de verdad de rubros (decisión Pedro 2026-06-18). Value-preserving: total presupuestado intacto (1.109.935.042,56); cruce presup↔gasto mejora (Gastos Generales y Seguridad e Higiene dejan de ser sin-ppto falsos).