## 0_CONFIG
▌ CONFIGURACIÓN DE OBRA — GDR 3760
Nombre de obra | Edificio GDR 3760 — García del Río 3760
Estado | En ejecución
Fecha inicio | 2025-02-01 | presupuesto cerrado dic-2024
Duración estimada (meses) | 18 | feb-2025 a ago-2026
— ÍNDICE CAC —
Mes base CAC | 2024-12-01 | fecha base del presupuesto
Valor CAC base (INDEC) | 15356.4 | índice INDEC del mes base
Mes corriente | 2026-06-01 | último mes cargado
Ratio CAC corriente | 0.79437 | ratio del mes más reciente
— COEFICIENTE K —
K (Gastos Generales y Beneficio) | 1.3327 | CRÍTICO: no modificar manualmente
— PRESUPUESTO —
Apertura fiscal | B70 / N30 / GGN | Blanco 70% c/IVA · Negro 30% · GGN
Costo controlable (sin EQ) | 994598033.2909 | MT+MO/OTR+MO/ALB × Cant (EQ excluido)
Costo total (con EQ) | 1016173633.3255 | Costo Unit. × Cant
Precio de venta total | 1354282471.8705 | P Unit. × Cant
Sanity check (debe ser 0) | 0 | EQ no tiene rubro → excluido de costo controlable
— RECONCILIACIÓN MENSUAL —
Total egresos (2_Movimientos) | 423221214.61 | ← se cablea en bloque 6 (crear 2_Movimientos)
Total Tezamat (pegar mensual) |  | input mensual
Diferencia (debe ser 0) | 423221214.61 | se activa al cablear B45
Tolerancia conciliación ($) | 100
— PENDIENTES (celdas amarillas) —
0_Indice_CAC col B | CAC meses futuros sin publicar
0_Jornales_MO | Tarifas UOCRA meses futuros
0_CONFIG!B46 | Input mensual total Tezamat
1_Presupuesto cols A,B,C,D | Asignación de rubros por ítem (4 cols input manual)

## 0_Indice_CAC
INDICE CAC
Escala de tiempo | Valores | Previsión | Indice
2024-12-01 | 15356.4 |  | 1
2025-01-01 | 15592.5 |  | 0.98486
2025-02-01 | 15852.4 |  | 0.96871
2025-03-01 | 15995.4 |  | 0.96005
2025-04-01 | 16253.5 |  | 0.94481
2025-05-01 | 16521.3 |  | 0.92949
2025-06-01 | 16643.4 |  | 0.92267
2025-07-01 | 16939.5 |  | 0.90654
2025-08-01 | 17187.6 |  | 0.89346
2025-09-01 | 17762.3 |  | 0.86455
2025-10-01 | 18172.8 |  | 0.84502
2025-11-01 | 18534.9 |  | 0.82851
2025-12-01 | 18993.8913 | 18993.8913 | 0.80849
2026-01-01 | 19331.4342 | 19331.4342 | 0.79437
2026-02-01 | 19331.4342 |  | 0.79437
2026-03-01 | 19331.4342 |  | 0.79437
2026-04-01 | 19331.4342 |  | 0.79437
2026-05-01 | 19331.4342 |  | 0.79437
2026-06-01 | 19331.4342 |  | 0.79437

## 0_Jornales_MO
SECCIÓN A — TABLA DE TARIFAS POR CATEGORÍA (Costo por Día/Quincena)
PERÍODO | ESPEC. ($/día) | OFICIAL ($/día) | 1/2 OFICIAL ($/día) | AYUDANTE ($/día) | ESPEC. ($/hr) | OFICIAL ($/día) | 1/2 OFICIAL ($/día) | AYUDANTE ($/día)
2024-12-01 | 85927.1 | 76955.08 | 65493.07 | 60860.58 | 10740.8875 | 9619.385 | 8186.6337 | 7607.5725
2025-01-01 | 87384 | 78375 | 66853 | 61892 | 10923 | 9796.875 | 8356.625 | 7736.5
2025-02-01 | 89383 | 80395 | 68472 | 63382 | 11172.875 | 10049.375 | 8559 | 7922.75
2025-03-01 | 91464 | 82269 | 70296 | 65595 | 11433 | 10283.625 | 8787 | 8199.375
2025-05-01 | 93235.3665 | 83766.3876 | 71410.817 | 66568.0939 | 11654.4208 | 10470.7984 | 8926.3521 | 8321.0117
2025-06-01 | 94177.1379 | 84612.5127 | 72132.1384 | 67240.4989 | 11772.1422 | 10576.5641 | 9016.5173 | 8405.0624
2025-07-01 | 95080 | 85425 | 72871 | 67908 | 11885 | 10678.125 | 9108.875 | 8488.5
2025-08-01 | 95889.2 | 86356.18 | 73781.11 | 68935.35 | 11986.15 | 10794.5225 | 9222.6388 | 8616.9188
2025-09-01 | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 13314.5022 | 11081.226 | 9469.774 | 8880.1398
2025-10-01 | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 13358.0257 | 11121.3841 | 9504.0221 | 8911.5339
2025-11-01 | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 13702.6382 | 11406.6063 | 9701.5148 | 9060.8353
2025-12-01 | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 14233.1477 | 11899.6159 | 10169.5243 | 9528.8449
2026-01-01 | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 14681.5822 | 12233.3462 | 10451.8676 | 9786.3802
2026-02-01 | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 14925.7918 | 12434.9447 | 10618.5936 | 9936.3253
2026-03-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-04-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-05-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-06-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149

## 1_Presupuesto
PRESUPUESTO OBRA CIVIL y CERTIFICACIONES DE AVANCE
Rubro MT | Rubro MT/Prov | Rubro MO/OTR | Rubro MO/ALB | Cod. Ítem | Estado | Descripción | U | Cant | MT | MO/OTR | MO/ALB | EQ | Costo Unit. | MT | MO/OTR | MO/ALB | EQ | P.Unit | Margen | Costo total | PV subtotal | Etapa | Presupuesto | % Acum Tot
|  |  |  | 1 |  | TAREAS PRELIMINARES | [15 empty] | TAREAS PRELIMINARES
- | - | - | - | 1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 0%
Preliminares | - | Preliminares | Preliminares | 1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 25000 | 198736.8446 | 60860.5808 | 4268.9614 | 288866.3868 | 33318.1857 | 264862.0436 | 81110.5652 | 5689.3619 | 384980.1565 | 1.3327 | 866599.1604 | 1154940.4694 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
- | - | - | - | 1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 0%
Preliminares | - | - | Preliminares | 1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 88330.7028 | 0 | 101654.3661 | 2849.776 | 192834.8449 | 117720.7503 | 0 | 135477.5617 | 3797.9747 | 256996.2867 | 1.3327 | 1928348.449 | 2569962.8671 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Preliminares | - | Preliminares | Preliminares | 1.05 | OK | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 2078824.6995 | 750000 | 4424962.8553 | 108806.8133 | 7362594.3681 | 2770506.6932 | 999545.5704 | 5897269.3614 | 145009.8244 | 9812331.4493 | 1.3327 | 7362594.3681 | 9812331.4493 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Gastos Generales | - | Gastos Generales | Preliminares | 1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 0 | 318994.1212 | 13291.4217 | 0 | 332285.5429 | 0 | 425132.2144 | 17713.8423 | 0 | 442846.0567 | 1.3327 | 1329142.1716 | 1771384.2266 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Preliminares | - | - | Preliminares | 1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1090000 | 0 | 601395.6747 | 25370.9351 | 1716766.6098 | 1452672.8956 | 0 | 801496.5102 | 33812.5411 | 2287981.9469 | 1.3327 | 1716766.6098 | 2287981.9469 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Preliminares | - | - | Preliminares | 1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 685200 | 0 | 651528.7075 | 20050.9306 | 1356779.6381 | 913184.8331 | 0 | 868310.178 | 26722.4252 | 1808217.4362 | 1.3327 | 1356779.6381 | 1808217.4362 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Preliminares | - | Preliminares | - | 1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 362691.0851 | 0 | 0 | 362691.0851 | 0 | 483368.3567 | 0 | 0 | 483368.3567 | 1.3327 | 362691.0851 | 483368.3567 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
- | - | - | - | 2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [15 empty] | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01
Movimiento de Suelos | - | Movimiento de Suelos | Homigón MO | 2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 0 | 33000 | 6520.7765 | 97.8116 | 39618.5882 | 0 | 43980.0051 | 8690.4177 | 130.3563 | 52800.7791 | 1.3327 | 12202525.1531 | 16262639.9519 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01 | 100%
Movimiento de Suelos | - | Movimiento de Suelos | Preliminares | 2.02 | OK | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 105000 | 455000 | 8033596.6625 | 128903.9499 | 8722500.6124 | 139936.3798 | 606390.9793 | 10706594.6107 | 171793.8295 | 11624715.7995 | 1.3327 | 8722500.6124 | 11624715.7995 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01 | 100%
Movimiento de Suelos | - | - | Preliminares | 2.03 | OK | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 26000 | 0 | 60860.5808 | 1302.9087 | 88163.4895 | 34650.9131 | 0 | 81110.5652 | 1736.4222 | 117497.9005 | 1.3327 | 1322452.3423 | 1762468.5077 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01 | 100%
- | - | - | - | 2.04 | IN | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01 | 0%
- | - | - | - | 2.05 | OK | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01 | 0%
- | - | - | - | 3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | [15 empty] | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 115100 | 0 | 101603.5819 | 3250.5537 | 219954.1356 | 153396.9269 | 0 | 135409.8803 | 4332.1021 | 293138.9092 | 1.3327 | 2859403.7629 | 3810805.8202 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.02 | OK | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 90570.7963 | 250000 | 0 | 5108.5619 | 345679.3583 | 120706.1844 | 333181.8568 | 0 | 6808.3206 | 460696.3618 | 1.3327 | 6222228.4492 | 8292534.5122 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.03 | OK | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 402072.5417 | 357640.8999 | 0 | 11395.7016 | 771109.1432 | 535853.1041 | 476637.8363 | 0 | 15187.3641 | 1027678.3045 | 1.3327 | 9253309.7187 | 12332139.6539 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.04 | OK | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 428196.5803 | 281633.9622 | 0 | 10647.4581 | 720478.0006 | 570669.3267 | 375341.3058 | 0 | 14190.1595 | 960200.792 | 1.3327 | 5043346.004 | 6721405.5441 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.05 | OK | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 333700.5058 | 194327.4339 | 0 | 7920.4191 | 535948.3588 | 444731.8165 | 258985.501 | 0 | 10555.7598 | 714273.0773 | 1.3327 | 20366037.6339 | 27142376.9369 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.06 | OK | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 275042.3783 | 194327.4339 | 0 | 7040.5472 | 476410.3594 | 366556.5212 | 258985.501 | 0 | 9383.1303 | 634925.1525 | 1.3327 | 24296928.3281 | 32381182.7781 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.07 | OK | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 635192.7172 | 317914.0475 | 0 | 14296.6015 | 967403.3662 | 846538.7558 | 423692.7706 | 0 | 19053.4729 | 1289284.9993 | 1.3327 | 15478453.8594 | 20628559.9881 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.08 | OK | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 528753.3703 | 281633.9622 | 0 | 12155.81 | 822543.1424 | 704684.1187 | 375341.3058 | 0 | 16200.3814 | 1096225.8059 | 1.3327 | 5757801.9969 | 7673580.6414 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.09 | OK | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 372584.3299 | 221790.7949 | 0 | 8915.6269 | 603290.7518 | 496553.3554 | 295586.6755 | 0 | 11882.1005 | 804022.1314 | 1.3327 | 54296167.6579 | 72361991.8264 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | Homigón MO | 3.1 | OK | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 379758.8339 | 221790.7949 | 55447.6987 | 9854.9599 | 666852.2875 | 506115.0136 | 295586.6755 | 73896.6689 | 13133.9754 | 888732.3333 | 1.3327 | 21339273.1987 | 28439434.6671 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.11 | OK | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 567913.5066 | 537036.8067 | 0 | 16574.2547 | 1121524.5681 | 756873.9065 | 715723.6817 | 0 | 22088.9638 | 1494686.5521 | 1.3327 | 51590130.132 | 68755581.3967 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | Homigón MO | 3.12 | OK | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 565756.8651 | 537036.8067 | 134259.2017 | 18555.7931 | 1255608.6666 | 753999.6912 | 715723.6817 | 178930.9204 | 24729.8144 | 1673384.1077 | 1.3327 | 38923868.6644 | 51874907.3395 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.13 | OK | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 410452.2742 | 357640.8999 | 0 | 11521.3976 | 779614.5717 | 547021.0034 | 476637.8363 | 0 | 15354.8826 | 1039013.7223 | 1.3327 | 18710749.7211 | 24936329.3356 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.14 | OK | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 534635.9272 | 317914.0475 | 0 | 12788.2496 | 865338.2244 | 712523.9637 | 423692.7706 | 0 | 17043.251 | 1153259.9854 | 1.3327 | 33748190.75 | 44977139.4289 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | Homigón MO | 3.16 | OK | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 543657.9606 | 317914.0475 | 79478.5119 | 0 | 941050.52 | 724547.8751 | 423692.7706 | 105923.1926 | 0 | 1254163.8383 | 1.3327 | 3764202.0799 | 5016655.3532 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | Homigón MO | 3.17 | OK | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 416173.602 | 324424.435 | 81106.1087 | 12325.5622 | 834029.7079 | 554645.9739 | 432369.3425 | 108092.3356 | 16426.6148 | 1111534.2668 | 1.3327 | 8340297.0793 | 11115342.6681 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.18 | OK | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 410452.2742 | 357640.8999 | 0 | 11521.3976 | 779614.5717 | 547021.0034 | 476637.8363 | 0 | 15354.8826 | 1039013.7223 | 1.3327 | 4677687.4303 | 6234082.3339 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | - | 3.19 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 8458556.625 | 8458556.625 | 0 | 0 | 0 | 11272950.4082 | 11272950.4082 | 1.3327 | 8458556.625 | 11272950.4082 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.2 | OK | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 0 | 228712 | 0 | 0 | 228712 | 0 | 304810.7553 | 0 | 0 | 304810.7553 | 1.3327 | 3430680 | 4572161.3297 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | - | 3.21 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 51239.6694 | 0 | 0 | 0 | 51239.6694 | 68288.5128 | 0 | 0 | 0 | 68288.5128 | 1.3327 | 153719.0083 | 204865.5384 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.22 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 7051.2821 | 0 | 17829.9191 | 373.218 | 25254.4192 | 9397.437 | 0 | 23762.4222 | 497.3979 | 33657.2571 | 1.3327 | 1969844.6942 | 2625266.0511 | ESTRUCTURA RESISTENTE | PTO 01 | 100%
- | - | - | - | 4 |  | MAMPOSTERÍA | [15 empty] | MAMPOSTERÍA | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.01 | OK | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 10253.9519 | 0 | 16311.9749 | 365.9553 | 26931.8821 | 13665.7229 | 0 | 21739.4164 | 487.7186 | 35892.8579 | 1.3327 | 16724698.7581 | 22289464.7457 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 93%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.02 | OK | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 8314.4981 | 0 | 9785.8452 | 235.3319 | 18335.6752 | 11080.9596 | 0 | 13041.8643 | 313.6333 | 24436.4572 | 1.3327 | 14301826.6279 | 19060436.6052 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 94%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.03 | OK | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 6454.6901 | 0 | 10484.8341 | 504.2827 | 17443.8069 | 8602.3426 | 0 | 13973.426 | 672.0713 | 23247.84 | 1.3327 | 976853.189 | 1301879.0373 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.04 | OK | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 11547.8937 | 0 | 9785.8452 | 235.3319 | 21569.0708 | 15390.1947 | 0 | 13041.8643 | 313.6333 | 28745.6923 | 1.3327 | 905900.9754 | 1207319.0762 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 95%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.05 | IN | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 16817.9407 | 0 | 10484.8341 | 409.5416 | 27712.3164 | 22413.7308 | 0 | 13973.426 | 545.8074 | 36932.9642 | 1.3327 | 1939862.1512 | 2585307.4938 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 80%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.06 | OK | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 11492.4404 | 0 | 9785.8452 | 235.3319 | 21513.6175 | 15316.2905 | 0 | 13041.8643 | 313.6333 | 28671.7881 | 1.3327 | 107568.0874 | 143358.9404 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.07 | OK | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 3227.3451 | 0 | 10484.8341 | 252.1413 | 13964.3205 | 4301.1713 | 0 | 13973.426 | 336.0357 | 18610.633 | 1.3327 | 2695113.8647 | 3591852.1667 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 10%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.08 | IN | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 9093.9863 | 0 | 12031.7769 | 316.8864 | 21442.6496 | 12119.8049 | 0 | 16035.079 | 422.3233 | 28577.2073 | 1.3327 | 1308001.6265 | 1743209.6423 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.09 | IN | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 60811.0312 | 0 | 146787.6779 | 3113.9806 | 210712.6897 | 81044.5291 | 0 | 195627.9643 | 4150.0874 | 280822.5808 | 1.3327 | 210712.6897 | 280822.5808 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.1 | IN | Banquina en parrillas | gl | 1 | 151935.6217 | 0 | 440363.0338 | 8884.4798 | 601183.1354 | 202488.7702 | 0 | 586883.893 | 11840.5899 | 801213.2532 | 1.3327 | 601183.1354 | 801213.2532 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.11 | OK | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 128742.895 | 0 | 259536.822 | 5824.1958 | 394103.9128 | 171579.1872 | 0 | 345891.8411 | 7762.0654 | 525233.0937 | 1.3327 | 394103.9128 | 525233.0937 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.12 | OK | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 121487.6033 | 0 | 54294.059 | 2636.7249 | 178418.3872 | 161909.861 | 0 | 72359.1815 | 3514.0356 | 237783.0781 | 1.3327 | 535255.1616 | 713349.2344 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.13 | IN | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 36748.8825 | 0 | 35716.7563 | 1086.9846 | 73552.6234 | 48976.2436 | 0 | 47600.7008 | 1448.6542 | 98025.5986 | 1.3327 | 2942104.9368 | 3921023.9427 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 15%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.14 | IN | Amurado de bañera | u | 8 | 23946.2621 | 0 | 107385.3701 | 1969.9745 | 133301.6067 | 31913.8403 | 0 | 143115.428 | 2625.439 | 177654.7073 | 1.3327 | 1066412.8533 | 1421237.6583 | MAMPOSTERÍA | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 5 |  | AISLACIONES | [15 empty] | AISLACIONES | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 5.01 | OK | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 809.615 | 0 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 1078.9962 | 0 | 5248.6295 | 168.0178 | 6495.6435 | 1.3327 | 662856.8557 | 883407.5118 | AISLACIONES | PTO 02 | 50%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 5.02 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 13188.3576 | 5871.5071 | 5871.5071 | 32.1802 | 24963.5521 | 17576.4859 | 7825.1186 | 7825.1186 | 42.8875 | 33269.6105 | 1.3327 | 1922193.5089 | 2561760.0096 | AISLACIONES | PTO 02 | 50%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 5.03 | OK | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 809.615 | 0 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 1078.9962 | 0 | 5248.6295 | 168.0178 | 6495.6435 | 1.3327 | 521512.3791 | 695033.8512 | AISLACIONES | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | - | 5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 3625.4 | 0 | 0 | 0 | 3625.4 | 4831.67 | 0 | 0 | 0 | 4831.67 | 1.3327 | 674324.4 | 898690.6227 | AISLACIONES | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 186 | 1256.6125 | 0 | 1834.846 | 10.0563 | 3101.5148 | 1674.722 | 0 | 2445.3496 | 13.4023 | 4133.4739 | 1.3327 | 576881.7572 | 768826.1401 | AISLACIONES | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 5.06 | OK | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 11722.9845 | 3522.9043 | 5871.5071 | 32.1802 | 21149.5762 | 15623.543 | 4695.0711 | 7825.1186 | 42.8875 | 28186.6202 | 1.3327 | 8248334.6985 | 10992781.881 | AISLACIONES | PTO 02 | 30%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | - | 5.07 | OK | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 0 | 1829911.5884 | 0 | 0 | 1829911.5884 | 0 | 2438773.3632 | 0 | 0 | 2438773.3632 | 1.3327 | 1829911.5884 | 2438773.3632 | AISLACIONES | PTO 02 | 100%
- | - | - | - | 6 |  | CUBIERTAS | [15 empty] | CUBIERTAS | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 14897.5207 | 0 | 8259.2819 | 347.352 | 23504.1546 | 19854.3344 | 0 | 11007.3716 | 462.9256 | 31324.6315 | 1.3327 | 1292728.5049 | 1722854.7343 | CUBIERTAS | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 7 |  | REVOQUES | [15 empty] | REVOQUES | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 7.01 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 4009.2266 | 0 | 10647.2561 | 306.9547 | 14963.4374 | 5343.2063 | 0 | 14189.8903 | 409.0869 | 19942.1835 | 1.3327 | 13152861.4953 | 17529179.2601 | REVOQUES | PTO 02 | 65%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 7.02 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 4009.2266 | 0 | 15305.4307 | 769.3153 | 20083.9726 | 5343.2063 | 0 | 20397.9673 | 1025.2876 | 26766.4611 | 1.3327 | 14380124.3675 | 19164786.1503 | REVOQUES | PTO 02 | 85%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 7.03 | OK | Yeso interior | m2 | 1439 | 5324.1715 | 11651.2183 | 0 | 254.6308 | 17230.0206 | 7095.6693 | 15527.8982 | 0 | 339.3535 | 22962.9211 | 1.3327 | 24793999.6795 | 33043643.4013 | REVOQUES | PTO 02 | 100%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 7.04 | OK | Arista en yeso | ml | 347 | 0 | 12499.4732 | 0 | 187.4921 | 12686.9653 | 0 | 16658.3907 | 0 | 249.8759 | 16908.2666 | 1.3327 | 4402376.9433 | 5867168.4969 | REVOQUES | PTO 02 | 95%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | - | 7.05 | OK | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 1167.2736 | 13162.324 | 0 | 214.944 | 14544.5415 | 1555.6575 | 17541.7902 | 0 | 286.4617 | 19383.9094 | 1.3327 | 1919879.482 | 2558676.0425 | REVOQUES | PTO 02 | 95%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 7.06 | OK | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 4009.2266 | 0 | 10647.2561 | 306.9547 | 14963.4374 | 5343.2063 | 0 | 14189.8903 | 409.0869 | 19942.1835 | 1.3327 | 10624040.5707 | 14158950.2556 | REVOQUES | PTO 02 | 85%
- | - | - | - | 8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [15 empty] | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.01 | IN | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 30940.0068 | 0 | 12364.8934 | 649.5735 | 43954.4737 | 41234.5957 | 0 | 16479.0325 | 865.7044 | 58579.3327 | 1.3327 | 4703128.6877 | 6267988.5954 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 8.02 | IN | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 22041.2775 | 891.4729 | 5697.0204 | 429.4466 | 29059.2174 | 29375.0151 | 1188.0903 | 7592.5754 | 572.3352 | 38728.016 | 1.3327 | 7497278.0818 | 9991828.1285 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.03 | OK | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 6968.0306 | 0 | 10126.741 | 120.0469 | 17214.8186 | 9286.4855 | 0 | 13496.1855 | 159.9898 | 22942.6609 | 1.3327 | 7316297.9026 | 9750630.8799 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 50%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.04 | IN | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 24469.45 | 0 | 5362.3939 | 447.4777 | 30279.3216 | 32611.1071 | 0 | 7146.6095 | 596.3657 | 40354.0824 | 1.3327 | 6055864.318 | 8070816.4717 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 50%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.05 | IN | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 8233.9595 | 0 | 15063.2266 | 349.4578 | 23646.6439 | 10973.6236 | 0 | 20075.1753 | 465.732 | 31514.5309 | 1.3327 | 1820791.5796 | 2426618.8773 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 50%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.06 | IN | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 7390.791 | 0 | 7159.2551 | 218.2507 | 14768.2968 | 9849.9099 | 0 | 9541.3356 | 290.8687 | 19682.1142 | 1.3327 | 1137158.8543 | 1515522.7941 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.07 | OK | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 2717.5179 | 0 | 7814.7833 | 223.751 | 10756.0522 | 3621.7106 | 0 | 10414.9761 | 298.199 | 14334.8857 | 1.3327 | 4754175.0568 | 6336019.4916 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 25%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.08 | OK | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 2717.5179 | 0 | 7814.7833 | 223.751 | 10756.0522 | 3621.7106 | 0 | 10414.9761 | 298.199 | 14334.8857 | 1.3327 | 3872178.7793 | 5160558.862 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 9 |  | ESCALERAS | [15 empty] | ESCALERAS | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 9.01 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 181154.9821 | 0 | 1378156.6048 | 23389.6738 | 1582701.2607 | 241430.2132 | 0 | 1836707.1062 | 31172.0598 | 2109309.3791 | 1.3327 | 1582701.2607 | 2109309.3791 | ESCALERAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 9.02 | OK | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 2592.9773 | 0 | 18121.9355 | 310.7237 | 21025.6366 | 3455.732 | 0 | 24151.6005 | 414.11 | 28021.4426 | 1.3327 | 1703076.5638 | 2269736.8471 | ESCALERAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 9.03 | OK | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 609.9494 | 0 | 7003.3937 | 114.2001 | 7727.5433 | 812.8963 | 0 | 9333.6149 | 152.1977 | 10298.7089 | 1.3327 | 355466.991 | 473740.6084 | ESCALERAS | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 10 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 10.01 | IN | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 1163573.8754 | 20453.6081 | 1384027.4836 | 266545.4854 | 0 | 1550726.8173 | 27259.0845 | 1844531.3873 | 1.3327 | 1384027.4836 | 1844531.3873 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 95%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 10.02 | IN | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 698144.3253 | 13472.1649 | 911616.4901 | 266545.4854 | 0 | 930436.0904 | 17954.7236 | 1214936.2995 | 1.3327 | 911616.4901 | 1214936.2995 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 80%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 10.03 | IN | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 50000 | 0 | 349072.1626 | 5986.0824 | 405058.2451 | 66636.3714 | 0 | 465218.0452 | 7977.8162 | 539832.2328 | 1.3327 | 405058.2451 | 539832.2328 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 10.04 | IN | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 20000 | 0 | 23271.4775 | 649.0722 | 43920.5497 | 26654.5485 | 0 | 31014.5363 | 865.0363 | 58534.1212 | 1.3327 | 439205.4967 | 585341.2116 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
- | - | - | - | 11.01 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.02 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 4066.3296 | 0 | 10118.0337 | 282.1208 | 14466.484 | 5419.3089 | 0 | 13484.581 | 375.9901 | 19279.8801 | 1.3327 | 564192.8776 | 751915.3222 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.03 | OK | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 7156.2986 | 0 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 9537.3954 | 0 | 15523.2163 | 300.9468 | 25361.5586 | 1.3327 | 913431.1986 | 1217354.8112 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | Revestimiento MO | Revestimiento MO | 11.04 | OK | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 1303.439 | 1609.1954 | 11254.1445 | 212.5017 | 14379.2806 | 1737.1289 | 2144.6188 | 14998.707 | 283.2068 | 19163.6616 | 1.3327 | 2501994.8204 | 3334477.1197 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | Revestimiento MO | Revestimiento MO | 11.05 | OK | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 1303.439 | 1609.1954 | 11254.1445 | 212.5017 | 14379.2806 | 1737.1289 | 2144.6188 | 14998.707 | 283.2068 | 19163.6616 | 1.3327 | 1322893.8131 | 1763056.8679 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.06 | OK | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 2773.008 | 0 | 7607.5726 | 155.7087 | 10536.2893 | 3695.6638 | 0 | 10138.8207 | 207.5173 | 14042.0017 | 1.3327 | 84290.3144 | 112336.0139 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.07 | OK | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 7701.7949 | 0 | 11983.9705 | 295.2865 | 19981.0518 | 10264.3933 | 0 | 15971.3661 | 393.5364 | 26629.2958 | 1.3327 | 919128.3851 | 1224947.6078 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.08 | OK | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 7156.2986 | 0 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 9537.3954 | 0 | 15523.2163 | 300.9468 | 25361.5586 | 1.3327 | 10694756.9503 | 14253195.9142 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.09 | OK | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 7156.2986 | 0 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 9537.3954 | 0 | 20180.1812 | 391.2309 | 30108.8075 | 1.3327 | 1649206.6595 | 2197942.9482 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.1 | OK | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 7156.2986 | 0 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 9537.3954 | 0 | 15523.2163 | 300.9468 | 25361.5586 | 1.3327 | 2721263.7792 | 3626702.875 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.11 | OK | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 7156.2986 | 0 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 9537.3954 | 0 | 15523.2163 | 300.9468 | 25361.5586 | 1.3327 | 2017160.5636 | 2688325.208 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 12.01 | OK | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 809.615 | 0 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 1078.9962 | 0 | 5248.6295 | 168.0178 | 6495.6435 | 1.3327 | 92605.0019 | 123417.2259 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 12.02 | OK | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 3500 | 0 | 3196.2174 | 100.4433 | 6796.6606 | 4664.546 | 0 | 4259.6865 | 133.8635 | 9058.096 | 1.3327 | 4254709.5535 | 5670368.1164 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 12.03 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 1066.3432 | 0 | 5047.339 | 97.8522 | 6211.5344 | 1421.1449 | 0 | 6726.7271 | 130.4103 | 8278.2823 | 1.3327 | 2397652.2758 | 3195416.9488 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 13.01 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 7156.2986 | 0 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 9537.3954 | 0 | 20180.1812 | 391.2309 | 30108.8075 | 1.3327 | 9330443.1561 | 12434937.5015 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 13.02 | OK | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 7156.2986 | 0 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 9537.3954 | 0 | 20180.1812 | 391.2309 | 30108.8075 | 1.3327 | 406653.6969 | 541958.5352 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 13.03 | OK | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 36508.296 | 0 | 32215.611 | 1030.8586 | 69754.7656 | 48655.6074 | 0 | 42934.6284 | 1373.8535 | 92964.0893 | 1.3327 | 1395095.3127 | 1859281.7867 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 13.04 | OK | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 14 |  | CIELORRASOS | [15 empty] | CIELORRASOS | PTO 02
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.01 | OK | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 5812.2329 | 11651.2183 | 0 | 261.9518 | 17725.4029 | 7746.1222 | 15527.8982 | 0 | 349.1103 | 23623.1307 | 1.3327 | 8153685.3567 | 10866640.1072 | CIELORRASOS |  | 0%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.02 | OK | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 0 | 12499.4732 | 0 | 0 | 12499.4732 | 0 | 16658.3907 | 0 | 0 | 16658.3907 | 1.3327 | 5424771.3502 | 7229741.5644 | CIELORRASOS | PTO 02 | 0%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.03 | OK | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 10671.9368 | 15938.9651 | 0 | 263.7301 | 26874.6321 | 14222.7829 | 21242.296 | 0 | 351.4804 | 35816.5593 | 1.3327 | 3090582.688 | 4118904.3141 | CIELORRASOS | PTO 02 | 50%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.04 | OK | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 14660.0548 | 15938.9651 | 0 | 263.7301 | 30862.75 | 19537.8571 | 21242.296 | 0 | 351.4804 | 41131.6334 | 1.3327 | 2746784.7529 | 3660715.3766 | CIELORRASOS | PTO 02 | 50%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.05 | OK | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 1062.8718 | 5728.4731 | 0 | 167.0291 | 6958.374 | 1416.5184 | 7634.4933 | 0 | 222.6042 | 9273.6159 | 1.3327 | 3687938.2398 | 4915016.4418 | CIELORRASOS | PTO 02 | 15%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.06 | OK | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 1062.8718 | 5728.4731 | 0 | 167.0291 | 6958.374 | 1416.5184 | 7634.4933 | 0 | 222.6042 | 9273.6159 | 1.3327 | 389668.9461 | 519322.492 | CIELORRASOS | PTO 02 | 40%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 14.07 | OK | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 1066.0981 | 0 | 2877.8543 | 59.1593 | 4003.1117 | 1420.8182 | 0 | 3835.3954 | 78.8432 | 5335.0568 | 1.3327 | 1877459.3868 | 2502141.6182 | CIELORRASOS | PTO 02 | 15%
- | - | - | - | 15 |  | PINTURA | [15 empty] | PINTURA | PTO 02
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.01 | OK | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 1824.9263 | 14504.1295 | 0 | 234.4423 | 16563.4981 | 2432.1293 | 19330.0512 | 0 | 312.4477 | 22074.6282 | 1.3327 | 12240425.1058 | 16313150.2583 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.02 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 2272.0787 | 4296.3549 | 0 | 96.194 | 6664.6275 | 3028.0616 | 5725.87 | 0 | 128.2003 | 8882.1319 | 1.3327 | 9590398.993 | 12781387.7753 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.03 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 2923.7665 | 7626.9744 | 0 | 174.8981 | 10725.639 | 3896.5839 | 10164.678 | 0 | 233.0915 | 14294.3533 | 1.3327 | 4955245.2344 | 6603991.2321 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.04 | OK | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 2141.693 | 3437.0839 | 0 | 76.9552 | 5655.732 | 2854.2929 | 4580.696 | 0 | 102.5603 | 7537.5492 | 1.3327 | 814425.4092 | 1085407.0802 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.05 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 2272.0787 | 4296.3549 | 0 | 96.194 | 6664.6275 | 3028.0616 | 5725.87 | 0 | 128.2003 | 8882.1319 | 1.3327 | 3065728.6566 | 4085780.6648 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.06 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 2923.7665 | 8652.5811 | 0 | 241.0677 | 11817.4153 | 3896.5839 | 11531.5321 | 0 | 321.2775 | 15749.3935 | 1.3327 | 2410752.7221 | 3212876.2728 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.07 | IN | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 7633.5878 | 5047.339 | 0 | 190.2139 | 12871.1406 | 10173.4918 | 6726.7271 | 0 | 253.5033 | 17153.7222 | 1.3327 | 3372238.8496 | 4494275.2057 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.08 | IN | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 10000 | 9614.9794 | 0 | 294.2247 | 19909.204 | 13327.2743 | 12814.1467 | 0 | 392.1213 | 26533.5423 | 1.3327 | 15051358.2557 | 20059357.9631 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.09 | IN | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 10000 | 13460.9711 | 0 | 351.9146 | 23812.8857 | 13327.2743 | 17939.8054 | 0 | 469.0062 | 31736.0858 | 1.3327 | 1333521.5969 | 1777220.8069 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | Pintura MO | 15.1 | IN | Franjas división cocheras | gl | 1 | 200000 | 0 | 454260.5064 | 9813.9076 | 664074.414 | 266545.4854 | 0 | 605405.4359 | 13079.2638 | 885030.1852 | 1.3327 | 664074.414 | 885030.1852 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.11 | OK | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 11746.0239 | 49896.7972 | 0 | 924.6423 | 62567.4634 | 15654.2482 | 66498.8301 | 0 | 1232.2962 | 83385.3745 | 1.3327 | 4567424.8294 | 6087132.3416 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | Pintura MO | - | 15.12 | OK | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 392180.133 | 2776617.9536 | 0 | 47531.9713 | 3216330.0579 | 522669.2196 | 3700474.9015 | 0 | 63347.1618 | 4286491.283 | 1.3327 | 3216330.0579 | 4286491.283 | PINTURA | PTO 02 | 10%
- | - | - | - | 16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
- | - | - | - | [18 empty] | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
- | - | - | - | 17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 17.01 | OK | Amure de puertas placa | u | 57 | 4066.3296 | 0 | 55045.3792 | 405.5486 | 59517.2574 | 5419.3089 | 0 | 73360.4866 | 540.4858 | 79320.2813 | 1.3327 | 3392483.6722 | 4521256.036 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 4066.3296 | 0 | 55045.3792 | 405.5486 | 59517.2574 | 5419.3089 | 0 | 73360.4866 | 540.4858 | 79320.2813 | 1.3327 | 654689.8315 | 872523.0947 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 70%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 17.03 | OK | Amure de premarcos | u | 65 | 1487.907 | 0 | 36696.9195 | 202.7743 | 38387.6007 | 1982.9744 | 0 | 48906.9911 | 270.2429 | 51160.2084 | 1.3327 | 2495194.0485 | 3325413.5445 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 4066.3296 | 27522.6896 | 55045.3792 | 405.5486 | 87039.947 | 5419.3089 | 36680.2433 | 73360.4866 | 540.4858 | 116000.5246 | 1.3327 | 522239.6821 | 696003.1479 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 18 |  | INSTALACION ELECTRICA | [15 empty] | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 20340.1809 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 57423.9989 | 27107.9169 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 76530.5383 | 1.3327 | 14930239.7168 | 19897939.9643 | INSTALACION ELECTRICA |  | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 23812.3147 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 73234.9361 | 1.3327 | 3406972.7583 | 4540566.0385 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 54.5%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.03 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 23812.3147 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 73234.9361 | 1.3327 | 659414.0822 | 878819.2333 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 69.5%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.04 | OK | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 23812.3147 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 73234.9361 | 1.3327 | 879218.7763 | 1171758.9777 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 55.5%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.05 | OK | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 23812.3147 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 73234.9361 | 1.3327 | 54951.1735 | 73234.9361 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 40%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.06 | OK | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 23812.3147 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 73234.9361 | 1.3327 | 1318828.1645 | 1757638.4665 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 50%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.07 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 14804.6642 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 51888.4823 | 19730.5821 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 69153.2034 | 1.3327 | 11726796.9886 | 15628623.9792 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 55.3%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.08 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 34429.4949 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 71513.3129 | 45885.1321 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 95307.7535 | 1.3327 | 2288426.013 | 3049848.1125 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 55%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.09 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 14804.6642 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 51888.4823 | 19730.5821 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 69153.2034 | 1.3327 | 415107.858 | 553225.6276 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.1 | OK | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 14804.6642 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 51888.4823 | 19730.5821 | 47200.5409 | 0 | 2222.0805 | 69153.2034 | 1.3327 | 415107.858 | 553225.6276 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 45%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.11 | OK | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 16109.8817 | 33061.3691 | 0 | 1444.3523 | 50615.6031 | 1.3327 | 987452.9887 | 1316005.681 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.12 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 16109.8817 | 33061.3691 | 0 | 1444.3523 | 50615.6031 | 1.3327 | 1025431.9498 | 1366621.2841 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 65%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.13 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 16109.8817 | 33061.3691 | 0 | 1444.3523 | 50615.6031 | 1.3327 | 341810.6499 | 455540.428 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.14 | OK | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 16109.8817 | 33061.3691 | 0 | 1444.3523 | 50615.6031 | 1.3327 | 1101389.872 | 1467852.4904 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 65%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.15 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 16109.8817 | 33061.3691 | 0 | 1444.3523 | 50615.6031 | 1.3327 | 113936.8833 | 151846.8093 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 40%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.16 | OK | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 1310987.0204 | 349202.7 | 0 | 24902.8458 | 1685092.5662 | 1747188.3587 | 465392.0159 | 0 | 33188.7056 | 2245769.0802 | 1.3327 | 1685092.5662 | 2245769.0802 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.17 | OK | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 592217.142 | 232812.45 | 0 | 12375.4439 | 837405.0359 | 789264.028 | 310275.5375 | 0 | 16493.0935 | 1116032.659 | 1.3327 | 837405.0359 | 1116032.659 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.18 | OK | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 159726.774 | 232812.45 | 0 | 5888.0884 | 398427.3124 | 212872.2526 | 310275.5375 | 0 | 7847.2169 | 530995.007 | 1.3327 | 796854.6248 | 1061990.0139 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.19 | OK | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 207344.832 | 232812.45 | 0 | 6602.3592 | 446759.6412 | 276334.1445 | 310275.5375 | 0 | 8799.1452 | 595408.8272 | 1.3327 | 4020836.7711 | 5358679.4449 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 35%
Eléctrico MT | - | - | Eléctrico MO | 18.2 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 3200954.2587 | 0 | 1514201.6879 | 70727.3392 | 4785883.2859 | 4265999.5337 | 0 | 2018018.1197 | 94260.2648 | 6378277.9182 | 1.3327 | 4785883.2859 | 6378277.9182 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 45%
Eléctrico MT | - | - | Eléctrico MO | 18.21 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 496467.8356 | 0 | 757100.844 | 18803.5302 | 1272372.2098 | 661656.3012 | 0 | 1009009.0599 | 25059.9804 | 1695725.3415 | 1.3327 | 1272372.2098 | 1695725.3415 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 45%
Eléctrico MT | - | - | Eléctrico MO | 18.22 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 496467.8356 | 0 | 757100.844 | 18803.5302 | 1272372.2098 | 661656.3012 | 0 | 1009009.0599 | 25059.9804 | 1695725.3415 | 1.3327 | 1272372.2098 | 1695725.3415 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 30%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.23 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 11816 | 0 | 177.24 | 11993.24 | 0 | 15747.5073 | 0 | 236.2126 | 15983.7199 | 1.3327 | 191891.84 | 255739.5182 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.24 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 0 | 7700 | 0 | 115.5 | 7815.5 | 0 | 10262.0012 | 0 | 153.93 | 10415.9312 | 1.3327 | 1094170 | 1458230.369 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.25 | OK | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 0 | 7700 | 0 | 115.5 | 7815.5 | 0 | 10262.0012 | 0 | 153.93 | 10415.9312 | 1.3327 | 1766303 | 2354000.4527 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.26 | OK | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 0 | 18760 | 0 | 281.4 | 19041.4 | 0 | 25001.9665 | 0 | 375.0295 | 25376.996 | 1.3327 | 152331.2 | 203015.9682 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.27 | OK | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 0 | 68810 | 0 | 1032.15 | 69842.15 | 0 | 91704.9743 | 0 | 1375.5746 | 93080.5489 | 1.3327 | 1676211.6 | 2233933.173 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.28 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 0 | 18760 | 0 | 281.4 | 19041.4 | 0 | 25001.9665 | 0 | 375.0295 | 25376.996 | 1.3327 | 228496.8 | 304523.9524 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.29 | OK | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0 | 18760 | 0 | 281.4 | 19041.4 | 0 | 25001.9665 | 0 | 375.0295 | 25376.996 | 1.3327 | 19041.4 | 25376.996 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.3 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 0 | 11816 | 0 | 177.24 | 11993.24 | 0 | 15747.5073 | 0 | 236.2126 | 15983.7199 | 1.3327 | 1307263.16 | 1742225.4678 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.31 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 3075822.246 | 1002579.2 | 0 | 61176.0217 | 4139577.4677 | 4099232.6683 | 1336164.7977 | 0 | 81530.962 | 5516928.428 | 1.3327 | 4139577.4677 | 5516928.428 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | - | Eléctrico MO | 18.32 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 570057.9526 | 0 | 137815.6605 | 10618.1042 | 718491.7172 | 759731.8684 | 0 | 183670.7106 | 14151.0387 | 957553.6177 | 1.3327 | 718491.7172 | 957553.6177 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.33 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 0 | 107023.5989 | 0 | 0 | 107023.5989 | 0 | 142633.2856 | 0 | 0 | 142633.2856 | 1.3327 | 107023.5989 | 142633.2856 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | [15 empty] | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02
- | - | - | - |  |  | INSTALACION CLOACAL | [15 empty] | INSTALACION CLOACAL
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.01 | OK | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 2201631.5066 | 2820732.3579 | 0 | 75335.458 | 5097699.3224 | 2934174.6932 | 3759267.378 | 0 | 100401.6311 | 6793843.7023 | 1.3327 | 5097699.3224 | 6793843.7023 | INSTALACION CLOACAL | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.02 | OK | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2830669.0798 | 4231098.5368 | 0 | 105926.5142 | 7167694.1309 | 3772510.3199 | 5638901.0669 | 0 | 141171.1708 | 9552582.5576 | 1.3327 | 7167694.1309 | 9552582.5576 | INSTALACION CLOACAL | PTO 02 | 90%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.03 | OK | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1258075.1466 | 2350610.2982 | 0 | 54130.2817 | 3662815.7265 | 1676671.2533 | 3132722.815 | 0 | 72140.911 | 4881534.9793 | 1.3327 | 3662815.7265 | 4881534.9793 | INSTALACION CLOACAL | PTO 02 | 70%
- | - | - | - |  |  | INSTALACION PLUVIAL | [15 empty] | INSTALACION PLUVIAL
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.04 | OK | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 733877.1689 | 1096951.4725 | 0 | 27462.4296 | 1858291.071 | 978058.2311 | 1461937.3136 | 0 | 36599.9332 | 2476595.4779 | 1.3327 | 1858291.071 | 2476595.4779 | INSTALACION PLUVIAL | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.05 | OK | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 1048395.9555 | 1567073.5321 | 0 | 39232.0423 | 2654701.53 | 1397226.0444 | 2088481.8766 | 0 | 52285.6188 | 3537993.5399 | 1.3327 | 2654701.53 | 3537993.5399 | INSTALACION PLUVIAL | PTO 02 | 90%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.06 | OK | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 314518.7867 | 470122.0596 | 0 | 11769.6127 | 796410.459 | 419167.8133 | 626544.563 | 0 | 15685.6856 | 1061398.062 | 1.3327 | 796410.459 | 1061398.062 | INSTALACION PLUVIAL | PTO 02 | 0%
- | - | - | - |  |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [15 empty] | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.07 | OK | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 892886.9557 | 1519457.5766 | 0 | 36185.168 | 2448529.7002 | 1189974.9351 | 2025022.7867 | 0 | 48224.9658 | 3263222.6877 | 1.3327 | 2448529.7002 | 3263222.6877 | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.08 | OK | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1190515.9409 | 1519457.5766 | 0 | 40649.6028 | 2750623.1202 | 1586633.2469 | 2025022.7867 | 0 | 54174.8405 | 3665830.874 | 1.3327 | 2750623.1202 | 3665830.874 | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | PTO 02 | 70%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.09 | OK | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 892886.9557 | 1519457.5766 | 0 | 36185.168 | 2448529.7002 | 1189974.9351 | 2025022.7867 | 0 | 48224.9658 | 3263222.6877 | 1.3327 | 2448529.7002 | 3263222.6877 | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.1 | OK | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 2976289.8522 | 10636203.0361 | 0 | 204187.3933 | 13816680.2816 | 3966583.1171 | 14175159.5068 | 0 | 272126.1394 | 18413868.7633 | 1.3327 | 13816680.2816 | 18413868.7633 | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | PTO 02 | 90%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.11 | OK | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 2023467.36 | 2577248.8823 | 0 | 69010.7436 | 4669726.9859 | 2696730.4486 | 3434770.272 | 0 | 91972.5108 | 6223473.2314 | 1.3327 | 4669726.9859 | 6223473.2314 | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - |  |  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [15 empty] | INSTALACION DESCARGA SPLIT
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.12 | OK | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 450000 | 1500000 | 0 | 29250 | 1979250 | 599727.3422 | 1999091.1407 | 0 | 38982.2772 | 2637800.7602 | 1.3327 | 1979250 | 2637800.7602 | INSTALACION DESCARGA SPLIT | PTO 02 | 100%
- | - | - | - |  |  | INSTALACION CALEFACCION | [15 empty] | INSTALACION CALEFACCION
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.13 | OK | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 6864779.654 | 19750412.0248 | 0 | 399227.8752 | 27014419.554 | 9148880.1262 | 26321915.8027 | 0 | 532061.9389 | 36002857.8678 | 1.3327 | 27014419.554 | 36002857.8678 | INSTALACION CALEFACCION | PTO 02 | 60%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.14 | OK | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 601141.68 | 2194490.225 | 0 | 41934.4786 | 2837566.3835 | 801158.0045 | 2924657.3114 | 0 | 55887.2297 | 3781702.5457 | 1.3327 | 2837566.3835 | 3781702.5457 | INSTALACION CALEFACCION | PTO 02 | 0%
- | - | - | - |  |  | INSTALACION DE INCENDIO | [15 empty] | INSTALACION DE INCENDIO
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.15 | OK | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2943433.776 | 1816615.8409 | 0 | 71400.7443 | 4831450.3611 | 3922794.9232 | 2421053.7557 | 0 | 95157.7302 | 6439006.4091 | 1.3327 | 4831450.3611 | 6439006.4091 | INSTALACION DE INCENDIO | PTO 02 | 50%
- | - | - | - |  |  | INSTALACION DE GAS | [15 empty] | INSTALACION DE GAS
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.16 | IN | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 5213745.5348 | 15641236.6044 | 0 | 0 | 20854982.1392 | 6948501.6724 | 20845505.0171 | 0 | 0 | 27794006.6894 | 1.3327 | 20854982.1392 | 27794006.6894 | INSTALACION DE GAS | PTO 02 | 70%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.17 | IN | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 45000 | 19990.9114 | 39981.8228 | 0 | 0 | 59972.7342 | 1.3327 | 360000 | 479781.8738 | INSTALACION DE GAS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.18 | IN | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 1500 | 19238.7699 | 0 | 0 | 20738.7699 | 1999.0911 | 25640.0363 | 0 | 0 | 27639.1275 | 1.3327 | 165910.1594 | 221113.0199 | INSTALACION DE GAS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.19 | C | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 0 | 3510000 | 0 | 0 | 3510000 | 0 | 4677873.2693 | 0 | 0 | 4677873.2693 | 1.3327 | 3510000 | 4677873.2693 | INSTALACION DE GAS | PTO 02 | 35%
- | - | - | - | 20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
- | - | - | - | 20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
- | - | - | - | 21.01 | OK | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [15 empty] | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 22.01 | OK | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 0 | 68810 | 0 | 0 | 68810 | 0 | 91704.9743 | 0 | 0 | 91704.9743 | 1.3327 | 550480 | 733639.7941 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 0 | 68810 | 0 | 0 | 68810 | 0 | 91704.9743 | 0 | 0 | 91704.9743 | 1.3327 | 1651440 | 2200919.3823 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [15 empty] | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PTO 02
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 23.01 | IN | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 53696.8065 | 0 | 137815.6605 | 2872.687 | 194385.154 | 71563.2068 | 0 | 183670.7106 | 3828.5088 | 259062.4262 | 1.3327 | 1166310.924 | 1554374.557 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PTO 02 | 60%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 23.02 | OK | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 50000 | 0 | 536926.8505 | 8803.9028 | 595730.7532 | 66636.3714 | 0 | 715577.14 | 11733.2027 | 793946.714 | 1.3327 | 595730.7532 | 793946.714 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 23.03 | IN | Demolición de vereda | m2 | 26 | 7692.3077 | 0 | 12322.977 | 300.2293 | 20315.514 | 10251.7494 | 0 | 16423.1695 | 400.1238 | 27075.0427 | 1.3327 | 528203.3639 | 703951.1101 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 23.04 | OK | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 24578.047 | 21631.4527 | 5407.8632 | 347.9053 | 51965.2681 | 32755.8373 | 28828.8303 | 7207.2076 | 463.663 | 69255.5381 | 1.3327 | 12003976.9418 | 15998029.3051 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PTO 02 | 0%
- | - | - | - | 24 |  | AYUDA DE GREMIOS | [15 empty] | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02
Albañilería MT | - | Albañilería MO | - | 24.01 | OK | Sereno | mes | 17 | 0 | 730326.9693 | 0 | 0 | 730326.9693 | 0 | 973326.7828 | 0 | 0 | 973326.7828 | 1.3327 | 12415558.4784 | 16546555.3075 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 75%
Seguridad e Higiene | - | Seguridad e Higiene | - | 24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 0 | 1504670.291 | 0 | 0 | 1504670.291 | 0 | 2005315.3656 | 0 | 0 | 2005315.3656 | 1.3327 | 6018681.164 | 8021261.4625 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 100%
Seguridad e Higiene | - | Seguridad e Higiene | - | 24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 199909.1141 | 0 | 0 | 199909.1141 | 1.3327 | 2550000 | 3398454.9392 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 75%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2304593.0853 | 0 | 2341204.7031 | 69686.9668 | 4715484.7552 | 3071394.4132 | 0 | 3120187.7203 | 92873.732 | 6284455.8655 | 1.3327 | 4715484.7552 | 6284455.8655 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 17 | 50000 | 0 | 596028.7238 | 9690.4309 | 655719.1546 | 66636.3714 | 0 | 794343.8275 | 12914.703 | 873894.9019 | 1.3327 | 11147225.6288 | 14856213.332 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 65%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 17 | 25000 | 0 | 401679.8331 | 6400.1975 | 433080.0306 | 33318.1857 | 0 | 535329.7305 | 8529.7187 | 577177.635 | 1.3327 | 7362360.5206 | 9812019.7943 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 65%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 250000 | 0 | 3651634.8466 | 58524.5227 | 3960159.3693 | 333181.8568 | 0 | 4866633.914 | 77997.2366 | 5277813.0073 | 1.3327 | 3960159.3693 | 5277813.0073 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 0%
Mov. Variables | - | Mov. Variables | - | 24.08 | OK | Fletes | mes | 17 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 399818.2281 | 0 | 0 | 399818.2281 | 1.3327 | 5100000 | 6796909.8784 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 75%
Gastos Generales | - | - | Albañilería MO | 24.09 | OK | Volquetes | mes | 17 | 200000 | 0 | 60860.5808 | 0 | 260860.5808 | 266545.4854 | 0 | 81110.5652 | 0 | 347656.0507 | 1.3327 | 4434629.8732 | 5910152.8612 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 65%
- | - | - | - | 25 |  | JEFATURA DE OBRA | [15 empty] | JEFATURA DE OBRA | PTO 02
Supervisión de Obra MO | - | Supervisión de Obra MO | - | 25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 0 | 4372210.582 | 0 | 0 | 4372210.582 | 0 | 5826964.9599 | 0 | 0 | 5826964.9599 | 1.3327 | 74327579.894 | 99058404.3177 | JEFATURA DE OBRA | PTO 02 | 75%
Mov. Variables | - | Mov. Variables | - | 25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 666363.7136 | 0 | 0 | 666363.7136 | 1.3327 | 8500000 | 11328183.1307 | JEFATURA DE OBRA | PTO 02 | 75%
[6 empty] | SUB TOTAL OBRA GRIS | [13 empty] | 1016173633.3255 | 1354282471.8705

## 1_GGBB
[7 empty] | 2025-01-22 | [5 empty] | 26
[5 empty] | MESES | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP |  |  |  | Descrip | Mes | Total Dias
| GASTOS GENERALES y BENEFICIO |  |  |  | 17 | 1066.5 | 1170 |  |  |  | Prelim | 1 | 26 |  | Syh permanente
[11 empty] | Mov de suelos y excav. | 2.5 | 65 |  | 4
| Gastos Grales de obra en items | U | Cant |  | Precio Unit | Subtotal | 0 |  |  |  | Losa sobre PB | 1 | 26
| Oficina en obra (6x3 c/AA) | mes | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 1 | 0.75 | 19.5
| Obrador 6x3 s/AA | mes | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 2 | 0.75 | 19.5
| Pañol (6x3) | mes | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 3 | 0.75 | 19.5 | Inicio mamposteria
| Baños | mes | 17 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 4 | 0.75 | 19.5
| Gastos Grales de obra en items | [5 empty] | 32379394.947 |  |  |  | Losa sobre SM | 0.5 | 13 |  | Meses H° | Estacionamiento en contramano
| HyS permanente | mes | 4 | 1 |  |  |  | 1504670.291 | 6018681.164 |  | Mampostería | 2 | 52 |  | 7 | 3
| HyS | mes | 17 | 1 |  |  |  | 150000 | 2550000 |  | Revoques, contrap y carp | 2 | 52
| Energía de obra | mes | 17 | 0.5 | 200000 | 1700000 |  |  |  |  | Colocación | 2 | 52
| Agua de obra | mes | 17 | 1 | 250000 | 4250000 |  |  |  |  | Pintura | 2 | 52
| Internet | mes | 17 | 1 | 50000 | 850000 |  |  |  |  | Terminaciones | 1 | 26
| Alquiler cerco de obra chapa | mes | 17 | 0 | 10000 | 0 | [5 empty] | 17 | 442
| Proyecto Ejecutivo | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Proyecto (50%) | mes | 17 | 0.5 | 3009340.582 | 25579394.947
| Gastos Directos | [5 empty] | 60580517.8941
| Coordinacion de obra | mes | 17 | 0.15 | 5273644.1 | 13447792.455
| Jefe de obra | mes | 17 | 1 |  |  |  | 4372210.582 | 74327579.894
| Sobrestante | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Administrativo en obra | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Capataz | mes | 17 | 0.5 | 3545026.5223 | 30132725.4391
| Logistica | mes | 17 | 1 | 500000 | 8500000
| Vehiculo obra | mes | 17 | 1 | 500000 | 8500000
| Mov y viaticos | mes | 17 | 1 |  |  |  | 500000 | 8500000
| UOCRA | mes | 17 | 1 |  | 0
| Pañolero/Sereno | mes | 17 | 1 |  |  |  | 730326.9693 | 12415558.4784
| Equipos | [5 empty] | 0
| Bobcat | mes |  |  | 130000 | 0
| Camion limpieza | mes |  |  | 100000 | 0
| Tijera electrica 12 | mes |  |  | 33600 | 0
| JLG | mes |  |  | 89000 | 0
| Grua 20ton | mes |  |  | 70000 | 0
| Gastos Indirectos | [5 empty] | 82753394.947
| Admin (50%Compras - 50%RRHH) | mes | 17 | 0.5 | 3009340.582 | 25579394.947
| Seguros | gl | 17 | 1 | 250000 | 4250000
| IIBB (monto venta obra gris) | gl | 0.04 | 0.7 | 1400000000 | 39200000
| Imp cheque | gl | 0.012 | 0.7 | 1610000000 | 13524000
| Contrato | gl | 1 | 1 | 200000 | 200000
[6 empty] | 175713307.7881 | 175713307.7881 |  | 103811819.5364 | 279525127.3246
| Monto puesto en Ayuda de gremio que no se eroga | [7 empty] | Imputados en pres | Total GGBB
| Total de Gastos Generales | [5 empty] | 175713307.7881
| Otro |  |  |  |  | 294935283.3585 | 252081.4388 | 29.21% | 21.92%
| Corralon |  |  |  |  | 64860920.3194 | 55436.684 | 6.423% | 4.82%
| Subcontratos |  |  |  |  | 460479039.2657 | 393571.8284 | 45.6% | 34.22%
| Mano de obra |  |  |  |  | 167995368.3306 | 143585.7849 | 16.64% | 12.48%
| Equipos |  |  |  |  | 21494482.9331 | 18371.3529 |  | 73.44%
[8 empty] | 97.87% |  | 2.129%
A | [5 empty] | 1009765094.2072 | 863047.0891
2.129%
| GG |  |  |  | 0.17401 | 175713307.7881 | 150182.3143 | 3%
| Equipos |  |  | 3 | 0.0087134 | 8798469.8931 | 7520.0597 | 0.8713%
| Imprevistos + Negociacion |  |  | 5 | 0.05 | 50488254.7104 | 43152.3545
| Beneficio |  |  | 9 | 0.1 | 100976509.4207 | 86304.7089
B |  |  |  |  | 0.33273 | 335976541.8124 | 287159.4374 |  | 24.97%
K |  |  |  |  | 1.3327 | 1345741636.0196
A+B | [5 empty] | 1345741636.0196 | 1150206.5265 |  | 98.4%

## 2_Movimientos
Cuenta | Desc Cuenta | Fecha Asiento | Nº Asiento | Observaciones | Cliente/Proveedor | Cód Comprobante | Nº Comprobante | Debe | Haber | Unidad | Desc Unidad | Centro de Costo | Desc Centro Costo | Saldo Inicial | Observaciones original | mov_id | mov_tipo
410222 | Obra civil Reforma | 2025-05-07 | 2442 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000653 | 0 | 44000000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-06-30 | 3476 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000683 | 0 | 34000000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-07-28 | 3872 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000699 | 0 | 27500000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-07-31 | 3914 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000704 | 0 | 20000000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-08-22 | 4284 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000719 | 0 | 17731795 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-08-29 | 4424 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000721 | 0 | 9049773.76 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-08-31 | 4425 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000722 | 0 | 30190423.67 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-08-31 | 4426 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000723 | 0 | 35460488.24 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-09-30 | 5100 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000736 | 0 | 22499463.74 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-10-29 | 5524 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000754 | 0 | 50900936.71 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2025-12-18 | 490 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000784 | 0 | 33776391.35 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2026-01-19 | 988 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000800 | 0 | 25136092.59 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2026-01-19 | 989 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000801 | 0 | 1971028 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2026-01-19 | 990 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000802 | 0 | 17739000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2026-02-04 | 1180 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000810 | 0 | 33279445.32 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2026-03-19 | 1731 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000832 | 0 | 23894376.56 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
410222 | Obra civil Reforma | 2026-04-08 | 2138 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000845 | 0 | 27641241.1 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-04-04 | 1405 | A cuent Ant Obra-10000 TC 1300 |  | OIXX | 185 | 0 | 13000000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-04-15 | 1406 | A cta Ant Obra-4000 TC 1270 |  | OIXX | 186 | 0 | 5080000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-05-02 | 1597 | Deposito factura GDR TC 1.190 |  | OIXX | 193 | 0 | 23800000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-05-09 | 1598 | A cta de Deuda de GDR TC 1.555 |  | OIXX | 194 | 0 | 57750000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-05-10 | 1599 | A cta de Deuda de GDR TC 1155 |  | OIXX | 195 | 0 | 3465000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-05-16 | 1600 | A cta de Deuda de GDR TC 1.155 |  | OIXX | 196 | 0 | 57750000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-06-23 | 1969 | Pago Cta Ant-usd 30000 tc 1190 |  | OIXX | 206 | 0 | 35700000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-06-27 | 1970 | Pago Cta Ant-usd 3505 tc 1200 |  | OIXX | 207 | 0 | 4206000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-08-08 | 2072 | cta deu AING-usd 1200 tc 1310 |  | OIXX | 215 | 0 | 1572000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
4201 | Otros ingresos | 2025-08-22 | 2073 | A cta d deu AIN-usd 2650 1315 |  | OIXX | 216 | 0 | 3484750 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5101 | Sueldos | 2025-07-07 | 1738 | Javier Antequera - 06-2025 |  | OPXX | 7138 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5101 | Sueldos | 2025-07-07 | 1739 | Javier Antequera - SAC |  | OPXX | 7139 | 875000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5101 | Sueldos | 2025-08-02 | 1973 | Javier Antequera 07-2025 |  | OPXX | 7369 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5101 | Sueldos | 2025-09-04 | 2220 | Javier Antequera - 08-2025 |  | OPXX | 7591 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5101 | Sueldos | 2025-12-03 | 236 | Javier Antequera 2025-12 |  | OPXX | 8261 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5101 | Sueldos | 2026-02-20 | 576 | Yohen Rodriguez-Premio Hormigo |  | OPXX | 8597 | 2078000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5108 | Gastos en personal | 2025-02-18 | 1305 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000192524 | 138171.31 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5108 | Gastos en personal | 2025-03-10 | 1808 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000012643 | 0 | 59490.47 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5108 | Gastos en personal | 2025-03-11 | 1582 | EPP - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193810 | 389523.63 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5108 | Gastos en personal | 2025-07-12 | 3670 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000203135 | 440804.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5108 | Gastos en personal | 2025-07-12 | 3671 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000203122 | 993.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5108 | Gastos en personal | 2025-07-29 | 3899 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000013415 | 0 | 993.6 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
5108 | Gastos en personal | 2025-08-26 | 4361 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000206822 | 27040.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52001 | Aysa | 2025-07-03 | 1716 | AYSA - pendientes |  | OPXX | 7116 | 32438.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52001 | Aysa | 2025-07-03 | 1761 | AYSA - pendientes |  | OPXX | 7161 | 32438.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52002 | Edenor | 2025-01-22 | 340 | EDENOR - Fact. 45239049 |  | OPXX | 5772 | 64900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52002 | Edenor | 2025-01-23 | 274 | Deuda Edenor |  | OPXX | 5702 | 64897 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52002 | Edenor | 2025-06-24 | 3946 | Edenor - Prestamo a GDR |  | OPG | 3947 | 283606.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2025-04-18 | 2337 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405225578 | 19365 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2025-05-21 | 3485 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405353103 | 20205 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2025-06-18 | 3490 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405489994 | 20595 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2025-07-17 | 3863 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405626926 | 21195 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2025-08-19 | 4351 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405763893 | 21825 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2025-09-18 | 4822 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405904143 | 22365 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2025-10-21 | 5506 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395005176382 | 10973.81 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2025-11-21 | 215 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395005465477 | 16776.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2026-01-21 | 999 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006029702 | 17702.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2026-02-21 | 1385 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006310943 | 18231.41 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2026-03-21 | 2165 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006591497 | 18865.71 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52005 | Internet | 2026-04-21 | 2524 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006870609 | 19524.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2025-08-27 | 2006 | Librería |  | OPXX | 7403 | 9800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2025-09-05 | 2100 | Librería |  | OPXX | 7479 | 9800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2025-09-23 | 2166 | Librería |  | OPXX | 7545 | 19600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2025-11-26 | 73 | Librería |  | OPXX | 7998 | 4900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2025-11-26 | 75 | Librería |  | OPXX | 8000 | 7800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2025-12-22 | 586 | LIBRERIA - Parise Paola Beatri | Parise Paola Beatriz | FCA3 | 400010860 | 12892.56 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2026-02-24 | 631 | Librería |  | OPXX | 8649 | 4300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2026-03-05 | 1510 | LIBRERIA - Parise Paola Beatri | Parise Paola Beatriz | FCA3 | 400011113 | 6446.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2026-03-26 | 869 | Librería |  | OPXX | 8901 | 5000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52101 | Librería | 2026-04-13 | 2363 | LIBRERIA - Parise Paola Beatri | Parise Paola Beatriz | FCA3 | 400011296 | 12892.56 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-03-17 | 1952 | Limpieza - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001157 | 4128.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-04-22 | 2397 | Limpieza - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165500001217 | 3702.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-04-24 | 2398 | Limpieza - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165500001227 | 5454.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-06-04 | 3380 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006365 | 19700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-07-01 | 3825 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006525 | 15000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-07-21 | 3838 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006643 | 15200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-08-06 | 1867 | Limpieza |  | OPXX | 7262 | 8000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-08-16 | 4347 | Limpieza - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165100000133 | 3359.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-08-25 | 4357 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006851 | 25800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-08-29 | 4560 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006892 | 3400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-09-18 | 4818 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007042 | 12000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-09-20 | 4828 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007053 | 3200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-10-10 | 2336 | Limpieza |  | OPXX | 7706 | 28900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-11-04 | 195 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007304 | 29600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-11-27 | 240 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007441 | 27600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2025-12-30 | 903 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007646 | 32200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2026-01-23 | 1184 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007790 | 27000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2026-02-20 | 633 | Limpieza |  | OPXX | 8651 | 14800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2026-02-26 | 634 | Limpieza |  | OPXX | 8652 | 15600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2026-03-11 | 1670 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400008126 | 21600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2026-03-25 | 2344 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400008199 | 34600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52102 | Limpieza | 2026-04-13 | 2362 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400008327 | 19200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-02-19 | 1156 | Supermercados |  | OPXX | 6570 | 2495 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-02-19 | 1465 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001127 | 2061.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-02-20 | 1159 | Supermercados |  | OPXX | 6573 | 2495 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-02-20 | 1466 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001129 | 2061.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-02-25 | 1165 | Supermercados |  | OPXX | 6579 | 3050 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-02-25 | 1471 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165100000041 | 2520.66 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-03-17 | 1174 | Supermercados |  | OPXX | 6588 | 5036.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-04-03 | 2213 | Supermercado - INC S.A | INC S.A | FCA3 | 1178700000206 | 2471.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-04-04 | 2215 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100126642 | 9617.12 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-04-04 | 2215 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100126642 | 60947.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-04-25 | 2399 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100128029 | 7514.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-04-25 | 2399 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100128029 | 49173.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-02 | 2832 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 1165500001249 | 7095.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-02 | 2833 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165500001249 | 7095.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-05 | 2835 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165600000044 | 2074.38 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-09 | 2838 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100128972 | 11049.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-09 | 2838 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100128972 | 49941.34 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-20 | 2840 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165500001276 | 5409.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-30 | 3168 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000283 | 3305.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-30 | 3169 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100130429 | 5591.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-05-30 | 3169 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100130429 | 50130.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-06-13 | 3392 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100131462 | 7360.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-06-13 | 3392 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100131462 | 40003.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-07-04 | 3828 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100132848 | 8599.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-07-04 | 3828 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100132848 | 75706.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-07-11 | 3834 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100133276 | 12614.41 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-07-11 | 3834 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100133276 | 67173.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-07-11 | 3835 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000327 | 5289.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-07-25 | 4076 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100134196 | 8692.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-07-25 | 4076 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100134196 | 62365.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-07-25 | 4077 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000341 | 5429.86 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-08 | 1866 | Supermercados |  | OPXX | 7261 | 5300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-08 | 4099 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100135174 | 10786.52 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-08 | 4099 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100135174 | 77453.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-15 | 4345 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000363 | 7239.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-15 | 4346 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100135625 | 13837.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-15 | 4346 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100135625 | 56495.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-29 | 4558 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100136537 | 65219.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-29 | 4558 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100136537 | 11631.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-29 | 4559 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000386 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-08-29 | 5423 | Supermercados |  | OPG | 4156 | 4100 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-05 | 4569 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100137031 | 11903.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-05 | 4569 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100137031 | 65127.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-05 | 4572 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000394 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-12 | 4809 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100137506 | 11068.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-12 | 4809 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100137506 | 64098.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-12 | 4810 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000406 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-26 | 4853 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000419 | 4958.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-26 | 4854 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100138463 | 10799.59 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-09-26 | 4854 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100138463 | 71103.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-03 | 5254 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000432 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-03 | 5255 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100138944 | 11243.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-03 | 5255 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100138944 | 59192.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-16 | 2323 | Supermercados |  | OPXX | 7693 | 4500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-17 | 2334 | Supermercados |  | OPXX | 7704 | 9169.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-17 | 2335 | Supermercados |  | OPXX | 7705 | 9483.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-17 | 5406 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100139864 | 11449.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-17 | 5406 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100139864 | 51645.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-24 | 5545 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000458 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-24 | 5546 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100140350 | 11886.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-10-24 | 5546 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100140350 | 61493.38 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-11-07 | 199 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000478 | 8264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-11-07 | 200 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100141337 | 10264.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-11-07 | 200 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100141337 | 71280.06 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-11-14 | 202 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100141777 | 74337.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-11-14 | 202 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100141777 | 14076.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-11-14 | 253 | Supermercados |  | OPG | 4213 | 10000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-11-21 | 222 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100142237 | 14751.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-11-21 | 222 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100142237 | 70295.43 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-12-05 | 423 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100143276 | 14554.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-12-05 | 423 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100143276 | 96026.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-12-09 | 424 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001529 | 4684.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-12-22 | 193 | Supermercados |  | OPXX | 8220 | 2505 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2025-12-24 | 902 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100144858 | 7933.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2026-01-09 | 349 | Supermercados |  | OPXX | 8373 | 7220 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52103 | Supermercados | 2026-02-14 | 1475 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100147944 | 6097.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-03-13 | 1603 | Aguas - Martin Guillermo Ibarl | Martin Guillermo Ibarlucia | FCA3 | 200007273 | 44000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-03-26 | 1854 | Aguas - Martin Guillermo Ibarl | Martin Guillermo Ibarlucia | FCA3 | 200007301 | 70400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-07-01 | 3826 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100000579 | 171600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-09-17 | 4666 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001206 | 26400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-09-27 | 4856 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001207 | 237600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-10-01 | 5111 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001445 | 176000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-11-01 | 19 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001734 | 460000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-11-01 | 2339 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001208 | 132000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2025-12-01 | 353 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100002020 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2026-01-01 | 751 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100002286 | 240000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2026-02-03 | 1204 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100002558 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2026-03-02 | 1630 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100002825 | 330000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52104 | Aguas | 2026-04-01 | 2354 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100003146 | 340000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52202 | H. Contables | 2025-11-03 | 5 | Degli Esposti - Honorarios |  | OPXX | 7826 | 1500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52202 | H. Contables | 2026-03-20 | 827 | Degli Esposti Norberto |  | OPXX | 8855 | 3000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-02-03 | 1089 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001153 | 240000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-03-05 | 1438 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001173 | 307000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-03-30 | 1932 | Honorarios Seguridad e Higiene | RUBINO FERNANDO MIGUEL | FC3 | 100000027 | 1250000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-04-01 | 1995 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001194 | 446700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-05-05 | 2407 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001214 | 267000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-05-05 | 2407 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001214 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-05-05 | 2434 | Seguridad e Higiene - RUBINO F | RUBINO FERNANDO MIGUEL | FC3 | 100000028 | 1250000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-04 | 3203 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001238 | 275000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-04 | 3203 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001238 | 137500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-04 | 3203 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001238 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-06 | 3219 | Honorarios Seguridad e Higiene | RUBINO FERNANDO MIGUEL | FC3 | 100000029 | 1250000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-30 | 3496 | Honorarios Seguridad e Higiene | RUBINO FERNANDO MIGUEL | FC3 | 100000030 | 1250000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-07-01 | 3501 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001259 | 427500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-07-04 | 3662 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | NCA3 | 300000046 | 0 | 515000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-07-11 | 1779 | H. Seguridad e Higiene |  | OPXX | 7175 | 623150 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-08-04 | 4011 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001282 | 685000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-08-06 | 1990 | David Petrini - Adicional S&H |  | OPXX | 7386 | 155000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-08-06 | 1993 | David Petrini - Monotributista |  | OPXX | 7389 | 6900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-08-06 | 4019 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | NCA3 | 300000048 | 0 | 187550 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-09-01 | 4465 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001306 | 563844 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-09-10 | 4581 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | NCA3 | 300000051 | 0 | 157948 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-10-02 | 5121 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001332 | 325000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-10-02 | 5121 | Subcontrato electrico - Petrin | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001332 | 110000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-10-15 | 2363 | David Petrini - Adicional |  | OPXX | 7733 | 162500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-11-05 | 33 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001370 | 332000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-11-18 | 53 | David Petrini |  | OPXX | 7978 | 279500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-12-02 | 318 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001373 | 339775 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-12-04 | 327 | David Petrini |  | OPXX | 8348 | 170400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-02 | 704 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001392 | 348178 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-23 | 392 | David Petrini - S&H |  | OPXX | 8416 | 174100 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-25 | 1007 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000843 | 380000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-02-02 | 1381 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001414 | 358083 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-02-26 | 607 | David Petrini |  | OPXX | 8625 | 179041 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-02 | 1490 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000870 | 470000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-03 | 2072 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001433 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-17 | 801 | Petrini David |  | OPXX | 8829 | 185000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-26 | 2101 | Guinche - Petrini Omar Daniel | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000879 | 660000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-04-01 | 2174 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001454 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-04-01 | 2174 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001454 | 420000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-05-03 | 2610 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000901 | 90000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52205 | H. Escribanía | 2024-12-16 | 252 | Pto. 720 - Varios |  | OPXX | 5679 | 3000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52205 | H. Escribanía | 2025-01-07 | 253 | Pto. 530 - Varios |  | OPXX | 5680 | 1600900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52205 | H. Escribanía | 2025-01-07 | 253 | Pto. 720 - Varios |  | OPXX | 5680 | 552500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52206 | H. Arquitectura | 2024-12-20 | 202 | Alejandro Ardiles - Agrimensor |  | OPXX | 5628 | 110000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52206 | H. Arquitectura | 2025-10-03 | 2483 | Javier Antequera |  | OPXX | 7820 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52206 | H. Arquitectura | 2025-11-03 | 4 | 10-2025 - Javier Antequera |  | OPXX | 7825 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52210 | H. Gestoria | 2024-11-08 | 89 | Viarq U$ 250 |  | OPXX | 5521 | 275000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52210 | H. Gestoria | 2024-12-12 | 865 | H. Gestoria- USD 450 A TC 1070 |  | OPXX | 6281 | 481500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52210 | H. Gestoria | 2025-05-16 | 1432 | Emanuel Pasquariello - Edenor |  | OPXX | 6838 | 180000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-01-16 | 322 | Agustin Fletes |  | OPXX | 5754 | 320000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-03-15 | 1818 | Combustible - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201598671 | 49673.86 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-03-15 | 1818 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201598671 | 595.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-03-15 | 1818 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201598671 | 7365.58 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-04-15 | 2292 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201634197 | 598.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-04-15 | 2292 | INFINIA E 12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201634197 | 46411.85 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-04-15 | 2292 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201634197 | 7980.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-04-21 | 2396 | Combustible General - ESTACION | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 1900071680 | 3361.97 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-04-21 | 2396 | Combustible General - ESTACION | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 1900071680 | 820.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-06 | 2836 | ICL - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021376 | 975.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-06 | 2836 | IDC - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021376 | 59.77 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-06 | 2836 | NAFTA - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021376 | 4354.12 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-15 | 3102 | Combustible - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201669346 | 33444.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-15 | 3102 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201669346 | 451.42 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-15 | 3102 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201669346 | 6133.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-24 | 3130 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021734 | 4171.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-24 | 3130 | ICL - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021734 | 917.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-24 | 3130 | IDC - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021734 | 56.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-31 | 3195 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201683487 | 375.18 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-31 | 3195 | INFINIA DIESEL B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201683487 | 27571.85 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-31 | 3195 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201683487 | 4341.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-05-31 | 3195 | NAFTA INFINIA E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201683487 | 19158.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-06-13 | 1627 | VIATICO |  | OPXX | 7027 | 17864 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-06-15 | 3395 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201705229 | 417.21 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-06-15 | 3395 | INFINIA DIESEL B 10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201705229 | 27501.75 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-06-15 | 3395 | INFINIA DIESEL E 12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201705229 | 18338.62 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-06-15 | 3395 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201705229 | 5038.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-06-29 | 3493 | ICL - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 2900015044 | 1049.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-06-29 | 3493 | IDC - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 2900015044 | 64.32 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-06-29 | 3493 | NAFTA - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 2900015044 | 4708.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-10 | 3715 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201719278 | 755.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-10 | 3715 | INFINIA DIESEL B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201719278 | 49886.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-10 | 3715 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201719278 | 9148.81 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-21 | 3840 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000022907 | 4837.85 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-21 | 3840 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000022907 | 1114.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-21 | 3840 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000022907 | 68.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-25 | 3857 | DIESEL 500 B 7 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201742671 | 41676.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-25 | 3857 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201742671 | 626.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-25 | 3857 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201742671 | 7860.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-31 | 4005 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201756805 | 359.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-31 | 4005 | INFINIA E 12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201756805 | 24365.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-07-31 | 4005 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201756805 | 4533.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-08-15 | 4191 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201779235 | 1009.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-08-15 | 4191 | INFINIA DIESEL B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201779235 | 42584.73 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-08-15 | 4191 | INFINIA E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201779235 | 26066.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-08-15 | 4191 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201779235 | 12739.96 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-09-15 | 4659 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201816579 | 443.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-09-15 | 4659 | INFINIA E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201816579 | 30544.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-09-15 | 4659 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201816579 | 5468.11 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-09-30 | 5142 | DIESEL 500 B1 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201831393 | 16165.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-09-30 | 5142 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201831393 | 306.56 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-09-30 | 5142 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201831393 | 2976.36 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-02 | 5123 | Movilidad Variable - PAZ CLAUD | PAZ CLAUDIA SILVIA | FCA3 | 400002164 | 8000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-15 | 5400 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201854964 | 445.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-15 | 5400 | INFINIA DIESEL B4 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201854964 | 31205.44 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-15 | 5400 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201854964 | 5451.77 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-22 | 5544 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | TIQA | 2000022862 | 5620.92 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-22 | 5544 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | TIQA | 2000022862 | 1227.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-22 | 5544 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | TIQA | 2000022862 | 75.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-31 | 5584 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201868522 | 905.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-31 | 5584 | Infinia Diesel B4 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201868522 | 46929.15 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-31 | 5584 | Infinia E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201868522 | 18686.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-10-31 | 5584 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201868522 | 11593.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | Diesel 500 B 0 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 26131.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 676.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | Infinia Diesel B 10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 15494.56 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 7396.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-21 | 74 | Viatico |  | OPXX | 7999 | 7800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-28 | 420 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000025853 | 5585.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-28 | 420 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000025853 | 1194.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-28 | 420 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000025853 | 73.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | Diesel B11 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 27897.85 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 373.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 4825.45 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | Diesel B11 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 49751.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 1277.37 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | Infinie E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 41716.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 17272.15 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-23 | 350 | DIDI |  | OPXX | 8374 | 17230 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-23 | 351 | DIDI |  | OPXX | 8375 | 13890 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-29 | 693 | Flete gdr a tomkinson - ROBLES | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000046 | 300000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | Diesel B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 39470.15 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 1171.88 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | Infinia E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 46747.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 15667.77 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-09 | 328 | Fletes a Tomkinson |  | OPXX | 8349 | 450000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-09 | 772 | Flete gdr a tomkinson - ROBLES | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000049 | 680000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-12 | 810 | Fletes - ROBLES EDUARDO NICOLA | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000050 | 340000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 14310.76 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 15394.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 6440.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 394.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | TASA VIAL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 131.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 112609.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 19802.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 1595.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-02-21 | 1345 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000054718 | 65692.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 13596 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 1031.06 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 32310.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 38299.45 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 17939.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 1286.41 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 50783.43 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 35717.06 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 15552.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 1197.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 54265.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 28495.06 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 9145.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 760 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 27160.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 23190.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 24813.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 1971.36 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 74897.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 69493.31 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52402 | Intereses | 2025-03-25 | 1886 | Intereses Prestamo Galicia - A | Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. | OP | 17333 | 80615.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-02-26 | 1491 | Ajuste por redondeo - Aserrade | Aserradero Biel S.A. | FCA3 | 400011783 | 0.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-03-07 | 1804 | Ajuste por redondeo - TRANSPOR | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011812 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-03-07 | 1805 | Ajuste por redondeo - TRANSPOR | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011805 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-04-03 | 2213 | Ajuste por redondeo - INC S.A | INC S.A | FCA3 | 1178700000206 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-04-03 | 2214 | Ajuste por redondeo - Dia Arge | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 136500001451 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-04-14 | 2143 | Ajuste por redondeo - TRANSPOR | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200012081 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-04-21 | 2396 | Ajuste por redondeo - ESTACION | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 1900071680 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-08-11 | 5735 | Ajuste por redondeo - Casa Cas | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007829 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-04 | 5149 | Ajuste por redondeo - Material | Materiales Huidobro S.A. | TIQA | 400015214 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-08 | 5208 | Ajuste por redondeo - CUTULI H | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500085990 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-22 | 5648 | Ajuste por redondeo - CUTULI H | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086557 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-24 | 5546 | Ajuste por redondeo - Coto C.I | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100140350 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-29 | 5558 | Ajuste por redondeo - CALERA E | CALERA EL OMBU S.A. | FCA3 | 2400127318 | 0.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-12-09 | 424 | Ajuste por redondeo - Dia Arge | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001529 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-04 | 1496 | Ajuste por redondeo - D aria H | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009261 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-17 | 2082 | Ajuste por redondeo - D aria H | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009314 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-20 | 1811 | Ajuste por redondeo - Palermo | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400008956 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-30 | 2347 | Ajuste por redondeo - D aria H | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009384 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-04-14 | 2367 | Ajuste por redondeo - Electrop | Electropelba | FCA3 | 2200055088 | 0.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-05-05 | 2620 | Ajuste por redondeo - Sanitari | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003209 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-17 | 1462 | CLAVO - HOVSEPIAN HNOS. SH | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010802 | 4462.81 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-19 | 1463 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000403 | 23307 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-19 | 1464 | preliminares - HOVSEPIAN HNOS. | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010818 | 17851.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-20 | 1467 | preliminares - HOVSEPIAN HNOS. | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010837 | 3553.72 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-21 | 1163 | Preliminares |  | OPXX | 6577 | 9000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-21 | 1164 | Preliminares |  | OPXX | 6578 | 7600.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-21 | 1468 | BISAGRA - HERRAJES TRONADOR SR | HERRAJES TRONADOR SRL | FCA3 | 500000619 | 7438.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-21 | 1470 | preliminares - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | FCA3 | 300005764 | 5355.37 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-25 | 1472 | BISAGRA 1842 - HERRAJES TRONAD | HERRAJES TRONADOR SRL | FCA3 | 500000635 | 6281 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-28 | 592 | 2Q 02-2025 Adelanto - Meza Raf |  | OPXX | 6018 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-28 | 593 | 2Q 02-2025 Adelanto - Espinoza |  | OPXX | 6019 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-02-28 | 594 | 2Q 02-2025 Adelanto - Cabrera |  | OPXX | 6020 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-06 | 1945 | preliminares - Centro Sec SRL | Centro Sec SRL | FCA3 | 1400064174 | 9092.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-07 | 1804 | preliminares - TRANSPORTES RT | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011812 | 2254328.19 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-10 | 1168 | Preliminares |  | OPXX | 6582 | 12800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-10 | 1946 | preliminares - Boyadsian Andre | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000327 | 10578.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1171 | Preliminares |  | OPXX | 6585 | 6999.97 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1947 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000052 | 11984 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1948 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000418 | 2892.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1949 | preliminares - Boyadsian Andre | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000328 | 5785.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1950 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000051 | 8762 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-03-20 | 1746 | PINTURA ASFALTICA - Palermo Ma | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400007323 | 120800.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-04-03 | 2214 | LIMPIEZA - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 136500001451 | 1971.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-04-14 | 2217 | preliminares - HERRAJES TRONAD | HERRAJES TRONADOR SRL | FCA3 | 500000968 | 7438.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-04-17 | 2225 | LIMPIEZA - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001212 | 4805.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-06-30 | 3467 | CAJA DE TOMA-CAÑO PILAR - Casa | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007032 | 92816.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-07-18 | 3837 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000100 | 6364 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-07-22 | 3846 | Cable - Pilar de obra - Boyads | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000445 | 8264.44 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-08-02 | 4086 | preliminares - Meirinhos Guill | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004228 | 14049.58 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-08-07 | 4097 | FICHAS - Boyadsian Andrea Walt | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000466 | 10330.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-08-07 | 4098 | PROYECTORES - Boyadsian Andrea | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000465 | 24793.38 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-02 | 5246 | Obrador - Boyadsian Andrea Wal | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000515 | 29752.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-07 | 5199 | CERCO DE OBRA - Comercial cmp | Comercial cmp S.A | FCA3 | 24000040400 | 711814.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-07 | 5200 | CERCO DE OBRA - Materiales Hui | Materiales Huidobro S.A. | TIQA | 400015229 | 24297.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-09 | 5271 | Caja estanca - Boyadsian Andre | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000518 | 13223.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-14 | 5385 | PRELIMINARES - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000210817 | 11743.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-14 | 5386 | PRELIMINARES - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400030510 | 332191.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-14 | 5387 | PRELIMINARES - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400030512 | 115348.76 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-15 | 5394 | PRELIMINARES - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400030550 | 24557.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-10-24 | 5496 | CERCO OBRA DE TODAS LAS OBRAS | Trotta Gabriel Guido | FCA3 | 300001735 | 202741.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53001 | Preliminares | 2025-11-05 | 32 | CERCO DE OBRA TODAS LAS OBRAS | Trotta Gabriel Guido | FCA3 | 300001741 | 202741.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53003 | Movimiento de Suelos | 2025-03-11 | 790 | Celsi Vial - Excavacion |  | OPXX | 6213 | 1580000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53003 | Movimiento de Suelos | 2025-03-26 | 1954 | Movimiento de Suelos - LUNA FE | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000056 | 10335 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53003 | Movimiento de Suelos | 2025-04-24 | 1322 | Celsi Vial - Certif. #2 |  | OPXX | 6733 | 1030000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53003 | Movimiento de Suelos | 2025-05-22 | 1444 | Celsi Vial - Certif. #4 |  | OPXX | 6851 | 1030000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53003 | Movimiento de Suelos | 2025-06-06 | 1572 | Celsi Vial - Certif. #5 |  | OPXX | 6978 | 1944000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53003 | Movimiento de Suelos | 2025-06-26 | 1707 | Celsi Vial - Certif. #5 |  | OPXX | 7109 | 1696000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53003 | Movimiento de Suelos | 2025-07-11 | 1782 | Celsi Vial - Certif. #7 |  | OPXX | 7178 | 1416000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-02-26 | 1491 | homigon MT - Aserradero Biel S | Aserradero Biel S.A. | FCA3 | 400011783 | 1220419 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-03-07 | 1805 | homigon MT - TRANSPORTES RT S. | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011805 | 2389199.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-03-18 | 1821 | Hierros - Acindar Industria Ar | Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. | FCA3 | 101000424312 | 17917773.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-03-21 | 1749 | homigon MT - Separators SRL | Separators SRL | FCA3 | 200007164 | 522880 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-03-28 | 1930 | homigon MT - Materiales San Fe | Materiales San Fernando S.A. | FCA3 | 1700041407 | 1024500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-01 | 1015 | Pto. 30777-USD 13.600-TC 1315 |  | OPXX | 6429 | 17884000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-07 | 972 | FENOMIX |  | OPXX | 6388 | 301500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-07 | 973 | FENOMIX |  | OPXX | 6389 | 45000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-08 | 2051 | homigon MT - BELSITO GERMAN GA | BELSITO GERMAN GABRIEL | FCA3 | 900004659 | 71074.38 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-14 | 2142 | Acopio - Materiales San Fern | Materiales San Fernando S.A. | FCA3 | 1700041735 | 43767900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-14 | 2143 | homigon MT - TRANSPORTES RT S. | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200012081 | 661184.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-16 | 1195 | Bomba Hormigon |  | OPXX | 6608 | 620000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-16 | 1197 | Permiso GCBA Bomba en contrama |  | OPXX | 6610 | 66100 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-25 | 2340 | Probetas - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400005958 | 248400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-29 | 3081 | PROBETAS - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400005974 | 248400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-29 | 3713 | PROBETAS - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400005973 | 248400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-04-30 | 2379 | homigon MT - TRANSPORTES RT S. | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200012129 | 216279.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-08 | 2837 | homigon MT - NOGUEROL Y MAURIC | NOGUEROL Y MAURICIO SOC DE HECHO | FCA3 | 500007640 | 8264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-12 | 3307 | PROBETAS - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006002 | 155200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-27 | 3143 | homigon MT - SINIS S.A. | SINIS S.A. | FCA3 | 500031800 | 342388.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-28 | 3150 | homigon MT - Maderera Newton S | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000013747 | 3429716.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-28 | 3151 | homigon MT - Aserradero Biel S | Aserradero Biel S.A. | FCA3 | 400011908 | 6612657.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-29 | 3157 | homigon MT - Maderera Newton S | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000013748 | 3501881 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-29 | 3160 | homigon MT - Instituto Naciona | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006074 | 155200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-29 | 3163 | FENOLICO - Maderera Newton S.A | Maderera Newton S.A. | NCA3 | 5000000980 | 0 | 3429716.87 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-05-30 | 3166 | HIERRO LISO Y ALAMBRE - CUTULI | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500080163 | 712497.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-06-06 | 3225 | ANGULO REINER - Separators SRL | Separators SRL | FCA3 | 200007598 | 324630 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-06-24 | 3658 | HORMIGON MT - Maderera Newton | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000013894 | 507594.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-06-27 | 3412 | HIERRO LISO - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500081286 | 191117.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-06-30 | 1702 | Bomba Hormigon |  | OPXX | 7104 | 568000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-07-02 | 3555 | PROBETAS - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006136 | 155200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-07-04 | 1717 | Bomba de Hormigon |  | OPXX | 7117 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-07-21 | 3841 | SALIGNA BRU - Maderera Newton | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000014028 | 1799355.43 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-07-22 | 1874 | Armaduras del Sur |  | OPXX | 7269 | 22000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-07-22 | 4181 | Permiso Bomba de Hormigón |  | OPG | 3966 | 70730 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-07-23 | 4187 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500082335 | 485442.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-07-24 | 3921 | HORMIGON MT - Maderera Newton | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000014056 | 8761588.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-08-09 | 4108 | CARTUCHO INYECCION FIS - Abra | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205475 | 212249.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-08-14 | 4185 | HORMIGON MT - Instituto Nacion | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006247 | 310400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-08-15 | 4192 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500083497 | 185498.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-08-21 | 4252 | PINO ELLIOTIS - Maderera Newto | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000014202 | 2692435.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-08-29 | 4420 | Barra hierro - CUTULI HNOS S.A | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500084095 | 539814.63 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-09-09 | 4576 | HORMIGON MT - Maderera Newton | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000014310 | 5017074.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-09-15 | 4813 | Probetas - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006332 | 320800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-09-16 | 4814 | HORMIGON MT - BELSITO GERMAN G | BELSITO GERMAN GABRIEL | FCA3 | 900005790 | 327272.73 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-09-19 | 4745 | Flete acopio hierros - RUIZ DI | RUIZ DIAZ EMANUEL DAVID | FCA3 | 200000248 | 328900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-09-19 | 4826 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500085139 | 945843.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-04 | 5148 | CARTUCHO INYECCION - Abrafer S | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000210192 | 325448.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-06 | 5481 | HORMIGON MT - Aserradero Biel | Aserradero Biel S.A. | FCA3 | 400012141 | 257592.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-08 | 5208 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500085990 | 1188455.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-14 | 5280 | HORMIGON MT - ARMADURAS ARGENT | ARMADURAS ARGENTINAS S.R.L. | FCA3 | 200003705 | 4863228.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-14 | 5281 | HORMIGON MT - ARMADURAS ARGENT | ARMADURAS ARGENTINAS S.R.L. | FCA3 | 200003704 | 8352790.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-20 | 2396 | GCBA - Permiso de Bomba |  | OPXX | 7760 | 75000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-21 | 5412 | HORMIGON MT - Instituto Nacion | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006425 | 232800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-22 | 5648 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086557 | 410021.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-29 | 5649 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086884 | 288850.84 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-10-31 | 5650 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500087118 | 235213.32 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53004 | Hormigón MT | 2025-12-18 | 687 | HORMIGON MT - Materiales San F | Materiales San Fernando S.A. | FCA3 | 1700047718 | 961200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-02-18 | 533 | Anclajes Cima - Anticipo 30% |  | OPXX | 5959 | 911200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-04-07 | 971 | 2Q 03-2025 - Torres Miguel |  | OPXX | 6387 | 229200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-04-16 | 1191 | Anclajes CIMA - Certif. #1 |  | OPXX | 6604 | 2126070 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-04-16 | 1192 | Anclajes CIMA - Certif. #1 - C |  | OPXX | 6605 | 68700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-04-16 | 1193 | Anclajes CIMA - Anticipo CAC |  | OPXX | 6606 | 29430 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-06-18 | 1611 | 1Q 06-2025 - Rueda Rodrigo |  | OPXX | 7011 | 63170 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-07-11 | 1747 | Certif. #1 - Hormigon Fundacio |  | OPXX | 7147 | 7895819 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-07-11 | 1748 | Certif. #1 - Hormigon Fundacio |  | OPXX | 7148 | 236874 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-08-08 | 1895 | Cuadrilla Hormigon |  | OPXX | 7290 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-09-11 | 2265 | Hormigon - Bono 08-2025 |  | OPXX | 7546 | 274662 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-10-02 | 2252 | 2Q 09-2025 - Herrera N. Jesus |  | OPXX | 7623 | 56200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-10-09 | 2354 | Rafael Meza - Certif. #3 s/2Pi |  | OPXX | 7724 | 4422000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-11-10 | 39 | Meza Rafael - Bonos HORMIGON |  | OPXX | 7964 | 621500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-11-25 | 88 | Certif. #2 - Losa 3 Hormigon |  | OPXX | 8013 | 1860510 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-11-25 | 89 | Certif. #3 - Losa 4 Hormigon |  | OPXX | 8014 | 1620678 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53005 | Homigón MO | 2025-12-10 | 144 | Certif. Final - Hormigon |  | OPXX | 8163 | 1923300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-02-21 | 1469 | ALBAÑILERIA MT - HOVSEPIAN HNO | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010845 | 7479.36 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-03-12 | 1568 | ALBAÑILERIA MT - TRANSPORTES R | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011848 | 141995.76 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-03-19 | 1953 | ALBAÑILERIA MT - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000053 | 1653 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-06-13 | 3317 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500080784 | 43528.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-08-09 | 4105 | ALBAÑILERIA MT - Abrafer S.R.L | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205454 | 73627.81 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-08-09 | 4109 | EPP - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205482 | 98236.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-10-02 | 5123 | Reglas aluminio - PAZ CLAUDIA | PAZ CLAUDIA SILVIA | FCA3 | 400002164 | 226115.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-10-04 | 5149 | ALBAÑILERIA MT - Materiales Hu | Materiales Huidobro S.A. | TIQA | 400015214 | 32314.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-10-08 | 5208 | Barra Hierro - CUTULI HNOS S.A | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500085990 | 124302.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-10-15 | 5503 | ALBAÑILERIA MT - Ecometal S.R. | Ecometal S.R.L | FCA3 | 800028501 | 4528.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-10-15 | 5504 | ALBAÑILERIA MT - Ecometal S.R. | Ecometal S.R.L | FCA3 | 800028502 | 2264.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-10-22 | 5648 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086557 | 72519.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-10-22 | 5648 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086557 | 20661.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-10-29 | 5558 | Acopio mamposteria - CALERA EL | CALERA EL OMBU S.A. | FCA3 | 2400127318 | 12524830.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-11-12 | 95 | ALBAÑILERIA MT - PAZ CLAUDIA S | PAZ CLAUDIA SILVIA | FCA3 | 400002307 | 414528.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-11-13 | 157 | Materiales Palermo-Acopio GDR |  | OPXX | 8176 | 2807107 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-11-21 | 344 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500088156 | 40747.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-11-28 | 242 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500088398 | 120330 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2025-12-05 | 374 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500088657 | 1074966.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2026-01-28 | 1053 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090410 | 2338455.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2026-02-06 | 1661 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090793 | 490042.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2026-02-13 | 1663 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091168 | 2033596.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2026-02-25 | 1392 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091445 | 3429171.88 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2026-03-13 | 1678 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092217 | 2012146.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2026-03-27 | 2114 | Membrana - Cisilotto Hnos. SAC | Cisilotto Hnos. SACIFI | FCA3 | 3700065174 | 3936405.89 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53008 | Albañilería MT | 2026-04-08 | 2184 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093249 | 1554533.88 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-01-16 | 321 | 2Q 12-2024 - Almaraz Oscar |  | OPXX | 5753 | 30100 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-02-20 | 475 | 2Q 02-2025 - Adelanto - Godoy |  | OPXX | 5901 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 623 | 2Q 02-2025 - Ayala Angel |  | OPXX | 6049 | 81400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 624 | 2Q 02-2025 - Ayala Angel - SER |  | OPXX | 6050 | 106666.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 626 | 2Q 02-2025 - Espinosa Catriel |  | OPXX | 6052 | 160700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 627 | 2Q 02-2025 - Cabrera Ruben |  | OPXX | 6053 | 160700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 628 | 2Q 02-2025 - Meza Iturbe Rafae |  | OPXX | 6054 | 160700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 629 | 2Q 02-2025 - Godoy Juan Ramon |  | OPXX | 6055 | 83220 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-03-20 | 878 | 1Q 03-2025 - Ayala Angel - SER |  | OPXX | 6295 | 200000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-03-20 | 882 | 1Q 03-2025 - Sobres |  | OPXX | 6299 | 848200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-04-22 | 1213 | 1Q 04-2025 |  | OPXX | 6626 | 1294000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-04-22 | 1214 | 1Q 04-2025 - SERENO |  | OPXX | 6627 | 200000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-05-08 | 1373 | 2Q 04-2025 Ayala Angel -SERENO |  | OPXX | 6783 | 200000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-05-08 | 1381 | 2Q 04-2025 |  | OPXX | 6791 | 1586000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-05-22 | 1449 | 1Q 05-2025 |  | OPXX | 6856 | 1256000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-06-04 | 1538 | 2Q 05-2025 |  | OPXX | 6943 | 1769545 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-06-24 | 1648 | 1Q 06-2025 |  | OPXX | 7049 | 1451500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-07-07 | 1722 | 2Q 06-2025 |  | OPXX | 7122 | 1596000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-07-21 | 1794 | 1Q 07-2025 |  | OPXX | 7190 | 2019000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-08-06 | 1864 | 2Q 07-2025 |  | OPXX | 7259 | 2487500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-08-20 | 2013 | 1Q 08-2025 |  | OPXX | 7405 | 2053000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-09-04 | 2078 | 2Q 08-2025 - Garcia del Rio |  | OPXX | 7455 | 2337000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-09-19 | 2180 | 1Q 09-2025 - Garcia del Rio |  | OPXX | 7559 | 2398500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-10-06 | 2340 | 2Q 09-2025 - Obra GRD |  | OPXX | 7710 | 3263000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-10-21 | 2387 | 1Q 10-2025 |  | OPXX | 7751 | 2926000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-10-21 | 2388 | Sereno |  | OPXX | 7752 | 210000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-11-06 | 29 | 2Q 10-2025-Obra Garcia del Rio |  | OPXX | 7954 | 3634000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-11-07 | 31 | 2Q 10-2025-Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 7956 | 210000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-11-21 | 60 | 1Q 11-25-Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 7985 | 210000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-11-21 | 66 | 1Q 11-2025 - Garcia del Rio |  | OPXX | 7991 | 3978500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-12-05 | 116 | 2Q 11-2025-Ayala Angel-Sereno |  | OPXX | 8050 | 216000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-12-05 | 140 | 2Q 11-2025-Obra Garcia del Rio |  | OPXX | 8159 | 2885000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-12-19 | 201 | 1Q 12-2025-Ayala Angel-Sereno |  | OPXX | 8228 | 220000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2025-12-19 | 208 | 1Q 12-2025 - Obra GDR |  | OPXX | 8235 | 2213500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-01-08 | 303 | 2Q 12-2025 - Obra GDR |  | OPXX | 8326 | 2029000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-01-09 | 308 | 2Q 12-2025-Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 8331 | 220000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-01-09 | 317 | 2Q 12-2025 - Zarza Angel |  | OPXX | 8340 | 139500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-01-22 | 413 | 1Q 01-2026 - Obra Garcia del R |  | OPXX | 8437 | 2783000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-01-22 | 419 | 1Q 01-2026 - SERENO - Ayala An |  | OPXX | 8443 | 224500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-02-06 | 546 | 2Q 01-2026 - Obra Garcia del R |  | OPXX | 8567 | 3128000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-06 | 667 | 2Q 02-2026 - Garcia del Rio |  | OPXX | 8685 | 2255000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-06 | 670 | 2Q 02-2026-Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 8688 | 228500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-06 | 671 | 2Q 02-2026 - Santacruz Recalde |  | OPXX | 8689 | 267500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-13 | 687 | Cespedes Elvio - Certif. #2 - |  | OPXX | 8701 | 1552000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-19 | 814 | 1Q 03-2026 - Obra GDR |  | OPXX | 8842 | 2627500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 832 | 1Q 03-2026 - Acosta Alexis - D |  | OPXX | 8860 | 76500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 833 | 1Q 03-2026 - Samaniego Reynald |  | OPXX | 8861 | 79600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 834 | 1Q 03-2026 - Soto Anzaldo Jose |  | OPXX | 8862 | 79600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 836 | 1Q 03-2026 - Mansilla Julio - |  | OPXX | 8864 | 90000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 837 | 1Q 03-2026 - Davalos Ramon - D |  | OPXX | 8865 | 93000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-27 | 851 | Elvio Cespedes - Certif. #3 - |  | OPXX | 8879 | 1264500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-27 | 852 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. |  | OPXX | 8880 | 97030 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-03-27 | 853 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. |  | OPXX | 8881 | 54300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-04-09 | 968 | 2Q 03-2026 Soto Anzaldo |  | OPXX | 8996 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-04-10 | 971 | Elvio Cespedes - Certif. #4 - |  | OPXX | 8999 | 1829165 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-04-17 | 997 | 1Q 04-2026 |  | OPXX | 9025 | 3016000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53009 | Albañilería MO | 2026-04-17 | 1003 | 1Q 04-26 - Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 9031 | 245000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53010 | Durlock MT | 2025-03-06 | 1167 | Durlock MT |  | OPXX | 6581 | 11228.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53010 | Durlock MT | 2026-01-07 | 766 | DURLOCK MT - Palermo Materiale | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400008617 | 6890433.58 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53010 | Durlock MT | 2026-01-23 | 984 | DURLOCK MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090202 | 482477.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53010 | Durlock MT | 2026-01-30 | 1165 | DURLOCK MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090534 | 410512.32 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53010 | Durlock MT | 2026-03-20 | 1811 | Yeso - Palermo Materiales SA | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400008956 | 1583421.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53010 | Durlock MT | 2026-05-04 | 2614 | Yeso - Alpeba S.A. | Alpeba S.A. | FCA3 | 600000476 | 1831716.18 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53011 | Durlock MO | 2026-02-04 | 542 | Elvio Cespedes - Yesero |  | OPXX | 8563 | 1000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53011 | Durlock MO | 2026-02-13 | 560 | Elvio Cespedes - Yesero |  | OPXX | 8581 | 1000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53011 | Durlock MO | 2026-02-20 | 591 | Cespedes Elvio - Yesero - Cert |  | OPXX | 8612 | 400000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53011 | Durlock MO | 2026-03-13 | 688 | Cespedes Elvio - Certif. #2 - |  | OPXX | 8702 | 3000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53011 | Durlock MO | 2026-03-27 | 850 | Elvio Cespedes - Certif. #3 - |  | OPXX | 8878 | 4094000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53011 | Durlock MO | 2026-03-27 | 854 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. |  | OPXX | 8882 | 150000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53011 | Durlock MO | 2026-04-10 | 972 | Elvio Cespedes - Certif. #4 - |  | OPXX | 9000 | 2408785 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53011 | Durlock MO | 2026-04-24 | 1022 | Elvio Cespedes - Yeso - Certif |  | OPXX | 9050 | 274680 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53013 | Revestimiento MT | 2026-03-04 | 1500 | REVESTIMIENTO MT - CUTULI HNOS | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091779 | 2012146.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53014 | Revestimiento MO | 2026-02-27 | 609 | Elvio Cespedes - Revoque Certi |  | OPXX | 8627 | 1940600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53015 | Pintura MT | 2026-01-15 | 860 | PINTURA MT - Pinturerias Prest | Pinturerias Prestigio S.A | FCA3 | 126000002156 | 116399.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53015 | Pintura MT | 2026-03-04 | 1496 | PINTURA MT - D aria Hnos Sac | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009261 | 25503.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53015 | Pintura MT | 2026-03-17 | 2082 | PINTURA MT - D aria Hnos Sac | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009314 | 7013.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53015 | Pintura MT | 2026-03-30 | 2347 | PINTURA MT - D aria Hnos Sac | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009384 | 8515.88 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53015 | Pintura MT | 2026-03-30 | 2348 | PINTURA MT - D aria Hnos Sac | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009385 | 5734.44 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53015 | Pintura MT | 2026-04-27 | 2550 | PINTURA MT - Pinturerias Prest | Pinturerias Prestigio S.A | FCA3 | 126000003947 | 271135.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-07-23 | 3852 | TIRA PVC 40 - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006234 | 7851.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-10-03 | 5258 | SANITARIA MT - SANITARIOS RODR | SANITARIOS RODRIGUEZ SH | FCA3 | 700026485 | 8731.21 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-10-03 | 5259 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006429 | 3264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-10-03 | 5260 | SANITARIA MT - SANITARIOS RODR | SANITARIOS RODRIGUEZ SH | FCA3 | 700026484 | 7777.92 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-10-08 | 5268 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006437 | 39999.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-10-08 | 5269 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006438 | 1487.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-10-09 | 5270 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006441 | 18181.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-10-14 | 5383 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006460 | 15371.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-03 | 389 | SANITARIA MT - Acopio - Sanita | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002342 | 2973837.18 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-04 | 367 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400031834 | 346799.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-05 | 421 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006565 | 16280.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-05 | 422 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006566 | 6446.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-12 | 519 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002406 | 874917.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-12 | 520 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002405 | 1577941.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-12 | 575 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006574 | 30826.45 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-13 | 192 | Sanitaria MT |  | OPXX | 8219 | 6600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-16 | 577 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | FCA3 | 300006580 | 11570.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-20 | 581 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006596 | 29338.84 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-02 | 907 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006640 | 14256.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-06 | 911 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006651 | 10330.58 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-20 | 925 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006695 | 15702.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-20 | 926 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006693 | 68264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-21 | 998 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002599 | 252133.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-21 | 1148 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002598 | 359172.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-26 | 1008 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400032696 | 1060440.62 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-29 | 1185 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006713 | 7231.41 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-02 | 1620 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002668 | 440883.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-03 | 1202 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | NCA3 | 400004145 | 0 | 61424.79 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-04 | 1206 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400032896 | 59114.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-10 | 1473 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006743 | 35041.32 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-27 | 1629 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002853 | 202257.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-02 | 1488 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006781 | 6942.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-04 | 1498 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006789 | 4958.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-09 | 1666 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006800 | 4132.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-10 | 1669 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006804 | 49586.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-11 | 690 | Sanitaria MT |  | OPXX | 8710 | 3814 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-11 | 2583 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002926 | 10398.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-12 | 1671 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400033773 | 77099.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-13 | 1680 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006817 | 63801.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-16 | 2081 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006821 | 18512.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-17 | 2083 | SANITARIA MT - Sanitarios Sion | Sanitarios Sione SRL | FCA3 | 900039966 | 20910 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-18 | 2085 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006826 | 65702.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-19 | 2089 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006831 | 35950.42 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-20 | 2092 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006832 | 11363.64 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-27 | 2345 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006847 | 15702.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-31 | 2349 | SANITARIA MT - Sanitarios Sion | Sanitarios Sione SRL | FCA3 | 900040307 | 24009 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-01 | 2353 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003044 | 633057 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-16 | 2505 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006887 | 3305.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-17 | 2507 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006892 | 11157.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-22 | 2533 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006903 | 44462.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-22 | 2591 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003143 | 143408.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-27 | 2555 | Inst Incendio - Sanitriun S.R. | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400034879 | 1568909.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53017 | Sanitaria MT | 2026-05-05 | 2620 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003209 | 385084.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53018 | Sanitaria MO | 2025-12-05 | 137 | Ezequiel Mendoza - Tramite GAS |  | OPXX | 8156 | 390000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53018 | Sanitaria MO | 2026-01-14 | 330 | Ezequiel Mendoza-Gestor GAS |  | OPXX | 8351 | 260000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53018 | Sanitaria MO | 2026-03-23 | 835 | 1Q 03-2026 - Mendoza Rodrigo - |  | OPXX | 8863 | 96000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53018 | Sanitaria MO | 2026-04-23 | 2541 | SANITARIA MO - Pinturerias Pre | Pinturerias Prestigio S.A | FCA3 | 126000003884 | 103713.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53018 | Sanitaria MO | 2026-04-24 | 1018 | GEORGIA Matafuegos - Valvulas |  | OPXX | 9046 | 360140 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53018 | Sanitaria MO | 2026-04-24 | 1019 | GEORGIA Matafuegos-Gabinete |  | OPXX | 9047 | 567860 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-02-14 | 1735 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300004447 | 1172127.44 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-02-14 | 1735 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300004447 | 11648.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-04-04 | 2359 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300005443 | 69216.11 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-05-27 | 3136 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300006442 | 279869.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-07-02 | 5734 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | NCA3 | 300000795 | 0 | 87170 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-07-31 | 3934 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007641 | 299136.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-08-07 | 4020 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007759 | 795105.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-08-07 | 4020 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007759 | 257783.29 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-08-11 | 5735 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007829 | 412443.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-08-11 | 5735 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007829 | 7367.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-08-29 | 4462 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300008193 | 59073.72 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-09-17 | 4669 | Resorte p/tubo SISTELECTRIC - | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300008536 | 61796.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-09-24 | 4844 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300008663 | 97777.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-10-13 | 5726 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800095403 | 348353.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-10-15 | 5727 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800095496 | 432434.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-10-15 | 5727 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800095496 | 45898.19 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-10-27 | 5550 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300009237 | 380764.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-11-03 | 429 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300009385 | 48821.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-11-21 | 221 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300009709 | 319530.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-12-19 | 530 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010152 | 139378.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2025-12-19 | 690 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010151 | 772007.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-02 | 752 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800099152 | 179080 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-05 | 908 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010291 | 201012.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-08 | 769 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 2200052640 | 64300.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-08 | 770 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 2200052641 | 283122.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-08 | 2559 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800099324 | 283122.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-23 | 987 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010612 | 248602.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-02-20 | 1343 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011075 | 210250.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-03-09 | 1639 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011391 | 51415.63 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-03-17 | 1723 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011571 | 482300.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-03-25 | 1943 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011696 | 99153.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-03-27 | 2113 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | NCA3 | 300001366 | 0 | 58793.66 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53019 | Eléctrico MT | 2026-04-14 | 2367 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 2200055088 | 76388.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53020 | Eléctrico MO | 2025-07-25 | 1824 | Silvio Aguirre-Trabajos Bajada |  | OPXX | 7219 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53020 | Eléctrico MO | 2025-08-15 | 1994 | Silvio Aguirre - Cert # 1 |  | OPXX | 7390 | 450000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53020 | Eléctrico MO | 2025-12-19 | 203 | Gustavo Espinola-Prem Electric |  | OPXX | 8230 | 300000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53021 | Provisiones | 2026-01-17 | 1147 | Provisiones - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217463 | 62749.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53021 | Provisiones | 2026-01-17 | 1147 | PROVISIONES - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217463 | 4711.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2024-12-06 | 413 | Encomienda - Instalaciones DO |  | OPG | 3488 | 53000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2024-12-06 | 414 | Encomienda Obra - DO |  | OPG | 3489 | 180000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2024-12-19 | 186 | Combustible para cortar pasto |  | OPXX | 5612 | 7005 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2024-12-19 | 538 | Combustible para desmalecedora | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 2100049507 | 5258.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2024-12-19 | 538 | GASTOS GENERALAES - ESTACION D | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 2100049507 | 641.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-01-17 | 983 | Encomienda Demolicion |  | OPG | 3544 | 48000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 544061.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 5440.62 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 6529.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 15951.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 377415 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-02-13 | 1276 | Baño Portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300021956 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-02-13 | 1276 | Transporte Baño - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300021956 | 10000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-03-12 | 1587 | ALQ DE BAÑO - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300022211 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-03-19 | 1743 | VOLQUETE - BAZAN FERNANDO EXEQ | BAZAN FERNANDO EXEQUIEL | FC3 | 200000465 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-04-15 | 2219 | BAÑO PORTATIL - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300022487 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-04-21 | 2226 | CARTEL OBRA - DESSINS CARTELER | DESSINS CARTELERIA S.R.L | FCA3 | 200005503 | 80495.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-05-13 | 3484 | BAÑO - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300022763 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-06-06 | 1556 | Pedro Abregu-Auton 05-GDR |  | OPXX | 6961 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-06-12 | 3331 | ALQUILER BAÑO - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300023035 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-06-23 | 1712 | VOLQUETE |  | OPXX | 7114 | 300000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-07-03 | 1682 | Reparacion Vibrador |  | OPXX | 7084 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-07-14 | 3676 | ALQUILER BAÑO - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300023304 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-07-25 | 1826 | Pedro Abregu - Autonomos |  | OPXX | 7221 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-08-12 | 2064 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7384 | 90909.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-08-13 | 2066 | Desacopio volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7384 | 90909.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-08-13 | 4557 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300023591 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-09-11 | 2404 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7384 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-09-15 | 4657 | baño quimico - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300023873 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-09-25 | 2410 | Desacopio volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7384 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-10-03 | 2415 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7793 | 182000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-10-08 | 2417 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7793 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-10-09 | 5273 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300024135 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-10-22 | 2394 | Pedro Abregu-Autono 09 y 10/25 |  | OPXX | 7758 | 224000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-10-23 | 2425 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7793 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-11-12 | 343 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300024398 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2025-12-10 | 462 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300024655 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-01-21 | 498 | Volquetes |  | OPXX | 8522 | 261904.76 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-01-26 | 499 | Volquetes |  | OPXX | 8523 | 523809.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-02-04 | 541 | Correo Argentino-Carta Documen |  | OPXX | 8562 | 500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-02-24 | 930 | PSICO - Camaras |  | OPXX | 8962 | 600000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-03-10 | 693 | Inflador de Bicicleta |  | OPXX | 8713 | 20000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-03-13 | 692 | Vidriera |  | OPXX | 8712 | 35000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-03-20 | 830 | Pedro Abregu (11-25 a 03-26) |  | OPXX | 8858 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-03-25 | 860 | Volquetes |  | OPXX | 8888 | 292285.71 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53022 | Gastos Generales | 2026-03-25 | 860 | Volquetes |  | OPXX | 8888 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-17 | 1155 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6569 | 5400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-18 | 1305 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000192524 | 824299.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-19 | 1157 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6571 | 21600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-19 | 1158 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6572 | 28201.47 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-20 | 1160 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6574 | 4300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-21 | 1161 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6575 | 6480 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-21 | 1162 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6576 | 9050.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-26 | 1166 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6580 | 6599.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-26 | 1473 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010876 | 5454.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-05 | 1500 | Varios Ferreteria - Casa Caste | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300004802 | 11201.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1169 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6583 | 14500.64 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1170 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6584 | 3500.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1172 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6586 | 10602.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1579 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193811 | 61701.43 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1580 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193809 | 120793.61 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1581 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193808 | 465215.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1582 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193810 | 3416.18 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-14 | 1173 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6587 | 12800.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-14 | 1951 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010990 | 10578.52 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-18 | 1741 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194275 | 257793.36 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-19 | 1175 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6589 | 2000.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-25 | 1837 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194670 | 197611.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-26 | 1176 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6590 | 12505.35 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-26 | 1848 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000012701 | 0 | 3416.18 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-27 | 1856 | Varios Ferreteria - Balbin 300 | Balbin 3001 S.R.L. | FCA3 | 600013127 | 204958.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-27 | 1857 | Varios Ferreteria - ARCO MAQUI | ARCO MAQUINARIAS ALQUILER Y VENTAS S.A. | FCA3 | 11100006138 | 32983.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-27 | 1916 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000012712 | 0 | 197611.94 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-27 | 1918 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194801 | 197611.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-04-09 | 2117 | Varios Ferreteria - ARCO MAQUI | ARCO MAQUINARIAS ALQUILER Y VENTAS S.A. | FCA3 | 11100006199 | 89860.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-04-14 | 2186 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000196025 | 177846.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-04-15 | 5802 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000196191 | 180068.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-05-22 | 3119 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000198956 | 982045.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-05-28 | 1518 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6924 | 4140 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-06-24 | 3491 | Varios Ferreteria - CAYFER SRL | CAYFER SRL | FCA3 | 2100002386 | 14793.39 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-07-12 | 3670 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000203135 | 481571.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-07-22 | 3847 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004195 | 12396.69 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-05 | 4016 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205105 | 182469.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-18 | 4348 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000113 | 6612 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-18 | 4349 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000115 | 3306 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-21 | 4355 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600012044 | 11157.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-26 | 4361 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000206822 | 121621.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-27 | 4371 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000543 | 6612 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-04 | 4567 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000551 | 4960 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-04 | 4568 | Varios Ferreteria - Boyadsian | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000494 | 13223.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-05 | 4570 | Varios Ferreteria - Boyadsian | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000495 | 16529 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-05 | 4570 | Varios Ferreteria - Boyadsian | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000495 | 18595.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-05 | 4571 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000128 | 10172 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-06 | 4630 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000207884 | 180123.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-06 | 4803 | Varios Ferreteria - INC S.A | INC S.A | FCA3 | 1178700000282 | 7209.92 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-13 | 4654 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000208385 | 99796.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-04 | 5148 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000210192 | 41126.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-11 | 5275 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000210618 | 322857 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-13 | 5382 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600012435 | 2909.11 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-17 | 2321 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 7691 | 6270 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-17 | 2322 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 7692 | 17700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-20 | 2427 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 7765 | 2600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-20 | 5411 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000158 | 16116 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-21 | 5542 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000160 | 10250 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-21 | 5543 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000159 | 33267.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-23 | 2426 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 7764 | 3900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-28 | 5552 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212019 | 303347.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-30 | 5566 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212188 | 74920.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-30 | 5567 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000013917 | 0 | 303347.25 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-04 | 30 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212592 | 74111.42 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-04 | 30 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212592 | 14588.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-06 | 198 | Varios Ferreteria - Centro Sec | Centro Sec SRL | FCA3 | 1400069047 | 5405.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-25 | 228 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000214089 | 36542.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-26 | 236 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000635 | 5124 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-09 | 391 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000215005 | 326795.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-09 | 425 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004662 | 12396.69 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-13 | 470 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000215379 | 54110.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-15 | 576 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000650 | 4962 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-23 | 587 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600012980 | 4132.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-02 | 706 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000216483 | 362616.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-09 | 806 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000216991 | 96438.64 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-15 | 2579 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217286 | 244520.29 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-16 | 917 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000212 | 6612 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-17 | 1147 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217463 | 11080.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-19 | 921 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000014282 | 0 | 104627.83 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-19 | 2494 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013147 | 29752.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-21 | 1182 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013163 | 36363.63 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-21 | 1183 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000216 | 17852 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-23 | 524 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8548 | 4000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-30 | 1187 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000218398 | 95773.12 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-02-06 | 1245 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000218852 | 344186.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-02-24 | 632 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8650 | 7564.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-09 | 1667 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000243 | 13225 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-10 | 1668 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004860 | 14710.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-11 | 691 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8711 | 6000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-14 | 2079 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004881 | 13223.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-18 | 2087 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000252 | 13888 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-19 | 1804 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000221411 | 200611.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-23 | 1942 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000221688 | 133254.39 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-08 | 2356 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013634 | 24537.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-13 | 2361 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004969 | 8264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-15 | 2504 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013695 | 11735.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-16 | 2506 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000263 | 11159 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-18 | 2516 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004991 | 14710.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-20 | 2519 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013732 | 10082.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-21 | 1025 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 9053 | 10000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-22 | 2535 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000223626 | 31594.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-23 | 2592 | Varios Ferreteria - Sabatini D | Sabatini Daniel Gerardo y Diamantini Luciano | FCA3 | 400006882 | 74380.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-02-18 | 1305 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000192524 | 2835 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-05 | 1440 | Matafuegos - Petrini Carlos Ja | Petrini Carlos Javier | FCA3 | 300001240 | 149000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-11 | 1582 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193810 | 188910.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-25 | 1837 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194670 | 93085.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-27 | 1916 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000012712 | 0 | 93085.53 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-27 | 1918 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194801 | 86216.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-05-22 | 3119 | EPP - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000198956 | 28077.66 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-08-01 | 1841 | Fernando Rubino - S&H |  | OPXX | 7236 | 208000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-08-09 | 4105 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205454 | 2677.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53026 | Seguridad e Higiene | 2025-09-11 | 2161 | David Petrini - S&H |  | OPXX | 7540 | 157950 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0
53999 | Gastos GCBA Construccion | 2025-10-21 | 5463 | Permiso Camiones bomba hormigo |  | OPG | 4170 | 74540 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0

## 1_Composicion
Partida | Tipo | Subtipo | Cod_Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cant | %Desp | Precio | Costo | Clave | Count | Clave2 | Rend. Part. | Cant MO/ALB Unit | Cant. Ej. Part. | Cant MO/ALB Total | Cod_Item_Ppto | MO/ALB
AIS-114 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | AIS-114¦EQ | 1 | AIS-114¦EQ¦1 | 60 | 1 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.005 | 5% | 26907.33 | 141.2635 | AIS-114¦MAT | 1 | AIS-114¦MAT¦1 | 60 | 0.005 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | AIS-114¦MAT | 2 | AIS-114¦MAT¦2 | 60 | 0.01 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | AIS-114¦MAT | 3 | AIS-114¦MAT¦3 | 60 | 0.005 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 5282.24 | 55.4635 | AIS-114¦MAT | 4 | AIS-114¦MAT¦4 | 60 | 0.01 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante Vaqueta Medio Paseo | par | 0.03 | 5% | 4842 | 152.523 | AIS-114¦MAT | 5 | AIS-114¦MAT¦5 | 60 | 0.03 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.01 | 5% | 12396.6942 | 130.1653 | AIS-114¦MAT | 6 | AIS-114¦MAT¦6 | 60 | 0.01 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.015 | 10% | 32845.78 | 541.9554 | AIS-114¦MAT | 7 | AIS-114¦MAT¦7 | 60 | 0.015 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.05 | 10% | 70192.21 | 3860.5716 | AIS-114¦MAT | 8 | AIS-114¦MAT¦8 | 60 | 0.05 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | AIS-114¦MO | 1 | AIS-114¦MO¦1 | 60 | 0.016667 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | AIS-114¦MO | 2 | AIS-114¦MO¦2 | 60 | 0.016667 | - | 0 | - | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-033¦EQ | 1 | ALB-033¦EQ¦1 | 7 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-033¦EQ | 2 | ALB-033¦EQ¦2 | 7 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-033¦EQ | 3 | ALB-033¦EQ¦3 | 7 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-033¦MAT | 1 | ALB-033¦MAT¦1 | 7 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.035 | 10% | 32399.77 | 1247.3911 | ALB-033¦MAT | 2 | ALB-033¦MAT¦2 | 7 | 0.035 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.15 | 10% | 7809.48 | 1288.5642 | ALB-033¦MAT | 3 | ALB-033¦MAT¦3 | 7 | 0.15 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.3 | 10% | 3837.96 | 1266.5268 | ALB-033¦MAT | 4 | ALB-033¦MAT¦4 | 7 | 0.3 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | CER-005 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 | u | 60 | 5% | 132.3 | 8334.9 | ALB-033¦MAT | 5 | ALB-033¦MAT¦5 | 7 | 60 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.3161 | 0% | 1 | 1.3161 | ALB-033¦MAT | 6 | ALB-033¦MAT¦6 | 7 | 1.3161 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-033¦MO | 1 | ALB-033¦MO¦1 | 7 | 0.14286 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-033¦MO | 2 | ALB-033¦MO¦2 | 7 | 0.14286 | - | 0 | - | -
ALB-034 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-034¦EQ | 1 | ALB-034¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | 621 | 310.5 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-034¦EQ | 2 | ALB-034¦EQ¦2 | 15 | 1 | 621 | 621 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-034¦EQ | 3 | ALB-034¦EQ¦3 | 15 | 1 | 621 | 621 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-034¦MAT | 1 | ALB-034¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | 621 | 105.57 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.012 | 10% | 32399.77 | 427.677 | ALB-034¦MAT | 2 | ALB-034¦MAT¦2 | 15 | 0.012 | 621 | 7.452 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.05 | 10% | 7809.48 | 429.5214 | ALB-034¦MAT | 3 | ALB-034¦MAT¦3 | 15 | 0.05 | 621 | 31.05 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.1 | 10% | 3837.96 | 422.1756 | ALB-034¦MAT | 4 | ALB-034¦MAT¦4 | 15 | 0.1 | 621 | 62.1 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 292.32 | 4604.04 | ALB-034¦MAT | 5 | ALB-034¦MAT¦5 | 15 | 15 | 621 | 9315 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 67.1952 | 0% | 1 | 67.1952 | ALB-034¦MAT | 6 | ALB-034¦MAT¦6 | 15 | 67.1952 | 621 | 41728.1888 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-034¦MO | 1 | ALB-034¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 621 | 41.4 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-034¦MO | 2 | ALB-034¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 621 | 41.4 | 4.01 | Albañilería
ALB-035 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-035¦EQ | 1 | ALB-035¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | 780 | 390 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-035¦EQ | 2 | ALB-035¦EQ¦2 | 15 | 1 | 780 | 780 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-035¦EQ | 3 | ALB-035¦EQ¦3 | 15 | 1 | 780 | 780 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-035¦MAT | 1 | ALB-035¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | 780 | 132.6 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.018 | 10% | 32399.77 | 641.5154 | ALB-035¦MAT | 2 | ALB-035¦MAT¦2 | 15 | 0.018 | 780 | 14.04 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | ALB-035¦MAT | 3 | ALB-035¦MAT¦3 | 15 | 0.075 | 780 | 58.5 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | ALB-035¦MAT | 4 | ALB-035¦MAT¦4 | 15 | 0.15 | 780 | 117 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | CER-003 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 365.4 | 5755.05 | ALB-035¦MAT | 5 | ALB-035¦MAT¦5 | 15 | 15 | 780 | 11700 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 85.6393 | 0% | 1 | 85.6393 | ALB-035¦MAT | 6 | ALB-035¦MAT¦6 | 15 | 85.6393 | 780 | 66798.6774 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-035¦MO | 1 | ALB-035¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 780 | 52 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-035¦MO | 2 | ALB-035¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 780 | 52 | 4.02 | Albañilería
ALB-036 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-036¦EQ | 1 | ALB-036¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | 5 | 2.5 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-036¦EQ | 2 | ALB-036¦EQ¦2 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-036¦EQ | 3 | ALB-036¦EQ¦3 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-036¦MAT | 1 | ALB-036¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | 5 | 0.85 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.024 | 10% | 32399.77 | 855.3539 | ALB-036¦MAT | 2 | ALB-036¦MAT¦2 | 15 | 0.024 | 5 | 0.12 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1 | 10% | 7809.48 | 859.0428 | ALB-036¦MAT | 3 | ALB-036¦MAT¦3 | 15 | 0.1 | 5 | 0.5 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.2 | 10% | 3837.96 | 844.3512 | ALB-036¦MAT | 4 | ALB-036¦MAT¦4 | 15 | 0.2 | 5 | 1 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | CER-004 | LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 519.12 | 8176.14 | ALB-036¦MAT | 5 | ALB-036¦MAT¦5 | 15 | 15 | 5 | 75 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 117.1653 | 0% | 1 | 117.1653 | ALB-036¦MAT | 6 | ALB-036¦MAT¦6 | 15 | 117.1653 | 5 | 585.8267 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-036¦MO | 1 | ALB-036¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 5 | 0.33333 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-036¦MO | 2 | ALB-036¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 5 | 0.33333 | 4.06 | Albañilería
ALB-037 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-037¦EQ | 1 | ALB-037¦EQ¦1 | 4 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-037 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-037¦EQ | 2 | ALB-037¦EQ¦2 | 4 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-037 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-037¦EQ | 3 | ALB-037¦EQ¦3 | 4 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.34 | 10% | 3424.53 | 1280.7742 | ALB-037¦MAT | 1 | ALB-037¦MAT¦1 | 4 | 0.34 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.053 | 10% | 32399.77 | 1888.9066 | ALB-037¦MAT | 2 | ALB-037¦MAT¦2 | 4 | 0.053 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.254 | 10% | 7809.48 | 2181.9687 | ALB-037¦MAT | 3 | ALB-037¦MAT¦3 | 4 | 0.254 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 10% | 3837.96 | 1688.7024 | ALB-037¦MAT | 4 | ALB-037¦MAT¦4 | 4 | 0.4 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | ALB-037¦MAT | 5 | ALB-037¦MAT¦5 | 4 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 292.32 | 4604.04 | ALB-037¦MAT | 6 | ALB-037¦MAT¦6 | 4 | 15 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | CER-001 | ladrillo a la vista 1 cara | u | 60 | 5% | 233.44 | 14706.72 | ALB-037¦MAT | 7 | ALB-037¦MAT¦7 | 4 | 60 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 285.29 | 0% | 1 | 285.29 | ALB-037¦MAT | 8 | ALB-037¦MAT¦8 | 4 | 285.29 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.005 | 5% | 26907.33 | 141.2635 | ALB-037¦MAT | 9 | ALB-037¦MAT¦9 | 4 | 0.005 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | ALB-037¦MAT | 10 | ALB-037¦MAT¦10 | 4 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | ALB-037¦MAT | 11 | ALB-037¦MAT¦11 | 4 | 0.027778 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.91 | 0% | 60860.5808 | 55383.1285 | ALB-037¦MO | 1 | ALB-037¦MO¦1 | 4 | 0.2275 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-037¦MO | 2 | ALB-037¦MO¦2 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-038 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-038¦EQ | 1 | ALB-038¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | 42 | 21 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-038¦EQ | 2 | ALB-038¦EQ¦2 | 15 | 1 | 42 | 42 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-038¦EQ | 3 | ALB-038¦EQ¦3 | 15 | 1 | 42 | 42 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-038¦MAT | 1 | ALB-038¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | 42 | 7.14 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.018 | 10% | 32399.77 | 641.5154 | ALB-038¦MAT | 2 | ALB-038¦MAT¦2 | 15 | 0.018 | 42 | 0.756 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | ALB-038¦MAT | 3 | ALB-038¦MAT¦3 | 15 | 0.075 | 42 | 3.15 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | ALB-038¦MAT | 4 | ALB-038¦MAT¦4 | 15 | 0.15 | 42 | 6.3 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | CER-006 | Ladrillo hueco ceramico 12x19x33 - Portante | u | 15 | 5% | 563.22 | 8870.715 | ALB-038¦MAT | 5 | ALB-038¦MAT¦5 | 15 | 15 | 42 | 630 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 117.7307 | 0% | 1 | 117.7307 | ALB-038¦MAT | 6 | ALB-038¦MAT¦6 | 15 | 117.7307 | 42 | 4944.6885 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-038¦MO | 1 | ALB-038¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 42 | 2.8 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-038¦MO | 2 | ALB-038¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 42 | 2.8 | 4.04 | Albañilería
ALB-039 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | ALB-039¦EQ | 1 | ALB-039¦EQ¦1 | 2 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-039 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | ALB-039¦EQ | 2 | ALB-039¦EQ¦2 | 2 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-039 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | ALB-039¦MAT | 1 | ALB-039¦MAT¦1 | 2 | 0.036 | - | 0 | - | -
ALB-039 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | ALB-039¦MAT | 2 | ALB-039¦MAT¦2 | 2 | 0.324 | - | 0 | - | -
ALB-039 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | ALB-039¦MO | 1 | ALB-039¦MO¦1 | 2 | 0.375 | - | 0 | - | -
ALB-039 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | ALB-039¦MO | 2 | ALB-039¦MO¦2 | 2 | 0.375 | - | 0 | - | -
ALB-040 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | ALB-040¦EQ | 1 | ALB-040¦EQ¦1 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-040 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | ALB-040¦EQ | 2 | ALB-040¦EQ¦2 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-040 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0138 | 5% | 32399.77 | 469.4727 | ALB-040¦MAT | 1 | ALB-040¦MAT¦1 | 4 | 0.0138 | - | 0 | - | -
ALB-040 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1242 | 5% | 7809.48 | 1018.4343 | ALB-040¦MAT | 2 | ALB-040¦MAT¦2 | 4 | 0.1242 | - | 0 | - | -
ALB-040 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-040¦MO | 1 | ALB-040¦MO¦1 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-040 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-040¦MO | 2 | ALB-040¦MO¦2 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-041 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.5 | 0% | 2287.1357 | 1143.5679 | ALB-041¦EQ | 1 | ALB-041¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-041 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | ALB-041¦EQ | 2 | ALB-041¦EQ¦2 | 5 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0018 | 10% | 32399.77 | 64.1515 | ALB-041¦MAT | 1 | ALB-041¦MAT¦1 | 5 | 0.0018 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.0162 | 10% | 7809.48 | 139.1649 | ALB-041¦MAT | 2 | ALB-041¦MAT¦2 | 5 | 0.0162 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.0471 | 0% | 1 | 1.0471 | ALB-041¦MAT | 3 | ALB-041¦MAT¦3 | 5 | 1.0471 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-041¦MO | 1 | ALB-041¦MO¦1 | 5 | 0.2 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-041¦MO | 2 | ALB-041¦MO¦2 | 5 | 0.2 | - | 0 | - | -
ALB-042 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-042¦EQ | 1 | ALB-042¦EQ¦1 | 28 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-042 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-042¦EQ | 2 | ALB-042¦EQ¦2 | 28 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-042 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-042¦EQ | 3 | ALB-042¦EQ¦3 | 28 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.006 | 10% | 32399.77 | 213.8385 | ALB-042¦MAT | 1 | ALB-042¦MAT¦1 | 28 | 0.006 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.054 | 10% | 7809.48 | 463.8831 | ALB-042¦MAT | 2 | ALB-042¦MAT¦2 | 28 | 0.054 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | ALB-042¦MAT | 3 | ALB-042¦MAT¦3 | 28 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 60860.5808 | 24344.2323 | ALB-042¦MO | 1 | ALB-042¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-042¦MO | 2 | ALB-042¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
ALB-043 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-043¦EQ | 1 | ALB-043¦EQ¦1 | 6 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-043 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-043¦EQ | 2 | ALB-043¦EQ¦2 | 6 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-043 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-043¦EQ | 3 | ALB-043¦EQ¦3 | 6 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.027 | 10% | 32399.77 | 962.2732 | ALB-043¦MAT | 1 | ALB-043¦MAT¦1 | 6 | 0.027 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.046 | 10% | 7809.48 | 395.1597 | ALB-043¦MAT | 2 | ALB-043¦MAT¦2 | 6 | 0.046 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.144 | 10% | 3837.96 | 607.9329 | ALB-043¦MAT | 3 | ALB-043¦MAT¦3 | 6 | 0.144 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MAT | OTR | AGR-006 | cal milagro | bol | 0.064 | 10% | 10936.8 | 769.9507 | ALB-043¦MAT | 4 | ALB-043¦MAT¦4 | 6 | 0.064 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.65 | 0% | 60860.5808 | 39559.3775 | ALB-043¦MO | 1 | ALB-043¦MO¦1 | 6 | 0.10833 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-043¦MO | 2 | ALB-043¦MO¦2 | 6 | 0.16667 | - | 0 | - | -
ALB-044 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-044¦EQ | 1 | ALB-044¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | 879 | 439.5 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-044¦EQ | 2 | ALB-044¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | 879 | 879 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-044¦EQ | 3 | ALB-044¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | 879 | 879 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | ALB-044¦MAT | 1 | ALB-044¦MAT¦1 | 11.5 | 0.026 | 879 | 22.854 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | ALB-044¦MAT | 2 | ALB-044¦MAT¦2 | 11.5 | 0.314 | 879 | 276.006 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | ALB-044¦MAT | 3 | ALB-044¦MAT¦3 | 11.5 | 0.06 | 879 | 52.74 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | ALB-044¦MAT | 4 | ALB-044¦MAT¦4 | 11.5 | 0.1 | 879 | 87.9 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | ALB-044¦MO | 1 | ALB-044¦MO¦1 | 11.5 | 0.052174 | 879 | 45.8609 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-044¦MO | 2 | ALB-044¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | 879 | 76.4348 | 7.01 | Albañilería
ALB-045 | EQ |  | EQ-BALANC | Balancin |  | 1 | 0% | 2910.1332 | 2910.1332 | ALB-045¦EQ | 1 | ALB-045¦EQ¦1 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-045 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-045¦EQ | 2 | ALB-045¦EQ¦2 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-045 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-045¦EQ | 3 | ALB-045¦EQ¦3 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | ALB-045¦MAT | 1 | ALB-045¦MAT¦1 | 8 | 0.026 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | ALB-045¦MAT | 2 | ALB-045¦MAT¦2 | 8 | 0.314 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | ALB-045¦MAT | 3 | ALB-045¦MAT¦3 | 8 | 0.06 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | ALB-045¦MAT | 4 | ALB-045¦MAT¦4 | 8 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | ALB-045¦MO | 1 | ALB-045¦MO¦1 | 8 | 0.075 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-045¦MO | 2 | ALB-045¦MO¦2 | 8 | 0.125 | - | 0 | - | -
ALB-046 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-046¦EQ | 1 | ALB-046¦EQ¦1 | 1.4 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-046 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-046¦EQ | 2 | ALB-046¦EQ¦2 | 1.4 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.515 | 10% | 32399.77 | 18354.4697 | ALB-046¦MAT | 1 | ALB-046¦MAT¦1 | 1.4 | 0.515 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MAT | OTR | AGR-003 | Cascote | m3 | 0.77 | 10% | 34246.8 | 29007.0396 | ALB-046¦MAT | 2 | ALB-046¦MAT¦2 | 1.4 | 0.77 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.748 | 10% | 7809.48 | 6425.6401 | ALB-046¦MAT | 3 | ALB-046¦MAT¦3 | 1.4 | 0.748 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 3.24 | 10% | 3837.96 | 13678.4894 | ALB-046¦MAT | 4 | ALB-046¦MAT¦4 | 1.4 | 3.24 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-046¦MO | 1 | ALB-046¦MO¦1 | 1.4 | 0.71429 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | ALB-046¦MO | 2 | ALB-046¦MO¦2 | 1.4 | 0.53571 | - | 0 | - | -
ALB-047 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-047¦EQ | 1 | ALB-047¦EQ¦1 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-047 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-047¦EQ | 2 | ALB-047¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-047 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | ALB-047¦MAT | 1 | ALB-047¦MAT¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-047 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.27 | 10% | 7809.48 | 2319.4156 | ALB-047¦MAT | 2 | ALB-047¦MAT¦2 | 15 | 0.27 | - | 0 | - | -
ALB-047 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | ALB-047¦MO | 1 | ALB-047¦MO¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-047 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-047¦MO | 2 | ALB-047¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-048 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-048¦EQ | 1 | ALB-048¦EQ¦1 | 35 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-048 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 2 | 0% | 957.2532 | 1914.5064 | ALB-048¦EQ | 2 | ALB-048¦EQ¦2 | 35 | 2 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MAT | OTR | ADT-001 | Sika Poro Plus x 10 kg | b | 0.00245 | 5% | 252066.1157 | 648.4401 | ALB-048¦MAT | 1 | ALB-048¦MAT¦1 | 35 | 0.00245 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0595 | 10% | 32399.77 | 2120.5649 | ALB-048¦MAT | 2 | ALB-048¦MAT¦2 | 35 | 0.0595 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.42 | 10% | 7809.48 | 3607.9798 | ALB-048¦MAT | 3 | ALB-048¦MAT¦3 | 35 | 0.42 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.14 | 10% | 3837.96 | 591.0458 | ALB-048¦MAT | 4 | ALB-048¦MAT¦4 | 35 | 0.14 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | ALB-048¦MO | 1 | ALB-048¦MO¦1 | 35 | 0.085714 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | ALB-048¦MO | 2 | ALB-048¦MO¦2 | 35 | 0.057143 | - | 0 | - | -
ALB-049 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-049¦EQ | 1 | ALB-049¦EQ¦1 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-049 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-049¦EQ | 2 | ALB-049¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | ALB-049¦MAT | 1 | ALB-049¦MAT¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.27 | 10% | 7809.48 | 2319.4156 | ALB-049¦MAT | 2 | ALB-049¦MAT¦2 | 15 | 0.27 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.5 | 5% | 1256.128 | 659.4672 | ALB-049¦MAT | 3 | ALB-049¦MAT¦3 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | ALB-049¦MO | 1 | ALB-049¦MO¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-049¦MO | 2 | ALB-049¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-050 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-050¦EQ | 1 | ALB-050¦EQ¦1 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-050 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-050¦EQ | 2 | ALB-050¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-050 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | ALB-050¦MAT | 1 | ALB-050¦MAT¦1 | 11.5 | 0.036 | - | 0 | - | -
ALB-050 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | ALB-050¦MAT | 2 | ALB-050¦MAT¦2 | 11.5 | 0.324 | - | 0 | - | -
ALB-050 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | ALB-050¦MO | 1 | ALB-050¦MO¦1 | 11.5 | 0.043478 | - | 0 | - | -
ALB-050 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-050¦MO | 2 | ALB-050¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
ALB-068 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-068¦EQ | 1 | ALB-068¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-068 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-068¦EQ | 2 | ALB-068¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-068 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-068¦EQ | 3 | ALB-068¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-068¦MAT | 1 | ALB-068¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 5% | 32399.77 | 1020.5928 | ALB-068¦MAT | 2 | ALB-068¦MAT¦2 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.125 | 3% | 7809.48 | 1005.4706 | ALB-068¦MAT | 3 | ALB-068¦MAT¦3 | 15 | 0.125 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.25 | 5% | 3837.96 | 1007.4645 | ALB-068¦MAT | 4 | ALB-068¦MAT¦4 | 15 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | CER-004 | LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 519.12 | 8176.14 | ALB-068¦MAT | 5 | ALB-068¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-068¦MO | 1 | ALB-068¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-068¦MO | 2 | ALB-068¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-070 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | ALB-070¦EQ | 1 | ALB-070¦EQ¦1 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.01 | 5% | 26907.33 | 282.527 | ALB-070¦MAT | 1 | ALB-070¦MAT¦1 | 25 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | ALB-070¦MAT | 2 | ALB-070¦MAT¦2 | 25 | 0.02 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | ALB-070¦MAT | 3 | ALB-070¦MAT¦3 | 25 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | ALB-070¦MAT | 4 | ALB-070¦MAT¦4 | 25 | 0.02 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante Vaqueta Medio Paseo | par | 0.06 | 5% | 4842 | 305.046 | ALB-070¦MAT | 5 | ALB-070¦MAT¦5 | 25 | 0.06 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 12396.6942 | 260.3306 | ALB-070¦MAT | 6 | ALB-070¦MAT¦6 | 25 | 0.02 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | ALB-070¦MAT | 7 | ALB-070¦MAT¦7 | 25 | 0.027778 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 70192.21 | 7721.1431 | ALB-070¦MAT | 8 | ALB-070¦MAT¦8 | 25 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-070¦MO | 1 | ALB-070¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-070¦MO | 2 | ALB-070¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
ALB-074 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | ALB-074¦EQ | 1 | ALB-074¦EQ¦1 | 15.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-074 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | ALB-074¦EQ | 2 | ALB-074¦EQ¦2 | 15.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | ALB-074¦MAT | 1 | ALB-074¦MAT¦1 | 15.5 | 0.004 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.01 | 5% | 5661.4 | 59.4447 | ALB-074¦MAT | 2 | ALB-074¦MAT¦2 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.01 | 10% | 3293.01 | 36.2231 | ALB-074¦MAT | 3 | ALB-074¦MAT¦3 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | ALB-074¦MAT | 4 | ALB-074¦MAT¦4 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | ALB-074¦MAT | 5 | ALB-074¦MAT¦5 | 15.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | ALB-074¦MAT | 6 | ALB-074¦MAT¦6 | 15.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | ALB-074¦MAT | 7 | ALB-074¦MAT¦7 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | ALB-074¦MAT | 8 | ALB-074¦MAT¦8 | 15.5 | 0.0125 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-074¦MO | 1 | ALB-074¦MO¦1 | 15.5 | 0.064516 | - | 0 | - | -
ALB-075 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-075¦EQ | 1 | ALB-075¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-075 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-075¦EQ | 2 | ALB-075¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-075 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-075¦EQ | 3 | ALB-075¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-075¦MAT | 1 | ALB-075¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.024 | 10% | 32399.77 | 855.3539 | ALB-075¦MAT | 2 | ALB-075¦MAT¦2 | 15 | 0.024 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1 | 10% | 7809.48 | 859.0428 | ALB-075¦MAT | 3 | ALB-075¦MAT¦3 | 15 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.2 | 10% | 3837.96 | 844.3512 | ALB-075¦MAT | 4 | ALB-075¦MAT¦4 | 15 | 0.2 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | CER-003 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 365.4 | 5755.05 | ALB-075¦MAT | 5 | ALB-075¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.4558 | 0% | 1 | 1.4558 | ALB-075¦MAT | 6 | ALB-075¦MAT¦6 | 15 | 1.4558 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | ALB-075¦MO | 1 | ALB-075¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-075¦MO | 2 | ALB-075¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.02 | 3% | 32399.77 | 667.4353 | ALB-115¦MAT | 1 | ALB-115¦MAT¦1 | 15 | 0.02 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.26 | 3% | 7809.48 | 2091.3787 | ALB-115¦MAT | 2 | ALB-115¦MAT¦2 | 15 | 0.26 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 5% | 3837.96 | 241.7915 | ALB-115¦MAT | 3 | ALB-115¦MAT¦3 | 15 | 0.06 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-115¦MO | 1 | ALB-115¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-115¦MO | 2 | ALB-115¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-118 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-118¦EQ | 1 | ALB-118¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-118 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-118¦EQ | 2 | ALB-118¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-118 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-118¦EQ | 3 | ALB-118¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-118¦MAT | 1 | ALB-118¦MAT¦1 | 11.5 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.012 | 10% | 32399.77 | 427.677 | ALB-118¦MAT | 2 | ALB-118¦MAT¦2 | 11.5 | 0.012 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.052 | 10% | 7809.48 | 446.7023 | ALB-118¦MAT | 3 | ALB-118¦MAT¦3 | 11.5 | 0.052 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.1 | 10% | 3837.96 | 422.1756 | ALB-118¦MAT | 4 | ALB-118¦MAT¦4 | 11.5 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | BLO-002 | Bloque de Hormigon 10 x 19 x 39 | u | 12.5 | 5% | 682.52 | 8958.075 | ALB-118¦MAT | 5 | ALB-118¦MAT¦5 | 11.5 | 12.5 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.1222 | 0% | 1 | 1.1222 | ALB-118¦MAT | 6 | ALB-118¦MAT¦6 | 11.5 | 1.1222 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | ALB-118¦MO | 1 | ALB-118¦MO¦1 | 11.5 | 0.065217 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-118¦MO | 2 | ALB-118¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
ALB-119 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-119¦EQ | 1 | ALB-119¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-119 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-119¦EQ | 2 | ALB-119¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-119 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-119¦EQ | 3 | ALB-119¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-119¦MAT | 1 | ALB-119¦MAT¦1 | 11.5 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0144 | 10% | 32399.77 | 513.2124 | ALB-119¦MAT | 2 | ALB-119¦MAT¦2 | 11.5 | 0.0144 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.0624 | 10% | 7809.48 | 536.0427 | ALB-119¦MAT | 3 | ALB-119¦MAT¦3 | 11.5 | 0.0624 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.12 | 10% | 3837.96 | 506.6107 | ALB-119¦MAT | 4 | ALB-119¦MAT¦4 | 11.5 | 0.12 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | BLO-001 | Bloque de Hormigon 19 x 19 x 39 | u | 12.5 | 5% | 1016.6 | 13342.875 | ALB-119¦MAT | 5 | ALB-119¦MAT¦5 | 11.5 | 12.5 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.6005 | 0% | 1 | 1.6005 | ALB-119¦MAT | 6 | ALB-119¦MAT¦6 | 11.5 | 1.6005 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | ALB-119¦MO | 1 | ALB-119¦MO¦1 | 11.5 | 0.065217 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-119¦MO | 2 | ALB-119¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
ALB-136 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-136¦EQ | 1 | ALB-136¦EQ¦1 | 14.5 | 1 | 442 | 442 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-136¦EQ | 2 | ALB-136¦EQ¦2 | 14.5 | 1 | 442 | 442 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | ALB-136¦MAT | 1 | ALB-136¦MAT¦1 | 14.5 | 0.03 | 442 | 13.26 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.07 | 10% | 7809.48 | 601.33 | ALB-136¦MAT | 2 | ALB-136¦MAT¦2 | 14.5 | 0.07 | 442 | 30.94 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.248 | 10% | 3837.96 | 1046.9955 | ALB-136¦MAT | 3 | ALB-136¦MAT¦3 | 14.5 | 0.248 | 442 | 109.616 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | ALB-136¦MO | 1 | ALB-136¦MO¦1 | 14.5 | 0.031034 | 442 | 13.7172 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-136¦MO | 2 | ALB-136¦MO¦2 | 14.5 | 0.068966 | 442 | 30.4828 | 8.07 | Albañilería
COL-056 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | COL-056¦EQ | 1 | COL-056¦EQ¦1 | 13 | 1 | 48 | 48 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | COL-056¦EQ | 2 | COL-056¦EQ¦2 | 13 | 1 | 48 | 48 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 18802.512 | 4512.6029 | COL-056¦MAT | 1 | COL-056¦MAT¦1 | 13 | 0.2 | 48 | 9.6 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | u | 0.2 | 5% | 3214.35 | 675.0135 | COL-056¦MAT | 2 | COL-056¦MAT¦2 | 13 | 0.2 | 48 | 9.6 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | COL-056¦MAT | 3 | COL-056¦MAT¦3 | 13 | 0.01 | 48 | 0.48 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | COL-056¦MAT | 4 | COL-056¦MAT¦4 | 13 | 0.004 | 48 | 0.192 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | COL-056¦MAT | 5 | COL-056¦MAT¦5 | 13 | 0.04 | 48 | 1.92 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | COL-056¦MO | 1 | COL-056¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | 48 | 3.6923 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | COL-056¦MO | 2 | COL-056¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | 48 | 3.6923 | 11.03 | Revestimiento
COL-057 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | COL-057¦EQ | 1 | COL-057¦EQ¦1 | 10 | 1 | 73 | 73 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | COL-057¦EQ | 2 | COL-057¦EQ¦2 | 10 | 1 | 73 | 73 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 18802.512 | 4512.6029 | COL-057¦MAT | 1 | COL-057¦MAT¦1 | 10 | 0.2 | 73 | 14.6 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | u | 0.2 | 5% | 3214.35 | 675.0135 | COL-057¦MAT | 2 | COL-057¦MAT¦2 | 10 | 0.2 | 73 | 14.6 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | COL-057¦MAT | 3 | COL-057¦MAT¦3 | 10 | 0.01 | 73 | 0.73 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | COL-057¦MAT | 4 | COL-057¦MAT¦4 | 10 | 0.004 | 73 | 0.292 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | COL-057¦MAT | 5 | COL-057¦MAT¦5 | 10 | 0.04 | 73 | 2.92 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | COL-057¦MO | 1 | COL-057¦MO¦1 | 10 | 0.1 | 73 | 7.3 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | COL-057¦MO | 2 | COL-057¦MO¦2 | 10 | 0.1 | 73 | 7.3 | 11.09 | Revestimiento
COL-058 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | COL-058¦EQ | 1 | COL-058¦EQ¦1 | 30 | 1 | 386 | 386 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | COL-058¦EQ | 2 | COL-058¦EQ¦2 | 30 | 1 | 386 | 386 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MAT | COR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.04 | 20% | 18802.512 | 902.5206 | COL-058¦MAT | 1 | COL-058¦MAT¦1 | 30 | 0.04 | 386 | 15.44 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MAT | COR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | u | 0.04 | 5% | 3214.35 | 135.0027 | COL-058¦MAT | 2 | COL-058¦MAT¦2 | 30 | 0.04 | 386 | 15.44 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MAT | COR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | COL-058¦MAT | 3 | COL-058¦MAT¦3 | 30 | 0.01 | 386 | 3.86 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MAT | COR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 20237 | 21.2489 | COL-058¦MAT | 4 | COL-058¦MAT¦4 | 30 | 0.001 | 386 | 0.386 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | COL-058¦MO | 1 | COL-058¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | 386 | 12.8667 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | COL-058¦MO | 2 | COL-058¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | 386 | 12.8667 | 12.03 | Revestimiento
COL-080 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-080¦MAT | 1 | COL-080¦MAT¦1 | 450 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-080 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-080¦MAT | 2 | COL-080¦MAT¦2 | 450 | 1 | - | 0 | - | -
COL-080 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-080¦MO | 1 | COL-080¦MO¦1 | 450 | 0.0022222 | - | 0 | - | -
COL-080 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-080¦MO | 2 | COL-080¦MO¦2 | 450 | 0.0044444 | - | 0 | - | -
COL-080 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-080¦MO | 3 | COL-080¦MO¦3 | 450 | 0.0044444 | - | 0 | - | -
COL-081 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-081¦MAT | 1 | COL-081¦MAT¦1 | 380 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-081 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-081¦MAT | 2 | COL-081¦MAT¦2 | 380 | 1 | - | 0 | - | -
COL-081 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-081¦MO | 1 | COL-081¦MO¦1 | 380 | 0.0026316 | - | 0 | - | -
COL-081 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-081¦MO | 2 | COL-081¦MO¦2 | 380 | 0.0052632 | - | 0 | - | -
COL-081 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-081¦MO | 3 | COL-081¦MO¦3 | 380 | 0.0052632 | - | 0 | - | -
COL-082 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-082¦MAT | 1 | COL-082¦MAT¦1 | 420 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-082 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-082¦MAT | 2 | COL-082¦MAT¦2 | 420 | 1 | - | 0 | - | -
COL-082 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-082¦MO | 1 | COL-082¦MO¦1 | 420 | 0.002381 | - | 0 | - | -
COL-082 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-082¦MO | 2 | COL-082¦MO¦2 | 420 | 0.0047619 | - | 0 | - | -
COL-082 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-082¦MO | 3 | COL-082¦MO¦3 | 420 | 0.0047619 | - | 0 | - | -
COL-083 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-083¦MAT | 1 | COL-083¦MAT¦1 | 400 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-083 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-083¦MAT | 2 | COL-083¦MAT¦2 | 400 | 1 | - | 0 | - | -
COL-083 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-083¦MO | 1 | COL-083¦MO¦1 | 400 | 0.0025 | - | 0 | - | -
COL-083 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-083¦MO | 2 | COL-083¦MO¦2 | 400 | 0.005 | - | 0 | - | -
COL-083 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-083¦MO | 3 | COL-083¦MO¦3 | 400 | 0.005 | - | 0 | - | -
COL-084 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.065 | 15% | 2302.02 | 172.076 | COL-084¦MAT | 1 | COL-084¦MAT¦1 | 150 | 0.065 | - | 0 | - | -
COL-084 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 0.083333 | 7% | 1269.26 | 113.1757 | COL-084¦MAT | 2 | COL-084¦MAT¦2 | 150 | 0.083333 | - | 0 | - | -
COL-084 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 85927.0972 | 257781.2915 | COL-084¦MO | 1 | COL-084¦MO¦1 | 150 | 0.02 | - | 0 | - | -
COL-084 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-084¦MO | 2 | COL-084¦MO¦2 | 150 | 0.013333 | - | 0 | - | -
COL-086 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-086¦MAT | 1 | COL-086¦MAT¦1 | 400 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-086 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-086¦MAT | 2 | COL-086¦MAT¦2 | 400 | 1 | - | 0 | - | -
COL-086 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-086¦MO | 1 | COL-086¦MO¦1 | 400 | 0.0025 | - | 0 | - | -
COL-086 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-086¦MO | 2 | COL-086¦MO¦2 | 400 | 0.005 | - | 0 | - | -
COL-086 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-086¦MO | 3 | COL-086¦MO¦3 | 400 | 0.005 | - | 0 | - | -
DUR-060 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-060¦EQ | 1 | DUR-060¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-060 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-060¦EQ | 2 | DUR-060¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | DUR-003 | Solera 35mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2147.85 | 1199.4916 | DUR-060¦MAT | 1 | DUR-060¦MAT¦1 | 9.5 | 0.50769 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | DUR-004 | Montante 34mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 2468.66 | 3342.1858 | DUR-060¦MAT | 2 | DUR-060¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | DUR-060¦MAT | 3 | DUR-060¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | DUR-060¦MAT | 4 | DUR-060¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | DUR-060¦MAT | 5 | DUR-060¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | DUR-060¦MAT | 6 | DUR-060¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | DUR-060¦MAT | 7 | DUR-060¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10022.96 | 3969.0922 | DUR-060¦MAT | 8 | DUR-060¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-060¦MO | 1 | DUR-060¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-060¦MO | 2 | DUR-060¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-061 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-061¦EQ | 1 | DUR-061¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-061 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-061¦EQ | 2 | DUR-061¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2932.93 | 1637.9286 | DUR-061¦MAT | 1 | DUR-061¦MAT¦1 | 9.5 | 0.50769 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3295.47 | 4461.5594 | DUR-061¦MAT | 2 | DUR-061¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | DUR-061¦MAT | 3 | DUR-061¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | DUR-061¦MAT | 4 | DUR-061¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | DUR-061¦MAT | 5 | DUR-061¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | DUR-061¦MAT | 6 | DUR-061¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | DUR-061¦MAT | 7 | DUR-061¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | REV-007 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RH | u | 0.36 | 10% | 16160.1 | 6399.3996 | DUR-061¦MAT | 8 | DUR-061¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-061¦MO | 1 | DUR-061¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-061¦MO | 2 | DUR-061¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-062 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-062¦EQ | 1 | DUR-062¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-062 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-062¦EQ | 2 | DUR-062¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.5077 | 10% | 2932.93 | 1637.9534 | DUR-062¦MAT | 1 | DUR-062¦MAT¦1 | 9.5 | 0.5077 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3295.47 | 4461.5594 | DUR-062¦MAT | 2 | DUR-062¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | DUR-062¦MAT | 3 | DUR-062¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | DUR-062¦MAT | 4 | DUR-062¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | DUR-062¦MAT | 5 | DUR-062¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | DUR-062¦MAT | 6 | DUR-062¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | DUR-062¦MAT | 7 | DUR-062¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | REV-008 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RF | u | 0.36 | 10% | 14217.87 | 5630.2765 | DUR-062¦MAT | 8 | DUR-062¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-062¦MO | 1 | DUR-062¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-062¦MO | 2 | DUR-062¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-063 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-063¦EQ | 1 | DUR-063¦EQ¦1 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-063 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-063¦EQ | 2 | DUR-063¦EQ¦2 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | ACE-014 | Alambre galvanizado N°14 x kg | u | 0.06 | 5% | 2474.3471 | 155.8839 | DUR-063¦MAT | 1 | DUR-063¦MAT¦1 | 10 | 0.06 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | DUR-007 | Perfil Perimetral x 3.05 | u | 0.49 | 10% | 2470.562 | 1331.6329 | DUR-063¦MAT | 2 | DUR-063¦MAT¦2 | 10 | 0.49 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | DUR-063¦MAT | 3 | DUR-063¦MAT¦3 | 10 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | OTR-015 | Larguero x 3.66 | u | 0.44 | 5% | 3894.6612 | 1799.3335 | DUR-063¦MAT | 4 | DUR-063¦MAT¦4 | 10 | 0.44 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | OTR-017 | Travesaño x 0.60 | u | 2.67 | 5% | 647.2479 | 1814.5596 | DUR-063¦MAT | 5 | DUR-063¦MAT¦5 | 10 | 2.67 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-063¦MO | 1 | DUR-063¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-063¦MO | 2 | DUR-063¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
DUR-064 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-064¦EQ | 1 | DUR-064¦EQ¦1 | 7 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-064 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | DUR-064¦EQ | 2 | DUR-064¦EQ¦2 | 7 | 0.5 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.46154 | 10% | 2932.93 | 1489.026 | DUR-064¦MAT | 1 | DUR-064¦MAT¦1 | 7 | 0.46154 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3295.47 | 4182.7119 | DUR-064¦MAT | 2 | DUR-064¦MAT¦2 | 7 | 1.1538 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 26872.02 | 1588.5395 | DUR-064¦MAT | 3 | DUR-064¦MAT¦3 | 7 | 0.0563 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 32.7072 | 343.4253 | DUR-064¦MAT | 4 | DUR-064¦MAT¦4 | 7 | 10 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 30 | 5% | 17.1963 | 541.684 | DUR-064¦MAT | 5 | DUR-064¦MAT¦5 | 7 | 30 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 65.919 | 242.2524 | DUR-064¦MAT | 6 | DUR-064¦MAT¦6 | 7 | 3.5 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4042.71 | 169.7938 | DUR-064¦MAT | 7 | DUR-064¦MAT¦7 | 7 | 0.04 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.71 | 10% | 10022.96 | 7827.9318 | DUR-064¦MAT | 8 | DUR-064¦MAT¦8 | 7 | 0.71 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-064¦MO | 1 | DUR-064¦MO¦1 | 7 | 0.14286 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-064¦MO | 2 | DUR-064¦MO¦2 | 7 | 0.14286 | - | 0 | - | -
DUR-065 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-065¦EQ | 1 | DUR-065¦EQ¦1 | 6 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-065 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | DUR-065¦EQ | 2 | DUR-065¦EQ¦2 | 6 | 0.5 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.46154 | 10% | 2932.93 | 1489.026 | DUR-065¦MAT | 1 | DUR-065¦MAT¦1 | 6 | 0.46154 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3295.47 | 4182.7119 | DUR-065¦MAT | 2 | DUR-065¦MAT¦2 | 6 | 1.1538 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 26872.02 | 1588.5395 | DUR-065¦MAT | 3 | DUR-065¦MAT¦3 | 6 | 0.0563 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | DUR-006 | Lana De Vidrio 40mm X 21,6m2 Alta Densidad | u | 0.046296 | 10% | 97970.9 | 4989.2588 | DUR-065¦MAT | 4 | DUR-065¦MAT¦4 | 6 | 0.046296 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 32.7072 | 343.4253 | DUR-065¦MAT | 5 | DUR-065¦MAT¦5 | 6 | 10 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 15 | 5% | 17.1963 | 270.842 | DUR-065¦MAT | 6 | DUR-065¦MAT¦6 | 6 | 15 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-009 | Tornillo T3 - Aguja | u | 30 | 5% | 41.3752 | 1303.3197 | DUR-065¦MAT | 7 | DUR-065¦MAT¦7 | 6 | 30 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 65.919 | 242.2524 | DUR-065¦MAT | 8 | DUR-065¦MAT¦8 | 6 | 3.5 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4042.71 | 169.7938 | DUR-065¦MAT | 9 | DUR-065¦MAT¦9 | 6 | 0.04 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 1.42 | 10% | 10022.96 | 15655.8635 | DUR-065¦MAT | 10 | DUR-065¦MAT¦10 | 6 | 1.42 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-065¦MO | 1 | DUR-065¦MO¦1 | 6 | 0.16667 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-065¦MO | 2 | DUR-065¦MO¦2 | 6 | 0.16667 | - | 0 | - | -
DUR-066 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-066¦EQ | 1 | DUR-066¦EQ¦1 | 11 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-066 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | DUR-066¦EQ | 2 | DUR-066¦EQ¦2 | 11 | 0.5 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.46154 | 10% | 2932.93 | 1489.026 | DUR-066¦MAT | 1 | DUR-066¦MAT¦1 | 11 | 0.46154 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3295.47 | 4182.7119 | DUR-066¦MAT | 2 | DUR-066¦MAT¦2 | 11 | 1.1538 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 10% | 26872.02 | 831.3531 | DUR-066¦MAT | 3 | DUR-066¦MAT¦3 | 11 | 0.028125 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 10% | 32.7072 | 359.7789 | DUR-066¦MAT | 4 | DUR-066¦MAT¦4 | 11 | 10 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 15 | 10% | 17.1963 | 283.7392 | DUR-066¦MAT | 5 | DUR-066¦MAT¦5 | 11 | 15 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 10% | 65.919 | 253.7882 | DUR-066¦MAT | 6 | DUR-066¦MAT¦6 | 11 | 3.5 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.02 | 10% | 4042.71 | 88.9396 | DUR-066¦MAT | 7 | DUR-066¦MAT¦7 | 11 | 0.02 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10022.96 | 3969.0922 | DUR-066¦MAT | 8 | DUR-066¦MAT¦8 | 11 | 0.36 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-066¦MO | 1 | DUR-066¦MO¦1 | 11 | 0.090909 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-066¦MO | 2 | DUR-066¦MO¦2 | 11 | 0.090909 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | DUR-091¦MAT | 1 | DUR-091¦MAT¦1 | 26 | 0.0125 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | DUR-091¦MAT | 2 | DUR-091¦MAT¦2 | 26 | 0.125 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 0.00125 | 0% | 1180.82 | 1.476 | DUR-091¦MAT | 3 | DUR-091¦MAT¦3 | 26 | 0.00125 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | UD | 0.5 | 5% | 26322.68 | 13819.407 | DUR-091¦MAT | 4 | DUR-091¦MAT¦4 | 26 | 0.5 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | ml | 0.01 | 2% | 1213.73 | 12.38 | DUR-091¦MAT | 5 | DUR-091¦MAT¦5 | 26 | 0.01 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | un | 0.024 | 2% | 4442.2518 | 108.7463 | DUR-091¦MAT | 6 | DUR-091¦MAT¦6 | 26 | 0.024 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | DUR-091¦MO | 1 | DUR-091¦MO¦1 | 26 | 0.038462 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-091¦MO | 2 | DUR-091¦MO¦2 | 26 | 0.038462 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-091¦MO | 3 | DUR-091¦MO¦3 | 26 | 0.038462 | - | 0 | - | -
DUR-116 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-116¦EQ | 1 | DUR-116¦EQ¦1 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-116 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-116¦EQ | 2 | DUR-116¦EQ¦2 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | ACE-014 | Alambre galvanizado N°14 x kg | u | 0.06 | 10% | 2474.3471 | 163.3069 | DUR-116¦MAT | 1 | DUR-116¦MAT¦1 | 12 | 0.06 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | DUR-007 | Perfil Perimetral x 3.05 | u | 0.495 | 10% | 2470.562 | 1345.221 | DUR-116¦MAT | 2 | DUR-116¦MAT¦2 | 12 | 0.495 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 10% | 65.919 | 435.0655 | DUR-116¦MAT | 3 | DUR-116¦MAT¦3 | 12 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | OTR-015 | Larguero x 3.66 | u | 0.45 | 10% | 3894.6612 | 1927.8573 | DUR-116¦MAT | 4 | DUR-116¦MAT¦4 | 12 | 0.45 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | OTR-016 | Travesaño x 1.22 | u | 2.62 | 10% | 1262.1736 | 3637.5842 | DUR-116¦MAT | 5 | DUR-116¦MAT¦5 | 12 | 2.62 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | OTR-019 | Placa Decovinyl Liso 120x60 | u | 1.3889 | 10% | 4751.7079 | 7259.5537 | DUR-116¦MAT | 6 | DUR-116¦MAT¦6 | 12 | 1.3889 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-116¦MO | 1 | DUR-116¦MO¦1 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-116¦MO | 2 | DUR-116¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-120¦EQ | 1 | ELE-120¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-120¦EQ | 2 | ELE-120¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-120¦EQ | 3 | ELE-120¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | ELE-120¦MAT | 1 | ELE-120¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | ELE-120¦MAT | 2 | ELE-120¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | ELE-120¦MAT | 3 | ELE-120¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | ELE-120¦MAT | 4 | ELE-120¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | ELE-120¦MAT | 5 | ELE-120¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | ELE-120¦MAT | 6 | ELE-120¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | ELE-120¦MAT | 7 | ELE-120¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | ELE-120¦MAT | 8 | ELE-120¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3100.946 | 0% | 1 | 3100.946 | ELE-120¦MAT | 9 | ELE-120¦MAT¦9 | 3.25 | 3100.946 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-120¦MO | 1 | ELE-120¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-120¦MO | 2 | ELE-120¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-121¦EQ | 1 | ELE-121¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-121¦EQ | 2 | ELE-121¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-121¦EQ | 3 | ELE-121¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 225.832 | 993.6608 | ELE-121¦MAT | 1 | ELE-121¦MAT¦1 | 3.25 | 4 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | ml | 5 | 5% | 472.18 | 2478.945 | ELE-121¦MAT | 2 | ELE-121¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.922 | 146.417 | ELE-121¦MAT | 3 | ELE-121¦MAT¦3 | 3.25 | 1.2 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | ELE-121¦MAT | 4 | ELE-121¦MAT¦4 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 10 | 10% | 509.3149 | 5602.4639 | ELE-121¦MAT | 5 | ELE-121¦MAT¦5 | 3.25 | 10 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | ELE-121¦MAT | 6 | ELE-121¦MAT¦6 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2569.4045 | 0% | 1 | 2569.4045 | ELE-121¦MAT | 7 | ELE-121¦MAT¦7 | 3.25 | 2569.4045 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-121¦MO | 1 | ELE-121¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-121¦MO | 2 | ELE-121¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | ELE-015 | SMARTTRAY CUPLA UNION JBCC-M6-100 | u | 0.015 | 0.1% | 13078.33 | 196.3711 | ELE-122¦MAT | 1 | ELE-122¦MAT¦1 | 12 | 0.015 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | ELE-016 | GRAMPA FIJACIÓN CABLE | u | 0.35 | 0.1% | 1980.42 | 693.8401 | ELE-122¦MAT | 2 | ELE-122¦MAT¦2 | 12 | 0.35 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-038 | SMARTTRAY TRX3M BJA PERF 200-22 | u | 0.35 | 0.05% | 23404.92 | 8195.8179 | ELE-122¦MAT | 3 | ELE-122¦MAT¦3 | 12 | 0.35 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-039 | SMARTTRAY TAPA CIEGA P/BJA 200-22 | u | 0.35 | 0.1% | 15710.58 | 5504.2017 | ELE-122¦MAT | 4 | ELE-122¦MAT¦4 | 12 | 0.35 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-040 | ACOMETIDA PARA TABLERO | u | 0.03 | 0.1% | 6314.13 | 189.6133 | ELE-122¦MAT | 5 | ELE-122¦MAT¦5 | 12 | 0.03 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-041 | EMBUDO | u | 0.03 | 0.1% | 6314.13 | 189.6133 | ELE-122¦MAT | 6 | ELE-122¦MAT¦6 | 12 | 0.03 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-042 | GRAMPA FIJACIÓN 200-22 | u | 0.57 | 0.1% | 1844.8 | 1052.5875 | ELE-122¦MAT | 7 | ELE-122¦MAT¦7 | 12 | 0.57 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-044 | VARILLA ROSCADA 1/4 | u | 0.3 | 0.1% | 1747.6 | 524.8043 | ELE-122¦MAT | 8 | ELE-122¦MAT¦8 | 12 | 0.3 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-045 | TUERCA Y ARANDELA 1/4 | u | 1.2 | 0.05% | 90.02 | 108.078 | ELE-122¦MAT | 9 | ELE-122¦MAT¦9 | 12 | 1.2 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | ELE-122¦MO | 1 | ELE-122¦MO¦1 | 12 | 0.0625 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-122¦MO | 2 | ELE-122¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
ELE-147 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-147¦EQ | 1 | ELE-147¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-147¦EQ | 2 | ELE-147¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-147 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-147¦EQ | 3 | ELE-147¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | ELE-147¦MAT | 1 | ELE-147¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | ELE-147¦MAT | 2 | ELE-147¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | ELE-147¦MAT | 3 | ELE-147¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | ELE-147¦MAT | 4 | ELE-147¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | ELE-147¦MAT | 5 | ELE-147¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | ELE-147¦MAT | 6 | ELE-147¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-013 | Caja octogonal profunda | u | 1 | 5% | 2148.7603 | 2256.1983 | ELE-147¦MAT | 7 | ELE-147¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | ELE-147¦MAT | 8 | ELE-147¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3530.114 | 0% | 1 | 3530.114 | ELE-147¦MAT | 9 | ELE-147¦MAT¦9 | 3.25 | 3530.114 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-147¦MO | 1 | ELE-147¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-147¦MO | 2 | ELE-147¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-148 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-148¦EQ | 1 | ELE-148¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-148 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-148¦EQ | 2 | ELE-148¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-148 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-148¦EQ | 3 | ELE-148¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | ELE-148¦MAT | 1 | ELE-148¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | ELE-148¦MAT | 2 | ELE-148¦MAT¦2 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | ELE-148¦MAT | 3 | ELE-148¦MAT¦3 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | ELE-148¦MAT | 4 | ELE-148¦MAT¦4 | 3.25 | 22.5 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | ELE-148¦MAT | 5 | ELE-148¦MAT¦5 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 5975.3669 | 0% | 1 | 5975.3669 | ELE-148¦MAT | 6 | ELE-148¦MAT¦6 | 3.25 | 5975.3669 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-148¦MO | 1 | ELE-148¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-148¦MO | 2 | ELE-148¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-149 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-149¦EQ | 1 | ELE-149¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-149 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-149¦EQ | 2 | ELE-149¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-149 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-149¦EQ | 3 | ELE-149¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 4 | 10% | 351.14 | 1545.016 | ELE-149¦MAT | 1 | ELE-149¦MAT¦1 | 3.25 | 4 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 5% | 666.9267 | 5252.0475 | ELE-149¦MAT | 2 | ELE-149¦MAT¦2 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 1.2 | 10% | 280.1 | 369.732 | ELE-149¦MAT | 3 | ELE-149¦MAT¦3 | 3.25 | 1.2 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | ELE-149¦MAT | 4 | ELE-149¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | ELE-149¦MAT | 5 | ELE-149¦MAT¦5 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2097.9008 | 0% | 1 | 2097.9008 | ELE-149¦MAT | 6 | ELE-149¦MAT¦6 | 3.25 | 2097.9008 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-149¦MO | 1 | ELE-149¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-149¦MO | 2 | ELE-149¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | HOR-087¦MAT | 1 | HOR-087¦MAT¦1 | 24 | 0.0125 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | HOR-087¦MAT | 2 | HOR-087¦MAT¦2 | 24 | 0.125 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MAT | OTR | MAD-002 | Madera tabla corriente | ml | 0.02 | 2% | 2755.25 | 56.2071 | HOR-087¦MAT | 3 | HOR-087¦MAT¦3 | 24 | 0.02 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MAT | OTR | MAD-001 | Madera tirante 5x5cm p/ traviesas | ml | 0.0023 | 2% | 1968.04 | 4.617 | HOR-087¦MAT | 4 | HOR-087¦MAT¦4 | 24 | 0.0023 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | HOR-087¦MO | 1 | HOR-087¦MO¦1 | 24 | 0.041667 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-087¦MO | 2 | HOR-087¦MO¦2 | 24 | 0.041667 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | HOR-088¦MAT | 1 | HOR-088¦MAT¦1 | 28 | 0.0125 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | HOR-088¦MAT | 2 | HOR-088¦MAT¦2 | 28 | 0.125 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 0.00125 | 0% | 1180.82 | 1.476 | HOR-088¦MAT | 3 | HOR-088¦MAT¦3 | 28 | 0.00125 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | UD | 0.33 | 5% | 26322.68 | 9120.8086 | HOR-088¦MAT | 4 | HOR-088¦MAT¦4 | 28 | 0.33 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | ml | 0.01 | 2% | 1213.73 | 12.38 | HOR-088¦MAT | 5 | HOR-088¦MAT¦5 | 28 | 0.01 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | un | 0.012 | 2% | 4442.2518 | 54.3732 | HOR-088¦MAT | 6 | HOR-088¦MAT¦6 | 28 | 0.012 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | HOR-088¦MO | 1 | HOR-088¦MO¦1 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | HOR-088¦MO | 2 | HOR-088¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-088¦MO | 3 | HOR-088¦MO¦3 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | HOR-089¦MAT | 1 | HOR-089¦MAT¦1 | 25 | 0.0125 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | HOR-089¦MAT | 2 | HOR-089¦MAT¦2 | 25 | 0.125 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 0.00125 | 0% | 1180.82 | 1.476 | HOR-089¦MAT | 3 | HOR-089¦MAT¦3 | 25 | 0.00125 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | UD | 0.33 | 5% | 26322.68 | 9120.8086 | HOR-089¦MAT | 4 | HOR-089¦MAT¦4 | 25 | 0.33 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | ml | 0.01 | 2% | 1213.73 | 12.38 | HOR-089¦MAT | 5 | HOR-089¦MAT¦5 | 25 | 0.01 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | un | 0.012 | 2% | 4442.2518 | 54.3732 | HOR-089¦MAT | 6 | HOR-089¦MAT¦6 | 25 | 0.012 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | HOR-089¦MO | 1 | HOR-089¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | HOR-089¦MO | 2 | HOR-089¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-089¦MO | 3 | HOR-089¦MO¦3 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | HOR-090¦MAT | 1 | HOR-090¦MAT¦1 | 28 | 0.0125 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | HOR-090¦MAT | 2 | HOR-090¦MAT¦2 | 28 | 0.125 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 0.00125 | 0% | 1180.82 | 1.476 | HOR-090¦MAT | 3 | HOR-090¦MAT¦3 | 28 | 0.00125 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | OTR-032 | FENOLICO 18MM. LAMINADO MELAMINICO | M2 | 0.5 | 2% | 51752.74 | 26393.8974 | HOR-090¦MAT | 4 | HOR-090¦MAT¦4 | 28 | 0.5 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | ml | 0.01 | 2% | 1213.73 | 12.38 | HOR-090¦MAT | 5 | HOR-090¦MAT¦5 | 28 | 0.01 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | un | 0.012 | 5% | 4442.2518 | 55.9724 | HOR-090¦MAT | 6 | HOR-090¦MAT¦6 | 28 | 0.012 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | HOR-090¦MO | 1 | HOR-090¦MO¦1 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | HOR-090¦MO | 2 | HOR-090¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-090¦MO | 3 | HOR-090¦MO¦3 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-106 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | HOR-106¦MO | 1 | HOR-106¦MO¦1 | 3.8 | 0.26316 | - | 0 | - | -
HOR-106 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-106¦MO | 2 | HOR-106¦MO¦2 | 3.8 | 0.26316 | - | 0 | - | -
HOR-110 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 7 | 0% | 60860.5808 | 426024.0654 | HOR-110¦MO | 1 | HOR-110¦MO¦1 | 36 | 0.19444 | - | 0 | - | -
HOR-110 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-110¦MO | 2 | HOR-110¦MO¦2 | 36 | 0.027778 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | MAD-003 | Barrotes | ml | 32 | 0.1% | 3148.86 | 100864.2835 | HOR-123¦MAT | 1 | HOR-123¦MAT¦1 | 12 | 32 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 16 | 0.1% | 1180.82 | 18912.0131 | HOR-123¦MAT | 2 | HOR-123¦MAT¦2 | 12 | 16 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | MAD-005 | Fenólico común e: 18 mm | m2 | 6 | 0.1% | 19680.39 | 118200.4223 | HOR-123¦MAT | 3 | HOR-123¦MAT¦3 | 12 | 6 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | MAD-007 | Pie derecho saligna bruto | ml | 16 | 0.1% | 3936.08 | 63040.2573 | HOR-123¦MAT | 4 | HOR-123¦MAT¦4 | 12 | 16 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | OTR-035 | Hormigon Elaborado H30 | m3 | 1 | 0.1% | 137000 | 137137 | HOR-123¦MAT | 5 | HOR-123¦MAT¦5 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | HOR-123¦MO | 1 | HOR-123¦MO¦1 | 12 | 0.0625 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-123¦MO | 2 | HOR-123¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | MAD-003 | Barrotes | ml | 32 | 0.1% | 3148.86 | 100864.2835 | HOR-124¦MAT | 1 | HOR-124¦MAT¦1 | 12 | 32 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 16 | 0.1% | 1180.82 | 18912.0131 | HOR-124¦MAT | 2 | HOR-124¦MAT¦2 | 12 | 16 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | MAD-006 | Fenólico visto e: 18 mm | m2 | 6 | 0.1% | 27552.55 | 165480.6153 | HOR-124¦MAT | 3 | HOR-124¦MAT¦3 | 12 | 6 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | MAD-007 | Pie derecho saligna bruto | ml | 16 | 0.1% | 3936.08 | 63040.2573 | HOR-124¦MAT | 4 | HOR-124¦MAT¦4 | 12 | 16 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | OTR-035 | Hormigon Elaborado H30 | m3 | 1 | 5% | 137000 | 143850 | HOR-124¦MAT | 5 | HOR-124¦MAT¦5 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | m3 | 1 | 5% | 5330 | 5596.5 | HOR-124¦MAT | 6 | HOR-124¦MAT¦6 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | HOR-124¦MO | 1 | HOR-124¦MO¦1 | 12 | 0.0625 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-124¦MO | 2 | HOR-124¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
OBR-138 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | OBR-138¦EQ | 1 | OBR-138¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
OBR-138 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | OBR-138¦EQ | 2 | OBR-138¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | OBR-138¦MAT | 1 | OBR-138¦MAT¦1 | 20 | 0.004 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.015 | 5% | 5661.4 | 89.1671 | OBR-138¦MAT | 2 | OBR-138¦MAT¦2 | 20 | 0.015 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | OBR-138¦MAT | 3 | OBR-138¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | OBR-138¦MAT | 4 | OBR-138¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | OBR-138¦MAT | 5 | OBR-138¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | OBR-138¦MAT | 6 | OBR-138¦MAT¦6 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | OBR-138¦MAT | 7 | OBR-138¦MAT¦7 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | OBR-138¦MAT | 8 | OBR-138¦MAT¦8 | 20 | 0.0125 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | OBR-138¦MAT | 9 | OBR-138¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | OBR-138¦MAT | 10 | OBR-138¦MAT¦10 | 20 | 0.001 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | OBR-138¦MO | 1 | OBR-138¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-051 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PIN-051¦EQ | 1 | PIN-051¦EQ¦1 | 22 | 2 | - | 0 | - | -
PIN-051 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 2 | 0% | 200.2531 | 400.5062 | PIN-051¦EQ | 2 | PIN-051¦EQ¦2 | 22 | 2 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-051¦MAT | 1 | PIN-051¦MAT¦1 | 22 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.025 | 5% | 5661.4 | 148.6118 | PIN-051¦MAT | 2 | PIN-051¦MAT¦2 | 22 | 0.025 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-051¦MAT | 3 | PIN-051¦MAT¦3 | 22 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-051¦MAT | 4 | PIN-051¦MAT¦4 | 22 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-051¦MAT | 5 | PIN-051¦MAT¦5 | 22 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-051¦MAT | 6 | PIN-051¦MAT¦6 | 22 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-051¦MAT | 7 | PIN-051¦MAT¦7 | 22 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-051¦MAT | 8 | PIN-051¦MAT¦8 | 22 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.03 | 10% | 18735.77 | 618.2804 | PIN-051¦MAT | 9 | PIN-051¦MAT¦9 | 22 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PIN-051¦MAT | 10 | PIN-051¦MAT¦10 | 22 | 0.0025 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1.25 | 0% | 65493.0716 | 81866.3395 | PIN-051¦MO | 1 | PIN-051¦MO¦1 | 22 | 0.056818 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-051¦MO | 2 | PIN-051¦MO¦2 | 22 | 0.045455 | - | 0 | - | -
PIN-052 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | PIN-052¦EQ | 1 | PIN-052¦EQ¦1 | 17.5 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-052 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PIN-052¦EQ | 2 | PIN-052¦EQ¦2 | 17.5 | 2 | - | 0 | - | -
PIN-052 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-052¦EQ | 3 | PIN-052¦EQ¦3 | 17.5 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-052¦MAT | 1 | PIN-052¦MAT¦1 | 17.5 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.025 | 5% | 5661.4 | 148.6118 | PIN-052¦MAT | 2 | PIN-052¦MAT¦2 | 17.5 | 0.025 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-052¦MAT | 3 | PIN-052¦MAT¦3 | 17.5 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-052¦MAT | 4 | PIN-052¦MAT¦4 | 17.5 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-052¦MAT | 5 | PIN-052¦MAT¦5 | 17.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-052¦MAT | 6 | PIN-052¦MAT¦6 | 17.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-052¦MAT | 7 | PIN-052¦MAT¦7 | 17.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-052¦MAT | 8 | PIN-052¦MAT¦8 | 17.5 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.03 | 10% | 18735.77 | 618.2804 | PIN-052¦MAT | 9 | PIN-052¦MAT¦9 | 17.5 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PIN-052¦MAT | 10 | PIN-052¦MAT¦10 | 17.5 | 0.0025 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-052¦MO | 1 | PIN-052¦MO¦1 | 17.5 | 0.057143 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-052¦MO | 2 | PIN-052¦MO¦2 | 17.5 | 0.057143 | - | 0 | - | -
PIN-053 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-053¦EQ | 1 | PIN-053¦EQ¦1 | 15.5 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-053 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-053¦EQ | 2 | PIN-053¦EQ¦2 | 15.5 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-053¦MAT | 1 | PIN-053¦MAT¦1 | 15.5 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.01 | 5% | 5661.4 | 59.4447 | PIN-053¦MAT | 2 | PIN-053¦MAT¦2 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.01 | 10% | 3293.01 | 36.2231 | PIN-053¦MAT | 3 | PIN-053¦MAT¦3 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | PIN-053¦MAT | 4 | PIN-053¦MAT¦4 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-053¦MAT | 5 | PIN-053¦MAT¦5 | 15.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-053¦MAT | 6 | PIN-053¦MAT¦6 | 15.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-053¦MAT | 7 | PIN-053¦MAT¦7 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-053¦MAT | 8 | PIN-053¦MAT¦8 | 15.5 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-053¦MO | 1 | PIN-053¦MO¦1 | 15.5 | 0.064516 | - | 0 | - | -
PIN-054 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-054¦EQ | 1 | PIN-054¦EQ¦1 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-054 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-054¦EQ | 2 | PIN-054¦EQ¦2 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.005 | 10% | 26907.33 | 147.9903 | PIN-054¦MAT | 1 | PIN-054¦MAT¦1 | 8 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.02 | 5% | 5661.4 | 118.8894 | PIN-054¦MAT | 2 | PIN-054¦MAT¦2 | 8 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-054¦MAT | 3 | PIN-054¦MAT¦3 | 8 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | PIN-054¦MAT | 4 | PIN-054¦MAT¦4 | 8 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PIN-054¦MAT | 5 | PIN-054¦MAT¦5 | 8 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 5282.24 | 55.4635 | PIN-054¦MAT | 6 | PIN-054¦MAT¦6 | 8 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-054¦MAT | 7 | PIN-054¦MAT¦7 | 8 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | b | 0.0625 | 10% | 28011.57 | 1925.7954 | PIN-054¦MAT | 8 | PIN-054¦MAT¦8 | 8 | 0.0625 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-054¦MO | 1 | PIN-054¦MO¦1 | 8 | 0.125 | - | 0 | - | -
PIN-055 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PIN-055¦EQ | 1 | PIN-055¦EQ¦1 | 20 | 0.5 | - | 0 | - | -
PIN-055 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-055¦EQ | 2 | PIN-055¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-055 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-055¦EQ | 3 | PIN-055¦EQ¦3 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-055 | EQ |  | EQ-SILLET | Kit Complementario Silleta Descensor Conector Soga X 50 Mts |  | 0.75 | 0% | 1899.1826 | 1424.387 | PIN-055¦EQ | 4 | PIN-055¦EQ¦4 | 20 | 0.75 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.01 | 5% | 3293.01 | 34.5766 | PIN-055¦MAT | 1 | PIN-055¦MAT¦1 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.005 | 5% | 735.06 | 3.8591 | PIN-055¦MAT | 2 | PIN-055¦MAT¦2 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-055¦MAT | 3 | PIN-055¦MAT¦3 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | OTR-030 | Llana Plástica 12 x 25 cm | u | 0.01 | 10% | 12575.2066 | 138.3273 | PIN-055¦MAT | 4 | PIN-055¦MAT¦4 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | REV-009 | Quimtex Romano Fino x 27 kg | u | 0.0741 | 10% | 57033.8843 | 4648.8319 | PIN-055¦MAT | 5 | PIN-055¦MAT¦5 | 20 | 0.0741 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | REV-010 | Quimtex base cuarzo 18 lts | u | 0.0111 | 10% | 93388.4298 | 1140.2727 | PIN-055¦MAT | 6 | PIN-055¦MAT¦6 | 20 | 0.0111 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PIN-055¦MO | 1 | PIN-055¦MO¦1 | 20 | 0.025 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-055¦MO | 2 | PIN-055¦MO¦2 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1.5 | 0% | 85927.0972 | 128890.6457 | PIN-055¦MO | 3 | PIN-055¦MO¦3 | 20 | 0.075 | - | 0 | - | -
PIN-059 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PIN-059¦EQ | 1 | PIN-059¦EQ¦1 | 11 | 2 | - | 0 | - | -
PIN-059 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-059¦EQ | 2 | PIN-059¦EQ¦2 | 11 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-059¦MAT | 1 | PIN-059¦MAT¦1 | 11 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.05 | 5% | 5661.4 | 297.2235 | PIN-059¦MAT | 2 | PIN-059¦MAT¦2 | 11 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-059¦MAT | 3 | PIN-059¦MAT¦3 | 11 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-059¦MAT | 4 | PIN-059¦MAT¦4 | 11 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-059¦MAT | 5 | PIN-059¦MAT¦5 | 11 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-059¦MAT | 6 | PIN-059¦MAT¦6 | 11 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-059¦MAT | 7 | PIN-059¦MAT¦7 | 11 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-059¦MAT | 8 | PIN-059¦MAT¦8 | 11 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.05 | 10% | 18735.77 | 1030.4673 | PIN-059¦MAT | 9 | PIN-059¦MAT¦9 | 11 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PIN-059¦MAT | 10 | PIN-059¦MAT¦10 | 11 | 0.0025 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-059¦MO | 1 | PIN-059¦MO¦1 | 11 | 0.090909 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-059¦MO | 2 | PIN-059¦MO¦2 | 11 | 0.090909 | - | 0 | - | -
PIN-067 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-067¦EQ | 1 | PIN-067¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-067 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-067¦EQ | 2 | PIN-067¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.01 | 10% | 26907.33 | 295.9806 | PIN-067¦MAT | 1 | PIN-067¦MAT¦1 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.02 | 5% | 5661.4 | 118.8894 | PIN-067¦MAT | 2 | PIN-067¦MAT¦2 | 20 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-067¦MAT | 3 | PIN-067¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-067¦MAT | 4 | PIN-067¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PIN-067¦MAT | 5 | PIN-067¦MAT¦5 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 5282.24 | 55.4635 | PIN-067¦MAT | 6 | PIN-067¦MAT¦6 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.02 | 5% | 7427.6 | 155.9796 | PIN-067¦MAT | 7 | PIN-067¦MAT¦7 | 20 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | b | 0.0625 | 10% | 28011.57 | 1925.7954 | PIN-067¦MAT | 8 | PIN-067¦MAT¦8 | 20 | 0.0625 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | PIN-067¦MAT | 9 | PIN-067¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-067¦MO | 1 | PIN-067¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-067¦MO | 2 | PIN-067¦MO¦2 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-071 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-071¦EQ | 1 | PIN-071¦EQ¦1 | 50 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-071 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | PIN-071¦EQ | 2 | PIN-071¦EQ¦2 | 50 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | ADT-002 | Venda SikaTEX 75 - Rollo | u | 0.04 | 10% | 66115.7025 | 2909.0909 | PIN-071¦MAT | 1 | PIN-071¦MAT¦1 | 50 | 0.04 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | ELE-001 | Recuplast Tradicional Blanco x 20 lts | u | 0.035 | 10% | 124188.4298 | 4781.2545 | PIN-071¦MAT | 2 | PIN-071¦MAT¦2 | 50 | 0.035 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | PIN-071¦MAT | 3 | PIN-071¦MAT¦3 | 50 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PIN-071¦MAT | 4 | PIN-071¦MAT¦4 | 50 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 5282.24 | 55.4635 | PIN-071¦MAT | 5 | PIN-071¦MAT¦5 | 50 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PIN-071¦MO | 1 | PIN-071¦MO¦1 | 50 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PIN-071¦MO | 2 | PIN-071¦MO¦2 | 50 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-073 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-073¦EQ | 1 | PIN-073¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-073 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-073¦EQ | 2 | PIN-073¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.01 | 5% | 5661.4 | 59.4447 | PIN-073¦MAT | 1 | PIN-073¦MAT¦1 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-073¦MAT | 2 | PIN-073¦MAT¦2 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-073¦MAT | 3 | PIN-073¦MAT¦3 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-073¦MAT | 4 | PIN-073¦MAT¦4 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-073¦MAT | 5 | PIN-073¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-073¦MAT | 6 | PIN-073¦MAT¦6 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-073¦MAT | 7 | PIN-073¦MAT¦7 | 20 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-073¦MO | 1 | PIN-073¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-113 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | PIN-113¦EQ | 1 | PIN-113¦EQ¦1 | 80 | 1 | 186 | 186 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.002 | 5% | 26907.33 | 56.5054 | PIN-113¦MAT | 1 | PIN-113¦MAT¦1 | 80 | 0.002 | 186 | 0.372 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | PIN-113¦MAT | 2 | PIN-113¦MAT¦2 | 80 | 0.02 | 186 | 3.72 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PIN-113¦MAT | 3 | PIN-113¦MAT¦3 | 80 | 0.01 | 186 | 1.86 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | PIN-113¦MAT | 4 | PIN-113¦MAT¦4 | 80 | 0.02 | 186 | 3.72 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | PIN-113¦MAT | 5 | PIN-113¦MAT¦5 | 80 | 0.027778 | 186 | 5.1667 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PIN-113¦MO | 1 | PIN-113¦MO¦1 | 80 | 0.0125 | 186 | 2.325 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PIN-113¦MO | 2 | PIN-113¦MO¦2 | 80 | 0.0125 | 186 | 2.325 | 5.05 | Albañilería
PIN-137 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-137¦EQ | 1 | PIN-137¦EQ¦1 | 20 | 1 | 1439 | 1439 | 15.02 | -
PIN-137 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-137¦EQ | 2 | PIN-137¦EQ¦2 | 20 | 1 | 1439 | 1439 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-137¦MAT | 1 | PIN-137¦MAT¦1 | 20 | 0.004 | 1439 | 5.756 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.015 | 5% | 5661.4 | 89.1671 | PIN-137¦MAT | 2 | PIN-137¦MAT¦2 | 20 | 0.015 | 1439 | 21.585 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-137¦MAT | 3 | PIN-137¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | 1439 | 71.95 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-137¦MAT | 4 | PIN-137¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | 1439 | 43.17 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-137¦MAT | 5 | PIN-137¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | 1439 | 7.195 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-137¦MAT | 6 | PIN-137¦MAT¦6 | 20 | 0.005 | 1439 | 7.195 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-137¦MAT | 7 | PIN-137¦MAT¦7 | 20 | 0.01 | 1439 | 14.39 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-137¦MAT | 8 | PIN-137¦MAT¦8 | 20 | 0.0125 | 1439 | 17.9875 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | PIN-137¦MAT | 9 | PIN-137¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | 1439 | 2.878 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PIN-137¦MAT | 10 | PIN-137¦MAT¦10 | 20 | 0.001 | 1439 | 1.439 | 15.02 | -
PIN-137 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-137¦MO | 1 | PIN-137¦MO¦1 | 20 | 0.05 | 1439 | 71.95 | 15.02 | -
PIN-146 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-146¦EQ | 1 | PIN-146¦EQ¦1 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-146 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-146¦EQ | 2 | PIN-146¦EQ¦2 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-146¦MAT | 1 | PIN-146¦MAT¦1 | 25 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-146¦MAT | 2 | PIN-146¦MAT¦2 | 25 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-146¦MAT | 3 | PIN-146¦MAT¦3 | 25 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-146¦MAT | 4 | PIN-146¦MAT¦4 | 25 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-146¦MAT | 5 | PIN-146¦MAT¦5 | 25 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-146¦MAT | 6 | PIN-146¦MAT¦6 | 25 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-146¦MAT | 7 | PIN-146¦MAT¦7 | 25 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PIN-146¦MAT | 8 | PIN-146¦MAT¦8 | 25 | 0.001 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-146¦MO | 1 | PIN-146¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
PIN-53B | EQ |  | EQ-SILLET | Kit Complementario Silleta Descensor Conector Soga X 50 Mts |  | 0.75 |  | 1899.1826 | 1424.387 | PIN-53B¦EQ | 1 | PIN-53B¦EQ¦1 | 15.5 | 0.75 | 739 | 554.25 | 15.01 | -
PIN-53B | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-53B¦EQ | 2 | PIN-53B¦EQ¦2 | 15.5 | 1 | 739 | 739 | 15.01 | -
PIN-53B | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-53B¦EQ | 3 | PIN-53B¦EQ¦3 | 15.5 | 1 | 739 | 739 | 15.01 | -
PIN-53B | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 |  | 571.1795 | 285.5897 | PIN-53B¦EQ | 4 | PIN-53B¦EQ¦4 | 15.5 | 0.5 | 739 | 369.5 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-53B¦MAT | 1 | PIN-53B¦MAT¦1 | 15.5 | 0.004 | 739 | 2.956 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.01 | 5% | 5661.4 | 59.4447 | PIN-53B¦MAT | 2 | PIN-53B¦MAT¦2 | 15.5 | 0.01 | 739 | 7.39 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.01 | 10% | 3293.01 | 36.2231 | PIN-53B¦MAT | 3 | PIN-53B¦MAT¦3 | 15.5 | 0.01 | 739 | 7.39 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | PIN-53B¦MAT | 4 | PIN-53B¦MAT¦4 | 15.5 | 0.01 | 739 | 7.39 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-53B¦MAT | 5 | PIN-53B¦MAT¦5 | 15.5 | 0.005 | 739 | 3.695 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-53B¦MAT | 6 | PIN-53B¦MAT¦6 | 15.5 | 0.005 | 739 | 3.695 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-53B¦MAT | 7 | PIN-53B¦MAT¦7 | 15.5 | 0.01 | 739 | 7.39 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | PIN-003 | Latex Loxon Exterior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | u | 0.0125 | 10% | 105657.74 | 1452.7939 | PIN-53B¦MAT | 8 | PIN-53B¦MAT¦8 | 15.5 | 0.0125 | 739 | 9.2375 | 15.01 | -
PIN-53B | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PIN-53B¦MO | 1 | PIN-53B¦MO¦1 | 15.5 | 0.032258 | 739 | 23.8387 | 15.01 | -
PIN-53B | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-53B¦MO | 2 | PIN-53B¦MO¦2 | 15.5 | 0.064516 | 739 | 47.6774 | 15.01 | -
PIN-53B | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1.5 | 0% | 85927.0972 | 128890.6457 | PIN-53B¦MO | 3 | PIN-53B¦MO¦3 | 15.5 | 0.096774 | 739 | 71.5161 | 15.01 | -
PRE-032 | EQ |  | EQ-COMPCT | Compactador pata de cabra 612H - (c/operario y combustible) - Alq. X dia |  | 0.25 | 0% | 568150 | 142037.5 | PRE-032¦EQ | 1 | PRE-032¦EQ¦1 | 25 | 0.25 | - | 0 | - | -
PRE-032 | EQ |  | EQ-PALA310 | Pala y retro 310J (c/ operario y combustible) |  | 1 | 0% | 464850 | 464850 | PRE-032¦EQ | 2 | PRE-032¦EQ¦2 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PRE-032 | EQ |  | EQ-VOLC | Camion chasis volcador 170E22 - (c/ operario y combustible) - Alq. X dia |  | 1 | 0% | 258250 | 258250 | PRE-032¦EQ | 3 | PRE-032¦EQ¦3 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PRE-032 | MAT | OTR | AGR-008 | Aporte de Tosca | m3 | 1 | 30% | 9811.2872 | 12754.6733 | PRE-032¦MAT | 1 | PRE-032¦MAT¦1 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PRE-032 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PRE-032¦MO | 1 | PRE-032¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
PRE-032 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PRE-032¦MO | 2 | PRE-032¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-0102 | EQ |  | EQ-PTO028 | Herramientas menores y consumibles - Topógrafo - Visita de obra replanteo |  | 1 | 0% | 4268.9614 | 4268.9614 | PTO-0102¦EQ | 1 | PTO-0102¦EQ¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | Preliminar
PTO-0102 | MAT | COR | OTR-PTO144 | Consumibles topógrafo y obras preliminares | gl | 1 | 0% | 25000 | 25000 | PTO-0102¦MAT | 1 | PTO-0102¦MAT¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | Preliminar
PTO-0102 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0102¦MO | 1 | PTO-0102¦MO¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | Preliminar
PTO-0102 | MO | OTR | SUB-PTO001 | M.Obra topografo | j | 1 | 0% | 198736.8446 | 198736.8446 | PTO-0102¦MO | 2 | PTO-0102¦MO¦2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | Preliminar
PTO-0104 | EQ |  | EQ-PTO029 | Herramientas menores y consumibles - Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concerti |  | 1 | 0% | 2849.776 | 2849.776 | PTO-0104¦EQ | 1 | PTO-0104¦EQ¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 14721.7838 | 0% | 1 | 14721.7838 | PTO-0104¦MAT | 1 | PTO-0104¦MAT¦1 | 1 | 14721.7838 | 10 | 147217.838 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO002 | Chapa acanalada C25 | m2 | 2.5 | 0% | 10167.5702 | 25418.9256 | PTO-0104¦MAT | 2 | PTO-0104¦MAT¦2 | 1 | 2.5 | 10 | 25 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO003 | Perfiles UPN 100 | un | 0.1 | 0% | 235448.0165 | 23544.8017 | PTO-0104¦MAT | 3 | PTO-0104¦MAT¦3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO004 | Bastidor para porton corredizo - Perfil 40 x 40 x 2 | u | 0.2 | 0% | 22267.1074 | 4453.4215 | PTO-0104¦MAT | 4 | PTO-0104¦MAT¦4 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO005 | Riel Roma 174 e: 2,1 mm. 53 x 60 x 6000 | u | 0.1 | 0% | 81509.9504 | 8150.995 | PTO-0104¦MAT | 5 | PTO-0104¦MAT¦5 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO006 | Carro acero 174 4 ruedas puertas portones Ø45mm | u | 0.2 | 0% | 12131.562 | 2426.3124 | PTO-0104¦MAT | 6 | PTO-0104¦MAT¦6 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO007 | Autoperforantes punta mecha 14 x 2 | u | 11.25 | 0% | 120 | 1350 | PTO-0104¦MAT | 7 | PTO-0104¦MAT¦7 | 1 | 11.25 | 10 | 112.5 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO008 | Rollo Concertina | rol | 0.2 | 0% | 41322.314 | 8264.4628 | PTO-0104¦MAT | 8 | PTO-0104¦MAT¦8 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-0104¦MO | 1 | PTO-0104¦MO¦1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.5 | 0% | 65493.0716 | 32746.5358 | PTO-0104¦MO | 2 | PTO-0104¦MO¦2 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.5 | 0% | 76955.0797 | 38477.5399 | PTO-0104¦MO | 3 | PTO-0104¦MO¦3 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminar
PTO-0105 | EQ |  | EQ-PTO030 | Herramientas menores y consumibles - Obrador, pañol y ducha. |  | 1 | 0% | 108806.8133 | 108806.8133 | PTO-0105¦EQ | 1 | PTO-0105¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | COR | OTR-PTO015 | Materiales varios | gl | 200000 | 0% | 1 | 200000 | PTO-0105¦MAT | 1 | PTO-0105¦MAT¦1 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO009 | Chapa acanalada C25 - Reutilizado (estimado 3 usos) | m2 | 35 | 0% | 3389.1901 | 118621.6529 | PTO-0105¦MAT | 2 | PTO-0105¦MAT¦2 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO010 | Fenolico 1,22 x 2,44 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 33 | 0% | 8774.2267 | 289549.48 | PTO-0105¦MAT | 3 | PTO-0105¦MAT¦3 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO011 | Puntales 1 x 4 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 80 | 0% | 647.316 | 51785.28 | PTO-0105¦MAT | 4 | PTO-0105¦MAT¦4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO012 | Puntales 3 x 3 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 40 | 0% | 1456.476 | 58259.04 | PTO-0105¦MAT | 5 | PTO-0105¦MAT¦5 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO013 | Flechas 3 x 6 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 20 | 0% | 2912.952 | 58259.04 | PTO-0105¦MAT | 6 | PTO-0105¦MAT¦6 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO014 | Escalera | gl | 0 | 0% | 168303.36 | 0 | PTO-0105¦MAT | 7 | PTO-0105¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO016 | Rollo de cable TPR 3 x 2,5 | rol | 1 | 0% | 214876.0331 | 214876.0331 | PTO-0105¦MAT | 8 | PTO-0105¦MAT¦8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO017 | Zocalo E27 | u | 10 | 0% | 369.8347 | 3698.3471 | PTO-0105¦MAT | 9 | PTO-0105¦MAT¦9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO018 | Lampara Led 12 w | u | 10 | 0% | 2363.6364 | 23636.3636 | PTO-0105¦MAT | 10 | PTO-0105¦MAT¦10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO019 | Mat. Elect. (tomas, enchufes, etc.) | gl | 0.25 | 0% | 242210.7438 | 60552.686 | PTO-0105¦MAT | 11 | PTO-0105¦MAT¦11 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO020 | Materiales Sanit | gl | 1 | 0% | 500000 | 500000 | PTO-0105¦MAT | 12 | PTO-0105¦MAT¦12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO021 | Inodoro | u | 2 | 0% | 100000 | 200000 | PTO-0105¦MAT | 13 | PTO-0105¦MAT¦13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO022 | Mochila plastico | u | 2 | 0% | 25000 | 50000 | PTO-0105¦MAT | 14 | PTO-0105¦MAT¦14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO023 | Bacha | u | 2 | 0% | 24793.3884 | 49586.7769 | PTO-0105¦MAT | 15 | PTO-0105¦MAT¦15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO024 | Termo electrico 40 lts | u | 1 | 0% | 200000 | 200000 | PTO-0105¦MAT | 16 | PTO-0105¦MAT¦16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 24.5 | 0% | 60860.5808 | 1491084.229 | PTO-0105¦MO | 1 | PTO-0105¦MO¦1 | 1 | 24.5 | 1 | 24.5 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 7 | 0% | 85927.0972 | 601489.6801 | PTO-0105¦MO | 2 | PTO-0105¦MO¦2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 8 | 0% | 65493.0716 | 523944.5731 | PTO-0105¦MO | 3 | PTO-0105¦MO¦3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 23.5 | 0% | 76955.0797 | 1808444.3731 | PTO-0105¦MO | 4 | PTO-0105¦MO¦4 | 1 | 23.5 | 1 | 23.5 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | OTR | SUB-PTO002 | Flete madera | j | 2 | 0% | 250000 | 500000 | PTO-0105¦MO | 5 | PTO-0105¦MO¦5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | OTR | SUB-PTO003 | Flete retiro | j | 1 | 0% | 250000 | 250000 | PTO-0105¦MO | 6 | PTO-0105¦MO¦6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-PTO078 | Baño portatil / Ducha | j | 4 | 0% | 79748.5303 | 318994.1212 | PTO-0106¦MO | 1 | PTO-0106¦MO¦1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1.06 | Preliminar
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-PTO079 | Traslado flete entrega/ retiro | j | 1 | 0% | 13291.4217 | 13291.4217 | PTO-0106¦MO | 2 | PTO-0106¦MO¦2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.06 | Preliminar
PTO-0107 | EQ |  | EQ-PTO031 | Herramientas menores y consumibles - Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra |  | 1 | 0% | 25370.9351 | 25370.9351 | PTO-0107¦EQ | 1 | PTO-0107¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | COR | OTR-PTO025 | Pilar de obra, albañileria | d | 2 | 0% | 25000 | 50000 | PTO-0107¦MAT | 1 | PTO-0107¦MAT¦1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO026 | Kit medidor pilar Edenor Conextube | gl | 1 | 0% | 150000 | 150000 | PTO-0107¦MAT | 2 | PTO-0107¦MAT¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO027 | Kit jabalina + caja + toma cable | gl | 1 | 0% | 15000 | 15000 | PTO-0107¦MAT | 3 | PTO-0107¦MAT¦3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO028 | Cable subterraneo 5 x 10 mm2 | mts | 50 | 0% | 11500 | 575000 | PTO-0107¦MAT | 4 | PTO-0107¦MAT¦4 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO029 | Tablero de obra | gl | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-0107¦MAT | 5 | PTO-0107¦MAT¦5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 2 | 0% | 60860.5808 | 121721.1616 | PTO-0107¦MO | 1 | PTO-0107¦MO¦1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | PTO-0107¦MO | 2 | PTO-0107¦MO¦2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 4 | 0% | 76955.0797 | 307820.3188 | PTO-0107¦MO | 3 | PTO-0107¦MO¦3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.07 | Preliminar
PTO-0108 | EQ |  | EQ-PTO032 | Herramientas menores y consumibles - Conexión agua de obra, tanque + bomba |  | 1 | 0% | 20050.9306 | 20050.9306 | PTO-0108¦EQ | 1 | PTO-0108¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO030 | Tanque de Bombeo 500 lts (reutilizado) | u | 1 | 0% | 150000 | 150000 | PTO-0108¦MAT | 1 | PTO-0108¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO031 | Bomba pres (reutilizada) | u | 1 | 0% | 200000 | 200000 | PTO-0108¦MAT | 2 | PTO-0108¦MAT¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO032 | Flotante mecanico 1" + boya | u | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-0108¦MAT | 3 | PTO-0108¦MAT¦3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO033 | Flotante automatico | u | 1 | 0% | 10000 | 10000 | PTO-0108¦MAT | 4 | PTO-0108¦MAT¦4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO034 | Caño 3/4" | u | 10 | 0% | 10000 | 100000 | PTO-0108¦MAT | 5 | PTO-0108¦MAT¦5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO035 | Val. esf doble media union 1" | u | 3 | 0% | 15000 | 45000 | PTO-0108¦MAT | 6 | PTO-0108¦MAT¦6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO036 | Canilla de pvc | u | 8 | 0% | 2000 | 16000 | PTO-0108¦MAT | 7 | PTO-0108¦MAT¦7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO037 | Desperdicio | gl | 0.2 | 0% | 571000 | 114200 | PTO-0108¦MAT | 8 | PTO-0108¦MAT¦8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 4 | 0% | 85927.0972 | 343708.3886 | PTO-0108¦MO | 1 | PTO-0108¦MO¦1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 4 | 0% | 76955.0797 | 307820.3188 | PTO-0108¦MO | 2 | PTO-0108¦MO¦2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.08 | Preliminar
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-CERTLUZ2 | Luz de Obra | j | 2 | 0% | 107023.5989 | 214047.1978 | PTO-0109¦MO | 1 | PTO-0109¦MO¦1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.09 | -
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-MEDPAT | Medicion PAT luz de obra | j | 1 | 0% | 93645.649 | 93645.649 | PTO-0109¦MO | 2 | PTO-0109¦MO¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | -
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-PTO004 | Gestion suministro luz de obra | j | 1 | 0% | 148643.8873 | 148643.8873 | PTO-0109¦MO | 3 | PTO-0109¦MO¦3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | -
PTO-0201 | EQ |  | EQ-PTO033 | Herramientas menores y consumibles - Excavación a maquina para submuración, subsuelo y |  | 1 | 0% | 97.8116 | 97.8116 | PTO-0201¦EQ | 1 | PTO-0201¦EQ¦1 | 1 | 1 | 308 | 308 | 2.01 | Hormigón
PTO-0201 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.10714 | 0% | 60860.5808 | 6520.7765 | PTO-0201¦MO | 1 | PTO-0201¦MO¦1 | 1 | 0.10714 | 308 | 33 | 2.01 | Hormigón
PTO-0201 | MO | OTR | SUB-PTO005 | Subcontrato + 50% - Celsi VIAL | j | 1.5 | 0% | 22000 | 33000 | PTO-0201¦MO | 2 | PTO-0201¦MO¦2 | 1 | 1.5 | 308 | 462 | 2.01 | Hormigón
PTO-0202 | EQ |  | EQ-PTO034 | Herramientas menores y consumibles - Perfilado manual de bases. Relleno y compactación |  | 1 | 0% | 128903.9499 | 128903.9499 | PTO-0202¦EQ | 1 | PTO-0202¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.02 | Preliminar
PTO-0202 | MAT | OTR | OTR-PTO038 | Alquiler vibropison | d | 7 | 0% | 15000 | 105000 | PTO-0202¦MAT | 1 | PTO-0202¦MAT¦1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2.02 | Preliminar
PTO-0202 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 132 | 0% | 60860.5808 | 8033596.6625 | PTO-0202¦MO | 1 | PTO-0202¦MO¦1 | 1 | 132 | 1 | 132 | 2.02 | Preliminar
PTO-0202 | MO | OTR | SUB-VIBRO1 | Alquiler vibropisson | j | 7 | 0% | 65000 | 455000 | PTO-0202¦MO | 2 | PTO-0202¦MO¦2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2.02 | Preliminar
PTO-0203 | EQ |  | EQ-PTO004 | Herramientas y consumibles Excavación manual para vigas de fundación |  | 1 | 0% | 1302.9087 | 1302.9087 | PTO-0203¦EQ | 1 | PTO-0203¦EQ¦1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2.03 | Preliminar
PTO-0203 | MAT | OTR | OTR-PTO039 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 1 | 0% | 26000 | 26000 | PTO-0203¦MAT | 1 | PTO-0203¦MAT¦1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2.03 | Preliminar
PTO-0203 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0203¦MO | 1 | PTO-0203¦MO¦1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2.03 | Preliminar
PTO-0301 | EQ |  | EQ-PTO035 | Herramientas menores y consumibles - Hormigón de limpieza - e: 10 cm |  | 1 | 0% | 3250.5537 | 3250.5537 | PTO-0301¦EQ | 1 | PTO-0301¦EQ¦1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | m3 | 0 | 0% | 5330 | 0 | PTO-0301¦MAT | 1 | PTO-0301¦MAT¦1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-PTO040 | H8 | m3 | 1 | 0% | 115100 | 115100 | PTO-0301¦MAT | 2 | PTO-0301¦MAT¦2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-PTO041 | Bomba | u | 0 | 0% | 533000 | 0 | PTO-0301¦MAT | 3 | PTO-0301¦MAT¦3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.76923 | 0% | 60860.5808 | 46815.8314 | PTO-0301¦MO | 1 | PTO-0301¦MO¦1 | 1 | 0.76923 | 13 | 10 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.38462 | 0% | 65493.0716 | 25189.6429 | PTO-0301¦MO | 2 | PTO-0301¦MO¦2 | 1 | 0.38462 | 13 | 5 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.38462 | 0% | 76955.0797 | 29598.1076 | PTO-0301¦MO | 3 | PTO-0301¦MO¦3 | 1 | 0.38462 | 13 | 5 | 3.01 | Hormigón
PTO-0302 | EQ |  | EQ-PTO036 | Herramientas menores y consumibles - Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro |  | 1 | 0% | 5108.5619 | 5108.5619 | PTO-0302¦EQ | 1 | PTO-0302¦EQ¦1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 3.02 | -
PTO-0302 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 4312.8951 | 0% | 1 | 4312.8951 | PTO-0302¦MAT | 1 | PTO-0302¦MAT¦1 | 1 | 4312.8951 | 18 | 77632.1112 | 3.02 | -
PTO-0302 | MAT | OTR | OTR-PTO042 | Hierro del 6 | kg | 22.608 | 0% | 1704.41 | 38533.3013 | PTO-0302¦MAT | 2 | PTO-0302¦MAT¦2 | 1 | 22.608 | 18 | 406.944 | 3.02 | -
PTO-0302 | MAT | OTR | OTR-PTO043 | CEMENTO AVELLANEDA x 50 KG | bol | 6.1111 | 0% | 7809.48 | 47724.6 | PTO-0302¦MAT | 3 | PTO-0302¦MAT¦3 | 1 | 6.1111 | 18 | 110 | 3.02 | -
PTO-0302 | MO | OTR | SUB-PTO007 | M.O | j | 0.055556 | 0% | 4500000 | 250000 | PTO-0302¦MO | 1 | PTO-0302¦MO¦1 | 1 | 0.055556 | 18 | 1 | 3.02 | -
PTO-0303 | EQ |  | EQ-PTO005 | Herramientas y consumibles Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 11395.7016 | 11395.7016 | PTO-0303¦EQ | 1 | PTO-0303¦EQ¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3.03 | -
PTO-0303 | MAT | COR | OTR-PTO044 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 402072.5417 | 402072.5417 | PTO-0303¦MAT | 1 | PTO-0303¦MAT¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3.03 | -
PTO-0303 | MO | OTR | SUB-PTO008 | MO Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 357640.8999 | 357640.8999 | PTO-0303¦MO | 1 | PTO-0303¦MO¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3.03 | -
PTO-0304 | EQ |  | EQ-PTO006 | Herramientas y consumibles Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 10647.4581 | 10647.4581 | PTO-0304¦EQ | 1 | PTO-0304¦EQ¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.04 | -
PTO-0304 | MAT | COR | OTR-PTO045 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 428196.5803 | 428196.5803 | PTO-0304¦MAT | 1 | PTO-0304¦MAT¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.04 | -
PTO-0304 | MO | OTR | SUB-PTO009 | MO Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 281633.9622 | 281633.9622 | PTO-0304¦MO | 1 | PTO-0304¦MO¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.04 | -
PTO-0305 | EQ |  | EQ-PTO007 | Herramientas y consumibles Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 7920.4191 | 7920.4191 | PTO-0305¦EQ | 1 | PTO-0305¦EQ¦1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 3.05 | -
PTO-0305 | MAT | COR | OTR-PTO046 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 333700.5058 | 333700.5058 | PTO-0305¦MAT | 1 | PTO-0305¦MAT¦1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 3.05 | -
PTO-0305 | MO | OTR | SUB-PTO010 | MO Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 194327.4339 | 194327.4339 | PTO-0305¦MO | 1 | PTO-0305¦MO¦1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 3.05 | -
PTO-0306 | EQ |  | EQ-PTO008 | Herramientas y consumibles Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 7040.5472 | 7040.5472 | PTO-0306¦EQ | 1 | PTO-0306¦EQ¦1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 3.06 | -
PTO-0306 | MAT | COR | OTR-PTO047 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 275042.3783 | 275042.3783 | PTO-0306¦MAT | 1 | PTO-0306¦MAT¦1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 3.06 | -
PTO-0306 | MO | OTR | SUB-PTO011 | MO Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 194327.4339 | 194327.4339 | PTO-0306¦MO | 1 | PTO-0306¦MO¦1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 3.06 | -
PTO-0307 | EQ |  | EQ-PTO009 | Herramientas y consumibles Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 14296.6015 | 14296.6015 | PTO-0307¦EQ | 1 | PTO-0307¦EQ¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3.07 | -
PTO-0307 | MAT | COR | OTR-PTO048 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 635192.7172 | 635192.7172 | PTO-0307¦MAT | 1 | PTO-0307¦MAT¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3.07 | -
PTO-0307 | MO | OTR | SUB-PTO012 | MO Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 317914.0475 | 317914.0475 | PTO-0307¦MO | 1 | PTO-0307¦MO¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3.07 | -
PTO-0308 | EQ |  | EQ-PTO010 | Herramientas y consumibles Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 12155.81 | 12155.81 | PTO-0308¦EQ | 1 | PTO-0308¦EQ¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.08 | -
PTO-0308 | MAT | COR | OTR-PTO049 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 528753.3703 | 528753.3703 | PTO-0308¦MAT | 1 | PTO-0308¦MAT¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.08 | -
PTO-0308 | MO | OTR | SUB-PTO013 | MO Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 281633.9622 | 281633.9622 | PTO-0308¦MO | 1 | PTO-0308¦MO¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.08 | -
PTO-0309 | EQ |  | EQ-PTO011 | Herramientas y consumibles Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 8915.6269 | 8915.6269 | PTO-0309¦EQ | 1 | PTO-0309¦EQ¦1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 3.09 | -
PTO-0309 | MAT | COR | OTR-PTO050 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 372584.3299 | 372584.3299 | PTO-0309¦MAT | 1 | PTO-0309¦MAT¦1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 3.09 | -
PTO-0309 | MO | OTR | SUB-PTO014 | MO Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 221790.7949 | 221790.7949 | PTO-0309¦MO | 1 | PTO-0309¦MO¦1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 3.09 | -
PTO-0310 | EQ |  | EQ-PTO012 | Herramientas y consumibles Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro |  | 1 | 0% | 9854.9599 | 9854.9599 | PTO-0310¦EQ | 1 | PTO-0310¦EQ¦1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3.1 | Hormigón
PTO-0310 | MAT | COR | OTR-PTO051 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 379758.8339 | 379758.8339 | PTO-0310¦MAT | 1 | PTO-0310¦MAT¦1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3.1 | Hormigón
PTO-0310 | MO | OTR | SUB-PTO015 | MO Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 277238.4937 | 277238.4937 | PTO-0310¦MO | 1 | PTO-0310¦MO¦1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3.1 | Hormigón
PTO-0311 | EQ |  | EQ-PTO013 | Herramientas y consumibles Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 16574.2547 | 16574.2547 | PTO-0311¦EQ | 1 | PTO-0311¦EQ¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 3.11 | -
PTO-0311 | MAT | COR | OTR-PTO052 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 567913.5066 | 567913.5066 | PTO-0311¦MAT | 1 | PTO-0311¦MAT¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 3.11 | -
PTO-0311 | MO | OTR | SUB-PTO016 | MO Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 537036.8067 | 537036.8067 | PTO-0311¦MO | 1 | PTO-0311¦MO¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 3.11 | -
PTO-0312 | EQ |  | EQ-PTO014 | Herramientas y consumibles Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 18555.7931 | 18555.7931 | PTO-0312¦EQ | 1 | PTO-0312¦EQ¦1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 3.12 | Hormigón
PTO-0312 | MAT | COR | OTR-PTO053 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 565756.8651 | 565756.8651 | PTO-0312¦MAT | 1 | PTO-0312¦MAT¦1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 3.12 | Hormigón
PTO-0312 | MO | OTR | SUB-PTO017 | MO Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 671296.0084 | 671296.0084 | PTO-0312¦MO | 1 | PTO-0312¦MO¦1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 3.12 | Hormigón
PTO-0313 | EQ |  | EQ-PTO015 | Herramientas y consumibles Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 11521.3976 | 11521.3976 | PTO-0313¦EQ | 1 | PTO-0313¦EQ¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3.13 | -
PTO-0313 | MAT | COR | OTR-PTO054 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 410452.2742 | 410452.2742 | PTO-0313¦MAT | 1 | PTO-0313¦MAT¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3.13 | -
PTO-0313 | MO | OTR | SUB-PTO018 | MO Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 357640.8999 | 357640.8999 | PTO-0313¦MO | 1 | PTO-0313¦MO¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3.13 | -
PTO-0314 | EQ |  | EQ-PTO016 | Herramientas y consumibles Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 12788.2496 | 12788.2496 | PTO-0314¦EQ | 1 | PTO-0314¦EQ¦1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 3.14 | -
PTO-0314 | MAT | COR | OTR-PTO055 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 534635.9272 | 534635.9272 | PTO-0314¦MAT | 1 | PTO-0314¦MAT¦1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 3.14 | -
PTO-0314 | MO | OTR | SUB-PTO019 | MO Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 317914.0475 | 317914.0475 | PTO-0314¦MO | 1 | PTO-0314¦MO¦1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 3.14 | -
PTO-0316 | MAT | COR | OTR-PTO056 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 543657.9606 | 543657.9606 | PTO-0316¦MAT | 1 | PTO-0316¦MAT¦1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.16 | Hormigón
PTO-0316 | MO | OTR | SUB-PTO020 | MO Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 397392.5594 | 397392.5594 | PTO-0316¦MO | 1 | PTO-0316¦MO¦1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.16 | Hormigón
PTO-0317 | EQ |  | EQ-PTO017 | Herramientas y consumibles Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 12325.5622 | 12325.5622 | PTO-0317¦EQ | 1 | PTO-0317¦EQ¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.17 | Hormigón
PTO-0317 | MAT | COR | OTR-PTO057 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 416173.602 | 416173.602 | PTO-0317¦MAT | 1 | PTO-0317¦MAT¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.17 | Hormigón
PTO-0317 | MO | OTR | SUB-PTO021 | MO Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 405530.5437 | 405530.5437 | PTO-0317¦MO | 1 | PTO-0317¦MO¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.17 | Hormigón
PTO-0318 | EQ |  | EQ-PTO018 | Herramientas y consumibles Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanq |  | 1 | 0% | 11521.3976 | 11521.3976 | PTO-0318¦EQ | 1 | PTO-0318¦EQ¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.18 | -
PTO-0318 | MAT | COR | OTR-PTO058 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 1 | 0% | 410452.2742 | 410452.2742 | PTO-0318¦MAT | 1 | PTO-0318¦MAT¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.18 | -
PTO-0318 | MO | OTR | SUB-PTO022 | MO Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | j | 1 | 0% | 357640.8999 | 357640.8999 | PTO-0318¦MO | 1 | PTO-0318¦MO¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.18 | -
PTO-0319 | EQ |  | EQ-PTO019 | EQ Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento [ENCOFRADO] |  | 1 | 0% | 8458556.625 | 8458556.625 | PTO-0319¦EQ | 1 | PTO-0319¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.19 | -
PTO-0320 | MO | OTR | SUB-PTO023 | MO Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | j | 1 | 0% | 228712 | 228712 | PTO-0320¦MO | 1 | PTO-0320¦MO¦1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3.2 | -
PTO-0321 | MAT | OTR | OTR-PTO059 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 1 | 0% | 51239.6694 | 51239.6694 | PTO-0321¦MAT | 1 | PTO-0321¦MAT¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.21 | -
PTO-0322 | EQ |  | EQ-PTO037 | Herramientas menores y consumibles - Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotiz |  | 1 | 0% | 373.218 | 373.218 | PTO-0322¦EQ | 1 | PTO-0322¦EQ¦1 | 1 | 1 | 78 | 78 | 3.22 | Hormigón
PTO-0322 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1923.0769 | 0% | 1 | 1923.0769 | PTO-0322¦MAT | 1 | PTO-0322¦MAT¦1 | 1 | 1923.0769 | 78 | 150000 | 3.22 | Hormigón
PTO-0322 | MAT | OTR | OTR-PTO061 | Volquetes | u | 0.051282 | 0% | 100000 | 5128.2051 | PTO-0322¦MAT | 2 | PTO-0322¦MAT¦2 | 1 | 0.051282 | 78 | 4 | 3.22 | Hormigón
PTO-0322 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.17949 | 0% | 60860.5808 | 10923.694 | PTO-0322¦MO | 1 | PTO-0322¦MO¦1 | 1 | 0.17949 | 78 | 14 | 3.22 | Hormigón
PTO-0322 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.089744 | 0% | 76955.0797 | 6906.2251 | PTO-0322¦MO | 2 | PTO-0322¦MO¦2 | 1 | 0.089744 | 78 | 7 | 3.22 | Hormigón
PTO-0401 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0401¦EQ | 1 | PTO-0401¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0401¦EQ | 2 | PTO-0401¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0401¦EQ | 3 | PTO-0401¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | PTO-0401¦MAT | 1 | PTO-0401¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.012 | 10% | 32399.77 | 427.677 | PTO-0401¦MAT | 2 | PTO-0401¦MAT¦2 | 15 | 0.012 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.05 | 10% | 7809.48 | 429.5214 | PTO-0401¦MAT | 3 | PTO-0401¦MAT¦3 | 15 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.1 | 10% | 3837.96 | 422.1756 | PTO-0401¦MAT | 4 | PTO-0401¦MAT¦4 | 15 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 292.32 | 4604.04 | PTO-0401¦MAT | 5 | PTO-0401¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0401¦MO | 1 | PTO-0401¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0401¦MO | 2 | PTO-0401¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0402¦EQ | 1 | PTO-0402¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0402¦EQ | 2 | PTO-0402¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0402¦EQ | 3 | PTO-0402¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | PTO-0402¦MAT | 1 | PTO-0402¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.018 | 10% | 32399.77 | 641.5154 | PTO-0402¦MAT | 2 | PTO-0402¦MAT¦2 | 15 | 0.018 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | PTO-0402¦MAT | 3 | PTO-0402¦MAT¦3 | 15 | 0.075 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | PTO-0402¦MAT | 4 | PTO-0402¦MAT¦4 | 15 | 0.15 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | CER-003 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 365.4 | 5755.05 | PTO-0402¦MAT | 5 | PTO-0402¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0402¦MO | 1 | PTO-0402¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0402¦MO | 2 | PTO-0402¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0403 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0403¦EQ | 1 | PTO-0403¦EQ¦1 | 7 | 0.5 | 56 | 28 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0403¦EQ | 2 | PTO-0403¦EQ¦2 | 7 | 1 | 56 | 56 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0403¦EQ | 3 | PTO-0403¦EQ¦3 | 7 | 1 | 56 | 56 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.085 | 10% | 3424.53 | 320.1936 | PTO-0403¦MAT | 1 | PTO-0403¦MAT¦1 | 7 | 0.085 | 56 | 4.76 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0175 | 10% | 32399.77 | 623.6956 | PTO-0403¦MAT | 2 | PTO-0403¦MAT¦2 | 7 | 0.0175 | 56 | 0.98 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | PTO-0403¦MAT | 3 | PTO-0403¦MAT¦3 | 7 | 0.075 | 56 | 4.2 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | PTO-0403¦MAT | 4 | PTO-0403¦MAT¦4 | 7 | 0.15 | 56 | 8.4 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | CER-005 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 | u | 30 | 5% | 132.3 | 4167.45 | PTO-0403¦MAT | 5 | PTO-0403¦MAT¦5 | 7 | 30 | 56 | 1680 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 65.8055 | 0% | 1 | 65.8055 | PTO-0403¦MAT | 6 | PTO-0403¦MAT¦6 | 7 | 65.8055 | 56 | 3685.1087 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-0403¦MO | 1 | PTO-0403¦MO¦1 | 7 | 0.071429 | 56 | 4 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.5 | 0% | 85927.0972 | 42963.5486 | PTO-0403¦MO | 2 | PTO-0403¦MO¦2 | 7 | 0.071429 | 56 | 4 | 4.03 | Albañilería
PTO-0404 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0404¦EQ | 1 | PTO-0404¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0404¦EQ | 2 | PTO-0404¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0404¦EQ | 3 | PTO-0404¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | PTO-0404¦MAT | 1 | PTO-0404¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.018 | 10% | 32399.77 | 641.5154 | PTO-0404¦MAT | 2 | PTO-0404¦MAT¦2 | 15 | 0.018 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | PTO-0404¦MAT | 3 | PTO-0404¦MAT¦3 | 15 | 0.075 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | PTO-0404¦MAT | 4 | PTO-0404¦MAT¦4 | 15 | 0.15 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | CER-006 | Ladrillo hueco ceramico 12x19x33 - Portante | u | 15 | 5% | 563.22 | 8870.715 | PTO-0404¦MAT | 5 | PTO-0404¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0404¦MO | 1 | PTO-0404¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0404¦MO | 2 | PTO-0404¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0405 | EQ |  | EQ-PTO038 | Herramientas menores y consumibles - Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm |  | 1 | 0% | 409.5416 | 409.5416 | PTO-0405¦EQ | 1 | PTO-0405¦EQ¦1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MAT | COR | BLO-004 | Bloque HCCA Brimax 7,5 x 20 x 60 | u | 8.5 | 0% | 1516.11 | 12886.935 | PTO-0405¦MAT | 1 | PTO-0405¦MAT¦1 | 1 | 8.5 | 70 | 595 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2660.9551 | 0% | 1 | 2660.9551 | PTO-0405¦MAT | 2 | PTO-0405¦MAT¦2 | 1 | 2660.9551 | 70 | 186266.858 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MAT | COR | OTR-PTO042 | Hierro del 6 | kg | 0.17143 | 0% | 1704.41 | 292.1846 | PTO-0405¦MAT | 3 | PTO-0405¦MAT¦3 | 1 | 0.17143 | 70 | 12 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MAT | COR | OTR-PTO062 | Weber celublock x 30 kg | bol | 0.1 | 0% | 9778.66 | 977.866 | PTO-0405¦MAT | 4 | PTO-0405¦MAT¦4 | 1 | 0.1 | 70 | 7 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.071429 | 0% | 60860.5808 | 4347.1843 | PTO-0405¦MO | 1 | PTO-0405¦MO¦1 | 1 | 0.071429 | 70 | 5 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.071429 | 0% | 85927.0972 | 6137.6498 | PTO-0405¦MO | 2 | PTO-0405¦MO¦2 | 1 | 0.071429 | 70 | 5 | 4.05 | Albañilería
PTO-0406 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0406¦EQ | 1 | PTO-0406¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0406¦EQ | 2 | PTO-0406¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0406¦EQ | 3 | PTO-0406¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | PTO-0406¦MAT | 1 | PTO-0406¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.024 | 10% | 32399.77 | 855.3539 | PTO-0406¦MAT | 2 | PTO-0406¦MAT¦2 | 15 | 0.024 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1 | 10% | 7809.48 | 859.0428 | PTO-0406¦MAT | 3 | PTO-0406¦MAT¦3 | 15 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.2 | 10% | 3837.96 | 844.3512 | PTO-0406¦MAT | 4 | PTO-0406¦MAT¦4 | 15 | 0.2 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | CER-004 | LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 519.12 | 8176.14 | PTO-0406¦MAT | 5 | PTO-0406¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0406¦MO | 1 | PTO-0406¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0406¦MO | 2 | PTO-0406¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0407 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.25 | 0% | 571.1795 | 142.7949 | PTO-0407¦EQ | 1 | PTO-0407¦EQ¦1 | 7 | 0.25 | 193 | 48.25 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.5 | 0% | 2287.1357 | 1143.5679 | PTO-0407¦EQ | 2 | PTO-0407¦EQ¦2 | 7 | 0.5 | 193 | 96.5 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.5 | 0% | 957.2532 | 478.6266 | PTO-0407¦EQ | 3 | PTO-0407¦EQ¦3 | 7 | 0.5 | 193 | 96.5 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.0425 | 10% | 3424.53 | 160.0968 | PTO-0407¦MAT | 1 | PTO-0407¦MAT¦1 | 7 | 0.0425 | 193 | 8.2025 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.00875 | 10% | 32399.77 | 311.8478 | PTO-0407¦MAT | 2 | PTO-0407¦MAT¦2 | 7 | 0.00875 | 193 | 1.6887 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.0375 | 10% | 7809.48 | 322.1411 | PTO-0407¦MAT | 3 | PTO-0407¦MAT¦3 | 7 | 0.0375 | 193 | 7.2375 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.075 | 10% | 3837.96 | 316.6317 | PTO-0407¦MAT | 4 | PTO-0407¦MAT¦4 | 7 | 0.075 | 193 | 14.475 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | CER-005 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 | u | 15 | 5% | 132.3 | 2083.725 | PTO-0407¦MAT | 5 | PTO-0407¦MAT¦5 | 7 | 15 | 193 | 2895 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 32.9028 | 0% | 1 | 32.9028 | PTO-0407¦MAT | 6 | PTO-0407¦MAT¦6 | 7 | 32.9028 | 193 | 6350.2319 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-0407¦MO | 1 | PTO-0407¦MO¦1 | 7 | 0.071429 | 193 | 13.7857 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.5 | 0% | 85927.0972 | 42963.5486 | PTO-0407¦MO | 2 | PTO-0407¦MO¦2 | 7 | 0.071429 | 193 | 13.7857 | 4.07 | Albañilería
PTO-0408 | EQ |  | EQ-PTO039 | Herramientas menores y consumibles - Cordón de hormigón en umbrales carpinterías |  | 1 | 0% | 316.8864 | 316.8864 | PTO-0408¦EQ | 1 | PTO-0408¦EQ¦1 | 1 | 1 | 61 | 61 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1391.9845 | 0% | 1 | 1391.9845 | PTO-0408¦MAT | 1 | PTO-0408¦MAT¦1 | 1 | 1391.9845 | 61 | 84911.0545 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MAT | OTR | OTR-PTO042 | Hierro del 6 | kg | 0.9 | 0% | 1704.41 | 1533.969 | PTO-0408¦MAT | 2 | PTO-0408¦MAT¦2 | 1 | 0.9 | 61 | 54.9 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MAT | OTR | OTR-PTO063 | H30 6.20 | m3 | 0.01 | 0% | 125000 | 1250 | PTO-0408¦MAT | 3 | PTO-0408¦MAT¦3 | 1 | 0.01 | 61 | 0.61 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MAT | OTR | OTR-PTO064 | Taco quimico | u | 0.081967 | 0% | 60000 | 4918.0328 | PTO-0408¦MAT | 4 | PTO-0408¦MAT¦4 | 1 | 0.081967 | 61 | 5 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.081967 | 0% | 60860.5808 | 4988.5722 | PTO-0408¦MO | 1 | PTO-0408¦MO¦1 | 1 | 0.081967 | 61 | 5 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.081967 | 0% | 85927.0972 | 7043.2047 | PTO-0408¦MO | 2 | PTO-0408¦MO¦2 | 1 | 0.081967 | 61 | 5 | 4.08 | Albañilería
PTO-0409 | EQ |  | EQ-PTO040 | Herramientas menores y consumibles - Banquina Sala tanque de bombeo |  | 1 | 0% | 3113.9806 | 3113.9806 | PTO-0409¦EQ | 1 | PTO-0409¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 10135.1719 | 0% | 1 | 10135.1719 | PTO-0409¦MAT | 1 | PTO-0409¦MAT¦1 | 1 | 10135.1719 | 1 | 10135.1719 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MAT | COR | OTR-PTO065 | Contrapiso | m3 | 0.5 | 0% | 67465.6389 | 33732.8194 | PTO-0409¦MAT | 2 | PTO-0409¦MAT¦2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MAT | COR | OTR-PTO066 | Carpeta | m2 | 5 | 0% | 3388.608 | 16943.0399 | PTO-0409¦MAT | 3 | PTO-0409¦MAT¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0409¦MO | 1 | PTO-0409¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0409¦MO | 2 | PTO-0409¦MO¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.09 | Albañilería
PTO-0410 | EQ |  | EQ-PTO041 | Herramientas menores y consumibles - Banquina en parrillas |  | 1 | 0% | 8884.4798 | 8884.4798 | PTO-0410¦EQ | 1 | PTO-0410¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 50645.2072 | 0% | 1 | 50645.2072 | PTO-0410¦MAT | 1 | PTO-0410¦MAT¦1 | 1 | 50645.2072 | 1 | 50645.2072 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MAT | COR | OTR-PTO065 | Contrapiso | m3 | 1.2 | 0% | 67465.6389 | 80958.7667 | PTO-0410¦MAT | 2 | PTO-0410¦MAT¦2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MAT | COR | OTR-PTO066 | Carpeta | m2 | 6 | 0% | 3388.608 | 20331.6478 | PTO-0410¦MAT | 3 | PTO-0410¦MAT¦3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | PTO-0410¦MO | 1 | PTO-0410¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 85927.0972 | 257781.2915 | PTO-0410¦MO | 2 | PTO-0410¦MO¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.1 | Albañilería
PTO-0411 | EQ |  | EQ-PTO042 | Herramientas menores y consumibles - Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación |  | 1 | 0% | 5824.1958 | 5824.1958 | PTO-0411¦EQ | 1 | PTO-0411¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.11 | Albañilería
PTO-0411 | MAT | COR | OTR-PTO067 | HªAª | m3 | 0.75 | 0% | 125000 | 93750 | PTO-0411¦MAT | 1 | PTO-0411¦MAT¦1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.11 | Albañilería
PTO-0411 | MAT | COR | OTR-PTO068 | Malla | u | 0.5 | 0% | 69985.79 | 34992.895 | PTO-0411¦MAT | 2 | PTO-0411¦MAT¦2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.11 | Albañilería
PTO-0411 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | PTO-0411¦MO | 1 | PTO-0411¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.11 | Albañilería
PTO-0411 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-0411¦MO | 2 | PTO-0411¦MO¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.11 | Albañilería
PTO-0412 | EQ |  | EQ-PTO043 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y amurado de tapas de inspección para ta |  | 1 | 0% | 2636.7249 | 2636.7249 | PTO-0412¦EQ | 1 | PTO-0412¦EQ¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.12 | Albañilería
PTO-0412 | MAT | OTR | OTR-PTO069 | Tapa Y Marco Para Tanque De Hormigón Poliéster 52 X 52 Cm | u | 1 | 0% | 121487.6033 | 121487.6033 | PTO-0412¦MAT | 1 | PTO-0412¦MAT¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.12 | Albañilería
PTO-0412 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.33333 | 0% | 85927.0972 | 28642.3657 | PTO-0412¦MO | 1 | PTO-0412¦MO¦1 | 1 | 0.33333 | 3 | 1 | 4.12 | Albañilería
PTO-0412 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.33333 | 0% | 76955.0797 | 25651.6932 | PTO-0412¦MO | 2 | PTO-0412¦MO¦2 | 1 | 0.33333 | 3 | 1 | 4.12 | Albañilería
PTO-0413 | EQ |  | EQ-PTO044 | Herramientas menores y consumibles - Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 |  | 1 | 0% | 1086.9846 | 1086.9846 | PTO-0413¦EQ | 1 | PTO-0413¦EQ¦1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3340.8075 | 0% | 1 | 3340.8075 | PTO-0413¦MAT | 1 | PTO-0413¦MAT¦1 | 1 | 3340.8075 | 40 | 133632.3 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MAT | OTR | OTR-PTO042 | Hierro del 6 | kg | 7.5 | 0% | 1704.41 | 12783.075 | PTO-0413¦MAT | 2 | PTO-0413¦MAT¦2 | 1 | 7.5 | 40 | 300 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MAT | OTR | OTR-PTO063 | H30 6.20 | m3 | 0.125 | 0% | 125000 | 15625 | PTO-0413¦MAT | 3 | PTO-0413¦MAT¦3 | 1 | 0.125 | 40 | 5 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MAT | OTR | OTR-PTO070 | Volquete | u | 0.05 | 0% | 100000 | 5000 | PTO-0413¦MAT | 4 | PTO-0413¦MAT¦4 | 1 | 0.05 | 40 | 2 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.375 | 0% | 60860.5808 | 22822.7178 | PTO-0413¦MO | 1 | PTO-0413¦MO¦1 | 1 | 0.375 | 40 | 15 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.05 | 0% | 65493.0716 | 3274.6536 | PTO-0413¦MO | 2 | PTO-0413¦MO¦2 | 1 | 0.05 | 40 | 2 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.125 | 0% | 76955.0797 | 9619.385 | PTO-0413¦MO | 3 | PTO-0413¦MO¦3 | 1 | 0.125 | 40 | 5 | 4.13 | Albañilería
PTO-0414 | EQ |  | EQ-PTO045 | Herramientas menores y consumibles - Amurado de bañera |  | 1 | 0% | 1969.9745 | 1969.9745 | PTO-0414¦EQ | 1 | PTO-0414¦EQ¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2176.9329 | 0% | 1 | 2176.9329 | PTO-0414¦MAT | 1 | PTO-0414¦MAT¦1 | 1 | 2176.9329 | 8 | 17415.4633 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MAT | COR | OTR-PTO071 | Ladrillo del 8 | m2 | 1.8 | 0% | 6590.9962 | 11863.7932 | PTO-0414¦MAT | 2 | PTO-0414¦MAT¦2 | 1 | 1.8 | 8 | 14.4 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MAT | COR | OTR-PTO072 | Revoque grueso bajo revest. | m2 | 0.6 | 0% | 4009.2266 | 2405.536 | PTO-0414¦MAT | 3 | PTO-0414¦MAT¦3 | 1 | 0.6 | 8 | 4.8 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MAT | OTR | OTR-PTO073 | Sellador / Silicona (2 bañeras) | u | 0.5 | 0% | 15000 | 7500 | PTO-0414¦MAT | 4 | PTO-0414¦MAT¦4 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-0414¦MO | 1 | PTO-0414¦MO¦1 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-0414¦MO | 2 | PTO-0414¦MO¦2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4.14 | Albañilería
PTO-0501 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0501¦EQ | 1 | PTO-0501¦EQ¦1 | 28 | 0.5 | 136 | 68 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0501¦EQ | 2 | PTO-0501¦EQ¦2 | 28 | 1 | 136 | 136 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0501¦EQ | 3 | PTO-0501¦EQ¦3 | 28 | 1 | 136 | 136 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.006 | 10% | 32399.77 | 213.8385 | PTO-0501¦MAT | 1 | PTO-0501¦MAT¦1 | 28 | 0.006 | 136 | 0.816 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.054 | 10% | 7809.48 | 463.8831 | PTO-0501¦MAT | 2 | PTO-0501¦MAT¦2 | 28 | 0.054 | 136 | 7.344 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0501¦MAT | 3 | PTO-0501¦MAT¦3 | 28 | 0.1 | 136 | 13.6 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 60860.5808 | 24344.2323 | PTO-0501¦MO | 1 | PTO-0501¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 136 | 1.9429 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0501¦MO | 2 | PTO-0501¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 136 | 4.8571 | 5.01 | Albañilería
PTO-0502 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | PTO-0502¦EQ | 1 | PTO-0502¦EQ¦1 | 25 | 1 | 77 | 77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 70192.21 | 7721.1431 | PTO-0502¦MAT | 1 | PTO-0502¦MAT¦1 | 25 | 0.1 | 77 | 7.7 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.01 | 5% | 26907.33 | 282.527 | PTO-0502¦MAT | 2 | PTO-0502¦MAT¦2 | 25 | 0.01 | 77 | 0.77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | PTO-0502¦MAT | 3 | PTO-0502¦MAT¦3 | 25 | 0.02 | 77 | 1.54 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PTO-0502¦MAT | 4 | PTO-0502¦MAT¦4 | 25 | 0.01 | 77 | 0.77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | PTO-0502¦MAT | 5 | PTO-0502¦MAT¦5 | 25 | 0.02 | 77 | 1.54 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante Vaqueta Medio Paseo | par | 0.06 | 5% | 4842 | 305.046 | PTO-0502¦MAT | 6 | PTO-0502¦MAT¦6 | 25 | 0.06 | 77 | 4.62 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 12396.6942 | 260.3306 | PTO-0502¦MAT | 7 | PTO-0502¦MAT¦7 | 25 | 0.02 | 77 | 1.54 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-PTO145 | Materiales adicionales s/MAT 35% - PTO-0502 | m2 | 1 | 0% | 3419.2038 | 3419.2038 | PTO-0502¦MAT | 8 | PTO-0502¦MAT¦8 | 25 | 1 | 77 | 77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0502¦MAT | 9 | PTO-0502¦MAT¦9 | 25 | 0.027778 | 77 | 2.1389 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0502¦MO | 1 | PTO-0502¦MO¦1 | 25 | 0.04 | 77 | 3.08 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0502¦MO | 2 | PTO-0502¦MO¦2 | 25 | 0.04 | 77 | 3.08 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MO | OTR | SUB-PTO082 | MO adicional s/MO 100% - PTO-0502 | j | 1 | 0% | 146787.6779 | 146787.6779 | PTO-0502¦MO | 3 | PTO-0502¦MO¦3 | 25 | 1 | 77 | 77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0503 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0503¦EQ | 1 | PTO-0503¦EQ¦1 | 28 | 0.5 | 107 | 53.5 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0503¦EQ | 2 | PTO-0503¦EQ¦2 | 28 | 1 | 107 | 107 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0503¦EQ | 3 | PTO-0503¦EQ¦3 | 28 | 1 | 107 | 107 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.006 | 10% | 32399.77 | 213.8385 | PTO-0503¦MAT | 1 | PTO-0503¦MAT¦1 | 28 | 0.006 | 107 | 0.642 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.054 | 10% | 7809.48 | 463.8831 | PTO-0503¦MAT | 2 | PTO-0503¦MAT¦2 | 28 | 0.054 | 107 | 5.778 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0503¦MAT | 3 | PTO-0503¦MAT¦3 | 28 | 0.1 | 107 | 10.7 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 60860.5808 | 24344.2323 | PTO-0503¦MO | 1 | PTO-0503¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 107 | 1.5286 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0503¦MO | 2 | PTO-0503¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 107 | 3.8214 | 5.03 | Albañilería
PTO-0504 | MAT | OTR | OTR-PTO075 | Telgopor 1 x 1 x 20 mm densidad 20 kg | u | 1 | 0% | 3625.4 | 3625.4 | PTO-0504¦MAT | 1 | PTO-0504¦MAT¦1 | 1 | 1 | 186 | 186 | 5.04 | -
PTO-0505 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | PTO-0505¦EQ | 1 | PTO-0505¦EQ¦1 | 80 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.002 | 5% | 26907.33 | 56.5054 | PTO-0505¦MAT | 1 | PTO-0505¦MAT¦1 | 80 | 0.002 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | PTO-0505¦MAT | 2 | PTO-0505¦MAT¦2 | 80 | 0.02 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PTO-0505¦MAT | 3 | PTO-0505¦MAT¦3 | 80 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | PTO-0505¦MAT | 4 | PTO-0505¦MAT¦4 | 80 | 0.02 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0505¦MAT | 5 | PTO-0505¦MAT¦5 | 80 | 0.027778 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0505¦MO | 1 | PTO-0505¦MO¦1 | 80 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-0505¦MO | 2 | PTO-0505¦MO¦2 | 80 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PTO-0506 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | PTO-0506¦EQ | 1 | PTO-0506¦EQ¦1 | 25 | 1 | 390 | 390 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 70192.21 | 7721.1431 | PTO-0506¦MAT | 1 | PTO-0506¦MAT¦1 | 25 | 0.1 | 390 | 39 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.01 | 5% | 26907.33 | 282.527 | PTO-0506¦MAT | 2 | PTO-0506¦MAT¦2 | 25 | 0.01 | 390 | 3.9 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | PTO-0506¦MAT | 3 | PTO-0506¦MAT¦3 | 25 | 0.02 | 390 | 7.8 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PTO-0506¦MAT | 4 | PTO-0506¦MAT¦4 | 25 | 0.01 | 390 | 3.9 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | PTO-0506¦MAT | 5 | PTO-0506¦MAT¦5 | 25 | 0.02 | 390 | 7.8 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante Vaqueta Medio Paseo | par | 0.06 | 5% | 4842 | 305.046 | PTO-0506¦MAT | 6 | PTO-0506¦MAT¦6 | 25 | 0.06 | 390 | 23.4 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 12396.6942 | 260.3306 | PTO-0506¦MAT | 7 | PTO-0506¦MAT¦7 | 25 | 0.02 | 390 | 7.8 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-PTO146 | Materiales adicionales s/MAT 20% - PTO-0506 | m2 | 1 | 0% | 1953.8308 | 1953.8308 | PTO-0506¦MAT | 8 | PTO-0506¦MAT¦8 | 25 | 1 | 390 | 390 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0506¦MAT | 9 | PTO-0506¦MAT¦9 | 25 | 0.027778 | 390 | 10.8333 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0506¦MO | 1 | PTO-0506¦MO¦1 | 25 | 0.04 | 390 | 15.6 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0506¦MO | 2 | PTO-0506¦MO¦2 | 25 | 0.04 | 390 | 15.6 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MO | OTR | SUB-PTO083 | MO adicional s/MO 60% - PTO-0506 | j | 1 | 0% | 88072.6068 | 88072.6068 | PTO-0506¦MO | 3 | PTO-0506¦MO¦3 | 25 | 1 | 390 | 390 | 5.06 | Albañilería
PTO-0507 | MO | OTR | SUB-PTO024 | MO Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 1829911.5884 | 1829911.5884 | PTO-0507¦MO | 1 | PTO-0507¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.07 | -
PTO-0602 | EQ |  | EQ-PTO046 | Herramientas menores y consumibles - Babeta de chapa galvanizada en medianeras |  | 1 | 0% | 347.352 | 347.352 | PTO-0602¦EQ | 1 | PTO-0602¦EQ¦1 | 1 | 1 | 55 | 55 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1354.3201 | 0% | 1 | 1354.3201 | PTO-0602¦MAT | 1 | PTO-0602¦MAT¦1 | 1 | 1354.3201 | 55 | 74487.6033 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MAT | OTR | OTR-PTO076 | Babeta de amure C25, des. 200 mm x 2,44 m | u | 0.45455 | 0% | 18595.0413 | 8452.2915 | PTO-0602¦MAT | 2 | PTO-0602¦MAT¦2 | 1 | 0.45455 | 55 | 25 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MAT | OTR | OTR-PTO077 | Sellador / Silicona (rinde 5 mts) | u | 0.2 | 0% | 25454.5455 | 5090.9091 | PTO-0602¦MAT | 3 | PTO-0602¦MAT¦3 | 1 | 0.2 | 55 | 11 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.054545 | 0% | 85927.0972 | 4686.9326 | PTO-0602¦MO | 1 | PTO-0602¦MO¦1 | 1 | 0.054545 | 55 | 3 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.054545 | 0% | 65493.0716 | 3572.3494 | PTO-0602¦MO | 2 | PTO-0602¦MO¦2 | 1 | 0.054545 | 55 | 3 | 6.02 | Albañilería
PTO-0701 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0701¦EQ | 1 | PTO-0701¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0701¦EQ | 2 | PTO-0701¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0701¦EQ | 3 | PTO-0701¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | PTO-0701¦MAT | 1 | PTO-0701¦MAT¦1 | 11.5 | 0.026 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | PTO-0701¦MAT | 2 | PTO-0701¦MAT¦2 | 11.5 | 0.314 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | PTO-0701¦MAT | 3 | PTO-0701¦MAT¦3 | 11.5 | 0.06 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0701¦MAT | 4 | PTO-0701¦MAT¦4 | 11.5 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | PTO-0701¦MO | 1 | PTO-0701¦MO¦1 | 11.5 | 0.052174 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0701¦MO | 2 | PTO-0701¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
PTO-0702 | EQ |  | EQ-BALANC | Balancin |  | 1 | 0% | 2910.1332 | 2910.1332 | PTO-0702¦EQ | 1 | PTO-0702¦EQ¦1 | 8 | 1 | 716 | 716 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0702¦EQ | 2 | PTO-0702¦EQ¦2 | 8 | 1 | 716 | 716 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0702¦EQ | 3 | PTO-0702¦EQ¦3 | 8 | 1 | 716 | 716 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | PTO-0702¦MAT | 1 | PTO-0702¦MAT¦1 | 8 | 0.026 | 716 | 18.616 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | PTO-0702¦MAT | 2 | PTO-0702¦MAT¦2 | 8 | 0.314 | 716 | 224.824 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | PTO-0702¦MAT | 3 | PTO-0702¦MAT¦3 | 8 | 0.06 | 716 | 42.96 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0702¦MAT | 4 | PTO-0702¦MAT¦4 | 8 | 0.1 | 716 | 71.6 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | PTO-0702¦MO | 1 | PTO-0702¦MO¦1 | 8 | 0.075 | 716 | 53.7 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0702¦MO | 2 | PTO-0702¦MO¦2 | 8 | 0.125 | 716 | 89.5 | 7.02 | Albañilería
PTO-0703 | EQ |  | EQ-PTO047 | Herramientas menores y consumibles - Yeso interior |  | 1 | 0% | 254.6308 | 254.6308 | PTO-0703¦EQ | 1 | PTO-0703¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1439 | 1439 | 7.03 | -
PTO-0703 | MAT | COR | OTR-PTO078 | Yeso Knauf MP 40/75 Proyectable x 25 kg - (17 kg/m2) | bol | 0.71438 | 0% | 6965.28 | 4975.8915 | PTO-0703¦MAT | 1 | PTO-0703¦MAT¦1 | 1 | 0.71438 | 1439 | 1028 | 7.03 | -
PTO-0703 | MAT | COR | OTR-PTO079 | PA-MAX PUENTE DE ADHERENCIA 20LT (150 m2/tac) - Contemplo el 20% de los m2 | tac | 0.0013899 | 0% | 127350 | 176.9979 | PTO-0703¦MAT | 2 | PTO-0703¦MAT¦2 | 1 | 0.0013899 | 1439 | 2 | 7.03 | -
PTO-0703 | MAT | COR | OTR-PTO080 | Malla de fibra 5 x 5 90 gr, rollo 1 x 50 mts - Contemplo el 20% de los m2 | rol | 0.0048645 | 0% | 35210.7 | 171.2821 | PTO-0703¦MAT | 3 | PTO-0703¦MAT¦3 | 1 | 0.0048645 | 1439 | 7 | 7.03 | -
PTO-0703 | MO | OTR | SUB-PTO025 | M.Obra | j | 1 | 0% | 11651.2183 | 11651.2183 | PTO-0703¦MO | 1 | PTO-0703¦MO¦1 | 1 | 1 | 1439 | 1439 | 7.03 | -
PTO-0704 | EQ |  | EQ-PTO048 | Herramientas menores y consumibles - Arista en yeso |  | 1 | 0% | 187.4921 | 187.4921 | PTO-0704¦EQ | 1 | PTO-0704¦EQ¦1 | 1 | 1 | 347 | 347 | 7.04 | -
PTO-0704 | MO | OTR | SUB-PTO026 | Arista en yeso | j | 1 | 0% | 12499.4732 | 12499.4732 | PTO-0704¦MO | 1 | PTO-0704¦MO¦1 | 1 | 1 | 347 | 347 | 7.04 | -
PTO-0705 | EQ |  | EQ-PTO049 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y colocación de guardacanto yesero |  | 1 | 0% | 214.944 | 214.944 | PTO-0705¦EQ | 1 | PTO-0705¦EQ¦1 | 1 | 1 | 132 | 132 | 7.05 | -
PTO-0705 | MAT | COR | OTR-PTO081 | Guardacanto yesero 2,00 mts | u | 1.053 | 0% | 1108.49 | 1167.2736 | PTO-0705¦MAT | 1 | PTO-0705¦MAT¦1 | 1 | 1.053 | 132 | 139 | 7.05 | -
PTO-0705 | MO | OTR | SUB-PTO027 | Guardacanto yesero 2,00 mts | j | 1.053 | 0% | 12499.4732 | 13162.324 | PTO-0705¦MO | 1 | PTO-0705¦MO¦1 | 1 | 1.053 | 132 | 139 | 7.05 | -
PTO-0706 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0706¦EQ | 1 | PTO-0706¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0706¦EQ | 2 | PTO-0706¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0706¦EQ | 3 | PTO-0706¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | PTO-0706¦MAT | 1 | PTO-0706¦MAT¦1 | 11.5 | 0.026 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | PTO-0706¦MAT | 2 | PTO-0706¦MAT¦2 | 11.5 | 0.314 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | PTO-0706¦MAT | 3 | PTO-0706¦MAT¦3 | 11.5 | 0.06 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0706¦MAT | 4 | PTO-0706¦MAT¦4 | 11.5 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | PTO-0706¦MO | 1 | PTO-0706¦MO¦1 | 11.5 | 0.052174 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0706¦MO | 2 | PTO-0706¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
PTO-0801 | EQ |  | EQ-PTO050 | Herramientas menores y consumibles - Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø |  | 1 | 0% | 649.5735 | 649.5735 | PTO-0801¦EQ | 1 | PTO-0801¦EQ¦1 | 1 | 1 | 107 | 107 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1212.431 | 0% | 1 | 1212.431 | PTO-0801¦MAT | 1 | PTO-0801¦MAT¦1 | 1 | 1212.431 | 107 | 129730.12 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MAT | COR | OTR-PTO082 | Rollo Polietileno negro 2x50 mt x 200mic | rol | 0.0065 | 0% | 27000 | 175.5 | PTO-0801¦MAT | 2 | PTO-0801¦MAT¦2 | 1 | 0.0065 | 107 | 0.6955 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MAT | COR | OTR-PTO083 | Malla Q188 15 x 15 6 mm 6x2,40 | un | 0.084112 | 0% | 69985.79 | 5886.6552 | PTO-0801¦MAT | 3 | PTO-0801¦MAT¦3 | 1 | 0.084112 | 107 | 9 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MAT | COR | OTR-PTO084 | H13 6.20 | m3 | 0.20561 | 0% | 115100 | 23665.4206 | PTO-0801¦MAT | 4 | PTO-0801¦MAT¦4 | 1 | 0.20561 | 107 | 22 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.11215 | 0% | 60860.5808 | 6825.4857 | PTO-0801¦MO | 1 | PTO-0801¦MO¦1 | 1 | 0.11215 | 107 | 12 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.018692 | 0% | 65493.0716 | 1224.1696 | PTO-0801¦MO | 2 | PTO-0801¦MO¦2 | 1 | 0.018692 | 107 | 2 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.056075 | 0% | 76955.0797 | 4315.2381 | PTO-0801¦MO | 3 | PTO-0801¦MO¦3 | 1 | 0.056075 | 107 | 6 | 8.01 | Albañilería
PTO-0802 | EQ |  | EQ-PTO051 | Herramientas menores y consumibles - Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garde |  | 1 | 0% | 429.4466 | 429.4466 | PTO-0802¦EQ | 1 | PTO-0802¦EQ¦1 | 1 | 1 | 258 | 258 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | m3 | 0.15891 | 0% | 5330 | 847.0155 | PTO-0802¦MAT | 1 | PTO-0802¦MAT¦1 | 1 | 0.15891 | 258 | 41 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO043 | CEMENTO AVELLANEDA x 50 KG | bol | 0.077519 | 0% | 7809.48 | 605.386 | PTO-0802¦MAT | 2 | PTO-0802¦MAT¦2 | 1 | 0.077519 | 258 | 20 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO082 | Rollo Polietileno negro 2x50 mt x 200mic | rol | 0.005 | 0% | 27000 | 135 | PTO-0802¦MAT | 3 | PTO-0802¦MAT¦3 | 1 | 0.005 | 258 | 1.29 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO084 | H13 6.20 | m3 | 0.15891 | 0% | 115100 | 18291.0853 | PTO-0802¦MAT | 4 | PTO-0802¦MAT¦4 | 1 | 0.15891 | 258 | 41 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO085 | Acarreo | gl | 0.003876 | 0% | 533000 | 2065.8915 | PTO-0802¦MAT | 5 | PTO-0802¦MAT¦5 | 1 | 0.003876 | 258 | 1 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO086 | Alquiler vibropison | sem | 0.003876 | 0% | 25000 | 96.8992 | PTO-0802¦MAT | 6 | PTO-0802¦MAT¦6 | 1 | 0.003876 | 258 | 1 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.050388 | 0% | 60860.5808 | 3066.6184 | PTO-0802¦MO | 1 | PTO-0802¦MO¦1 | 1 | 0.050388 | 258 | 13 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.003876 | 0% | 85927.0972 | 333.0508 | PTO-0802¦MO | 2 | PTO-0802¦MO¦2 | 1 | 0.003876 | 258 | 1 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.0077519 | 0% | 65493.0716 | 507.6982 | PTO-0802¦MO | 3 | PTO-0802¦MO¦3 | 1 | 0.0077519 | 258 | 2 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.023256 | 0% | 76955.0797 | 1789.653 | PTO-0802¦MO | 4 | PTO-0802¦MO¦4 | 1 | 0.023256 | 258 | 6 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | OTR | SUB-VIBRO2 | Alquiler vibropison | j | 0.003876 | 0% | 230000 | 891.4729 | PTO-0802¦MO | 5 | PTO-0802¦MO¦5 | 1 | 0.003876 | 258 | 1 | 8.02 | Albañilería
PTO-0803 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0803¦EQ | 1 | PTO-0803¦EQ¦1 | 35 | 1 | 425 | 425 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 2 | 0% | 957.2532 | 1914.5064 | PTO-0803¦EQ | 2 | PTO-0803¦EQ¦2 | 35 | 2 | 425 | 850 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MAT | OTR | ADT-001 | Sika Poro Plus x 10 kg | b | 0.00245 | 5% | 252066.1157 | 648.4401 | PTO-0803¦MAT | 1 | PTO-0803¦MAT¦1 | 35 | 0.00245 | 425 | 1.0413 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0595 | 10% | 32399.77 | 2120.5649 | PTO-0803¦MAT | 2 | PTO-0803¦MAT¦2 | 35 | 0.0595 | 425 | 25.2875 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.42 | 10% | 7809.48 | 3607.9798 | PTO-0803¦MAT | 3 | PTO-0803¦MAT¦3 | 35 | 0.42 | 425 | 178.5 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.14 | 10% | 3837.96 | 591.0458 | PTO-0803¦MAT | 4 | PTO-0803¦MAT¦4 | 35 | 0.14 | 425 | 59.5 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | PTO-0803¦MO | 1 | PTO-0803¦MO¦1 | 35 | 0.085714 | 425 | 36.4286 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | PTO-0803¦MO | 2 | PTO-0803¦MO¦2 | 35 | 0.057143 | 425 | 24.2857 | 8.03 | Albañilería
PTO-0804 | EQ |  | EQ-PTO052 | Herramientas menores y consumibles - Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm |  | 1 | 0% | 447.4777 | 447.4777 | PTO-0804¦EQ | 1 | PTO-0804¦EQ¦1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MAT | COR | OTR-PTO087 | Tomado de puntos y niveles | d | 0.015 | 0% | 20000 | 300 | PTO-0804¦MAT | 1 | PTO-0804¦MAT¦1 | 1 | 0.015 | 200 | 3 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | m3 | 0.165 | 0% | 5330 | 879.45 | PTO-0804¦MAT | 2 | PTO-0804¦MAT¦2 | 1 | 0.165 | 200 | 33 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MAT | OTR | OTR-PTO085 | Acarreo | gl | 0.005 | 0% | 533000 | 2665 | PTO-0804¦MAT | 3 | PTO-0804¦MAT¦3 | 1 | 0.005 | 200 | 1 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MAT | OTR | OTR-PTO088 | RDC 350 | m3 | 0.165 | 0% | 125000 | 20625 | PTO-0804¦MAT | 4 | PTO-0804¦MAT¦4 | 1 | 0.165 | 200 | 33 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.045 | 0% | 60860.5808 | 2738.7261 | PTO-0804¦MO | 1 | PTO-0804¦MO¦1 | 1 | 0.045 | 200 | 9 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.005 | 0% | 85927.0972 | 429.6355 | PTO-0804¦MO | 2 | PTO-0804¦MO¦2 | 1 | 0.005 | 200 | 1 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.01 | 0% | 65493.0716 | 654.9307 | PTO-0804¦MO | 3 | PTO-0804¦MO¦3 | 1 | 0.01 | 200 | 2 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.02 | 0% | 76955.0797 | 1539.1016 | PTO-0804¦MO | 4 | PTO-0804¦MO¦4 | 1 | 0.02 | 200 | 4 | 8.04 | Albañilería
PTO-0805 | EQ |  | EQ-PTO053 | Herramientas menores y consumibles - Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locale |  | 1 | 0% | 349.4578 | 349.4578 | PTO-0805¦EQ | 1 | PTO-0805¦EQ¦1 | 1 | 1 | 77 | 77 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MAT | COR | OTR-PTO043 | CEMENTO AVELLANEDA x 50 KG | bol | 0.45455 | 0% | 7809.48 | 3549.7636 | PTO-0805¦MAT | 1 | PTO-0805¦MAT¦1 | 1 | 0.45455 | 77 | 35 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MAT | COR | OTR-PTO089 | BOLSON DE BINDER 6/12 | gl | 0.051948 | 0% | 57771 | 3001.0909 | PTO-0805¦MAT | 2 | PTO-0805¦MAT¦2 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MAT | COR | OTR-PTO090 | BOLSON DE ARENA | m3 | 0.051948 | 0% | 32399.77 | 1683.1049 | PTO-0805¦MAT | 3 | PTO-0805¦MAT¦3 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.18182 | 0% | 60860.5808 | 11065.5601 | PTO-0805¦MO | 1 | PTO-0805¦MO¦1 | 1 | 0.18182 | 77 | 14 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.051948 | 0% | 76955.0797 | 3997.6665 | PTO-0805¦MO | 2 | PTO-0805¦MO¦2 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.05 | Albañilería
PTO-0806 | EQ |  | EQ-PTO054 | Herramientas menores y consumibles - Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húme |  | 1 | 0% | 218.2507 | 218.2507 | PTO-0806¦EQ | 1 | PTO-0806¦EQ¦1 | 1 | 1 | 77 | 77 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 671.8901 | 0% | 1 | 671.8901 | PTO-0806¦MAT | 1 | PTO-0806¦MAT¦1 | 1 | 671.8901 | 77 | 51735.5372 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MAT | OTR | OTR-PTO091 | Sika Floor 200 Level (25 kg) - 1,5 kg/m2/mm | bol | 0.66234 | 0% | 4958.6777 | 3284.319 | PTO-0806¦MAT | 2 | PTO-0806¦MAT¦2 | 1 | 0.66234 | 77 | 51 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MAT | OTR | OTR-PTO092 | Sika latex x 5 kg - (200 gr/m2) | tac | 0.051948 | 0% | 66115.7025 | 3434.5819 | PTO-0806¦MAT | 3 | PTO-0806¦MAT¦3 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.051948 | 0% | 60860.5808 | 3161.5886 | PTO-0806¦MO | 1 | PTO-0806¦MO¦1 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.051948 | 0% | 76955.0797 | 3997.6665 | PTO-0806¦MO | 2 | PTO-0806¦MO¦2 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.06 | Albañilería
PTO-0807 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0807¦EQ | 1 | PTO-0807¦EQ¦1 | 14.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0807¦EQ | 2 | PTO-0807¦EQ¦2 | 14.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | PTO-0807¦MAT | 1 | PTO-0807¦MAT¦1 | 14.5 | 0.03 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.07 | 10% | 7809.48 | 601.33 | PTO-0807¦MAT | 2 | PTO-0807¦MAT¦2 | 14.5 | 0.07 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.248 | 10% | 3837.96 | 1046.9955 | PTO-0807¦MAT | 3 | PTO-0807¦MAT¦3 | 14.5 | 0.248 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | PTO-0807¦MO | 1 | PTO-0807¦MO¦1 | 14.5 | 0.031034 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0807¦MO | 2 | PTO-0807¦MO¦2 | 14.5 | 0.068966 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0808¦EQ | 1 | PTO-0808¦EQ¦1 | 14.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0808¦EQ | 2 | PTO-0808¦EQ¦2 | 14.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | PTO-0808¦MAT | 1 | PTO-0808¦MAT¦1 | 14.5 | 0.03 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.07 | 10% | 7809.48 | 601.33 | PTO-0808¦MAT | 2 | PTO-0808¦MAT¦2 | 14.5 | 0.07 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.248 | 10% | 3837.96 | 1046.9955 | PTO-0808¦MAT | 3 | PTO-0808¦MAT¦3 | 14.5 | 0.248 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | PTO-0808¦MO | 1 | PTO-0808¦MO¦1 | 14.5 | 0.031034 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0808¦MO | 2 | PTO-0808¦MO¦2 | 14.5 | 0.068966 | - | 0 | - | -
PTO-0901 | EQ |  | EQ-PTO055 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y ejecución de cemento alisado arrodilla |  | 1 | 0% | 23389.6738 | 23389.6738 | PTO-0901¦EQ | 1 | PTO-0901¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.01 | Albañilería
PTO-0901 | MAT | COR | OTR-PTO093 | Carpeta cilindrada | m2 | 44.55 | 0% | 4066.3296 | 181154.9821 | PTO-0901¦MAT | 1 | PTO-0901¦MAT¦1 | 1 | 44.55 | 1 | 44.55 | 9.01 | Albañilería
PTO-0901 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 10 | 0% | 60860.5808 | 608605.8078 | PTO-0901¦MO | 1 | PTO-0901¦MO¦1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9.01 | Albañilería
PTO-0901 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 10 | 0% | 76955.0797 | 769550.7971 | PTO-0901¦MO | 2 | PTO-0901¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9.01 | Albañilería
PTO-0902 | EQ |  | EQ-PTO056 | Herramientas menores y consumibles - Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" |  | 1 | 0% | 310.7237 | 310.7237 | PTO-0902¦EQ | 1 | PTO-0902¦EQ¦1 | 1 | 1 | 81 | 81 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MAT | OTR | OTR-PTO094 | PERFIL ANGULO ALAS IGUALES ESTRUCTURAL ACERO 6M X 5/8" X 1/8 | u | 0.20988 | 0% | 8951.7603 | 1878.7645 | PTO-0902¦MAT | 1 | PTO-0902¦MAT¦1 | 1 | 0.20988 | 81 | 17 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MAT | OTR | OTR-PTO095 | Esmalte sintetico | lts | 0.024691 | 0% | 12396.6942 | 306.0912 | PTO-0902¦MAT | 2 | PTO-0902¦MAT¦2 | 1 | 0.024691 | 81 | 2 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MAT | OTR | OTR-PTO096 | Electrodos | kg | 0.061728 | 0% | 6611.5702 | 408.1216 | PTO-0902¦MAT | 3 | PTO-0902¦MAT¦3 | 1 | 0.061728 | 81 | 5 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.12346 | 0% | 60860.5808 | 7513.6519 | PTO-0902¦MO | 1 | PTO-0902¦MO¦1 | 1 | 0.12346 | 81 | 10 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.12346 | 0% | 85927.0972 | 10608.2836 | PTO-0902¦MO | 2 | PTO-0902¦MO¦2 | 1 | 0.12346 | 81 | 10 | 9.02 | Albañilería
PTO-0903 | EQ |  | EQ-PTO057 | Herramientas menores y consumibles - Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm |  | 1 | 0% | 114.2001 | 114.2001 | PTO-0903¦EQ | 1 | PTO-0903¦EQ¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 9.03 | Albañilería
PTO-0903 | MAT | COR | OTR-PTO093 | Carpeta cilindrada | m2 | 0.15 | 0% | 4066.3296 | 609.9494 | PTO-0903¦MAT | 1 | PTO-0903¦MAT¦1 | 1 | 0.15 | 46 | 6.9 | 9.03 | Albañilería
PTO-0903 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.032609 | 0% | 60860.5808 | 1984.5842 | PTO-0903¦MO | 1 | PTO-0903¦MO¦1 | 1 | 0.032609 | 46 | 1.5 | 9.03 | Albañilería
PTO-0903 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.065217 | 0% | 76955.0797 | 5018.8095 | PTO-0903¦MO | 2 | PTO-0903¦MO¦2 | 1 | 0.065217 | 46 | 3 | 9.03 | Albañilería
PTO-1001 | EQ |  | EQ-PTO058 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - |  | 1 | 0% | 20453.6081 | 20453.6081 | PTO-1001¦EQ | 1 | PTO-1001¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.01 | Albañilería
PTO-1001 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 200000 | 0% | 1 | 200000 | PTO-1001¦MAT | 1 | PTO-1001¦MAT¦1 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 10.01 | Albañilería
PTO-1001 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 5 | 0% | 60860.5808 | 304302.9039 | PTO-1001¦MO | 1 | PTO-1001¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10.01 | Albañilería
PTO-1001 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 10 | 0% | 85927.0972 | 859270.9716 | PTO-1001¦MO | 2 | PTO-1001¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10.01 | Albañilería
PTO-1002 | EQ |  | EQ-PTO059 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de conductos de ventilación de parrillas C |  | 1 | 0% | 13472.1649 | 13472.1649 | PTO-1002¦EQ | 1 | PTO-1002¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.02 | Albañilería
PTO-1002 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 200000 | 0% | 1 | 200000 | PTO-1002¦MAT | 1 | PTO-1002¦MAT¦1 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 10.02 | Albañilería
PTO-1002 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | PTO-1002¦MO | 1 | PTO-1002¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10.02 | Albañilería
PTO-1002 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 6 | 0% | 85927.0972 | 515562.5829 | PTO-1002¦MO | 2 | PTO-1002¦MO¦2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10.02 | Albañilería
PTO-1003 | EQ |  | EQ-PTO060 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a |  | 1 | 0% | 5986.0824 | 5986.0824 | PTO-1003¦EQ | 1 | PTO-1003¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.03 | Albañilería
PTO-1003 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 50000 | 0% | 1 | 50000 | PTO-1003¦MAT | 1 | PTO-1003¦MAT¦1 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 10.03 | Albañilería
PTO-1003 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1.5 | 0% | 60860.5808 | 91290.8712 | PTO-1003¦MO | 1 | PTO-1003¦MO¦1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.03 | Albañilería
PTO-1003 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 85927.0972 | 257781.2915 | PTO-1003¦MO | 2 | PTO-1003¦MO¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10.03 | Albañilería
PTO-1004 | EQ |  | EQ-PTO061 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - P |  | 1 | 0% | 649.0722 | 649.0722 | PTO-1004¦EQ | 1 | PTO-1004¦EQ¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.04 | Albañilería
PTO-1004 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 20000 | 0% | 1 | 20000 | PTO-1004¦MAT | 1 | PTO-1004¦MAT¦1 | 1 | 20000 | 10 | 200000 | 10.04 | Albañilería
PTO-1004 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.1 | 0% | 60860.5808 | 6086.0581 | PTO-1004¦MO | 1 | PTO-1004¦MO¦1 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10.04 | Albañilería
PTO-1004 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.2 | 0% | 85927.0972 | 17185.4194 | PTO-1004¦MO | 2 | PTO-1004¦MO¦2 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 10.04 | Albañilería
PTO-1102 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-1102¦EQ | 1 | PTO-1102¦EQ¦1 | 11.5 | 1 | 39 | 39 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-1102¦EQ | 2 | PTO-1102¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | 39 | 39 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | PTO-1102¦MAT | 1 | PTO-1102¦MAT¦1 | 11.5 | 0.036 | 39 | 1.404 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | PTO-1102¦MAT | 2 | PTO-1102¦MAT¦2 | 11.5 | 0.324 | 39 | 12.636 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-1102¦MO | 1 | PTO-1102¦MO¦1 | 11.5 | 0.043478 | 39 | 1.6957 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1102¦MO | 2 | PTO-1102¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | 39 | 3.3913 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1103 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1103¦EQ | 1 | PTO-1103¦EQ¦1 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1103¦EQ | 2 | PTO-1103¦EQ¦2 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1103¦MAT | 1 | PTO-1103¦MAT¦1 | 13 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1103¦MAT | 2 | PTO-1103¦MAT¦2 | 13 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1103¦MAT | 3 | PTO-1103¦MAT¦3 | 13 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1103¦MAT | 4 | PTO-1103¦MAT¦4 | 13 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1103¦MO | 1 | PTO-1103¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1103¦MO | 2 | PTO-1103¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1104 | EQ |  | EQ-PTO062 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluy |  | 1 | 0% | 212.5017 | 212.5017 | PTO-1104¦EQ | 1 | PTO-1104¦EQ¦1 | 1 | 1 | 174 | 174 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MAT | COR | OTR-PTO090 | BOLSON DE ARENA | m3 | 0.04023 | 0% | 32399.77 | 1303.439 | PTO-1104¦MAT | 1 | PTO-1104¦MAT¦1 | 1 | 0.04023 | 174 | 7 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.08908 | 0% | 60860.5808 | 5421.4885 | PTO-1104¦MO | 1 | PTO-1104¦MO¦1 | 1 | 0.08908 | 174 | 15.5 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.045977 | 0% | 85927.0972 | 3950.6711 | PTO-1104¦MO | 2 | PTO-1104¦MO¦2 | 1 | 0.045977 | 174 | 8 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.028736 | 0% | 65493.0716 | 1881.9848 | PTO-1104¦MO | 3 | PTO-1104¦MO¦3 | 1 | 0.028736 | 174 | 5 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | OTR | SUB-VIBRO3 | Alquiler vibropison | j | 0.0057471 | 0% | 250000 | 1436.7816 | PTO-1104¦MO | 4 | PTO-1104¦MO¦4 | 1 | 0.0057471 | 174 | 1 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | OTR | SUB-PTO028 | Combustible | j | 0.11494 | 0% | 1500 | 172.4138 | PTO-1104¦MO | 5 | PTO-1104¦MO¦5 | 1 | 0.11494 | 174 | 20 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1105 | EQ |  | EQ-PTO023 | Herramientas y consumibles Colocación de garden block, incluye provisión y co |  | 1 | 0% | 212.5017 | 212.5017 | PTO-1105¦EQ | 1 | PTO-1105¦EQ¦1 | 1 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MAT | COR | OTR-PTO090 | BOLSON DE ARENA | m3 | 0.04023 | 0% | 32399.77 | 1303.439 | PTO-1105¦MAT | 1 | PTO-1105¦MAT¦1 | 1 | 0.04023 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.08908 | 0% | 60860.5808 | 5421.4885 | PTO-1105¦MO | 1 | PTO-1105¦MO¦1 | 1 | 0.08908 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.045977 | 0% | 85927.0972 | 3950.6711 | PTO-1105¦MO | 2 | PTO-1105¦MO¦2 | 1 | 0.045977 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.028736 | 0% | 65493.0716 | 1881.9848 | PTO-1105¦MO | 3 | PTO-1105¦MO¦3 | 1 | 0.028736 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | OTR | SUB-VIBRO3 | Alquiler vibropison | j | 0.0057471 | 0% | 250000 | 1436.7816 | PTO-1105¦MO | 4 | PTO-1105¦MO¦4 | 1 | 0.0057471 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | OTR | SUB-PTO028 | Combustible | j | 0.11494 | 0% | 1500 | 172.4138 | PTO-1105¦MO | 5 | PTO-1105¦MO¦5 | 1 | 0.11494 | - | 0 | - | -
PTO-1106 | EQ |  | EQ-PTO063 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y colocación de relleno de piedra binder |  | 1 | 0% | 155.7087 | 155.7087 | PTO-1106¦EQ | 1 | PTO-1106¦EQ¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 11.06 | Revestimiento
PTO-1106 | MAT | COR | OTR-PTO089 | BOLSON DE BINDER 6/12 | gl | 0.048 | 0% | 57771 | 2773.008 | PTO-1106¦MAT | 1 | PTO-1106¦MAT¦1 | 1 | 0.048 | 8 | 0.384 | 11.06 | Revestimiento
PTO-1106 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.125 | 0% | 60860.5808 | 7607.5726 | PTO-1106¦MO | 1 | PTO-1106¦MO¦1 | 1 | 0.125 | 8 | 1 | 11.06 | Revestimiento
PTO-1107 | EQ |  | EQ-PTO064 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - |  | 1 | 0% | 295.2865 | 295.2865 | PTO-1107¦EQ | 1 | PTO-1107¦EQ¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1283.6325 | 0% | 1 | 1283.6325 | PTO-1107¦MAT | 1 | PTO-1107¦MAT¦1 | 1 | 1283.6325 | 46 | 59047.0942 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | OTR-PTO043 | CEMENTO AVELLANEDA x 50 KG | bol | 0.086957 | 0% | 7809.48 | 679.0852 | PTO-1107¦MAT | 2 | PTO-1107¦MAT¦2 | 1 | 0.086957 | 46 | 4 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | OTR-PTO090 | BOLSON DE ARENA | m3 | 0.033 | 0% | 32399.77 | 1069.1924 | PTO-1107¦MAT | 3 | PTO-1107¦MAT¦3 | 1 | 0.033 | 46 | 1.518 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | OTR-PTO098 | CAL MILAGRO x 25 KG | bol | 0.26087 | 0% | 10936.8 | 2853.0783 | PTO-1107¦MAT | 4 | PTO-1107¦MAT¦4 | 1 | 0.26087 | 46 | 12 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | OTR-PTO099 | PASTINA PRESTIGE NIEVE X 2KG | bol | 0.28261 | 0% | 6428.7 | 1816.8065 | PTO-1107¦MAT | 5 | PTO-1107¦MAT¦5 | 1 | 0.28261 | 46 | 13 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.086957 | 0% | 60860.5808 | 5292.2244 | PTO-1107¦MO | 1 | PTO-1107¦MO¦1 | 1 | 0.086957 | 46 | 4 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.086957 | 0% | 76955.0797 | 6691.7461 | PTO-1107¦MO | 2 | PTO-1107¦MO¦2 | 1 | 0.086957 | 46 | 4 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1108 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1108¦EQ | 1 | PTO-1108¦EQ¦1 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1108¦EQ | 2 | PTO-1108¦EQ¦2 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1108¦MAT | 1 | PTO-1108¦MAT¦1 | 13 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1108¦MAT | 2 | PTO-1108¦MAT¦2 | 13 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1108¦MAT | 3 | PTO-1108¦MAT¦3 | 13 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1108¦MAT | 4 | PTO-1108¦MAT¦4 | 13 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1108¦MO | 1 | PTO-1108¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1108¦MO | 2 | PTO-1108¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1109¦EQ | 1 | PTO-1109¦EQ¦1 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1109¦EQ | 2 | PTO-1109¦EQ¦2 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1109¦MAT | 1 | PTO-1109¦MAT¦1 | 10 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1109¦MAT | 2 | PTO-1109¦MAT¦2 | 10 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1109¦MAT | 3 | PTO-1109¦MAT¦3 | 10 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1109¦MAT | 4 | PTO-1109¦MAT¦4 | 10 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1109¦MO | 1 | PTO-1109¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1109¦MO | 2 | PTO-1109¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1110¦EQ | 1 | PTO-1110¦EQ¦1 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1110¦EQ | 2 | PTO-1110¦EQ¦2 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1110¦MAT | 1 | PTO-1110¦MAT¦1 | 13 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1110¦MAT | 2 | PTO-1110¦MAT¦2 | 13 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1110¦MAT | 3 | PTO-1110¦MAT¦3 | 13 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1110¦MAT | 4 | PTO-1110¦MAT¦4 | 13 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1110¦MO | 1 | PTO-1110¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1110¦MO | 2 | PTO-1110¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1111¦EQ | 1 | PTO-1111¦EQ¦1 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1111¦EQ | 2 | PTO-1111¦EQ¦2 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1111¦MAT | 1 | PTO-1111¦MAT¦1 | 13 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1111¦MAT | 2 | PTO-1111¦MAT¦2 | 13 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1111¦MAT | 3 | PTO-1111¦MAT¦3 | 13 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1111¦MAT | 4 | PTO-1111¦MAT¦4 | 13 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1111¦MO | 1 | PTO-1111¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1111¦MO | 2 | PTO-1111¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1201 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1201¦EQ | 1 | PTO-1201¦EQ¦1 | 28 | 0.5 | 19 | 9.5 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-1201¦EQ | 2 | PTO-1201¦EQ¦2 | 28 | 1 | 19 | 19 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-1201¦EQ | 3 | PTO-1201¦EQ¦3 | 28 | 1 | 19 | 19 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.006 | 10% | 32399.77 | 213.8385 | PTO-1201¦MAT | 1 | PTO-1201¦MAT¦1 | 28 | 0.006 | 19 | 0.114 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.054 | 10% | 7809.48 | 463.8831 | PTO-1201¦MAT | 2 | PTO-1201¦MAT¦2 | 28 | 0.054 | 19 | 1.026 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-1201¦MAT | 3 | PTO-1201¦MAT¦3 | 28 | 0.1 | 19 | 1.9 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 60860.5808 | 24344.2323 | PTO-1201¦MO | 1 | PTO-1201¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 19 | 0.27143 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1201¦MO | 2 | PTO-1201¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 19 | 0.67857 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1202 | EQ |  | EQ-PTO065 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado |  | 1 | 0% | 100.4433 | 100.4433 | PTO-1202¦EQ | 1 | PTO-1202¦EQ¦1 | 1 | 1 | 626 | 626 | 12.02 | Revestimiento
PTO-1202 | MAT | OTR | OTR-PTO077 | Sellador / Silicona (rinde 5 mts) | u | 0.2 | 0% | 25454.5455 | 5090.9091 | PTO-1202¦MAT | 1 | PTO-1202¦MAT¦1 | 1 | 0.2 | 626 | 125.2 | 12.02 | Revestimiento
PTO-1202 | MAT | OTR | OTR-PTO100 | Zocalo 5,6cm Madera Mdf Redondeado Prepintado Blanco Pz-56l | ml | 1 | 0% | 2000 | 2000 | PTO-1202¦MAT | 2 | PTO-1202¦MAT¦2 | 1 | 1 | 626 | 626 | 12.02 | Revestimiento
PTO-1202 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.041534 | 0% | 76955.0797 | 3196.2174 | PTO-1202¦MO | 1 | PTO-1202¦MO¦1 | 1 | 0.041534 | 626 | 26 | 12.02 | Revestimiento
PTO-1203 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1203¦EQ | 1 | PTO-1203¦EQ¦1 | 30 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1203¦EQ | 2 | PTO-1203¦EQ¦2 | 30 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.08 | 20% | 3837.96 | 368.4442 | PTO-1203¦MAT | 1 | PTO-1203¦MAT¦1 | 30 | 0.08 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1203¦MAT | 2 | PTO-1203¦MAT¦2 | 30 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 20237 | 21.2489 | PTO-1203¦MAT | 3 | PTO-1203¦MAT¦3 | 30 | 0.001 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1203¦MO | 1 | PTO-1203¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1203¦MO | 2 | PTO-1203¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1301¦EQ | 1 | PTO-1301¦EQ¦1 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1301¦EQ | 2 | PTO-1301¦EQ¦2 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1301¦MAT | 1 | PTO-1301¦MAT¦1 | 10 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1301¦MAT | 2 | PTO-1301¦MAT¦2 | 10 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1301¦MAT | 3 | PTO-1301¦MAT¦3 | 10 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1301¦MAT | 4 | PTO-1301¦MAT¦4 | 10 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1301¦MO | 1 | PTO-1301¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1301¦MO | 2 | PTO-1301¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1302¦EQ | 1 | PTO-1302¦EQ¦1 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1302¦EQ | 2 | PTO-1302¦EQ¦2 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1302¦MAT | 1 | PTO-1302¦MAT¦1 | 10 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1302¦MAT | 2 | PTO-1302¦MAT¦2 | 10 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1302¦MAT | 3 | PTO-1302¦MAT¦3 | 10 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1302¦MAT | 4 | PTO-1302¦MAT¦4 | 10 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1302¦MO | 1 | PTO-1302¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1302¦MO | 2 | PTO-1302¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1303 | EQ |  | EQ-PTO066 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de listones refractarios en parrillas - |  | 1 | 0% | 1030.8586 | 1030.8586 | PTO-1303¦EQ | 1 | PTO-1303¦EQ¦1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1303 | MAT | COR | OTR-PTO101 | WEBER REFRACTARIO X 10KG (rend. 0,5 m2) | bol | 2 | 0% | 16594.68 | 33189.36 | PTO-1303¦MAT | 1 | PTO-1303¦MAT¦1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1303 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3318.936 | 0% | 1 | 3318.936 | PTO-1303¦MAT | 2 | PTO-1303¦MAT¦2 | 1 | 3318.936 | 20 | 66378.72 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1303 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.15 | 0% | 60860.5808 | 9129.0871 | PTO-1303¦MO | 1 | PTO-1303¦MO¦1 | 1 | 0.15 | 20 | 3 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1303 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.3 | 0% | 76955.0797 | 23086.5239 | PTO-1303¦MO | 2 | PTO-1303¦MO¦2 | 1 | 0.3 | 20 | 6 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1401 | EQ |  | EQ-PTO067 | Herramientas menores y consumibles - Aplicado de yeso |  | 1 | 0% | 261.9518 | 261.9518 | PTO-1401¦EQ | 1 | PTO-1401¦EQ¦1 | 1 | 1 | 460 | 460 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | OTR-PTO078 | Yeso Knauf MP 40/75 Proyectable x 25 kg - (17 kg/m2) | bol | 0.71522 | 0% | 6965.28 | 4981.6894 | PTO-1401¦MAT | 1 | PTO-1401¦MAT¦1 | 1 | 0.71522 | 460 | 329 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | OTR-PTO102 | PA-MAX PUENTE DE ADHERENCIA 20LT (150 m2/tac) - Contemplo el 100% de los m2 | tac | 0.0065217 | 0% | 127350 | 830.5435 | PTO-1401¦MAT | 2 | PTO-1401¦MAT¦2 | 1 | 0.0065217 | 460 | 3 | 14.01 | -
PTO-1401 | MO | OTR | SUB-PTO025 | M.Obra | j | 1 | 0% | 11651.2183 | 11651.2183 | PTO-1401¦MO | 1 | PTO-1401¦MO¦1 | 1 | 1 | 460 | 460 | 14.01 | -
PTO-1402 | MO | OTR | SUB-PTO030 | MO Buña en yeso aplicado [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 12499.4732 | 12499.4732 | PTO-1402¦MO | 1 | PTO-1402¦MO¦1 | 1 | 1 | 434 | 434 | 14.02 | -
PTO-1403 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | PTO-1403¦EQ | 1 | PTO-1403¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | 115 | 115 | 14.03 | -
PTO-1403 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | PTO-1403¦EQ | 2 | PTO-1403¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | 115 | 115 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-003 | Solera 35mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2147.85 | 1199.4916 | PTO-1403¦MAT | 1 | PTO-1403¦MAT¦1 | 9.5 | 0.50769 | 115 | 58.3846 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-004 | Montante 34mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 2468.66 | 3342.1858 | PTO-1403¦MAT | 2 | PTO-1403¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | 115 | 141.5385 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | PTO-1403¦MAT | 3 | PTO-1403¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | 115 | 3.2344 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | PTO-1403¦MAT | 4 | PTO-1403¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | 115 | 1840 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | PTO-1403¦MAT | 5 | PTO-1403¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | 115 | 2070 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | PTO-1403¦MAT | 6 | PTO-1403¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | 115 | 690 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | PTO-1403¦MAT | 7 | PTO-1403¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | 115 | 2.1083 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10022.96 | 3969.0922 | PTO-1403¦MAT | 8 | PTO-1403¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | 115 | 41.4 | 14.03 | -
PTO-1403 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-1403¦MO | 1 | PTO-1403¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | 115 | 12.1053 | 14.03 | -
PTO-1403 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1403¦MO | 2 | PTO-1403¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | 115 | 12.1053 | 14.03 | -
PTO-1404 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | PTO-1404¦EQ | 1 | PTO-1404¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | 89 | 89 | 14.04 | -
PTO-1404 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | PTO-1404¦EQ | 2 | PTO-1404¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | 89 | 89 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2932.93 | 1637.9286 | PTO-1404¦MAT | 1 | PTO-1404¦MAT¦1 | 9.5 | 0.50769 | 89 | 45.1846 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3295.47 | 4461.5594 | PTO-1404¦MAT | 2 | PTO-1404¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | 89 | 109.5385 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | PTO-1404¦MAT | 3 | PTO-1404¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | 89 | 2.5031 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | PTO-1404¦MAT | 4 | PTO-1404¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | 89 | 1424 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | PTO-1404¦MAT | 5 | PTO-1404¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | 89 | 1602 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | PTO-1404¦MAT | 6 | PTO-1404¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | 89 | 534 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | PTO-1404¦MAT | 7 | PTO-1404¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | 89 | 1.6317 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | REV-007 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RH | u | 0.36 | 10% | 16160.1 | 6399.3996 | PTO-1404¦MAT | 8 | PTO-1404¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | 89 | 32.04 | 14.04 | -
PTO-1404 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-1404¦MO | 1 | PTO-1404¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | 89 | 9.3684 | 14.04 | -
PTO-1404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1404¦MO | 2 | PTO-1404¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | 89 | 9.3684 | 14.04 | -
PTO-1405 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | PTO-1405¦EQ | 1 | PTO-1405¦EQ¦1 | 15 | 1 | 530 | 530 | 14.05 | -
PTO-1405 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | PTO-1405¦EQ | 2 | PTO-1405¦EQ¦2 | 15 | 1 | 530 | 530 | 14.05 | -
PTO-1405 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 3 | 5% | 17.1963 | 54.1684 | PTO-1405¦MAT | 1 | PTO-1405¦MAT¦1 | 15 | 3 | 530 | 1590 | 14.05 | -
PTO-1405 | MAT | OTR | OTR-014 | Buña Z x 2.60m | u | 0.39 | 10% | 2351.29 | 1008.7034 | PTO-1405¦MAT | 2 | PTO-1405¦MAT¦2 | 15 | 0.39 | 530 | 206.7 | 14.05 | -
PTO-1405 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1405¦MO | 1 | PTO-1405¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 530 | 35.3333 | 14.05 | -
PTO-1406 | EQ |  | EQ-PTO069 | Herramientas menores y consumibles - Cantonera / Cajón |  | 1 | 0% | 167.0291 | 167.0291 | PTO-1406¦EQ | 1 | PTO-1406¦EQ¦1 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1407 | EQ |  | EQ-PTO070 | Herramientas menores y consumibles - Hormigon visto, maquillaje |  | 1 | 0% | 59.1593 | 59.1593 | PTO-1407¦EQ | 1 | PTO-1407¦EQ¦1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 14.07 | Albañilería
PTO-1407 | MAT | COR | OTR-PTO015 | Materiales varios | gl | 533.049 | 0% | 1 | 533.049 | PTO-1407¦MAT | 1 | PTO-1407¦MAT¦1 | 1 | 533.049 | 469 | 250000 | 14.07 | Albañilería
PTO-1407 | MAT | OTR | OTR-PTO015 | Materiales varios | gl | 533.049 | 0% | 1 | 533.049 | PTO-1407¦MAT | 2 | PTO-1407¦MAT¦2 | 1 | 533.049 | 469 | 250000 | 14.07 | Albañilería
PTO-1407 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.027719 | 0% | 60860.5808 | 1686.9671 | PTO-1407¦MO | 1 | PTO-1407¦MO¦1 | 1 | 0.027719 | 469 | 13 | 14.07 | Albañilería
PTO-1407 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.013859 | 0% | 85927.0972 | 1190.8873 | PTO-1407¦MO | 2 | PTO-1407¦MO¦2 | 1 | 0.013859 | 469 | 6.5 | 14.07 | Albañilería
PTO-1501 | EQ |  | EQ-PTO025 | [EQ] Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras |  | 1 | 0% | 234.4423 | 234.4423 | PTO-1501¦EQ | 1 | PTO-1501¦EQ¦1 | 1 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-PTO103 | [Materiales] Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 1 | 0% | 1824.9263 | 1824.9263 | PTO-1501¦MAT | 1 | PTO-1501¦MAT¦1 | 1 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1501 | MO | OTR | SUB-PTO031 | [MO] Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | j | 1 | 0% | 14504.1295 | 14504.1295 | PTO-1501¦MO | 1 | PTO-1501¦MO¦1 | 1 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PTO-1502¦EQ | 1 | PTO-1502¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PTO-1502¦EQ | 2 | PTO-1502¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1502¦MAT | 1 | PTO-1502¦MAT¦1 | 20 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.015 | 5% | 5661.4 | 89.1671 | PTO-1502¦MAT | 2 | PTO-1502¦MAT¦2 | 20 | 0.015 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1502¦MAT | 3 | PTO-1502¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1502¦MAT | 4 | PTO-1502¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1502¦MAT | 5 | PTO-1502¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1502¦MAT | 6 | PTO-1502¦MAT¦6 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1502¦MAT | 7 | PTO-1502¦MAT¦7 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1502¦MAT | 8 | PTO-1502¦MAT¦8 | 20 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | PTO-1502¦MAT | 9 | PTO-1502¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PTO-1502¦MAT | 10 | PTO-1502¦MAT¦10 | 20 | 0.001 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1502¦MO | 1 | PTO-1502¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-1503 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PTO-1503¦EQ | 1 | PTO-1503¦EQ¦1 | 22 | 2 | 462 | 924 | 15.03 | -
PTO-1503 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 2 | 0% | 200.2531 | 400.5062 | PTO-1503¦EQ | 2 | PTO-1503¦EQ¦2 | 22 | 2 | 462 | 924 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1503¦MAT | 1 | PTO-1503¦MAT¦1 | 22 | 0.004 | 462 | 1.848 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.025 | 5% | 5661.4 | 148.6118 | PTO-1503¦MAT | 2 | PTO-1503¦MAT¦2 | 22 | 0.025 | 462 | 11.55 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1503¦MAT | 3 | PTO-1503¦MAT¦3 | 22 | 0.05 | 462 | 23.1 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1503¦MAT | 4 | PTO-1503¦MAT¦4 | 22 | 0.03 | 462 | 13.86 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1503¦MAT | 5 | PTO-1503¦MAT¦5 | 22 | 0.005 | 462 | 2.31 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1503¦MAT | 6 | PTO-1503¦MAT¦6 | 22 | 0.005 | 462 | 2.31 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1503¦MAT | 7 | PTO-1503¦MAT¦7 | 22 | 0.01 | 462 | 4.62 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1503¦MAT | 8 | PTO-1503¦MAT¦8 | 22 | 0.0125 | 462 | 5.775 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.03 | 10% | 18735.77 | 618.2804 | PTO-1503¦MAT | 9 | PTO-1503¦MAT¦9 | 22 | 0.03 | 462 | 13.86 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PTO-1503¦MAT | 10 | PTO-1503¦MAT¦10 | 22 | 0.0025 | 462 | 1.155 | 15.03 | -
PTO-1503 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1.25 | 0% | 65493.0716 | 81866.3395 | PTO-1503¦MO | 1 | PTO-1503¦MO¦1 | 22 | 0.056818 | 462 | 26.25 | 15.03 | -
PTO-1503 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1503¦MO | 2 | PTO-1503¦MO¦2 | 22 | 0.045455 | 462 | 21 | 15.03 | -
PTO-1504 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PTO-1504¦EQ | 1 | PTO-1504¦EQ¦1 | 25 | 1 | 144 | 144 | 15.04 | -
PTO-1504 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PTO-1504¦EQ | 2 | PTO-1504¦EQ¦2 | 25 | 1 | 144 | 144 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1504¦MAT | 1 | PTO-1504¦MAT¦1 | 25 | 0.004 | 144 | 0.576 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1504¦MAT | 2 | PTO-1504¦MAT¦2 | 25 | 0.05 | 144 | 7.2 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1504¦MAT | 3 | PTO-1504¦MAT¦3 | 25 | 0.03 | 144 | 4.32 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1504¦MAT | 4 | PTO-1504¦MAT¦4 | 25 | 0.005 | 144 | 0.72 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1504¦MAT | 5 | PTO-1504¦MAT¦5 | 25 | 0.005 | 144 | 0.72 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1504¦MAT | 6 | PTO-1504¦MAT¦6 | 25 | 0.01 | 144 | 1.44 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1504¦MAT | 7 | PTO-1504¦MAT¦7 | 25 | 0.0125 | 144 | 1.8 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PTO-1504¦MAT | 8 | PTO-1504¦MAT¦8 | 25 | 0.001 | 144 | 0.144 | 15.04 | -
PTO-1504 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1504¦MO | 1 | PTO-1504¦MO¦1 | 25 | 0.04 | 144 | 5.76 | 15.04 | -
PTO-1505 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PTO-1505¦EQ | 1 | PTO-1505¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PTO-1505¦EQ | 2 | PTO-1505¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1505¦MAT | 1 | PTO-1505¦MAT¦1 | 20 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.015 | 5% | 5661.4 | 89.1671 | PTO-1505¦MAT | 2 | PTO-1505¦MAT¦2 | 20 | 0.015 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1505¦MAT | 3 | PTO-1505¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1505¦MAT | 4 | PTO-1505¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1505¦MAT | 5 | PTO-1505¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1505¦MAT | 6 | PTO-1505¦MAT¦6 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1505¦MAT | 7 | PTO-1505¦MAT¦7 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1505¦MAT | 8 | PTO-1505¦MAT¦8 | 20 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | PTO-1505¦MAT | 9 | PTO-1505¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PTO-1505¦MAT | 10 | PTO-1505¦MAT¦10 | 20 | 0.001 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1505¦MO | 1 | PTO-1505¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-1506 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | PTO-1506¦EQ | 1 | PTO-1506¦EQ¦1 | 17.5 | 1 | 204 | 204 | 15.06 | -
PTO-1506 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PTO-1506¦EQ | 2 | PTO-1506¦EQ¦2 | 17.5 | 2 | 204 | 408 | 15.06 | -
PTO-1506 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PTO-1506¦EQ | 3 | PTO-1506¦EQ¦3 | 17.5 | 1 | 204 | 204 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1506¦MAT | 1 | PTO-1506¦MAT¦1 | 17.5 | 0.004 | 204 | 0.816 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.025 | 5% | 5661.4 | 148.6118 | PTO-1506¦MAT | 2 | PTO-1506¦MAT¦2 | 17.5 | 0.025 | 204 | 5.1 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1506¦MAT | 3 | PTO-1506¦MAT¦3 | 17.5 | 0.05 | 204 | 10.2 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1506¦MAT | 4 | PTO-1506¦MAT¦4 | 17.5 | 0.03 | 204 | 6.12 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1506¦MAT | 5 | PTO-1506¦MAT¦5 | 17.5 | 0.005 | 204 | 1.02 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1506¦MAT | 6 | PTO-1506¦MAT¦6 | 17.5 | 0.005 | 204 | 1.02 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1506¦MAT | 7 | PTO-1506¦MAT¦7 | 17.5 | 0.01 | 204 | 2.04 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1506¦MAT | 8 | PTO-1506¦MAT¦8 | 17.5 | 0.0125 | 204 | 2.55 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.03 | 10% | 18735.77 | 618.2804 | PTO-1506¦MAT | 9 | PTO-1506¦MAT¦9 | 17.5 | 0.03 | 204 | 6.12 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PTO-1506¦MAT | 10 | PTO-1506¦MAT¦10 | 17.5 | 0.0025 | 204 | 0.51 | 15.06 | -
PTO-1506 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-1506¦MO | 1 | PTO-1506¦MO¦1 | 17.5 | 0.057143 | 204 | 11.6571 | 15.06 | -
PTO-1506 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1506¦MO | 2 | PTO-1506¦MO¦2 | 17.5 | 0.057143 | 204 | 11.6571 | 15.06 | -
PTO-1507 | EQ |  | EQ-PTO071 | Herramientas menores y consumibles - Impermeabilizane de Hº, silicona transparente |  | 30 | 0% | 190.2139 | 5706.417 | PTO-1507¦EQ | 1 | PTO-1507¦EQ¦1 | 30 | 30 | 262 | 7860 | 15.07 | -
PTO-1507 | MAT | OTR | OTR-PTO104 | Sikaguard 0,350 lts/m2 | tac | 0.038168 | 0% | 200000 | 7633.5878 | PTO-1507¦MAT | 1 | PTO-1507¦MAT¦1 | 30 | 0.038168 | 262 | 10 | 15.07 | -
PTO-1507 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-1507¦MO | 1 | PTO-1507¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | 262 | 8.7333 | 15.07 | -
PTO-1507 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1507¦MO | 2 | PTO-1507¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | 262 | 8.7333 | 15.07 | -
PTO-1508 | EQ |  | EQ-PTO072 | Herramientas menores y consumibles - Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura |  | 1 | 0% | 294.2247 | 294.2247 | PTO-1508¦EQ | 1 | PTO-1508¦EQ¦1 | 1 | 1 | 756 | 756 | 15.08 | -
PTO-1508 | MAT | OTR | OTR-PTO141 | MT para Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | u | 1 | 0% | 10000 | 10000 | PTO-1508¦MAT | 1 | PTO-1508¦MAT¦1 | 1 | 1 | 756 | 756 | 15.08 | -
PTO-1508 | MO | OTR | SUB-PTO032 | MO Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 9614.9794 | 9614.9794 | PTO-1508¦MO | 1 | PTO-1508¦MO¦1 | 1 | 1 | 756 | 756 | 15.08 | -
PTO-1509 | EQ |  | EQ-PTO073 | Herramientas menores y consumibles - Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura |  | 1 | 0% | 351.9146 | 351.9146 | PTO-1509¦EQ | 1 | PTO-1509¦EQ¦1 | 1 | 1 | 56 | 56 | 15.09 | -
PTO-1509 | MAT | OTR | OTR-PTO141 | MT para Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | u | 1 | 0% | 10000 | 10000 | PTO-1509¦MAT | 1 | PTO-1509¦MAT¦1 | 1 | 1 | 56 | 56 | 15.09 | -
PTO-1509 | MO | OTR | SUB-PTO033 | MO Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 13460.9711 | 13460.9711 | PTO-1509¦MO | 1 | PTO-1509¦MO¦1 | 1 | 1 | 56 | 56 | 15.09 | -
PTO-1510 | EQ |  | EQ-PTO074 | Herramientas menores y consumibles - Franjas división cocheras |  | 1 | 0% | 9813.9076 | 9813.9076 | PTO-1510¦EQ | 1 | PTO-1510¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | Pintura
PTO-1510 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 150000 | 0% | 1 | 150000 | PTO-1510¦MAT | 1 | PTO-1510¦MAT¦1 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 15.1 | Pintura
PTO-1510 | MAT | OTR | OTR-PTO105 | Pintura acrílica Sintevial para demarcación vial brillante amarillo | tac | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-1510¦MAT | 2 | PTO-1510¦MAT¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | Pintura
PTO-1510 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 85927.0972 | 257781.2915 | PTO-1510¦MO | 1 | PTO-1510¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15.1 | Pintura
PTO-1510 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 3 | 0% | 65493.0716 | 196479.2149 | PTO-1510¦MO | 2 | PTO-1510¦MO¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15.1 | Pintura
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.022719 | 10% | 26907.33 | 672.4335 | PTO-1511¦MAT | 1 | PTO-1511¦MAT¦1 | 1 | 0.022719 | 73 | 1.6585 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.090875 | 5% | 5661.4 | 540.2057 | PTO-1511¦MAT | 2 | PTO-1511¦MAT¦2 | 1 | 0.090875 | 73 | 6.6339 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.22719 | 10% | 3293.01 | 822.9469 | PTO-1511¦MAT | 3 | PTO-1511¦MAT¦3 | 1 | 0.22719 | 73 | 16.5847 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.045438 | 5% | 735.06 | 35.0694 | PTO-1511¦MAT | 4 | PTO-1511¦MAT¦4 | 1 | 0.045438 | 73 | 3.3169 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.045438 | 5% | 6678.36 | 318.6216 | PTO-1511¦MAT | 5 | PTO-1511¦MAT¦5 | 1 | 0.045438 | 73 | 3.3169 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.045438 | 5% | 5282.24 | 252.0133 | PTO-1511¦MAT | 6 | PTO-1511¦MAT¦6 | 1 | 0.045438 | 73 | 3.3169 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.045438 | 5% | 7427.6 | 354.3675 | PTO-1511¦MAT | 7 | PTO-1511¦MAT¦7 | 1 | 0.045438 | 73 | 3.3169 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | b | 0.28399 | 10% | 28011.57 | 8750.366 | PTO-1511¦MAT | 8 | PTO-1511¦MAT¦8 | 1 | 0.28399 | 73 | 20.7309 | 15.11 | -
PTO-1511 | EQ |  | EQ-PTO075 | Herramientas menores y consumibles - Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas |  | 1 | 0% | 924.6423 | 924.6423 | PTO-1511¦EQ | 1 | PTO-1511¦EQ¦1 | 1 | 1 | 73 | 73 | 15.11 | -
PTO-1511 | MO | OTR | SUB-PTO034 | Esmalte sintetico | j | 4.5438 | 0% | 10981.372 | 49896.7972 | PTO-1511¦MO | 1 | PTO-1511¦MO¦1 | 1 | 4.5438 | 73 | 331.695 | 15.11 | -
PTO-1512 | EQ |  | EQ-PTO076 | Herramientas menores y consumibles - Esmalte sintético convertidor antioxido color negr |  | 1 | 0% | 47531.9713 | 47531.9713 | PTO-1512¦EQ | 1 | PTO-1512¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.75854 | 10% | 26907.33 | 22451.4331 | PTO-1512¦MAT | 1 | PTO-1512¦MAT¦1 | 1 | 0.75854 | 1 | 0.75854 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 3.0342 | 5% | 5661.4 | 18036.5682 | PTO-1512¦MAT | 2 | PTO-1512¦MAT¦2 | 1 | 3.0342 | 1 | 3.0342 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 7.5854 | 10% | 3293.01 | 27476.8228 | PTO-1512¦MAT | 3 | PTO-1512¦MAT¦3 | 1 | 7.5854 | 1 | 7.5854 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 1.5171 | 5% | 735.06 | 1170.9082 | PTO-1512¦MAT | 4 | PTO-1512¦MAT¦4 | 1 | 1.5171 | 1 | 1.5171 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 1.5171 | 5% | 6678.36 | 10638.2428 | PTO-1512¦MAT | 5 | PTO-1512¦MAT¦5 | 1 | 1.5171 | 1 | 1.5171 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 1.5171 | 5% | 5282.24 | 8414.3041 | PTO-1512¦MAT | 6 | PTO-1512¦MAT¦6 | 1 | 1.5171 | 1 | 1.5171 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 1.5171 | 5% | 7427.6 | 11831.739 | PTO-1512¦MAT | 7 | PTO-1512¦MAT¦7 | 1 | 1.5171 | 1 | 1.5171 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | b | 9.4818 | 10% | 28011.57 | 292160.1149 | PTO-1512¦MAT | 8 | PTO-1512¦MAT¦8 | 1 | 9.4818 | 1 | 9.4818 | 15.12 | -
PTO-1512 | MO | OTR | SUB-PTO035 | MO Esmalte sintético sobre carpintería metálica | j | 252.848 | 0% | 10981.372 | 2776617.9536 | PTO-1512¦MO | 1 | PTO-1512¦MO¦1 | 1 | 252.848 | 1 | 252.848 | 15.12 | -
PTO-1701 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | PTO-1701¦EQ | 1 | PTO-1701¦EQ¦1 | 2 | 0.25 | 57 | 14.25 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | PTO-1701¦EQ | 2 | PTO-1701¦EQ¦2 | 2 | 0.25 | 57 | 14.25 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | PTO-1701¦MAT | 1 | PTO-1701¦MAT¦1 | 2 | 0.036 | 57 | 2.052 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | PTO-1701¦MAT | 2 | PTO-1701¦MAT¦2 | 2 | 0.324 | 57 | 18.468 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | PTO-1701¦MO | 1 | PTO-1701¦MO¦1 | 2 | 0.375 | 57 | 21.375 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | PTO-1701¦MO | 2 | PTO-1701¦MO¦2 | 2 | 0.375 | 57 | 21.375 | 17.01 | Albañilería
PTO-1702 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | PTO-1702¦EQ | 1 | PTO-1702¦EQ¦1 | 2 | 0.25 | 11 | 2.75 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | PTO-1702¦EQ | 2 | PTO-1702¦EQ¦2 | 2 | 0.25 | 11 | 2.75 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | PTO-1702¦MAT | 1 | PTO-1702¦MAT¦1 | 2 | 0.036 | 11 | 0.396 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | PTO-1702¦MAT | 2 | PTO-1702¦MAT¦2 | 2 | 0.324 | 11 | 3.564 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | PTO-1702¦MO | 1 | PTO-1702¦MO¦1 | 2 | 0.375 | 11 | 4.125 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | PTO-1702¦MO | 2 | PTO-1702¦MO¦2 | 2 | 0.375 | 11 | 4.125 | 17.02 | Albañilería
PTO-1703 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | PTO-1703¦EQ | 1 | PTO-1703¦EQ¦1 | 4 | 0.25 | 65 | 16.25 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | PTO-1703¦EQ | 2 | PTO-1703¦EQ¦2 | 4 | 0.25 | 65 | 16.25 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0138 | 5% | 32399.77 | 469.4727 | PTO-1703¦MAT | 1 | PTO-1703¦MAT¦1 | 4 | 0.0138 | 65 | 0.897 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1242 | 5% | 7809.48 | 1018.4343 | PTO-1703¦MAT | 2 | PTO-1703¦MAT¦2 | 4 | 0.1242 | 65 | 8.073 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-1703¦MO | 1 | PTO-1703¦MO¦1 | 4 | 0.25 | 65 | 16.25 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1703¦MO | 2 | PTO-1703¦MO¦2 | 4 | 0.25 | 65 | 16.25 | 17.03 | Albañilería
PTO-1704 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | PTO-1704¦EQ | 1 | PTO-1704¦EQ¦1 | 2 | 0.25 | 6 | 1.5 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | PTO-1704¦EQ | 2 | PTO-1704¦EQ¦2 | 2 | 0.25 | 6 | 1.5 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | PTO-1704¦MAT | 1 | PTO-1704¦MAT¦1 | 2 | 0.036 | 6 | 0.216 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | PTO-1704¦MAT | 2 | PTO-1704¦MAT¦2 | 2 | 0.324 | 6 | 1.944 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MO | OTR | SUB-PTO085 | MO Amure Puertas de Ascensor | j | 2 | 0% | 27522.6896 | 55045.3792 | PTO-1704¦MO | 1 | PTO-1704¦MO¦1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | PTO-1704¦MO | 2 | PTO-1704¦MO¦2 | 2 | 0.375 | 6 | 2.25 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | PTO-1704¦MO | 3 | PTO-1704¦MO¦3 | 2 | 0.375 | 6 | 2.25 | 17.04 | Albañilería
PTO-1801 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1801¦EQ | 1 | PTO-1801¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | 260 | 130 | 18.01 | -
PTO-1801 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1801¦EQ | 2 | PTO-1801¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | 260 | 260 | 18.01 | -
PTO-1801 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1801¦EQ | 3 | PTO-1801¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | 260 | 130 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3530.114 | 0% | 1 | 3530.114 | PTO-1801¦MAT | 1 | PTO-1801¦MAT¦1 | 3.25 | 3530.114 | 260 | 917829.6499 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1801¦MAT | 2 | PTO-1801¦MAT¦2 | 3.25 | 3 | 260 | 780 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1801¦MAT | 3 | PTO-1801¦MAT¦3 | 3.25 | 5 | 260 | 1300 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1801¦MAT | 4 | PTO-1801¦MAT¦4 | 3.25 | 2 | 260 | 520 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1801¦MAT | 5 | PTO-1801¦MAT¦5 | 3.25 | 7.5 | 260 | 1950 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1801¦MAT | 6 | PTO-1801¦MAT¦6 | 3.25 | 5 | 260 | 1300 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1801¦MAT | 7 | PTO-1801¦MAT¦7 | 3.25 | 7.5 | 260 | 1950 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-013 | Caja octogonal profunda | u | 1 | 5% | 2148.7603 | 2256.1983 | PTO-1801¦MAT | 8 | PTO-1801¦MAT¦8 | 3.25 | 1 | 260 | 260 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1801¦MAT | 9 | PTO-1801¦MAT¦9 | 3.25 | 0.5 | 260 | 130 | 18.01 | -
PTO-1801 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1801¦MO | 1 | PTO-1801¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | 260 | 845 | 18.01 | -
PTO-1802 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1802¦MO | 1 | PTO-1802¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | 62 | 201.5 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1802¦EQ | 1 | PTO-1802¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | 62 | 31 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1802¦EQ | 2 | PTO-1802¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | 62 | 62 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1802¦EQ | 3 | PTO-1802¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | 62 | 31 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3100.946 | 0% | 1 | 3100.946 | PTO-1802¦MAT | 1 | PTO-1802¦MAT¦1 | 3.25 | 3100.946 | 62 | 192258.6517 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1802¦MAT | 2 | PTO-1802¦MAT¦2 | 3.25 | 3 | 62 | 186 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1802¦MAT | 3 | PTO-1802¦MAT¦3 | 3.25 | 5 | 62 | 310 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1802¦MAT | 4 | PTO-1802¦MAT¦4 | 3.25 | 2 | 62 | 124 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1802¦MAT | 5 | PTO-1802¦MAT¦5 | 3.25 | 7.5 | 62 | 465 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1802¦MAT | 6 | PTO-1802¦MAT¦6 | 3.25 | 5 | 62 | 310 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1802¦MAT | 7 | PTO-1802¦MAT¦7 | 3.25 | 7.5 | 62 | 465 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1802¦MAT | 8 | PTO-1802¦MAT¦8 | 3.25 | 1 | 62 | 62 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1802¦MAT | 9 | PTO-1802¦MAT¦9 | 3.25 | 0.5 | 62 | 31 | 18.02 | -
PTO-1803 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1803¦MO | 1 | PTO-1803¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1804¦MO | 1 | PTO-1804¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1803¦EQ | 1 | PTO-1803¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1803¦EQ | 2 | PTO-1803¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1803¦EQ | 3 | PTO-1803¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1803¦MAT | 1 | PTO-1803¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1803¦MAT | 2 | PTO-1803¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1803¦MAT | 3 | PTO-1803¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1803¦MAT | 4 | PTO-1803¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1803¦MAT | 5 | PTO-1803¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1803¦MAT | 6 | PTO-1803¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1803¦MAT | 7 | PTO-1803¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1803¦MAT | 8 | PTO-1803¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1805¦MO | 1 | PTO-1805¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1806¦MO | 1 | PTO-1806¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1804¦EQ | 1 | PTO-1804¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1804¦EQ | 2 | PTO-1804¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1804¦EQ | 3 | PTO-1804¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1804¦MAT | 1 | PTO-1804¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1804¦MAT | 2 | PTO-1804¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1804¦MAT | 3 | PTO-1804¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1804¦MAT | 4 | PTO-1804¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1804¦MAT | 5 | PTO-1804¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1804¦MAT | 6 | PTO-1804¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1804¦MAT | 7 | PTO-1804¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1804¦MAT | 8 | PTO-1804¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1807 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1807¦MO | 1 | PTO-1807¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | 226 | 734.5 | 18.07 | -
PTO-1808 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1808¦MO | 1 | PTO-1808¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | 32 | 104 | 18.08 | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1805¦EQ | 1 | PTO-1805¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1805¦EQ | 2 | PTO-1805¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1805¦EQ | 3 | PTO-1805¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1805¦MAT | 1 | PTO-1805¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1805¦MAT | 2 | PTO-1805¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1805¦MAT | 3 | PTO-1805¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1805¦MAT | 4 | PTO-1805¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1805¦MAT | 5 | PTO-1805¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1805¦MAT | 6 | PTO-1805¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1805¦MAT | 7 | PTO-1805¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1805¦MAT | 8 | PTO-1805¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1809¦MO | 1 | PTO-1809¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1810¦MO | 1 | PTO-1810¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1806¦EQ | 1 | PTO-1806¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1806¦EQ | 2 | PTO-1806¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1806¦EQ | 3 | PTO-1806¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1806¦MAT | 1 | PTO-1806¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1806¦MAT | 2 | PTO-1806¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1806¦MAT | 3 | PTO-1806¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1806¦MAT | 4 | PTO-1806¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1806¦MAT | 5 | PTO-1806¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1806¦MAT | 6 | PTO-1806¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1806¦MAT | 7 | PTO-1806¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1806¦MAT | 8 | PTO-1806¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1811 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1811¦MO | 1 | PTO-1811¦MO¦1 | 5 | 5 | 26 | 130 | 18.11 | -
PTO-1812 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1812¦MO | 1 | PTO-1812¦MO¦1 | 5 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1807¦EQ | 1 | PTO-1807¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | 226 | 113 | 18.07 | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1807¦EQ | 2 | PTO-1807¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | 226 | 226 | 18.07 | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1807¦EQ | 3 | PTO-1807¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | 226 | 113 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2569.4045 | 0% | 1 | 2569.4045 | PTO-1807¦MAT | 1 | PTO-1807¦MAT¦1 | 3.25 | 2569.4045 | 226 | 580685.4249 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 225.832 | 993.6608 | PTO-1807¦MAT | 2 | PTO-1807¦MAT¦2 | 3.25 | 4 | 226 | 904 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | ml | 5 | 5% | 472.18 | 2478.945 | PTO-1807¦MAT | 3 | PTO-1807¦MAT¦3 | 3.25 | 5 | 226 | 1130 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.922 | 146.417 | PTO-1807¦MAT | 4 | PTO-1807¦MAT¦4 | 3.25 | 1.2 | 226 | 271.2 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1807¦MAT | 5 | PTO-1807¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | 226 | 1130 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 10 | 10% | 509.3149 | 5602.4639 | PTO-1807¦MAT | 6 | PTO-1807¦MAT¦6 | 3.25 | 10 | 226 | 2260 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1807¦MAT | 7 | PTO-1807¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | 226 | 226 | 18.07 | -
PTO-1813 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1813¦MO | 1 | PTO-1813¦MO¦1 | 5 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1814¦MO | 1 | PTO-1814¦MO¦1 | 5 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1808¦EQ | 1 | PTO-1808¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | 32 | 16 | 18.08 | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1808¦EQ | 2 | PTO-1808¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | 32 | 32 | 18.08 | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1808¦EQ | 3 | PTO-1808¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | 32 | 16 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 5975.3669 | 0% | 1 | 5975.3669 | PTO-1808¦MAT | 1 | PTO-1808¦MAT¦1 | 3.25 | 5975.3669 | 32 | 191211.7402 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1808¦MAT | 2 | PTO-1808¦MAT¦2 | 3.25 | 3 | 32 | 96 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1808¦MAT | 3 | PTO-1808¦MAT¦3 | 3.25 | 7.5 | 32 | 240 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1808¦MAT | 4 | PTO-1808¦MAT¦4 | 3.25 | 3 | 32 | 96 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1808¦MAT | 5 | PTO-1808¦MAT¦5 | 3.25 | 22.5 | 32 | 720 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1808¦MAT | 6 | PTO-1808¦MAT¦6 | 3.25 | 1 | 32 | 32 | 18.08 | -
PTO-1815 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1815¦MO | 1 | PTO-1815¦MO¦1 | 5 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1809¦EQ | 1 | PTO-1809¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1809¦EQ | 2 | PTO-1809¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1809¦EQ | 3 | PTO-1809¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 225.832 | 993.6608 | PTO-1809¦MAT | 1 | PTO-1809¦MAT¦1 | 3.25 | 4 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | ml | 5 | 5% | 472.18 | 2478.945 | PTO-1809¦MAT | 2 | PTO-1809¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.922 | 146.417 | PTO-1809¦MAT | 3 | PTO-1809¦MAT¦3 | 3.25 | 1.2 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1809¦MAT | 4 | PTO-1809¦MAT¦4 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 10 | 10% | 509.3149 | 5602.4639 | PTO-1809¦MAT | 5 | PTO-1809¦MAT¦5 | 3.25 | 10 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1809¦MAT | 6 | PTO-1809¦MAT¦6 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1810¦EQ | 1 | PTO-1810¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1810¦EQ | 2 | PTO-1810¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1810¦EQ | 3 | PTO-1810¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 225.832 | 993.6608 | PTO-1810¦MAT | 1 | PTO-1810¦MAT¦1 | 3.25 | 4 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | ml | 5 | 5% | 472.18 | 2478.945 | PTO-1810¦MAT | 2 | PTO-1810¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.922 | 146.417 | PTO-1810¦MAT | 3 | PTO-1810¦MAT¦3 | 3.25 | 1.2 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1810¦MAT | 4 | PTO-1810¦MAT¦4 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 10 | 10% | 509.3149 | 5602.4639 | PTO-1810¦MAT | 5 | PTO-1810¦MAT¦5 | 3.25 | 10 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1810¦MAT | 6 | PTO-1810¦MAT¦6 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1811 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1811¦EQ | 1 | PTO-1811¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | 26 | 13 | 18.11 | -
PTO-1811 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1811¦EQ | 2 | PTO-1811¦EQ¦2 | 5 | 1 | 26 | 26 | 18.11 | -
PTO-1811 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1811¦EQ | 3 | PTO-1811¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | 26 | 13 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2097.9008 | 0% | 1 | 2097.9008 | PTO-1811¦MAT | 1 | PTO-1811¦MAT¦1 | 5 | 2097.9008 | 26 | 54545.4198 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 4 | 10% | 351.14 | 1545.016 | PTO-1811¦MAT | 2 | PTO-1811¦MAT¦2 | 5 | 4 | 26 | 104 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 5% | 666.9267 | 5252.0475 | PTO-1811¦MAT | 3 | PTO-1811¦MAT¦3 | 5 | 7.5 | 26 | 195 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 1.2 | 10% | 280.1 | 369.732 | PTO-1811¦MAT | 4 | PTO-1811¦MAT¦4 | 5 | 1.2 | 26 | 31.2 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1811¦MAT | 5 | PTO-1811¦MAT¦5 | 5 | 7.5 | 26 | 195 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1811¦MAT | 6 | PTO-1811¦MAT¦6 | 5 | 1 | 26 | 26 | 18.11 | -
PTO-1812 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1812¦EQ | 1 | PTO-1812¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1812¦EQ | 2 | PTO-1812¦EQ¦2 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1812¦EQ | 3 | PTO-1812¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1812¦MAT | 1 | PTO-1812¦MAT¦1 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1812¦MAT | 2 | PTO-1812¦MAT¦2 | 5 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1812¦MAT | 3 | PTO-1812¦MAT¦3 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1812¦MAT | 4 | PTO-1812¦MAT¦4 | 5 | 22.5 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1812¦MAT | 5 | PTO-1812¦MAT¦5 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1813¦EQ | 1 | PTO-1813¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1813¦EQ | 2 | PTO-1813¦EQ¦2 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1813¦EQ | 3 | PTO-1813¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1813¦MAT | 1 | PTO-1813¦MAT¦1 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1813¦MAT | 2 | PTO-1813¦MAT¦2 | 5 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1813¦MAT | 3 | PTO-1813¦MAT¦3 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1813¦MAT | 4 | PTO-1813¦MAT¦4 | 5 | 22.5 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1813¦MAT | 5 | PTO-1813¦MAT¦5 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1814¦EQ | 1 | PTO-1814¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1814¦EQ | 2 | PTO-1814¦EQ¦2 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1814¦EQ | 3 | PTO-1814¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1814¦MAT | 1 | PTO-1814¦MAT¦1 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1814¦MAT | 2 | PTO-1814¦MAT¦2 | 5 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1814¦MAT | 3 | PTO-1814¦MAT¦3 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1814¦MAT | 4 | PTO-1814¦MAT¦4 | 5 | 22.5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1814¦MAT | 5 | PTO-1814¦MAT¦5 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1815¦EQ | 1 | PTO-1815¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1815¦EQ | 2 | PTO-1815¦EQ¦2 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1815¦EQ | 3 | PTO-1815¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1815¦MAT | 1 | PTO-1815¦MAT¦1 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1815¦MAT | 2 | PTO-1815¦MAT¦2 | 5 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1815¦MAT | 3 | PTO-1815¦MAT¦3 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1815¦MAT | 4 | PTO-1815¦MAT¦4 | 5 | 22.5 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1815¦MAT | 5 | PTO-1815¦MAT¦5 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1816 | EQ |  | EQ-PTO115 | Herramientas y consumibles - PTO-1816 TSG |  | 1 | 0% | 24902.8458 | 24902.8458 | PTO-1816¦EQ | 1 | PTO-1816¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 218497.8367 | 0% | 1 | 218497.8367 | PTO-1816¦MAT | 1 | PTO-1816¦MAT¦1 | 1 | 218497.8367 | 1 | 218497.8367 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO147 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm (220vca ø22mm / IP44) | u | 3 | 0% | 3656.1983 | 10968.595 | PTO-1816¦MAT | 2 | PTO-1816¦MAT¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO148 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA (4x40A) | u | 3 | 0% | 35881.19 | 107643.57 | PTO-1816¦MAT | 3 | PTO-1816¦MAT¦3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO149 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA (2X40A) | u | 9 | 0% | 18770.66 | 168935.94 | PTO-1816¦MAT | 4 | PTO-1816¦MAT¦4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO150 | STECK TM TETRAPOLAR 50A 6KA (4 x 50 A) | u | 2 | 0% | 11960.81 | 23921.62 | PTO-1816¦MAT | 5 | PTO-1816¦MAT¦5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO151 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA (4 X 25A) | u | 2 | 0% | 11163.59 | 22327.18 | PTO-1816¦MAT | 6 | PTO-1816¦MAT¦6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO152 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA (2 X 16A) | u | 10 | 0% | 5287.23 | 52872.3 | PTO-1816¦MAT | 7 | PTO-1816¦MAT¦7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO153 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA (2 X 10A) | u | 15 | 0% | 5287.23 | 79308.45 | PTO-1816¦MAT | 8 | PTO-1816¦MAT¦8 | 1 | 15 | 1 | 15 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO154 | GAB. IP65 SERIE 9000 600X900X225 | u | 1 | 0% | 267503.51 | 267503.51 | PTO-1816¦MAT | 9 | PTO-1816¦MAT¦9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO155 | CONTRAF ABISAG CALADO 60BIP S9000 600X900 | u | 1 | 0% | 96123.97 | 96123.97 | PTO-1816¦MAT | 10 | PTO-1816¦MAT¦10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO156 | SOP REG P/CONTRAFRENTE PROF 225 X1 | u | 1 | 0% | 9297.03 | 9297.03 | PTO-1816¦MAT | 11 | PTO-1816¦MAT¦11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO157 | RIEL PORTA ELEMENTOS X 1 METRO | u | 3 | 0% | 14702.99 | 44108.97 | PTO-1816¦MAT | 12 | PTO-1816¦MAT¦12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO158 | DISTRIBUIDOR TETRAP.160A 15 STD | u | 1 | 0% | 113610.28 | 113610.28 | PTO-1816¦MAT | 13 | PTO-1816¦MAT¦13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO159 | RLLOX100M 1X 6,0MM NEGRO N.IRAM (1 x 6 mm) | u | 1 | 0% | 95867.7686 | 95867.7686 | PTO-1816¦MAT | 14 | PTO-1816¦MAT¦14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MO | OTR | SUB-TS36 | Tablero seccional de 36 a 54 polos | j | 1 | 0% | 349202.7 | 349202.7 | PTO-1816¦MO | 1 | PTO-1816¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1817 | EQ |  | EQ-PTO116 | Herramientas y consumibles - PTO-1817 TSBI |  | 1 | 0% | 12375.4439 | 12375.4439 | PTO-1817¦EQ | 1 | PTO-1817¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 98702.857 | 0% | 1 | 98702.857 | PTO-1817¦MAT | 1 | PTO-1817¦MAT¦1 | 1 | 98702.857 | 1 | 98702.857 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO147 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm (220vca ø22mm / IP44) | u | 3 | 0% | 3656.1983 | 10968.595 | PTO-1817¦MAT | 2 | PTO-1817¦MAT¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO148 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA (4x40A) | u | 1 | 0% | 35881.19 | 35881.19 | PTO-1817¦MAT | 3 | PTO-1817¦MAT¦3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO152 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA (2 X 16A) | u | 1 | 0% | 5287.23 | 5287.23 | PTO-1817¦MAT | 4 | PTO-1817¦MAT¦4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO157 | RIEL PORTA ELEMENTOS X 1 METRO | u | 1 | 0% | 14702.99 | 14702.99 | PTO-1817¦MAT | 5 | PTO-1817¦MAT¦5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO160 | GAB. IP65 SERIE 9000 300X300X150 (300 X 300 X 150) | u | 1 | 0% | 51844.93 | 51844.93 | PTO-1817¦MAT | 6 | PTO-1817¦MAT¦6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO161 | CONTRAF ABISAG.CALADO 10BIP S9000 300X300 | u | 1 | 0% | 33851.08 | 33851.08 | PTO-1817¦MAT | 7 | PTO-1817¦MAT¦7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO162 | ALTERNADOR 2 BOMBA DIGITAL 24/110/220VCA (220/24v) | u | 1 | 0% | 129189.81 | 129189.81 | PTO-1817¦MAT | 8 | PTO-1817¦MAT¦8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO163 | Transformador 220/24 V 50 VA | u | 1 | 0% | 40000 | 40000 | PTO-1817¦MAT | 9 | PTO-1817¦MAT¦9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO164 | LC1D18M7 18A 7,5KW 1+1 220V | u | 2 | 0% | 85894.23 | 171788.46 | PTO-1817¦MAT | 10 | PTO-1817¦MAT¦10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.17 | -
PTO-1817 | MO | OTR | SUB-TS8 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 232812.45 | 232812.45 | PTO-1817¦MO | 1 | PTO-1817¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1818 | EQ |  | EQ-PTO117 | Herramientas y consumibles - PTO-1818 TS.ASC |  | 1 | 0% | 5888.0884 | 5888.0884 | PTO-1818¦EQ | 1 | PTO-1818¦EQ¦1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 26621.129 | 0% | 1 | 26621.129 | PTO-1818¦MAT | 1 | PTO-1818¦MAT¦1 | 1 | 26621.129 | 2 | 53242.258 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO147 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm (220vca ø22mm / IP44) | u | 3 | 0% | 3656.1983 | 10968.595 | PTO-1818¦MAT | 2 | PTO-1818¦MAT¦2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO153 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA (2 X 10A) | u | 2 | 0% | 5287.23 | 10574.46 | PTO-1818¦MAT | 3 | PTO-1818¦MAT¦3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO157 | RIEL PORTA ELEMENTOS X 1 METRO | u | 1 | 0% | 14702.99 | 14702.99 | PTO-1818¦MAT | 4 | PTO-1818¦MAT¦4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO160 | GAB. IP65 SERIE 9000 300X300X150 (300 X 300 X 150) | u | 1 | 0% | 51844.93 | 51844.93 | PTO-1818¦MAT | 5 | PTO-1818¦MAT¦5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO161 | CONTRAF ABISAG.CALADO 10BIP S9000 300X300 | u | 1 | 0% | 33851.08 | 33851.08 | PTO-1818¦MAT | 6 | PTO-1818¦MAT¦6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO165 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA (4 X 32A) | u | 1 | 0% | 11163.59 | 11163.59 | PTO-1818¦MAT | 7 | PTO-1818¦MAT¦7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MO | OTR | SUB-TS8 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 232812.45 | 232812.45 | PTO-1818¦MO | 1 | PTO-1818¦MO¦1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1819 | EQ |  | EQ-PTO118 | Herramientas y consumibles - PTO-1819 TUF |  | 1 | 0% | 6602.3592 | 6602.3592 | PTO-1819¦EQ | 1 | PTO-1819¦EQ¦1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 34557.472 | 0% | 1 | 34557.472 | PTO-1819¦MAT | 1 | PTO-1819¦MAT¦1 | 1 | 34557.472 | 9 | 311017.248 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO148 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA (4x40A) | u | 1 | 0% | 35881.19 | 35881.19 | PTO-1819¦MAT | 2 | PTO-1819¦MAT¦2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO165 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA (4 X 32A) | u | 1 | 0% | 11163.59 | 11163.59 | PTO-1819¦MAT | 3 | PTO-1819¦MAT¦3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO166 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA (2 x 25A) | u | 3 | 0% | 18770.66 | 56311.98 | PTO-1819¦MAT | 4 | PTO-1819¦MAT¦4 | 1 | 3 | 9 | 27 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO167 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA (10A) | u | 2 | 0% | 5287.23 | 10574.46 | PTO-1819¦MAT | 5 | PTO-1819¦MAT¦5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO168 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA (16A) | u | 5 | 0% | 5287.23 | 26436.15 | PTO-1819¦MAT | 6 | PTO-1819¦MAT¦6 | 1 | 5 | 9 | 45 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO169 | CAJA EMB P/ TM 36 POLOS BC T/FUME | u | 1 | 0% | 27320.39 | 27320.39 | PTO-1819¦MAT | 7 | PTO-1819¦MAT¦7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO170 | RIEL DIN 35MM 1 METRO PERFOR. | u | 1 | 0% | 5099.6 | 5099.6 | PTO-1819¦MAT | 8 | PTO-1819¦MAT¦8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MO | OTR | SUB-TS8 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 232812.45 | 232812.45 | PTO-1819¦MO | 1 | PTO-1819¦MO¦1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1820 | EQ |  | EQ-PTO119 | Herramientas y consumibles - PTO-1820 MONTANTE |  | 1 | 0% | 70727.3392 | 70727.3392 | PTO-1820¦EQ | 1 | PTO-1820¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 417515.7729 | 0% | 1 | 417515.7729 | PTO-1820¦MAT | 1 | PTO-1820¦MAT¦1 | 1 | 417515.7729 | 1 | 417515.7729 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO171 | CAÑOX3M RIGIDO 25MM PVC TUBE | u | 100 | 0% | 1836.01 | 183601 | PTO-1820¦MAT | 2 | PTO-1820¦MAT¦2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO172 | RIEL DE FIJAC.1.22 OLMAR | u | 25 | 0% | 5067.59 | 126689.75 | PTO-1820¦MAT | 3 | PTO-1820¦MAT¦3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO173 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 1.5 | 0% | 70761.6 | 106142.4 | PTO-1820¦MAT | 4 | PTO-1820¦MAT¦4 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO174 | VARILLA ROSCADA 1/4"X1MTC/BUL. | u | 100 | 0% | 954.29 | 95429 | PTO-1820¦MAT | 5 | PTO-1820¦MAT¦5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO175 | GRAMPA P/RIEL 1 | u | 300 | 0% | 670.34 | 201102 | PTO-1820¦MAT | 6 | PTO-1820¦MAT¦6 | 1 | 300 | 1 | 300 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO176 | CAJA DE CONEXION 30X40X10 CH20 | u | 12 | 0% | 16656.23 | 199874.76 | PTO-1820¦MAT | 7 | PTO-1820¦MAT¦7 | 1 | 12 | 1 | 12 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO177 | CONECTOR 25MM PVC RIG IP54 TUBE | u | 144 | 0% | 237.27 | 34166.88 | PTO-1820¦MAT | 8 | PTO-1820¦MAT¦8 | 1 | 144 | 1 | 144 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO178 | Cable unipolar 10 mm N.IRAM (UF monos (220 ml en syntenax)) | ml | 50 | 0% | 1654.5455 | 82727.2727 | PTO-1820¦MAT | 9 | PTO-1820¦MAT¦9 | 1 | 50 | 1 | 50 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO179 | RLLOX100M 1X 6,0MM NEGRO N.IRAM (UF trifasicas (222 ml en syntenax)) | rol | 12 | 0% | 95867.7686 | 1150413.2231 | PTO-1820¦MAT | 10 | PTO-1820¦MAT¦10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO180 | RLLOX100M 1X 4,0MM NEGRO N.IRAM (Bombas PB + Bombas Pres. (45 ml)) | rol | 1 | 0% | 66520.48 | 66520.48 | PTO-1820¦MAT | 11 | PTO-1820¦MAT¦11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO181 | RLLOX100M 1X16 MM VD/ AM N.IRAM (UF trifasicas (25 ml en syntenax)) | rol | 2 | 0% | 268385.86 | 536771.72 | PTO-1820¦MAT | 12 | PTO-1820¦MAT¦12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 10 | 0% | 85927.0972 | 859270.9716 | PTO-1820¦MO | 1 | PTO-1820¦MO¦1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 10 | 0% | 65493.0716 | 654930.7164 | PTO-1820¦MO | 2 | PTO-1820¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.2 | Electricidad
PTO-1821 | EQ |  | EQ-PTO120 | Herramientas y consumibles - PTO-1821 MontanteTV |  | 1 | 0% | 18803.5302 | 18803.5302 | PTO-1821¦EQ | 1 | PTO-1821¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 69341.5976 | 0% | 1 | 69341.5976 | PTO-1821¦MAT | 1 | PTO-1821¦MAT¦1 | 1 | 69341.5976 | 1 | 69341.5976 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO171 | CAÑOX3M RIGIDO 25MM PVC TUBE | u | 30 | 0% | 1836.01 | 55080.3 | PTO-1821¦MAT | 2 | PTO-1821¦MAT¦2 | 1 | 30 | 1 | 30 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO172 | RIEL DE FIJAC.1.22 OLMAR | u | 5 | 0% | 5067.59 | 25337.95 | PTO-1821¦MAT | 3 | PTO-1821¦MAT¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO173 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 0.5 | 0% | 70761.6 | 35380.8 | PTO-1821¦MAT | 4 | PTO-1821¦MAT¦4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO174 | VARILLA ROSCADA 1/4"X1MTC/BUL. | u | 10 | 0% | 954.29 | 9542.9 | PTO-1821¦MAT | 5 | PTO-1821¦MAT¦5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO175 | GRAMPA P/RIEL 1 | u | 60 | 0% | 670.34 | 40220.4 | PTO-1821¦MAT | 6 | PTO-1821¦MAT¦6 | 1 | 60 | 1 | 60 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO176 | CAJA DE CONEXION 30X40X10 CH20 | u | 10 | 0% | 16656.23 | 166562.3 | PTO-1821¦MAT | 7 | PTO-1821¦MAT¦7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO177 | CONECTOR 25MM PVC RIG IP54 TUBE | u | 300 | 0% | 237.27 | 71181 | PTO-1821¦MAT | 8 | PTO-1821¦MAT¦8 | 1 | 300 | 1 | 300 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO182 | RLLOX100M 1X 1,5MM NEGRO N.IRAM (Cable testigo) | rol | 0.9 | 0% | 26467.32 | 23820.588 | PTO-1821¦MAT | 9 | PTO-1821¦MAT¦9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 5 | 0% | 85927.0972 | 429635.4858 | PTO-1821¦MO | 1 | PTO-1821¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 5 | 0% | 65493.0716 | 327465.3582 | PTO-1821¦MO | 2 | PTO-1821¦MO¦2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.21 | Electricidad
PTO-1822 | EQ |  | EQ-PTO121 | Herramientas y consumibles - PTO-1822 MontanteTV |  | 1 | 0% | 18803.5302 | 18803.5302 | PTO-1822¦EQ | 1 | PTO-1822¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 69341.5976 | 0% | 1 | 69341.5976 | PTO-1822¦MAT | 1 | PTO-1822¦MAT¦1 | 1 | 69341.5976 | 1 | 69341.5976 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO171 | CAÑOX3M RIGIDO 25MM PVC TUBE | u | 30 | 0% | 1836.01 | 55080.3 | PTO-1822¦MAT | 2 | PTO-1822¦MAT¦2 | 1 | 30 | 1 | 30 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO172 | RIEL DE FIJAC.1.22 OLMAR | u | 5 | 0% | 5067.59 | 25337.95 | PTO-1822¦MAT | 3 | PTO-1822¦MAT¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO173 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 0.5 | 0% | 70761.6 | 35380.8 | PTO-1822¦MAT | 4 | PTO-1822¦MAT¦4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO174 | VARILLA ROSCADA 1/4"X1MTC/BUL. | u | 10 | 0% | 954.29 | 9542.9 | PTO-1822¦MAT | 5 | PTO-1822¦MAT¦5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO175 | GRAMPA P/RIEL 1 | u | 60 | 0% | 670.34 | 40220.4 | PTO-1822¦MAT | 6 | PTO-1822¦MAT¦6 | 1 | 60 | 1 | 60 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO176 | CAJA DE CONEXION 30X40X10 CH20 | u | 10 | 0% | 16656.23 | 166562.3 | PTO-1822¦MAT | 7 | PTO-1822¦MAT¦7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO177 | CONECTOR 25MM PVC RIG IP54 TUBE | u | 300 | 0% | 237.27 | 71181 | PTO-1822¦MAT | 8 | PTO-1822¦MAT¦8 | 1 | 300 | 1 | 300 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO182 | RLLOX100M 1X 1,5MM NEGRO N.IRAM (Cable testigo) | rol | 0.9 | 0% | 26467.32 | 23820.588 | PTO-1822¦MAT | 9 | PTO-1822¦MAT¦9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 5 | 0% | 85927.0972 | 429635.4858 | PTO-1822¦MO | 1 | PTO-1822¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 5 | 0% | 65493.0716 | 327465.3582 | PTO-1822¦MO | 2 | PTO-1822¦MO¦2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.22 | Electricidad
PTO-1823 | EQ |  | EQ-PTO084 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de sensor de movimiento - Provisión a c |  | 1 | 0% | 177.24 | 177.24 | PTO-1823¦EQ | 1 | PTO-1823¦EQ¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 18.23 | -
PTO-1823 | MO | OTR | SUB-PTO040 | MO Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 11816 | 11816 | PTO-1823¦MO | 1 | PTO-1823¦MO¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 18.23 | -
PTO-1824 | EQ |  | EQ-PTO085 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsa |  | 1 | 0% | 115.5 | 115.5 | PTO-1824¦EQ | 1 | PTO-1824¦EQ¦1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 18.24 | -
PTO-1824 | MO | OTR | SUB-PTO041 | MO Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 7700 | 7700 | PTO-1824¦MO | 1 | PTO-1824¦MO¦1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 18.24 | -
PTO-1825 | EQ |  | EQ-PTO086 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - |  | 1 | 0% | 115.5 | 115.5 | PTO-1825¦EQ | 1 | PTO-1825¦EQ¦1 | 1 | 1 | 226 | 226 | 18.25 | -
PTO-1825 | MO | OTR | SUB-PTO042 | MO Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 7700 | 7700 | PTO-1825¦MO | 1 | PTO-1825¦MO¦1 | 1 | 1 | 226 | 226 | 18.25 | -
PTO-1826 | EQ |  | EQ-PTO087 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a |  | 1 | 0% | 281.4 | 281.4 | PTO-1826¦EQ | 1 | PTO-1826¦EQ¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18.26 | -
PTO-1826 | MO | OTR | SUB-PTO043 | MO Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 18760 | 18760 | PTO-1826¦MO | 1 | PTO-1826¦MO¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18.26 | -
PTO-1827 | EQ |  | EQ-PTO088 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de extractor de baño - Provisión a carg |  | 1 | 0% | 1032.15 | 1032.15 | PTO-1827¦EQ | 1 | PTO-1827¦EQ¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 18.27 | -
PTO-1827 | MO | OTR | SUB-PTO044 | MO Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 68810 | 68810 | PTO-1827¦MO | 1 | PTO-1827¦MO¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 18.27 | -
PTO-1828 | EQ |  | EQ-PTO089 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de luz de emergencia - Provisión a carg |  | 1 | 0% | 281.4 | 281.4 | PTO-1828¦EQ | 1 | PTO-1828¦EQ¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 18.28 | -
PTO-1828 | MO | OTR | SUB-PTO045 | MO Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 18760 | 18760 | PTO-1828¦MO | 1 | PTO-1828¦MO¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 18.28 | -
PTO-1829 | EQ |  | EQ-PTO090 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de semáforo - Provisión a cargo del com |  | 1 | 0% | 281.4 | 281.4 | PTO-1829¦EQ | 1 | PTO-1829¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.29 | -
PTO-1829 | MO | OTR | SUB-PTO046 | MO Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 18760 | 18760 | PTO-1829¦MO | 1 | PTO-1829¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.29 | -
PTO-1830 | EQ |  | EQ-PTO091 | Herramientas menores y consumibles - Colocación artefactos en espacios comunes y balcon |  | 1 | 0% | 177.24 | 177.24 | PTO-1830¦EQ | 1 | PTO-1830¦EQ¦1 | 1 | 1 | 109 | 109 | 18.3 | -
PTO-1830 | MO | OTR | SUB-PTO047 | MO Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 11816 | 11816 | PTO-1830¦MO | 1 | PTO-1830¦MO¦1 | 1 | 1 | 109 | 109 | 18.3 | -
PTO-1831 | EQ |  | EQ-PTO122 | Herramientas y consumibles - PTO-1831 ACOMETIDA |  | 1 | 0% | 61176.0217 | 61176.0217 | PTO-1831¦EQ | 1 | PTO-1831¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 401194.206 | 0% | 1 | 401194.206 | PTO-1831¦MAT | 1 | PTO-1831¦MAT¦1 | 1 | 401194.206 | 1 | 401194.206 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO183 | M SUBTERRANEO N IRAM 1X 120MM2 (1 x 120) | ml | 10 | 0% | 20537.45 | 205374.5 | PTO-1831¦MAT | 2 | PTO-1831¦MAT¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO184 | [66039162] GAB 4 MED TRIF C/TM + DIF (EDENOR) | u | 2 | 0% | 832346.42 | 1664692.84 | PTO-1831¦MAT | 3 | PTO-1831¦MAT¦3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO185 | [66039155] GAB 1 MED TRIF C/TM + DIF (EDENOR) | u | 1 | 0% | 210583.05 | 210583.05 | PTO-1831¦MAT | 4 | PTO-1831¦MAT¦4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO186 | [62009010] CAJA TOMA 500A C/ 6 BASES NH (EDENOR) | u | 1 | 0% | 462872.16 | 462872.16 | PTO-1831¦MAT | 5 | PTO-1831¦MAT¦5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO187 | Fusible NH 00 63 A | u | 27 | 0% | 3784.33 | 102176.91 | PTO-1831¦MAT | 6 | PTO-1831¦MAT¦6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO188 | Fusible NH 02 a 125 A | u | 3 | 0% | 9642.86 | 28928.58 | PTO-1831¦MAT | 7 | PTO-1831¦MAT¦7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.31 | -
PTO-1831 | MO | OTR | SUB-CACOM | Caño de acometida | j | 1 | 0% | 90526.8 | 90526.8 | PTO-1831¦MO | 1 | PTO-1831¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MO | OTR | SUB-CAJTOM | Caja de toma | j | 1 | 0% | 129373.3 | 129373.3 | PTO-1831¦MO | 2 | PTO-1831¦MO¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MO | OTR | SUB-PTO048 | Gabinete columna 4 modulos trifasico Edesur | j | 2 | 0% | 344928.5 | 689857 | PTO-1831¦MO | 3 | PTO-1831¦MO¦3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.31 | -
PTO-1831 | MO | OTR | SUB-PTO049 | Gabinete columna 2 modulos trifasico Edesur | j | 1 | 0% | 92822.1 | 92822.1 | PTO-1831¦MO | 4 | PTO-1831¦MO¦4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1832 | EQ |  | EQ-PTO123 | Herramientas y consumibles - PTO-1832 Puesta tierra |  | 1 | 0% | 10618.1042 | 10618.1042 | PTO-1832¦EQ | 1 | PTO-1832¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 95009.6588 | 0% | 1 | 95009.6588 | PTO-1832¦MAT | 1 | PTO-1832¦MAT¦1 | 1 | 95009.6588 | 1 | 95009.6588 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MAT | OTR | OTR-PTO189 | M COBRE DESNUDO 7H 25MM (1 x 25 desnudo) | ml | 75 | 0% | 4462.8099 | 334710.7438 | PTO-1832¦MAT | 2 | PTO-1832¦MAT¦2 | 1 | 75 | 1 | 75 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MAT | OTR | OTR-PTO190 | CONDUWELD JAB ST 3/4 1.5M (Jabalina 3/4" x 1,5 m) | u | 5 | 0% | 26981.95 | 134909.75 | PTO-1832¦MAT | 3 | PTO-1832¦MAT¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MAT | OTR | OTR-PTO191 | CAJA INSPECCION 15 x 15 PVC | u | 5 | 0% | 1085.56 | 5427.8 | PTO-1832¦MAT | 4 | PTO-1832¦MAT¦4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MO | OTR | SUB-PATSERV | PAT de Servicio | j | 5 | 0% | 64652.7 | 323263.5 | PTO-1832¦MO | 1 | PTO-1832¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.32 | Electricidad
PTO-1833 | MO | OTR | SUB-PTO051 | MO Certificado DCI para servicios generales [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 107023.5989 | 107023.5989 | PTO-1833¦MO | 1 | PTO-1833¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.33 | -
PTO-1901 | EQ |  | EQ-PTO094 | Herramientas menores y consumibles - Tendido caño cloacal en planta baja |  | 1 | 0% | 75335.458 | 75335.458 | PTO-1901¦EQ | 1 | PTO-1901¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.01 | -
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-PTO113 | Tendido caño cloacal en planta baja [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 2201631.5066 | 2201631.5066 | PTO-1901¦MAT | 1 | PTO-1901¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.01 | -
PTO-1901 | MO | OTR | SUB-PTO052 | MO Tendido caño cloacal en planta baja [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 2820732.3579 | 2820732.3579 | PTO-1901¦MO | 1 | PTO-1901¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.01 | -
PTO-1902 | EQ |  | EQ-PTO095 | Herramientas menores y consumibles - Por armar CDV en planta tipo |  | 1 | 0% | 105926.5142 | 105926.5142 | PTO-1902¦EQ | 1 | PTO-1902¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.02 | -
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-PTO114 | Por armar CDV en planta tipo [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 2830669.0798 | 2830669.0798 | PTO-1902¦MAT | 1 | PTO-1902¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.02 | -
PTO-1902 | MO | OTR | SUB-PTO053 | MO Por armar CDV en planta tipo [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 4231098.5368 | 4231098.5368 | PTO-1902¦MO | 1 | PTO-1902¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.02 | -
PTO-1903 | EQ |  | EQ-PTO096 | Herramientas menores y consumibles - Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos |  | 1 | 0% | 54130.2817 | 54130.2817 | PTO-1903¦EQ | 1 | PTO-1903¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.03 | -
PTO-1903 | MAT | OTR | OTR-PTO115 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 1258075.1466 | 1258075.1466 | PTO-1903¦MAT | 1 | PTO-1903¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.03 | -
PTO-1903 | MO | OTR | SUB-PTO054 | MO Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 2350610.2982 | 2350610.2982 | PTO-1903¦MO | 1 | PTO-1903¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.03 | -
PTO-1904 | EQ |  | EQ-PTO097 | Herramientas menores y consumibles - Tendido caño pluvial en planta baja |  | 1 | 0% | 27462.4296 | 27462.4296 | PTO-1904¦EQ | 1 | PTO-1904¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.04 | -
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-PTO116 | Tendido caño pluvial en planta baja [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 733877.1689 | 733877.1689 | PTO-1904¦MAT | 1 | PTO-1904¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.04 | -
PTO-1904 | MO | OTR | SUB-PTO055 | MO Tendido caño pluvial en planta baja [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 1096951.4725 | 1096951.4725 | PTO-1904¦MO | 1 | PTO-1904¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.04 | -
PTO-1905 | EQ |  | EQ-PTO098 | Herramientas menores y consumibles - Tendido caño pluvial por pisos |  | 1 | 0% | 39232.0423 | 39232.0423 | PTO-1905¦EQ | 1 | PTO-1905¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.05 | -
PTO-1905 | MAT | OTR | OTR-PTO117 | Tendido caño pluvial por pisos [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 1048395.9555 | 1048395.9555 | PTO-1905¦MAT | 1 | PTO-1905¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.05 | -
PTO-1905 | MO | OTR | SUB-PTO056 | MO Tendido caño pluvial por pisos [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 1567073.5321 | 1567073.5321 | PTO-1905¦MO | 1 | PTO-1905¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.05 | -
PTO-1906 | EQ |  | EQ-PTO099 | Herramientas menores y consumibles - Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial |  | 1 | 0% | 11769.6127 | 11769.6127 | PTO-1906¦EQ | 1 | PTO-1906¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.06 | -
PTO-1906 | MAT | OTR | OTR-PTO118 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 314518.7867 | 314518.7867 | PTO-1906¦MAT | 1 | PTO-1906¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.06 | -
PTO-1906 | MO | OTR | SUB-PTO057 | MO Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 470122.0596 | 470122.0596 | PTO-1906¦MO | 1 | PTO-1906¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.06 | -
PTO-1907 | EQ |  | EQ-PTO100 | Herramientas menores y consumibles - Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, a |  | 1 | 0% | 36185.168 | 36185.168 | PTO-1907¦EQ | 1 | PTO-1907¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.07 | -
PTO-1907 | MAT | OTR | OTR-PTO119 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 892886.9557 | 892886.9557 | PTO-1907¦MAT | 1 | PTO-1907¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.07 | -
PTO-1907 | MO | OTR | SUB-PTO058 | MO Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas [AF.AC] | j | 1 | 0% | 1519457.5766 | 1519457.5766 | PTO-1907¦MO | 1 | PTO-1907¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.07 | -
PTO-1908 | EQ |  | EQ-PTO101 | Herramientas menores y consumibles - Armado de colector, subida y bajadas de AF |  | 1 | 0% | 40649.6028 | 40649.6028 | PTO-1908¦EQ | 1 | PTO-1908¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.08 | -
PTO-1908 | MAT | OTR | OTR-PTO120 | Armado de colector, subida y bajadas de AF [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 1190515.9409 | 1190515.9409 | PTO-1908¦MAT | 1 | PTO-1908¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.08 | -
PTO-1908 | MO | OTR | SUB-PTO059 | MO Armado de colector, subida y bajadas de AF [AF.AC] | j | 1 | 0% | 1519457.5766 | 1519457.5766 | PTO-1908¦MO | 1 | PTO-1908¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.08 | -
PTO-1909 | EQ |  | EQ-PTO102 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de bomba presurizadora, armado de colec |  | 1 | 0% | 36185.168 | 36185.168 | PTO-1909¦EQ | 1 | PTO-1909¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.09 | -
PTO-1909 | MAT | OTR | OTR-PTO121 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 892886.9557 | 892886.9557 | PTO-1909¦MAT | 1 | PTO-1909¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.09 | -
PTO-1909 | MO | OTR | SUB-PTO060 | MO Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF [AF.AC] | j | 1 | 0% | 1519457.5766 | 1519457.5766 | PTO-1909¦MO | 1 | PTO-1909¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.09 | -
PTO-1910 | EQ |  | EQ-PTO103 | Herramientas menores y consumibles - Distribución agua fria y caliente en planta tipo |  | 1 | 0% | 204187.3933 | 204187.3933 | PTO-1910¦EQ | 1 | PTO-1910¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | -
PTO-1910 | MAT | OTR | OTR-PTO122 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 2976289.8522 | 2976289.8522 | PTO-1910¦MAT | 1 | PTO-1910¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | -
PTO-1910 | MO | OTR | SUB-PTO061 | MO Distribución agua fria y caliente en planta tipo [AF.AC] | j | 1 | 0% | 10636203.0361 | 10636203.0361 | PTO-1910¦MO | 1 | PTO-1910¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | -
PTO-1911 | EQ |  | EQ-PTO104 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de artefactos y griferias |  | 1 | 0% | 69010.7436 | 69010.7436 | PTO-1911¦EQ | 1 | PTO-1911¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.11 | -
PTO-1911 | MAT | OTR | OTR-PTO123 | Colocación de artefactos y griferias [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 2023467.36 | 2023467.36 | PTO-1911¦MAT | 1 | PTO-1911¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.11 | -
PTO-1911 | MO | OTR | SUB-PTO062 | MO Colocación de artefactos y griferias [AF.AC] | j | 1 | 0% | 2577248.8823 | 2577248.8823 | PTO-1911¦MO | 1 | PTO-1911¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.11 | -
PTO-1912 | EQ |  | EQ-PTO027 | Herramientas y consumibles Armado y conexionado de desagües AA.CC |  | 1 | 0% | 29250 | 29250 | PTO-1912¦EQ | 1 | PTO-1912¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12 | -
PTO-1912 | MAT | OTR | OTR-PTO124 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 0% | 450000 | 450000 | PTO-1912¦MAT | 1 | PTO-1912¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12 | -
PTO-1912 | MO | OTR | SUB-PTO063 | MO Armado y conexionado de desagües AA.CC | j | 1 | 0% | 1500000 | 1500000 | PTO-1912¦MO | 1 | PTO-1912¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12 | -
PTO-1913 | EQ |  | EQ-PTO105 | Herramientas menores y consumibles - Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, |  | 1 | 0% | 399227.8752 | 399227.8752 | PTO-1913¦EQ | 1 | PTO-1913¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO192 | Tubo Ø 16 mm PEX, rollo por 240 m - HidroFlex Saladillo | rol | 13 | 0% | 190020.54 | 2470267.02 | PTO-1913¦MAT | 1 | PTO-1913¦MAT¦1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO193 | Membrana térmica HidroFlex, rollo 1x20 m, e: 10 mm - HidroFlex Saladillo | rol | 34 | 0% | 56674.81 | 1926943.54 | PTO-1913¦MAT | 2 | PTO-1913¦MAT¦2 | 1 | 34 | 1 | 34 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO194 | Curva tubos Ø 16 mm - HidroFlex Saladillo | u | 39 | 0% | 1234.12 | 48130.68 | PTO-1913¦MAT | 3 | PTO-1913¦MAT¦3 | 1 | 39 | 1 | 39 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO195 | Precintos 200 mm x paquete | paq | 28 | 0% | 4158.84 | 116447.52 | PTO-1913¦MAT | 4 | PTO-1913¦MAT¦4 | 1 | 28 | 1 | 28 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO196 | Codo c/rosca 3/4" | u | 16 | 0% | 1943.21 | 31091.36 | PTO-1913¦MAT | 5 | PTO-1913¦MAT¦5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO197 | H-3 TUBO AGUA CALIENTE 19X3.9X6 | tira | 16 | 0% | 10449.84 | 167197.44 | PTO-1913¦MAT | 6 | PTO-1913¦MAT¦6 | 1 | 16 | 1 | 16 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO198 | Codo 3/4" | u | 32 | 0% | 429.89 | 13756.48 | PTO-1913¦MAT | 7 | PTO-1913¦MAT¦7 | 1 | 32 | 1 | 32 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO199 | Coverthor blanco 3/8" (Ø 16mm) - Coverthor Saladillo | tira | 32 | 0% | 852.41 | 27277.12 | PTO-1913¦MAT | 8 | PTO-1913¦MAT¦8 | 1 | 32 | 1 | 32 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO082 | Rollo Polietileno negro 2x50 mt x 200mic | rol | 4 | 0% | 27000 | 108000 | PTO-1913¦MAT | 9 | PTO-1913¦MAT¦9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO200 | Malla N° 4 Liv 15x15 3x2 mt | un | 114 | 0% | 10695.63 | 1219301.82 | PTO-1913¦MAT | 10 | PTO-1913¦MAT¦10 | 1 | 114 | 1 | 114 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 736366.674 | 0% | 1 | 736366.674 | PTO-1913¦MAT | 11 | PTO-1913¦MAT¦11 | 1 | 736366.674 | 1 | 736366.674 | 19.13 | -
PTO-1913 | MO | OTR | SUB-PTO064 | MO Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 19750412.0248 | 19750412.0248 | PTO-1913¦MO | 1 | PTO-1913¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.13 | -
PTO-1914 | EQ |  | EQ-PTO106 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión |  | 1 | 0% | 41934.4786 | 41934.4786 | PTO-1914¦EQ | 1 | PTO-1914¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.14 | -
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-PTO201 | Kit flexible caldera | u | 8 | 0% | 75142.71 | 601141.68 | PTO-1914¦MAT | 1 | PTO-1914¦MAT¦1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.14 | -
PTO-1914 | MO | OTR | SUB-PTO065 | MO Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 2194490.225 | 2194490.225 | PTO-1914¦MO | 1 | PTO-1914¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.14 | -
PTO-1915 | EQ |  | EQ-PTO107 | Herramientas menores y consumibles - Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, ma |  | 1 | 0% | 71400.7443 | 71400.7443 | PTO-1915¦EQ | 1 | PTO-1915¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.15 | -
PTO-1915 | MO | OTR | SUB-PTO086 | MO Incendio | j | 1 | 0% | 1816615.8409 | 1816615.8409 | PTO-1915¦MO | 1 | PTO-1915¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO202 | Caño HG sin cupla 2 1/2 x 6,40 mts | u | 7 | 0% | 226738.89 | 1587172.23 | PTO-1915¦MAT | 1 | PTO-1915¦MAT¦1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO203 | Codo HG a 90 HH 2 1/2 | u | 15 | 0% | 16952.66 | 254289.9 | PTO-1915¦MAT | 2 | PTO-1915¦MAT¦2 | 1 | 15 | 1 | 15 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO204 | Rosca con tuerca de 2 1/2 | u | 6 | 0% | 9333.2 | 55999.2 | PTO-1915¦MAT | 3 | PTO-1915¦MAT¦3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO205 | Cupla HG 2 1/2 | u | 6 | 0% | 15339.5 | 92037 | PTO-1915¦MAT | 4 | PTO-1915¦MAT¦4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO206 | Tee reduccion HG 2 1/2 x 2 | u | 5 | 0% | 21808.23 | 109041.15 | PTO-1915¦MAT | 5 | PTO-1915¦MAT¦5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO207 | Valvula teatro 2 x 1 3/4 | u | 5 | 0% | 39120 | 195600 | PTO-1915¦MAT | 6 | PTO-1915¦MAT¦6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO208 | Valvula de impulsion de 2 1/2 | u | 1 | 0% | 79361 | 79361 | PTO-1915¦MAT | 7 | PTO-1915¦MAT¦7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO209 | VR 2 1/2 BR | u | 1 | 0% | 79361 | 79361 | PTO-1915¦MAT | 8 | PTO-1915¦MAT¦8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 490572.296 | 0% | 1 | 490572.296 | PTO-1915¦MAT | 9 | PTO-1915¦MAT¦9 | 1 | 490572.296 | 1 | 490572.296 | 19.15 | -
PTO-1916 | MO | OTR | SUB-PTO087 | MO Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | j | 1 | 0% | 15641236.6044 | 15641236.6044 | PTO-1916¦MO | 1 | PTO-1916¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO210 | Llave de paso esférica de 20mm | u | 8 | 0% | 18420.5 | 147364 | PTO-1916¦MAT | 1 | PTO-1916¦MAT¦1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO211 | Llave de paso esférica de 32mm | u | 8 | 0% | 40497.366 | 323978.928 | PTO-1916¦MAT | 2 | PTO-1916¦MAT¦2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO212 | Codo a 90° de 20mm | u | 26 | 0% | 2140.61 | 55655.86 | PTO-1916¦MAT | 3 | PTO-1916¦MAT¦3 | 1 | 26 | 1 | 26 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO213 | Codo a 90° de 32mm | u | 126 | 0% | 3659.23 | 461062.98 | PTO-1916¦MAT | 4 | PTO-1916¦MAT¦4 | 1 | 126 | 1 | 126 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO214 | Cupla de reduccion de 32x20mm | u | 5 | 0% | 1826.31 | 9131.55 | PTO-1916¦MAT | 5 | PTO-1916¦MAT¦5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO215 | Niple corto con tope 32mm | u | 5 | 0% | 1291.29 | 6456.45 | PTO-1916¦MAT | 6 | PTO-1916¦MAT¦6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO216 | Te de reduccion central de 32x20mm | u | 3 | 0% | 4980.91 | 14942.73 | PTO-1916¦MAT | 7 | PTO-1916¦MAT¦7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO217 | Te normal de 32mm | u | 3 | 0% | 5575.48 | 16726.44 | PTO-1916¦MAT | 8 | PTO-1916¦MAT¦8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO218 | Tubo acero polietileno de 20mm L=4m | u | 3 | 0% | 18516.94 | 55550.82 | PTO-1916¦MAT | 9 | PTO-1916¦MAT¦9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO219 | Tubo acero polietileno de 32mm L=4m | u | 71 | 0% | 36584.29 | 2597484.59 | PTO-1916¦MAT | 10 | PTO-1916¦MAT¦10 | 1 | 71 | 1 | 71 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO220 | Codo a 90° de 20mm c/RH 1/2" | u | 18 | 0% | 4181 | 75258 | PTO-1916¦MAT | 11 | PTO-1916¦MAT¦11 | 1 | 18 | 1 | 18 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO221 | Codo a 90° de 32mm c/RH 3/4" | u | 8 | 0% | 8559 | 68472 | PTO-1916¦MAT | 12 | PTO-1916¦MAT¦12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO222 | CAÑO EPOXI 1 1/4 x 6,40 | tira | 1 | 0% | 79820.73 | 79820.73 | PTO-1916¦MAT | 13 | PTO-1916¦MAT¦13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO223 | EPOXI TEE 1 1/4 | u | 4 | 0% | 5026.22 | 20104.88 | PTO-1916¦MAT | 14 | PTO-1916¦MAT¦14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO224 | EPOXI CODO 90 HH 1 1/4 | u | 16 | 0% | 3592.22 | 57475.52 | PTO-1916¦MAT | 15 | PTO-1916¦MAT¦15 | 1 | 16 | 1 | 16 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO225 | BRONCE BUJE RED 1 1/4 x 1 | u | 4 | 0% | 4009.17 | 16036.68 | PTO-1916¦MAT | 16 | PTO-1916¦MAT¦16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO226 | SUYAI ESFERICA P/GAS FORJADA 1 1/4 | u | 5 | 0% | 88241.07 | 441205.35 | PTO-1916¦MAT | 17 | PTO-1916¦MAT¦17 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO227 | FUSIOGAS TRANSICION HEMBRA 32 x 1 | u | 8 | 0% | 4114.52 | 32916.16 | PTO-1916¦MAT | 18 | PTO-1916¦MAT¦18 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO228 | REGULADOR GAS GS-25 N/M3H | u | 2 | 0% | 130062.5 | 260125 | PTO-1916¦MAT | 19 | PTO-1916¦MAT¦19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 473976.867 | 0% | 1 | 473976.867 | PTO-1916¦MAT | 20 | PTO-1916¦MAT¦20 | 1 | 473976.867 | 1 | 473976.867 | 19.16 | -
PTO-1917 | MAT | OTR | OTR-PTO129 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0% | 15000 | 15000 | PTO-1917¦MAT | 1 | PTO-1917¦MAT¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19.17 | -
PTO-1917 | MO | OTR | SUB-PTO066 | MO Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | j | 1 | 0% | 30000 | 30000 | PTO-1917¦MO | 1 | PTO-1917¦MO¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19.17 | -
PTO-1918 | MAT | OTR | OTR-PTO130 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 1 | 0% | 1500 | 1500 | PTO-1918¦MAT | 1 | PTO-1918¦MAT¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19.18 | -
PTO-1918 | MO | OTR | SUB-PTO067 | MO Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | j | 1 | 0% | 19238.7699 | 19238.7699 | PTO-1918¦MO | 1 | PTO-1918¦MO¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19.18 | -
PTO-1919 | MO | OTR | SUB-PTO068 | MO Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | j | 1 | 0% | 3510000 | 3510000 | PTO-1919¦MO | 1 | PTO-1919¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.19 | -
PTO-2201 | MO | OTR | SUB-PTO069 | MO Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 68810 | 68810 | PTO-2201¦MO | 1 | PTO-2201¦MO¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 22.01 | -
PTO-2202 | MO | OTR | SUB-PTO070 | MO Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 68810 | 68810 | PTO-2202¦MO | 1 | PTO-2202¦MO¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 22.02 | -
PTO-2301 | EQ |  | EQ-PTO108 | Herramientas menores y consumibles - Albañilería parrilla completa - Losa y muros |  | 1 | 0% | 2872.687 | 2872.687 | PTO-2301¦EQ | 1 | PTO-2301¦EQ¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | COR | OTR-PTO131 | Mmaposteria | gl | 0.16667 | 0% | 100000 | 16666.6667 | PTO-2301¦MAT | 1 | PTO-2301¦MAT¦1 | 1 | 0.16667 | 6 | 1 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | COR | OTR-PTO132 | Revoque | gl | 0.16667 | 0% | 50000 | 8333.3333 | PTO-2301¦MAT | 2 | PTO-2301¦MAT¦2 | 1 | 0.16667 | 6 | 1 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 4166.6667 | 0% | 1 | 4166.6667 | PTO-2301¦MAT | 3 | PTO-2301¦MAT¦3 | 1 | 4166.6667 | 6 | 25000 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | OTR | OTR-PTO063 | H30 6.20 | m3 | 0.1125 | 0% | 125000 | 14062.5 | PTO-2301¦MAT | 4 | PTO-2301¦MAT¦4 | 1 | 0.1125 | 6 | 0.675 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | OTR | OTR-PTO083 | Malla Q188 15 x 15 6 mm 6x2,40 | un | 0.078125 | 0% | 69985.79 | 5467.6398 | PTO-2301¦MAT | 5 | PTO-2301¦MAT¦5 | 1 | 0.078125 | 6 | 0.46875 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | OTR | OTR-PTO133 | Dintel | gl | 0.16667 | 0% | 30000 | 5000 | PTO-2301¦MAT | 6 | PTO-2301¦MAT¦6 | 1 | 0.16667 | 6 | 1 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-2301¦MO | 1 | PTO-2301¦MO¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-2301¦MO | 2 | PTO-2301¦MO¦2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23.01 | Albañilería
PTO-2302 | EQ |  | EQ-PTO109 | Herramientas menores y consumibles - Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en pali |  | 1 | 0% | 8803.9028 | 8803.9028 | PTO-2302¦EQ | 1 | PTO-2302¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.02 | Albañilería
PTO-2302 | MAT | COR | OTR-PTO135 | M.Obra | d | 5 | 0% | 10000 | 50000 | PTO-2302¦MAT | 1 | PTO-2302¦MAT¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23.02 | Albañilería
PTO-2302 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 2.5 | 0% | 60860.5808 | 152151.4519 | PTO-2302¦MO | 1 | PTO-2302¦MO¦1 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 23.02 | Albañilería
PTO-2302 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 5 | 0% | 76955.0797 | 384775.3985 | PTO-2302¦MO | 2 | PTO-2302¦MO¦2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23.02 | Albañilería
PTO-2303 | EQ |  | EQ-PTO110 | Herramientas menores y consumibles - Demolición de vereda |  | 1 | 0% | 300.2293 | 300.2293 | PTO-2303¦EQ | 1 | PTO-2303¦EQ¦1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 23.03 | Albañilería
PTO-2303 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3846.1538 | 0% | 1 | 3846.1538 | PTO-2303¦MAT | 1 | PTO-2303¦MAT¦1 | 1 | 3846.1538 | 26 | 100000 | 23.03 | Albañilería
PTO-2303 | MAT | OTR | OTR-PTO070 | Volquete | u | 0.038462 | 0% | 100000 | 3846.1538 | PTO-2303¦MAT | 2 | PTO-2303¦MAT¦2 | 1 | 0.038462 | 26 | 1 | 23.03 | Albañilería
PTO-2303 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.15385 | 0% | 60860.5808 | 9363.1663 | PTO-2303¦MO | 1 | PTO-2303¦MO¦1 | 1 | 0.15385 | 26 | 4 | 23.03 | Albañilería
PTO-2303 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.038462 | 0% | 76955.0797 | 2959.8108 | PTO-2303¦MO | 2 | PTO-2303¦MO¦2 | 1 | 0.038462 | 26 | 1 | 23.03 | Albañilería
PTO-2304 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | PTO-2304¦EQ | 1 | PTO-2304¦EQ¦1 | 7 | 1 | 231 | 231 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-2304¦EQ | 2 | PTO-2304¦EQ¦2 | 7 | 0.5 | 231 | 115.5 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.46154 | 10% | 2932.93 | 1489.026 | PTO-2304¦MAT | 1 | PTO-2304¦MAT¦1 | 7 | 0.46154 | 231 | 106.6154 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3295.47 | 4182.7119 | PTO-2304¦MAT | 2 | PTO-2304¦MAT¦2 | 7 | 1.1538 | 231 | 266.5385 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 26872.02 | 1588.5395 | PTO-2304¦MAT | 3 | PTO-2304¦MAT¦3 | 7 | 0.0563 | 231 | 13.0053 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 32.7072 | 343.4253 | PTO-2304¦MAT | 4 | PTO-2304¦MAT¦4 | 7 | 10 | 231 | 2310 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 30 | 5% | 17.1963 | 541.684 | PTO-2304¦MAT | 5 | PTO-2304¦MAT¦5 | 7 | 30 | 231 | 6930 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 65.919 | 242.2524 | PTO-2304¦MAT | 6 | PTO-2304¦MAT¦6 | 7 | 3.5 | 231 | 808.5 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4042.71 | 169.7938 | PTO-2304¦MAT | 7 | PTO-2304¦MAT¦7 | 7 | 0.04 | 231 | 9.24 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.71 | 10% | 10022.96 | 7827.9318 | PTO-2304¦MAT | 8 | PTO-2304¦MAT¦8 | 7 | 0.71 | 231 | 164.01 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | ALB | OTR-PTO015 | Materiales varios | gl | 8192.6823 | 0% | 1 | 8192.6823 | PTO-2304¦MAT | 9 | PTO-2304¦MAT¦9 | 7 | 1170.3832 | 231 | 270358.5167 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MO | OTR | SUB-PTO088 | MO Tabique divisorio dormitorios | j | 7 | 0% | 5407.8632 | 37855.0422 | PTO-2304¦MO | 1 | PTO-2304¦MO¦1 | 7 | 7 | 231 | 1617 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-2304¦MO | 2 | PTO-2304¦MO¦2 | 7 | 0.14286 | 231 | 33 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-2304¦MO | 3 | PTO-2304¦MO¦3 | 7 | 0.14286 | 231 | 33 | 23.04 | Albañilería
PTO-2401 | MO | OTR | SUB-PTO071 | MO Sereno | j | 1 | 0% | 730326.9693 | 730326.9693 | PTO-2401¦MO | 1 | PTO-2401¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.01 | -
PTO-2402 | MO | OTR | SUB-PTO072 | MO Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | j | 1 | 0% | 1504670.291 | 1504670.291 | PTO-2402¦MO | 1 | PTO-2402¦MO¦1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24.02 | -
PTO-2403 | MO | OTR | SUB-PTO073 | MO Higiene y seguridad Res 51 | j | 1 | 0% | 150000 | 150000 | PTO-2403¦MO | 1 | PTO-2403¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.03 | -
PTO-2404 | EQ |  | EQ-PTO111 | Herramientas menores y consumibles - Protecciones y defensas |  | 1 | 0% | 69686.9668 | 69686.9668 | PTO-2404¦EQ | 1 | PTO-2404¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO137 | Defensas | ml | 82 | 0% | 25783.9173 | 2114281.2213 | PTO-2404¦MAT | 1 | PTO-2404¦MAT¦1 | 1 | 82 | 1 | 82 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO138 | Tabla 4 x 1 x 3,6 Saligna bruto | u | 75 | 0% | 1294.632 | 97097.4 | PTO-2404¦MAT | 2 | PTO-2404¦MAT¦2 | 1 | 75 | 1 | 75 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO139 | Tirante 3 x 3 x 3,6 Saligna bruto | u | 32 | 0% | 2912.952 | 93214.464 | PTO-2404¦MAT | 3 | PTO-2404¦MAT¦3 | 1 | 32 | 1 | 32 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 12 | 0% | 60860.5808 | 730326.9693 | PTO-2404¦MO | 1 | PTO-2404¦MO¦1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 8 | 0% | 85927.0972 | 687416.7773 | PTO-2404¦MO | 2 | PTO-2404¦MO¦2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 12 | 0% | 76955.0797 | 923460.9565 | PTO-2404¦MO | 3 | PTO-2404¦MO¦3 | 1 | 12 | 1 | 12 | 24.04 | Albañilería
PTO-2405 | EQ |  | EQ-PTO112 | Herramientas menores y consumibles - Ayuda de gremios |  | 1 | 0% | 9690.4309 | 9690.4309 | PTO-2405¦EQ | 1 | PTO-2405¦EQ¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.05 | Albañilería
PTO-2405 | MAT | COR | OTR-PTO140 | Mat. | mes | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-2405¦MAT | 1 | PTO-2405¦MAT¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.05 | Albañilería
PTO-2405 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 6 | 0% | 60860.5808 | 365163.4847 | PTO-2405¦MO | 1 | PTO-2405¦MO¦1 | 1 | 6 | 17 | 102 | 24.05 | Albañilería
PTO-2405 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 3 | 0% | 76955.0797 | 230865.2391 | PTO-2405¦MO | 2 | PTO-2405¦MO¦2 | 1 | 3 | 17 | 51 | 24.05 | Albañilería
PTO-2406 | EQ |  | EQ-PTO113 | Herramientas menores y consumibles - Limpieza periodica |  | 1 | 0% | 6400.1975 | 6400.1975 | PTO-2406¦EQ | 1 | PTO-2406¦EQ¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.06 | Albañilería
PTO-2406 | MAT | COR | OTR-PTO140 | Mat. | mes | 0.5 | 0% | 50000 | 25000 | PTO-2406¦MAT | 1 | PTO-2406¦MAT¦1 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 | 24.06 | Albañilería
PTO-2406 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 6.6 | 0% | 60860.5808 | 401679.8331 | PTO-2406¦MO | 1 | PTO-2406¦MO¦1 | 1 | 6.6 | 17 | 112.2 | 24.06 | Albañilería
PTO-2407 | EQ |  | EQ-PTO114 | Herramientas menores y consumibles - Limpieza final de Obra |  | 1 | 0% | 58524.5227 | 58524.5227 | PTO-2407¦EQ | 1 | PTO-2407¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.07 | Albañilería
PTO-2407 | MAT | OTR | OTR-PTO140 | Mat. | mes | 5 | 0% | 50000 | 250000 | PTO-2407¦MAT | 1 | PTO-2407¦MAT¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24.07 | Albañilería
PTO-2407 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 60 | 0% | 60860.5808 | 3651634.8466 | PTO-2407¦MO | 1 | PTO-2407¦MO¦1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 24.07 | Albañilería
PTO-2408 | MO | OTR | SUB-PTO074 | MO Fletes | j | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-2408¦MO | 1 | PTO-2408¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.08 | -
PTO-2409 | MAT | OTR | OTR-PTO061 | Volquetes | u | 2 | 0% | 100000 | 200000 | PTO-2409¦MAT | 1 | PTO-2409¦MAT¦1 | 1 | 2 | 17 | 34 | 24.09 | Albañilería
PTO-2409 | MO | OTR | SUB-PTO075 | MO Volquetes | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-2409¦MO | 1 | PTO-2409¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.09 | Albañilería
PTO-2501 | MO | OTR | SUB-PTO076 | MO Supervisión profesional de Obra | j | 1 | 0% | 4372210.582 | 4372210.582 | PTO-2501¦MO | 1 | PTO-2501¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 25.01 | -
PTO-2502 | MO | OTR | SUB-PTO077 | MO Movilidad y viaticos | j | 1 | 0% | 500000 | 500000 | PTO-2502¦MO | 1 | PTO-2502¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 25.02 | -
REV-072 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | REV-072¦EQ | 1 | REV-072¦EQ¦1 | 35 | 1 | - | 0 | - | -
REV-072 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | REV-072¦EQ | 2 | REV-072¦EQ¦2 | 35 | 1 | - | 0 | - | -
REV-072 | EQ |  | EQ-REVOC2 | Maquina revocadora Revoque/Yeso - Alq. X mes |  | 1 | 0% | 41000 | 41000 | REV-072¦EQ | 3 | REV-072¦EQ¦3 | 35 | 1 | - | 0 | - | -
REV-072 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 1.5 | 10% | 32399.77 | 53459.6205 | REV-072¦MAT | 1 | REV-072¦MAT¦1 | 35 | 1.5 | - | 0 | - | -
REV-072 | MAT | OTR | REV-013 | Conjunto rotor estator Yeso ASE | gl | 0.001 | 0% | 465850 | 465.85 | REV-072¦MAT | 2 | REV-072¦MAT¦2 | 35 | 0.001 | - | 0 | - | -
REV-072 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1.5 | 0% | 60860.5808 | 91290.8712 | REV-072¦MO | 1 | REV-072¦MO¦1 | 35 | 0.042857 | - | 0 | - | -
REV-072 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | REV-072¦MO | 2 | REV-072¦MO¦2 | 35 | 0.028571 | - | 0 | - | -
REV-072 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | REV-072¦MO | 3 | REV-072¦MO¦3 | 35 | 0.028571 | - | 0 | - | -
REV-134 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | REV-134¦EQ | 1 | REV-134¦EQ¦1 | 18 | 1 | - | 0 | - | -
REV-134 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | REV-134¦EQ | 2 | REV-134¦EQ¦2 | 18 | 1 | - | 0 | - | -
REV-134 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | REV-134¦EQ | 3 | REV-134¦EQ¦3 | 18 | 1 | - | 0 | - | -
REV-134 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.017 | 10% | 32399.77 | 605.8757 | REV-134¦MAT | 1 | REV-134¦MAT¦1 | 18 | 0.017 | - | 0 | - | -
REV-134 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.037 | 10% | 7809.48 | 317.8458 | REV-134¦MAT | 2 | REV-134¦MAT¦2 | 18 | 0.037 | - | 0 | - | -
REV-134 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.144 | 10% | 3837.96 | 607.9329 | REV-134¦MAT | 3 | REV-134¦MAT¦3 | 18 | 0.144 | - | 0 | - | -
REV-134 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | REV-134¦MO | 1 | REV-134¦MO¦1 | 18 | 0.041667 | - | 0 | - | -
REV-134 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | REV-134¦MO | 2 | REV-134¦MO¦2 | 18 | 0.055556 | - | 0 | - | -
REV-135 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | REV-135¦EQ | 1 | REV-135¦EQ¦1 | 9 | 1 | - | 0 | - | -
REV-135 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | REV-135¦EQ | 2 | REV-135¦EQ¦2 | 9 | 1 | - | 0 | - | -
REV-135 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | REV-135¦EQ | 3 | REV-135¦EQ¦3 | 9 | 1 | - | 0 | - | -
REV-135 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.01 | 10% | 32399.77 | 356.3975 | REV-135¦MAT | 1 | REV-135¦MAT¦1 | 9 | 0.01 | - | 0 | - | -
REV-135 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.009 | 10% | 7809.48 | 77.3139 | REV-135¦MAT | 2 | REV-135¦MAT¦2 | 9 | 0.009 | - | 0 | - | -
REV-135 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.064 | 10% | 3837.96 | 270.1924 | REV-135¦MAT | 3 | REV-135¦MAT¦3 | 9 | 0.064 | - | 0 | - | -
REV-135 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | REV-135¦MO | 1 | REV-135¦MO¦1 | 9 | 0.066667 | - | 0 | - | -
REV-135 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | REV-135¦MO | 2 | REV-135¦MO¦2 | 9 | 0.11111 | - | 0 | - | -

## 2_Gastos_DirInd
Fecha | Tipo | Concepto | Monto
2024-12-01 | Directo | Coordinacion de obra | 285000
2024-12-01 | Directo | Proyecto (50%) | 2657587.043
2024-12-01 | Directo | Vehiculo obra | 232617.7522
2024-12-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 639132.781
2025-01-01 | Directo | Coordinacion de obra | 380000
2025-01-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1482428.3368
2025-01-01 | Directo | Vehiculo obra | 158507.3616
2025-01-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 541548.4291
2025-01-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 1284241.8497
2025-02-01 | Directo | Coordinacion de obra | 400000
2025-02-01 | Directo | Proyecto (50%) | 2402343.6532
2025-02-01 | Directo | Vehiculo obra | 81157.0589
2025-02-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1083683.262
2025-02-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 322781.6396
2025-03-01 | Directo | Coordinacion de obra | 404000
2025-03-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1672761
2025-03-01 | Directo | Vehiculo obra | 209694.7001
2025-03-01 | Indirecto | Intereses Financiamiento | 80615.33
2025-03-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1985521
2025-03-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 648051
2025-04-01 | Directo | Coordinacion de obra | 300000
2025-04-01 | Directo | Proyecto (50%) | 5758121.6624
2025-04-01 | Directo | Vehiculo obra | 215525.9655
2025-04-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1517775.9897
2025-04-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 651253.3213
2025-05-01 | Directo | Coordinacion de obra | 400000
2025-05-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1351332.0417
2025-05-01 | Directo | Vehiculo obra | 212177.8745
2025-05-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1149002.8797
2025-05-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 651253.3213
2025-06-01 | Directo | Coordinacion de obra | 580000
2025-06-01 | Directo | Proyecto (50%) | 2021235.315
2025-06-01 | Directo | Vehiculo obra | 215572.7205
2025-06-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 2298005.7595
2025-06-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 651253.3213
2025-07-01 | Directo | Coordinacion de obra | 600000
2025-07-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1916553.9109
2025-07-01 | Directo | Vehiculo obra | 291545.8432
2025-07-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 2872507.1993
2025-07-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 1302506.6426
2025-08-01 | Directo | Coordinacion de obra | 1606011
2025-08-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1898342.1384
2025-08-01 | Directo | Vehiculo obra | 371362.654
2025-08-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1557715.5045
2025-08-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 677659.8378
2025-09-01 | Directo | Coordinacion de obra | 713070.9
2025-09-01 | Directo | Proyecto (50%) | 3994139.3628
2025-09-01 | Directo | Vehiculo obra | 379161.2697
2025-09-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 2058987.8147
2025-09-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 1016489.7567
2025-10-01 | Directo | Coordinacion de obra | 730897.5
2025-10-01 | Directo | Proyecto (50%) | 3276272.829
2025-10-01 | Directo | Vehiculo obra | 387881.9789
2025-10-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 2058987.8147
2025-10-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 1355319.6
2025-11-01 | Directo | Coordinacion de obra | 494000
2025-11-01 | Directo | Proyecto (50%) | 2005645.5178
2025-11-01 | Directo | Vehiculo obra | 397579.0284
2025-11-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1448633.1549
2025-11-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 1543849.2
2025-12-01 | Directo | Coordinacion de obra | 755700
2025-12-01 | Directo | Proyecto (50%) | 2870210.2899
2025-12-01 | Directo | Vehiculo obra | 408711.2412
2025-12-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 2034382.4606
2025-12-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 2315773.95
2026-01-01 | Directo | Coordinacion de obra | 513876
2026-01-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1119889.7549
2026-01-01 | Directo | Vehiculo obra | 420563.8672
2026-01-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1609073.8069
2026-01-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 1875000
2026-02-01 | Directo | Coordinacion de obra | 523125.6
2026-02-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1238690.1498
2026-02-01 | Directo | Vehiculo obra | 432760.2193
2026-02-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1663872.2155
2026-02-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 1875000.15
2026-03-01 | Directo | Coordinacion de obra | 523125.6
2026-03-01 | Directo | Proyecto (50%) | 1313548.9779
2026-03-01 | Directo | Vehiculo obra | 447474.0668
2026-03-01 | Indirecto | Payroll - Administración | 1663872.2155
2026-03-01 | Indirecto | Payroll - Socios | 1562500.125

## 2_Quincenas
Resumen Consolidado por Obra (Horas)
Mes | Período | Obra | Categoría | Rubro | Horas totales | Horas normales | Horas extra 50% | Horas extra 100% | Costo Hs. Normales | Costo Hs. Extra 50% | Costo Hs. Extra 100% | Total | Total Descontado
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 80 | 68 | 10 | 2 | 691527.653 | 152542.8646 | 40678.0972 | 884748.6149 | 715311.7491
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 101 | 88 | 9 | 4 | 894918.1392 | 137288.5782 | 81356.1945 | 1113562.9118 | 900306.167
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 401 | 336 | 57 | 8 | 3201691.8785 | 814716.2369 | 152461.518 | 4168869.6334 | 3370495.7308
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 96 | 84 | 10 | 2 | 1195584.4095 | 213497.216 | 56932.5909 | 1466014.2164 | 1185260.0566
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 231 | 200 | 27 | 4 | 2379923.1765 | 481934.4432 | 95196.9271 | 2957054.5468 | 2390753.514
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 96 | 84 | 10 | 2 | 999567.7341 | 178494.2382 | 47598.4635 | 1225660.4359 | 990936.0642
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 96 | 96 | 0 | 0 | 1142363.1247 | 0 | 0 | 1142363.1247 | 923590.8948
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 94 | 88 | 6 | 0 | 894918.1392 | 91525.7188 | 0 | 986443.8579 | 797531.4904
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 61 | 56 | 5 | 0 | 569493.3613 | 76271.4323 | 0 | 645764.7936 | 522095.3571
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 412 | 384 | 28 | 0 | 3659076.4326 | 400211.4848 | 0 | 4059287.9174 | 3281899.843
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 103 | 96 | 7 | 0 | 1366382.1823 | 149448.0512 | 0 | 1515830.2335 | 1225535.8838
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 301 | 280 | 21 | 0 | 3331892.447 | 374837.9003 | 0 | 3706730.3473 | 2996860.0387
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 69 | 64 | 5 | 0 | 761575.4165 | 89247.1191 | 0 | 850822.5356 | 687882.8018
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 184 | 184 | 0 | 0 | 2189529.3223 | 0 | 0 | 2189529.3223 | 1770215.8816
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 166 | 152 | 14 | 0 | 1588683.8676 | 219489.2186 | 0 | 1808173.0862 | 1436366.7465
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 96 | 88 | 8 | 0 | 919764.3444 | 125422.4106 | 0 | 1045186.755 | 830269.7957
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 385 | 348 | 31 | 6 | 3405660.3171 | 455066.6803 | 117436.5627 | 3978163.56 | 3160152.0306
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 180 | 164 | 14 | 2 | 2407779.4742 | 308313.2254 | 58726.3286 | 2774819.0282 | 2204245.7164
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 268 | 244 | 22 | 2 | 2984936.4809 | 403700.4257 | 48933.3849 | 3437570.2916 | 2730718.4768
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 96 | 88 | 8 | 0 | 1076534.4685 | 146800.1548 | 0 | 1223334.6233 | 971785.9348
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 176 | 176 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 1710343.2453
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 143 | 128 | 11 | 4 | 1337839.0464 | 172455.8146 | 83614.9404 | 1593909.8014 | 1266161.4384
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 96 | 88 | 8 | 0 | 919764.3444 | 125422.4106 | 0 | 1045186.755 | 830269.7957
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 330 | 296 | 26 | 8 | 2896768.5456 | 381668.8286 | 156582.0835 | 3435019.4577 | 2728692.1592
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 192 | 176 | 16 | 0 | 2583958.4601 | 352357.9718 | 0 | 2936316.4319 | 2332535.1496
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 217 | 200 | 17 | 0 | 2446669.2467 | 311950.3289 | 0 | 2758619.5756 | 2191377.283
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 96 | 88 | 8 | 0 | 1076534.4685 | 146800.1548 | 0 | 1223334.6233 | 971785.9348
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 176 | 176 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 1710343.2453
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 80 | 80 | 0 | 0 | 849487.4916 | 0 | 0 | 849487.4916 | 674811.2744
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 85 | 78 | 7 | 0 | 828250.3043 | 111495.2333 | 0 | 939745.5376 | 746509.9723
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 356 | 324 | 26 | 6 | 3219369.4001 | 387516.687 | 119235.9037 | 3726121.9909 | 2959936.6134
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Durlock MO | 12 | 12 | 0 | 0 | 119235.9037 | 0 | 0 | 119235.9037 | 94717.9716
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 174 | 160 | 14 | 0 | 2388126.6849 | 313441.6274 | 0 | 2701568.3123 | 2146057.2093
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 250 | 228 | 20 | 2 | 2835167.4023 | 373048.3424 | 49739.779 | 3257955.5237 | 2588037.07
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 89 | 80 | 9 | 0 | 994795.5798 | 167871.7541 | 0 | 1162667.3339 | 923593.3818
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 158 | 158 | 0 | 0 | 1964721.27 | 0 | 0 | 1964721.27 | 1560724.6453
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento MO | 56 | 56 | 0 | 0 | 696356.9058 | 0 | 0 | 696356.9058 | 553168.2287
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 83 | 76 | 5 | 2 | 807013.117 | 79639.4523 | 42474.3746 | 929126.944 | 738074.8313
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 84 | 80 | 4 | 0 | 849487.4916 | 63711.5619 | 0 | 913199.0535 | 725422.1199
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 329 | 300 | 19 | 10 | 2980897.5927 | 283185.2713 | 198726.5062 | 3462809.3702 | 2750767.7594
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Durlock MO | 8 | 8 | 0 | 0 | 79490.6025 | 0 | 0 | 79490.6025 | 63145.3144
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 154 | 144 | 10 | 0 | 2149314.0164 | 223886.8767 | 0 | 2373200.8932 | 1885210.4767
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 222 | 207 | 15 | 0 | 2574033.5626 | 279786.2568 | 0 | 2853819.8195 | 2267001.9373
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 77 | 72 | 5 | 0 | 895316.0218 | 93262.0856 | 0 | 988578.1074 | 785301.3247
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 186 | 183 | 3 | 0 | 2275594.8887 | 55957.2514 | 0 | 2331552.1401 | 1852125.7657
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento MO | 40 | 40 | 0 | 0 | 497397.7899 | 0 | 0 | 497397.7899 | 395120.1634
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 90 | 84 | 4 | 2 | 914554.934 | 65325.3524 | 43550.235 | 1023430.5214 | 812987.1966
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 80 | 72 | 8 | 0 | 783904.2292 | 130650.7049 | 0 | 914554.934 | 726499.197
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 350 | 312 | 30 | 8 | 3176695.054 | 458177.1713 | 162907.4387 | 3797779.664 | 3016859.6478
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Durlock MO | 20 | 20 | 0 | 0 | 203634.2983 | 0 | 0 | 203634.2983 | 161761.9114
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 159 | 144 | 15 | 0 | 2204024.2306 | 344378.786 | 0 | 2548403.0166 | 2024386.591
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 255 | 232 | 23 | 0 | 2958842.9396 | 440000.3509 | 0 | 3398843.2905 | 2699954.7314
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 81 | 72 | 9 | 0 | 918261.6019 | 172174.0504 | 0 | 1090435.6523 | 866214.3697
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 230 | 224 | 6 | 0 | 2856813.8727 | 114782.7002 | 0 | 2971596.573 | 2360560.7971
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Durlock MO | 124 | 124 | 0 | 0 | 1581450.5367 | 0 | 0 | 1581450.5367 | 1256264.1152
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento MO | 40 | 40 | 0 | 0 | 510145.3344 | 0 | 0 | 510145.3344 | 405246.4888
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 196 | 180 | 14 | 2 | 1959760.5729 | 228638.7335 | 43550.235 | 2231949.5414 | 1773003.9926
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 86 | 80 | 6 | 0 | 871004.6991 | 97988.0286 | 0 | 968992.7277 | 769743.1968
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 408 | 380 | 26 | 2 | 3869051.6684 | 397086.8818 | 40726.8597 | 4306865.4098 | 3421264.4264
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 182 | 168 | 14 | 0 | 2571361.6023 | 321420.2003 | 0 | 2892781.8026 | 2297952.3465
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 407 | 376 | 31 | 0 | 4795366.1435 | 593043.9513 | 0 | 5388410.0947 | 4280416.0376
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 86 | 80 | 6 | 0 | 1020290.6688 | 114782.7002 | 0 | 1135073.3691 | 901673.4375
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 277 | 256 | 17 | 4 | 3264930.1402 | 325217.6507 | 102029.0669 | 3692176.8578 | 2932971.4624
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Durlock MO | 100 | 100 | 0 | 0 | 1275363.336 | 0 | 0 | 1275363.336 | 1013116.2219
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento MO | 32 | 32 | 0 | 0 | 408116.2675 | 0 | 0 | 408116.2675 | 324197.191
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 180 | 164 | 14 | 2 | 1785559.6331 | 228638.7335 | 43550.235 | 2057748.6015 | 1634623.1932
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Eléctrico MO | 89 | 85 | 4 | 0 | 925442.4928 | 65325.3524 | 0 | 990767.8452 | 787040.7967
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería MO | 356 | 328 | 24 | 4 | 3339602.4927 | 366541.737 | 81453.7193 | 3787597.949 | 3008771.5523
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería MO | 172 | 164 | 8 | 0 | 2510138.707 | 183668.6859 | 0 | 2693807.3929 | 2139892.1322
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería MO | 295 | 272 | 23 | 0 | 3468988.274 | 440000.3509 | 0 | 3908988.6249 | 3105201.2202
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Eléctrico MO | 84 | 80 | 4 | 0 | 1020290.6688 | 76521.8002 | 0 | 1096812.469 | 871279.9508
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria MO | 225 | 208 | 17 | 0 | 2652755.739 | 325217.6507 | 0 | 2977973.3896 | 2365626.3782
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Durlock MO | 116 | 116 | 0 | 0 | 1479421.4698 | 0 | 0 | 1479421.4698 | 1175214.8174
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento MO | 4 | 4 | 0 | 0 | 51014.5334 | 0 | 0 | 51014.5334 | 40524.6489
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0

## 2_Subcontratos
SUBCONTRATOS — MAESTRO DE CONTRATOS
Contrato# | Proveedor | Rubro | Descripción | Monto Presup. | Ajusta CAC | % Anticipo | Pagado BASE+ANT | CAC pagado | CS pagado | Total pagado | Saldo disponible | % consumido | Estado
GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | Durlock/Yeso | Yeso | 14940000 | SI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14940000 | 0% | 🟢 OK
GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | Revoque Exterior | Revoque Exterior | 8360000 | SI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360000 | 0% | 🟢 OK
GDR-SC-003 | ANCLAJES CIMA | Fundaciones | Fundaciones | 3037256.14 | SI | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037256.14 | 0% | 🟢 OK
GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | Exc. y Mov. de Suelos | Excavacion y Mov. Suelos | 0 | SI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 Sin saldo
GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | Hormigón MO | Hormigon M.O. | 89779071.33 | SI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89779071.33 | 0% | 🟢 OK
Note on A3: Pedro Pagliaricci: Usar formato SC-001, SC-002, etc. Este código debe aparecer al inicio de la columna Observaciones en cada pago cargado en Gastos (ej: SC-001_Cespedes_Certif #2) para que Pagos lo identifique automáticamente.

## _Listas (hidden)
RUBROS CANÓNICOS (Plan de Cuentas Tezamat — rama 53 OBRA + especiales) | Código | TIPOS | VALIDACIÓN — rubros de tarea ∈ plan de cuentas |  |  | CONCEPTOS GASTOS DIR/IND | Tipo
Preliminares | 53001 | MT | Rubros fuera de plan — 1_Presupuesto (A/B/C/D) | 0 | ✓ | Oficina en obra (6x3 c/AA) | Directo
Demolición | 53002 | MO | Rubros fuera de plan — 2_Quincenas (E) | 0 | ✓ | Obrador 6x3 s/AA | Directo
Movimiento de Suelos | 53003 |  |  |  |  | Pañol (6x3) | Directo
Hormigón MT | 53004 |  |  |  |  | Baños | Directo
Homigón MO | 53005 |  |  |  |  | HyS permanente | Directo
Metálica MT | 53006 |  |  |  |  | Energía de obra | Directo
Metálica MO | 53007 |  |  |  |  | Agua de obra | Directo
Albañilería MT | 53008 |  |  |  |  | Proyecto (50%) | Directo
Albañilería MO | 53009 |  |  |  |  | Coordinacion de obra | Directo
Durlock MT | 53010 |  |  |  |  | Sobrestante | Directo
Durlock MO | 53011 |  |  |  |  | Capataz | Directo
Aberturas | 53012 |  |  |  |  | Logistica | Directo
Revestimiento MT | 53013 |  |  |  |  | Vehiculo obra | Directo
Revestimiento MO | 53014 |  |  |  |  | Payroll - Socios | Indirecto
Pintura MT | 53015 |  |  |  |  | Intereses Financiamiento | Indirecto
Pintura MO | 53016 |  |  |  |  | Payroll - Administración | Indirecto
Sanitaria MT | 53017
Sanitaria MO | 53018
Eléctrico MT | 53019
Eléctrico MO | 53020
Provisiones | 53021
Gastos Generales | 53022
Varios Ferreteria | 53023
Termomecánica MT | 53024
Termomecánica MO | 53025
Seguridad e Higiene | 53026
Herrería MT | 53027
Herrería MO | 53028
Alquiler de Equipos | 53980
Gastos a Reintegrar | 53990
Gastos GCBA Construccion | 53999
Mov. Variables | 52302
Supervisión de Obra MO | 52209

## Cert_OC_Cliente
Obra | ID OC | Descripcion | Presupuesto aprobado | % anticipo | Mes base CAC | Indice base CAC | % Blanco sugerido | % Negro sugerido | % desacopio sugerido | % IVA sugerido | Presupuesto | Fecha anticipo
GDR 3760 | GDR-OC01 | Pto 1 - Preliminar y Hormigón | 500907720 | 40% | 2024-12-01 | 15356.4 | 70% | 30% | 40% | 21% | PTO 01 | 2025-02-01
GDR 3760 | GDR-OC02 | Pto 2 - Albañilería e Instalaciones | 844845248 | 10% | 2024-12-01 | 15356.4 | 70% | 30% | 10% | 21% | PTO 02 | 2025-02-01
GDR 3760 | GDR-OC03 | Adicionales 01 | 96300019 | 0% | 2024-12-01 | 15356.4 | 0% | 100% | 0% | 0% | PTO 03

## Cert_App_Output
Obra | ID OC | ID Certif | Fecha | Cod. tarea | % anterior | % actual | % total | PV total tarea | $ base tarea (cert act.) | Presupuesto | Control vs Ppto
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.02 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1154940.4694 | 381130.3549 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.05 | 0 | 0.7 | 0.7 | 9812331.4493 | 6868632.0145 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.06 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1771384.2266 | 442846.0567 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.07 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2287981.9469 | 1143990.9734 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.08 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1808217.4362 | 361643.4872 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.09 | 0 | 0.6 | 0.6 | 483368.3567 | 290021.014 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 2.01 | 0 | 0.35 | 0.35 | 16262639.9519 | 5691923.9832 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 2.02 | 0 | 0.15 | 0.15 | 11624715.7995 | 1743707.3699 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 3.02 | 0 | 1 | 1 | 8292534.5122 | 8292534.5122 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 3.03 | 0 | 0.35 | 0.35 | 12332139.6539 | 4316248.8789 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 3.04 | 0 | 0.35 | 0.35 | 6721405.5441 | 2352491.9404 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C01 | 2025-03-31 | 3.22 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2625266.0511 | 787579.8153 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 1.06 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 1771384.2266 | 354276.8453 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 2.01 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 16262639.9519 | 2439395.9928 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 2.02 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 11624715.7995 | 2906178.9499 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.01 | 0 | 0.33 | 0.33 | 3810805.8202 | 1257565.9207 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.03 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 12332139.6539 | 1849820.9481 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.04 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 6721405.5441 | 1008210.8316 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.06 | 0 | 0.33 | 0.33 | 32381182.7781 | 10685790.3168 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.07 | 0 | 0.3 | 0.3 | 20628559.9881 | 6188567.9964 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 4572161.3297 | 685824.1995 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.21 | 0 | 0.33 | 0.33 | 204865.5384 | 67605.6277 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 1.06 | 0.45 | 0.25 | 0.7 | 1771384.2266 | 442846.0567 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 2.01 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 16262639.9519 | 4878791.9856 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 2.02 | 0.4 | 0.25 | 0.65 | 11624715.7995 | 2906178.9499 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 2.03 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1762468.5077 | 528740.5523 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 3.01 | 0.33 | 0.5 | 0.83 | 3810805.8202 | 1905402.9101 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 3.03 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 12332139.6539 | 4932855.8616 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 3.04 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 6721405.5441 | 2688562.2176 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 3.05 | 0 | 1 | 1 | 27142376.9369 | 27142376.9369 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 3.06 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 32381182.7781 | 10685790.3168 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 3.07 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 20628559.9881 | 6188567.9964 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 3.08 | 0 | 0.3 | 0.3 | 7673580.6414 | 2302074.1924 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C03 | 2025-05-31 | 3.2 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 4572161.3297 | 228608.0665 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 1.06 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1771384.2266 | 354276.8453 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 2.01 | 0.8 | 0.2 | 1 | 16262639.9519 | 3252527.9904 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 2.02 | 0.65 | 0.35 | 1 | 11624715.7995 | 4068650.5298 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 2.03 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1762468.5077 | 704987.4031 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 3.01 | 0.83 | 0.17 | 1 | 3810805.8202 | 647836.9894 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 3.03 | 0.9 | 0.1 | 1 | 12332139.6539 | 1233213.9654 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 3.04 | 0.9 | 0.1 | 1 | 6721405.5441 | 672140.5544 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 3.06 | 0.66 | 0.34 | 1 | 32381182.7781 | 11009602.1446 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 3.07 | 0.6 | 0.4 | 1 | 20628559.9881 | 8251423.9952 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 3.08 | 0.3 | 0.7 | 1 | 7673580.6414 | 5371506.4489 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 3.2 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 4572161.3297 | 228608.0665 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C04 | 2025-06-30 | 3.22 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2625266.0511 | 262526.6051 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 1.06 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1771384.2266 | 177138.4227 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 1.07 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2287981.9469 | 686394.5841 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 1.09 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 483368.3567 | 48336.8357 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 2.03 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1762468.5077 | 528740.5523 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.09 | 0 | 0.1333 | 0.1333 | 72361991.8264 | 9645853.5105 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.1 | 0 | 0.2328 | 0.2328 | 28439434.6671 | 6620700.3905 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.11 | 0 | 0.3744 | 0.3744 | 68755581.3967 | 25742089.6749 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.12 | 0 | 0.5138 | 0.5138 | 51874907.3395 | 26653327.391 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.13 | 0 | 0.2629 | 0.2629 | 24936329.3356 | 6555760.9823 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.14 | 0 | 0.2672 | 0.2672 | 44977139.4289 | 12017891.6554 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.16 | 0 | 0.1925 | 0.1925 | 5016655.3532 | 965706.1555 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.19 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11272950.4082 | 2254590.0816 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.2 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 4572161.3297 | 1600256.4654 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.21 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 204865.5384 | 67605.6277 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C05 | 2025-07-31 | 3.22 | 0.4 | 0.15 | 0.55 | 2625266.0511 | 393789.9077 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.1 | 0.2328 | 0.7672 | 1 | 28439434.6671 | 21818734.2766 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.11 | 0.3744 | 0.069 | 0.4434 | 68755581.3967 | 4744135.1164 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.12 | 0.5138 | 0.2358 | 0.7496 | 51874907.3395 | 12232103.1507 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.13 | 0.2629 | 0.1295 | 0.3924 | 24936329.3356 | 3229254.649 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.14 | 0.2672 | 0.1859 | 0.4531 | 44977139.4289 | 8361250.2198 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.16 | 0.1925 | 0.145 | 0.3375 | 5016655.3532 | 727415.0262 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.17 | 0 | 0.184 | 0.184 | 11115342.6681 | 2045223.0509 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.19 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 11272950.4082 | 1690942.5612 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.2 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 4572161.3297 | 228608.0665 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C06 | 2025-08-31 | 3.22 | 0.55 | 0.3 | 0.85 | 2625266.0511 | 787579.8153 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.1 | 1 | 0.0028 | 1.0028 | 28439434.6671 | 79630.4171 | PTO 01 | ⚠
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.11 | 0.4434 | 0.069 | 0.5124 | 68755581.3967 | 4744135.1164 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.12 | 0.7496 | 0.235 | 0.9846 | 51874907.3395 | 12190603.2248 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.13 | 0.3924 | 0.1295 | 0.5219 | 24936329.3356 | 3229254.649 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.14 | 0.4531 | 0.1858 | 0.6389 | 44977139.4289 | 8356752.5059 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.16 | 0.3375 | 0.145 | 0.4825 | 5016655.3532 | 727415.0262 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.17 | 0.184 | 0.2 | 0.384 | 11115342.6681 | 2223068.5336 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.19 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 11272950.4082 | 1690942.5612 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.2 | 0.65 | 0.05 | 0.7 | 4572161.3297 | 228608.0665 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C07 | 2025-09-30 | 3.22 | 0.85 | 0.15 | 1 | 2625266.0511 | 393789.9077 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 1.04 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2569962.8671 | 1927472.1503 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 1.05 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 9812331.4493 | 1471849.7174 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.11 | 0.5124 | 0.07 | 0.5824 | 68755581.3967 | 4812890.6978 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.12 | 0.9846 | 0.0154 | 1 | 51874907.3395 | 798873.573 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.13 | 0.5219 | 0.13 | 0.6519 | 24936329.3356 | 3241722.8136 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.14 | 0.6389 | 0.18 | 0.8189 | 44977139.4289 | 8095885.0972 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.16 | 0.4825 | 0.15 | 0.6325 | 5016655.3532 | 752498.303 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.17 | 0.384 | 0.18 | 0.564 | 11115342.6681 | 2000761.6803 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.19 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 11272950.4082 | 1690942.5612 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 4572161.3297 | 457216.133 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C08 | 2025-10-28 | 3.21 | 0.66 | 0.34 | 1 | 204865.5384 | 69654.2831 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 1.02 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1154940.4694 | 773810.1145 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 1.04 | 0.75 | 0.25 | 1 | 2569962.8671 | 642490.7168 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 1.05 | 0.85 | 0.15 | 1 | 9812331.4493 | 1471849.7174 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 1.07 | 0.8 | 0.2 | 1 | 2287981.9469 | 457596.3894 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 1.08 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1808217.4362 | 1446573.949 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 1.09 | 0.7 | 0.3 | 1 | 483368.3567 | 145010.507 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.09 | 0.1333 | 0.8667 | 1 | 72361991.8264 | 62716138.3159 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.1 | 1.0028 | -0.0028 | 1 | 28439434.6671 | -79630.4171 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.11 | 0.5824 | 0.4176 | 1 | 68755581.3967 | 28712330.7912 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.13 | 0.6519 | 0.3481 | 1 | 24936329.3356 | 8680336.2417 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.14 | 0.8189 | 0.1811 | 1 | 44977139.4289 | 8145359.9506 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.16 | 0.6325 | 0.3675 | 1 | 5016655.3532 | 1843620.8423 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.17 | 0.564 | 0.436 | 1 | 11115342.6681 | 4846289.4033 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.18 | 0 | 1 | 1 | 6234082.3339 | 6234082.3339 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.19 | 0.65 | 0.35 | 1 | 11272950.4082 | 3945532.6429 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC01 | GDR-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1 | 4572161.3297 | 914432.2659 | PTO 01 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C01 | 2025-03-31 | 24.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C01 | 2025-03-31 | 24.02 | 0 | 0.25 | 0.25 | 8021261.4625 | 2005315.3656 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C01 | 2025-03-31 | 24.03 | 0 | 0.05 | 0.05 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C01 | 2025-03-31 | 24.08 | 0 | 0.03 | 0.03 | 6796909.8784 | 203907.2964 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C01 | 2025-03-31 | 24.09 | 0 | 0.03 | 0.03 | 5910152.8612 | 177304.5858 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C01 | 2025-03-31 | 25.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C01 | 2025-03-31 | 25.02 | 0 | 0.05 | 0.05 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C02 | 2025-04-30 | 24.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C02 | 2025-04-30 | 24.02 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 8021261.4625 | 2005315.3656 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C02 | 2025-04-30 | 24.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C02 | 2025-04-30 | 24.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 6796909.8784 | 203907.2964 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C02 | 2025-04-30 | 25.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C02 | 2025-04-30 | 25.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C03 | 2025-05-31 | 24.01 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C03 | 2025-05-31 | 24.02 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 8021261.4625 | 2005315.3656 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C03 | 2025-05-31 | 24.03 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C03 | 2025-05-31 | 24.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C03 | 2025-05-31 | 24.06 | 0 | 0.05 | 0.05 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C03 | 2025-05-31 | 24.08 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 6796909.8784 | 203907.2964 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C03 | 2025-05-31 | 25.01 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C03 | 2025-05-31 | 25.02 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C04 | 2025-06-30 | 24.01 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C04 | 2025-06-30 | 24.02 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 8021261.4625 | 1203189.2194 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C04 | 2025-06-30 | 24.03 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C04 | 2025-06-30 | 24.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C04 | 2025-06-30 | 24.06 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C04 | 2025-06-30 | 24.08 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 6796909.8784 | 203907.2964 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C04 | 2025-06-30 | 25.01 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C04 | 2025-06-30 | 25.02 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 18.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 18.02 | 0 | 0.06 | 0.06 | 4540566.0385 | 272433.9623 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 18.03 | 0 | 0.25 | 0.25 | 878819.2333 | 219704.8083 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 18.04 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1171758.9777 | 175763.8467 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 18.05 | 0 | 0.4 | 0.4 | 73234.9361 | 29293.9744 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 18.07 | 0 | 0.03 | 0.03 | 15628623.9792 | 468858.7194 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 18.15 | 0 | 0.4 | 0.4 | 151846.8093 | 60738.7237 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 24.01 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 24.02 | 0.9 | 0.1 | 1 | 8021261.4625 | 802126.1462 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 24.03 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 24.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 24.06 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 24.08 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | 6796909.8784 | 543752.7903 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 24.09 | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 5910152.8612 | 591015.2861 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 25.01 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C05 | 2025-07-31 | 25.02 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.02 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 4540566.0385 | 272433.9623 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.03 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 878819.2333 | 87881.9233 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.04 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 1171758.9777 | 117175.8978 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1757638.4665 | 175763.8467 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.07 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 15628623.9792 | 781431.199 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.08 | 0 | 0.05 | 0.05 | 3049848.1125 | 152492.4056 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 553225.6276 | 55322.5628 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1366621.2841 | 136662.1284 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 18.14 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1467852.4904 | 146785.249 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 24.01 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 24.03 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 24.05 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 24.06 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 24.08 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 24.09 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 25.01 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C06 | 2025-08-31 | 25.02 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.01 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.02 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 4540566.0385 | 272433.9623 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.03 | 0.35 | 0.1 | 0.45 | 878819.2333 | 87881.9233 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.04 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 1171758.9777 | 117175.8978 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.06 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1757638.4665 | 175763.8467 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.07 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 15628623.9792 | 781431.199 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.08 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 3049848.1125 | 152492.4056 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 553225.6276 | 55322.5628 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1366621.2841 | 136662.1284 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 18.14 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1467852.4904 | 146785.249 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 24.01 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 24.03 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 24.04 | 0 | 0.45 | 0.45 | 6284455.8655 | 2828005.1395 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 24.05 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 24.06 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 24.08 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 24.09 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 25.01 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C07 | 2025-09-30 | 25.02 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.01 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.02 | 0.18 | 0.06 | 0.24 | 4540566.0385 | 272433.9623 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.03 | 0.45 | 0.1 | 0.55 | 878819.2333 | 87881.9233 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.04 | 0.35 | 0.1 | 0.45 | 1171758.9777 | 117175.8978 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.06 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1757638.4665 | 175763.8467 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.07 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 15628623.9792 | 781431.199 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.08 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 3049848.1125 | 152492.4056 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 553225.6276 | 55322.5628 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.12 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1366621.2841 | 136662.1284 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 18.14 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1467852.4904 | 146785.249 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 24.01 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 24.03 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 24.04 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 6284455.8655 | 942668.3798 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 24.05 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 24.06 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 24.08 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 24.09 | 0.23 | 0.05 | 0.28 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 25.01 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C08 | 2025-10-28 | 25.02 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 4.01 | 0 | 0.15 | 0.15 | 22289464.7457 | 3343419.7118 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 4.02 | 0 | 0.25 | 0.25 | 19060436.6052 | 4765109.1513 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.01 | 0.2 | 0.055 | 0.255 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.02 | 0.24 | 0.075 | 0.315 | 4540566.0385 | 340542.4529 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.03 | 0.55 | 0.105 | 0.655 | 878819.2333 | 92276.0195 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.04 | 0.45 | 0.105 | 0.555 | 1171758.9777 | 123034.6927 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.06 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1757638.4665 | 175763.8467 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.07 | 0.18 | 0.053 | 0.233 | 15628623.9792 | 828317.0709 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.08 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 3049848.1125 | 152492.4056 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 553225.6276 | 55322.5628 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.12 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1366621.2841 | 136662.1284 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 18.14 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1467852.4904 | 146785.249 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 24.01 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 24.03 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 24.04 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 6284455.8655 | 942668.3798 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 24.05 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 24.06 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 24.08 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 24.09 | 0.28 | 0.05 | 0.33 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 25.01 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C09 | 2025-11-27 | 25.02 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 4.01 | 0.15 | 0.44 | 0.59 | 22289464.7457 | 9807364.4881 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 4.02 | 0.25 | 0.26 | 0.51 | 19060436.6052 | 4955713.5174 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 4.03 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1301879.0373 | 650939.5186 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 4.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1207319.0762 | 120731.9076 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 4.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2585307.4938 | 258530.7494 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 4.06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 143358.9404 | 14335.894 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 18.01 | 0.255 | 0.1 | 0.355 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 18.07 | 0.233 | 0.07 | 0.303 | 15628623.9792 | 1094003.6785 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 18.08 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3049848.1125 | 304984.8112 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 18.1 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 553225.6276 | 27661.2814 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 18.12 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 1366621.2841 | 68331.0642 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 18.14 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 1467852.4904 | 73392.6245 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 19.02 | 0 | 0.15 | 0.15 | 9552582.5576 | 1432887.3836 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 19.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4881534.9793 | 488153.4979 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 19.05 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3537993.5399 | 707598.708 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 19.1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 18413868.7633 | 4603467.1908 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 19.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2637800.7602 | 263780.076 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 19.13 | 0 | 0.1 | 0.1 | 36002857.8678 | 3600285.7868 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 24.01 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 24.03 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 24.04 | 0.75 | 0.25 | 1 | 6284455.8655 | 1571113.9664 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 24.05 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 24.06 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 24.08 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 24.09 | 0.33 | 0.05 | 0.38 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 25.01 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C10 | 2025-12-26 | 25.02 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 4.01 | 0.59 | 0.21 | 0.8 | 22289464.7457 | 4680787.5966 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 4.02 | 0.51 | 0.24 | 0.75 | 19060436.6052 | 4574504.7853 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 4.03 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1301879.0373 | 520751.6149 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 4.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1743209.6423 | 697283.8569 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 5.05 | 0 | 1 | 1 | 768826.1401 | 768826.1401 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 7.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 19164786.1503 | 1916478.615 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 7.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 33043643.4013 | 3304364.3401 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 7.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 5867168.4969 | 586716.8497 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 7.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2558676.0425 | 255867.6042 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 7.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | 14158950.2556 | 283179.0051 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 14.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2502141.6182 | 250214.1618 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 17.01 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 17.03 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3325413.5445 | 1330165.4178 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 18.01 | 0.355 | 0.1 | 0.455 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 18.02 | 0.315 | 0.08 | 0.395 | 4540566.0385 | 363245.2831 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 18.07 | 0.303 | 0.1 | 0.403 | 15628623.9792 | 1562862.3979 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 18.08 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3049848.1125 | 304984.8112 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 18.12 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 1366621.2841 | 68331.0642 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 18.14 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 1467852.4904 | 73392.6245 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 18.19 | 0 | 0.1 | 0.1 | 5358679.4449 | 535867.9445 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 19.02 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 9552582.5576 | 1432887.3836 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 19.03 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 4881534.9793 | 732230.2469 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 19.05 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 3537993.5399 | 530699.031 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 19.1 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 18413868.7633 | 920693.4382 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 19.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2637800.7602 | 263780.076 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 19.13 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 36002857.8678 | 1800142.8934 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 19.16 | 0 | 0.1 | 0.1 | 27794006.6894 | 2779400.6689 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 19.19 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4677873.2693 | 935574.6539 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 24.01 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 24.03 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 24.05 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 24.06 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 24.08 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 24.09 | 0.38 | 0.05 | 0.43 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 25.01 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C11 | 2026-01-28 | 25.02 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 4.01 | 0.8 | 0.05 | 0.85 | 22289464.7457 | 1114473.2373 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 4.02 | 0.75 | 0.1 | 0.85 | 19060436.6052 | 1906043.6605 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 4.03 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1301879.0373 | 130187.9037 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 4.04 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1207319.0762 | 724391.4457 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 4.08 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1743209.6423 | 348641.9285 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 7.02 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 19164786.1503 | 5749435.8451 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 7.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 14158950.2556 | 424768.5077 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 14.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4118904.3141 | 411890.4314 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 14.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3660715.3766 | 366071.5377 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 14.07 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 2502141.6182 | 125107.0809 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 17.01 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 17.03 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 3325413.5445 | 997624.0633 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 18.01 | 0.455 | 0.04 | 0.495 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 18.02 | 0.395 | 0.05 | 0.445 | 4540566.0385 | 227028.3019 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 18.07 | 0.403 | 0.05 | 0.453 | 15628623.9792 | 781431.199 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 18.08 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 3049848.1125 | 152492.4056 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 18.12 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 1366621.2841 | 68331.0642 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 18.14 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 1467852.4904 | 73392.6245 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 18.19 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5358679.4449 | 535867.9445 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 19.02 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 9552582.5576 | 477629.1279 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 19.03 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 4881534.9793 | 488153.4979 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 19.05 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 3537993.5399 | 176899.677 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 19.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 18413868.7633 | 1841386.8763 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 19.12 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2637800.7602 | 263780.076 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 24.01 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 24.03 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 24.05 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 24.06 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 24.08 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 6796909.8784 | 679690.9878 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 24.09 | 0.43 | 0.07 | 0.5 | 5910152.8612 | 413710.7003 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 25.01 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C12 | 2026-02-27 | 25.02 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 4.01 | 0.85 | 0.02 | 0.87 | 22289464.7457 | 445789.2949 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 4.02 | 0.85 | 0.05 | 0.9 | 19060436.6052 | 953021.8303 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 4.04 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 1207319.0762 | 181097.8614 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 4.08 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1743209.6423 | 697283.8569 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 7.02 | 0.4 | 0.15 | 0.55 | 19164786.1503 | 2874717.9225 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 7.03 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 33043643.4013 | 23130550.3809 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 7.04 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 5867168.4969 | 4107017.9479 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 7.05 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 2558676.0425 | 1791073.2297 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 7.06 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 14158950.2556 | 2831790.0511 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 10.01 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1844531.3873 | 1383398.5405 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 14.03 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4118904.3141 | 411890.4314 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 14.04 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3660715.3766 | 366071.5377 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 17.01 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 17.03 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 3325413.5445 | 665082.7089 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.01 | 0.495 | 0.02 | 0.515 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.02 | 0.445 | 0.02 | 0.465 | 4540566.0385 | 90811.3208 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.07 | 0.453 | 0.02 | 0.473 | 15628623.9792 | 312572.4796 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.08 | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 3049848.1125 | 60996.9622 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.12 | 0.55 | 0.02 | 0.57 | 1366621.2841 | 27332.4257 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.14 | 0.55 | 0.02 | 0.57 | 1467852.4904 | 29357.0498 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 6378277.9182 | 956741.6877 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1695725.3415 | 254358.8012 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 18.22 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1695725.3415 | 254358.8012 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 19.02 | 0.35 | 0.2 | 0.55 | 9552582.5576 | 1910516.5115 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 19.03 | 0.35 | 0.1 | 0.45 | 4881534.9793 | 488153.4979 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 19.05 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 3537993.5399 | 176899.677 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 19.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 18413868.7633 | 3682773.7527 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 19.12 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2637800.7602 | 1318900.3801 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 19.16 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 27794006.6894 | 4169101.0034 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 23.01 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1554374.557 | 233156.1835 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 24.01 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 24.03 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 24.05 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 24.06 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 24.08 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 24.09 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 25.01 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C13 | 2026-03-27 | 25.02 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 4.01 | 0.87 | 0.03 | 0.9 | 22289464.7457 | 668683.9424 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 4.02 | 0.9 | 0.02 | 0.92 | 19060436.6052 | 381208.7321 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 4.04 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 1207319.0762 | 120731.9076 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 4.05 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2585307.4938 | 1034122.9975 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 4.06 | 0.1 | 0.9 | 1 | 143358.9404 | 129023.0463 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 5.01 | 0 | 0.25 | 0.25 | 883407.5118 | 220851.878 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 5.02 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2561760.0096 | 768528.0029 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 5.06 | 0 | 0.3 | 0.3 | 10992781.881 | 3297834.5643 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 7.01 | 0 | 0.3 | 0.3 | 17529179.2601 | 5258753.778 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 7.02 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 19164786.1503 | 3832957.2301 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 7.03 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 33043643.4013 | 3304364.3401 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 7.04 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 5867168.4969 | 586716.8497 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 7.05 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2558676.0425 | 255867.6042 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 7.06 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 14158950.2556 | 6371527.615 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 8.07 | 0 | 0.05 | 0.05 | 6336019.4916 | 316800.9746 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 10.01 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 1844531.3873 | 276679.7081 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 10.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1214936.2995 | 121493.6299 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 14.03 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4118904.3141 | 411890.4314 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 14.04 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3660715.3766 | 366071.5377 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 17.02 | 0 | 0.7 | 0.7 | 872523.0947 | 610766.1663 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 17.03 | 0.9 | 0.1 | 1 | 3325413.5445 | 332541.3544 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.01 | 0.515 | 0.02 | 0.535 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.02 | 0.465 | 0.03 | 0.495 | 4540566.0385 | 136216.9812 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.07 | 0.473 | 0.03 | 0.503 | 15628623.9792 | 468858.7194 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.08 | 0.47 | 0.03 | 0.5 | 3049848.1125 | 91495.4434 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.12 | 0.57 | 0.03 | 0.6 | 1366621.2841 | 40998.6385 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.14 | 0.57 | 0.03 | 0.6 | 1467852.4904 | 44035.5747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.19 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 5358679.4449 | 535867.9445 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 6378277.9182 | 956741.6877 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.21 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 1695725.3415 | 254358.8012 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 18.22 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 1695725.3415 | 254358.8012 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 19.02 | 0.55 | 0.25 | 0.8 | 9552582.5576 | 2388145.6394 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 19.03 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 4881534.9793 | 732230.2469 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 19.05 | 0.45 | 0.2 | 0.65 | 3537993.5399 | 707598.708 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 19.08 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3665830.874 | 1099749.2622 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 19.1 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 18413868.7633 | 2762080.3145 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 19.12 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2637800.7602 | 263780.076 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 19.15 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6439006.4091 | 1931701.9227 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 19.16 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 27794006.6894 | 5558801.3379 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 23.01 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 1554374.557 | 544031.0949 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 24.01 | 0.65 | 0.05 | 0.7 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 24.03 | 0.65 | 0.05 | 0.7 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 24.05 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 24.06 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 24.08 | 0.65 | 0.05 | 0.7 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 24.09 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 25.01 | 0.65 | 0.05 | 0.7 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C14 | 2026-04-28 | 25.02 | 0.65 | 0.05 | 0.7 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 4.01 | 0.9 | 0.03 | 0.93 | 22289464.7457 | 668683.9424 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 4.02 | 0.92 | 0.02 | 0.94 | 19060436.6052 | 381208.7321 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 4.05 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2585307.4938 | 775592.2481 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 4.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3591852.1667 | 359185.2167 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 4.12 | 0 | 1 | 1 | 713349.2344 | 713349.2344 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 4.13 | 0 | 0.15 | 0.15 | 3921023.9427 | 588153.5914 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 5.01 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 883407.5118 | 220851.878 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 5.02 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2561760.0096 | 512352.0019 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 5.07 | 0 | 1 | 1 | 2438773.3632 | 2438773.3632 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 7.01 | 0.3 | 0.35 | 0.65 | 17529179.2601 | 6135212.741 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 7.02 | 0.75 | 0.1 | 0.85 | 19164786.1503 | 1916478.615 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 7.03 | 0.9 | 0.1 | 1 | 33043643.4013 | 3304364.3401 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 7.04 | 0.9 | 0.05 | 0.95 | 5867168.4969 | 293358.4248 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 7.05 | 0.9 | 0.05 | 0.95 | 2558676.0425 | 127933.8021 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 7.06 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 14158950.2556 | 2123842.5383 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 8.03 | 0 | 0.5 | 0.5 | 9750630.8799 | 4875315.4399 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 8.04 | 0 | 0.5 | 0.5 | 8070816.4717 | 4035408.2358 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 8.05 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2426618.8773 | 1213309.4386 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 8.07 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 6336019.4916 | 1267203.8983 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 10.01 | 0.9 | 0.05 | 0.95 | 1844531.3873 | 92226.5694 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 10.02 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1214936.2995 | 850455.4096 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 14.03 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 4118904.3141 | 823780.8628 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 14.04 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3660715.3766 | 732143.0753 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 14.05 | 0 | 0.15 | 0.15 | 4915016.4418 | 737252.4663 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 14.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | 519322.492 | 207728.9968 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 15.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4286491.283 | 428649.1283 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.01 | 0.535 | 0.01 | 0.545 | 0 | 0 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.02 | 0.495 | 0.05 | 0.545 | 4540566.0385 | 227028.3019 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.03 | 0.655 | 0.04 | 0.695 | 878819.2333 | 35152.7693 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.06 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1757638.4665 | 175763.8467 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.07 | 0.503 | 0.05 | 0.553 | 15628623.9792 | 781431.199 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.08 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 3049848.1125 | 152492.4056 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.12 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 1366621.2841 | 68331.0642 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.14 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 1467852.4904 | 73392.6245 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.19 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 5358679.4449 | 267933.9722 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.2 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 6378277.9182 | 956741.6877 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 18.21 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 1695725.3415 | 254358.8012 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.02 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 9552582.5576 | 955258.2558 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.03 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 4881534.9793 | 488153.4979 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.05 | 0.65 | 0.25 | 0.9 | 3537993.5399 | 884498.385 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.08 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3665830.874 | 1466332.3496 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.1 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 18413868.7633 | 2762080.3145 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.12 | 0.9 | 0.1 | 1 | 2637800.7602 | 263780.076 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.13 | 0.15 | 0.45 | 0.6 | 36002857.8678 | 16201286.0405 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.15 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 6439006.4091 | 1287801.2818 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.16 | 0.45 | 0.25 | 0.7 | 27794006.6894 | 6948501.6724 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 19.19 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 4677873.2693 | 701680.9904 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 23.01 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1554374.557 | 155437.4557 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 24.01 | 0.7 | 0.05 | 0.75 | 16546555.3075 | 827327.7654 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 24.03 | 0.7 | 0.05 | 0.75 | 3398454.9392 | 169922.747 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 24.05 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 14856213.332 | 742810.6666 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 24.06 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 9812019.7943 | 490600.9897 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 24.08 | 0.7 | 0.05 | 0.75 | 6796909.8784 | 339845.4939 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 24.09 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 5910152.8612 | 295507.6431 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 25.01 | 0.7 | 0.05 | 0.75 | 99058404.3177 | 4952920.2159 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC02 | GDR-OC02-C15 | 2026-05-30 | 25.02 | 0.7 | 0.05 | 0.75 | 11328183.1307 | 566409.1565 | PTO 02 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC03 | GDR-OC03-C01 | 2025-08-31 | 5.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 73764839 | 2212945.17 | PTO 03 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC03 | GDR-OC03-C02 | 2025-09-30 | 5.01 | 0.03 | 0.3228 | 0.3528 | 73764839 | 23811290.0292 | PTO 03 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC03 | GDR-OC03-C03 | 2025-10-28 | 5.01 | 0.3528 | 0.3228 | 0.6756 | 73764839 | 23811290.0292 | PTO 03 | ✓
GDR 3760 | GDR-OC03 | GDR-OC03-C03 | 2025-10-28 | 5.02 | 0 | 0.566 | 0.566 | 20080620 | 11365630.92 | PTO 03 | ✓

## Cert_Cabecera
ID Certif | ID OC | Fecha | $ base bruta certif. | % desacopio (madre) | $ desacopio | Subtotal neto | Chequeo
GDR-OC01-ANT | GDR-OC01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | OK
GDR-OC02-ANT | GDR-OC02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | OK
GDR-OC03-ANT | GDR-OC03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | OK
GDR-OC01-C01 | GDR-OC01 | 45747 | 32672750.4007 | 40% | 13069100.1603 | 19603650.2404 | OK
GDR-OC01-C02 | GDR-OC01 | 45777 | 27443237.6287 | 40% | 10977295.0515 | 16465942.5772 | OK
GDR-OC01-C03 | GDR-OC01 | 45808 | 64830796.0427 | 40% | 25932318.4171 | 38898477.6256 | OK
GDR-OC01-C04 | GDR-OC01 | 45838 | 36057301.5382 | 40% | 14422920.6153 | 21634380.9229 | OK
GDR-OC01-C05 | GDR-OC01 | 45869 | 93958182.2373 | 40% | 37583272.8949 | 56374909.3424 | OK
GDR-OC01-C06 | GDR-OC01 | 45900 | 55865245.9327 | 40% | 22346098.3731 | 33519147.5596 | OK
GDR-OC01-C07 | GDR-OC01 | 45930 | 33864200.0083 | 40% | 13545680.0033 | 20318520.005 | OK
GDR-OC01-C08 | GDR-OC01 | 45958 | 25319767.0099 | 40% | 10127906.8039 | 15191860.2059 | OK
GDR-OC01-C09 | GDR-OC01 | 45988 | 130895823.7648 | 40% | 52358329.5059 | 78537494.2589 | OK
GDR-OC02-C01 | GDR-OC02 | 45747 | 8903107.1326 | 10% | 890310.7133 | 8012796.4193 | OK
GDR-OC02-C02 | GDR-OC02 | 45777 | 8725802.5467 | 10% | 872580.2547 | 7853222.2921 | OK
GDR-OC02-C03 | GDR-OC02 | 45808 | 9959214.203 | 10% | 995921.4203 | 8963292.7827 | OK
GDR-OC02-C04 | GDR-OC02 | 45838 | 9157088.0568 | 10% | 915708.8057 | 8241379.2511 | OK
GDR-OC02-C05 | GDR-OC02 | 45869 | 10913679.7985 | 10% | 1091367.9799 | 9822311.8187 | OK
GDR-OC02-C06 | GDR-OC02 | 45900 | 10311293.8529 | 10% | 1031129.3853 | 9280164.4676 | OK
GDR-OC02-C07 | GDR-OC02 | 45930 | 13139298.9924 | 10% | 1313929.8992 | 11825369.0932 | OK
GDR-OC02-C08 | GDR-OC02 | 45958 | 11253962.2327 | 10% | 1125396.2233 | 10128566.0095 | OK
GDR-OC02-C09 | GDR-OC02 | 45988 | 19487738.3495 | 10% | 1948773.8349 | 17538964.5145 | OK
GDR-OC02-C10 | GDR-OC02 | 46017 | 38428620.8226 | 10% | 3842862.0823 | 34585758.7404 | OK
GDR-OC02-C11 | GDR-OC02 | 46050 | 39858577.183 | 10% | 3985857.7183 | 35872719.4647 | OK
GDR-OC02-C12 | GDR-OC02 | 46080 | 26228421.6659 | 10% | 2622842.1666 | 23605579.4993 | OK
GDR-OC02-C13 | GDR-OC02 | 46108 | 62190160.8066 | 10% | 6219016.0807 | 55971144.726 | OK
GDR-OC02-C14 | GDR-OC02 | 46140 | 55823812.1631 | 10% | 5582381.2163 | 50241430.9468 | OK
GDR-OC02-C15 | GDR-OC02 | 46172 | 79315595.8609 | 10% | 7931559.5861 | 71384036.2748 | OK
GDR-OC03-C01 | GDR-OC03 | 45900 | 2212945.17 | 0% | 0 | 2212945.17 | OK
GDR-OC03-C02 | GDR-OC03 | 45930 | 23811290.0292 | 0% | 0 | 23811290.0292 | OK
GDR-OC03-C03 | GDR-OC03 | 45958 | 35176920.9492 | 0% | 0 | 35176920.9492 | OK

## Cert_Calculo
ID Certif | ID Cert+Fact | Tipo | Obra | ID OC | Fecha | $ base certif (total) | % facturacion | $ base de esta parte | % desacopio | $ desacopio | $ base neta | Indice base CAC | Indice CAC a la fecha | Ratio CAC | $ CAC | $ base + CAC | % IVA | $ IVA | $ Total certificacion | USD MEP a la fecha | U$ Total | Control B/N suma 100% | Indice CAC override
GDR-OC01-ANT | GDR-OC01-ANT-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 |  | 200363088 | 70% | 140254161.6 | 0 | 0 | 140254161.6 | 15356.4 | 15356.4 | 1 | 0 | 140254161.6 | 21% | 29453373.936 | 169707535.536 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-ANT | GDR-OC01-ANT-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 |  | 200363088 | 30% | 60108926.4 | 0 | 0 | 60108926.4 | 15356.4 | 15356.4 | 1 | 0 | 60108926.4 | 0% | 0 | 60108926.4 | 1170 | 51375.1508 | ✓
GDR-OC02-ANT | GDR-OC02-ANT-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 |  | 84484524.8 | 70% | 59139167.36 | 0 | 0 | 59139167.36 | 15356.4 | 15356.4 | 1 | 0 | 59139167.36 | 21% | 12419225.1456 | 71558392.5056 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-ANT | GDR-OC02-ANT-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 |  | 84484524.8 | 30% | 25345357.44 | 0 | 0 | 25345357.44 | 15356.4 | 15356.4 | 1 | 0 | 25345357.44 | 0% | 0 | 25345357.44 | 1170 | 21662.6987 | ✓
GDR-OC03-ANT | GDR-OC03-ANT-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC03 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15356.4 | 15356.4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1170 | 0 | ✓
GDR-OC01-C01 | GDR-OC01-C01-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45747 | 32672750.4007 | 70% | 22870925.2805 | 0.4 | -9148370.1122 | 13722555.1683 | 15356.4 | 15995.4 | 1.0416 | 571013.5678 | 14293568.7361 | 21% | 3001649.4346 | 17295218.1707 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C01 | GDR-OC01-C01-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45747 | 32672750.4007 | 30% | 9801825.1202 | 0.4 | -3920730.0481 | 5881095.0721 | 15356.4 | 15995.4 | 1.0416 | 244720.1005 | 6125815.1726 | 0% | 0 | 6125815.1726 | 1170 | 5235.7395 | ✓
GDR-OC01-C02 | GDR-OC01-C02-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45777 | 27443237.6287 | 70% | 19210266.3401 | 0.4 | -7684106.536 | 11526159.804 | 15356.4 | 16253.5 | 1.0584 | 673342.5777 | 12199502.3817 | 21% | 2561895.5002 | 14761397.8819 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C02 | GDR-OC01-C02-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45777 | 27443237.6287 | 30% | 8232971.2886 | 0.4 | -3293188.5154 | 4939782.7732 | 15356.4 | 16253.5 | 1.0584 | 288575.3904 | 5228358.1636 | 0% | 0 | 5228358.1636 | 1170 | 4468.6822 | ✓
GDR-OC01-C03 | GDR-OC01-C03-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45808 | 64830796.0427 | 70% | 45381557.2299 | 0.4 | -18152622.8919 | 27228934.3379 | 15356.4 | 16521.3 | 1.0759 | 2065522.2324 | 29294456.5704 | 21% | 6151835.8798 | 35446292.4501 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C03 | GDR-OC01-C03-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45808 | 64830796.0427 | 30% | 19449238.8128 | 0.4 | -7779695.5251 | 11669543.2877 | 15356.4 | 16521.3 | 1.0759 | 885223.8139 | 12554767.1016 | 0% | 0 | 12554767.1016 | 1170 | 10730.5702 | ✓
GDR-OC01-C04 | GDR-OC01-C04-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45838 | 36057301.5382 | 70% | 25240111.0767 | 0.4 | -10096044.4307 | 15144066.646 | 15356.4 | 16643.4 | 1.0838 | 1269204.6165 | 16413271.2626 | 21% | 3446786.9651 | 19860058.2277 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C04 | GDR-OC01-C04-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45838 | 36057301.5382 | 30% | 10817190.4615 | 0.4 | -4326876.1846 | 6490314.2769 | 15356.4 | 16643.4 | 1.0838 | 543944.8357 | 7034259.1125 | 0% | 0 | 7034259.1125 | 1170 | 6012.1873 | ✓
GDR-OC01-C05 | GDR-OC01-C05-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45869 | 93958182.2373 | 70% | 65770727.5661 | 0.4 | -26308291.0264 | 39462436.5397 | 15356.4 | 16939.5 | 1.1031 | 4068205.0016 | 43530641.5412 | 21% | 9141434.7237 | 52672076.2649 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C05 | GDR-OC01-C05-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45869 | 93958182.2373 | 30% | 28187454.6712 | 0.4 | -11274981.8685 | 16912472.8027 | 15356.4 | 16939.5 | 1.1031 | 1743516.4292 | 18655989.2319 | 0% | 0 | 18655989.2319 | 1170 | 15945.2899 | ✓
GDR-OC01-C06 | GDR-OC01-C06-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45900 | 55865245.9327 | 70% | 39105672.1529 | 0.4 | -15642268.8611 | 23463403.2917 | 15356.4 | 17187.6 | 1.1192 | 2797933.3768 | 26261336.6685 | 21% | 5514880.7004 | 31776217.3689 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C06 | GDR-OC01-C06-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45900 | 55865245.9327 | 30% | 16759573.7798 | 0.4 | -6703829.5119 | 10055744.2679 | 15356.4 | 17187.6 | 1.1192 | 1199114.3044 | 11254858.5722 | 0% | 0 | 11254858.5722 | 1170 | 9619.5372 | ✓
GDR-OC01-C07 | GDR-OC01-C07-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45930 | 33864200.0083 | 70% | 23704940.0058 | 0.4 | -9481976.0023 | 14222964.0035 | 15356.4 | 17762.3 | 1.1567 | 2228323.6368 | 16451287.6403 | 21% | 3454770.4045 | 19906058.0447 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C07 | GDR-OC01-C07-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45930 | 33864200.0083 | 30% | 10159260.0025 | 0.4 | -4063704.001 | 6095556.0015 | 15356.4 | 17762.3 | 1.1567 | 954995.8443 | 7050551.8458 | 0% | 0 | 7050551.8458 | 1170 | 6026.1127 | ✓
GDR-OC01-C08 | GDR-OC01-C08-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45958 | 25319767.0099 | 70% | 17723836.9069 | 0.4 | -7089534.7628 | 10634302.1441 | 15356.4 | 18172.8 | 1.1834 | 1950356.1094 | 12584658.2536 | 21% | 2642778.2332 | 15227436.4868 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C08 | GDR-OC01-C08-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45958 | 25319767.0099 | 30% | 7595930.103 | 0.4 | -3038372.0412 | 4557558.0618 | 15356.4 | 18172.8 | 1.1834 | 835866.904 | 5393424.9658 | 0% | 0 | 5393424.9658 | 1170 | 4609.7649 | ✓
GDR-OC01-C09 | GDR-OC01-C09-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45988 | 130895823.7648 | 70% | 91627076.6353 | 0.4 | -36650830.6541 | 54976245.9812 | 15356.4 | 18534.9 | 1.207 | 11379099.1281 | 66355345.1093 | 21% | 13934622.473 | 80289967.5823 | 1170 |  | ✓
GDR-OC01-C09 | GDR-OC01-C09-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC01 | 45988 | 130895823.7648 | 30% | 39268747.1294 | 0.4 | -15707498.8518 | 23561248.2777 | 15356.4 | 18534.9 | 1.207 | 4876756.7692 | 28438005.0469 | 0% | 0 | 28438005.0469 | 1170 | 24305.9872 | ✓
GDR-OC02-C01 | GDR-OC02-C01-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45747 | 8903107.1326 | 70% | 6232174.9928 | 0.1 | -623217.4993 | 5608957.4935 | 15356.4 | 15995.4 | 1.0416 | 233396.0979 | 5842353.5915 | 21% | 1226894.2542 | 7069247.8457 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C01 | GDR-OC02-C01-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45747 | 8903107.1326 | 30% | 2670932.1398 | 0.1 | -267093.214 | 2403838.9258 | 15356.4 | 15995.4 | 1.0416 | 100026.8991 | 2503865.8249 | 0% | 0 | 2503865.8249 | 1170 | 2140.0563 | ✓
GDR-OC02-C02 | GDR-OC02-C02-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45777 | 8725802.5467 | 70% | 6108061.7827 | 0.1 | -610806.1783 | 5497255.6044 | 15356.4 | 16253.5 | 1.0584 | 321142.195 | 5818397.7994 | 21% | 1221863.5379 | 7040261.3373 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C02 | GDR-OC02-C02-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45777 | 8725802.5467 | 30% | 2617740.764 | 0.1 | -261774.0764 | 2355966.6876 | 15356.4 | 16253.5 | 1.0584 | 137632.3693 | 2493599.0569 | 0% | 0 | 2493599.0569 | 1170 | 2131.2812 | ✓
GDR-OC02-C03 | GDR-OC02-C03-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45808 | 9959214.203 | 70% | 6971449.9421 | 0.1 | -697144.9942 | 6274304.9479 | 15356.4 | 16521.3 | 1.0759 | 475953.8586 | 6750258.8065 | 21% | 1417554.3494 | 8167813.1559 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C03 | GDR-OC02-C03-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45808 | 9959214.203 | 30% | 2987764.2609 | 0.1 | -298776.4261 | 2688987.8348 | 15356.4 | 16521.3 | 1.0759 | 203980.2251 | 2892968.0599 | 0% | 0 | 2892968.0599 | 1170 | 2472.6223 | ✓
GDR-OC02-C04 | GDR-OC02-C04-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45838 | 9157088.0568 | 70% | 6409961.6398 | 0.1 | -640996.164 | 5768965.4758 | 15356.4 | 16643.4 | 1.0838 | 483489.5267 | 6252455.0025 | 21% | 1313015.5505 | 7565470.553 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C04 | GDR-OC02-C04-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45838 | 9157088.0568 | 30% | 2747126.417 | 0.1 | -274712.6417 | 2472413.7753 | 15356.4 | 16643.4 | 1.0838 | 207209.7971 | 2679623.5725 | 0% | 0 | 2679623.5725 | 1170 | 2290.2766 | ✓
GDR-OC02-C05 | GDR-OC02-C05-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45869 | 10913679.7985 | 70% | 7639575.859 | 0.1 | -763957.5859 | 6875618.2731 | 15356.4 | 16939.5 | 1.1031 | 708811.3938 | 7584429.6669 | 21% | 1592730.2301 | 9177159.897 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C05 | GDR-OC02-C05-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45869 | 10913679.7985 | 30% | 3274103.9396 | 0.1 | -327410.394 | 2946693.5456 | 15356.4 | 16939.5 | 1.1031 | 303776.3116 | 3250469.8572 | 0% | 0 | 3250469.8572 | 1170 | 2778.1794 | ✓
GDR-OC02-C06 | GDR-OC02-C06-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45900 | 10311293.8529 | 70% | 7217905.697 | 0.1 | -721790.5697 | 6496115.1273 | 15356.4 | 17187.6 | 1.1192 | 774640.2817 | 7270755.409 | 21% | 1526858.6359 | 8797614.0449 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C06 | GDR-OC02-C06-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45900 | 10311293.8529 | 30% | 3093388.1559 | 0.1 | -309338.8156 | 2784049.3403 | 15356.4 | 17187.6 | 1.1192 | 331988.6921 | 3116038.0324 | 0% | 0 | 3116038.0324 | 1170 | 2663.2804 | ✓
GDR-OC02-C07 | GDR-OC02-C07-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45930 | 13139298.9924 | 70% | 9197509.2947 | 0.1 | -919750.9295 | 8277758.3652 | 15356.4 | 17762.3 | 1.1567 | 1296883.3093 | 9574641.6745 | 21% | 2010674.7516 | 11585316.4261 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C07 | GDR-OC02-C07-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45930 | 13139298.9924 | 30% | 3941789.6977 | 0.1 | -394178.9698 | 3547610.7279 | 15356.4 | 17762.3 | 1.1567 | 555807.1326 | 4103417.8605 | 0% | 0 | 4103417.8605 | 1170 | 3507.1948 | ✓
GDR-OC02-C08 | GDR-OC02-C08-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45958 | 11253962.2327 | 70% | 7877773.5629 | 0.1 | -787777.3563 | 7089996.2066 | 15356.4 | 18172.8 | 1.1834 | 1300322.0362 | 8390318.2428 | 21% | 1761966.831 | 10152285.0738 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C08 | GDR-OC02-C08-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45958 | 11253962.2327 | 30% | 3376188.6698 | 0.1 | -337618.867 | 3038569.8028 | 15356.4 | 18172.8 | 1.1834 | 557280.8726 | 3595850.6755 | 0% | 0 | 3595850.6755 | 1170 | 3073.3766 | ✓
GDR-OC02-C09 | GDR-OC02-C09-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45988 | 19487738.3495 | 70% | 13641416.8446 | 0.1 | -1364141.6845 | 12277275.1602 | 15356.4 | 18534.9 | 1.207 | 2541176.2585 | 14818451.4187 | 21% | 3111874.7979 | 17930326.2166 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C09 | GDR-OC02-C09-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 45988 | 19487738.3495 | 30% | 5846321.5048 | 0.1 | -584632.1505 | 5261689.3544 | 15356.4 | 18534.9 | 1.207 | 1089075.5394 | 6350764.8937 | 0% | 0 | 6350764.8937 | 1170 | 5428.0042 | ✓
GDR-OC02-C10 | GDR-OC02-C10-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46017 | 38428620.8226 | 70% | 26900034.5758 | 0.1 | -2690003.4576 | 24210031.1183 | 15356.4 | 18993.8913 | 1.2369 | 5734662.9607 | 29944694.0789 | 21% | 6288385.7566 | 36233079.8355 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C10 | GDR-OC02-C10-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46017 | 38428620.8226 | 30% | 11528586.2468 | 0.1 | -1152858.6247 | 10375727.6221 | 15356.4 | 18993.8913 | 1.2369 | 2457712.6974 | 12833440.3195 | 0% | 0 | 12833440.3195 | 1170 | 10968.7524 | ✓
GDR-OC02-C11 | GDR-OC02-C11-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46050 | 39858577.183 | 70% | 27901004.0281 | 0.1 | -2790100.4028 | 25110903.6253 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 6500006.4813 | 31610910.1066 | 21% | 6638291.1224 | 38249201.229 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C11 | GDR-OC02-C11-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46050 | 39858577.183 | 30% | 11957573.1549 | 0.1 | -1195757.3155 | 10761815.8394 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 2785717.0634 | 13547532.9028 | 0% | 0 | 13547532.9028 | 1170 | 11579.088 | ✓
GDR-OC02-C12 | GDR-OC02-C12-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46080 | 26228421.6659 | 70% | 18359895.1661 | 0.1 | -1835989.5166 | 16523905.6495 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 4277245.2724 | 20801150.9219 | 21% | 4368241.6936 | 25169392.6156 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C12 | GDR-OC02-C12-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46080 | 26228421.6659 | 30% | 7868526.4998 | 0.1 | -786852.65 | 7081673.8498 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 1833105.1168 | 8914778.9665 | 0% | 0 | 8914778.9665 | 1170 | 7619.4692 | ✓
GDR-OC02-C13 | GDR-OC02-C13-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46108 | 62190160.8066 | 70% | 43533112.5647 | 0.1 | -4353311.2565 | 39179801.3082 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 10141768.1434 | 49321569.4516 | 21% | 10357529.5848 | 59679099.0364 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C13 | GDR-OC02-C13-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46108 | 62190160.8066 | 30% | 18657048.242 | 0.1 | -1865704.8242 | 16791343.4178 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 4346472.0615 | 21137815.4793 | 0% | 0 | 21137815.4793 | 1170 | 18066.509 | ✓
GDR-OC02-C14 | GDR-OC02-C14-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46140 | 55823812.1631 | 70% | 39076668.5142 | 0.1 | -3907666.8514 | 35169001.6627 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 9103564.8163 | 44272566.479 | 21% | 9297238.9606 | 53569805.4396 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C14 | GDR-OC02-C14-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46140 | 55823812.1631 | 30% | 16747143.6489 | 0.1 | -1674714.3649 | 15072429.284 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 3901527.7784 | 18973957.0624 | 0% | 0 | 18973957.0624 | 1170 | 16217.0573 | ✓
GDR-OC02-C15 | GDR-OC02-C15-B | Blanco | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46172 | 79315595.8609 | 70% | 55520917.1026 | 0.1 | -5552091.7103 | 49968825.3924 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 12934528.1142 | 62903353.5065 | 21% | 13209704.2364 | 76113057.7429 | 1170 |  | ✓
GDR-OC02-C15 | GDR-OC02-C15-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC02 | 46172 | 79315595.8609 | 30% | 23794678.7583 | 0.1 | -2379467.8758 | 21415210.8824 | 15356.4 | 19331.4342 | 1.2589 | 5543369.1918 | 26958580.0742 | 0% | 0 | 26958580.0742 | 1170 | 23041.5214 | ✓
GDR-OC03-C01 | GDR-OC03-C01-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC03 | 45900 | 2212945.17 | 100% | 2212945.17 | 0 | 0 | 2212945.17 | 15356.4 | 17187.6 | 1.1192 | 263886.4054 | 2476831.5754 | 0% | 0 | 2476831.5754 | 1170 | 2116.9501 | ✓
GDR-OC03-C02 | GDR-OC03-C02-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC03 | 45930 | 23811290.0292 | 100% | 23811290.0292 | 0 | 0 | 23811290.0292 | 15356.4 | 17762.3 | 1.1567 | 3730534.6749 | 27541824.7041 | 0% | 0 | 27541824.7041 | 1170 | 23540.0211 | ✓
GDR-OC03-C03 | GDR-OC03-C03-N | Negro | GDR 3760 | GDR-OC03 | 45958 | 35176920.9492 | 100% | 35176920.9492 | 0 | 0 | 35176920.9492 | 15356.4 | 18172.8 | 1.1834 | 6451530.3171 | 41628451.2663 | 0% | 0 | 41628451.2663 | 1170 | 35579.8729 | ✓

## Cert_Facturacion
id_cert_fact | Comprobante | Tipo | monto | moneda | Fecha cobro | monto_ars_equiv | Estado conciliado | $ certificado (control) | Saldo a facturar | id_factura | TC cobro | id_cert_madre | id_OC | Clase | Retención | Haber conciliado

## Cert_Control_OC
ID OC | Presupuesto | Descripcion | $ Contrato | % Avance fisico | $ Certificado | $ Facturado | $ Cobrado | $ Anticipo certif. | $ Avance s/certificar | Saldo a facturar | Saldo a cobrar | Estado
GDR-OC01 | PTO 01 | Pto 1 - Preliminar y Hormigón | 500907720 | 1 | 618787213.627 | 0 | 0 | 229816461.936 | 0 | 618787213.627 | 0 | 🟠 Por facturar
GDR-OC02 | PTO 02 | Pto 2 - Albañilería e Instalaciones | 844845248 | 0.49354 | 606755583.0331 | 0 | 0 | 96903749.9456 | 0 | 606755583.0331 | 0 | 🟠 Por facturar
GDR-OC03 | PTO 03 | Adicionales 01 | 96300019 | 0 | 71647107.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647107.5457 | 0 | 🟠 Por facturar
TOTAL |  |  | 1442052987 | 63.65% | 1297189904.2058 | 0 | 0 | 326720211.8816 | 0 | 1297189904.2058 | 0