## 0_CONFIG
▌ CONFIGURACIÓN DE OBRA — SVD 4140
Nombre de obra | Edificio El Salvador 4140
Estado | En ejecución
Fecha inicio | 2025-01-01 | presupuesto base sep-2024
Duración estimada (meses) | 18 | feb-2025 a ago-2026
— ÍNDICE CAC —
Mes base CAC | 2024-09-01 | fecha base del presupuesto (sep-2024)
Valor CAC base (INDEC) | 14366.9 | índice INDEC del mes base
Mes corriente | 2026-06-01 | último mes cargado
Ratio CAC corriente | 0.70181 | ratio del mes más reciente
— COEFICIENTE K —
K (Gastos Generales y Beneficio) | 1.2569 | CRÍTICO: no modificar manualmente
— PRESUPUESTO —
Apertura fiscal | B31 / N69 / GGN | Blanco 31% c/IVA · Negro 69% — DERIVADO de Facturación, revisar
Costo controlable (sin EQ) | 876508150.2344 | MT+MO/OTR+MO/ALB × Cant (EQ excluido)
Costo total (con EQ) | 897042888.1947 | Costo Unit. × Cant
Precio de venta total | 1158163185.0195 | P Unit. × Cant
Sanity check venta (debe ser 0) | 0.0195 | venta total = subtotales legacy Pto.Vta (markup no uniforme; K solo informativo)
— RECONCILIACIÓN MENSUAL —
Total egresos (2_Movimientos) | 280993696.41 | ← se cablea en bloque 6 (crear 2_Movimientos)
Total Tezamat (pegar mensual) |  | input mensual
Diferencia (debe ser 0) | 280993696.41 | se activa al cablear B45
Tolerancia conciliación ($) | 100
— PENDIENTES (celdas amarillas) —
0_Indice_CAC col B | CAC meses futuros sin publicar
0_Jornales_MO | Tarifas UOCRA meses futuros
0_CONFIG!B46 | Input mensual total Tezamat
1_Presupuesto cols A,B,C,D | Asignación de rubros por ítem (4 cols input manual)

## 0_Indice_CAC
INDICE CAC
Escala de tiempo | Valores | Previsión | Indice
2024-09-01 | 14366.9 |  | 1
2024-10-01 | 14614.9 |  | 0.98303
2024-11-01 | 15043 |  | 0.95506
2024-12-01 | 15356.4 |  | 0.93556
2025-01-01 | 15592.5 |  | 0.9214
2025-02-01 | 15852.4 |  | 0.90629
2025-03-01 | 15995.4 |  | 0.89819
2025-04-01 | 16253.5 |  | 0.88393
2025-05-01 | 16521.3 |  | 0.8696
2025-06-01 | 16643.4 |  | 0.86322
2025-07-01 | 16939.5 |  | 0.84813
2025-08-01 | 17187.6 |  | 0.83589
2025-09-01 | 17762.3 |  | 0.80884
2025-10-01 | 18172.8 |  | 0.79057
2025-11-01 | 18534.9 |  | 0.77513
2025-12-01 | 18776.5 |  | 0.76515
2026-01-01 | 19209.4 |  | 0.74791
2026-02-01 | 19453 |  | 0.73854
2026-03-01 | 19806.2406 | 19806.2406 | 0.72537
2026-04-01 | 20138.7934 | 20138.7934 | 0.71339
2026-05-01 | 20471.3462 | 20471.3462 | 0.70181
2026-06-01 | 20471.3462 | 20471.3462 | 0.70181

## 0_Jornales_MO
SECCIÓN A — TABLA DE TARIFAS POR CATEGORÍA (Costo por Día/Quincena)
PERÍODO | ESPEC. ($/día) | OFICIAL ($/día) | 1/2 OFICIAL ($/día) | AYUDANTE ($/día) | ESPEC. ($/hr) | OFICIAL ($/día) | 1/2 OFICIAL ($/día) | AYUDANTE ($/día)
2024-12-01 | 85927.1 | 76955.08 | 65493.07 | 60860.58 | 10740.8875 | 9619.385 | 8186.6337 | 7607.5725
2025-01-01 | 87384 | 78375 | 66853 | 61892 | 10923 | 9796.875 | 8356.625 | 7736.5
2025-02-01 | 89383 | 80395 | 68472 | 63382 | 11172.875 | 10049.375 | 8559 | 7922.75
2025-03-01 | 91464 | 82269 | 70296 | 65595 | 11433 | 10283.625 | 8787 | 8199.375
2025-05-01 | 93235.3665 | 83766.3876 | 71410.817 | 66568.0939 | 11654.4208 | 10470.7984 | 8926.3521 | 8321.0117
2025-06-01 | 94177.1379 | 84612.5127 | 72132.1384 | 67240.4989 | 11772.1422 | 10576.5641 | 9016.5173 | 8405.0624
2025-07-01 | 95080 | 85425 | 72871 | 67908 | 11885 | 10678.125 | 9108.875 | 8488.5
2025-08-01 | 95889.2 | 86356.18 | 73781.11 | 68935.35 | 11986.15 | 10794.5225 | 9222.6388 | 8616.9188
2025-09-01 | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 13314.5022 | 11081.226 | 9469.774 | 8880.1398
2025-10-01 | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 13358.0257 | 11121.3841 | 9504.0221 | 8911.5339
2025-11-01 | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 13702.6382 | 11406.6063 | 9701.5148 | 9060.8353
2025-12-01 | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 14233.1477 | 11899.6159 | 10169.5243 | 9528.8449
2026-01-01 | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 14681.5822 | 12233.3462 | 10451.8676 | 9786.3802
2026-02-01 | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 14925.7918 | 12434.9447 | 10618.5936 | 9936.3253
2026-03-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-04-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-05-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-06-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149

## 1_Presupuesto
PRESUPUESTO OBRA CIVIL y CERTIFICACIONES DE AVANCE
Rubro MT | Rubro MT/Prov | Rubro MO/OTR | Rubro MO/ALB | Cod. Ítem | Estado | Descripción | U | Cant | MT | MO/OTR | MO/ALB | EQ | Costo Unit. | MT | MO/OTR | MO/ALB | EQ | P.Unit | Margen | Costo total | PV subtotal | Etapa | Presupuesto | % Acum Tot
|  |  |  | 1 |  | TAREAS PRELIMINARES
Preliminares | - | - | - | 1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 0%
Preliminares | - | Preliminares | Preliminares | 1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | un | 3 | 41666.6667 | 172653.2083 | 83223.7287 | 4463.1541 | 302006.7577 | 52370.2409 | 217005.3628 | 104602.7214 | 5609.6749 | 379588 | 1.2569 | 906020.2731 | 1138764 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Preliminares | - | - | - | 1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 0%
Preliminares | - | - | Preliminares | 1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 11 | 79773.1827 | 0 | 30923.3741 | 1660.4484 | 112357.0051 | 100265.8343 | 0 | 38867.1706 | 2086.9951 | 141220 | 1.2569 | 1235927.0564 | 1553420 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Preliminares | - | Preliminares | Preliminares | 1.05 | OK | Obrador colgante, pañol y ducha | gl | 1 | 2400856.6974 | 500000 | 3016332.5021 | 88757.838 | 6005947.0374 | 3017595.2767 | 628441.356 | 3791176.1753 | 111558.1921 | 7548771 | 1.2569 | 6005947.0374 | 7548771 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
- | - | Gastos Generales | - | 1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 3 | 0 | 311904.5905 | 0 | 0 | 311904.5905 | 0 | 392028 | 0 | 0 | 392028 | 1.2569 | 935713.7715 | 1176084 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Preliminares | - | - | Preliminares | 1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 845578.5124 | 0 | 511535.5641 | 20356.7111 | 1377470.7877 | 1062793.4931 | 0 | 642940.497 | 25586.0099 | 1731320 | 1.2569 | 1377470.7877 | 1731320 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
Preliminares | - | - | Preliminares | 1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 680400 | 0 | 421419.8896 | 16527.2983 | 1118347.1879 | 855183.4556 | 0 | 529675.6577 | 20772.8867 | 1405632 | 1.2569 | 1118347.1879 | 1405632 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
- | - | Gastos Generales | - | 1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 339320.8402 | 0 | 0 | 339320.8402 | 0 | 426487 | 0 | 0 | 426487 | 1.2569 | 339320.8402 | 426487 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
- | - | Movimiento de Suelos | - | 1.1 | OK | Sistema de depresión de napas | gl | 1 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 | 0 | 9803685 | 0 | 0 | 9803685 | 1.2569 | 7800000 | 9803685 | TAREAS PRELIMINARES | PTO 01 | 100%
|  |  |  | 2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO
- | - | Movimiento de Suelos | Homigón MO | 2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración y subsuelo | m3 | 1266 | 0 | 18400 | 7809.62 | 117.1443 | 26326.7643 | 0 | 23126.8831 | 9815.8788 | 147.2382 | 33090 | 1.2569 | 33329683.6554 | 41891940 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01 | 100%
Movimiento de Suelos | - | - | - | 2.02 | OK | Demolición y retiro de fundaciones existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01 | 0%
- | - | - | Homigón MO | 2.03 | OK | Excavación manual para pozo de achique y bombeo | m3 | 2 | 0 | 0 | 49934.2372 | 0 | 49934.2372 | 0 | 0 | 62762 | 0 | 62762 | 1.2569 | 99868.4745 | 125524 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | PTO 01 | 100%
|  |  |  | 3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra)
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 35 | 196572.8571 | 0 | 49934.2372 | 3697.6064 | 250204.7008 | 247069.055 | 0 | 62761.4869 | 4647.4581 | 314478 | 1.2569 | 8757164.5275 | 11006730 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.02 | OK | Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 40 | 70843.4457 | 0 | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 98842.531 | 0 | 429296.981 | 7922.0927 | 536061.6046 | 1.3952 | 15368465.7081 | 21442464.1854 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.03 | OK | Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo (120 kg/m3) | m3 | 28 | 55068.8217 | 253994.1428 | 3e-05 | 4635.9445 | 313698.909 | 76833.4317 | 354379.1387 | 4.1857e-05 | 6468.1886 | 437680.759 | 1.3952 | 8783569.4532 | 12255061.2527 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | Homigón MO | - | 3.04 | OK | Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 179 | 2471.4098 | 148967.5648 | -3e-05 | 2271.5846 | 153710.5592 | 3448.1872 | 207844.1459 | -4.1857e-05 | 3169.385 | 214461.7181 | 1.3952 | 27514190.091 | 38388647.5416 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.05 | OK | Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 40150.0054 | 0 | 286602.4267 | 4901.2865 | 331653.7185 | 56018.3026 | 0 | 399874.9517 | 6838.3988 | 462731.6532 | 1.3952 | 3316537.1851 | 4627316.5315 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.06 | OK | Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) | m3 | 177 | 32975.5014 | 0 | 191068.2844 | 3360.6568 | 227404.4427 | 46008.2803 | 0 | 266583.4574 | 4688.8761 | 317280.6137 | 1.3952 | 40250586.3522 | 56158668.6312 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.07 | OK | Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 65 | 94228.9581 | 0 | 462949.2903 | 8357.6737 | 565535.9221 | 131470.6947 | 0 | 645918.8982 | 11660.8439 | 789050.4368 | 1.3952 | 36759834.9394 | 51288278.3908 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.08 | OK | Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 92072.3166 | 0 | 555539.1483 | 9714.172 | 657325.6369 | 128461.6899 | 0 | 775102.6634 | 13553.4653 | 917117.8186 | 1.3952 | 7887907.6424 | 11005413.8227 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.09 | OK | Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 28 | 70843.4457 | 0 | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 98842.531 | 0 | 429296.981 | 7922.0927 | 536061.6046 | 1.3952 | 10757925.9956 | 15009724.9298 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.1 | OK | Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) | m3 | 54 | 60951.3787 | 0 | 273658.45 | 5019.1474 | 339628.9761 | 85040.911 | 0 | 381815.2172 | 7002.8419 | 473858.9702 | 1.3952 | 18339964.7115 | 25588384.3882 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.11 | OK | Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 11 | 68185.041 | 0 | 283180.3155 | 5270.4803 | 356635.8369 | 95133.5768 | 0 | 395100.6832 | 7353.5139 | 497587.7738 | 1.3952 | 3922994.2062 | 5473465.5122 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.12 | OK | Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 3 | 70843.4457 | 0 | 307690.1924 | 5678.0046 | 384211.6427 | 98842.531 | 0 | 429296.981 | 7922.0927 | 536061.6046 | 1.3952 | 1152634.9281 | 1608184.8139 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | - | 3.13 | OK | Junta de impermeabilización de PVC - Sika Waterbars v15 x 15mts o similar | ml | 240 | 24772.7273 | 0 | 0 | 0 | 24772.7273 | 31137 | 0 | 0 | 0 | 31137 | 1.2569 | 5945454.5455 | 7472880 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | - | 3.14 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 8822750 | 8822750 | 0 | 0 | 0 | 11089161 | 11089161 | 1.2569 | 8822750 | 11089161 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | - | 3.15 | OK | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado | u | 14 | 123492.8571 | 0 | 0 | 0 | 123492.8571 | 155217 | 0 | 0 | 0 | 155217 | 1.2569 | 1728900 | 2173038 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | - | 3.16 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 4 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 69129 | 0 | 0 | 0 | 69129 | 1.2569 | 220000 | 276516 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
Hormigón MT | - | - | Homigón MO | 3.17 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado solo para PB y 1P, No contempla picado en SS | m2 | 93 | 5053.7634 | 0 | 14213.2235 | 289.0048 | 19555.9917 | 6352.0944 | 0 | 17864.6544 | 363.2512 | 24580 | 1.2569 | 1818707.2288 | 2285940 | ESTRUCTURA RESISTENTE - sin provision de hierro y hormigon (incluye corte y doblado en obra) | PTO 01 | 100%
|  |  |  | 24 |  | AYUDA DE GREMIOS
- | - | Albañilería MO | - | 24.01 | OK | Sereno | mes | 8 | 0 | 599210.8467 | 1.9e-05 | 0 | 599210.8467 | 0 | 753138 | 2.3881e-05 | 0 | 753138 | 1.2569 | 4793686.7738 | 6025104 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 100%
- | - | Seguridad e Higiene | - | 24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 0 | 1547376.3492 | 0 | 0 | 1547376.3492 | 0 | 1944871 | 0 | 0 | 1944871 | 1.2569 | 6189505.3968 | 7779484 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 100%
- | - | Seguridad e Higiene | - | 24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 8 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 188533 | 0 | 0 | 188533 | 1.2569 | 1200000 | 1508264 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2388097.2693 | 0 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 3665068.9267 | 3001558.3208 | 0 | 1536926.4083 | 68077.2709 | 4606562 | 1.2569 | 3665068.9267 | 4606562 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.05 | OK | Ayuda de Gremios | mes | 8 | 50000 | 0 | 495686.1683 | 8185.2925 | 553871.4608 | 62844.184 | 0 | 623019.8554 | 10287.9606 | 696152 | 1.2569 | 4430971.6864 | 5569216 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 8 | 25000 | 0 | 329565.9657 | 5318.4895 | 359884.4552 | 31422.0991 | 0 | 414226.1768 | 6684.7241 | 452333 | 1.2569 | 2879075.6414 | 3618664 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 100%
Albañilería MT | - | - | - | 24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 0%
- | - | Mov. Variables | - | 24.08 | OK | Fletes | mes | 8 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 314221 | 0 | 0 | 314221 | 1.2569 | 2000000 | 2513768 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 100%
Alquiler de Equipos | - | - | - | 24.09 | OK | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 0%
Gastos Generales | - | - | Albañilería MO | 24.1 | OK | Volquetes | mes | 8 | 200000 | 0 | 49934.2372 | 0 | 249934.2372 | 251376.5249 | 0 | 62761.4751 | 0 | 314138 | 1.2569 | 1999473.8978 | 2513104 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 01 | 100%
|  |  |  | 25 |  | JEFATURA DE OBRA
- | - | Supervisión de Obra MO | - | 25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 8 | 0 | 3798370.582 | 0 | 0 | 3798370.582 | 0 | 4774106 | 0 | 0 | 4774106 | 1.2569 | 30386964.656 | 38192848 | JEFATURA DE OBRA | PTO 01 | 100%
- | - | Mov. Variables | - | 25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 8 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 628442 | 0 | 0 | 628442 | 1.2569 | 4000000 | 5027536 | JEFATURA DE OBRA | PTO 01 | 100%
|  |  |  | 4 |  | ALBAÑILERIA
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.01 | OK | Muro tipo 1 (interiores, divisorio de locales) e: 10 cm - Ladrillo hueco 08 x 18 x 33 | m2 | 819 | 6545.2009 | 0 | 8336.4857 | 229.168 | 15110.8546 | 8226.7353 | 0 | 10478.2209 | 288.0437 | 18993 | 1.2569 | 12375789.9171 | 15555267 | ALBAÑILERIA | PTO 02 | 105%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.02 | OK | Muro tipo 2 y 3 (medianera, caja de escaleras y ascensor) e: 15 cm - Ladrillo hueco portante 12 x 19 x 33 | m2 | 612 | 11461.5655 | 0 | 8336.4857 | 229.168 | 20027.2192 | 14405.9205 | 0 | 10478.0407 | 288.0388 | 25172 | 1.2569 | 12256658.1259 | 15405264 | ALBAÑILERIA | PTO 02 | 125%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.03 | OK | Muro tipo 4 (divisorio de unidades y fachas) e: 15 cm - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 636 | 8229.0499 | 0 | 8336.4857 | 229.168 | 16794.7036 | 10342.964 | 0 | 10477.9984 | 288.0376 | 21109 | 1.2569 | 10681431.4871 | 13425324 | ALBAÑILERIA | PTO 02 | 105%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.04 | OK | Enchape medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 195 | 5807.159 | 0 | 5954.6326 | 245.5371 | 12007.3287 | 7299.0126 | 0 | 7484.3721 | 308.6154 | 15092 | 1.2569 | 2341429.0993 | 2942940 | ALBAÑILERIA | PTO 02 | 15%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 4.05 | OK | Mamposteria cribada de ladrillo visto en balcones | m2 | 30.054 | 17421.4769 | 17863.8976 | 17863.8983 | 491.0742 | 53640.347 | 21896.875 | 22452.949 | 22452.9499 | 617.2261 | 67420 | 1.2569 | 1612106.9876 | 2026240.68 | ALBAÑILERIA | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 4.06 | OK | Bloque de H° con masillado de hormigon | m2 | 24 | 28704.0999 | 4894.0752 | 9788.15 | 298.9147 | 43685.2398 | 36078.1977 | 6151.3656 | 12302.7306 | 375.7061 | 54908 | 1.2569 | 1048445.7556 | 1317792 | ALBAÑILERIA | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.07 | OK | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 81 | 17364.1278 | 0 | 6926.499 | 364.3594 | 24654.9862 | 21825.0764 | 0 | 8705.9581 | 457.9655 | 30989 | 1.2569 | 1997053.8811 | 2510109 | ALBAÑILERIA | PTO 02 | 90%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 4.08 | OK | Pozo de bombeo pluvial y cloacal | gl | 1 | 451217.9481 | 0 | 426669.716 | 13168.315 | 891055.9791 | 567128.1115 | 0 | 536273.8589 | 16551.0296 | 1119953 | 1.2569 | 891055.9791 | 1119953 | ALBAÑILERIA | PTO 02 | 50%
|  |  |  | 5 |  | AISLACIONES
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 5.01 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 139.05 | 9809.5604 | 2500.9457 | 5001.8914 | 31.3373 | 17343.7349 | 12330.0096 | 3143.5338 | 6287.0676 | 39.3891 | 21800 | 1.2569 | 2411646.3345 | 3031290 | AISLACIONES | PTO 02 | 30%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 5.02 | OK | Azotado hidrofugo - Sobre medianeras existentes | m2 | 300 | 758.1074 | 0 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 952.9451 | 0 | 4268.7341 | 154.3207 | 5376 | 1.257 | 1283049.314 | 1612800 | AISLACIONES | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 5.03 | OK | Azotado hidrofugo - Contrapiso de vereda | m2 | 48 | 758.1074 | 0 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 952.9451 | 0 | 4268.7341 | 154.3207 | 5376 | 1.257 | 205287.8902 | 258048 | AISLACIONES | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | - | 5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 262 | 3502.8 | 0 | 0 | 0 | 3502.8 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 4403 | 1.257 | 917733.6 | 1153586 | AISLACIONES | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 510 | 1273.3407 | 0 | 1563.0911 | 9.7929 | 2846.2247 | 1600.7215 | 0 | 1964.9678 | 12.3107 | 3578 | 1.2571 | 1451574.6061 | 1824780 | AISLACIONES | PTO 02 | 70%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 5.06 | OK | Membrana asfaltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 510 | 9809.5604 | 2500.9457 | 5001.8914 | 31.3373 | 17343.7349 | 12330.0096 | 3143.5338 | 6287.0676 | 39.3891 | 21800 | 1.2569 | 8845304.7866 | 11118000 | AISLACIONES | PTO 02 | 0%
- | - | Albañilería MO | - | 5.07 | OK | Impermeabilización de subsuelo | gl | 1 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 16967915 | 0 | 0 | 16967915 | 1.2569 | 13500000 | 16967915 | AISLACIONES | PTO 02 | 100%
|  |  |  | 6 |  | CUBIERTAS
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 60 | 13939.3939 | 0 | 4329.904 | 14004.3425 | 32273.6404 | 17520.5371 | 0 | 5442.2914 | 17602.1715 | 40565 | 1.2569 | 1936418.4263 | 2433900 | CUBIERTAS | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 7 |  | REVOQUES
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 7.01 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior proyectable | m2 | 678.252 | 3747.8693 | 0 | 9136.834 | 298.9147 | 13183.618 | 4710.8421 | 0 | 11484.4404 | 375.7175 | 16571 | 1.2569 | 8941815.2899 | 11239313.892 | REVOQUES | PTO 02 | 15%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 7.02 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m proyectable - Medianero y fachadas | m2 | 876.0812 | 3747.8693 | 0 | 13134.1988 | 766.4103 | 17648.4784 | 4710.8302 | 0 | 16508.8415 | 963.3283 | 22183 | 1.2569 | 15461500.1683 | 19434109.2596 | REVOQUES | PTO 02 | 100%
- | - | Albañilería MO | - | 7.03 | OK | Buña en revoque | ml | 182 | 0 | 8597.4065 | 1.5e-05 | 0 | 8597.4065 | 0 | 10806 | 1.8853e-05 | 0 | 10806 | 1.2569 | 1564727.9857 | 1966692 | REVOQUES | PTO 02 | 65%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 7.04 | OK | Revoque Grueso Interior + fino | m2 | 995.8511 | 2606.0756 | 0 | 17928.3837 | 572.9199 | 21107.3792 | 3275.5931 | 0 | 22534.3002 | 720.1067 | 26530 | 1.2569 | 21019806.8352 | 26419929.683 | REVOQUES | PTO 02 | 60%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 7.05 | OK | Yeso interior | m2 | 2514.897 | 5135.3399 | 12817.9515 | 0 | 0 | 17953.2914 | 6454.754 | 16111.246 | 0 | 0 | 22566 | 1.2569 | 45150678.7323 | 56751165.702 | REVOQUES | PTO 02 | 50%
- | - | Durlock MO | - | 7.06 | OK | Arista en yeso | ml | 509.9 | 0 | 10160.5713 | 0 | 0 | 10160.5713 | 0 | 12771 | 0 | 0 | 12771 | 1.2569 | 5180875.3241 | 6511932.9 | REVOQUES | PTO 02 | 50%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 7.07 | OK | Provisión y colocación de guardacanto yesero | u | 198 | 1217.7455 | 10673.7315 | 0 | 0 | 11891.477 | 1530.646 | 13416.354 | 0 | 0 | 14947 | 1.257 | 2354512.4379 | 2959506 | REVOQUES | PTO 02 | 50%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 7.08 | OK | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 670.322 | 3747.8693 | 0 | 9136.834 | 298.9147 | 13183.618 | 4710.8421 | 0 | 11484.4404 | 375.7175 | 16571 | 1.2569 | 8837269.199 | 11107905.862 | REVOQUES | PTO 02 | 55%
|  |  |  | 8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.01 | OK | Contrapiso de cascotes en SS e: 15 cm | m2 | 104 | 9763.519 | 0 | 15181.2891 | 451.3443 | 25396.1524 | 12271.6041 | 0 | 19081.1088 | 567.2871 | 31920 | 1.2569 | 2641199.8475 | 3319680 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 100%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 8.02 | OK | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | m2 | 48 | 13518.0254 | 500 | 15181.2891 | 451.3443 | 29650.6587 | 16990.8458 | 628.4515 | 19081.4068 | 567.296 | 37268 | 1.2569 | 1423231.6187 | 1788864 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.03 | OK | Contrapiso de cascotes en azoteas c/pendiente e: 15 cm | m2 | 235 | 11716.2228 | 0 | 13663.1602 | 406.2099 | 25785.5929 | 14726.1606 | 0 | 17173.2728 | 510.5666 | 32410 | 1.2569 | 6059614.32 | 7616350 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.04 | OK | Contrapiso - Carpeta monolitico e: 7 cm | m2 | 878 | 6431.8162 | 0 | 8572.2517 | 116.9026 | 15120.9704 | 8084.3421 | 0 | 10774.7195 | 146.9384 | 19006 | 1.2569 | 13276212.0091 | 16687268 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 5%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.05 | OK | Carpeta en PB y balcones, baños y azoteas e: 3,00 cm | m2 | 564 | 3180.0905 | 0 | 6505.5637 | 210.6273 | 9896.2815 | 3997.1727 | 0 | 8177.0821 | 264.7452 | 12439 | 1.2569 | 5581502.7896 | 7015596 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.06 | OK | Carpeta sobre membrana | m2 | 438 | 3180.0905 | 0 | 6505.5637 | 210.6273 | 9896.2815 | 3997.1727 | 0 | 8177.0821 | 264.7452 | 12439 | 1.2569 | 4334571.3153 | 5448282 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.07 | OK | Banquinas para cocinas | gl | 1 | 1076227.6597 | 0 | 826143.6138 | 28535.5691 | 1930906.8426 | 1352692.2579 | 0 | 1038365.8701 | 35865.8719 | 2426924 | 1.2569 | 1930906.8426 | 2426924 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 5%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 8.08 | OK | Banquinas para bombas y tanques en SB | gl | 1 | 215055.4952 | 0 | 165228.7228 | 5704.2633 | 385988.4813 | 270299.9524 | 0 | 207673.4466 | 7169.601 | 485143 | 1.2569 | 385988.4813 | 485143 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 9 |  | ESCALERAS
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 9.01 | OK | Cemento alisado arrodillado en escaleras | gl | 1 | 203505.442 | 0 | 1383533.8264 | 23805.589 | 1610844.8574 | 255782.4651 | 0 | 1738939.7024 | 29920.8325 | 2024643 | 1.2569 | 1610844.8574 | 2024643 | ESCALERAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 9.02 | OK | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | ml | 122 | 2447.0972 | 0 | 12299.733 | 221.2025 | 14968.0327 | 3075.8676 | 0 | 15460.093 | 278.0394 | 18814 | 1.2569 | 1826099.9842 | 2295308 | ESCALERAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 9.03 | OK | Zócalo de concreto | ml | 155 | 758.1074 | 0 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 952.9451 | 0 | 4268.7341 | 154.3207 | 5376 | 1.257 | 662908.8122 | 833280 | ESCALERAS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 9.04 | OK | Provisión y colocación de Rodapie/ Zócalo rampante en placa cementicia | ml | 31.2 | 7086.2111 | 0 | 10591.5848 | 265.1669 | 17942.9628 | 7795.1248 | 0 | 11651.1806 | 291.6946 | 19738 | 1.1 | 559820.4391 | 615825.6 | ESCALERAS | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 10 |  | VENTILACIONES
Albañilería MT | - | - | - | 10.01 | OK | Ventilación Conducto Humos. Incluye toma de aire en PB - No aplica s/proyecto | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VENTILACIONES | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | - | 10.02 | OK | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | gl | 1 | 700000 | 1050000 | 0 | 0 | 1750000 | 879818 | 1319727 | 0 | 0 | 2199545 | 1.2569 | 1750000 | 2199545 | VENTILACIONES | PTO 02 | 85%
Albañilería MT | - | - | - | 10.03 | OK | Colocación de rejillas de inyección y extracción - No aplica s/proyecto | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VENTILACIONES | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | - | 10.04 | OK | Sombreretes en chapa prepintada C25 | u | 7 | 225038.876 | 55670.1943 | -1.7e-05 | 0 | 280709.0703 | 282847.9718 | 69971.0282 | -2.1367e-05 | 0 | 352819 | 1.2569 | 1964963.4922 | 2469733 | VENTILACIONES | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.01 | OK | Colocación de travertino en hall PB - Provisión a cargo del comitente | m2 | 30 | 7250.1087 | 0 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 9112.6181 | 0 | 12558.9932 | 276.3886 | 21948 | 1.2569 | 523862.788 | 658440 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.02 | OK | Colocación de porcelanato en paliers, terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 185 | 7250.1087 | 0 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 9112.6181 | 0 | 12558.9932 | 276.3886 | 21948 | 1.2569 | 3230487.193 | 4060380 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.03 | OK | Colocación de porcelanato en UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 942 | 7250.1087 | 0 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 9112.6181 | 0 | 12558.9932 | 276.3886 | 21948 | 1.2569 | 16449291.5447 | 20675016 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.04 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 110 | 7250.1087 | 0 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 9112.7543 | 0 | 16326.9351 | 359.3106 | 25799 | 1.2569 | 2257825.7041 | 2837890 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.05 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento rodillado | m2 | 128 | 3816.1086 | 0 | 8702.6232 | 274.7313 | 12793.4632 | 4796.436 | 0 | 10938.2565 | 345.3076 | 16080 | 1.2569 | 1637563.2844 | 2058240 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 11.06 | OK | Colocación de baldoson de vereda - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 7250.1087 | 0 | 9992.0862 | 219.8981 | 17462.0929 | 9112.6181 | 0 | 12558.9932 | 276.3886 | 21948 | 1.2569 | 838180.4609 | 1053504 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | Revestimiento MO | Revestimiento MO | 11.07 | OK | Provisión y ejecución de pavimento e: 18 cm, incluye malla Q188 | m2 | 226 | 44376.4219 | 1659.2925 | 11877.4826 | 868.698 | 58781.8949 | 55775.9971 | 2085.5375 | 14928.6131 | 1091.8522 | 73882 | 1.2569 | 13284708.2539 | 16697332 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 100%
|  |  |  | 12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 12.01 | OK | Provisión y colocación de zocalos de Madera (MDF) h: 7 cm | ml | 779 | 3132.2314 | 0 | 2684.8882 | 87.2568 | 5904.3764 | 3937.3203 | 0 | 3374.9949 | 109.6847 | 7422 | 1.257 | 4599509.2536 | 5781738 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 12.02 | OK | Zócalo de concreto | ml | 155 | 758.1074 | 0 | 3395.9551 | 122.7686 | 4276.831 | 952.9451 | 0 | 4268.7341 | 154.3207 | 5376 | 1.257 | 662908.8122 | 833280 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 12.03 | OK | Colocación de zocalo de porcelanico - Provisión a cargo del comitente | ml | 37 | 1185.4173 | 0 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 1489.956 | 0 | 5442.2746 | 119.7694 | 7052 | 1.2569 | 207592.5887 | 260924 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 12.04 | OK | Colocación de zocalo de porcelanato en palieres - Provisión a cargo del comitente | ml | 433 | 1185.4173 | 0 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 1489.956 | 0 | 5442.2746 | 119.7694 | 7052 | 1.2569 | 2429394.3488 | 3053516 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 12.05 | OK | Colocación de zocalo de porcelanato en terraza y espacios comunes - Provisión a cargo del comitente | ml | 155 | 1185.4173 | 0 | 4329.904 | 95.2892 | 5610.6105 | 1489.956 | 0 | 5442.2746 | 119.7694 | 7052 | 1.2569 | 869644.6283 | 1093060 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 13.01 | OK | Revestimiento en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 511 | 7250.1087 | 0 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 9112.7543 | 0 | 16326.9351 | 359.3106 | 25799 | 1.2569 | 10488626.6801 | 13183289 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | Revestimiento MO | 13.02 | OK | Revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 40 | 7250.1087 | 0 | 12989.712 | 285.8676 | 20525.6882 | 9112.7543 | 0 | 16326.9351 | 359.3106 | 25799 | 1.2569 | 821027.5288 | 1031960 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | Revestimiento MO | Revestimiento MO | 13.03 | OK | Revestimiento tejuela exterior - Provisión a cargo del comitente | m2 | 147.601 | 7250.1087 | 3247.428 | 12989.712 | 285.8676 | 23773.1162 | 9112.8355 | 4081.7701 | 16327.0806 | 359.3138 | 29881 | 1.2569 | 3508935.7271 | 4410465.481 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
Revestimiento MT | - | - | - | 13.04 | OK | Provisión y colocación de perfileria de aluminio tipo ATRIM L anod. Natural | u | 41 | 15666.9421 | 0 | 0 | 0 | 15666.9421 | 19692 | 0 | 0 | 0 | 19692 | 1.2569 | 642344.6281 | 807372 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 14 |  | CIELORRASOS
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.01 | OK | Cielorraso junta tomada placa STD | m2 | 334.9152 | 9357.5318 | 13673.3811 | 0 | 256.8224 | 23287.7352 | 11761.3393 | 17185.8646 | 0 | 322.7961 | 29270 | 1.2569 | 7799416.4864 | 9802967.904 | CIELORRASOS | PTO 02 | 60%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.02 | OK | Cielorraso junta tomada placa RH | m2 | 280.3913 | 13094.3097 | 13673.3811 | 0 | 256.8224 | 27024.5131 | 16458.1843 | 17186.0167 | 0 | 322.799 | 33967 | 1.2569 | 7577438.3686 | 9524051.2871 | CIELORRASOS | PTO 02 | 70%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.03 | OK | Cajon en junta tomada placa STD | ml | 60.8 | 9357.5318 | 13673.3811 | 0 | 256.8224 | 23287.7352 | 11761.3393 | 17185.8646 | 0 | 322.7961 | 29270 | 1.2569 | 1415894.2991 | 1779616 | CIELORRASOS | PTO 02 | 60%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.04 | OK | Buña perimetral / Cantoneras | ml | 1058.38 | 1093.3011 | 5007.5365 | 0 | 162.6542 | 6263.4919 | 1374.243 | 6294.3061 | 0 | 204.4508 | 7873 | 1.257 | 6629154.5058 | 8332625.74 | CIELORRASOS | PTO 02 | 60%
Durlock MT | - | Durlock MO | - | 14.05 | OK | Aplicado de yeso interior | m2 | 504.1222 | 5770.2851 | 12817.9515 | 0 | 0 | 18588.2366 | 7252.8096 | 16111.1904 | 0 | 0 | 23364 | 1.2569 | 9370742.7255 | 11778311.0808 | CIELORRASOS | PTO 02 | 60%
- | - | Durlock MO | - | 14.06 | OK | Buña en yeso | ml | 555.99 | 0 | 10160.5713 | 0 | 0 | 10160.5713 | 0 | 12771 | 0 | 0 | 12771 | 1.2569 | 5649176.057 | 7100548.29 | CIELORRASOS | PTO 02 | 60%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 14.07 | OK | H° Visto - Maquillaje para recibir pintura | m2 | 429.0778 | 699.1739 | 0 | 2914.3266 | 54.2025 | 3667.703 | 878.8039 | 0 | 3663.068 | 68.1281 | 4610 | 1.2569 | 1573729.9473 | 1978048.658 | CIELORRASOS | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 15 |  | PINTURA
Pintura MT | - | - | - | 15.01 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | - | 15.02 | OK | Látex interior para paredes Bco. mate (s/enduido) | m2 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | - | 15.03 | OK | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido parcial) | m2 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | - | 15.04 | OK | Látex para cielorraso Bco. mate (enduido completo) | m2 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | - | 15.05 | OK | Latex interior cielorraso sobre H° | m2 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | - | 15.07 | OK | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores y PB | m2 | 678.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | - | 15.08 | OK | Revestimiento plastico tipo Quimtex en exteriores a mas de 3m de altura, incluye medianeras | m2 | 728.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | - | 15.09 | OK | Esmalte sintético en puertas placa, chapa y de ascensor | un | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
Pintura MT | - | - | - | 15.1 | OK | Convertidor y esmalte sintentico en barandas - Escalera, balcones, porton, medidores y SDM | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PINTURA | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION Y COLOCACION A CARGO DEL COMITENTE
|  |  |  | 17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 17.01 | OK | Amure de puertas placa Provisión a cargo del comitente | u | 47 | 3816.1086 | 0 | 46892.732 | 394.9263 | 51103.7669 | 4796.4427 | 0 | 58939.177 | 496.3803 | 64232 | 1.2569 | 2401877.0466 | 3018904 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 85%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto - Provisión a cargo del comitente | u | 23 | 3816.1086 | 0 | 46892.732 | 394.9263 | 51103.7669 | 4796.4427 | 0 | 58939.177 | 496.3803 | 64232 | 1.2569 | 1175386.6398 | 1477336 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 85%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 17.03 | OK | Amure de premarcos - Provisión a cargo del comitente | u | 51 | 1396.3488 | 0 | 31261.8214 | 197.4631 | 32855.6333 | 1755.0604 | 0 | 39292.7496 | 248.1899 | 41296 | 1.2569 | 1675637.3002 | 2106096 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 85%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | Albañilería MO | 17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor - Provisión a cargo del comitente | u | 7 | 3816.1086 | 23446.366 | 46892.7321 | 394.9263 | 74550.133 | 4796.4126 | 29469.4034 | 58938.8068 | 496.3772 | 93701 | 1.2569 | 521850.9308 | 655907 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 18 |  | INSTALACION ELECTRICA
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación | u | 392 | 13184.7118 | 32886.7 | 0 | 1623.6467 | 47695.0585 | 16571.8867 | 41335.3491 | 0 | 2040.7643 | 59948 | 1.2569 | 18696462.924 | 23499616 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 50%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación - Caja mignon para Led | u | 19 | 13184.7118 | 32886.7 | 0 | 1623.6467 | 47695.0585 | 16571.8867 | 41335.3491 | 0 | 2040.7643 | 59948 | 1.2569 | 906206.1111 | 1139012 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 50%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.03 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente | u | 349 | 11193.9205 | 32886.7 | 0 | 1623.6467 | 45704.2672 | 14069.4688 | 41334.7943 | 0 | 2040.7369 | 57445 | 1.2569 | 15950789.2453 | 20048305 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 170%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.04 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 35 | 16790.8808 | 32886.7 | 0 | 1623.6467 | 51301.2274 | 21104.2902 | 41334.9645 | 0 | 2040.7453 | 64480 | 1.2569 | 1795542.96 | 2256800 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 50%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.05 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 16 | 11193.9205 | 32886.7 | 0 | 1623.6467 | 45704.2672 | 14069.4688 | 41334.7943 | 0 | 2040.7369 | 57445 | 1.2569 | 731268.2749 | 919120 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 50%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.06 | OK | Tendido y cableado boca de temostato - Sin instalación de termostato | u | 16 | 11193.9205 | 32886.7 | 0 | 1623.6467 | 45704.2672 | 14069.4688 | 41334.7943 | 0 | 2040.7369 | 57445 | 1.2569 | 731268.2749 | 919120 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 50%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.07 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 46 | 9888.5339 | 22868.3 | 0 | 1623.6467 | 34380.4805 | 12428.9483 | 28743.282 | 0 | 2040.7697 | 43213 | 1.2569 | 1581502.1043 | 1987798 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 50%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.08 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 17 | 9888.5339 | 22868.3 | 0 | 1623.6467 | 34380.4805 | 12428.9483 | 28743.282 | 0 | 2040.7697 | 43213 | 1.2569 | 584468.169 | 734621 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 50%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.09 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 11 | 9888.5339 | 22868.3 | 0 | 1623.6467 | 34380.4805 | 12428.9483 | 28743.282 | 0 | 2040.7697 | 43213 | 1.2569 | 378185.2858 | 475343 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 65%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.1 | OK | Tablero Servicios generales - TSG | u | 1 | 1524162.9241 | 329747.4 | 0 | 27808.6549 | 1881718.979 | 1915693.9862 | 414453.797 | 0 | 34952.2167 | 2365100 | 1.2569 | 1881718.979 | 2365100 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.11 | OK | Tablero Bombas impulsión - TS BI | u | 1 | 651921.5956 | 219841.65 | 0 | 13076.4487 | 884839.6943 | 819389.1933 | 276315.2402 | 0 | 16435.5665 | 1112140 | 1.2569 | 884839.6943 | 1112140 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.12 | OK | Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. | u | 1 | 304564.373 | 219841.65 | 0 | 7866.0903 | 532272.1133 | 382801.9141 | 276315.3273 | 0 | 9886.7586 | 669004 | 1.2569 | 532272.1133 | 669004 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.13 | OK | Tablero de Bomba presurizadora - TS BR | u | 1 | 540706.6641 | 219841.65 | 0 | 11408.2247 | 771956.5388 | 679604.9788 | 276315.2182 | 0 | 14338.803 | 970259 | 1.2569 | 771956.5388 | 970259 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.14 | OK | Tablero TS Local | u | 1 | 178279.698 | 219841.65 | 0 | 5971.8202 | 404093.1682 | 224076.7951 | 276315.3231 | 0 | 7505.8818 | 507898 | 1.2569 | 404093.1682 | 507898 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.15 | OK | Tablero de UF (monoambiente) | u | 7 | 178279.698 | 219841.65 | 0 | 5971.8202 | 404093.1682 | 224076.7951 | 276315.3231 | 0 | 7505.8818 | 507898 | 1.2569 | 2828652.1774 | 3555286 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 5%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.16 | OK | Tablero de UF (2 y 3 ambientes) | u | 9 | 246945.708 | 219841.65 | 0 | 7001.8104 | 473789.1684 | 310382.0962 | 276315.4408 | 0 | 8800.4631 | 595498 | 1.2569 | 4264102.5155 | 5359482 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 5%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | Eléctrico MO | 18.17 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 5500000 | 1298971.2 | 649485.5999 | 111726.852 | 7560183.6519 | 6912854.8203 | 1632654.4221 | 816327.2109 | 140427.5468 | 9502264 | 1.2569 | 7560183.6519 | 9502264 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | Eléctrico MO | 18.18 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 | 576472.4275 | 288236.214 | 22087.6428 | 1494597.1618 | 763934.6861 | 724558.4849 | 362279.2428 | 27761.5862 | 1878534 | 1.2569 | 1494597.1618 | 1878534 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | Eléctrico MO | 18.19 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 607800.8776 | 576472.4275 | 288236.214 | 22087.6428 | 1494597.1618 | 763934.6861 | 724558.4849 | 362279.2428 | 27761.5862 | 1878534 | 1.2569 | 1494597.1618 | 1878534 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.2 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 33 | 0 | 11158 | 0 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 14024.6305 | 0 | 210.3695 | 14235 | 1.2569 | 373737.21 | 469755 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.21 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas - Provisión a cargo del comitente | u | 150 | 0 | 7270.9 | 0 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 9138.9163 | 0 | 137.0837 | 9276 | 1.2569 | 1106994.525 | 1391400 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.22 | OK | Colocación de pulsadores, circulación + timbres - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 7270.9 | 0 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 9138.9163 | 0 | 137.0837 | 9276 | 1.2569 | 118079.416 | 148416 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.23 | OK | Colocación de tomacorriente simple y doble 10 A - Provisión a cargo del comitente | u | 349 | 0 | 7270.9 | 0 | 109.0635 | 7379.9635 | 0 | 9138.9163 | 0 | 137.0837 | 9276 | 1.2569 | 2575607.2615 | 3237324 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.24 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 27 | 0 | 17500 | 0 | 262.5 | 17762.5 | 0 | 21996.0591 | 0 | 329.9409 | 22326 | 1.2569 | 479587.5 | 602802 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.25 | OK | Colocación de zumbador - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 11158 | 0 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 14024.6305 | 0 | 210.3695 | 14235 | 1.2569 | 181205.92 | 227760 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.26 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 137 | 0 | 11158 | 0 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 14024.6305 | 0 | 210.3695 | 14235 | 1.2569 | 1551575.69 | 1950195 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.27 | OK | Colocación de fotocelula - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0 | 11158 | 0 | 167.37 | 11325.37 | 0 | 14024.6305 | 0 | 210.3695 | 14235 | 1.2569 | 11325.37 | 14235 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.28 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 5844722.2283 | 1471041.6 | 0 | 109736.4574 | 7425500.2858 | 7346129.5876 | 1848926.57 | 0 | 137925.8424 | 9332982 | 1.2569 | 7425500.2858 | 9332982 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
Eléctrico MT | - | Eléctrico MO | - | 18.29 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 1261512.151 | 305252.5 | 0 | 23501.4698 | 1590266.1208 | 1585572.8178 | 383666.5911 | 0 | 29538.5911 | 1998778 | 1.2569 | 1590266.1208 | 1998778 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 18.3 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 0 | 100127.461 | 4e-05 | 0 | 100127.461 | 0 | 125848.9999 | 5.0276e-05 | 0 | 125849 | 1.2569 | 100127.461 | 125849 | INSTALACION ELECTRICA | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.01 | OK | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | gl | 1 | 2127230.3546 | 3545383.9244 | -2.1e-05 | 85089.2142 | 5757703.4932 | 2673679.064 | 4456131.7734 | -2.6395e-05 | 106947.1626 | 7236758 | 1.2569 | 5757703.4932 | 7236758 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 20%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.02 | OK | Armado de pozo de bombeo cloacal | gl | 1 | 278565.8798 | 506483.4178 | -3.2e-05 | 11775.7395 | 796825.037 | 350124.7736 | 636590.4974 | -4.022e-05 | 14800.7291 | 1001516 | 1.2569 | 796825.037 | 1001516 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.03 | OK | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2836307.1395 | 4051867.3421 | 4.8e-05 | 103322.6172 | 6991497.0989 | 3564905.071 | 5092721.5299 | 6.033e-05 | 129864.399 | 8787491 | 1.2569 | 6991497.0989 | 8787491 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 90%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.04 | OK | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1215560.2026 | 2025933.6711 | -2.6e-05 | 48622.4081 | 3290116.2818 | 1527816.5025 | 2546360.8375 | -3.2679e-05 | 61112.6601 | 4135290 | 1.2569 | 3290116.2818 | 4135290 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 85%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.05 | OK | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | gl | 1 | 599178.9507 | 1497947.3767 | 4.5e-05 | 31456.8949 | 2128583.2224 | 753097.8184 | 1882744.546 | 5.656e-05 | 39537.6355 | 2675380 | 1.2569 | 2128583.2224 | 2675380 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 50%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.06 | OK | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 898768.426 | 1497947.3767 | 4.5e-05 | 35950.737 | 2432666.5398 | 1129646.6749 | 1882744.4581 | 5.656e-05 | 45185.867 | 3057577 | 1.2569 | 2432666.5398 | 3057577 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 90%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.07 | OK | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 213992.4824 | 427984.9648 | -1.6e-05 | 9629.6617 | 651607.1089 | 268963.5468 | 537927.0936 | -2.011e-05 | 12103.3596 | 818994 | 1.2569 | 651607.1089 | 818994 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.08 | OK | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 979935.3083 | 1959870.6166 | -1.8e-05 | 44097.0889 | 2983903.0137 | 1231663.711 | 2463327.422 | -2.2624e-05 | 55424.867 | 3750416 | 1.2569 | 2983903.0137 | 3750416 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.09 | OK | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1959870.6166 | 3919741.2332 | -3.6e-05 | 88194.1777 | 5967806.0275 | 2463327.422 | 4926654.8441 | -4.5248e-05 | 110849.734 | 7500832 | 1.2569 | 5967806.0275 | 7500832 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.1 | OK | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 391974.1233 | 979935.3083 | -9e-06 | 20578.6415 | 1392488.0731 | 492665.4469 | 1231663.6172 | -1.1312e-05 | 25864.936 | 1750194 | 1.2569 | 1392488.0731 | 1750194 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.11 | OK | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 3135792.9865 | 7839482.4663 | 2.9e-05 | 164629.1318 | 11139904.5847 | 3941323.5749 | 9853308.9373 | 3.645e-05 | 206919.4877 | 14001552 | 1.2569 | 11139904.5847 | 14001552 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 80%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.12 | OK | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 2939805.9249 | 4899676.5415 | -4.4e-05 | 117592.237 | 7957074.7033 | 3694991.0099 | 6158318.3498 | -5.5303e-05 | 147799.6404 | 10001109 | 1.2569 | 7957074.7033 | 10001109 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.13 | OK | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 534981.206 | 1069962.412 | -3.9e-05 | 24074.1543 | 1629017.7722 | 672408.867 | 1344817.734 | -4.9018e-05 | 30258.399 | 2047485 | 1.2569 | 1629017.7722 | 2047485 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 80%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.14 | OK | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción | gl | 1 | 3558424.4301 | 8896061.0752 | -4.1e-05 | 186817.2826 | 12641302.7878 | 4472521.886 | 11181304.715 | -5.1532e-05 | 234807.399 | 15888634 | 1.2569 | 12641302.7878 | 15888634 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 40%
- | - | Sanitaria MO | - | 19.15 | OK | Montaje de radiadores - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 0 | 4852396.9501 | -1.4e-05 | 72785.9543 | 4925182.9043 | 0 | 6098893.5961 | -1.7596e-05 | 91483.4039 | 6190377 | 1.2569 | 4925182.9043 | 6190377 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 40%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.16 | OK | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 1455719.085 | 2426198.475 | 4.3e-05 | 58228.7634 | 3940146.3235 | 1829668.2266 | 3049447.0443 | 5.4046e-05 | 73186.7291 | 4952302 | 1.2569 | 3940146.3235 | 4952302 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | - | - | 19.17 | OK | Diferencia por piso radiante (colectores y gabinetes a cargo del comitente) | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481335 | 0 | 0 | 0 | 5481335 |  | 0 | 5481335 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.17 | OK | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, mangueras, lanzas y valvulas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2093587.3782 | 1987743.777 | -2.3e-05 | 61219.9673 | 4142551.1225 | 2631393.8376 | 2498360.8423 | -2.8908e-05 | 76946.3202 | 5206701 | 1.2569 | 4142551.1225 | 5206701 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 0%
Sanitaria MT | - | Sanitaria MO | - | 19.18 | OK | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 6500000 | 6500000 | 0 | 195000 | 13195000 | 8169736.9458 | 8169736.9458 | 0 | 245092.1084 | 16584566 | 1.2569 | 13195000 | 16584566 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 70%
- | - | Sanitaria MO | - | 19.19 | OK | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 0 | 2925000 | 0 | 0 | 2925000 | 0 | 3676382 | 0 | 0 | 3676382 | 1.2569 | 2925000 | 3676382 | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | PTO 02 | 50%
|  |  |  | 20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Termomecánica MT | - | Termomecánica MO | - | 20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC | u | 36 | 375000 | 213888.8889 | 0 | 0 | 588888.8889 | 471331.4858 | 268833.5142 | 0 | 0 | 740165 | 1.2569 | 21200000 | 26645940 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 80%
- | - | Termomecánica MO | - | 20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Provisión a cargo del comitente | u | 36 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 237551 | 0 | 0 | 237551 | 1.2569 | 6804000 | 8551836 | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Albañilería MT | - | - | - | 21.01 | OK | Ascensores - Provisión y colocación a cargo del comitente | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
- | - | Eléctrico MO | - | 22.01 | OK | Artefactos de cocina, instalacion anafes y hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 64400 | 0 | 0 | 64400 | 0 | 80944 | 0 | 0 | 80944 | 1.2569 | 1030400 | 1295104 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
- | - | Eléctrico MO | - | 22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 17 | 0 | 64400 | 0 | 0 | 64400 | 0 | 80944 | 0 | 0 | 80944 | 1.2569 | 1094800 | 1376048 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 23.01 | OK | Albañilería parrila completa | gl | 7 | 102857.4416 | 0 | 247059.6119 | 5248.7558 | 355165.8093 | 129279.8081 | 0 | 310525.1181 | 6597.0739 | 446402 | 1.2569 | 2486160.6649 | 3124814 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PTO 02 | 10%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 23.02 | OK | Colocación de ladrillos de vidrio - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 326801.2415 | 7902.0186 | 534703.2602 | 251376.8103 | 0 | 410751.2685 | 9931.9212 | 672060 | 1.2569 | 534703.2602 | 672060 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PTO 02 | 85%
Albañilería MT | - | Albañilería MO | - | 23.03 | OK | Provisión y amure de tapas para pleno electricos y gas en palieres | gl | 1 | 253919.6265 | 439307.5033 | 2.8e-05 | 0 | 693227.1298 | 319147.4836 | 552158.5163 | 3.5193e-05 | 0 | 871306 | 1.2569 | 693227.1298 | 871306 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PTO 02 | 0%
|  |  |  | 24 |  | AYUDA DE GREMIOS
- | - | Albañilería MO | - | 24.01 | OK | Sereno | mes | 6 | 0 | 599210.8467 | 1.9e-05 | 0 | 599210.8467 | 0 | 753138 | 2.3881e-05 | 0 | 753138 | 1.2569 | 3595265.0803 | 4518828 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 50%
- | - | Seguridad e Higiene | - | 24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 0 | 0 | 1547376.3492 | 0 | 0 | 1547376.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 0%
- | - | Seguridad e Higiene | - | 24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 6 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 188533 | 0 | 0 | 188533 | 1.2569 | 900000 | 1131198 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 50%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 0 | 2388097.2693 | 0 | 1222808.0772 | 54163.5802 | 3665068.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 0%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.05 | OK | Ayuda de Gremios | mes | 6 | 50000 | 0 | 495686.1683 | 8185.2925 | 553871.4608 | 62844.184 | 0 | 623019.8554 | 10287.9606 | 696152 | 1.2569 | 3323228.7648 | 4176912 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 40%
Albañilería MT | - | - | Albañilería MO | 24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 6 | 25000 | 0 | 329565.9657 | 5318.4895 | 359884.4552 | 31422.0991 | 0 | 414226.1768 | 6684.7241 | 452333 | 1.2569 | 2159306.7311 | 2713998 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 40%
Albañilería MT | - | - | - | 24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 0%
- | - | Mov. Variables | - | 24.08 | OK | Fletes | mes | 6 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 314221 | 0 | 0 | 314221 | 1.2569 | 1500000 | 1885326 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 40%
Alquiler de Equipos | - | - | - | 24.09 | OK | Alquiler de equipos - Montacargas, tubos de descarga y balancin | mes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 0%
- | - | - | Albañilería MO | 24.1 | OK | Volquetes | mes | 6 | 0 | 0 | 49934.2372 | 0 | 49934.2372 | 0 | 0 | 102719.3759 | 0 | 102719.3759 | 2.0571 | 299605.4234 | 616316.2553 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 40%
Gastos Generales | - | - | - | 24.1 | OK | Volquetes | mes | 6 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 411418.6241 | 0 | 0 | 0 | 411418.6241 | 2.0571 | 1200000 | 2468511.7447 | AYUDA DE GREMIOS | PTO 02 | 40%
|  |  |  | 25 |  | JEFATURA DE OBRA
- | - | Supervisión de Obra MO | - | 25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 6 | 0 | 3798370.582 | 0 | 0 | 3798370.582 | 0 | 4774106 | 0 | 0 | 4774106 | 1.2569 | 22790223.492 | 28644636 | JEFATURA DE OBRA | PTO 02 | 50%
- | - | Mov. Variables | - | 25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 6 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 628442 | 0 | 0 | 628442 | 1.2569 | 3000000 | 3770652 | JEFATURA DE OBRA | PTO 02 | 50%

## 1_GGBB
[7 empty] | 2024-10-25 | [6 empty] | 22
[5 empty] | MESES | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP |  |  |  |  | Descrip | Mes | Total Dias
| GASTOS GENERALES y BENEFICIO |  |  |  | 14 | 1005 | 1170 |  |  |  |  | Prelim | 0.75 | 16.5 |  | Syh permanente
[12 empty] | Mov de suelos y excav. + micro | 2.5 | 55 |  | 4
| Gastos Grales de obra en items | U | Cant |  | Precio Unit | Subtotal | 0 |  |  |  |  | Fundac | 0 | 0
| Oficina en obra (6x3 c/AA) | mes | 14 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Losa sobre PB | 1 | 22
| Obrador 6x3 s/AA | mes | 14 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Losa sobre 1 | 1 | 22
| Pañol (6x3) | mes | 14 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Losa sobre 2 | 0.75 | 16.5
| Baños | mes | 14 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | Losa sobre 3 | 0.75 | 16.5 | Inicio mamposteria
| Gastos Grales de obra en items | [5 empty] | 16192179.2592 |  |  |  |  | Losa sobre 4 | 0.75 | 16.5 |  | Meses H° | Estacionamiento en contramano
| HyS permanente | mes | 4 | 1 |  | 0 |  |  | 2578960.582 | 10315842.328 |  | Techo escalera y sobrerecorrido | 0.5 | 11 |  | 8 | 4
| HyS | mes | 14 | 1 |  | 0 |  |  | 150000 | 2100000 |  | Mampostería | 2 | 44
| Energía de obra | mes | 14 | 0.5 | 200000 | 1400000 |  | 1196.5812 |  |  |  | Revoques, contrap y carp | 2 | 44 | 4
| Agua de obra | mes | 14 | 1 | 25000 | 350000 | [5 empty] | Amures | 0 | 0
| Alquiler cerco de obra chapa | mes | 14 | 0 | 10000 | 0 | [5 empty] | Colocación | 2 | 44
| Proyecto Ejecutivo | mes | 14 | 0 | 2578960.582 | 0 | [5 empty] | Pintura | 2 | 44
| Proyecto (50%) | mes | 14 | 0.4 | 2578960.582 | 14442179.2592 |  | 12343.743 |  |  |  | Terminaciones | 0 | 0
| Gastos Directos | [5 empty] | 38913603.3054 | [5 empty] | 16 | 352
| Coordinacion de obra | mes | 14 | 0.15 | 4680364.1 | 9828764.61 |  | 8400.6535
| Jefe de obra | mes | 14 | 1 |  | 0 |  |  | 3798370.582 | 53177188.148
| Sobrestante | mes | 14 | 0 | 2578960.582 | 0
| Administrativo en obra | mes | 14 | 0 | 2578960.582 | 0
| Capataz | mes | 14 | 0.5 | 3154976.9565 | 22084838.6954 |  | 18875.9305
| Logistica | mes | 14 | 0.5 | 500000 | 3500000 |  | 2991.453
| Vehiculo obra | mes | 14 | 0.5 | 500000 | 3500000 |  | 2991.453
| Mov y viaticos | mes | 14 | 1 |  | 0 |  |  | 500000 | 7000000
| UOCRA | mes | 14 | 1 |  | 0
| Pañolero/Sereno | mes | 14 | 1 |  |  |  |  | 1198421.6934 | 16777903.7081
| Equipos | [5 empty] | 0
| Bobcat | mes | 0 |  | 130000 | 0
| Camion limpieza | mes | 0 |  | 100000 | 0
| Tijera electrica 12 | mes |  |  | 33600 | 0
| JLG | mes |  |  | 89000 | 0
| Grua 20ton | mes |  |  | 70000 | 0
| Gastos Indirectos | [5 empty] | 58713324.074
| Admin (50%Compras - 50%RRHH) | mes | 14 | 0.5 | 2578960.582 | 18052724.074 |  | 15429.6787
| Seguros | gl | 14 | 1 | 250000 | 3500000 |  | 2991.453
| IIBB (monto venta obra gris) | gl | 0.04 | 0.6 | 1145000000 | 27480000 |  | 23487.1795
| Imp cheque | gl | 0.012 | 0.6 | 1316750000 | 9480600 |  | 8103.0769
| Contrato | gl | 1 | 1 | 200000 | 200000 |  | 170.9402
[6 empty] | 113819106.6386 | 113819106.6386 | 96982.1424 |  | 89370934.1841 | 319805616.2881 | 19987851.018
Monto puesto en Ayuda de gremio que no se eroga
| Total de Gastos Generales |  |  |  |  | 113819106.6386
| Otro |  |  |  |  | 152635787.3907 |  | 130457.9379
| Corralon |  |  |  |  | 89943824.9631 |  | 76875.0641
| Subcontratos |  |  |  |  | 466157734.7375 |  | 398425.4143
| Mano de obra |  |  |  |  | 167770803.1436 |  | 143393.8488
| Equipos |  |  |  |  | 20534737.9603 |  | 17551.0581
A | [5 empty] | 897042888.1951 |  | 766703.3232
| GG |  |  |  | 0.12688 | 113819106.6386 |  | 97281.2877
| Equipos |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Imprevistos + Negciacion |  |  | 5 | 0.03 | 26911286.6459 |  | 23001.0997 |  |  | 987276976
| Beneficio |  |  | 9 | 0.1 | 89704288.8195 |  | 76670.3323 |  |  | 1127402758.0195
B |  |  |  |  | 0.25688 | 230434682.104 |  | 196952.7197 |  |  | 140125782.0195
K |  |  |  |  | 1.2569 | 1127477570.2992
1138195271.5161
A+B | [5 empty] | 1127477570.2992 |  | 963656.043
0.033443
[5 empty] | 0.026608 | 30000000
108072.0855

## 2_Movimientos
Cuenta | Desc Cuenta | Fecha Asiento | Nº Asiento | Observaciones | Cliente/Proveedor | Cód Comprobante | Nº Comprobante | Debe | Haber | Unidad | Desc Unidad | Centro de Costo | Desc Centro Costo | Saldo Inicial | Observaciones original | mov_id | mov_tipo
410222 | Obra civil Reforma | 2025-11-03 | 4 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000760 | 0 | 15000000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2025-11-03 | 4 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000760 | 0 | 5000000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2025-12-18 | 489 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000783 | 0 | 13000000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2025-12-18 | 489 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000783 | 0 | 3500000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-01-06 | 680 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000791 | 0 | 15750000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-01-06 | 680 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000791 | 0 | 5480000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-02-03 | 1144 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000809 | 0 | 20200000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-02-03 | 1144 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000809 | 0 | 13150000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-02-03 | 1144 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000809 | 0 | 4650000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-03-17 | 1712 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000831 | 0 | 13000000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-03-17 | 1712 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000831 | 0 | 5000000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-04-08 | 2139 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000846 | 0 | 20000000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
410222 | Obra civil Reforma | 2026-05-22 | 2839 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | SVD HOUSE S.R.L. | FAWS | 300000865 | 0 | 29650000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
4201 | Otros ingresos | 2025-11-12 | 23 | SVD House SRL-Pto 1 Cert 8 |  | OIXX | 237 | 0 | 1350661 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
4201 | Otros ingresos | 2025-11-12 | 24 | SVD House SRL-Pto. 2 Cert 1 |  | OIXX | 238 | 0 | 9792918 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
4201 | Otros ingresos | 2025-12-04 | 163 | SVD House SRL |  | OIXX | 242 | 0 | 43800000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
4201 | Otros ingresos | 2026-01-15 | 326 | SVD House SRL - Certif. |  | OIXX | 252 | 0 | 30330000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
4201 | Otros ingresos | 2026-03-05 | 672 | SVD House SRL |  | OIXX | 263 | 0 | 27240000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
4201 | Otros ingresos | 2026-04-10 | 937 | SVD House SRL |  | OIXX | 271 | 0 | 35025000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
4201 | Otros ingresos | 2026-05-12 | 1227 | SVD HOUSE SRL - Certif. #7 Pto |  | OIXX | 274 | 0 | 56000000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
4201 | Otros ingresos | 2026-05-12 | 1228 | SVD HOUSE SRL - Certif. #2 Pto |  | OIXX | 275 | 0 | 1870000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
5101 | Sueldos | 2026-02-20 | 577 | Nelson Aguilera-Premio Hormigo |  | OPXX | 8598 | 2199000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
5108 | Gastos en personal | 2026-04-22 | 2535 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000223626 | 26100 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52005 | Internet | 2025-11-21 | 218 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395005503422 | 57041.33 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52005 | Internet | 2025-12-21 | 841 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395005786141 | 58734.3 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52005 | Internet | 2026-01-21 | 1003 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006067664 | 60188.44 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52005 | Internet | 2026-02-21 | 1383 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006348871 | 61986.79 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52005 | Internet | 2026-03-21 | 2164 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006630182 | 64143.4 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52005 | Internet | 2026-04-21 | 2525 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006903339 | 54669.43 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52101 | Librería | 2025-11-13 | 461 | LIBRERIA - D&D PAPELERA SRL | D&D PAPELERA SRL | TIQA | 300008979 | 6198.35 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52103 | Supermercados | 2025-12-05 | 162 | Supermercados |  | OPXX | 8181 | 150000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52103 | Supermercados | 2026-03-23 | 1058 | Supermercados |  | OPXX | 9086 | 11810 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52104 | Aguas | 2025-11-01 | 15 | Aguas - La Estradense SRL | La Estradense SRL | FCA3 | 2900053162 | 164600 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52104 | Aguas | 2025-12-01 | 246 | Aguas - La Estradense SRL | La Estradense SRL | FCA3 | 2900053592 | 281250 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52104 | Aguas | 2026-01-01 | 700 | Aguas - La Estradense SRL | La Estradense SRL | FCA3 | 2900054002 | 320400 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52104 | Aguas | 2026-02-02 | 1199 | Aguas - La Estradense SRL | La Estradense SRL | FCA3 | 2900054427 | 431150 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52104 | Aguas | 2026-03-01 | 1402 | Aguas - La Estradense SRL | La Estradense SRL | FCA3 | 2900054845 | 240000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52104 | Aguas | 2026-04-01 | 2124 | Aguas - La Estradense SRL | La Estradense SRL | FCA3 | 2900055264 | 291400 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52104 | Aguas | 2026-05-01 | 2604 | Aguas - La Estradense SRL | La Estradense SRL | FCA3 | 2900055674 | 281750 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-11-05 | 33 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001370 | 332000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-11-05 | 33 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001370 | 296000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-11-18 | 54 | David Petrini |  | OPXX | 7979 | 279500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-12-02 | 318 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001373 | 339775 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-12-04 | 327 | David Petrini |  | OPXX | 8348 | 170400 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-12-04 | 327 | David Petrini |  | OPXX | 8348 | 115650 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-02 | 704 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001392 | 348178 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-23 | 392 | David Petrini - S&H |  | OPXX | 8416 | 292600 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-25 | 1007 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000843 | 380000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-02-02 | 1381 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001414 | 358083 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-02-26 | 608 | David Petrini |  | OPXX | 8626 | 300918 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-02 | 1490 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000870 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-03 | 2072 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001433 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-17 | 802 | Petrini David |  | OPXX | 8830 | 601000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-04-01 | 2174 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001454 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-04-01 | 2174 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001454 | 420000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-04-27 | 1076 | David Petrini - S&H |  | OPXX | 9103 | 437000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-05-03 | 2610 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000901 | 570000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-05-05 | 2725 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001481 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-05-07 | 2739 | Honorarios Seguridad e Higiene | PETRINI MATAFUEGOS | FCA3 | 400000693 | 30000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-05-27 | 1269 | David Petrini - S&H |  | OPXX | 9294 | 437000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | Diesel 500 B 0 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 26131.51 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | Infinia Diesel B 10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 15494.56 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | Infinia E 12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 58594.18 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 17664.35 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 1585.33 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | Diesel B11 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 27897.85 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | Nafta Infinia E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 56608.92 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 1130.29 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 14617.01 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-04 | 161 | Lavadero |  | OPXX | 8180 | 30000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | Diesel B11 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 49751.23 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | Infinie E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 130554.16 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 2518.03 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 34047.82 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | Diesel B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 39470.15 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | Infinia E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 81458.34 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 1643.68 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 21975.63 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-06 | 1059 | Nafta |  | OPXX | 9087 | 81007 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-06 | 1064 | Nafta |  | OPXX | 9092 | 20900 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 14310.76 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 15394.57 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 6440.09 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 394.49 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | TASA VIAL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 131.49 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-22 | 1057 | Nafta |  | OPXX | 9085 | 7633.99 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-26 | 1062 | Nafta |  | OPXX | 9090 | 7047.6 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-26 | 1108 | Estacionamiento |  | OPG | 4371 | 9000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 202970.28 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 35692.39 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 2875.36 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-02-13 | 1318 | Flete - ROBLES EDUARDO NICOLAS | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000053 | 250000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-02-13 | 1319 | Fletes - ROBLES EDUARDO NICOLA | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000054 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-02-21 | 1345 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000054718 | 120925.97 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 32310.03 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 70941.9 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 20930 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 1587.18 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-03 | 1587 | Fletes - ROBLES EDUARDO NICOLA | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000057 | 150000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-05 | 642 | Estacionamiento |  | OPXX | 8660 | 18000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 50783.43 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 103689.67 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 32036.3 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 1980.25 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-16 | 1729 | Estacionamiento |  | OPG | 4457 | 13200 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 30593.22 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 2355.57 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 54265.6 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 108531.29 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-10 | 2586 | Combustible General - DEHEZA S | DEHEZA S.A.I.C.F.e I. | FCA3 | 201400139891 | 13963.29 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-10 | 2586 | Combustible General - DEHEZA S | DEHEZA S.A.I.C.F.e I. | FCA3 | 201400139891 | 2925.21 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-10 | 2586 | Combustible General - DEHEZA S | DEHEZA S.A.I.C.F.e I. | FCA3 | 201400139891 | 179.18 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 27160.13 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 52785.65 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 14520.52 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 1494.98 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 74897.9 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 94910.92 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 29181.83 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 2318.38 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-05-21 | 2862 | Combustible General - DEHEZA S | DEHEZA S.A.I.C.F.e I. | FCA3 | 201400142812 | 34827.63 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52302 | Mov. Variables | 2026-05-21 | 2862 | Combustible General - DEHEZA S | DEHEZA S.A.I.C.F.e I. | FCA3 | 201400142812 | 7858.44 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-11-06 | 314 | Ajuste por redondeo - Electrop | Electropelba | FCA3 | 1800096655 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-01-20 | 924 | Ajuste por redondeo - Sanitriu | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400032543 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-01-29 | 1157 | Ajuste por redondeo - Electrop | Electropelba | FCA3 | 1800100248 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-13 | 1676 | Ajuste por redondeo - CUTULI H | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092219 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-04-10 | 2586 | Ajuste por redondeo - DEHEZA S | DEHEZA S.A.I.C.F.e I. | FCA3 | 201400139891 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-05-08 | 2744 | Ajuste por redondeo - THOMAS J | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500028409 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53001 | Preliminares | 2025-11-05 | 32 | CERCO DE OBRA TODAS LAS OBRAS | Trotta Gabriel Guido | FCA3 | 300001741 | 202741.83 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2025-11-06 | 43 | HORMIGON MT - GIORGELLI MARCEL | GIORGELLI MARCELO ADRIAN | FCA3 | 200002011 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2025-11-06 | 44 | HORMIGON MT - GIORGELLI MARCEL | GIORGELLI MARCELO ADRIAN | NCA3 | 200000131 | 0 | 285000 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2025-11-13 | 100 | HORMIGON MT - Palermo Material | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400008426 | 458975.2 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2025-11-21 | 345 | Desencofrante - CUTULI HNOS S. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500088157 | 733118.4 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2025-11-27 | 238 | HORMIGON MT - GIORGELLI MARCEL | GIORGELLI MARCELO ADRIAN | FCA3 | 200002034 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2025-12-16 | 997 | HORMIGON MT - GIORGELLI MARCEL | GIORGELLI MARCELO ADRIAN | FCA3 | 200002053 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2026-01-13 | 850 | HORMIGON MT - GIORGELLI MARCEL | GIORGELLI MARCELO ADRIAN | FCA3 | 200002081 | 285000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2026-01-28 | 1152 | HORMIGON MT - GIORGELLI MARCEL | GIORGELLI MARCELO ADRIAN | FCA3 | 200002101 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2026-03-31 | 2122 | Alquiler de vent y deshumidi - | KORAC S.R.L | FCA3 | 600026003 | 223140.49 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53004 | Hormigón MT | 2026-04-09 | 967 | Marcelo Schulze - Endurecedor |  | OPXX | 8995 | 660000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53005 | Homigón MO | 2026-04-09 | 966 | Marcelo Schulze - Anticipo |  | OPXX | 8994 | 534400 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53005 | Homigón MO | 2026-04-17 | 994 | Marcelo Schulze - Certif. #1 |  | OPXX | 9022 | 1500000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53005 | Homigón MO | 2026-04-24 | 1021 | Marcelo Schulze - Certif. #2 |  | OPXX | 9049 | 1727513 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2025-11-13 | 158 | Materiales Palermo-Acopio SVD |  | OPXX | 8177 | 3840025 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2025-11-18 | 204 | ALBAÑILERIA MT - Ecometal S.R. | Ecometal S.R.L | FCA3 | 800030110 | 818438.55 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-01-07 | 761 | Trabajos complementarios - Tro | Trotta Gabriel Guido | FCA3 | 300001778 | 114343.18 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-01-28 | 1054 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090409 | 1764992.65 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-01-30 | 1164 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090533 | 1286315.79 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-02-11 | 1662 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091046 | 2437807.36 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-02-25 | 1391 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091447 | 314496 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-03-04 | 1502 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091778 | 314496 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-03-16 | 1720 | ALBAÑILERIA MT - Vitroblock sa | Vitroblock sa | FCA3 | 700051150 | 97731.33 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-03-23 | 2584 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092673 | 324434.88 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-03-25 | 1944 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092705 | 45456.16 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-03-27 | 2108 | Yeso - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092872 | 344693.09 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-03-27 | 2109 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092873 | 38455.2 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-03-27 | 2114 | Membrana - Cisilotto Hnos. SAC | Cisilotto Hnos. SACIFI | FCA3 | 3700065174 | 2337241.01 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-04-01 | 2131 | Revoque - Alpeba S.A. | Alpeba S.A. | FCA3 | 600000409 | 13820846 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-04-08 | 2183 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093248 | 324434.88 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-04-10 | 2191 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093410 | 142317 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-04-15 | 2375 | ALBAÑILERIA MT - CALERA EL OMB | CALERA EL OMBU S.A. | FCA3 | 2400013706 | 3524902.11 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-04-17 | 2383 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093633 | 324434.88 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-04-17 | 2385 | ALBAÑILERIA MT - Palermo Mater | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1000035061 | 55429.75 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-04-24 | 2544 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093969 | 2101832.59 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-04-27 | 2552 | ALBAÑILERIA MT - KORAC S.R.L | KORAC S.R.L | FCA3 | 600026221 | 47933.89 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-05-08 | 2742 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500094635 | 1059209.34 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-05-08 | 1178 | Oro Gris |  | OPXX | 9142 | 3031570.46 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-05-12 | 2672 | Oro Gris S.A. | Oro Gris S.A. | OP | 19713 | 15609000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-05-26 | 2903 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500095349 | 214053.42 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-05-27 | 2908 | ALBAÑILERIA MT - Oscar Dagnino | Oscar Dagnino y Oscar Dagnino S.H. | FCA3 | 400019468 | 117234.32 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-05-28 | 2909 | ALBAÑILERIA MT - CALERA EL OMB | CALERA EL OMBU S.A. | FCA3 | 2400140177 | 2753100.75 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53008 | Albañilería MT | 2026-05-28 | 2910 | Alquiler de bomba - CONSTRUCCI | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GARAY SRL | FCA3 | 100000033 | 868000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-11-06 | 28 | 2Q 10-2025 - Obra El Salvador |  | OPXX | 7953 | 4356000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-11-07 | 32 | 2Q 10-25-Santacr Recal-SERENO |  | OPXX | 7957 | 250000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-11-21 | 59 | 1Q 11-25-Recald Silvino-SERENO |  | OPXX | 7984 | 250000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-11-21 | 67 | 1Q 11-2025 - El Salvador |  | OPXX | 7992 | 3501000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-11-28 | 92 | Dif. Quincena Paiva Mariano 1Q |  | OPXX | 8017 | 43350 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-12-05 | 117 | 2Q 11-25-Recalde Silvino-SEREN |  | OPXX | 8051 | 253000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-12-05 | 139 | 2Q 11-2025 - Obra El Salvador |  | OPXX | 8158 | 4063500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-12-19 | 200 | 1Q 12-25-Recalde Silvino-SEREN |  | OPXX | 8227 | 258000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2025-12-19 | 211 | 1Q 12-2025 - Obra El Salvador |  | OPXX | 8238 | 4336000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-01-02 | 283 | Elvio Cespedes-Ant-Monol y rev |  | OPXX | 8306 | 1500000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-01-06 | 286 | 2Q 12-2025 - Benitez Peralta T |  | OPXX | 8309 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-01-06 | 287 | 2Q 12-25-Benitez Peralta Juan |  | OPXX | 8310 | 94000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-01-08 | 304 | 2Q 12-2025 - Obra SVD |  | OPXX | 8327 | 3346500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-01-09 | 310 | 2Q 12-25-Recalde Silvino-SEREN |  | OPXX | 8333 | 258000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-01-16 | 344 | Elvio Cespedes - Certif. #1 - |  | OPXX | 8365 | 3519700 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-01-22 | 412 | 1Q 01-2026 - Obra El Salvador |  | OPXX | 8436 | 4510000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-01-22 | 420 | 1Q 01-2026 - SERENO - Santacru |  | OPXX | 8444 | 263000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-02-06 | 545 | 2Q 01-2026 - Obra El Salvador |  | OPXX | 8566 | 7554000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-03-06 | 666 | 2Q 02-2026 - El Salvador |  | OPXX | 8684 | 3158000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-03-19 | 815 | 1Q 03-2026 - Obra Salvador |  | OPXX | 8843 | 3933500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-04-01 | 941 | Elvio Cespedes - Certif. #5 |  | OPXX | 8969 | 643500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-04-07 | 1069 | 2Q 03-2026 - El Salvador |  | OPXX | 9096 | 4313000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-04-17 | 996 | 1Q 04-2026 |  | OPXX | 9024 | 3659500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-04-17 | 1002 | 1Q 4-26-Santacruz Recal SERENO |  | OPXX | 9030 | 290000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-05-07 | 1109 | 2Q 04-2026 - SVD |  | OPXX | 9136 | 5516000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53009 | Albañilería MO | 2026-05-21 | 1236 | 1Q 05-2026 - SVD |  | OPXX | 9260 | 4285000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53010 | Durlock MT | 2026-02-05 | 1208 | DURLOCK MT - Alpeba S.A. | Alpeba S.A. | FCA3 | 600000279 | 6856283.7 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53010 | Durlock MT | 2026-03-13 | 1676 | DURLOCK MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092219 | 1071902.3 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53010 | Durlock MT | 2026-04-08 | 2183 | DURLOCK MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093248 | 491875.55 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53010 | Durlock MT | 2026-05-04 | 2615 | Yeso - Alpeba S.A. | Alpeba S.A. | FCA3 | 600000477 | 11586301.65 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53010 | Durlock MT | 2026-05-06 | 2733 | DURLOCK MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500094495 | 1061641.22 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-01-30 | 506 | Elvio Cespedes - Certif. #2 - |  | OPXX | 8530 | 1027500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-02-13 | 561 | Elvio Cespedes - Yesero |  | OPXX | 8582 | 1177504.57 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-02-20 | 586 | Cespedes Elvio - Yesero - Cert |  | OPXX | 8607 | 111000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-04-17 | 992 | Elvio Cespedes - Certif. #6 |  | OPXX | 9020 | 3583500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-04-24 | 1023 | Elvio Cespedes - Yeso - Certif |  | OPXX | 9051 | 4407050 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-04-30 | 1082 | Elvio Cespedes - Certif. #8 |  | OPXX | 9109 | 4084890 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-04-30 | 1086 | Elvio Cespedes - Certif. # Dif |  | OPXX | 9113 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-05-15 | 1220 | Elvio Cespedes - Certif. #8 - |  | OPXX | 9248 | 6486600 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53011 | Durlock MO | 2026-05-22 | 1238 | Elvio Cespedes - Certif. #10 - |  | OPXX | 9262 | 2865850 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53013 | Revestimiento MT | 2025-12-30 | 748 | REVESTIMIENTO MT - CALERA EL O | CALERA EL OMBU S.A. | FCA3 | 2400131162 | 4076500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53013 | Revestimiento MT | 2026-04-07 | 2782 | REVESTIMIENTO MT - PROKRETE AR | PROKRETE ARGENTINA SA | FCA3 | 300138233 | 83123.6 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53013 | Revestimiento MT | 2026-04-09 | 1179 | Oro Gris |  | OPXX | 9207 | 7806000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53013 | Revestimiento MT | 2026-04-10 | 2783 | REVESTIMIENTO MT - CUTULI HNOS | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093315 | 652473.91 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53014 | Revestimiento MO | 2026-03-20 | 822 | Cespedes Elvio - Certif. #4 |  | OPXX | 8850 | 300000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53015 | Pintura MT | 2025-12-11 | 428 | PINTURA MT - THOMAS JOAQUIN AN | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500026208 | 57872.52 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2025-11-11 | 92 | SANITARIA MT - Industrias Edig | Industrias Edigma SRL | FCA3 | 600010467 | 147203.78 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2025-11-25 | 226 | SANITARIA MT - THOMAS JOAQUIN | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500025985 | 83580.97 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-03 | 390 | SANITARIA MT - Acopio - Sanita | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002343 | 2853953.23 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2025-12-12 | 518 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002408 | 1574317.64 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-09 | 773 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002501 | 4850106.38 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-09 | 775 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002509 | 3401355.14 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-09 | 776 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | NCA3 | 900000348 | 0 | 4850106.38 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-09 | 808 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002508 | 1448751.24 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-20 | 923 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400032544 | 1222714.7 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-20 | 923 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400032544 | 424383.71 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-01-20 | 924 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400032543 | 6639277.97 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-02 | 1175 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | NCA3 | 400004142 | 0 | 270767.01 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-03 | 1621 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002683 | 1295974.18 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-05 | 1622 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002704 | 122767.7 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-10 | 1623 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400033052 | 76888.54 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-10 | 1307 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400033054 | 76888.54 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-10 | 1309 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | NCA3 | 400004172 | 0 | 76888.54 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-24 | 1389 | SANITARIA MT - SANITARIOS RODR | SANITARIOS RODRIGUEZ SH | FCA3 | 700028277 | 34975.14 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-27 | 1627 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002852 | 2147885.76 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-02-27 | 1628 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002854 | 15663.39 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-11 | 1653 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400033726 | 1376359.75 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-12 | 1656 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | NCA3 | 900000385 | 0 | 1574385.64 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-13 | 1715 | SANITARIA MT - Mansilla Derqui | Mansilla Derqui S.A | FCA3 | 600006667 | 17000000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-18 | 2728 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002964 | 2082384.55 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-18 | 2729 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002965 | 84860 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-19 | 2342 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002971 | 879582.74 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-23 | 2343 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002991 | 225546.2 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-03-30 | 2346 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003024 | 1127731 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-01 | 2352 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003043 | 708535.44 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-06 | 2355 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | NCA3 | 900000395 | 0 | 494662.43 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-24 | 2546 | SANITARIA MT - Industrias Edig | Industrias Edigma SRL | FCA3 | 600011401 | 132698.34 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-04-24 | 2594 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003160 | 310511.4 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-05-05 | 2621 | SANITARIA MT - Industrias Edig | Industrias Edigma SRL | FCA3 | 600011439 | 88465.56 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-05-08 | 2744 | SANITARIA MT - THOMAS JOAQUIN | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500028409 | 9446.03 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-05-12 | 2773 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003232 | 821082.85 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53017 | Sanitaria MT | 2026-05-12 | 2855 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003233 | 15660.08 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53018 | Sanitaria MO | 2025-11-26 | 90 | Ezequiel Mendoza - Gestor GAS |  | OPXX | 8015 | 390000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53018 | Sanitaria MO | 2026-01-14 | 331 | Ezequiel Mendoza - Gestor GAS |  | OPXX | 8352 | 260000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53018 | Sanitaria MO | 2026-03-13 | 904 | Ezequiel Mendoza - Gestor Gas |  | OPXX | 8936 | 480000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53018 | Sanitaria MO | 2026-03-27 | 842 | Ezequiel Mendoza - Saldo Gas 8 |  | OPXX | 8870 | 320000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2025-11-06 | 314 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800096655 | 1195548.27 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2025-11-13 | 315 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800097005 | 142311.1 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2025-11-25 | 226 | ELECTRICO MT - THOMAS JOAQUIN | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500025985 | 6297.52 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2025-12-11 | 428 | ELECTRICO MT - THOMAS JOAQUIN | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500026208 | 48067.03 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-06 | 909 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010321 | 424997.45 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-06 | 910 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | NCA3 | 300001218 | 0 | 772007.51 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-26 | 1011 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800100078 | 599983.8 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-01-29 | 1157 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800100248 | 276151.77 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-04-01 | 2132 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011851 | 130575.17 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-04-16 | 2588 | ELECTRICO MT - OSCAR GARCIA Y | OSCAR GARCIA Y VERONICA MEZA | TIQA | 400020725 | 12155 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-04-21 | 2529 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300012191 | 60878.2 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-04-21 | 2530 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | NCA3 | 300001414 | 0 | 45945.56 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-05-08 | 2744 | ELECTRICO MT - THOMAS JOAQUIN | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500028409 | 39325.2 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-05-14 | 2777 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300012638 | 1602203.06 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-05-15 | 2842 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300012668 | 267650.72 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-05-19 | 2854 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 2200056057 | 138024 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53019 | Eléctrico MT | 2026-05-20 | 2864 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 2200056096 | 4087001.4 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53020 | Eléctrico MO | 2025-11-21 | 71 | Silvio Aguirre - Certif. #4 |  | OPXX | 7996 | 339500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53020 | Eléctrico MO | 2025-12-26 | 264 | Silvio Aguirre - Certif. #6 |  | OPXX | 8289 | 605000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53020 | Eléctrico MO | 2026-01-16 | 342 | Silvio Aguirre - Certif. #5 |  | OPXX | 8363 | 652200 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53020 | Eléctrico MO | 2026-01-30 | 505 | Silvio Aguirre - Certif. #8 - |  | OPXX | 8529 | 1928000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53020 | Eléctrico MO | 2026-03-20 | 821 | Silvio Aguirre - Certif. #9 |  | OPXX | 8849 | 1111000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53020 | Eléctrico MO | 2026-04-17 | 991 | Silvio Aguirre - Certif. #10 |  | OPXX | 9019 | 1406500 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53020 | Eléctrico MO | 2026-05-08 | 1116 | Silvio Aguirre - Certif. #11 |  | OPXX | 9143 | 1561000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53022 | Gastos Generales | 2026-01-21 | 498 | Volquetes |  | OPXX | 8522 | 380952.38 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53022 | Gastos Generales | 2026-01-26 | 499 | Volquetes |  | OPXX | 8523 | 761904.76 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53022 | Gastos Generales | 2026-02-05 | 1927 | CARTEL - DESSINS CARTELERIA S. | DESSINS CARTELERIA S.R.L | FCA3 | 200007845 | 26363.64 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53022 | Gastos Generales | 2026-03-25 | 860 | Volquetes |  | OPXX | 8888 | 425142.86 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53022 | Gastos Generales | 2026-03-25 | 860 | Volquetes |  | OPXX | 8888 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53022 | Gastos Generales | 2026-04-17 | 1243 | Volquetes |  | OPXX | 9267 | 600000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53022 | Gastos Generales | 2026-05-19 | 1242 | Volquetes |  | OPXX | 9266 | 120000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-04 | 29 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212591 | 24984 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-04 | 681 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212565 | 418670.1 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-20 | 159 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8178 | 7200 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-25 | 226 | Varios Ferreteria - THOMAS JOA | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500025985 | 227830.58 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-25 | 227 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000214088 | 2579.4 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-26 | 682 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000214130 | 301533.3 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-27 | 160 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8179 | 12000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-11 | 428 | Varios Ferreteria - THOMAS JOA | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500026208 | 69259.34 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-13 | 470 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000215379 | 455244.57 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-08 | 771 | Varios Ferreteria - THOMAS JOA | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500026573 | 158795.73 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-23 | 1005 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217896 | 19733.4 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-30 | 1188 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000218397 | 715292 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-02-02 | 1177 | Varios Ferreteria - THOMAS JOA | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500026938 | 392902.25 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-02-18 | 1063 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 9091 | 21600 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-02-27 | 1396 | Varios Ferreteria - THOMAS JOA | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500027299 | 185403.64 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-04 | 2581 | Varios Ferreteria - Grupo Ridi | Grupo Ridigas SRL | FCA3 | 400017128 | 27768.6 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-10 | 1060 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 9088 | 11700 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-13 | 1658 | Varios Ferreteria - THOMAS JOA | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500027537 | 467366.06 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-31 | 2585 | Varios Ferreteria - FACAM SA | FACAM SA | FCA3 | 1300004568 | 5355.37 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-14 | 2369 | Varios Ferreteria - THOMAS JOA | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500028003 | 593941.74 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-16 | 2589 | Varios Ferreteria - FACAM SA | FACAM SA | FCA3 | 1300004598 | 32132.23 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-16 | 1061 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 9089 | 7200 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-22 | 2535 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000223626 | 144570.92 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-22 | 2539 | Varios Ferreteria - PEREYRA DI | PEREYRA DIEGO HERNAN | FCA3 | 100000753 | 35366.94 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-23 | 2592 | Varios Ferreteria - Sabatini D | Sabatini Daniel Gerardo y Diamantini Luciano | FCA3 | 400006882 | 41983.47 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53023 | Varios Ferreteria | 2026-05-08 | 2744 | Varios Ferreteria - THOMAS JOA | THOMAS JOAQUIN ANDRES | FCA3 | 500028409 | 181605.4 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53025 | Termomecánica MO | 2026-01-28 | 502 | AACC Silva Marcelo Cert#1 SVD |  | OPXX | 8526 | 4235000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53025 | Termomecánica MO | 2026-03-20 | 823 | Marcelo Silva - Certif. #2 |  | OPXX | 8851 | 1464000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53025 | Termomecánica MO | 2026-04-17 | 993 | Marcelo Silva - Certif. #3 |  | OPXX | 9021 | 4233000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140
53025 | Termomecánica MO | 2026-04-30 | 1084 | Marcelo Silva - Certif. #4 |  | OPXX | 9111 | 807000 | 0 | DESA | Desarrollos | SALVA4140 | El Salvador 4140

## 1_Composicion
Partida | Tipo | Subtipo | Cod_Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cant | %Desp | Precio | Costo | Clave | Count | Clave2 | Rend. Part. | Cant MO/ALB Unit | Cant. Ej. Part. | Cant MO/ALB Total | Cod_Item_Ppto | Rubro
PTO-0102 | MO | OTR | SUB-0001 | JEFE DE OBRA | j | 1 | 0 | 172653.2083 | 172653.2083 | PTO-0102¦MO | 1 | PTO-0102¦MO¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.02 | Preliminares
PTO-0102 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 1.6667 | 0 | 49934.24 | 83223.7335 | PTO-0102¦MO | 2 | PTO-0102¦MO¦2 | 1 | 1.6667 | 3 | 5 | 1.02 | Preliminares
PTO-0102 | EQ |  | EQ-0001 | Herramientas/consumibles - Topógrafo - Visita de obra replanteo |  | 1 | 0 | 4463.1541 | 4463.1541 | PTO-0102¦EQ | 1 | PTO-0102¦EQ¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.02 | Preliminares
PTO-0102 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 41666.6667 | 0 | 1 | 41666.6667 | PTO-0102¦MAT | 1 | PTO-0102¦MAT¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.02 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-0001 | C. CIN. T101 ESP 0,50 MM (C25) |  | 2.5 | 0 | 10599.9835 | 26499.9588 | PTO-0104¦MAT | 1 | PTO-0104¦MAT¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-0002 | Peril UPN 100 x 12 m |  | 0.090909 | 0 | 267019.0165 | 24274.4558 | PTO-0104¦MAT | 2 | PTO-0104¦MAT¦2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-0003 | Tubo estructural 40 x 40 x 2, Largo 6 metros |  | 0.18182 | 0 | 26250.6198 | 4772.8399 | PTO-0104¦MAT | 3 | PTO-0104¦MAT¦3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-0004 | Riel Roma 174 e: 2,1 mm. 53 x 60 x 6000 |  | 0.090909 | 0 | 81509.9504 | 7409.9954 | PTO-0104¦MAT | 4 | PTO-0104¦MAT¦4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-0005 | Carro acero 174 4 ruedas puertas portones Ø45mm |  | 0.18182 | 0 | 12131.562 | 2205.7385 | PTO-0104¦MAT | 5 | PTO-0104¦MAT¦5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-0006 | Autoperforantes punta mecha 14 x 2 |  | 11.25 | 0 | 120 | 1350 | PTO-0104¦MAT | 6 | PTO-0104¦MAT¦6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-0007 | Rollo Concertina |  | 0.090909 | 0 | 31404.9587 | 2854.9962 | PTO-0104¦MAT | 7 | PTO-0104¦MAT¦7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 0.18182 | 0 | 65360.25 | 11883.6817 | PTO-0104¦MO | 1 | PTO-0104¦MO¦1 | 1 | 0.18182 | 11 | 2 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.18182 | 0 | 54784.07 | 9960.7399 | PTO-0104¦MO | 2 | PTO-0104¦MO¦2 | 1 | 0.18182 | 11 | 2 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.18182 | 0 | 49934.24 | 9078.9526 | PTO-0104¦MO | 3 | PTO-0104¦MO¦3 | 1 | 0.18182 | 11 | 2 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | EQ |  | EQ-0002 | Herramientas/consumibles - Cerco de obra perimetral - En chapa C25 |  | 1 | 0 | 1660.4484 | 1660.4484 | PTO-0104¦EQ | 1 | PTO-0104¦EQ¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0104 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 10405.195 | 0 | 1 | 10405.195 | PTO-0104¦MAT | 8 | PTO-0104¦MAT¦8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.04 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0008 | C. CIN. T101 ESP 0,50 MM (C25) |  | 35 | 0 | 5299.9917 | 185499.7095 | PTO-0105¦MAT | 1 | PTO-0105¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0009 | Precio fenolico comun e: 18 mm |  | 33 | 0 | 13161.34 | 434324.22 | PTO-0105¦MAT | 2 | PTO-0105¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0010 | Tabla 4 x 1 x 3,6 Saligna bruto |  | 80 | 0 | 970.974 | 77677.92 | PTO-0105¦MAT | 3 | PTO-0105¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0011 | Tirante 3 x 3 x 3,6 Saligna bruto |  | 40 | 0 | 2184.714 | 87388.56 | PTO-0105¦MAT | 4 | PTO-0105¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0012 | Flechas 3 x 6 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) |  | 20 | 0 | 4369.428 | 87388.56 | PTO-0105¦MAT | 5 | PTO-0105¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0013 | Escalera |  | 0.5 | 0 | 252455.04 | 126227.52 | PTO-0105¦MAT | 6 | PTO-0105¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | OTR | SUB-0002 | Flete madera | j | 2 | 0 | 250000 | 500000 | PTO-0105¦MO | 1 | PTO-0105¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | COR | MAT-0014 | Materiales varios |  | 1 | 0 | 100000 | 100000 | PTO-0105¦MAT | 7 | PTO-0105¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 12 | 0 | 75113.05 | 901356.6 | PTO-0105¦MO | 2 | PTO-0105¦MO¦2 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 19 | 0 | 65360.25 | 1241844.75 | PTO-0105¦MO | 3 | PTO-0105¦MO¦3 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 5 | 0 | 54784.07 | 273920.35 | PTO-0105¦MO | 4 | PTO-0105¦MO¦4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 12 | 0 | 49934.24 | 599210.88 | PTO-0105¦MO | 5 | PTO-0105¦MO¦5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0015 | Rollo de cable TPR 3 x 2,5 |  | 1 | 0 | 214876.0331 | 214876.0331 | PTO-0105¦MAT | 8 | PTO-0105¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0016 | Zocalo E27 |  | 10 | 0 | 369.8347 | 3698.347 | PTO-0105¦MAT | 9 | PTO-0105¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0017 | Lampara Led 12 w |  | 10 | 0 | 2363.6364 | 23636.364 | PTO-0105¦MAT | 10 | PTO-0105¦MAT¦10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0018 | Mat. Elect. (tomas, enchufes, etc.) |  | 0.25 | 0 | 242210.7438 | 60552.6859 | PTO-0105¦MAT | 11 | PTO-0105¦MAT¦11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0019 | Materiales Sanit |  | 1 | 0 | 500000 | 500000 | PTO-0105¦MAT | 12 | PTO-0105¦MAT¦12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0020 | Inodoro |  | 2 | 0 | 100000 | 200000 | PTO-0105¦MAT | 13 | PTO-0105¦MAT¦13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0021 | Mochila plastico |  | 2 | 0 | 25000 | 50000 | PTO-0105¦MAT | 14 | PTO-0105¦MAT¦14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0022 | Bacha |  | 2 | 0 | 24793.3884 | 49586.7768 | PTO-0105¦MAT | 15 | PTO-0105¦MAT¦15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | MAT | OTR | MAT-0023 | Termo electrico 40 lts |  | 1 | 0 | 200000 | 200000 | PTO-0105¦MAT | 16 | PTO-0105¦MAT¦16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0105 | EQ |  | EQ-0003 | Herramientas/consumibles - Obrador colgante, pañol y ducha |  | 1 | 0 | 88757.838 | 88757.838 | PTO-0105¦EQ | 1 | PTO-0105¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminares
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-0003 | Baño portatil / Ducha | j | 1 | 0 | 295488.5594 | 295488.5594 | PTO-0106¦MO | 1 | PTO-0106¦MO¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.06 | -
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-0004 | Traslado flete entrega/ retiro | j | 1 | 0 | 16416.0311 | 16416.0311 | PTO-0106¦MO | 2 | PTO-0106¦MO¦2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.06 | -
PTO-0107 | MAT | COR | MAT-0024 | Pilar de obra, albañileria |  | 2 | 0 | 25000 | 50000 | PTO-0107¦MAT | 1 | PTO-0107¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 4 | 0 | 65360.25 | 261441 | PTO-0107¦MO | 1 | PTO-0107¦MO¦1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 2 | 0 | 49934.24 | 99868.48 | PTO-0107¦MO | 2 | PTO-0107¦MO¦2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MAT | OTR | MAT-0025 | Kit medidor pilar Edenor Conextube |  | 1 | 0 | 150000 | 150000 | PTO-0107¦MAT | 2 | PTO-0107¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MAT | OTR | MAT-0026 | Kit jabalina + caja + toma cable |  | 1 | 0 | 15000 | 15000 | PTO-0107¦MAT | 3 | PTO-0107¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MAT | OTR | MAT-0027 | Cable subterraneo 5 x 10 mm2 |  | 20 | 0 | 16528.9256 | 330578.512 | PTO-0107¦MAT | 4 | PTO-0107¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MAT | OTR | MAT-0028 | Tablero de obra |  | 1 | 0 | 300000 | 300000 | PTO-0107¦MAT | 5 | PTO-0107¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0 | 75113.05 | 150226.1 | PTO-0107¦MO | 3 | PTO-0107¦MO¦3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminares
PTO-0107 | EQ |  | EQ-0004 | Herramientas/consumibles - Conexión pilar y luz de obra + Tablero d |  | 1 | 0 | 20356.7111 | 20356.7111 | PTO-0107¦EQ | 1 | PTO-0107¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | MAT-0029 | Tanque de Bombeo 500 lts (reutilizado) |  | 1 | 0 | 150000 | 150000 | PTO-0108¦MAT | 1 | PTO-0108¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | MAT-0030 | Bomba pres (reutilizada) |  | 1 | 0 | 200000 | 200000 | PTO-0108¦MAT | 2 | PTO-0108¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | MAT-0031 | Flotante mecanico 1" + boya |  | 1 | 0 | 50000 | 50000 | PTO-0108¦MAT | 3 | PTO-0108¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | MAT-0032 | Flotante automatico |  | 1 | 0 | 10000 | 10000 | PTO-0108¦MAT | 4 | PTO-0108¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | MAT-0033 | Caño 3/4" |  | 10 | 0 | 10000 | 100000 | PTO-0108¦MAT | 5 | PTO-0108¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | MAT-0034 | Val. esf doble media union 1" |  | 3 | 0 | 15000 | 45000 | PTO-0108¦MAT | 6 | PTO-0108¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | MAT-0035 | Canilla de pvc |  | 6 | 0 | 2000 | 12000 | PTO-0108¦MAT | 7 | PTO-0108¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MAT | OTR | MAT-0036 | Desperdicio |  | 0.2 | 0 | 567000 | 113400 | PTO-0108¦MAT | 8 | PTO-0108¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0 | 75113.05 | 225339.15 | PTO-0108¦MO | 1 | PTO-0108¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 3 | 0 | 65360.25 | 196080.75 | PTO-0108¦MO | 2 | PTO-0108¦MO¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.08 | Preliminares
PTO-0108 | EQ |  | EQ-0005 | Herramientas/consumibles - Conexión agua de obra, tanque + bomba |  | 1 | 0 | 16527.2983 | 16527.2983 | PTO-0108¦EQ | 1 | PTO-0108¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | Preliminares
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-0005 | Gestion suministros luz de obra | j | 0.79479 | 0 | 139065.9181 | 110527.9605 | PTO-0109¦MO | 1 | PTO-0109¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | -
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-0006 | Luz de Obra | j | 1.5896 | 0 | 100127.461 | 159160.264 | PTO-0109¦MO | 2 | PTO-0109¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | -
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-0007 | Medicion PAT luz de obra | j | 0.79479 | 0 | 87611.5284 | 69632.6151 | PTO-0109¦MO | 3 | PTO-0109¦MO¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | -
PTO-0110 | MO | OTR | SUB-0008 | Total de Obra (3 perforaciones) | j | 1 | 0 | 7800000 | 7800000 | PTO-0110¦MO | 1 | PTO-0110¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | -
PTO-0201 | MO | OTR | SUB-0009 | Desmonte, retiro, aporte y compactación e: 40 cm | j | 1.15 | 0 | 16000 | 18400 | PTO-0201¦MO | 1 | PTO-0201¦MO¦1 | 1 | 0 | 1266 | 0 | 2.01 | Homigón MO
PTO-0201 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.1564 | 0 | 49934.24 | 7809.6203 | PTO-0201¦MO | 2 | PTO-0201¦MO¦2 | 1 | 0.1564 | 1266 | 198 | 2.01 | Homigón MO
PTO-0201 | EQ |  | EQ-0006 | Herramientas/consumibles - Excavación a maquina para submuración y |  | 1 | 0 | 117.1443 | 117.1443 | PTO-0201¦EQ | 1 | PTO-0201¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1266 | 0 | 2.01 | Homigón MO
PTO-0203 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 1 | 0 | 49934.24 | 49934.24 | PTO-0203¦MO | 1 | PTO-0203¦MO¦1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.03 | Homigón MO
PTO-0301 | MAT | OTR | MAT-0037 | H13 6.20 |  | 1 | 0 | 115100 | 115100 | PTO-0301¦MAT | 1 | PTO-0301¦MAT¦1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | MAT | OTR | MAT-0038 | Bombeo |  | 1 | 0 | 5330 | 5330 | PTO-0301¦MAT | 2 | PTO-0301¦MAT¦2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | MAT | COR | MAT-0039 | Acarreo |  | 1 | 0 | 76142.8571 | 76142.8571 | PTO-0301¦MAT | 3 | PTO-0301¦MAT¦3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 1 | 0 | 49934.24 | 49934.24 | PTO-0301¦MO | 1 | PTO-0301¦MO¦1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0301 | EQ |  | EQ-0007 | Herramientas/consumibles - Hormigón de limpieza - e: 10 cm |  | 1 | 0 | 3697.6064 | 3697.6064 | PTO-0301¦EQ | 1 | PTO-0301¦EQ¦1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 3.01 | Homigón MO
PTO-0302 | MAT | OTR | MAT-0040 | Encofrado Tabique submuración - H30 (95 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 70843.4457 | 70843.4457 | PTO-0302¦MAT | 1 | PTO-0302¦MAT¦1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 1.894 | 0 | 75113.05 | 142260.968 | PTO-0302¦MO | 1 | PTO-0302¦MO¦1 | 1 | 1.894 | 40 | 75.7583 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 2.4858 | 0 | 65360.25 | 162473.8238 | PTO-0302¦MO | 2 | PTO-0302¦MO¦2 | 1 | 2.4858 | 40 | 99.4328 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.059186 | 0 | 49934.24 | 2955.4079 | PTO-0302¦MO | 3 | PTO-0302¦MO¦3 | 1 | 0.059186 | 40 | 2.3674 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0302 | EQ |  | EQ-0008 | Herramientas/consumibles - Tabique submuración - H30 hidrófugo (95 |  | 1 | 0 | 5678.0046 | 5678.0046 | PTO-0302¦EQ | 1 | PTO-0302¦EQ¦1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 3.02 | Homigón MO
PTO-0303 | MAT | OTR | MAT-0041 | Encofrado Zapata corrida tabique - H30 (120 kg/m3) |  | 1 | 0 | 55068.8217 | 55068.8217 | PTO-0303¦MAT | 1 | PTO-0303¦MAT¦1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3.03 | -
PTO-0303 | MO | OTR | SUB-0010 | H.A. De vigas de fundación (115kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0 | 253994.1428 | 253994.1428 | PTO-0303¦MO | 1 | PTO-0303¦MO¦1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3.03 | -
PTO-0303 | EQ |  | EQ-0009 | Herramientas/consumibles - Zapata corrida tabique - H30 hidrófugo ( |  | 1 | 0 | 4635.9445 | 4635.9445 | PTO-0303¦EQ | 1 | PTO-0303¦EQ¦1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3.03 | -
PTO-0304 | MAT | OTR | MAT-0042 | Encofrado Platea - H30 (95 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 2471.4098 | 2471.4098 | PTO-0304¦MAT | 1 | PTO-0304¦MAT¦1 | 1 | 0 | 179 | 0 | 3.04 | -
PTO-0304 | MO | OTR | SUB-0011 | HA. De cabezales (90 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0 | 148967.5648 | 148967.5648 | PTO-0304¦MO | 1 | PTO-0304¦MO¦1 | 1 | 0 | 179 | 0 | 3.04 | -
PTO-0304 | EQ |  | EQ-0010 | Herramientas/consumibles - Platea - H30 hidrófugo (95 kg/m3 de hier |  | 1 | 0 | 2271.5846 | 2271.5846 | PTO-0304¦EQ | 1 | PTO-0304¦EQ¦1 | 1 | 0 | 179 | 0 | 3.04 | -
PTO-0305 | MAT | OTR | MAT-0043 | Encofrado Losa maciza visto - H30 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 40150.0054 | 40150.0054 | PTO-0305¦MAT | 1 | PTO-0305¦MAT¦1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3.05 | Homigón MO
PTO-0305 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 1.9966 | 0 | 75113.05 | 149969.7512 | PTO-0305¦MO | 1 | PTO-0305¦MO¦1 | 1 | 1.9966 | 10 | 19.9659 | 3.05 | Homigón MO
PTO-0305 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 1.9966 | 0 | 65360.25 | 130497.4359 | PTO-0305¦MO | 2 | PTO-0305¦MO¦2 | 1 | 1.9966 | 10 | 19.9659 | 3.05 | Homigón MO
PTO-0305 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.12287 | 0 | 49934.24 | 6135.2463 | PTO-0305¦MO | 3 | PTO-0305¦MO¦3 | 1 | 0.12287 | 10 | 1.2287 | 3.05 | Homigón MO
PTO-0305 | EQ |  | EQ-0011 | Herramientas/consumibles - Rampa - H30 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 4901.2865 | 4901.2865 | PTO-0305¦EQ | 1 | PTO-0305¦EQ¦1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3.05 | Homigón MO
PTO-0306 | MAT | OTR | MAT-0044 | Encofrado Losa maciza - H30 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 32975.5014 | 32975.5014 | PTO-0306¦MAT | 1 | PTO-0306¦MAT¦1 | 1 | 0 | 177 | 0 | 3.06 | Homigón MO
PTO-0306 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 1.3311 | 0 | 75113.05 | 99979.8344 | PTO-0306¦MO | 1 | PTO-0306¦MO¦1 | 1 | 1.3311 | 177 | 235.5973 | 3.06 | Homigón MO
PTO-0306 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 1.3311 | 0 | 65360.25 | 86998.2908 | PTO-0306¦MO | 2 | PTO-0306¦MO¦2 | 1 | 1.3311 | 177 | 235.5973 | 3.06 | Homigón MO
PTO-0306 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.081911 | 0 | 49934.24 | 4090.164 | PTO-0306¦MO | 3 | PTO-0306¦MO¦3 | 1 | 0.081911 | 177 | 14.4982 | 3.06 | Homigón MO
PTO-0306 | EQ |  | EQ-0012 | Herramientas/consumibles - Losa maciza - H30 (110 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 3360.6568 | 3360.6568 | PTO-0306¦EQ | 1 | PTO-0306¦EQ¦1 | 1 | 0 | 177 | 0 | 3.06 | Homigón MO
PTO-0307 | MAT | OTR | MAT-0045 | Encofrado Vigas - H30 (130 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 94228.9581 | 94228.9581 | PTO-0307¦MAT | 1 | PTO-0307¦MAT¦1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 3.07 | Homigón MO
PTO-0307 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 3.2673 | 0 | 75113.05 | 245417.7125 | PTO-0307¦MO | 1 | PTO-0307¦MO¦1 | 1 | 3.2673 | 65 | 212.3752 | 3.07 | Homigón MO
PTO-0307 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 3.2673 | 0 | 65360.25 | 213552.2795 | PTO-0307¦MO | 2 | PTO-0307¦MO¦2 | 1 | 3.2673 | 65 | 212.3752 | 3.07 | Homigón MO
PTO-0307 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.079691 | 0 | 49934.24 | 3979.31 | PTO-0307¦MO | 3 | PTO-0307¦MO¦3 | 1 | 0.079691 | 65 | 5.1799 | 3.07 | Homigón MO
PTO-0307 | EQ |  | EQ-0013 | Herramientas/consumibles - Vigas - H30 (140 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 8357.6737 | 8357.6737 | PTO-0307¦EQ | 1 | PTO-0307¦EQ¦1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 3.07 | Homigón MO
PTO-0308 | MAT | OTR | MAT-0046 | Encofrado Vigas H° visto - H30 (130 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 92072.3166 | 92072.3166 | PTO-0308¦MAT | 1 | PTO-0308¦MAT¦1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.08 | Homigón MO
PTO-0308 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 3.9208 | 0 | 75113.05 | 294501.2552 | PTO-0308¦MO | 1 | PTO-0308¦MO¦1 | 1 | 3.9208 | 12 | 47.0493 | 3.08 | Homigón MO
PTO-0308 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 3.9208 | 0 | 65360.25 | 256262.7355 | PTO-0308¦MO | 2 | PTO-0308¦MO¦2 | 1 | 3.9208 | 12 | 47.0493 | 3.08 | Homigón MO
PTO-0308 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.095629 | 0 | 49934.24 | 4775.1719 | PTO-0308¦MO | 3 | PTO-0308¦MO¦3 | 1 | 0.095629 | 12 | 1.1476 | 3.08 | Homigón MO
PTO-0308 | EQ |  | EQ-0014 | Herramientas/consumibles - Vigas de H° visto - H30 (140 kg/m3 de hi |  | 1 | 0 | 9714.172 | 9714.172 | PTO-0308¦EQ | 1 | PTO-0308¦EQ¦1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.08 | Homigón MO
PTO-0309 | MAT | OTR | MAT-0047 | Encofrado Tabique - H30 (140 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 70843.4457 | 70843.4457 | PTO-0309¦MAT | 1 | PTO-0309¦MAT¦1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3.09 | Homigón MO
PTO-0309 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 1.894 | 0 | 75113.05 | 142260.968 | PTO-0309¦MO | 1 | PTO-0309¦MO¦1 | 1 | 1.894 | 28 | 53.0308 | 3.09 | Homigón MO
PTO-0309 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 2.4858 | 0 | 65360.25 | 162473.8238 | PTO-0309¦MO | 2 | PTO-0309¦MO¦2 | 1 | 2.4858 | 28 | 69.603 | 3.09 | Homigón MO
PTO-0309 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.059186 | 0 | 49934.24 | 2955.4079 | PTO-0309¦MO | 3 | PTO-0309¦MO¦3 | 1 | 0.059186 | 28 | 1.6572 | 3.09 | Homigón MO
PTO-0309 | EQ |  | EQ-0015 | Herramientas/consumibles - Tabiques - H30 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 5678.0046 | 5678.0046 | PTO-0309¦EQ | 1 | PTO-0309¦EQ¦1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3.09 | Homigón MO
PTO-0310 | MAT | OTR | MAT-0048 | Encofrado Columna - H30 (190 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 60951.3787 | 60951.3787 | PTO-0310¦MAT | 1 | PTO-0310¦MAT¦1 | 1 | 0 | 54 | 0 | 3.1 | Homigón MO
PTO-0310 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 1.7427 | 0 | 75113.05 | 130903.0125 | PTO-0310¦MO | 1 | PTO-0310¦MO¦1 | 1 | 1.7427 | 54 | 94.1083 | 3.1 | Homigón MO
PTO-0310 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 2.1528 | 0 | 65360.25 | 140707.841 | PTO-0310¦MO | 2 | PTO-0310¦MO¦2 | 1 | 2.1528 | 54 | 116.2514 | 3.1 | Homigón MO
PTO-0310 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.041006 | 0 | 49934.24 | 2047.6029 | PTO-0310¦MO | 3 | PTO-0310¦MO¦3 | 1 | 0.041006 | 54 | 2.2143 | 3.1 | Homigón MO
PTO-0310 | EQ |  | EQ-0016 | Herramientas/consumibles - Columna - H30 (240 Kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 5019.1474 | 5019.1474 | PTO-0310¦EQ | 1 | PTO-0310¦EQ¦1 | 1 | 0 | 54 | 0 | 3.1 | Homigón MO
PTO-0311 | MAT | OTR | MAT-0049 | Encofrado Escalera vista - H30 (105 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 68185.041 | 68185.041 | PTO-0311¦MAT | 1 | PTO-0311¦MAT¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.11 | Homigón MO
PTO-0311 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 3.6293 | 0 | 75113.05 | 272605.4008 | PTO-0311¦MO | 1 | PTO-0311¦MO¦1 | 1 | 3.6293 | 11 | 39.9219 | 3.11 | Homigón MO
PTO-0311 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 0.11707 | 0 | 65360.25 | 7651.9212 | PTO-0311¦MO | 2 | PTO-0311¦MO¦2 | 1 | 0.11707 | 11 | 1.2878 | 3.11 | Homigón MO
PTO-0311 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.058537 | 0 | 49934.24 | 2923.0006 | PTO-0311¦MO | 3 | PTO-0311¦MO¦3 | 1 | 0.058537 | 11 | 0.64391 | 3.11 | Homigón MO
PTO-0311 | EQ |  | EQ-0017 | Herramientas/consumibles - Escaleras - H30 (105 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 5270.4803 | 5270.4803 | PTO-0311¦EQ | 1 | PTO-0311¦EQ¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.11 | Homigón MO
PTO-0312 | MAT | OTR | MAT-0047 | Encofrado Tabique - H30 (140 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0 | 70843.4457 | 70843.4457 | PTO-0312¦MAT | 1 | PTO-0312¦MAT¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0312 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 1.894 | 0 | 75113.05 | 142260.968 | PTO-0312¦MO | 1 | PTO-0312¦MO¦1 | 1 | 1.894 | 3 | 5.6819 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0312 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 2.4858 | 0 | 65360.25 | 162473.8238 | PTO-0312¦MO | 2 | PTO-0312¦MO¦2 | 1 | 2.4858 | 3 | 7.4575 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0312 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.059186 | 0 | 49934.24 | 2955.4079 | PTO-0312¦MO | 3 | PTO-0312¦MO¦3 | 1 | 0.059186 | 3 | 0.17756 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0312 | EQ |  | EQ-0018 | Herramientas/consumibles - Tabiques tanques de H° - H30 (120 kg/m3 |  | 1 | 0 | 5678.0046 | 5678.0046 | PTO-0312¦EQ | 1 | PTO-0312¦EQ¦1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.12 | Homigón MO
PTO-0313 | MAT | OTR | MAT-0050 | Sika Waterbars V15 x 15 mts |  | 1 | 0 | 24772.7273 | 24772.7273 | PTO-0313¦MAT | 1 | PTO-0313¦MAT¦1 | 1 | 0 | 240 | 0 | 3.13 | -
PTO-0314 | EQ |  | EQ-0019 | Herramientas/consumibles - Sistema de apuntalamiento y reapuntalami |  | 1 | 0 | 8822750 | 8822750 | PTO-0314¦EQ | 1 | PTO-0314¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.14 | -
PTO-0315 | MAT | OTR | MAT-0051 | Ensayos de Hormigon por etapas de hormigonado |  | 1 | 0 | 123492.8571 | 123492.8571 | PTO-0315¦MAT | 1 | PTO-0315¦MAT¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.15 | -
PTO-0316 | MAT | OTR | MAT-0052 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano |  | 1 | 0 | 55000 | 55000 | PTO-0316¦MAT | 1 | PTO-0316¦MAT¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.16 | -
PTO-0317 | MAT | OTR | MAT-0053 | Volquetes |  | 0.043011 | 0 | 80000 | 3440.86 | PTO-0317¦MAT | 1 | PTO-0317¦MAT¦1 | 1 | 0 | 93 | 0 | 3.17 | Homigón MO
PTO-0317 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 0.086022 | 0 | 65360.25 | 5622.3874 | PTO-0317¦MO | 1 | PTO-0317¦MO¦1 | 1 | 0.086022 | 93 | 8 | 3.17 | Homigón MO
PTO-0317 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.17204 | 0 | 49934.24 | 8590.837 | PTO-0317¦MO | 2 | PTO-0317¦MO¦2 | 1 | 0.17204 | 93 | 16 | 3.17 | Homigón MO
PTO-0317 | EQ |  | EQ-0020 | Herramientas/consumibles - Picado de medianeras para columnas y vig |  | 1 | 0 | 289.0048 | 289.0048 | PTO-0317¦EQ | 1 | PTO-0317¦EQ¦1 | 1 | 0 | 93 | 0 | 3.17 | Homigón MO
PTO-0317 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1612.9035 | 0 | 1 | 1612.9035 | PTO-0317¦MAT | 2 | PTO-0317¦MAT¦2 | 1 | 0 | 93 | 0 | 3.17 | Homigón MO
PTO-0401 | MAT | COR | MAT-0054 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm |  | 15 | 0.05 | 292.32 | 4604.04 | PTO-0401¦MAT | 1 | PTO-0401¦MAT¦1 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | COR | MAT-0055 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m |  | 0.17 | 0.1 | 3611.22 | 675.2981 | PTO-0401¦MAT | 2 | PTO-0401¦MAT¦2 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.012 | 0.1 | 31265.15 | 412.7 | PTO-0401¦MAT | 3 | PTO-0401¦MAT¦3 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.1 | 0.1 | 3532.67 | 388.5937 | PTO-0401¦MAT | 4 | PTO-0401¦MAT¦4 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.05 | 0.1 | 7233.47 | 397.8409 | PTO-0401¦MAT | 5 | PTO-0401¦MAT¦5 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.066667 | 0 | 75113.05 | 5007.5369 | PTO-0401¦MO | 1 | PTO-0401¦MO¦1 | 1 | 0.066667 | 819 | 54.6 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.066667 | 0 | 49934.24 | 3328.9495 | PTO-0401¦MO | 2 | PTO-0401¦MO¦2 | 1 | 0.066667 | 819 | 54.6 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.066667 | 0 | 2227.2298 | 148.482 | PTO-0401¦EQ | 1 | PTO-0401¦EQ¦1 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.033333 | 0 | 556.2188 | 18.5406 | PTO-0401¦EQ | 2 | PTO-0401¦EQ¦2 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.066667 | 0 | 932.1803 | 62.1454 | PTO-0401¦EQ | 3 | PTO-0401¦EQ¦3 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0401 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 66.7283 | 0 | 1 | 66.7283 | PTO-0401¦MAT | 6 | PTO-0401¦MAT¦6 | 1 | 0 | 819 | 0 | 4.01 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | COR | MAT-0059 | Ladrillo hueco ceramico 12x19x33 - Portante |  | 15 | 0.05 | 563.22 | 8870.715 | PTO-0402¦MAT | 1 | PTO-0402¦MAT¦1 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | COR | MAT-0055 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m |  | 0.17 | 0.1 | 3611.22 | 675.2981 | PTO-0402¦MAT | 2 | PTO-0402¦MAT¦2 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.15 | 0.1 | 3532.67 | 582.8905 | PTO-0402¦MAT | 3 | PTO-0402¦MAT¦3 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.075 | 0.1 | 7233.47 | 596.7613 | PTO-0402¦MAT | 4 | PTO-0402¦MAT¦4 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.018 | 0.1 | 31265.15 | 619.05 | PTO-0402¦MAT | 5 | PTO-0402¦MAT¦5 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.066667 | 0 | 75113.05 | 5007.5369 | PTO-0402¦MO | 1 | PTO-0402¦MO¦1 | 1 | 0.066667 | 612 | 40.8 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.066667 | 0 | 49934.24 | 3328.9495 | PTO-0402¦MO | 2 | PTO-0402¦MO¦2 | 1 | 0.066667 | 612 | 40.8 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.066667 | 0 | 2227.2298 | 148.482 | PTO-0402¦EQ | 1 | PTO-0402¦EQ¦1 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.033333 | 0 | 556.2188 | 18.5406 | PTO-0402¦EQ | 2 | PTO-0402¦EQ¦2 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.066667 | 0 | 932.1803 | 62.1454 | PTO-0402¦EQ | 3 | PTO-0402¦EQ¦3 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0402 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 116.8506 | 0 | 1 | 116.8506 | PTO-0402¦MAT | 6 | PTO-0402¦MAT¦6 | 1 | 0 | 612 | 0 | 4.02 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | COR | MAT-0055 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m |  | 0.16827 | 0.1 | 3611.22 | 668.4135 | PTO-0403¦MAT | 1 | PTO-0403¦MAT¦1 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | COR | MAT-0060 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm |  | 14.8471 | 0.05 | 365.4 | 5696.3773 | PTO-0403¦MAT | 2 | PTO-0403¦MAT¦2 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.14847 | 0.1 | 3532.67 | 576.948 | PTO-0403¦MAT | 3 | PTO-0403¦MAT¦3 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.074235 | 0.1 | 7233.47 | 590.6773 | PTO-0403¦MAT | 4 | PTO-0403¦MAT¦4 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.017816 | 0.1 | 31265.15 | 612.7388 | PTO-0403¦MAT | 5 | PTO-0403¦MAT¦5 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.066667 | 0 | 75113.05 | 5007.5369 | PTO-0403¦MO | 1 | PTO-0403¦MO¦1 | 1 | 0.066667 | 636 | 42.4 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.066667 | 0 | 49934.24 | 3328.9495 | PTO-0403¦MO | 2 | PTO-0403¦MO¦2 | 1 | 0.066667 | 636 | 42.4 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.066667 | 0 | 2227.2298 | 148.482 | PTO-0403¦EQ | 1 | PTO-0403¦EQ¦1 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.033333 | 0 | 556.2188 | 18.5406 | PTO-0403¦EQ | 2 | PTO-0403¦EQ¦2 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.066667 | 0 | 932.1803 | 62.1454 | PTO-0403¦EQ | 3 | PTO-0403¦EQ¦3 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0403 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 83.8951 | 0 | 1 | 83.8951 | PTO-0403¦MAT | 6 | PTO-0403¦MAT¦6 | 1 | 0 | 636 | 0 | 4.03 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.075 | 0.1 | 7233.47 | 596.7613 | PTO-0404¦MAT | 1 | PTO-0404¦MAT¦1 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.15 | 0.1 | 3532.67 | 582.8905 | PTO-0404¦MAT | 2 | PTO-0404¦MAT¦2 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | COR | MAT-0055 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m |  | 0.085 | 0.1 | 3611.22 | 337.6491 | PTO-0404¦MAT | 3 | PTO-0404¦MAT¦3 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | COR | MAT-0061 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 |  | 30 | 0.05 | 115.2 | 3628.8 | PTO-0404¦MAT | 4 | PTO-0404¦MAT¦4 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.0175 | 0.1 | 31265.15 | 601.8541 | PTO-0404¦MAT | 5 | PTO-0404¦MAT¦5 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.047619 | 0 | 75113.05 | 3576.8121 | PTO-0404¦MO | 1 | PTO-0404¦MO¦1 | 1 | 0.047619 | 195 | 9.2857 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.047619 | 0 | 49934.24 | 2377.8211 | PTO-0404¦MO | 2 | PTO-0404¦MO¦2 | 1 | 0.047619 | 195 | 9.2857 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.071429 | 0 | 2227.2298 | 159.0878 | PTO-0404¦EQ | 1 | PTO-0404¦EQ¦1 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.035714 | 0 | 556.2188 | 19.865 | PTO-0404¦EQ | 2 | PTO-0404¦EQ¦2 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.071429 | 0 | 932.1803 | 66.5843 | PTO-0404¦EQ | 3 | PTO-0404¦EQ¦3 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0404 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 59.2039 | 0 | 1 | 59.2039 | PTO-0404¦MAT | 6 | PTO-0404¦MAT¦6 | 1 | 0 | 195 | 0 | 4.04 | Albañilería MO
PTO-0405 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.225 | 0.1 | 7233.47 | 1790.2838 | PTO-0405¦MAT | 1 | PTO-0405¦MAT¦1 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.45 | 0.1 | 3532.67 | 1748.6716 | PTO-0405¦MAT | 2 | PTO-0405¦MAT¦2 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MAT | COR | MAT-0055 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m |  | 0.255 | 0.1 | 3611.22 | 1012.9472 | PTO-0405¦MAT | 3 | PTO-0405¦MAT¦3 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MAT | COR | MAT-0061 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 |  | 90 | 0.05 | 115.2 | 10886.4 | PTO-0405¦MAT | 4 | PTO-0405¦MAT¦4 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.0525 | 0.1 | 31265.15 | 1805.5624 | PTO-0405¦MAT | 5 | PTO-0405¦MAT¦5 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MO | OTR | SUB-0012 | OFICIAL ESPECIALIZADO ALBAÑIL | j | 0.14286 | 0 | 75113.0482 | 10730.4352 | PTO-0405¦MO | 1 | PTO-0405¦MO¦1 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MO | OTR | SUB-0013 | AYUDANTE ALBAÑIL | j | 0.14286 | 0 | 49934.2372 | 7133.4623 | PTO-0405¦MO | 2 | PTO-0405¦MO¦2 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.14286 | 0 | 75113.05 | 10730.4355 | PTO-0405¦MO | 3 | PTO-0405¦MO¦3 | 1 | 0.14286 | 30.054 | 4.2934 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.14286 | 0 | 49934.24 | 7133.4627 | PTO-0405¦MO | 4 | PTO-0405¦MO¦4 | 1 | 0.14286 | 30.054 | 4.2934 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.14286 | 0 | 2227.2298 | 318.1757 | PTO-0405¦EQ | 1 | PTO-0405¦EQ¦1 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.071429 | 0 | 556.2188 | 39.7299 | PTO-0405¦EQ | 2 | PTO-0405¦EQ¦2 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.14286 | 0 | 932.1803 | 133.1686 | PTO-0405¦EQ | 3 | PTO-0405¦EQ¦3 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0405 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 177.6118 | 0 | 1 | 177.6118 | PTO-0405¦MAT | 6 | PTO-0405¦MAT¦6 | 1 | 0 | 30.054 | 0 | 4.05 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | COR | MAT-0062 | Bloque de Hormigon 19 x 19 x 39 |  | 25 | 0.05 | 919.8 | 24144.7501 | PTO-0406¦MAT | 1 | PTO-0406¦MAT¦1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | COR | MAT-0055 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m |  | 0.34 | 0.1 | 3611.22 | 1350.5963 | PTO-0406¦MAT | 2 | PTO-0406¦MAT¦2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.0288 | 0.1 | 31265.15 | 990.48 | PTO-0406¦MAT | 3 | PTO-0406¦MAT¦3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.24 | 0.1 | 3532.67 | 932.6249 | PTO-0406¦MAT | 4 | PTO-0406¦MAT¦4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.1248 | 0.1 | 7233.47 | 993.0108 | PTO-0406¦MAT | 5 | PTO-0406¦MAT¦5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MO | OTR | SUB-0012 | OFICIAL ESPECIALIZADO ALBAÑIL | j | 0.043478 | 0 | 75113.0482 | 3265.7846 | PTO-0406¦MO | 1 | PTO-0406¦MO¦1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MO | OTR | SUB-0013 | AYUDANTE ALBAÑIL | j | 0.032609 | 0 | 49934.2372 | 1628.2906 | PTO-0406¦MO | 2 | PTO-0406¦MO¦2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.086957 | 0 | 75113.05 | 6531.5694 | PTO-0406¦MO | 3 | PTO-0406¦MO¦3 | 1 | 0.086957 | 24 | 2.087 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.065217 | 0 | 49934.24 | 3256.5808 | PTO-0406¦MO | 4 | PTO-0406¦MO¦4 | 1 | 0.065217 | 24 | 1.5652 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.086957 | 0 | 2227.2298 | 193.6722 | PTO-0406¦EQ | 1 | PTO-0406¦EQ¦1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.043478 | 0 | 556.2188 | 24.1834 | PTO-0406¦EQ | 2 | PTO-0406¦EQ¦2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.086957 | 0 | 932.1803 | 81.0592 | PTO-0406¦EQ | 3 | PTO-0406¦EQ¦3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0406 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 292.638 | 0 | 1 | 292.638 | PTO-0406¦MAT | 6 | PTO-0406¦MAT¦6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.06 | Albañilería MO
PTO-0407 | MAT | OTR | MAT-0063 | Taco quimico Fischer |  | 0.098765 | 0 | 50000 | 4938.2715 | PTO-0407¦MAT | 1 | PTO-0407¦MAT¦1 | 1 | 0 | 81 | 0 | 4.07 | Albañilería MO
PTO-0407 | MAT | OTR | MAT-0064 | Hierro del 6 |  | 6.6543 | 0 | 1416.57 | 9426.3115 | PTO-0407¦MAT | 2 | PTO-0407¦MAT¦2 | 1 | 0 | 81 | 0 | 4.07 | Albañilería MO
PTO-0407 | MAT | OTR | MAT-0037 | H13 6.20 |  | 0.012346 | 0 | 115100 | 1420.9878 | PTO-0407¦MAT | 3 | PTO-0407¦MAT¦3 | 1 | 0 | 81 | 0 | 4.07 | Albañilería MO
PTO-0407 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 0.049383 | 0 | 65360.25 | 3227.6669 | PTO-0407¦MO | 1 | PTO-0407¦MO¦1 | 1 | 0.049383 | 81 | 4 | 4.07 | Albañilería MO
PTO-0407 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.074074 | 0 | 49934.24 | 3698.8324 | PTO-0407¦MO | 2 | PTO-0407¦MO¦2 | 1 | 0.074074 | 81 | 6 | 4.07 | Albañilería MO
PTO-0407 | EQ |  | EQ-0024 | Herramientas/consumibles - Cordón de hormigón en umbrales carpinter |  | 1 | 0 | 364.3594 | 364.3594 | PTO-0407¦EQ | 1 | PTO-0407¦EQ¦1 | 1 | 0 | 81 | 0 | 4.07 | Albañilería MO
PTO-0407 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1578.5598 | 0 | 1 | 1578.5598 | PTO-0407¦MAT | 4 | PTO-0407¦MAT¦4 | 1 | 0 | 81 | 0 | 4.07 | Albañilería MO
PTO-0408 | MAT | OTR | MAT-0065 | H30 6.20 |  | 1.002 | 0 | 125000 | 125250 | PTO-0408¦MAT | 1 | PTO-0408¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.08 | Albañilería MO
PTO-0408 | MAT | OTR | MAT-0066 | Precio fenolico comun e: 18 mm |  | 3.0906 | 0 | 26322.68 | 81352.0075 | PTO-0408¦MAT | 2 | PTO-0408¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.08 | Albañilería MO
PTO-0408 | MAT | OTR | MAT-0064 | Hierro del 6 |  | 90.18 | 0 | 1416.57 | 127746.2826 | PTO-0408¦MAT | 3 | PTO-0408¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.08 | Albañilería MO
PTO-0408 | MAT | OTR | MAT-0067 | Impermeabilizazión - Sika monotop 107 |  | 1 | 0 | 50000 | 50000 | PTO-0408¦MAT | 4 | PTO-0408¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.08 | Albañilería MO
PTO-0408 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 5 | 0 | 65360.25 | 326801.25 | PTO-0408¦MO | 1 | PTO-0408¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4.08 | Albañilería MO
PTO-0408 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 2 | 0 | 49934.24 | 99868.48 | PTO-0408¦MO | 2 | PTO-0408¦MO¦2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.08 | Albañilería MO
PTO-0408 | EQ |  | EQ-0025 | Herramientas/consumibles - Pozo de bombeo pluvial y cloacal |  | 1 | 0 | 13168.315 | 13168.315 | PTO-0408¦EQ | 1 | PTO-0408¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.08 | Albañilería MO
PTO-0408 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 66869.658 | 0 | 1 | 66869.658 | PTO-0408¦MAT | 5 | PTO-0408¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.08 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | COR | MAT-0068 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts |  | 0.027778 | 0.1 | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0501¦MAT | 1 | PTO-0501¦MAT¦1 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | COR | MAT-0069 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m |  | 0.1 | 0.1 | 70192.21 | 7721.1431 | PTO-0501¦MAT | 2 | PTO-0501¦MAT¦2 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | COR | MAT-0070 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo |  | 0.01 | 0.05 | 7268.97 | 76.3242 | PTO-0501¦MAT | 3 | PTO-0501¦MAT¦3 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | COR | MAT-0071 | Pincel N° 20 - El Galgo |  | 0.02 | 0.05 | 5452.63 | 114.5052 | PTO-0501¦MAT | 4 | PTO-0501¦MAT¦4 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | COR | MAT-0072 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts |  | 0.01 | 0.05 | 29726.19 | 312.125 | PTO-0501¦MAT | 5 | PTO-0501¦MAT¦5 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.02 | 0.05 | 784.06 | 16.4653 | PTO-0501¦MAT | 6 | PTO-0501¦MAT¦6 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | COR | MAT-0074 | Guante vaqueta medio paseo |  | 0.06 | 0.05 | 4842 | 305.046 | PTO-0501¦MAT | 7 | PTO-0501¦MAT¦7 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MAT | COR | MAT-0075 | Recarga de garrafa |  | 0.02 | 0.05 | 12396.6942 | 260.3306 | PTO-0501¦MAT | 8 | PTO-0501¦MAT¦8 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MO | OTR | SUB-0013 | AYUDANTE ALBAÑIL | j | 0.02 | 0 | 49934.2372 | 998.6847 | PTO-0501¦MO | 1 | PTO-0501¦MO¦1 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MO | OTR | SUB-0012 | OFICIAL ESPECIALIZADO ALBAÑIL | j | 0.02 | 0 | 75113.0482 | 1502.261 | PTO-0501¦MO | 2 | PTO-0501¦MO¦2 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.04 | 0 | 49934.24 | 1997.3696 | PTO-0501¦MO | 3 | PTO-0501¦MO¦3 | 1 | 0.04 | 139.05 | 5.562 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.04 | 0 | 75113.05 | 3004.522 | PTO-0501¦MO | 4 | PTO-0501¦MO¦4 | 1 | 0.04 | 139.05 | 5.562 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0501 | EQ |  | EQ-0026 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 0.04 | 0 | 783.4336 | 31.3373 | PTO-0501¦EQ | 1 | PTO-0501¦EQ¦1 | 1 | 0 | 139.05 | 0 | 5.01 | Albañilería MO
PTO-0502 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.006 | 0.1 | 31265.15 | 206.35 | PTO-0502¦MAT | 1 | PTO-0502¦MAT¦1 | 1 | 0 | 300 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | MAT | COR | MAT-0076 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg |  | 0.1 | 0.05 | 1162.755 | 122.0893 | PTO-0502¦MAT | 2 | PTO-0502¦MAT¦2 | 1 | 0 | 300 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.054 | 0.1 | 7233.47 | 429.6681 | PTO-0502¦MAT | 3 | PTO-0502¦MAT¦3 | 1 | 0 | 300 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.014286 | 0 | 49934.24 | 713.3461 | PTO-0502¦MO | 1 | PTO-0502¦MO¦1 | 1 | 0.014286 | 300 | 4.2857 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.035714 | 0 | 75113.05 | 2682.6093 | PTO-0502¦MO | 2 | PTO-0502¦MO¦2 | 1 | 0.035714 | 300 | 10.7143 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.017857 | 0 | 556.2188 | 9.9325 | PTO-0502¦EQ | 1 | PTO-0502¦EQ¦1 | 1 | 0 | 300 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.035714 | 0 | 2227.2298 | 79.5439 | PTO-0502¦EQ | 2 | PTO-0502¦EQ¦2 | 1 | 0 | 300 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0502 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.035714 | 0 | 932.1803 | 33.2922 | PTO-0502¦EQ | 3 | PTO-0502¦EQ¦3 | 1 | 0 | 300 | 0 | 5.02 | Albañilería MO
PTO-0503 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.006 | 0.1 | 31265.15 | 206.35 | PTO-0503¦MAT | 1 | PTO-0503¦MAT¦1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | MAT | COR | MAT-0076 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg |  | 0.1 | 0.05 | 1162.755 | 122.0893 | PTO-0503¦MAT | 2 | PTO-0503¦MAT¦2 | 1 | 0 | 48 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.054 | 0.1 | 7233.47 | 429.6681 | PTO-0503¦MAT | 3 | PTO-0503¦MAT¦3 | 1 | 0 | 48 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.014286 | 0 | 49934.24 | 713.3461 | PTO-0503¦MO | 1 | PTO-0503¦MO¦1 | 1 | 0.014286 | 48 | 0.68571 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.035714 | 0 | 75113.05 | 2682.6093 | PTO-0503¦MO | 2 | PTO-0503¦MO¦2 | 1 | 0.035714 | 48 | 1.7143 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.017857 | 0 | 556.2188 | 9.9325 | PTO-0503¦EQ | 1 | PTO-0503¦EQ¦1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.035714 | 0 | 2227.2298 | 79.5439 | PTO-0503¦EQ | 2 | PTO-0503¦EQ¦2 | 1 | 0 | 48 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0503 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.035714 | 0 | 932.1803 | 33.2922 | PTO-0503¦EQ | 3 | PTO-0503¦EQ¦3 | 1 | 0 | 48 | 0 | 5.03 | Albañilería MO
PTO-0504 | MAT | COR | MAT-0077 | Telgopor 1 x 1 x 20 mm densidad 20 kg |  | 1 | 0 | 3502.8 | 3502.8 | PTO-0504¦MAT | 1 | PTO-0504¦MAT¦1 | 1 | 0 | 262 | 0 | 5.04 | -
PTO-0505 | MAT | COR | MAT-0068 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts |  | 0.027778 | 0.1 | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0505¦MAT | 1 | PTO-0505¦MAT¦1 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MAT | COR | MAT-0070 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo |  | 0.01 | 0.05 | 7268.97 | 76.3242 | PTO-0505¦MAT | 2 | PTO-0505¦MAT¦2 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MAT | COR | MAT-0071 | Pincel N° 20 - El Galgo |  | 0.02 | 0.05 | 5452.63 | 114.5052 | PTO-0505¦MAT | 3 | PTO-0505¦MAT¦3 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MAT | COR | MAT-0072 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts |  | 0.002 | 0.05 | 29726.19 | 62.425 | PTO-0505¦MAT | 4 | PTO-0505¦MAT¦4 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.02 | 0.05 | 784.06 | 16.4653 | PTO-0505¦MAT | 5 | PTO-0505¦MAT¦5 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.0125 | 0 | 49934.24 | 624.178 | PTO-0505¦MO | 1 | PTO-0505¦MO¦1 | 1 | 0.0125 | 510 | 6.375 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.0125 | 0 | 75113.05 | 938.9131 | PTO-0505¦MO | 2 | PTO-0505¦MO¦2 | 1 | 0.0125 | 510 | 6.375 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0505 | EQ |  | EQ-0026 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 0.0125 | 0 | 783.4336 | 9.7929 | PTO-0505¦EQ | 1 | PTO-0505¦EQ¦1 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.05 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | COR | MAT-0068 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts |  | 0.027778 | 0.1 | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0506¦MAT | 1 | PTO-0506¦MAT¦1 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | COR | MAT-0069 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m |  | 0.1 | 0.1 | 70192.21 | 7721.1431 | PTO-0506¦MAT | 2 | PTO-0506¦MAT¦2 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | COR | MAT-0070 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo |  | 0.01 | 0.05 | 7268.97 | 76.3242 | PTO-0506¦MAT | 3 | PTO-0506¦MAT¦3 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | COR | MAT-0071 | Pincel N° 20 - El Galgo |  | 0.02 | 0.05 | 5452.63 | 114.5052 | PTO-0506¦MAT | 4 | PTO-0506¦MAT¦4 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | COR | MAT-0072 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts |  | 0.01 | 0.05 | 29726.19 | 312.125 | PTO-0506¦MAT | 5 | PTO-0506¦MAT¦5 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.02 | 0.05 | 784.06 | 16.4653 | PTO-0506¦MAT | 6 | PTO-0506¦MAT¦6 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | COR | MAT-0074 | Guante vaqueta medio paseo |  | 0.06 | 0.05 | 4842 | 305.046 | PTO-0506¦MAT | 7 | PTO-0506¦MAT¦7 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MAT | COR | MAT-0075 | Recarga de garrafa |  | 0.02 | 0.05 | 12396.6942 | 260.3306 | PTO-0506¦MAT | 8 | PTO-0506¦MAT¦8 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MO | OTR | SUB-0013 | AYUDANTE ALBAÑIL | j | 0.02 | 0 | 49934.2372 | 998.6847 | PTO-0506¦MO | 1 | PTO-0506¦MO¦1 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MO | OTR | SUB-0012 | OFICIAL ESPECIALIZADO ALBAÑIL | j | 0.02 | 0 | 75113.0482 | 1502.261 | PTO-0506¦MO | 2 | PTO-0506¦MO¦2 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.04 | 0 | 49934.24 | 1997.3696 | PTO-0506¦MO | 3 | PTO-0506¦MO¦3 | 1 | 0.04 | 510 | 20.4 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.04 | 0 | 75113.05 | 3004.522 | PTO-0506¦MO | 4 | PTO-0506¦MO¦4 | 1 | 0.04 | 510 | 20.4 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0506 | EQ |  | EQ-0026 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 0.04 | 0 | 783.4336 | 31.3373 | PTO-0506¦EQ | 1 | PTO-0506¦EQ¦1 | 1 | 0 | 510 | 0 | 5.06 | Albañilería MO
PTO-0507 | MO | OTR | SUB-0014 | Impermeabilización de subsuelo | j | 1 | 0 | 13500000 | 13500000 | PTO-0507¦MO | 1 | PTO-0507¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.07 | -
PTO-0602 | MAT | OTR | MAT-0078 | Babeta |  | 0.46667 | 0 | 16528.9256 | 7713.4987 | PTO-0602¦MAT | 1 | PTO-0602¦MAT¦1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 6.02 | Albañilería MO
PTO-0602 | MAT | OTR | MAT-0079 | Sellador / Silicona (rinde 5 mts) |  | 0.2 | 0 | 24793.3884 | 4958.6777 | PTO-0602¦MAT | 2 | PTO-0602¦MAT¦2 | 1 | 0 | 60 | 0 | 6.02 | Albañilería MO
PTO-0602 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.033333 | 0 | 75113.05 | 2503.7681 | PTO-0602¦MO | 1 | PTO-0602¦MO¦1 | 1 | 0.033333 | 60 | 2 | 6.02 | Albañilería MO
PTO-0602 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.033333 | 0 | 54784.07 | 1826.1355 | PTO-0602¦MO | 2 | PTO-0602¦MO¦2 | 1 | 0.033333 | 60 | 2 | 6.02 | Albañilería MO
PTO-0602 | EQ |  | EQ-0027 | Herramientas/consumibles - Babeta de chapa galvanizada en medianera |  | 1 | 0 | 14004.3425 | 14004.3425 | PTO-0602¦EQ | 1 | PTO-0602¦EQ¦1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 6.02 | Albañilería MO
PTO-0602 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1267.2202 | 0 | 1 | 1267.2202 | PTO-0602¦MAT | 3 | PTO-0602¦MAT¦3 | 1 | 0 | 60 | 0 | 6.02 | Albañilería MO
PTO-0701 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.026 | 0.1 | 31265.15 | 894.1833 | PTO-0701¦MAT | 1 | PTO-0701¦MAT¦1 | 1 | 0 | 678.252 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MAT | COR | MAT-0076 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg |  | 0.1 | 0.05 | 1162.755 | 122.0893 | PTO-0701¦MAT | 2 | PTO-0701¦MAT¦2 | 1 | 0 | 678.252 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.314 | 0.1 | 7233.47 | 2498.4405 | PTO-0701¦MAT | 3 | PTO-0701¦MAT¦3 | 1 | 0 | 678.252 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.06 | 0.1 | 3532.67 | 233.1562 | PTO-0701¦MAT | 4 | PTO-0701¦MAT¦4 | 1 | 0 | 678.252 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.086957 | 0 | 75113.05 | 6531.5694 | PTO-0701¦MO | 1 | PTO-0701¦MO¦1 | 1 | 0.086957 | 678.252 | 58.9784 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.052174 | 0 | 49934.24 | 2605.2645 | PTO-0701¦MO | 2 | PTO-0701¦MO¦2 | 1 | 0.052174 | 678.252 | 35.3871 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.043478 | 0 | 556.2188 | 24.1834 | PTO-0701¦EQ | 1 | PTO-0701¦EQ¦1 | 1 | 0 | 678.252 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.086957 | 0 | 2227.2298 | 193.6722 | PTO-0701¦EQ | 2 | PTO-0701¦EQ¦2 | 1 | 0 | 678.252 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0701 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.086957 | 0 | 932.1803 | 81.0592 | PTO-0701¦EQ | 3 | PTO-0701¦EQ¦3 | 1 | 0 | 678.252 | 0 | 7.01 | Albañilería MO
PTO-0702 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.026 | 0.1 | 31265.15 | 894.1833 | PTO-0702¦MAT | 1 | PTO-0702¦MAT¦1 | 1 | 0 | 876.0812 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MAT | COR | MAT-0076 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg |  | 0.1 | 0.05 | 1162.755 | 122.0893 | PTO-0702¦MAT | 2 | PTO-0702¦MAT¦2 | 1 | 0 | 876.0812 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.314 | 0.1 | 7233.47 | 2498.4405 | PTO-0702¦MAT | 3 | PTO-0702¦MAT¦3 | 1 | 0 | 876.0812 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.06 | 0.1 | 3532.67 | 233.1562 | PTO-0702¦MAT | 4 | PTO-0702¦MAT¦4 | 1 | 0 | 876.0812 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.125 | 0 | 75113.05 | 9389.1313 | PTO-0702¦MO | 1 | PTO-0702¦MO¦1 | 1 | 0.125 | 876.0812 | 109.5101 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.075 | 0 | 49934.24 | 3745.068 | PTO-0702¦MO | 2 | PTO-0702¦MO¦2 | 1 | 0.075 | 876.0812 | 65.7061 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | EQ |  | EQ-0028 | Balancin |  | 0.125 | 0 | 2971.8723 | 371.484 | PTO-0702¦EQ | 1 | PTO-0702¦EQ¦1 | 1 | 0 | 876.0812 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.125 | 0 | 2227.2298 | 278.4037 | PTO-0702¦EQ | 2 | PTO-0702¦EQ¦2 | 1 | 0 | 876.0812 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0702 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.125 | 0 | 932.1803 | 116.5225 | PTO-0702¦EQ | 3 | PTO-0702¦EQ¦3 | 1 | 0 | 876.0812 | 0 | 7.02 | Albañilería MO
PTO-0703 | MO | OTR | SUB-0015 | Buña en revoque | j | 1 | 0 | 8597.4065 | 8597.4065 | PTO-0703¦MO | 1 | PTO-0703¦MO¦1 | 1 | 0 | 182 | 0 | 7.03 | -
PTO-0704 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.027 | 0.1 | 31265.15 | 928.575 | PTO-0704¦MAT | 1 | PTO-0704¦MAT¦1 | 1 | 0 | 995.8511 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.144 | 0.1 | 3532.67 | 559.5749 | PTO-0704¦MAT | 2 | PTO-0704¦MAT¦2 | 1 | 0 | 995.8511 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.046 | 0.1 | 7233.47 | 366.0136 | PTO-0704¦MAT | 3 | PTO-0704¦MAT¦3 | 1 | 0 | 995.8511 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MAT | COR | MAT-0080 | cal milagro |  | 0.064 | 0.1 | 10680.57 | 751.9121 | PTO-0704¦MAT | 4 | PTO-0704¦MAT¦4 | 1 | 0 | 995.8511 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.10833 | 0 | 49934.24 | 5409.5425 | PTO-0704¦MO | 1 | PTO-0704¦MO¦1 | 1 | 0.10833 | 995.8511 | 107.8839 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.16667 | 0 | 75113.05 | 12518.8419 | PTO-0704¦MO | 2 | PTO-0704¦MO¦2 | 1 | 0.16667 | 995.8511 | 165.9752 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.083333 | 0 | 556.2188 | 46.3516 | PTO-0704¦EQ | 1 | PTO-0704¦EQ¦1 | 1 | 0 | 995.8511 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.16667 | 0 | 2227.2298 | 371.205 | PTO-0704¦EQ | 2 | PTO-0704¦EQ¦2 | 1 | 0 | 995.8511 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0704 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.16667 | 0 | 932.1803 | 155.3634 | PTO-0704¦EQ | 3 | PTO-0704¦EQ¦3 | 1 | 0 | 995.8511 | 0 | 7.04 | Albañilería MO
PTO-0705 | MAT | COR | MAT-0081 | Yeso Knauf MP 40/75 Proyectable x 25 kg |  | 0.71414 | 0 | 6694.38 | 4780.7551 | PTO-0705¦MAT | 1 | PTO-0705¦MAT¦1 | 1 | 0 | 2514.897 | 0 | 7.05 | -
PTO-0705 | MAT | COR | MAT-0082 | PA-MAX PUENTE DE ADHERENCIA 20LT |  | 0.0015905 | 0 | 124738 | 198.3983 | PTO-0705¦MAT | 2 | PTO-0705¦MAT¦2 | 1 | 0 | 2514.897 | 0 | 7.05 | -
PTO-0705 | MAT | COR | MAT-0083 | Malla de fibra 5 x 5 90 gr, rollo 1 x 50 mts |  | 0.0043739 | 0 | 35708.4 | 156.1864 | PTO-0705¦MAT | 3 | PTO-0705¦MAT¦3 | 1 | 0 | 2514.897 | 0 | 7.05 | -
PTO-0705 | MO | OTR | SUB-0016 | Yeso | j | 1 | 0 | 12817.9515 | 12817.9515 | PTO-0705¦MO | 1 | PTO-0705¦MO¦1 | 1 | 0 | 2514.897 | 0 | 7.05 | -
PTO-0706 | MO | OTR | SUB-0017 | Arista / Buña | j | 1 | 0 | 10160.5713 | 10160.5713 | PTO-0706¦MO | 1 | PTO-0706¦MO¦1 | 1 | 0 | 509.9 | 0 | 7.06 | -
PTO-0707 | MAT | COR | MAT-0084 | Guardacanto yesero 2 mts |  | 1.0505 | 0 | 1159.2 | 1217.7455 | PTO-0707¦MAT | 1 | PTO-0707¦MAT¦1 | 1 | 0 | 198 | 0 | 7.07 | -
PTO-0707 | MO | OTR | SUB-0018 | Cantonera | j | 1.0505 | 0 | 10160.5713 | 10673.7315 | PTO-0707¦MO | 1 | PTO-0707¦MO¦1 | 1 | 0 | 198 | 0 | 7.07 | -
PTO-0708 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.026 | 0.1 | 31265.15 | 894.1833 | PTO-0708¦MAT | 1 | PTO-0708¦MAT¦1 | 1 | 0 | 670.322 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MAT | COR | MAT-0076 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg |  | 0.1 | 0.05 | 1162.755 | 122.0893 | PTO-0708¦MAT | 2 | PTO-0708¦MAT¦2 | 1 | 0 | 670.322 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.314 | 0.1 | 7233.47 | 2498.4405 | PTO-0708¦MAT | 3 | PTO-0708¦MAT¦3 | 1 | 0 | 670.322 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.06 | 0.1 | 3532.67 | 233.1562 | PTO-0708¦MAT | 4 | PTO-0708¦MAT¦4 | 1 | 0 | 670.322 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.086957 | 0 | 75113.05 | 6531.5694 | PTO-0708¦MO | 1 | PTO-0708¦MO¦1 | 1 | 0.086957 | 670.322 | 58.2889 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.052174 | 0 | 49934.24 | 2605.2645 | PTO-0708¦MO | 2 | PTO-0708¦MO¦2 | 1 | 0.052174 | 670.322 | 34.9733 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.043478 | 0 | 556.2188 | 24.1834 | PTO-0708¦EQ | 1 | PTO-0708¦EQ¦1 | 1 | 0 | 670.322 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.086957 | 0 | 2227.2298 | 193.6722 | PTO-0708¦EQ | 2 | PTO-0708¦EQ¦2 | 1 | 0 | 670.322 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0708 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.086957 | 0 | 932.1803 | 81.0592 | PTO-0708¦EQ | 3 | PTO-0708¦EQ¦3 | 1 | 0 | 670.322 | 0 | 7.08 | Albañilería MO
PTO-0801 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.1122 | 0.1 | 7233.47 | 892.7549 | PTO-0801¦MAT | 1 | PTO-0801¦MAT¦1 | 1 | 0 | 104 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.486 | 0.1 | 3532.67 | 1888.5654 | PTO-0801¦MAT | 2 | PTO-0801¦MAT¦2 | 1 | 0 | 104 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MAT | COR | MAT-0085 | Cascote |  | 0.1155 | 0.1 | 34045.2 | 4325.4427 | PTO-0801¦MAT | 3 | PTO-0801¦MAT¦3 | 1 | 0 | 104 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.07725 | 0.1 | 31265.15 | 2656.7561 | PTO-0801¦MAT | 4 | PTO-0801¦MAT¦4 | 1 | 0 | 104 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.14286 | 0 | 49934.24 | 7133.4627 | PTO-0801¦MO | 1 | PTO-0801¦MO¦1 | 1 | 0.14286 | 104 | 14.8571 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.10714 | 0 | 75113.05 | 8047.827 | PTO-0801¦MO | 2 | PTO-0801¦MO¦2 | 1 | 0.10714 | 104 | 11.1429 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.14286 | 0 | 932.1803 | 133.1686 | PTO-0801¦EQ | 1 | PTO-0801¦EQ¦1 | 1 | 0 | 104 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0801 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.14286 | 0 | 2227.2298 | 318.1757 | PTO-0801¦EQ | 2 | PTO-0801¦EQ¦2 | 1 | 0 | 104 | 0 | 8.01 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | OTR | MAT-0086 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno |  | 1 | 0 | 500 | 500 | PTO-0802¦MAT | 1 | PTO-0802¦MAT¦1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.1496 | 0.1 | 7233.47 | 1190.3398 | PTO-0802¦MAT | 2 | PTO-0802¦MAT¦2 | 1 | 0 | 48 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.648 | 0.1 | 3532.67 | 2518.0872 | PTO-0802¦MAT | 3 | PTO-0802¦MAT¦3 | 1 | 0 | 48 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | COR | MAT-0085 | Cascote |  | 0.154 | 0.1 | 34045.2 | 5767.2569 | PTO-0802¦MAT | 4 | PTO-0802¦MAT¦4 | 1 | 0 | 48 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.103 | 0.1 | 31265.15 | 3542.3415 | PTO-0802¦MAT | 5 | PTO-0802¦MAT¦5 | 1 | 0 | 48 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MO | OTR | SUB-0019 | Contrapiso de cascote s/terreno natural e: 20 cm - Incluye film de polietileno | j | 1 | 0 | 500 | 500 | PTO-0802¦MO | 1 | PTO-0802¦MO¦1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.14286 | 0 | 49934.24 | 7133.4627 | PTO-0802¦MO | 2 | PTO-0802¦MO¦2 | 1 | 0.14286 | 48 | 6.8571 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.10714 | 0 | 75113.05 | 8047.827 | PTO-0802¦MO | 3 | PTO-0802¦MO¦3 | 1 | 0.10714 | 48 | 5.1429 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.14286 | 0 | 932.1803 | 133.1686 | PTO-0802¦EQ | 1 | PTO-0802¦EQ¦1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0802 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.14286 | 0 | 2227.2298 | 318.1757 | PTO-0802¦EQ | 2 | PTO-0802¦EQ¦2 | 1 | 0 | 48 | 0 | 8.02 | Albañilería MO
PTO-0803 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.13464 | 0.1 | 7233.47 | 1071.3058 | PTO-0803¦MAT | 1 | PTO-0803¦MAT¦1 | 1 | 0 | 235 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.5832 | 0.1 | 3532.67 | 2266.2785 | PTO-0803¦MAT | 2 | PTO-0803¦MAT¦2 | 1 | 0 | 235 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MAT | COR | MAT-0085 | Cascote |  | 0.1386 | 0.1 | 34045.2 | 5190.5312 | PTO-0803¦MAT | 3 | PTO-0803¦MAT¦3 | 1 | 0 | 235 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.0927 | 0.1 | 31265.15 | 3188.1073 | PTO-0803¦MAT | 4 | PTO-0803¦MAT¦4 | 1 | 0 | 235 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.12857 | 0 | 49934.24 | 6420.1166 | PTO-0803¦MO | 1 | PTO-0803¦MO¦1 | 1 | 0.12857 | 235 | 30.2143 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.096429 | 0 | 75113.05 | 7243.044 | PTO-0803¦MO | 2 | PTO-0803¦MO¦2 | 1 | 0.096429 | 235 | 22.6607 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.12857 | 0 | 932.1803 | 119.8518 | PTO-0803¦EQ | 1 | PTO-0803¦EQ¦1 | 1 | 0 | 235 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0803 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.12857 | 0 | 2227.2298 | 286.3581 | PTO-0803¦EQ | 2 | PTO-0803¦EQ¦2 | 1 | 0 | 235 | 0 | 8.03 | Albañilería MO
PTO-0804 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.0595 | 0.1 | 31265.15 | 2046.3041 | PTO-0804¦MAT | 1 | PTO-0804¦MAT¦1 | 1 | 0 | 878 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.42 | 0.1 | 7233.47 | 3341.8631 | PTO-0804¦MAT | 2 | PTO-0804¦MAT¦2 | 1 | 0 | 878 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MAT | COR | MAT-0057 | Cal Comun x 25kg |  | 0.14 | 0.1 | 3532.67 | 544.0312 | PTO-0804¦MAT | 3 | PTO-0804¦MAT¦3 | 1 | 0 | 878 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MAT | COR | MAT-0087 | Sika Poro Plus x 10 kg |  | 0.00245 | 0.05 | 194214.876 | 499.6178 | PTO-0804¦MAT | 4 | PTO-0804¦MAT¦4 | 1 | 0 | 878 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.085714 | 0 | 49934.24 | 4280.0779 | PTO-0804¦MO | 1 | PTO-0804¦MO¦1 | 1 | 0.085714 | 878 | 75.2571 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.057143 | 0 | 75113.05 | 4292.1745 | PTO-0804¦MO | 2 | PTO-0804¦MO¦2 | 1 | 0.057143 | 878 | 50.1714 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.057143 | 0 | 932.1803 | 53.2674 | PTO-0804¦EQ | 1 | PTO-0804¦EQ¦1 | 1 | 0 | 878 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0804 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.028571 | 0 | 2227.2298 | 63.6351 | PTO-0804¦EQ | 2 | PTO-0804¦EQ¦2 | 1 | 0 | 878 | 0 | 8.04 | Albañilería MO
PTO-0805 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.27 | 0.1 | 7233.47 | 2148.3406 | PTO-0805¦MAT | 1 | PTO-0805¦MAT¦1 | 1 | 0 | 564 | 0 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.03 | 0.1 | 31265.15 | 1031.7499 | PTO-0805¦MAT | 2 | PTO-0805¦MAT¦2 | 1 | 0 | 564 | 0 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.03 | 0 | 49934.24 | 1498.0272 | PTO-0805¦MO | 1 | PTO-0805¦MO¦1 | 1 | 0.03 | 564 | 16.92 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.066667 | 0 | 75113.05 | 5007.5369 | PTO-0805¦MO | 2 | PTO-0805¦MO¦2 | 1 | 0.066667 | 564 | 37.6 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.066667 | 0 | 932.1803 | 62.1454 | PTO-0805¦EQ | 1 | PTO-0805¦EQ¦1 | 1 | 0 | 564 | 0 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0805 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.066667 | 0 | 2227.2298 | 148.482 | PTO-0805¦EQ | 2 | PTO-0805¦EQ¦2 | 1 | 0 | 564 | 0 | 8.05 | Albañilería MO
PTO-0806 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.27 | 0.1 | 7233.47 | 2148.3406 | PTO-0806¦MAT | 1 | PTO-0806¦MAT¦1 | 1 | 0 | 438 | 0 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.03 | 0.1 | 31265.15 | 1031.7499 | PTO-0806¦MAT | 2 | PTO-0806¦MAT¦2 | 1 | 0 | 438 | 0 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.03 | 0 | 49934.24 | 1498.0272 | PTO-0806¦MO | 1 | PTO-0806¦MO¦1 | 1 | 0.03 | 438 | 13.14 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.066667 | 0 | 75113.05 | 5007.5369 | PTO-0806¦MO | 2 | PTO-0806¦MO¦2 | 1 | 0.066667 | 438 | 29.2 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.066667 | 0 | 932.1803 | 62.1454 | PTO-0806¦EQ | 1 | PTO-0806¦EQ¦1 | 1 | 0 | 438 | 0 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0806 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.066667 | 0 | 2227.2298 | 148.482 | PTO-0806¦EQ | 2 | PTO-0806¦EQ¦2 | 1 | 0 | 438 | 0 | 8.06 | Albañilería MO
PTO-0807 | MAT | OTR | MAT-0065 | H30 6.20 |  | 7 | 0 | 125000 | 875000 | PTO-0807¦MAT | 1 | PTO-0807¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.07 | Albañilería MO
PTO-0807 | MAT | OTR | MAT-0088 | Carpeta |  | 55 | 0 | 3180.0905 | 174904.9775 | PTO-0807¦MAT | 2 | PTO-0807¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.07 | Albañilería MO
PTO-0807 | MAT | OTR | MAT-0066 | Precio fenolico comun e: 18 mm |  | 1 | 0 | 26322.68 | 26322.68 | PTO-0807¦MAT | 3 | PTO-0807¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.07 | Albañilería MO
PTO-0807 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 5 | 0 | 65360.25 | 326801.25 | PTO-0807¦MO | 1 | PTO-0807¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8.07 | Albañilería MO
PTO-0807 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 10 | 0 | 49934.24 | 499342.4 | PTO-0807¦MO | 2 | PTO-0807¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 8.07 | Albañilería MO
PTO-0807 | EQ |  | EQ-0029 | Herramientas/consumibles - Banquinas para cocinas |  | 1 | 0 | 28535.5691 | 28535.5691 | PTO-0807¦EQ | 1 | PTO-0807¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.07 | Albañilería MO
PTO-0808 | MAT | OTR | MAT-0065 | H30 6.20 |  | 1.056 | 0 | 125000 | 132000 | PTO-0808¦MAT | 1 | PTO-0808¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | MAT | OTR | MAT-0088 | Carpeta |  | 17.84 | 0 | 3180.0905 | 56732.8145 | PTO-0808¦MAT | 2 | PTO-0808¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | MAT | OTR | MAT-0066 | Precio fenolico comun e: 18 mm |  | 1 | 0 | 26322.68 | 26322.68 | PTO-0808¦MAT | 3 | PTO-0808¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 1 | 0 | 65360.25 | 65360.25 | PTO-0808¦MO | 1 | PTO-0808¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 2 | 0 | 49934.24 | 99868.48 | PTO-0808¦MO | 2 | PTO-0808¦MO¦2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0808 | EQ |  | EQ-0030 | Herramientas/consumibles - Banquinas para bombas y tanques en SB |  | 1 | 0 | 5704.2633 | 5704.2633 | PTO-0808¦EQ | 1 | PTO-0808¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.08 | Albañilería MO
PTO-0901 | MAT | COR | MAT-0089 | Carpeta cilindrada |  | 53.328 | 0 | 3816.1086 | 203505.4394 | PTO-0901¦MAT | 1 | PTO-0901¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0901 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 12 | 0 | 65360.25 | 784323 | PTO-0901¦MO | 1 | PTO-0901¦MO¦1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0901 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 12 | 0 | 49934.24 | 599210.88 | PTO-0901¦MO | 2 | PTO-0901¦MO¦2 | 1 | 12 | 1 | 12 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0901 | EQ |  | EQ-0031 | Herramientas/consumibles - Cemento alisado arrodillado en escaleras |  | 1 | 0 | 23805.589 | 23805.589 | PTO-0901¦EQ | 1 | PTO-0901¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.01 | Albañilería MO
PTO-0902 | MAT | OTR | MAT-0090 | PERFIL ANGULO ALAS IGUALES ESTRUCTURAL ACERO 6M X 5/8" X 1/8 |  | 0.18852 | 0 | 10464.9835 | 1972.9067 | PTO-0902¦MAT | 1 | PTO-0902¦MAT¦1 | 1 | 0 | 122 | 0 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | MAT | OTR | MAT-0091 | Esmalte sintetico |  | 0.016393 | 0 | 12396.6942 | 203.2245 | PTO-0902¦MAT | 2 | PTO-0902¦MAT¦2 | 1 | 0 | 122 | 0 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | MAT | OTR | MAT-0092 | Electrodos |  | 0.040984 | 0 | 6611.5702 | 270.966 | PTO-0902¦MAT | 3 | PTO-0902¦MAT¦3 | 1 | 0 | 122 | 0 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.098361 | 0 | 75113.05 | 7388.1692 | PTO-0902¦MO | 1 | PTO-0902¦MO¦1 | 1 | 0.098361 | 122 | 12 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.098361 | 0 | 49934.24 | 4911.5648 | PTO-0902¦MO | 2 | PTO-0902¦MO¦2 | 1 | 0.098361 | 122 | 12 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0902 | EQ |  | EQ-0032 | Herramientas/consumibles - Provisión nariz escalera, hierro angulo |  | 1 | 0 | 221.2025 | 221.2025 | PTO-0902¦EQ | 1 | PTO-0902¦EQ¦1 | 1 | 0 | 122 | 0 | 9.02 | Albañilería MO
PTO-0903 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.006 | 0.1 | 31265.15 | 206.35 | PTO-0903¦MAT | 1 | PTO-0903¦MAT¦1 | 1 | 0 | 155 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MAT | COR | MAT-0076 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg |  | 0.1 | 0.05 | 1162.755 | 122.0893 | PTO-0903¦MAT | 2 | PTO-0903¦MAT¦2 | 1 | 0 | 155 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.054 | 0.1 | 7233.47 | 429.6681 | PTO-0903¦MAT | 3 | PTO-0903¦MAT¦3 | 1 | 0 | 155 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.014286 | 0 | 49934.24 | 713.3461 | PTO-0903¦MO | 1 | PTO-0903¦MO¦1 | 1 | 0.014286 | 155 | 2.2143 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.035714 | 0 | 75113.05 | 2682.6093 | PTO-0903¦MO | 2 | PTO-0903¦MO¦2 | 1 | 0.035714 | 155 | 5.5357 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.017857 | 0 | 556.2188 | 9.9325 | PTO-0903¦EQ | 1 | PTO-0903¦EQ¦1 | 1 | 0 | 155 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.035714 | 0 | 2227.2298 | 79.5439 | PTO-0903¦EQ | 2 | PTO-0903¦EQ¦2 | 1 | 0 | 155 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0903 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.035714 | 0 | 932.1803 | 33.2922 | PTO-0903¦EQ | 3 | PTO-0903¦EQ¦3 | 1 | 0 | 155 | 0 | 9.03 | Albañilería MO
PTO-0904 | MAT | OTR | MAT-0093 | PLACA CEMENTICIA CONSTRUCCION SECO SUPERBOARD ESTRUCTURAL BORDE RECTO 10MM X 1200MM X 2400MM |  | 0.12821 | 0 | 46060.3719 | 5905.176 | PTO-0904¦MAT | 1 | PTO-0904¦MAT¦1 | 1 | 0 | 31.2 | 0 | 9.04 | Albañilería MO
PTO-0904 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 0.064103 | 0 | 65360.25 | 4189.7593 | PTO-0904¦MO | 1 | PTO-0904¦MO¦1 | 1 | 0.064103 | 31.2 | 2 | 9.04 | Albañilería MO
PTO-0904 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.12821 | 0 | 49934.24 | 6401.8257 | PTO-0904¦MO | 2 | PTO-0904¦MO¦2 | 1 | 0.12821 | 31.2 | 4 | 9.04 | Albañilería MO
PTO-0904 | EQ |  | EQ-0033 | Herramientas/consumibles - Provisión y colocación de Rodapie/ Zócal |  | 1 | 0 | 265.1669 | 265.1669 | PTO-0904¦EQ | 1 | PTO-0904¦EQ¦1 | 1 | 0 | 31.2 | 0 | 9.04 | Albañilería MO
PTO-0904 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1181.0358 | 0 | 1 | 1181.0358 | PTO-0904¦MAT | 2 | PTO-0904¦MAT¦2 | 1 | 0 | 31.2 | 0 | 9.04 | Albañilería MO
PTO-1002 | MAT | OTR | MAT-0094 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 |  | 1 | 0 | 700000 | 700000 | PTO-1002¦MAT | 1 | PTO-1002¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.02 | -
PTO-1002 | MO | OTR | SUB-0020 | Ventilación Baños - En caño Ø 110 | j | 1 | 0 | 1050000 | 1050000 | PTO-1002¦MO | 1 | PTO-1002¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.02 | -
PTO-1004 | MAT | OTR | MAT-0095 | COVE: Sombreretes en chapa prepintad |  | 1 | 0 | 225038.876 | 225038.876 | PTO-1004¦MAT | 1 | PTO-1004¦MAT¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10.04 | -
PTO-1004 | MO | OTR | SUB-0021 | COVE: Sombreretes en chapa prepintad | j | 1 | 0 | 55670.1943 | 55670.1943 | PTO-1004¦MO | 1 | PTO-1004¦MO¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10.04 | -
PTO-1101 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.2 | 0.2 | 21494.592 | 5158.7021 | PTO-1101¦MAT | 1 | PTO-1101¦MAT¦1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.2 | 0.05 | 2930.36 | 615.3756 | PTO-1101¦MAT | 2 | PTO-1101¦MAT¦2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.004 | 0.05 | 21453.2975 | 90.1038 | PTO-1101¦MAT | 3 | PTO-1101¦MAT¦3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MAT | COR | MAT-0099 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un |  | 0.04 | 0.05 | 32805.9835 | 1377.8513 | PTO-1101¦MAT | 4 | PTO-1101¦MAT¦4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1101¦MAT | 5 | PTO-1101¦MAT¦5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.076923 | 0 | 54784.07 | 4214.1594 | PTO-1101¦MO | 1 | PTO-1101¦MO¦1 | 1 | 0.076923 | 30 | 2.3077 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.076923 | 0 | 75113.05 | 5777.9272 | PTO-1101¦MO | 2 | PTO-1101¦MO¦2 | 1 | 0.076923 | 30 | 2.3077 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.076923 | 0 | 2568.0683 | 197.5437 | PTO-1101¦EQ | 1 | PTO-1101¦EQ¦1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1101 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.076923 | 0 | 290.6074 | 22.3544 | PTO-1101¦EQ | 2 | PTO-1101¦EQ¦2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 11.01 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.2 | 0.2 | 21494.592 | 5158.7021 | PTO-1102¦MAT | 1 | PTO-1102¦MAT¦1 | 1 | 0 | 185 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.2 | 0.05 | 2930.36 | 615.3756 | PTO-1102¦MAT | 2 | PTO-1102¦MAT¦2 | 1 | 0 | 185 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.004 | 0.05 | 21453.2975 | 90.1038 | PTO-1102¦MAT | 3 | PTO-1102¦MAT¦3 | 1 | 0 | 185 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | COR | MAT-0099 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un |  | 0.04 | 0.05 | 32805.9835 | 1377.8513 | PTO-1102¦MAT | 4 | PTO-1102¦MAT¦4 | 1 | 0 | 185 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1102¦MAT | 5 | PTO-1102¦MAT¦5 | 1 | 0 | 185 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.076923 | 0 | 54784.07 | 4214.1594 | PTO-1102¦MO | 1 | PTO-1102¦MO¦1 | 1 | 0.076923 | 185 | 14.2308 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.076923 | 0 | 75113.05 | 5777.9272 | PTO-1102¦MO | 2 | PTO-1102¦MO¦2 | 1 | 0.076923 | 185 | 14.2308 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.076923 | 0 | 2568.0683 | 197.5437 | PTO-1102¦EQ | 1 | PTO-1102¦EQ¦1 | 1 | 0 | 185 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1102 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.076923 | 0 | 290.6074 | 22.3544 | PTO-1102¦EQ | 2 | PTO-1102¦EQ¦2 | 1 | 0 | 185 | 0 | 11.02 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.2 | 0.2 | 21494.592 | 5158.7021 | PTO-1103¦MAT | 1 | PTO-1103¦MAT¦1 | 1 | 0 | 942 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.2 | 0.05 | 2930.36 | 615.3756 | PTO-1103¦MAT | 2 | PTO-1103¦MAT¦2 | 1 | 0 | 942 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.004 | 0.05 | 21453.2975 | 90.1038 | PTO-1103¦MAT | 3 | PTO-1103¦MAT¦3 | 1 | 0 | 942 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | COR | MAT-0099 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un |  | 0.04 | 0.05 | 32805.9835 | 1377.8513 | PTO-1103¦MAT | 4 | PTO-1103¦MAT¦4 | 1 | 0 | 942 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1103¦MAT | 5 | PTO-1103¦MAT¦5 | 1 | 0 | 942 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.076923 | 0 | 54784.07 | 4214.1594 | PTO-1103¦MO | 1 | PTO-1103¦MO¦1 | 1 | 0.076923 | 942 | 72.4615 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.076923 | 0 | 75113.05 | 5777.9272 | PTO-1103¦MO | 2 | PTO-1103¦MO¦2 | 1 | 0.076923 | 942 | 72.4615 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.076923 | 0 | 2568.0683 | 197.5437 | PTO-1103¦EQ | 1 | PTO-1103¦EQ¦1 | 1 | 0 | 942 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1103 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.076923 | 0 | 290.6074 | 22.3544 | PTO-1103¦EQ | 2 | PTO-1103¦EQ¦2 | 1 | 0 | 942 | 0 | 11.03 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.2 | 0.2 | 21494.592 | 5158.7021 | PTO-1104¦MAT | 1 | PTO-1104¦MAT¦1 | 1 | 0 | 110 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.2 | 0.05 | 2930.36 | 615.3756 | PTO-1104¦MAT | 2 | PTO-1104¦MAT¦2 | 1 | 0 | 110 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.004 | 0.05 | 21453.2975 | 90.1038 | PTO-1104¦MAT | 3 | PTO-1104¦MAT¦3 | 1 | 0 | 110 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | COR | MAT-0099 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un |  | 0.04 | 0.05 | 32805.9835 | 1377.8513 | PTO-1104¦MAT | 4 | PTO-1104¦MAT¦4 | 1 | 0 | 110 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1104¦MAT | 5 | PTO-1104¦MAT¦5 | 1 | 0 | 110 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.1 | 0 | 54784.07 | 5478.407 | PTO-1104¦MO | 1 | PTO-1104¦MO¦1 | 1 | 0.1 | 110 | 11 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.1 | 0 | 75113.05 | 7511.305 | PTO-1104¦MO | 2 | PTO-1104¦MO¦2 | 1 | 0.1 | 110 | 11 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.1 | 0 | 2568.0683 | 256.8068 | PTO-1104¦EQ | 1 | PTO-1104¦EQ¦1 | 1 | 0 | 110 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1104 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.1 | 0 | 290.6074 | 29.0607 | PTO-1104¦EQ | 2 | PTO-1104¦EQ¦2 | 1 | 0 | 110 | 0 | 11.04 | Revestimiento MO
PTO-1105 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.324 | 0.1 | 7233.47 | 2578.0087 | PTO-1105¦MAT | 1 | PTO-1105¦MAT¦1 | 1 | 0 | 128 | 0 | 11.05 | Revestimiento MO
PTO-1105 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.036 | 0.1 | 31265.15 | 1238.0999 | PTO-1105¦MAT | 2 | PTO-1105¦MAT¦2 | 1 | 0 | 128 | 0 | 11.05 | Revestimiento MO
PTO-1105 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.043478 | 0 | 49934.24 | 2171.0539 | PTO-1105¦MO | 1 | PTO-1105¦MO¦1 | 1 | 0.043478 | 128 | 5.5652 | 11.05 | Revestimiento MO
PTO-1105 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.086957 | 0 | 75113.05 | 6531.5694 | PTO-1105¦MO | 2 | PTO-1105¦MO¦2 | 1 | 0.086957 | 128 | 11.1304 | 11.05 | Revestimiento MO
PTO-1105 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.086957 | 0 | 932.1803 | 81.0592 | PTO-1105¦EQ | 1 | PTO-1105¦EQ¦1 | 1 | 0 | 128 | 0 | 11.05 | Revestimiento MO
PTO-1105 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.086957 | 0 | 2227.2298 | 193.6722 | PTO-1105¦EQ | 2 | PTO-1105¦EQ¦2 | 1 | 0 | 128 | 0 | 11.05 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.2 | 0.2 | 21494.592 | 5158.7021 | PTO-1106¦MAT | 1 | PTO-1106¦MAT¦1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.2 | 0.05 | 2930.36 | 615.3756 | PTO-1106¦MAT | 2 | PTO-1106¦MAT¦2 | 1 | 0 | 48 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.004 | 0.05 | 21453.2975 | 90.1038 | PTO-1106¦MAT | 3 | PTO-1106¦MAT¦3 | 1 | 0 | 48 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MAT | COR | MAT-0099 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un |  | 0.04 | 0.05 | 32805.9835 | 1377.8513 | PTO-1106¦MAT | 4 | PTO-1106¦MAT¦4 | 1 | 0 | 48 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1106¦MAT | 5 | PTO-1106¦MAT¦5 | 1 | 0 | 48 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.076923 | 0 | 54784.07 | 4214.1594 | PTO-1106¦MO | 1 | PTO-1106¦MO¦1 | 1 | 0.076923 | 48 | 3.6923 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.076923 | 0 | 75113.05 | 5777.9272 | PTO-1106¦MO | 2 | PTO-1106¦MO¦2 | 1 | 0.076923 | 48 | 3.6923 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.076923 | 0 | 2568.0683 | 197.5437 | PTO-1106¦EQ | 1 | PTO-1106¦EQ¦1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1106 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.076923 | 0 | 290.6074 | 22.3544 | PTO-1106¦EQ | 2 | PTO-1106¦EQ¦2 | 1 | 0 | 48 | 0 | 11.06 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | MAT-0065 | H30 6.20 |  | 0.21239 | 0 | 125000 | 26548.6725 | PTO-1107¦MAT | 1 | PTO-1107¦MAT¦1 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | MAT-0100 | Acarreo |  | 0.0044248 | 0 | 533000 | 2358.4077 | PTO-1107¦MAT | 2 | PTO-1107¦MAT¦2 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | MAT-0038 | Bombeo |  | 0.21239 | 0 | 5330 | 1132.0354 | PTO-1107¦MAT | 3 | PTO-1107¦MAT¦3 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | MAT-0101 | Malla Q188 15 x 15 6 mm 6x2,40 |  | 0.075221 | 0 | 75473.12 | 5677.1817 | PTO-1107¦MAT | 4 | PTO-1107¦MAT¦4 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | MAT-0102 | Sikafloor Quartz top |  | 0.20354 | 0 | 25000 | 5088.4955 | PTO-1107¦MAT | 5 | PTO-1107¦MAT¦5 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MO | OTR | SUB-0022 | Alquiler de aserradora | j | 0.0044248 | 0 | 240000 | 1061.9472 | PTO-1107¦MO | 1 | PTO-1107¦MO¦1 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MO | OTR | SUB-0023 | Alquiler de helicoptero | j | 0.0044248 | 0 | 135000 | 597.3453 | PTO-1107¦MO | 2 | PTO-1107¦MO¦2 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MAT | OTR | MAT-0103 | Selladores / etc. |  | 0.00044248 | 0 | 8071883.04 | 3571.6468 | PTO-1107¦MAT | 6 | PTO-1107¦MAT¦6 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.048673 | 0 | 75113.05 | 3655.9452 | PTO-1107¦MO | 3 | PTO-1107¦MO¦3 | 1 | 0.048673 | 226 | 11 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 0.057522 | 0 | 65360.25 | 3759.6608 | PTO-1107¦MO | 4 | PTO-1107¦MO¦4 | 1 | 0.057522 | 226 | 13 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.079646 | 0 | 49934.24 | 3977.064 | PTO-1107¦MO | 5 | PTO-1107¦MO¦5 | 1 | 0.079646 | 226 | 18 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.0088496 | 0 | 54784.07 | 484.8149 | PTO-1107¦MO | 6 | PTO-1107¦MO¦6 | 1 | 0.0088496 | 226 | 2 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1107 | EQ |  | EQ-0036 | Herramientas/consumibles - Provisión y ejecución de pavimento e: 18 |  | 1 | 0 | 868.698 | 868.698 | PTO-1107¦EQ | 1 | PTO-1107¦EQ¦1 | 1 | 0 | 226 | 0 | 11.07 | Revestimiento MO
PTO-1201 | MAT | OTR | MAT-0104 | Zocalo 5,6cm Madera Mdf Redondeado Prepintado Blanco Pz-56l |  | 1 | 0 | 1652.8926 | 1652.8926 | PTO-1201¦MAT | 1 | PTO-1201¦MAT¦1 | 1 | 0 | 779 | 0 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1201 | MAT | OTR | MAT-0105 | Sellador / Silicona (rinde 5 mts) |  | 0.2 | 0 | 7396.6942 | 1479.3388 | PTO-1201¦MAT | 2 | PTO-1201¦MAT¦2 | 1 | 0 | 779 | 0 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1201 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 0.041078 | 0 | 65360.25 | 2684.8886 | PTO-1201¦MO | 1 | PTO-1201¦MO¦1 | 1 | 0.041078 | 779 | 32 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1201 | EQ |  | EQ-0037 | Herramientas/consumibles - Provisión y colocación de zocalos de Mad |  | 1 | 0 | 87.2568 | 87.2568 | PTO-1201¦EQ | 1 | PTO-1201¦EQ¦1 | 1 | 0 | 779 | 0 | 12.01 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.006 | 0.1 | 31265.15 | 206.35 | PTO-1202¦MAT | 1 | PTO-1202¦MAT¦1 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MAT | COR | MAT-0076 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg |  | 0.1 | 0.05 | 1162.755 | 122.0893 | PTO-1202¦MAT | 2 | PTO-1202¦MAT¦2 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.054 | 0.1 | 7233.47 | 429.6681 | PTO-1202¦MAT | 3 | PTO-1202¦MAT¦3 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.014286 | 0 | 49934.24 | 713.3461 | PTO-1202¦MO | 1 | PTO-1202¦MO¦1 | 1 | 0.014286 | 155 | 2.2143 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.035714 | 0 | 75113.05 | 2682.6093 | PTO-1202¦MO | 2 | PTO-1202¦MO¦2 | 1 | 0.035714 | 155 | 5.5357 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.017857 | 0 | 556.2188 | 9.9325 | PTO-1202¦EQ | 1 | PTO-1202¦EQ¦1 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.035714 | 0 | 2227.2298 | 79.5439 | PTO-1202¦EQ | 2 | PTO-1202¦EQ¦2 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1202 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.035714 | 0 | 932.1803 | 33.2922 | PTO-1202¦EQ | 3 | PTO-1202¦EQ¦3 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.02 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.04 | 0.2 | 21494.592 | 1031.7404 | PTO-1203¦MAT | 1 | PTO-1203¦MAT¦1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.04 | 0.05 | 2930.36 | 123.0751 | PTO-1203¦MAT | 2 | PTO-1203¦MAT¦2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.001 | 0.05 | 21453.2975 | 22.526 | PTO-1203¦MAT | 3 | PTO-1203¦MAT¦3 | 1 | 0 | 37 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1203¦MAT | 4 | PTO-1203¦MAT¦4 | 1 | 0 | 37 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.033333 | 0 | 54784.07 | 1826.1355 | PTO-1203¦MO | 1 | PTO-1203¦MO¦1 | 1 | 0.033333 | 37 | 1.2333 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.033333 | 0 | 75113.05 | 2503.7681 | PTO-1203¦MO | 2 | PTO-1203¦MO¦2 | 1 | 0.033333 | 37 | 1.2333 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.033333 | 0 | 2568.0683 | 85.6023 | PTO-1203¦EQ | 1 | PTO-1203¦EQ¦1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1203 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.033333 | 0 | 290.6074 | 9.6869 | PTO-1203¦EQ | 2 | PTO-1203¦EQ¦2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 12.03 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.04 | 0.2 | 21494.592 | 1031.7404 | PTO-1204¦MAT | 1 | PTO-1204¦MAT¦1 | 1 | 0 | 433 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.04 | 0.05 | 2930.36 | 123.0751 | PTO-1204¦MAT | 2 | PTO-1204¦MAT¦2 | 1 | 0 | 433 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.001 | 0.05 | 21453.2975 | 22.526 | PTO-1204¦MAT | 3 | PTO-1204¦MAT¦3 | 1 | 0 | 433 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1204¦MAT | 4 | PTO-1204¦MAT¦4 | 1 | 0 | 433 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.033333 | 0 | 54784.07 | 1826.1355 | PTO-1204¦MO | 1 | PTO-1204¦MO¦1 | 1 | 0.033333 | 433 | 14.4333 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.033333 | 0 | 75113.05 | 2503.7681 | PTO-1204¦MO | 2 | PTO-1204¦MO¦2 | 1 | 0.033333 | 433 | 14.4333 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.033333 | 0 | 2568.0683 | 85.6023 | PTO-1204¦EQ | 1 | PTO-1204¦EQ¦1 | 1 | 0 | 433 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1204 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.033333 | 0 | 290.6074 | 9.6869 | PTO-1204¦EQ | 2 | PTO-1204¦EQ¦2 | 1 | 0 | 433 | 0 | 12.04 | Revestimiento MO
PTO-1205 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.04 | 0.2 | 21494.592 | 1031.7404 | PTO-1205¦MAT | 1 | PTO-1205¦MAT¦1 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.05 | Revestimiento MO
PTO-1205 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.04 | 0.05 | 2930.36 | 123.0751 | PTO-1205¦MAT | 2 | PTO-1205¦MAT¦2 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.05 | Revestimiento MO
PTO-1205 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.001 | 0.05 | 21453.2975 | 22.526 | PTO-1205¦MAT | 3 | PTO-1205¦MAT¦3 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.05 | Revestimiento MO
PTO-1205 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1205¦MAT | 4 | PTO-1205¦MAT¦4 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.05 | Revestimiento MO
PTO-1205 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.033333 | 0 | 54784.07 | 1826.1355 | PTO-1205¦MO | 1 | PTO-1205¦MO¦1 | 1 | 0.033333 | 155 | 5.1667 | 12.05 | Revestimiento MO
PTO-1205 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.033333 | 0 | 75113.05 | 2503.7681 | PTO-1205¦MO | 2 | PTO-1205¦MO¦2 | 1 | 0.033333 | 155 | 5.1667 | 12.05 | Revestimiento MO
PTO-1205 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.033333 | 0 | 2568.0683 | 85.6023 | PTO-1205¦EQ | 1 | PTO-1205¦EQ¦1 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.05 | Revestimiento MO
PTO-1205 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.033333 | 0 | 290.6074 | 9.6869 | PTO-1205¦EQ | 2 | PTO-1205¦EQ¦2 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12.05 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.2 | 0.2 | 21494.592 | 5158.7021 | PTO-1301¦MAT | 1 | PTO-1301¦MAT¦1 | 1 | 0 | 511 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.2 | 0.05 | 2930.36 | 615.3756 | PTO-1301¦MAT | 2 | PTO-1301¦MAT¦2 | 1 | 0 | 511 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.004 | 0.05 | 21453.2975 | 90.1038 | PTO-1301¦MAT | 3 | PTO-1301¦MAT¦3 | 1 | 0 | 511 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | COR | MAT-0099 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un |  | 0.04 | 0.05 | 32805.9835 | 1377.8513 | PTO-1301¦MAT | 4 | PTO-1301¦MAT¦4 | 1 | 0 | 511 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1301¦MAT | 5 | PTO-1301¦MAT¦5 | 1 | 0 | 511 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.1 | 0 | 54784.07 | 5478.407 | PTO-1301¦MO | 1 | PTO-1301¦MO¦1 | 1 | 0.1 | 511 | 51.1 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.1 | 0 | 75113.05 | 7511.305 | PTO-1301¦MO | 2 | PTO-1301¦MO¦2 | 1 | 0.1 | 511 | 51.1 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.1 | 0 | 2568.0683 | 256.8068 | PTO-1301¦EQ | 1 | PTO-1301¦EQ¦1 | 1 | 0 | 511 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1301 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.1 | 0 | 290.6074 | 29.0607 | PTO-1301¦EQ | 2 | PTO-1301¦EQ¦2 | 1 | 0 | 511 | 0 | 13.01 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.2 | 0.2 | 21494.592 | 5158.7021 | PTO-1302¦MAT | 1 | PTO-1302¦MAT¦1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.2 | 0.05 | 2930.36 | 615.3756 | PTO-1302¦MAT | 2 | PTO-1302¦MAT¦2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.004 | 0.05 | 21453.2975 | 90.1038 | PTO-1302¦MAT | 3 | PTO-1302¦MAT¦3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | COR | MAT-0099 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un |  | 0.04 | 0.05 | 32805.9835 | 1377.8513 | PTO-1302¦MAT | 4 | PTO-1302¦MAT¦4 | 1 | 0 | 40 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1302¦MAT | 5 | PTO-1302¦MAT¦5 | 1 | 0 | 40 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.1 | 0 | 54784.07 | 5478.407 | PTO-1302¦MO | 1 | PTO-1302¦MO¦1 | 1 | 0.1 | 40 | 4 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.1 | 0 | 75113.05 | 7511.305 | PTO-1302¦MO | 2 | PTO-1302¦MO¦2 | 1 | 0.1 | 40 | 4 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.1 | 0 | 2568.0683 | 256.8068 | PTO-1302¦EQ | 1 | PTO-1302¦EQ¦1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1302 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.1 | 0 | 290.6074 | 29.0607 | PTO-1302¦EQ | 2 | PTO-1302¦EQ¦2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 13.02 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | COR | MAT-0096 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg |  | 0.2 | 0.2 | 21494.592 | 5158.7021 | PTO-1303¦MAT | 1 | PTO-1303¦MAT¦1 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | COR | MAT-0097 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance |  | 0.2 | 0.05 | 2930.36 | 615.3756 | PTO-1303¦MAT | 2 | PTO-1303¦MAT¦2 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | COR | MAT-0098 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF |  | 0.004 | 0.05 | 21453.2975 | 90.1038 | PTO-1303¦MAT | 3 | PTO-1303¦MAT¦3 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | COR | MAT-0099 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un |  | 0.04 | 0.05 | 32805.9835 | 1377.8513 | PTO-1303¦MAT | 4 | PTO-1303¦MAT¦4 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MAT | COR | MAT-0073 | Trapo |  | 0.01 | 0.03 | 784.06 | 8.0758 | PTO-1303¦MAT | 5 | PTO-1303¦MAT¦5 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MO | OTR | SUB-0024 | MEDIO OFICIAL ALBAÑIL | j | 0.025 | 0 | 54784.0718 | 1369.6018 | PTO-1303¦MO | 1 | PTO-1303¦MO¦1 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MO | OTR | SUB-0025 | OFICIAL COLOCADOR | j | 0.025 | 0 | 75113.0482 | 1877.8262 | PTO-1303¦MO | 2 | PTO-1303¦MO¦2 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 0.1 | 0 | 54784.07 | 5478.407 | PTO-1303¦MO | 3 | PTO-1303¦MO¦3 | 1 | 0.1 | 147.601 | 14.7601 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.1 | 0 | 75113.05 | 7511.305 | PTO-1303¦MO | 4 | PTO-1303¦MO¦4 | 1 | 0.1 | 147.601 | 14.7601 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | EQ |  | EQ-0034 | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 0.1 | 0 | 2568.0683 | 256.8068 | PTO-1303¦EQ | 1 | PTO-1303¦EQ¦1 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1303 | EQ |  | EQ-0035 | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 0.1 | 0 | 290.6074 | 29.0607 | PTO-1303¦EQ | 2 | PTO-1303¦EQ¦2 | 1 | 0 | 147.601 | 0 | 13.03 | Revestimiento MO
PTO-1304 | MAT | COR | MAT-0106 | Varilla Guardacanto L Aluminio Cromo Mate 1663 12 Mm Atrim |  | 1 | 0 | 15666.9421 | 15666.9421 | PTO-1304¦MAT | 1 | PTO-1304¦MAT¦1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 13.04 | -
PTO-1401 | MAT | COR | MAT-0107 | Solera 35mm x 2.60m |  | 0.50769 | 0.1 | 2077.152 | 1160.0094 | PTO-1401¦MAT | 1 | PTO-1401¦MAT¦1 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | MAT-0108 | Montante 34mm x 2.60m |  | 1.2308 | 0.1 | 2310.594 | 3128.1885 | PTO-1401¦MAT | 2 | PTO-1401¦MAT¦2 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | MAT-0109 | Tornillo T1 - Aguja |  | 16 | 0.05 | 6.9506 | 116.7701 | PTO-1401¦MAT | 3 | PTO-1401¦MAT¦3 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | MAT-0110 | Tornillo T2 - Aguja |  | 18 | 0.05 | 6.6471 | 125.6302 | PTO-1401¦MAT | 4 | PTO-1401¦MAT¦4 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | MAT-0111 | Fijacion completa del 8 |  | 6 | 0.05 | 39.5198 | 248.9747 | PTO-1401¦MAT | 5 | PTO-1401¦MAT¦5 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | MAT-0112 | Cinta Entramada - 90m |  | 0.018333 | 0.05 | 3855.22 | 74.213 | PTO-1401¦MAT | 6 | PTO-1401¦MAT¦6 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | MAT-0113 | Masilla x 32kg |  | 0.028125 | 0.05 | 27038.1123 | 798.4693 | PTO-1401¦MAT | 7 | PTO-1401¦MAT¦7 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | MAT-0114 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD |  | 0.36 | 0.1 | 9356.76 | 3705.2767 | PTO-1401¦MAT | 8 | PTO-1401¦MAT¦8 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MO | OTR | SUB-0026 | OFICIAL ESPECIALIZADO PINTOR | j | 0.10526 | 0 | 75113.0482 | 7906.6368 | PTO-1401¦MO | 1 | PTO-1401¦MO¦1 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | MO | OTR | SUB-0027 | MEDIO OFICIAL PINTOR | j | 0.10526 | 0 | 54784.0718 | 5766.7445 | PTO-1401¦MO | 2 | PTO-1401¦MO¦2 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.10526 | 0 | 136.5259 | 14.3711 | PTO-1401¦EQ | 1 | PTO-1401¦EQ¦1 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1401 | EQ |  | EQ-0039 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 0.10526 | 0 | 2303.2865 | 242.4512 | PTO-1401¦EQ | 2 | PTO-1401¦EQ¦2 | 1 | 0 | 334.9152 | 0 | 14.01 | -
PTO-1402 | MAT | COR | MAT-0115 | Solera 70mm x 2.60m |  | 0.50769 | 0.1 | 2834.658 | 1583.0474 | PTO-1402¦MAT | 1 | PTO-1402¦MAT¦1 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MAT | COR | MAT-0116 | Montante 69mm x 2.60m |  | 1.2308 | 0.1 | 3082.446 | 4173.1574 | PTO-1402¦MAT | 2 | PTO-1402¦MAT¦2 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MAT | COR | MAT-0109 | Tornillo T1 - Aguja |  | 16 | 0.05 | 6.9506 | 116.7701 | PTO-1402¦MAT | 3 | PTO-1402¦MAT¦3 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MAT | COR | MAT-0110 | Tornillo T2 - Aguja |  | 18 | 0.05 | 6.6471 | 125.6302 | PTO-1402¦MAT | 4 | PTO-1402¦MAT¦4 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MAT | COR | MAT-0111 | Fijacion completa del 8 |  | 6 | 0.05 | 39.5198 | 248.9747 | PTO-1402¦MAT | 5 | PTO-1402¦MAT¦5 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MAT | COR | MAT-0112 | Cinta Entramada - 90m |  | 0.018333 | 0.05 | 3855.22 | 74.213 | PTO-1402¦MAT | 6 | PTO-1402¦MAT¦6 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MAT | COR | MAT-0113 | Masilla x 32kg |  | 0.028125 | 0.05 | 27038.1123 | 798.4693 | PTO-1402¦MAT | 7 | PTO-1402¦MAT¦7 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MAT | COR | MAT-0117 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RH |  | 0.36 | 0.1 | 15085.98 | 5974.0477 | PTO-1402¦MAT | 8 | PTO-1402¦MAT¦8 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MO | OTR | SUB-0026 | OFICIAL ESPECIALIZADO PINTOR | j | 0.10526 | 0 | 75113.0482 | 7906.6368 | PTO-1402¦MO | 1 | PTO-1402¦MO¦1 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | MO | OTR | SUB-0027 | MEDIO OFICIAL PINTOR | j | 0.10526 | 0 | 54784.0718 | 5766.7445 | PTO-1402¦MO | 2 | PTO-1402¦MO¦2 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.10526 | 0 | 136.5259 | 14.3711 | PTO-1402¦EQ | 1 | PTO-1402¦EQ¦1 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1402 | EQ |  | EQ-0039 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 0.10526 | 0 | 2303.2865 | 242.4512 | PTO-1402¦EQ | 2 | PTO-1402¦EQ¦2 | 1 | 0 | 280.3913 | 0 | 14.02 | -
PTO-1403 | MAT | COR | MAT-0107 | Solera 35mm x 2.60m |  | 0.50769 | 0.1 | 2077.152 | 1160.0094 | PTO-1403¦MAT | 1 | PTO-1403¦MAT¦1 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | COR | MAT-0108 | Montante 34mm x 2.60m |  | 1.2308 | 0.1 | 2310.594 | 3128.1885 | PTO-1403¦MAT | 2 | PTO-1403¦MAT¦2 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | COR | MAT-0109 | Tornillo T1 - Aguja |  | 16 | 0.05 | 6.9506 | 116.7701 | PTO-1403¦MAT | 3 | PTO-1403¦MAT¦3 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | COR | MAT-0110 | Tornillo T2 - Aguja |  | 18 | 0.05 | 6.6471 | 125.6302 | PTO-1403¦MAT | 4 | PTO-1403¦MAT¦4 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | COR | MAT-0111 | Fijacion completa del 8 |  | 6 | 0.05 | 39.5198 | 248.9747 | PTO-1403¦MAT | 5 | PTO-1403¦MAT¦5 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | COR | MAT-0112 | Cinta Entramada - 90m |  | 0.018333 | 0.05 | 3855.22 | 74.213 | PTO-1403¦MAT | 6 | PTO-1403¦MAT¦6 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | COR | MAT-0113 | Masilla x 32kg |  | 0.028125 | 0.05 | 27038.1123 | 798.4693 | PTO-1403¦MAT | 7 | PTO-1403¦MAT¦7 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | COR | MAT-0114 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD |  | 0.36 | 0.1 | 9356.76 | 3705.2767 | PTO-1403¦MAT | 8 | PTO-1403¦MAT¦8 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MO | OTR | SUB-0026 | OFICIAL ESPECIALIZADO PINTOR | j | 0.10526 | 0 | 75113.0482 | 7906.6368 | PTO-1403¦MO | 1 | PTO-1403¦MO¦1 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | MO | OTR | SUB-0027 | MEDIO OFICIAL PINTOR | j | 0.10526 | 0 | 54784.0718 | 5766.7445 | PTO-1403¦MO | 2 | PTO-1403¦MO¦2 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.10526 | 0 | 136.5259 | 14.3711 | PTO-1403¦EQ | 1 | PTO-1403¦EQ¦1 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1403 | EQ |  | EQ-0039 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 0.10526 | 0 | 2303.2865 | 242.4512 | PTO-1403¦EQ | 2 | PTO-1403¦EQ¦2 | 1 | 0 | 60.8 | 0 | 14.03 | -
PTO-1404 | MAT | COR | MAT-0118 | Buña Z x 2.60m |  | 0.39 | 0.1 | 2499.68 | 1072.3628 | PTO-1404¦MAT | 1 | PTO-1404¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1058.38 | 0 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | COR | MAT-0110 | Tornillo T2 - Aguja |  | 3 | 0.05 | 6.6471 | 20.9384 | PTO-1404¦MAT | 2 | PTO-1404¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1058.38 | 0 | 14.04 | -
PTO-1404 | MO | OTR | SUB-0026 | OFICIAL ESPECIALIZADO PINTOR | j | 0.066667 | 0 | 75113.0482 | 5007.5368 | PTO-1404¦MO | 1 | PTO-1404¦MO¦1 | 1 | 0 | 1058.38 | 0 | 14.04 | -
PTO-1404 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.066667 | 0 | 136.5259 | 9.1017 | PTO-1404¦EQ | 1 | PTO-1404¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1058.38 | 0 | 14.04 | -
PTO-1404 | EQ |  | EQ-0039 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 0.066667 | 0 | 2303.2865 | 153.5524 | PTO-1404¦EQ | 2 | PTO-1404¦EQ¦2 | 1 | 0 | 1058.38 | 0 | 14.04 | -
PTO-1405 | MAT | COR | MAT-0081 | Yeso Knauf MP 40/75 Proyectable x 25 kg |  | 0.71411 | 0 | 6694.38 | 4780.5409 | PTO-1405¦MAT | 1 | PTO-1405¦MAT¦1 | 1 | 0 | 504.1222 | 0 | 14.05 | -
PTO-1405 | MAT | COR | MAT-0082 | PA-MAX PUENTE DE ADHERENCIA 20LT |  | 0.0079346 | 0 | 124738 | 989.7436 | PTO-1405¦MAT | 2 | PTO-1405¦MAT¦2 | 1 | 0 | 504.1222 | 0 | 14.05 | -
PTO-1405 | MO | OTR | SUB-0016 | Yeso | j | 1 | 0 | 12817.9515 | 12817.9515 | PTO-1405¦MO | 1 | PTO-1405¦MO¦1 | 1 | 0 | 504.1222 | 0 | 14.05 | -
PTO-1406 | MO | OTR | SUB-0017 | Arista / Buña | j | 1 | 0 | 10160.5713 | 10160.5713 | PTO-1406¦MO | 1 | PTO-1406¦MO¦1 | 1 | 0 | 555.99 | 0 | 14.06 | -
PTO-1407 | MAT | OTR | MAT-0119 | Materiales varios |  | 0.0023306 | 0 | 150000 | 349.587 | PTO-1407¦MAT | 1 | PTO-1407¦MAT¦1 | 1 | 0 | 429.0778 | 0 | 14.07 | Albañilería MO
PTO-1407 | MAT | COR | MAT-0119 | Materiales varios |  | 0.0023306 | 0 | 150000 | 349.587 | PTO-1407¦MAT | 2 | PTO-1407¦MAT¦2 | 1 | 0 | 429.0778 | 0 | 14.07 | Albañilería MO
PTO-1407 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.023306 | 0 | 75113.05 | 1750.5697 | PTO-1407¦MO | 1 | PTO-1407¦MO¦1 | 1 | 0.023306 | 429.0778 | 10 | 14.07 | Albañilería MO
PTO-1407 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.023306 | 0 | 49934.24 | 1163.7574 | PTO-1407¦MO | 2 | PTO-1407¦MO¦2 | 1 | 0.023306 | 429.0778 | 10 | 14.07 | Albañilería MO
PTO-1407 | EQ |  | EQ-0040 | Herramientas/consumibles - H° Visto - Maquillaje para recibir pintu |  | 1 | 0 | 54.2025 | 54.2025 | PTO-1407¦EQ | 1 | PTO-1407¦EQ¦1 | 1 | 0 | 429.0778 | 0 | 14.07 | Albañilería MO
PTO-1701 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.036 | 0.1 | 31265.15 | 1238.0999 | PTO-1701¦MAT | 1 | PTO-1701¦MAT¦1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.324 | 0.1 | 7233.47 | 2578.0087 | PTO-1701¦MAT | 2 | PTO-1701¦MAT¦2 | 1 | 0 | 47 | 0 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.375 | 0 | 49934.24 | 18725.34 | PTO-1701¦MO | 1 | PTO-1701¦MO¦1 | 1 | 0.375 | 47 | 17.625 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.375 | 0 | 75113.05 | 28167.3937 | PTO-1701¦MO | 2 | PTO-1701¦MO¦2 | 1 | 0.375 | 47 | 17.625 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.125 | 0 | 2227.2298 | 278.4037 | PTO-1701¦EQ | 1 | PTO-1701¦EQ¦1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1701 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.125 | 0 | 932.1803 | 116.5225 | PTO-1701¦EQ | 2 | PTO-1701¦EQ¦2 | 1 | 0 | 47 | 0 | 17.01 | Albañilería MO
PTO-1702 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.036 | 0.1 | 31265.15 | 1238.0999 | PTO-1702¦MAT | 1 | PTO-1702¦MAT¦1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.324 | 0.1 | 7233.47 | 2578.0087 | PTO-1702¦MAT | 2 | PTO-1702¦MAT¦2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.375 | 0 | 49934.24 | 18725.34 | PTO-1702¦MO | 1 | PTO-1702¦MO¦1 | 1 | 0.375 | 23 | 8.625 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.375 | 0 | 75113.05 | 28167.3937 | PTO-1702¦MO | 2 | PTO-1702¦MO¦2 | 1 | 0.375 | 23 | 8.625 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.125 | 0 | 2227.2298 | 278.4037 | PTO-1702¦EQ | 1 | PTO-1702¦EQ¦1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1702 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.125 | 0 | 932.1803 | 116.5225 | PTO-1702¦EQ | 2 | PTO-1702¦EQ¦2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17.02 | Albañilería MO
PTO-1703 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.0138 | 0.05 | 31265.15 | 453.032 | PTO-1703¦MAT | 1 | PTO-1703¦MAT¦1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.1242 | 0.05 | 7233.47 | 943.3168 | PTO-1703¦MAT | 2 | PTO-1703¦MAT¦2 | 1 | 0 | 51 | 0 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.25 | 0 | 49934.24 | 12483.56 | PTO-1703¦MO | 1 | PTO-1703¦MO¦1 | 1 | 0.25 | 51 | 12.75 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.25 | 0 | 75113.05 | 18778.2625 | PTO-1703¦MO | 2 | PTO-1703¦MO¦2 | 1 | 0.25 | 51 | 12.75 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | EQ |  | EQ-0021 | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.0625 | 0 | 2227.2298 | 139.2019 | PTO-1703¦EQ | 1 | PTO-1703¦EQ¦1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1703 | EQ |  | EQ-0023 | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.0625 | 0 | 932.1803 | 58.2613 | PTO-1703¦EQ | 2 | PTO-1703¦EQ¦2 | 1 | 0 | 51 | 0 | 17.03 | Albañilería MO
PTO-1704 | MAT | COR | MAT-0056 | ARENA LAVADA |  | 0.036 | 0.1 | 31265.15 | 1238.0999 | PTO-1704¦MAT | 1 | PTO-1704¦MAT¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1704 | MAT | COR | MAT-0058 | Cemento Portland x 50kg |  | 0.324 | 0.1 | 7233.47 | 2578.0087 | PTO-1704¦MAT | 2 | PTO-1704¦MAT¦2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1704 | MO | OTR | SUB-0013 | AYUDANTE ALBAÑIL | j | 0.1875 | 0 | 49934.2372 | 9362.6695 | PTO-1704¦MO | 1 | PTO-1704¦MO¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1704 | MO | OTR | SUB-0012 | OFICIAL ESPECIALIZADO ALBAÑIL | j | 0.1875 | 0 | 75113.0482 | 14083.6965 | PTO-1704¦MO | 2 | PTO-1704¦MO¦2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1704 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 0.375 | 0 | 49934.24 | 18725.34 | PTO-1704¦MO | 3 | PTO-1704¦MO¦3 | 1 | 0.375 | 7 | 2.625 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1704 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 0.375 | 0 | 75113.05 | 28167.3937 | PTO-1704¦MO | 4 | PTO-1704¦MO¦4 | 1 | 0.375 | 7 | 2.625 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1704 | EQ |  | EQ-0041 | Herramientas/consumibles - Amure Puertas de Ascensor - Provisión a |  | 1 | 0 | 394.9263 | 394.9263 | PTO-1704¦EQ | 1 | PTO-1704¦EQ¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17.04 | Albañilería MO
PTO-1801 | MAT | COR | MAT-0120 | Caño rigido 7/8" |  | 4 | 0.1 | 635.56 | 2796.4641 | PTO-1801¦MAT | 1 | PTO-1801¦MAT¦1 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | COR | MAT-0121 | Conector hierro 7/8" |  | 3 | 0.1 | 254.061 | 838.4013 | PTO-1801¦MAT | 2 | PTO-1801¦MAT¦2 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | COR | MAT-0122 | Cupla PVC 7/8" |  | 2 | 0.1 | 166.383 | 366.0426 | PTO-1801¦MAT | 3 | PTO-1801¦MAT¦3 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | COR | MAT-0123 | Cable unipolar 1 x 1,50 |  | 5 | 0.1 | 284.8 | 1566.4 | PTO-1801¦MAT | 4 | PTO-1801¦MAT¦4 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 5 | 0.1 | 458.3834 | 2521.1088 | PTO-1801¦MAT | 5 | PTO-1801¦MAT¦5 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 5 | 0.1 | 458.3834 | 2521.1088 | PTO-1801¦MAT | 6 | PTO-1801¦MAT¦6 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 0.5 | 0.05 | 182.178 | 95.6435 | PTO-1801¦MAT | 7 | PTO-1801¦MAT¦7 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | COR | MAT-0127 | Caja octogonal chica |  | 1 | 0.05 | 182.178 | 191.2869 | PTO-1801¦MAT | 8 | PTO-1801¦MAT¦8 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MO | OTR | SUB-0028 | Boca completa | j | 1 | 0 | 32886.7 | 32886.7 | PTO-1801¦MO | 1 | PTO-1801¦MO¦1 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1801¦EQ | 1 | PTO-1801¦EQ¦1 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1801¦EQ | 2 | PTO-1801¦EQ¦2 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1801¦EQ | 3 | PTO-1801¦EQ¦3 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 2288.2559 | 0 | 1 | 2288.2559 | PTO-1801¦MAT | 9 | PTO-1801¦MAT¦9 | 1 | 0 | 392 | 0 | 18.01 | -
PTO-1802 | MAT | COR | MAT-0120 | Caño rigido 7/8" |  | 4 | 0.1 | 635.56 | 2796.4641 | PTO-1802¦MAT | 1 | PTO-1802¦MAT¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | COR | MAT-0121 | Conector hierro 7/8" |  | 3 | 0.1 | 254.061 | 838.4013 | PTO-1802¦MAT | 2 | PTO-1802¦MAT¦2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | COR | MAT-0122 | Cupla PVC 7/8" |  | 2 | 0.1 | 166.383 | 366.0426 | PTO-1802¦MAT | 3 | PTO-1802¦MAT¦3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | COR | MAT-0123 | Cable unipolar 1 x 1,50 |  | 5 | 0.1 | 284.8 | 1566.4 | PTO-1802¦MAT | 4 | PTO-1802¦MAT¦4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 5 | 0.1 | 458.3834 | 2521.1088 | PTO-1802¦MAT | 5 | PTO-1802¦MAT¦5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 5 | 0.1 | 458.3834 | 2521.1088 | PTO-1802¦MAT | 6 | PTO-1802¦MAT¦6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 0.5 | 0.05 | 182.178 | 95.6435 | PTO-1802¦MAT | 7 | PTO-1802¦MAT¦7 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | COR | MAT-0127 | Caja octogonal chica |  | 1 | 0.05 | 182.178 | 191.2869 | PTO-1802¦MAT | 8 | PTO-1802¦MAT¦8 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MO | OTR | SUB-0028 | Boca completa | j | 1 | 0 | 32886.7 | 32886.7 | PTO-1802¦MO | 1 | PTO-1802¦MO¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1802¦EQ | 1 | PTO-1802¦EQ¦1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1802¦EQ | 2 | PTO-1802¦EQ¦2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1802¦EQ | 3 | PTO-1802¦EQ¦3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 2288.2559 | 0 | 1 | 2288.2559 | PTO-1802¦MAT | 9 | PTO-1802¦MAT¦9 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18.02 | -
PTO-1803 | MAT | COR | MAT-0128 | Caño rigido 3/4" |  | 4 | 0.05 | 472.18 | 1983.156 | PTO-1803¦MAT | 1 | PTO-1803¦MAT¦1 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | MAT | COR | MAT-0129 | Conector hierro 3/4" |  | 4 | 0.1 | 203.2488 | 894.2947 | PTO-1803¦MAT | 2 | PTO-1803¦MAT¦2 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | MAT | COR | MAT-0130 | Cupla PVC 3/4" |  | 1.2 | 0.1 | 99.8298 | 131.7753 | PTO-1803¦MAT | 3 | PTO-1803¦MAT¦3 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 4 | 0.1 | 458.3834 | 2016.887 | PTO-1803¦MAT | 4 | PTO-1803¦MAT¦4 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 8 | 0.1 | 458.3834 | 4033.774 | PTO-1803¦MAT | 5 | PTO-1803¦MAT¦5 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 1 | 0.05 | 182.178 | 191.2869 | PTO-1803¦MAT | 6 | PTO-1803¦MAT¦6 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | MO | OTR | SUB-0028 | Boca completa | j | 1 | 0 | 32886.7 | 32886.7 | PTO-1803¦MO | 1 | PTO-1803¦MO¦1 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1803¦EQ | 1 | PTO-1803¦EQ¦1 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1803¦EQ | 2 | PTO-1803¦EQ¦2 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1803¦EQ | 3 | PTO-1803¦EQ¦3 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1803 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1942.7465 | 0 | 1 | 1942.7465 | PTO-1803¦MAT | 7 | PTO-1803¦MAT¦7 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.03 | -
PTO-1804 | MAT | COR | MAT-0128 | Caño rigido 3/4" |  | 6 | 0.05 | 472.18 | 2974.734 | PTO-1804¦MAT | 1 | PTO-1804¦MAT¦1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | MAT | COR | MAT-0129 | Conector hierro 3/4" |  | 6 | 0.1 | 203.2488 | 1341.4421 | PTO-1804¦MAT | 2 | PTO-1804¦MAT¦2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | MAT | COR | MAT-0130 | Cupla PVC 3/4" |  | 1.8 | 0.1 | 99.8298 | 197.663 | PTO-1804¦MAT | 3 | PTO-1804¦MAT¦3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 6 | 0.1 | 458.3834 | 3025.3305 | PTO-1804¦MAT | 4 | PTO-1804¦MAT¦4 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 12 | 0.1 | 458.3834 | 6050.661 | PTO-1804¦MAT | 5 | PTO-1804¦MAT¦5 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 1.5 | 0.05 | 182.178 | 286.9304 | PTO-1804¦MAT | 6 | PTO-1804¦MAT¦6 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | MO | OTR | SUB-0028 | Boca completa | j | 1 | 0 | 32886.7 | 32886.7 | PTO-1804¦MO | 1 | PTO-1804¦MO¦1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1804¦EQ | 1 | PTO-1804¦EQ¦1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1804¦EQ | 2 | PTO-1804¦EQ¦2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1804¦EQ | 3 | PTO-1804¦EQ¦3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1804 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 2914.1198 | 0 | 1 | 2914.1198 | PTO-1804¦MAT | 7 | PTO-1804¦MAT¦7 | 1 | 0 | 35 | 0 | 18.04 | -
PTO-1805 | MAT | COR | MAT-0128 | Caño rigido 3/4" |  | 4 | 0.05 | 472.18 | 1983.156 | PTO-1805¦MAT | 1 | PTO-1805¦MAT¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | MAT | COR | MAT-0129 | Conector hierro 3/4" |  | 4 | 0.1 | 203.2488 | 894.2947 | PTO-1805¦MAT | 2 | PTO-1805¦MAT¦2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | MAT | COR | MAT-0130 | Cupla PVC 3/4" |  | 1.2 | 0.1 | 99.8298 | 131.7753 | PTO-1805¦MAT | 3 | PTO-1805¦MAT¦3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 4 | 0.1 | 458.3834 | 2016.887 | PTO-1805¦MAT | 4 | PTO-1805¦MAT¦4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 8 | 0.1 | 458.3834 | 4033.774 | PTO-1805¦MAT | 5 | PTO-1805¦MAT¦5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 1 | 0.05 | 182.178 | 191.2869 | PTO-1805¦MAT | 6 | PTO-1805¦MAT¦6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | MO | OTR | SUB-0028 | Boca completa | j | 1 | 0 | 32886.7 | 32886.7 | PTO-1805¦MO | 1 | PTO-1805¦MO¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1805¦EQ | 1 | PTO-1805¦EQ¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1805¦EQ | 2 | PTO-1805¦EQ¦2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1805¦EQ | 3 | PTO-1805¦EQ¦3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1805 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1942.7465 | 0 | 1 | 1942.7465 | PTO-1805¦MAT | 7 | PTO-1805¦MAT¦7 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.05 | -
PTO-1806 | MAT | COR | MAT-0128 | Caño rigido 3/4" |  | 4 | 0.05 | 472.18 | 1983.156 | PTO-1806¦MAT | 1 | PTO-1806¦MAT¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | MAT | COR | MAT-0129 | Conector hierro 3/4" |  | 4 | 0.1 | 203.2488 | 894.2947 | PTO-1806¦MAT | 2 | PTO-1806¦MAT¦2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | MAT | COR | MAT-0130 | Cupla PVC 3/4" |  | 1.2 | 0.1 | 99.8298 | 131.7753 | PTO-1806¦MAT | 3 | PTO-1806¦MAT¦3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 4 | 0.1 | 458.3834 | 2016.887 | PTO-1806¦MAT | 4 | PTO-1806¦MAT¦4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 8 | 0.1 | 458.3834 | 4033.774 | PTO-1806¦MAT | 5 | PTO-1806¦MAT¦5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 1 | 0.05 | 182.178 | 191.2869 | PTO-1806¦MAT | 6 | PTO-1806¦MAT¦6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | MO | OTR | SUB-0028 | Boca completa | j | 1 | 0 | 32886.7 | 32886.7 | PTO-1806¦MO | 1 | PTO-1806¦MO¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1806¦EQ | 1 | PTO-1806¦EQ¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1806¦EQ | 2 | PTO-1806¦EQ¦2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1806¦EQ | 3 | PTO-1806¦EQ¦3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1806 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1942.7465 | 0 | 1 | 1942.7465 | PTO-1806¦MAT | 7 | PTO-1806¦MAT¦7 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.06 | -
PTO-1807 | MAT | COR | MAT-0120 | Caño rigido 7/8" |  | 3 | 0.1 | 635.56 | 2097.3481 | PTO-1807¦MAT | 1 | PTO-1807¦MAT¦1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | COR | MAT-0121 | Conector hierro 7/8" |  | 2.25 | 0.1 | 254.061 | 628.801 | PTO-1807¦MAT | 2 | PTO-1807¦MAT¦2 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | COR | MAT-0122 | Cupla PVC 7/8" |  | 1.5 | 0.1 | 166.383 | 274.532 | PTO-1807¦MAT | 3 | PTO-1807¦MAT¦3 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | COR | MAT-0123 | Cable unipolar 1 x 1,50 |  | 3.75 | 0.1 | 284.8 | 1174.8 | PTO-1807¦MAT | 4 | PTO-1807¦MAT¦4 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 3.75 | 0.1 | 458.3834 | 1890.8316 | PTO-1807¦MAT | 5 | PTO-1807¦MAT¦5 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 3.75 | 0.1 | 458.3834 | 1890.8316 | PTO-1807¦MAT | 6 | PTO-1807¦MAT¦6 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 0.375 | 0.05 | 182.178 | 71.7326 | PTO-1807¦MAT | 7 | PTO-1807¦MAT¦7 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | COR | MAT-0127 | Caja octogonal chica |  | 0.75 | 0.05 | 182.178 | 143.4652 | PTO-1807¦MAT | 8 | PTO-1807¦MAT¦8 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MO | OTR | SUB-0029 | Canalización | j | 1 | 0 | 22868.3 | 22868.3 | PTO-1807¦MO | 1 | PTO-1807¦MO¦1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1807¦EQ | 1 | PTO-1807¦EQ¦1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1807¦EQ | 2 | PTO-1807¦EQ¦2 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1807¦EQ | 3 | PTO-1807¦EQ¦3 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1716.1919 | 0 | 1 | 1716.1919 | PTO-1807¦MAT | 9 | PTO-1807¦MAT¦9 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18.07 | -
PTO-1808 | MAT | COR | MAT-0120 | Caño rigido 7/8" |  | 3 | 0.1 | 635.56 | 2097.3481 | PTO-1808¦MAT | 1 | PTO-1808¦MAT¦1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | COR | MAT-0121 | Conector hierro 7/8" |  | 2.25 | 0.1 | 254.061 | 628.801 | PTO-1808¦MAT | 2 | PTO-1808¦MAT¦2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | COR | MAT-0122 | Cupla PVC 7/8" |  | 1.5 | 0.1 | 166.383 | 274.532 | PTO-1808¦MAT | 3 | PTO-1808¦MAT¦3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | COR | MAT-0123 | Cable unipolar 1 x 1,50 |  | 3.75 | 0.1 | 284.8 | 1174.8 | PTO-1808¦MAT | 4 | PTO-1808¦MAT¦4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 3.75 | 0.1 | 458.3834 | 1890.8316 | PTO-1808¦MAT | 5 | PTO-1808¦MAT¦5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 3.75 | 0.1 | 458.3834 | 1890.8316 | PTO-1808¦MAT | 6 | PTO-1808¦MAT¦6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 0.375 | 0.05 | 182.178 | 71.7326 | PTO-1808¦MAT | 7 | PTO-1808¦MAT¦7 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | COR | MAT-0127 | Caja octogonal chica |  | 0.75 | 0.05 | 182.178 | 143.4652 | PTO-1808¦MAT | 8 | PTO-1808¦MAT¦8 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MO | OTR | SUB-0029 | Canalización | j | 1 | 0 | 22868.3 | 22868.3 | PTO-1808¦MO | 1 | PTO-1808¦MO¦1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1808¦EQ | 1 | PTO-1808¦EQ¦1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1808¦EQ | 2 | PTO-1808¦EQ¦2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1808¦EQ | 3 | PTO-1808¦EQ¦3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1716.1919 | 0 | 1 | 1716.1919 | PTO-1808¦MAT | 9 | PTO-1808¦MAT¦9 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18.08 | -
PTO-1809 | MAT | COR | MAT-0120 | Caño rigido 7/8" |  | 3 | 0.1 | 635.56 | 2097.3481 | PTO-1809¦MAT | 1 | PTO-1809¦MAT¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MAT | COR | MAT-0121 | Conector hierro 7/8" |  | 2.25 | 0.1 | 254.061 | 628.801 | PTO-1809¦MAT | 2 | PTO-1809¦MAT¦2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MAT | COR | MAT-0122 | Cupla PVC 7/8" |  | 1.5 | 0.1 | 166.383 | 274.532 | PTO-1809¦MAT | 3 | PTO-1809¦MAT¦3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MAT | COR | MAT-0123 | Cable unipolar 1 x 1,50 |  | 3.75 | 0.1 | 284.8 | 1174.8 | PTO-1809¦MAT | 4 | PTO-1809¦MAT¦4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MAT | COR | MAT-0124 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA |  | 3.75 | 0.1 | 458.3834 | 1890.8316 | PTO-1809¦MAT | 5 | PTO-1809¦MAT¦5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MAT | COR | MAT-0125 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro |  | 3.75 | 0.1 | 458.3834 | 1890.8316 | PTO-1809¦MAT | 6 | PTO-1809¦MAT¦6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MAT | COR | MAT-0126 | Caja rectangular chica |  | 0.375 | 0.05 | 182.178 | 71.7326 | PTO-1809¦MAT | 7 | PTO-1809¦MAT¦7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MAT | COR | MAT-0127 | Caja octogonal chica |  | 0.75 | 0.05 | 182.178 | 143.4652 | PTO-1809¦MAT | 8 | PTO-1809¦MAT¦8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MO | OTR | SUB-0029 | Canalización | j | 1 | 0 | 22868.3 | 22868.3 | PTO-1809¦MO | 1 | PTO-1809¦MO¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-0042 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 0.30769 | 0 | 4930.4793 | 1517.0706 | PTO-1809¦EQ | 1 | PTO-1809¦EQ¦1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-0022 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.15385 | 0 | 556.2188 | 85.5721 | PTO-1809¦EQ | 2 | PTO-1809¦EQ¦2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-0038 | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.15385 | 0 | 136.5259 | 21.004 | PTO-1809¦EQ | 3 | PTO-1809¦EQ¦3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1809 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 1716.1919 | 0 | 1 | 1716.1919 | PTO-1809¦MAT | 9 | PTO-1809¦MAT¦9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.09 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0131 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 4 | 0 | 26757.217 | 107028.868 | PTO-1810¦MAT | 1 | PTO-1810¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0132 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA | u | 1 | 0 | 51788.8295 | 51788.8295 | PTO-1810¦MAT | 2 | PTO-1810¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0133 | STECK DIFERENCIAL 4X63A 30MA | u | 1 | 0 | 62722.7187 | 62722.7187 | PTO-1810¦MAT | 3 | PTO-1810¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0134 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 5 | 0 | 7624.2992 | 38121.496 | PTO-1810¦MAT | 4 | PTO-1810¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0135 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 10 | 0 | 7624.2992 | 76242.992 | PTO-1810¦MAT | 5 | PTO-1810¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0136 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA | u | 1 | 0 | 16112.0783 | 16112.0783 | PTO-1810¦MAT | 6 | PTO-1810¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0137 | STECK TM TETRAPOLAR 50A 6KA | u | 1 | 0 | 17262.9432 | 17262.9432 | PTO-1810¦MAT | 7 | PTO-1810¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0138 | GAB. IP65 SERIE 9000 600X900X225 | u | 1 | 0 | 297024.2654 | 297024.2654 | PTO-1810¦MAT | 8 | PTO-1810¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0139 | CONTRAF ABISAG CALADO 60BIP S9000 600X900 | u | 1 | 0 | 106731.8746 | 106731.8746 | PTO-1810¦MAT | 9 | PTO-1810¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0140 | RIEL DIN 35MM 1 METRO PERFOR. | u | 4 | 0 | 5662.3777 | 22649.5108 | PTO-1810¦MAT | 10 | PTO-1810¦MAT¦10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0141 | RIEL PORTA ELEMENTOS X 1 METRO | u | 4 | 0 | 16325.5614 | 65302.2456 | PTO-1810¦MAT | 11 | PTO-1810¦MAT¦11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0142 | SOP REG P/CONTRAFRENTE PROF 225 X1 | u | 12 | 0 | 10323.0087 | 123876.1044 | PTO-1810¦MAT | 12 | PTO-1810¦MAT¦12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0143 | INTERRUPTOR COMPACTO 4X125A S250 | u | 1 | 0 | 174931.1615 | 174931.1615 | PTO-1810¦MAT | 13 | PTO-1810¦MAT¦13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0144 | DISTRIBUIDOR TETRAP.160A 15 STD | u | 1 | 0 | 157716.4538 | 157716.4538 | PTO-1810¦MAT | 14 | PTO-1810¦MAT¦14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0145 | TERMINAL COBRE SCC 120-2 (5/8) | u | 10 | 0 | 5329.6101 | 53296.101 | PTO-1810¦MAT | 15 | PTO-1810¦MAT¦15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | OTR | MAT-0146 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm | u | 3 | 0 | 4138.8174 | 12416.4522 | PTO-1810¦MAT | 16 | PTO-1810¦MAT¦16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MO | OTR | SUB-0030 | Tablero seccional de 36 a 54 polos | j | 1 | 0 | 329747.4 | 329747.4 | PTO-1810¦MO | 1 | PTO-1810¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | EQ |  | EQ-0043 | Herramientas/consumibles - Tablero Servicios generales - TSG |  | 1 | 0 | 27808.6549 | 27808.6549 | PTO-1810¦EQ | 1 | PTO-1810¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1810 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 140938.8297 | 0 | 1 | 140938.8297 | PTO-1810¦MAT | 17 | PTO-1810¦MAT¦17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-0131 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 1 | 0 | 26757.217 | 26757.217 | PTO-1811¦MAT | 1 | PTO-1811¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-0135 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 2 | 0 | 7624.2992 | 15248.5984 | PTO-1811¦MAT | 2 | PTO-1811¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-0134 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 1 | 0 | 7624.2992 | 7624.2992 | PTO-1811¦MAT | 3 | PTO-1811¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-0147 | LC1D18M7 18A 7,5KW 1+1 220V | u | 2 | 0 | 99169.4541 | 198338.9082 | PTO-1811¦MAT | 4 | PTO-1811¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-0148 | ALTERNADOR 2 BOMBA DIGITAL 24/110/220VCA | u | 1 | 0 | 143446.7376 | 143446.7376 | PTO-1811¦MAT | 5 | PTO-1811¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-0146 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm | u | 1 | 0 | 4138.8174 | 4138.8174 | PTO-1811¦MAT | 6 | PTO-1811¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-0149 | GAB. IP65 SERIE 9000 450X450X225 | u | 1 | 0 | 131120.3273 | 131120.3273 | PTO-1811¦MAT | 7 | PTO-1811¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-0150 | CONTRAF ABISAG.CALADO 18BIP S9000 450X450 | u | 1 | 0 | 64963.7212 | 64963.7212 | PTO-1811¦MAT | 8 | PTO-1811¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MO | OTR | SUB-0031 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0 | 219841.65 | 219841.65 | PTO-1811¦MO | 1 | PTO-1811¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | EQ |  | EQ-0044 | Herramientas/consumibles - Tablero Bombas impulsión - TS BI |  | 1 | 0 | 13076.4487 | 13076.4487 | PTO-1811¦EQ | 1 | PTO-1811¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 60282.9693 | 0 | 1 | 60282.9693 | PTO-1811¦MAT | 9 | PTO-1811¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 | -
PTO-1812 | MAT | OTR | MAT-0136 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA | u | 1 | 0 | 16112.0783 | 16112.0783 | PTO-1812¦MAT | 1 | PTO-1812¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | -
PTO-1812 | MAT | OTR | MAT-0132 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA | u | 1 | 0 | 51788.8295 | 51788.8295 | PTO-1812¦MAT | 2 | PTO-1812¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | -
PTO-1812 | MAT | OTR | MAT-0146 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm | u | 3 | 0 | 4138.8174 | 12416.4522 | PTO-1812¦MAT | 3 | PTO-1812¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | -
PTO-1812 | MAT | OTR | MAT-0149 | GAB. IP65 SERIE 9000 450X450X225 | u | 1 | 0 | 131120.3273 | 131120.3273 | PTO-1812¦MAT | 4 | PTO-1812¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | -
PTO-1812 | MAT | OTR | MAT-0150 | CONTRAF ABISAG.CALADO 18BIP S9000 450X450 | u | 1 | 0 | 64963.7212 | 64963.7212 | PTO-1812¦MAT | 5 | PTO-1812¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | -
PTO-1812 | MO | OTR | SUB-0031 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0 | 219841.65 | 219841.65 | PTO-1812¦MO | 1 | PTO-1812¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | -
PTO-1812 | EQ |  | EQ-0045 | Herramientas/consumibles - Tablero Seccional ascensor - TS.ASC. |  | 1 | 0 | 7866.0903 | 7866.0903 | PTO-1812¦EQ | 1 | PTO-1812¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | -
PTO-1812 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 28162.9645 | 0 | 1 | 28162.9645 | PTO-1812¦MAT | 6 | PTO-1812¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.12 | -
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-0135 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 2 | 0 | 7624.2992 | 15248.5984 | PTO-1813¦MAT | 1 | PTO-1813¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-0134 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 1 | 0 | 7624.2992 | 7624.2992 | PTO-1813¦MAT | 2 | PTO-1813¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-0131 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 1 | 0 | 26757.217 | 26757.217 | PTO-1813¦MAT | 3 | PTO-1813¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-0146 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm | u | 1 | 0 | 4138.8174 | 4138.8174 | PTO-1813¦MAT | 4 | PTO-1813¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-0147 | LC1D18M7 18A 7,5KW 1+1 220V | u | 2 | 0 | 99169.4541 | 198338.9082 | PTO-1813¦MAT | 5 | PTO-1813¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-0148 | ALTERNADOR 2 BOMBA DIGITAL 24/110/220VCA | u | 1 | 0 | 143446.7376 | 143446.7376 | PTO-1813¦MAT | 6 | PTO-1813¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-0151 | GAB. IP65 SERIE 9000 300X300X150 | u | 1 | 0 | 57566.3548 | 57566.3548 | PTO-1813¦MAT | 7 | PTO-1813¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MAT | OTR | MAT-0152 | CONTRAF ABISAG.CALADO 10BIP S9000 300X300 | u | 1 | 0 | 37586.7693 | 37586.7693 | PTO-1813¦MAT | 8 | PTO-1813¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MO | OTR | SUB-0031 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0 | 219841.65 | 219841.65 | PTO-1813¦MO | 1 | PTO-1813¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | EQ |  | EQ-0046 | Herramientas/consumibles - Tablero de Bomba presurizadora - TS BR |  | 1 | 0 | 11408.2247 | 11408.2247 | PTO-1813¦EQ | 1 | PTO-1813¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1813 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 49998.9622 | 0 | 1 | 49998.9622 | PTO-1813¦MAT | 9 | PTO-1813¦MAT¦9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | -
PTO-1814 | MAT | OTR | MAT-0134 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 1 | 0 | 7624.2992 | 7624.2992 | PTO-1814¦MAT | 1 | PTO-1814¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | -
PTO-1814 | MAT | OTR | MAT-0135 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 3 | 0 | 7624.2992 | 22872.8976 | PTO-1814¦MAT | 2 | PTO-1814¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | -
PTO-1814 | MAT | OTR | MAT-0131 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 4 | 0 | 26757.217 | 107028.868 | PTO-1814¦MAT | 3 | PTO-1814¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | -
PTO-1814 | MAT | OTR | MAT-0153 | CAJA EMB P/ TM 24 POLOS BC T/FUME | u | 1 | 0 | 24268.1698 | 24268.1698 | PTO-1814¦MAT | 4 | PTO-1814¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | -
PTO-1814 | MO | OTR | SUB-0031 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0 | 219841.65 | 219841.65 | PTO-1814¦MO | 1 | PTO-1814¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | -
PTO-1814 | EQ |  | EQ-0047 | Herramientas/consumibles - Tablero TS Local |  | 1 | 0 | 5971.8202 | 5971.8202 | PTO-1814¦EQ | 1 | PTO-1814¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | -
PTO-1814 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 16485.4633 | 0 | 1 | 16485.4633 | PTO-1814¦MAT | 5 | PTO-1814¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.14 | -
PTO-1815 | MAT | OTR | MAT-0134 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 1 | 0 | 7624.2992 | 7624.2992 | PTO-1815¦MAT | 1 | PTO-1815¦MAT¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.15 | -
PTO-1815 | MAT | OTR | MAT-0135 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 3 | 0 | 7624.2992 | 22872.8976 | PTO-1815¦MAT | 2 | PTO-1815¦MAT¦2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.15 | -
PTO-1815 | MAT | OTR | MAT-0131 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 4 | 0 | 26757.217 | 107028.868 | PTO-1815¦MAT | 3 | PTO-1815¦MAT¦3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.15 | -
PTO-1815 | MAT | OTR | MAT-0153 | CAJA EMB P/ TM 24 POLOS BC T/FUME | u | 1 | 0 | 24268.1698 | 24268.1698 | PTO-1815¦MAT | 4 | PTO-1815¦MAT¦4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.15 | -
PTO-1815 | MO | OTR | SUB-0031 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0 | 219841.65 | 219841.65 | PTO-1815¦MO | 1 | PTO-1815¦MO¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.15 | -
PTO-1815 | EQ |  | EQ-0048 | Herramientas/consumibles - Tablero de UF (monoambiente) |  | 1 | 0 | 5971.8202 | 5971.8202 | PTO-1815¦EQ | 1 | PTO-1815¦EQ¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.15 | -
PTO-1815 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 16485.4633 | 0 | 1 | 16485.4633 | PTO-1815¦MAT | 5 | PTO-1815¦MAT¦5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.15 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-0132 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA | u | 1 | 0 | 51788.8295 | 51788.8295 | PTO-1816¦MAT | 1 | PTO-1816¦MAT¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-0154 | STECK DIFERENCIAL 4X25A 30MA | u | 1 | 0 | 49487.1099 | 49487.1099 | PTO-1816¦MAT | 2 | PTO-1816¦MAT¦2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-0131 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA | u | 2 | 0 | 26757.217 | 53514.434 | PTO-1816¦MAT | 3 | PTO-1816¦MAT¦3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-0155 | STECK TM TETRAPOLAR 16A 6KA | u | 1 | 0 | 16112.0783 | 16112.0783 | PTO-1816¦MAT | 4 | PTO-1816¦MAT¦4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-0135 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA | u | 2 | 0 | 7624.2992 | 15248.5984 | PTO-1816¦MAT | 5 | PTO-1816¦MAT¦5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-0134 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA | u | 1 | 0 | 7624.2992 | 7624.2992 | PTO-1816¦MAT | 6 | PTO-1816¦MAT¦6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-0156 | CAJA EMB P/ TM 36 POLOS BC T/FUME | u | 1 | 0 | 30335.3727 | 30335.3727 | PTO-1816¦MAT | 7 | PTO-1816¦MAT¦7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | MO | OTR | SUB-0031 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0 | 219841.65 | 219841.65 | PTO-1816¦MO | 1 | PTO-1816¦MO¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | EQ |  | EQ-0049 | Herramientas/consumibles - Tablero de UF (2 y 3 ambientes) |  | 1 | 0 | 7001.8104 | 7001.8104 | PTO-1816¦EQ | 1 | PTO-1816¦EQ¦1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 22834.986 | 0 | 1 | 22834.986 | PTO-1816¦MAT | 8 | PTO-1816¦MAT¦8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18.16 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | MAT-0157 | Montante eléctrica |  | 1 | 0 | 5500000 | 5500000 | PTO-1817¦MAT | 1 | PTO-1817¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | MO | OTR | SUB-0032 | ESPECIALIZADO | j | 10 | 0 | 75113.0482 | 751130.482 | PTO-1817¦MO | 1 | PTO-1817¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | MO | OTR | SUB-0033 | MEDIO OFICIAL | j | 10 | 0 | 54784.0718 | 547840.718 | PTO-1817¦MO | 2 | PTO-1817¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 5 | 0 | 75113.05 | 375565.25 | PTO-1817¦MO | 3 | PTO-1817¦MO¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | MO | ALB | MO-MED | MEDIO OFICIAL | j | 5 | 0 | 54784.07 | 273920.35 | PTO-1817¦MO | 4 | PTO-1817¦MO¦4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1817 | EQ |  | EQ-0050 | Herramientas/consumibles - Montante eléctrica |  | 1 | 0 | 111726.852 | 111726.852 | PTO-1817¦EQ | 1 | PTO-1817¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.17 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-0158 | CAÑOX3M RIGIDO 25MM PVC TUBE | u | 33 | 0 | 2038.6255 | 67274.6415 | PTO-1818¦MAT | 1 | PTO-1818¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-0159 | RIEL DE FIJAC.1.22 OLMAR | u | 8 | 0 | 5626.8379 | 45014.7032 | PTO-1818¦MAT | 2 | PTO-1818¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-0160 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 0.48 | 0 | 78570.6024 | 37713.8892 | PTO-1818¦MAT | 3 | PTO-1818¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-0161 | VARILLA ROSCADA 1/4"X1MTC/BUL. | u | 8 | 0 | 1220.467 | 9763.736 | PTO-1818¦MAT | 4 | PTO-1818¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-0162 | GRAMPA P/RIEL 1 | u | 99 | 0 | 793.1237 | 78519.2463 | PTO-1818¦MAT | 5 | PTO-1818¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-0163 | CAJA DE CONEXION 30X40X10 CH20 | u | 8 | 0 | 18494.3533 | 147954.8264 | PTO-1818¦MAT | 6 | PTO-1818¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-0164 | CONECTOR 25MM PVC RIG IP54 TUBE | u | 66 | 0 | 263.4609 | 17388.4194 | PTO-1818¦MAT | 7 | PTO-1818¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-0165 | RLLOX100M 1X 1,5MM NEGRO N.IRAM | rol | 5.95 | 0 | 34314.5225 | 204171.4089 | PTO-1818¦MAT | 8 | PTO-1818¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MO | OTR | SUB-0034 | OFICIAL | j | 5 | 0 | 65360.2483 | 326801.2415 | PTO-1818¦MO | 1 | PTO-1818¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MO | OTR | SUB-0035 | AYUDANTE | j | 5 | 0 | 49934.2372 | 249671.186 | PTO-1818¦MO | 2 | PTO-1818¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 2.5 | 0 | 65360.25 | 163400.625 | PTO-1818¦MO | 3 | PTO-1818¦MO¦3 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 2.5 | 0 | 49934.24 | 124835.6 | PTO-1818¦MO | 4 | PTO-1818¦MO¦4 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1818 | EQ |  | EQ-0051 | Herramientas/consumibles - Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cab |  | 1 | 0 | 22087.6428 | 22087.6428 | PTO-1818¦EQ | 1 | PTO-1818¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-0158 | CAÑOX3M RIGIDO 25MM PVC TUBE | u | 33 | 0 | 2038.6255 | 67274.6415 | PTO-1819¦MAT | 1 | PTO-1819¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-0159 | RIEL DE FIJAC.1.22 OLMAR | u | 8 | 0 | 5626.8379 | 45014.7032 | PTO-1819¦MAT | 2 | PTO-1819¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-0160 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 0.48 | 0 | 78570.6024 | 37713.8892 | PTO-1819¦MAT | 3 | PTO-1819¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-0161 | VARILLA ROSCADA 1/4"X1MTC/BUL. | u | 8 | 0 | 1220.467 | 9763.736 | PTO-1819¦MAT | 4 | PTO-1819¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-0162 | GRAMPA P/RIEL 1 | u | 99 | 0 | 793.1237 | 78519.2463 | PTO-1819¦MAT | 5 | PTO-1819¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-0163 | CAJA DE CONEXION 30X40X10 CH20 | u | 8 | 0 | 18494.3533 | 147954.8264 | PTO-1819¦MAT | 6 | PTO-1819¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-0164 | CONECTOR 25MM PVC RIG IP54 TUBE | u | 66 | 0 | 263.4609 | 17388.4194 | PTO-1819¦MAT | 7 | PTO-1819¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-0165 | RLLOX100M 1X 1,5MM NEGRO N.IRAM | rol | 5.95 | 0 | 34314.5225 | 204171.4089 | PTO-1819¦MAT | 8 | PTO-1819¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MO | OTR | SUB-0034 | OFICIAL | j | 5 | 0 | 65360.2483 | 326801.2415 | PTO-1819¦MO | 1 | PTO-1819¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MO | OTR | SUB-0035 | AYUDANTE | j | 5 | 0 | 49934.2372 | 249671.186 | PTO-1819¦MO | 2 | PTO-1819¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 2.5 | 0 | 65360.25 | 163400.625 | PTO-1819¦MO | 3 | PTO-1819¦MO¦3 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 2.5 | 0 | 49934.24 | 124835.6 | PTO-1819¦MO | 4 | PTO-1819¦MO¦4 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1819 | EQ |  | EQ-0052 | Herramientas/consumibles - Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cabl |  | 1 | 0 | 22087.6428 | 22087.6428 | PTO-1819¦EQ | 1 | PTO-1819¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.19 | Eléctrico MO
PTO-1820 | MO | OTR | SUB-0036 | Colocación artefacto | j | 1 | 0 | 11158 | 11158 | PTO-1820¦MO | 1 | PTO-1820¦MO¦1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 18.2 | -
PTO-1820 | EQ |  | EQ-0053 | Herramientas/consumibles - Colocación de sensor de movimiento - Pro |  | 1 | 0 | 167.37 | 167.37 | PTO-1820¦EQ | 1 | PTO-1820¦EQ¦1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 18.2 | -
PTO-1821 | MO | OTR | SUB-0037 | Conexión de punto y toma | j | 1 | 0 | 7270.9 | 7270.9 | PTO-1821¦MO | 1 | PTO-1821¦MO¦1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 18.21 | -
PTO-1821 | EQ |  | EQ-0054 | Herramientas/consumibles - Colocación de teclas simples y/o combina |  | 1 | 0 | 109.0635 | 109.0635 | PTO-1821¦EQ | 1 | PTO-1821¦EQ¦1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 18.21 | -
PTO-1822 | MO | OTR | SUB-0037 | Conexión de punto y toma | j | 1 | 0 | 7270.9 | 7270.9 | PTO-1822¦MO | 1 | PTO-1822¦MO¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.22 | -
PTO-1822 | EQ |  | EQ-0055 | Herramientas/consumibles - Colocación de pulsadores, circulación + |  | 1 | 0 | 109.0635 | 109.0635 | PTO-1822¦EQ | 1 | PTO-1822¦EQ¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.22 | -
PTO-1823 | MO | OTR | SUB-0037 | Conexión de punto y toma | j | 1 | 0 | 7270.9 | 7270.9 | PTO-1823¦MO | 1 | PTO-1823¦MO¦1 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.23 | -
PTO-1823 | EQ |  | EQ-0056 | Herramientas/consumibles - Colocación de tomacorriente simple y dob |  | 1 | 0 | 109.0635 | 109.0635 | PTO-1823¦EQ | 1 | PTO-1823¦EQ¦1 | 1 | 0 | 349 | 0 | 18.23 | -
PTO-1824 | MO | OTR | SUB-0038 | Luz de emergencia | j | 1 | 0 | 17500 | 17500 | PTO-1824¦MO | 1 | PTO-1824¦MO¦1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 18.24 | -
PTO-1824 | EQ |  | EQ-0057 | Herramientas/consumibles - Colocación de luz de emergencia - Provis |  | 1 | 0 | 262.5 | 262.5 | PTO-1824¦EQ | 1 | PTO-1824¦EQ¦1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 18.24 | -
PTO-1825 | MO | OTR | SUB-0036 | Colocación artefacto | j | 1 | 0 | 11158 | 11158 | PTO-1825¦MO | 1 | PTO-1825¦MO¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.25 | -
PTO-1825 | EQ |  | EQ-0058 | Herramientas/consumibles - Colocación de zumbador - Provisión a car |  | 1 | 0 | 167.37 | 167.37 | PTO-1825¦EQ | 1 | PTO-1825¦EQ¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18.25 | -
PTO-1826 | MO | OTR | SUB-0036 | Colocación artefacto | j | 1 | 0 | 11158 | 11158 | PTO-1826¦MO | 1 | PTO-1826¦MO¦1 | 1 | 0 | 137 | 0 | 18.26 | -
PTO-1826 | EQ |  | EQ-0059 | Herramientas/consumibles - Colocación artefactos en espacios comune |  | 1 | 0 | 167.37 | 167.37 | PTO-1826¦EQ | 1 | PTO-1826¦EQ¦1 | 1 | 0 | 137 | 0 | 18.26 | -
PTO-1827 | MO | OTR | SUB-0036 | Colocación artefacto | j | 1 | 0 | 11158 | 11158 | PTO-1827¦MO | 1 | PTO-1827¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.27 | -
PTO-1827 | EQ |  | EQ-0060 | Herramientas/consumibles - Colocación de fotocelula - Provisión a c |  | 1 | 0 | 167.37 | 167.37 | PTO-1827¦EQ | 1 | PTO-1827¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.27 | -
PTO-1828 | MAT | OTR | MAT-0166 | M SUBTERRANEO N IRAM 1X 120MM2 | ml | 50 | 0 | 26626.5207 | 1331326.035 | PTO-1828¦MAT | 1 | PTO-1828¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MAT | OTR | MAT-0167 | Gabinete columna 2 modulos trifasico Edesur | u | 1 | 0 | 499627.4058 | 499627.4058 | PTO-1828¦MAT | 2 | PTO-1828¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MAT | OTR | MAT-0168 | Gabinete columna 3 modulos monofasico Edesur | u | 6 | 0 | 448377.338 | 2690264.028 | PTO-1828¦MAT | 3 | PTO-1828¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MAT | OTR | MAT-0169 | Caja de toma y secc. 400A c/6 bases NH T3 | u | 1 | 0 | 557199.7315 | 557199.7315 | PTO-1828¦MAT | 4 | PTO-1828¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MAT | OTR | MAT-0170 | Fusible NH 00 63 A | u | 22 | 0 | 5052.4729 | 111154.4038 | PTO-1828¦MAT | 5 | PTO-1828¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MAT | OTR | MAT-0171 | Fusible NH 02 a 125 A | u | 6 | 0 | 19115.1893 | 114691.1358 | PTO-1828¦MAT | 6 | PTO-1828¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MO | OTR | SUB-0039 | Gabinete 4 medidores | j | 1 | 0 | 1170570.8 | 1170570.8 | PTO-1828¦MO | 1 | PTO-1828¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MO | OTR | SUB-0040 | Gabinete 1 medidor trif | j | 1 | 0 | 92822.1 | 92822.1 | PTO-1828¦MO | 2 | PTO-1828¦MO¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MO | OTR | SUB-0041 | Caño de acometida | j | 1 | 0 | 85483.3 | 85483.3 | PTO-1828¦MO | 3 | PTO-1828¦MO¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MO | OTR | SUB-0042 | Caja de toma | j | 1 | 0 | 122165.4 | 122165.4 | PTO-1828¦MO | 4 | PTO-1828¦MO¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | EQ |  | EQ-0061 | Herramientas/consumibles - Acometida y gabiente de medidores |  | 1 | 0 | 109736.4574 | 109736.4574 | PTO-1828¦EQ | 1 | PTO-1828¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1828 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 540459.486 | 0 | 1 | 540459.486 | PTO-1828¦MAT | 7 | PTO-1828¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | -
PTO-1829 | MAT | OTR | MAT-0172 | M COBRE DESNUDO 7H 25MM | ml | 100 | 0 | 8567.2799 | 856727.99 | PTO-1829¦MAT | 1 | PTO-1829¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.29 | -
PTO-1829 | MAT | OTR | MAT-0173 | CONDUWELD JAB ST 3/4 1.5M | u | 5 | 0 | 34890.2607 | 174451.3035 | PTO-1829¦MAT | 2 | PTO-1829¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.29 | -
PTO-1829 | MAT | OTR | MAT-0174 | CONDUWELD TOMACABLE 3 | u | 5 | 0 | 21530.8944 | 107654.472 | PTO-1829¦MAT | 3 | PTO-1829¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.29 | -
PTO-1829 | MAT | OTR | MAT-0175 | CAJA INSPECCION 15 x 15 PVC | u | 5 | 0 | 1205.3565 | 6026.7825 | PTO-1829¦MAT | 4 | PTO-1829¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.29 | -
PTO-1829 | MO | OTR | SUB-0043 | PAT de Servicio | j | 1 | 0 | 305252.5 | 305252.5 | PTO-1829¦MO | 1 | PTO-1829¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.29 | -
PTO-1829 | EQ |  | EQ-0062 | Herramientas/consumibles - Puesta a tierra, jabalinas y cableados |  | 1 | 0 | 23501.4698 | 23501.4698 | PTO-1829¦EQ | 1 | PTO-1829¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.29 | -
PTO-1829 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 116651.6016 | 0 | 1 | 116651.6016 | PTO-1829¦MAT | 5 | PTO-1829¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.29 | -
PTO-1830 | MO | OTR | SUB-0044 | Servicios grales T1 | j | 1 | 0 | 100127.461 | 100127.461 | PTO-1830¦MO | 1 | PTO-1830¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.3 | -
PTO-1901 | MAT | OTR | MAT-0176 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss |  | 1 | 0 | 2127230.3546 | 2127230.3546 | PTO-1901¦MAT | 1 | PTO-1901¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | -
PTO-1901 | MO | OTR | SUB-0045 | Tendido caño cloacal en planta baja y ss | j | 1 | 0 | 3545383.9244 | 3545383.9244 | PTO-1901¦MO | 1 | PTO-1901¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | -
PTO-1901 | EQ |  | EQ-0063 | Herramientas/consumibles - Tendido caño cloacal en planta baja y ss |  | 1 | 0 | 85089.2142 | 85089.2142 | PTO-1901¦EQ | 1 | PTO-1901¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.01 | -
PTO-1902 | MAT | OTR | MAT-0177 | Armado de pozo de bombeo cloacal |  | 1 | 0 | 278565.8798 | 278565.8798 | PTO-1902¦MAT | 1 | PTO-1902¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | -
PTO-1902 | MO | OTR | SUB-0046 | Armado de pozo de bombeo cloacal | j | 1 | 0 | 506483.4178 | 506483.4178 | PTO-1902¦MO | 1 | PTO-1902¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | -
PTO-1902 | EQ |  | EQ-0064 | Herramientas/consumibles - Armado de pozo de bombeo cloacal |  | 1 | 0 | 11775.7395 | 11775.7395 | PTO-1902¦EQ | 1 | PTO-1902¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | -
PTO-1903 | MAT | OTR | MAT-0178 | Por armar CDV en planta tipo |  | 1 | 0 | 2836307.1395 | 2836307.1395 | PTO-1903¦MAT | 1 | PTO-1903¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.03 | -
PTO-1903 | MO | OTR | SUB-0047 | Por armar CDV en planta tipo | j | 1 | 0 | 4051867.3421 | 4051867.3421 | PTO-1903¦MO | 1 | PTO-1903¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.03 | -
PTO-1903 | EQ |  | EQ-0065 | Herramientas/consumibles - Por armar CDV en planta tipo |  | 1 | 0 | 103322.6172 | 103322.6172 | PTO-1903¦EQ | 1 | PTO-1903¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.03 | -
PTO-1904 | MAT | OTR | MAT-0179 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos |  | 1 | 0 | 1215560.2026 | 1215560.2026 | PTO-1904¦MAT | 1 | PTO-1904¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | -
PTO-1904 | MO | OTR | SUB-0048 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | j | 1 | 0 | 2025933.6711 | 2025933.6711 | PTO-1904¦MO | 1 | PTO-1904¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | -
PTO-1904 | EQ |  | EQ-0066 | Herramientas/consumibles - Montantes, remate y ventilación a los 4 |  | 1 | 0 | 48622.4081 | 48622.4081 | PTO-1904¦EQ | 1 | PTO-1904¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.04 | -
PTO-1905 | MAT | OTR | MAT-0180 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss |  | 1 | 0 | 599178.9507 | 599178.9507 | PTO-1905¦MAT | 1 | PTO-1905¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.05 | -
PTO-1905 | MO | OTR | SUB-0049 | Tendido caño pluvial en planta baja y ss | j | 1 | 0 | 1497947.3767 | 1497947.3767 | PTO-1905¦MO | 1 | PTO-1905¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.05 | -
PTO-1905 | EQ |  | EQ-0067 | Herramientas/consumibles - Tendido caño pluvial en planta baja y ss |  | 1 | 0 | 31456.8949 | 31456.8949 | PTO-1905¦EQ | 1 | PTO-1905¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.05 | -
PTO-1906 | MAT | OTR | MAT-0181 | Tendido caño pluvial por pisos |  | 1 | 0 | 898768.426 | 898768.426 | PTO-1906¦MAT | 1 | PTO-1906¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.06 | -
PTO-1906 | MO | OTR | SUB-0050 | Tendido caño pluvial por pisos | j | 1 | 0 | 1497947.3767 | 1497947.3767 | PTO-1906¦MO | 1 | PTO-1906¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.06 | -
PTO-1906 | EQ |  | EQ-0068 | Herramientas/consumibles - Tendido caño pluvial por pisos |  | 1 | 0 | 35950.737 | 35950.737 | PTO-1906¦EQ | 1 | PTO-1906¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.06 | -
PTO-1907 | MAT | OTR | MAT-0182 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial |  | 1 | 0 | 213992.4824 | 213992.4824 | PTO-1907¦MAT | 1 | PTO-1907¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.07 | -
PTO-1907 | MO | OTR | SUB-0051 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | j | 1 | 0 | 427984.9648 | 427984.9648 | PTO-1907¦MO | 1 | PTO-1907¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.07 | -
PTO-1907 | EQ |  | EQ-0069 | Herramientas/consumibles - Instalación tanque de recupero y bombeo |  | 1 | 0 | 9629.6617 | 9629.6617 | PTO-1907¦EQ | 1 | PTO-1907¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.07 | -
PTO-1908 | MAT | OTR | MAT-0183 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas |  | 1 | 0 | 979935.3083 | 979935.3083 | PTO-1908¦MAT | 1 | PTO-1908¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.08 | -
PTO-1908 | MO | OTR | SUB-0052 | Tendido caño de agua en SS hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | j | 1 | 0 | 1959870.6166 | 1959870.6166 | PTO-1908¦MO | 1 | PTO-1908¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.08 | -
PTO-1908 | EQ |  | EQ-0070 | Herramientas/consumibles - Tendido caño de agua en SS hasta TB. Col |  | 1 | 0 | 44097.0889 | 44097.0889 | PTO-1908¦EQ | 1 | PTO-1908¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.08 | -
PTO-1909 | MAT | OTR | MAT-0184 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF |  | 1 | 0 | 1959870.6166 | 1959870.6166 | PTO-1909¦MAT | 1 | PTO-1909¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.09 | -
PTO-1909 | MO | OTR | SUB-0053 | Colocación TR, armado de colector, subida y bajadas de AF | j | 1 | 0 | 3919741.2332 | 3919741.2332 | PTO-1909¦MO | 1 | PTO-1909¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.09 | -
PTO-1909 | EQ |  | EQ-0071 | Herramientas/consumibles - Colocación TR, armado de colector, subid |  | 1 | 0 | 88194.1777 | 88194.1777 | PTO-1909¦EQ | 1 | PTO-1909¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.09 | -
PTO-1910 | MAT | OTR | MAT-0185 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF |  | 1 | 0 | 391974.1233 | 391974.1233 | PTO-1910¦MAT | 1 | PTO-1910¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | -
PTO-1910 | MO | OTR | SUB-0054 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | j | 1 | 0 | 979935.3083 | 979935.3083 | PTO-1910¦MO | 1 | PTO-1910¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | -
PTO-1910 | EQ |  | EQ-0072 | Herramientas/consumibles - Colocación de bomba presurizadora, armad |  | 1 | 0 | 20578.6415 | 20578.6415 | PTO-1910¦EQ | 1 | PTO-1910¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | -
PTO-1911 | MAT | OTR | MAT-0186 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo |  | 1 | 0 | 3135792.9865 | 3135792.9865 | PTO-1911¦MAT | 1 | PTO-1911¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.11 | -
PTO-1911 | MO | OTR | SUB-0055 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | j | 1 | 0 | 7839482.4663 | 7839482.4663 | PTO-1911¦MO | 1 | PTO-1911¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.11 | -
PTO-1911 | EQ |  | EQ-0073 | Herramientas/consumibles - Distribución agua fria y caliente en pla |  | 1 | 0 | 164629.1318 | 164629.1318 | PTO-1911¦EQ | 1 | PTO-1911¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.11 | -
PTO-1912 | MAT | OTR | MAT-0187 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente |  | 1 | 0 | 2939805.9249 | 2939805.9249 | PTO-1912¦MAT | 1 | PTO-1912¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.12 | -
PTO-1912 | MO | OTR | SUB-0056 | Colocación de artefactos y griferias - Provisión a cargo del comitente | j | 1 | 0 | 4899676.5415 | 4899676.5415 | PTO-1912¦MO | 1 | PTO-1912¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.12 | -
PTO-1912 | EQ |  | EQ-0074 | Herramientas/consumibles - Colocación de artefactos y griferias - P |  | 1 | 0 | 117592.237 | 117592.237 | PTO-1912¦EQ | 1 | PTO-1912¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.12 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | MAT-0188 | Armado y conexionado de desagües AA.CC |  | 1 | 0 | 534981.206 | 534981.206 | PTO-1913¦MAT | 1 | PTO-1913¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.13 | -
PTO-1913 | MO | OTR | SUB-0057 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | j | 1 | 0 | 1069962.412 | 1069962.412 | PTO-1913¦MO | 1 | PTO-1913¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.13 | -
PTO-1913 | EQ |  | EQ-0075 | Herramientas/consumibles - Armado y conexionado de desagües AA.CC |  | 1 | 0 | 24074.1543 | 24074.1543 | PTO-1913¦EQ | 1 | PTO-1913¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.13 | -
PTO-1914 | MAT | OTR | MAT-0189 | Tendido de cañerías de mando y retorno para calefacción |  | 1 | 0 | 3558424.4301 | 3558424.4301 | PTO-1914¦MAT | 1 | PTO-1914¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | -
PTO-1914 | MO | OTR | SUB-0058 | Tendido de cañerías | j | 1 | 0 | 8896061.0752 | 8896061.0752 | PTO-1914¦MO | 1 | PTO-1914¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | -
PTO-1914 | EQ |  | EQ-0076 | Herramientas/consumibles - Tendido de cañerías de mando y retorno p |  | 1 | 0 | 186817.2826 | 186817.2826 | PTO-1914¦EQ | 1 | PTO-1914¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.14 | -
PTO-1915 | MO | OTR | SUB-0059 | Montaje de radiadores | j | 1 | 0 | 4852396.9501 | 4852396.9501 | PTO-1915¦MO | 1 | PTO-1915¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.15 | -
PTO-1915 | EQ |  | EQ-0077 | Herramientas/consumibles - Montaje de radiadores - Provisión a carg |  | 1 | 0 | 72785.9543 | 72785.9543 | PTO-1915¦EQ | 1 | PTO-1915¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.15 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | MAT-0190 | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente |  | 1 | 0 | 1455719.085 | 1455719.085 | PTO-1916¦MAT | 1 | PTO-1916¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | -
PTO-1916 | MO | OTR | SUB-0060 | Puesta en marcha de caldera | j | 1 | 0 | 2426198.475 | 2426198.475 | PTO-1916¦MO | 1 | PTO-1916¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | -
PTO-1916 | EQ |  | EQ-0078 | Herramientas/consumibles - Montaje de caldera y puesta en marcha - |  | 1 | 0 | 58228.7634 | 58228.7634 | PTO-1916¦EQ | 1 | PTO-1916¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.16 | -
PTO-1917 | MAT | OTR | MAT-0191 | INCEND: Tendido cañeria de incendio - |  | 1 | 0 | 2093587.3782 | 2093587.3782 | PTO-1917¦MAT | 1 | PTO-1917¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.17 | -
PTO-1917 | MO | OTR | SUB-0061 | INCEND: Tendido cañeria de incendio - | j | 1 | 0 | 1987743.777 | 1987743.777 | PTO-1917¦MO | 1 | PTO-1917¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.17 | -
PTO-1917 | EQ |  | EQ-0079 | Herramientas/consumibles - Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, |  | 1 | 0 | 61219.9673 | 61219.9673 | PTO-1917¦EQ | 1 | PTO-1917¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.17 | -
PTO-1918 | MAT | OTR | MAT-0192 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF |  | 1 | 0 | 6500000 | 6500000 | PTO-1918¦MAT | 1 | PTO-1918¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.18 | -
PTO-1918 | MO | OTR | SUB-0062 | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | j | 1 | 0 | 6500000 | 6500000 | PTO-1918¦MO | 1 | PTO-1918¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.18 | -
PTO-1918 | EQ |  | EQ-0080 | Herramientas/consumibles - Provisión y tendido de cañerías de gas a |  | 1 | 0 | 195000 | 195000 | PTO-1918¦EQ | 1 | PTO-1918¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.18 | -
PTO-1919 | MO | OTR | SUB-0063 | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | j | 1 | 0 | 2925000 | 2925000 | PTO-1919¦MO | 1 | PTO-1919¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.19 | -
PTO-2001 | MAT | OTR | MAT-0193 | Preinstalacion MAT |  | 1 | 0 | 375000 | 375000 | PTO-2001¦MAT | 1 | PTO-2001¦MAT¦1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 20.01 | -
PTO-2001 | MO | OTR | SUB-0064 | Preinstalacion M.O | j | 1 | 0 | 213888.8889 | 213888.8889 | PTO-2001¦MO | 1 | PTO-2001¦MO¦1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 20.01 | -
PTO-2002 | MO | OTR | SUB-0065 | Instalacion y puesta en marcha | j | 1 | 0 | 189000 | 189000 | PTO-2002¦MO | 1 | PTO-2002¦MO¦1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 20.02 | -
PTO-2201 | MO | OTR | SUB-0066 | Colocación extractor de aire en baño | j | 1 | 0 | 64400 | 64400 | PTO-2201¦MO | 1 | PTO-2201¦MO¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 22.01 | -
PTO-2202 | MO | OTR | SUB-0066 | Colocación extractor de aire en baño | j | 1 | 0 | 64400 | 64400 | PTO-2202¦MO | 1 | PTO-2202¦MO¦1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 22.02 | -
PTO-2301 | MAT | OTR | MAT-0065 | H30 6.20 |  | 0.032143 | 0 | 125000 | 4017.8575 | PTO-2301¦MAT | 1 | PTO-2301¦MAT¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | OTR | MAT-0101 | Malla Q188 15 x 15 6 mm 6x2,40 |  | 0.022321 | 0 | 75473.12 | 1684.6672 | PTO-2301¦MAT | 2 | PTO-2301¦MAT¦2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | COR | MAT-0194 | Mmaposteria |  | 1.2857 | 0 | 6545.2009 | 8415.2583 | PTO-2301¦MAT | 3 | PTO-2301¦MAT¦3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | COR | MAT-0195 | Revoque |  | 2.5714 | 0 | 3747.8693 | 9637.3783 | PTO-2301¦MAT | 4 | PTO-2301¦MAT¦4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | OTR | MAT-0196 | Ladrillo refractario |  | 67.1429 | 0 | 417.3 | 28018.7145 | PTO-2301¦MAT | 5 | PTO-2301¦MAT¦5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | OTR | MAT-0197 | WEBER REFRACTARIO X 10KG (rend. 0,5 m2) |  | 2.2857 | 0 | 15474.06 | 35369.2802 | PTO-2301¦MAT | 6 | PTO-2301¦MAT¦6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | OTR | MAT-0198 | Dintel |  | 0.28571 | 0 | 30000 | 8571.4284 | PTO-2301¦MAT | 7 | PTO-2301¦MAT¦7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 2.1429 | 0 | 65360.25 | 140057.6784 | PTO-2301¦MO | 1 | PTO-2301¦MO¦1 | 1 | 2.1429 | 7 | 15 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 2.1429 | 0 | 49934.24 | 107001.9427 | PTO-2301¦MO | 2 | PTO-2301¦MO¦2 | 1 | 2.1429 | 7 | 15 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | EQ |  | EQ-0081 | Herramientas/consumibles - Albañilería parrila completa |  | 1 | 0 | 5248.7558 | 5248.7558 | PTO-2301¦EQ | 1 | PTO-2301¦EQ¦1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2301 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 7142.8571 | 0 | 1 | 7142.8571 | PTO-2301¦MAT | 8 | PTO-2301¦MAT¦8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23.01 | Albañilería MO
PTO-2302 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 5 | 0 | 65360.25 | 326801.25 | PTO-2302¦MO | 1 | PTO-2302¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23.02 | Albañilería MO
PTO-2302 | EQ |  | EQ-0082 | Herramientas/consumibles - Colocación de ladrillos de vidrio - Prov |  | 1 | 0 | 7902.0186 | 7902.0186 | PTO-2302¦EQ | 1 | PTO-2302¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.02 | Albañilería MO
PTO-2302 | MAT | CONS | MAT-CONS | Consumibles |  | 200000 | 0 | 1 | 200000 | PTO-2302¦MAT | 1 | PTO-2302¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.02 | Albañilería MO
PTO-2303 | MAT | OTR | MAT-0199 | COVE: Provisión y amure de tapas par |  | 1 | 0 | 253919.6265 | 253919.6265 | PTO-2303¦MAT | 1 | PTO-2303¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.03 | -
PTO-2303 | MO | OTR | SUB-0067 | COVE: Provisión y amure de tapas par | j | 1 | 0 | 439307.5033 | 439307.5033 | PTO-2303¦MO | 1 | PTO-2303¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.03 | -
PTO-2401 | MO | OTR | SUB-0068 | GGBB: Sereno | j | 1 | 0 | 599210.8467 | 599210.8467 | PTO-2401¦MO | 1 | PTO-2401¦MO¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24.01 | -
PTO-2402 | MO | OTR | SUB-0069 | GGBB: Tecnico de seguridad & higiene | j | 1 | 0 | 1547376.3492 | 1547376.3492 | PTO-2402¦MO | 1 | PTO-2402¦MO¦1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24.02 | -
PTO-2403 | MO | OTR | SUB-0070 | GGBB: Higiene y seguridad Res 51 | j | 1 | 0 | 150000 | 150000 | PTO-2403¦MO | 1 | PTO-2403¦MO¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24.03 | -
PTO-2404 | MAT | OTR | MAT-0200 | Defensas |  | 82 | 0 | 25783.9173 | 2114281.2186 | PTO-2404¦MAT | 1 | PTO-2404¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Albañilería MO
PTO-2404 | MAT | OTR | MAT-0201 | Tabla 4 x 1 x 3,6 Saligna bruto |  | 108 | 0 | 1294.632 | 139820.256 | PTO-2404¦MAT | 2 | PTO-2404¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Albañilería MO
PTO-2404 | MAT | OTR | MAT-0202 | Tirante 3 x 3 x 3,6 Saligna bruto |  | 46 | 0 | 2912.952 | 133995.792 | PTO-2404¦MAT | 3 | PTO-2404¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Albañilería MO
PTO-2404 | MO | ALB | MO-ESP | ESPECIALIZADO | j | 4 | 0 | 75113.05 | 300452.2 | PTO-2404¦MO | 1 | PTO-2404¦MO¦1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24.04 | Albañilería MO
PTO-2404 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 8 | 0 | 65360.25 | 522882 | PTO-2404¦MO | 2 | PTO-2404¦MO¦2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 24.04 | Albañilería MO
PTO-2404 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 8 | 0 | 49934.24 | 399473.92 | PTO-2404¦MO | 3 | PTO-2404¦MO¦3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 24.04 | Albañilería MO
PTO-2404 | EQ |  | EQ-0083 | Herramientas/consumibles - Protecciones y defensas |  | 1 | 0 | 54163.5802 | 54163.5802 | PTO-2404¦EQ | 1 | PTO-2404¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.04 | Albañilería MO
PTO-2405 | MAT | COR | MAT-0203 | Mat. |  | 1 | 0 | 50000 | 50000 | PTO-2405¦MAT | 1 | PTO-2405¦MAT¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24.05 | Albañilería MO
PTO-2405 | MO | ALB | MO-OFI | OFICIAL | j | 3 | 0 | 65360.25 | 196080.75 | PTO-2405¦MO | 1 | PTO-2405¦MO¦1 | 1 | 3 | 14 | 42 | 24.05 | Albañilería MO
PTO-2405 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 6 | 0 | 49934.24 | 299605.44 | PTO-2405¦MO | 2 | PTO-2405¦MO¦2 | 1 | 6 | 14 | 84 | 24.05 | Albañilería MO
PTO-2405 | EQ |  | EQ-0084 | Herramientas/consumibles - Ayuda de gremios |  | 1 | 0 | 8185.2925 | 8185.2925 | PTO-2405¦EQ | 1 | PTO-2405¦EQ¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24.05 | Albañilería MO
PTO-2406 | MAT | COR | MAT-0204 | Mat. |  | 1 | 0 | 25000 | 25000 | PTO-2406¦MAT | 1 | PTO-2406¦MAT¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24.06 | Albañilería MO
PTO-2406 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 6.6 | 0 | 49934.24 | 329565.984 | PTO-2406¦MO | 1 | PTO-2406¦MO¦1 | 1 | 6.6 | 14 | 92.4 | 24.06 | Albañilería MO
PTO-2406 | EQ |  | EQ-0085 | Herramientas/consumibles - Limpieza periodica |  | 1 | 0 | 5318.4895 | 5318.4895 | PTO-2406¦EQ | 1 | PTO-2406¦EQ¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24.06 | Albañilería MO
PTO-2408 | MO | OTR | SUB-0071 | Fletes | j | 1 | 0 | 250000 | 250000 | PTO-2408¦MO | 1 | PTO-2408¦MO¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24.08 | -
PTO-2410 | MAT | OTR | MAT-0205 | Volquetes |  | 1 | 0 | 200000 | 200000 | PTO-2410¦MAT | 1 | PTO-2410¦MAT¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24.1 | Albañilería MO
PTO-2410 | MO | ALB | MO-AYU | AYUDANTE | j | 1 | 0 | 49934.24 | 49934.24 | PTO-2410¦MO | 1 | PTO-2410¦MO¦1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 24.1 | Albañilería MO
PTO-2501 | MO | OTR | SUB-0072 | GGBB: Supervisión profesional de Obr | j | 1 | 0 | 3798370.582 | 3798370.582 | PTO-2501¦MO | 1 | PTO-2501¦MO¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 25.01 | -
PTO-2502 | MO | OTR | SUB-0073 | GGBB: Movilidad y viaticos | j | 1 | 0 | 500000 | 500000 | PTO-2502¦MO | 1 | PTO-2502¦MO¦1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 25.02 | -
PTO-2601 | MAT | OTR | MAT-0206 | Hierro c/ corte y doblado |  | 1 | 0 | 1675.9465 | 1675.9465 | PTO-2601¦MAT | 1 | PTO-2601¦MAT¦1 | 1 | 0 | 71835 | 0 | 26.01
PTO-2602 | MAT | OTR | MAT-0207 | H° - inc hidrofugo, bombeo, piedra 6/12 |  | 1 | 0 | 161741.241 | 161741.241 | PTO-2602¦MAT | 1 | PTO-2602¦MAT¦1 | 1 | 0 | 641 | 0 | 26.02
PTO-2701 | MAT | OTR | MAT-0208 | Colocación de artefactos a gas - Anafe/Horno |  | 1 | 0 | 15000 | 15000 | PTO-2701¦MAT | 1 | PTO-2701¦MAT¦1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 27.01
PTO-2701 | MO | OTR | SUB-0032 | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0 | 75113.0482 | 75113.0482 | PTO-2701¦MO | 1 | PTO-2701¦MO¦1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 27.01
PTO-2702 | MAT | OTR | MAT-0209 | Sup | 7 | 33.448 | 0 | 35122.6694 | 1174783.176 | PTO-2702¦MAT | 1 | PTO-2702¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.02
PTO-2702 | MAT | OTR | MAT-0210 | Conducto ventilacion 30 x 30 - FRENTE | 12 | 33.448 | 0 | 20295.5372 | 678845.2034 | PTO-2702¦MAT | 2 | PTO-2702¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.02
PTO-2702 | MAT | OTR | MAT-0211 | Conducto ventilacion 30 x 30 prep - FRENTE | 15 | 33.448 | 0 | 37506.4793 | 1254516.8584 | PTO-2702¦MAT | 3 | PTO-2702¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.02
PTO-2702 | MAT | OTR | MAT-0212 | Sombrero - Spriros | MAT-0013 | 33.448 | 0 | 37506.4793 | 1254516.8584 | PTO-2702¦MAT | 4 | PTO-2702¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.02
PTO-2702 | MO | OTR | SUB-0074 | COVE: Provisión y colicación de camp | j | 1 | 0 | 1363919.7599 | 1363919.7599 | PTO-2702¦MO | 1 | PTO-2702¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.02
PTO-2703 | MAT | OTR | MAT-0213 | SXXI MODULO toma doble 10A |  | 259 | 0 | 4378.8099 | 1134111.7641 | PTO-2703¦MAT | 1 | PTO-2703¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03
PTO-2703 | MAT | OTR | MAT-0214 | S XXI/XXII BASTIDOR LUJO |  | 561 | 0 | 455.6182 | 255601.8102 | PTO-2703¦MAT | 2 | PTO-2703¦MAT¦2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03
PTO-2703 | MAT | OTR | MAT-0215 | SXXII TAPA 2 MOD. BLANCA |  | 561 | 0 | 1214.9853 | 681606.7533 | PTO-2703¦MAT | 3 | PTO-2703¦MAT¦3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03
PTO-2703 | MAT | OTR | MAT-0216 | SXXI MODULO toma simple |  | 90 | 0 | 2189.4049 | 197046.441 | PTO-2703¦MAT | 4 | PTO-2703¦MAT¦4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03
PTO-2703 | MAT | OTR | MAT-0217 | SXXII MODULO PUNTO |  | 300 | 0 | 2075.6019 | 622680.57 | PTO-2703¦MAT | 5 | PTO-2703¦MAT¦5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03
PTO-2703 | MAT | OTR | MAT-0218 | SXXII MODULO PULSADOR |  | 16 | 0 | 2243.672 | 35898.752 | PTO-2703¦MAT | 6 | PTO-2703¦MAT¦6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03
PTO-2703 | MAT | OTR | MAT-0219 | S XXI SOPORTE MIGNON |  | 19 | 0 | 445.5004 | 8464.5076 | PTO-2703¦MAT | 7 | PTO-2703¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03
PTO-2703 | MAT | OTR | MAT-0220 | SXXII TAPA MIGNON 1 MD.BLANCA |  | 19 | 0 | 911.2364 | 17313.4916 | PTO-2703¦MAT | 8 | PTO-2703¦MAT¦8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03
PTO-2801 | MAT | OTR | MAT-0221 | CALEFA: Tendido de cañería por piso, m |  | 1 | 0 | 8108346.1239 | 8108346.1239 | PTO-2801¦MAT | 1 | PTO-2801¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.01
PTO-2801 | MO | OTR | SUB-0075 | Piso radiante + caldera | j | 1 | 0 | 16174656.5003 | 16174656.5003 | PTO-2801¦MO | 1 | PTO-2801¦MO¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.01
PTO-2801 | EQ |  | EQ-0086 | Herramientas/consumibles - Tendido de cañería por piso, manta y mal |  | 1 | 0 | 364245.0394 | 364245.0394 | PTO-2801¦EQ | 1 | PTO-2801¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.01
PTO-2802 | MAT | OTR | MAT-0222 | CALEFA: Colectores y gabinetes |  | 1 | 0 | 5535035.6 | 5535035.6 | PTO-2802¦MAT | 1 | PTO-2802¦MAT¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.02
PTO-2802 | EQ |  | EQ-0087 | Herramientas/consumibles - Colectores y gabinetes |  | 1 | 0 | 83025.534 | 83025.534 | PTO-2802¦EQ | 1 | PTO-2802¦EQ¦1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.02
PTO-2803 | MAT | OTR | MAT-0223 | Flexibles caldera |  | 1 | 0 | 75150 | 75150 | PTO-2803¦MAT | 1 | PTO-2803¦MAT¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 28.03
PTO-2803 | EQ |  | EQ-0088 | Herramientas/consumibles - Flexibles caldera |  | 1 | 0 | 1127.25 | 1127.25 | PTO-2803¦EQ | 1 | PTO-2803¦EQ¦1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 28.03

## 2_Gastos_DirInd
Fecha | Tipo | Concepto | Monto

## 2_Quincenas
Resumen Consolidado por Obra (Horas)
Mes | Período | Obra | Categoría | Rubro | Horas totales | Horas normales | Horas extra 50% | Horas extra 100% | Costo Hs. Normales | Costo Hs. Extra 50% | Costo Hs. Extra 100% | Total | Total Descontado
2025-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 248 | 248 | 0 | 0
2025-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 8 | 8 | 0 | 0
2025-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 280 | 280 | 0 | 0
2025-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 136 | 136 | 0 | 0
2025-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 28 | 28 | 0 | 0
2025-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 44 | 44 | 0 | 0
2025-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 288 | 288 | 0 | 0
2025-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 304 | 304 | 0 | 0
2025-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 88 | 88 | 0 | 0
2025-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 384 | 384 | 0 | 0
2025-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 456 | 456 | 0 | 0
2025-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 96 | 96 | 0 | 0
2025-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 320 | 320 | 0 | 0
2025-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 408 | 408 | 0 | 0
2025-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 76 | 76 | 0 | 0
2025-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 56 | 56 | 0 | 0
2025-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 280 | 280 | 0 | 0
2025-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 368 | 368 | 0 | 0
2025-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 136 | 136 | 0 | 0
2025-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 80 | 80 | 0 | 0
2025-06-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 160 | 160 | 0 | 0
2025-06-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 448 | 448 | 0 | 0
2025-06-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 176 | 176 | 0 | 0
2025-06-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 96 | 96 | 0 | 0
2025-06-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 232 | 232 | 0 | 0
2025-06-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 688 | 688 | 0 | 0
2025-06-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 184 | 184 | 0 | 0
2025-06-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 96 | 96 | 0 | 0
2025-07-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 344 | 344 | 0 | 0
2025-07-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 472 | 472 | 0 | 0
2025-07-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 176 | 176 | 0 | 0
2025-07-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 96 | 96 | 0 | 0
2025-07-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 472 | 472 | 0 | 0
2025-07-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 568 | 568 | 0 | 0
2025-07-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 216 | 216 | 0 | 0
2025-07-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 128 | 128 | 0 | 0
2025-08-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 344 | 344 | 0 | 0
2025-08-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 408 | 408 | 0 | 0
2025-08-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 144 | 144 | 0 | 0
2025-08-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 96 | 96 | 0 | 0
2025-08-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 400 | 400 | 0 | 0
2025-08-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 436 | 436 | 0 | 0
2025-08-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 176 | 176 | 0 | 0
2025-08-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 104 | 104 | 0 | 0
2025-09-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 400 | 400 | 0 | 0
2025-09-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 476 | 476 | 0 | 0
2025-09-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 184 | 184 | 0 | 0
2025-09-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 104 | 104 | 0 | 0
2025-09-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 408 | 408 | 0 | 0
2025-09-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 484 | 484 | 0 | 0
2025-09-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 180 | 180 | 0 | 0
2025-09-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 96 | 96 | 0 | 0
2025-10-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 320 | 320 | 0 | 0
2025-10-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 716 | 716 | 0 | 0
2025-10-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 176 | 176 | 0 | 0
2025-10-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Homigón MO | 80 | 80 | 0 | 0
2025-10-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 416 | 416 | 0 | 0
2025-10-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 824 | 824 | 0 | 0
2025-10-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 192 | 192 | 0 | 0
2025-11-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 376 | 376 | 0 | 0
2025-11-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 756 | 756 | 0 | 0
2025-11-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 176 | 176 | 0 | 0
2025-11-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 324 | 324 | 0 | 0
2025-11-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 804 | 804 | 0 | 0
2025-11-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 160 | 160 | 0 | 0
2025-12-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 352 | 352 | 0 | 0
2025-12-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 880 | 880 | 0 | 0
2025-12-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 216 | 216 | 0 | 0
2025-12-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 280 | 280 | 0 | 0
2025-12-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 628 | 628 | 0 | 0
2025-12-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Homigón MO | 52 | 52 | 0 | 0
2026-01-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 312 | 312 | 0 | 0
2026-01-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 664 | 664 | 0 | 0
2026-01-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 384 | 384 | 0 | 0
2026-01-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 648 | 648 | 0 | 0
2026-02-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 264 | 264 | 0 | 0
2026-02-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 500 | 500 | 0 | 0
2026-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 180 | 180 | 0 | 0
2026-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 356 | 356 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 80 | 80 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 312 | 312 | 0 | 0
2026-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 112 | 112 | 0 | 0
2026-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 296 | 296 | 0 | 0
2026-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 64 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 264 | 264 | 0 | 0
2026-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 108 | 108 | 0 | 0
2026-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 184 | 184 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 108 | 108 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 204 | 204 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Homigón MO | 96 | 96 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Homigón MO | 120 | 120 | 0 | 0
2025-09-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 112 | 112 | 0 | 0
2025-09-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 40 | 40 | 0 | 0
2025-10-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 88 | 88 | 0 | 0
2025-10-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 188 | 188 | 0 | 0
2025-10-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 104 | 104 | 0 | 0
2025-10-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 104 | 104 | 0 | 0
2025-10-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 208 | 208 | 0 | 0
2025-10-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 104 | 104 | 0 | 0
2025-11-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 176 | 176 | 0 | 0
2025-11-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 112 | 112 | 0 | 0
2025-11-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 388 | 388 | 0 | 0
2025-11-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 192 | 192 | 0 | 0
2025-12-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 420 | 420 | 0 | 0
2025-12-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 208 | 208 | 0 | 0
2025-12-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 488 | 488 | 0 | 0
2025-12-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 204 | 204 | 0 | 0
2026-01-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 528 | 528 | 0 | 0
2026-01-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 256 | 256 | 0 | 0
2026-01-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 112 | 112 | 0 | 0
2026-01-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 704 | 704 | 0 | 0
2026-01-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 136 | 136 | 0 | 0
2026-01-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 200 | 200 | 0 | 0
2026-02-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 88 | 88 | 0 | 0
2026-02-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 648 | 648 | 0 | 0
2026-02-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 96 | 96 | 0 | 0
2026-02-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 204 | 204 | 0 | 0
2026-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 100 | 100 | 0 | 0
2026-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 616 | 616 | 0 | 0
2026-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 72 | 72 | 0 | 0
2026-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 140 | 140 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 112 | 112 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 600 | 600 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 200 | 200 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 168 | 168 | 0 | 0
2026-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 104 | 104 | 0 | 0
2026-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 624 | 624 | 0 | 0
2026-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 128 | 128 | 0 | 0
2026-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 184 | 184 | 0 | 0
2026-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 104 | 104 | 0 | 0
2026-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 544 | 544 | 0 | 0
2026-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 100 | 100 | 0 | 0
2026-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 156 | 156 | 0 | 0
2026-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 108 | 108 | 0 | 0
2026-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 616 | 616 | 0 | 0
2026-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 116 | 116 | 0 | 0
2026-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 124 | 124 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 96 | 96 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 552 | 552 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 104 | 104 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 124 | 124 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | CAPATAZ | Albañilería MO | 136 | 136 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Albañilería MO | 656 | 656 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | MEDIO OFICIAL | Albañilería MO | 224 | 224 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Albañilería MO | 192 | 192 | 0 | 0
2025-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Eléctrico MO | 32 | 32 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Eléctrico MO | 88 | 88 | 0 | 0
2025-09-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 64 | 64 | 0 | 0
2025-10-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 16 | 16 | 0 | 0
2025-12-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 44 | 44 | 0 | 0
2026-01-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 136 | 136 | 0 | 0
2026-01-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 368 | 368 | 0 | 0
2026-02-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 336 | 336 | 0 | 0
2026-02-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 296 | 296 | 0 | 0
2026-03-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 464 | 464 | 0 | 0
2026-03-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 472 | 472 | 0 | 0
2026-04-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 444 | 444 | 0 | 0
2026-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 368 | 368 | 0 | 0
2026-04-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Sanitaria MO | 36 | 36 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 332 | 332 | 0 | 0
2026-05-01 | 1Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Sanitaria MO | 72 | 72 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | OFICIAL | Sanitaria MO | 332 | 332 | 0 | 0
2026-05-01 | 2Q | EL SALVADOR | AYUDANTE | Sanitaria MO | 88 | 88 | 0 | 0

## 2_Subcontratos
SUBCONTRATOS — MAESTRO DE CONTRATOS
Contrato# | Proveedor | Rubro | Descripción | Monto Presup. | Ajusta CAC | % Anticipo | Pagado BASE+ANT | CAC pagado | CS pagado | Total pagado | Saldo disponible | % consumido | Estado
SVD-SC-001 | CELSI VIAL S.A. | Movimiento de Suelos | Movimiento de Suelos | 20625000 | SI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20625000 | 0% | 🟢 OK
SVD-SC-002 | SERENO DE OBRA | Albañilería MO | ALBAMO | 0 | NO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 Sin saldo
SVD-SC-003 | SILVIO AGUIRRE | Eléctrico MO | ELECMO | 37170000 | SI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37170000 | 0% | 🟢 OK
SVD-SC-004 | EMANUEL PASQUARIELLO | H. Gestoria | GESTORIA | 180000 | NO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0% | 🟢 OK
SVD-SC-005 | FERNANDO AMARILLA | Eléctrico MO | ELECMO | 550000 | NO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0% | 🟢 OK
SVD-SC-006 | ELVIO CESPEDES | Durlock MO | Proyectado/Revoque/Yeso/Carp.Monolitico | 66989647 | SI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66989647 | 0 | 🟢 OK
SVD-SC-007 | MARCELO FABIAN SILVA | Termomecánica MO | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | 18570000 | NO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18570000 | 0 | 🟢 OK
SVD-SC-008 | EZEQUIEL MENDOZA | Termomecánica MO | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | 4200000 | NO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 🟢 OK
SVD-SC-009 | MARCELO SCHULZE | Revestimiento MO | HORMIGON ALISADO - Revestimiento | 4361700 | NO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361700 | 0 | 🟢 OK
SVD-SC-010 | MANSILLA DERQUI | Termomecánica MO | CALEFACCION PISO RADIANTE | 40300000 | NO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300000 | 0 | 🟢 OK
Note on A3: Pedro Pagliaricci: Usar formato SC-001, SC-002, etc. Este código debe aparecer al inicio de la columna Observaciones en cada pago cargado en Gastos (ej: SC-001_Cespedes_Certif #2) para que Pagos lo identifique automáticamente.

## _Listas (hidden)
RUBROS CANÓNICOS (Plan de Cuentas Tezamat — rama 53 OBRA + especiales) | Código | TIPOS | VALIDACIÓN — rubros de tarea ∈ plan de cuentas |  |  | CONCEPTOS GASTOS DIR/IND | Tipo
Preliminares | 53001 | MT | Rubros fuera de plan — 1_Presupuesto (A/B/C/D) | 0 | ✓ | Oficina en obra (6x3 c/AA) | Directo
Demolición | 53002 | MO | Rubros fuera de plan — 2_Quincenas (E) | 0 | ✓ | Obrador 6x3 s/AA | Directo
Movimiento de Suelos | 53003 |  |  |  |  | Pañol (6x3) | Directo
Hormigón MT | 53004 |  |  |  |  | Baños | Directo
Homigón MO | 53005 |  |  |  |  | HyS permanente | Directo
Metálica MT | 53006 |  |  |  |  | Energía de obra | Directo
Metálica MO | 53007 |  |  |  |  | Agua de obra | Directo
Albañilería MT | 53008 |  |  |  |  | Proyecto (50%) | Directo
Albañilería MO | 53009 |  |  |  |  | Coordinacion de obra | Directo
Durlock MT | 53010 |  |  |  |  | Sobrestante | Directo
Durlock MO | 53011 |  |  |  |  | Capataz | Directo
Aberturas | 53012 |  |  |  |  | Logistica | Directo
Revestimiento MT | 53013 |  |  |  |  | Vehiculo obra | Directo
Revestimiento MO | 53014 |  |  |  |  | Payroll - Socios | Indirecto
Pintura MT | 53015 |  |  |  |  | Intereses Financiamiento | Indirecto
Pintura MO | 53016 |  |  |  |  | Payroll - Administración | Indirecto
Sanitaria MT | 53017
Sanitaria MO | 53018
Eléctrico MT | 53019
Eléctrico MO | 53020
Provisiones | 53021
Gastos Generales | 53022
Varios Ferreteria | 53023
Termomecánica MT | 53024
Termomecánica MO | 53025
Seguridad e Higiene | 53026
Herrería MT | 53027
Herrería MO | 53028
Alquiler de Equipos | 53980
Gastos a Reintegrar | 53990
Gastos GCBA Construccion | 53999
Mov. Variables | 52302
Supervisión de Obra MO | 52209

## Cert_OC_Cliente
Obra | ID OC | Descripcion | Presupuesto aprobado | % anticipo | Mes base CAC | Indice base CAC | % Blanco sugerido | % Negro sugerido | % desacopio sugerido | % IVA sugerido | Presupuesto | Fecha anticipo
SVD 4140 | SVD-OC01 | Pto 1 - Preliminares + Mov.Suelo + Hormigón | 421306052 | 20% | 2024-09-01 | 14366.9 | 37.45% | 62.55% | 20% | 10.5% | PTO 01
SVD 4140 | SVD-OC02 | Pto 2 - Albañilería + Instalaciones + Terminaciones | 736857133.02 | 40% | 2024-09-01 | 14366.9 | 24.07% | 75.93% | 40% | 10.5% | PTO 02
SVD 4140 | SVD-OC03 | Adicionales / Trabajos Complementarios | 15315354.68 | 0% | 2024-09-01 | 14366.9 | 31% | 69% | 0% | 10.5% | PTO 03

## Cert_App_Output
Obra | ID OC | ID Certif | Fecha | Cod. tarea | % anterior | % actual | % total | PV total tarea | $ base tarea (cert act.) | Presupuesto | Control vs Ppto
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.02 | 0 | 0.65 | 0.65 | 1138764 | 740196.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.05 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7548771 | 3774385.5 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.06 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1176084 | 352825.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.07 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1731320 | 865660 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.09 | 0 | 0.5 | 0.5 | 426487 | 213243.5 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 9803685 | 9803685 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 2.01 | 0 | 0.35 | 0.35 | 41891940 | 14662179 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 24.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6025104 | 602510.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 24.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1508264 | 150826.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 25.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 38192848 | 3819284.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C01 | 2025-03-31 | 25.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 5027536 | 502753.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 1.06 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1176084 | 235216.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 1.07 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1731320 | 346264 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 24.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6025104 | 602510.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 24.02 | 0 | 0.25 | 0.25 | 7779484 | 1944871 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 24.03 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1508264 | 150826.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 24.06 | 0 | 0.05 | 0.05 | 3618664 | 180933.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 24.08 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2513768 | 125688.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 25.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 38192848 | 3819284.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 25.02 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5027536 | 502753.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.01 | 0 | 0.15 | 0.15 | 11006730 | 1651009.5 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.02 | 0 | 0.25 | 0.25 | 21442464.1854 | 5360616.0463 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.03 | 0 | 0.25 | 0.25 | 12255061.2527 | 3063765.3132 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.04 | 0 | 0.15 | 0.15 | 38388647.5416 | 5758297.1312 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.13 | 0 | 0.15 | 0.15 | 7472880 | 1120932 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2173038 | 108651.9 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C02 | 2025-04-30 | 3.16 | 0 | 0.25 | 0.25 | 276516 | 69129 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 1.06 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1176084 | 294021 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 2.01 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 41891940 | 6283791 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 24.01 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 6025104 | 602510.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 24.02 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 7779484 | 1944871 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 24.03 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1508264 | 150826.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 24.06 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 3618664 | 180933.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 25.01 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 38192848 | 3819284.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 25.02 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 5027536 | 502753.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 3.01 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 11006730 | 1100673 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 3.02 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 21442464.1854 | 4288492.8371 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 3.03 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 12255061.2527 | 2451012.2505 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 3.04 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 38388647.5416 | 5758297.1312 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 3.13 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 7472880 | 2241864 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C03 | 2025-05-30 | 3.15 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 2173038 | 217303.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 1.06 | 0.75 | 0.25 | 1 | 1176084 | 294021 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 2.01 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 41891940 | 8378388 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 24.01 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 6025104 | 903765.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 24.02 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 7779484 | 1944871 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 24.03 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 1508264 | 226239.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 24.06 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3618664 | 361866.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 25.01 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 38192848 | 5728927.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 25.02 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 5027536 | 754130.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 3.01 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 11006730 | 3852355.5 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 3.02 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 21442464.1854 | 3216369.6278 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 3.03 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 12255061.2527 | 1838259.1879 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 3.04 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 38388647.5416 | 11516594.2625 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 3.09 | 0 | 0.05 | 0.05 | 15009724.9298 | 750486.2465 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C04 | 2025-06-27 | 3.13 | 0.45 | 0.25 | 0.7 | 7472880 | 1868220 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 1.05 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 7548771 | 2264631.3 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 2.01 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 41891940 | 8378388 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 24.01 | 0.45 | 0.12 | 0.57 | 6025104 | 723012.48 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 24.02 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 7779484 | 1166922.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 24.03 | 0.45 | 0.12 | 0.57 | 1508264 | 180991.68 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 24.06 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 3618664 | 180933.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 24.08 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 2513768 | 251376.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 25.01 | 0.45 | 0.12 | 0.57 | 38192848 | 4583141.76 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 25.02 | 0.45 | 0.12 | 0.57 | 5027536 | 603304.32 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 3.06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 56158668.6312 | 5615866.8631 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 3.07 | 0 | 0.22 | 0.22 | 51288278.3908 | 11283421.246 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 3.09 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 15009724.9298 | 750486.2465 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25588384.3882 | 2558838.4388 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 3.14 | 0 | 0.15 | 0.15 | 11089161 | 1663374.15 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 3.15 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 2173038 | 434607.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C05 | 2025-07-23 | 3.16 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 276516 | 69129 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 1.07 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1731320 | 519396 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 1.09 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 426487 | 63973.05 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 2.01 | 0.9 | 0.1 | 1 | 41891940 | 4189194 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 2.03 | 0 | 1 | 1 | 125524 | 125524 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 24.01 | 0.57 | 0.13 | 0.7 | 6025104 | 783263.52 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 24.02 | 0.9 | 0.1 | 1 | 7779484 | 777948.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 24.03 | 0.57 | 0.13 | 0.7 | 1508264 | 196074.32 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 24.06 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3618664 | 904666 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 24.08 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 2513768 | 879818.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 25.01 | 0.57 | 0.13 | 0.7 | 38192848 | 4965070.24 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 25.02 | 0.57 | 0.13 | 0.7 | 5027536 | 653579.68 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.01 | 0.6 | 0.4 | 1 | 11006730 | 4402692 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.02 | 0.6 | 0.4 | 1 | 21442464.1854 | 8576985.6742 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.03 | 0.6 | 0.4 | 1 | 12255061.2527 | 4902024.5011 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.04 | 0.6 | 0.4 | 1 | 38388647.5416 | 15355459.0167 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4627316.5315 | 231365.8266 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.06 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 56158668.6312 | 2807933.4316 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.07 | 0.22 | 0.08 | 0.3 | 51288278.3908 | 4103062.2713 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.09 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 15009724.9298 | 750486.2465 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 25588384.3882 | 2558838.4388 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.13 | 0.7 | 0.3 | 1 | 7472880 | 2241864 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.14 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 11089161 | 554458.05 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.15 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 2173038 | 108651.9 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C06 | 2025-08-29 | 3.17 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2285940 | 228594 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 24.01 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 6025104 | 602510.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 24.03 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1508264 | 150826.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 24.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 5569216 | 556921.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 24.06 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 3618664 | 361866.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 24.1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2513104 | 628276 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 25.01 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 38192848 | 3819284.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 25.02 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 5027536 | 502753.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.05 | 0.05 | 0.95 | 1 | 4627316.5315 | 4395950.7049 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.06 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 56158668.6312 | 8423800.2947 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.07 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 51288278.3908 | 10257655.6782 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.08 | 0 | 0.25 | 0.25 | 11005413.8227 | 2751353.4557 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.09 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 15009724.9298 | 2251458.7395 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 25588384.3882 | 5117676.8776 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.11 | 0 | 0.35 | 0.35 | 5473465.5122 | 1915712.9293 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.14 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 11089161 | 1663374.15 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.15 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2173038 | 217303.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C07 | 2025-10-01 | 3.17 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2285940 | 914376 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 1.02 | 0.65 | 0.35 | 1 | 1138764 | 398567.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 24.01 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 6025104 | 602510.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 24.03 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1508264 | 150826.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 24.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 5569216 | 835382.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 24.06 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 3618664 | 361866.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 24.08 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 2513768 | 377065.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 24.1 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 2513104 | 251310.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 25.01 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 38192848 | 3819284.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 25.02 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 5027536 | 502753.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.06 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 56158668.6312 | 8423800.2947 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.07 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 51288278.3908 | 10257655.6782 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.08 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 11005413.8227 | 3301624.1468 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.09 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 15009724.9298 | 2251458.7395 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 25588384.3882 | 5117676.8776 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.11 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 5473465.5122 | 821019.8268 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.14 | 0.35 | 0.2 | 0.55 | 11089161 | 2217832.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.15 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 2173038 | 325955.7 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.16 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 276516 | 69129 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C08 | 2025-10-27 | 3.17 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2285940 | 1142970 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 1.04 | 0 | 1 | 1 | 1553420 | 1553420 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 24.01 | 0.9 | 0.05 | 0.95 | 6025104 | 301255.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 24.03 | 0.9 | 0.05 | 0.95 | 1508264 | 75413.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 24.04 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4606562 | 2303281 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 24.05 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 5569216 | 1113843.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 24.06 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 3618664 | 361866.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 24.08 | 0.65 | 0.15 | 0.8 | 2513768 | 377065.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 24.1 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 2513104 | 628276 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 25.01 | 0.9 | 0.05 | 0.95 | 38192848 | 1909642.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 25.02 | 0.9 | 0.05 | 0.95 | 5027536 | 251376.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.06 | 0.45 | 0.2 | 0.65 | 56158668.6312 | 11231733.7262 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.07 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 51288278.3908 | 5128827.8391 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.08 | 0.55 | 0.3 | 0.85 | 11005413.8227 | 3301624.1468 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.09 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 15009724.9298 | 2251458.7395 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 25588384.3882 | 2558838.4388 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.11 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 5473465.5122 | 821019.8268 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.14 | 0.55 | 0.15 | 0.7 | 11089161 | 1663374.15 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C09 | 2025-11-27 | 3.15 | 0.65 | 0.15 | 0.8 | 2173038 | 325955.7 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 24.01 | 0.95 | 0.05 | 1 | 6025104 | 301255.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 24.03 | 0.95 | 0.05 | 1 | 1508264 | 75413.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 24.05 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 5569216 | 835382.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 24.06 | 0.8 | 0.05 | 0.85 | 3618664 | 180933.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 24.08 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2513768 | 251376.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 24.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2513104 | 251310.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 25.01 | 0.95 | 0.05 | 1 | 38192848 | 1909642.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 25.02 | 0.95 | 0.05 | 1 | 5027536 | 251376.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 3.06 | 0.65 | 0.2 | 0.85 | 56158668.6312 | 11231733.7262 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 3.07 | 0.8 | 0.05 | 0.85 | 51288278.3908 | 2564413.9195 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 3.08 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 11005413.8227 | 1100541.3823 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 3.09 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 15009724.9298 | 750486.2465 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 25588384.3882 | 2558838.4388 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 3.11 | 0.65 | 0.2 | 0.85 | 5473465.5122 | 1094693.1024 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 3.14 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 11089161 | 1108916.1 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C10 | 2025-11-27 | 3.15 | 0.8 | 0.05 | 0.85 | 2173038 | 108651.9 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 24.04 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4606562 | 1381968.6 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 24.05 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 5569216 | 1113843.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 24.06 | 0.85 | 0.05 | 0.9 | 3618664 | 180933.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 24.08 | 0.9 | 0.1 | 1 | 2513768 | 251376.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 24.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 2513104 | 251310.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.06 | 0.85 | 0.15 | 1 | 56158668.6312 | 8423800.2947 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.07 | 0.85 | 0.15 | 1 | 51288278.3908 | 7693241.7586 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.08 | 0.95 | 0.05 | 1 | 11005413.8227 | 550270.6911 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.09 | 0.65 | 0.35 | 1 | 15009724.9298 | 5253403.7254 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 25588384.3882 | 5117676.8776 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.11 | 0.85 | 0.15 | 1 | 5473465.5122 | 821019.8268 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.12 | 0 | 1 | 1 | -1608184.8139 | -1608184.8139 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.15 | 0.85 | 0.15 | 1 | 2173038 | 325955.7 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C11 | 2026-01-28 | 3.16 | 0.75 | 0.25 | 1 | 276516 | 69129 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C12 | 2026-02-27 | 1.05 | 0.8 | 0.2 | 1 | 7548771 | 1509754.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C12 | 2026-02-27 | 1.08 | 0 | 1 | 1 | 1405632 | 1405632 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C12 | 2026-02-27 | 1.09 | 0.65 | 0.35 | 1 | 426487 | 149270.45 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C12 | 2026-02-27 | 24.04 | 0.8 | 0.2 | 1 | 4606562 | 921312.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C12 | 2026-02-27 | 24.05 | 0.8 | 0.2 | 1 | 5569216 | 1113843.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C12 | 2026-02-27 | 24.06 | 0.9 | 0.1 | 1 | 3618664 | 361866.4 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C12 | 2026-02-27 | 24.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 2513104 | 502620.8 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC01 | SVD-OC01-C12 | 2026-02-27 | 3.14 | 0.8 | 0.2 | 1 | 11089161 | 2217832.2 | PTO 01 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 18.01 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23499616 | 4699923.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 18.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1139012 | 113901.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 18.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 20048305 | 2004830.5 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 18.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2256800 | 225680 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 18.06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 919120 | 91912 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 18.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1987798 | 198779.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 18.08 | 0 | 0.1 | 0.1 | 734621 | 73462.1 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 18.09 | 0 | 0.6 | 0.6 | 475343 | 285205.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 19.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 7236758 | 361837.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 19.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2675380 | 133769 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 5.07 | 0 | 1 | 1 | 16967915 | 16967915 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C01 | 2025-10-28 | 8.01 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3319680 | 1659840 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 18.01 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 23499616 | 2349961.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 18.02 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 1139012 | 56950.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 18.03 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 20048305 | 1002415.25 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 18.04 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 2256800 | 112840 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 18.06 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 919120 | 45956 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 18.07 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 1987798 | 99389.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 18.08 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 734621 | 36731.05 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 4.01 | 0 | 0.15 | 0.15 | 15555267 | 2333290.05 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 4.02 | 0 | 0.05 | 0.05 | 15405264 | 770263.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 4.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13425324 | 1342532.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 4.08 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1119953 | 559976.5 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C02 | 2025-11-27 | 8.01 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3319680 | 1659840 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 17.02 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1477336 | 118186.88 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 18.01 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 23499616 | 2349961.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 18.02 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 1139012 | 56950.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 18.03 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 20048305 | 1002415.25 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 18.04 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 2256800 | 112840 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 18.06 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 919120 | 45956 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 18.07 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 1987798 | 99389.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 18.08 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 734621 | 36731.05 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 4.01 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 15555267 | 3111053.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 4.02 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 15405264 | 3081052.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 4.03 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 13425324 | 3356331 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C03 | 2025-12-29 | 4.04 | 0 | 0.15 | 0.15 | 2942940 | 441441 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 17.01 | 0 | 0.15 | 0.15 | 3018904 | 452835.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 17.02 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 1477336 | 221600.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 17.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2106096 | 210609.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 18.02 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 1139012 | 56950.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 18.04 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 2256800 | 112840 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 18.07 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 1987798 | 99389.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 18.08 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 734621 | 36731.05 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 18.09 | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 475343 | 23767.15 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 18.15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 3555286 | 71105.72 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 18.16 | 0 | 0.02 | 0.02 | 5359482 | 107189.64 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 19.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 7236758 | 361837.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 19.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 8787491 | 878749.1 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 19.04 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4135290 | 206764.5 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 19.05 | 0.05 | 0.3 | 0.35 | 2675380 | 802614 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 19.06 | 0 | 0.35 | 0.35 | 3057577 | 1070151.95 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 19.11 | 0 | 0.1 | 0.1 | 14001552 | 1400155.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 19.19 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3676382 | 735276.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 24.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4518828 | 451882.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 24.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1131198 | 113119.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 25.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28644636 | 2864463.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 25.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3770652 | 377065.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 4.01 | 0.35 | 0.2 | 0.55 | 15555267 | 3111053.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 4.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | -4178552 | -3760696.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 4.03 | 0.35 | 0.2 | 0.55 | 13425324 | 2685064.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C04 | 2026-01-28 | 7.04 | 0 | 0.45 | 0.45 | 26419929.683 | 11888968.3573 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 17.01 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 3018904 | 603780.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 17.02 | 0.23 | 0.15 | 0.38 | 1477336 | 221600.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 17.03 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2106096 | 631828.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.01 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 23499616 | 1174980.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.02 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 1139012 | 56950.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.03 | 0 | 0.5 | 0.5 | -402115 | -201057.5 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.04 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 2256800 | 112840 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 919120 | 91912 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.06 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 919120 | 91912 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.07 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 1987798 | 99389.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.08 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 734621 | 36731.05 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.15 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 3555286 | 106658.58 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 18.16 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 5359482 | 160784.46 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 19.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7236758 | 723675.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 19.04 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 4135290 | 620293.5 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 19.05 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 2675380 | 401307 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 19.06 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 3057577 | 458636.55 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 19.11 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 14001552 | 2800310.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 19.13 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2047485 | 409497 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 19.18 | 0 | 0.15 | 0.15 | 16584566 | 2487684.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 23.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3124814 | 312481.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 24.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4518828 | 451882.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 24.03 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1131198 | 113119.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 24.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4176912 | 417691.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 24.06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2713998 | 271399.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 24.08 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1885326 | 188532.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 24.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1884828 | 188482.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 25.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 28644636 | 2864463.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 25.02 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3770652 | 377065.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 4.01 | 0.55 | 0.15 | 0.7 | 15555267 | 2333290.05 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 4.03 | 0.55 | 0.15 | 0.7 | 13425324 | 2013798.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 7.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 56751165.702 | 2837558.2851 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C05 | 2026-02-27 | 7.06 | 0 | 0.05 | 0.05 | 6511932.9 | 325596.645 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 10.02 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2199545 | 439909 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 14.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 9802967.904 | 490148.3952 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 14.02 | 0 | 0.05 | 0.05 | 9524051.2871 | 476202.5644 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 14.03 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1779616 | 88980.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 17.01 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 3018904 | 754726 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 17.02 | 0.38 | 0.47 | 0.85 | 1477336 | 694347.92 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 17.03 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2106096 | 631828.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 18.02 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 1139012 | 56950.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 18.04 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 2256800 | 112840 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 18.05 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 919120 | 229780 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 18.06 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 919120 | 45956 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 18.07 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 1987798 | 99389.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 18.08 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 734621 | 36731.05 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 19.03 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 8787491 | 2196872.75 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 19.04 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4135290 | 413529 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 19.06 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 3057577 | 611515.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 19.11 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 14001552 | 700077.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 19.13 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 2047485 | 307122.75 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 19.18 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 16584566 | 3316913.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 19.19 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3676382 | 367638.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 20.01 | 0 | 0.35 | 0.35 | 26645940 | 9326079 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 24.01 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4518828 | 451882.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 24.03 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1131198 | 113119.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 24.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4176912 | 417691.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 24.06 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2713998 | 271399.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 24.08 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1885326 | 188532.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1884828 | 188482.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 25.01 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 28644636 | 2864463.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 25.02 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3770652 | 377065.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 4.01 | 0.55 | 0.3 | 0.85 | 15555267 | 4666580.1 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 4.03 | 0.55 | 0.3 | 0.85 | 13425324 | 4027597.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 4.06 | 0 | 1 | 1 | 1317792 | 1317792 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 4.07 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2510109 | 1882581.75 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C06 | 2026-03-27 | 5.02 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1612800 | 806400 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 10.02 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2199545 | 659863.5 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 11.07 | 0 | 1 | 1 | 16697332 | 16697332 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 14.01 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 9802967.904 | 1470445.1856 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 14.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 9524051.2871 | 1428607.6931 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 14.03 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 1779616 | 355923.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 14.04 | 0 | 0.25 | 0.25 | 8332625.74 | 2083156.435 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 14.05 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11778311.0808 | 2355662.2162 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 14.06 | 0 | 0.2 | 0.2 | 7100548.29 | 1420109.658 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 17.01 | 0.6 | 0.25 | 0.85 | 3018904 | 754726 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 17.03 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 2106096 | 315914.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 18.02 | 0.35 | 0.1 | 0.45 | 1139012 | 113901.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 18.03 | 0 | 1 | 1 | -402115 | -402115 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 18.04 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 2256800 | 112840 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 18.05 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 919120 | 45956 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 18.06 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 919120 | 45956 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 18.07 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 1987798 | 99389.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 18.08 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 734621 | 36731.05 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 19.03 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 8787491 | 3954370.95 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 19.04 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 4135290 | 1654116 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 19.06 | 0.7 | 0.05 | 0.75 | 3057577 | 152878.85 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 19.11 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 14001552 | 3500388 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 19.13 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 2047485 | 102374.25 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 19.18 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 16584566 | 2487684.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 20.01 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 26645940 | 6661485 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 23.02 | 0 | 0.85 | 0.85 | 672060 | 571251 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 24.01 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 4518828 | 451882.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 24.03 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1131198 | 113119.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 24.05 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4176912 | 417691.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 24.06 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2713998 | 271399.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 24.08 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1885326 | 188532.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 24.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1884828 | 188482.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 25.01 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 28644636 | 2864463.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 25.02 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3770652 | 377065.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 4.02 | 0.9 | 0.1 | 1 | -4178552 | -417855.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 4.07 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 2510109 | 376516.35 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 5.02 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1612800 | 403200 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 7.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 11239313.892 | 561965.6946 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 7.02 | 0 | 1 | 1 | -3682378 | -3682378 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 7.03 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1966692 | 983346 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 7.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 56751165.702 | 8512674.8553 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 7.06 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 6511932.9 | 976789.935 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 7.07 | 0 | 0.15 | 0.15 | 2959506 | 443925.9 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C07 | 2026-04-29 | 7.08 | 0 | 0.15 | 0.15 | 11107905.862 | 1666185.8793 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 10.02 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 2199545 | 769840.75 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 14.01 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 9802967.904 | 3921187.1616 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 14.02 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 9524051.2871 | 4762025.6436 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 14.03 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 1779616 | 622865.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 14.04 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 8332625.74 | 2916419.009 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 14.05 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 11778311.0808 | 4711324.4323 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 14.06 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 7100548.29 | 2840219.316 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 18.01 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 23499616 | 1174980.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 18.02 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 1139012 | 56950.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 18.04 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2256800 | 225680 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 18.05 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 919120 | 91912 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 18.06 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 919120 | 91912 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 18.07 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1987798 | 198779.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 18.08 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 734621 | 73462.1 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.03 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 8787491 | 878749.1 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.04 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 4135290 | 620293.5 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.06 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 3057577 | 458636.55 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.11 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 14001552 | 2800310.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.13 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2047485 | 818994 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | 15888634 | 6355453.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.15 | 0 | 0.4 | 0.4 | 6190377 | 2476150.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.18 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 16584566 | 3316913.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 19.19 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3676382 | 735276.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 20.01 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 26645940 | 5329188 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 24.01 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 4518828 | 451882.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 24.03 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1131198 | 113119.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 24.05 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 4176912 | 417691.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 24.06 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2713998 | 271399.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 24.08 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1885326 | 188532.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 24.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1884828 | 188482.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 25.01 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 28644636 | 2864463.6 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 25.02 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 3770652 | 377065.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 4.01 | 0.85 | 0.05 | 0.9 | 15555267 | 777763.35 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 4.03 | 0.85 | 0.05 | 0.9 | 13425324 | 671266.2 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 5.01 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3031290 | 909387 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 5.02 | 0.75 | 0.25 | 1 | 1612800 | 403200 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 5.05 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1824780 | 1277346 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 7.01 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 11239313.892 | 1123931.3892 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 7.03 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 1966692 | 295003.8 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 7.04 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 26419929.683 | 3962989.4524 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 7.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 56751165.702 | 17025349.7106 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 7.06 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 6511932.9 | 1953579.87 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 7.07 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 2959506 | 1035827.1 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 7.08 | 0.15 | 0.4 | 0.55 | 11107905.862 | 4443162.3448 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 8.04 | 0 | 0.05 | 0.05 | 16687268 | 834363.4 | PTO 02 | ✓
SVD 4140 | SVD-OC02 | SVD-OC02-C08 | 2026-06-01 | 8.07 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2426924 | 121346.2 | PTO 02 | ✓

## Cert_Cabecera
ID Certif | ID OC | Fecha | $ base bruta certif. | % desacopio (madre) | $ desacopio | Subtotal neto | Chequeo
SVD-OC01-ANT | SVD-OC01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | OK
SVD-OC02-ANT | SVD-OC02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | OK
SVD-OC03-ANT | SVD-OC03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | OK
SVD-OC01-C01 | SVD-OC01 | 45747 | 35487550 | 20% | 7097510 | 28390040 | OK
SVD-OC01-C02 | SVD-OC01 | 45777 | 25040749.4908 | 20% | 5008149.8982 | 20032599.5926 | OK
SVD-OC01-C03 | SVD-OC01 | 45807 | 29836634.4189 | 20% | 5967326.8838 | 23869307.5351 | OK
SVD-OC01-C04 | SVD-OC01 | 45835 | 41634494.0247 | 20% | 8326898.8049 | 33307595.2198 | OK
SVD-OC01-C05 | SVD-OC01 | 45861 | 40708425.6844 | 20% | 8141685.1369 | 32566740.5475 | OK
SVD-OC01-C06 | SVD-OC01 | 45898 | 60880923.3666 | 20% | 12176184.6733 | 48704738.6933 | OK
SVD-OC01-C07 | SVD-OC01 | 45931 | 44531101.8298 | 20% | 8906220.366 | 35624881.4639 | OK
SVD-OC01-C08 | SVD-OC01 | 45957 | 41228689.4636 | 20% | 8245737.8927 | 32982951.5709 | OK
SVD-OC01-C09 | SVD-OC01 | 45988 | 36158271.9672 | 20% | 7231654.3934 | 28926617.5738 | OK
SVD-OC01-C10 | SVD-OC01 | 45988 | 24574965.2158 | 20% | 4914993.0432 | 19659972.1726 | OK
SVD-OC01-C11 | SVD-OC01 | 46050 | 29825745.2604 | 20% | 5965149.0521 | 23860596.2083 | OK
SVD-OC01-C12 | SVD-OC01 | 46080 | 8182131.65 | 20% | 1636426.33 | 6545705.32 | OK
SVD-OC02-C01 | SVD-OC02 | 45958 | 26817056.5 | 40% | 10726822.6 | 16090233.9 | OK
SVD-OC02-C02 | SVD-OC02 | 45988 | 10370146.55 | 40% | 4148058.62 | 6222087.93 | OK
SVD-OC02-C03 | SVD-OC02 | 46020 | 13812309.48 | 40% | 5524923.792 | 8287385.688 | OK
SVD-OC02-C04 | SVD-OC02 | 46050 | 24579489.8673 | 40% | 9831795.9469 | 14747693.9204 | OK
SVD-OC02-C05 | SVD-OC02 | 46080 | 23785079.8201 | 40% | 9514031.928 | 14271047.8921 | OK
SVD-OC02-C06 | SVD-OC02 | 46108 | 38971127.7796 | 40% | 15588451.1118 | 23382676.6677 | OK
SVD-OC02-C07 | SVD-OC02 | 46141 | 61375957.602 | 40% | 24550383.0408 | 36825574.5612 | OK
SVD-OC02-C08 | SVD-OC02 | 46174 | 85954678.3795 | 40% | 34381871.3518 | 51572807.0277 | OK

## Cert_Calculo
ID Certif | ID Cert+Fact | Tipo | Obra | ID OC | Fecha | $ base certif (total) | % facturacion | $ base de esta parte | % desacopio | $ desacopio | $ base neta | Indice base CAC | Indice CAC a la fecha | Ratio CAC | $ CAC | $ base + CAC | % IVA | $ IVA | $ Total certificacion | USD MEP a la fecha | U$ Total | Control B/N suma 100% | Indice CAC override
SVD-OC01-ANT | SVD-OC01-ANT-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 |  | 84261210.4 | 37.45% | 31555823.2948 | 0 | 0 | 31555823.2948 | 14366.9 | 14366.9 | 1 | 0 | 31555823.2948 | 10.5% | 3313361.446 | 34869184.7408 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-ANT | SVD-OC01-ANT-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 |  | 84261210.4 | 62.55% | 52705387.1052 | 0 | 0 | 52705387.1052 | 14366.9 | 14366.9 | 1 | 0 | 52705387.1052 | 0% | 0 | 52705387.1052 | 1170 | 45047.3394 | ✓
SVD-OC02-ANT | SVD-OC02-ANT-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 |  | 294742853.208 | 24.07% | 70944604.7672 | 0 | 0 | 70944604.7672 | 14366.9 | 14366.9 | 1 | 0 | 70944604.7672 | 10.5% | 7449183.5006 | 78393788.2677 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-ANT | SVD-OC02-ANT-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 |  | 294742853.208 | 75.93% | 223798248.4408 | 0 | 0 | 223798248.4408 | 14366.9 | 14366.9 | 1 | 0 | 223798248.4408 | 0% | 0 | 223798248.4408 | 1170 | 191280.5542 | ✓
SVD-OC03-ANT | SVD-OC03-ANT-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC03 |  | 0 | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14366.9 | 14366.9 | 1 | 0 | 0 | 10.5% | 0 | 0 | 1170 |  | ✓
SVD-OC03-ANT | SVD-OC03-ANT-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC03 |  | 0 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14366.9 | 14366.9 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1170 | 0 | ✓
SVD-OC01-C01 | SVD-OC01-C01-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45747 | 35487550 | 37.45% | 13290087.475 | 0.2 | -2658017.495 | 10632069.98 | 14366.9 | 15995.4 | 1.1134 | 1205153.9276 | 11837223.9076 | 10.5% | 1242908.5103 | 13080132.4179 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C01 | SVD-OC01-C01-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45747 | 35487550 | 62.55% | 22197462.525 | 0.2 | -4439492.505 | 17757970.02 | 14366.9 | 15995.4 | 1.1134 | 2012880.592 | 19770850.612 | 0% | 0 | 19770850.612 | 1170 | 16898.1629 | ✓
SVD-OC01-C02 | SVD-OC01-C02-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45777 | 25040749.4908 | 37.45% | 9377760.6843 | 0.2 | -1875552.1369 | 7502208.5474 | 14366.9 | 16253.5 | 1.1313 | 985158.0122 | 8487366.5596 | 10.5% | 891173.4888 | 9378540.0484 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C02 | SVD-OC01-C02-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45777 | 25040749.4908 | 62.55% | 15662988.8065 | 0.2 | -3132597.7613 | 12530391.0452 | 14366.9 | 16253.5 | 1.1313 | 1645437.481 | 14175828.5262 | 0% | 0 | 14175828.5262 | 1170 | 12116.0928 | ✓
SVD-OC01-C03 | SVD-OC01-C03-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45807 | 29836634.4189 | 37.45% | 11173819.5899 | 0.2 | -2234763.918 | 8939055.6719 | 14366.9 | 16521.3 | 1.15 | 1340463.2551 | 10279518.927 | 10.5% | 1079349.4873 | 11358868.4143 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C03 | SVD-OC01-C03-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45807 | 29836634.4189 | 62.55% | 18662814.829 | 0.2 | -3732562.9658 | 14930251.8632 | 14366.9 | 16521.3 | 1.15 | 2238877.88 | 17169129.7432 | 0% | 0 | 17169129.7432 | 1170 | 14674.4699 | ✓
SVD-OC01-C04 | SVD-OC01-C04-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45835 | 41634494.0247 | 37.45% | 15592118.0123 | 0.2 | -3118423.6025 | 12473694.4098 | 14366.9 | 16643.4 | 1.1585 | 1976513.049 | 14450207.4588 | 10.5% | 1517271.7832 | 15967479.242 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C04 | SVD-OC01-C04-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45835 | 41634494.0247 | 62.55% | 26042376.0125 | 0.2 | -5208475.2025 | 20833900.81 | 14366.9 | 16643.4 | 1.1585 | 3301225.3996 | 24135126.2096 | 0% | 0 | 24135126.2096 | 1170 | 20628.313 | ✓
SVD-OC01-C05 | SVD-OC01-C05-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45861 | 40708425.6844 | 37.45% | 15245305.4188 | 0.2 | -3049061.0838 | 12196244.335 | 14366.9 | 16939.5 | 1.1791 | 2183912.8954 | 14380157.2304 | 10.5% | 1509916.5092 | 15890073.7396 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C05 | SVD-OC01-C05-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45861 | 40708425.6844 | 62.55% | 25463120.2656 | 0.2 | -5092624.0531 | 20370496.2125 | 14366.9 | 16939.5 | 1.1791 | 3647630.2164 | 24018126.4289 | 0% | 0 | 24018126.4289 | 1170 | 20528.3132 | ✓
SVD-OC01-C06 | SVD-OC01-C06-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45898 | 60880923.3666 | 37.45% | 22799905.8008 | 0.2 | -4559981.1602 | 18239924.6406 | 14366.9 | 17187.6 | 1.1963 | 3581103.4694 | 21821028.11 | 10.5% | 2291207.9515 | 24112236.0615 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C06 | SVD-OC01-C06-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45898 | 60880923.3666 | 62.55% | 38081017.5658 | 0.2 | -7616203.5132 | 30464814.0527 | 14366.9 | 17187.6 | 1.1963 | 5981255.5943 | 36446069.647 | 0% | 0 | 36446069.647 | 1170 | 31150.4869 | ✓
SVD-OC01-C07 | SVD-OC01-C07-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45931 | 44531101.8298 | 37.45% | 16676897.6353 | 0.2 | -3335379.5271 | 13341518.1082 | 14366.9 | 18172.8 | 1.2649 | 3534268.6152 | 16875786.7234 | 10.5% | 1771957.606 | 18647744.3294 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C07 | SVD-OC01-C07-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45931 | 44531101.8298 | 62.55% | 27854204.1946 | 0.2 | -5570840.8389 | 22283363.3556 | 14366.9 | 18172.8 | 1.2649 | 5903030.7579 | 28186394.1135 | 0% | 0 | 28186394.1135 | 1170 | 24090.9351 | ✓
SVD-OC01-C08 | SVD-OC01-C08-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45957 | 41228689.4636 | 37.45% | 15440144.2041 | 0.2 | -3088028.8408 | 12352115.3633 | 14366.9 | 18172.8 | 1.2649 | 3272168.3774 | 15624283.7407 | 10.5% | 1640549.7928 | 17264833.5334 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C08 | SVD-OC01-C08-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45957 | 41228689.4636 | 62.55% | 25788545.2595 | 0.2 | -5157709.0519 | 20630836.2076 | 14366.9 | 18172.8 | 1.2649 | 5465263.872 | 26096100.0796 | 0% | 0 | 26096100.0796 | 1170 | 22304.359 | ✓
SVD-OC01-C09 | SVD-OC01-C09-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45988 | 36158271.9672 | 37.45% | 13541272.8517 | 0.2 | -2708254.5703 | 10833018.2814 | 14366.9 | 18534.9 | 1.2901 | 3142780.9894 | 13975799.2708 | 10.5% | 1467458.9234 | 15443258.1942 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C09 | SVD-OC01-C09-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45988 | 36158271.9672 | 62.55% | 22616999.1155 | 0.2 | -4523399.8231 | 18093599.2924 | 14366.9 | 18534.9 | 1.2901 | 5249157.5671 | 23342756.8595 | 0% | 0 | 23342756.8595 | 1170 | 19951.0742 | ✓
SVD-OC01-C10 | SVD-OC01-C10-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45988 | 24574965.2158 | 37.45% | 9203324.4733 | 0.2 | -1840664.8947 | 7362659.5787 | 14366.9 | 18534.9 | 1.2901 | 2135990.7234 | 9498650.302 | 10.5% | 997358.2817 | 10496008.5838 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C10 | SVD-OC01-C10-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 45988 | 24574965.2158 | 62.55% | 15371640.7425 | 0.2 | -3074328.1485 | 12297312.594 | 14366.9 | 18534.9 | 1.2901 | 3567589.3124 | 15864901.9063 | 0% | 0 | 15864901.9063 | 1170 | 13559.7452 | ✓
SVD-OC01-C11 | SVD-OC01-C11-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 46050 | 29825745.2604 | 37.45% | 11169741.6 | 0.2 | -2233948.32 | 8935793.28 | 14366.9 | 19209.4 | 1.3371 | 3011893.9339 | 11947687.2139 | 10.5% | 1254507.1575 | 13202194.3713 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C11 | SVD-OC01-C11-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 46050 | 29825745.2604 | 62.55% | 18656003.6604 | 0.2 | -3731200.7321 | 14924802.9283 | 14366.9 | 19209.4 | 1.3371 | 5030546.477 | 19955349.4053 | 0% | 0 | 19955349.4053 | 1170 | 17055.8542 | ✓
SVD-OC01-C12 | SVD-OC01-C12-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC01 | 46080 | 8182131.65 | 37.45% | 3064208.3029 | 0.2 | -612841.6606 | 2451366.6423 | 14366.9 | 19453 | 1.354 | 867820.8855 | 3319187.5278 | 10.5% | 348514.6904 | 3667702.2182 | 1170 |  | ✓
SVD-OC01-C12 | SVD-OC01-C12-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC01 | 46080 | 8182131.65 | 62.55% | 5117923.3471 | 0.2 | -1023584.6694 | 4094338.6777 | 14366.9 | 19453 | 1.354 | 1449457.8474 | 5543796.5251 | 0% | 0 | 5543796.5251 | 1170 | 4738.2876 | ✓
SVD-OC02-C01 | SVD-OC02-C01-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 | 45958 | 26817056.5 | 24.07% | 6454865.4995 | 0.4 | -2581946.1998 | 3872919.2997 | 14366.9 | 18172.8 | 1.2649 | 1025965.4875 | 4898884.7873 | 10.5% | 514382.9027 | 5413267.6899 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-C01 | SVD-OC02-C01-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 | 45958 | 26817056.5 | 75.93% | 20362191.0005 | 0.4 | -8144876.4002 | 12217314.6003 | 14366.9 | 18172.8 | 1.2649 | 3236458.6401 | 15453773.2404 | 0% | 0 | 15453773.2404 | 1170 | 13208.3532 | ✓
SVD-OC02-C02 | SVD-OC02-C02-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 | 45988 | 10370146.55 | 24.07% | 2496094.2746 | 0.4 | -998437.7098 | 1497656.5648 | 14366.9 | 18534.9 | 1.2901 | 434487.0892 | 1932143.654 | 10.5% | 202875.0837 | 2135018.7376 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-C02 | SVD-OC02-C02-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 | 45988 | 10370146.55 | 75.93% | 7874052.2754 | 0.4 | -3149620.9102 | 4724431.3652 | 14366.9 | 18534.9 | 1.2901 | 1370610.9133 | 6095042.2786 | 0% | 0 | 6095042.2786 | 1170 | 5209.4378 | ✓
SVD-OC02-C03 | SVD-OC02-C03-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46020 | 13812309.48 | 24.07% | 3324622.8918 | 0.4 | -1329849.1567 | 1994773.7351 | 14366.9 | 18776.5 | 1.3069 | 612251.3738 | 2607025.1089 | 10.5% | 273737.6364 | 2880762.7453 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-C03 | SVD-OC02-C03-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46020 | 13812309.48 | 75.93% | 10487686.5882 | 0.4 | -4195074.6353 | 6292611.9529 | 14366.9 | 18776.5 | 1.3069 | 1931377.1007 | 8223989.0536 | 0% | 0 | 8223989.0536 | 1170 | 7029.0505 | ✓
SVD-OC02-C04 | SVD-OC02-C04-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46050 | 24579489.8673 | 24.07% | 5916283.2111 | 0.4 | -2366513.2844 | 3549769.9266 | 14366.9 | 19209.4 | 1.3371 | 1196483.6443 | 4746253.571 | 10.5% | 498356.625 | 5244610.1959 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-C04 | SVD-OC02-C04-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46050 | 24579489.8673 | 75.93% | 18663206.6563 | 0.4 | -7465282.6625 | 11197923.9938 | 14366.9 | 19209.4 | 1.3371 | 3774366.5606 | 14972290.5544 | 0% | 0 | 14972290.5544 | 1170 | 12796.8295 | ✓
SVD-OC02-C05 | SVD-OC02-C05-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46080 | 23785079.8201 | 24.07% | 5725068.7127 | 0.4 | -2290027.4851 | 3435041.2276 | 14366.9 | 19453 | 1.354 | 1216056.5736 | 4651097.8013 | 10.5% | 488365.2691 | 5139463.0704 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-C05 | SVD-OC02-C05-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46080 | 23785079.8201 | 75.93% | 18060011.1074 | 0.4 | -7224004.443 | 10836006.6644 | 14366.9 | 19453 | 1.354 | 3836110.3297 | 14672116.9942 | 0% | 0 | 14672116.9942 | 1170 | 12540.2709 | ✓
SVD-OC02-C06 | SVD-OC02-C06-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46108 | 38971127.7796 | 24.07% | 9380350.4565 | 0.4 | -3752140.1826 | 5628210.2739 | 14366.9 | 19806.2406 | 1.3786 | 2130853.0451 | 7759063.319 | 10.5% | 814701.6485 | 8573764.9675 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-C06 | SVD-OC02-C06-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46108 | 38971127.7796 | 75.93% | 29590777.323 | 0.4 | -11836310.9292 | 17754466.3938 | 14366.9 | 19806.2406 | 1.3786 | 6721880.8357 | 24476347.2296 | 0% | 0 | 24476347.2296 | 1170 | 20919.9549 | ✓
SVD-OC02-C07 | SVD-OC02-C07-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46141 | 61375957.602 | 24.07% | 14773192.9948 | 0.4 | -5909277.1979 | 8863915.7969 | 14366.9 | 20138.7934 | 1.4017 | 3561072.8228 | 12424988.6197 | 10.5% | 1304623.8051 | 13729612.4247 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-C07 | SVD-OC02-C07-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46141 | 61375957.602 | 75.93% | 46602764.6072 | 0.4 | -18641105.8429 | 27961658.7643 | 14366.9 | 20138.7934 | 1.4017 | 11233579.5361 | 39195238.3004 | 0% | 0 | 39195238.3004 | 1170 | 33500.2037 | ✓
SVD-OC02-C08 | SVD-OC02-C08-B | Blanco | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46174 | 85954678.3795 | 24.07% | 20689291.086 | 0.4 | -8275716.4344 | 12413574.6516 | 14366.9 | 20471.3462 | 1.4249 | 5274485.0197 | 17688059.6713 | 10.5% | 1857246.2655 | 19545305.9367 | 1170 |  | ✓
SVD-OC02-C08 | SVD-OC02-C08-N | Negro | SVD 4140 | SVD-OC02 | 46174 | 85954678.3795 | 75.93% | 65265387.2936 | 0.4 | -26106154.9174 | 39159232.3761 | 14366.9 | 20471.3462 | 1.4249 | 16638622.6649 | 55797855.0411 | 0% | 0 | 55797855.0411 | 1170 | 47690.4744 | ✓

## Cert_Facturacion
id_cert_fact | Comprobante | Tipo | monto | moneda | Fecha cobro | monto_ars_equiv | Estado conciliado | $ certificado (control) | Saldo a facturar | id_factura | TC cobro | id_cert_madre | id_OC | Clase | Retención | Haber conciliado

## Cert_Control_OC
ID OC | Presupuesto | Descripcion | $ Contrato | % Avance fisico | $ Certificado | $ Facturado | $ Cobrado | $ Anticipo certif. | $ Avance s/certificar | Saldo a facturar | Saldo a cobrar | Estado
SVD-OC01 | PTO 01 | Pto 1 - Preliminares + Mov.Suelo + Hormigón | 421306052 | 1 | 510788073.0563 | 0 | 0 | 87574571.846 | -5.3644e-07 | 510788073.0563 | 0 | 🟠 Por facturar
SVD-OC02 | PTO 02 | Pto 2 - Albañilería + Instalaciones + Terminaciones | 736857133.02 | 0.48791 | 543740495.1689 | 0 | 0 | 302192036.7086 | 0 | 543740495.1689 | 0 | 🟠 Por facturar
SVD-OC03 | PTO 03 | Adicionales / Trabajos Complementarios | 15315354.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🔴 Sin iniciar
TOTAL |  |  | 1173478539.7 | 66.54% | 1054528568.2252 | 0 | 0 | 389766608.5545 | -5.3644e-07 | 1054528568.2252 | 0