## 0_CONFIG
CONFIGURACIÓN DE OBRA
Obra | Edificio GDR 3760 — García del Río 3760
Estado | En ejecución
Fecha de inicio de obra | 2025-02-01 | (presupuesto cerrado dic-2024)
Duración estimada (meses) | 18 | feb-2025 a ago-2026
— ÍNDICE CAC —
Mes base CAC | 2024-12-01 | fecha base del presupuesto
Valor CAC base | 15356.4 | valor del índice en mes base
Mes CAC más reciente cargado | 2026-06-01 | último mes con valor en B
Ratio CAC mes corriente | 0.79437 | ratio del mes más reciente
— COEFICIENTE K —
K (coeficiente GG+B) | 1.4355 | incluye GG + Equipos + Imprevistos + Beneficio
% GG+B sobre costo | 0.43554 | sumatoria sin el 1
— PRESUPUESTO —
Costo total presupuestado | 994598033.2909 | costo controlable por rubro (excl. EQ $21.5M)
Precio de venta total | 1458753139.7968 | costo × K
Sanity Check (P. Costo) | 0
— NOTAS DE VERSIÓN —
Versión | Resumen GDR 3760 — v7 (Cash Flow Monto Base + 6 mejoras Cat. A)
Hojas eliminadas en Tanda 1 | "HOJA DE OBRA", "Certificaciones de avance" (vieja)
Bugs corregidos | CAC D17-D20 contra $B$2; K vinculado a GGBB!F67; cols fantasma Gastos
Columna nueva en Gastos | U: "Contrato" — llenar SC-XXX en pagos a subcontratos
— TANDA 2 (rediseño certificación/facturación) —
Hojas eliminadas en T2 | "Cert. Pto. 01", "Cert. Pto. 02", "Certificados", "Facturacion", "Preventivo Vta", "Contratistas"
Hoja nueva en T2 | 2_Certificaciones — registro unificado con estado Certificado → Facturado → Cobrado
Renombre con prefijos | 0_ (config/refs) / 1_ (presupuesto) / 2_ (operativo) / 3_ (control) / _ (legacy)
Pagos actualizada | usa Tabla18[Contrato] — se llena sola con pagos que tengan código SC- cargado
Pendiente para T3 | Reconstruir Cash Flow y armar Dashboard
— TANDA 3 (Cash Flow + Gastos Directos/Indirectos) —
Hoja nueva: 2_Gastos_DirInd | Carga mensual de 13 directos + 3 indirectos. Total Real y Total Descontado por CAC calculados.
Hoja rediseñada: 3_Cash_Flow | 22 meses (nov-24 → ago-26). 8 filas: Ingresos, Ingresos CAC, Egresos, Directos, Indirectos, Total Eg., Resultado mes, Acumulado.
Col nueva en 2_Gastos: X "En Ppto" | TRUE/FALSE según si el Rubro está en Control PPTO. Filtra egresos del Cash Flow.
Control PPTO ampliado | Filas 40-52 (Directos) completadas con ppto desde GGBB. Filas 55-57 (Indirectos) con ppto VACÍO (cargar manual).
Pendiente — Ingresos por CAC | Stand by: usar col V "Monto CAC" para identificar componente CAC en cobros, cuando se defina con Arquinering.
— AUDITORÍA FINAL (Dashboard + Limpieza) —
Hoja nueva: 3_Dashboard | Vista ejecutiva una página con 5 secciones (Avance Fin., Avance Pres., Rentab., Top desvíos, Subcontratos)
Hoja eliminada | _01_snapshot (250 filas, 0 referencias — historial obsoleto)
Validaciones de datos | 2_Gastos col A (Rubro) y B (MT/MO) ahora usan listas desde _Listas
Formato condicional | Semáforos en %desvío (Control PPTO) + resultado del mes (Cash Flow) + KPIs (Dashboard)
Protección de hojas 3_ | Las 4 vistas calculadas están bloqueadas para edición accidental — desproteger desde Revisar > Desproteger Hoja
Sanity Check movido | Desde 3_Control_Ppto!E35 a 0_CONFIG!B20
— RECONCILIACIÓN MENSUAL CON TEZAMAT —
Total mes corriente cargado en 2_Gastos | 0 | (calculado)
Total mes corriente según Tezamat |  | (pegar manualmente cada mes)
Diferencia (debe dar 0) | 0 | > 0 = faltan pagos en Gastos / < 0 = sobran pagos
— ITERACIÓN v7 (Cash Flow + Cat. A) —
Cash Flow fila 6 | Ahora usa Monto Base (col W) — no incluye CAC. Comparación válida vs Ppto Venta.
Rangos extendidos | Buffers ampliados: rubros B3:B60, subcontratos A4:A50, certificaciones K5:K500. Soporta crecimiento sin romper.
% Tiempo transcurrido | Dashboard F17 — (HOY - Inicio) / Duración. Compara avance financiero vs cronograma.
% Avance físico certificado | Dashboard F18 — desde 2_Certif_avance. Detecta over/under-certification vs cobros.
Mes corriente en resultado | Dashboard C22 ahora apunta a la columna del mes calendario actual.
Reconciliación Tezamat | Bloque en 0_CONFIG (filas 49-52) compara total Gastos del mes vs Tezamat.
Estado cierre mensual | 2_Gastos_DirInd fila 6: marcar ✓ cuando se cierra carga del mes. Dashboard avisa si quedan meses sin cerrar.
— PENDIENTE 1 (2_Pagos_Quincena_SC) — Junio 2026 —
Hoja nueva: 2_Pagos_Quincena_SC | Carga manual de quincenas pagadas a obreros de subcontratos con nómina propia. Insertada entre 2_Pagos_Subc y 2_Gastos_DirInd.
2_Subcontratos!I (Total Pagado) | Fórmula actualizada: ahora suma SUMIFS(Tabla18[Monto Base],...) + SUMIFS(2_Pagos_Quincena_SC!I:I,...). El saldo del contrato descuenta lo pagado por quincenas.
— PENDIENTE 2 (Unificación 1_Presupuesto + 2_Certif_avance) — Junio 2026 —
1_Presupuesto nueva | Fusión de 1_Presupuesto (costo) + 2_Certif_avance (avance). Hoja única con cols de costo congeladas a valores y cols AC/AD editables.
2_Certif_avance eliminada | Hoja obsoleta eliminada. Referencias en 3_Dashboard C18 y 3_Control_Ppto R actualizadas a 1_Presupuesto.
ROUNDUP eliminado | Col P (Precio de Venta) usa =O*K exacto sin redondeo. Diferencias de centavos vs versión anterior posibles.

## 0_Indice_CAC
INDICE CAC
Escala de tiempo | Valores | Previsión | Indice
2024-12-01 | 15356.4 |  | 1
2025-01-01 | 15592.5 |  | 0.98486
2025-02-01 | 15852.4 |  | 0.96871
2025-03-01 | 15995.4 |  | 0.96005
2025-04-01 | 16253.5 |  | 0.94481
2025-05-01 | 16521.3 |  | 0.92949
2025-06-01 | 16643.4 |  | 0.92267
2025-07-01 | 16939.5 |  | 0.90654
2025-08-01 | 17187.6 |  | 0.89346
2025-09-01 | 17762.3 |  | 0.86455
2025-10-01 | 18172.8 |  | 0.84502
2025-11-01 | 18534.9 |  | 0.82851
2025-12-01 | 18993.8913 | 18993.8913 | 0.80849
2026-01-01 | 19331.4342 | 19331.4342 | 0.79437
2026-02-01 | 19331.4342 |  | 0.79437
2026-03-01 | 19331.4342 |  | 0.79437
2026-04-01 | 19331.4342 |  | 0.79437
2026-05-01 | 19331.4342 |  | 0.79437
2026-06-01 | 19331.4342 |  | 0.79437

## 0_Jornales_MO
SECCIÓN A — TABLA DE TARIFAS POR CATEGORÍA (Costo por Día/Quincena)
PERÍODO | ESPEC. ($/día) | OFICIAL ($/día) | 1/2 OFICIAL ($/día) | AYUDANTE ($/día) | ESPEC. ($/hr) | OFICIAL ($/día) | 1/2 OFICIAL ($/día) | AYUDANTE ($/día)
2024-12-01 | 85927.1 | 76955.08 | 65493.07 | 60860.58 | 10740.8875 | 9619.385 | 8186.6337 | 7607.5725
2025-01-01 | 87384 | 78375 | 66853 | 61892 | 10923 | 9796.875 | 8356.625 | 7736.5
2025-02-01 | 89383 | 80395 | 68472 | 63382 | 11172.875 | 10049.375 | 8559 | 7922.75
2025-03-01 | 91464 | 82269 | 70296 | 65595 | 11433 | 10283.625 | 8787 | 8199.375
2025-05-01 | 93235.3665 | 83766.3876 | 71410.817 | 66568.0939 | 11654.4208 | 10470.7984 | 8926.3521 | 8321.0117
2025-06-01 | 94177.1379 | 84612.5127 | 72132.1384 | 67240.4989 | 11772.1422 | 10576.5641 | 9016.5173 | 8405.0624
2025-07-01 | 95080 | 85425 | 72871 | 67908 | 11885 | 10678.125 | 9108.875 | 8488.5
2025-08-01 | 95889.2 | 86356.18 | 73781.11 | 68935.35 | 11986.15 | 10794.5225 | 9222.6388 | 8616.9188
2025-09-01 | 106516.0173 | 88649.8079 | 75758.192 | 71041.1188 | 13314.5022 | 11081.226 | 9469.774 | 8880.1398
2025-10-01 | 106864.2059 | 88971.0727 | 76032.1764 | 71292.2712 | 13358.0257 | 11121.3841 | 9504.0221 | 8911.5339
2025-11-01 | 109621.1055 | 91252.8507 | 77612.1181 | 72486.6826 | 13702.6382 | 11406.6063 | 9701.5148 | 9060.8353
2025-12-01 | 113865.1819 | 95196.9271 | 81356.1945 | 76230.759 | 14233.1477 | 11899.6159 | 10169.5243 | 9528.8449
2026-01-01 | 117452.6573 | 97866.7699 | 83614.9404 | 78291.0418 | 14681.5822 | 12233.3462 | 10451.8676 | 9786.3802
2026-02-01 | 119406.3342 | 99479.558 | 84948.7492 | 79490.6025 | 14925.7918 | 12434.9447 | 10618.5936 | 9936.3253
2026-03-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-04-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-05-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149
2026-06-01 | 122445.7906 | 102029.0669 | 87100.4699 | 81453.7193 | 15305.7238 | 12753.6334 | 10887.5587 | 10181.7149

## 1_Presupuesto
PRESUPUESTO OBRA CIVIL y CERTIFICACIONES DE AVANCE
1.4355
Rubro MT | Rubro MT / Prov | Rubro MO / OTR | Rubro MO / ALB |  | E | Descripción | U | Cant | MT | MO / OTR | MO / ALB | EQ | Costo Unit. | P Unit. | MT | MO / OTR | MO / ALB | EQ | P.Unit | MT | MO | Subtotal |  | ETAPA | % Acum. Ant. | % Cert. Actual | % Acum. Total |  | Imp. Acum. Ant. | Imp. Cert. Actual | Imp. Acum. Total | Acum. MT | Acum. MO/OTR | Acum. MO/ALB | Acum. EQ | Acum. Subtotal | Costo_ud | Costo_total
|  |  |  | 1 |  | TAREAS PRELIMINARES | [16 empty] | 21422380.8344 | TAREAS PRELIMINARES
- | - | - | - | 1.01 | OK | Limpieza y preparación del terreno - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TAREAS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agrimensura | - | Agrimensura | Preliminar | 1.02 | OK | Topógrafo - Visita de obra replanteo | gl | 3 | 25000 | 198736.8446 | 60860.5808 | 4268.9614 | 288866.3868 | 414677.9004 | 35888.3829 | 285293.7595 | 87367.5132 | 6128.2448 | 414677.9004 | 107665.1488 | 1136368.5524 | 1244033.7012 |  | TAREAS PRELIMINARES | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 1244033.7012 | 0 | 1244033.7012 | 107665.1488 | 855881.2784 | 262102.5395 | 18384.7345 | 1244033.7012 | 288866.3868 | 866599.1604
- | - | - | - | 1.03 | OK | Cartel de Obra - No cotiza | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TAREAS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preliminar | - | - | Preliminar | 1.04 | OK | Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concertina + Porton corredizo | ml | 10 | 88330.7028 | 0 | 101654.3661 | 2849.776 | 192834.8449 | 276821.2304 | 126801.8435 | 0 | 145928.4327 | 4090.9541 | 276821.2304 | 1268018.4354 | 1500193.8685 | 2768212.3039 |  | TAREAS PRELIMINARES | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 2768212.3039 | 0 | 2768212.3039 | 1268018.4354 | 0 | 1459284.327 | 40909.5414 | 2768212.3039 | 192834.8449 | 1928348.449
Preliminar | - | Preliminar | Preliminar | 1.05 | OK | Obrador, pañol y ducha. | gl | 1 | 2078824.6995 | 750000 | 4424962.8553 | 108806.8133 | 7362594.3681 | 10569264.2471 | 2984226.2759 | 1076651.4885 | 6352190.4594 | 156196.0234 | 10569264.2471 | 2984226.2759 | 7585037.9712 | 10569264.2471 |  | TAREAS PRELIMINARES | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 10569264.2471 | 0 | 10569264.2471 | 2984226.2759 | 1076651.4885 | 6352190.4594 | 156196.0234 | 10569264.2471 | 7362594.3681 | 7362594.3681
Gastos Generales Obra | - | Gastos Generales Obra | Preliminar | 1.06 | OK | Alquiler de baños quimicos y duchas portatiles | mes | 4 | 0 | 318994.1212 | 13291.4217 | 0 | 332285.5429 | 477007.6325 | 0 | 457927.3272 | 19080.3053 | 0 | 477007.6325 | 0 | 1908030.5298 | 1908030.5298 |  | TAREAS PRELIMINARES | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 1908030.5298 | 0 | 1908030.5298 | 0 | 1831709.3087 | 76321.2212 | 0 | 1908030.5298 | 332285.5429 | 1329142.1716
Preliminar | - | - | Preliminar | 1.07 | OK | Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra | gl | 1 | 1090000 | 0 | 601395.6747 | 25370.9351 | 1716766.6098 | 2464479.101 | 1564733.4966 | 0 | 863324.7311 | 36420.8734 | 2464479.101 | 1564733.4966 | 899745.6045 | 2464479.101 |  | TAREAS PRELIMINARES | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 2464479.101 | 0 | 2464479.101 | 1564733.4966 | 0 | 863324.7311 | 36420.8734 | 2464479.101 | 1716766.6098 | 1716766.6098
Preliminar | - | - | Preliminar | 1.08 | OK | Conexión agua de obra, tanque + bomba | gl | 1 | 685200 | 0 | 651528.7075 | 20050.9306 | 1356779.6381 | 1947705.0891 | 983628.7999 | 0 | 935292.4702 | 28783.8191 | 1947705.0891 | 983628.7999 | 964076.2892 | 1947705.0891 |  | TAREAS PRELIMINARES | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 1947705.0891 | 0 | 1947705.0891 | 983628.7999 | 0 | 935292.4702 | 28783.8191 | 1947705.0891 | 1356779.6381 | 1356779.6381
Preliminar | - | Preliminar | - | 1.09 | OK | Tramite luz de obra, certificado luz de obra (2) y medición PAT | gl | 1 | 0 | 362691.0851 | 0 | 0 | 362691.0851 | 520655.8621 | 0 | 520655.8621 | 0 | 0 | 520655.8621 | 0 | 520655.8621 | 520655.8621 |  | TAREAS PRELIMINARES | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 520655.8621 | 0 | 520655.8621 | 0 | 520655.8621 | 0 | 0 | 520655.8621 | 362691.0851 | 362691.0851
- | - | - | - | 2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | [16 empty] | 31937040.5589 | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO
Excavación y Mov. de Suelos | - | Excavación y Mov. de Suelos | Hormigón | 2.01 | OK | Excavación a maquina para submuración, subsuelo y fundaciones | m3 | 308 | 0 | 33000 | 6520.7765 | 97.8116 | 39618.5882 | 56873.8825 | 0 | 47372.6655 | 9360.805 | 140.4121 | 56873.8825 | 0 | 17517155.8253 | 17517155.8253 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 17517155.8253 | 0 | 17517155.8253 | 0 | 14590780.9715 | 2883127.9348 | 43246.919 | 17517155.8253 | 39618.5882 | 12202525.1531
Excavación y Mov. de Suelos | - | Excavación y Mov. de Suelos | Preliminar | 2.02 | OK | Perfilado manual de bases. Relleno y compactación de pozos | gl | 1 | 105000 | 455000 | 8033596.6625 | 128903.9499 | 8722500.6124 | 12521457.6899 | 150731.2084 | 653168.5697 | 11532511.7391 | 185046.1728 | 12521457.6899 | 150731.2084 | 12370726.4815 | 12521457.6899 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 12521457.6899 | 0 | 12521457.6899 | 150731.2084 | 653168.5697 | 11532511.7391 | 185046.1728 | 12521457.6899 | 8722500.6124 | 8722500.6124
Excavación y Mov. de Suelos | - | - | Preliminar | 2.03 | OK | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 15 | 26000 | 0 | 60860.5808 | 1302.9087 | 88163.4895 | 126561.8029 | 37323.9183 | 0 | 87367.5132 | 1870.3715 | 126561.8029 | 559858.774 | 1338568.2697 | 1898427.0437 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 1898427.0437 | 0 | 1898427.0437 | 559858.774 | 0 | 1310512.6976 | 28055.5721 | 1898427.0437 | 88163.4895 | 1322452.3423
- | - | - | - | 2.04 | IN | Aporte y compactación de suelo seleccionado, e: 40 cm (2 capas de 20 cm) - Cotizado Hº Pobre en item 8,02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 2.05 | OK | Demolición de bases existentes - No cotiza | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | [16 empty] | 486188360.1483 | ESTRUCTURA RESISTENTE
Hormigón | - | - | Hormigón | 3.01 | OK | Hormigón de limpieza - e: 10 cm | m3 | 13 | 115100 | 0 | 101603.5819 | 3250.5537 | 219954.1356 | 315751.93 | 165230.1151 | 0 | 145855.5302 | 4666.2847 | 315751.93 | 2147991.4962 | 1956783.5937 | 4104775.09 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 4104775.09 | 0 | 4104775.09 | 2147991.4962 | 0 | 1896121.8929 | 60661.7008 | 4104775.09 | 219954.1356 | 2859403.7629
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.02 | OK | Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro) | u | 18 | 90570.7963 | 250000 | 0 | 5108.5619 | 345679.3583 | 496234.9275 | 130017.5769 | 358883.8295 | 0 | 7333.5211 | 496234.9275 | 2340316.3847 | 6591912.3105 | 8932228.6951 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 8932228.6951 | 0 | 8932228.6951 | 2340316.3847 | 6459908.9307 | 0 | 132003.3797 | 8932228.6951 | 345679.3583 | 6222228.4492
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.03 | OK | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 12 | 402072.5417 | 357640.8999 | 0 | 11395.7016 | 771109.1432 | 1106954.4091 | 577189.334 | 513406.1429 | 0 | 16358.9322 | 1106954.4091 | 6926272.0082 | 6357180.9008 | 13283452.909 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 13283452.909 | 0 | 13283452.909 | 6926272.0082 | 6160873.7149 | 0 | 196307.1858 | 13283452.909 | 771109.1432 | 9253309.7187
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.04 | OK | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 428196.5803 | 281633.9622 | 0 | 10647.4581 | 720478.0006 | 1034271.6156 | 614691.314 | 404295.4994 | 0 | 15284.8022 | 1034271.6156 | 4302839.1978 | 2937062.1114 | 7239901.3093 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 7239901.3093 | 0 | 7239901.3093 | 4302839.1978 | 2830068.496 | 0 | 106993.6154 | 7239901.3093 | 720478.0006 | 5043346.004
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.05 | OK | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 38 | 333700.5058 | 194327.4339 | 0 | 7920.4191 | 535948.3588 | 769372.7976 | 479038.8617 | 278963.8946 | 0 | 11370.0413 | 769372.7976 | 18203476.7437 | 11032689.5662 | 29236166.3099 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 29236166.3099 | 0 | 29236166.3099 | 18203476.7437 | 10600627.9952 | 0 | 432061.5711 | 29236166.3099 | 535948.3588 | 20366037.6339
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.06 | OK | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 51 | 275042.3783 | 194327.4339 | 0 | 7040.5472 | 476410.3594 | 683903.8967 | 394833.048 | 278963.8946 | 0 | 10106.9541 | 683903.8967 | 20136485.4462 | 14742613.2861 | 34879098.7324 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 34879098.7324 | 0 | 34879098.7324 | 20136485.4462 | 14227158.6251 | 0 | 515454.6611 | 34879098.7324 | 476410.3594 | 24296928.3281
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.07 | OK | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 16 | 635192.7172 | 317914.0475 | 0 | 14296.6015 | 967403.3662 | 1388741.6989 | 911841.5793 | 456376.8433 | 0 | 20523.2763 | 1388741.6989 | 14589465.2684 | 7630401.9138 | 22219867.1822 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 22219867.1822 | 0 | 22219867.1822 | 14589465.2684 | 7302029.4924 | 0 | 328372.4214 | 22219867.1822 | 967403.3662 | 15478453.8594
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.08 | OK | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 7 | 528753.3703 | 281633.9622 | 0 | 12155.81 | 822543.1424 | 1180789.7315 | 759044.1375 | 404295.4994 | 0 | 17450.0946 | 1180789.7315 | 5313308.9624 | 2952219.1579 | 8265528.1203 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 8265528.1203 | 0 | 8265528.1203 | 5313308.9624 | 2830068.496 | 0 | 122150.6619 | 8265528.1203 | 822543.1424 | 5757801.9969
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.09 | OK | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 90 | 372584.3299 | 221790.7949 | 0 | 8915.6269 | 603290.7518 | 866045.1811 | 534857.9646 | 318388.5193 | 0 | 12798.6973 | 866045.1811 | 48137216.8097 | 29806849.492 | 77944066.3017 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 15.91% | 0% | 15.91% | ⚪ | 12400900.9486 | 0 | 12400900.9486 | 7658631.1944 | 4559005.2081 | 0 | 183264.546 | 12400900.9486 | 603290.7518 | 54296167.6579
Hormigón | - | Hormigón | Hormigón | 3.1 | OK | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 32 | 379758.8339 | 221790.7949 | 55447.6987 | 9854.9599 | 666852.2875 | 957290.0105 | 545157.2183 | 318388.5193 | 79597.1298 | 14147.143 | 957290.0105 | 17445030.9867 | 13188249.3492 | 30633280.3359 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 30633280.3359 | 0 | 30633280.3359 | 17445030.9867 | 10188432.6182 | 2547108.1546 | 452708.5764 | 30633280.3359 | 666852.2875 | 21339273.1987
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.11 | OK | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 46 | 567913.5066 | 537036.8067 | 0 | 16574.2547 | 1121524.5681 | 1609988.1274 | 815259.8963 | 770935.3031 | 0 | 23792.928 | 1609988.1274 | 37501955.2308 | 36557498.6307 | 74059453.8615 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 69.84% | 0% | 69.84% | ⚪ | 51723122.5769 | 0 | 51723122.5769 | 26191365.5332 | 24767375.9218 | 0 | 764381.1218 | 51723122.5769 | 1121524.5681 | 51590130.132
Hormigón | - | Hormigón | Hormigón | 3.12 | OK | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 31 | 565756.8651 | 537036.8067 | 134259.2017 | 18555.7931 | 1255608.6666 | 1802470.5864 | 812163.9612 | 770935.3031 | 192733.8258 | 26637.4964 | 1802470.5864 | 25177082.7962 | 30699505.3824 | 55876588.1786 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 55876588.1786 | 0 | 55876588.1786 | 25177082.7962 | 23898994.3964 | 5974748.5991 | 825762.3869 | 55876588.1786 | 1255608.6666 | 38923868.6644
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.13 | OK | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 24 | 410452.2742 | 357640.8999 | 0 | 11521.3976 | 779614.5717 | 1119164.2521 | 589218.736 | 513406.1429 | 0 | 16539.3732 | 1119164.2521 | 14141249.6635 | 12718692.3862 | 26859942.0497 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 26859942.0497 | 0 | 26859942.0497 | 14141249.6635 | 12321747.4298 | 0 | 396944.9564 | 26859942.0497 | 779614.5717 | 18710749.7211
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.14 | OK | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 39 | 534635.9272 | 317914.0475 | 0 | 12788.2496 | 865338.2244 | 1242223.583 | 767488.7558 | 456376.8433 | 0 | 18357.984 | 1242223.583 | 29932061.4751 | 18514658.2631 | 48446719.7382 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 48446719.7382 | 0 | 48446719.7382 | 29932061.4751 | 17798696.8876 | 0 | 715961.3754 | 48446719.7382 | 865338.2244 | 33748190.75
Hormigón | - | Hormigón | Hormigón | 3.16 | OK | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 4 | 543657.9606 | 317914.0475 | 79478.5119 | 0 | 941050.52 | 1350911.2574 | 780440.2033 | 456376.8433 | 114094.2108 | 0 | 1350911.2574 | 3121760.8132 | 2281884.2164 | 5403645.0296 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 5403645.0296 | 0 | 5403645.0296 | 3121760.8132 | 1825507.3731 | 456376.8433 | 0 | 5403645.0296 | 941050.52 | 3764202.0799
Hormigón | - | Hormigón | Hormigón | 3.17 | OK | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 10 | 416173.602 | 324424.435 | 81106.1087 | 12325.5622 | 834029.7079 | 1197279.1019 | 597431.9041 | 465722.7344 | 116430.6836 | 17693.7798 | 1197279.1019 | 5974319.0412 | 5998471.9782 | 11972791.0194 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 11972791.0194 | 0 | 11972791.0194 | 5974319.0412 | 4657227.3439 | 1164306.836 | 176937.7983 | 11972791.0194 | 834029.7079 | 8340297.0793
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.18 | OK | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 6 | 410452.2742 | 357640.8999 | 0 | 11521.3976 | 779614.5717 | 1119164.2521 | 589218.736 | 513406.1429 | 0 | 16539.3732 | 1119164.2521 | 3535312.4159 | 3179673.0966 | 6714985.5124 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779614.5717 | 4677687.4303
Hormigón | - | - | - | 3.19 | OK | Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 8458556.625 | 8458556.625 | 12142556.774 | 0 | 0 | 0 | 12142556.774 | 12142556.774 | 0 | 12142556.774 | 12142556.774 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 12142556.774 | 0 | 12142556.774 | 0 | 0 | 0 | 12142556.774 | 12142556.774 | 8458556.625 | 8458556.625
Hormigón | - | Hormigón | - | 3.2 | OK | Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | u | 15 | 0 | 228712 | 0 | 0 | 228712 | 328324.1536 | 0 | 328324.1536 | 0 | 0 | 328324.1536 | 0 | 4924862.3045 | 4924862.3045 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 4924862.3045 | 0 | 4924862.3045 | 0 | 4924862.3045 | 0 | 0 | 4924862.3045 | 228712 | 3430680
Hormigón | - | - | - | 3.21 | OK | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 3 | 51239.6694 | 0 | 0 | 0 | 51239.6694 | 73556.3551 | 73556.3551 | 0 | 0 | 0 | 73556.3551 | 220669.0654 | 0 | 220669.0654 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 220669.0654 | 0 | 220669.0654 | 220669.0654 | 0 | 0 | 0 | 220669.0654 | 51239.6694 | 153719.0083
Hormigón | - | - | Hormigón | 3.22 | OK | Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotizado para PB y 1P | m2 | 78 | 7051.2821 | 0 | 17829.9191 | 373.218 | 25254.4192 | 36253.6106 | 10122.3644 | 0 | 25595.4786 | 535.7676 | 36253.6106 | 789544.4249 | 2038237.2044 | 2827781.6293 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 2827781.6293 | 0 | 2827781.6293 | 789544.4249 | 0 | 1996447.3281 | 41789.8763 | 2827781.6293 | 25254.4192 | 1969844.6942
- | - | - | - | 4 |  | MAMPOSTERÍA | [16 empty] | 64182206.9365 | MAMPOSTERÍA
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.01 | OK | Muro tipo 1 - Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 | m2 | 621 | 10253.9519 | 0 | 16311.9749 | 365.9553 | 26931.8821 | 38661.6679 | 14719.9101 | 0 | 23416.4161 | 525.3417 | 38661.6679 | 9141064.1487 | 14867831.6005 | 24008895.7492 |  | MAMPOSTERÍA | 85% | 0% | 85% | ⚪ | 20407561.3868 | 0 | 20407561.3868 | 7769904.5264 | 0 | 12360355.2405 | 277301.62 | 20407561.3868 | 26931.8821 | 16724698.7581
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.02 | OK | Muro tipo 2 - Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 | m2 | 780 | 8314.4981 | 0 | 9785.8452 | 235.3319 | 18335.6752 | 26321.5093 | 11935.7556 | 0 | 14047.9264 | 337.8273 | 26321.5093 | 9309889.376 | 11220887.8594 | 20530777.2354 |  | MAMPOSTERÍA | 85% | 0% | 85% | ⚪ | 17451160.6501 | 0 | 17451160.6501 | 7913405.9696 | 0 | 9313775.1993 | 223979.4812 | 17451160.6501 | 18335.6752 | 14301826.6279
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.03 | OK | Muro tipo 3 - Ladrillo comun en panderete | m2 | 56 | 6454.6901 | 0 | 10484.8341 | 504.2827 | 17443.8069 | 25041.201 | 9265.9357 | 0 | 15051.3497 | 723.9156 | 25041.201 | 518892.397 | 883414.8563 | 1402307.2533 |  | MAMPOSTERÍA | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 1402307.2533 | 0 | 1402307.2533 | 518892.397 | 0 | 842875.5836 | 40539.2726 | 1402307.2533 | 17443.8069 | 976853.189
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.04 | OK | Muro tipo 4 - Ladrillo hueco portante 12 x 18 x 33 | m2 | 42 | 11547.8937 | 0 | 9785.8452 | 235.3319 | 21569.0708 | 30963.163 | 16577.4093 | 0 | 14047.9264 | 337.8273 | 30963.163 | 696251.1908 | 604201.654 | 1300452.8448 |  | MAMPOSTERÍA | 70% | 0% | 70% | ⚪ | 910316.9913 | 0 | 910316.9913 | 487375.8336 | 0 | 413009.036 | 9932.1218 | 910316.9913 | 21569.0708 | 905900.9754
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.05 | IN | Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm | m2 | 70 | 16817.9407 | 0 | 10484.8341 | 409.5416 | 27712.3164 | 39782.009 | 24142.7478 | 0 | 15051.3497 | 587.9115 | 39782.009 | 1689992.3481 | 1094748.282 | 2784740.63 |  | MAMPOSTERÍA | 10% | 0% | 10% | ⚪ | 278474.063 | 0 | 278474.063 | 168999.2348 | 0 | 105359.448 | 4115.3802 | 278474.063 | 27712.3164 | 1939862.1512
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.06 | OK | Muro tipo 6 - Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 | m2 | 5 | 11492.4404 | 0 | 9785.8452 | 235.3319 | 21513.6175 | 30883.5577 | 16497.804 | 0 | 14047.9264 | 337.8273 | 30883.5577 | 82489.0202 | 71928.7683 | 154417.7885 |  | MAMPOSTERÍA | 10% | 0% | 10% | ⚪ | 15441.7789 | 0 | 15441.7789 | 8248.902 | 0 | 7023.9632 | 168.9136 | 15441.7789 | 21513.6175 | 107568.0874
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.07 | OK | Enchape de medianeras existentes - Contemplamos picado zonas sueltas y enchape con ladrillo comun para PB | m2 | 193 | 3227.3451 | 0 | 10484.8341 | 252.1413 | 13964.3205 | 20046.2753 | 4632.9678 | 0 | 15051.3497 | 361.9578 | 20046.2753 | 894162.7913 | 2974768.3473 | 3868931.1386 |  | MAMPOSTERÍA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13964.3205 | 2695113.8647
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.08 | IN | Cordón de hormigón en umbrales carpinterías | ml | 61 | 9093.9863 | 0 | 12031.7769 | 316.8864 | 21442.6496 | 30781.6808 | 13054.7385 | 0 | 17272.0406 | 454.9017 | 30781.6808 | 796339.0482 | 1081343.4825 | 1877682.5307 |  | MAMPOSTERÍA | 60% | 0% | 60% | ⚪ | 1126609.5184 | 0 | 1126609.5184 | 477803.4289 | 0 | 632156.6877 | 16649.4018 | 1126609.5184 | 21442.6496 | 1308001.6265
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.09 | IN | Banquina Sala tanque de bombeo | gl | 1 | 60811.0312 | 0 | 146787.6779 | 3113.9806 | 210712.6897 | 302485.508 | 87296.3829 | 0 | 210718.8959 | 4470.2292 | 302485.508 | 87296.3829 | 215189.1251 | 302485.508 |  | MAMPOSTERÍA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210712.6897 | 210712.6897
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.1 | IN | Banquina en parrillas | gl | 1 | 151935.6217 | 0 | 440363.0338 | 8884.4798 | 601183.1354 | 863019.6234 | 218108.951 | 0 | 632156.6877 | 12753.9846 | 863019.6234 | 218108.951 | 644910.6723 | 863019.6234 |  | MAMPOSTERÍA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601183.1354 | 601183.1354
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.11 | OK | Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación de agua de lluvia | gl | 1 | 128742.895 | 0 | 259536.822 | 5824.1958 | 394103.9128 | 565750.0858 | 184814.9727 | 0 | 372574.2743 | 8360.8387 | 565750.0858 | 184814.9727 | 380935.113 | 565750.0858 |  | MAMPOSTERÍA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394103.9128 | 394103.9128
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.12 | OK | Provisión y amurado de tapas de inspección para tanque de reserva | u | 3 | 121487.6033 | 0 | 54294.059 | 2636.7249 | 178418.3872 | 256125.8962 | 174399.7452 | 0 | 77941.0392 | 3785.1118 | 256125.8962 | 523199.2357 | 245178.4528 | 768377.6886 |  | MAMPOSTERÍA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178418.3872 | 535255.1616
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.13 | IN | Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 | ml | 40 | 36748.8825 | 0 | 35716.7563 | 1086.9846 | 73552.6234 | 105587.3886 | 52754.3187 | 0 | 51272.6652 | 1560.4048 | 105587.3886 | 2110172.7489 | 2113322.7969 | 4223495.5458 |  | MAMPOSTERÍA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73552.6234 | 2942104.9368
Albañilería | - | - | Albañilería | 4.14 | IN | Amurado de bañera | u | 8 | 23946.2621 | 0 | 107385.3701 | 1969.9745 | 133301.6067 | 191359.1643 | 34375.705 | 0 | 154155.4914 | 2827.9679 | 191359.1643 | 275005.6397 | 1255867.6748 | 1530873.3145 |  | MAMPOSTERÍA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133301.6067 | 1066412.8533
- | - | - | - | 5 |  | AISLACIONES | [16 empty] | 20723409.6525 | AISLACIONES
Albañilería | - | - | Albañilería | 5.01 | OK | Cajón hidrofugo | ml | 136 | 809.615 | 0 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 6996.7237 | 1162.231 | 0 | 5653.5139 | 180.9789 | 6996.7237 | 158063.4126 | 793491.0144 | 951554.427 |  | AISLACIONES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873.9475 | 662856.8557
Albañilería | - | Albañilería | Albañilería | 5.02 | OK | Aislación hidrófuga horizontal (baños) - Inc. membrana geotextil y 35% en concepto de babetas | m2 | 77 | 13188.3576 | 5871.5071 | 5871.5071 | 32.1802 | 24963.5521 | 35836.0606 | 18932.3531 | 8428.7558 | 8428.7558 | 46.1959 | 35836.0606 | 1457791.1905 | 1301585.4795 | 2759376.67 |  | AISLACIONES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24963.5521 | 1922193.5089
Albañilería | - | - | Albañilería | 5.03 | OK | Azotado hidrófugo - Contrapiso de PB | m2 | 107 | 809.615 | 0 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 6996.7237 | 1162.231 | 0 | 5653.5139 | 180.9789 | 6996.7237 | 124358.7144 | 624290.7246 | 748649.4389 |  | AISLACIONES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873.9475 | 521512.3791
Albañilería | - | - | - | 5.04 | OK | Aislación térmica en terrazas, eps e:2,00 cm | m2 | 186 | 3625.4 | 0 | 0 | 0 | 3625.4 | 5204.3897 | 5204.3897 | 0 | 0 | 0 | 5204.3897 | 968016.4919 | 0 | 968016.4919 |  | AISLACIONES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625.4 | 674324.4
Albañilería | - | - | Albañilería | 5.05 | OK | Barrera de vapor | m2 | 186 | 1256.6125 | 0 | 1834.846 | 10.0563 | 3101.5148 | 4452.3341 | 1803.9117 | 0 | 2633.9862 | 14.4362 | 4452.3341 | 335527.5698 | 492606.567 | 828134.1368 |  | AISLACIONES | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 828134.1368 | 0 | 828134.1368 | 335527.5698 | 0 | 489921.433 | 2685.134 | 828134.1368 | 3101.5148 | 576881.7572
Albañilería | - | Albañilería | Albañilería | 5.06 | OK | Membrana asfáltica geotextil 4mm - Balcones y azotea - Inc. 20% en concepto de babetas | m2 | 390 | 11722.9845 | 3522.9043 | 5871.5071 | 32.1802 | 21149.5762 | 30360.9635 | 16828.7583 | 5057.2535 | 8428.7558 | 46.1959 | 30360.9635 | 6563215.7493 | 5277560.0247 | 11840775.7739 |  | AISLACIONES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21149.5762 | 8248334.6985
Albañilería | - | Albañilería | - | 5.07 | OK | Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº | gl | 1 | 0 | 1829911.5884 | 0 | 0 | 1829911.5884 | 2626902.7139 | 0 | 2626902.7139 | 0 | 0 | 2626902.7139 | 0 | 2626902.7139 | 2626902.7139 |  | AISLACIONES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829911.5884 | 1829911.5884
- | - | - | - | 6 |  | CUBIERTAS | [16 empty] | 1855757.4253 | CUBIERTAS
Albañilería | - | - | Albañilería | 6.02 | OK | Babeta de chapa galvanizada en medianeras | ml | 55 | 14897.5207 | 0 | 8259.2819 | 347.352 | 23504.1546 | 33741.0441 | 21385.9171 | 0 | 11856.4909 | 498.6361 | 33741.0441 | 1176225.4382 | 679531.987 | 1855757.4253 |  | CUBIERTAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23504.1546 | 1292728.5049
- | - | - | - | 7 |  | REVOQUES | [16 empty] | 99444243.6731 | REVOQUES
Albañilería | - | - | Albañilería | 7.01 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior | m2 | 879 | 4009.2266 | 0 | 10647.2561 | 306.9547 | 14963.4374 | 21480.5429 | 5755.3864 | 0 | 15284.5122 | 440.6443 | 21480.5429 | 5058984.6474 | 13822412.561 | 18881397.2084 |  | REVOQUES | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14963.4374 | 13152861.4953
Albañilería | - | - | Albañilería | 7.02 | OK | Revoque Grueso Impermeable Exterior a mas de 3m - Medianero y fachadas | m2 | 716 | 4009.2266 | 0 | 15305.4307 | 769.3153 | 20083.9726 | 28831.252 | 5755.3864 | 0 | 21971.4863 | 1104.3792 | 28831.252 | 4120856.6638 | 16522319.742 | 20643176.4059 |  | REVOQUES | 40% | 0% | 40% | ⚪ | 8257270.5624 | 0 | 8257270.5624 | 1648342.6655 | 0 | 6292633.685 | 316294.2119 | 8257270.5624 | 20083.9726 | 14380124.3675
Durlock/Yeso | - | Durlock/Yeso | - | 7.03 | OK | Yeso interior | m2 | 1439 | 5324.1715 | 11651.2183 | 0 | 254.6308 | 17230.0206 | 24734.3031 | 7643.0362 | 16725.7354 | 0 | 365.5316 | 24734.3031 | 10998329.061 | 24594333.1518 | 35592662.2128 |  | REVOQUES | 10% | 0% | 10% | ⚪ | 3559266.2213 | 0 | 3559266.2213 | 1099832.9061 | 2406833.3218 | 0 | 52599.9934 | 3559266.2213 | 17230.0206 | 24793999.6795
Durlock/Yeso | - | Durlock/Yeso | - | 7.04 | OK | Arista en yeso | ml | 347 | 0 | 12499.4732 | 0 | 187.4921 | 12686.9653 | 18212.5867 | 0 | 17943.4352 | 0 | 269.1515 | 18212.5867 | 0 | 6319767.585 | 6319767.585 |  | REVOQUES | 10% | 0% | 10% | ⚪ | 631976.7585 | 0 | 631976.7585 | 0 | 622637.2005 | 0 | 9339.558 | 631976.7585 | 12686.9653 | 4402376.9433
Albañilería | - | Albañilería | - | 7.05 | OK | Provisión y colocación de guardacanto yesero | un | 132 | 1167.2736 | 13162.324 | 0 | 214.944 | 14544.5415 | 20879.2031 | 1675.6624 | 18894.981 | 0 | 308.5597 | 20879.2031 | 221187.4397 | 2534867.3629 | 2756054.8026 |  | REVOQUES | 10% | 0% | 10% | ⚪ | 275605.4803 | 0 | 275605.4803 | 22118.744 | 249413.7489 | 0 | 4072.9874 | 275605.4803 | 14544.5415 | 1919879.482
Albañilería | - | - | Albañilería | 7.06 | OK | Revoque Grueso Impermeable Interior b/ revestimiento | m2 | 710 | 4009.2266 | 0 | 10647.2561 | 306.9547 | 14963.4374 | 21480.5429 | 5755.3864 | 0 | 15284.5122 | 440.6443 | 21480.5429 | 4086324.3454 | 11164861.113 | 15251185.4584 |  | REVOQUES | 5% | 0% | 5% | ⚪ | 762559.2729 | 0 | 762559.2729 | 204316.2173 | 0 | 542600.1842 | 15642.8715 | 762559.2729 | 14963.4374 | 10624040.5707
- | - | - | - | 8 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [16 empty] | 53340003.8691 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
Albañilería | - | - | Albañilería | 8.01 | IN | Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø 6 mm y film 200 mic. | m2 | 107 | 30940.0068 | 0 | 12364.8934 | 649.5735 | 43954.4737 | 63098.1994 | 44415.4726 | 0 | 17750.2411 | 932.4857 | 63098.1994 | 4752455.5637 | 1999051.7723 | 6751507.336 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43954.4737 | 4703128.6877
Albañilería | - | Albañilería | Albañilería | 8.02 | IN | Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garden block | m2 | 258 | 22041.2775 | 891.4729 | 5697.0204 | 429.4466 | 29059.2174 | 41715.5328 | 31641.0323 | 1279.7408 | 8178.274 | 616.4857 | 41715.5328 | 8163386.3415 | 2599221.1333 | 10762607.4748 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29059.2174 | 7497278.0818
Albañilería | - | - | Albañilería | 8.03 | OK | Monolítico e: 6 cm | m2 | 425 | 6968.0306 | 0 | 10126.741 | 120.0469 | 17214.8186 | 24712.4801 | 10002.8541 | 0 | 14537.2944 | 172.3316 | 24712.4801 | 4251212.9775 | 6251591.0582 | 10502804.0357 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17214.8186 | 7316297.9026
Albañilería | - | - | Albañilería | 8.04 | IN | Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm | m2 | 200 | 24469.45 | 0 | 5362.3939 | 447.4777 | 30279.3216 | 43467.0355 | 35126.7597 | 0 | 7697.9059 | 642.37 | 43467.0355 | 7025351.9371 | 1668055.1721 | 8693407.1092 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30279.3216 | 6055864.318
Albañilería | - | - | Albañilería | 8.05 | IN | Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 8233.9595 | 0 | 15063.2266 | 349.4578 | 23646.6439 | 33945.5925 | 11820.1396 | 0 | 21623.7938 | 501.659 | 33945.5925 | 910150.7523 | 1703659.8668 | 2613810.6192 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23646.6439 | 1820791.5796
Albañilería | - | - | Albañilería | 8.06 | IN | Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húmedos (baños) | m2 | 77 | 7390.791 | 0 | 7159.2551 | 218.2507 | 14768.2968 | 21200.4117 | 10609.7415 | 0 | 10277.3635 | 313.3066 | 21200.4117 | 816950.0991 | 815481.5983 | 1632431.6974 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14768.2968 | 1137158.8543
Albañilería | - | - | Albañilería | 8.07 | OK | Carpeta a la cal reforzada | m2 | 442 | 2717.5179 | 0 | 7814.7833 | 223.751 | 10756.0522 | 15440.6928 | 3901.0929 | 0 | 11218.3975 | 321.2024 | 15440.6928 | 1724283.0451 | 5100503.1566 | 6824786.2017 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10756.0522 | 4754175.0568
Albañilería | - | - | Albañilería | 8.08 | OK | Carpeta a la cal reforzada s/membrana | m2 | 360 | 2717.5179 | 0 | 7814.7833 | 223.751 | 10756.0522 | 15440.6928 | 3901.0929 | 0 | 11218.3975 | 321.2024 | 15440.6928 | 1404393.4304 | 4154255.9646 | 5558649.3951 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10756.0522 | 3872178.7793
- | - | - | - | 9 |  | ESCALERAS | [16 empty] | 5227135.534 | ESCALERAS
Albañilería | - | - | Albañilería | 9.01 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm, en alzada y pedad | gl | 1 | 181154.9821 | 0 | 1378156.6048 | 23389.6738 | 1582701.2607 | 2272023.5575 | 260054.3748 | 0 | 1978392.4799 | 33576.7028 | 2272023.5575 | 260054.3748 | 2011969.1827 | 2272023.5575 |  | ESCALERAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582701.2607 | 1582701.2607
Albañilería | - | - | Albañilería | 9.02 | OK | Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" | un | 81 | 2592.9773 | 0 | 18121.9355 | 310.7237 | 21025.6366 | 30183.0439 | 3722.3106 | 0 | 26014.6785 | 446.0548 | 30183.0439 | 301507.1556 | 2143319.4008 | 2444826.5565 |  | ESCALERAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21025.6366 | 1703076.5638
Albañilería | - | - | Albañilería | 9.03 | OK | Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm | ml | 46 | 609.9494 | 0 | 7003.3937 | 114.2001 | 7727.5433 | 11093.1613 | 875.604 | 0 | 10053.619 | 163.9383 | 11093.1613 | 40277.782 | 470007.638 | 510285.42 |  | ESCALERAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7727.5433 | 355466.991
- | - | - | - | 10 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 4507448.4207 | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Albañilería | - | - | Albañilería | 10.01 | IN | Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 1163573.8754 | 20453.6081 | 1384027.4836 | 1986820.3337 | 287107.0636 | 0 | 1670351.3932 | 29361.8769 | 1986820.3337 | 287107.0636 | 1699713.2701 | 1986820.3337 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384027.4836 | 1384027.4836
Albañilería | - | - | Albañilería | 10.02 | IN | Montaje de conductos de ventilación de parrillas C27 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 200000 | 0 | 698144.3253 | 13472.1649 | 911616.4901 | 1308657.668 | 287107.0636 | 0 | 1002210.8359 | 19339.7685 | 1308657.668 | 287107.0636 | 1021550.6044 | 1308657.668 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911616.4901 | 911616.4901
Albañilería | - | - | Albañilería | 10.03 | IN | Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 50000 | 0 | 349072.1626 | 5986.0824 | 405058.2451 | 581475.4166 | 71776.7659 | 0 | 501105.418 | 8593.2328 | 581475.4166 | 71776.7659 | 509698.6507 | 581475.4166 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405058.2451 | 405058.2451
Albañilería | - | - | Albañilería | 10.04 | IN | Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - Provisión a cargo del comitente | u | 10 | 20000 | 0 | 23271.4775 | 649.0722 | 43920.5497 | 63049.5002 | 28710.7064 | 0 | 33407.0279 | 931.766 | 63049.5002 | 287107.0636 | 343387.9388 | 630495.0024 |  | VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43920.5497 | 439205.4967
- | - | - | - | 11 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 33574758.471 | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
- | - | - | - | 11.01 | OK | Provisión y ejecución de alisado de cemento a la llana metálica, e: 6,00 cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 11.02 | OK | Provisión y ejecución de cemento alisado arrodillado, e: 3,00 cm | m2 | 39 | 4066.3296 | 0 | 10118.0337 | 282.1208 | 14466.484 | 20767.1488 | 5837.3597 | 0 | 14524.7947 | 404.9943 | 20767.1488 | 227657.0284 | 582261.7735 | 809918.8019 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14466.484 | 564192.8776
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 11.03 | OK | Colocación de porcelanato a definir en sspacios comunes - Provisión a cargo del comitente | m2 | 48 | 7156.2986 | 0 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 27317.9739 | 10273.1194 | 0 | 16720.6923 | 324.1622 | 27317.9739 | 493109.7306 | 818153.0155 | 1311262.7461 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19029.8166 | 913431.1986
Revestimiento | - | Revestimiento | Revestimiento | 11.04 | OK | Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 174 | 1303.439 | 1609.1954 | 11254.1445 | 212.5017 | 14379.2806 | 20641.9651 | 1871.1328 | 2310.0568 | 16155.7219 | 305.0537 | 20641.9651 | 325577.0989 | 3266124.8311 | 3591701.93 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14379.2806 | 2501994.8204
Revestimiento | - | Revestimiento | Revestimiento | 11.05 | OK | Colocación de garden block, incluye provisión y colocación de cama de arena + tomado de junta - Provisión a cargo del comitente | m2 | 92 | 1303.439 | 1609.1954 | 11254.1445 | 212.5017 | 14379.2806 | 20641.9651 | 1871.1328 | 2310.0568 | 16155.7219 | 305.0537 | 20641.9651 | 172144.2132 | 1726916.5773 | 1899060.7906 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14379.2806 | 1322893.8131
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 11.06 | OK | Provisión y colocación de relleno de piedra binder | m2 | 8 | 2773.008 | 0 | 7607.5726 | 155.7087 | 10536.2893 | 15125.2154 | 3980.7509 | 0 | 10920.9391 | 223.5254 | 15125.2154 | 31846.0074 | 89155.716 | 121001.7234 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10536.2893 | 84290.3144
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 11.07 | OK | Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - Provisión a cargo del comitente | m2 | 46 | 7701.7949 | 0 | 11983.9705 | 295.2865 | 19981.0518 | 28683.5056 | 11056.1986 | 0 | 17203.4129 | 423.8942 | 28683.5056 | 508585.1346 | 810856.1239 | 1319441.2585 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19981.0518 | 919128.3851
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 11.08 | OK | Colocación de porcelanato a definir Interior UF - Provisión a cargo del comitente | m2 | 562 | 7156.2986 | 0 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 27317.9739 | 10273.1194 | 0 | 16720.6923 | 324.1622 | 27317.9739 | 5773493.0953 | 9579208.2236 | 15352701.3189 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19029.8166 | 10694756.9503
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 11.09 | OK | Colocación de porcelanato a definir Baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 73 | 7156.2986 | 0 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 32431.4302 | 10273.1194 | 0 | 21736.9 | 421.4108 | 32431.4302 | 749937.7152 | 1617556.6911 | 2367494.4064 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22591.872 | 1649206.6595
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 11.1 | OK | Colocación de porcelanato a definir Balcones - Provisión a cargo del comitente | m2 | 143 | 7156.2986 | 0 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 27317.9739 | 10273.1194 | 0 | 16720.6923 | 324.1622 | 27317.9739 | 1469056.0723 | 2437414.1921 | 3906470.2644 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19029.8166 | 2721263.7792
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 11.11 | OK | Colocación de porcelanato a definir Palier - Provisión a cargo del comitente | m2 | 106 | 7156.2986 | 0 | 11647.7053 | 225.8127 | 19029.8166 | 27317.9739 | 10273.1194 | 0 | 16720.6923 | 324.1622 | 27317.9739 | 1088950.655 | 1806754.576 | 2895705.231 |  | PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19029.8166 | 2017160.5636
- | - | - | - | 12 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 9682638.1045 | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 12.01 | OK | Ejecución de zócalo de concreto h: 10 cm | ml | 19 | 809.615 | 0 | 3938.2618 | 126.0707 | 4873.9475 | 6996.7237 | 1162.231 | 0 | 5653.5139 | 180.9789 | 6996.7237 | 22082.3885 | 110855.3623 | 132937.7508 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873.9475 | 92605.0019
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 12.02 | OK | Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado color bco. h: 7cm | ml | 626 | 3500 | 0 | 3196.2174 | 100.4433 | 6796.6606 | 9756.8464 | 5024.3736 | 0 | 4588.2829 | 144.1898 | 9756.8464 | 3145257.8816 | 2962527.95 | 6107785.8316 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6796.6606 | 4254709.5535
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 12.03 | OK | Colocación de zócalo de porcelanato - Provisión a cargo del comitente | ml | 386 | 1066.3432 | 0 | 5047.339 | 97.8522 | 6211.5344 | 8916.877 | 1530.7734 | 0 | 7245.6333 | 140.4703 | 8916.877 | 590878.5277 | 2851035.9944 | 3441914.5221 |  | ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.5344 | 2397652.2758
- | - | - | - | 13 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 15980655.0198 | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 13.01 | OK | Colocación de porcelanato en baños - Provisión a cargo del comitente | m2 | 413 | 7156.2986 | 0 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 32431.4302 | 10273.1194 | 0 | 21736.9 | 421.4108 | 32431.4302 | 4242798.3067 | 9151382.3759 | 13394180.6826 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22591.872 | 9330443.1561
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 13.02 | OK | Colocación de revestimiento en cocinas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 18 | 7156.2986 | 0 | 15142.0169 | 293.5566 | 22591.872 | 32431.4302 | 10273.1194 | 0 | 21736.9 | 421.4108 | 32431.4302 | 184916.149 | 398849.5951 | 583765.744 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22591.872 | 406653.6969
Revestimiento | - | - | Revestimiento | 13.03 | OK | Colocación de listones refractarios en parrillas - Provisión a cargo del comitente | m2 | 20 | 36508.296 | 0 | 32215.611 | 1030.8586 | 69754.7656 | 100135.4297 | 52408.9483 | 0 | 46246.6474 | 1479.8339 | 100135.4297 | 1048178.9661 | 954529.6271 | 2002708.5932 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69754.7656 | 1395095.3127
- | - | - | - | 13.04 | OK | Revestimiento Simil madera - Cotizado en provisiones | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 14 |  | CIELORRASOS | [16 empty] | 36420809.6768 | CIELORRASOS
Durlock/Yeso | - | Durlock/Yeso | - | 14.01 | OK | Aplicado de yeso | m2 | 460 | 5812.2329 | 11651.2183 | 0 | 261.9518 | 17725.4029 | 25445.442 | 8343.6656 | 16725.7354 | 0 | 376.041 | 25445.442 | 3838086.1578 | 7866817.1432 | 11704903.3009 |  | CIELORRASOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17725.4029 | 8153685.3567
Durlock/Yeso | - | Durlock/Yeso | - | 14.02 | OK | Buña en yeso aplicado | ml | 434 | 0 | 12499.4732 | 0 | 0 | 12499.4732 | 17943.4352 | 0 | 17943.4352 | 0 | 0 | 17943.4352 | 0 | 7787450.8649 | 7787450.8649 |  | CIELORRASOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12499.4732 | 5424771.3502
Durlock/Yeso | - | Durlock/Yeso | - | 14.03 | OK | Cielorraso suspendido en placa STD | m2 | 115 | 10671.9368 | 15938.9651 | 0 | 263.7301 | 26874.6321 | 38579.4835 | 15319.9422 | 22880.9474 | 0 | 378.5939 | 38579.4835 | 1761793.3519 | 2674847.2496 | 4436640.6016 |  | CIELORRASOS | 10% | 0% | 10% | ⚪ | 443664.0602 | 0 | 443664.0602 | 176179.3352 | 263130.8949 | 0 | 4353.83 | 443664.0602 | 26874.6321 | 3090582.688
Durlock/Yeso | - | Durlock/Yeso | - | 14.04 | OK | Cielorraso suspendido en placa RH | m2 | 89 | 14660.0548 | 15938.9651 | 0 | 263.7301 | 30862.75 | 44304.5677 | 21045.0264 | 22880.9474 | 0 | 378.5939 | 44304.5677 | 1873007.3477 | 2070099.1758 | 3943106.5235 |  | CIELORRASOS | 10% | 0% | 10% | ⚪ | 394310.6524 | 0 | 394310.6524 | 187300.7348 | 203640.4317 | 0 | 3369.4859 | 394310.6524 | 30862.75 | 2746784.7529
Durlock/Yeso | - | Durlock/Yeso | - | 14.05 | OK | Buña Z en cielorraso suspendido | ml | 530 | 1062.8718 | 5728.4731 | 0 | 167.0291 | 6958.374 | 9988.9917 | 1525.79 | 8223.4255 | 0 | 239.7761 | 9988.9917 | 808668.7121 | 4485496.8815 | 5294165.5936 |  | CIELORRASOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6958.374 | 3687938.2398
Durlock/Yeso | - | Durlock/Yeso | - | 14.06 | OK | Cantonera / Cajón | ml | 56 | 1062.8718 | 5728.4731 | 0 | 167.0291 | 6958.374 | 9988.9917 | 1525.79 | 8223.4255 | 0 | 239.7761 | 9988.9917 | 85444.2413 | 473939.2931 | 559383.5344 |  | CIELORRASOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6958.374 | 389668.9461
Albañilería | - | - | Albañilería | 14.07 | OK | Hormigon visto, maquillaje | m2 | 469 | 1066.0981 | 0 | 2877.8543 | 59.1593 | 4003.1117 | 5746.6082 | 1530.4214 | 0 | 4131.2615 | 84.9252 | 5746.6082 | 717767.659 | 1977391.5988 | 2695159.2578 |  | CIELORRASOS | 15% | 0% | 15% | ⚪ | 404273.8887 | 0 | 404273.8887 | 107665.1488 | 0 | 290634.2489 | 5974.491 | 404273.8887 | 4003.1117 | 1877459.3868
- | - | - | - | 15 |  | PINTURA | [16 empty] | 87972366.4321 | PINTURA
Pintura | - | Pintura | - | 15.01 | OK | Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 739 | 1824.9263 | 14504.1295 | 0 | 234.4423 | 16563.4981 | 23777.4865 | 2619.7461 | 20821.1902 | 0 | 336.5502 | 23777.4865 | 1935992.3809 | 15635570.1651 | 17571562.5459 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16563.4981 | 12240425.1058
Pintura | - | Pintura | - | 15.02 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido parcial | m2 | 1439 | 2272.0787 | 4296.3549 | 0 | 96.194 | 6664.6275 | 9567.3082 | 3261.6492 | 6167.5691 | 0 | 138.0898 | 9567.3082 | 4693513.2354 | 9073843.2322 | 13767356.4676 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6664.6275 | 9590398.993
Pintura | - | Pintura | - | 15.03 | OK | Latex interior mate en paredes, color bco., con enduido completo | m2 | 462 | 2923.7665 | 7626.9744 | 0 | 174.8981 | 10725.639 | 15397.0336 | 4197.1701 | 10948.7911 | 0 | 251.0724 | 15397.0336 | 1939092.6035 | 5174336.9395 | 7113429.543 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725.639 | 4955245.2344
Pintura | - | Pintura | - | 15.04 | OK | Latex exterior acrílico en cielorraso, color a definir, sin enduido - Sector cocheras | m2 | 144 | 2141.693 | 3437.0839 | 0 | 76.9552 | 5655.732 | 8119.003 | 3074.4759 | 4934.0553 | 0 | 110.4719 | 8119.003 | 442724.5274 | 726411.9113 | 1169136.4387 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.732 | 814425.4092
Pintura | - | Pintura | - | 15.05 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido parcial | m2 | 460 | 2272.0787 | 4296.3549 | 0 | 96.194 | 6664.6275 | 9567.3082 | 3261.6492 | 6167.5691 | 0 | 138.0898 | 9567.3082 | 1500358.6437 | 2900603.118 | 4400961.7617 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6664.6275 | 3065728.6566
Pintura | - | Pintura | - | 15.06 | OK | Latex interior mate en cielorraso, color bco., con enduido completo | m2 | 204 | 2923.7665 | 8652.5811 | 0 | 241.0677 | 11817.4153 | 16964.317 | 4197.1701 | 12421.0857 | 0 | 346.0612 | 16964.317 | 856222.708 | 2604497.9674 | 3460720.6754 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11817.4153 | 2410752.7221
Pintura | - | Pintura | - | 15.07 | IN | Impermeabilizane de Hº, silicona transparente | m2 | 262 | 7633.5878 | 5047.339 | 0 | 190.2139 | 12871.1406 | 18476.977 | 10958.2849 | 7245.6333 | 0 | 273.0588 | 18476.977 | 2871070.6359 | 1969897.3332 | 4840967.9691 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12871.1406 | 3372238.8496
Pintura | - | Pintura | - | 15.08 | IN | Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | m2 | 756 | 10000 | 9614.9794 | 0 | 294.2247 | 19909.204 | 28580.3656 | 14355.3532 | 13802.6424 | 0 | 422.3699 | 28580.3656 | 10852647.0036 | 10754109.3553 | 21606756.359 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19909.204 | 15051358.2557
Pintura | - | Pintura | - | 15.09 | IN | Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura | m2 | 56 | 10000 | 13460.9711 | 0 | 351.9146 | 23812.8857 | 34184.2384 | 14355.3532 | 19323.6994 | 0 | 505.1858 | 34184.2384 | 803899.778 | 1110417.5715 | 1914317.3496 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23812.8857 | 1333521.5969
Pintura | - | - | Pintura | 15.1 | IN | Franjas división cocheras | gl | 1 | 200000 | 0 | 454260.5064 | 9813.9076 | 664074.414 | 953302.275 | 287107.0636 | 0 | 652107.0005 | 14088.211 | 953302.275 | 287107.0636 | 666195.2114 | 953302.275 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664074.414 | 664074.414
Pintura | - | Pintura | - | 15.11 | OK | Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas placa, de chapa y de ascensor | un | 73 | 11746.0239 | 49896.7972 | 0 | 924.6423 | 62567.4634 | 89817.8035 | 16861.8322 | 71628.6146 | 0 | 1327.3567 | 89817.8035 | 1230913.7501 | 5325785.9046 | 6556699.6547 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62567.4634 | 4567424.8294
Pintura | - | Pintura | - | 15.12 | OK | Esmalte sintético convertidor antioxido color negro satinado en herrería - Barandas, herrerías, etc. | gl | 1 | 392180.133 | 2776617.9536 | 0 | 47531.9713 | 3216330.0579 | 4617155.3923 | 562988.4319 | 3985933.1369 | 0 | 68233.8235 | 4617155.3923 | 562988.4319 | 4054166.9604 | 4617155.3923 |  | PINTURA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216330.0579 | 3216330.0579
- | - | - | - | 16 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [17 empty] | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
- | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 17 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 10141493.1922 | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Albañilería | - | - | Albañilería | 17.01 | OK | Amure de puertas placa | u | 57 | 4066.3296 | 0 | 55045.3792 | 405.5486 | 59517.2574 | 85439.125 | 5837.3597 | 0 | 79019.586 | 582.1794 | 85439.125 | 332729.5031 | 4537300.6238 | 4870030.1269 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 70% | 0% | 70% | ⚪ | 3409021.0889 | 0 | 3409021.0889 | 232910.6522 | 0 | 3152881.4801 | 23228.9566 | 3409021.0889 | 59517.2574 | 3392483.6722
Albañilería | - | - | Albañilería | 17.02 | OK | Amure de puertas de chapa e ingresos depto | u | 11 | 4066.3296 | 0 | 55045.3792 | 405.5486 | 59517.2574 | 85439.125 | 5837.3597 | 0 | 79019.586 | 582.1794 | 85439.125 | 64210.9567 | 875619.4186 | 939830.3754 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59517.2574 | 654689.8315
Albañilería | - | - | Albañilería | 17.03 | OK | Amure de premarcos | u | 65 | 1487.907 | 0 | 36696.9195 | 202.7743 | 38387.6007 | 55106.7566 | 2135.943 | 0 | 52679.724 | 291.0897 | 55106.7566 | 138836.2939 | 3443102.8879 | 3581939.1817 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 70% | 0% | 70% | ⚪ | 2507357.4272 | 0 | 2507357.4272 | 97185.4057 | 0 | 2396927.441 | 13244.5805 | 2507357.4272 | 38387.6007 | 2495194.0485
Albañilería | - | Albañilería | Albañilería | 17.04 | OK | Amure Puertas de Ascensor | u | 6 | 4066.3296 | 27522.6896 | 55045.3792 | 405.5486 | 87039.947 | 124948.918 | 5837.3597 | 39509.793 | 79019.586 | 582.1794 | 124948.918 | 35024.1582 | 714669.3499 | 749693.5081 |  | CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87039.947 | 522239.6821
- | - | - | - | 18 |  | INSTALACION ELECTRICA | [16 empty] | 94367360.5928 | INSTALACION ELECTRICA
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.01 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en losa | u | 260 | 20340.1809 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 57423.9989 | 82434.1785 | 29199.048 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 82434.1785 | 7591752.4888 | 13841133.9299 | 21432886.4187 |  | INSTALACION ELECTRICA | 49.5% | 0% | 49.5% | ⚪ | 10609278.7773 | 0 | 10609278.7773 | 3757917.4819 | 6543318.6288 | 0 | 308042.6665 | 10609278.7773 | 57423.9989 | 14930239.7168
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.02 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación en pared | u | 62 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 78884.3504 | 25649.2199 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 78884.3504 | 1590251.6308 | 3300578.091 | 4890829.7218 |  | INSTALACION ELECTRICA | 44.5% | 0% | 44.5% | ⚪ | 2176419.2262 | 0 | 2176419.2262 | 707661.9757 | 1402720.7535 | 0 | 66036.497 | 2176419.2262 | 54951.1735 | 3406972.7583
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.03 | OK | Tendido y cableado boca Iluminación emergencia | u | 12 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 78884.3504 | 25649.2199 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 78884.3504 | 307790.6382 | 638821.566 | 946612.2042 |  | INSTALACION ELECTRICA | 65.5% | 0% | 65.5% | ⚪ | 620030.9938 | 0 | 620030.9938 | 201602.868 | 399615.2636 | 0 | 18812.8621 | 620030.9938 | 54951.1735 | 659414.0822
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.04 | OK | Tendido y cableado boca sensor de movimiento | u | 16 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 78884.3504 | 25649.2199 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 78884.3504 | 410387.5176 | 851762.088 | 1262149.6056 |  | INSTALACION ELECTRICA | 55.5% | 0% | 55.5% | ⚪ | 700493.0311 | 0 | 700493.0311 | 227765.0723 | 451473.7329 | 0 | 21254.2259 | 700493.0311 | 54951.1735 | 879218.7763
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.05 | OK | Tendido y cableado boca semáforo | u | 1 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 78884.3504 | 25649.2199 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 78884.3504 | 25649.2199 | 53235.1305 | 78884.3504 |  | INSTALACION ELECTRICA | 40% | 0% | 40% | ⚪ | 31553.7401 | 0 | 31553.7401 | 10259.6879 | 20336.6546 | 0 | 957.3976 | 31553.7401 | 54951.1735 | 54951.1735
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.06 | OK | Tendido y cableado boca de extractor de baño | u | 24 | 17867.3555 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 54951.1735 | 78884.3504 | 25649.2199 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 78884.3504 | 615581.2764 | 1277643.132 | 1893224.4084 |  | INSTALACION ELECTRICA | 40% | 0% | 40% | ⚪ | 757289.7634 | 0 | 757289.7634 | 246232.5106 | 488079.7112 | 0 | 22977.5416 | 757289.7634 | 54951.1735 | 1318828.1645
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.07 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente (simple/doble/exterior) | u | 226 | 14804.6642 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 51888.4823 | 74487.7489 | 21252.6184 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 74487.7489 | 4803091.7505 | 12031139.493 | 16834231.2435 |  | INSTALACION ELECTRICA | 45.3% | 0% | 45.3% | ⚪ | 7625906.7533 | 0 | 7625906.7533 | 2175800.563 | 5205065.0706 | 0 | 245041.1197 | 7625906.7533 | 51888.4823 | 11726796.9886
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.08 | OK | Tendido y cableado boca tomacorriente especial (AA.CC) | u | 32 | 34429.4949 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 71513.3129 | 102659.8864 | 49424.7559 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 102659.8864 | 1581592.1881 | 1703524.176 | 3285116.3641 |  | INSTALACION ELECTRICA | 45% | 0% | 45% | ⚪ | 1478302.3639 | 0 | 1478302.3639 | 711716.4847 | 732119.5669 | 0 | 34466.3123 | 1478302.3639 | 71513.3129 | 2288426.013
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.09 | OK | Tendido y cableado boca MBT Timbre | u | 8 | 14804.6642 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 51888.4823 | 74487.7489 | 21252.6184 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 74487.7489 | 170020.9469 | 425881.044 | 595901.9909 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51888.4823 | 415107.858
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.1 | OK | Tendido y cableado boca de temostato | u | 8 | 14804.6642 | 35416.5 | 0 | 1667.318 | 51888.4823 | 74487.7489 | 21252.6184 | 50841.6366 | 0 | 2393.4939 | 74487.7489 | 170020.9469 | 425881.044 | 595901.9909 |  | INSTALACION ELECTRICA | 45% | 0% | 45% | ⚪ | 268155.8959 | 0 | 268155.8959 | 76509.4261 | 183029.8917 | 0 | 8616.5781 | 268155.8959 | 51888.4823 | 415107.858
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.11 | OK | Boca de TE - Cañería c/cable testigo | u | 26 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 54520.14 | 17352.6137 | 35611.7553 | 0 | 1555.771 | 54520.14 | 451167.9553 | 966355.6847 | 1417523.64 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37978.9611 | 987452.9887
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.12 | OK | Boca de TV - Cañería c/cable testigo | u | 27 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 54520.14 | 17352.6137 | 35611.7553 | 0 | 1555.771 | 54520.14 | 468520.569 | 1003523.2111 | 1472043.78 |  | INSTALACION ELECTRICA | 55% | 0% | 55% | ⚪ | 809624.079 | 0 | 809624.079 | 257686.3129 | 528834.5661 | 0 | 23103.2 | 809624.079 | 37978.9611 | 1025431.9498
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.13 | OK | Boca de PE - Cañería c/cable testigo | u | 9 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 54520.14 | 17352.6137 | 35611.7553 | 0 | 1555.771 | 54520.14 | 156173.523 | 334507.737 | 490681.26 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37978.9611 | 341810.6499
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.14 | OK | Boca de DA - Cañería c/cable testigo | u | 29 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 54520.14 | 17352.6137 | 35611.7553 | 0 | 1555.771 | 54520.14 | 503225.7963 | 1077858.2637 | 1581084.0601 |  | INSTALACION ELECTRICA | 55% | 0% | 55% | ⚪ | 869596.233 | 0 | 869596.233 | 276774.188 | 568007.4969 | 0 | 24814.5481 | 869596.233 | 37978.9611 | 1101389.872
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.15 | OK | Boca de CCTV - Cañería c/cable testigo | u | 3 | 12087.9044 | 24807.3 | 0 | 1083.7567 | 37978.9611 | 54520.14 | 17352.6137 | 35611.7553 | 0 | 1555.771 | 54520.14 | 52057.841 | 111502.579 | 163560.42 |  | INSTALACION ELECTRICA | 40% | 0% | 40% | ⚪ | 65424.168 | 0 | 65424.168 | 20823.1364 | 42734.1064 | 0 | 1866.9253 | 65424.168 | 37978.9611 | 113936.8833
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.16 | OK | Tablero servicios generales - TSG | u | 1 | 1310987.0204 | 349202.7 | 0 | 24902.8458 | 1685092.5662 | 2419009.8927 | 1881968.1691 | 501292.809 | 0 | 35748.9147 | 2419009.8927 | 1881968.1691 | 537041.7236 | 2419009.8927 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685092.5662 | 1685092.5662
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.17 | OK | Tablero seccional, bombas de elevación - TSBE | u | 1 | 592217.142 | 232812.45 | 0 | 12375.4439 | 837405.0359 | 1202124.5045 | 850148.6233 | 334210.4944 | 0 | 17765.3868 | 1202124.5045 | 850148.6233 | 351975.8812 | 1202124.5045 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837405.0359 | 837405.0359
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.18 | OK | Tablero seccional ascensor - TSASC | u | 2 | 159726.774 | 232812.45 | 0 | 5888.0884 | 398427.3124 | 571956.4786 | 229293.4254 | 334210.4944 | 0 | 8452.5588 | 571956.4786 | 458586.8507 | 685326.1065 | 1143912.9572 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398427.3124 | 796854.6248
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.19 | OK | Tablero seccional departamento - TSD | u | 9 | 207344.832 | 232812.45 | 0 | 6602.3592 | 446759.6412 | 641339.2436 | 297650.8293 | 334210.4944 | 0 | 9477.9199 | 641339.2436 | 2678857.464 | 3093195.7286 | 5772053.1925 |  | INSTALACION ELECTRICA | 20% | 0% | 20% | ⚪ | 1154410.6385 | 0 | 1154410.6385 | 535771.4928 | 601578.89 | 0 | 17060.2557 | 1154410.6385 | 446759.6412 | 4020836.7711
Electricidad | - | - | Electricidad | 18.2 | OK | Montante eléctrica | gl | 1 | 3200954.2587 | 0 | 1514201.6879 | 70727.3392 | 4785883.2859 | 6870304.4844 | 4595082.8895 | 0 | 2173690.0015 | 101531.5934 | 6870304.4844 | 4595082.8895 | 2275221.5949 | 6870304.4844 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785883.2859 | 4785883.2859
Electricidad | - | - | Electricidad | 18.21 | OK | Montante TV + Tablero TV - Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 496467.8356 | 0 | 757100.844 | 18803.5302 | 1272372.2098 | 1826535.2447 | 712697.1122 | 0 | 1086845.0008 | 26993.1317 | 1826535.2447 | 712697.1122 | 1113838.1324 | 1826535.2447 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272372.2098 | 1272372.2098
Electricidad | - | - | Electricidad | 18.22 | OK | Montante PE + Tablero PE- Cañería c/cable testigo | gl | 1 | 496467.8356 | 0 | 757100.844 | 18803.5302 | 1272372.2098 | 1826535.2447 | 712697.1122 | 0 | 1086845.0008 | 26993.1317 | 1826535.2447 | 712697.1122 | 1113838.1324 | 1826535.2447 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272372.2098 | 1272372.2098
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.23 | OK | Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente | u | 16 | 0 | 11816 | 0 | 177.24 | 11993.24 | 17216.7196 | 0 | 16962.2853 | 0 | 254.4343 | 17216.7196 | 0 | 275467.5135 | 275467.5135 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11993.24 | 191891.84
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.24 | OK | Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente | u | 140 | 0 | 7700 | 0 | 115.5 | 7815.5 | 11219.4263 | 0 | 11053.6219 | 0 | 165.8043 | 11219.4263 | 0 | 1570719.6788 | 1570719.6788 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7815.5 | 1094170
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.25 | OK | Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente | u | 226 | 0 | 7700 | 0 | 115.5 | 7815.5 | 11219.4263 | 0 | 11053.6219 | 0 | 165.8043 | 11219.4263 | 0 | 2535590.3387 | 2535590.3387 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7815.5 | 1766303
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.26 | OK | Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 0 | 18760 | 0 | 281.4 | 19041.4 | 27334.6022 | 0 | 26930.6426 | 0 | 403.9596 | 27334.6022 | 0 | 218676.8176 | 218676.8176 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041.4 | 152331.2
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.27 | OK | Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 0 | 68810 | 0 | 1032.15 | 69842.15 | 100260.873 | 0 | 98779.1852 | 0 | 1481.6878 | 100260.873 | 0 | 2406260.9521 | 2406260.9521 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69842.15 | 1676211.6
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.28 | OK | Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente | u | 12 | 0 | 18760 | 0 | 281.4 | 19041.4 | 27334.6022 | 0 | 26930.6426 | 0 | 403.9596 | 27334.6022 | 0 | 328015.2264 | 328015.2264 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041.4 | 228496.8
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.29 | OK | Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0 | 18760 | 0 | 281.4 | 19041.4 | 27334.6022 | 0 | 26930.6426 | 0 | 403.9596 | 27334.6022 | 0 | 27334.6022 | 27334.6022 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041.4 | 19041.4
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.3 | OK | Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF | u | 109 | 0 | 11816 | 0 | 177.24 | 11993.24 | 17216.7196 | 0 | 16962.2853 | 0 | 254.4343 | 17216.7196 | 0 | 1876622.436 | 1876622.436 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11993.24 | 1307263.16
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.31 | OK | Acometida y gabiente de medidores | gl | 1 | 3075822.246 | 1002579.2 | 0 | 61176.0217 | 4139577.4677 | 5942509.6562 | 4415451.4658 | 1439237.8506 | 0 | 87820.3397 | 5942509.6562 | 4415451.4658 | 1527058.1904 | 5942509.6562 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139577.4677 | 4139577.4677
Electricidad | - | - | Electricidad | 18.32 | OK | Puesta a tierra, jabalinas y cableados | gl | 1 | 570057.9526 | 0 | 137815.6605 | 10618.1042 | 718491.7172 | 1031420.2357 | 818338.3242 | 0 | 197839.248 | 15242.6636 | 1031420.2357 | 818338.3242 | 213081.9116 | 1031420.2357 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718491.7172 | 718491.7172
Electricidad | - | Electricidad | - | 18.33 | OK | Certificado DCI para servicios generales | gl | 1 | 0 | 107023.5989 | 0 | 0 | 107023.5989 | 153636.156 | 0 | 153636.156 | 0 | 0 | 153636.156 | 0 | 153636.156 | 153636.156 |  | INSTALACION ELECTRICA | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107023.5989 | 107023.5989
- | - | - | - | 19 |  | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS | [17 empty] | INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS |  |  |  | ⚪
- | - | - | - |  |  | INSTALACION CLOACAL | [16 empty] | 22865506.8291 | INSTALACION CLOACAL
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.01 | OK | Tendido caño cloacal en planta baja | gl | 1 | 2201631.5066 | 2820732.3579 | 0 | 75335.458 | 5097699.3224 | 7317927.4175 | 3160519.7847 | 4049260.9222 | 0 | 108146.7106 | 7317927.4175 | 3160519.7847 | 4157407.6328 | 7317927.4175 |  | INSTALACION CLOACAL | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097699.3224 | 5097699.3224
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.02 | OK | Por armar CDV en planta tipo | gl | 1 | 2830669.0798 | 4231098.5368 | 0 | 105926.5142 | 7167694.1309 | 10289478.0731 | 4063525.4375 | 6073891.3833 | 0 | 152061.2523 | 10289478.0731 | 4063525.4375 | 6225952.6356 | 10289478.0731 |  | INSTALACION CLOACAL | 35% | 0% | 35% | ⚪ | 3601317.3256 | 0 | 3601317.3256 | 1422233.9031 | 2125861.9841 | 0 | 53221.4383 | 3601317.3256 | 7167694.1309 | 7167694.1309
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.03 | OK | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos | gl | 1 | 1258075.1466 | 2350610.2982 | 0 | 54130.2817 | 3662815.7265 | 5258101.3385 | 1806011.3056 | 3374384.1018 | 0 | 77705.9311 | 5258101.3385 | 1806011.3056 | 3452090.0329 | 5258101.3385 |  | INSTALACION CLOACAL | 35% | 0% | 35% | ⚪ | 1840335.4685 | 0 | 1840335.4685 | 632103.9569 | 1181034.4356 | 0 | 27197.0759 | 1840335.4685 | 3662815.7265 | 3662815.7265
- | - | - | - |  |  | INSTALACION PLUVIAL | [16 empty] | 7621835.6097 | INSTALACION PLUVIAL
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.04 | OK | Tendido caño pluvial en planta baja | gl | 1 | 733877.1689 | 1096951.4725 | 0 | 27462.4296 | 1858291.071 | 2667642.4634 | 1053506.5949 | 1574712.5808 | 0 | 39423.2876 | 2667642.4634 | 1053506.5949 | 1614135.8685 | 2667642.4634 |  | INSTALACION PLUVIAL | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858291.071 | 1858291.071
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.05 | OK | Tendido caño pluvial por pisos | gl | 1 | 1048395.9555 | 1567073.5321 | 0 | 39232.0423 | 2654701.53 | 3810917.8048 | 1505009.4213 | 2249589.4012 | 0 | 56318.9823 | 3810917.8048 | 1505009.4213 | 2305908.3835 | 3810917.8048 |  | INSTALACION PLUVIAL | 40% | 0% | 40% | ⚪ | 1524367.1219 | 0 | 1524367.1219 | 602003.7685 | 899835.7605 | 0 | 22527.5929 | 1524367.1219 | 2654701.53 | 2654701.53
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.06 | OK | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial | gl | 1 | 314518.7867 | 470122.0596 | 0 | 11769.6127 | 796410.459 | 1143275.3415 | 451502.8264 | 674876.8204 | 0 | 16895.6947 | 1143275.3415 | 451502.8264 | 691772.5151 | 1143275.3415 |  | INSTALACION PLUVIAL | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796410.459 | 796410.459
- | - | - | - |  |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | [16 empty] | 37516408.8931 | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.07 | OK | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas | gl | 1 | 892886.9557 | 1519457.5766 | 0 | 36185.168 | 2448529.7002 | 3514950.8617 | 1281770.7598 | 2181235.0153 | 0 | 51945.0866 | 3514950.8617 | 1281770.7598 | 2233180.1019 | 3514950.8617 |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448529.7002 | 2448529.7002
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.08 | OK | Armado de colector, subida y bajadas de AF | gl | 1 | 1190515.9409 | 1519457.5766 | 0 | 40649.6028 | 2750623.1202 | 3948616.6354 | 1709027.6797 | 2181235.0153 | 0 | 58353.9404 | 3948616.6354 | 1709027.6797 | 2239588.9557 | 3948616.6354 |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750623.1202 | 2750623.1202
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.09 | OK | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF | gl | 1 | 892886.9557 | 1519457.5766 | 0 | 36185.168 | 2448529.7002 | 3514950.8617 | 1281770.7598 | 2181235.0153 | 0 | 51945.0866 | 3514950.8617 | 1281770.7598 | 2233180.1019 | 3514950.8617 |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448529.7002 | 2448529.7002
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.1 | OK | Distribución agua fria y caliente en planta tipo | gl | 1 | 2976289.8522 | 10636203.0361 | 0 | 204187.3933 | 13816680.2816 | 19834332.5209 | 4272569.1993 | 15268645.107 | 0 | 293118.2146 | 19834332.5209 | 4272569.1993 | 15561763.3216 | 19834332.5209 |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | 40% | 0% | 40% | ⚪ | 7933733.0083 | 0 | 7933733.0083 | 1709027.6797 | 6107458.0428 | 0 | 117247.2858 | 7933733.0083 | 13816680.2816 | 13816680.2816
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.11 | OK | Colocación de artefactos y griferias | gl | 1 | 2023467.36 | 2577248.8823 | 0 | 69010.7436 | 4669726.9859 | 6703558.0134 | 2904758.86 | 3699731.7936 | 0 | 99067.3598 | 6703558.0134 | 2904758.86 | 3798799.1534 | 6703558.0134 |  | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4669726.9859 | 4669726.9859
- | - | - | - |  |  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | [16 empty] | 2841283.278 | INSTALACION DESCARGA SPLIT
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.12 | OK | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 450000 | 1500000 | 0 | 29250 | 1979250 | 2841283.278 | 645990.8931 | 2153302.9769 | 0 | 41989.408 | 2841283.278 | 645990.8931 | 2195292.385 | 2841283.278 |  | INSTALACION DESCARGA SPLIT | 30% | 0% | 30% | ⚪ | 852384.9834 | 0 | 852384.9834 | 193797.2679 | 645990.8931 | 0 | 12596.8224 | 852384.9834 | 1979250 | 1979250
- | - | - | - |  |  | INSTALACION CALEFACCION | [16 empty] | 42853580.1239 | INSTALACION CALEFACCION
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.13 | OK | Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente | gl | 1 | 6864779.654 | 19750412.0248 | 0 | 399227.8752 | 27014419.554 | 38780153.3633 | 9854633.6432 | 28352414.0054 | 0 | 573105.7147 | 38780153.3633 | 9854633.6432 | 28925519.7201 | 38780153.3633 |  | INSTALACION CALEFACCION | 15% | 0% | 15% | ⚪ | 5817023.0045 | 0 | 5817023.0045 | 1478195.0465 | 4252862.1008 | 0 | 85965.8572 | 5817023.0045 | 27014419.554 | 27014419.554
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.14 | OK | Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones | gl | 1 | 601141.68 | 2194490.225 | 0 | 41934.4786 | 2837566.3835 | 4073426.7606 | 862960.1127 | 3150268.2228 | 0 | 60198.425 | 4073426.7606 | 862960.1127 | 3210466.6479 | 4073426.7606 |  | INSTALACION CALEFACCION | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837566.3835 | 2837566.3835
- | - | - | - |  |  | INSTALACION DE INCENDIO | [16 empty] | 6935717.6302 | INSTALACION DE INCENDIO
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.15 | OK | Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, mangueras y lanzas cotizadas en provisiones | gl | 1 | 2943433.776 | 1816615.8409 | 0 | 71400.7443 | 4831450.3611 | 6935717.6302 | 4225403.1415 | 2607816.1987 | 0 | 102498.2901 | 6935717.6302 | 4225403.1415 | 2710314.4888 | 6935717.6302 |  | INSTALACION DE INCENDIO | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831450.3611 | 4831450.3611
- | - | - | - |  |  | INSTALACION DE GAS | [16 empty] | 35731754.9897 | INSTALACION DE GAS
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.16 | IN | Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | gl | 1 | 5213745.5348 | 15641236.6044 | 0 | 0 | 20854982.1392 | 29938063.4158 | 7484515.8539 | 22453547.5618 | 0 | 0 | 29938063.4158 | 7484515.8539 | 22453547.5618 | 29938063.4158 |  | INSTALACION DE GAS | 10% | 0% | 10% | ⚪ | 2993806.3416 | 0 | 2993806.3416 | 748451.5854 | 2245354.7562 | 0 | 0 | 2993806.3416 | 20854982.1392 | 20854982.1392
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.17 | IN | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 45000 | 64599.0893 | 21533.0298 | 43066.0595 | 0 | 0 | 64599.0893 | 172264.2382 | 344528.4763 | 516792.7145 |  | INSTALACION DE GAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 360000
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.18 | IN | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 8 | 1500 | 19238.7699 | 0 | 0 | 20738.7699 | 29771.2367 | 2153.303 | 27617.9337 | 0 | 0 | 29771.2367 | 17226.4238 | 220943.4696 | 238169.8934 |  | INSTALACION DE GAS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20738.7699 | 165910.1594
Sanitaria | - | Sanitaria | - | 19.19 | C | Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | gl | 1 | 0 | 3510000 | 0 | 0 | 3510000 | 5038728.966 | 0 | 5038728.966 | 0 | 0 | 5038728.966 | 0 | 5038728.966 | 5038728.966 |  | INSTALACION DE GAS | 20% | 0% | 20% | ⚪ | 1007745.7932 | 0 | 1007745.7932 | 0 | 1007745.7932 | 0 | 0 | 1007745.7932 | 3510000 | 3510000
- | - | - | - | 20 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [17 empty] | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 20.01 | OK | Preinstalación para AA.CC - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 20.02 | OK | Montaje, colocación y puesta en marcha de equipos - Cotizado en provisiones | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 21 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [17 empty] | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 21.01 | OK | Ascensores | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | 22 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | [16 empty] | 3160933.9273 | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE
Electricidad | - | Electricidad | - | 22.01 | OK | Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente | u | 8 | 0 | 68810 | 0 | 0 | 68810 | 98779.1852 | 0 | 98779.1852 | 0 | 0 | 98779.1852 | 0 | 790233.4818 | 790233.4818 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68810 | 550480
Electricidad | - | Electricidad | - | 22.02 | OK | Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente | u | 24 | 0 | 68810 | 0 | 0 | 68810 | 98779.1852 | 0 | 98779.1852 | 0 | 0 | 98779.1852 | 0 | 2370700.4455 | 2370700.4455 |  | EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68810 | 1651440
- | - | - | - | 23 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [16 empty] | 20519860.4989 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Albañilería | - | - | Albañilería | 23.01 | IN | Albañilería parrilla completa - Losa y muros | gl | 6 | 53696.8065 | 0 | 137815.6605 | 2872.687 | 194385.154 | 279046.7538 | 77083.6622 | 0 | 197839.248 | 4123.8437 | 279046.7538 | 462501.9732 | 1211778.5498 | 1674280.5231 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194385.154 | 1166310.924
Albañilería | - | - | Albañilería | 23.02 | OK | Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en palieres - Provisión a cargo del comitente | gl | 1 | 50000 | 0 | 536926.8505 | 8803.9028 | 595730.7532 | 855192.5362 | 71776.7659 | 0 | 770777.457 | 12638.3133 | 855192.5362 | 71776.7659 | 783415.7703 | 855192.5362 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595730.7532 | 595730.7532
Albañilería | - | - | Albañilería | 23.03 | IN | Demolición de vereda | m2 | 26 | 7692.3077 | 0 | 12322.977 | 300.2293 | 20315.514 | 29163.6378 | 11042.5794 | 0 | 17690.0688 | 430.9897 | 29163.6378 | 287107.0636 | 471147.5203 | 758254.5839 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20315.514 | 528203.3639
Albañilería | - | Albañilería | Albañilería | 23.04 | OK | Tabique divisorio dormitorios - Tabique simple con aislacion de lana de vidrio | m2 | 231 | 24578.047 | 21631.4527 | 5407.8632 | 347.9053 | 51965.2681 | 74597.9777 | 35282.6545 | 31052.7143 | 7763.1786 | 499.4304 | 74597.9777 | 8150293.1852 | 9081839.6705 | 17232132.8557 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51965.2681 | 12003976.9418
- | - | - | - | 24 |  | AYUDA DE GREMIOS | [16 empty] | 82836273.2377 | AYUDA DE GREMIOS
Albañilería | - | Albañilería | - | 24.01 | OK | Sereno | mes | 17 | 0 | 730326.9693 | 0 | 0 | 730326.9693 | 1048410.1581 | 0 | 1048410.1581 | 0 | 0 | 1048410.1581 | 0 | 17822972.6877 | 17822972.6877 |  | AYUDA DE GREMIOS | 60% | 0% | 60% | ⚪ | 10693783.6126 | 0 | 10693783.6126 | 0 | 10693783.6126 | 0 | 0 | 10693783.6126 | 730326.9693 | 12415558.4784
Seguridad e Higiene | - | Seguridad e Higiene | - | 24.02 | OK | Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | mes | 4 | 0 | 1504670.291 | 0 | 0 | 1504670.291 | 2160007.3446 | 0 | 2160007.3446 | 0 | 0 | 2160007.3446 | 0 | 8640029.3783 | 8640029.3783 |  | AYUDA DE GREMIOS | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 8640029.3783 | 0 | 8640029.3783 | 0 | 8640029.3783 | 0 | 0 | 8640029.3783 | 1504670.291 | 6018681.164
Seguridad e Higiene | - | Seguridad e Higiene | - | 24.03 | OK | Higiene y seguridad Res 51 | mes | 17 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 215330.2977 | 0 | 215330.2977 | 0 | 0 | 215330.2977 | 0 | 3660615.0607 | 3660615.0607 |  | AYUDA DE GREMIOS | 60% | 0% | 60% | ⚪ | 2196369.0364 | 0 | 2196369.0364 | 0 | 2196369.0364 | 0 | 0 | 2196369.0364 | 150000 | 2550000
Albañilería | - | - | Albañilería | 24.04 | OK | Protecciones y defensas | gl | 1 | 2304593.0853 | 0 | 2341204.7031 | 69686.9668 | 4715484.7552 | 6769244.9073 | 3308324.7675 | 0 | 3360882.0378 | 100038.1021 | 6769244.9073 | 3308324.7675 | 3460920.1398 | 6769244.9073 |  | AYUDA DE GREMIOS | 100% | 0% | 100% | 🔴 | 6769244.9073 | 0 | 6769244.9073 | 3308324.7675 | 0 | 3360882.0378 | 100038.1021 | 6769244.9073 | 4715484.7552 | 4715484.7552
Albañilería | - | - | Albañilería | 24.05 | OK | Ayuda de gremios | mes | 17 | 50000 | 0 | 596028.7238 | 9690.4309 | 655719.1546 | 941308.0051 | 71776.7659 | 0 | 855620.2835 | 13910.9557 | 941308.0051 | 1220205.0202 | 14782031.0669 | 16002236.0872 |  | AYUDA DE GREMIOS | 50% | 0% | 50% | ⚪ | 8001118.0436 | 0 | 8001118.0436 | 610102.5101 | 0 | 7272772.4097 | 118243.1238 | 8001118.0436 | 655719.1546 | 11147225.6288
Albañilería | - | - | Albañilería | 24.06 | OK | Limpieza periodica | mes | 17 | 25000 | 0 | 401679.8331 | 6400.1975 | 433080.0306 | 621701.6795 | 35888.3829 | 0 | 576625.587 | 9187.7095 | 621701.6795 | 610102.5101 | 9958826.0406 | 10568928.5507 |  | AYUDA DE GREMIOS | 50% | 0% | 50% | ⚪ | 5284464.2753 | 0 | 5284464.2753 | 305051.2551 | 0 | 4901317.4891 | 78095.5312 | 5284464.2753 | 433080.0306 | 7362360.5206
Albañilería | - | - | Albañilería | 24.07 | OK | Limpieza final de Obra | gl | 1 | 250000 | 0 | 3651634.8466 | 58524.5227 | 3960159.3693 | 5684948.6393 | 358883.8295 | 0 | 5242050.7905 | 84014.0193 | 5684948.6393 | 358883.8295 | 5326064.8098 | 5684948.6393 |  | AYUDA DE GREMIOS | 0% | 0% | 0% | ⚪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960159.3693 | 3960159.3693
Movilidad | - | Movilidad | - | 24.08 | OK | Fletes | mes | 17 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 430660.5954 | 0 | 430660.5954 | 0 | 0 | 430660.5954 | 0 | 7321230.1215 | 7321230.1215 |  | AYUDA DE GREMIOS | 60% | 0% | 60% | ⚪ | 4392738.0729 | 0 | 4392738.0729 | 0 | 4392738.0729 | 0 | 0 | 4392738.0729 | 300000 | 5100000
Gastos Generales Obra | - | - | Albañilería | 24.09 | OK | Volquetes | mes | 17 | 200000 | 0 | 60860.5808 | 0 | 260860.5808 | 374474.5768 | 287107.0636 | 0 | 87367.5132 | 0 | 374474.5768 | 4880820.081 | 1485247.724 | 6366067.805 |  | AYUDA DE GREMIOS | 50% | 0% | 50% | ⚪ | 3183033.9025 | 0 | 3183033.9025 | 2440410.0405 | 0 | 742623.862 | 0 | 3183033.9025 | 260860.5808 | 4434629.8732
- | - | - | - | 25 |  | JEFATURA DE OBRA | [16 empty] | 118901916.2372 | JEFATURA DE OBRA
Supervisión de Obra | - | Supervisión de Obra | - | 25.01 | OK | Supervisión profesional de Obra | mes | 17 | 0 | 4372210.582 | 0 | 0 | 4372210.582 | 6276462.7079 | 0 | 6276462.7079 | 0 | 0 | 6276462.7079 | 0 | 106699866.0347 | 106699866.0347 |  | JEFATURA DE OBRA | 60% | 0% | 60% | ⚪ | 64019919.6208 | 0 | 64019919.6208 | 0 | 64019919.6208 | 0 | 0 | 64019919.6208 | 4372210.582 | 74327579.894
Movilidad | - | Movilidad | - | 25.02 | OK | Movilidad y viaticos | mes | 17 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 717767.659 | 0 | 717767.659 | 0 | 0 | 717767.659 | 0 | 12202050.2025 | 12202050.2025 |  | JEFATURA DE OBRA | 60% | 0% | 60% | ⚪ | 7321230.1215 | 0 | 7321230.1215 | 0 | 7321230.1215 | 0 | 0 | 7321230.1215 | 500000 | 8500000
[6 empty] | SUB TOTAL OBRA GRIS | [6 empty] | 1016173633.3255 | 1458753139.7968 | [8 empty] | 1458753139.7968 | TOTAL | [12 empty] | 0 | 1016173633.3255

## 1_GGBB
[7 empty] | 2025-01-22 | [5 empty] | 26
[5 empty] | MESES | DÓLAR BNA | DÓLAR MEP |  |  |  | Descrip | Mes | Total Dias
| GASTOS GENERALES y BENEFICIO |  |  |  | 17 | 1066.5 | 1170 |  |  |  | Prelim | 1 | 26 |  | Syh permanente
[11 empty] | Mov de suelos y excav. | 2.5 | 65 |  | 4
| Gastos Grales de obra en items | U | Cant |  | Precio Unit | Subtotal | 0 |  |  |  | Losa sobre PB | 1 | 26
| Oficina en obra (6x3 c/AA) | mes | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 1 | 0.75 | 19.5
| Obrador 6x3 s/AA | mes | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 2 | 0.75 | 19.5
| Pañol (6x3) | mes | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 3 | 0.75 | 19.5 | Inicio mamposteria
| Baños | mes | 17 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Losa sobre 4 | 0.75 | 19.5
| Gastos Grales de obra en items | [5 empty] | 40948076.111 |  |  |  | Losa sobre SM | 0.5 | 13 |  | Meses H° | Estacionamiento en contramano
| HyS permanente | mes | 4 | 1 |  | 6018681.164 |  | 1504670.291 | 6018681.164 |  | Mampostería | 2 | 52 |  | 7 | 3
| HyS | mes | 17 | 1 |  | 2550000 |  | 150000 | 2550000 |  | Revoques, contrap y carp | 2 | 52
| Energía de obra | mes | 17 | 0.5 | 200000 | 1700000 |  |  |  |  | Colocación | 2 | 52
| Agua de obra | mes | 17 | 1 | 250000 | 4250000 |  |  |  |  | Pintura | 2 | 52
| Internet | mes | 17 | 1 | 50000 | 850000 |  |  |  |  | Terminaciones | 1 | 26
| Alquiler cerco de obra chapa | mes | 17 | 0 | 10000 | 0 | [5 empty] | 17 | 442
| Proyecto Ejecutivo | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Proyecto (50%) | mes | 17 | 0.5 | 3009340.582 | 25579394.947
| Gastos Directos | [5 empty] | 155823656.2666
| Coordinacion de obra | mes | 17 | 0.15 | 5273644.1 | 13447792.455
| Jefe de obra | mes | 17 | 1 |  | 74327579.894 |  | 4372210.582 | 74327579.894
| Sobrestante | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Administrativo en obra | mes | 17 | 0 | 3009340.582 | 0
| Capataz | mes | 17 | 0.5 | 3545026.5223 | 30132725.4391
| Logistica | mes | 17 | 1 | 500000 | 8500000
| Vehiculo obra | mes | 17 | 1 | 500000 | 8500000
| Mov y viaticos | mes | 17 | 1 |  | 8500000 |  | 500000 | 8500000
| UOCRA | mes | 17 | 1 |  | 0
| Pañolero/Sereno | mes | 17 | 1 |  | 12415558.4784 |  | 730326.9693 | 12415558.4784
| Equipos | [5 empty] | 0
| Bobcat | mes |  |  | 130000 | 0
| Camion limpieza | mes |  |  | 100000 | 0
| Tijera electrica 12 | mes |  |  | 33600 | 0
| JLG | mes |  |  | 89000 | 0
| Grua 20ton | mes |  |  | 70000 | 0
| Gastos Indirectos | [5 empty] | 82753394.947
| Admin (50%Compras - 50%RRHH) | mes | 17 | 0.5 | 3009340.582 | 25579394.947
| Seguros | gl | 17 | 1 | 250000 | 4250000
| IIBB (monto venta obra gris) | gl | 0.04 | 0.7 | 1400000000 | 39200000
| Imp cheque | gl | 0.012 | 0.7 | 1610000000 | 13524000
| Contrato | gl | 1 | 1 | 200000 | 200000
[6 empty] | 279525127.3246 | 279525127.3246 |  | 103811819.5364 | 383336946.861
| Monto puesto en Ayuda de gremio que no se eroga | [7 empty] | Imputados en pres | Total GGBB
| Total de Gastos Generales | [5 empty] | 279525127.3246
| Otro |  |  |  |  | 294935283.3585 | 252081.4388 | 29.21% | 20.35%
| Corralon |  |  |  |  | 64860920.3194 | 55436.684 | 6.423% | 4.475%
| Subcontratos |  |  |  |  | 460479039.2657 | 393571.8284 | 45.6% | 31.77%
| Mano de obra |  |  |  |  | 167995368.3306 | 143585.7849 | 16.64% | 11.59%
| Equipos |  |  |  |  | 21494482.9331 | 18371.3529 |  | 68.18%
[8 empty] | 97.87% |  | 2.129%
A | [5 empty] | 1009765094.2072 | 863047.0891
2.129%
| GG |  |  |  | 0.27682 | 279525127.3246 | 238910.3652 | 3%
| Equipos |  |  | 3 | 0.0087134 | 8798469.8931 | 7520.0597 | 0.8713%
| Imprevistos + Negociacion |  |  | 5 | 0.05 | 50488254.7104 | 43152.3545
| Beneficio |  |  | 9 | 0.1 | 100976509.4207 | 86304.7089
B |  |  |  |  | 0.43554 | 439788361.3488 | 375887.4883 |  | 30.34%
K |  |  |  |  | 1.4355 | 1449553455.556
A+B | [5 empty] | 1449553455.556 | 1238934.5774 |  | 98.52%

## 1_Composicion
Partida | Tipo | Subtipo | Cod_Insumo | Descripción | Unidad de medida | Cant | %Desp | Precio | Costo | Clave | Count | Clave2 | Rend. Part. | Cant MO/ALB Unit | Cant. Ej. Part. | Cant MO/ALB Total | Cod_Item_Ppto | MO/ALB
AIS-114 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | AIS-114¦EQ | 1 | AIS-114¦EQ¦1 | 60 | 1 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.005 | 5% | 26907.33 | 141.2635 | AIS-114¦MAT | 1 | AIS-114¦MAT¦1 | 60 | 0.005 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | AIS-114¦MAT | 2 | AIS-114¦MAT¦2 | 60 | 0.01 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | AIS-114¦MAT | 3 | AIS-114¦MAT¦3 | 60 | 0.005 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 5282.24 | 55.4635 | AIS-114¦MAT | 4 | AIS-114¦MAT¦4 | 60 | 0.01 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante Vaqueta Medio Paseo | par | 0.03 | 5% | 4842 | 152.523 | AIS-114¦MAT | 5 | AIS-114¦MAT¦5 | 60 | 0.03 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.01 | 5% | 12396.6942 | 130.1653 | AIS-114¦MAT | 6 | AIS-114¦MAT¦6 | 60 | 0.01 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.015 | 10% | 32845.78 | 541.9554 | AIS-114¦MAT | 7 | AIS-114¦MAT¦7 | 60 | 0.015 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.05 | 10% | 70192.21 | 3860.5716 | AIS-114¦MAT | 8 | AIS-114¦MAT¦8 | 60 | 0.05 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | AIS-114¦MO | 1 | AIS-114¦MO¦1 | 60 | 0.016667 | - | 0 | - | -
AIS-114 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | AIS-114¦MO | 2 | AIS-114¦MO¦2 | 60 | 0.016667 | - | 0 | - | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-033¦EQ | 1 | ALB-033¦EQ¦1 | 7 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-033¦EQ | 2 | ALB-033¦EQ¦2 | 7 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-033 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-033¦EQ | 3 | ALB-033¦EQ¦3 | 7 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-033¦MAT | 1 | ALB-033¦MAT¦1 | 7 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.035 | 10% | 32399.77 | 1247.3911 | ALB-033¦MAT | 2 | ALB-033¦MAT¦2 | 7 | 0.035 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.15 | 10% | 7809.48 | 1288.5642 | ALB-033¦MAT | 3 | ALB-033¦MAT¦3 | 7 | 0.15 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.3 | 10% | 3837.96 | 1266.5268 | ALB-033¦MAT | 4 | ALB-033¦MAT¦4 | 7 | 0.3 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | CER-005 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 | u | 60 | 5% | 132.3 | 8334.9 | ALB-033¦MAT | 5 | ALB-033¦MAT¦5 | 7 | 60 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.3161 | 0% | 1 | 1.3161 | ALB-033¦MAT | 6 | ALB-033¦MAT¦6 | 7 | 1.3161 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-033¦MO | 1 | ALB-033¦MO¦1 | 7 | 0.14286 | - | 0 | - | -
ALB-033 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-033¦MO | 2 | ALB-033¦MO¦2 | 7 | 0.14286 | - | 0 | - | -
ALB-034 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-034¦EQ | 1 | ALB-034¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | 621 | 310.5 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-034¦EQ | 2 | ALB-034¦EQ¦2 | 15 | 1 | 621 | 621 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-034¦EQ | 3 | ALB-034¦EQ¦3 | 15 | 1 | 621 | 621 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-034¦MAT | 1 | ALB-034¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | 621 | 105.57 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.012 | 10% | 32399.77 | 427.677 | ALB-034¦MAT | 2 | ALB-034¦MAT¦2 | 15 | 0.012 | 621 | 7.452 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.05 | 10% | 7809.48 | 429.5214 | ALB-034¦MAT | 3 | ALB-034¦MAT¦3 | 15 | 0.05 | 621 | 31.05 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.1 | 10% | 3837.96 | 422.1756 | ALB-034¦MAT | 4 | ALB-034¦MAT¦4 | 15 | 0.1 | 621 | 62.1 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 292.32 | 4604.04 | ALB-034¦MAT | 5 | ALB-034¦MAT¦5 | 15 | 15 | 621 | 9315 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 67.1952 | 0% | 1 | 67.1952 | ALB-034¦MAT | 6 | ALB-034¦MAT¦6 | 15 | 67.1952 | 621 | 41728.1888 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-034¦MO | 1 | ALB-034¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 621 | 41.4 | 4.01 | Albañilería
ALB-034 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-034¦MO | 2 | ALB-034¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 621 | 41.4 | 4.01 | Albañilería
ALB-035 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-035¦EQ | 1 | ALB-035¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | 780 | 390 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-035¦EQ | 2 | ALB-035¦EQ¦2 | 15 | 1 | 780 | 780 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-035¦EQ | 3 | ALB-035¦EQ¦3 | 15 | 1 | 780 | 780 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-035¦MAT | 1 | ALB-035¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | 780 | 132.6 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.018 | 10% | 32399.77 | 641.5154 | ALB-035¦MAT | 2 | ALB-035¦MAT¦2 | 15 | 0.018 | 780 | 14.04 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | ALB-035¦MAT | 3 | ALB-035¦MAT¦3 | 15 | 0.075 | 780 | 58.5 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | ALB-035¦MAT | 4 | ALB-035¦MAT¦4 | 15 | 0.15 | 780 | 117 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | CER-003 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 365.4 | 5755.05 | ALB-035¦MAT | 5 | ALB-035¦MAT¦5 | 15 | 15 | 780 | 11700 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 85.6393 | 0% | 1 | 85.6393 | ALB-035¦MAT | 6 | ALB-035¦MAT¦6 | 15 | 85.6393 | 780 | 66798.6774 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-035¦MO | 1 | ALB-035¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 780 | 52 | 4.02 | Albañilería
ALB-035 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-035¦MO | 2 | ALB-035¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 780 | 52 | 4.02 | Albañilería
ALB-036 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-036¦EQ | 1 | ALB-036¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | 5 | 2.5 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-036¦EQ | 2 | ALB-036¦EQ¦2 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-036¦EQ | 3 | ALB-036¦EQ¦3 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-036¦MAT | 1 | ALB-036¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | 5 | 0.85 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.024 | 10% | 32399.77 | 855.3539 | ALB-036¦MAT | 2 | ALB-036¦MAT¦2 | 15 | 0.024 | 5 | 0.12 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1 | 10% | 7809.48 | 859.0428 | ALB-036¦MAT | 3 | ALB-036¦MAT¦3 | 15 | 0.1 | 5 | 0.5 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.2 | 10% | 3837.96 | 844.3512 | ALB-036¦MAT | 4 | ALB-036¦MAT¦4 | 15 | 0.2 | 5 | 1 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | CER-004 | LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 519.12 | 8176.14 | ALB-036¦MAT | 5 | ALB-036¦MAT¦5 | 15 | 15 | 5 | 75 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 117.1653 | 0% | 1 | 117.1653 | ALB-036¦MAT | 6 | ALB-036¦MAT¦6 | 15 | 117.1653 | 5 | 585.8267 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-036¦MO | 1 | ALB-036¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 5 | 0.33333 | 4.06 | Albañilería
ALB-036 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-036¦MO | 2 | ALB-036¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 5 | 0.33333 | 4.06 | Albañilería
ALB-037 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-037¦EQ | 1 | ALB-037¦EQ¦1 | 4 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-037 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-037¦EQ | 2 | ALB-037¦EQ¦2 | 4 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-037 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-037¦EQ | 3 | ALB-037¦EQ¦3 | 4 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.34 | 10% | 3424.53 | 1280.7742 | ALB-037¦MAT | 1 | ALB-037¦MAT¦1 | 4 | 0.34 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.053 | 10% | 32399.77 | 1888.9066 | ALB-037¦MAT | 2 | ALB-037¦MAT¦2 | 4 | 0.053 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.254 | 10% | 7809.48 | 2181.9687 | ALB-037¦MAT | 3 | ALB-037¦MAT¦3 | 4 | 0.254 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 10% | 3837.96 | 1688.7024 | ALB-037¦MAT | 4 | ALB-037¦MAT¦4 | 4 | 0.4 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | ALB-037¦MAT | 5 | ALB-037¦MAT¦5 | 4 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 292.32 | 4604.04 | ALB-037¦MAT | 6 | ALB-037¦MAT¦6 | 4 | 15 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | CER-001 | ladrillo a la vista 1 cara | u | 60 | 5% | 233.44 | 14706.72 | ALB-037¦MAT | 7 | ALB-037¦MAT¦7 | 4 | 60 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 285.29 | 0% | 1 | 285.29 | ALB-037¦MAT | 8 | ALB-037¦MAT¦8 | 4 | 285.29 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.005 | 5% | 26907.33 | 141.2635 | ALB-037¦MAT | 9 | ALB-037¦MAT¦9 | 4 | 0.005 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | ALB-037¦MAT | 10 | ALB-037¦MAT¦10 | 4 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | ALB-037¦MAT | 11 | ALB-037¦MAT¦11 | 4 | 0.027778 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.91 | 0% | 60860.5808 | 55383.1285 | ALB-037¦MO | 1 | ALB-037¦MO¦1 | 4 | 0.2275 | - | 0 | - | -
ALB-037 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-037¦MO | 2 | ALB-037¦MO¦2 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-038 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-038¦EQ | 1 | ALB-038¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | 42 | 21 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-038¦EQ | 2 | ALB-038¦EQ¦2 | 15 | 1 | 42 | 42 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-038¦EQ | 3 | ALB-038¦EQ¦3 | 15 | 1 | 42 | 42 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-038¦MAT | 1 | ALB-038¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | 42 | 7.14 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.018 | 10% | 32399.77 | 641.5154 | ALB-038¦MAT | 2 | ALB-038¦MAT¦2 | 15 | 0.018 | 42 | 0.756 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | ALB-038¦MAT | 3 | ALB-038¦MAT¦3 | 15 | 0.075 | 42 | 3.15 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | ALB-038¦MAT | 4 | ALB-038¦MAT¦4 | 15 | 0.15 | 42 | 6.3 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | CER-006 | Ladrillo hueco ceramico 12x19x33 - Portante | u | 15 | 5% | 563.22 | 8870.715 | ALB-038¦MAT | 5 | ALB-038¦MAT¦5 | 15 | 15 | 42 | 630 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 117.7307 | 0% | 1 | 117.7307 | ALB-038¦MAT | 6 | ALB-038¦MAT¦6 | 15 | 117.7307 | 42 | 4944.6885 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-038¦MO | 1 | ALB-038¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 42 | 2.8 | 4.04 | Albañilería
ALB-038 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-038¦MO | 2 | ALB-038¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | 42 | 2.8 | 4.04 | Albañilería
ALB-039 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | ALB-039¦EQ | 1 | ALB-039¦EQ¦1 | 2 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-039 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | ALB-039¦EQ | 2 | ALB-039¦EQ¦2 | 2 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-039 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | ALB-039¦MAT | 1 | ALB-039¦MAT¦1 | 2 | 0.036 | - | 0 | - | -
ALB-039 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | ALB-039¦MAT | 2 | ALB-039¦MAT¦2 | 2 | 0.324 | - | 0 | - | -
ALB-039 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | ALB-039¦MO | 1 | ALB-039¦MO¦1 | 2 | 0.375 | - | 0 | - | -
ALB-039 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | ALB-039¦MO | 2 | ALB-039¦MO¦2 | 2 | 0.375 | - | 0 | - | -
ALB-040 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | ALB-040¦EQ | 1 | ALB-040¦EQ¦1 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-040 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | ALB-040¦EQ | 2 | ALB-040¦EQ¦2 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-040 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0138 | 5% | 32399.77 | 469.4727 | ALB-040¦MAT | 1 | ALB-040¦MAT¦1 | 4 | 0.0138 | - | 0 | - | -
ALB-040 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1242 | 5% | 7809.48 | 1018.4343 | ALB-040¦MAT | 2 | ALB-040¦MAT¦2 | 4 | 0.1242 | - | 0 | - | -
ALB-040 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-040¦MO | 1 | ALB-040¦MO¦1 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-040 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-040¦MO | 2 | ALB-040¦MO¦2 | 4 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-041 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.5 | 0% | 2287.1357 | 1143.5679 | ALB-041¦EQ | 1 | ALB-041¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-041 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | ALB-041¦EQ | 2 | ALB-041¦EQ¦2 | 5 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0018 | 10% | 32399.77 | 64.1515 | ALB-041¦MAT | 1 | ALB-041¦MAT¦1 | 5 | 0.0018 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.0162 | 10% | 7809.48 | 139.1649 | ALB-041¦MAT | 2 | ALB-041¦MAT¦2 | 5 | 0.0162 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.0471 | 0% | 1 | 1.0471 | ALB-041¦MAT | 3 | ALB-041¦MAT¦3 | 5 | 1.0471 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-041¦MO | 1 | ALB-041¦MO¦1 | 5 | 0.2 | - | 0 | - | -
ALB-041 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-041¦MO | 2 | ALB-041¦MO¦2 | 5 | 0.2 | - | 0 | - | -
ALB-042 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-042¦EQ | 1 | ALB-042¦EQ¦1 | 28 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-042 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-042¦EQ | 2 | ALB-042¦EQ¦2 | 28 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-042 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-042¦EQ | 3 | ALB-042¦EQ¦3 | 28 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.006 | 10% | 32399.77 | 213.8385 | ALB-042¦MAT | 1 | ALB-042¦MAT¦1 | 28 | 0.006 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.054 | 10% | 7809.48 | 463.8831 | ALB-042¦MAT | 2 | ALB-042¦MAT¦2 | 28 | 0.054 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | ALB-042¦MAT | 3 | ALB-042¦MAT¦3 | 28 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 60860.5808 | 24344.2323 | ALB-042¦MO | 1 | ALB-042¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | - | 0 | - | -
ALB-042 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-042¦MO | 2 | ALB-042¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
ALB-043 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-043¦EQ | 1 | ALB-043¦EQ¦1 | 6 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-043 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-043¦EQ | 2 | ALB-043¦EQ¦2 | 6 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-043 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-043¦EQ | 3 | ALB-043¦EQ¦3 | 6 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.027 | 10% | 32399.77 | 962.2732 | ALB-043¦MAT | 1 | ALB-043¦MAT¦1 | 6 | 0.027 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.046 | 10% | 7809.48 | 395.1597 | ALB-043¦MAT | 2 | ALB-043¦MAT¦2 | 6 | 0.046 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.144 | 10% | 3837.96 | 607.9329 | ALB-043¦MAT | 3 | ALB-043¦MAT¦3 | 6 | 0.144 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MAT | OTR | AGR-006 | cal milagro | bol | 0.064 | 10% | 10936.8 | 769.9507 | ALB-043¦MAT | 4 | ALB-043¦MAT¦4 | 6 | 0.064 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.65 | 0% | 60860.5808 | 39559.3775 | ALB-043¦MO | 1 | ALB-043¦MO¦1 | 6 | 0.10833 | - | 0 | - | -
ALB-043 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-043¦MO | 2 | ALB-043¦MO¦2 | 6 | 0.16667 | - | 0 | - | -
ALB-044 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-044¦EQ | 1 | ALB-044¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | 879 | 439.5 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-044¦EQ | 2 | ALB-044¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | 879 | 879 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-044¦EQ | 3 | ALB-044¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | 879 | 879 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | ALB-044¦MAT | 1 | ALB-044¦MAT¦1 | 11.5 | 0.026 | 879 | 22.854 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | ALB-044¦MAT | 2 | ALB-044¦MAT¦2 | 11.5 | 0.314 | 879 | 276.006 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | ALB-044¦MAT | 3 | ALB-044¦MAT¦3 | 11.5 | 0.06 | 879 | 52.74 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | ALB-044¦MAT | 4 | ALB-044¦MAT¦4 | 11.5 | 0.1 | 879 | 87.9 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | ALB-044¦MO | 1 | ALB-044¦MO¦1 | 11.5 | 0.052174 | 879 | 45.8609 | 7.01 | Albañilería
ALB-044 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-044¦MO | 2 | ALB-044¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | 879 | 76.4348 | 7.01 | Albañilería
ALB-045 | EQ |  | EQ-BALANC | Balancin |  | 1 | 0% | 2910.1332 | 2910.1332 | ALB-045¦EQ | 1 | ALB-045¦EQ¦1 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-045 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-045¦EQ | 2 | ALB-045¦EQ¦2 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-045 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-045¦EQ | 3 | ALB-045¦EQ¦3 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | ALB-045¦MAT | 1 | ALB-045¦MAT¦1 | 8 | 0.026 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | ALB-045¦MAT | 2 | ALB-045¦MAT¦2 | 8 | 0.314 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | ALB-045¦MAT | 3 | ALB-045¦MAT¦3 | 8 | 0.06 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | ALB-045¦MAT | 4 | ALB-045¦MAT¦4 | 8 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | ALB-045¦MO | 1 | ALB-045¦MO¦1 | 8 | 0.075 | - | 0 | - | -
ALB-045 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-045¦MO | 2 | ALB-045¦MO¦2 | 8 | 0.125 | - | 0 | - | -
ALB-046 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-046¦EQ | 1 | ALB-046¦EQ¦1 | 1.4 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-046 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-046¦EQ | 2 | ALB-046¦EQ¦2 | 1.4 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.515 | 10% | 32399.77 | 18354.4697 | ALB-046¦MAT | 1 | ALB-046¦MAT¦1 | 1.4 | 0.515 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MAT | OTR | AGR-003 | Cascote | m3 | 0.77 | 10% | 34246.8 | 29007.0396 | ALB-046¦MAT | 2 | ALB-046¦MAT¦2 | 1.4 | 0.77 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.748 | 10% | 7809.48 | 6425.6401 | ALB-046¦MAT | 3 | ALB-046¦MAT¦3 | 1.4 | 0.748 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 3.24 | 10% | 3837.96 | 13678.4894 | ALB-046¦MAT | 4 | ALB-046¦MAT¦4 | 1.4 | 3.24 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-046¦MO | 1 | ALB-046¦MO¦1 | 1.4 | 0.71429 | - | 0 | - | -
ALB-046 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | ALB-046¦MO | 2 | ALB-046¦MO¦2 | 1.4 | 0.53571 | - | 0 | - | -
ALB-047 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-047¦EQ | 1 | ALB-047¦EQ¦1 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-047 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-047¦EQ | 2 | ALB-047¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-047 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | ALB-047¦MAT | 1 | ALB-047¦MAT¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-047 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.27 | 10% | 7809.48 | 2319.4156 | ALB-047¦MAT | 2 | ALB-047¦MAT¦2 | 15 | 0.27 | - | 0 | - | -
ALB-047 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | ALB-047¦MO | 1 | ALB-047¦MO¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-047 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-047¦MO | 2 | ALB-047¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-048 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-048¦EQ | 1 | ALB-048¦EQ¦1 | 35 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-048 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 2 | 0% | 957.2532 | 1914.5064 | ALB-048¦EQ | 2 | ALB-048¦EQ¦2 | 35 | 2 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MAT | OTR | ADT-001 | Sika Poro Plus x 10 kg | b | 0.00245 | 5% | 252066.1157 | 648.4401 | ALB-048¦MAT | 1 | ALB-048¦MAT¦1 | 35 | 0.00245 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0595 | 10% | 32399.77 | 2120.5649 | ALB-048¦MAT | 2 | ALB-048¦MAT¦2 | 35 | 0.0595 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.42 | 10% | 7809.48 | 3607.9798 | ALB-048¦MAT | 3 | ALB-048¦MAT¦3 | 35 | 0.42 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.14 | 10% | 3837.96 | 591.0458 | ALB-048¦MAT | 4 | ALB-048¦MAT¦4 | 35 | 0.14 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | ALB-048¦MO | 1 | ALB-048¦MO¦1 | 35 | 0.085714 | - | 0 | - | -
ALB-048 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | ALB-048¦MO | 2 | ALB-048¦MO¦2 | 35 | 0.057143 | - | 0 | - | -
ALB-049 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-049¦EQ | 1 | ALB-049¦EQ¦1 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-049 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-049¦EQ | 2 | ALB-049¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | ALB-049¦MAT | 1 | ALB-049¦MAT¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.27 | 10% | 7809.48 | 2319.4156 | ALB-049¦MAT | 2 | ALB-049¦MAT¦2 | 15 | 0.27 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.5 | 5% | 1256.128 | 659.4672 | ALB-049¦MAT | 3 | ALB-049¦MAT¦3 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | ALB-049¦MO | 1 | ALB-049¦MO¦1 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-049 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-049¦MO | 2 | ALB-049¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-050 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-050¦EQ | 1 | ALB-050¦EQ¦1 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-050 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-050¦EQ | 2 | ALB-050¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-050 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | ALB-050¦MAT | 1 | ALB-050¦MAT¦1 | 11.5 | 0.036 | - | 0 | - | -
ALB-050 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | ALB-050¦MAT | 2 | ALB-050¦MAT¦2 | 11.5 | 0.324 | - | 0 | - | -
ALB-050 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | ALB-050¦MO | 1 | ALB-050¦MO¦1 | 11.5 | 0.043478 | - | 0 | - | -
ALB-050 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-050¦MO | 2 | ALB-050¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
ALB-068 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-068¦EQ | 1 | ALB-068¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-068 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-068¦EQ | 2 | ALB-068¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-068 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-068¦EQ | 3 | ALB-068¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-068¦MAT | 1 | ALB-068¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 5% | 32399.77 | 1020.5928 | ALB-068¦MAT | 2 | ALB-068¦MAT¦2 | 15 | 0.03 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.125 | 3% | 7809.48 | 1005.4706 | ALB-068¦MAT | 3 | ALB-068¦MAT¦3 | 15 | 0.125 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.25 | 5% | 3837.96 | 1007.4645 | ALB-068¦MAT | 4 | ALB-068¦MAT¦4 | 15 | 0.25 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MAT | OTR | CER-004 | LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 519.12 | 8176.14 | ALB-068¦MAT | 5 | ALB-068¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-068¦MO | 1 | ALB-068¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-068 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-068¦MO | 2 | ALB-068¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-070 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | ALB-070¦EQ | 1 | ALB-070¦EQ¦1 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.01 | 5% | 26907.33 | 282.527 | ALB-070¦MAT | 1 | ALB-070¦MAT¦1 | 25 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | ALB-070¦MAT | 2 | ALB-070¦MAT¦2 | 25 | 0.02 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | ALB-070¦MAT | 3 | ALB-070¦MAT¦3 | 25 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | ALB-070¦MAT | 4 | ALB-070¦MAT¦4 | 25 | 0.02 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante Vaqueta Medio Paseo | par | 0.06 | 5% | 4842 | 305.046 | ALB-070¦MAT | 5 | ALB-070¦MAT¦5 | 25 | 0.06 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 12396.6942 | 260.3306 | ALB-070¦MAT | 6 | ALB-070¦MAT¦6 | 25 | 0.02 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | ALB-070¦MAT | 7 | ALB-070¦MAT¦7 | 25 | 0.027778 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 70192.21 | 7721.1431 | ALB-070¦MAT | 8 | ALB-070¦MAT¦8 | 25 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-070¦MO | 1 | ALB-070¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
ALB-070 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-070¦MO | 2 | ALB-070¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
ALB-074 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | ALB-074¦EQ | 1 | ALB-074¦EQ¦1 | 15.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-074 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | ALB-074¦EQ | 2 | ALB-074¦EQ¦2 | 15.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | ALB-074¦MAT | 1 | ALB-074¦MAT¦1 | 15.5 | 0.004 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.01 | 5% | 5661.4 | 59.4447 | ALB-074¦MAT | 2 | ALB-074¦MAT¦2 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.01 | 10% | 3293.01 | 36.2231 | ALB-074¦MAT | 3 | ALB-074¦MAT¦3 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | ALB-074¦MAT | 4 | ALB-074¦MAT¦4 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | ALB-074¦MAT | 5 | ALB-074¦MAT¦5 | 15.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | ALB-074¦MAT | 6 | ALB-074¦MAT¦6 | 15.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | ALB-074¦MAT | 7 | ALB-074¦MAT¦7 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | ALB-074¦MAT | 8 | ALB-074¦MAT¦8 | 15.5 | 0.0125 | - | 0 | - | -
ALB-074 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-074¦MO | 1 | ALB-074¦MO¦1 | 15.5 | 0.064516 | - | 0 | - | -
ALB-075 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-075¦EQ | 1 | ALB-075¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-075 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-075¦EQ | 2 | ALB-075¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-075 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-075¦EQ | 3 | ALB-075¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-075¦MAT | 1 | ALB-075¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.024 | 10% | 32399.77 | 855.3539 | ALB-075¦MAT | 2 | ALB-075¦MAT¦2 | 15 | 0.024 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1 | 10% | 7809.48 | 859.0428 | ALB-075¦MAT | 3 | ALB-075¦MAT¦3 | 15 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.2 | 10% | 3837.96 | 844.3512 | ALB-075¦MAT | 4 | ALB-075¦MAT¦4 | 15 | 0.2 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | CER-003 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 365.4 | 5755.05 | ALB-075¦MAT | 5 | ALB-075¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.4558 | 0% | 1 | 1.4558 | ALB-075¦MAT | 6 | ALB-075¦MAT¦6 | 15 | 1.4558 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | ALB-075¦MO | 1 | ALB-075¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-075 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-075¦MO | 2 | ALB-075¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.02 | 3% | 32399.77 | 667.4353 | ALB-115¦MAT | 1 | ALB-115¦MAT¦1 | 15 | 0.02 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.26 | 3% | 7809.48 | 2091.3787 | ALB-115¦MAT | 2 | ALB-115¦MAT¦2 | 15 | 0.26 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 5% | 3837.96 | 241.7915 | ALB-115¦MAT | 3 | ALB-115¦MAT¦3 | 15 | 0.06 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ALB-115¦MO | 1 | ALB-115¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-115 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-115¦MO | 2 | ALB-115¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
ALB-118 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-118¦EQ | 1 | ALB-118¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-118 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-118¦EQ | 2 | ALB-118¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-118 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-118¦EQ | 3 | ALB-118¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-118¦MAT | 1 | ALB-118¦MAT¦1 | 11.5 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.012 | 10% | 32399.77 | 427.677 | ALB-118¦MAT | 2 | ALB-118¦MAT¦2 | 11.5 | 0.012 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.052 | 10% | 7809.48 | 446.7023 | ALB-118¦MAT | 3 | ALB-118¦MAT¦3 | 11.5 | 0.052 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.1 | 10% | 3837.96 | 422.1756 | ALB-118¦MAT | 4 | ALB-118¦MAT¦4 | 11.5 | 0.1 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | BLO-002 | Bloque de Hormigon 10 x 19 x 39 | u | 12.5 | 5% | 682.52 | 8958.075 | ALB-118¦MAT | 5 | ALB-118¦MAT¦5 | 11.5 | 12.5 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.1222 | 0% | 1 | 1.1222 | ALB-118¦MAT | 6 | ALB-118¦MAT¦6 | 11.5 | 1.1222 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | ALB-118¦MO | 1 | ALB-118¦MO¦1 | 11.5 | 0.065217 | - | 0 | - | -
ALB-118 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-118¦MO | 2 | ALB-118¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
ALB-119 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ALB-119¦EQ | 1 | ALB-119¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | - | 0 | - | -
ALB-119 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-119¦EQ | 2 | ALB-119¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-119 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-119¦EQ | 3 | ALB-119¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | ALB-119¦MAT | 1 | ALB-119¦MAT¦1 | 11.5 | 0.17 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0144 | 10% | 32399.77 | 513.2124 | ALB-119¦MAT | 2 | ALB-119¦MAT¦2 | 11.5 | 0.0144 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.0624 | 10% | 7809.48 | 536.0427 | ALB-119¦MAT | 3 | ALB-119¦MAT¦3 | 11.5 | 0.0624 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.12 | 10% | 3837.96 | 506.6107 | ALB-119¦MAT | 4 | ALB-119¦MAT¦4 | 11.5 | 0.12 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | BLO-001 | Bloque de Hormigon 19 x 19 x 39 | u | 12.5 | 5% | 1016.6 | 13342.875 | ALB-119¦MAT | 5 | ALB-119¦MAT¦5 | 11.5 | 12.5 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1.6005 | 0% | 1 | 1.6005 | ALB-119¦MAT | 6 | ALB-119¦MAT¦6 | 11.5 | 1.6005 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | ALB-119¦MO | 1 | ALB-119¦MO¦1 | 11.5 | 0.065217 | - | 0 | - | -
ALB-119 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-119¦MO | 2 | ALB-119¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
ALB-136 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | ALB-136¦EQ | 1 | ALB-136¦EQ¦1 | 14.5 | 1 | 442 | 442 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | ALB-136¦EQ | 2 | ALB-136¦EQ¦2 | 14.5 | 1 | 442 | 442 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | ALB-136¦MAT | 1 | ALB-136¦MAT¦1 | 14.5 | 0.03 | 442 | 13.26 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.07 | 10% | 7809.48 | 601.33 | ALB-136¦MAT | 2 | ALB-136¦MAT¦2 | 14.5 | 0.07 | 442 | 30.94 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.248 | 10% | 3837.96 | 1046.9955 | ALB-136¦MAT | 3 | ALB-136¦MAT¦3 | 14.5 | 0.248 | 442 | 109.616 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | ALB-136¦MO | 1 | ALB-136¦MO¦1 | 14.5 | 0.031034 | 442 | 13.7172 | 8.07 | Albañilería
ALB-136 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ALB-136¦MO | 2 | ALB-136¦MO¦2 | 14.5 | 0.068966 | 442 | 30.4828 | 8.07 | Albañilería
COL-056 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | COL-056¦EQ | 1 | COL-056¦EQ¦1 | 13 | 1 | 48 | 48 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | COL-056¦EQ | 2 | COL-056¦EQ¦2 | 13 | 1 | 48 | 48 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 18802.512 | 4512.6029 | COL-056¦MAT | 1 | COL-056¦MAT¦1 | 13 | 0.2 | 48 | 9.6 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | u | 0.2 | 5% | 3214.35 | 675.0135 | COL-056¦MAT | 2 | COL-056¦MAT¦2 | 13 | 0.2 | 48 | 9.6 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | COL-056¦MAT | 3 | COL-056¦MAT¦3 | 13 | 0.01 | 48 | 0.48 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | COL-056¦MAT | 4 | COL-056¦MAT¦4 | 13 | 0.004 | 48 | 0.192 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MAT | COR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | COL-056¦MAT | 5 | COL-056¦MAT¦5 | 13 | 0.04 | 48 | 1.92 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | COL-056¦MO | 1 | COL-056¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | 48 | 3.6923 | 11.03 | Revestimiento
COL-056 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | COL-056¦MO | 2 | COL-056¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | 48 | 3.6923 | 11.03 | Revestimiento
COL-057 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | COL-057¦EQ | 1 | COL-057¦EQ¦1 | 10 | 1 | 73 | 73 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | COL-057¦EQ | 2 | COL-057¦EQ¦2 | 10 | 1 | 73 | 73 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.2 | 20% | 18802.512 | 4512.6029 | COL-057¦MAT | 1 | COL-057¦MAT¦1 | 10 | 0.2 | 73 | 14.6 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | u | 0.2 | 5% | 3214.35 | 675.0135 | COL-057¦MAT | 2 | COL-057¦MAT¦2 | 10 | 0.2 | 73 | 14.6 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | COL-057¦MAT | 3 | COL-057¦MAT¦3 | 10 | 0.01 | 73 | 0.73 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | COL-057¦MAT | 4 | COL-057¦MAT¦4 | 10 | 0.004 | 73 | 0.292 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MAT | COR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | COL-057¦MAT | 5 | COL-057¦MAT¦5 | 10 | 0.04 | 73 | 2.92 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | COL-057¦MO | 1 | COL-057¦MO¦1 | 10 | 0.1 | 73 | 7.3 | 11.09 | Revestimiento
COL-057 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | COL-057¦MO | 2 | COL-057¦MO¦2 | 10 | 0.1 | 73 | 7.3 | 11.09 | Revestimiento
COL-058 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | COL-058¦EQ | 1 | COL-058¦EQ¦1 | 30 | 1 | 386 | 386 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | COL-058¦EQ | 2 | COL-058¦EQ¦2 | 30 | 1 | 386 | 386 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MAT | COR | ADH-001 | Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido x 30Kg | bol | 0.04 | 20% | 18802.512 | 902.5206 | COL-058¦MAT | 1 | COL-058¦MAT¦1 | 30 | 0.04 | 386 | 15.44 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MAT | COR | ADH-003 | Pastina Klaukol x 1kg - Alta performance | u | 0.04 | 5% | 3214.35 | 135.0027 | COL-058¦MAT | 2 | COL-058¦MAT¦2 | 30 | 0.04 | 386 | 15.44 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MAT | COR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | COL-058¦MAT | 3 | COL-058¦MAT¦3 | 30 | 0.01 | 386 | 3.86 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MAT | COR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 20237 | 21.2489 | COL-058¦MAT | 4 | COL-058¦MAT¦4 | 30 | 0.001 | 386 | 0.386 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | COL-058¦MO | 1 | COL-058¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | 386 | 12.8667 | 12.03 | Revestimiento
COL-058 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | COL-058¦MO | 2 | COL-058¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | 386 | 12.8667 | 12.03 | Revestimiento
COL-080 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-080¦MAT | 1 | COL-080¦MAT¦1 | 450 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-080 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-080¦MAT | 2 | COL-080¦MAT¦2 | 450 | 1 | - | 0 | - | -
COL-080 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-080¦MO | 1 | COL-080¦MO¦1 | 450 | 0.0022222 | - | 0 | - | -
COL-080 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-080¦MO | 2 | COL-080¦MO¦2 | 450 | 0.0044444 | - | 0 | - | -
COL-080 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-080¦MO | 3 | COL-080¦MO¦3 | 450 | 0.0044444 | - | 0 | - | -
COL-081 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-081¦MAT | 1 | COL-081¦MAT¦1 | 380 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-081 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-081¦MAT | 2 | COL-081¦MAT¦2 | 380 | 1 | - | 0 | - | -
COL-081 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-081¦MO | 1 | COL-081¦MO¦1 | 380 | 0.0026316 | - | 0 | - | -
COL-081 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-081¦MO | 2 | COL-081¦MO¦2 | 380 | 0.0052632 | - | 0 | - | -
COL-081 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-081¦MO | 3 | COL-081¦MO¦3 | 380 | 0.0052632 | - | 0 | - | -
COL-082 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-082¦MAT | 1 | COL-082¦MAT¦1 | 420 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-082 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-082¦MAT | 2 | COL-082¦MAT¦2 | 420 | 1 | - | 0 | - | -
COL-082 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-082¦MO | 1 | COL-082¦MO¦1 | 420 | 0.002381 | - | 0 | - | -
COL-082 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-082¦MO | 2 | COL-082¦MO¦2 | 420 | 0.0047619 | - | 0 | - | -
COL-082 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-082¦MO | 3 | COL-082¦MO¦3 | 420 | 0.0047619 | - | 0 | - | -
COL-083 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-083¦MAT | 1 | COL-083¦MAT¦1 | 400 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-083 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-083¦MAT | 2 | COL-083¦MAT¦2 | 400 | 1 | - | 0 | - | -
COL-083 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-083¦MO | 1 | COL-083¦MO¦1 | 400 | 0.0025 | - | 0 | - | -
COL-083 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-083¦MO | 2 | COL-083¦MO¦2 | 400 | 0.005 | - | 0 | - | -
COL-083 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-083¦MO | 3 | COL-083¦MO¦3 | 400 | 0.005 | - | 0 | - | -
COL-084 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.065 | 15% | 2302.02 | 172.076 | COL-084¦MAT | 1 | COL-084¦MAT¦1 | 150 | 0.065 | - | 0 | - | -
COL-084 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 0.083333 | 7% | 1269.26 | 113.1757 | COL-084¦MAT | 2 | COL-084¦MAT¦2 | 150 | 0.083333 | - | 0 | - | -
COL-084 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 85927.0972 | 257781.2915 | COL-084¦MO | 1 | COL-084¦MO¦1 | 150 | 0.02 | - | 0 | - | -
COL-084 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-084¦MO | 2 | COL-084¦MO¦2 | 150 | 0.013333 | - | 0 | - | -
COL-086 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.067 | 15% | 2302.02 | 177.3706 | COL-086¦MAT | 1 | COL-086¦MAT¦1 | 400 | 0.067 | - | 0 | - | -
COL-086 | MAT | OTR | ACE-016 | ACERO ESTRUCTURAL POR KILO | KGF | 1 | 7% | 1269.26 | 1358.1082 | COL-086¦MAT | 2 | COL-086¦MAT¦2 | 400 | 1 | - | 0 | - | -
COL-086 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | COL-086¦MO | 1 | COL-086¦MO¦1 | 400 | 0.0025 | - | 0 | - | -
COL-086 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-086¦MO | 2 | COL-086¦MO¦2 | 400 | 0.005 | - | 0 | - | -
COL-086 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | COL-086¦MO | 3 | COL-086¦MO¦3 | 400 | 0.005 | - | 0 | - | -
DUR-060 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-060¦EQ | 1 | DUR-060¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-060 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-060¦EQ | 2 | DUR-060¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | DUR-003 | Solera 35mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2147.85 | 1199.4916 | DUR-060¦MAT | 1 | DUR-060¦MAT¦1 | 9.5 | 0.50769 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | DUR-004 | Montante 34mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 2468.66 | 3342.1858 | DUR-060¦MAT | 2 | DUR-060¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | DUR-060¦MAT | 3 | DUR-060¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | DUR-060¦MAT | 4 | DUR-060¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | DUR-060¦MAT | 5 | DUR-060¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | DUR-060¦MAT | 6 | DUR-060¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | DUR-060¦MAT | 7 | DUR-060¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10022.96 | 3969.0922 | DUR-060¦MAT | 8 | DUR-060¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-060¦MO | 1 | DUR-060¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-060 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-060¦MO | 2 | DUR-060¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-061 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-061¦EQ | 1 | DUR-061¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-061 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-061¦EQ | 2 | DUR-061¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2932.93 | 1637.9286 | DUR-061¦MAT | 1 | DUR-061¦MAT¦1 | 9.5 | 0.50769 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3295.47 | 4461.5594 | DUR-061¦MAT | 2 | DUR-061¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | DUR-061¦MAT | 3 | DUR-061¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | DUR-061¦MAT | 4 | DUR-061¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | DUR-061¦MAT | 5 | DUR-061¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | DUR-061¦MAT | 6 | DUR-061¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | DUR-061¦MAT | 7 | DUR-061¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MAT | OTR | REV-007 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RH | u | 0.36 | 10% | 16160.1 | 6399.3996 | DUR-061¦MAT | 8 | DUR-061¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-061¦MO | 1 | DUR-061¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-061 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-061¦MO | 2 | DUR-061¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-062 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-062¦EQ | 1 | DUR-062¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-062 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-062¦EQ | 2 | DUR-062¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.5077 | 10% | 2932.93 | 1637.9534 | DUR-062¦MAT | 1 | DUR-062¦MAT¦1 | 9.5 | 0.5077 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3295.47 | 4461.5594 | DUR-062¦MAT | 2 | DUR-062¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | DUR-062¦MAT | 3 | DUR-062¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | DUR-062¦MAT | 4 | DUR-062¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | DUR-062¦MAT | 5 | DUR-062¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | DUR-062¦MAT | 6 | DUR-062¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | DUR-062¦MAT | 7 | DUR-062¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MAT | OTR | REV-008 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RF | u | 0.36 | 10% | 14217.87 | 5630.2765 | DUR-062¦MAT | 8 | DUR-062¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-062¦MO | 1 | DUR-062¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-062 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-062¦MO | 2 | DUR-062¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | - | 0 | - | -
DUR-063 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-063¦EQ | 1 | DUR-063¦EQ¦1 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-063 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-063¦EQ | 2 | DUR-063¦EQ¦2 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | ACE-014 | Alambre galvanizado N°14 x kg | u | 0.06 | 5% | 2474.3471 | 155.8839 | DUR-063¦MAT | 1 | DUR-063¦MAT¦1 | 10 | 0.06 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | DUR-007 | Perfil Perimetral x 3.05 | u | 0.49 | 10% | 2470.562 | 1331.6329 | DUR-063¦MAT | 2 | DUR-063¦MAT¦2 | 10 | 0.49 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | DUR-063¦MAT | 3 | DUR-063¦MAT¦3 | 10 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | OTR-015 | Larguero x 3.66 | u | 0.44 | 5% | 3894.6612 | 1799.3335 | DUR-063¦MAT | 4 | DUR-063¦MAT¦4 | 10 | 0.44 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MAT | OTR | OTR-017 | Travesaño x 0.60 | u | 2.67 | 5% | 647.2479 | 1814.5596 | DUR-063¦MAT | 5 | DUR-063¦MAT¦5 | 10 | 2.67 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-063¦MO | 1 | DUR-063¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
DUR-063 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-063¦MO | 2 | DUR-063¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
DUR-064 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-064¦EQ | 1 | DUR-064¦EQ¦1 | 7 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-064 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | DUR-064¦EQ | 2 | DUR-064¦EQ¦2 | 7 | 0.5 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.46154 | 10% | 2932.93 | 1489.026 | DUR-064¦MAT | 1 | DUR-064¦MAT¦1 | 7 | 0.46154 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3295.47 | 4182.7119 | DUR-064¦MAT | 2 | DUR-064¦MAT¦2 | 7 | 1.1538 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 26872.02 | 1588.5395 | DUR-064¦MAT | 3 | DUR-064¦MAT¦3 | 7 | 0.0563 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 32.7072 | 343.4253 | DUR-064¦MAT | 4 | DUR-064¦MAT¦4 | 7 | 10 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 30 | 5% | 17.1963 | 541.684 | DUR-064¦MAT | 5 | DUR-064¦MAT¦5 | 7 | 30 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 65.919 | 242.2524 | DUR-064¦MAT | 6 | DUR-064¦MAT¦6 | 7 | 3.5 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4042.71 | 169.7938 | DUR-064¦MAT | 7 | DUR-064¦MAT¦7 | 7 | 0.04 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.71 | 10% | 10022.96 | 7827.9318 | DUR-064¦MAT | 8 | DUR-064¦MAT¦8 | 7 | 0.71 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-064¦MO | 1 | DUR-064¦MO¦1 | 7 | 0.14286 | - | 0 | - | -
DUR-064 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-064¦MO | 2 | DUR-064¦MO¦2 | 7 | 0.14286 | - | 0 | - | -
DUR-065 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-065¦EQ | 1 | DUR-065¦EQ¦1 | 6 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-065 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | DUR-065¦EQ | 2 | DUR-065¦EQ¦2 | 6 | 0.5 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.46154 | 10% | 2932.93 | 1489.026 | DUR-065¦MAT | 1 | DUR-065¦MAT¦1 | 6 | 0.46154 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3295.47 | 4182.7119 | DUR-065¦MAT | 2 | DUR-065¦MAT¦2 | 6 | 1.1538 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 26872.02 | 1588.5395 | DUR-065¦MAT | 3 | DUR-065¦MAT¦3 | 6 | 0.0563 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | DUR-006 | Lana De Vidrio 40mm X 21,6m2 Alta Densidad | u | 0.046296 | 10% | 97970.9 | 4989.2588 | DUR-065¦MAT | 4 | DUR-065¦MAT¦4 | 6 | 0.046296 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 32.7072 | 343.4253 | DUR-065¦MAT | 5 | DUR-065¦MAT¦5 | 6 | 10 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 15 | 5% | 17.1963 | 270.842 | DUR-065¦MAT | 6 | DUR-065¦MAT¦6 | 6 | 15 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-009 | Tornillo T3 - Aguja | u | 30 | 5% | 41.3752 | 1303.3197 | DUR-065¦MAT | 7 | DUR-065¦MAT¦7 | 6 | 30 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 65.919 | 242.2524 | DUR-065¦MAT | 8 | DUR-065¦MAT¦8 | 6 | 3.5 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4042.71 | 169.7938 | DUR-065¦MAT | 9 | DUR-065¦MAT¦9 | 6 | 0.04 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 1.42 | 10% | 10022.96 | 15655.8635 | DUR-065¦MAT | 10 | DUR-065¦MAT¦10 | 6 | 1.42 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-065¦MO | 1 | DUR-065¦MO¦1 | 6 | 0.16667 | - | 0 | - | -
DUR-065 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-065¦MO | 2 | DUR-065¦MO¦2 | 6 | 0.16667 | - | 0 | - | -
DUR-066 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-066¦EQ | 1 | DUR-066¦EQ¦1 | 11 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-066 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | DUR-066¦EQ | 2 | DUR-066¦EQ¦2 | 11 | 0.5 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.46154 | 10% | 2932.93 | 1489.026 | DUR-066¦MAT | 1 | DUR-066¦MAT¦1 | 11 | 0.46154 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3295.47 | 4182.7119 | DUR-066¦MAT | 2 | DUR-066¦MAT¦2 | 11 | 1.1538 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 10% | 26872.02 | 831.3531 | DUR-066¦MAT | 3 | DUR-066¦MAT¦3 | 11 | 0.028125 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 10% | 32.7072 | 359.7789 | DUR-066¦MAT | 4 | DUR-066¦MAT¦4 | 11 | 10 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 15 | 10% | 17.1963 | 283.7392 | DUR-066¦MAT | 5 | DUR-066¦MAT¦5 | 11 | 15 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 10% | 65.919 | 253.7882 | DUR-066¦MAT | 6 | DUR-066¦MAT¦6 | 11 | 3.5 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.02 | 10% | 4042.71 | 88.9396 | DUR-066¦MAT | 7 | DUR-066¦MAT¦7 | 11 | 0.02 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10022.96 | 3969.0922 | DUR-066¦MAT | 8 | DUR-066¦MAT¦8 | 11 | 0.36 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-066¦MO | 1 | DUR-066¦MO¦1 | 11 | 0.090909 | - | 0 | - | -
DUR-066 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-066¦MO | 2 | DUR-066¦MO¦2 | 11 | 0.090909 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | DUR-091¦MAT | 1 | DUR-091¦MAT¦1 | 26 | 0.0125 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | DUR-091¦MAT | 2 | DUR-091¦MAT¦2 | 26 | 0.125 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 0.00125 | 0% | 1180.82 | 1.476 | DUR-091¦MAT | 3 | DUR-091¦MAT¦3 | 26 | 0.00125 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | UD | 0.5 | 5% | 26322.68 | 13819.407 | DUR-091¦MAT | 4 | DUR-091¦MAT¦4 | 26 | 0.5 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | ml | 0.01 | 2% | 1213.73 | 12.38 | DUR-091¦MAT | 5 | DUR-091¦MAT¦5 | 26 | 0.01 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | un | 0.024 | 2% | 4442.2518 | 108.7463 | DUR-091¦MAT | 6 | DUR-091¦MAT¦6 | 26 | 0.024 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | DUR-091¦MO | 1 | DUR-091¦MO¦1 | 26 | 0.038462 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-091¦MO | 2 | DUR-091¦MO¦2 | 26 | 0.038462 | - | 0 | - | -
DUR-091 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-091¦MO | 3 | DUR-091¦MO¦3 | 26 | 0.038462 | - | 0 | - | -
DUR-116 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | DUR-116¦EQ | 1 | DUR-116¦EQ¦1 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-116 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | DUR-116¦EQ | 2 | DUR-116¦EQ¦2 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | ACE-014 | Alambre galvanizado N°14 x kg | u | 0.06 | 10% | 2474.3471 | 163.3069 | DUR-116¦MAT | 1 | DUR-116¦MAT¦1 | 12 | 0.06 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | DUR-007 | Perfil Perimetral x 3.05 | u | 0.495 | 10% | 2470.562 | 1345.221 | DUR-116¦MAT | 2 | DUR-116¦MAT¦2 | 12 | 0.495 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 10% | 65.919 | 435.0655 | DUR-116¦MAT | 3 | DUR-116¦MAT¦3 | 12 | 6 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | OTR-015 | Larguero x 3.66 | u | 0.45 | 10% | 3894.6612 | 1927.8573 | DUR-116¦MAT | 4 | DUR-116¦MAT¦4 | 12 | 0.45 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | OTR-016 | Travesaño x 1.22 | u | 2.62 | 10% | 1262.1736 | 3637.5842 | DUR-116¦MAT | 5 | DUR-116¦MAT¦5 | 12 | 2.62 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MAT | OTR | OTR-019 | Placa Decovinyl Liso 120x60 | u | 1.3889 | 10% | 4751.7079 | 7259.5537 | DUR-116¦MAT | 6 | DUR-116¦MAT¦6 | 12 | 1.3889 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | DUR-116¦MO | 1 | DUR-116¦MO¦1 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
DUR-116 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | DUR-116¦MO | 2 | DUR-116¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-120¦EQ | 1 | ELE-120¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-120¦EQ | 2 | ELE-120¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-120 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-120¦EQ | 3 | ELE-120¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | ELE-120¦MAT | 1 | ELE-120¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | ELE-120¦MAT | 2 | ELE-120¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | ELE-120¦MAT | 3 | ELE-120¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | ELE-120¦MAT | 4 | ELE-120¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | ELE-120¦MAT | 5 | ELE-120¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | ELE-120¦MAT | 6 | ELE-120¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | ELE-120¦MAT | 7 | ELE-120¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | ELE-120¦MAT | 8 | ELE-120¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3100.946 | 0% | 1 | 3100.946 | ELE-120¦MAT | 9 | ELE-120¦MAT¦9 | 3.25 | 3100.946 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-120¦MO | 1 | ELE-120¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-120 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-120¦MO | 2 | ELE-120¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-121¦EQ | 1 | ELE-121¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-121¦EQ | 2 | ELE-121¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-121 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-121¦EQ | 3 | ELE-121¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 225.832 | 993.6608 | ELE-121¦MAT | 1 | ELE-121¦MAT¦1 | 3.25 | 4 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | ml | 5 | 5% | 472.18 | 2478.945 | ELE-121¦MAT | 2 | ELE-121¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.922 | 146.417 | ELE-121¦MAT | 3 | ELE-121¦MAT¦3 | 3.25 | 1.2 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | ELE-121¦MAT | 4 | ELE-121¦MAT¦4 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 10 | 10% | 509.3149 | 5602.4639 | ELE-121¦MAT | 5 | ELE-121¦MAT¦5 | 3.25 | 10 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | ELE-121¦MAT | 6 | ELE-121¦MAT¦6 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2569.4045 | 0% | 1 | 2569.4045 | ELE-121¦MAT | 7 | ELE-121¦MAT¦7 | 3.25 | 2569.4045 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-121¦MO | 1 | ELE-121¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-121 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-121¦MO | 2 | ELE-121¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | ELE-015 | SMARTTRAY CUPLA UNION JBCC-M6-100 | u | 0.015 | 0.1% | 13078.33 | 196.3711 | ELE-122¦MAT | 1 | ELE-122¦MAT¦1 | 12 | 0.015 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | ELE-016 | GRAMPA FIJACIÓN CABLE | u | 0.35 | 0.1% | 1980.42 | 693.8401 | ELE-122¦MAT | 2 | ELE-122¦MAT¦2 | 12 | 0.35 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-038 | SMARTTRAY TRX3M BJA PERF 200-22 | u | 0.35 | 0.05% | 23404.92 | 8195.8179 | ELE-122¦MAT | 3 | ELE-122¦MAT¦3 | 12 | 0.35 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-039 | SMARTTRAY TAPA CIEGA P/BJA 200-22 | u | 0.35 | 0.1% | 15710.58 | 5504.2017 | ELE-122¦MAT | 4 | ELE-122¦MAT¦4 | 12 | 0.35 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-040 | ACOMETIDA PARA TABLERO | u | 0.03 | 0.1% | 6314.13 | 189.6133 | ELE-122¦MAT | 5 | ELE-122¦MAT¦5 | 12 | 0.03 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-041 | EMBUDO | u | 0.03 | 0.1% | 6314.13 | 189.6133 | ELE-122¦MAT | 6 | ELE-122¦MAT¦6 | 12 | 0.03 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-042 | GRAMPA FIJACIÓN 200-22 | u | 0.57 | 0.1% | 1844.8 | 1052.5875 | ELE-122¦MAT | 7 | ELE-122¦MAT¦7 | 12 | 0.57 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-044 | VARILLA ROSCADA 1/4 | u | 0.3 | 0.1% | 1747.6 | 524.8043 | ELE-122¦MAT | 8 | ELE-122¦MAT¦8 | 12 | 0.3 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MAT | OTR | OTR-045 | TUERCA Y ARANDELA 1/4 | u | 1.2 | 0.05% | 90.02 | 108.078 | ELE-122¦MAT | 9 | ELE-122¦MAT¦9 | 12 | 1.2 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | ELE-122¦MO | 1 | ELE-122¦MO¦1 | 12 | 0.0625 | - | 0 | - | -
ELE-122 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-122¦MO | 2 | ELE-122¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
ELE-147 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-147¦EQ | 1 | ELE-147¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-147¦EQ | 2 | ELE-147¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-147 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-147¦EQ | 3 | ELE-147¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | ELE-147¦MAT | 1 | ELE-147¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | ELE-147¦MAT | 2 | ELE-147¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | ELE-147¦MAT | 3 | ELE-147¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | ELE-147¦MAT | 4 | ELE-147¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | ELE-147¦MAT | 5 | ELE-147¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | ELE-147¦MAT | 6 | ELE-147¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-013 | Caja octogonal profunda | u | 1 | 5% | 2148.7603 | 2256.1983 | ELE-147¦MAT | 7 | ELE-147¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | ELE-147¦MAT | 8 | ELE-147¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3530.114 | 0% | 1 | 3530.114 | ELE-147¦MAT | 9 | ELE-147¦MAT¦9 | 3.25 | 3530.114 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-147¦MO | 1 | ELE-147¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-147 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-147¦MO | 2 | ELE-147¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-148 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-148¦EQ | 1 | ELE-148¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-148 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-148¦EQ | 2 | ELE-148¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-148 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-148¦EQ | 3 | ELE-148¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | ELE-148¦MAT | 1 | ELE-148¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | ELE-148¦MAT | 2 | ELE-148¦MAT¦2 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | ELE-148¦MAT | 3 | ELE-148¦MAT¦3 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | ELE-148¦MAT | 4 | ELE-148¦MAT¦4 | 3.25 | 22.5 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | ELE-148¦MAT | 5 | ELE-148¦MAT¦5 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 5975.3669 | 0% | 1 | 5975.3669 | ELE-148¦MAT | 6 | ELE-148¦MAT¦6 | 3.25 | 5975.3669 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-148¦MO | 1 | ELE-148¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-148 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-148¦MO | 2 | ELE-148¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-149 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | ELE-149¦EQ | 1 | ELE-149¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-149 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | ELE-149¦EQ | 2 | ELE-149¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-149 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | ELE-149¦EQ | 3 | ELE-149¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 4 | 10% | 351.14 | 1545.016 | ELE-149¦MAT | 1 | ELE-149¦MAT¦1 | 3.25 | 4 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 5% | 666.9267 | 5252.0475 | ELE-149¦MAT | 2 | ELE-149¦MAT¦2 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 1.2 | 10% | 280.1 | 369.732 | ELE-149¦MAT | 3 | ELE-149¦MAT¦3 | 3.25 | 1.2 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | ELE-149¦MAT | 4 | ELE-149¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | ELE-149¦MAT | 5 | ELE-149¦MAT¦5 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2097.9008 | 0% | 1 | 2097.9008 | ELE-149¦MAT | 6 | ELE-149¦MAT¦6 | 3.25 | 2097.9008 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | ELE-149¦MO | 1 | ELE-149¦MO¦1 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
ELE-149 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | ELE-149¦MO | 2 | ELE-149¦MO¦2 | 3.25 | 0.30769 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | HOR-087¦MAT | 1 | HOR-087¦MAT¦1 | 24 | 0.0125 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | HOR-087¦MAT | 2 | HOR-087¦MAT¦2 | 24 | 0.125 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MAT | OTR | MAD-002 | Madera tabla corriente | ml | 0.02 | 2% | 2755.25 | 56.2071 | HOR-087¦MAT | 3 | HOR-087¦MAT¦3 | 24 | 0.02 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MAT | OTR | MAD-001 | Madera tirante 5x5cm p/ traviesas | ml | 0.0023 | 2% | 1968.04 | 4.617 | HOR-087¦MAT | 4 | HOR-087¦MAT¦4 | 24 | 0.0023 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | HOR-087¦MO | 1 | HOR-087¦MO¦1 | 24 | 0.041667 | - | 0 | - | -
HOR-087 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-087¦MO | 2 | HOR-087¦MO¦2 | 24 | 0.041667 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | HOR-088¦MAT | 1 | HOR-088¦MAT¦1 | 28 | 0.0125 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | HOR-088¦MAT | 2 | HOR-088¦MAT¦2 | 28 | 0.125 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 0.00125 | 0% | 1180.82 | 1.476 | HOR-088¦MAT | 3 | HOR-088¦MAT¦3 | 28 | 0.00125 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | UD | 0.33 | 5% | 26322.68 | 9120.8086 | HOR-088¦MAT | 4 | HOR-088¦MAT¦4 | 28 | 0.33 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | ml | 0.01 | 2% | 1213.73 | 12.38 | HOR-088¦MAT | 5 | HOR-088¦MAT¦5 | 28 | 0.01 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | un | 0.012 | 2% | 4442.2518 | 54.3732 | HOR-088¦MAT | 6 | HOR-088¦MAT¦6 | 28 | 0.012 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | HOR-088¦MO | 1 | HOR-088¦MO¦1 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | HOR-088¦MO | 2 | HOR-088¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-088 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-088¦MO | 3 | HOR-088¦MO¦3 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | HOR-089¦MAT | 1 | HOR-089¦MAT¦1 | 25 | 0.0125 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | HOR-089¦MAT | 2 | HOR-089¦MAT¦2 | 25 | 0.125 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 0.00125 | 0% | 1180.82 | 1.476 | HOR-089¦MAT | 3 | HOR-089¦MAT¦3 | 25 | 0.00125 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | OTR-031 | FENOLICO 18MM. COMUN 1.22 x 2.40 | UD | 0.33 | 5% | 26322.68 | 9120.8086 | HOR-089¦MAT | 4 | HOR-089¦MAT¦4 | 25 | 0.33 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | ml | 0.01 | 2% | 1213.73 | 12.38 | HOR-089¦MAT | 5 | HOR-089¦MAT¦5 | 25 | 0.01 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | un | 0.012 | 2% | 4442.2518 | 54.3732 | HOR-089¦MAT | 6 | HOR-089¦MAT¦6 | 25 | 0.012 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | HOR-089¦MO | 1 | HOR-089¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | HOR-089¦MO | 2 | HOR-089¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
HOR-089 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-089¦MO | 3 | HOR-089¦MO¦3 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | ACE-010 | Alambre de Fardo | kg | 0.0125 | 15% | 2302.02 | 33.0915 | HOR-090¦MAT | 1 | HOR-090¦MAT¦1 | 28 | 0.0125 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | ACE-015 | CLAVOS DE 21/2" X 12 | KG | 0.125 | 5% | 2130.1681 | 279.5846 | HOR-090¦MAT | 2 | HOR-090¦MAT¦2 | 28 | 0.125 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 0.00125 | 0% | 1180.82 | 1.476 | HOR-090¦MAT | 3 | HOR-090¦MAT¦3 | 28 | 0.00125 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | OTR-032 | FENOLICO 18MM. LAMINADO MELAMINICO | M2 | 0.5 | 2% | 51752.74 | 26393.8974 | HOR-090¦MAT | 4 | HOR-090¦MAT¦4 | 28 | 0.5 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | OTR-033 | tirante 3x3 para puntal 3.66 | ml | 0.01 | 2% | 1213.73 | 12.38 | HOR-090¦MAT | 5 | HOR-090¦MAT¦5 | 28 | 0.01 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MAT | OTR | OTR-034 | tirante 3x6 3.66 | un | 0.012 | 5% | 4442.2518 | 55.9724 | HOR-090¦MAT | 6 | HOR-090¦MAT¦6 | 28 | 0.012 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | HOR-090¦MO | 1 | HOR-090¦MO¦1 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | HOR-090¦MO | 2 | HOR-090¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-090 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-090¦MO | 3 | HOR-090¦MO¦3 | 28 | 0.035714 | - | 0 | - | -
HOR-106 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | HOR-106¦MO | 1 | HOR-106¦MO¦1 | 3.8 | 0.26316 | - | 0 | - | -
HOR-106 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-106¦MO | 2 | HOR-106¦MO¦2 | 3.8 | 0.26316 | - | 0 | - | -
HOR-110 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 7 | 0% | 60860.5808 | 426024.0654 | HOR-110¦MO | 1 | HOR-110¦MO¦1 | 36 | 0.19444 | - | 0 | - | -
HOR-110 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-110¦MO | 2 | HOR-110¦MO¦2 | 36 | 0.027778 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | MAD-003 | Barrotes | ml | 32 | 0.1% | 3148.86 | 100864.2835 | HOR-123¦MAT | 1 | HOR-123¦MAT¦1 | 12 | 32 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 16 | 0.1% | 1180.82 | 18912.0131 | HOR-123¦MAT | 2 | HOR-123¦MAT¦2 | 12 | 16 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | MAD-005 | Fenólico común e: 18 mm | m2 | 6 | 0.1% | 19680.39 | 118200.4223 | HOR-123¦MAT | 3 | HOR-123¦MAT¦3 | 12 | 6 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | MAD-007 | Pie derecho saligna bruto | ml | 16 | 0.1% | 3936.08 | 63040.2573 | HOR-123¦MAT | 4 | HOR-123¦MAT¦4 | 12 | 16 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MAT | OTR | OTR-035 | Hormigon Elaborado H30 | m3 | 1 | 0.1% | 137000 | 137137 | HOR-123¦MAT | 5 | HOR-123¦MAT¦5 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | HOR-123¦MO | 1 | HOR-123¦MO¦1 | 12 | 0.0625 | - | 0 | - | -
HOR-123 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-123¦MO | 2 | HOR-123¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | MAD-003 | Barrotes | ml | 32 | 0.1% | 3148.86 | 100864.2835 | HOR-124¦MAT | 1 | HOR-124¦MAT¦1 | 12 | 32 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | MAD-004 | Estacas | u | 16 | 0.1% | 1180.82 | 18912.0131 | HOR-124¦MAT | 2 | HOR-124¦MAT¦2 | 12 | 16 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | MAD-006 | Fenólico visto e: 18 mm | m2 | 6 | 0.1% | 27552.55 | 165480.6153 | HOR-124¦MAT | 3 | HOR-124¦MAT¦3 | 12 | 6 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | MAD-007 | Pie derecho saligna bruto | ml | 16 | 0.1% | 3936.08 | 63040.2573 | HOR-124¦MAT | 4 | HOR-124¦MAT¦4 | 12 | 16 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | OTR-035 | Hormigon Elaborado H30 | m3 | 1 | 5% | 137000 | 143850 | HOR-124¦MAT | 5 | HOR-124¦MAT¦5 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | m3 | 1 | 5% | 5330 | 5596.5 | HOR-124¦MAT | 6 | HOR-124¦MAT¦6 | 12 | 1 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | HOR-124¦MO | 1 | HOR-124¦MO¦1 | 12 | 0.0625 | - | 0 | - | -
HOR-124 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | HOR-124¦MO | 2 | HOR-124¦MO¦2 | 12 | 0.083333 | - | 0 | - | -
OBR-138 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | OBR-138¦EQ | 1 | OBR-138¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
OBR-138 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | OBR-138¦EQ | 2 | OBR-138¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | OBR-138¦MAT | 1 | OBR-138¦MAT¦1 | 20 | 0.004 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.015 | 5% | 5661.4 | 89.1671 | OBR-138¦MAT | 2 | OBR-138¦MAT¦2 | 20 | 0.015 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | OBR-138¦MAT | 3 | OBR-138¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | OBR-138¦MAT | 4 | OBR-138¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | OBR-138¦MAT | 5 | OBR-138¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | OBR-138¦MAT | 6 | OBR-138¦MAT¦6 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | OBR-138¦MAT | 7 | OBR-138¦MAT¦7 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | OBR-138¦MAT | 8 | OBR-138¦MAT¦8 | 20 | 0.0125 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | OBR-138¦MAT | 9 | OBR-138¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | OBR-138¦MAT | 10 | OBR-138¦MAT¦10 | 20 | 0.001 | - | 0 | - | -
OBR-138 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | OBR-138¦MO | 1 | OBR-138¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-051 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PIN-051¦EQ | 1 | PIN-051¦EQ¦1 | 22 | 2 | - | 0 | - | -
PIN-051 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 2 | 0% | 200.2531 | 400.5062 | PIN-051¦EQ | 2 | PIN-051¦EQ¦2 | 22 | 2 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-051¦MAT | 1 | PIN-051¦MAT¦1 | 22 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.025 | 5% | 5661.4 | 148.6118 | PIN-051¦MAT | 2 | PIN-051¦MAT¦2 | 22 | 0.025 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-051¦MAT | 3 | PIN-051¦MAT¦3 | 22 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-051¦MAT | 4 | PIN-051¦MAT¦4 | 22 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-051¦MAT | 5 | PIN-051¦MAT¦5 | 22 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-051¦MAT | 6 | PIN-051¦MAT¦6 | 22 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-051¦MAT | 7 | PIN-051¦MAT¦7 | 22 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-051¦MAT | 8 | PIN-051¦MAT¦8 | 22 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.03 | 10% | 18735.77 | 618.2804 | PIN-051¦MAT | 9 | PIN-051¦MAT¦9 | 22 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PIN-051¦MAT | 10 | PIN-051¦MAT¦10 | 22 | 0.0025 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1.25 | 0% | 65493.0716 | 81866.3395 | PIN-051¦MO | 1 | PIN-051¦MO¦1 | 22 | 0.056818 | - | 0 | - | -
PIN-051 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-051¦MO | 2 | PIN-051¦MO¦2 | 22 | 0.045455 | - | 0 | - | -
PIN-052 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | PIN-052¦EQ | 1 | PIN-052¦EQ¦1 | 17.5 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-052 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PIN-052¦EQ | 2 | PIN-052¦EQ¦2 | 17.5 | 2 | - | 0 | - | -
PIN-052 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-052¦EQ | 3 | PIN-052¦EQ¦3 | 17.5 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-052¦MAT | 1 | PIN-052¦MAT¦1 | 17.5 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.025 | 5% | 5661.4 | 148.6118 | PIN-052¦MAT | 2 | PIN-052¦MAT¦2 | 17.5 | 0.025 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-052¦MAT | 3 | PIN-052¦MAT¦3 | 17.5 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-052¦MAT | 4 | PIN-052¦MAT¦4 | 17.5 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-052¦MAT | 5 | PIN-052¦MAT¦5 | 17.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-052¦MAT | 6 | PIN-052¦MAT¦6 | 17.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-052¦MAT | 7 | PIN-052¦MAT¦7 | 17.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-052¦MAT | 8 | PIN-052¦MAT¦8 | 17.5 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.03 | 10% | 18735.77 | 618.2804 | PIN-052¦MAT | 9 | PIN-052¦MAT¦9 | 17.5 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PIN-052¦MAT | 10 | PIN-052¦MAT¦10 | 17.5 | 0.0025 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-052¦MO | 1 | PIN-052¦MO¦1 | 17.5 | 0.057143 | - | 0 | - | -
PIN-052 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-052¦MO | 2 | PIN-052¦MO¦2 | 17.5 | 0.057143 | - | 0 | - | -
PIN-053 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-053¦EQ | 1 | PIN-053¦EQ¦1 | 15.5 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-053 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-053¦EQ | 2 | PIN-053¦EQ¦2 | 15.5 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-053¦MAT | 1 | PIN-053¦MAT¦1 | 15.5 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.01 | 5% | 5661.4 | 59.4447 | PIN-053¦MAT | 2 | PIN-053¦MAT¦2 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.01 | 10% | 3293.01 | 36.2231 | PIN-053¦MAT | 3 | PIN-053¦MAT¦3 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | PIN-053¦MAT | 4 | PIN-053¦MAT¦4 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-053¦MAT | 5 | PIN-053¦MAT¦5 | 15.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-053¦MAT | 6 | PIN-053¦MAT¦6 | 15.5 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-053¦MAT | 7 | PIN-053¦MAT¦7 | 15.5 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-053¦MAT | 8 | PIN-053¦MAT¦8 | 15.5 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-053 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-053¦MO | 1 | PIN-053¦MO¦1 | 15.5 | 0.064516 | - | 0 | - | -
PIN-054 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-054¦EQ | 1 | PIN-054¦EQ¦1 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-054 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-054¦EQ | 2 | PIN-054¦EQ¦2 | 8 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.005 | 10% | 26907.33 | 147.9903 | PIN-054¦MAT | 1 | PIN-054¦MAT¦1 | 8 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.02 | 5% | 5661.4 | 118.8894 | PIN-054¦MAT | 2 | PIN-054¦MAT¦2 | 8 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-054¦MAT | 3 | PIN-054¦MAT¦3 | 8 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | PIN-054¦MAT | 4 | PIN-054¦MAT¦4 | 8 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PIN-054¦MAT | 5 | PIN-054¦MAT¦5 | 8 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 5282.24 | 55.4635 | PIN-054¦MAT | 6 | PIN-054¦MAT¦6 | 8 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-054¦MAT | 7 | PIN-054¦MAT¦7 | 8 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | b | 0.0625 | 10% | 28011.57 | 1925.7954 | PIN-054¦MAT | 8 | PIN-054¦MAT¦8 | 8 | 0.0625 | - | 0 | - | -
PIN-054 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-054¦MO | 1 | PIN-054¦MO¦1 | 8 | 0.125 | - | 0 | - | -
PIN-055 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PIN-055¦EQ | 1 | PIN-055¦EQ¦1 | 20 | 0.5 | - | 0 | - | -
PIN-055 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-055¦EQ | 2 | PIN-055¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-055 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-055¦EQ | 3 | PIN-055¦EQ¦3 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-055 | EQ |  | EQ-SILLET | Kit Complementario Silleta Descensor Conector Soga X 50 Mts |  | 0.75 | 0% | 1899.1826 | 1424.387 | PIN-055¦EQ | 4 | PIN-055¦EQ¦4 | 20 | 0.75 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.01 | 5% | 3293.01 | 34.5766 | PIN-055¦MAT | 1 | PIN-055¦MAT¦1 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.005 | 5% | 735.06 | 3.8591 | PIN-055¦MAT | 2 | PIN-055¦MAT¦2 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-055¦MAT | 3 | PIN-055¦MAT¦3 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | OTR-030 | Llana Plástica 12 x 25 cm | u | 0.01 | 10% | 12575.2066 | 138.3273 | PIN-055¦MAT | 4 | PIN-055¦MAT¦4 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | REV-009 | Quimtex Romano Fino x 27 kg | u | 0.0741 | 10% | 57033.8843 | 4648.8319 | PIN-055¦MAT | 5 | PIN-055¦MAT¦5 | 20 | 0.0741 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MAT | OTR | REV-010 | Quimtex base cuarzo 18 lts | u | 0.0111 | 10% | 93388.4298 | 1140.2727 | PIN-055¦MAT | 6 | PIN-055¦MAT¦6 | 20 | 0.0111 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PIN-055¦MO | 1 | PIN-055¦MO¦1 | 20 | 0.025 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-055¦MO | 2 | PIN-055¦MO¦2 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-055 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1.5 | 0% | 85927.0972 | 128890.6457 | PIN-055¦MO | 3 | PIN-055¦MO¦3 | 20 | 0.075 | - | 0 | - | -
PIN-059 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PIN-059¦EQ | 1 | PIN-059¦EQ¦1 | 11 | 2 | - | 0 | - | -
PIN-059 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-059¦EQ | 2 | PIN-059¦EQ¦2 | 11 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-059¦MAT | 1 | PIN-059¦MAT¦1 | 11 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.05 | 5% | 5661.4 | 297.2235 | PIN-059¦MAT | 2 | PIN-059¦MAT¦2 | 11 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-059¦MAT | 3 | PIN-059¦MAT¦3 | 11 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-059¦MAT | 4 | PIN-059¦MAT¦4 | 11 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-059¦MAT | 5 | PIN-059¦MAT¦5 | 11 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-059¦MAT | 6 | PIN-059¦MAT¦6 | 11 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-059¦MAT | 7 | PIN-059¦MAT¦7 | 11 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-059¦MAT | 8 | PIN-059¦MAT¦8 | 11 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.05 | 10% | 18735.77 | 1030.4673 | PIN-059¦MAT | 9 | PIN-059¦MAT¦9 | 11 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PIN-059¦MAT | 10 | PIN-059¦MAT¦10 | 11 | 0.0025 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-059¦MO | 1 | PIN-059¦MO¦1 | 11 | 0.090909 | - | 0 | - | -
PIN-059 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-059¦MO | 2 | PIN-059¦MO¦2 | 11 | 0.090909 | - | 0 | - | -
PIN-067 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-067¦EQ | 1 | PIN-067¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-067 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-067¦EQ | 2 | PIN-067¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.01 | 10% | 26907.33 | 295.9806 | PIN-067¦MAT | 1 | PIN-067¦MAT¦1 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.02 | 5% | 5661.4 | 118.8894 | PIN-067¦MAT | 2 | PIN-067¦MAT¦2 | 20 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-067¦MAT | 3 | PIN-067¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-067¦MAT | 4 | PIN-067¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PIN-067¦MAT | 5 | PIN-067¦MAT¦5 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 5282.24 | 55.4635 | PIN-067¦MAT | 6 | PIN-067¦MAT¦6 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.02 | 5% | 7427.6 | 155.9796 | PIN-067¦MAT | 7 | PIN-067¦MAT¦7 | 20 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | b | 0.0625 | 10% | 28011.57 | 1925.7954 | PIN-067¦MAT | 8 | PIN-067¦MAT¦8 | 20 | 0.0625 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | PIN-067¦MAT | 9 | PIN-067¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-067¦MO | 1 | PIN-067¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-067 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-067¦MO | 2 | PIN-067¦MO¦2 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-071 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-071¦EQ | 1 | PIN-071¦EQ¦1 | 50 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-071 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | PIN-071¦EQ | 2 | PIN-071¦EQ¦2 | 50 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | ADT-002 | Venda SikaTEX 75 - Rollo | u | 0.04 | 10% | 66115.7025 | 2909.0909 | PIN-071¦MAT | 1 | PIN-071¦MAT¦1 | 50 | 0.04 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | ELE-001 | Recuplast Tradicional Blanco x 20 lts | u | 0.035 | 10% | 124188.4298 | 4781.2545 | PIN-071¦MAT | 2 | PIN-071¦MAT¦2 | 50 | 0.035 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | PIN-071¦MAT | 3 | PIN-071¦MAT¦3 | 50 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PIN-071¦MAT | 4 | PIN-071¦MAT¦4 | 50 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 5282.24 | 55.4635 | PIN-071¦MAT | 5 | PIN-071¦MAT¦5 | 50 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PIN-071¦MO | 1 | PIN-071¦MO¦1 | 50 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-071 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PIN-071¦MO | 2 | PIN-071¦MO¦2 | 50 | 0.02 | - | 0 | - | -
PIN-073 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-073¦EQ | 1 | PIN-073¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-073 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-073¦EQ | 2 | PIN-073¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.01 | 5% | 5661.4 | 59.4447 | PIN-073¦MAT | 1 | PIN-073¦MAT¦1 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-073¦MAT | 2 | PIN-073¦MAT¦2 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-073¦MAT | 3 | PIN-073¦MAT¦3 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-073¦MAT | 4 | PIN-073¦MAT¦4 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-073¦MAT | 5 | PIN-073¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-073¦MAT | 6 | PIN-073¦MAT¦6 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-073¦MAT | 7 | PIN-073¦MAT¦7 | 20 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-073 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-073¦MO | 1 | PIN-073¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-113 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | PIN-113¦EQ | 1 | PIN-113¦EQ¦1 | 80 | 1 | 186 | 186 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.002 | 5% | 26907.33 | 56.5054 | PIN-113¦MAT | 1 | PIN-113¦MAT¦1 | 80 | 0.002 | 186 | 0.372 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | PIN-113¦MAT | 2 | PIN-113¦MAT¦2 | 80 | 0.02 | 186 | 3.72 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PIN-113¦MAT | 3 | PIN-113¦MAT¦3 | 80 | 0.01 | 186 | 1.86 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | PIN-113¦MAT | 4 | PIN-113¦MAT¦4 | 80 | 0.02 | 186 | 3.72 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | PIN-113¦MAT | 5 | PIN-113¦MAT¦5 | 80 | 0.027778 | 186 | 5.1667 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PIN-113¦MO | 1 | PIN-113¦MO¦1 | 80 | 0.0125 | 186 | 2.325 | 5.05 | Albañilería
PIN-113 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PIN-113¦MO | 2 | PIN-113¦MO¦2 | 80 | 0.0125 | 186 | 2.325 | 5.05 | Albañilería
PIN-137 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-137¦EQ | 1 | PIN-137¦EQ¦1 | 20 | 1 | 1439 | 1439 | 15.02 | -
PIN-137 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-137¦EQ | 2 | PIN-137¦EQ¦2 | 20 | 1 | 1439 | 1439 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-137¦MAT | 1 | PIN-137¦MAT¦1 | 20 | 0.004 | 1439 | 5.756 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.015 | 5% | 5661.4 | 89.1671 | PIN-137¦MAT | 2 | PIN-137¦MAT¦2 | 20 | 0.015 | 1439 | 21.585 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-137¦MAT | 3 | PIN-137¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | 1439 | 71.95 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-137¦MAT | 4 | PIN-137¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | 1439 | 43.17 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-137¦MAT | 5 | PIN-137¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | 1439 | 7.195 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-137¦MAT | 6 | PIN-137¦MAT¦6 | 20 | 0.005 | 1439 | 7.195 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-137¦MAT | 7 | PIN-137¦MAT¦7 | 20 | 0.01 | 1439 | 14.39 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-137¦MAT | 8 | PIN-137¦MAT¦8 | 20 | 0.0125 | 1439 | 17.9875 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | PIN-137¦MAT | 9 | PIN-137¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | 1439 | 2.878 | 15.02 | -
PIN-137 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PIN-137¦MAT | 10 | PIN-137¦MAT¦10 | 20 | 0.001 | 1439 | 1.439 | 15.02 | -
PIN-137 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-137¦MO | 1 | PIN-137¦MO¦1 | 20 | 0.05 | 1439 | 71.95 | 15.02 | -
PIN-146 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-146¦EQ | 1 | PIN-146¦EQ¦1 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-146 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-146¦EQ | 2 | PIN-146¦EQ¦2 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-146¦MAT | 1 | PIN-146¦MAT¦1 | 25 | 0.004 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PIN-146¦MAT | 2 | PIN-146¦MAT¦2 | 25 | 0.05 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PIN-146¦MAT | 3 | PIN-146¦MAT¦3 | 25 | 0.03 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-146¦MAT | 4 | PIN-146¦MAT¦4 | 25 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-146¦MAT | 5 | PIN-146¦MAT¦5 | 25 | 0.005 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-146¦MAT | 6 | PIN-146¦MAT¦6 | 25 | 0.01 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PIN-146¦MAT | 7 | PIN-146¦MAT¦7 | 25 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PIN-146¦MAT | 8 | PIN-146¦MAT¦8 | 25 | 0.001 | - | 0 | - | -
PIN-146 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PIN-146¦MO | 1 | PIN-146¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
PIN-53B | EQ |  | EQ-SILLET | Kit Complementario Silleta Descensor Conector Soga X 50 Mts |  | 0.75 |  | 1899.1826 | 1424.387 | PIN-53B¦EQ | 1 | PIN-53B¦EQ¦1 | 15.5 | 0.75 | 739 | 554.25 | 15.01 | -
PIN-53B | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PIN-53B¦EQ | 2 | PIN-53B¦EQ¦2 | 15.5 | 1 | 739 | 739 | 15.01 | -
PIN-53B | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PIN-53B¦EQ | 3 | PIN-53B¦EQ¦3 | 15.5 | 1 | 739 | 739 | 15.01 | -
PIN-53B | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 |  | 571.1795 | 285.5897 | PIN-53B¦EQ | 4 | PIN-53B¦EQ¦4 | 15.5 | 0.5 | 739 | 369.5 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PIN-53B¦MAT | 1 | PIN-53B¦MAT¦1 | 15.5 | 0.004 | 739 | 2.956 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.01 | 5% | 5661.4 | 59.4447 | PIN-53B¦MAT | 2 | PIN-53B¦MAT¦2 | 15.5 | 0.01 | 739 | 7.39 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.01 | 10% | 3293.01 | 36.2231 | PIN-53B¦MAT | 3 | PIN-53B¦MAT¦3 | 15.5 | 0.01 | 739 | 7.39 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 5% | 735.06 | 7.7181 | PIN-53B¦MAT | 4 | PIN-53B¦MAT¦4 | 15.5 | 0.01 | 739 | 7.39 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PIN-53B¦MAT | 5 | PIN-53B¦MAT¦5 | 15.5 | 0.005 | 739 | 3.695 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PIN-53B¦MAT | 6 | PIN-53B¦MAT¦6 | 15.5 | 0.005 | 739 | 3.695 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PIN-53B¦MAT | 7 | PIN-53B¦MAT¦7 | 15.5 | 0.01 | 739 | 7.39 | 15.01 | -
PIN-53B | MAT | OTR | PIN-003 | Latex Loxon Exterior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | u | 0.0125 | 10% | 105657.74 | 1452.7939 | PIN-53B¦MAT | 8 | PIN-53B¦MAT¦8 | 15.5 | 0.0125 | 739 | 9.2375 | 15.01 | -
PIN-53B | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PIN-53B¦MO | 1 | PIN-53B¦MO¦1 | 15.5 | 0.032258 | 739 | 23.8387 | 15.01 | -
PIN-53B | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PIN-53B¦MO | 2 | PIN-53B¦MO¦2 | 15.5 | 0.064516 | 739 | 47.6774 | 15.01 | -
PIN-53B | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1.5 | 0% | 85927.0972 | 128890.6457 | PIN-53B¦MO | 3 | PIN-53B¦MO¦3 | 15.5 | 0.096774 | 739 | 71.5161 | 15.01 | -
PRE-032 | EQ |  | EQ-COMPCT | Compactador pata de cabra 612H - (c/operario y combustible) - Alq. X dia |  | 0.25 | 0% | 568150 | 142037.5 | PRE-032¦EQ | 1 | PRE-032¦EQ¦1 | 25 | 0.25 | - | 0 | - | -
PRE-032 | EQ |  | EQ-PALA310 | Pala y retro 310J (c/ operario y combustible) |  | 1 | 0% | 464850 | 464850 | PRE-032¦EQ | 2 | PRE-032¦EQ¦2 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PRE-032 | EQ |  | EQ-VOLC | Camion chasis volcador 170E22 - (c/ operario y combustible) - Alq. X dia |  | 1 | 0% | 258250 | 258250 | PRE-032¦EQ | 3 | PRE-032¦EQ¦3 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PRE-032 | MAT | OTR | AGR-008 | Aporte de Tosca | m3 | 1 | 30% | 9811.2872 | 12754.6733 | PRE-032¦MAT | 1 | PRE-032¦MAT¦1 | 25 | 1 | - | 0 | - | -
PRE-032 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PRE-032¦MO | 1 | PRE-032¦MO¦1 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
PRE-032 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PRE-032¦MO | 2 | PRE-032¦MO¦2 | 25 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-0102 | EQ |  | EQ-PTO028 | Herramientas menores y consumibles - Topógrafo - Visita de obra replanteo |  | 1 | 0% | 4268.9614 | 4268.9614 | PTO-0102¦EQ | 1 | PTO-0102¦EQ¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | Preliminar
PTO-0102 | MAT | COR | OTR-PTO144 | Consumibles topógrafo y obras preliminares | gl | 1 | 0% | 25000 | 25000 | PTO-0102¦MAT | 1 | PTO-0102¦MAT¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | Preliminar
PTO-0102 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0102¦MO | 1 | PTO-0102¦MO¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | Preliminar
PTO-0102 | MO | OTR | SUB-PTO001 | M.Obra topografo | j | 1 | 0% | 198736.8446 | 198736.8446 | PTO-0102¦MO | 2 | PTO-0102¦MO¦2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | Preliminar
PTO-0104 | EQ |  | EQ-PTO029 | Herramientas menores y consumibles - Cerco de obra perimetral - En chapa C25 + Concerti |  | 1 | 0% | 2849.776 | 2849.776 | PTO-0104¦EQ | 1 | PTO-0104¦EQ¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 14721.7838 | 0% | 1 | 14721.7838 | PTO-0104¦MAT | 1 | PTO-0104¦MAT¦1 | 1 | 14721.7838 | 10 | 147217.838 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO002 | Chapa acanalada C25 | m2 | 2.5 | 0% | 10167.5702 | 25418.9256 | PTO-0104¦MAT | 2 | PTO-0104¦MAT¦2 | 1 | 2.5 | 10 | 25 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO003 | Perfiles UPN 100 | un | 0.1 | 0% | 235448.0165 | 23544.8017 | PTO-0104¦MAT | 3 | PTO-0104¦MAT¦3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO004 | Bastidor para porton corredizo - Perfil 40 x 40 x 2 | u | 0.2 | 0% | 22267.1074 | 4453.4215 | PTO-0104¦MAT | 4 | PTO-0104¦MAT¦4 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO005 | Riel Roma 174 e: 2,1 mm. 53 x 60 x 6000 | u | 0.1 | 0% | 81509.9504 | 8150.995 | PTO-0104¦MAT | 5 | PTO-0104¦MAT¦5 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO006 | Carro acero 174 4 ruedas puertas portones Ø45mm | u | 0.2 | 0% | 12131.562 | 2426.3124 | PTO-0104¦MAT | 6 | PTO-0104¦MAT¦6 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO007 | Autoperforantes punta mecha 14 x 2 | u | 11.25 | 0% | 120 | 1350 | PTO-0104¦MAT | 7 | PTO-0104¦MAT¦7 | 1 | 11.25 | 10 | 112.5 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MAT | OTR | OTR-PTO008 | Rollo Concertina | rol | 0.2 | 0% | 41322.314 | 8264.4628 | PTO-0104¦MAT | 8 | PTO-0104¦MAT¦8 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-0104¦MO | 1 | PTO-0104¦MO¦1 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.5 | 0% | 65493.0716 | 32746.5358 | PTO-0104¦MO | 2 | PTO-0104¦MO¦2 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminar
PTO-0104 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.5 | 0% | 76955.0797 | 38477.5399 | PTO-0104¦MO | 3 | PTO-0104¦MO¦3 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 1.04 | Preliminar
PTO-0105 | EQ |  | EQ-PTO030 | Herramientas menores y consumibles - Obrador, pañol y ducha. |  | 1 | 0% | 108806.8133 | 108806.8133 | PTO-0105¦EQ | 1 | PTO-0105¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | COR | OTR-PTO015 | Materiales varios | gl | 200000 | 0% | 1 | 200000 | PTO-0105¦MAT | 1 | PTO-0105¦MAT¦1 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO009 | Chapa acanalada C25 - Reutilizado (estimado 3 usos) | m2 | 35 | 0% | 3389.1901 | 118621.6529 | PTO-0105¦MAT | 2 | PTO-0105¦MAT¦2 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO010 | Fenolico 1,22 x 2,44 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 33 | 0% | 8774.2267 | 289549.48 | PTO-0105¦MAT | 3 | PTO-0105¦MAT¦3 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO011 | Puntales 1 x 4 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 80 | 0% | 647.316 | 51785.28 | PTO-0105¦MAT | 4 | PTO-0105¦MAT¦4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO012 | Puntales 3 x 3 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 40 | 0% | 1456.476 | 58259.04 | PTO-0105¦MAT | 5 | PTO-0105¦MAT¦5 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO013 | Flechas 3 x 6 x 3,7 - Reutilizado (estimado 3 usos) | u | 20 | 0% | 2912.952 | 58259.04 | PTO-0105¦MAT | 6 | PTO-0105¦MAT¦6 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO014 | Escalera | gl | 0 | 0% | 168303.36 | 0 | PTO-0105¦MAT | 7 | PTO-0105¦MAT¦7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO016 | Rollo de cable TPR 3 x 2,5 | rol | 1 | 0% | 214876.0331 | 214876.0331 | PTO-0105¦MAT | 8 | PTO-0105¦MAT¦8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO017 | Zocalo E27 | u | 10 | 0% | 369.8347 | 3698.3471 | PTO-0105¦MAT | 9 | PTO-0105¦MAT¦9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO018 | Lampara Led 12 w | u | 10 | 0% | 2363.6364 | 23636.3636 | PTO-0105¦MAT | 10 | PTO-0105¦MAT¦10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO019 | Mat. Elect. (tomas, enchufes, etc.) | gl | 0.25 | 0% | 242210.7438 | 60552.686 | PTO-0105¦MAT | 11 | PTO-0105¦MAT¦11 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO020 | Materiales Sanit | gl | 1 | 0% | 500000 | 500000 | PTO-0105¦MAT | 12 | PTO-0105¦MAT¦12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO021 | Inodoro | u | 2 | 0% | 100000 | 200000 | PTO-0105¦MAT | 13 | PTO-0105¦MAT¦13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO022 | Mochila plastico | u | 2 | 0% | 25000 | 50000 | PTO-0105¦MAT | 14 | PTO-0105¦MAT¦14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO023 | Bacha | u | 2 | 0% | 24793.3884 | 49586.7769 | PTO-0105¦MAT | 15 | PTO-0105¦MAT¦15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MAT | OTR | OTR-PTO024 | Termo electrico 40 lts | u | 1 | 0% | 200000 | 200000 | PTO-0105¦MAT | 16 | PTO-0105¦MAT¦16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 24.5 | 0% | 60860.5808 | 1491084.229 | PTO-0105¦MO | 1 | PTO-0105¦MO¦1 | 1 | 24.5 | 1 | 24.5 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 7 | 0% | 85927.0972 | 601489.6801 | PTO-0105¦MO | 2 | PTO-0105¦MO¦2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 8 | 0% | 65493.0716 | 523944.5731 | PTO-0105¦MO | 3 | PTO-0105¦MO¦3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 23.5 | 0% | 76955.0797 | 1808444.3731 | PTO-0105¦MO | 4 | PTO-0105¦MO¦4 | 1 | 23.5 | 1 | 23.5 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | OTR | SUB-PTO002 | Flete madera | j | 2 | 0% | 250000 | 500000 | PTO-0105¦MO | 5 | PTO-0105¦MO¦5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.05 | Preliminar
PTO-0105 | MO | OTR | SUB-PTO003 | Flete retiro | j | 1 | 0% | 250000 | 250000 | PTO-0105¦MO | 6 | PTO-0105¦MO¦6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | Preliminar
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-PTO078 | Baño portatil / Ducha | j | 4 | 0% | 79748.5303 | 318994.1212 | PTO-0106¦MO | 1 | PTO-0106¦MO¦1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1.06 | Preliminar
PTO-0106 | MO | OTR | SUB-PTO079 | Traslado flete entrega/ retiro | j | 1 | 0% | 13291.4217 | 13291.4217 | PTO-0106¦MO | 2 | PTO-0106¦MO¦2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.06 | Preliminar
PTO-0107 | EQ |  | EQ-PTO031 | Herramientas menores y consumibles - Conexión pilar y luz de obra + Tablero de obra |  | 1 | 0% | 25370.9351 | 25370.9351 | PTO-0107¦EQ | 1 | PTO-0107¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | COR | OTR-PTO025 | Pilar de obra, albañileria | d | 2 | 0% | 25000 | 50000 | PTO-0107¦MAT | 1 | PTO-0107¦MAT¦1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO026 | Kit medidor pilar Edenor Conextube | gl | 1 | 0% | 150000 | 150000 | PTO-0107¦MAT | 2 | PTO-0107¦MAT¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO027 | Kit jabalina + caja + toma cable | gl | 1 | 0% | 15000 | 15000 | PTO-0107¦MAT | 3 | PTO-0107¦MAT¦3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO028 | Cable subterraneo 5 x 10 mm2 | mts | 50 | 0% | 11500 | 575000 | PTO-0107¦MAT | 4 | PTO-0107¦MAT¦4 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MAT | OTR | OTR-PTO029 | Tablero de obra | gl | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-0107¦MAT | 5 | PTO-0107¦MAT¦5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 2 | 0% | 60860.5808 | 121721.1616 | PTO-0107¦MO | 1 | PTO-0107¦MO¦1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | PTO-0107¦MO | 2 | PTO-0107¦MO¦2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | Preliminar
PTO-0107 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 4 | 0% | 76955.0797 | 307820.3188 | PTO-0107¦MO | 3 | PTO-0107¦MO¦3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.07 | Preliminar
PTO-0108 | EQ |  | EQ-PTO032 | Herramientas menores y consumibles - Conexión agua de obra, tanque + bomba |  | 1 | 0% | 20050.9306 | 20050.9306 | PTO-0108¦EQ | 1 | PTO-0108¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO030 | Tanque de Bombeo 500 lts (reutilizado) | u | 1 | 0% | 150000 | 150000 | PTO-0108¦MAT | 1 | PTO-0108¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO031 | Bomba pres (reutilizada) | u | 1 | 0% | 200000 | 200000 | PTO-0108¦MAT | 2 | PTO-0108¦MAT¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO032 | Flotante mecanico 1" + boya | u | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-0108¦MAT | 3 | PTO-0108¦MAT¦3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO033 | Flotante automatico | u | 1 | 0% | 10000 | 10000 | PTO-0108¦MAT | 4 | PTO-0108¦MAT¦4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO034 | Caño 3/4" | u | 10 | 0% | 10000 | 100000 | PTO-0108¦MAT | 5 | PTO-0108¦MAT¦5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO035 | Val. esf doble media union 1" | u | 3 | 0% | 15000 | 45000 | PTO-0108¦MAT | 6 | PTO-0108¦MAT¦6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO036 | Canilla de pvc | u | 8 | 0% | 2000 | 16000 | PTO-0108¦MAT | 7 | PTO-0108¦MAT¦7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MAT | OTR | OTR-PTO037 | Desperdicio | gl | 0.2 | 0% | 571000 | 114200 | PTO-0108¦MAT | 8 | PTO-0108¦MAT¦8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 4 | 0% | 85927.0972 | 343708.3886 | PTO-0108¦MO | 1 | PTO-0108¦MO¦1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.08 | Preliminar
PTO-0108 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 4 | 0% | 76955.0797 | 307820.3188 | PTO-0108¦MO | 2 | PTO-0108¦MO¦2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.08 | Preliminar
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-CERTLUZ2 | Luz de Obra | j | 2 | 0% | 107023.5989 | 214047.1978 | PTO-0109¦MO | 1 | PTO-0109¦MO¦1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.09 | -
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-MEDPAT | Medicion PAT luz de obra | j | 1 | 0% | 93645.649 | 93645.649 | PTO-0109¦MO | 2 | PTO-0109¦MO¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | -
PTO-0109 | MO | OTR | SUB-PTO004 | Gestion suministro luz de obra | j | 1 | 0% | 148643.8873 | 148643.8873 | PTO-0109¦MO | 3 | PTO-0109¦MO¦3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | -
PTO-0201 | EQ |  | EQ-PTO033 | Herramientas menores y consumibles - Excavación a maquina para submuración, subsuelo y |  | 1 | 0% | 97.8116 | 97.8116 | PTO-0201¦EQ | 1 | PTO-0201¦EQ¦1 | 1 | 1 | 308 | 308 | 2.01 | Hormigón
PTO-0201 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.10714 | 0% | 60860.5808 | 6520.7765 | PTO-0201¦MO | 1 | PTO-0201¦MO¦1 | 1 | 0.10714 | 308 | 33 | 2.01 | Hormigón
PTO-0201 | MO | OTR | SUB-PTO005 | Subcontrato + 50% - Celsi VIAL | j | 1.5 | 0% | 22000 | 33000 | PTO-0201¦MO | 2 | PTO-0201¦MO¦2 | 1 | 1.5 | 308 | 462 | 2.01 | Hormigón
PTO-0202 | EQ |  | EQ-PTO034 | Herramientas menores y consumibles - Perfilado manual de bases. Relleno y compactación |  | 1 | 0% | 128903.9499 | 128903.9499 | PTO-0202¦EQ | 1 | PTO-0202¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.02 | Preliminar
PTO-0202 | MAT | OTR | OTR-PTO038 | Alquiler vibropison | d | 7 | 0% | 15000 | 105000 | PTO-0202¦MAT | 1 | PTO-0202¦MAT¦1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2.02 | Preliminar
PTO-0202 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 132 | 0% | 60860.5808 | 8033596.6625 | PTO-0202¦MO | 1 | PTO-0202¦MO¦1 | 1 | 132 | 1 | 132 | 2.02 | Preliminar
PTO-0202 | MO | OTR | SUB-VIBRO1 | Alquiler vibropisson | j | 7 | 0% | 65000 | 455000 | PTO-0202¦MO | 2 | PTO-0202¦MO¦2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2.02 | Preliminar
PTO-0203 | EQ |  | EQ-PTO004 | Herramientas y consumibles Excavación manual para vigas de fundación |  | 1 | 0% | 1302.9087 | 1302.9087 | PTO-0203¦EQ | 1 | PTO-0203¦EQ¦1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2.03 | Preliminar
PTO-0203 | MAT | OTR | OTR-PTO039 | Excavación manual para vigas de fundación | m3 | 1 | 0% | 26000 | 26000 | PTO-0203¦MAT | 1 | PTO-0203¦MAT¦1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2.03 | Preliminar
PTO-0203 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0203¦MO | 1 | PTO-0203¦MO¦1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2.03 | Preliminar
PTO-0301 | EQ |  | EQ-PTO035 | Herramientas menores y consumibles - Hormigón de limpieza - e: 10 cm |  | 1 | 0% | 3250.5537 | 3250.5537 | PTO-0301¦EQ | 1 | PTO-0301¦EQ¦1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | m3 | 0 | 0% | 5330 | 0 | PTO-0301¦MAT | 1 | PTO-0301¦MAT¦1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-PTO040 | H8 | m3 | 1 | 0% | 115100 | 115100 | PTO-0301¦MAT | 2 | PTO-0301¦MAT¦2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MAT | OTR | OTR-PTO041 | Bomba | u | 0 | 0% | 533000 | 0 | PTO-0301¦MAT | 3 | PTO-0301¦MAT¦3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.76923 | 0% | 60860.5808 | 46815.8314 | PTO-0301¦MO | 1 | PTO-0301¦MO¦1 | 1 | 0.76923 | 13 | 10 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.38462 | 0% | 65493.0716 | 25189.6429 | PTO-0301¦MO | 2 | PTO-0301¦MO¦2 | 1 | 0.38462 | 13 | 5 | 3.01 | Hormigón
PTO-0301 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.38462 | 0% | 76955.0797 | 29598.1076 | PTO-0301¦MO | 3 | PTO-0301¦MO¦3 | 1 | 0.38462 | 13 | 5 | 3.01 | Hormigón
PTO-0302 | EQ |  | EQ-PTO036 | Herramientas menores y consumibles - Pilotes de tracción Ø 20 cm - (120 kg/m3 de hierro |  | 1 | 0% | 5108.5619 | 5108.5619 | PTO-0302¦EQ | 1 | PTO-0302¦EQ¦1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 3.02 | -
PTO-0302 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 4312.8951 | 0% | 1 | 4312.8951 | PTO-0302¦MAT | 1 | PTO-0302¦MAT¦1 | 1 | 4312.8951 | 18 | 77632.1112 | 3.02 | -
PTO-0302 | MAT | OTR | OTR-PTO042 | Hierro del 6 | kg | 22.608 | 0% | 1704.41 | 38533.3013 | PTO-0302¦MAT | 2 | PTO-0302¦MAT¦2 | 1 | 22.608 | 18 | 406.944 | 3.02 | -
PTO-0302 | MAT | OTR | OTR-PTO043 | CEMENTO AVELLANEDA x 50 KG | bol | 6.1111 | 0% | 7809.48 | 47724.6 | PTO-0302¦MAT | 3 | PTO-0302¦MAT¦3 | 1 | 6.1111 | 18 | 110 | 3.02 | -
PTO-0302 | MO | OTR | SUB-PTO007 | M.O | j | 0.055556 | 0% | 4500000 | 250000 | PTO-0302¦MO | 1 | PTO-0302¦MO¦1 | 1 | 0.055556 | 18 | 1 | 3.02 | -
PTO-0303 | EQ |  | EQ-PTO005 | Herramientas y consumibles Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 11395.7016 | 11395.7016 | PTO-0303¦EQ | 1 | PTO-0303¦EQ¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3.03 | -
PTO-0303 | MAT | COR | OTR-PTO044 | Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 402072.5417 | 402072.5417 | PTO-0303¦MAT | 1 | PTO-0303¦MAT¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3.03 | -
PTO-0303 | MO | OTR | SUB-PTO008 | MO Tabique submuración - H35 (95 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 357640.8999 | 357640.8999 | PTO-0303¦MO | 1 | PTO-0303¦MO¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3.03 | -
PTO-0304 | EQ |  | EQ-PTO006 | Herramientas y consumibles Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 10647.4581 | 10647.4581 | PTO-0304¦EQ | 1 | PTO-0304¦EQ¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.04 | -
PTO-0304 | MAT | COR | OTR-PTO045 | Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 428196.5803 | 428196.5803 | PTO-0304¦MAT | 1 | PTO-0304¦MAT¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.04 | -
PTO-0304 | MO | OTR | SUB-PTO009 | MO Zapata corrida tabique - H35 (120 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 281633.9622 | 281633.9622 | PTO-0304¦MO | 1 | PTO-0304¦MO¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.04 | -
PTO-0305 | EQ |  | EQ-PTO007 | Herramientas y consumibles Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 7920.4191 | 7920.4191 | PTO-0305¦EQ | 1 | PTO-0305¦EQ¦1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 3.05 | -
PTO-0305 | MAT | COR | OTR-PTO046 | Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 333700.5058 | 333700.5058 | PTO-0305¦MAT | 1 | PTO-0305¦MAT¦1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 3.05 | -
PTO-0305 | MO | OTR | SUB-PTO010 | MO Platea - H35 (95 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 194327.4339 | 194327.4339 | PTO-0305¦MO | 1 | PTO-0305¦MO¦1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 3.05 | -
PTO-0306 | EQ |  | EQ-PTO008 | Herramientas y consumibles Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 7040.5472 | 7040.5472 | PTO-0306¦EQ | 1 | PTO-0306¦EQ¦1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 3.06 | -
PTO-0306 | MAT | COR | OTR-PTO047 | Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 275042.3783 | 275042.3783 | PTO-0306¦MAT | 1 | PTO-0306¦MAT¦1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 3.06 | -
PTO-0306 | MO | OTR | SUB-PTO011 | MO Bases aisladas - (60 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 194327.4339 | 194327.4339 | PTO-0306¦MO | 1 | PTO-0306¦MO¦1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 3.06 | -
PTO-0307 | EQ |  | EQ-PTO009 | Herramientas y consumibles Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 14296.6015 | 14296.6015 | PTO-0307¦EQ | 1 | PTO-0307¦EQ¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3.07 | -
PTO-0307 | MAT | COR | OTR-PTO048 | Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 635192.7172 | 635192.7172 | PTO-0307¦MAT | 1 | PTO-0307¦MAT¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3.07 | -
PTO-0307 | MO | OTR | SUB-PTO012 | MO Troncos de columnas - H35 (240 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 317914.0475 | 317914.0475 | PTO-0307¦MO | 1 | PTO-0307¦MO¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3.07 | -
PTO-0308 | EQ |  | EQ-PTO010 | Herramientas y consumibles Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 12155.81 | 12155.81 | PTO-0308¦EQ | 1 | PTO-0308¦EQ¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.08 | -
PTO-0308 | MAT | COR | OTR-PTO049 | Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 528753.3703 | 528753.3703 | PTO-0308¦MAT | 1 | PTO-0308¦MAT¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.08 | -
PTO-0308 | MO | OTR | SUB-PTO013 | MO Viga de encadenado - H35 (180 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 281633.9622 | 281633.9622 | PTO-0308¦MO | 1 | PTO-0308¦MO¦1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.08 | -
PTO-0309 | EQ |  | EQ-PTO011 | Herramientas y consumibles Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 8915.6269 | 8915.6269 | PTO-0309¦EQ | 1 | PTO-0309¦EQ¦1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 3.09 | -
PTO-0309 | MAT | COR | OTR-PTO050 | Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 372584.3299 | 372584.3299 | PTO-0309¦MAT | 1 | PTO-0309¦MAT¦1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 3.09 | -
PTO-0309 | MO | OTR | SUB-PTO014 | MO Losa maciza - H35 (100 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 221790.7949 | 221790.7949 | PTO-0309¦MO | 1 | PTO-0309¦MO¦1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 3.09 | -
PTO-0310 | EQ |  | EQ-PTO012 | Herramientas y consumibles Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro |  | 1 | 0% | 9854.9599 | 9854.9599 | PTO-0310¦EQ | 1 | PTO-0310¦EQ¦1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3.1 | Hormigón
PTO-0310 | MAT | COR | OTR-PTO051 | Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 379758.8339 | 379758.8339 | PTO-0310¦MAT | 1 | PTO-0310¦MAT¦1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3.1 | Hormigón
PTO-0310 | MO | OTR | SUB-PTO015 | MO Losa maciza de Hº visto - H35 (100 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 277238.4937 | 277238.4937 | PTO-0310¦MO | 1 | PTO-0310¦MO¦1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3.1 | Hormigón
PTO-0311 | EQ |  | EQ-PTO013 | Herramientas y consumibles Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 16574.2547 | 16574.2547 | PTO-0311¦EQ | 1 | PTO-0311¦EQ¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 3.11 | -
PTO-0311 | MAT | COR | OTR-PTO052 | Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 567913.5066 | 567913.5066 | PTO-0311¦MAT | 1 | PTO-0311¦MAT¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 3.11 | -
PTO-0311 | MO | OTR | SUB-PTO016 | MO Vigas - H35 (180 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 537036.8067 | 537036.8067 | PTO-0311¦MO | 1 | PTO-0311¦MO¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 3.11 | -
PTO-0312 | EQ |  | EQ-PTO014 | Herramientas y consumibles Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 18555.7931 | 18555.7931 | PTO-0312¦EQ | 1 | PTO-0312¦EQ¦1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 3.12 | Hormigón
PTO-0312 | MAT | COR | OTR-PTO053 | Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 565756.8651 | 565756.8651 | PTO-0312¦MAT | 1 | PTO-0312¦MAT¦1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 3.12 | Hormigón
PTO-0312 | MO | OTR | SUB-PTO017 | MO Vigas de H° visto - H35 (180 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 671296.0084 | 671296.0084 | PTO-0312¦MO | 1 | PTO-0312¦MO¦1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 3.12 | Hormigón
PTO-0313 | EQ |  | EQ-PTO015 | Herramientas y consumibles Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 11521.3976 | 11521.3976 | PTO-0313¦EQ | 1 | PTO-0313¦EQ¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3.13 | -
PTO-0313 | MAT | COR | OTR-PTO054 | Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 410452.2742 | 410452.2742 | PTO-0313¦MAT | 1 | PTO-0313¦MAT¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3.13 | -
PTO-0313 | MO | OTR | SUB-PTO018 | MO Tabiques - H35 (100 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 357640.8999 | 357640.8999 | PTO-0313¦MO | 1 | PTO-0313¦MO¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3.13 | -
PTO-0314 | EQ |  | EQ-PTO016 | Herramientas y consumibles Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 12788.2496 | 12788.2496 | PTO-0314¦EQ | 1 | PTO-0314¦EQ¦1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 3.14 | -
PTO-0314 | MAT | COR | OTR-PTO055 | Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 534635.9272 | 534635.9272 | PTO-0314¦MAT | 1 | PTO-0314¦MAT¦1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 3.14 | -
PTO-0314 | MO | OTR | SUB-PTO019 | MO Columna - H35 (180 Kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 317914.0475 | 317914.0475 | PTO-0314¦MO | 1 | PTO-0314¦MO¦1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 3.14 | -
PTO-0316 | MAT | COR | OTR-PTO056 | Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 543657.9606 | 543657.9606 | PTO-0316¦MAT | 1 | PTO-0316¦MAT¦1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.16 | Hormigón
PTO-0316 | MO | OTR | SUB-PTO020 | MO Columna vista- H35 (180 Kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 397392.5594 | 397392.5594 | PTO-0316¦MO | 1 | PTO-0316¦MO¦1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.16 | Hormigón
PTO-0317 | EQ |  | EQ-PTO017 | Herramientas y consumibles Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) |  | 1 | 0% | 12325.5622 | 12325.5622 | PTO-0317¦EQ | 1 | PTO-0317¦EQ¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.17 | Hormigón
PTO-0317 | MAT | COR | OTR-PTO057 | Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | m3 | 1 | 0% | 416173.602 | 416173.602 | PTO-0317¦MAT | 1 | PTO-0317¦MAT¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.17 | Hormigón
PTO-0317 | MO | OTR | SUB-PTO021 | MO Escaleras de Hº visto - H35 (105 kg/m3 de hierro) | j | 1 | 0% | 405530.5437 | 405530.5437 | PTO-0317¦MO | 1 | PTO-0317¦MO¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.17 | Hormigón
PTO-0318 | EQ |  | EQ-PTO018 | Herramientas y consumibles Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanq |  | 1 | 0% | 11521.3976 | 11521.3976 | PTO-0318¦EQ | 1 | PTO-0318¦EQ¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.18 | -
PTO-0318 | MAT | COR | OTR-PTO058 | Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | m3 | 1 | 0% | 410452.2742 | 410452.2742 | PTO-0318¦MAT | 1 | PTO-0318¦MAT¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.18 | -
PTO-0318 | MO | OTR | SUB-PTO022 | MO Tanques de HºAº - H35 (100 kg/m3 de hierro) - Tanque de reserva | j | 1 | 0% | 357640.8999 | 357640.8999 | PTO-0318¦MO | 1 | PTO-0318¦MO¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.18 | -
PTO-0319 | EQ |  | EQ-PTO019 | EQ Sistema de apuntalamiento y reapuntalamiento [ENCOFRADO] |  | 1 | 0% | 8458556.625 | 8458556.625 | PTO-0319¦EQ | 1 | PTO-0319¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.19 | -
PTO-0320 | MO | OTR | SUB-PTO023 | MO Ensayos de hormigon por etapas de hormigonado | j | 1 | 0% | 228712 | 228712 | PTO-0320¦MO | 1 | PTO-0320¦MO¦1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3.2 | -
PTO-0321 | MAT | OTR | OTR-PTO059 | Permiso de estacionamiento de bomba de hormigón a contramano | gl | 1 | 0% | 51239.6694 | 51239.6694 | PTO-0321¦MAT | 1 | PTO-0321¦MAT¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.21 | -
PTO-0322 | EQ |  | EQ-PTO037 | Herramientas menores y consumibles - Picado de medianeras para columnas y vigas - Cotiz |  | 1 | 0% | 373.218 | 373.218 | PTO-0322¦EQ | 1 | PTO-0322¦EQ¦1 | 1 | 1 | 78 | 78 | 3.22 | Hormigón
PTO-0322 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1923.0769 | 0% | 1 | 1923.0769 | PTO-0322¦MAT | 1 | PTO-0322¦MAT¦1 | 1 | 1923.0769 | 78 | 150000 | 3.22 | Hormigón
PTO-0322 | MAT | OTR | OTR-PTO061 | Volquetes | u | 0.051282 | 0% | 100000 | 5128.2051 | PTO-0322¦MAT | 2 | PTO-0322¦MAT¦2 | 1 | 0.051282 | 78 | 4 | 3.22 | Hormigón
PTO-0322 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.17949 | 0% | 60860.5808 | 10923.694 | PTO-0322¦MO | 1 | PTO-0322¦MO¦1 | 1 | 0.17949 | 78 | 14 | 3.22 | Hormigón
PTO-0322 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.089744 | 0% | 76955.0797 | 6906.2251 | PTO-0322¦MO | 2 | PTO-0322¦MO¦2 | 1 | 0.089744 | 78 | 7 | 3.22 | Hormigón
PTO-0401 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0401¦EQ | 1 | PTO-0401¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0401¦EQ | 2 | PTO-0401¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0401¦EQ | 3 | PTO-0401¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | PTO-0401¦MAT | 1 | PTO-0401¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.012 | 10% | 32399.77 | 427.677 | PTO-0401¦MAT | 2 | PTO-0401¦MAT¦2 | 15 | 0.012 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.05 | 10% | 7809.48 | 429.5214 | PTO-0401¦MAT | 3 | PTO-0401¦MAT¦3 | 15 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.1 | 10% | 3837.96 | 422.1756 | PTO-0401¦MAT | 4 | PTO-0401¦MAT¦4 | 15 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MAT | OTR | CER-002 | LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 292.32 | 4604.04 | PTO-0401¦MAT | 5 | PTO-0401¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0401¦MO | 1 | PTO-0401¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0401 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0401¦MO | 2 | PTO-0401¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0402¦EQ | 1 | PTO-0402¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0402¦EQ | 2 | PTO-0402¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0402¦EQ | 3 | PTO-0402¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | PTO-0402¦MAT | 1 | PTO-0402¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.018 | 10% | 32399.77 | 641.5154 | PTO-0402¦MAT | 2 | PTO-0402¦MAT¦2 | 15 | 0.018 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | PTO-0402¦MAT | 3 | PTO-0402¦MAT¦3 | 15 | 0.075 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | PTO-0402¦MAT | 4 | PTO-0402¦MAT¦4 | 15 | 0.15 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MAT | OTR | CER-003 | LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 365.4 | 5755.05 | PTO-0402¦MAT | 5 | PTO-0402¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0402¦MO | 1 | PTO-0402¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0402 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0402¦MO | 2 | PTO-0402¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0403 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0403¦EQ | 1 | PTO-0403¦EQ¦1 | 7 | 0.5 | 56 | 28 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0403¦EQ | 2 | PTO-0403¦EQ¦2 | 7 | 1 | 56 | 56 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0403¦EQ | 3 | PTO-0403¦EQ¦3 | 7 | 1 | 56 | 56 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.085 | 10% | 3424.53 | 320.1936 | PTO-0403¦MAT | 1 | PTO-0403¦MAT¦1 | 7 | 0.085 | 56 | 4.76 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0175 | 10% | 32399.77 | 623.6956 | PTO-0403¦MAT | 2 | PTO-0403¦MAT¦2 | 7 | 0.0175 | 56 | 0.98 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | PTO-0403¦MAT | 3 | PTO-0403¦MAT¦3 | 7 | 0.075 | 56 | 4.2 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | PTO-0403¦MAT | 4 | PTO-0403¦MAT¦4 | 7 | 0.15 | 56 | 8.4 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | CER-005 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 | u | 30 | 5% | 132.3 | 4167.45 | PTO-0403¦MAT | 5 | PTO-0403¦MAT¦5 | 7 | 30 | 56 | 1680 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 65.8055 | 0% | 1 | 65.8055 | PTO-0403¦MAT | 6 | PTO-0403¦MAT¦6 | 7 | 65.8055 | 56 | 3685.1087 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-0403¦MO | 1 | PTO-0403¦MO¦1 | 7 | 0.071429 | 56 | 4 | 4.03 | Albañilería
PTO-0403 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.5 | 0% | 85927.0972 | 42963.5486 | PTO-0403¦MO | 2 | PTO-0403¦MO¦2 | 7 | 0.071429 | 56 | 4 | 4.03 | Albañilería
PTO-0404 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0404¦EQ | 1 | PTO-0404¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0404¦EQ | 2 | PTO-0404¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0404¦EQ | 3 | PTO-0404¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | PTO-0404¦MAT | 1 | PTO-0404¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.018 | 10% | 32399.77 | 641.5154 | PTO-0404¦MAT | 2 | PTO-0404¦MAT¦2 | 15 | 0.018 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.075 | 10% | 7809.48 | 644.2821 | PTO-0404¦MAT | 3 | PTO-0404¦MAT¦3 | 15 | 0.075 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.15 | 10% | 3837.96 | 633.2634 | PTO-0404¦MAT | 4 | PTO-0404¦MAT¦4 | 15 | 0.15 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MAT | OTR | CER-006 | Ladrillo hueco ceramico 12x19x33 - Portante | u | 15 | 5% | 563.22 | 8870.715 | PTO-0404¦MAT | 5 | PTO-0404¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0404¦MO | 1 | PTO-0404¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0404¦MO | 2 | PTO-0404¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0405 | EQ |  | EQ-PTO038 | Herramientas menores y consumibles - Muro tipo 5 - Bloque HCCA e: 7,5 cm |  | 1 | 0% | 409.5416 | 409.5416 | PTO-0405¦EQ | 1 | PTO-0405¦EQ¦1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MAT | COR | BLO-004 | Bloque HCCA Brimax 7,5 x 20 x 60 | u | 8.5 | 0% | 1516.11 | 12886.935 | PTO-0405¦MAT | 1 | PTO-0405¦MAT¦1 | 1 | 8.5 | 70 | 595 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2660.9551 | 0% | 1 | 2660.9551 | PTO-0405¦MAT | 2 | PTO-0405¦MAT¦2 | 1 | 2660.9551 | 70 | 186266.858 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MAT | COR | OTR-PTO042 | Hierro del 6 | kg | 0.17143 | 0% | 1704.41 | 292.1846 | PTO-0405¦MAT | 3 | PTO-0405¦MAT¦3 | 1 | 0.17143 | 70 | 12 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MAT | COR | OTR-PTO062 | Weber celublock x 30 kg | bol | 0.1 | 0% | 9778.66 | 977.866 | PTO-0405¦MAT | 4 | PTO-0405¦MAT¦4 | 1 | 0.1 | 70 | 7 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.071429 | 0% | 60860.5808 | 4347.1843 | PTO-0405¦MO | 1 | PTO-0405¦MO¦1 | 1 | 0.071429 | 70 | 5 | 4.05 | Albañilería
PTO-0405 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.071429 | 0% | 85927.0972 | 6137.6498 | PTO-0405¦MO | 2 | PTO-0405¦MO¦2 | 1 | 0.071429 | 70 | 5 | 4.05 | Albañilería
PTO-0406 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0406¦EQ | 1 | PTO-0406¦EQ¦1 | 15 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0406¦EQ | 2 | PTO-0406¦EQ¦2 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0406¦EQ | 3 | PTO-0406¦EQ¦3 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.17 | 10% | 3424.53 | 640.3871 | PTO-0406¦MAT | 1 | PTO-0406¦MAT¦1 | 15 | 0.17 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.024 | 10% | 32399.77 | 855.3539 | PTO-0406¦MAT | 2 | PTO-0406¦MAT¦2 | 15 | 0.024 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1 | 10% | 7809.48 | 859.0428 | PTO-0406¦MAT | 3 | PTO-0406¦MAT¦3 | 15 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.2 | 10% | 3837.96 | 844.3512 | PTO-0406¦MAT | 4 | PTO-0406¦MAT¦4 | 15 | 0.2 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MAT | OTR | CER-004 | LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33 cm | u | 15 | 5% | 519.12 | 8176.14 | PTO-0406¦MAT | 5 | PTO-0406¦MAT¦5 | 15 | 15 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0406¦MO | 1 | PTO-0406¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0406 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0406¦MO | 2 | PTO-0406¦MO¦2 | 15 | 0.066667 | - | 0 | - | -
PTO-0407 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.25 | 0% | 571.1795 | 142.7949 | PTO-0407¦EQ | 1 | PTO-0407¦EQ¦1 | 7 | 0.25 | 193 | 48.25 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.5 | 0% | 2287.1357 | 1143.5679 | PTO-0407¦EQ | 2 | PTO-0407¦EQ¦2 | 7 | 0.5 | 193 | 96.5 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.5 | 0% | 957.2532 | 478.6266 | PTO-0407¦EQ | 3 | PTO-0407¦EQ¦3 | 7 | 0.5 | 193 | 96.5 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | ACE-001 | Barra de Acero Aleteado - 6mm x 12m | u | 0.0425 | 10% | 3424.53 | 160.0968 | PTO-0407¦MAT | 1 | PTO-0407¦MAT¦1 | 7 | 0.0425 | 193 | 8.2025 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.00875 | 10% | 32399.77 | 311.8478 | PTO-0407¦MAT | 2 | PTO-0407¦MAT¦2 | 7 | 0.00875 | 193 | 1.6887 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.0375 | 10% | 7809.48 | 322.1411 | PTO-0407¦MAT | 3 | PTO-0407¦MAT¦3 | 7 | 0.0375 | 193 | 7.2375 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.075 | 10% | 3837.96 | 316.6317 | PTO-0407¦MAT | 4 | PTO-0407¦MAT¦4 | 7 | 0.075 | 193 | 14.475 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | CER-005 | Ladrillo Comun 12.5 x 5.5 x 25 | u | 15 | 5% | 132.3 | 2083.725 | PTO-0407¦MAT | 5 | PTO-0407¦MAT¦5 | 7 | 15 | 193 | 2895 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 32.9028 | 0% | 1 | 32.9028 | PTO-0407¦MAT | 6 | PTO-0407¦MAT¦6 | 7 | 32.9028 | 193 | 6350.2319 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-0407¦MO | 1 | PTO-0407¦MO¦1 | 7 | 0.071429 | 193 | 13.7857 | 4.07 | Albañilería
PTO-0407 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.5 | 0% | 85927.0972 | 42963.5486 | PTO-0407¦MO | 2 | PTO-0407¦MO¦2 | 7 | 0.071429 | 193 | 13.7857 | 4.07 | Albañilería
PTO-0408 | EQ |  | EQ-PTO039 | Herramientas menores y consumibles - Cordón de hormigón en umbrales carpinterías |  | 1 | 0% | 316.8864 | 316.8864 | PTO-0408¦EQ | 1 | PTO-0408¦EQ¦1 | 1 | 1 | 61 | 61 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1391.9845 | 0% | 1 | 1391.9845 | PTO-0408¦MAT | 1 | PTO-0408¦MAT¦1 | 1 | 1391.9845 | 61 | 84911.0545 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MAT | OTR | OTR-PTO042 | Hierro del 6 | kg | 0.9 | 0% | 1704.41 | 1533.969 | PTO-0408¦MAT | 2 | PTO-0408¦MAT¦2 | 1 | 0.9 | 61 | 54.9 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MAT | OTR | OTR-PTO063 | H30 6.20 | m3 | 0.01 | 0% | 125000 | 1250 | PTO-0408¦MAT | 3 | PTO-0408¦MAT¦3 | 1 | 0.01 | 61 | 0.61 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MAT | OTR | OTR-PTO064 | Taco quimico | u | 0.081967 | 0% | 60000 | 4918.0328 | PTO-0408¦MAT | 4 | PTO-0408¦MAT¦4 | 1 | 0.081967 | 61 | 5 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.081967 | 0% | 60860.5808 | 4988.5722 | PTO-0408¦MO | 1 | PTO-0408¦MO¦1 | 1 | 0.081967 | 61 | 5 | 4.08 | Albañilería
PTO-0408 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.081967 | 0% | 85927.0972 | 7043.2047 | PTO-0408¦MO | 2 | PTO-0408¦MO¦2 | 1 | 0.081967 | 61 | 5 | 4.08 | Albañilería
PTO-0409 | EQ |  | EQ-PTO040 | Herramientas menores y consumibles - Banquina Sala tanque de bombeo |  | 1 | 0% | 3113.9806 | 3113.9806 | PTO-0409¦EQ | 1 | PTO-0409¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 10135.1719 | 0% | 1 | 10135.1719 | PTO-0409¦MAT | 1 | PTO-0409¦MAT¦1 | 1 | 10135.1719 | 1 | 10135.1719 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MAT | COR | OTR-PTO065 | Contrapiso | m3 | 0.5 | 0% | 67465.6389 | 33732.8194 | PTO-0409¦MAT | 2 | PTO-0409¦MAT¦2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MAT | COR | OTR-PTO066 | Carpeta | m2 | 5 | 0% | 3388.608 | 16943.0399 | PTO-0409¦MAT | 3 | PTO-0409¦MAT¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0409¦MO | 1 | PTO-0409¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.09 | Albañilería
PTO-0409 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0409¦MO | 2 | PTO-0409¦MO¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.09 | Albañilería
PTO-0410 | EQ |  | EQ-PTO041 | Herramientas menores y consumibles - Banquina en parrillas |  | 1 | 0% | 8884.4798 | 8884.4798 | PTO-0410¦EQ | 1 | PTO-0410¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 50645.2072 | 0% | 1 | 50645.2072 | PTO-0410¦MAT | 1 | PTO-0410¦MAT¦1 | 1 | 50645.2072 | 1 | 50645.2072 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MAT | COR | OTR-PTO065 | Contrapiso | m3 | 1.2 | 0% | 67465.6389 | 80958.7667 | PTO-0410¦MAT | 2 | PTO-0410¦MAT¦2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MAT | COR | OTR-PTO066 | Carpeta | m2 | 6 | 0% | 3388.608 | 20331.6478 | PTO-0410¦MAT | 3 | PTO-0410¦MAT¦3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | PTO-0410¦MO | 1 | PTO-0410¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.1 | Albañilería
PTO-0410 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 85927.0972 | 257781.2915 | PTO-0410¦MO | 2 | PTO-0410¦MO¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.1 | Albañilería
PTO-0411 | EQ |  | EQ-PTO042 | Herramientas menores y consumibles - Excavación y amurado con Hº tanque de recuperación |  | 1 | 0% | 5824.1958 | 5824.1958 | PTO-0411¦EQ | 1 | PTO-0411¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.11 | Albañilería
PTO-0411 | MAT | COR | OTR-PTO067 | HªAª | m3 | 0.75 | 0% | 125000 | 93750 | PTO-0411¦MAT | 1 | PTO-0411¦MAT¦1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.11 | Albañilería
PTO-0411 | MAT | COR | OTR-PTO068 | Malla | u | 0.5 | 0% | 69985.79 | 34992.895 | PTO-0411¦MAT | 2 | PTO-0411¦MAT¦2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.11 | Albañilería
PTO-0411 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | PTO-0411¦MO | 1 | PTO-0411¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.11 | Albañilería
PTO-0411 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-0411¦MO | 2 | PTO-0411¦MO¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.11 | Albañilería
PTO-0412 | EQ |  | EQ-PTO043 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y amurado de tapas de inspección para ta |  | 1 | 0% | 2636.7249 | 2636.7249 | PTO-0412¦EQ | 1 | PTO-0412¦EQ¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.12 | Albañilería
PTO-0412 | MAT | OTR | OTR-PTO069 | Tapa Y Marco Para Tanque De Hormigón Poliéster 52 X 52 Cm | u | 1 | 0% | 121487.6033 | 121487.6033 | PTO-0412¦MAT | 1 | PTO-0412¦MAT¦1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.12 | Albañilería
PTO-0412 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.33333 | 0% | 85927.0972 | 28642.3657 | PTO-0412¦MO | 1 | PTO-0412¦MO¦1 | 1 | 0.33333 | 3 | 1 | 4.12 | Albañilería
PTO-0412 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.33333 | 0% | 76955.0797 | 25651.6932 | PTO-0412¦MO | 2 | PTO-0412¦MO¦2 | 1 | 0.33333 | 3 | 1 | 4.12 | Albañilería
PTO-0413 | EQ |  | EQ-PTO044 | Herramientas menores y consumibles - Vigas de encadenado - Cuantía aprox. 60 kg/m3 |  | 1 | 0% | 1086.9846 | 1086.9846 | PTO-0413¦EQ | 1 | PTO-0413¦EQ¦1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3340.8075 | 0% | 1 | 3340.8075 | PTO-0413¦MAT | 1 | PTO-0413¦MAT¦1 | 1 | 3340.8075 | 40 | 133632.3 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MAT | OTR | OTR-PTO042 | Hierro del 6 | kg | 7.5 | 0% | 1704.41 | 12783.075 | PTO-0413¦MAT | 2 | PTO-0413¦MAT¦2 | 1 | 7.5 | 40 | 300 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MAT | OTR | OTR-PTO063 | H30 6.20 | m3 | 0.125 | 0% | 125000 | 15625 | PTO-0413¦MAT | 3 | PTO-0413¦MAT¦3 | 1 | 0.125 | 40 | 5 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MAT | OTR | OTR-PTO070 | Volquete | u | 0.05 | 0% | 100000 | 5000 | PTO-0413¦MAT | 4 | PTO-0413¦MAT¦4 | 1 | 0.05 | 40 | 2 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.375 | 0% | 60860.5808 | 22822.7178 | PTO-0413¦MO | 1 | PTO-0413¦MO¦1 | 1 | 0.375 | 40 | 15 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.05 | 0% | 65493.0716 | 3274.6536 | PTO-0413¦MO | 2 | PTO-0413¦MO¦2 | 1 | 0.05 | 40 | 2 | 4.13 | Albañilería
PTO-0413 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.125 | 0% | 76955.0797 | 9619.385 | PTO-0413¦MO | 3 | PTO-0413¦MO¦3 | 1 | 0.125 | 40 | 5 | 4.13 | Albañilería
PTO-0414 | EQ |  | EQ-PTO045 | Herramientas menores y consumibles - Amurado de bañera |  | 1 | 0% | 1969.9745 | 1969.9745 | PTO-0414¦EQ | 1 | PTO-0414¦EQ¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2176.9329 | 0% | 1 | 2176.9329 | PTO-0414¦MAT | 1 | PTO-0414¦MAT¦1 | 1 | 2176.9329 | 8 | 17415.4633 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MAT | COR | OTR-PTO071 | Ladrillo del 8 | m2 | 1.8 | 0% | 6590.9962 | 11863.7932 | PTO-0414¦MAT | 2 | PTO-0414¦MAT¦2 | 1 | 1.8 | 8 | 14.4 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MAT | COR | OTR-PTO072 | Revoque grueso bajo revest. | m2 | 0.6 | 0% | 4009.2266 | 2405.536 | PTO-0414¦MAT | 3 | PTO-0414¦MAT¦3 | 1 | 0.6 | 8 | 4.8 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MAT | OTR | OTR-PTO073 | Sellador / Silicona (2 bañeras) | u | 0.5 | 0% | 15000 | 7500 | PTO-0414¦MAT | 4 | PTO-0414¦MAT¦4 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-0414¦MO | 1 | PTO-0414¦MO¦1 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 4.14 | Albañilería
PTO-0414 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-0414¦MO | 2 | PTO-0414¦MO¦2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4.14 | Albañilería
PTO-0501 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0501¦EQ | 1 | PTO-0501¦EQ¦1 | 28 | 0.5 | 136 | 68 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0501¦EQ | 2 | PTO-0501¦EQ¦2 | 28 | 1 | 136 | 136 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0501¦EQ | 3 | PTO-0501¦EQ¦3 | 28 | 1 | 136 | 136 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.006 | 10% | 32399.77 | 213.8385 | PTO-0501¦MAT | 1 | PTO-0501¦MAT¦1 | 28 | 0.006 | 136 | 0.816 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.054 | 10% | 7809.48 | 463.8831 | PTO-0501¦MAT | 2 | PTO-0501¦MAT¦2 | 28 | 0.054 | 136 | 7.344 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0501¦MAT | 3 | PTO-0501¦MAT¦3 | 28 | 0.1 | 136 | 13.6 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 60860.5808 | 24344.2323 | PTO-0501¦MO | 1 | PTO-0501¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 136 | 1.9429 | 5.01 | Albañilería
PTO-0501 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0501¦MO | 2 | PTO-0501¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 136 | 4.8571 | 5.01 | Albañilería
PTO-0502 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | PTO-0502¦EQ | 1 | PTO-0502¦EQ¦1 | 25 | 1 | 77 | 77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 70192.21 | 7721.1431 | PTO-0502¦MAT | 1 | PTO-0502¦MAT¦1 | 25 | 0.1 | 77 | 7.7 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.01 | 5% | 26907.33 | 282.527 | PTO-0502¦MAT | 2 | PTO-0502¦MAT¦2 | 25 | 0.01 | 77 | 0.77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | PTO-0502¦MAT | 3 | PTO-0502¦MAT¦3 | 25 | 0.02 | 77 | 1.54 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PTO-0502¦MAT | 4 | PTO-0502¦MAT¦4 | 25 | 0.01 | 77 | 0.77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | PTO-0502¦MAT | 5 | PTO-0502¦MAT¦5 | 25 | 0.02 | 77 | 1.54 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante Vaqueta Medio Paseo | par | 0.06 | 5% | 4842 | 305.046 | PTO-0502¦MAT | 6 | PTO-0502¦MAT¦6 | 25 | 0.06 | 77 | 4.62 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 12396.6942 | 260.3306 | PTO-0502¦MAT | 7 | PTO-0502¦MAT¦7 | 25 | 0.02 | 77 | 1.54 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | OTR-PTO145 | Materiales adicionales s/MAT 35% - PTO-0502 | m2 | 1 | 0% | 3419.2038 | 3419.2038 | PTO-0502¦MAT | 8 | PTO-0502¦MAT¦8 | 25 | 1 | 77 | 77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0502¦MAT | 9 | PTO-0502¦MAT¦9 | 25 | 0.027778 | 77 | 2.1389 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0502¦MO | 1 | PTO-0502¦MO¦1 | 25 | 0.04 | 77 | 3.08 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0502¦MO | 2 | PTO-0502¦MO¦2 | 25 | 0.04 | 77 | 3.08 | 5.02 | Albañilería
PTO-0502 | MO | OTR | SUB-PTO082 | MO adicional s/MO 100% - PTO-0502 | j | 1 | 0% | 146787.6779 | 146787.6779 | PTO-0502¦MO | 3 | PTO-0502¦MO¦3 | 25 | 1 | 77 | 77 | 5.02 | Albañilería
PTO-0503 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0503¦EQ | 1 | PTO-0503¦EQ¦1 | 28 | 0.5 | 107 | 53.5 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0503¦EQ | 2 | PTO-0503¦EQ¦2 | 28 | 1 | 107 | 107 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0503¦EQ | 3 | PTO-0503¦EQ¦3 | 28 | 1 | 107 | 107 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.006 | 10% | 32399.77 | 213.8385 | PTO-0503¦MAT | 1 | PTO-0503¦MAT¦1 | 28 | 0.006 | 107 | 0.642 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.054 | 10% | 7809.48 | 463.8831 | PTO-0503¦MAT | 2 | PTO-0503¦MAT¦2 | 28 | 0.054 | 107 | 5.778 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0503¦MAT | 3 | PTO-0503¦MAT¦3 | 28 | 0.1 | 107 | 10.7 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 60860.5808 | 24344.2323 | PTO-0503¦MO | 1 | PTO-0503¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 107 | 1.5286 | 5.03 | Albañilería
PTO-0503 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0503¦MO | 2 | PTO-0503¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 107 | 3.8214 | 5.03 | Albañilería
PTO-0504 | MAT | OTR | OTR-PTO075 | Telgopor 1 x 1 x 20 mm densidad 20 kg | u | 1 | 0% | 3625.4 | 3625.4 | PTO-0504¦MAT | 1 | PTO-0504¦MAT¦1 | 1 | 1 | 186 | 186 | 5.04 | -
PTO-0505 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | PTO-0505¦EQ | 1 | PTO-0505¦EQ¦1 | 80 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.002 | 5% | 26907.33 | 56.5054 | PTO-0505¦MAT | 1 | PTO-0505¦MAT¦1 | 80 | 0.002 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | PTO-0505¦MAT | 2 | PTO-0505¦MAT¦2 | 80 | 0.02 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PTO-0505¦MAT | 3 | PTO-0505¦MAT¦3 | 80 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | PTO-0505¦MAT | 4 | PTO-0505¦MAT¦4 | 80 | 0.02 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0505¦MAT | 5 | PTO-0505¦MAT¦5 | 80 | 0.027778 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0505¦MO | 1 | PTO-0505¦MO¦1 | 80 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PTO-0505 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-0505¦MO | 2 | PTO-0505¦MO¦2 | 80 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PTO-0506 | EQ |  | EQ-SOLD00 | Soldador Soplete A Gas Techista Membrana 10 Kg Boca 50mm |  | 1 | 0% | 804.5057 | 804.5057 | PTO-0506¦EQ | 1 | PTO-0506¦EQ¦1 | 25 | 1 | 390 | 390 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | AIS-002 | Membrana Geotextil Ormiflex 4mm - (35kg) x10m | u | 0.1 | 10% | 70192.21 | 7721.1431 | PTO-0506¦MAT | 1 | PTO-0506¦MAT¦1 | 25 | 0.1 | 390 | 39 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.01 | 5% | 26907.33 | 282.527 | PTO-0506¦MAT | 2 | PTO-0506¦MAT¦2 | 25 | 0.01 | 390 | 3.9 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.02 | 5% | 735.06 | 15.4363 | PTO-0506¦MAT | 3 | PTO-0506¦MAT¦3 | 25 | 0.02 | 390 | 7.8 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.01 | 5% | 6678.36 | 70.1228 | PTO-0506¦MAT | 4 | PTO-0506¦MAT¦4 | 25 | 0.01 | 390 | 3.9 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.02 | 5% | 5282.24 | 110.927 | PTO-0506¦MAT | 5 | PTO-0506¦MAT¦5 | 25 | 0.02 | 390 | 7.8 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-047 | Guante Vaqueta Medio Paseo | par | 0.06 | 5% | 4842 | 305.046 | PTO-0506¦MAT | 6 | PTO-0506¦MAT¦6 | 25 | 0.06 | 390 | 23.4 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-048 | Recarga de garrafa | u | 0.02 | 5% | 12396.6942 | 260.3306 | PTO-0506¦MAT | 7 | PTO-0506¦MAT¦7 | 25 | 0.02 | 390 | 7.8 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | OTR-PTO146 | Materiales adicionales s/MAT 20% - PTO-0506 | m2 | 1 | 0% | 1953.8308 | 1953.8308 | PTO-0506¦MAT | 8 | PTO-0506¦MAT¦8 | 25 | 1 | 390 | 390 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MAT | OTR | PIN-008 | Pintura Asfaltica Asfasol x18ts | b | 0.027778 | 10% | 32845.78 | 1003.6211 | PTO-0506¦MAT | 9 | PTO-0506¦MAT¦9 | 25 | 0.027778 | 390 | 10.8333 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-0506¦MO | 1 | PTO-0506¦MO¦1 | 25 | 0.04 | 390 | 15.6 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0506¦MO | 2 | PTO-0506¦MO¦2 | 25 | 0.04 | 390 | 15.6 | 5.06 | Albañilería
PTO-0506 | MO | OTR | SUB-PTO083 | MO adicional s/MO 60% - PTO-0506 | j | 1 | 0% | 88072.6068 | 88072.6068 | PTO-0506¦MO | 3 | PTO-0506¦MO¦3 | 25 | 1 | 390 | 390 | 5.06 | Albañilería
PTO-0507 | MO | OTR | SUB-PTO024 | MO Impermeabilización de tanque de reserva de HºAº [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 1829911.5884 | 1829911.5884 | PTO-0507¦MO | 1 | PTO-0507¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.07 | -
PTO-0602 | EQ |  | EQ-PTO046 | Herramientas menores y consumibles - Babeta de chapa galvanizada en medianeras |  | 1 | 0% | 347.352 | 347.352 | PTO-0602¦EQ | 1 | PTO-0602¦EQ¦1 | 1 | 1 | 55 | 55 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1354.3201 | 0% | 1 | 1354.3201 | PTO-0602¦MAT | 1 | PTO-0602¦MAT¦1 | 1 | 1354.3201 | 55 | 74487.6033 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MAT | OTR | OTR-PTO076 | Babeta de amure C25, des. 200 mm x 2,44 m | u | 0.45455 | 0% | 18595.0413 | 8452.2915 | PTO-0602¦MAT | 2 | PTO-0602¦MAT¦2 | 1 | 0.45455 | 55 | 25 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MAT | OTR | OTR-PTO077 | Sellador / Silicona (rinde 5 mts) | u | 0.2 | 0% | 25454.5455 | 5090.9091 | PTO-0602¦MAT | 3 | PTO-0602¦MAT¦3 | 1 | 0.2 | 55 | 11 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.054545 | 0% | 85927.0972 | 4686.9326 | PTO-0602¦MO | 1 | PTO-0602¦MO¦1 | 1 | 0.054545 | 55 | 3 | 6.02 | Albañilería
PTO-0602 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.054545 | 0% | 65493.0716 | 3572.3494 | PTO-0602¦MO | 2 | PTO-0602¦MO¦2 | 1 | 0.054545 | 55 | 3 | 6.02 | Albañilería
PTO-0701 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0701¦EQ | 1 | PTO-0701¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0701¦EQ | 2 | PTO-0701¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0701¦EQ | 3 | PTO-0701¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | PTO-0701¦MAT | 1 | PTO-0701¦MAT¦1 | 11.5 | 0.026 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | PTO-0701¦MAT | 2 | PTO-0701¦MAT¦2 | 11.5 | 0.314 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | PTO-0701¦MAT | 3 | PTO-0701¦MAT¦3 | 11.5 | 0.06 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0701¦MAT | 4 | PTO-0701¦MAT¦4 | 11.5 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | PTO-0701¦MO | 1 | PTO-0701¦MO¦1 | 11.5 | 0.052174 | - | 0 | - | -
PTO-0701 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0701¦MO | 2 | PTO-0701¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
PTO-0702 | EQ |  | EQ-BALANC | Balancin |  | 1 | 0% | 2910.1332 | 2910.1332 | PTO-0702¦EQ | 1 | PTO-0702¦EQ¦1 | 8 | 1 | 716 | 716 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0702¦EQ | 2 | PTO-0702¦EQ¦2 | 8 | 1 | 716 | 716 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0702¦EQ | 3 | PTO-0702¦EQ¦3 | 8 | 1 | 716 | 716 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | PTO-0702¦MAT | 1 | PTO-0702¦MAT¦1 | 8 | 0.026 | 716 | 18.616 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | PTO-0702¦MAT | 2 | PTO-0702¦MAT¦2 | 8 | 0.314 | 716 | 224.824 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | PTO-0702¦MAT | 3 | PTO-0702¦MAT¦3 | 8 | 0.06 | 716 | 42.96 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0702¦MAT | 4 | PTO-0702¦MAT¦4 | 8 | 0.1 | 716 | 71.6 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | PTO-0702¦MO | 1 | PTO-0702¦MO¦1 | 8 | 0.075 | 716 | 53.7 | 7.02 | Albañilería
PTO-0702 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0702¦MO | 2 | PTO-0702¦MO¦2 | 8 | 0.125 | 716 | 89.5 | 7.02 | Albañilería
PTO-0703 | EQ |  | EQ-PTO047 | Herramientas menores y consumibles - Yeso interior |  | 1 | 0% | 254.6308 | 254.6308 | PTO-0703¦EQ | 1 | PTO-0703¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1439 | 1439 | 7.03 | -
PTO-0703 | MAT | COR | OTR-PTO078 | Yeso Knauf MP 40/75 Proyectable x 25 kg - (17 kg/m2) | bol | 0.71438 | 0% | 6965.28 | 4975.8915 | PTO-0703¦MAT | 1 | PTO-0703¦MAT¦1 | 1 | 0.71438 | 1439 | 1028 | 7.03 | -
PTO-0703 | MAT | COR | OTR-PTO079 | PA-MAX PUENTE DE ADHERENCIA 20LT (150 m2/tac) - Contemplo el 20% de los m2 | tac | 0.0013899 | 0% | 127350 | 176.9979 | PTO-0703¦MAT | 2 | PTO-0703¦MAT¦2 | 1 | 0.0013899 | 1439 | 2 | 7.03 | -
PTO-0703 | MAT | COR | OTR-PTO080 | Malla de fibra 5 x 5 90 gr, rollo 1 x 50 mts - Contemplo el 20% de los m2 | rol | 0.0048645 | 0% | 35210.7 | 171.2821 | PTO-0703¦MAT | 3 | PTO-0703¦MAT¦3 | 1 | 0.0048645 | 1439 | 7 | 7.03 | -
PTO-0703 | MO | OTR | SUB-PTO025 | M.Obra | j | 1 | 0% | 11651.2183 | 11651.2183 | PTO-0703¦MO | 1 | PTO-0703¦MO¦1 | 1 | 1 | 1439 | 1439 | 7.03 | -
PTO-0704 | EQ |  | EQ-PTO048 | Herramientas menores y consumibles - Arista en yeso |  | 1 | 0% | 187.4921 | 187.4921 | PTO-0704¦EQ | 1 | PTO-0704¦EQ¦1 | 1 | 1 | 347 | 347 | 7.04 | -
PTO-0704 | MO | OTR | SUB-PTO026 | Arista en yeso | j | 1 | 0% | 12499.4732 | 12499.4732 | PTO-0704¦MO | 1 | PTO-0704¦MO¦1 | 1 | 1 | 347 | 347 | 7.04 | -
PTO-0705 | EQ |  | EQ-PTO049 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y colocación de guardacanto yesero |  | 1 | 0% | 214.944 | 214.944 | PTO-0705¦EQ | 1 | PTO-0705¦EQ¦1 | 1 | 1 | 132 | 132 | 7.05 | -
PTO-0705 | MAT | COR | OTR-PTO081 | Guardacanto yesero 2,00 mts | u | 1.053 | 0% | 1108.49 | 1167.2736 | PTO-0705¦MAT | 1 | PTO-0705¦MAT¦1 | 1 | 1.053 | 132 | 139 | 7.05 | -
PTO-0705 | MO | OTR | SUB-PTO027 | Guardacanto yesero 2,00 mts | j | 1.053 | 0% | 12499.4732 | 13162.324 | PTO-0705¦MO | 1 | PTO-0705¦MO¦1 | 1 | 1.053 | 132 | 139 | 7.05 | -
PTO-0706 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-0706¦EQ | 1 | PTO-0706¦EQ¦1 | 11.5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0706¦EQ | 2 | PTO-0706¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0706¦EQ | 3 | PTO-0706¦EQ¦3 | 11.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.026 | 10% | 32399.77 | 926.6334 | PTO-0706¦MAT | 1 | PTO-0706¦MAT¦1 | 11.5 | 0.026 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.314 | 10% | 7809.48 | 2697.3944 | PTO-0706¦MAT | 2 | PTO-0706¦MAT¦2 | 11.5 | 0.314 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.06 | 10% | 3837.96 | 253.3054 | PTO-0706¦MAT | 3 | PTO-0706¦MAT¦3 | 11.5 | 0.06 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-0706¦MAT | 4 | PTO-0706¦MAT¦4 | 11.5 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | PTO-0706¦MO | 1 | PTO-0706¦MO¦1 | 11.5 | 0.052174 | - | 0 | - | -
PTO-0706 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0706¦MO | 2 | PTO-0706¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | - | 0 | - | -
PTO-0801 | EQ |  | EQ-PTO050 | Herramientas menores y consumibles - Contrapiso de Hº armado e: 18 cm, incluye malla Ø |  | 1 | 0% | 649.5735 | 649.5735 | PTO-0801¦EQ | 1 | PTO-0801¦EQ¦1 | 1 | 1 | 107 | 107 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1212.431 | 0% | 1 | 1212.431 | PTO-0801¦MAT | 1 | PTO-0801¦MAT¦1 | 1 | 1212.431 | 107 | 129730.12 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MAT | COR | OTR-PTO082 | Rollo Polietileno negro 2x50 mt x 200mic | rol | 0.0065 | 0% | 27000 | 175.5 | PTO-0801¦MAT | 2 | PTO-0801¦MAT¦2 | 1 | 0.0065 | 107 | 0.6955 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MAT | COR | OTR-PTO083 | Malla Q188 15 x 15 6 mm 6x2,40 | un | 0.084112 | 0% | 69985.79 | 5886.6552 | PTO-0801¦MAT | 3 | PTO-0801¦MAT¦3 | 1 | 0.084112 | 107 | 9 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MAT | COR | OTR-PTO084 | H13 6.20 | m3 | 0.20561 | 0% | 115100 | 23665.4206 | PTO-0801¦MAT | 4 | PTO-0801¦MAT¦4 | 1 | 0.20561 | 107 | 22 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.11215 | 0% | 60860.5808 | 6825.4857 | PTO-0801¦MO | 1 | PTO-0801¦MO¦1 | 1 | 0.11215 | 107 | 12 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.018692 | 0% | 65493.0716 | 1224.1696 | PTO-0801¦MO | 2 | PTO-0801¦MO¦2 | 1 | 0.018692 | 107 | 2 | 8.01 | Albañilería
PTO-0801 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.056075 | 0% | 76955.0797 | 4315.2381 | PTO-0801¦MO | 3 | PTO-0801¦MO¦3 | 1 | 0.056075 | 107 | 6 | 8.01 | Albañilería
PTO-0802 | EQ |  | EQ-PTO051 | Herramientas menores y consumibles - Contrapiso de H13 subase bajo intertrabado y garde |  | 1 | 0% | 429.4466 | 429.4466 | PTO-0802¦EQ | 1 | PTO-0802¦EQ¦1 | 1 | 1 | 258 | 258 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | m3 | 0.15891 | 0% | 5330 | 847.0155 | PTO-0802¦MAT | 1 | PTO-0802¦MAT¦1 | 1 | 0.15891 | 258 | 41 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO043 | CEMENTO AVELLANEDA x 50 KG | bol | 0.077519 | 0% | 7809.48 | 605.386 | PTO-0802¦MAT | 2 | PTO-0802¦MAT¦2 | 1 | 0.077519 | 258 | 20 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO082 | Rollo Polietileno negro 2x50 mt x 200mic | rol | 0.005 | 0% | 27000 | 135 | PTO-0802¦MAT | 3 | PTO-0802¦MAT¦3 | 1 | 0.005 | 258 | 1.29 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO084 | H13 6.20 | m3 | 0.15891 | 0% | 115100 | 18291.0853 | PTO-0802¦MAT | 4 | PTO-0802¦MAT¦4 | 1 | 0.15891 | 258 | 41 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO085 | Acarreo | gl | 0.003876 | 0% | 533000 | 2065.8915 | PTO-0802¦MAT | 5 | PTO-0802¦MAT¦5 | 1 | 0.003876 | 258 | 1 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MAT | OTR | OTR-PTO086 | Alquiler vibropison | sem | 0.003876 | 0% | 25000 | 96.8992 | PTO-0802¦MAT | 6 | PTO-0802¦MAT¦6 | 1 | 0.003876 | 258 | 1 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.050388 | 0% | 60860.5808 | 3066.6184 | PTO-0802¦MO | 1 | PTO-0802¦MO¦1 | 1 | 0.050388 | 258 | 13 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.003876 | 0% | 85927.0972 | 333.0508 | PTO-0802¦MO | 2 | PTO-0802¦MO¦2 | 1 | 0.003876 | 258 | 1 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.0077519 | 0% | 65493.0716 | 507.6982 | PTO-0802¦MO | 3 | PTO-0802¦MO¦3 | 1 | 0.0077519 | 258 | 2 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.023256 | 0% | 76955.0797 | 1789.653 | PTO-0802¦MO | 4 | PTO-0802¦MO¦4 | 1 | 0.023256 | 258 | 6 | 8.02 | Albañilería
PTO-0802 | MO | OTR | SUB-VIBRO2 | Alquiler vibropison | j | 0.003876 | 0% | 230000 | 891.4729 | PTO-0802¦MO | 5 | PTO-0802¦MO¦5 | 1 | 0.003876 | 258 | 1 | 8.02 | Albañilería
PTO-0803 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0803¦EQ | 1 | PTO-0803¦EQ¦1 | 35 | 1 | 425 | 425 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 2 | 0% | 957.2532 | 1914.5064 | PTO-0803¦EQ | 2 | PTO-0803¦EQ¦2 | 35 | 2 | 425 | 850 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MAT | OTR | ADT-001 | Sika Poro Plus x 10 kg | b | 0.00245 | 5% | 252066.1157 | 648.4401 | PTO-0803¦MAT | 1 | PTO-0803¦MAT¦1 | 35 | 0.00245 | 425 | 1.0413 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0595 | 10% | 32399.77 | 2120.5649 | PTO-0803¦MAT | 2 | PTO-0803¦MAT¦2 | 35 | 0.0595 | 425 | 25.2875 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.42 | 10% | 7809.48 | 3607.9798 | PTO-0803¦MAT | 3 | PTO-0803¦MAT¦3 | 35 | 0.42 | 425 | 178.5 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.14 | 10% | 3837.96 | 591.0458 | PTO-0803¦MAT | 4 | PTO-0803¦MAT¦4 | 35 | 0.14 | 425 | 59.5 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | PTO-0803¦MO | 1 | PTO-0803¦MO¦1 | 35 | 0.085714 | 425 | 36.4286 | 8.03 | Albañilería
PTO-0803 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 2 | 0% | 85927.0972 | 171854.1943 | PTO-0803¦MO | 2 | PTO-0803¦MO¦2 | 35 | 0.057143 | 425 | 24.2857 | 8.03 | Albañilería
PTO-0804 | EQ |  | EQ-PTO052 | Herramientas menores y consumibles - Contrapiso alivianado en azoteas (RDC), e: 15 cm |  | 1 | 0% | 447.4777 | 447.4777 | PTO-0804¦EQ | 1 | PTO-0804¦EQ¦1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MAT | COR | OTR-PTO087 | Tomado de puntos y niveles | d | 0.015 | 0% | 20000 | 300 | PTO-0804¦MAT | 1 | PTO-0804¦MAT¦1 | 1 | 0.015 | 200 | 3 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MAT | OTR | OTR-037 | Bombeo | m3 | 0.165 | 0% | 5330 | 879.45 | PTO-0804¦MAT | 2 | PTO-0804¦MAT¦2 | 1 | 0.165 | 200 | 33 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MAT | OTR | OTR-PTO085 | Acarreo | gl | 0.005 | 0% | 533000 | 2665 | PTO-0804¦MAT | 3 | PTO-0804¦MAT¦3 | 1 | 0.005 | 200 | 1 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MAT | OTR | OTR-PTO088 | RDC 350 | m3 | 0.165 | 0% | 125000 | 20625 | PTO-0804¦MAT | 4 | PTO-0804¦MAT¦4 | 1 | 0.165 | 200 | 33 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.045 | 0% | 60860.5808 | 2738.7261 | PTO-0804¦MO | 1 | PTO-0804¦MO¦1 | 1 | 0.045 | 200 | 9 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.005 | 0% | 85927.0972 | 429.6355 | PTO-0804¦MO | 2 | PTO-0804¦MO¦2 | 1 | 0.005 | 200 | 1 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.01 | 0% | 65493.0716 | 654.9307 | PTO-0804¦MO | 3 | PTO-0804¦MO¦3 | 1 | 0.01 | 200 | 2 | 8.04 | Albañilería
PTO-0804 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.02 | 0% | 76955.0797 | 1539.1016 | PTO-0804¦MO | 4 | PTO-0804¦MO¦4 | 1 | 0.02 | 200 | 4 | 8.04 | Albañilería
PTO-0805 | EQ |  | EQ-PTO053 | Herramientas menores y consumibles - Contrapiso con piedra binder e: 4/5 cm - En locale |  | 1 | 0% | 349.4578 | 349.4578 | PTO-0805¦EQ | 1 | PTO-0805¦EQ¦1 | 1 | 1 | 77 | 77 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MAT | COR | OTR-PTO043 | CEMENTO AVELLANEDA x 50 KG | bol | 0.45455 | 0% | 7809.48 | 3549.7636 | PTO-0805¦MAT | 1 | PTO-0805¦MAT¦1 | 1 | 0.45455 | 77 | 35 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MAT | COR | OTR-PTO089 | BOLSON DE BINDER 6/12 | gl | 0.051948 | 0% | 57771 | 3001.0909 | PTO-0805¦MAT | 2 | PTO-0805¦MAT¦2 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MAT | COR | OTR-PTO090 | BOLSON DE ARENA | m3 | 0.051948 | 0% | 32399.77 | 1683.1049 | PTO-0805¦MAT | 3 | PTO-0805¦MAT¦3 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.18182 | 0% | 60860.5808 | 11065.5601 | PTO-0805¦MO | 1 | PTO-0805¦MO¦1 | 1 | 0.18182 | 77 | 14 | 8.05 | Albañilería
PTO-0805 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.051948 | 0% | 76955.0797 | 3997.6665 | PTO-0805¦MO | 2 | PTO-0805¦MO¦2 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.05 | Albañilería
PTO-0806 | EQ |  | EQ-PTO054 | Herramientas menores y consumibles - Carpeta autonivelante e: 4/10 mm - En locales húme |  | 1 | 0% | 218.2507 | 218.2507 | PTO-0806¦EQ | 1 | PTO-0806¦EQ¦1 | 1 | 1 | 77 | 77 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 671.8901 | 0% | 1 | 671.8901 | PTO-0806¦MAT | 1 | PTO-0806¦MAT¦1 | 1 | 671.8901 | 77 | 51735.5372 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MAT | OTR | OTR-PTO091 | Sika Floor 200 Level (25 kg) - 1,5 kg/m2/mm | bol | 0.66234 | 0% | 4958.6777 | 3284.319 | PTO-0806¦MAT | 2 | PTO-0806¦MAT¦2 | 1 | 0.66234 | 77 | 51 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MAT | OTR | OTR-PTO092 | Sika latex x 5 kg - (200 gr/m2) | tac | 0.051948 | 0% | 66115.7025 | 3434.5819 | PTO-0806¦MAT | 3 | PTO-0806¦MAT¦3 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.051948 | 0% | 60860.5808 | 3161.5886 | PTO-0806¦MO | 1 | PTO-0806¦MO¦1 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.06 | Albañilería
PTO-0806 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.051948 | 0% | 76955.0797 | 3997.6665 | PTO-0806¦MO | 2 | PTO-0806¦MO¦2 | 1 | 0.051948 | 77 | 4 | 8.06 | Albañilería
PTO-0807 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0807¦EQ | 1 | PTO-0807¦EQ¦1 | 14.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0807¦EQ | 2 | PTO-0807¦EQ¦2 | 14.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | PTO-0807¦MAT | 1 | PTO-0807¦MAT¦1 | 14.5 | 0.03 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.07 | 10% | 7809.48 | 601.33 | PTO-0807¦MAT | 2 | PTO-0807¦MAT¦2 | 14.5 | 0.07 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.248 | 10% | 3837.96 | 1046.9955 | PTO-0807¦MAT | 3 | PTO-0807¦MAT¦3 | 14.5 | 0.248 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | PTO-0807¦MO | 1 | PTO-0807¦MO¦1 | 14.5 | 0.031034 | - | 0 | - | -
PTO-0807 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0807¦MO | 2 | PTO-0807¦MO¦2 | 14.5 | 0.068966 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-0808¦EQ | 1 | PTO-0808¦EQ¦1 | 14.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-0808¦EQ | 2 | PTO-0808¦EQ¦2 | 14.5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.03 | 10% | 32399.77 | 1069.1924 | PTO-0808¦MAT | 1 | PTO-0808¦MAT¦1 | 14.5 | 0.03 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.07 | 10% | 7809.48 | 601.33 | PTO-0808¦MAT | 2 | PTO-0808¦MAT¦2 | 14.5 | 0.07 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.248 | 10% | 3837.96 | 1046.9955 | PTO-0808¦MAT | 3 | PTO-0808¦MAT¦3 | 14.5 | 0.248 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.45 | 0% | 60860.5808 | 27387.2613 | PTO-0808¦MO | 1 | PTO-0808¦MO¦1 | 14.5 | 0.031034 | - | 0 | - | -
PTO-0808 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-0808¦MO | 2 | PTO-0808¦MO¦2 | 14.5 | 0.068966 | - | 0 | - | -
PTO-0901 | EQ |  | EQ-PTO055 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y ejecución de cemento alisado arrodilla |  | 1 | 0% | 23389.6738 | 23389.6738 | PTO-0901¦EQ | 1 | PTO-0901¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.01 | Albañilería
PTO-0901 | MAT | COR | OTR-PTO093 | Carpeta cilindrada | m2 | 44.55 | 0% | 4066.3296 | 181154.9821 | PTO-0901¦MAT | 1 | PTO-0901¦MAT¦1 | 1 | 44.55 | 1 | 44.55 | 9.01 | Albañilería
PTO-0901 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 10 | 0% | 60860.5808 | 608605.8078 | PTO-0901¦MO | 1 | PTO-0901¦MO¦1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9.01 | Albañilería
PTO-0901 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 10 | 0% | 76955.0797 | 769550.7971 | PTO-0901¦MO | 2 | PTO-0901¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9.01 | Albañilería
PTO-0902 | EQ |  | EQ-PTO056 | Herramientas menores y consumibles - Provisión nariz escalera, hierro angulo 5/8 x 1/8" |  | 1 | 0% | 310.7237 | 310.7237 | PTO-0902¦EQ | 1 | PTO-0902¦EQ¦1 | 1 | 1 | 81 | 81 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MAT | OTR | OTR-PTO094 | PERFIL ANGULO ALAS IGUALES ESTRUCTURAL ACERO 6M X 5/8" X 1/8 | u | 0.20988 | 0% | 8951.7603 | 1878.7645 | PTO-0902¦MAT | 1 | PTO-0902¦MAT¦1 | 1 | 0.20988 | 81 | 17 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MAT | OTR | OTR-PTO095 | Esmalte sintetico | lts | 0.024691 | 0% | 12396.6942 | 306.0912 | PTO-0902¦MAT | 2 | PTO-0902¦MAT¦2 | 1 | 0.024691 | 81 | 2 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MAT | OTR | OTR-PTO096 | Electrodos | kg | 0.061728 | 0% | 6611.5702 | 408.1216 | PTO-0902¦MAT | 3 | PTO-0902¦MAT¦3 | 1 | 0.061728 | 81 | 5 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.12346 | 0% | 60860.5808 | 7513.6519 | PTO-0902¦MO | 1 | PTO-0902¦MO¦1 | 1 | 0.12346 | 81 | 10 | 9.02 | Albañilería
PTO-0902 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.12346 | 0% | 85927.0972 | 10608.2836 | PTO-0902¦MO | 2 | PTO-0902¦MO¦2 | 1 | 0.12346 | 81 | 10 | 9.02 | Albañilería
PTO-0903 | EQ |  | EQ-PTO057 | Herramientas menores y consumibles - Ejecución de zócalo rampante de concreto h: 10 cm |  | 1 | 0% | 114.2001 | 114.2001 | PTO-0903¦EQ | 1 | PTO-0903¦EQ¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 9.03 | Albañilería
PTO-0903 | MAT | COR | OTR-PTO093 | Carpeta cilindrada | m2 | 0.15 | 0% | 4066.3296 | 609.9494 | PTO-0903¦MAT | 1 | PTO-0903¦MAT¦1 | 1 | 0.15 | 46 | 6.9 | 9.03 | Albañilería
PTO-0903 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.032609 | 0% | 60860.5808 | 1984.5842 | PTO-0903¦MO | 1 | PTO-0903¦MO¦1 | 1 | 0.032609 | 46 | 1.5 | 9.03 | Albañilería
PTO-0903 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.065217 | 0% | 76955.0797 | 5018.8095 | PTO-0903¦MO | 2 | PTO-0903¦MO¦2 | 1 | 0.065217 | 46 | 3 | 9.03 | Albañilería
PTO-1001 | EQ |  | EQ-PTO058 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de conductos de ventilación de baños C27 - |  | 1 | 0% | 20453.6081 | 20453.6081 | PTO-1001¦EQ | 1 | PTO-1001¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.01 | Albañilería
PTO-1001 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 200000 | 0% | 1 | 200000 | PTO-1001¦MAT | 1 | PTO-1001¦MAT¦1 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 10.01 | Albañilería
PTO-1001 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 5 | 0% | 60860.5808 | 304302.9039 | PTO-1001¦MO | 1 | PTO-1001¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10.01 | Albañilería
PTO-1001 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 10 | 0% | 85927.0972 | 859270.9716 | PTO-1001¦MO | 2 | PTO-1001¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10.01 | Albañilería
PTO-1002 | EQ |  | EQ-PTO059 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de conductos de ventilación de parrillas C |  | 1 | 0% | 13472.1649 | 13472.1649 | PTO-1002¦EQ | 1 | PTO-1002¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.02 | Albañilería
PTO-1002 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 200000 | 0% | 1 | 200000 | PTO-1002¦MAT | 1 | PTO-1002¦MAT¦1 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 10.02 | Albañilería
PTO-1002 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 3 | 0% | 60860.5808 | 182581.7423 | PTO-1002¦MO | 1 | PTO-1002¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10.02 | Albañilería
PTO-1002 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 6 | 0% | 85927.0972 | 515562.5829 | PTO-1002¦MO | 2 | PTO-1002¦MO¦2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10.02 | Albañilería
PTO-1003 | EQ |  | EQ-PTO060 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de campanas de parrillas C22 - Provisión a |  | 1 | 0% | 5986.0824 | 5986.0824 | PTO-1003¦EQ | 1 | PTO-1003¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.03 | Albañilería
PTO-1003 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 50000 | 0% | 1 | 50000 | PTO-1003¦MAT | 1 | PTO-1003¦MAT¦1 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 10.03 | Albañilería
PTO-1003 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1.5 | 0% | 60860.5808 | 91290.8712 | PTO-1003¦MO | 1 | PTO-1003¦MO¦1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.03 | Albañilería
PTO-1003 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 85927.0972 | 257781.2915 | PTO-1003¦MO | 2 | PTO-1003¦MO¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10.03 | Albañilería
PTO-1004 | EQ |  | EQ-PTO061 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de sombreretes en chapa prepintada C25 - P |  | 1 | 0% | 649.0722 | 649.0722 | PTO-1004¦EQ | 1 | PTO-1004¦EQ¦1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.04 | Albañilería
PTO-1004 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 20000 | 0% | 1 | 20000 | PTO-1004¦MAT | 1 | PTO-1004¦MAT¦1 | 1 | 20000 | 10 | 200000 | 10.04 | Albañilería
PTO-1004 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.1 | 0% | 60860.5808 | 6086.0581 | PTO-1004¦MO | 1 | PTO-1004¦MO¦1 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10.04 | Albañilería
PTO-1004 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.2 | 0% | 85927.0972 | 17185.4194 | PTO-1004¦MO | 2 | PTO-1004¦MO¦2 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 10.04 | Albañilería
PTO-1102 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-1102¦EQ | 1 | PTO-1102¦EQ¦1 | 11.5 | 1 | 39 | 39 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-1102¦EQ | 2 | PTO-1102¦EQ¦2 | 11.5 | 1 | 39 | 39 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | PTO-1102¦MAT | 1 | PTO-1102¦MAT¦1 | 11.5 | 0.036 | 39 | 1.404 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | PTO-1102¦MAT | 2 | PTO-1102¦MAT¦2 | 11.5 | 0.324 | 39 | 12.636 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.5 | 0% | 60860.5808 | 30430.2904 | PTO-1102¦MO | 1 | PTO-1102¦MO¦1 | 11.5 | 0.043478 | 39 | 1.6957 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1102 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1102¦MO | 2 | PTO-1102¦MO¦2 | 11.5 | 0.086957 | 39 | 3.3913 | 11.02 | Revestimiento
PTO-1103 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1103¦EQ | 1 | PTO-1103¦EQ¦1 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1103¦EQ | 2 | PTO-1103¦EQ¦2 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1103¦MAT | 1 | PTO-1103¦MAT¦1 | 13 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1103¦MAT | 2 | PTO-1103¦MAT¦2 | 13 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1103¦MAT | 3 | PTO-1103¦MAT¦3 | 13 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1103¦MAT | 4 | PTO-1103¦MAT¦4 | 13 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1103¦MO | 1 | PTO-1103¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1103 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1103¦MO | 2 | PTO-1103¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1104 | EQ |  | EQ-PTO062 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de pavimento intertrabado de H°, incluy |  | 1 | 0% | 212.5017 | 212.5017 | PTO-1104¦EQ | 1 | PTO-1104¦EQ¦1 | 1 | 1 | 174 | 174 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MAT | COR | OTR-PTO090 | BOLSON DE ARENA | m3 | 0.04023 | 0% | 32399.77 | 1303.439 | PTO-1104¦MAT | 1 | PTO-1104¦MAT¦1 | 1 | 0.04023 | 174 | 7 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.08908 | 0% | 60860.5808 | 5421.4885 | PTO-1104¦MO | 1 | PTO-1104¦MO¦1 | 1 | 0.08908 | 174 | 15.5 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.045977 | 0% | 85927.0972 | 3950.6711 | PTO-1104¦MO | 2 | PTO-1104¦MO¦2 | 1 | 0.045977 | 174 | 8 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.028736 | 0% | 65493.0716 | 1881.9848 | PTO-1104¦MO | 3 | PTO-1104¦MO¦3 | 1 | 0.028736 | 174 | 5 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | OTR | SUB-VIBRO3 | Alquiler vibropison | j | 0.0057471 | 0% | 250000 | 1436.7816 | PTO-1104¦MO | 4 | PTO-1104¦MO¦4 | 1 | 0.0057471 | 174 | 1 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1104 | MO | OTR | SUB-PTO028 | Combustible | j | 0.11494 | 0% | 1500 | 172.4138 | PTO-1104¦MO | 5 | PTO-1104¦MO¦5 | 1 | 0.11494 | 174 | 20 | 11.04 | Revestimiento
PTO-1105 | EQ |  | EQ-PTO023 | Herramientas y consumibles Colocación de garden block, incluye provisión y co |  | 1 | 0% | 212.5017 | 212.5017 | PTO-1105¦EQ | 1 | PTO-1105¦EQ¦1 | 1 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MAT | COR | OTR-PTO090 | BOLSON DE ARENA | m3 | 0.04023 | 0% | 32399.77 | 1303.439 | PTO-1105¦MAT | 1 | PTO-1105¦MAT¦1 | 1 | 0.04023 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.08908 | 0% | 60860.5808 | 5421.4885 | PTO-1105¦MO | 1 | PTO-1105¦MO¦1 | 1 | 0.08908 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.045977 | 0% | 85927.0972 | 3950.6711 | PTO-1105¦MO | 2 | PTO-1105¦MO¦2 | 1 | 0.045977 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 0.028736 | 0% | 65493.0716 | 1881.9848 | PTO-1105¦MO | 3 | PTO-1105¦MO¦3 | 1 | 0.028736 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | OTR | SUB-VIBRO3 | Alquiler vibropison | j | 0.0057471 | 0% | 250000 | 1436.7816 | PTO-1105¦MO | 4 | PTO-1105¦MO¦4 | 1 | 0.0057471 | - | 0 | - | -
PTO-1105 | MO | OTR | SUB-PTO028 | Combustible | j | 0.11494 | 0% | 1500 | 172.4138 | PTO-1105¦MO | 5 | PTO-1105¦MO¦5 | 1 | 0.11494 | - | 0 | - | -
PTO-1106 | EQ |  | EQ-PTO063 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y colocación de relleno de piedra binder |  | 1 | 0% | 155.7087 | 155.7087 | PTO-1106¦EQ | 1 | PTO-1106¦EQ¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 11.06 | Revestimiento
PTO-1106 | MAT | COR | OTR-PTO089 | BOLSON DE BINDER 6/12 | gl | 0.048 | 0% | 57771 | 2773.008 | PTO-1106¦MAT | 1 | PTO-1106¦MAT¦1 | 1 | 0.048 | 8 | 0.384 | 11.06 | Revestimiento
PTO-1106 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.125 | 0% | 60860.5808 | 7607.5726 | PTO-1106¦MO | 1 | PTO-1106¦MO¦1 | 1 | 0.125 | 8 | 1 | 11.06 | Revestimiento
PTO-1107 | EQ |  | EQ-PTO064 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de baldoson granítico vereda 40 x 40 - |  | 1 | 0% | 295.2865 | 295.2865 | PTO-1107¦EQ | 1 | PTO-1107¦EQ¦1 | 1 | 1 | 46 | 46 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 1283.6325 | 0% | 1 | 1283.6325 | PTO-1107¦MAT | 1 | PTO-1107¦MAT¦1 | 1 | 1283.6325 | 46 | 59047.0942 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | OTR-PTO043 | CEMENTO AVELLANEDA x 50 KG | bol | 0.086957 | 0% | 7809.48 | 679.0852 | PTO-1107¦MAT | 2 | PTO-1107¦MAT¦2 | 1 | 0.086957 | 46 | 4 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | OTR-PTO090 | BOLSON DE ARENA | m3 | 0.033 | 0% | 32399.77 | 1069.1924 | PTO-1107¦MAT | 3 | PTO-1107¦MAT¦3 | 1 | 0.033 | 46 | 1.518 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | OTR-PTO098 | CAL MILAGRO x 25 KG | bol | 0.26087 | 0% | 10936.8 | 2853.0783 | PTO-1107¦MAT | 4 | PTO-1107¦MAT¦4 | 1 | 0.26087 | 46 | 12 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MAT | COR | OTR-PTO099 | PASTINA PRESTIGE NIEVE X 2KG | bol | 0.28261 | 0% | 6428.7 | 1816.8065 | PTO-1107¦MAT | 5 | PTO-1107¦MAT¦5 | 1 | 0.28261 | 46 | 13 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.086957 | 0% | 60860.5808 | 5292.2244 | PTO-1107¦MO | 1 | PTO-1107¦MO¦1 | 1 | 0.086957 | 46 | 4 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1107 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.086957 | 0% | 76955.0797 | 6691.7461 | PTO-1107¦MO | 2 | PTO-1107¦MO¦2 | 1 | 0.086957 | 46 | 4 | 11.07 | Revestimiento
PTO-1108 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1108¦EQ | 1 | PTO-1108¦EQ¦1 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1108¦EQ | 2 | PTO-1108¦EQ¦2 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1108¦MAT | 1 | PTO-1108¦MAT¦1 | 13 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1108¦MAT | 2 | PTO-1108¦MAT¦2 | 13 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1108¦MAT | 3 | PTO-1108¦MAT¦3 | 13 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1108¦MAT | 4 | PTO-1108¦MAT¦4 | 13 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1108¦MO | 1 | PTO-1108¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1108 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1108¦MO | 2 | PTO-1108¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1109¦EQ | 1 | PTO-1109¦EQ¦1 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1109¦EQ | 2 | PTO-1109¦EQ¦2 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1109¦MAT | 1 | PTO-1109¦MAT¦1 | 10 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1109¦MAT | 2 | PTO-1109¦MAT¦2 | 10 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1109¦MAT | 3 | PTO-1109¦MAT¦3 | 10 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1109¦MAT | 4 | PTO-1109¦MAT¦4 | 10 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1109¦MO | 1 | PTO-1109¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1109 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1109¦MO | 2 | PTO-1109¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1110¦EQ | 1 | PTO-1110¦EQ¦1 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1110¦EQ | 2 | PTO-1110¦EQ¦2 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1110¦MAT | 1 | PTO-1110¦MAT¦1 | 13 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1110¦MAT | 2 | PTO-1110¦MAT¦2 | 13 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1110¦MAT | 3 | PTO-1110¦MAT¦3 | 13 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1110¦MAT | 4 | PTO-1110¦MAT¦4 | 13 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1110¦MO | 1 | PTO-1110¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1110 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1110¦MO | 2 | PTO-1110¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1111¦EQ | 1 | PTO-1111¦EQ¦1 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1111¦EQ | 2 | PTO-1111¦EQ¦2 | 13 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1111¦MAT | 1 | PTO-1111¦MAT¦1 | 13 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1111¦MAT | 2 | PTO-1111¦MAT¦2 | 13 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1111¦MAT | 3 | PTO-1111¦MAT¦3 | 13 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1111¦MAT | 4 | PTO-1111¦MAT¦4 | 13 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1111¦MO | 1 | PTO-1111¦MO¦1 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1111 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1111¦MO | 2 | PTO-1111¦MO¦2 | 13 | 0.076923 | - | 0 | - | -
PTO-1201 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1201¦EQ | 1 | PTO-1201¦EQ¦1 | 28 | 0.5 | 19 | 9.5 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | PTO-1201¦EQ | 2 | PTO-1201¦EQ¦2 | 28 | 1 | 19 | 19 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | PTO-1201¦EQ | 3 | PTO-1201¦EQ¦3 | 28 | 1 | 19 | 19 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.006 | 10% | 32399.77 | 213.8385 | PTO-1201¦MAT | 1 | PTO-1201¦MAT¦1 | 28 | 0.006 | 19 | 0.114 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.054 | 10% | 7809.48 | 463.8831 | PTO-1201¦MAT | 2 | PTO-1201¦MAT¦2 | 28 | 0.054 | 19 | 1.026 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MAT | OTR | AIS-001 | Aditivo Hidrofugo en pasta - Ceresita x 1kg | kg | 0.1 | 5% | 1256.128 | 131.8934 | PTO-1201¦MAT | 3 | PTO-1201¦MAT¦3 | 28 | 0.1 | 19 | 1.9 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.4 | 0% | 60860.5808 | 24344.2323 | PTO-1201¦MO | 1 | PTO-1201¦MO¦1 | 28 | 0.014286 | 19 | 0.27143 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1201 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1201¦MO | 2 | PTO-1201¦MO¦2 | 28 | 0.035714 | 19 | 0.67857 | 12.01 | Revestimiento
PTO-1202 | EQ |  | EQ-PTO065 | Herramientas menores y consumibles - Provisión y colocación de zócalo de MDF prepintado |  | 1 | 0% | 100.4433 | 100.4433 | PTO-1202¦EQ | 1 | PTO-1202¦EQ¦1 | 1 | 1 | 626 | 626 | 12.02 | Revestimiento
PTO-1202 | MAT | OTR | OTR-PTO077 | Sellador / Silicona (rinde 5 mts) | u | 0.2 | 0% | 25454.5455 | 5090.9091 | PTO-1202¦MAT | 1 | PTO-1202¦MAT¦1 | 1 | 0.2 | 626 | 125.2 | 12.02 | Revestimiento
PTO-1202 | MAT | OTR | OTR-PTO100 | Zocalo 5,6cm Madera Mdf Redondeado Prepintado Blanco Pz-56l | ml | 1 | 0% | 2000 | 2000 | PTO-1202¦MAT | 2 | PTO-1202¦MAT¦2 | 1 | 1 | 626 | 626 | 12.02 | Revestimiento
PTO-1202 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.041534 | 0% | 76955.0797 | 3196.2174 | PTO-1202¦MO | 1 | PTO-1202¦MO¦1 | 1 | 0.041534 | 626 | 26 | 12.02 | Revestimiento
PTO-1203 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1203¦EQ | 1 | PTO-1203¦EQ¦1 | 30 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1203¦EQ | 2 | PTO-1203¦EQ¦2 | 30 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.08 | 20% | 3837.96 | 368.4442 | PTO-1203¦MAT | 1 | PTO-1203¦MAT¦1 | 30 | 0.08 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1203¦MAT | 2 | PTO-1203¦MAT¦2 | 30 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.001 | 5% | 20237 | 21.2489 | PTO-1203¦MAT | 3 | PTO-1203¦MAT¦3 | 30 | 0.001 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1203¦MO | 1 | PTO-1203¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | - | 0 | - | -
PTO-1203 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1203¦MO | 2 | PTO-1203¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1301¦EQ | 1 | PTO-1301¦EQ¦1 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1301¦EQ | 2 | PTO-1301¦EQ¦2 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1301¦MAT | 1 | PTO-1301¦MAT¦1 | 10 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1301¦MAT | 2 | PTO-1301¦MAT¦2 | 10 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1301¦MAT | 3 | PTO-1301¦MAT¦3 | 10 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1301¦MAT | 4 | PTO-1301¦MAT¦4 | 10 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1301¦MO | 1 | PTO-1301¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1301 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1301¦MO | 2 | PTO-1301¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | EQ |  | EQ-CORTA | CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL 1200MM (PORCELANATO HASTA 16MM) |  | 1 | 0% | 298.4238 | 298.4238 | PTO-1302¦EQ | 1 | PTO-1302¦EQ¦1 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | EQ |  | EQ-EQCERA | EQUIPO PARA COLOCACION DE CERAMICA |  | 1 | 0% | 2637.1418 | 2637.1418 | PTO-1302¦EQ | 2 | PTO-1302¦EQ¦2 | 10 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.4 | 20% | 3837.96 | 1842.2208 | PTO-1302¦MAT | 1 | PTO-1302¦MAT¦1 | 10 | 0.4 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.01 | 3% | 735.06 | 7.5711 | PTO-1302¦MAT | 2 | PTO-1302¦MAT¦2 | 10 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MAT | OTR | OTR-046 | Disco Diamantado Aliafor Turbo Fino TRF | u | 0.004 | 5% | 20237 | 84.9954 | PTO-1302¦MAT | 3 | PTO-1302¦MAT¦3 | 10 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MAT | OTR | REV-012 | Arco y cuña niveladores porcelanatos x 150 un | b | 0.04 | 5% | 44669.4215 | 1876.1157 | PTO-1302¦MAT | 4 | PTO-1302¦MAT¦4 | 10 | 0.04 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1302¦MO | 1 | PTO-1302¦MO¦1 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1302 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-1302¦MO | 2 | PTO-1302¦MO¦2 | 10 | 0.1 | - | 0 | - | -
PTO-1303 | EQ |  | EQ-PTO066 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de listones refractarios en parrillas - |  | 1 | 0% | 1030.8586 | 1030.8586 | PTO-1303¦EQ | 1 | PTO-1303¦EQ¦1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1303 | MAT | COR | OTR-PTO101 | WEBER REFRACTARIO X 10KG (rend. 0,5 m2) | bol | 2 | 0% | 16594.68 | 33189.36 | PTO-1303¦MAT | 1 | PTO-1303¦MAT¦1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1303 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3318.936 | 0% | 1 | 3318.936 | PTO-1303¦MAT | 2 | PTO-1303¦MAT¦2 | 1 | 3318.936 | 20 | 66378.72 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1303 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.15 | 0% | 60860.5808 | 9129.0871 | PTO-1303¦MO | 1 | PTO-1303¦MO¦1 | 1 | 0.15 | 20 | 3 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1303 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.3 | 0% | 76955.0797 | 23086.5239 | PTO-1303¦MO | 2 | PTO-1303¦MO¦2 | 1 | 0.3 | 20 | 6 | 13.03 | Revestimiento
PTO-1401 | EQ |  | EQ-PTO067 | Herramientas menores y consumibles - Aplicado de yeso |  | 1 | 0% | 261.9518 | 261.9518 | PTO-1401¦EQ | 1 | PTO-1401¦EQ¦1 | 1 | 1 | 460 | 460 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | OTR-PTO078 | Yeso Knauf MP 40/75 Proyectable x 25 kg - (17 kg/m2) | bol | 0.71522 | 0% | 6965.28 | 4981.6894 | PTO-1401¦MAT | 1 | PTO-1401¦MAT¦1 | 1 | 0.71522 | 460 | 329 | 14.01 | -
PTO-1401 | MAT | COR | OTR-PTO102 | PA-MAX PUENTE DE ADHERENCIA 20LT (150 m2/tac) - Contemplo el 100% de los m2 | tac | 0.0065217 | 0% | 127350 | 830.5435 | PTO-1401¦MAT | 2 | PTO-1401¦MAT¦2 | 1 | 0.0065217 | 460 | 3 | 14.01 | -
PTO-1401 | MO | OTR | SUB-PTO025 | M.Obra | j | 1 | 0% | 11651.2183 | 11651.2183 | PTO-1401¦MO | 1 | PTO-1401¦MO¦1 | 1 | 1 | 460 | 460 | 14.01 | -
PTO-1402 | MO | OTR | SUB-PTO030 | MO Buña en yeso aplicado [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 12499.4732 | 12499.4732 | PTO-1402¦MO | 1 | PTO-1402¦MO¦1 | 1 | 1 | 434 | 434 | 14.02 | -
PTO-1403 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | PTO-1403¦EQ | 1 | PTO-1403¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | 115 | 115 | 14.03 | -
PTO-1403 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | PTO-1403¦EQ | 2 | PTO-1403¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | 115 | 115 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-003 | Solera 35mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2147.85 | 1199.4916 | PTO-1403¦MAT | 1 | PTO-1403¦MAT¦1 | 9.5 | 0.50769 | 115 | 58.3846 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-004 | Montante 34mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 2468.66 | 3342.1858 | PTO-1403¦MAT | 2 | PTO-1403¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | 115 | 141.5385 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | PTO-1403¦MAT | 3 | PTO-1403¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | 115 | 3.2344 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | PTO-1403¦MAT | 4 | PTO-1403¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | 115 | 1840 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | PTO-1403¦MAT | 5 | PTO-1403¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | 115 | 2070 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | PTO-1403¦MAT | 6 | PTO-1403¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | 115 | 690 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | PTO-1403¦MAT | 7 | PTO-1403¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | 115 | 2.1083 | 14.03 | -
PTO-1403 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.36 | 10% | 10022.96 | 3969.0922 | PTO-1403¦MAT | 8 | PTO-1403¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | 115 | 41.4 | 14.03 | -
PTO-1403 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-1403¦MO | 1 | PTO-1403¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | 115 | 12.1053 | 14.03 | -
PTO-1403 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1403¦MO | 2 | PTO-1403¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | 115 | 12.1053 | 14.03 | -
PTO-1404 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | PTO-1404¦EQ | 1 | PTO-1404¦EQ¦1 | 9.5 | 1 | 89 | 89 | 14.04 | -
PTO-1404 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | PTO-1404¦EQ | 2 | PTO-1404¦EQ¦2 | 9.5 | 1 | 89 | 89 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.50769 | 10% | 2932.93 | 1637.9286 | PTO-1404¦MAT | 1 | PTO-1404¦MAT¦1 | 9.5 | 0.50769 | 89 | 45.1846 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.2308 | 10% | 3295.47 | 4461.5594 | PTO-1404¦MAT | 2 | PTO-1404¦MAT¦2 | 9.5 | 1.2308 | 89 | 109.5385 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.028125 | 5% | 26872.02 | 793.5643 | PTO-1404¦MAT | 3 | PTO-1404¦MAT¦3 | 9.5 | 0.028125 | 89 | 2.5031 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 16 | 5% | 32.7072 | 549.4805 | PTO-1404¦MAT | 4 | PTO-1404¦MAT¦4 | 9.5 | 16 | 89 | 1424 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 18 | 5% | 17.1963 | 325.0104 | PTO-1404¦MAT | 5 | PTO-1404¦MAT¦5 | 9.5 | 18 | 89 | 1602 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 6 | 5% | 65.919 | 415.2898 | PTO-1404¦MAT | 6 | PTO-1404¦MAT¦6 | 9.5 | 6 | 89 | 534 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.018333 | 5% | 4042.71 | 77.8222 | PTO-1404¦MAT | 7 | PTO-1404¦MAT¦7 | 9.5 | 0.018333 | 89 | 1.6317 | 14.04 | -
PTO-1404 | MAT | OTR | REV-007 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - RH | u | 0.36 | 10% | 16160.1 | 6399.3996 | PTO-1404¦MAT | 8 | PTO-1404¦MAT¦8 | 9.5 | 0.36 | 89 | 32.04 | 14.04 | -
PTO-1404 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-1404¦MO | 1 | PTO-1404¦MO¦1 | 9.5 | 0.10526 | 89 | 9.3684 | 14.04 | -
PTO-1404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1404¦MO | 2 | PTO-1404¦MO¦2 | 9.5 | 0.10526 | 89 | 9.3684 | 14.04 | -
PTO-1405 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 1 | 0% | 140.1981 | 140.1981 | PTO-1405¦EQ | 1 | PTO-1405¦EQ¦1 | 15 | 1 | 530 | 530 | 14.05 | -
PTO-1405 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | PTO-1405¦EQ | 2 | PTO-1405¦EQ¦2 | 15 | 1 | 530 | 530 | 14.05 | -
PTO-1405 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 3 | 5% | 17.1963 | 54.1684 | PTO-1405¦MAT | 1 | PTO-1405¦MAT¦1 | 15 | 3 | 530 | 1590 | 14.05 | -
PTO-1405 | MAT | OTR | OTR-014 | Buña Z x 2.60m | u | 0.39 | 10% | 2351.29 | 1008.7034 | PTO-1405¦MAT | 2 | PTO-1405¦MAT¦2 | 15 | 0.39 | 530 | 206.7 | 14.05 | -
PTO-1405 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1405¦MO | 1 | PTO-1405¦MO¦1 | 15 | 0.066667 | 530 | 35.3333 | 14.05 | -
PTO-1406 | EQ |  | EQ-PTO069 | Herramientas menores y consumibles - Cantonera / Cajón |  | 1 | 0% | 167.0291 | 167.0291 | PTO-1406¦EQ | 1 | PTO-1406¦EQ¦1 | 15 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1407 | EQ |  | EQ-PTO070 | Herramientas menores y consumibles - Hormigon visto, maquillaje |  | 1 | 0% | 59.1593 | 59.1593 | PTO-1407¦EQ | 1 | PTO-1407¦EQ¦1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 14.07 | Albañilería
PTO-1407 | MAT | COR | OTR-PTO015 | Materiales varios | gl | 533.049 | 0% | 1 | 533.049 | PTO-1407¦MAT | 1 | PTO-1407¦MAT¦1 | 1 | 533.049 | 469 | 250000 | 14.07 | Albañilería
PTO-1407 | MAT | OTR | OTR-PTO015 | Materiales varios | gl | 533.049 | 0% | 1 | 533.049 | PTO-1407¦MAT | 2 | PTO-1407¦MAT¦2 | 1 | 533.049 | 469 | 250000 | 14.07 | Albañilería
PTO-1407 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.027719 | 0% | 60860.5808 | 1686.9671 | PTO-1407¦MO | 1 | PTO-1407¦MO¦1 | 1 | 0.027719 | 469 | 13 | 14.07 | Albañilería
PTO-1407 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.013859 | 0% | 85927.0972 | 1190.8873 | PTO-1407¦MO | 2 | PTO-1407¦MO¦2 | 1 | 0.013859 | 469 | 6.5 | 14.07 | Albañilería
PTO-1501 | EQ |  | EQ-PTO025 | [EQ] Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras |  | 1 | 0% | 234.4423 | 234.4423 | PTO-1501¦EQ | 1 | PTO-1501¦EQ¦1 | 1 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1501 | MAT | OTR | OTR-PTO103 | [Materiales] Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | m2 | 1 | 0% | 1824.9263 | 1824.9263 | PTO-1501¦MAT | 1 | PTO-1501¦MAT¦1 | 1 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1501 | MO | OTR | SUB-PTO031 | [MO] Latex exterior mate en paredes, color bco., sin enduido, a mas de 3 m de altura - Medianeras | j | 1 | 0% | 14504.1295 | 14504.1295 | PTO-1501¦MO | 1 | PTO-1501¦MO¦1 | 1 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PTO-1502¦EQ | 1 | PTO-1502¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PTO-1502¦EQ | 2 | PTO-1502¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1502¦MAT | 1 | PTO-1502¦MAT¦1 | 20 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.015 | 5% | 5661.4 | 89.1671 | PTO-1502¦MAT | 2 | PTO-1502¦MAT¦2 | 20 | 0.015 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1502¦MAT | 3 | PTO-1502¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1502¦MAT | 4 | PTO-1502¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1502¦MAT | 5 | PTO-1502¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1502¦MAT | 6 | PTO-1502¦MAT¦6 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1502¦MAT | 7 | PTO-1502¦MAT¦7 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1502¦MAT | 8 | PTO-1502¦MAT¦8 | 20 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | PTO-1502¦MAT | 9 | PTO-1502¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PTO-1502¦MAT | 10 | PTO-1502¦MAT¦10 | 20 | 0.001 | - | 0 | - | -
PTO-1502 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1502¦MO | 1 | PTO-1502¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-1503 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PTO-1503¦EQ | 1 | PTO-1503¦EQ¦1 | 22 | 2 | 462 | 924 | 15.03 | -
PTO-1503 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 2 | 0% | 200.2531 | 400.5062 | PTO-1503¦EQ | 2 | PTO-1503¦EQ¦2 | 22 | 2 | 462 | 924 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1503¦MAT | 1 | PTO-1503¦MAT¦1 | 22 | 0.004 | 462 | 1.848 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.025 | 5% | 5661.4 | 148.6118 | PTO-1503¦MAT | 2 | PTO-1503¦MAT¦2 | 22 | 0.025 | 462 | 11.55 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1503¦MAT | 3 | PTO-1503¦MAT¦3 | 22 | 0.05 | 462 | 23.1 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1503¦MAT | 4 | PTO-1503¦MAT¦4 | 22 | 0.03 | 462 | 13.86 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1503¦MAT | 5 | PTO-1503¦MAT¦5 | 22 | 0.005 | 462 | 2.31 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1503¦MAT | 6 | PTO-1503¦MAT¦6 | 22 | 0.005 | 462 | 2.31 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1503¦MAT | 7 | PTO-1503¦MAT¦7 | 22 | 0.01 | 462 | 4.62 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1503¦MAT | 8 | PTO-1503¦MAT¦8 | 22 | 0.0125 | 462 | 5.775 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.03 | 10% | 18735.77 | 618.2804 | PTO-1503¦MAT | 9 | PTO-1503¦MAT¦9 | 22 | 0.03 | 462 | 13.86 | 15.03 | -
PTO-1503 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PTO-1503¦MAT | 10 | PTO-1503¦MAT¦10 | 22 | 0.0025 | 462 | 1.155 | 15.03 | -
PTO-1503 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1.25 | 0% | 65493.0716 | 81866.3395 | PTO-1503¦MO | 1 | PTO-1503¦MO¦1 | 22 | 0.056818 | 462 | 26.25 | 15.03 | -
PTO-1503 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1503¦MO | 2 | PTO-1503¦MO¦2 | 22 | 0.045455 | 462 | 21 | 15.03 | -
PTO-1504 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PTO-1504¦EQ | 1 | PTO-1504¦EQ¦1 | 25 | 1 | 144 | 144 | 15.04 | -
PTO-1504 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PTO-1504¦EQ | 2 | PTO-1504¦EQ¦2 | 25 | 1 | 144 | 144 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1504¦MAT | 1 | PTO-1504¦MAT¦1 | 25 | 0.004 | 144 | 0.576 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1504¦MAT | 2 | PTO-1504¦MAT¦2 | 25 | 0.05 | 144 | 7.2 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1504¦MAT | 3 | PTO-1504¦MAT¦3 | 25 | 0.03 | 144 | 4.32 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1504¦MAT | 4 | PTO-1504¦MAT¦4 | 25 | 0.005 | 144 | 0.72 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1504¦MAT | 5 | PTO-1504¦MAT¦5 | 25 | 0.005 | 144 | 0.72 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1504¦MAT | 6 | PTO-1504¦MAT¦6 | 25 | 0.01 | 144 | 1.44 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1504¦MAT | 7 | PTO-1504¦MAT¦7 | 25 | 0.0125 | 144 | 1.8 | 15.04 | -
PTO-1504 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PTO-1504¦MAT | 8 | PTO-1504¦MAT¦8 | 25 | 0.001 | 144 | 0.144 | 15.04 | -
PTO-1504 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1504¦MO | 1 | PTO-1504¦MO¦1 | 25 | 0.04 | 144 | 5.76 | 15.04 | -
PTO-1505 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 1 | 0% | 1723.626 | 1723.626 | PTO-1505¦EQ | 1 | PTO-1505¦EQ¦1 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PTO-1505¦EQ | 2 | PTO-1505¦EQ¦2 | 20 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1505¦MAT | 1 | PTO-1505¦MAT¦1 | 20 | 0.004 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.015 | 5% | 5661.4 | 89.1671 | PTO-1505¦MAT | 2 | PTO-1505¦MAT¦2 | 20 | 0.015 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1505¦MAT | 3 | PTO-1505¦MAT¦3 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1505¦MAT | 4 | PTO-1505¦MAT¦4 | 20 | 0.03 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1505¦MAT | 5 | PTO-1505¦MAT¦5 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1505¦MAT | 6 | PTO-1505¦MAT¦6 | 20 | 0.005 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1505¦MAT | 7 | PTO-1505¦MAT¦7 | 20 | 0.01 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1505¦MAT | 8 | PTO-1505¦MAT¦8 | 20 | 0.0125 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.002 | 10% | 18735.77 | 41.2187 | PTO-1505¦MAT | 9 | PTO-1505¦MAT¦9 | 20 | 0.002 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.001 | 5% | 9639 | 10.121 | PTO-1505¦MAT | 10 | PTO-1505¦MAT¦10 | 20 | 0.001 | - | 0 | - | -
PTO-1505 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1505¦MO | 1 | PTO-1505¦MO¦1 | 20 | 0.05 | - | 0 | - | -
PTO-1506 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | PTO-1506¦EQ | 1 | PTO-1506¦EQ¦1 | 17.5 | 1 | 204 | 204 | 15.06 | -
PTO-1506 | EQ |  | EQ-EQUIPI | EQUIPO PARA PINTAR |  | 2 | 0% | 1723.626 | 3447.2519 | PTO-1506¦EQ | 2 | PTO-1506¦EQ¦2 | 17.5 | 2 | 204 | 408 | 15.06 | -
PTO-1506 | EQ |  | EQ-PTO026 | ESCALERA MADERA PINTOR 8 ESCALONES |  | 1 | 0% | 200.2531 | 200.2531 | PTO-1506¦EQ | 3 | PTO-1506¦EQ¦3 | 17.5 | 1 | 204 | 204 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-021 | Fijador al agua x 20 lts | b | 0.004 | 5% | 30467.49 | 127.9635 | PTO-1506¦MAT | 1 | PTO-1506¦MAT¦1 | 17.5 | 0.004 | 204 | 0.816 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.025 | 5% | 5661.4 | 148.6118 | PTO-1506¦MAT | 2 | PTO-1506¦MAT¦2 | 17.5 | 0.025 | 204 | 5.1 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.05 | 10% | 3293.01 | 181.1156 | PTO-1506¦MAT | 3 | PTO-1506¦MAT¦3 | 17.5 | 0.05 | 204 | 10.2 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.03 | 5% | 735.06 | 23.1544 | PTO-1506¦MAT | 4 | PTO-1506¦MAT¦4 | 17.5 | 0.03 | 204 | 6.12 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-026 | Rodillo de lana pelo corto antigota N°22 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 6678.36 | 35.0614 | PTO-1506¦MAT | 5 | PTO-1506¦MAT¦5 | 17.5 | 0.005 | 204 | 1.02 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.005 | 5% | 5282.24 | 27.7318 | PTO-1506¦MAT | 6 | PTO-1506¦MAT¦6 | 17.5 | 0.005 | 204 | 1.02 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.01 | 5% | 7427.6 | 77.9898 | PTO-1506¦MAT | 7 | PTO-1506¦MAT¦7 | 17.5 | 0.01 | 204 | 2.04 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | PIN-001 | Latex Loxon Interior Sherwin Williams Mate Bco x 20lts | B | 0.0125 | 10% | 120622.23 | 1658.5557 | PTO-1506¦MAT | 8 | PTO-1506¦MAT¦8 | 17.5 | 0.0125 | 204 | 2.55 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | PIN-007 | Enduido Interior x 20lts | B | 0.03 | 10% | 18735.77 | 618.2804 | PTO-1506¦MAT | 9 | PTO-1506¦MAT¦9 | 17.5 | 0.03 | 204 | 6.12 | 15.06 | -
PTO-1506 | MAT | OTR | REV-001 | Yeso Tuyango x 30kg | b | 0.0025 | 5% | 9639 | 25.3024 | PTO-1506¦MAT | 10 | PTO-1506¦MAT¦10 | 17.5 | 0.0025 | 204 | 0.51 | 15.06 | -
PTO-1506 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-1506¦MO | 1 | PTO-1506¦MO¦1 | 17.5 | 0.057143 | 204 | 11.6571 | 15.06 | -
PTO-1506 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1506¦MO | 2 | PTO-1506¦MO¦2 | 17.5 | 0.057143 | 204 | 11.6571 | 15.06 | -
PTO-1507 | EQ |  | EQ-PTO071 | Herramientas menores y consumibles - Impermeabilizane de Hº, silicona transparente |  | 30 | 0% | 190.2139 | 5706.417 | PTO-1507¦EQ | 1 | PTO-1507¦EQ¦1 | 30 | 30 | 262 | 7860 | 15.07 | -
PTO-1507 | MAT | OTR | OTR-PTO104 | Sikaguard 0,350 lts/m2 | tac | 0.038168 | 0% | 200000 | 7633.5878 | PTO-1507¦MAT | 1 | PTO-1507¦MAT¦1 | 30 | 0.038168 | 262 | 10 | 15.07 | -
PTO-1507 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-1507¦MO | 1 | PTO-1507¦MO¦1 | 30 | 0.033333 | 262 | 8.7333 | 15.07 | -
PTO-1507 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1507¦MO | 2 | PTO-1507¦MO¦2 | 30 | 0.033333 | 262 | 8.7333 | 15.07 | -
PTO-1508 | EQ |  | EQ-PTO072 | Herramientas menores y consumibles - Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura |  | 1 | 0% | 294.2247 | 294.2247 | PTO-1508¦EQ | 1 | PTO-1508¦EQ¦1 | 1 | 1 | 756 | 756 | 15.08 | -
PTO-1508 | MAT | OTR | OTR-PTO141 | MT para Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | u | 1 | 0% | 10000 | 10000 | PTO-1508¦MAT | 1 | PTO-1508¦MAT¦1 | 1 | 1 | 756 | 756 | 15.08 | -
PTO-1508 | MO | OTR | SUB-PTO032 | MO Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 9614.9794 | 9614.9794 | PTO-1508¦MO | 1 | PTO-1508¦MO¦1 | 1 | 1 | 756 | 756 | 15.08 | -
PTO-1509 | EQ |  | EQ-PTO073 | Herramientas menores y consumibles - Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura |  | 1 | 0% | 351.9146 | 351.9146 | PTO-1509¦EQ | 1 | PTO-1509¦EQ¦1 | 1 | 1 | 56 | 56 | 15.09 | -
PTO-1509 | MAT | OTR | OTR-PTO141 | MT para Revestimiento tipo Tarquini hasta 3 m de altura | u | 1 | 0% | 10000 | 10000 | PTO-1509¦MAT | 1 | PTO-1509¦MAT¦1 | 1 | 1 | 56 | 56 | 15.09 | -
PTO-1509 | MO | OTR | SUB-PTO033 | MO Revestimiento tipo Tarquini a mas de 3 m de altura [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 13460.9711 | 13460.9711 | PTO-1509¦MO | 1 | PTO-1509¦MO¦1 | 1 | 1 | 56 | 56 | 15.09 | -
PTO-1510 | EQ |  | EQ-PTO074 | Herramientas menores y consumibles - Franjas división cocheras |  | 1 | 0% | 9813.9076 | 9813.9076 | PTO-1510¦EQ | 1 | PTO-1510¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | Pintura
PTO-1510 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 150000 | 0% | 1 | 150000 | PTO-1510¦MAT | 1 | PTO-1510¦MAT¦1 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 15.1 | Pintura
PTO-1510 | MAT | OTR | OTR-PTO105 | Pintura acrílica Sintevial para demarcación vial brillante amarillo | tac | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-1510¦MAT | 2 | PTO-1510¦MAT¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | Pintura
PTO-1510 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 3 | 0% | 85927.0972 | 257781.2915 | PTO-1510¦MO | 1 | PTO-1510¦MO¦1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15.1 | Pintura
PTO-1510 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 3 | 0% | 65493.0716 | 196479.2149 | PTO-1510¦MO | 2 | PTO-1510¦MO¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15.1 | Pintura
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.022719 | 10% | 26907.33 | 672.4335 | PTO-1511¦MAT | 1 | PTO-1511¦MAT¦1 | 1 | 0.022719 | 73 | 1.6585 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 0.090875 | 5% | 5661.4 | 540.2057 | PTO-1511¦MAT | 2 | PTO-1511¦MAT¦2 | 1 | 0.090875 | 73 | 6.6339 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 0.22719 | 10% | 3293.01 | 822.9469 | PTO-1511¦MAT | 3 | PTO-1511¦MAT¦3 | 1 | 0.22719 | 73 | 16.5847 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 0.045438 | 5% | 735.06 | 35.0694 | PTO-1511¦MAT | 4 | PTO-1511¦MAT¦4 | 1 | 0.045438 | 73 | 3.3169 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 0.045438 | 5% | 6678.36 | 318.6216 | PTO-1511¦MAT | 5 | PTO-1511¦MAT¦5 | 1 | 0.045438 | 73 | 3.3169 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 0.045438 | 5% | 5282.24 | 252.0133 | PTO-1511¦MAT | 6 | PTO-1511¦MAT¦6 | 1 | 0.045438 | 73 | 3.3169 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 0.045438 | 5% | 7427.6 | 354.3675 | PTO-1511¦MAT | 7 | PTO-1511¦MAT¦7 | 1 | 0.045438 | 73 | 3.3169 | 15.11 | -
PTO-1511 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | b | 0.28399 | 10% | 28011.57 | 8750.366 | PTO-1511¦MAT | 8 | PTO-1511¦MAT¦8 | 1 | 0.28399 | 73 | 20.7309 | 15.11 | -
PTO-1511 | EQ |  | EQ-PTO075 | Herramientas menores y consumibles - Esmalte sintetico en puertas color bco. - Puertas |  | 1 | 0% | 924.6423 | 924.6423 | PTO-1511¦EQ | 1 | PTO-1511¦EQ¦1 | 1 | 1 | 73 | 73 | 15.11 | -
PTO-1511 | MO | OTR | SUB-PTO034 | Esmalte sintetico | j | 4.5438 | 0% | 10981.372 | 49896.7972 | PTO-1511¦MO | 1 | PTO-1511¦MO¦1 | 1 | 4.5438 | 73 | 331.695 | 15.11 | -
PTO-1512 | EQ |  | EQ-PTO076 | Herramientas menores y consumibles - Esmalte sintético convertidor antioxido color negr |  | 1 | 0% | 47531.9713 | 47531.9713 | PTO-1512¦EQ | 1 | PTO-1512¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-022 | Aguarras Hydrarras Hydra x 18lts | b | 0.75854 | 10% | 26907.33 | 22451.4331 | PTO-1512¦MAT | 1 | PTO-1512¦MAT¦1 | 1 | 0.75854 | 1 | 0.75854 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-023 | Lija 180 al agua x 10u | u | 3.0342 | 5% | 5661.4 | 18036.5682 | PTO-1512¦MAT | 2 | PTO-1512¦MAT¦2 | 1 | 3.0342 | 1 | 3.0342 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-024 | Cinta de Papel 36 mm x 40m | u | 7.5854 | 10% | 3293.01 | 27476.8228 | PTO-1512¦MAT | 3 | PTO-1512¦MAT¦3 | 1 | 7.5854 | 1 | 7.5854 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-025 | Trapo | u | 1.5171 | 5% | 735.06 | 1170.9082 | PTO-1512¦MAT | 4 | PTO-1512¦MAT¦4 | 1 | 1.5171 | 1 | 1.5171 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-027 | Rodillo de lana pelo largo N°22 - El Galgo | u | 1.5171 | 5% | 6678.36 | 10638.2428 | PTO-1512¦MAT | 5 | PTO-1512¦MAT¦5 | 1 | 1.5171 | 1 | 1.5171 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-028 | Pincel N° 20 - El Galgo | u | 1.5171 | 5% | 5282.24 | 8414.3041 | PTO-1512¦MAT | 6 | PTO-1512¦MAT¦6 | 1 | 1.5171 | 1 | 1.5171 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | OTR-029 | Rollo de cartón corrugado 0,90 x 25 mts | u | 1.5171 | 5% | 7427.6 | 11831.739 | PTO-1512¦MAT | 7 | PTO-1512¦MAT¦7 | 1 | 1.5171 | 1 | 1.5171 | 15.12 | -
PTO-1512 | MAT | OTR | PIN-006 | Esmalte sintetico satinado Satinol Blanco x 4lts | b | 9.4818 | 10% | 28011.57 | 292160.1149 | PTO-1512¦MAT | 8 | PTO-1512¦MAT¦8 | 1 | 9.4818 | 1 | 9.4818 | 15.12 | -
PTO-1512 | MO | OTR | SUB-PTO035 | MO Esmalte sintético sobre carpintería metálica | j | 252.848 | 0% | 10981.372 | 2776617.9536 | PTO-1512¦MO | 1 | PTO-1512¦MO¦1 | 1 | 252.848 | 1 | 252.848 | 15.12 | -
PTO-1701 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | PTO-1701¦EQ | 1 | PTO-1701¦EQ¦1 | 2 | 0.25 | 57 | 14.25 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | PTO-1701¦EQ | 2 | PTO-1701¦EQ¦2 | 2 | 0.25 | 57 | 14.25 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | PTO-1701¦MAT | 1 | PTO-1701¦MAT¦1 | 2 | 0.036 | 57 | 2.052 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | PTO-1701¦MAT | 2 | PTO-1701¦MAT¦2 | 2 | 0.324 | 57 | 18.468 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | PTO-1701¦MO | 1 | PTO-1701¦MO¦1 | 2 | 0.375 | 57 | 21.375 | 17.01 | Albañilería
PTO-1701 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | PTO-1701¦MO | 2 | PTO-1701¦MO¦2 | 2 | 0.375 | 57 | 21.375 | 17.01 | Albañilería
PTO-1702 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | PTO-1702¦EQ | 1 | PTO-1702¦EQ¦1 | 2 | 0.25 | 11 | 2.75 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | PTO-1702¦EQ | 2 | PTO-1702¦EQ¦2 | 2 | 0.25 | 11 | 2.75 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | PTO-1702¦MAT | 1 | PTO-1702¦MAT¦1 | 2 | 0.036 | 11 | 0.396 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | PTO-1702¦MAT | 2 | PTO-1702¦MAT¦2 | 2 | 0.324 | 11 | 3.564 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | PTO-1702¦MO | 1 | PTO-1702¦MO¦1 | 2 | 0.375 | 11 | 4.125 | 17.02 | Albañilería
PTO-1702 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | PTO-1702¦MO | 2 | PTO-1702¦MO¦2 | 2 | 0.375 | 11 | 4.125 | 17.02 | Albañilería
PTO-1703 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | PTO-1703¦EQ | 1 | PTO-1703¦EQ¦1 | 4 | 0.25 | 65 | 16.25 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | PTO-1703¦EQ | 2 | PTO-1703¦EQ¦2 | 4 | 0.25 | 65 | 16.25 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.0138 | 5% | 32399.77 | 469.4727 | PTO-1703¦MAT | 1 | PTO-1703¦MAT¦1 | 4 | 0.0138 | 65 | 0.897 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.1242 | 5% | 7809.48 | 1018.4343 | PTO-1703¦MAT | 2 | PTO-1703¦MAT¦2 | 4 | 0.1242 | 65 | 8.073 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-1703¦MO | 1 | PTO-1703¦MO¦1 | 4 | 0.25 | 65 | 16.25 | 17.03 | Albañilería
PTO-1703 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-1703¦MO | 2 | PTO-1703¦MO¦2 | 4 | 0.25 | 65 | 16.25 | 17.03 | Albañilería
PTO-1704 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 0.25 | 0% | 2287.1357 | 571.7839 | PTO-1704¦EQ | 1 | PTO-1704¦EQ¦1 | 2 | 0.25 | 6 | 1.5 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 0.25 | 0% | 957.2532 | 239.3133 | PTO-1704¦EQ | 2 | PTO-1704¦EQ¦2 | 2 | 0.25 | 6 | 1.5 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.036 | 10% | 32399.77 | 1283.0309 | PTO-1704¦MAT | 1 | PTO-1704¦MAT¦1 | 2 | 0.036 | 6 | 0.216 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.324 | 10% | 7809.48 | 2783.2987 | PTO-1704¦MAT | 2 | PTO-1704¦MAT¦2 | 2 | 0.324 | 6 | 1.944 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MO | OTR | SUB-PTO085 | MO Amure Puertas de Ascensor | j | 2 | 0% | 27522.6896 | 55045.3792 | PTO-1704¦MO | 1 | PTO-1704¦MO¦1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | PTO-1704¦MO | 2 | PTO-1704¦MO¦2 | 2 | 0.375 | 6 | 2.25 | 17.04 | Albañilería
PTO-1704 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 0.75 | 0% | 85927.0972 | 64445.3229 | PTO-1704¦MO | 3 | PTO-1704¦MO¦3 | 2 | 0.375 | 6 | 2.25 | 17.04 | Albañilería
PTO-1801 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1801¦EQ | 1 | PTO-1801¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | 260 | 130 | 18.01 | -
PTO-1801 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1801¦EQ | 2 | PTO-1801¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | 260 | 260 | 18.01 | -
PTO-1801 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1801¦EQ | 3 | PTO-1801¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | 260 | 130 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3530.114 | 0% | 1 | 3530.114 | PTO-1801¦MAT | 1 | PTO-1801¦MAT¦1 | 3.25 | 3530.114 | 260 | 917829.6499 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1801¦MAT | 2 | PTO-1801¦MAT¦2 | 3.25 | 3 | 260 | 780 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1801¦MAT | 3 | PTO-1801¦MAT¦3 | 3.25 | 5 | 260 | 1300 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1801¦MAT | 4 | PTO-1801¦MAT¦4 | 3.25 | 2 | 260 | 520 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1801¦MAT | 5 | PTO-1801¦MAT¦5 | 3.25 | 7.5 | 260 | 1950 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1801¦MAT | 6 | PTO-1801¦MAT¦6 | 3.25 | 5 | 260 | 1300 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1801¦MAT | 7 | PTO-1801¦MAT¦7 | 3.25 | 7.5 | 260 | 1950 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-013 | Caja octogonal profunda | u | 1 | 5% | 2148.7603 | 2256.1983 | PTO-1801¦MAT | 8 | PTO-1801¦MAT¦8 | 3.25 | 1 | 260 | 260 | 18.01 | -
PTO-1801 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1801¦MAT | 9 | PTO-1801¦MAT¦9 | 3.25 | 0.5 | 260 | 130 | 18.01 | -
PTO-1801 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1801¦MO | 1 | PTO-1801¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | 260 | 845 | 18.01 | -
PTO-1802 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1802¦MO | 1 | PTO-1802¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | 62 | 201.5 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1802¦EQ | 1 | PTO-1802¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | 62 | 31 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1802¦EQ | 2 | PTO-1802¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | 62 | 62 | 18.02 | -
PTO-1802 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1802¦EQ | 3 | PTO-1802¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | 62 | 31 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3100.946 | 0% | 1 | 3100.946 | PTO-1802¦MAT | 1 | PTO-1802¦MAT¦1 | 3.25 | 3100.946 | 62 | 192258.6517 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1802¦MAT | 2 | PTO-1802¦MAT¦2 | 3.25 | 3 | 62 | 186 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1802¦MAT | 3 | PTO-1802¦MAT¦3 | 3.25 | 5 | 62 | 310 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1802¦MAT | 4 | PTO-1802¦MAT¦4 | 3.25 | 2 | 62 | 124 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1802¦MAT | 5 | PTO-1802¦MAT¦5 | 3.25 | 7.5 | 62 | 465 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1802¦MAT | 6 | PTO-1802¦MAT¦6 | 3.25 | 5 | 62 | 310 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1802¦MAT | 7 | PTO-1802¦MAT¦7 | 3.25 | 7.5 | 62 | 465 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1802¦MAT | 8 | PTO-1802¦MAT¦8 | 3.25 | 1 | 62 | 62 | 18.02 | -
PTO-1802 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1802¦MAT | 9 | PTO-1802¦MAT¦9 | 3.25 | 0.5 | 62 | 31 | 18.02 | -
PTO-1803 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1803¦MO | 1 | PTO-1803¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1804¦MO | 1 | PTO-1804¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1803¦EQ | 1 | PTO-1803¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1803¦EQ | 2 | PTO-1803¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1803¦EQ | 3 | PTO-1803¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1803¦MAT | 1 | PTO-1803¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1803¦MAT | 2 | PTO-1803¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1803¦MAT | 3 | PTO-1803¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1803¦MAT | 4 | PTO-1803¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1803¦MAT | 5 | PTO-1803¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1803¦MAT | 6 | PTO-1803¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1803¦MAT | 7 | PTO-1803¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1803 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1803¦MAT | 8 | PTO-1803¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1805¦MO | 1 | PTO-1805¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1806¦MO | 1 | PTO-1806¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1804¦EQ | 1 | PTO-1804¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1804¦EQ | 2 | PTO-1804¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1804¦EQ | 3 | PTO-1804¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1804¦MAT | 1 | PTO-1804¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1804¦MAT | 2 | PTO-1804¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1804¦MAT | 3 | PTO-1804¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1804¦MAT | 4 | PTO-1804¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1804¦MAT | 5 | PTO-1804¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1804¦MAT | 6 | PTO-1804¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1804¦MAT | 7 | PTO-1804¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1804 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1804¦MAT | 8 | PTO-1804¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1807 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1807¦MO | 1 | PTO-1807¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | 226 | 734.5 | 18.07 | -
PTO-1808 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1808¦MO | 1 | PTO-1808¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | 32 | 104 | 18.08 | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1805¦EQ | 1 | PTO-1805¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1805¦EQ | 2 | PTO-1805¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1805¦EQ | 3 | PTO-1805¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1805¦MAT | 1 | PTO-1805¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1805¦MAT | 2 | PTO-1805¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1805¦MAT | 3 | PTO-1805¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1805¦MAT | 4 | PTO-1805¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1805¦MAT | 5 | PTO-1805¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1805¦MAT | 6 | PTO-1805¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1805¦MAT | 7 | PTO-1805¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1805 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1805¦MAT | 8 | PTO-1805¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1809¦MO | 1 | PTO-1809¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MO | OTR | SUB-BOCACOMP | Boca completa | j | 3.25 | 0% | 35416.5 | 115103.625 | PTO-1810¦MO | 1 | PTO-1810¦MO¦1 | 3.25 | 3.25 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1806¦EQ | 1 | PTO-1806¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1806¦EQ | 2 | PTO-1806¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1806¦EQ | 3 | PTO-1806¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ACE-018 | Conector hierro 7/8" | u | 3 | 10% | 282.29 | 931.557 | PTO-1806¦MAT | 1 | PTO-1806¦MAT¦1 | 3.25 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-003 | Caño rigido 7/8" | ml | 5 | 10% | 635.56 | 3495.58 | PTO-1806¦MAT | 2 | PTO-1806¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-006 | Cupla PVC 7/8" | u | 2 | 10% | 184.87 | 406.714 | PTO-1806¦MAT | 3 | PTO-1806¦MAT¦3 | 3.25 | 2 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1806¦MAT | 4 | PTO-1806¦MAT¦4 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1806¦MAT | 5 | PTO-1806¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 7.5 | 10% | 509.3149 | 4201.8479 | PTO-1806¦MAT | 6 | PTO-1806¦MAT¦6 | 3.25 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-012 | Caja octogonal chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1806¦MAT | 7 | PTO-1806¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1806 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 0.5 | 5% | 202.42 | 106.2705 | PTO-1806¦MAT | 8 | PTO-1806¦MAT¦8 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1811 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1811¦MO | 1 | PTO-1811¦MO¦1 | 5 | 5 | 26 | 130 | 18.11 | -
PTO-1812 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1812¦MO | 1 | PTO-1812¦MO¦1 | 5 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1807¦EQ | 1 | PTO-1807¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | 226 | 113 | 18.07 | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1807¦EQ | 2 | PTO-1807¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | 226 | 226 | 18.07 | -
PTO-1807 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1807¦EQ | 3 | PTO-1807¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | 226 | 113 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2569.4045 | 0% | 1 | 2569.4045 | PTO-1807¦MAT | 1 | PTO-1807¦MAT¦1 | 3.25 | 2569.4045 | 226 | 580685.4249 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 225.832 | 993.6608 | PTO-1807¦MAT | 2 | PTO-1807¦MAT¦2 | 3.25 | 4 | 226 | 904 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | ml | 5 | 5% | 472.18 | 2478.945 | PTO-1807¦MAT | 3 | PTO-1807¦MAT¦3 | 3.25 | 5 | 226 | 1130 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.922 | 146.417 | PTO-1807¦MAT | 4 | PTO-1807¦MAT¦4 | 3.25 | 1.2 | 226 | 271.2 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1807¦MAT | 5 | PTO-1807¦MAT¦5 | 3.25 | 5 | 226 | 1130 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 10 | 10% | 509.3149 | 5602.4639 | PTO-1807¦MAT | 6 | PTO-1807¦MAT¦6 | 3.25 | 10 | 226 | 2260 | 18.07 | -
PTO-1807 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1807¦MAT | 7 | PTO-1807¦MAT¦7 | 3.25 | 1 | 226 | 226 | 18.07 | -
PTO-1813 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1813¦MO | 1 | PTO-1813¦MO¦1 | 5 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1814¦MO | 1 | PTO-1814¦MO¦1 | 5 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1808¦EQ | 1 | PTO-1808¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | 32 | 16 | 18.08 | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1808¦EQ | 2 | PTO-1808¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | 32 | 32 | 18.08 | -
PTO-1808 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1808¦EQ | 3 | PTO-1808¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | 32 | 16 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 5975.3669 | 0% | 1 | 5975.3669 | PTO-1808¦MAT | 1 | PTO-1808¦MAT¦1 | 3.25 | 5975.3669 | 32 | 191211.7402 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1808¦MAT | 2 | PTO-1808¦MAT¦2 | 3.25 | 3 | 32 | 96 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1808¦MAT | 3 | PTO-1808¦MAT¦3 | 3.25 | 7.5 | 32 | 240 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1808¦MAT | 4 | PTO-1808¦MAT¦4 | 3.25 | 3 | 32 | 96 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1808¦MAT | 5 | PTO-1808¦MAT¦5 | 3.25 | 22.5 | 32 | 720 | 18.08 | -
PTO-1808 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1808¦MAT | 6 | PTO-1808¦MAT¦6 | 3.25 | 1 | 32 | 32 | 18.08 | -
PTO-1815 | MO | OTR | SUB-CANAL | Canalización | j | 5 | 0% | 24807.3 | 124036.5 | PTO-1815¦MO | 1 | PTO-1815¦MO¦1 | 5 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1809¦EQ | 1 | PTO-1809¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1809¦EQ | 2 | PTO-1809¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1809¦EQ | 3 | PTO-1809¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 225.832 | 993.6608 | PTO-1809¦MAT | 1 | PTO-1809¦MAT¦1 | 3.25 | 4 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | ml | 5 | 5% | 472.18 | 2478.945 | PTO-1809¦MAT | 2 | PTO-1809¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.922 | 146.417 | PTO-1809¦MAT | 3 | PTO-1809¦MAT¦3 | 3.25 | 1.2 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1809¦MAT | 4 | PTO-1809¦MAT¦4 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 10 | 10% | 509.3149 | 5602.4639 | PTO-1809¦MAT | 5 | PTO-1809¦MAT¦5 | 3.25 | 10 | - | 0 | - | -
PTO-1809 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1809¦MAT | 6 | PTO-1809¦MAT¦6 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1810¦EQ | 1 | PTO-1810¦EQ¦1 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1810¦EQ | 2 | PTO-1810¦EQ¦2 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1810¦EQ | 3 | PTO-1810¦EQ¦3 | 3.25 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ACE-017 | Conector hierro 3/4" | u | 4 | 10% | 225.832 | 993.6608 | PTO-1810¦MAT | 1 | PTO-1810¦MAT¦1 | 3.25 | 4 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-004 | Caño rigido 3/4" | ml | 5 | 5% | 472.18 | 2478.945 | PTO-1810¦MAT | 2 | PTO-1810¦MAT¦2 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-005 | Cupla PVC 3/4" | u | 1.2 | 10% | 110.922 | 146.417 | PTO-1810¦MAT | 3 | PTO-1810¦MAT¦3 | 3.25 | 1.2 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-009 | Cable unipolar 1 x 2,50 VA | ml | 5 | 10% | 509.3149 | 2801.2319 | PTO-1810¦MAT | 4 | PTO-1810¦MAT¦4 | 3.25 | 5 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-010 | Cable unipolar 1 x 2,50 Rojo/Marron/Negro | ml | 10 | 10% | 509.3149 | 5602.4639 | PTO-1810¦MAT | 5 | PTO-1810¦MAT¦5 | 3.25 | 10 | - | 0 | - | -
PTO-1810 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1810¦MAT | 6 | PTO-1810¦MAT¦6 | 3.25 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1811 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1811¦EQ | 1 | PTO-1811¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | 26 | 13 | 18.11 | -
PTO-1811 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1811¦EQ | 2 | PTO-1811¦EQ¦2 | 5 | 1 | 26 | 26 | 18.11 | -
PTO-1811 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1811¦EQ | 3 | PTO-1811¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | 26 | 13 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 2097.9008 | 0% | 1 | 2097.9008 | PTO-1811¦MAT | 1 | PTO-1811¦MAT¦1 | 5 | 2097.9008 | 26 | 54545.4198 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 4 | 10% | 351.14 | 1545.016 | PTO-1811¦MAT | 2 | PTO-1811¦MAT¦2 | 5 | 4 | 26 | 104 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 5% | 666.9267 | 5252.0475 | PTO-1811¦MAT | 3 | PTO-1811¦MAT¦3 | 5 | 7.5 | 26 | 195 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 1.2 | 10% | 280.1 | 369.732 | PTO-1811¦MAT | 4 | PTO-1811¦MAT¦4 | 5 | 1.2 | 26 | 31.2 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ELE-008 | Cable unipolar 1 x 1,50 | ml | 7.5 | 10% | 316.4445 | 2610.6671 | PTO-1811¦MAT | 5 | PTO-1811¦MAT¦5 | 5 | 7.5 | 26 | 195 | 18.11 | -
PTO-1811 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1811¦MAT | 6 | PTO-1811¦MAT¦6 | 5 | 1 | 26 | 26 | 18.11 | -
PTO-1812 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1812¦EQ | 1 | PTO-1812¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1812¦EQ | 2 | PTO-1812¦EQ¦2 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1812¦EQ | 3 | PTO-1812¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1812¦MAT | 1 | PTO-1812¦MAT¦1 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1812¦MAT | 2 | PTO-1812¦MAT¦2 | 5 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1812¦MAT | 3 | PTO-1812¦MAT¦3 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1812¦MAT | 4 | PTO-1812¦MAT¦4 | 5 | 22.5 | - | 0 | - | -
PTO-1812 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1812¦MAT | 5 | PTO-1812¦MAT¦5 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1813¦EQ | 1 | PTO-1813¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1813¦EQ | 2 | PTO-1813¦EQ¦2 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1813¦EQ | 3 | PTO-1813¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1813¦MAT | 1 | PTO-1813¦MAT¦1 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1813¦MAT | 2 | PTO-1813¦MAT¦2 | 5 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1813¦MAT | 3 | PTO-1813¦MAT¦3 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1813¦MAT | 4 | PTO-1813¦MAT¦4 | 5 | 22.5 | - | 0 | - | -
PTO-1813 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1813¦MAT | 5 | PTO-1813¦MAT¦5 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1814¦EQ | 1 | PTO-1814¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1814¦EQ | 2 | PTO-1814¦EQ¦2 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1814¦EQ | 3 | PTO-1814¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1814¦MAT | 1 | PTO-1814¦MAT¦1 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1814¦MAT | 2 | PTO-1814¦MAT¦2 | 5 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1814¦MAT | 3 | PTO-1814¦MAT¦3 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1814¦MAT | 4 | PTO-1814¦MAT¦4 | 5 | 22.5 | - | 0 | - | -
PTO-1814 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1814¦MAT | 5 | PTO-1814¦MAT¦5 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 0.5 | 0% | 571.1795 | 285.5897 | PTO-1815¦EQ | 1 | PTO-1815¦EQ¦1 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | EQ |  | EQ-EQUIP0 | EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA |  | 1 | 0% | 5063.0948 | 5063.0948 | PTO-1815¦EQ | 2 | PTO-1815¦EQ¦2 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-1815¦EQ | 3 | PTO-1815¦EQ¦3 | 5 | 0.5 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ACE-019 | Conector hierro 1" | u | 3 | 10% | 351.14 | 1158.762 | PTO-1815¦MAT | 1 | PTO-1815¦MAT¦1 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ELE-002 | Caño rigido 1" | ml | 7.5 | 10% | 666.9267 | 5502.145 | PTO-1815¦MAT | 2 | PTO-1815¦MAT¦2 | 5 | 7.5 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ELE-007 | Cupla PVC 1" | u | 3 | 10% | 280.1 | 924.33 | PTO-1815¦MAT | 3 | PTO-1815¦MAT¦3 | 5 | 3 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ELE-011 | Cable unipolar 1 x 4,00 | ml | 22.5 | 10% | 834.6 | 20656.35 | PTO-1815¦MAT | 4 | PTO-1815¦MAT¦4 | 5 | 22.5 | - | 0 | - | -
PTO-1815 | MAT | OTR | ELE-014 | Caja rectangular chica | u | 1 | 5% | 202.42 | 212.541 | PTO-1815¦MAT | 5 | PTO-1815¦MAT¦5 | 5 | 1 | - | 0 | - | -
PTO-1816 | EQ |  | EQ-PTO115 | Herramientas y consumibles - PTO-1816 TSG |  | 1 | 0% | 24902.8458 | 24902.8458 | PTO-1816¦EQ | 1 | PTO-1816¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 218497.8367 | 0% | 1 | 218497.8367 | PTO-1816¦MAT | 1 | PTO-1816¦MAT¦1 | 1 | 218497.8367 | 1 | 218497.8367 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO147 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm (220vca ø22mm / IP44) | u | 3 | 0% | 3656.1983 | 10968.595 | PTO-1816¦MAT | 2 | PTO-1816¦MAT¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO148 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA (4x40A) | u | 3 | 0% | 35881.19 | 107643.57 | PTO-1816¦MAT | 3 | PTO-1816¦MAT¦3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO149 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA (2X40A) | u | 9 | 0% | 18770.66 | 168935.94 | PTO-1816¦MAT | 4 | PTO-1816¦MAT¦4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO150 | STECK TM TETRAPOLAR 50A 6KA (4 x 50 A) | u | 2 | 0% | 11960.81 | 23921.62 | PTO-1816¦MAT | 5 | PTO-1816¦MAT¦5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO151 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA (4 X 25A) | u | 2 | 0% | 11163.59 | 22327.18 | PTO-1816¦MAT | 6 | PTO-1816¦MAT¦6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO152 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA (2 X 16A) | u | 10 | 0% | 5287.23 | 52872.3 | PTO-1816¦MAT | 7 | PTO-1816¦MAT¦7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO153 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA (2 X 10A) | u | 15 | 0% | 5287.23 | 79308.45 | PTO-1816¦MAT | 8 | PTO-1816¦MAT¦8 | 1 | 15 | 1 | 15 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO154 | GAB. IP65 SERIE 9000 600X900X225 | u | 1 | 0% | 267503.51 | 267503.51 | PTO-1816¦MAT | 9 | PTO-1816¦MAT¦9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO155 | CONTRAF ABISAG CALADO 60BIP S9000 600X900 | u | 1 | 0% | 96123.97 | 96123.97 | PTO-1816¦MAT | 10 | PTO-1816¦MAT¦10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO156 | SOP REG P/CONTRAFRENTE PROF 225 X1 | u | 1 | 0% | 9297.03 | 9297.03 | PTO-1816¦MAT | 11 | PTO-1816¦MAT¦11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO157 | RIEL PORTA ELEMENTOS X 1 METRO | u | 3 | 0% | 14702.99 | 44108.97 | PTO-1816¦MAT | 12 | PTO-1816¦MAT¦12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO158 | DISTRIBUIDOR TETRAP.160A 15 STD | u | 1 | 0% | 113610.28 | 113610.28 | PTO-1816¦MAT | 13 | PTO-1816¦MAT¦13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MAT | OTR | OTR-PTO159 | RLLOX100M 1X 6,0MM NEGRO N.IRAM (1 x 6 mm) | u | 1 | 0% | 95867.7686 | 95867.7686 | PTO-1816¦MAT | 14 | PTO-1816¦MAT¦14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1816 | MO | OTR | SUB-TS36 | Tablero seccional de 36 a 54 polos | j | 1 | 0% | 349202.7 | 349202.7 | PTO-1816¦MO | 1 | PTO-1816¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16 | -
PTO-1817 | EQ |  | EQ-PTO116 | Herramientas y consumibles - PTO-1817 TSBI |  | 1 | 0% | 12375.4439 | 12375.4439 | PTO-1817¦EQ | 1 | PTO-1817¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 98702.857 | 0% | 1 | 98702.857 | PTO-1817¦MAT | 1 | PTO-1817¦MAT¦1 | 1 | 98702.857 | 1 | 98702.857 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO147 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm (220vca ø22mm / IP44) | u | 3 | 0% | 3656.1983 | 10968.595 | PTO-1817¦MAT | 2 | PTO-1817¦MAT¦2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO148 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA (4x40A) | u | 1 | 0% | 35881.19 | 35881.19 | PTO-1817¦MAT | 3 | PTO-1817¦MAT¦3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO152 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA (2 X 16A) | u | 1 | 0% | 5287.23 | 5287.23 | PTO-1817¦MAT | 4 | PTO-1817¦MAT¦4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO157 | RIEL PORTA ELEMENTOS X 1 METRO | u | 1 | 0% | 14702.99 | 14702.99 | PTO-1817¦MAT | 5 | PTO-1817¦MAT¦5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO160 | GAB. IP65 SERIE 9000 300X300X150 (300 X 300 X 150) | u | 1 | 0% | 51844.93 | 51844.93 | PTO-1817¦MAT | 6 | PTO-1817¦MAT¦6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO161 | CONTRAF ABISAG.CALADO 10BIP S9000 300X300 | u | 1 | 0% | 33851.08 | 33851.08 | PTO-1817¦MAT | 7 | PTO-1817¦MAT¦7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO162 | ALTERNADOR 2 BOMBA DIGITAL 24/110/220VCA (220/24v) | u | 1 | 0% | 129189.81 | 129189.81 | PTO-1817¦MAT | 8 | PTO-1817¦MAT¦8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO163 | Transformador 220/24 V 50 VA | u | 1 | 0% | 40000 | 40000 | PTO-1817¦MAT | 9 | PTO-1817¦MAT¦9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1817 | MAT | OTR | OTR-PTO164 | LC1D18M7 18A 7,5KW 1+1 220V | u | 2 | 0% | 85894.23 | 171788.46 | PTO-1817¦MAT | 10 | PTO-1817¦MAT¦10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.17 | -
PTO-1817 | MO | OTR | SUB-TS8 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 232812.45 | 232812.45 | PTO-1817¦MO | 1 | PTO-1817¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | -
PTO-1818 | EQ |  | EQ-PTO117 | Herramientas y consumibles - PTO-1818 TS.ASC |  | 1 | 0% | 5888.0884 | 5888.0884 | PTO-1818¦EQ | 1 | PTO-1818¦EQ¦1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 26621.129 | 0% | 1 | 26621.129 | PTO-1818¦MAT | 1 | PTO-1818¦MAT¦1 | 1 | 26621.129 | 2 | 53242.258 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO147 | Voltimetro Display Ojo de Buey 22 mm (220vca ø22mm / IP44) | u | 3 | 0% | 3656.1983 | 10968.595 | PTO-1818¦MAT | 2 | PTO-1818¦MAT¦2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO153 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA (2 X 10A) | u | 2 | 0% | 5287.23 | 10574.46 | PTO-1818¦MAT | 3 | PTO-1818¦MAT¦3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO157 | RIEL PORTA ELEMENTOS X 1 METRO | u | 1 | 0% | 14702.99 | 14702.99 | PTO-1818¦MAT | 4 | PTO-1818¦MAT¦4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO160 | GAB. IP65 SERIE 9000 300X300X150 (300 X 300 X 150) | u | 1 | 0% | 51844.93 | 51844.93 | PTO-1818¦MAT | 5 | PTO-1818¦MAT¦5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO161 | CONTRAF ABISAG.CALADO 10BIP S9000 300X300 | u | 1 | 0% | 33851.08 | 33851.08 | PTO-1818¦MAT | 6 | PTO-1818¦MAT¦6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MAT | OTR | OTR-PTO165 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA (4 X 32A) | u | 1 | 0% | 11163.59 | 11163.59 | PTO-1818¦MAT | 7 | PTO-1818¦MAT¦7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1818 | MO | OTR | SUB-TS8 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 232812.45 | 232812.45 | PTO-1818¦MO | 1 | PTO-1818¦MO¦1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.18 | -
PTO-1819 | EQ |  | EQ-PTO118 | Herramientas y consumibles - PTO-1819 TUF |  | 1 | 0% | 6602.3592 | 6602.3592 | PTO-1819¦EQ | 1 | PTO-1819¦EQ¦1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 34557.472 | 0% | 1 | 34557.472 | PTO-1819¦MAT | 1 | PTO-1819¦MAT¦1 | 1 | 34557.472 | 9 | 311017.248 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO148 | STECK DIFERENCIAL 4X40A 30MA (4x40A) | u | 1 | 0% | 35881.19 | 35881.19 | PTO-1819¦MAT | 2 | PTO-1819¦MAT¦2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO165 | STECK TM TETRAPOLAR 32A 6KA (4 X 32A) | u | 1 | 0% | 11163.59 | 11163.59 | PTO-1819¦MAT | 3 | PTO-1819¦MAT¦3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO166 | STECK DIFERENCIAL 2X25A 30MA (2 x 25A) | u | 3 | 0% | 18770.66 | 56311.98 | PTO-1819¦MAT | 4 | PTO-1819¦MAT¦4 | 1 | 3 | 9 | 27 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO167 | STECK TM BIPOLAR 10A 6KA (10A) | u | 2 | 0% | 5287.23 | 10574.46 | PTO-1819¦MAT | 5 | PTO-1819¦MAT¦5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO168 | STECK TM BIPOLAR 16A 6KA (16A) | u | 5 | 0% | 5287.23 | 26436.15 | PTO-1819¦MAT | 6 | PTO-1819¦MAT¦6 | 1 | 5 | 9 | 45 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO169 | CAJA EMB P/ TM 36 POLOS BC T/FUME | u | 1 | 0% | 27320.39 | 27320.39 | PTO-1819¦MAT | 7 | PTO-1819¦MAT¦7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MAT | OTR | OTR-PTO170 | RIEL DIN 35MM 1 METRO PERFOR. | u | 1 | 0% | 5099.6 | 5099.6 | PTO-1819¦MAT | 8 | PTO-1819¦MAT¦8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1819 | MO | OTR | SUB-TS8 | Tablero seccional de 8 a 36 polos | j | 1 | 0% | 232812.45 | 232812.45 | PTO-1819¦MO | 1 | PTO-1819¦MO¦1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18.19 | -
PTO-1820 | EQ |  | EQ-PTO119 | Herramientas y consumibles - PTO-1820 MONTANTE |  | 1 | 0% | 70727.3392 | 70727.3392 | PTO-1820¦EQ | 1 | PTO-1820¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 417515.7729 | 0% | 1 | 417515.7729 | PTO-1820¦MAT | 1 | PTO-1820¦MAT¦1 | 1 | 417515.7729 | 1 | 417515.7729 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO171 | CAÑOX3M RIGIDO 25MM PVC TUBE | u | 100 | 0% | 1836.01 | 183601 | PTO-1820¦MAT | 2 | PTO-1820¦MAT¦2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO172 | RIEL DE FIJAC.1.22 OLMAR | u | 25 | 0% | 5067.59 | 126689.75 | PTO-1820¦MAT | 3 | PTO-1820¦MAT¦3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO173 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 1.5 | 0% | 70761.6 | 106142.4 | PTO-1820¦MAT | 4 | PTO-1820¦MAT¦4 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO174 | VARILLA ROSCADA 1/4"X1MTC/BUL. | u | 100 | 0% | 954.29 | 95429 | PTO-1820¦MAT | 5 | PTO-1820¦MAT¦5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO175 | GRAMPA P/RIEL 1 | u | 300 | 0% | 670.34 | 201102 | PTO-1820¦MAT | 6 | PTO-1820¦MAT¦6 | 1 | 300 | 1 | 300 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO176 | CAJA DE CONEXION 30X40X10 CH20 | u | 12 | 0% | 16656.23 | 199874.76 | PTO-1820¦MAT | 7 | PTO-1820¦MAT¦7 | 1 | 12 | 1 | 12 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO177 | CONECTOR 25MM PVC RIG IP54 TUBE | u | 144 | 0% | 237.27 | 34166.88 | PTO-1820¦MAT | 8 | PTO-1820¦MAT¦8 | 1 | 144 | 1 | 144 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO178 | Cable unipolar 10 mm N.IRAM (UF monos (220 ml en syntenax)) | ml | 50 | 0% | 1654.5455 | 82727.2727 | PTO-1820¦MAT | 9 | PTO-1820¦MAT¦9 | 1 | 50 | 1 | 50 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO179 | RLLOX100M 1X 6,0MM NEGRO N.IRAM (UF trifasicas (222 ml en syntenax)) | rol | 12 | 0% | 95867.7686 | 1150413.2231 | PTO-1820¦MAT | 10 | PTO-1820¦MAT¦10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO180 | RLLOX100M 1X 4,0MM NEGRO N.IRAM (Bombas PB + Bombas Pres. (45 ml)) | rol | 1 | 0% | 66520.48 | 66520.48 | PTO-1820¦MAT | 11 | PTO-1820¦MAT¦11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MAT | OTR | OTR-PTO181 | RLLOX100M 1X16 MM VD/ AM N.IRAM (UF trifasicas (25 ml en syntenax)) | rol | 2 | 0% | 268385.86 | 536771.72 | PTO-1820¦MAT | 12 | PTO-1820¦MAT¦12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 10 | 0% | 85927.0972 | 859270.9716 | PTO-1820¦MO | 1 | PTO-1820¦MO¦1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.2 | Electricidad
PTO-1820 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 10 | 0% | 65493.0716 | 654930.7164 | PTO-1820¦MO | 2 | PTO-1820¦MO¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.2 | Electricidad
PTO-1821 | EQ |  | EQ-PTO120 | Herramientas y consumibles - PTO-1821 MontanteTV |  | 1 | 0% | 18803.5302 | 18803.5302 | PTO-1821¦EQ | 1 | PTO-1821¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 69341.5976 | 0% | 1 | 69341.5976 | PTO-1821¦MAT | 1 | PTO-1821¦MAT¦1 | 1 | 69341.5976 | 1 | 69341.5976 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO171 | CAÑOX3M RIGIDO 25MM PVC TUBE | u | 30 | 0% | 1836.01 | 55080.3 | PTO-1821¦MAT | 2 | PTO-1821¦MAT¦2 | 1 | 30 | 1 | 30 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO172 | RIEL DE FIJAC.1.22 OLMAR | u | 5 | 0% | 5067.59 | 25337.95 | PTO-1821¦MAT | 3 | PTO-1821¦MAT¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO173 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 0.5 | 0% | 70761.6 | 35380.8 | PTO-1821¦MAT | 4 | PTO-1821¦MAT¦4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO174 | VARILLA ROSCADA 1/4"X1MTC/BUL. | u | 10 | 0% | 954.29 | 9542.9 | PTO-1821¦MAT | 5 | PTO-1821¦MAT¦5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO175 | GRAMPA P/RIEL 1 | u | 60 | 0% | 670.34 | 40220.4 | PTO-1821¦MAT | 6 | PTO-1821¦MAT¦6 | 1 | 60 | 1 | 60 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO176 | CAJA DE CONEXION 30X40X10 CH20 | u | 10 | 0% | 16656.23 | 166562.3 | PTO-1821¦MAT | 7 | PTO-1821¦MAT¦7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO177 | CONECTOR 25MM PVC RIG IP54 TUBE | u | 300 | 0% | 237.27 | 71181 | PTO-1821¦MAT | 8 | PTO-1821¦MAT¦8 | 1 | 300 | 1 | 300 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MAT | OTR | OTR-PTO182 | RLLOX100M 1X 1,5MM NEGRO N.IRAM (Cable testigo) | rol | 0.9 | 0% | 26467.32 | 23820.588 | PTO-1821¦MAT | 9 | PTO-1821¦MAT¦9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 5 | 0% | 85927.0972 | 429635.4858 | PTO-1821¦MO | 1 | PTO-1821¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.21 | Electricidad
PTO-1821 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 5 | 0% | 65493.0716 | 327465.3582 | PTO-1821¦MO | 2 | PTO-1821¦MO¦2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.21 | Electricidad
PTO-1822 | EQ |  | EQ-PTO121 | Herramientas y consumibles - PTO-1822 MontanteTV |  | 1 | 0% | 18803.5302 | 18803.5302 | PTO-1822¦EQ | 1 | PTO-1822¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 69341.5976 | 0% | 1 | 69341.5976 | PTO-1822¦MAT | 1 | PTO-1822¦MAT¦1 | 1 | 69341.5976 | 1 | 69341.5976 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO171 | CAÑOX3M RIGIDO 25MM PVC TUBE | u | 30 | 0% | 1836.01 | 55080.3 | PTO-1822¦MAT | 2 | PTO-1822¦MAT¦2 | 1 | 30 | 1 | 30 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO172 | RIEL DE FIJAC.1.22 OLMAR | u | 5 | 0% | 5067.59 | 25337.95 | PTO-1822¦MAT | 3 | PTO-1822¦MAT¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO173 | BROCA METALICA 1/4 CJA X 100 | u | 0.5 | 0% | 70761.6 | 35380.8 | PTO-1822¦MAT | 4 | PTO-1822¦MAT¦4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO174 | VARILLA ROSCADA 1/4"X1MTC/BUL. | u | 10 | 0% | 954.29 | 9542.9 | PTO-1822¦MAT | 5 | PTO-1822¦MAT¦5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO175 | GRAMPA P/RIEL 1 | u | 60 | 0% | 670.34 | 40220.4 | PTO-1822¦MAT | 6 | PTO-1822¦MAT¦6 | 1 | 60 | 1 | 60 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO176 | CAJA DE CONEXION 30X40X10 CH20 | u | 10 | 0% | 16656.23 | 166562.3 | PTO-1822¦MAT | 7 | PTO-1822¦MAT¦7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO177 | CONECTOR 25MM PVC RIG IP54 TUBE | u | 300 | 0% | 237.27 | 71181 | PTO-1822¦MAT | 8 | PTO-1822¦MAT¦8 | 1 | 300 | 1 | 300 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MAT | OTR | OTR-PTO182 | RLLOX100M 1X 1,5MM NEGRO N.IRAM (Cable testigo) | rol | 0.9 | 0% | 26467.32 | 23820.588 | PTO-1822¦MAT | 9 | PTO-1822¦MAT¦9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 5 | 0% | 85927.0972 | 429635.4858 | PTO-1822¦MO | 1 | PTO-1822¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.22 | Electricidad
PTO-1822 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 5 | 0% | 65493.0716 | 327465.3582 | PTO-1822¦MO | 2 | PTO-1822¦MO¦2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.22 | Electricidad
PTO-1823 | EQ |  | EQ-PTO084 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de sensor de movimiento - Provisión a c |  | 1 | 0% | 177.24 | 177.24 | PTO-1823¦EQ | 1 | PTO-1823¦EQ¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 18.23 | -
PTO-1823 | MO | OTR | SUB-PTO040 | MO Colocación de sensor de movimiento - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 11816 | 11816 | PTO-1823¦MO | 1 | PTO-1823¦MO¦1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 18.23 | -
PTO-1824 | EQ |  | EQ-PTO085 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsa |  | 1 | 0% | 115.5 | 115.5 | PTO-1824¦EQ | 1 | PTO-1824¦EQ¦1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 18.24 | -
PTO-1824 | MO | OTR | SUB-PTO041 | MO Colocación de teclas simples y/o combinadas, pulsadores - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 7700 | 7700 | PTO-1824¦MO | 1 | PTO-1824¦MO¦1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 18.24 | -
PTO-1825 | EQ |  | EQ-PTO086 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - |  | 1 | 0% | 115.5 | 115.5 | PTO-1825¦EQ | 1 | PTO-1825¦EQ¦1 | 1 | 1 | 226 | 226 | 18.25 | -
PTO-1825 | MO | OTR | SUB-PTO042 | MO Colocación de tomas simples/dobles/encapsulados - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 7700 | 7700 | PTO-1825¦MO | 1 | PTO-1825¦MO¦1 | 1 | 1 | 226 | 226 | 18.25 | -
PTO-1826 | EQ |  | EQ-PTO087 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a |  | 1 | 0% | 281.4 | 281.4 | PTO-1826¦EQ | 1 | PTO-1826¦EQ¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18.26 | -
PTO-1826 | MO | OTR | SUB-PTO043 | MO Colocación de campanilla/zumbadores - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 18760 | 18760 | PTO-1826¦MO | 1 | PTO-1826¦MO¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18.26 | -
PTO-1827 | EQ |  | EQ-PTO088 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de extractor de baño - Provisión a carg |  | 1 | 0% | 1032.15 | 1032.15 | PTO-1827¦EQ | 1 | PTO-1827¦EQ¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 18.27 | -
PTO-1827 | MO | OTR | SUB-PTO044 | MO Colocación de extractor de baño - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 68810 | 68810 | PTO-1827¦MO | 1 | PTO-1827¦MO¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 18.27 | -
PTO-1828 | EQ |  | EQ-PTO089 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de luz de emergencia - Provisión a carg |  | 1 | 0% | 281.4 | 281.4 | PTO-1828¦EQ | 1 | PTO-1828¦EQ¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 18.28 | -
PTO-1828 | MO | OTR | SUB-PTO045 | MO Colocación de luz de emergencia - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 18760 | 18760 | PTO-1828¦MO | 1 | PTO-1828¦MO¦1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 18.28 | -
PTO-1829 | EQ |  | EQ-PTO090 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de semáforo - Provisión a cargo del com |  | 1 | 0% | 281.4 | 281.4 | PTO-1829¦EQ | 1 | PTO-1829¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.29 | -
PTO-1829 | MO | OTR | SUB-PTO046 | MO Colocación de semáforo - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 18760 | 18760 | PTO-1829¦MO | 1 | PTO-1829¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.29 | -
PTO-1830 | EQ |  | EQ-PTO091 | Herramientas menores y consumibles - Colocación artefactos en espacios comunes y balcon |  | 1 | 0% | 177.24 | 177.24 | PTO-1830¦EQ | 1 | PTO-1830¦EQ¦1 | 1 | 1 | 109 | 109 | 18.3 | -
PTO-1830 | MO | OTR | SUB-PTO047 | MO Colocación artefactos en espacios comunes y balcones - Provisión a cargo del comitente. NO incluye provisión, ni colocación de artefactos en interior de UF [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 11816 | 11816 | PTO-1830¦MO | 1 | PTO-1830¦MO¦1 | 1 | 1 | 109 | 109 | 18.3 | -
PTO-1831 | EQ |  | EQ-PTO122 | Herramientas y consumibles - PTO-1831 ACOMETIDA |  | 1 | 0% | 61176.0217 | 61176.0217 | PTO-1831¦EQ | 1 | PTO-1831¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 401194.206 | 0% | 1 | 401194.206 | PTO-1831¦MAT | 1 | PTO-1831¦MAT¦1 | 1 | 401194.206 | 1 | 401194.206 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO183 | M SUBTERRANEO N IRAM 1X 120MM2 (1 x 120) | ml | 10 | 0% | 20537.45 | 205374.5 | PTO-1831¦MAT | 2 | PTO-1831¦MAT¦2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO184 | [66039162] GAB 4 MED TRIF C/TM + DIF (EDENOR) | u | 2 | 0% | 832346.42 | 1664692.84 | PTO-1831¦MAT | 3 | PTO-1831¦MAT¦3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO185 | [66039155] GAB 1 MED TRIF C/TM + DIF (EDENOR) | u | 1 | 0% | 210583.05 | 210583.05 | PTO-1831¦MAT | 4 | PTO-1831¦MAT¦4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO186 | [62009010] CAJA TOMA 500A C/ 6 BASES NH (EDENOR) | u | 1 | 0% | 462872.16 | 462872.16 | PTO-1831¦MAT | 5 | PTO-1831¦MAT¦5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO187 | Fusible NH 00 63 A | u | 27 | 0% | 3784.33 | 102176.91 | PTO-1831¦MAT | 6 | PTO-1831¦MAT¦6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 18.31 | -
PTO-1831 | MAT | OTR | OTR-PTO188 | Fusible NH 02 a 125 A | u | 3 | 0% | 9642.86 | 28928.58 | PTO-1831¦MAT | 7 | PTO-1831¦MAT¦7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18.31 | -
PTO-1831 | MO | OTR | SUB-CACOM | Caño de acometida | j | 1 | 0% | 90526.8 | 90526.8 | PTO-1831¦MO | 1 | PTO-1831¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MO | OTR | SUB-CAJTOM | Caja de toma | j | 1 | 0% | 129373.3 | 129373.3 | PTO-1831¦MO | 2 | PTO-1831¦MO¦2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1831 | MO | OTR | SUB-PTO048 | Gabinete columna 4 modulos trifasico Edesur | j | 2 | 0% | 344928.5 | 689857 | PTO-1831¦MO | 3 | PTO-1831¦MO¦3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.31 | -
PTO-1831 | MO | OTR | SUB-PTO049 | Gabinete columna 2 modulos trifasico Edesur | j | 1 | 0% | 92822.1 | 92822.1 | PTO-1831¦MO | 4 | PTO-1831¦MO¦4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.31 | -
PTO-1832 | EQ |  | EQ-PTO123 | Herramientas y consumibles - PTO-1832 Puesta tierra |  | 1 | 0% | 10618.1042 | 10618.1042 | PTO-1832¦EQ | 1 | PTO-1832¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 95009.6588 | 0% | 1 | 95009.6588 | PTO-1832¦MAT | 1 | PTO-1832¦MAT¦1 | 1 | 95009.6588 | 1 | 95009.6588 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MAT | OTR | OTR-PTO189 | M COBRE DESNUDO 7H 25MM (1 x 25 desnudo) | ml | 75 | 0% | 4462.8099 | 334710.7438 | PTO-1832¦MAT | 2 | PTO-1832¦MAT¦2 | 1 | 75 | 1 | 75 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MAT | OTR | OTR-PTO190 | CONDUWELD JAB ST 3/4 1.5M (Jabalina 3/4" x 1,5 m) | u | 5 | 0% | 26981.95 | 134909.75 | PTO-1832¦MAT | 3 | PTO-1832¦MAT¦3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MAT | OTR | OTR-PTO191 | CAJA INSPECCION 15 x 15 PVC | u | 5 | 0% | 1085.56 | 5427.8 | PTO-1832¦MAT | 4 | PTO-1832¦MAT¦4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.32 | Electricidad
PTO-1832 | MO | OTR | SUB-PATSERV | PAT de Servicio | j | 5 | 0% | 64652.7 | 323263.5 | PTO-1832¦MO | 1 | PTO-1832¦MO¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18.32 | Electricidad
PTO-1833 | MO | OTR | SUB-PTO051 | MO Certificado DCI para servicios generales [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 107023.5989 | 107023.5989 | PTO-1833¦MO | 1 | PTO-1833¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.33 | -
PTO-1901 | EQ |  | EQ-PTO094 | Herramientas menores y consumibles - Tendido caño cloacal en planta baja |  | 1 | 0% | 75335.458 | 75335.458 | PTO-1901¦EQ | 1 | PTO-1901¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.01 | -
PTO-1901 | MAT | OTR | OTR-PTO113 | Tendido caño cloacal en planta baja [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 2201631.5066 | 2201631.5066 | PTO-1901¦MAT | 1 | PTO-1901¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.01 | -
PTO-1901 | MO | OTR | SUB-PTO052 | MO Tendido caño cloacal en planta baja [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 2820732.3579 | 2820732.3579 | PTO-1901¦MO | 1 | PTO-1901¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.01 | -
PTO-1902 | EQ |  | EQ-PTO095 | Herramientas menores y consumibles - Por armar CDV en planta tipo |  | 1 | 0% | 105926.5142 | 105926.5142 | PTO-1902¦EQ | 1 | PTO-1902¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.02 | -
PTO-1902 | MAT | OTR | OTR-PTO114 | Por armar CDV en planta tipo [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 2830669.0798 | 2830669.0798 | PTO-1902¦MAT | 1 | PTO-1902¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.02 | -
PTO-1902 | MO | OTR | SUB-PTO053 | MO Por armar CDV en planta tipo [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 4231098.5368 | 4231098.5368 | PTO-1902¦MO | 1 | PTO-1902¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.02 | -
PTO-1903 | EQ |  | EQ-PTO096 | Herramientas menores y consumibles - Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos |  | 1 | 0% | 54130.2817 | 54130.2817 | PTO-1903¦EQ | 1 | PTO-1903¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.03 | -
PTO-1903 | MAT | OTR | OTR-PTO115 | Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 1258075.1466 | 1258075.1466 | PTO-1903¦MAT | 1 | PTO-1903¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.03 | -
PTO-1903 | MO | OTR | SUB-PTO054 | MO Montantes, remate y ventilación a los 4 vientos [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 2350610.2982 | 2350610.2982 | PTO-1903¦MO | 1 | PTO-1903¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.03 | -
PTO-1904 | EQ |  | EQ-PTO097 | Herramientas menores y consumibles - Tendido caño pluvial en planta baja |  | 1 | 0% | 27462.4296 | 27462.4296 | PTO-1904¦EQ | 1 | PTO-1904¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.04 | -
PTO-1904 | MAT | OTR | OTR-PTO116 | Tendido caño pluvial en planta baja [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 733877.1689 | 733877.1689 | PTO-1904¦MAT | 1 | PTO-1904¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.04 | -
PTO-1904 | MO | OTR | SUB-PTO055 | MO Tendido caño pluvial en planta baja [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 1096951.4725 | 1096951.4725 | PTO-1904¦MO | 1 | PTO-1904¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.04 | -
PTO-1905 | EQ |  | EQ-PTO098 | Herramientas menores y consumibles - Tendido caño pluvial por pisos |  | 1 | 0% | 39232.0423 | 39232.0423 | PTO-1905¦EQ | 1 | PTO-1905¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.05 | -
PTO-1905 | MAT | OTR | OTR-PTO117 | Tendido caño pluvial por pisos [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 1048395.9555 | 1048395.9555 | PTO-1905¦MAT | 1 | PTO-1905¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.05 | -
PTO-1905 | MO | OTR | SUB-PTO056 | MO Tendido caño pluvial por pisos [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 1567073.5321 | 1567073.5321 | PTO-1905¦MO | 1 | PTO-1905¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.05 | -
PTO-1906 | EQ |  | EQ-PTO099 | Herramientas menores y consumibles - Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial |  | 1 | 0% | 11769.6127 | 11769.6127 | PTO-1906¦EQ | 1 | PTO-1906¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.06 | -
PTO-1906 | MAT | OTR | OTR-PTO118 | Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial [CLOACAL] | gl | 1 | 0% | 314518.7867 | 314518.7867 | PTO-1906¦MAT | 1 | PTO-1906¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.06 | -
PTO-1906 | MO | OTR | SUB-PTO057 | MO Instalación tanque de recupero y bombeo pluvial [CLOACAL] | j | 1 | 0% | 470122.0596 | 470122.0596 | PTO-1906¦MO | 1 | PTO-1906¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.06 | -
PTO-1907 | EQ |  | EQ-PTO100 | Herramientas menores y consumibles - Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, a |  | 1 | 0% | 36185.168 | 36185.168 | PTO-1907¦EQ | 1 | PTO-1907¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.07 | -
PTO-1907 | MAT | OTR | OTR-PTO119 | Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 892886.9557 | 892886.9557 | PTO-1907¦MAT | 1 | PTO-1907¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.07 | -
PTO-1907 | MO | OTR | SUB-PTO058 | MO Tendido caño de agua hasta TB. Colocación de TB, armado de colector y cuadro de bombas [AF.AC] | j | 1 | 0% | 1519457.5766 | 1519457.5766 | PTO-1907¦MO | 1 | PTO-1907¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.07 | -
PTO-1908 | EQ |  | EQ-PTO101 | Herramientas menores y consumibles - Armado de colector, subida y bajadas de AF |  | 1 | 0% | 40649.6028 | 40649.6028 | PTO-1908¦EQ | 1 | PTO-1908¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.08 | -
PTO-1908 | MAT | OTR | OTR-PTO120 | Armado de colector, subida y bajadas de AF [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 1190515.9409 | 1190515.9409 | PTO-1908¦MAT | 1 | PTO-1908¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.08 | -
PTO-1908 | MO | OTR | SUB-PTO059 | MO Armado de colector, subida y bajadas de AF [AF.AC] | j | 1 | 0% | 1519457.5766 | 1519457.5766 | PTO-1908¦MO | 1 | PTO-1908¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.08 | -
PTO-1909 | EQ |  | EQ-PTO102 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de bomba presurizadora, armado de colec |  | 1 | 0% | 36185.168 | 36185.168 | PTO-1909¦EQ | 1 | PTO-1909¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.09 | -
PTO-1909 | MAT | OTR | OTR-PTO121 | Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 892886.9557 | 892886.9557 | PTO-1909¦MAT | 1 | PTO-1909¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.09 | -
PTO-1909 | MO | OTR | SUB-PTO060 | MO Colocación de bomba presurizadora, armado de colector y montantes presurizadas (ultimo piso 4°) AF [AF.AC] | j | 1 | 0% | 1519457.5766 | 1519457.5766 | PTO-1909¦MO | 1 | PTO-1909¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.09 | -
PTO-1910 | EQ |  | EQ-PTO103 | Herramientas menores y consumibles - Distribución agua fria y caliente en planta tipo |  | 1 | 0% | 204187.3933 | 204187.3933 | PTO-1910¦EQ | 1 | PTO-1910¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | -
PTO-1910 | MAT | OTR | OTR-PTO122 | Distribución agua fria y caliente en planta tipo [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 2976289.8522 | 2976289.8522 | PTO-1910¦MAT | 1 | PTO-1910¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | -
PTO-1910 | MO | OTR | SUB-PTO061 | MO Distribución agua fria y caliente en planta tipo [AF.AC] | j | 1 | 0% | 10636203.0361 | 10636203.0361 | PTO-1910¦MO | 1 | PTO-1910¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | -
PTO-1911 | EQ |  | EQ-PTO104 | Herramientas menores y consumibles - Colocación de artefactos y griferias |  | 1 | 0% | 69010.7436 | 69010.7436 | PTO-1911¦EQ | 1 | PTO-1911¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.11 | -
PTO-1911 | MAT | OTR | OTR-PTO123 | Colocación de artefactos y griferias [AF.AC] | gl | 1 | 0% | 2023467.36 | 2023467.36 | PTO-1911¦MAT | 1 | PTO-1911¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.11 | -
PTO-1911 | MO | OTR | SUB-PTO062 | MO Colocación de artefactos y griferias [AF.AC] | j | 1 | 0% | 2577248.8823 | 2577248.8823 | PTO-1911¦MO | 1 | PTO-1911¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.11 | -
PTO-1912 | EQ |  | EQ-PTO027 | Herramientas y consumibles Armado y conexionado de desagües AA.CC |  | 1 | 0% | 29250 | 29250 | PTO-1912¦EQ | 1 | PTO-1912¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12 | -
PTO-1912 | MAT | OTR | OTR-PTO124 | Armado y conexionado de desagües AA.CC | gl | 1 | 0% | 450000 | 450000 | PTO-1912¦MAT | 1 | PTO-1912¦MAT¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12 | -
PTO-1912 | MO | OTR | SUB-PTO063 | MO Armado y conexionado de desagües AA.CC | j | 1 | 0% | 1500000 | 1500000 | PTO-1912¦MO | 1 | PTO-1912¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.12 | -
PTO-1913 | EQ |  | EQ-PTO105 | Herramientas menores y consumibles - Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, |  | 1 | 0% | 399227.8752 | 399227.8752 | PTO-1913¦EQ | 1 | PTO-1913¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO192 | Tubo Ø 16 mm PEX, rollo por 240 m - HidroFlex Saladillo | rol | 13 | 0% | 190020.54 | 2470267.02 | PTO-1913¦MAT | 1 | PTO-1913¦MAT¦1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO193 | Membrana térmica HidroFlex, rollo 1x20 m, e: 10 mm - HidroFlex Saladillo | rol | 34 | 0% | 56674.81 | 1926943.54 | PTO-1913¦MAT | 2 | PTO-1913¦MAT¦2 | 1 | 34 | 1 | 34 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO194 | Curva tubos Ø 16 mm - HidroFlex Saladillo | u | 39 | 0% | 1234.12 | 48130.68 | PTO-1913¦MAT | 3 | PTO-1913¦MAT¦3 | 1 | 39 | 1 | 39 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO195 | Precintos 200 mm x paquete | paq | 28 | 0% | 4158.84 | 116447.52 | PTO-1913¦MAT | 4 | PTO-1913¦MAT¦4 | 1 | 28 | 1 | 28 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO196 | Codo c/rosca 3/4" | u | 16 | 0% | 1943.21 | 31091.36 | PTO-1913¦MAT | 5 | PTO-1913¦MAT¦5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO197 | H-3 TUBO AGUA CALIENTE 19X3.9X6 | tira | 16 | 0% | 10449.84 | 167197.44 | PTO-1913¦MAT | 6 | PTO-1913¦MAT¦6 | 1 | 16 | 1 | 16 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO198 | Codo 3/4" | u | 32 | 0% | 429.89 | 13756.48 | PTO-1913¦MAT | 7 | PTO-1913¦MAT¦7 | 1 | 32 | 1 | 32 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO199 | Coverthor blanco 3/8" (Ø 16mm) - Coverthor Saladillo | tira | 32 | 0% | 852.41 | 27277.12 | PTO-1913¦MAT | 8 | PTO-1913¦MAT¦8 | 1 | 32 | 1 | 32 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO082 | Rollo Polietileno negro 2x50 mt x 200mic | rol | 4 | 0% | 27000 | 108000 | PTO-1913¦MAT | 9 | PTO-1913¦MAT¦9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | OTR-PTO200 | Malla N° 4 Liv 15x15 3x2 mt | un | 114 | 0% | 10695.63 | 1219301.82 | PTO-1913¦MAT | 10 | PTO-1913¦MAT¦10 | 1 | 114 | 1 | 114 | 19.13 | -
PTO-1913 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 736366.674 | 0% | 1 | 736366.674 | PTO-1913¦MAT | 11 | PTO-1913¦MAT¦11 | 1 | 736366.674 | 1 | 736366.674 | 19.13 | -
PTO-1913 | MO | OTR | SUB-PTO064 | MO Tendido de cañerías de piso radiante - Colectores, gabinetes y termostatos a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 19750412.0248 | 19750412.0248 | PTO-1913¦MO | 1 | PTO-1913¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.13 | -
PTO-1914 | EQ |  | EQ-PTO106 | Herramientas menores y consumibles - Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión |  | 1 | 0% | 41934.4786 | 41934.4786 | PTO-1914¦EQ | 1 | PTO-1914¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.14 | -
PTO-1914 | MAT | OTR | OTR-PTO201 | Kit flexible caldera | u | 8 | 0% | 75142.71 | 601141.68 | PTO-1914¦MAT | 1 | PTO-1914¦MAT¦1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.14 | -
PTO-1914 | MO | OTR | SUB-PTO065 | MO Montaje de caldera y puesta en marcha - Provisión a cargo del comitente, incluida las ventilaciones [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 2194490.225 | 2194490.225 | PTO-1914¦MO | 1 | PTO-1914¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.14 | -
PTO-1915 | EQ |  | EQ-PTO107 | Herramientas menores y consumibles - Tendido cañeria de incendio - Gabinetes, tapas, ma |  | 1 | 0% | 71400.7443 | 71400.7443 | PTO-1915¦EQ | 1 | PTO-1915¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.15 | -
PTO-1915 | MO | OTR | SUB-PTO086 | MO Incendio | j | 1 | 0% | 1816615.8409 | 1816615.8409 | PTO-1915¦MO | 1 | PTO-1915¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO202 | Caño HG sin cupla 2 1/2 x 6,40 mts | u | 7 | 0% | 226738.89 | 1587172.23 | PTO-1915¦MAT | 1 | PTO-1915¦MAT¦1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO203 | Codo HG a 90 HH 2 1/2 | u | 15 | 0% | 16952.66 | 254289.9 | PTO-1915¦MAT | 2 | PTO-1915¦MAT¦2 | 1 | 15 | 1 | 15 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO204 | Rosca con tuerca de 2 1/2 | u | 6 | 0% | 9333.2 | 55999.2 | PTO-1915¦MAT | 3 | PTO-1915¦MAT¦3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO205 | Cupla HG 2 1/2 | u | 6 | 0% | 15339.5 | 92037 | PTO-1915¦MAT | 4 | PTO-1915¦MAT¦4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO206 | Tee reduccion HG 2 1/2 x 2 | u | 5 | 0% | 21808.23 | 109041.15 | PTO-1915¦MAT | 5 | PTO-1915¦MAT¦5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO207 | Valvula teatro 2 x 1 3/4 | u | 5 | 0% | 39120 | 195600 | PTO-1915¦MAT | 6 | PTO-1915¦MAT¦6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO208 | Valvula de impulsion de 2 1/2 | u | 1 | 0% | 79361 | 79361 | PTO-1915¦MAT | 7 | PTO-1915¦MAT¦7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | OTR-PTO209 | VR 2 1/2 BR | u | 1 | 0% | 79361 | 79361 | PTO-1915¦MAT | 8 | PTO-1915¦MAT¦8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.15 | -
PTO-1915 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 490572.296 | 0% | 1 | 490572.296 | PTO-1915¦MAT | 9 | PTO-1915¦MAT¦9 | 1 | 490572.296 | 1 | 490572.296 | 19.15 | -
PTO-1916 | MO | OTR | SUB-PTO087 | MO Provisión y tendido de cañerías de gas a cada UF | j | 1 | 0% | 15641236.6044 | 15641236.6044 | PTO-1916¦MO | 1 | PTO-1916¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO210 | Llave de paso esférica de 20mm | u | 8 | 0% | 18420.5 | 147364 | PTO-1916¦MAT | 1 | PTO-1916¦MAT¦1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO211 | Llave de paso esférica de 32mm | u | 8 | 0% | 40497.366 | 323978.928 | PTO-1916¦MAT | 2 | PTO-1916¦MAT¦2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO212 | Codo a 90° de 20mm | u | 26 | 0% | 2140.61 | 55655.86 | PTO-1916¦MAT | 3 | PTO-1916¦MAT¦3 | 1 | 26 | 1 | 26 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO213 | Codo a 90° de 32mm | u | 126 | 0% | 3659.23 | 461062.98 | PTO-1916¦MAT | 4 | PTO-1916¦MAT¦4 | 1 | 126 | 1 | 126 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO214 | Cupla de reduccion de 32x20mm | u | 5 | 0% | 1826.31 | 9131.55 | PTO-1916¦MAT | 5 | PTO-1916¦MAT¦5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO215 | Niple corto con tope 32mm | u | 5 | 0% | 1291.29 | 6456.45 | PTO-1916¦MAT | 6 | PTO-1916¦MAT¦6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO216 | Te de reduccion central de 32x20mm | u | 3 | 0% | 4980.91 | 14942.73 | PTO-1916¦MAT | 7 | PTO-1916¦MAT¦7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO217 | Te normal de 32mm | u | 3 | 0% | 5575.48 | 16726.44 | PTO-1916¦MAT | 8 | PTO-1916¦MAT¦8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO218 | Tubo acero polietileno de 20mm L=4m | u | 3 | 0% | 18516.94 | 55550.82 | PTO-1916¦MAT | 9 | PTO-1916¦MAT¦9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO219 | Tubo acero polietileno de 32mm L=4m | u | 71 | 0% | 36584.29 | 2597484.59 | PTO-1916¦MAT | 10 | PTO-1916¦MAT¦10 | 1 | 71 | 1 | 71 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO220 | Codo a 90° de 20mm c/RH 1/2" | u | 18 | 0% | 4181 | 75258 | PTO-1916¦MAT | 11 | PTO-1916¦MAT¦11 | 1 | 18 | 1 | 18 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO221 | Codo a 90° de 32mm c/RH 3/4" | u | 8 | 0% | 8559 | 68472 | PTO-1916¦MAT | 12 | PTO-1916¦MAT¦12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO222 | CAÑO EPOXI 1 1/4 x 6,40 | tira | 1 | 0% | 79820.73 | 79820.73 | PTO-1916¦MAT | 13 | PTO-1916¦MAT¦13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO223 | EPOXI TEE 1 1/4 | u | 4 | 0% | 5026.22 | 20104.88 | PTO-1916¦MAT | 14 | PTO-1916¦MAT¦14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO224 | EPOXI CODO 90 HH 1 1/4 | u | 16 | 0% | 3592.22 | 57475.52 | PTO-1916¦MAT | 15 | PTO-1916¦MAT¦15 | 1 | 16 | 1 | 16 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO225 | BRONCE BUJE RED 1 1/4 x 1 | u | 4 | 0% | 4009.17 | 16036.68 | PTO-1916¦MAT | 16 | PTO-1916¦MAT¦16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO226 | SUYAI ESFERICA P/GAS FORJADA 1 1/4 | u | 5 | 0% | 88241.07 | 441205.35 | PTO-1916¦MAT | 17 | PTO-1916¦MAT¦17 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO227 | FUSIOGAS TRANSICION HEMBRA 32 x 1 | u | 8 | 0% | 4114.52 | 32916.16 | PTO-1916¦MAT | 18 | PTO-1916¦MAT¦18 | 1 | 8 | 1 | 8 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | OTR-PTO228 | REGULADOR GAS GS-25 N/M3H | u | 2 | 0% | 130062.5 | 260125 | PTO-1916¦MAT | 19 | PTO-1916¦MAT¦19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19.16 | -
PTO-1916 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 473976.867 | 0% | 1 | 473976.867 | PTO-1916¦MAT | 20 | PTO-1916¦MAT¦20 | 1 | 473976.867 | 1 | 473976.867 | 19.16 | -
PTO-1917 | MAT | OTR | OTR-PTO129 | Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | u | 1 | 0% | 15000 | 15000 | PTO-1917¦MAT | 1 | PTO-1917¦MAT¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19.17 | -
PTO-1917 | MO | OTR | SUB-PTO066 | MO Colocación de anafes - Provisión a cargo del comitente | j | 1 | 0% | 30000 | 30000 | PTO-1917¦MO | 1 | PTO-1917¦MO¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19.17 | -
PTO-1918 | MAT | OTR | OTR-PTO130 | Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | gl | 1 | 0% | 1500 | 1500 | PTO-1918¦MAT | 1 | PTO-1918¦MAT¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19.18 | -
PTO-1918 | MO | OTR | SUB-PTO067 | MO Provisión y amure de rejillas de ventilación homologadas | j | 1 | 0% | 19238.7699 | 19238.7699 | PTO-1918¦MO | 1 | PTO-1918¦MO¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19.18 | -
PTO-1919 | MO | OTR | SUB-PTO068 | MO Tramites gas - Prefactibilidad, inspección parcial, final | j | 1 | 0% | 3510000 | 3510000 | PTO-1919¦MO | 1 | PTO-1919¦MO¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.19 | -
PTO-2201 | MO | OTR | SUB-PTO069 | MO Instalación de artefactos de cocina, hornos - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 68810 | 68810 | PTO-2201¦MO | 1 | PTO-2201¦MO¦1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 22.01 | -
PTO-2202 | MO | OTR | SUB-PTO070 | MO Instalacion de extractores de baños - Provisión a cargo del comitente [SUBCONTRATOS] | j | 1 | 0% | 68810 | 68810 | PTO-2202¦MO | 1 | PTO-2202¦MO¦1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 22.02 | -
PTO-2301 | EQ |  | EQ-PTO108 | Herramientas menores y consumibles - Albañilería parrilla completa - Losa y muros |  | 1 | 0% | 2872.687 | 2872.687 | PTO-2301¦EQ | 1 | PTO-2301¦EQ¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | COR | OTR-PTO131 | Mmaposteria | gl | 0.16667 | 0% | 100000 | 16666.6667 | PTO-2301¦MAT | 1 | PTO-2301¦MAT¦1 | 1 | 0.16667 | 6 | 1 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | COR | OTR-PTO132 | Revoque | gl | 0.16667 | 0% | 50000 | 8333.3333 | PTO-2301¦MAT | 2 | PTO-2301¦MAT¦2 | 1 | 0.16667 | 6 | 1 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 4166.6667 | 0% | 1 | 4166.6667 | PTO-2301¦MAT | 3 | PTO-2301¦MAT¦3 | 1 | 4166.6667 | 6 | 25000 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | OTR | OTR-PTO063 | H30 6.20 | m3 | 0.1125 | 0% | 125000 | 14062.5 | PTO-2301¦MAT | 4 | PTO-2301¦MAT¦4 | 1 | 0.1125 | 6 | 0.675 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | OTR | OTR-PTO083 | Malla Q188 15 x 15 6 mm 6x2,40 | un | 0.078125 | 0% | 69985.79 | 5467.6398 | PTO-2301¦MAT | 5 | PTO-2301¦MAT¦5 | 1 | 0.078125 | 6 | 0.46875 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MAT | OTR | OTR-PTO133 | Dintel | gl | 0.16667 | 0% | 30000 | 5000 | PTO-2301¦MAT | 6 | PTO-2301¦MAT¦6 | 1 | 0.16667 | 6 | 1 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-2301¦MO | 1 | PTO-2301¦MO¦1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23.01 | Albañilería
PTO-2301 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 1 | 0% | 76955.0797 | 76955.0797 | PTO-2301¦MO | 2 | PTO-2301¦MO¦2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23.01 | Albañilería
PTO-2302 | EQ |  | EQ-PTO109 | Herramientas menores y consumibles - Amure de tapas para pleno eléctricos y gas en pali |  | 1 | 0% | 8803.9028 | 8803.9028 | PTO-2302¦EQ | 1 | PTO-2302¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.02 | Albañilería
PTO-2302 | MAT | COR | OTR-PTO135 | M.Obra | d | 5 | 0% | 10000 | 50000 | PTO-2302¦MAT | 1 | PTO-2302¦MAT¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23.02 | Albañilería
PTO-2302 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 2.5 | 0% | 60860.5808 | 152151.4519 | PTO-2302¦MO | 1 | PTO-2302¦MO¦1 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 23.02 | Albañilería
PTO-2302 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 5 | 0% | 76955.0797 | 384775.3985 | PTO-2302¦MO | 2 | PTO-2302¦MO¦2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23.02 | Albañilería
PTO-2303 | EQ |  | EQ-PTO110 | Herramientas menores y consumibles - Demolición de vereda |  | 1 | 0% | 300.2293 | 300.2293 | PTO-2303¦EQ | 1 | PTO-2303¦EQ¦1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 23.03 | Albañilería
PTO-2303 | MAT | OTR | MAT-CONS | Consumibles | gl | 3846.1538 | 0% | 1 | 3846.1538 | PTO-2303¦MAT | 1 | PTO-2303¦MAT¦1 | 1 | 3846.1538 | 26 | 100000 | 23.03 | Albañilería
PTO-2303 | MAT | OTR | OTR-PTO070 | Volquete | u | 0.038462 | 0% | 100000 | 3846.1538 | PTO-2303¦MAT | 2 | PTO-2303¦MAT¦2 | 1 | 0.038462 | 26 | 1 | 23.03 | Albañilería
PTO-2303 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.15385 | 0% | 60860.5808 | 9363.1663 | PTO-2303¦MO | 1 | PTO-2303¦MO¦1 | 1 | 0.15385 | 26 | 4 | 23.03 | Albañilería
PTO-2303 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 0.038462 | 0% | 76955.0797 | 2959.8108 | PTO-2303¦MO | 2 | PTO-2303¦MO¦2 | 1 | 0.038462 | 26 | 1 | 23.03 | Albañilería
PTO-2304 | EQ |  | EQ-PTO024 | EQUIPO DE CONSTRUCCION EN SECO |  | 1 | 0% | 2365.2381 | 2365.2381 | PTO-2304¦EQ | 1 | PTO-2304¦EQ¦1 | 7 | 1 | 231 | 231 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | EQ |  | EQ-ESCALE | ESCALERA GLOSS ALUMINIO ARTICULADA 4 X 4 ESCALONES HASTA 150KG |  | 0.5 | 0% | 140.1981 | 70.099 | PTO-2304¦EQ | 2 | PTO-2304¦EQ¦2 | 7 | 0.5 | 231 | 115.5 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | DUR-001 | Solera 70mm x 2.60m | u | 0.46154 | 10% | 2932.93 | 1489.026 | PTO-2304¦MAT | 1 | PTO-2304¦MAT¦1 | 7 | 0.46154 | 231 | 106.6154 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | DUR-002 | Montante 69mm x 2.60m | u | 1.1538 | 10% | 3295.47 | 4182.7119 | PTO-2304¦MAT | 2 | PTO-2304¦MAT¦2 | 7 | 1.1538 | 231 | 266.5385 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | DUR-005 | Masilla x 32kg | u | 0.0563 | 5% | 26872.02 | 1588.5395 | PTO-2304¦MAT | 3 | PTO-2304¦MAT¦3 | 7 | 0.0563 | 231 | 13.0053 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | OTR-007 | Tornillo T1 - Aguja | u | 10 | 5% | 32.7072 | 343.4253 | PTO-2304¦MAT | 4 | PTO-2304¦MAT¦4 | 7 | 10 | 231 | 2310 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | OTR-008 | Tornillo T2 - Aguja | u | 30 | 5% | 17.1963 | 541.684 | PTO-2304¦MAT | 5 | PTO-2304¦MAT¦5 | 7 | 30 | 231 | 6930 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | OTR-010 | Fijacion completa del 8 | u | 3.5 | 5% | 65.919 | 242.2524 | PTO-2304¦MAT | 6 | PTO-2304¦MAT¦6 | 7 | 3.5 | 231 | 808.5 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | OTR-011 | Cinta Entramada - 90m | u | 0.04 | 5% | 4042.71 | 169.7938 | PTO-2304¦MAT | 7 | PTO-2304¦MAT¦7 | 7 | 0.04 | 231 | 9.24 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | OTR | REV-006 | Placa Roca de Yeso 1220 x 2440 - 12.5mm - STD | u | 0.71 | 10% | 10022.96 | 7827.9318 | PTO-2304¦MAT | 8 | PTO-2304¦MAT¦8 | 7 | 0.71 | 231 | 164.01 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MAT | ALB | OTR-PTO015 | Materiales varios | gl | 8192.6823 | 0% | 1 | 8192.6823 | PTO-2304¦MAT | 9 | PTO-2304¦MAT¦9 | 7 | 1170.3832 | 231 | 270358.5167 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MO | OTR | SUB-PTO088 | MO Tabique divisorio dormitorios | j | 7 | 0% | 5407.8632 | 37855.0422 | PTO-2304¦MO | 1 | PTO-2304¦MO¦1 | 7 | 7 | 231 | 1617 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | PTO-2304¦MO | 2 | PTO-2304¦MO¦2 | 7 | 0.14286 | 231 | 33 | 23.04 | Albañilería
PTO-2304 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | PTO-2304¦MO | 3 | PTO-2304¦MO¦3 | 7 | 0.14286 | 231 | 33 | 23.04 | Albañilería
PTO-2401 | MO | OTR | SUB-PTO071 | MO Sereno | j | 1 | 0% | 730326.9693 | 730326.9693 | PTO-2401¦MO | 1 | PTO-2401¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.01 | -
PTO-2402 | MO | OTR | SUB-PTO072 | MO Tecnico de seguridad & higiene permanente en Obra | j | 1 | 0% | 1504670.291 | 1504670.291 | PTO-2402¦MO | 1 | PTO-2402¦MO¦1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24.02 | -
PTO-2403 | MO | OTR | SUB-PTO073 | MO Higiene y seguridad Res 51 | j | 1 | 0% | 150000 | 150000 | PTO-2403¦MO | 1 | PTO-2403¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.03 | -
PTO-2404 | EQ |  | EQ-PTO111 | Herramientas menores y consumibles - Protecciones y defensas |  | 1 | 0% | 69686.9668 | 69686.9668 | PTO-2404¦EQ | 1 | PTO-2404¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO137 | Defensas | ml | 82 | 0% | 25783.9173 | 2114281.2213 | PTO-2404¦MAT | 1 | PTO-2404¦MAT¦1 | 1 | 82 | 1 | 82 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO138 | Tabla 4 x 1 x 3,6 Saligna bruto | u | 75 | 0% | 1294.632 | 97097.4 | PTO-2404¦MAT | 2 | PTO-2404¦MAT¦2 | 1 | 75 | 1 | 75 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MAT | OTR | OTR-PTO139 | Tirante 3 x 3 x 3,6 Saligna bruto | u | 32 | 0% | 2912.952 | 93214.464 | PTO-2404¦MAT | 3 | PTO-2404¦MAT¦3 | 1 | 32 | 1 | 32 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 12 | 0% | 60860.5808 | 730326.9693 | PTO-2404¦MO | 1 | PTO-2404¦MO¦1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 8 | 0% | 85927.0972 | 687416.7773 | PTO-2404¦MO | 2 | PTO-2404¦MO¦2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 24.04 | Albañilería
PTO-2404 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 12 | 0% | 76955.0797 | 923460.9565 | PTO-2404¦MO | 3 | PTO-2404¦MO¦3 | 1 | 12 | 1 | 12 | 24.04 | Albañilería
PTO-2405 | EQ |  | EQ-PTO112 | Herramientas menores y consumibles - Ayuda de gremios |  | 1 | 0% | 9690.4309 | 9690.4309 | PTO-2405¦EQ | 1 | PTO-2405¦EQ¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.05 | Albañilería
PTO-2405 | MAT | COR | OTR-PTO140 | Mat. | mes | 1 | 0% | 50000 | 50000 | PTO-2405¦MAT | 1 | PTO-2405¦MAT¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.05 | Albañilería
PTO-2405 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 6 | 0% | 60860.5808 | 365163.4847 | PTO-2405¦MO | 1 | PTO-2405¦MO¦1 | 1 | 6 | 17 | 102 | 24.05 | Albañilería
PTO-2405 | MO | ALB | MO-EOFIC | OFICIAL | j | 3 | 0% | 76955.0797 | 230865.2391 | PTO-2405¦MO | 2 | PTO-2405¦MO¦2 | 1 | 3 | 17 | 51 | 24.05 | Albañilería
PTO-2406 | EQ |  | EQ-PTO113 | Herramientas menores y consumibles - Limpieza periodica |  | 1 | 0% | 6400.1975 | 6400.1975 | PTO-2406¦EQ | 1 | PTO-2406¦EQ¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.06 | Albañilería
PTO-2406 | MAT | COR | OTR-PTO140 | Mat. | mes | 0.5 | 0% | 50000 | 25000 | PTO-2406¦MAT | 1 | PTO-2406¦MAT¦1 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 | 24.06 | Albañilería
PTO-2406 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 6.6 | 0% | 60860.5808 | 401679.8331 | PTO-2406¦MO | 1 | PTO-2406¦MO¦1 | 1 | 6.6 | 17 | 112.2 | 24.06 | Albañilería
PTO-2407 | EQ |  | EQ-PTO114 | Herramientas menores y consumibles - Limpieza final de Obra |  | 1 | 0% | 58524.5227 | 58524.5227 | PTO-2407¦EQ | 1 | PTO-2407¦EQ¦1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.07 | Albañilería
PTO-2407 | MAT | OTR | OTR-PTO140 | Mat. | mes | 5 | 0% | 50000 | 250000 | PTO-2407¦MAT | 1 | PTO-2407¦MAT¦1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24.07 | Albañilería
PTO-2407 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 60 | 0% | 60860.5808 | 3651634.8466 | PTO-2407¦MO | 1 | PTO-2407¦MO¦1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 24.07 | Albañilería
PTO-2408 | MO | OTR | SUB-PTO074 | MO Fletes | j | 1 | 0% | 300000 | 300000 | PTO-2408¦MO | 1 | PTO-2408¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.08 | -
PTO-2409 | MAT | OTR | OTR-PTO061 | Volquetes | u | 2 | 0% | 100000 | 200000 | PTO-2409¦MAT | 1 | PTO-2409¦MAT¦1 | 1 | 2 | 17 | 34 | 24.09 | Albañilería
PTO-2409 | MO | OTR | SUB-PTO075 | MO Volquetes | j | 1 | 0% | 60860.5808 | 60860.5808 | PTO-2409¦MO | 1 | PTO-2409¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 24.09 | Albañilería
PTO-2501 | MO | OTR | SUB-PTO076 | MO Supervisión profesional de Obra | j | 1 | 0% | 4372210.582 | 4372210.582 | PTO-2501¦MO | 1 | PTO-2501¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 25.01 | -
PTO-2502 | MO | OTR | SUB-PTO077 | MO Movilidad y viaticos | j | 1 | 0% | 500000 | 500000 | PTO-2502¦MO | 1 | PTO-2502¦MO¦1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 25.02 | -
REV-072 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | REV-072¦EQ | 1 | REV-072¦EQ¦1 | 35 | 1 | - | 0 | - | -
REV-072 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | REV-072¦EQ | 2 | REV-072¦EQ¦2 | 35 | 1 | - | 0 | - | -
REV-072 | EQ |  | EQ-REVOC2 | Maquina revocadora Revoque/Yeso - Alq. X mes |  | 1 | 0% | 41000 | 41000 | REV-072¦EQ | 3 | REV-072¦EQ¦3 | 35 | 1 | - | 0 | - | -
REV-072 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 1.5 | 10% | 32399.77 | 53459.6205 | REV-072¦MAT | 1 | REV-072¦MAT¦1 | 35 | 1.5 | - | 0 | - | -
REV-072 | MAT | OTR | REV-013 | Conjunto rotor estator Yeso ASE | gl | 0.001 | 0% | 465850 | 465.85 | REV-072¦MAT | 2 | REV-072¦MAT¦2 | 35 | 0.001 | - | 0 | - | -
REV-072 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 1.5 | 0% | 60860.5808 | 91290.8712 | REV-072¦MO | 1 | REV-072¦MO¦1 | 35 | 0.042857 | - | 0 | - | -
REV-072 | MO | ALB | MO-EMEDI | MEDIO OFICIAL | j | 1 | 0% | 65493.0716 | 65493.0716 | REV-072¦MO | 2 | REV-072¦MO¦2 | 35 | 0.028571 | - | 0 | - | -
REV-072 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | REV-072¦MO | 3 | REV-072¦MO¦3 | 35 | 0.028571 | - | 0 | - | -
REV-134 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | REV-134¦EQ | 1 | REV-134¦EQ¦1 | 18 | 1 | - | 0 | - | -
REV-134 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | REV-134¦EQ | 2 | REV-134¦EQ¦2 | 18 | 1 | - | 0 | - | -
REV-134 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | REV-134¦EQ | 3 | REV-134¦EQ¦3 | 18 | 1 | - | 0 | - | -
REV-134 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.017 | 10% | 32399.77 | 605.8757 | REV-134¦MAT | 1 | REV-134¦MAT¦1 | 18 | 0.017 | - | 0 | - | -
REV-134 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.037 | 10% | 7809.48 | 317.8458 | REV-134¦MAT | 2 | REV-134¦MAT¦2 | 18 | 0.037 | - | 0 | - | -
REV-134 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.144 | 10% | 3837.96 | 607.9329 | REV-134¦MAT | 3 | REV-134¦MAT¦3 | 18 | 0.144 | - | 0 | - | -
REV-134 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.75 | 0% | 60860.5808 | 45645.4356 | REV-134¦MO | 1 | REV-134¦MO¦1 | 18 | 0.041667 | - | 0 | - | -
REV-134 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | REV-134¦MO | 2 | REV-134¦MO¦2 | 18 | 0.055556 | - | 0 | - | -
REV-135 | EQ |  | EQ-ANDAM0 | ANDAMIO TUBULAR DE UNO A TRES CUERPOS |  | 1 | 0% | 571.1795 | 571.1795 | REV-135¦EQ | 1 | REV-135¦EQ¦1 | 9 | 1 | - | 0 | - | -
REV-135 | EQ |  | EQ-EQALBA | EQUIPO DE ALBAÑILERIA, carpetas, ladrillo |  | 1 | 0% | 2287.1357 | 2287.1357 | REV-135¦EQ | 2 | REV-135¦EQ¦2 | 9 | 1 | - | 0 | - | -
REV-135 | EQ |  | EQ-TROMPO | Hormigonera De 150 Litros 1hp Con Rueda Maciza |  | 1 | 0% | 957.2532 | 957.2532 | REV-135¦EQ | 3 | REV-135¦EQ¦3 | 9 | 1 | - | 0 | - | -
REV-135 | MAT | OTR | AGR-001 | ARENA LAVADA | m3 | 0.01 | 10% | 32399.77 | 356.3975 | REV-135¦MAT | 1 | REV-135¦MAT¦1 | 9 | 0.01 | - | 0 | - | -
REV-135 | MAT | OTR | AGR-004 | Cemento Portland x 50kg | Bol | 0.009 | 10% | 7809.48 | 77.3139 | REV-135¦MAT | 2 | REV-135¦MAT¦2 | 9 | 0.009 | - | 0 | - | -
REV-135 | MAT | OTR | AGR-005 | Cal Comun x 25kg | bol | 0.064 | 10% | 3837.96 | 270.1924 | REV-135¦MAT | 3 | REV-135¦MAT¦3 | 9 | 0.064 | - | 0 | - | -
REV-135 | MO | ALB | MO-EAYUD | AYUDANTE | j | 0.6 | 0% | 60860.5808 | 36516.3485 | REV-135¦MO | 1 | REV-135¦MO¦1 | 9 | 0.066667 | - | 0 | - | -
REV-135 | MO | ALB | MO-EESPE | ESPECIALIZADO | j | 1 | 0% | 85927.0972 | 85927.0972 | REV-135¦MO | 2 | REV-135¦MO¦2 | 9 | 0.11111 | - | 0 | - | -

## 2_Gastos
Rubro | MT/MO | Mes | Cuenta | Descripción de Cuenta | Fecha Asiento | Número de Asiento | Observaciones | Cliente / Proveedor | Código de Comprobante | Número de comprobante | Debe | Haber | Unidad | Descripción de Unidad | Centro de Costo | Descripción de Centro de Costo | Saldo Inicial | Monto Descontado | Monto Real | Contrato | Monto CAC | Monto Base | En Ppto
- | - | 2024-11-01 | 52210 | H. Gestoria | 2024-11-08 | 89 | Viarq U$ 250 |  | OPXX | 5521 | 275000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0 | 275000 |  |  | 275000 | FALSE
Gastos Generales Obra | - | 2024-12-01 | 53022 | Gastos Generales | 2024-12-06 | 413 | Encomienda - Instalaciones DO |  | OPG | 3488 | 53000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 53000 | 53000 |  |  | 53000 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2024-12-01 | 53022 | Gastos Generales | 2024-12-06 | 414 | Encomienda Obra - DO |  | OPG | 3489 | 180000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 180000 | 180000 |  |  | 180000 | TRUE
- | - | 2024-12-01 | 52210 | H. Gestoria | 2024-12-12 | 865 | H. Gestoria- USD 450 A TC 1070 |  | OPXX | 6281 | 481500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 481500 | 481500 |  |  | 481500 | FALSE
- | - | 2024-12-01 | 52205 | H. Escribanía | 2024-12-16 | 252 | Pto. 720 - Varios |  | OPXX | 5679 | 3000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | FALSE
Gastos Generales Obra | - | 2024-12-01 | 53022 | Gastos Generales | 2024-12-19 | 186 | Combustible para cortar pasto |  | OPXX | 5612 | 7005 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7005 | 7005 |  |  | 7005 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2024-12-01 | 53022 | Gastos Generales | 2024-12-19 | 538 | Combustible para desmalecedora | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 2100049507 | 5258.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5258.93 | 5258.93 |  |  | 5258.93 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2024-12-01 | 53022 | Gastos Generales | 2024-12-19 | 538 | GASTOS GENERALAES - ESTACION D | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 2100049507 | 641.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 641.7 | 641.7 |  |  | 641.7 | TRUE
- | - | 2024-12-01 | 52206 | H. Arquitectura | 2024-12-20 | 202 | Alejandro Ardiles - Agrimensor |  | OPXX | 5628 | 110000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 110000 | 110000 |  |  | 110000 | FALSE
- | - | 2025-01-01 | 52205 | H. Escribanía | 2025-01-07 | 253 | Pto. 530 - Varios |  | OPXX | 5680 | 1600900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1576659.3401 | 1600900 |  |  | 1600900 | FALSE
- | - | 2025-01-01 | 52205 | H. Escribanía | 2025-01-07 | 253 | Pto. 720 - Varios |  | OPXX | 5680 | 552500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 544134.1029 | 552500 |  |  | 552500 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-01-16 | 322 | Agustin Fletes |  | OPXX | 5754 | 320000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 315154.5936 | 320000 |  |  | 320000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-01-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-01-16 | 321 | 2Q 12-2024 - Almaraz Oscar |  | OPXX | 5753 | 30100 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 29644.229 | 30100 |  |  | 30100 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-01-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-01-17 | 983 | Encomienda Demolicion |  | OPG | 3544 | 48000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 47273.189 | 48000 |  |  | 48000 | TRUE
- | - | 2025-01-01 | 52002 | Edenor | 2025-01-22 | 340 | EDENOR - Fact. 45239049 |  | OPXX | 5772 | 64900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 63917.291 | 64900 |  |  | 64900 | FALSE
- | - | 2025-01-01 | 52002 | Edenor | 2025-01-23 | 274 | Deuda Edenor |  | OPXX | 5702 | 64897 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 63914.3364 | 64897 |  |  | 64897 | FALSE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-02-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-02-03 | 1089 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001153 | 240000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 232490.727 | 240000 |  |  | 240000 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 544061.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 527038.5956 | 544061.54 |  |  | 544061.54 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 5440.62 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5270.3904 | 5440.62 |  |  | 5440.62 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 6529.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6324.8037 | 6529.09 |  |  | 6529.09 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 15951.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 15452.0118 | 15951.1 |  |  | 15951.1 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-02-06 | 5720 | GASTOS GENERALES - triunfo seg | triunfo seguros | FCA3 | 100019779 | 377415 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 365606.1988 | 377415 |  |  | 377415 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-02-13 | 1276 | Baño Portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300021956 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 77496.909 | 80000 |  |  | 80000 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-02-13 | 1276 | Transporte Baño - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300021956 | 10000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9687.1136 | 10000 |  |  | 10000 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-02-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-02-14 | 1735 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300004447 | 1172127.44 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1135453.1692 | 1172127.44 |  |  | 1172127.44 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-02-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-02-14 | 1735 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300004447 | 11648.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11283.6759 | 11648.13 |  |  | 11648.13 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-17 | 1462 | CLAVO - HOVSEPIAN HNOS. SH | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010802 | 4462.81 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4323.1748 | 4462.81 |  |  | 4462.81 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-17 | 1155 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6569 | 5400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5231.0414 | 5400 |  |  | 5400 | TRUE
- | - | 2025-02-01 | 5108 | Gastos en personal | 2025-02-18 | 1305 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000192524 | 138171.31 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 133848.1179 | 138171.31 |  |  | 138171.31 | FALSE
Hormigón | MO | 2025-02-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-02-18 | 533 | Anclajes Cima - Anticipo 30% |  | OPXX | 5959 | 911200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 882689.7933 | 911200 | SC-003 |  | 911200 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-18 | 1305 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000192524 | 824299.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 798508.65 | 824299.87 |  |  | 824299.87 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-02-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-02-18 | 1305 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000192524 | 2835 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2746.2967 | 2835 |  |  | 2835 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-02-01 | 52103 | Supermercados | 2025-02-19 | 1156 | Supermercados |  | OPXX | 6570 | 2495 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2416.9348 | 2495 |  |  | 2495 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-02-01 | 52103 | Supermercados | 2025-02-19 | 1465 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001127 | 2061.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1997.4635 | 2061.98 |  |  | 2061.98 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-19 | 1463 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000403 | 23307 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 22577.7557 | 23307 |  |  | 23307 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-19 | 1464 | preliminares - HOVSEPIAN HNOS. | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010818 | 17851.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 17292.699 | 17851.24 |  |  | 17851.24 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-19 | 1157 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6571 | 21600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 20924.1654 | 21600 |  |  | 21600 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-19 | 1158 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6572 | 28201.47 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 27319.0844 | 28201.47 |  |  | 28201.47 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-02-01 | 52103 | Supermercados | 2025-02-20 | 1159 | Supermercados |  | OPXX | 6573 | 2495 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2416.9348 | 2495 |  |  | 2495 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-02-01 | 52103 | Supermercados | 2025-02-20 | 1466 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001129 | 2061.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1997.4635 | 2061.98 |  |  | 2061.98 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-20 | 1467 | preliminares - HOVSEPIAN HNOS. | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010837 | 3553.72 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3442.5289 | 3553.72 |  |  | 3553.72 | TRUE
Albañilería | - | 2025-02-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-02-20 | 475 | 2Q 02-2025 - Adelanto - Godoy |  | OPXX | 5901 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 96871.1362 | 100000 |  |  | 100000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-20 | 1160 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6574 | 4300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4165.4589 | 4300 |  |  | 4300 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-21 | 1163 | Preliminares |  | OPXX | 6577 | 9000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8718.4023 | 9000 |  |  | 9000 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-21 | 1164 | Preliminares |  | OPXX | 6578 | 7600.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7362.216 | 7600.01 |  |  | 7600.01 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-21 | 1468 | BISAGRA - HERRAJES TRONADOR SR | HERRAJES TRONADOR SRL | FCA3 | 500000619 | 7438.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7205.2945 | 7438.02 |  |  | 7438.02 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-21 | 1470 | preliminares - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | FCA3 | 300005764 | 5355.37 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5187.8078 | 5355.37 |  |  | 5355.37 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-02-21 | 1469 | ALBAÑILERIA MT - HOVSEPIAN HNO | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010845 | 7479.36 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7245.341 | 7479.36 |  |  | 7479.36 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-21 | 1161 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6575 | 6480 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6277.2496 | 6480 |  |  | 6480 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-21 | 1162 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6576 | 9050.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8766.8669 | 9050.03 |  |  | 9050.03 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-02-01 | 52103 | Supermercados | 2025-02-25 | 1165 | Supermercados |  | OPXX | 6579 | 3050 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2954.5697 | 3050 |  |  | 3050 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-02-01 | 52103 | Supermercados | 2025-02-25 | 1471 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165100000041 | 2520.66 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2441.792 | 2520.66 |  |  | 2520.66 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-25 | 1472 | BISAGRA 1842 - HERRAJES TRONAD | HERRAJES TRONADOR SRL | FCA3 | 500000635 | 6281 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6084.4761 | 6281 |  |  | 6281 | TRUE
- | - | 2025-02-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-02-26 | 1491 | Ajuste por redondeo - Aserrade | Aserradero Biel S.A. | FCA3 | 400011783 | 0.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.048436 | 0.05 |  |  | 0.05 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-02-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-02-26 | 1491 | homigon MT - Aserradero Biel S | Aserradero Biel S.A. | FCA3 | 400011783 | 1220419 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1182233.7521 | 1220419 |  |  | 1220419 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-26 | 1166 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6580 | 6599.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6393.4853 | 6599.99 |  |  | 6599.99 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-02-26 | 1473 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010876 | 5454.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5283.8749 | 5454.54 |  |  | 5454.54 | TRUE
Preliminar | - | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-28 | 592 | 2Q 02-2025 Adelanto - Meza Raf |  | OPXX | 6018 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 96871.1362 | 100000 |  |  | 100000 | TRUE
Preliminar | - | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-28 | 593 | 2Q 02-2025 Adelanto - Espinoza |  | OPXX | 6019 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 96871.1362 | 100000 |  |  | 100000 | TRUE
Preliminar | - | 2025-02-01 | 53001 | Preliminares | 2025-02-28 | 594 | 2Q 02-2025 Adelanto - Cabrera |  | OPXX | 6020 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 96871.1362 | 100000 |  |  | 100000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-03-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-03-05 | 1438 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001173 | 307000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 294735.6615 | 307000 |  |  | 307000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-05 | 1500 | Varios Ferreteria - Casa Caste | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300004802 | 11201.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10753.8482 | 11201.33 |  |  | 11201.33 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-03-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-05 | 1440 | Matafuegos - Petrini Carlos Ja | Petrini Carlos Javier | FCA3 | 300001240 | 149000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 143047.6012 | 149000 |  |  | 149000 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-06 | 1945 | preliminares - Centro Sec SRL | Centro Sec SRL | FCA3 | 1400064174 | 9092.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8728.7934 | 9092.01 |  |  | 9092.01 | TRUE
Durlock/Yeso | MT | 2025-03-01 | 53010 | Durlock MT | 2025-03-06 | 1167 | Durlock MT |  | OPXX | 6581 | 11228.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10779.9616 | 11228.53 |  |  | 11228.53 | TRUE
- | - | 2025-03-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-03-07 | 1804 | Ajuste por redondeo - TRANSPOR | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011812 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0096005 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
- | - | 2025-03-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-03-07 | 1805 | Ajuste por redondeo - TRANSPOR | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011805 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0096005 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-07 | 1804 | preliminares - TRANSPORTES RT | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011812 | 2254328.19 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2164270.0662 | 2254328.19 |  |  | 2254328.19 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-03-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-03-07 | 1805 | homigon MT - TRANSPORTES RT S. | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011805 | 2389199.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2293753.0202 | 2389199.1 |  |  | 2389199.1 | TRUE
Albañilería | - | 2025-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 623 | 2Q 02-2025 - Ayala Angel |  | OPXX | 6049 | 81400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 78148.1526 | 81400 |  |  | 81400 | TRUE
Albañilería | - | 2025-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 624 | 2Q 02-2025 - Ayala Angel - SER |  | OPXX | 6050 | 106666.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 102405.4448 | 106666.67 |  |  | 106666.67 | TRUE
Albañilería | - | 2025-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 626 | 2Q 02-2025 - Espinosa Catriel |  | OPXX | 6052 | 160700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 154280.1981 | 160700 |  |  | 160700 | TRUE
Albañilería | - | 2025-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 627 | 2Q 02-2025 - Cabrera Ruben |  | OPXX | 6053 | 160700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 154280.1981 | 160700 |  |  | 160700 | TRUE
Albañilería | - | 2025-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 628 | 2Q 02-2025 - Meza Iturbe Rafae |  | OPXX | 6054 | 160700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 154280.1981 | 160700 |  |  | 160700 | TRUE
Albañilería | - | 2025-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-03-07 | 629 | 2Q 02-2025 - Godoy Juan Ramon |  | OPXX | 6055 | 83220 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 79895.4454 | 83220 |  |  | 83220 | TRUE
- | - | 2025-03-01 | 5108 | Gastos en personal | 2025-03-10 | 1808 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000012643 | 0 | 59490.47 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -57113.8861 | -59490.47 |  |  | -59490.47 | FALSE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-10 | 1168 | Preliminares |  | OPXX | 6582 | 12800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12288.653 | 12800 |  |  | 12800 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-10 | 1946 | preliminares - Boyadsian Andre | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000327 | 10578.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10155.9093 | 10578.51 |  |  | 10578.51 | TRUE
- | - | 2025-03-01 | 5108 | Gastos en personal | 2025-03-11 | 1582 | EPP - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193810 | 389523.63 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 373962.5562 | 389523.63 |  |  | 389523.63 | FALSE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1171 | Preliminares |  | OPXX | 6585 | 6999.97 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6720.3283 | 6999.97 |  |  | 6999.97 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1947 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000052 | 11984 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11505.2514 | 11984 |  |  | 11984 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1948 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000418 | 2892.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2777.0436 | 2892.6 |  |  | 2892.6 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1949 | preliminares - Boyadsian Andre | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000328 | 5785.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5553.9911 | 5785.1 |  |  | 5785.1 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-11 | 1950 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000051 | 8762 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8411.967 | 8762 |  |  | 8762 | TRUE
Excavación y Mov. de Suelos | MO | 2025-03-01 | 53003 | Movimiento de Suelos | 2025-03-11 | 790 | Celsi Vial - Excavacion |  | OPXX | 6213 | 1580000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1516880.6032 | 1580000 | SC-004 |  | 1580000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1169 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6583 | 14500.64 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13921.3541 | 14500.64 |  |  | 14500.64 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1170 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6584 | 3500.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3360.2266 | 3500.05 |  |  | 3500.05 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1172 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6586 | 10602.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10178.4801 | 10602.02 |  |  | 10602.02 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1579 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193811 | 61701.43 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 59236.5205 | 61701.43 |  |  | 61701.43 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1580 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193809 | 120793.61 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 115968.0278 | 120793.61 |  |  | 120793.61 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1581 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193808 | 465215.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 446630.2672 | 465215.14 |  |  | 465215.14 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-11 | 1582 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193810 | 3416.18 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3279.7071 | 3416.18 |  |  | 3416.18 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-03-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-11 | 1582 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000193810 | 188910.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 181364.1492 | 188910.95 |  |  | 188910.95 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-03-12 | 1568 | ALBAÑILERIA MT - TRANSPORTES R | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200011848 | 141995.76 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 136323.1735 | 141995.76 |  |  | 141995.76 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-03-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-03-12 | 1587 | ALQ DE BAÑO - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300022211 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 76804.0812 | 80000 |  |  | 80000 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-03-01 | 52104 | Aguas | 2025-03-13 | 1603 | Aguas - Martin Guillermo Ibarl | Martin Guillermo Ibarlucia | FCA3 | 200007273 | 44000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 42242.2446 | 44000 |  |  | 44000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-14 | 1173 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6587 | 12800.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12288.6626 | 12800.01 |  |  | 12800.01 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-14 | 1951 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600010990 | 10578.52 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10155.9189 | 10578.52 |  |  | 10578.52 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-03-15 | 1818 | Combustible - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201598671 | 49673.86 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 47689.4397 | 49673.86 |  |  | 49673.86 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-03-15 | 1818 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201598671 | 595.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 571.2976 | 595.07 |  |  | 595.07 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-03-15 | 1818 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201598671 | 7365.58 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7071.3326 | 7365.58 |  |  | 7365.58 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-03-01 | 52102 | Limpieza | 2025-03-17 | 1952 | Limpieza - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001157 | 4128.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3963.1578 | 4128.07 |  |  | 4128.07 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-03-01 | 52103 | Supermercados | 2025-03-17 | 1174 | Supermercados |  | OPXX | 6588 | 5036.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4835.0569 | 5036.25 |  |  | 5036.25 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-03-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-03-18 | 1821 | Hierros - Acindar Industria Ar | Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. | FCA3 | 101000424312 | 17917773.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 17201976.8021 | 17917773.68 |  |  | 17917773.68 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-18 | 1741 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194275 | 257793.36 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 247494.7768 | 257793.36 |  |  | 257793.36 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-03-19 | 1953 | ALBAÑILERIA MT - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000053 | 1653 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1586.9643 | 1653 |  |  | 1653 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-03-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-03-19 | 1743 | VOLQUETE - BAZAN FERNANDO EXEQ | BAZAN FERNANDO EXEQUIEL | FC3 | 200000465 | 100000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 96005.1015 | 100000 |  |  | 100000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-19 | 1175 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6589 | 2000.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1920.2268 | 2000.13 |  |  | 2000.13 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-03-01 | 53001 | Preliminares | 2025-03-20 | 1746 | PINTURA ASFALTICA - Palermo Ma | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400007323 | 120800.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 115974.2586 | 120800.1 |  |  | 120800.1 | TRUE
Albañilería | - | 2025-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-03-20 | 878 | 1Q 03-2025 - Ayala Angel - SER |  | OPXX | 6295 | 200000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 192010.2029 | 200000 |  |  | 200000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-03-20 | 882 | 1Q 03-2025 - Sobres |  | OPXX | 6299 | 848200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 814315.2706 | 848200 |  |  | 848200 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-03-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-03-21 | 1749 | homigon MT - Separators SRL | Separators SRL | FCA3 | 200007164 | 522880 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 501991.4745 | 522880 |  |  | 522880 | TRUE
- | - | 2025-03-01 | 52402 | Intereses | 2025-03-25 | 1886 | Intereses Prestamo Galicia - A | Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. | OP | 17333 | 80615.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 77394.8294 | 80615.33 |  |  | 80615.33 | FALSE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-25 | 1837 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194670 | 197611.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 189717.5435 | 197611.94 |  |  | 197611.94 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-03-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-25 | 1837 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194670 | 93085.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 89366.8575 | 93085.53 |  |  | 93085.53 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-03-01 | 52104 | Aguas | 2025-03-26 | 1854 | Aguas - Martin Guillermo Ibarl | Martin Guillermo Ibarlucia | FCA3 | 200007301 | 70400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 67587.5914 | 70400 |  |  | 70400 | TRUE
Excavación y Mov. de Suelos | MO | 2025-03-01 | 53003 | Movimiento de Suelos | 2025-03-26 | 1954 | Movimiento de Suelos - LUNA FE | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000056 | 10335 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9922.1272 | 10335 |  |  | 10335 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-26 | 1176 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6590 | 12505.35 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12005.774 | 12505.35 |  |  | 12505.35 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-26 | 1848 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000012701 | 0 | 3416.18 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -3279.7071 | -3416.18 |  |  | -3416.18 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-27 | 1856 | Varios Ferreteria - Balbin 300 | Balbin 3001 S.R.L. | FCA3 | 600013127 | 204958.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 196770.7887 | 204958.68 |  |  | 204958.68 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-27 | 1857 | Varios Ferreteria - ARCO MAQUI | ARCO MAQUINARIAS ALQUILER Y VENTAS S.A. | FCA3 | 11100006138 | 32983.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 31666.1499 | 32983.82 |  |  | 32983.82 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-27 | 1916 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000012712 | 0 | 197611.94 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -189717.5435 | -197611.94 |  |  | -197611.94 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-03-27 | 1918 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194801 | 197611.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 189717.5435 | 197611.94 |  |  | 197611.94 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-03-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-27 | 1916 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000012712 | 0 | 93085.53 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -89366.8575 | -93085.53 |  |  | -93085.53 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-03-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-03-27 | 1918 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000194801 | 86216.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 82771.9503 | 86216.2 |  |  | 86216.2 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-03-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-03-28 | 1930 | homigon MT - Materiales San Fe | Materiales San Fernando S.A. | FCA3 | 1700041407 | 1024500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 983572.2645 | 1024500 |  |  | 1024500 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-03-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-03-30 | 1932 | Honorarios Seguridad e Higiene | RUBINO FERNANDO MIGUEL | FC3 | 100000027 | 1250000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1200063.7683 | 1250000 |  |  | 1250000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-04-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-04-01 | 1995 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001194 | 446700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 422044.7214 | 446700 |  |  | 446700 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-01 | 1015 | Pto. 30777-USD 13.600-TC 1315 |  | OPXX | 6429 | 17884000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 16896905.7495 | 17884000 |  |  | 17884000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52103 | Supermercados | 2025-04-03 | 2213 | Supermercado - INC S.A | INC S.A | FCA3 | 1178700000206 | 2471.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2334.6811 | 2471.07 |  |  | 2471.07 | TRUE
- | - | 2025-04-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-04-03 | 2213 | Ajuste por redondeo - INC S.A | INC S.A | FCA3 | 1178700000206 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0094481 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
- | - | 2025-04-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-04-03 | 2214 | Ajuste por redondeo - Dia Arge | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 136500001451 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0094481 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Preliminar | MT | 2025-04-01 | 53001 | Preliminares | 2025-04-03 | 2214 | LIMPIEZA - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 136500001451 | 1971.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1862.2782 | 1971.07 |  |  | 1971.07 | TRUE
- | - | 2025-04-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-04-04 | 1405 | A cuent Ant Obra-10000 TC 1300 |  | OIXX | 185 | 0 | 13000000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -12282474.5439 | -13000000 |  |  | -13000000 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52103 | Supermercados | 2025-04-04 | 2215 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100126642 | 9617.12 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9086.3101 | 9617.12 |  |  | 9617.12 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52103 | Supermercados | 2025-04-04 | 2215 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100126642 | 60947.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 57583.5475 | 60947.5 |  |  | 60947.5 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-04-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-04-04 | 2359 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300005443 | 69216.11 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 65395.7776 | 69216.11 |  |  | 69216.11 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-07 | 972 | FENOMIX |  | OPXX | 6388 | 301500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 284858.9288 | 301500 |  |  | 301500 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-07 | 973 | FENOMIX |  | OPXX | 6389 | 45000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 42516.258 | 45000 |  |  | 45000 | TRUE
Hormigón | - | 2025-04-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-04-07 | 971 | 2Q 03-2025 - Torres Miguel |  | OPXX | 6387 | 229200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 216549.4743 | 229200 |  |  | 229200 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-08 | 2051 | homigon MT - BELSITO GERMAN GA | BELSITO GERMAN GABRIEL | FCA3 | 900004659 | 71074.38 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 67151.4818 | 71074.38 |  |  | 71074.38 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-04-09 | 2117 | Varios Ferreteria - ARCO MAQUI | ARCO MAQUINARIAS ALQUILER Y VENTAS S.A. | FCA3 | 11100006199 | 89860.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 84900.744 | 89860.53 |  |  | 89860.53 | TRUE
- | - | 2025-04-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-04-14 | 2143 | Ajuste por redondeo - TRANSPOR | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200012081 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0094481 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Preliminar | MT | 2025-04-01 | 53001 | Preliminares | 2025-04-14 | 2217 | preliminares - HERRAJES TRONAD | HERRAJES TRONADOR SRL | FCA3 | 500000968 | 7438.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7027.4839 | 7438.02 |  |  | 7438.02 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-14 | 2142 | Acopio - Materiales San Fern | Materiales San Fernando S.A. | FCA3 | 1700041735 | 43767900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 41352162.8917 | 43767900 |  |  | 43767900 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-14 | 2143 | homigon MT - TRANSPORTES RT S. | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200012081 | 661184.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 624690.6613 | 661184.24 |  |  | 661184.24 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-04-14 | 2186 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000196025 | 177846.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 168030.3741 | 177846.48 |  |  | 177846.48 | TRUE
- | - | 2025-04-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-04-15 | 1406 | A cta Ant Obra-4000 TC 1270 |  | OIXX | 186 | 0 | 5080000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -4799613.1295 | -5080000 |  |  | -5080000 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-04-15 | 2292 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201634197 | 598.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 565.0694 | 598.08 |  |  | 598.08 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-04-15 | 2292 | INFINIA E 12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201634197 | 46411.85 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 43850.182 | 46411.85 |  |  | 46411.85 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-04-15 | 2292 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201634197 | 7980.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7540.3056 | 7980.8 |  |  | 7980.8 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-04-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-04-15 | 2219 | BAÑO PORTATIL - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300022487 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 75584.4587 | 80000 |  |  | 80000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-04-15 | 5802 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000196191 | 180068.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 170129.6569 | 180068.4 |  |  | 180068.4 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-16 | 1195 | Bomba Hormigon |  | OPXX | 6608 | 620000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 585779.5552 | 620000 |  |  | 620000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-16 | 1197 | Permiso GCBA Bomba en contrama |  | OPXX | 6610 | 66100 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 62451.659 | 66100 |  |  | 66100 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-04-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-04-16 | 1191 | Anclajes CIMA - Certif. #1 |  | OPXX | 6604 | 2126070 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2008723.1272 | 2126070 | SC-003 |  | 2126070 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-04-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-04-16 | 1192 | Anclajes CIMA - Certif. #1 - C |  | OPXX | 6605 | 68700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 64908.1539 | 68700 | SC-003 |  | 68700 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-04-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-04-16 | 1193 | Anclajes CIMA - Anticipo CAC |  | OPXX | 6606 | 29430 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 27805.6328 | 29430 | SC-003 | 29430 | 0 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-04-01 | 53001 | Preliminares | 2025-04-17 | 2225 | LIMPIEZA - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001212 | 4805.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4540.5285 | 4805.78 |  |  | 4805.78 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52005 | Internet | 2025-04-18 | 2337 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405225578 | 19365 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 18296.163 | 19365 |  |  | 19365 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-04-21 | 2396 | Combustible General - ESTACION | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 1900071680 | 3361.97 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3176.4085 | 3361.97 |  |  | 3361.97 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-04-21 | 2396 | Combustible General - ESTACION | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 1900071680 | 820.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 774.7502 | 820.01 |  |  | 820.01 | TRUE
- | - | 2025-04-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-04-21 | 2396 | Ajuste por redondeo - ESTACION | ESTACION DE SERVICIO NORTENA S.R.L. | TIQA | 1900071680 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0094481 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Gastos Generales Obra | - | 2025-04-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-04-21 | 2226 | CARTEL OBRA - DESSINS CARTELER | DESSINS CARTELERIA S.R.L | FCA3 | 200005503 | 80495.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 76052.9596 | 80495.87 |  |  | 80495.87 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52102 | Limpieza | 2025-04-22 | 2397 | Limpieza - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165500001217 | 3702.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3498.1054 | 3702.46 |  |  | 3702.46 | TRUE
Albañilería | - | 2025-04-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-04-22 | 1213 | 1Q 04-2025 |  | OPXX | 6626 | 1294000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1222578.62 | 1294000 |  |  | 1294000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-04-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-04-22 | 1214 | 1Q 04-2025 - SERENO |  | OPXX | 6627 | 200000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 188961.1468 | 200000 |  |  | 200000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52102 | Limpieza | 2025-04-24 | 2398 | Limpieza - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165500001227 | 5454.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5153.4901 | 5454.55 |  |  | 5454.55 | TRUE
Excavación y Mov. de Suelos | MO | 2025-04-01 | 53003 | Movimiento de Suelos | 2025-04-24 | 1322 | Celsi Vial - Certif. #2 |  | OPXX | 6733 | 1030000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 973149.9062 | 1030000 | SC-004 |  | 1030000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52103 | Supermercados | 2025-04-25 | 2399 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100128029 | 7514.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7100.045 | 7514.82 |  |  | 7514.82 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-04-01 | 52103 | Supermercados | 2025-04-25 | 2399 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100128029 | 49173.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 46459.5654 | 49173.67 |  |  | 49173.67 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-25 | 2340 | Probetas - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400005958 | 248400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 234689.7444 | 248400 |  |  | 248400 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-29 | 3081 | PROBETAS - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400005974 | 248400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 234689.7444 | 248400 |  |  | 248400 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-29 | 3713 | PROBETAS - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400005973 | 248400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 234689.7444 | 248400 |  |  | 248400 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-04-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-04-30 | 2379 | homigon MT - TRANSPORTES RT S. | TRANSPORTES RT S.A. | FCA3 | 200012129 | 216279.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 204341.7339 | 216279.1 |  |  | 216279.1 | TRUE
- | - | 2025-05-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-05-02 | 1597 | Deposito factura GDR TC 1.190 |  | OIXX | 193 | 0 | 23800000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -22121886.2922 | -23800000 |  |  | -23800000 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-02 | 2832 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 1165500001249 | 7095.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6594.776 | 7095.04 |  |  | 7095.04 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-02 | 2833 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165500001249 | 7095.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6594.776 | 7095.04 |  |  | 7095.04 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-05 | 2835 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165600000044 | 2074.38 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1928.1176 | 2074.38 |  |  | 2074.38 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-05-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-05-05 | 2407 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001214 | 267000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 248174.1025 | 267000 |  |  | 267000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-05-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-05-05 | 2407 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001214 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 176603.2939 | 190000 |  |  | 190000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-05-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-05-05 | 2434 | Seguridad e Higiene - RUBINO F | RUBINO FERNANDO MIGUEL | FC3 | 100000028 | 1250000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1161863.7759 | 1250000 |  |  | 1250000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-06 | 2836 | ICL - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021376 | 975.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 906.9973 | 975.8 |  |  | 975.8 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-06 | 2836 | IDC - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021376 | 59.77 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 55.5557 | 59.77 |  |  | 59.77 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-06 | 2836 | NAFTA - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021376 | 4354.12 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4047.1154 | 4354.12 |  |  | 4354.12 | TRUE
- | - | 2025-05-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-05-07 | 2442 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000653 | 0 | 44000000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -40897604.91 | -44000000 |  |  | -44000000 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-08 | 2837 | homigon MT - NOGUEROL Y MAURIC | NOGUEROL Y MAURICIO SOC DE HECHO | FCA3 | 500007640 | 8264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7681.7414 | 8264.46 |  |  | 8264.46 | TRUE
Albañilería | - | 2025-05-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-05-08 | 1373 | 2Q 04-2025 Ayala Angel -SERENO |  | OPXX | 6783 | 200000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 185898.2041 | 200000 |  |  | 200000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-05-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-05-08 | 1381 | 2Q 04-2025 |  | OPXX | 6791 | 1586000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1474172.7588 | 1586000 |  |  | 1586000 | TRUE
- | - | 2025-05-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-05-09 | 1598 | A cta de Deuda de GDR TC 1.555 |  | OIXX | 194 | 0 | 57750000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -53678106.4444 | -57750000 |  |  | -57750000 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-09 | 2838 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100128972 | 11049.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10270.4389 | 11049.53 |  |  | 11049.53 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-09 | 2838 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100128972 | 49941.34 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 46420.0271 | 49941.34 |  |  | 49941.34 | TRUE
- | - | 2025-05-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-05-10 | 1599 | A cta de Deuda de GDR TC 1155 |  | OIXX | 195 | 0 | 3465000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -3220686.3867 | -3465000 |  |  | -3465000 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-12 | 3307 | PROBETAS - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006002 | 155200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 144257.0064 | 155200 |  |  | 155200 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-05-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-05-13 | 3484 | BAÑO - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300022763 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 74359.2817 | 80000 |  |  | 80000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-15 | 3102 | Combustible - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201669346 | 33444.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 31086.0464 | 33444.16 |  |  | 33444.16 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-15 | 3102 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201669346 | 451.42 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 419.5908 | 451.42 |  |  | 451.42 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-15 | 3102 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201669346 | 6133.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5700.8752 | 6133.33 |  |  | 6133.33 | TRUE
- | - | 2025-05-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-05-16 | 1600 | A cta de Deuda de GDR TC 1.155 |  | OIXX | 196 | 0 | 57750000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -53678106.4444 | -57750000 |  |  | -57750000 | FALSE
- | - | 2025-05-01 | 52210 | H. Gestoria | 2025-05-16 | 1432 | Emanuel Pasquariello - Edenor |  | OPXX | 6838 | 180000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 167308.3837 | 180000 |  |  | 180000 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-20 | 2840 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165500001276 | 5409.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5027.7006 | 5409.09 |  |  | 5409.09 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52005 | Internet | 2025-05-21 | 3485 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405353103 | 20205 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 18780.3661 | 20205 |  |  | 20205 | TRUE
Excavación y Mov. de Suelos | MO | 2025-05-01 | 53003 | Movimiento de Suelos | 2025-05-22 | 1444 | Celsi Vial - Certif. #4 |  | OPXX | 6851 | 1030000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 957375.7513 | 1030000 | SC-004 |  | 1030000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-05-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-05-22 | 1449 | 1Q 05-2025 |  | OPXX | 6856 | 1256000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1167440.722 | 1256000 |  |  | 1256000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-05-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-05-22 | 3119 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000198956 | 982045.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 912802.8738 | 982045.93 |  |  | 982045.93 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-05-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-05-22 | 3119 | EPP - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000198956 | 28077.66 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 26097.9329 | 28077.66 |  |  | 28077.66 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-24 | 3130 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021734 | 4171.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3877.7529 | 4171.91 |  |  | 4171.91 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-24 | 3130 | ICL - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021734 | 917.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 853.0869 | 917.8 |  |  | 917.8 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-24 | 3130 | IDC - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000021734 | 56.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 52.256 | 56.22 |  |  | 56.22 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-27 | 3143 | homigon MT - SINIS S.A. | SINIS S.A. | FCA3 | 500031800 | 342388.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 318247.0828 | 342388.55 |  |  | 342388.55 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-05-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-05-27 | 3136 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300006442 | 279869.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 260135.9548 | 279869.25 |  |  | 279869.25 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-28 | 3150 | homigon MT - Maderera Newton S | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000013747 | 3429716.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3187891.0341 | 3429716.87 |  |  | 3429716.87 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-28 | 3151 | homigon MT - Aserradero Biel S | Aserradero Biel S.A. | FCA3 | 400011908 | 6612657.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6146406.0479 | 6612657.8 |  |  | 6612657.8 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-05-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-05-28 | 1518 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 6924 | 4140 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3848.0928 | 4140 |  |  | 4140 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-29 | 3157 | homigon MT - Maderera Newton S | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000013748 | 3501881 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3254966.945 | 3501881 |  |  | 3501881 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-29 | 3160 | homigon MT - Instituto Naciona | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006074 | 155200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 144257.0064 | 155200 |  |  | 155200 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-29 | 3163 | FENOLICO - Maderera Newton S.A | Maderera Newton S.A. | NCA3 | 5000000980 | 0 | 3429716.87 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -3187891.0341 | -3429716.87 |  |  | -3429716.87 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-30 | 3168 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000283 | 3305.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3072.7021 | 3305.79 |  |  | 3305.79 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-30 | 3169 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100130429 | 5591.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5197.026 | 5591.26 |  |  | 5591.26 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52103 | Supermercados | 2025-05-30 | 3169 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100130429 | 50130.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 46595.9426 | 50130.6 |  |  | 50130.6 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-05-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-05-30 | 3166 | HIERRO LISO Y ALAMBRE - CUTULI | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500080163 | 712497.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 662260.0564 | 712497.53 |  |  | 712497.53 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-31 | 3195 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201683487 | 375.18 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 348.7264 | 375.18 |  |  | 375.18 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-31 | 3195 | INFINIA DIESEL B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201683487 | 27571.85 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 25627.787 | 27571.85 |  |  | 27571.85 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-31 | 3195 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201683487 | 4341.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4035.7849 | 4341.93 |  |  | 4341.93 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-05-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-05-31 | 3195 | NAFTA INFINIA E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201683487 | 19158.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 17807.2726 | 19158.09 |  |  | 19158.09 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52102 | Limpieza | 2025-06-04 | 3380 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006365 | 19700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 18176.6394 | 19700 |  |  | 19700 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-06-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-04 | 3203 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001238 | 275000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 253734.8138 | 275000 |  |  | 275000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-06-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-04 | 3203 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001238 | 137500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 126867.4069 | 137500 |  |  | 137500 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-06-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-04 | 3203 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001238 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 175307.6895 | 190000 |  |  | 190000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-06-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-06-04 | 1538 | 2Q 05-2025 |  | OPXX | 6943 | 1769545 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1632709.713 | 1769545 |  |  | 1769545 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-06-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-06 | 3219 | Honorarios Seguridad e Higiene | RUBINO FERNANDO MIGUEL | FC3 | 100000029 | 1250000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1153340.0627 | 1250000 |  |  | 1250000 | TRUE
Excavación y Mov. de Suelos | MO | 2025-06-01 | 53003 | Movimiento de Suelos | 2025-06-06 | 1572 | Celsi Vial - Certif. #5 |  | OPXX | 6978 | 1944000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1793674.4656 | 1944000 | SC-004 |  | 1944000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-06-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-06-06 | 3225 | ANGULO REINER - Separators SRL | Separators SRL | FCA3 | 200007598 | 324630 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 299527.0277 | 324630 |  |  | 324630 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-06-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-06-06 | 1556 | Pedro Abregu-Auton 05-GDR |  | OPXX | 6961 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 83963.1566 | 91000 |  |  | 91000 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-06-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-06-12 | 3331 | ALQUILER BAÑO - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300023035 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 73813.764 | 80000 |  |  | 80000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52103 | Supermercados | 2025-06-13 | 3392 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100131462 | 7360.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6791.3276 | 7360.5 |  |  | 7360.5 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52103 | Supermercados | 2025-06-13 | 3392 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100131462 | 40003.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 36910.2682 | 40003.67 |  |  | 40003.67 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-06-13 | 1627 | VIATICO |  | OPXX | 7027 | 17864 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 16482.6135 | 17864 |  |  | 17864 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-06-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-06-13 | 3317 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500080784 | 43528.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 40162.9363 | 43528.94 |  |  | 43528.94 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-06-15 | 3395 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201705229 | 417.21 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 384.948 | 417.21 |  |  | 417.21 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-06-15 | 3395 | INFINIA DIESEL B 10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201705229 | 27501.75 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 25375.0961 | 27501.75 |  |  | 27501.75 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-06-15 | 3395 | INFINIA DIESEL E 12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201705229 | 18338.62 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 16920.5321 | 18338.62 |  |  | 18338.62 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-06-15 | 3395 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201705229 | 5038.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4648.7909 | 5038.4 |  |  | 5038.4 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52005 | Internet | 2025-06-18 | 3490 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405489994 | 20595 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 19002.4309 | 20595 |  |  | 20595 | TRUE
Hormigón | - | 2025-06-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-06-18 | 1611 | 1Q 06-2025 - Rueda Rodrigo |  | OPXX | 7011 | 63170 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 58285.1934 | 63170 |  |  | 63170 | TRUE
- | - | 2025-06-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-06-23 | 1969 | Pago Cta Ant-usd 30000 tc 1190 |  | OIXX | 206 | 0 | 35700000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -32939392.1915 | -35700000 |  |  | -35700000 | FALSE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-06-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-06-23 | 1712 | VOLQUETE |  | OPXX | 7114 | 300000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 276801.6151 | 300000 |  |  | 300000 | TRUE
- | - | 2025-06-01 | 52002 | Edenor | 2025-06-24 | 3946 | Edenor - Prestamo a GDR |  | OPG | 3947 | 283606.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 261676.1599 | 283606.9 |  |  | 283606.9 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-06-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-06-24 | 3658 | HORMIGON MT - Maderera Newton | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000013894 | 507594.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 468343.5256 | 507594.79 |  |  | 507594.79 | TRUE
Albañilería | - | 2025-06-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-06-24 | 1648 | 1Q 06-2025 |  | OPXX | 7049 | 1451500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1339258.4808 | 1451500 |  |  | 1451500 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-06-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-06-24 | 3491 | Varios Ferreteria - CAYFER SRL | CAYFER SRL | FCA3 | 2100002386 | 14793.39 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13649.4475 | 14793.39 |  |  | 14793.39 | TRUE
Excavación y Mov. de Suelos | MO | 2025-06-01 | 53003 | Movimiento de Suelos | 2025-06-26 | 1707 | Celsi Vial - Certif. #5 |  | OPXX | 7109 | 1696000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1564851.7971 | 1696000 | SC-004 |  | 1696000 | TRUE
- | - | 2025-06-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-06-27 | 1970 | Pago Cta Ant-usd 3505 tc 1200 |  | OIXX | 207 | 0 | 4206000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -3880758.6431 | -4206000 |  |  | -4206000 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-06-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-06-27 | 3412 | HIERRO LISO - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500081286 | 191117.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 176338.9324 | 191117.67 |  |  | 191117.67 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-06-29 | 3493 | ICL - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 2900015044 | 1049.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 968.7503 | 1049.94 |  |  | 1049.94 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-06-29 | 3493 | IDC - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 2900015044 | 64.32 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 59.3463 | 64.32 |  |  | 64.32 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-06-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-06-29 | 3493 | NAFTA - Yapay Neasa S.R.L. | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 2900015044 | 4708.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4344.0138 | 4708.08 |  |  | 4708.08 | TRUE
- | - | 2025-06-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-06-30 | 3476 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000683 | 0 | 34000000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -31370849.7062 | -34000000 |  |  | -34000000 | FALSE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-06-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-06-30 | 3496 | Honorarios Seguridad e Higiene | RUBINO FERNANDO MIGUEL | FC3 | 100000030 | 1250000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1153340.0627 | 1250000 |  |  | 1250000 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-06-01 | 53001 | Preliminares | 2025-06-30 | 3467 | CAJA DE TOMA-CAÑO PILAR - Casa | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007032 | 92816.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 85638.932 | 92816.22 |  |  | 92816.22 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-06-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-06-30 | 1702 | Bomba Hormigon |  | OPXX | 7104 | 568000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 524077.7245 | 568000 |  |  | 568000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52102 | Limpieza | 2025-07-01 | 3825 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006525 | 15000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13598.1582 | 15000 |  |  | 15000 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-07-01 | 52104 | Aguas | 2025-07-01 | 3826 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100000579 | 171600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 155562.9292 | 171600 |  |  | 171600 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-07-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-07-01 | 3501 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001259 | 427500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 387547.5073 | 427500 |  |  | 427500 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-07-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-07-02 | 3555 | PROBETAS - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006136 | 155200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 140695.6097 | 155200 |  |  | 155200 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-07-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-07-02 | 5734 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | NCA3 | 300000795 | 0 | 87170 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -79023.4297 | -87170 |  |  | -87170 | TRUE
- | - | 2025-07-01 | 52001 | Aysa | 2025-07-03 | 1716 | AYSA - pendientes |  | OPXX | 7116 | 32438.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 29407.0142 | 32438.6 |  |  | 32438.6 | FALSE
- | - | 2025-07-01 | 52001 | Aysa | 2025-07-03 | 1761 | AYSA - pendientes |  | OPXX | 7161 | 32438.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 29407.0142 | 32438.6 |  |  | 32438.6 | FALSE
Gastos Generales Obra | - | 2025-07-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-07-03 | 1682 | Reparacion Vibrador |  | OPXX | 7084 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 172243.3366 | 190000 |  |  | 190000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52103 | Supermercados | 2025-07-04 | 3828 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100132848 | 8599.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7795.6246 | 8599.28 |  |  | 8599.28 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52103 | Supermercados | 2025-07-04 | 3828 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100132848 | 75706.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 68630.847 | 75706.04 |  |  | 75706.04 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-07-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-07-04 | 3662 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | NCA3 | 300000046 | 0 | 515000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -466870.0965 | -515000 |  |  | -515000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-07-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-07-04 | 1717 | Bomba de Hormigon |  | OPXX | 7117 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 453271.9384 | 500000 |  |  | 500000 | TRUE
- | - | 2025-07-01 | 5101 | Sueldos | 2025-07-07 | 1738 | Javier Antequera - 06-2025 |  | OPXX | 7138 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3172903.5686 | 3500000 |  |  | 3500000 | FALSE
- | - | 2025-07-01 | 5101 | Sueldos | 2025-07-07 | 1739 | Javier Antequera - SAC |  | OPXX | 7139 | 875000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 793225.8921 | 875000 |  |  | 875000 | FALSE
Albañilería | - | 2025-07-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-07-07 | 1722 | 2Q 06-2025 |  | OPXX | 7122 | 1596000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1446844.0273 | 1596000 |  |  | 1596000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-10 | 3715 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201719278 | 755.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 685.1931 | 755.83 |  |  | 755.83 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-10 | 3715 | INFINIA DIESEL B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201719278 | 49886.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 45224.6637 | 49886.9 |  |  | 49886.9 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-10 | 3715 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201719278 | 9148.81 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8293.7977 | 9148.81 |  |  | 9148.81 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52103 | Supermercados | 2025-07-11 | 3834 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100133276 | 12614.41 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11435.5161 | 12614.41 |  |  | 12614.41 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52103 | Supermercados | 2025-07-11 | 3834 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100133276 | 67173.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 60895.3172 | 67173.05 |  |  | 67173.05 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52103 | Supermercados | 2025-07-11 | 3835 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000327 | 5289.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4794.9463 | 5289.26 |  |  | 5289.26 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-07-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-07-11 | 1779 | H. Seguridad e Higiene |  | OPXX | 7175 | 623150 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 564912.8168 | 623150 |  |  | 623150 | TRUE
Excavación y Mov. de Suelos | MO | 2025-07-01 | 53003 | Movimiento de Suelos | 2025-07-11 | 1782 | Celsi Vial - Certif. #7 |  | OPXX | 7178 | 1416000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1283666.1295 | 1416000 | SC-004 |  | 1416000 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-07-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-07-11 | 1747 | Certif. #1 - Hormigon Fundacio |  | OPXX | 7147 | 7895819 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7157906.3663 | 7895819 | SC-005 |  | 7895819 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-07-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-07-11 | 1748 | Certif. #1 - Hormigon Fundacio |  | OPXX | 7148 | 236874 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 214736.6743 | 236874 | SC-005 | 236874 | 0 | TRUE
- | - | 2025-07-01 | 5108 | Gastos en personal | 2025-07-12 | 3670 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000203135 | 440804.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 399608.7835 | 440804.68 |  |  | 440804.68 | FALSE
- | - | 2025-07-01 | 5108 | Gastos en personal | 2025-07-12 | 3671 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000203122 | 993.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 900.742 | 993.6 |  |  | 993.6 | FALSE
Albañilería | MT | 2025-07-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-07-12 | 3670 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000203135 | 481571.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 436565.3319 | 481571.1 |  |  | 481571.1 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-07-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-07-14 | 3676 | ALQUILER BAÑO - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300023304 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 72523.5101 | 80000 |  |  | 80000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52005 | Internet | 2025-07-17 | 3863 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405626926 | 21195 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 19214.1975 | 21195 |  |  | 21195 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-07-01 | 53001 | Preliminares | 2025-07-18 | 3837 | preliminares - LUNA FERNANDO | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000100 | 6364 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5769.2452 | 6364 |  |  | 6364 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52102 | Limpieza | 2025-07-21 | 3838 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006643 | 15200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13779.4669 | 15200 |  |  | 15200 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-21 | 3840 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000022907 | 4837.85 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4385.7233 | 4837.85 |  |  | 4837.85 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-21 | 3840 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000022907 | 1114.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1010.742 | 1114.94 |  |  | 1114.94 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-21 | 3840 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000022907 | 68.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 61.9169 | 68.3 |  |  | 68.3 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-07-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-07-21 | 3841 | SALIGNA BRU - Maderera Newton | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000014028 | 1799355.43 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1631194.6471 | 1799355.43 |  |  | 1799355.43 | TRUE
Albañilería | - | 2025-07-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-07-21 | 1794 | 1Q 07-2025 |  | OPXX | 7190 | 2019000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1830312.0871 | 2019000 |  |  | 2019000 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-07-01 | 53001 | Preliminares | 2025-07-22 | 3846 | Cable - Pilar de obra - Boyads | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000445 | 8264.44 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7492.0775 | 8264.44 |  |  | 8264.44 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-07-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-07-22 | 1874 | Armaduras del Sur |  | OPXX | 7269 | 22000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 19943965.2882 | 22000000 |  |  | 22000000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-07-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-07-22 | 4181 | Permiso Bomba de Hormigón |  | OPG | 3966 | 70730 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 64119.8484 | 70730 |  |  | 70730 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-07-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-07-22 | 3847 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004195 | 12396.69 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11238.1434 | 12396.69 |  |  | 12396.69 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-07-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-07-23 | 4187 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500082335 | 485442.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 440074.6177 | 485442.16 |  |  | 485442.16 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-07-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-07-23 | 3852 | TIRA PVC 40 - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006234 | 7851.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7117.4935 | 7851.24 |  |  | 7851.24 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-07-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-07-24 | 3921 | HORMIGON MT - Maderera Newton | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000014056 | 8761588.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7942764.6771 | 8761588.8 |  |  | 8761588.8 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52103 | Supermercados | 2025-07-25 | 4076 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100134196 | 8692.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7879.8879 | 8692.23 |  |  | 8692.23 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52103 | Supermercados | 2025-07-25 | 4076 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100134196 | 62365.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 56536.6451 | 62365.04 |  |  | 62365.04 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52103 | Supermercados | 2025-07-25 | 4077 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000341 | 5429.86 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4922.4063 | 5429.86 |  |  | 5429.86 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-25 | 3857 | DIESEL 500 B 7 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201742671 | 41676.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 37781.9476 | 41676.91 |  |  | 41676.91 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-25 | 3857 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201742671 | 626.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 567.6506 | 626.17 |  |  | 626.17 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-25 | 3857 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201742671 | 7860.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7126.151 | 7860.79 |  |  | 7860.79 | TRUE
Electricidad | MO | 2025-07-01 | 53020 | Eléctrico MO | 2025-07-25 | 1824 | Silvio Aguirre-Trabajos Bajada |  | OPXX | 7219 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 453271.9384 | 500000 |  |  | 500000 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-07-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-07-25 | 1826 | Pedro Abregu - Autonomos |  | OPXX | 7221 | 80000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 72523.5101 | 80000 |  |  | 80000 | TRUE
- | - | 2025-07-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-07-28 | 3872 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000699 | 0 | 27500000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -24929956.6103 | -27500000 |  |  | -27500000 | FALSE
- | - | 2025-07-01 | 5108 | Gastos en personal | 2025-07-29 | 3899 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000013415 | 0 | 993.6 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -900.742 | -993.6 |  |  | -993.6 | FALSE
- | - | 2025-07-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-07-31 | 3914 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000704 | 0 | 20000000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -18130877.5348 | -20000000 |  |  | -20000000 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-31 | 4005 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201756805 | 359.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 326.3467 | 359.99 |  |  | 359.99 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-31 | 4005 | INFINIA E 12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201756805 | 24365.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 22088.0866 | 24365.16 |  |  | 24365.16 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-07-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-07-31 | 4005 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201756805 | 4533.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4109.6626 | 4533.33 |  |  | 4533.33 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-07-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-07-31 | 3934 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007641 | 299136.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 271180.6615 | 299136.83 |  |  | 299136.83 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-08-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-08-01 | 1841 | Fernando Rubino - S&H |  | OPXX | 7236 | 208000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 185839.2795 | 208000 |  |  | 208000 | TRUE
- | - | 2025-08-01 | 5101 | Sueldos | 2025-08-02 | 1973 | Javier Antequera 07-2025 |  | OPXX | 7369 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3127103.2605 | 3500000 |  |  | 3500000 | FALSE
Preliminar | MT | 2025-08-01 | 53001 | Preliminares | 2025-08-02 | 4086 | preliminares - Meirinhos Guill | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004228 | 14049.58 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12552.7107 | 14049.58 |  |  | 14049.58 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-08-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-08-04 | 4011 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001282 | 685000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 612018.781 | 685000 |  |  | 685000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-08-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-05 | 4016 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205105 | 182469.67 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 163029 | 182469.67 |  |  | 182469.67 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52102 | Limpieza | 2025-08-06 | 1867 | Limpieza |  | OPXX | 7262 | 8000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7147.6646 | 8000 |  |  | 8000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-08-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-08-06 | 1990 | David Petrini - Adicional S&H |  | OPXX | 7386 | 155000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 138486.0015 | 155000 |  |  | 155000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-08-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-08-06 | 1993 | David Petrini - Monotributista |  | OPXX | 7389 | 6900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6164.8607 | 6900 |  |  | 6900 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-08-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-08-06 | 4019 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | NCA3 | 300000048 | 0 | 187550 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -167568.0619 | -187550 |  |  | -187550 | TRUE
Albañilería | - | 2025-08-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-08-06 | 1864 | 2Q 07-2025 |  | OPXX | 7259 | 2487500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2222476.9601 | 2487500 |  |  | 2487500 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-08-01 | 53001 | Preliminares | 2025-08-07 | 4097 | FICHAS - Boyadsian Andrea Walt | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000466 | 10330.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9229.958 | 10330.6 |  |  | 10330.6 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-08-01 | 53001 | Preliminares | 2025-08-07 | 4098 | PROYECTORES - Boyadsian Andrea | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000465 | 24793.38 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 22151.8456 | 24793.38 |  |  | 24793.38 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-08-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-08-07 | 4020 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007759 | 795105.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 710393.1074 | 795105.14 |  |  | 795105.14 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-08-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-08-07 | 4020 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007759 | 257783.29 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 230318.5619 | 257783.29 |  |  | 257783.29 | TRUE
- | - | 2025-08-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-08-08 | 2072 | cta deu AING-usd 1200 tc 1310 |  | OIXX | 215 | 0 | 1572000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -1404516.093 | -1572000 |  |  | -1572000 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-08 | 1866 | Supermercados |  | OPXX | 7261 | 5300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4735.3278 | 5300 |  |  | 5300 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-08 | 4099 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100135174 | 10786.52 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9637.3034 | 10786.52 |  |  | 10786.52 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-08 | 4099 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100135174 | 77453.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 69201.8124 | 77453.9 |  |  | 77453.9 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-08-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-08-08 | 1895 | Cuadrilla Hormigon |  | OPXX | 7290 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 446729.0372 | 500000 | SC-005 |  | 500000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-08-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-08-09 | 4108 | CARTUCHO INYECCION FIS - Abra | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205475 | 212249.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 189635.6007 | 212249.02 |  |  | 212249.02 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-08-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-08-09 | 4105 | ALBAÑILERIA MT - Abrafer S.R.L | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205454 | 73627.81 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 65783.3613 | 73627.81 |  |  | 73627.81 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-08-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-08-09 | 4109 | EPP - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205482 | 98236.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 87770.4622 | 98236.8 |  |  | 98236.8 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-08-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-08-09 | 4105 | Seguridad e Higiene - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000205454 | 2677.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2392.234 | 2677.5 |  |  | 2677.5 | TRUE
- | - | 2025-08-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-08-11 | 5735 | Ajuste por redondeo - Casa Cas | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007829 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0089346 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Electricidad | MT | 2025-08-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-08-11 | 5735 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007829 | 412443.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 368500.6715 | 412443.16 |  |  | 412443.16 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-08-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-08-11 | 5735 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300007829 | 7367.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6582.8025 | 7367.78 |  |  | 7367.78 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-08-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-08-12 | 2064 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7384 | 90909.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 81223.4605 | 90909.09 |  |  | 90909.09 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-08-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-08-13 | 2066 | Desacopio volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7384 | 90909.09 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 81223.4605 | 90909.09 |  |  | 90909.09 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-08-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-08-13 | 4557 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300023591 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 75943.9363 | 85000 |  |  | 85000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-08-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-08-14 | 4185 | HORMIGON MT - Instituto Nacion | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006247 | 310400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 277329.3863 | 310400 |  |  | 310400 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-15 | 4345 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000363 | 7239.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6468.4756 | 7239.82 |  |  | 7239.82 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-15 | 4346 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100135625 | 13837.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12363.0117 | 13837.26 |  |  | 13837.26 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-15 | 4346 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100135625 | 56495.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 50476.2088 | 56495.33 |  |  | 56495.33 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-08-15 | 4191 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201779235 | 1009.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 901.6779 | 1009.2 |  |  | 1009.2 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-08-15 | 4191 | INFINIA DIESEL B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201779235 | 42584.73 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 38047.6709 | 42584.73 |  |  | 42584.73 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-08-15 | 4191 | INFINIA E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201779235 | 26066.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 23289.4142 | 26066.6 |  |  | 26066.6 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-08-15 | 4191 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201779235 | 12739.96 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11382.6201 | 12739.96 |  |  | 12739.96 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-08-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-08-15 | 4192 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500083497 | 185498.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 165735.4632 | 185498.87 |  |  | 185498.87 | TRUE
Electricidad | MO | 2025-08-01 | 53020 | Eléctrico MO | 2025-08-15 | 1994 | Silvio Aguirre - Cert # 1 |  | OPXX | 7390 | 450000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 402056.1335 | 450000 |  |  | 450000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52102 | Limpieza | 2025-08-16 | 4347 | Limpieza - Dia Argentina S.A. | Dia Argentina S.A. | TIQA | 1165100000133 | 3359.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3001.5635 | 3359.49 |  |  | 3359.49 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-08-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-18 | 4348 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000113 | 6612 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5907.5448 | 6612 |  |  | 6612 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-08-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-18 | 4349 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000115 | 3306 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2953.7724 | 3306 |  |  | 3306 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52005 | Internet | 2025-08-19 | 4351 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405763893 | 21825 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 19499.7225 | 21825 |  |  | 21825 | TRUE
Albañilería | - | 2025-08-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-08-20 | 2013 | 1Q 08-2025 |  | OPXX | 7405 | 2053000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1834269.4268 | 2053000 |  |  | 2053000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-08-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-08-21 | 4252 | PINO ELLIOTIS - Maderera Newto | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000014202 | 2692435.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2405577.9068 | 2692435.13 |  |  | 2692435.13 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-08-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-21 | 4355 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600012044 | 11157.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9968.3385 | 11157.03 |  |  | 11157.03 | TRUE
- | - | 2025-08-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-08-22 | 4284 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000719 | 0 | 17731795 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -15842615.4168 | -17731795 |  |  | -17731795 | FALSE
- | - | 2025-08-01 | 4201 | Otros ingresos | 2025-08-22 | 2073 | A cta d deu AIN-usd 2650 1315 |  | OIXX | 216 | 0 | 3484750 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -3113478.0249 | -3484750 |  |  | -3484750 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52102 | Limpieza | 2025-08-25 | 4357 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006851 | 25800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 23051.2183 | 25800 |  |  | 25800 | TRUE
- | - | 2025-08-01 | 5108 | Gastos en personal | 2025-08-26 | 4361 | Gastos en Personales - Abrafer | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000206822 | 27040.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 24159.1421 | 27040.04 |  |  | 27040.04 | FALSE
Albañilería | MT | 2025-08-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-26 | 4361 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000206822 | 121621.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 108663.7112 | 121621.5 |  |  | 121621.5 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52101 | Librería | 2025-08-27 | 2006 | Librería |  | OPXX | 7403 | 9800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8755.8891 | 9800 |  |  | 9800 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-08-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-08-27 | 4371 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000543 | 6612 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5907.5448 | 6612 |  |  | 6612 | TRUE
- | - | 2025-08-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-08-29 | 4424 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000721 | 0 | 9049773.76 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -8085593.4376 | -9049773.76 |  |  | -9049773.76 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52102 | Limpieza | 2025-08-29 | 4560 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400006892 | 3400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3037.7575 | 3400 |  |  | 3400 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-29 | 4558 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100136537 | 65219.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 58270.4868 | 65219.05 |  |  | 65219.05 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-29 | 4558 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100136537 | 11631.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10392.5167 | 11631.79 |  |  | 11631.79 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-29 | 4559 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000386 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5907.1606 | 6611.57 |  |  | 6611.57 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-08-01 | 52103 | Supermercados | 2025-08-29 | 5423 | Supermercados |  | OPG | 4156 | 4100 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3663.1781 | 4100 |  |  | 4100 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-08-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-08-29 | 4420 | Barra hierro - CUTULI HNOS S.A | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500084095 | 539814.63 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 482301.7399 | 539814.63 |  |  | 539814.63 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-08-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-08-29 | 4462 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300008193 | 59073.72 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 52779.8921 | 59073.72 |  |  | 59073.72 | TRUE
- | - | 2025-08-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-08-31 | 4425 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000722 | 0 | 30190423.67 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -26973877.7983 | -30190423.67 |  |  | -30190423.67 | FALSE
- | - | 2025-08-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-08-31 | 4426 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000723 | 0 | 35460488.24 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -31682459.5411 | -35460488.24 |  |  | -35460488.24 | FALSE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-09-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-09-01 | 4465 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001306 | 563844 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 487471.4424 | 563844 |  |  | 563844 | TRUE
- | - | 2025-09-01 | 5101 | Sueldos | 2025-09-04 | 2220 | Javier Antequera - 08-2025 |  | OPXX | 7591 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3025925.6966 | 3500000 |  |  | 3500000 | FALSE
Albañilería | - | 2025-09-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-09-04 | 2078 | 2Q 08-2025 - Garcia del Rio |  | OPXX | 7455 | 2337000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2020453.8151 | 2337000 |  |  | 2337000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-09-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-04 | 4567 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000551 | 4960 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4288.169 | 4960 |  |  | 4960 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-09-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-04 | 4568 | Varios Ferreteria - Boyadsian | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000494 | 13223.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11432.1202 | 13223.2 |  |  | 13223.2 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52101 | Librería | 2025-09-05 | 2100 | Librería |  | OPXX | 7479 | 9800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8472.592 | 9800 |  |  | 9800 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-05 | 4569 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100137031 | 11903.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10290.9572 | 11903.25 |  |  | 11903.25 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-05 | 4569 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100137031 | 65127.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 56306.3476 | 65127.91 |  |  | 65127.91 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-05 | 4572 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000394 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5716.0342 | 6611.57 |  |  | 6611.57 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-09-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-05 | 4570 | Varios Ferreteria - Boyadsian | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000495 | 16529 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 14290.1502 | 16529 |  |  | 16529 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-09-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-05 | 4570 | Varios Ferreteria - Boyadsian | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000495 | 18595.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 16076.3542 | 18595.05 |  |  | 18595.05 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-09-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-05 | 4571 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000128 | 10172 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8794.2046 | 10172 |  |  | 10172 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-09-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-06 | 4630 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000207884 | 180123.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 155726.0153 | 180123.74 |  |  | 180123.74 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-09-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-06 | 4803 | Varios Ferreteria - INC S.A | INC S.A | FCA3 | 1178700000282 | 7209.92 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6233.3378 | 7209.92 |  |  | 7209.92 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-09-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-09-09 | 4576 | HORMIGON MT - Maderera Newton | Maderera Newton S.A. | FCA3 | 5000014310 | 5017074.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4337512.7834 | 5017074.53 |  |  | 5017074.53 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-09-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-09-10 | 4581 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | NCA3 | 300000051 | 0 | 157948 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -136553.9748 | -157948 |  |  | -157948 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-09-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-09-11 | 2265 | Hormigon - Bono 08-2025 |  | OPXX | 7546 | 274662 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 237459.0868 | 274662 | SC-005 |  | 274662 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-09-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-09-11 | 2404 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7384 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 78674.0681 | 91000 |  |  | 91000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-09-01 | 53026 | Seguridad e Higiene | 2025-09-11 | 2161 | David Petrini - S&H |  | OPXX | 7540 | 157950 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 136555.7039 | 157950 |  |  | 157950 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-12 | 4809 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100137506 | 11068.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9568.8502 | 11068.01 |  |  | 11068.01 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-12 | 4809 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100137506 | 64098.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 55416.0856 | 64098.17 |  |  | 64098.17 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-12 | 4810 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000406 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5716.0342 | 6611.57 |  |  | 6611.57 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-09-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-09-13 | 4654 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000208385 | 99796.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 86279.0494 | 99796.46 |  |  | 99796.46 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-09-15 | 4659 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201816579 | 443.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 383.843 | 443.98 |  |  | 443.98 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-09-15 | 4659 | INFINIA E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201816579 | 30544.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 26406.9077 | 30544.1 |  |  | 30544.1 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-09-15 | 4659 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201816579 | 5468.11 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4727.4556 | 5468.11 |  |  | 5468.11 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-09-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-09-15 | 4813 | Probetas - Instituto Nacional | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006332 | 320800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 277347.7038 | 320800 |  |  | 320800 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-09-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-09-15 | 4657 | baño quimico - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300023873 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 73486.7669 | 85000 |  |  | 85000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-09-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-09-16 | 4814 | HORMIGON MT - BELSITO GERMAN G | BELSITO GERMAN GABRIEL | FCA3 | 900005790 | 327272.73 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 282943.7039 | 327272.73 |  |  | 327272.73 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-09-01 | 52104 | Aguas | 2025-09-17 | 4666 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001206 | 26400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 22824.1253 | 26400 |  |  | 26400 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-09-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-09-17 | 4669 | Resorte p/tubo SISTELECTRIC - | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300008536 | 61796.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 53426.6 | 61796.99 |  |  | 61796.99 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52005 | Internet | 2025-09-18 | 4822 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 426405904143 | 22365 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 19335.6652 | 22365 |  |  | 22365 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52102 | Limpieza | 2025-09-18 | 4818 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007042 | 12000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10374.6024 | 12000 |  |  | 12000 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-09-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-09-19 | 4745 | Flete acopio hierros - RUIZ DI | RUIZ DIAZ EMANUEL DAVID | FCA3 | 200000248 | 328900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 284350.5605 | 328900 |  |  | 328900 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-09-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-09-19 | 4826 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500085139 | 945843.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 817729.6098 | 945843.99 |  |  | 945843.99 | TRUE
Albañilería | - | 2025-09-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-09-19 | 2180 | 1Q 09-2025 - Garcia del Rio |  | OPXX | 7559 | 2398500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2073623.6523 | 2398500 |  |  | 2398500 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52102 | Limpieza | 2025-09-20 | 4828 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007053 | 3200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2766.5606 | 3200 |  |  | 3200 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52101 | Librería | 2025-09-23 | 2166 | Librería |  | OPXX | 7545 | 19600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 16945.1839 | 19600 |  |  | 19600 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-09-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-09-24 | 4844 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300008663 | 97777.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 84533.2977 | 97777.2 |  |  | 97777.2 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-09-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-09-25 | 2410 | Desacopio volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7384 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 78674.0681 | 91000 |  |  | 91000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-26 | 4853 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000419 | 4958.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4287.0278 | 4958.68 |  |  | 4958.68 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-26 | 4854 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100138463 | 10799.59 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9336.7877 | 10799.59 |  |  | 10799.59 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52103 | Supermercados | 2025-09-26 | 4854 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100138463 | 71103.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 61472.303 | 71103.22 |  |  | 71103.22 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-09-01 | 52104 | Aguas | 2025-09-27 | 4856 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001207 | 237600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 205417.1273 | 237600 |  |  | 237600 | TRUE
- | - | 2025-09-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-09-30 | 5100 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000736 | 0 | 22499463.74 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -19451915.8542 | -22499463.74 |  |  | -22499463.74 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-09-30 | 5142 | DIESEL 500 B1 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201831393 | 16165.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13975.6701 | 16165.25 |  |  | 16165.25 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-09-30 | 5142 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201831393 | 306.56 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 265.0365 | 306.56 |  |  | 306.56 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-09-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-09-30 | 5142 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201831393 | 2976.36 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2573.2126 | 2976.36 |  |  | 2976.36 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-10-01 | 52104 | Aguas | 2025-10-01 | 5111 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001445 | 176000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 148723.719 | 176000 |  |  | 176000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-10-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-10-02 | 5121 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001332 | 325000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 274631.8674 | 325000 |  |  | 325000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-10-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-10-02 | 5121 | Subcontrato electrico - Petrin | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001332 | 110000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 92952.3244 | 110000 |  |  | 110000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-02 | 5123 | Movilidad Variable - PAZ CLAUD | PAZ CLAUDIA SILVIA | FCA3 | 400002164 | 8000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6760.169 | 8000 |  |  | 8000 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-02 | 5246 | Obrador - Boyadsian Andrea Wal | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000515 | 29752.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 25141.1363 | 29752.08 |  |  | 29752.08 | TRUE
Hormigón | - | 2025-10-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-10-02 | 2252 | 2Q 09-2025 - Herrera N. Jesus |  | OPXX | 7623 | 56200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 47490.1875 | 56200 |  |  | 56200 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-10-02 | 5123 | Reglas aluminio - PAZ CLAUDIA | PAZ CLAUDIA SILVIA | FCA3 | 400002164 | 226115.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 191072.5444 | 226115.7 |  |  | 226115.7 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-03 | 5254 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000432 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5586.9164 | 6611.57 |  |  | 6611.57 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-03 | 5255 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100138944 | 11243.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9501.3584 | 11243.93 |  |  | 11243.93 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-03 | 5255 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100138944 | 59192.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 50018.6851 | 59192.23 |  |  | 59192.23 | TRUE
- | - | 2025-10-01 | 52206 | H. Arquitectura | 2025-10-03 | 2483 | Javier Antequera |  | OPXX | 7820 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2957573.9567 | 3500000 |  |  | 3500000 | FALSE
Sanitaria | MT | 2025-10-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-10-03 | 5258 | SANITARIA MT - SANITARIOS RODR | SANITARIOS RODRIGUEZ SH | FCA3 | 700026485 | 8731.21 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7378.0569 | 8731.21 |  |  | 8731.21 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-10-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-10-03 | 5259 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006429 | 3264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2758.5377 | 3264.46 |  |  | 3264.46 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-10-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-10-03 | 5260 | SANITARIA MT - SANITARIOS RODR | SANITARIOS RODRIGUEZ SH | FCA3 | 700026484 | 7777.92 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6572.5068 | 7777.92 |  |  | 7777.92 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-10-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-10-03 | 2415 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7793 | 182000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 153793.8457 | 182000 |  |  | 182000 | TRUE
- | - | 2025-10-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-04 | 5149 | Ajuste por redondeo - Material | Materiales Huidobro S.A. | TIQA | 400015214 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0084502 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-04 | 5148 | CARTUCHO INYECCION - Abrafer S | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000210192 | 325448.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 275010.8594 | 325448.5 |  |  | 325448.5 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-10-04 | 5149 | ALBAÑILERIA MT - Materiales Hu | Materiales Huidobro S.A. | TIQA | 400015214 | 32314.07 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 27306.072 | 32314.07 |  |  | 32314.07 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-04 | 5148 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000210192 | 41126.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 34752.677 | 41126.4 |  |  | 41126.4 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-06 | 5481 | HORMIGON MT - Aserradero Biel | Aserradero Biel S.A. | FCA3 | 400012141 | 257592.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 217671.1056 | 257592.5 |  |  | 257592.5 | TRUE
Albañilería | - | 2025-10-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-10-06 | 2340 | 2Q 09-2025 - Obra GRD |  | OPXX | 7710 | 3263000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2757303.9488 | 3263000 |  |  | 3263000 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-07 | 5199 | CERCO DE OBRA - Comercial cmp | Comercial cmp S.A | FCA3 | 24000040400 | 711814.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 601498.2766 | 711814.48 |  |  | 711814.48 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-07 | 5200 | CERCO DE OBRA - Materiales Hui | Materiales Huidobro S.A. | TIQA | 400015229 | 24297.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 20531.9094 | 24297.51 |  |  | 24297.51 | TRUE
- | - | 2025-10-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-08 | 5208 | Ajuste por redondeo - CUTULI H | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500085990 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0084502 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-08 | 5208 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500085990 | 1188455.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1004269.8411 | 1188455.3 |  |  | 1188455.3 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-10-08 | 5208 | Barra Hierro - CUTULI HNOS S.A | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500085990 | 124302.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 105038.5095 | 124302.82 |  |  | 124302.82 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-10-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-10-08 | 5268 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006437 | 39999.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 33800.8368 | 39999.99 |  |  | 39999.99 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-10-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-10-08 | 5269 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006438 | 1487.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1257.0534 | 1487.6 |  |  | 1487.6 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-10-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-10-08 | 2417 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7793 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 76896.9229 | 91000 |  |  | 91000 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-09 | 5271 | Caja estanca - Boyadsian Andre | Boyadsian Andrea Walter | FCA3 | 400000518 | 13223.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11173.8327 | 13223.14 |  |  | 13223.14 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-10-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-10-09 | 2354 | Rafael Meza - Certif. #3 s/2Pi |  | OPXX | 7724 | 4422000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3736683.439 | 4422000 |  |  | 4422000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-10-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-10-09 | 5270 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006441 | 18181.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 15364.0221 | 18181.82 |  |  | 18181.82 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-10-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-10-09 | 5273 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300024135 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 71826.7961 | 85000 |  |  | 85000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52102 | Limpieza | 2025-10-10 | 2336 | Limpieza |  | OPXX | 7706 | 28900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 24421.1107 | 28900 |  |  | 28900 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-11 | 5275 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000210618 | 322857 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 272820.9871 | 322857 |  |  | 322857 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-10-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-10-13 | 5726 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800095403 | 348353.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 294366.3219 | 348353.8 |  |  | 348353.8 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-13 | 5382 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600012435 | 2909.11 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2458.2594 | 2909.11 |  |  | 2909.11 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-14 | 5385 | PRELIMINARES - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000210817 | 11743.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9923.531 | 11743.53 |  |  | 11743.53 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-14 | 5386 | PRELIMINARES - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400030510 | 332191.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 280708.6003 | 332191.22 |  |  | 332191.22 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-14 | 5387 | PRELIMINARES - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400030512 | 115348.76 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 97472.1396 | 115348.76 |  |  | 115348.76 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-14 | 5280 | HORMIGON MT - ARMADURAS ARGENT | ARMADURAS ARGENTINAS S.R.L. | FCA3 | 200003705 | 4863228.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4109531.1913 | 4863228.91 |  |  | 4863228.91 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-14 | 5281 | HORMIGON MT - ARMADURAS ARGENT | ARMADURAS ARGENTINAS S.R.L. | FCA3 | 200003704 | 8352790.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7058284.5977 | 8352790.65 |  |  | 8352790.65 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-10-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-10-14 | 5383 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006460 | 15371.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12989.5803 | 15371.9 |  |  | 15371.9 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-10-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-10-15 | 2363 | David Petrini - Adicional |  | OPXX | 7733 | 162500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 137315.9337 | 162500 |  |  | 162500 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-15 | 5400 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201854964 | 445.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 376.271 | 445.28 |  |  | 445.28 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-15 | 5400 | INFINIA DIESEL B4 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201854964 | 31205.44 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 26369.2562 | 31205.44 |  |  | 31205.44 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-15 | 5400 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201854964 | 5451.77 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4606.8608 | 5451.77 |  |  | 5451.77 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-15 | 5394 | PRELIMINARES - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400030550 | 24557.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 20751.6487 | 24557.55 |  |  | 24557.55 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-10-15 | 5503 | ALBAÑILERIA MT - Ecometal S.R. | Ecometal S.R.L | FCA3 | 800028501 | 4528.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3827.0838 | 4528.98 |  |  | 4528.98 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-10-15 | 5504 | ALBAÑILERIA MT - Ecometal S.R. | Ecometal S.R.L | FCA3 | 800028502 | 2264.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1913.5419 | 2264.49 |  |  | 2264.49 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-10-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-10-15 | 5727 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800095496 | 432434.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 365416.3323 | 432434.55 |  |  | 432434.55 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-10-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-10-15 | 5727 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800095496 | 45898.19 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 38784.9404 | 45898.19 |  |  | 45898.19 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-16 | 2323 | Supermercados |  | OPXX | 7693 | 4500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3802.5951 | 4500 |  |  | 4500 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-17 | 2334 | Supermercados |  | OPXX | 7704 | 9169.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7748.1847 | 9169.22 |  |  | 9169.22 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-17 | 2335 | Supermercados |  | OPXX | 7705 | 9483.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8013.7663 | 9483.51 |  |  | 9483.51 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-17 | 5406 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100139864 | 11449.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9675.2384 | 11449.7 |  |  | 11449.7 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-17 | 5406 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100139864 | 51645.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 43641.7754 | 51645.78 |  |  | 51645.78 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-17 | 2321 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 7691 | 6270 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5298.2825 | 6270 |  |  | 6270 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-17 | 2322 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 7692 | 17700 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 14956.874 | 17700 |  |  | 17700 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-20 | 2396 | GCBA - Permiso de Bomba |  | OPXX | 7760 | 75000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 63376.5848 | 75000 |  |  | 75000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-20 | 2427 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 7765 | 2600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2197.0549 | 2600 |  |  | 2600 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-20 | 5411 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000158 | 16116 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13618.3605 | 16116 |  |  | 16116 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52005 | Internet | 2025-10-21 | 5506 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395005176382 | 10973.81 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9273.1013 | 10973.81 |  |  | 10973.81 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-21 | 5412 | HORMIGON MT - Instituto Nacion | Instituto Nacional de Tecnologia Industrial | FXX3 | 22400006425 | 232800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 196720.9192 | 232800 |  |  | 232800 | TRUE
Albañilería | - | 2025-10-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-10-21 | 2387 | 1Q 10-2025 |  | OPXX | 7751 | 2926000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2472531.8278 | 2926000 |  |  | 2926000 | TRUE
Albañilería | MO | 2025-10-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-10-21 | 2388 | Sereno |  | OPXX | 7752 | 210000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 177454.4374 | 210000 |  |  | 210000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-21 | 5542 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000160 | 10250 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8661.4666 | 10250 |  |  | 10250 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-21 | 5543 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000159 | 33267.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 28111.7405 | 33267.5 |  |  | 33267.5 | TRUE
- | - | 2025-10-01 | 53999 | Gastos GCBA Construccion | 2025-10-21 | 5463 | Permiso Camiones bomba hormigo |  | OPG | 4170 | 74540 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 62987.8751 | 74540 |  |  | 74540 | FALSE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-22 | 5544 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | TIQA | 2000022862 | 5620.92 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4749.7962 | 5620.92 |  |  | 5620.92 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-22 | 5544 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | TIQA | 2000022862 | 1227.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1037.3057 | 1227.55 |  |  | 1227.55 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-22 | 5544 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | TIQA | 2000022862 | 75.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 63.5456 | 75.2 |  |  | 75.2 | TRUE
- | - | 2025-10-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-22 | 5648 | Ajuste por redondeo - CUTULI H | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086557 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0084502 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-22 | 5648 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086557 | 410021.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 346476.8146 | 410021.48 |  |  | 410021.48 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-10-22 | 5648 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086557 | 72519.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 61280.3409 | 72519.3 |  |  | 72519.3 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-10-22 | 5648 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086557 | 20661.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 17459.1168 | 20661.16 |  |  | 20661.16 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2025-10-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-10-22 | 2394 | Pedro Abregu-Autono 09 y 10/25 |  | OPXX | 7758 | 224000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 189284.7332 | 224000 |  |  | 224000 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2025-10-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-10-23 | 2425 | Desacopio Volquetes | Volquetes Gustavo | AD | 7793 | 91000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 76896.9229 | 91000 |  |  | 91000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-23 | 2426 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 7764 | 3900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3295.5824 | 3900 |  |  | 3900 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-24 | 5545 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000458 | 6611.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5586.9164 | 6611.57 |  |  | 6611.57 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-24 | 5546 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100140350 | 11886.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10044.0395 | 11886.14 |  |  | 11886.14 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52103 | Supermercados | 2025-10-24 | 5546 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100140350 | 61493.38 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 51963.2055 | 61493.38 |  |  | 61493.38 | TRUE
- | - | 2025-10-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-24 | 5546 | Ajuste por redondeo - Coto C.I | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100140350 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0084502 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Preliminar | MT | 2025-10-01 | 53001 | Preliminares | 2025-10-24 | 5496 | CERCO OBRA DE TODAS LAS OBRAS | Trotta Gabriel Guido | FCA3 | 300001735 | 202741.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 171321.1219 | 202741.82 |  |  | 202741.82 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-10-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-10-27 | 5550 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300009237 | 380764.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 321754.0482 | 380764.5 |  |  | 380764.5 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-28 | 5552 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212019 | 303347.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 256334.8361 | 303347.25 |  |  | 303347.25 | TRUE
- | - | 2025-10-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-10-29 | 5524 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000754 | 0 | 50900936.71 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -43012367.0812 | -50900936.71 |  |  | -50900936.71 | FALSE
- | - | 2025-10-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-10-29 | 5558 | Ajuste por redondeo - CALERA E | CALERA EL OMBU S.A. | FCA3 | 2400127318 | 0.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.033801 | 0.04 |  |  | 0.04 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-29 | 5649 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500086884 | 288850.84 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 244085.0634 | 288850.84 |  |  | 288850.84 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-10-29 | 5558 | Acopio mamposteria - CALERA EL | CALERA EL OMBU S.A. | FCA3 | 2400127318 | 12524830.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10583746.5972 | 12524830.7 |  |  | 12524830.7 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-30 | 5566 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212188 | 74920.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 63309.0253 | 74920.05 |  |  | 74920.05 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-10-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-10-30 | 5567 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000013917 | 0 | 303347.25 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -256334.8361 | -303347.25 |  |  | -303347.25 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-31 | 5584 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201868522 | 905.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 764.9807 | 905.28 |  |  | 905.28 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-31 | 5584 | Infinia Diesel B4 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201868522 | 46929.15 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 39656.1234 | 46929.15 |  |  | 46929.15 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-31 | 5584 | Infinia E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201868522 | 18686.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 15790.3437 | 18686.33 |  |  | 18686.33 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-10-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-10-31 | 5584 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201868522 | 11593.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9797.0651 | 11593.87 |  |  | 11593.87 | TRUE
Hormigón | MT | 2025-10-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-10-31 | 5650 | HORMIGON MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500087118 | 235213.32 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 198760.2256 | 235213.32 |  |  | 235213.32 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-11-01 | 52104 | Aguas | 2025-11-01 | 19 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001734 | 460000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 381115.8409 | 460000 |  |  | 460000 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-11-01 | 52104 | Aguas | 2025-11-01 | 2339 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100001208 | 132000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 109363.6761 | 132000 |  |  | 132000 | TRUE
- | - | 2025-11-01 | 52202 | H. Contables | 2025-11-03 | 5 | Degli Esposti - Honorarios |  | OPXX | 7826 | 1500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1242769.0465 | 1500000 |  |  | 1500000 | FALSE
- | - | 2025-11-01 | 52206 | H. Arquitectura | 2025-11-03 | 4 | 10-2025 - Javier Antequera |  | OPXX | 7825 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2899794.4418 | 3500000 |  |  | 3500000 | FALSE
Electricidad | MT | 2025-11-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-11-03 | 429 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300009385 | 48821.94 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 40449.5972 | 48821.94 |  |  | 48821.94 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52102 | Limpieza | 2025-11-04 | 195 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007304 | 29600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 24523.9759 | 29600 |  |  | 29600 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-04 | 30 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212592 | 74111.42 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 61402.2525 | 74111.42 |  |  | 74111.42 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-04 | 30 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000212592 | 14588.1 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12086.4261 | 14588.1 |  |  | 14588.1 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-11-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-11-05 | 33 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001370 | 332000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 275066.2156 | 332000 |  |  | 332000 | TRUE
Preliminar | MT | 2025-11-01 | 53001 | Preliminares | 2025-11-05 | 32 | CERCO DE OBRA TODAS LAS OBRAS | Trotta Gabriel Guido | FCA3 | 300001741 | 202741.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 167974.1722 | 202741.82 |  |  | 202741.82 | TRUE
Albañilería | - | 2025-11-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-11-06 | 29 | 2Q 10-2025-Obra Garcia del Rio |  | OPXX | 7954 | 3634000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3010815.1433 | 3634000 |  |  | 3634000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-06 | 198 | Varios Ferreteria - Centro Sec | Centro Sec SRL | FCA3 | 1400069047 | 5405.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4478.8568 | 5405.9 |  |  | 5405.9 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52103 | Supermercados | 2025-11-07 | 199 | Supermercado - SOLDADO DE MALV | SOLDADO DE MALVINAS 2202 SRL | FCA3 | 800000478 | 8264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6847.21 | 8264.46 |  |  | 8264.46 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52103 | Supermercados | 2025-11-07 | 200 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100141337 | 10264.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8504.1029 | 10264.3 |  |  | 10264.3 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52103 | Supermercados | 2025-11-07 | 200 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100141337 | 71280.06 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 59056.4348 | 71280.06 |  |  | 71280.06 | TRUE
Albañilería | - | 2025-11-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-11-07 | 31 | 2Q 10-2025-Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 7956 | 210000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 173987.6665 | 210000 |  |  | 210000 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-11-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-11-10 | 39 | Meza Rafael - Bonos HORMIGON |  | OPXX | 7964 | 621500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 514920.6416 | 621500 |  |  | 621500 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-11-12 | 95 | ALBAÑILERIA MT - PAZ CLAUDIA S | PAZ CLAUDIA SILVIA | FCA3 | 400002307 | 414528.93 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 343442.4821 | 414528.93 |  |  | 414528.93 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-11-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-11-12 | 343 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300024398 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 70423.5793 | 85000 |  |  | 85000 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-11-13 | 157 | Materiales Palermo-Acopio GDR |  | OPXX | 8176 | 2807107 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2325723.7932 | 2807107 |  |  | 2807107 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52103 | Supermercados | 2025-11-14 | 202 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100141777 | 74337.33 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 61589.4218 | 74337.33 |  |  | 74337.33 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52103 | Supermercados | 2025-11-14 | 202 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100141777 | 14076.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11662.6004 | 14076.55 |  |  | 14076.55 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52103 | Supermercados | 2025-11-14 | 253 | Supermercados |  | OPG | 4213 | 10000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8285.127 | 10000 |  |  | 10000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | Diesel 500 B 0 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 26131.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 21650.2878 | 26131.51 |  |  | 26131.51 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | ICO2 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 676.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 560.7374 | 676.8 |  |  | 676.8 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | Infinia Diesel B 10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 15494.56 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12837.4397 | 15494.56 |  |  | 15494.56 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-15 | 203 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201892519 | 7396.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6127.8456 | 7396.2 |  |  | 7396.2 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-11-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-11-18 | 53 | David Petrini |  | OPXX | 7978 | 279500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 231569.299 | 279500 |  |  | 279500 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52005 | Internet | 2025-11-21 | 215 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395005465477 | 16776.87 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13899.8498 | 16776.87 |  |  | 16776.87 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52103 | Supermercados | 2025-11-21 | 222 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100142237 | 14751.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12222.1779 | 14751.95 |  |  | 14751.95 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52103 | Supermercados | 2025-11-21 | 222 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100142237 | 70295.43 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 58240.6563 | 70295.43 |  |  | 70295.43 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-21 | 74 | Viatico |  | OPXX | 7999 | 7800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6462.399 | 7800 |  |  | 7800 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-11-21 | 344 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500088156 | 40747.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 33759.5229 | 40747.14 |  |  | 40747.14 | TRUE
Albañilería | - | 2025-11-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-11-21 | 60 | 1Q 11-25-Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 7985 | 210000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 173987.6665 | 210000 |  |  | 210000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-11-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-11-21 | 66 | 1Q 11-2025 - Garcia del Rio |  | OPXX | 7991 | 3978500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3296237.7677 | 3978500 |  |  | 3978500 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-11-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-11-21 | 221 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300009709 | 319530.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 264734.8611 | 319530.24 |  |  | 319530.24 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-11-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-11-25 | 88 | Certif. #2 - Losa 3 Hormigon |  | OPXX | 8013 | 1860510 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1541456.1591 | 1860510 | SC-005 |  | 1860510 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-11-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-11-25 | 89 | Certif. #3 - Losa 4 Hormigon |  | OPXX | 8014 | 1620678 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1342752.3018 | 1620678 | SC-005 |  | 1620678 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-25 | 228 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000214089 | 36542.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 30275.5773 | 36542.08 |  |  | 36542.08 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52101 | Librería | 2025-11-26 | 73 | Librería |  | OPXX | 7998 | 4900 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4059.7122 | 4900 |  |  | 4900 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52101 | Librería | 2025-11-26 | 75 | Librería |  | OPXX | 8000 | 7800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6462.399 | 7800 |  |  | 7800 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-11-26 | 236 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000635 | 5124 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4245.2991 | 5124 |  |  | 5124 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52102 | Limpieza | 2025-11-27 | 240 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007441 | 27600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 22866.9505 | 27600 |  |  | 27600 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-28 | 420 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000025853 | 5585.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4627.492 | 5585.3 |  |  | 5585.3 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-28 | 420 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000025853 | 1194.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 989.6998 | 1194.55 |  |  | 1194.55 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-28 | 420 | Combustible General - Yapay Ne | Yapay Neasa S.R.L. | FCA3 | 3000025853 | 73.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 60.6223 | 73.17 |  |  | 73.17 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-11-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-11-28 | 242 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500088398 | 120330 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 99694.9329 | 120330 |  |  | 120330 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | Diesel B11 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 27897.85 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 23113.723 | 27897.85 |  |  | 27897.85 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 373.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 309.1512 | 373.14 |  |  | 373.14 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-11-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-11-30 | 351 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201905588 | 4825.45 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3997.9466 | 4825.45 |  |  | 4825.45 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-12-01 | 52104 | Aguas | 2025-12-01 | 353 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100002020 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 299141.861 | 370000 |  |  | 370000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-12-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-12-02 | 318 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001373 | 339775 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 274705.2049 | 339775 |  |  | 339775 | TRUE
- | - | 2025-12-01 | 5101 | Sueldos | 2025-12-03 | 236 | Javier Antequera 2025-12 |  | OPXX | 8261 | 3500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2829720.3067 | 3500000 |  |  | 3500000 | FALSE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-03 | 389 | SANITARIA MT - Acopio - Sanita | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002342 | 2973837.18 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2404322.1306 | 2973837.18 |  |  | 2973837.18 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2025-12-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2025-12-04 | 327 | David Petrini |  | OPXX | 8348 | 170400 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 137766.9544 | 170400 |  |  | 170400 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-04 | 367 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400031834 | 346799.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 280384.8174 | 346799.95 |  |  | 346799.95 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52103 | Supermercados | 2025-12-05 | 423 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100143276 | 14554.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11767.3838 | 14554.74 |  |  | 14554.74 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52103 | Supermercados | 2025-12-05 | 423 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100143276 | 96026.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 77636.7319 | 96026.65 |  |  | 96026.65 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-12-01 | 53008 | Albañilería MT | 2025-12-05 | 374 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500088657 | 1074966.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 869101.0206 | 1074966.16 |  |  | 1074966.16 | TRUE
Albañilería | - | 2025-12-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-12-05 | 116 | 2Q 11-2025-Ayala Angel-Sereno |  | OPXX | 8050 | 216000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 174634.1675 | 216000 |  |  | 216000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-12-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-12-05 | 140 | 2Q 11-2025-Obra Garcia del Rio |  | OPXX | 8159 | 2885000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2332498.0243 | 2885000 |  |  | 2885000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-05 | 421 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006565 | 16280.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13163.0423 | 16280.99 |  |  | 16280.99 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-05 | 422 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006566 | 6446.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5211.7627 | 6446.28 |  |  | 6446.28 | TRUE
Sanitaria | MO | 2025-12-01 | 53018 | Sanitaria MO | 2025-12-05 | 137 | Ezequiel Mendoza - Tramite GAS |  | OPXX | 8156 | 390000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 315311.6913 | 390000 |  |  | 390000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52103 | Supermercados | 2025-12-09 | 424 | Supermercado - Dia Argentina S | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001529 | 4684.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3787.1845 | 4684.26 |  |  | 4684.26 | TRUE
- | - | 2025-12-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2025-12-09 | 424 | Ajuste por redondeo - Dia Arge | Dia Argentina S.A. | FCA3 | 1165500001529 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0080849 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Albañilería | MT | 2025-12-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-09 | 391 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000215005 | 326795.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 264211.5348 | 326795.68 |  |  | 326795.68 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-12-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-09 | 425 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004662 | 12396.69 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10022.6187 | 12396.69 |  |  | 12396.69 | TRUE
Hormigón | MO | 2025-12-01 | 53005 | Homigón MO | 2025-12-10 | 144 | Certif. Final - Hormigon |  | OPXX | 8163 | 1923300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1554971.7331 | 1923300 | SC-005 |  | 1923300 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2025-12-01 | 53022 | Gastos Generales | 2025-12-10 | 462 | Baño portatil - ECOBAT SRL | ECOBAT SRL | FCA3 | 300024655 | 85000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 68721.7789 | 85000 |  |  | 85000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-12 | 519 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002406 | 874917.55 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 707363.4166 | 874917.55 |  |  | 874917.55 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-12 | 520 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002405 | 1577941.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1275752.0975 | 1577941.23 |  |  | 1577941.23 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-12 | 575 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006574 | 30826.45 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 24922.9233 | 30826.45 |  |  | 30826.45 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-13 | 192 | Sanitaria MT |  | OPXX | 8219 | 6600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5336.044 | 6600 |  |  | 6600 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-12-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-13 | 470 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000215379 | 54110.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 43748.0419 | 54110.7 |  |  | 54110.7 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | Diesel B11 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 49751.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 40223.4474 | 49751.23 |  |  | 49751.23 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 1277.37 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1032.7428 | 1277.37 |  |  | 1277.37 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | Infinie E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 41716.04 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 33727.0644 | 41716.04 |  |  | 41716.04 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-15 | 685 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201931277 | 17272.15 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13964.3867 | 17272.15 |  |  | 17272.15 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-12-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-15 | 576 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 500000650 | 4962 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4011.7349 | 4962 |  |  | 4962 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-16 | 577 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | FCA3 | 300006580 | 11570.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9354.449 | 11570.25 |  |  | 11570.25 | TRUE
- | - | 2025-12-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2025-12-18 | 490 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000784 | 0 | 33776391.35 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -27307925.8546 | -33776391.35 |  |  | -33776391.35 | FALSE
Hormigón | MT | 2025-12-01 | 53004 | Hormigón MT | 2025-12-18 | 687 | HORMIGON MT - Materiales San F | Materiales San Fernando S.A. | FCA3 | 1700047718 | 961200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 777122.0454 | 961200 |  |  | 961200 | TRUE
Albañilería | - | 2025-12-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-12-19 | 201 | 1Q 12-2025-Ayala Angel-Sereno |  | OPXX | 8228 | 220000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 177868.1336 | 220000 |  |  | 220000 | TRUE
Albañilería | - | 2025-12-01 | 53009 | Albañilería MO | 2025-12-19 | 208 | 1Q 12-2025 - Obra GDR |  | OPXX | 8235 | 2213500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1789595.9711 | 2213500 |  |  | 2213500 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-12-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-12-19 | 530 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010152 | 139378.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 112686.4803 | 139378.68 |  |  | 139378.68 | TRUE
Electricidad | MT | 2025-12-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2025-12-19 | 690 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010151 | 772007.51 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 624161.5223 | 772007.51 |  |  | 772007.51 | TRUE
Electricidad | MO | 2025-12-01 | 53020 | Eléctrico MO | 2025-12-19 | 203 | Gustavo Espinola-Prem Electric |  | OPXX | 8230 | 300000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 242547.4549 | 300000 |  |  | 300000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2025-12-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2025-12-20 | 581 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006596 | 29338.84 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 23720.2032 | 29338.84 |  |  | 29338.84 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52101 | Librería | 2025-12-22 | 586 | LIBRERIA - Parise Paola Beatri | Parise Paola Beatriz | FCA3 | 400010860 | 12892.56 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10423.5254 | 12892.56 |  |  | 12892.56 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52103 | Supermercados | 2025-12-22 | 193 | Supermercados |  | OPXX | 8220 | 2505 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2025.2712 | 2505 |  |  | 2505 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-23 | 350 | DIDI |  | OPXX | 8374 | 17230 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 13930.3088 | 17230 |  |  | 17230 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-23 | 351 | DIDI |  | OPXX | 8375 | 13890 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11229.9472 | 13890 |  |  | 13890 | TRUE
Albañilería | MT | 2025-12-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2025-12-23 | 587 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600012980 | 4132.24 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3340.881 | 4132.24 |  |  | 4132.24 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52103 | Supermercados | 2025-12-24 | 902 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100144858 | 7933.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6414.3938 | 7933.78 |  |  | 7933.78 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-29 | 693 | Flete gdr a tomkinson - ROBLES | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000046 | 300000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 242547.4549 | 300000 |  |  | 300000 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52102 | Limpieza | 2025-12-30 | 903 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007646 | 32200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 26033.4268 | 32200 |  |  | 32200 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | Diesel B10 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 39470.15 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 31911.2814 | 39470.15 |  |  | 39470.15 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | ICO - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 1171.88 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 947.455 | 1171.88 |  |  | 1171.88 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | Infinia E12 - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 46747.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 37794.6823 | 46747.16 |  |  | 46747.16 | TRUE
Movilidad | MO | 2025-12-01 | 52302 | Mov. Variables | 2025-12-31 | 695 | ITC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 217201945178 | 15667.77 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12667.2591 | 15667.77 |  |  | 15667.77 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2026-01-01 | 52104 | Aguas | 2026-01-01 | 751 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100002286 | 240000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 190649.9006 | 240000 |  |  | 240000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-01-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-02 | 704 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001392 | 348178 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 276583.7546 | 348178 |  |  | 348178 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-01-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-01-02 | 907 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006640 | 14256.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11324.763 | 14256.2 |  |  | 14256.2 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-01-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-01-02 | 752 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800099152 | 179080 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 142256.6008 | 179080 |  |  | 179080 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-02 | 706 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000216483 | 362616.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 288053.4512 | 362616.65 |  |  | 362616.65 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-01-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-01-05 | 908 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010291 | 201012.98 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 159679.6027 | 201012.98 |  |  | 201012.98 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-01-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-01-06 | 911 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006651 | 10330.58 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8206.3502 | 10330.58 |  |  | 10330.58 | TRUE
Durlock/Yeso | MT | 2026-01-01 | 53010 | Durlock MT | 2026-01-07 | 766 | DURLOCK MT - Palermo Materiale | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400008617 | 6890433.58 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5473585.3217 | 6890433.58 |  |  | 6890433.58 | TRUE
Albañilería | - | 2026-01-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-01-08 | 303 | 2Q 12-2025 - Obra GDR |  | OPXX | 8326 | 2029000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1611786.0348 | 2029000 |  |  | 2029000 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-01-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-01-08 | 769 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 2200052640 | 64300.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 51078.6831 | 64300.5 |  |  | 64300.5 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-01-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-01-08 | 770 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 2200052641 | 283122.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 224905.4617 | 283122.68 |  |  | 283122.68 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-01-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-01-08 | 2559 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 1800099324 | 283122.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 224905.4617 | 283122.68 |  |  | 283122.68 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52103 | Supermercados | 2026-01-09 | 349 | Supermercados |  | OPXX | 8373 | 7220 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5735.3845 | 7220 |  |  | 7220 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-09 | 328 | Fletes a Tomkinson |  | OPXX | 8349 | 450000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 357468.5636 | 450000 |  |  | 450000 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-09 | 772 | Flete gdr a tomkinson - ROBLES | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000049 | 680000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 540174.7184 | 680000 |  |  | 680000 | TRUE
Albañilería | - | 2026-01-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-01-09 | 308 | 2Q 12-2025-Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 8331 | 220000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 174762.4089 | 220000 |  |  | 220000 | TRUE
Albañilería | - | 2026-01-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-01-09 | 317 | 2Q 12-2025 - Zarza Angel |  | OPXX | 8340 | 139500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 110815.2547 | 139500 |  |  | 139500 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-09 | 806 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000216991 | 96438.64 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 76608.4047 | 96438.64 |  |  | 96438.64 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-12 | 810 | Fletes - ROBLES EDUARDO NICOLA | ROBLES EDUARDO NICOLAS | FCA3 | 200000050 | 340000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 270087.3592 | 340000 |  |  | 340000 | TRUE
Sanitaria | MO | 2026-01-01 | 53018 | Sanitaria MO | 2026-01-14 | 330 | Ezequiel Mendoza-Gestor GAS |  | OPXX | 8351 | 260000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 206537.3923 | 260000 |  |  | 260000 | TRUE
Pintura | MT | 2026-01-01 | 53015 | Pintura MT | 2026-01-15 | 860 | PINTURA MT - Pinturerias Prest | Pinturerias Prestigio S.A | FCA3 | 126000002156 | 116399.22 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 92464.5822 | 116399.22 |  |  | 116399.22 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-15 | 2579 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217286 | 244520.29 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 194240.7041 | 244520.29 |  |  | 244520.29 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-16 | 917 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000212 | 6612 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5252.4048 | 6612 |  |  | 6612 | TRUE
- | - | 2026-01-01 | 53021 | Provisiones | 2026-01-17 | 1147 | Provisiones - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217463 | 62749.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 49846.2506 | 62749.05 |  |  | 62749.05 | FALSE
- | - | 2026-01-01 | 53021 | Provisiones | 2026-01-17 | 1147 | PROVISIONES - Abrafer S.R.L. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217463 | 4711.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3742.3384 | 4711.05 |  |  | 4711.05 | FALSE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-17 | 1147 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000217463 | 11080.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8802.3059 | 11080.8 |  |  | 11080.8 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 14310.76 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11368.104 | 14310.76 |  |  | 14310.76 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 15394.57 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12229.0552 | 15394.57 |  |  | 15394.57 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 6440.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5115.8359 | 6440.08 |  |  | 6440.08 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 394.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 313.3728 | 394.49 |  |  | 394.49 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-18 | 919 | TASA VIAL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000009935 | 131.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 104.4523 | 131.49 |  |  | 131.49 | TRUE
- | - | 2026-01-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2026-01-19 | 988 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000800 | 0 | 25136092.59 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -19967473.1419 | -25136092.59 |  |  | -25136092.59 | FALSE
- | - | 2026-01-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2026-01-19 | 989 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000801 | 0 | 1971028 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -1565734.5513 | -1971028 |  |  | -1971028 | FALSE
- | - | 2026-01-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2026-01-19 | 990 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000802 | 0 | 17739000 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -14091410.779 | -17739000 |  |  | -17739000 | FALSE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-19 | 921 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | NCA3 | 1000014282 | 0 | 104627.83 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -83113.6891 | -104627.83 |  |  | -104627.83 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-19 | 2494 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013147 | 29752.08 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 23634.2962 | 29752.08 |  |  | 29752.08 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-01-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-01-20 | 925 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006695 | 15702.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12473.651 | 15702.48 |  |  | 15702.48 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-01-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-01-20 | 926 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006693 | 68264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 54227.5521 | 68264.46 |  |  | 68264.46 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52005 | Internet | 2026-01-21 | 999 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006029702 | 17702.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 14062.4082 | 17702.49 |  |  | 17702.49 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-01-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-01-21 | 998 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002599 | 252133.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 200288.4446 | 252133.5 |  |  | 252133.5 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-01-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-01-21 | 1148 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002598 | 359172.25 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 285317.3074 | 359172.25 |  |  | 359172.25 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2026-01-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-01-21 | 498 | Volquetes |  | OPXX | 8522 | 261904.76 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 208050.4853 | 261904.76 |  |  | 261904.76 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-21 | 1182 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013163 | 36363.63 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 28886.3435 | 36363.63 |  |  | 36363.63 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-21 | 1183 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000216 | 17852 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 14181.1751 | 17852 |  |  | 17852 | TRUE
Albañilería | - | 2026-01-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-01-22 | 413 | 1Q 01-2026 - Obra Garcia del R |  | OPXX | 8437 | 2783000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2210744.4725 | 2783000 |  |  | 2783000 | TRUE
Albañilería | - | 2026-01-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-01-22 | 419 | 1Q 01-2026 - SERENO - Ayala An |  | OPXX | 8443 | 224500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 178337.0945 | 224500 |  |  | 224500 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52102 | Limpieza | 2026-01-23 | 1184 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400007790 | 27000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 21448.1138 | 27000 |  |  | 27000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-01-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-23 | 392 | David Petrini - S&H |  | OPXX | 8416 | 174100 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 138300.6154 | 174100 |  |  | 174100 | TRUE
Durlock/Yeso | MT | 2026-01-01 | 53010 | Durlock MT | 2026-01-23 | 984 | DURLOCK MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090202 | 482477.82 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 383268.1185 | 482477.82 |  |  | 482477.82 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-01-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-01-23 | 987 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300010612 | 248602.26 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 197483.3173 | 248602.26 |  |  | 248602.26 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-23 | 524 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8548 | 4000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3177.4983 | 4000 |  |  | 4000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-01-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-01-25 | 1007 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000843 | 380000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 301862.3426 | 380000 |  |  | 380000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-01-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-01-26 | 1008 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400032696 | 1060440.62 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 842387.0784 | 1060440.62 |  |  | 1060440.62 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2026-01-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-01-26 | 499 | Volquetes |  | OPXX | 8523 | 523809.53 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 416100.9785 | 523809.53 |  |  | 523809.53 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53008 | Albañilería MT | 2026-01-28 | 1053 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090410 | 2338455.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1857609.6512 | 2338455.54 |  |  | 2338455.54 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-01-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-01-29 | 1185 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006713 | 7231.41 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5744.4483 | 7231.41 |  |  | 7231.41 | TRUE
Durlock/Yeso | MT | 2026-01-01 | 53010 | Durlock MT | 2026-01-30 | 1165 | DURLOCK MT - CUTULI HNOS S.A. | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090534 | 410512.32 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 326100.5542 | 410512.32 |  |  | 410512.32 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-01-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-01-30 | 1187 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000218398 | 95773.12 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 76079.7325 | 95773.12 |  |  | 95773.12 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 112609.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 89454.4824 | 112609.95 |  |  | 112609.95 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 19802.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 15730.6027 | 19802.5 |  |  | 19802.5 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-01-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-01-31 | 1323 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000021052 | 1595.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1267.2499 | 1595.28 |  |  | 1595.28 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-02-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-02-02 | 1381 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001414 | 358083 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 284452.0348 | 358083 |  |  | 358083 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-02-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-02-02 | 1620 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002668 | 440883.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 350226.7272 | 440883.6 |  |  | 440883.6 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2026-02-01 | 52104 | Aguas | 2026-02-03 | 1204 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100002558 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 293918.5968 | 370000 |  |  | 370000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-02-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-02-03 | 1202 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | NCA3 | 400004145 | 0 | 61424.79 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -48794.2921 | -61424.79 |  |  | -61424.79 | TRUE
- | - | 2026-02-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2026-02-04 | 1180 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000810 | 0 | 33279445.32 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -26436345.5945 | -33279445.32 |  |  | -33279445.32 | FALSE
Durlock/Yeso | MO | 2026-02-01 | 53011 | Durlock MO | 2026-02-04 | 542 | Elvio Cespedes - Yesero |  | OPXX | 8563 | 1000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 794374.5859 | 1000000 | SC-001 |  | 1000000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-02-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-02-04 | 1206 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400032896 | 59114.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 46958.699 | 59114.05 |  |  | 59114.05 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2026-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-02-04 | 541 | Correo Argentino-Carta Documen |  | OPXX | 8562 | 500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 397.1873 | 500 |  |  | 500 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-02-01 | 53008 | Albañilería MT | 2026-02-06 | 1661 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500090793 | 490042.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 389277.0141 | 490042.13 |  |  | 490042.13 | TRUE
Albañilería | - | 2026-02-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-02-06 | 546 | 2Q 01-2026 - Obra Garcia del R |  | OPXX | 8567 | 3128000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2484803.7046 | 3128000 |  |  | 3128000 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-02-06 | 1245 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000218852 | 344186.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 273413.2705 | 344186.83 |  |  | 344186.83 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-02-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-02-10 | 1473 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006743 | 35041.32 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 27835.9341 | 35041.32 |  |  | 35041.32 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-02-01 | 53008 | Albañilería MT | 2026-02-13 | 1663 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091168 | 2033596.02 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1615436.9962 | 2033596.02 |  |  | 2033596.02 | TRUE
Durlock/Yeso | MO | 2026-02-01 | 53011 | Durlock MO | 2026-02-13 | 560 | Elvio Cespedes - Yesero |  | OPXX | 8581 | 1000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 794374.5859 | 1000000 | SC-001 |  | 1000000 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52103 | Supermercados | 2026-02-14 | 1475 | Supermercado - Coto C.I.C.S.A. | Coto C.I.C.S.A. | FCA3 | 418100147944 | 6097.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4843.9612 | 6097.83 |  |  | 6097.83 | TRUE
- | - | 2026-02-01 | 5101 | Sueldos | 2026-02-20 | 576 | Yohen Rodriguez-Premio Hormigo |  | OPXX | 8597 | 2078000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1650710.3895 | 2078000 |  |  | 2078000 | FALSE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52102 | Limpieza | 2026-02-20 | 633 | Limpieza |  | OPXX | 8651 | 14800 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11756.7439 | 14800 |  |  | 14800 | TRUE
Durlock/Yeso | MO | 2026-02-01 | 53011 | Durlock MO | 2026-02-20 | 591 | Cespedes Elvio - Yesero - Cert |  | OPXX | 8612 | 400000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 317749.8344 | 400000 | SC-001 |  | 400000 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-02-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-02-20 | 1343 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011075 | 210250.83 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 167017.916 | 210250.83 |  |  | 210250.83 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52005 | Internet | 2026-02-21 | 1385 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006310943 | 18231.41 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 14482.5688 | 18231.41 |  |  | 18231.41 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-02-21 | 1345 | Combustible General - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000054718 | 65692.99 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 52184.8417 | 65692.99 |  |  | 65692.99 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52101 | Librería | 2026-02-24 | 631 | Librería |  | OPXX | 8649 | 4300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3415.8107 | 4300 |  |  | 4300 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2026-02-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-02-24 | 930 | PSICO - Camaras |  | OPXX | 8962 | 600000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 476624.7515 | 600000 |  |  | 600000 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-02-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-02-24 | 632 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8650 | 7564.7 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6009.2054 | 7564.7 |  |  | 7564.7 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-02-01 | 53008 | Albañilería MT | 2026-02-25 | 1392 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091445 | 3429171.88 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2724046.9921 | 3429171.88 |  |  | 3429171.88 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52102 | Limpieza | 2026-02-26 | 634 | Limpieza |  | OPXX | 8652 | 15600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12392.2435 | 15600 |  |  | 15600 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-02-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-02-26 | 607 | David Petrini |  | OPXX | 8625 | 179041 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 142225.6202 | 179041 |  |  | 179041 | TRUE
Revestimiento | MO | 2026-02-01 | 53014 | Revestimiento MO | 2026-02-27 | 609 | Elvio Cespedes - Revoque Certi |  | OPXX | 8627 | 1940600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1541563.3214 | 1940600 | SC-002 |  | 1940600 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-02-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-02-27 | 1629 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002853 | 202257.95 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 160668.5753 | 202257.95 |  |  | 202257.95 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 13596 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10800.3169 | 13596 |  |  | 13596 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 1031.06 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 819.0479 | 1031.06 |  |  | 1031.06 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 32310.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 25666.2667 | 32310.03 |  |  | 32310.03 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-02-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-02-28 | 1485 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000071412 | 38299.45 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 30424.1097 | 38299.45 |  |  | 38299.45 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2026-03-01 | 52104 | Aguas | 2026-03-02 | 1630 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100002825 | 330000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 262143.6133 | 330000 |  |  | 330000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-03-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-02 | 1490 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000870 | 470000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 373356.0554 | 470000 |  |  | 470000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-02 | 1488 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006781 | 6942.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5514.6755 | 6942.16 |  |  | 6942.16 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-03-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-03 | 2072 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001433 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 293918.5968 | 370000 |  |  | 370000 | TRUE
- | - | 2026-03-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-04 | 1496 | Ajuste por redondeo - D aria H | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009261 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0079437 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Revestimiento | MT | 2026-03-01 | 53013 | Revestimiento MT | 2026-03-04 | 1500 | REVESTIMIENTO MT - CUTULI HNOS | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500091779 | 2012146.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1598398.1221 | 2012146.6 |  |  | 2012146.6 | TRUE
Pintura | MT | 2026-03-01 | 53015 | Pintura MT | 2026-03-04 | 1496 | PINTURA MT - D aria Hnos Sac | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009261 | 25503.3 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 20259.1734 | 25503.3 |  |  | 25503.3 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-04 | 1498 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006789 | 4958.68 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3939.0494 | 4958.68 |  |  | 4958.68 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52101 | Librería | 2026-03-05 | 1510 | LIBRERIA - Parise Paola Beatri | Parise Paola Beatriz | FCA3 | 400011113 | 6446.28 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5120.761 | 6446.28 |  |  | 6446.28 | TRUE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-06 | 667 | 2Q 02-2026 - Garcia del Rio |  | OPXX | 8685 | 2255000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1791314.6912 | 2255000 |  |  | 2255000 | TRUE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-06 | 670 | 2Q 02-2026-Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 8688 | 228500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 181514.5929 | 228500 |  |  | 228500 | TRUE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-06 | 671 | 2Q 02-2026 - Santacruz Recalde |  | OPXX | 8689 | 267500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 212495.2017 | 267500 |  |  | 267500 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-09 | 1666 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006800 | 4132.23 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3282.5385 | 4132.23 |  |  | 4132.23 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-03-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-03-09 | 1639 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011391 | 51415.63 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 40843.2698 | 51415.63 |  |  | 51415.63 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-09 | 1667 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000243 | 13225 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10505.6039 | 13225 |  |  | 13225 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-10 | 1669 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006804 | 49586.78 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 39390.4778 | 49586.78 |  |  | 49586.78 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2026-03-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-03-10 | 693 | Inflador de Bicicleta |  | OPXX | 8713 | 20000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 15887.4917 | 20000 |  |  | 20000 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-10 | 1668 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004860 | 14710.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11685.838 | 14710.74 |  |  | 14710.74 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52102 | Limpieza | 2026-03-11 | 1670 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400008126 | 21600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 17158.4911 | 21600 |  |  | 21600 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-11 | 690 | Sanitaria MT |  | OPXX | 8710 | 3814 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3029.7447 | 3814 |  |  | 3814 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-11 | 2583 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900002926 | 10398.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8260.3041 | 10398.5 |  |  | 10398.5 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-11 | 691 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 8711 | 6000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4766.2475 | 6000 |  |  | 6000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-12 | 1671 | SANITARIA MT - Sanitriun S.R.L | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400033773 | 77099.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 61245.6212 | 77099.17 |  |  | 77099.17 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53008 | Albañilería MT | 2026-03-13 | 1678 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500092217 | 2012146.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1598398.1221 | 2012146.6 |  |  | 2012146.6 | TRUE
Albañilería | MO | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-13 | 687 | Cespedes Elvio - Certif. #2 - |  | OPXX | 8701 | 1552000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1232869.3573 | 1552000 | SC-002 |  | 1552000 | TRUE
Durlock/Yeso | MO | 2026-03-01 | 53011 | Durlock MO | 2026-03-13 | 688 | Cespedes Elvio - Certif. #2 - |  | OPXX | 8702 | 3000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2383123.7576 | 3000000 | SC-001 |  | 3000000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-13 | 1680 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006817 | 63801.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 50682.4093 | 63801.65 |  |  | 63801.65 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2026-03-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-03-13 | 692 | Vidriera |  | OPXX | 8712 | 35000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 27803.1105 | 35000 |  |  | 35000 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-14 | 2079 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004881 | 13223.14 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10504.1264 | 13223.14 |  |  | 13223.14 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 17939.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 14250.6034 | 17939.4 |  |  | 17939.4 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 1286.41 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1021.8914 | 1286.41 |  |  | 1286.41 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 50783.43 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 40341.0662 | 50783.43 |  |  | 50783.43 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-03-15 | 1717 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000092187 | 35717.06 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 28372.7247 | 35717.06 |  |  | 35717.06 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-16 | 2081 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006821 | 18512.4 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 14705.7801 | 18512.4 |  |  | 18512.4 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-03-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-17 | 801 | Petrini David |  | OPXX | 8829 | 185000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 146959.2984 | 185000 |  |  | 185000 | TRUE
- | - | 2026-03-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-17 | 2082 | Ajuste por redondeo - D aria H | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009314 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0079437 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Pintura | MT | 2026-03-01 | 53015 | Pintura MT | 2026-03-17 | 2082 | PINTURA MT - D aria Hnos Sac | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009314 | 7013.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 5571.3779 | 7013.54 |  |  | 7013.54 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-17 | 2083 | SANITARIA MT - Sanitarios Sion | Sanitarios Sione SRL | FCA3 | 900039966 | 20910 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 16610.3726 | 20910 |  |  | 20910 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-03-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-03-17 | 1723 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011571 | 482300.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 383126.966 | 482300.13 |  |  | 482300.13 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-18 | 2085 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006826 | 65702.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 52192.3803 | 65702.48 |  |  | 65702.48 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-18 | 2087 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000252 | 13888 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11032.2742 | 13888 |  |  | 13888 | TRUE
- | - | 2026-03-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2026-03-19 | 1731 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000832 | 0 | 23894376.56 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -18981085.4848 | -23894376.56 |  |  | -23894376.56 | FALSE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-19 | 814 | 1Q 03-2026 - Obra GDR |  | OPXX | 8842 | 2627500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2087219.2244 | 2627500 |  |  | 2627500 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-19 | 2089 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006831 | 35950.42 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 28558.1 | 35950.42 |  |  | 35950.42 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-19 | 1804 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000221411 | 200611.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 159360.8679 | 200611.74 |  |  | 200611.74 | TRUE
- | - | 2026-03-01 | 52202 | H. Contables | 2026-03-20 | 827 | Degli Esposti Norberto |  | OPXX | 8855 | 3000000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2383123.7576 | 3000000 |  |  | 3000000 | FALSE
- | - | 2026-03-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-20 | 1811 | Ajuste por redondeo - Palermo | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400008956 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0079437 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Durlock/Yeso | MT | 2026-03-01 | 53010 | Durlock MT | 2026-03-20 | 1811 | Yeso - Palermo Materiales SA | Palermo Materiales SA | FCA3 | 1400008956 | 1583421.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1257829.7983 | 1583421.5 |  |  | 1583421.5 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-20 | 2092 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006832 | 11363.64 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9026.9868 | 11363.64 |  |  | 11363.64 | TRUE
Gastos Generales Obra | - | 2026-03-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-03-20 | 830 | Pedro Abregu (11-25 a 03-26) |  | OPXX | 8858 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 397187.2929 | 500000 |  |  | 500000 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52005 | Internet | 2026-03-21 | 2165 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006591497 | 18865.71 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 14986.4406 | 18865.71 |  |  | 18865.71 | TRUE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 832 | 1Q 03-2026 - Acosta Alexis - D |  | OPXX | 8860 | 76500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 60769.6558 | 76500 |  |  | 76500 | TRUE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 833 | 1Q 03-2026 - Samaniego Reynald |  | OPXX | 8861 | 79600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 63232.217 | 79600 |  |  | 79600 | TRUE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 834 | 1Q 03-2026 - Soto Anzaldo Jose |  | OPXX | 8862 | 79600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 63232.217 | 79600 |  |  | 79600 | TRUE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 836 | 1Q 03-2026 - Mansilla Julio - |  | OPXX | 8864 | 90000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 71493.7127 | 90000 |  |  | 90000 | TRUE
Albañilería | - | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-23 | 837 | 1Q 03-2026 - Davalos Ramon - D |  | OPXX | 8865 | 93000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 73876.8365 | 93000 |  |  | 93000 | TRUE
Sanitaria | - | 2026-03-01 | 53018 | Sanitaria MO | 2026-03-23 | 835 | 1Q 03-2026 - Mendoza Rodrigo - |  | OPXX | 8863 | 96000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 76259.9602 | 96000 |  |  | 96000 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-03-23 | 1942 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000221688 | 133254.39 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 105853.9009 | 133254.39 |  |  | 133254.39 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52102 | Limpieza | 2026-03-25 | 2344 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400008199 | 34600 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 27485.3607 | 34600 |  |  | 34600 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-03-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-03-25 | 1943 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | FCA3 | 300011696 | 99153.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 78765.0126 | 99153.49 |  |  | 99153.49 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2026-03-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-03-25 | 860 | Volquetes |  | OPXX | 8888 | 292285.71 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 232184.3398 | 292285.71 |  |  | 292285.71 | TRUE
Gastos Generales Obra | MT | 2026-03-01 | 53022 | Gastos Generales | 2026-03-25 | 860 | Volquetes |  | OPXX | 8888 | 500000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 397187.2929 | 500000 |  |  | 500000 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52101 | Librería | 2026-03-26 | 869 | Librería |  | OPXX | 8901 | 5000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3971.8729 | 5000 |  |  | 5000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-03-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-03-26 | 2101 | Guinche - Petrini Omar Daniel | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000879 | 660000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 524287.2267 | 660000 |  |  | 660000 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-03-01 | 53008 | Albañilería MT | 2026-03-27 | 2114 | Membrana - Cisilotto Hnos. SAC | Cisilotto Hnos. SACIFI | FCA3 | 3700065174 | 3936405.89 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3126980.7987 | 3936405.89 |  |  | 3936405.89 | TRUE
Albañilería | MO | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-27 | 851 | Elvio Cespedes - Certif. #3 - |  | OPXX | 8879 | 1264500 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1004486.6638 | 1264500 | SC-002 |  | 1264500 | TRUE
Albañilería | MO | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-27 | 852 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. |  | OPXX | 8880 | 97030 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 77078.1661 | 97030 | SC-002 | 97030 | 0 | TRUE
Albañilería | MO | 2026-03-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-03-27 | 853 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. |  | OPXX | 8881 | 54300 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 43134.54 | 54300 | SC-002 | 54300 | 0 | TRUE
Durlock/Yeso | MO | 2026-03-01 | 53011 | Durlock MO | 2026-03-27 | 850 | Elvio Cespedes - Certif. #3 - |  | OPXX | 8878 | 4094000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 3252169.5546 | 4094000 | SC-001 |  | 4094000 | TRUE
Durlock/Yeso | MO | 2026-03-01 | 53011 | Durlock MO | 2026-03-27 | 854 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. |  | OPXX | 8882 | 150000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 119156.1879 | 150000 | SC-001 | 150000 | 0 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-27 | 2345 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006847 | 15702.48 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12473.651 | 15702.48 |  |  | 15702.48 | TRUE
Electricidad | MT | 2026-03-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-03-27 | 2113 | ELECTRICO MT - Casa Castelao S | Casa Castelao S.A. | NCA3 | 300001366 | 0 | 58793.66 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -46704.1893 | -58793.66 |  |  | -58793.66 | TRUE
- | - | 2026-03-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-03-30 | 2347 | Ajuste por redondeo - D aria H | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009384 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0079437 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Pintura | MT | 2026-03-01 | 53015 | Pintura MT | 2026-03-30 | 2347 | PINTURA MT - D aria Hnos Sac | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009384 | 8515.88 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6764.7986 | 8515.88 |  |  | 8515.88 | TRUE
Pintura | MT | 2026-03-01 | 53015 | Pintura MT | 2026-03-30 | 2348 | PINTURA MT - D aria Hnos Sac | D aria Hnos Sac | FCA3 | 4300009385 | 5734.44 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 4555.2934 | 5734.44 |  |  | 5734.44 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 15552.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 12354.5902 | 15552.6 |  |  | 15552.6 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 1197.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 951.2556 | 1197.49 |  |  | 1197.49 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 54265.6 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 43107.2135 | 54265.6 |  |  | 54265.6 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-03-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-03-31 | 2351 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000105577 | 28495.06 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 22635.7515 | 28495.06 |  |  | 28495.06 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-03-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-03-31 | 2349 | SANITARIA MT - Sanitarios Sion | Sanitarios Sione SRL | FCA3 | 900040307 | 24009 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 19072.1394 | 24009 |  |  | 24009 | TRUE
Gastos Generales Obra | MO | 2026-04-01 | 52104 | Aguas | 2026-04-01 | 2354 | Aguas - OCEANUS NORTE SA | OCEANUS NORTE SA | FCA3 | 1100003146 | 340000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 270087.3592 | 340000 |  |  | 340000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-04-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-04-01 | 2174 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001454 | 370000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 293918.5968 | 370000 |  |  | 370000 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-04-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-04-01 | 2174 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini David Osvaldo | FCA3 | 300001454 | 420000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 333637.3261 | 420000 |  |  | 420000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-04-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-04-01 | 2353 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003044 | 633057 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 502884.3922 | 633057 |  |  | 633057 | TRUE
- | - | 2026-04-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 2026-04-08 | 2138 | Obras - Garcia del Rio 3760 CA | Garcia del Rio 3760 CABA Fideicomiso | FAWS | 300000845 | 0 | 27641241.1 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | -21957499.4521 | -27641241.1 |  |  | -27641241.1 | FALSE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53008 | Albañilería MT | 2026-04-08 | 2184 | ALBAÑILERIA MT - CUTULI HNOS S | CUTULI HNOS S.A. | FCA3 | 1500093249 | 1554533.88 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1234882.2072 | 1554533.88 |  |  | 1554533.88 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-08 | 2356 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013634 | 24537.2 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 19491.7281 | 24537.2 |  |  | 24537.2 | TRUE
Albañilería | - | 2026-04-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-04-09 | 968 | 2Q 03-2026 Soto Anzaldo |  | OPXX | 8996 | 190000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 150931.1713 | 190000 |  |  | 190000 | TRUE
Albañilería | MO | 2026-04-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-04-10 | 971 | Elvio Cespedes - Certif. #4 - |  | OPXX | 8999 | 1829165 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1453042.1894 | 1829165 | SC-002 |  | 1829165 | TRUE
Durlock/Yeso | MO | 2026-04-01 | 53011 | Durlock MO | 2026-04-10 | 972 | Elvio Cespedes - Certif. #4 - |  | OPXX | 9000 | 2408785 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1913477.5869 | 2408785 | SC-001 |  | 2408785 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52101 | Librería | 2026-04-13 | 2363 | LIBRERIA - Parise Paola Beatri | Parise Paola Beatriz | FCA3 | 400011296 | 12892.56 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 10241.522 | 12892.56 |  |  | 12892.56 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52102 | Limpieza | 2026-04-13 | 2362 | Limpieza - STRIETZEL WALTER FA | STRIETZEL WALTER FABIAN | FC3 | 400008327 | 19200 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 15251.992 | 19200 |  |  | 19200 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-13 | 2361 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004969 | 8264.46 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 6565.077 | 8264.46 |  |  | 8264.46 | TRUE
- | - | 2026-04-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-04-14 | 2367 | Ajuste por redondeo - Electrop | Electropelba | FCA3 | 2200055088 | 0.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.023831 | 0.03 |  |  | 0.03 | FALSE
Electricidad | MT | 2026-04-01 | 53019 | Eléctrico MT | 2026-04-14 | 2367 | ELECTRICO MT - Electropelba | Electropelba | FCA3 | 2200055088 | 76388.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 60680.6938 | 76388.01 |  |  | 76388.01 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 9145.16 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7264.6827 | 9145.16 |  |  | 9145.16 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 760 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 603.7247 | 760 |  |  | 760 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 27160.13 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 21575.317 | 27160.13 |  |  | 27160.13 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-04-15 | 2376 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000129001 | 23190.49 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 18421.9359 | 23190.49 |  |  | 23190.49 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-15 | 2504 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013695 | 11735.54 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 9322.4147 | 11735.54 |  |  | 11735.54 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-04-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-04-16 | 2505 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006887 | 3305.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2626.0356 | 3305.79 |  |  | 3305.79 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-16 | 2506 | Varios Ferreteria - LUNA FERNA | LUNA FERNANDO | FCA3 | 1000000263 | 11159 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8864.426 | 11159 |  |  | 11159 | TRUE
Albañilería | - | 2026-04-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-04-17 | 997 | 1Q 04-2026 |  | OPXX | 9025 | 3016000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 2395833.751 | 3016000 |  |  | 3016000 | TRUE
Albañilería | - | 2026-04-01 | 53009 | Albañilería MO | 2026-04-17 | 1003 | 1Q 04-26 - Ayala Angel-SERENO |  | OPXX | 9031 | 245000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 194621.7735 | 245000 |  |  | 245000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-04-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-04-17 | 2507 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006892 | 11157.03 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8862.8611 | 11157.03 |  |  | 11157.03 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-18 | 2516 | Varios Ferreteria - Meirinhos | Meirinhos Guillermo Ruben | FCA3 | 600004991 | 14710.74 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 11685.838 | 14710.74 |  |  | 14710.74 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-20 | 2519 | Varios Ferreteria - HOVSEPIAN | HOVSEPIAN HNOS. SH | FCA3 | 600013732 | 10082.65 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 8009.4009 | 10082.65 |  |  | 10082.65 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52005 | Internet | 2026-04-21 | 2524 | Internet - Telecom Argentina S | Telecom Argentina S.A. | FCA3 | 395006870609 | 19524.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 15510.0049 | 19524.8 |  |  | 19524.8 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-21 | 1025 | Varios Ferreteria |  | OPXX | 9053 | 10000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 7943.7459 | 10000 |  |  | 10000 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-04-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-04-22 | 2533 | SANITARIA MT - Denegri Gustavo | Denegri Gustavo Ariel Jesus | TIQA | 300006903 | 44462.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 35320.1183 | 44462.8 |  |  | 44462.8 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-04-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-04-22 | 2591 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003143 | 143408.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 113920.0678 | 143408.5 |  |  | 143408.5 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-22 | 2535 | Varios Ferreteria - Abrafer S. | Abrafer S.R.L. | FCA3 | 1000223626 | 31594.05 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 25097.5104 | 31594.05 |  |  | 31594.05 | TRUE
Sanitaria | MO | 2026-04-01 | 53018 | Sanitaria MO | 2026-04-23 | 2541 | SANITARIA MO - Pinturerias Pre | Pinturerias Prestigio S.A | FCA3 | 126000003884 | 103713.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 82387.6943 | 103713.91 |  |  | 103713.91 | TRUE
Albañilería | MT | 2026-04-01 | 53023 | Varios Ferreteria | 2026-04-23 | 2592 | Varios Ferreteria - Sabatini D | Sabatini Daniel Gerardo y Diamantini Luciano | FCA3 | 400006882 | 74380.17 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 59085.7167 | 74380.17 |  |  | 74380.17 | TRUE
Durlock/Yeso | MO | 2026-04-01 | 53011 | Durlock MO | 2026-04-24 | 1022 | Elvio Cespedes - Yeso - Certif |  | OPXX | 9050 | 274680 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 218198.8113 | 274680 | SC-001 |  | 274680 | TRUE
Sanitaria | MO | 2026-04-01 | 53018 | Sanitaria MO | 2026-04-24 | 1018 | GEORGIA Matafuegos - Valvulas |  | OPXX | 9046 | 360140 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 286086.0634 | 360140 |  |  | 360140 | TRUE
Sanitaria | MO | 2026-04-01 | 53018 | Sanitaria MO | 2026-04-24 | 1019 | GEORGIA Matafuegos-Gabinete |  | OPXX | 9047 | 567860 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 451093.5523 | 567860 |  |  | 567860 | TRUE
Pintura | MT | 2026-04-01 | 53015 | Pintura MT | 2026-04-27 | 2550 | PINTURA MT - Pinturerias Prest | Pinturerias Prestigio S.A | FCA3 | 126000003947 | 271135.8 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 215383.3888 | 271135.8 |  |  | 271135.8 | TRUE
Sanitaria | MT | 2026-04-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-04-27 | 2555 | Inst Incendio - Sanitriun S.R. | Sanitriun S.R.L | FCA3 | 400034879 | 1568909.91 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1246302.16 | 1568909.91 |  |  | 1568909.91 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | ICL - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 24813.79 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 19711.4442 | 24813.79 |  |  | 24813.79 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | IDC - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 1971.36 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1565.9983 | 1971.36 |  |  | 1971.36 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | Infinia Diesel - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 74897.9 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 59496.9883 | 74897.9 |  |  | 74897.9 | TRUE
Movilidad | MO | 2026-04-01 | 52302 | Mov. Variables | 2026-04-30 | 2598 | Nafta Infinia - YPF S.A. | YPF S.A. | FCA3 | 142000143812 | 69493.31 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 55203.7194 | 69493.31 |  |  | 69493.31 | TRUE
Seguridad e Higiene | MO | 2026-05-01 | 52204 | H. Seguridad e Higiene | 2026-05-03 | 2610 | Honorarios Seguridad e Higiene | Petrini Omar Daniel | FC3 | 300000901 | 90000 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 71493.7127 | 90000 |  |  | 90000 | TRUE
Durlock/Yeso | MT | 2026-05-01 | 53010 | Durlock MT | 2026-05-04 | 2614 | Yeso - Alpeba S.A. | Alpeba S.A. | FCA3 | 600000476 | 1831716.18 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 1455068.7819 | 1831716.18 |  |  | 1831716.18 | TRUE
- | - | 2026-05-01 | 52405 | Ajuste por Redondeo | 2026-05-05 | 2620 | Ajuste por redondeo - Sanitari | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003209 | 0.01 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 0.0079437 | 0.01 |  |  | 0.01 | FALSE
Sanitaria | MT | 2026-05-01 | 53017 | Sanitaria MT | 2026-05-05 | 2620 | SANITARIA MT - Sanitarios Pana | Sanitarios Panamericana S.A. | FCA3 | 900003209 | 385084.5 | 0 | DESA | Desarrollos | GDR | García del Río 3760 | 0 | 305901.3402 | 385084.5 |  |  | 385084.5 | TRUE
Formulas:
Mes = +EOMONTH(Tabla18[[#This Row],[Fecha Asiento]],-1)+1

## 2_Gastos_DirInd
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS — carga mensual
Cargar manualmente el monto de cada mes (pesos corrientes). Los totales y deflactación CAC se calculan automáticamente. Alimenta 3_Control_Ppto y 3_Cash_Flow.
Concepto | Tipo | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Total Real | Total Descontado
Ratio CAC |  | 1 | 0.98486 | 0.96871 | 0.96005 | 0.94481 | 0.92949 | 0.92267 | 0.90654 | 0.89346 | 0.86455 | 0.84502 | 0.82851 | 0.80849 | 0.79437 | 0.79437 | 0.79437 | 0.79437 | 0.79437 | 0.79437 | 0 | 0
Estado del mes | [22 empty] | cargar "✓" o "OK" cuando se cierre el mes | bar: 2024-12-01 to 2026-08-01
GASTOS DIRECTOS
Oficina en obra (6x3 c/AA) | D | [21 empty] | 0 | 0
Obrador 6x3 s/AA | D | [21 empty] | 0 | 0
Pañol (6x3) | D | [21 empty] | 0 | 0
Baños | D | [21 empty] | 0 | 0
HyS permanente | D | [21 empty] | 0 | 0
Energía de obra | D | [21 empty] | 0 | 0
Agua de obra | D | [21 empty] | 0 | 0
Proyecto (50%) | D | 2657587.043 | 1482428.3368 | 2402343.6532 | 1672761 | 5758121.6624 | 1351332.0417 | 2021235.315 | 1916553.9109 | 1898342.1384 | 3994139.3628 | 3276272.829 | 2005645.5178 | 2870210.2899 | 1119889.7549 | 1238690.1498 | 1313548.9779 | [5 empty] | 36979101.9839 | 33166449.1721
Coordinacion de obra | D | 285000 | 380000 | 400000 | 404000 | 300000 | 400000 | 580000 | 600000 | 1606011 | 713070.9 | 730897.5 | 494000 | 755700 | 513876 | 523125.6 | 523125.6 | [5 empty] | 9208806.6 | 8097506.104
Sobrestante | D | [21 empty] | 0 | 0
Capataz | D | [21 empty] | 0 | 0
Logistica | D | [21 empty] | 0 | 0
Vehiculo obra | D | 232617.7522 | 158507.3616 | 81157.0589 | 209694.7001 | 215525.9655 | 212177.8745 | 215572.7205 | 291545.8432 | 371362.654 | 379161.2697 | 387881.9789 | 397579.0284 | 408711.2412 | 420563.8672 | 432760.2193 | 447474.0668 | [5 empty] | 4862293.602 | 4213239.2268
TOTAL DIRECTOS |  | 3175204.7952 | 2020935.6984 | 2883500.7122 | 2286455.7001 | 6273647.6279 | 1963509.9162 | 2816808.0355 | 2808099.7542 | 3875715.7924 | 5086371.5325 | 4395052.308 | 2897224.5461 | 4034621.5311 | 2054329.6221 | 2194575.9692 | 2284148.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51050202.1859 | 45477194.5029
GASTOS INDIRECTOS
Payroll - Socios | I | 639132.781 | 1284241.8497 | 322781.6396 | 648051 | 651253.3213 | 651253.3213 | 651253.3213 | 1302506.6426 | 677659.8378 | 1016489.7567 | 1355319.6 | 1543849.2 | 2315773.95 | 1875000 | 1875000.15 | 1562500.125 | [5 empty] | 18372066.4963 | 15842125.9216
Intereses Financiamiento | I | 2025-03-01: 80615.33; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0 | 80615.33 | 77394.8294
Payroll - Administración | I |  | 541548.4291 | 1083683.262 | 1985521 | 1517775.9897 | 1149002.8797 | 2298005.7595 | 2872507.1993 | 1557715.5045 | 2058987.8147 | 2058987.8147 | 1448633.1549 | 2034382.4606 | 1609073.8069 | 1663872.2155 | 1663872.2155 | [5 empty] | 25543569.5066 | 22394091.8123
TOTAL INDIRECTOS |  | 639132.781 | 1825790.2788 | 1406464.9016 | 2714187.33 | 2169029.311 | 1800256.201 | 2949259.0807 | 4175013.8419 | 2235375.3423 | 3075477.5714 | 3414307.4147 | 2992482.3549 | 4350156.4106 | 3484073.8069 | 3538872.3655 | 3226372.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43996251.3329 | 38313612.5632

## 2_Quincenas
Resumen Consolidado por Obra (Horas)
Mes | Período | Obra | Categoría | Rubro | Horas totales | Horas normales | Horas extra 50% | Horas extra 100% | Costo Hs. Normales | Costo Hs. Extra 50% | Costo Hs. Extra 100% | Total | Total Descontado
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 80 | 68 | 10 | 2 | 691527.653 | 152542.8646 | 40678.0972 | 884748.6149 | 715311.7491
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 101 | 88 | 9 | 4 | 894918.1392 | 137288.5782 | 81356.1945 | 1113562.9118 | 900306.167
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 401 | 336 | 57 | 8 | 3201691.8785 | 814716.2369 | 152461.518 | 4168869.6334 | 3370495.7308
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 96 | 84 | 10 | 2 | 1195584.4095 | 213497.216 | 56932.5909 | 1466014.2164 | 1185260.0566
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 231 | 200 | 27 | 4 | 2379923.1765 | 481934.4432 | 95196.9271 | 2957054.5468 | 2390753.514
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 96 | 84 | 10 | 2 | 999567.7341 | 178494.2382 | 47598.4635 | 1225660.4359 | 990936.0642
2025-12-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 96 | 96 | 0 | 0 | 1142363.1247 | 0 | 0 | 1142363.1247 | 923590.8948
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 94 | 88 | 6 | 0 | 894918.1392 | 91525.7188 | 0 | 986443.8579 | 797531.4904
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 61 | 56 | 5 | 0 | 569493.3613 | 76271.4323 | 0 | 645764.7936 | 522095.3571
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 412 | 384 | 28 | 0 | 3659076.4326 | 400211.4848 | 0 | 4059287.9174 | 3281899.843
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 103 | 96 | 7 | 0 | 1366382.1823 | 149448.0512 | 0 | 1515830.2335 | 1225535.8838
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 301 | 280 | 21 | 0 | 3331892.447 | 374837.9003 | 0 | 3706730.3473 | 2996860.0387
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 69 | 64 | 5 | 0 | 761575.4165 | 89247.1191 | 0 | 850822.5356 | 687882.8018
2025-12-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 184 | 184 | 0 | 0 | 2189529.3223 | 0 | 0 | 2189529.3223 | 1770215.8816
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 166 | 152 | 14 | 0 | 1588683.8676 | 219489.2186 | 0 | 1808173.0862 | 1436366.7465
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 96 | 88 | 8 | 0 | 919764.3444 | 125422.4106 | 0 | 1045186.755 | 830269.7957
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 385 | 348 | 31 | 6 | 3405660.3171 | 455066.6803 | 117436.5627 | 3978163.56 | 3160152.0306
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 180 | 164 | 14 | 2 | 2407779.4742 | 308313.2254 | 58726.3286 | 2774819.0282 | 2204245.7164
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 268 | 244 | 22 | 2 | 2984936.4809 | 403700.4257 | 48933.3849 | 3437570.2916 | 2730718.4768
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 96 | 88 | 8 | 0 | 1076534.4685 | 146800.1548 | 0 | 1223334.6233 | 971785.9348
2026-01-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 176 | 176 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 1710343.2453
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 143 | 128 | 11 | 4 | 1337839.0464 | 172455.8146 | 83614.9404 | 1593909.8014 | 1266161.4384
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 96 | 88 | 8 | 0 | 919764.3444 | 125422.4106 | 0 | 1045186.755 | 830269.7957
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 330 | 296 | 26 | 8 | 2896768.5456 | 381668.8286 | 156582.0835 | 3435019.4577 | 2728692.1592
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 192 | 176 | 16 | 0 | 2583958.4601 | 352357.9718 | 0 | 2936316.4319 | 2332535.1496
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 217 | 200 | 17 | 0 | 2446669.2467 | 311950.3289 | 0 | 2758619.5756 | 2191377.283
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 96 | 88 | 8 | 0 | 1076534.4685 | 146800.1548 | 0 | 1223334.6233 | 971785.9348
2026-01-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 176 | 176 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 0 | 0 | 2153068.9371 | 1710343.2453
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 80 | 80 | 0 | 0 | 849487.4916 | 0 | 0 | 849487.4916 | 674811.2744
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 85 | 78 | 7 | 0 | 828250.3043 | 111495.2333 | 0 | 939745.5376 | 746509.9723
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 356 | 324 | 26 | 6 | 3219369.4001 | 387516.687 | 119235.9037 | 3726121.9909 | 2959936.6134
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Durlock/Yeso | 12 | 12 | 0 | 0 | 119235.9037 | 0 | 0 | 119235.9037 | 94717.9716
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 174 | 160 | 14 | 0 | 2388126.6849 | 313441.6274 | 0 | 2701568.3123 | 2146057.2093
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 250 | 228 | 20 | 2 | 2835167.4023 | 373048.3424 | 49739.779 | 3257955.5237 | 2588037.07
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 89 | 80 | 9 | 0 | 994795.5798 | 167871.7541 | 0 | 1162667.3339 | 923593.3818
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 158 | 158 | 0 | 0 | 1964721.27 | 0 | 0 | 1964721.27 | 1560724.6453
2026-02-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento | 56 | 56 | 0 | 0 | 696356.9058 | 0 | 0 | 696356.9058 | 553168.2287
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 83 | 76 | 5 | 2 | 807013.117 | 79639.4523 | 42474.3746 | 929126.944 | 738074.8313
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 84 | 80 | 4 | 0 | 849487.4916 | 63711.5619 | 0 | 913199.0535 | 725422.1199
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 329 | 300 | 19 | 10 | 2980897.5927 | 283185.2713 | 198726.5062 | 3462809.3702 | 2750767.7594
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Durlock/Yeso | 8 | 8 | 0 | 0 | 79490.6025 | 0 | 0 | 79490.6025 | 63145.3144
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 154 | 144 | 10 | 0 | 2149314.0164 | 223886.8767 | 0 | 2373200.8932 | 1885210.4767
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 222 | 207 | 15 | 0 | 2574033.5626 | 279786.2568 | 0 | 2853819.8195 | 2267001.9373
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 77 | 72 | 5 | 0 | 895316.0218 | 93262.0856 | 0 | 988578.1074 | 785301.3247
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 186 | 183 | 3 | 0 | 2275594.8887 | 55957.2514 | 0 | 2331552.1401 | 1852125.7657
2026-02-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento | 40 | 40 | 0 | 0 | 497397.7899 | 0 | 0 | 497397.7899 | 395120.1634
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 90 | 84 | 4 | 2 | 914554.934 | 65325.3524 | 43550.235 | 1023430.5214 | 812987.1966
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 80 | 72 | 8 | 0 | 783904.2292 | 130650.7049 | 0 | 914554.934 | 726499.197
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 350 | 312 | 30 | 8 | 3176695.054 | 458177.1713 | 162907.4387 | 3797779.664 | 3016859.6478
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Durlock/Yeso | 20 | 20 | 0 | 0 | 203634.2983 | 0 | 0 | 203634.2983 | 161761.9114
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 159 | 144 | 15 | 0 | 2204024.2306 | 344378.786 | 0 | 2548403.0166 | 2024386.591
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 255 | 232 | 23 | 0 | 2958842.9396 | 440000.3509 | 0 | 3398843.2905 | 2699954.7314
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 81 | 72 | 9 | 0 | 918261.6019 | 172174.0504 | 0 | 1090435.6523 | 866214.3697
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 230 | 224 | 6 | 0 | 2856813.8727 | 114782.7002 | 0 | 2971596.573 | 2360560.7971
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Durlock/Yeso | 124 | 124 | 0 | 0 | 1581450.5367 | 0 | 0 | 1581450.5367 | 1256264.1152
2026-03-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento | 40 | 40 | 0 | 0 | 510145.3344 | 0 | 0 | 510145.3344 | 405246.4888
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 196 | 180 | 14 | 2 | 1959760.5729 | 228638.7335 | 43550.235 | 2231949.5414 | 1773003.9926
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 86 | 80 | 6 | 0 | 871004.6991 | 97988.0286 | 0 | 968992.7277 | 769743.1968
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 408 | 380 | 26 | 2 | 3869051.6684 | 397086.8818 | 40726.8597 | 4306865.4098 | 3421264.4264
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 182 | 168 | 14 | 0 | 2571361.6023 | 321420.2003 | 0 | 2892781.8026 | 2297952.3465
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 407 | 376 | 31 | 0 | 4795366.1435 | 593043.9513 | 0 | 5388410.0947 | 4280416.0376
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 86 | 80 | 6 | 0 | 1020290.6688 | 114782.7002 | 0 | 1135073.3691 | 901673.4375
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 277 | 256 | 17 | 4 | 3264930.1402 | 325217.6507 | 102029.0669 | 3692176.8578 | 2932971.4624
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Durlock/Yeso | 100 | 100 | 0 | 0 | 1275363.336 | 0 | 0 | 1275363.336 | 1013116.2219
2026-03-01 | 2Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento | 32 | 32 | 0 | 0 | 408116.2675 | 0 | 0 | 408116.2675 | 324197.191
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Albañilería | 180 | 164 | 14 | 2 | 1785559.6331 | 228638.7335 | 43550.235 | 2057748.6015 | 1634623.1932
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | MEDIO OFICIAL | Electricidad | 89 | 85 | 4 | 0 | 925442.4928 | 65325.3524 | 0 | 990767.8452 | 787040.7967
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | AYUDANTE | Albañilería | 356 | 328 | 24 | 4 | 3339602.4927 | 366541.737 | 81453.7193 | 3787597.949 | 3008771.5523
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | ESPECIALIZADO | Albañilería | 172 | 164 | 8 | 0 | 2510138.707 | 183668.6859 | 0 | 2693807.3929 | 2139892.1322
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Albañilería | 295 | 272 | 23 | 0 | 3468988.274 | 440000.3509 | 0 | 3908988.6249 | 3105201.2202
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Electricidad | 84 | 80 | 4 | 0 | 1020290.6688 | 76521.8002 | 0 | 1096812.469 | 871279.9508
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Sanitaria | 225 | 208 | 17 | 0 | 2652755.739 | 325217.6507 | 0 | 2977973.3896 | 2365626.3782
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Durlock/Yeso | 116 | 116 | 0 | 0 | 1479421.4698 | 0 | 0 | 1479421.4698 | 1175214.8174
2026-04-01 | 1Q | GARCIA DEL RIO | OFICIAL | Revestimiento | 4 | 4 | 0 | 0 | 51014.5334 | 0 | 0 | 51014.5334 | 40524.6489
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0
[9 empty] | - | - | - | 0 | 0

## 2_Subcontratos
SUBCONTRATOS — MAESTRO DE CONTRATOS
Contrato # | Proveedor | Rubro | Descripción | Monto Presup. ($) | Ajusta CAC | % Anticipo | Monto Anticipo ($) | Pagado ($) sin CAC | Saldo Disponible ($) | CAC Pagado ($) | Total Pagado ($) | Alerta
SC-001 | ELVIO CESPEDES | Durlock/Yeso | Yeso | 14940000 | SI | 0% | 0 | 12177465 | 2762535 | 150000 | 12327465 | ⚪
SC-002 | ELVIO CESPEDES | Revoque Exterior | Revoque Exterior | 8360000 | SI | 0% | 0 | 6586265 | 1773735 | 151330 | 6737595 | ⚪
SC-003 | ANCLAJES CIMA | Fundaciones | Fundaciones | 3037256.14 | SI | 30% | 911176.842 | 3105970 | -68713.86 | 29430 | 3135400 | 🔴
SC-004 | CELSI VIAL S.A. | Exc. y Mov. de Suelos | Excavacion y Mov. Suelos | 0 | SI | 0% | 0 | 8696000 | -8696000 | 0 | 8696000 | 🔴
SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | Hormigón MO | Hormigon M.O. | 89779071.33 | SI | 0% | 0 | 73369894.4398 | 16409176.8902 | 236874 | 73606768.4398 | ⚪
[5 empty] | SI | 0% | [5 empty] | ⚪
[5 empty] | SI | 0% | [5 empty] | ⚪
[5 empty] | SI | 0% | [5 empty] | ⚪
[5 empty] | SI | 0% | [5 empty] | ⚪
[5 empty] | SI | 0% | [5 empty] | ⚪
TOTAL |  |  |  | 116116327.47 |  |  | 911176.842 | 103935594.4398 | 12180733.0302 | 567634 | 104503228.4398 | ⚪
INSTRUCCIONES
► Cargar un contrato por fila. Código sugerido: SC-NNN (correlativo).
► Total Pagado (col I) se calcula SOLO desde pagos con código SC-NNN cargado en Gastos!U "Contrato".
► Saldo Disponible (col J) = Monto Presupuesto − Total Pagado (deflactado por CAC).
► Ejemplo cargado: SC-001 Elvio Cespedes (Yeso). Para que I4 muestre el pagado real, cargar "SC-001" en Gastos!U de cada pago a Cespedes/Yeso.
Note on A3: Pedro Pagliaricci: Usar formato SC-001, SC-002, etc. Este código debe aparecer al inicio de la columna Observaciones en cada pago cargado en Gastos (ej: SC-001_Cespedes_Certif #2) para que Pagos lo identifique automáticamente.

## 2_Pagos_Subc
PAGOS A SUBCONTRATOS — vista filtrada desde Gastos
Esta hoja se llena automáticamente con los pagos de Gastos que tengan código de Contrato cargado en la columna U.
Contrato | Proveedor | Rubro | Fecha Pago | Observación | Monto Total ($) | Monto Base ($) | Monto CAC ($) | Acum. Base s/Contrato ($) | % Avance Ppto Aprobado
RESUMEN POR CONTRATO
Contrato | Proveedor | Ppto Aprobado | Base Pagado | CAC Pagado | Total Pagado | Saldo Ppto | % Consumido
SC-001 | ELVIO CESPEDES | 14940000 | 12177465 | 150000 | 12327465 | 2762535 | 81.51%
SC-002 | ELVIO CESPEDES | 8360000 | 6586265 | 151330 | 6737595 | 1773735 | 78.78%
SC-003 | ANCLAJES CIMA | 3037256.14 | 3105970 | 29430 | 3135400 | -68713.86 | 102.3%
SC-004 | CELSI VIAL S.A. | 0 | 8696000 | 0 | 8696000 | -8696000
SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | 89779071.33 | 73369894.4398 | 236874 | 73606768.4398 | 16409176.8902 | 81.72%
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on A3: Pedro Pagliaricci: Extraído de los primeros 6 caracteres de Observaciones en Gastos (formato SC-###).
Note on D3: Pedro Pagliaricci: Extraído del 3er segmento de Observaciones en Gastos. Ejemplos: 'Certif #2', 'CAC Certif #2', 'Anticipo', 'FR #1', 'Adicional #1'.
Note on F3: Pedro Pagliaricci: Campo informativo - no se obtiene automáticamente de Gastos. Puede dejarse vacío o cargarse manual si interesa el dato.
Note on H3: Pedro Pagliaricci: Coeficiente CAC del período. Se calcula como Monto Real / Monto Descontado (ambos de Gastos).

## 2_Pagos_Quincena_SC
PAGOS POR QUINCENA A SUBCONTRATOS CON NÓMINA PROPIA — carga manual por quincena
Contrato | Mes | Quincena | Fecha pago | Rubro | Monto pagado ($) | Ratio CAC | Monto descontado ($) | Observación
SC-005 | 2025-04-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 3126233.38 | 0.94481 | 2953683.2237 | 1Q 04-2025
SC-005 | 2025-04-01 | 2Q |  | Hormigón MO | 3199438.64 | 0.94481 | 3022847.9731 | 2Q 04-2025
SC-005 | 2025-05-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 2759345.88 | 0.92949 | 2564787.2184 | 1Q 05-2025
SC-005 | 2025-05-01 | 2Q |  | Hormigón MO | 3249575 | 0.92949 | 3020450.7835 | 2Q 05-2025
SC-005 | 2025-06-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 2891567.77 | 0.92267 | 2667968.7626 | 1Q 06-2025
SC-005 | 2025-06-01 | 2Q |  | Hormigón MO | 3128229.65 | 0.92267 | 2886330.0646 | 2Q 06-2025
SC-005 | 2025-07-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 4477445.58 | 0.90654 | 4059000.874 | 1Q 07-2025
SC-005 | 2025-07-01 | 2Q |  | Hormigón MO | 5021968 | 0.90654 | 4552634.3396 | 2Q 07-2025
SC-005 | 2025-08-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 2147885.38 | 0.89346 | 1919045.5357 | 1Q 08-2025 (pago parcial 1)
SC-005 | 2025-08-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 2455944.62 | 0.89346 | 2194283.5511 | 1Q 08-2025 (pago parcial 2)
SC-005 | 2025-08-01 | 2Q |  | Hormigón MO | 4159148.64 | 0.89346 | 3716024.9351 | 2Q 08-2025
SC-005 | 2025-09-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 2647015.44 | 0.86455 | 2288477.7255 | 1Q 09-2025 (orig: 1Q 09-2024)
SC-005 | 2025-09-01 |  |  | Hormigón MO | 1265804.75 | 0.86455 | 1094351.7485 | Saldo Certif. Losa 1 y Esc PB — pendiente confirmar con Arquinering
SC-005 | 2025-09-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 2248365.59 | 0.86455 | 1943824.9183 | 1Q 09-2025 pago parcial 2 (orig: 1Q 09-2024)
SC-005 | 2025-09-01 | 2Q |  | Hormigón MO | 5351748.02 | 0.86455 | 4626854.8158 | 2Q 09-2025 (orig: 2Q 09-2024)
SC-005 | 2025-10-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 5995300 | 0.84502 | 5066155.1836 | 1Q 10-2025
SC-005 | 2025-10-01 | 2Q |  | Hormigón MO | 3149970 | 0.84502 | 2661791.2104 | 2Q 10-2025 (pago parcial 1)
SC-005 | 2025-10-01 | 2Q |  | Hormigón MO | 4199960 | 0.84502 | 3549054.9472 | 2Q 10-2025 (pago parcial 2)
SC-005 | 2025-11-01 | 1Q |  | Hormigón MO | 5440300 | 0.82851 | 4507357.6291 | 1Q 11-2025

## 2_Certificaciones
CERTIFICACIONES — Trazabilidad de Cert → Factura → Cobro
Cada fila = un componente fiscal de un certificado emitido. Una certificación normal se carga en 2 filas (B70 + N30).
Correlativo interno (CERT-001, CERT-002...) | Fecha emisión del certificado | 1, 2 o 3 según presupuesto | B70 (con IVA) / N30 (sin IVA) / GGN | Anticipo, Cert #N, Adic #N, etc. | % acumulado del Pto. al emitir el cert | Sin CAC ni IVA, a precio de presupuesto | Ratio de actualización aplicado | Base × % CAC | (Base + CAC) × 10.5% si B70, sino 0 | Base + CAC + IVA | Lista: Certificado / Facturado / Cobrado / Parcial | Nro de la factura emitida (talonario) |  |  | Retenciones IIBB, SUSS, etc. | Neto efectivamente cobrado | Total Cert − Monto Cobrado
ID Cert | Fecha Cert | Pto. | Tipo Fiscal | Concepto | Avance Acum % | Importe Base | % CAC | Monto CAC | IVA | Total Cert | Estado | Nº Factura | Fecha Factura | Fecha Cobro | Retenciones | Monto Cobrado | Saldo | RESUMEN — CERTIFICACIÓN Y FACTURACIÓN
CERT-00-01 | 2025-02-01 | 1 | B70 | Anticipo B70 |  | 140254161.6 | 3.23% | 4530102.3777 | 15202347.7177 | 159986611.6954 | Cobrado | 0003-00000653 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 48620000 | 111366611.6954 | TABLA A — CERTIFICACIÓN POR TIPO
CERT-00-02 | 2025-02-01 | 1 | N30 | Anticipo N30 |  | 60108926.4 | 3.23% | 1941472.4476 | 0 | 62050398.8476 | Cobrado | 0003-00000653 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  |  | 62050398.8476 | Pto. | Tipo | Descripción | Ppto Base | Certificado | Pendiente | % Avance
CERT-00-03 | 2025-02-01 | 2 | B70 | Anticipo B70 |  | 59139167.36 | 3.23% | 1910149.9707 | 6410178.3197 | 67459495.6505 | Certificado | [5 empty] | 67459495.6505 | 1 | B70 | Pto. 1 facturable | 350635404 | 310716636.6761 | 39918767.3239 | 88.62%
CERT-00-04 | 2025-02-01 | 2 | N30 | Anticipo N30 |  | 25345357.44 | 3.23% | 818635.7017 | 0 | 26163993.1417 | Certificado | [5 empty] | 26163993.1417 | 1 | N30 | Pto. 1 efectivo | 150272316 | 102371044.7261 | 47901271.2739 | 68.12%
CERT-01-01 | 2025-03-31 | 1 | B70 | Certif. # 1 - B70 |  | 13722580.2 | 3.23% | 443228.8571 | 1487409.951 | 15653219.0081 | Cobrado | 0003-00000704 | 2025-07-31 | 2025-06-27 |  | 12000000 | 3653219.0081 | 2 | B70 | Pto. 2 facturable | 591391673.6 | 215575740.011 | 375815933.589 | 36.45%
CERT-01-02 | 2025-03-31 | 1 | N30 | Certif. # 1 - N30 |  | 5881105.8 | 3.23% | 189955.2245 | 0 | 6071061.0245 | Facturado | 0003-00000704 | 2025-07-31 |  |  |  | 6071061.0245 | 2 | N30 | Pto. 2 efectivo | 253453574.4 | 117216081.0788 | 136237493.3212 | 46.25%
CERT-01-03 | 2025-03-31 | 2 | B70 | Certif. # 1 - B70 |  | 5608959.3 | 3.23% | 181165.1018 | 607963.0622 | 6398087.464 | Cobrado | 0003-00000704 | 2025-07-31 | 2025-07-07 |  | 20000000 | -13601912.536 | Adic | N30 | Adicionales 01 | 96300019 | 93845459 | 2454560 | 97.45%
CERT-01-04 | 2025-03-31 | 2 | N30 | Certif. # 1 - N30 |  | 2403839.7 | 3.23% | 77642.1865 | 0 | 2481481.8865 | Facturado | 0003-00000704 | 2025-07-31 |  |  |  | 2481481.8865 | TOTAL |  |  | 1442052987 | 839724961.492 | 602328025.508 | 58.23%
CERT-01-05 | 2025-03-31 | 3 | GGN | Certif. #1
CERT-02-01 | 2025-04-30 | 1 | B70 | Certif. # 2 - B70 |  | 11526171.3 | 4.161% | 479619.1604 | 1260607.9983 | 13266398.4588 | Cobrado | 0003-00000719 | 2025-08-22 | 2025-07-22 |  | 10000000 | 3266398.4588 | TABLA B — FACTURACIÓN Y COBRO
CERT-02-02 | 2025-04-30 | 1 | N30 | Certif. # 2 - N30 |  | 4939787.7 | 4.161% | 205551.0688 | 0 | 5145338.7688 | Facturado | 0003-00000719 | 2025-08-22 |  |  |  | 5145338.7688 | Pto. | Tipo | Facturable | Facturado | Cobrado | Saldo Cob. | % Cobrado
CERT-02-03 | 2025-04-30 | 2 | B70 | Certif. # 2 - B70 |  | 5497256.8 | 4.161% | 228748.0942 | 601230.5139 | 6327235.4081 | Cobrado | 0003-00000719 | 2025-08-22 | 2025-07-31 |  | 20000000 | -13672764.5919 | 1 | B70 | 365582305.7749 | 365582305.7749 | 194279502.12 | 171302803.6549 | 53.14%
CERT-02-04 | 2025-04-30 | 2 | N30 | Certif. # 2 - N30 |  | 2355967.2 | 4.161% | 98034.8975 | 0 | 2454002.0975 | Facturado | 0003-00000719 | 2025-08-22 |  |  |  | 2454002.0975 | 1 | N30 | 0 | 111678809.6575 | 0 | 111678809.6575 | 0%
CERT-02-05 | 2025-04-30 | 3 | GGN | Certif. #2 | [13 empty] | 2 | B70 | 272215982.5152 | 105141966.5733 | 155421965.85 | -50279999.2767 | 147.8%
CERT-03-01 | 2025-05-31 | 1 | B70 | Certif. # 3 - B70 |  | 27228966.1 | 5.842% | 1590679.1786 | 3026062.7543 | 31845708.0329 | Cobrado | 0003-00000723 | 2025-08-31 | 2025-10-03 | 188701.85 | 10311298.15 | 21534409.8829 | 2 | N30 | 0 | 49864308.4686 | 0 | 49864308.4686 | 0%
CERT-03-02 | 2025-05-31 | 1 | N30 | Certif. # 3 - N30 |  | 11669556.9 | 5.842% | 681719.648 | 0 | 12351276.548 | Facturado | 0003-00000723 | 2025-08-31 |  |  |  | 12351276.548 | Adic | N30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CERT-03-03 | 2025-05-31 | 2 | B70 | Certif. # 3 - B70 |  | 6274306.5 | 5.842% | 366536.4577 | 697288.5106 | 7338131.4683 | Cobrado | 0003-00000723 | 2025-08-31 | 2025-10-15 | 216787.33 | 21760712.67 | -14422581.2017 | TOTAL |  | 637798288.2901 | 632267390.4742 | 349701467.97 | 282565922.5042 | 55.31%
CERT-03-04 | 2025-05-31 | 2 | N30 | Certif. # 3 - N30 |  | 2688988.5 | 5.842% | 157087.0533 | 0 | 2846075.5533 | Facturado | 0003-00000723 | 2025-08-31 |  |  |  | 2846075.5533
CERT-03-05 | 2025-05-31 | 3 | GGN | Certif. #3 | [13 empty] | INDICADORES
CERT-04-01 | 2025-06-30 | 1 | B70 | Certif. # 4 - B70 |  | 15144082.5396 | 7.586% | 1148794.1017 | 1710752.0473 | 18003628.6886 | Cobrado | 0003-00000736 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 241817.52 | 13118600.64 | 4885028.0486 | % Avance certificación | [5 empty] | 58.23%
CERT-04-02 | 2025-06-30 | 1 | N30 | Certif. # 4 - N30 |  | 6490321.0884 | 7.586% | 492340.3293 | 0 | 6982661.4177 | Facturado | 0003-00000736 | 2025-09-30 |  |  |  | 6982661.4177 | % Facturable con factura emitida | [5 empty] | 99.13%
CERT-04-03 | 2025-06-30 | 2 | B70 | Certif. # 4 - B70 |  | 5768966.9772 | 7.586% | 437620.1207 | 651691.6453 | 6858278.7432 | Cobrado | 0003-00000736 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 469244.84 | 25530755.16 | -18672476.4168 | % Cobrado sobre facturado | [5 empty] | 55.31%
CERT-04-04 | 2025-06-30 | 2 | N30 | Certif. # 4 - N30 |  | 2472414.4188 | 7.586% | 187551.4803 | 0 | 2659965.8991 | Facturado | 0003-00000736 | 2025-09-30 |  |  |  | 2659965.8991 | Saldo a cobrar | [5 empty] | 282565922.5042
CERT-04-05 | 2025-06-30 | 3 | GGN | Certif. #4
CERT-05-01 | 2025-07-31 | 1 | B70 | Certif. # 5 - B70 |  | 39462458 | 8.381% | 3307297 | 4490824.275 | 47260579.275 | Cobrado | 0003-00000754 | 2025-10-29 | 2025-11-19 |  | 6000000 | 41260579.275
CERT-05-02 | 2025-07-31 | 1 | N30 | Certif. # 5 - N30 |  | 16912482 | 8.381% | 1417413 | 0 | 18329895 | Facturado | 0003-00000754 | 2025-10-29 |  |  |  | 18329895
CERT-05-03 | 2025-07-31 | 2 | B70 | Certif. # 5 - B70 |  | 7502414.101 | 8.381% | 628767.608 | 853774.0794 | 8984955.7884 | Cobrado | 0003-00000754 | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 382074.51 | 20801765 | -11816809.2116
CERT-05-04 | 2025-07-31 | 2 | N30 | Certif. # 5 - N30 |  | 3215320.329 | 8.381% | 269471.832 | 0 | 3484792.161 | Facturado | 0003-00000754 | 2025-10-29 |  |  |  | 3484792.161
CERT-05-05 | 2025-07-31 | 3 | GGN | Certif. #5
CERT-06-01 | 2025-08-31 | 1 | B70 | Certif. # 6 - B70 |  | 23496866.729 | 10.31% | 2422305.3393 | 2721513.0672 | 28640685.1355 | Cobrado | 0003-00000784 | 2025-12-18 | 2025-12-04 | 469997.04 | 25571562.47 | 3069122.6655
CERT-06-02 | 2025-08-31 | 1 | N30 | Certif. # 6 - N30 |  | 10070085.741 | 10.31% | 1038130.8597 | 0 | 11108216.6007 | Facturado | 0003-00000784 | 2025-12-18 |  |  |  | 11108216.6007
CERT-06-03 | 2025-08-31 | 2 | B70 | Certif. # 6 - B70 |  | 7122914.0325 | 10.31% | 734305.2535 | 825008.025 | 8682227.311 | Cobrado | 0003-00000784 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 565530.05 | 30680005.01 | -21997777.699
CERT-06-04 | 2025-08-31 | 2 | N30 | Certif. # 6 - N30 |  | 3052677.4425 | 10.31% | 314702.2515 | 0 | 3367379.694 | Facturado | 0003-00000784 | 2025-12-18 |  |  |  | 3367379.694
CERT-01-06 | 2025-08-31 | Adic | N30 | Adic 01 - Certif. #1 |  | 2212945 | 10.31% | 228134 | 0 | 2441079 | Certificado | [5 empty] | 2441079
CERT-06-05 | 2025-08-31 | 3 | GGN | Certif. #6
CERT-07-01 | 2025-09-30 | 1 | B70 | Certif. # 7 - B65 |  | 13175989.71 | 11.92% | 1571193.273 | 1548454.2132 | 16295637.1962 | Cobrado | 0003-00000800 | 2026-01-19 | 2026-01-02 |  | 20000000 | -3704362.8038
CERT-07-02 | 2025-09-30 | 1 | N30 | Certif. # 7 - N35 |  | 7094763.69 | 11.92% | 846027.147 | 0 | 7940790.837 | Facturado | 0003-00000800 | 2026-01-19 |  |  |  | 7940790.837
CERT-07-03 | 2025-09-30 | 2 | B70 | Certif. # 7 - B65 |  | 8268517.504 | 11.92% | 985993.411 | 971723.6461 | 10226234.5611 | Cobrado | 0003-00000800 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | 674184.83 | 16648728.01 | -6422493.4489
CERT-07-04 | 2025-09-30 | 2 | N30 | Certif. # 7 - N35 |  | 4452278.656 | 11.92% | 530919.529 | 0 | 4983198.185 | Facturado | 0003-00000800 | 2026-01-19 |  |  |  | 4983198.185
CERT-02-06 | 2025-09-30 | Adic | N30 | Adic 01 - Certif. #2 |  | 23811290 | 11.92% | 2839418 | 0 | 26650708 | Certificado | [5 empty] | 26650708
CERT-07-05 | 2025-09-30 | 3 | GGN | Certif. #7
CERT-08-01 | 2025-10-28 | 1 | B70 | Certif. # 8 - B65 |  | 9874713.55 | 15.67% | 1547079.3 | 1199288.2493 | 12621081.0993 | Cobrado | 0003-00000802 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 48658040.86 | -36036959.7607
CERT-08-02 | 2025-10-28 | 1 | N30 | Certif. # 8 - N35 |  | 5317153.45 | 15.67% | 833042.7 | 0 | 6150196.15 | Facturado | 0003-00000802 | 2026-01-19 |  |  |  | 6150196.15
CERT-08-03 | 2025-10-28 | 2 | B70 | Certif. # 8 - B65 |  | 7165595.45 | 15.67% | 1122639.7 | 870264.6907 | 9158499.8407 | Facturado | 0003-00000802 | 2026-01-19 |  |  |  | 9158499.8407
CERT-08-04 | 2025-10-28 | 2 | N30 | Certif. # 8 - N35 |  | 3858397.55 | 15.67% | 604498.3 | 0 | 4462895.85 | Facturado | 0003-00000802 | 2026-01-19 |  |  |  | 4462895.85
CERT-03-06 | 2025-10-28 | Adic | N30 | Adic 01 - Certif. #3 |  | 35176921 | 15.67% | 5511198 | 0 | 40688119 | Certificado | [5 empty] | 40688119
CERT-08-05 | 2025-10-28 | 3 | GGN | Certif. #8
CERT-09-01 | 2025-11-27 | 1 | B70 | Certif. # 9 - B65 |  | 16830646.9475 | 18.34% | 3086780.3694 | 2091329.8683 | 22008757.1852 | Facturado | 0003-00000810 | 2026-02-04 |  |  |  | 22008757.1852
CERT-09-02 | 2025-11-27 | 1 | N30 | Certif. # 9 - N35 |  | 9062656.0487 | 18.34% | 1662112.5066 | 0 | 10724768.5553 | Facturado | 0003-00000810 | 2026-02-04 |  |  |  | 10724768.5553
CERT-09-03 | 2025-11-27 | 2 | B70 | Certif. # 9 - B65 |  | 11291187.5575 | 18.34% | 2070830.4442 | 1403011.8902 | 14765029.8918 | Facturado | 0003-00000810 | 2026-02-04 |  |  |  | 14765029.8918
CERT-09-04 | 2025-11-27 | 2 | N30 | Certif. # 9 - N35 |  | 6079870.2233 | 18.34% | 1115062.5469 | 0 | 7194932.7702 | Facturado | 0003-00000810 | 2026-02-04 |  |  |  | 7194932.7702
CERT-04-06 | 2025-11-27 | Adic | N30 | Adic 01 - Certif. #4 |  | 32644303 | 18.34% | 5987042 | 0 | 38631345 | Certificado | [5 empty] | 38631345
CERT-09-05 | 2025-11-27 | 3 | GGN | Certif. #9
CERT-00-05 | 2025-11-27 | 1 | N30 | Deductivos Pto. 1 (Anticipo Pto. 1) |  | -35175794.092 | 0% | 0 | 0 | -35175794.092 | Cobrado | 0003-00000653 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  |  | -35175794.092
CERT-10-01 | 2025-12-26 | 2 | B70 | Certif. # 10 - B60 |  | 19796794.38 | 20.7% | 4097582.178 | 2508909.5386 | 26403286.0966 | Facturado | 0003-00000832 | 2026-03-19 |  |  |  | 26403286.0966
CERT-10-02 | 2025-12-26 | 2 | N30 | Certif. # 10 - N40 |  | 13197862.92 | 20.7% | 2731721.452 | 0 | 15929584.372 | Facturado | 0003-00000832 | 2026-03-19 |  |  |  | 15929584.372
CERT-10-03 | 2025-12-26 | 3 | GGN | Certif. #10
CERT-11-01 | 2026-01-28 | 2 | B70 | Certif. # 11 - B60 |  | 22606447.14 | 22.27% | 5034793.956 | 2902330.3151 | 30543571.4111 | Certificado | [5 empty] | 30543571.4111
CERT-11-02 | 2026-01-28 | 2 | N30 | Certif. # 11 - N40 |  | 15070964.76 | 22.27% | 3356529.304 | 0 | 18427494.064 | Certificado | [5 empty] | 18427494.064
CERT-11-03 | 2026-01-28 | 3 | GGN | Certif. #11
CERT-12-01 | 2026-02-27 | 2 | B70 | Certif. # 12 - B60 |  | 15095139.282 | 25.09% | 3787448.4 | 1982671.7066 | 20865259.3886 | Certificado | [5 empty] | 20865259.3886
CERT-12-02 | 2026-02-27 | 2 | N30 | Certif. # 12 - N40 |  | 10063426.188 | 25.09% | 2524965.6 | 0 | 12588391.788 | Certificado | [5 empty] | 12588391.788
CERT-12-03 | 2026-02-27 | 3 | GGN | Certif. #12
CERT-13-01 | 2026-03-27 | 2 | B70 | Certif. # 13 - B60 |  | 34438073.6268 | 26.68% | 9186984.7368 | 4580631.1282 | 48205689.4918 | Certificado | [5 empty] | 48205689.4918
CERT-13-02 | 2026-03-27 | 2 | N30 | Certif. # 13 - N40 |  | 22958715.7512 | 26.68% | 6124656.4912 | 0 | 29083372.2424 | Certificado | [5 empty] | 29083372.2424
CERT-13-03 | 2026-03-27 | 3 | GGN | Certif. #13

## 3_Dashboard
GDR 3760 — Edificio García del Río 3760
K = 1.44 ¦ Mes base CAC: dic-2024 ¦ Última actualización: 14/06/2026
▌ AVANCE FINANCIERO
| Cobrado (acumulado desde Gastos) | 660578206.04 | 45.28%
| Facturado pendiente de cobro (Certif.) | 207004086.3848 | 14.19%
| Certificado pendiente de facturar (Certif.) | 361748518.1781 | 24.8%
| Presupuesto de venta total | 1458753139.7968 | 100%
| Saldo total a cobrar | 798174933.7568 | 54.72%
Nota: Cobrado se mide desde Gastos. Facturado/Certificado pendientes vienen de 2_Certificaciones.
▌ AVANCE PRESUPUESTARIO
| Costo total presupuestado | 994598033.2909 | 100%
| Gasto deflactado acumulado | 440731264.6131 | 44.31%
| Gasto real acumulado | 147709624.848 | 14.85%
| Saldo presupuestario disponible | 553866768.6778 | 55.69%
| % Tiempo transcurrido | 90.89%
| % Avance físico certificado | 66.39%
▌ RENTABILIDAD
| Margen presupuestado (Venta − Costo) | 464155106.5059 | 31.82%
| Resultado acumulado actual (Cash Flow) | 30890759.0732
| Resultado del mes corriente | 0
▌ TOP 3 RUBROS CON MAYOR DESVÍO
| Rubro | Desvío $ | % Desv.
| TOTAL Gtos Indirectos () | 22471486.6416 | 0%
| Payroll - Administración () | 22394091.8123 | 0%
| Proyecto (50%) () | 7587054.2251 | 29.66%
▌ SUBCONTRATOS
| Total comprometido (ppto aprobado) | 116116327.47
| Total base pagado | 103935594.4398 | 89.51%
| Total CAC pagado | 567634
| Saldo de ppto aprobado | 12180733.0302 | 10.49%
| Contratos > 80% consumido | 0
Esta vista se calcula sola a partir de las hojas 1_, 2_ y 3_. No editar manualmente.
| Meses con gastos cargados sin marcar cerrado: | 0

## 3_Control_Ppto
Control Presupuesto vs Gastos de obra
Gastos Obra | Tipo | Presupuestado |  | Acumulado Descontado | Acumulado Real | Saldo Disponible | % | Desvío | % |  | % Avance s/certif | % Sobrante
Agrimensura | MT | 75000 |  | 0 | 0 | 75000 | 100% | 0 | 0% | 🟢 | 100% | 100%
Agrimensura | MO | 596210.5339 |  | 0 | 0 | 596210.5339 | 100% | 0 | 0% | 🟢 | 100% | 100%
Preliminar | MT | 4737331.7276 |  | 4368116.65 | 0 | 369215.0776 | 7.794% | 0 | 0% | 🟢 | 100% | 7.794%
Preliminar | MO | 16989374.7865 |  | 0 | 0 | 16989374.7865 | 100% | 0 | 0% | 🟢 | 100% | 100%
Gastos Generales Obra | MT | 3400000 |  | 2705818.18 | 0 | 694181.82 | 20.42% | 0 | 0% | 🟢 | 50% | 0%
Gastos Generales Obra | MO | 1275976.4847 |  | 3883000 | 0 | 0 | 0% | 2607023.5153 | 204.3% | 🔴 | 100% | 0%
Excavación y Mov. de Suelos | MT | 495000 |  | 0 | 0 | 495000 | 100% | 0 | 0% | 🟢 | 100% | 100%
Excavación y Mov. de Suelos | MO | 10619000 |  | 8706335 | 0 | 1912665 | 18.01% | 0 | 0% | 🟢 | 100% | 18.01%
Hormigón | MT | 181072771.2388 |  | 162375648.09 | 0 | 18697123.1488 | 10.33% | 0 | 0% | 🟢 | 78.72% | 0%
Hormigón | MO | 146386415.3016 |  | 22490743 | 0 | 123895672.3016 | 84.64% | 0 | 0% | 🟢 | 81.98% | 0%
Albañilería | MT | 67667520.1248 |  | 41394926.68 | 0 | 26272593.4448 | 38.83% | 0 | 0% | 🟢 | 24.93% | 0%
Albañilería | MO | 137661024.314 |  | 85246102.5466 | 100658266.8549 | 52414921.7674 | 38.08% | 0 | 0% | 🟢 | 32.42% | 0%
Durlock/Yeso | MT | 13489970.3475 |  | 11209789.93 | 0 | 2280180.4175 | 16.9% | 0 | 0% | 🟢 | 7.556% | 0%
Durlock/Yeso | MO | 38496186.2604 |  | 16091685.352 | 4738596.147 | 22404500.9084 | 58.2% | 0 | 0% | 🟢 | 6.327% | 0%
Revestimiento | MT | 13983960.3524 |  | 2012146.6 | 0 | 11971813.7524 | 85.61% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
Revestimiento | MO | 26733574.4003 |  | 3658856.7207 | 2163030.8311 | 23074717.6796 | 86.31% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
Pintura | MT | 19488570.1609 |  | 434302.18 | 0 | 19054267.9809 | 97.77% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
Pintura | MO | 40879544.6214 |  | 0 | 0 | 40879544.6214 | 100% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
Electricidad | MT | 25092459.8299 |  | 8043319.98 | 0 | 17049139.8499 | 67.95% | 0 | 0% | 🟢 | 25.56% | 0%
Electricidad | MO | 41278488.6352 |  | 16058609.5983 | 18573680.4632 | 25219879.0369 | 61.1% | 0 | 0% | 🟢 | 28.97% | 0%
Sanitaria | MT | 32568315.3532 |  | 11642897.61 | 0 | 20925417.7432 | 64.25% | 0 | 0% | 🟢 | 14.51% | 0%
Sanitaria | MO | 75115077.7597 |  | 18868216.2255 | 21576050.5517 | 56246861.5341 | 74.88% | 0 | 0% | 🟢 | 17.13% | 0%
Seguridad e Higiene | MT | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
Seguridad e Higiene | MO | 8568681.164 |  | 15201340.31 | 0 | 0 | 0% | 6632659.146 | 77.41% | 🔴 | 88.1% | 0%
Movilidad | MT | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
Movilidad | MO | 13600000 |  | 6339409.96 | 0 | 7260590.04 | 53.39% | 0 | 0% | 🟢 | 60% | 0%
Supervisión de Obra | MT | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
Supervisión de Obra | MO | 74327579.894 |  | 0 | 0 | 74327579.894 | 100% | 0 | 0% | 🟢 | 60% | 0%
Mantenimiento | MT | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
Mantenimiento | MO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 🟢 | 0% | 0%
TOTAL COSTO CONTROLABLE |  | 994598033.2909 |  | 440731264.6131 | 147709624.848 | 563106451.3391 | 56.62% | 0 | 0% | ⚪ | 46.27%
CHECK: Δ Ppto Rubros (Control − 1_Presupuesto) |  | 0 | ✓
Gtos Directos
Oficina en obra (6x3 c/AA) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Obrador 6x3 s/AA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Pañol (6x3) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Baños |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
HyS permanente |  | 6018681.164 |  | 0 | 0 | 6018681.164 | 100% | 0 | 0% | ⚪
HyS |  | 2550000 |  | 0 | 0 | 2550000 | 100% | 0 | 0% | ⚪
Energía de obra |  | 1700000 |  | 0 | 0 | 1700000 | 100% | 0 | 0% | ⚪
Agua de obra |  | 4250000 |  | 0 | 0 | 4250000 | 100% | 0 | 0% | ⚪
Internet |  | 850000 |  | 0 | 0 | 850000 | 100% | 0 | 0% | ⚪
Proyecto (50%) |  | 25579394.947 |  | 33166449.1721 | 36979101.9839 | 0 | 0% | 7587054.2251 | 29.66% | 🔴
Coordinacion de obra |  | 13447792.455 |  | 8097506.104 | 9208806.6 | 5350286.351 | 39.79% | 0 | 0% | ⚪
Jefe de Obra |  | 74327579.894 |  | 0 | 0 | 74327579.894 | 100% | 0 | 0% | ⚪
Sobrestante |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Capataz |  | 30132725.4391
Logistica |  | 8500000
Vehiculo obra |  | 8500000
Mov y viaticos |  | 8500000
Pañolero/Sereno |  | 12415558.4784
TOTAL Gtos Directos |  | 196771732.3776 |  | 41263955.2762 | 46187908.5839 | 95046547.409 |  | 7587054.2251 | 3.856% | 🔴
CHECK: Δ Ppto Directos (Control − GGBB) |  | 0 | ✓
Gtos Indirectos
Payroll - Socios |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Intereses Financiamiento |  | 0 |  | 77394.8294 | 80615.33 | 0 | 0% | 77394.8294 | 0% | ⚪
Payroll - Administración |  | 0 |  | 22394091.8123 | 25543569.5066 | 0 | 0% | 22394091.8123 | 0% | ⚪
TOTAL Gtos Indirectos |  | 0 |  | 22471486.6416 | 25624184.8366 | 0 |  | 22471486.6416 | 0% | 🟢
CHECK: Δ Ppto Indirectos (Control − GGBB) |  | -82753394.947 | ⚠
▌ AVANCE POR ETAPA
Etapa |  | Presupuesto Venta |  | Avance s/certif | % Avance
TAREAS PRELIMINARES |  | 21422380.8344 |  | 21422380.8344 | 100%
MOVIMIENTO DE TIERRA, COMPACTACION Y RELLENO |  | 31937040.5589 |  | 31937040.5589 | 100%
ESTRUCTURA RESISTENTE |  | 486188360.1483 |  | 391593877.9982 | 80.54%
MAMPOSTERÍA |  | 64182206.9365 |  | 41591871.6418 | 64.8%
AISLACIONES |  | 20723409.6525 |  | 828134.1368 | 3.996%
CUBIERTAS |  | 1855757.4253 |  | 0 | 0%
REVOQUES |  | 99444243.6731 |  | 13486678.2953 | 13.56%
CONTRAPISOS Y CARPETAS |  | 53340003.8691 |  | 0 | 0%
ESCALERAS |  | 5227135.534 |  | 0 | 0%
VENTILACIONES - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 4507448.4207 |  | 0 | 0%
PISOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 33574758.471 |  | 0 | 0%
ZOCALOS Y SOLIAS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 9682638.1045 |  | 0 | 0%
REVESTIMIENTOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 15980655.0198 |  | 0 | 0%
CIELORRASOS |  | 36420809.6768 |  | 1242248.6012 | 3.411%
PINTURA |  | 87972366.4321 |  | 0 | 0%
MARMOLES Y GRANITOS - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 0 |  | 0 | 0%
CARPINTERIA - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 10141493.1922 |  | 5916378.5161 | 58.34%
INSTALACION ELECTRICA |  | 94367360.5928 |  | 27166485.6634 | 28.79%
INSTALACION SANITARIA, GRIFERIA Y SANITARIOS |  | 0 |  | 0 | 0%
INSTALACION CLOACAL |  | 22865506.8291 |  | 5441652.794 | 23.8%
INSTALACION PLUVIAL |  | 7621835.6097 |  | 1524367.1219 | 20%
INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE |  | 37516408.8931 |  | 7933733.0083 | 21.15%
INSTALACION DESCARGA SPLIT |  | 2841283.278 |  | 852384.9834 | 30%
INSTALACION CALEFACCION |  | 42853580.1239 |  | 5817023.0045 | 13.57%
INSTALACION DE INCENDIO |  | 6935717.6302 |  | 0 | 0%
INSTALACION DE GAS |  | 35731754.9897 |  | 4001552.1348 | 11.2%
AIRE ACONDICIONADO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 0 |  | 0 | 0%
ASCENSOR - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 0 |  | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO - PROVISION A CARGO DEL COMITENTE |  | 3160933.9273 |  | 0 | 0%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  | 20519860.4989 |  | 0 | 0%
AYUDA DE GREMIOS |  | 82836273.2377 |  | 49160781.229 | 59.35%
JEFATURA DE OBRA |  | 118901916.2372 |  | 71341149.7423 | 60%
TOTAL |  | 1458753139.7968 |  | 681257740.2644 | 46.7%
▌ SANITY CHECKS
Costo MT sin rubro (col A vacía con K>0) | ✓ | 0
Costo MO/OTR sin rubro (col C vacía con L>0) | ✓ | 0
Costo MO/ALB sin rubro (col D vacía con M>0) | ✓ | 0

## 3_Control_Jornales
Control Horas Trabajadas vs Horas Presupuestadas
MO/ALB | Descripción | Jornales | Horas PPTO | Horas Acumulado | Horas Saldo | % | Horas Desvío | % | Alerta
Albañilería | ESPECIALIZADO | 504.8809 | 4039.047 | 1470 | 2569.047 | 63.61% | 0 | 0% | 🔴
Albañilería | OFICIAL | 129.325 | 1034.6 | 2553.5 | 0 | 0% | 1518.9 | 146.8% | ⚪
Albañilería | MEDIO OFICIAL | 44 | 352 | 1165 | 0 | 0% | 813 | 231% | ⚪
Albañilería | AYUDANTE | 764.2022 | 6113.6173 | 3512.5 | 2601.1173 | 42.55% | 0 | 0% | 🔴
Total |  | 1442.408 | 11539.2643 | 8701 | 2838.2643 | 24.6% | 0 | 0% | 🔴
Electricidad | ESPECIALIZADO | 20 | 160 | 0 | 160 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Electricidad | OFICIAL | 0 | 0 | 808 | 0 | 0% | 808 | 100% | ⚪
Electricidad | MEDIO OFICIAL | 20 | 160 | 811.5 | 0 | 0% | 651.5 | 407.2% | ⚪
Electricidad | AYUDANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Total |  | 40 | 320 | 1619.5 | 0 | 0% | 1299.5 | 406.1% | ⚪
Sanitaria | ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Sanitaria | OFICIAL | 0 | 0 | 1733.5 | 0 | 0% | 1733.5 | 100% | ⚪
Sanitaria | MEDIO OFICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Sanitaria | AYUDANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Total |  | 0 | 0 | 1733.5 | 0 | 0% | 1733.5 | 100% | ⚪
Pintura | ESPECIALIZADO | 3 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Pintura | OFICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Pintura | MEDIO OFICIAL | 3 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Pintura | AYUDANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Total |  | 6 | 48 | 0 | 48 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Durlock/Yeso | ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Durlock/Yeso | OFICIAL | 0 | 0 | 340 | 0 | 0% | 340 | 100% | ⚪
Durlock/Yeso | MEDIO OFICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Durlock/Yeso | AYUDANTE | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 40 | 100% | ⚪
Total |  | 0 | 0 | 380 | 0 | 0% | 380 | 100% | ⚪
Hormigón | ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Hormigón | OFICIAL | 12 | 96 | 0 | 96 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Hormigón | MEDIO OFICIAL | 5 | 40 | 0 | 40 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Hormigón | AYUDANTE | 57 | 456 | 0 | 456 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Total |  | 74 | 592 | 0 | 592 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Herrería | ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Herrería | OFICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Herrería | MEDIO OFICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Herrería | AYUDANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Revestimiento | ESPECIALIZADO | 12.0699 | 96.559 | 0 | 96.559 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Revestimiento | OFICIAL | 59.859 | 478.8718 | 172 | 306.8718 | 64.08% | 0 | 0% | 🔴
Revestimiento | MEDIO OFICIAL | 28.859 | 230.8718 | 0 | 230.8718 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Revestimiento | AYUDANTE | 25.4671 | 203.7366 | 0 | 203.7366 | 100% | 0 | 0% | 🔴
Total |  | 126.2549 | 1010.0392 | 172 | 838.0392 | 82.97% | 0 | 0% | 🔴
Mantenimiento | ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Mantenimiento | OFICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Mantenimiento | MEDIO OFICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Mantenimiento | AYUDANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ⚪

## 3_Cash_Flow
CASH FLOW — Ingresos vs Egresos por mes (pesos corrientes)
Acumulado en pesos corrientes (no deflactado). % Avance basado en certificado para evitar distorsión por inflación. Cobros desde 2_Gastos cuentas "Obra civil Reforma" + "Otros ingresos".
Concepto | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Acumulado | Ppto Venta | % Avance | Saldo Disp.
INGRESOS
1. Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18080000 | 186765000 | 73906000 | 47500000 | 97489230.67 | 22499463.74 | 50900936.71 | 0 | 33776391.35 | 44846120.59 | 33279445.32 | 23894376.56 | 27641241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660578206.04 | 1458753139.7968 | 68.14% | 798174933.7568
2. Ingresos por CAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EGRESOS
3. Egresos (Gastos + Quincenas) | 0 | 245905.63 | 398100 | 6016025.97 | 31606246.23 | 70711458.88 | 18905130.83 | 12402837.5 | 49664172.84 | 13065593.01 | 13930234.14 | 45273792.44 | 17970662.05 | 45965156.6115 | 54927798.2234 | 46223902.2796 | 71071827.9179 | 33955348.2155 | 2306800.68 | 0 | 0 | 0 | 534640993.448 | 994598033.2909 | 53.75% | 459957039.8429
4. Gastos Directos | 0 | 3175204.7952 | 2020935.6984 | 2883500.7122 | 2286455.7001 | 6273647.6279 | 1963509.9162 | 2816808.0355 | 2808099.7542 | 3875715.7924 | 5086371.5325 | 4395052.308 | 2897224.5461 | 4034621.5311 | 2054329.6221 | 2194575.9692 | 2284148.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51050202.1859 | 196771732.3776 | 25.94% | 145721530.1917
5. Gastos Indirectos | 0 | 639132.781 | 1825790.2788 | 1406464.9016 | 2714187.33 | 2169029.311 | 1800256.201 | 2949259.0807 | 4175013.8419 | 2235375.3423 | 3075477.5714 | 3414307.4147 | 2992482.3549 | 4350156.4106 | 3484073.8069 | 3538872.3655 | 3226372.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43996251.3329 | 0 | 0% | -43996251.3329
6. Total Egresos (3+4+5) | 0 | 4060243.2062 | 4244825.9772 | 10305991.5838 | 36606889.2601 | 79154135.8189 | 22668896.9472 | 18168904.6163 | 56647286.4361 | 19176684.1448 | 22092083.2439 | 53083152.1626 | 23860368.951 | 54349934.5532 | 60466201.6525 | 51957350.6143 | 76582348.9031 | 33955348.2155 | 2306800.68 | 0 | 0 | 0 | 629687446.9668 | 1191369765.6684 | 52.85% | 561682318.7017
RESULTADO
7. Resultado del mes (1−6) | 0 | -4060243.2062 | -4244825.9772 | -10305991.5838 | -36606889.2601 | -61074135.8189 | 164096103.0528 | 55737095.3837 | -9147286.4361 | 78312546.5252 | 407380.4961 | -2182215.4526 | -23860368.951 | -20573543.2032 | -15620081.0625 | -18677905.2943 | -52687972.3431 | -6314107.1155 | -2306800.68 | 0 | 0 | 0 | 30890759.0732 | 267383374.1283 |  | 236492615.0551
8. Resultado acumulado | 0 | -4060243.2062 | -8305069.1834 | -18611060.7672 | -55217950.0273 | -116292085.8462 | 47804017.2065 | 103541112.5903 | 94393826.1542 | 172706372.6794 | 173113753.1755 | 170931537.7228 | 147071168.7718 | 126497625.5685 | 110877544.5061 | 92199639.2118 | 39511666.8687 | 33197559.7532 | 30890759.0732 | 30890759.0732 | 30890759.0732 | 30890759.0732 | 30890759.0732

## _Listas (hidden)
Rubros | Tipos
Seguridad e Higiene | MT
Agrimensura | MO
Supervisión de Obra
Movilidad
Preliminar
Excavación y Mov. de Suelos
Hormigón
Albañilería
Durlock/Yeso
Aberturas
Revestimiento
Pintura
Electricidad
Sanitaria
Termomecánica
Gastos Generales Obra
Gastos en Personal
Equipos
Consumibles y Ferretería
Artefactos Sanitarios
Instalación Incendio
VitroBlock
Mantenimiento