## Instrucciones
Carga de IDs en Tezamat — Arquinering (obras GDR, CH y SVD)
OBJETIVO: que cada movimiento de Tezamat lleve, en el campo OBSERVACIONES, un código que
permita identificarlo en la web (dashboard) — a qué subcontrato pertenece, o a qué certificación.
FORMATO de la observación (separador EXACTO « ¦ » = espacio + barra + espacio):
{ID} ¦ {TIPO} ¦ {descripción libre}
TIPOS posibles:
BASE → pago base / certificado de avance → DESCUENTA saldo del contrato
ANT → anticipo → DESCUENTA saldo
CAC → ajuste por CAC → NO descuenta (suma aparte)
CS → cargas sociales → NO descuenta
REGLA: el monto BASE y el ajuste CAC van en REGISTROS SEPARADOS (dos filas en Tezamat),
cada uno con su TIPO. Lo mismo las cargas sociales (CS).
DÓNDE: hoja 'Subcontratos (egresos)' = pagos a subcontratistas.
hoja 'Ingresos (cobros)' = cobros del Cliente, se taguean con el ID de la certificación.
hoja 'Pendientes' = puntos a confirmar.
EJEMPLOS:
Pago a Cuadrilla Hormigón (GDR): GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ Certif #1 hormigón
Ajuste CAC de ese pago: GDR-SC-005 ¦ CAC ¦ Certif #1 hormigón (fila aparte)
Anticipo a Anclajes Cima (GDR): GDR-SC-003 ¦ ANT ¦ Anticipo micropilotes
Cobro Cliente Cert #1 Blanco (GDR): GDR-OC01-C01-B ¦ BASE ¦ Cert #1
HOJAS 'Mov <obra> (propuesta)': el extracto del mayor de Tezamat, fila por fila, con la observación ACTUAL y la PROPUESTA. Copiá la columna 'OBSERVACIÓN A ESCRIBIR' al campo Observaciones del movimiento correspondiente.

## Subcontratos (catálogo)
SUBCONTRATOS — código a poner en Observaciones de cada PAGO a subcontratista
Obra | ID (código Tezamat) | Proveedor | Rubro | Monto presup. ($) | % Anticipo | TIPOS a usar | Ejemplo de Observación | Estado en la web hoy
GDR | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | Durlock/Yeso | 14940000 | 0% | BASE / CAC / CS | GDR-SC-001 ¦ BASE ¦ (descripción) | Sin taguear (pagado $0) → falta cargar ID
GDR | GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | Revoque Exterior | 8360000 | 0% | BASE / CAC / CS | GDR-SC-002 ¦ BASE ¦ (descripción) | Sin taguear (pagado $0) → falta cargar ID
GDR | GDR-SC-003 | ANCLAJES CIMA | Fundaciones | 3037256.14 | 30% | BASE / ANT / CAC / CS | GDR-SC-003 ¦ BASE ¦ (descripción) | Sin taguear (pagado $0) → falta cargar ID
GDR | GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | Exc. y Mov. de Suelos | 0 | 0% | BASE / CAC / CS | GDR-SC-004 ¦ BASE ¦ (descripción) | ⚠ Contrato con monto $0 — confirmar
GDR | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | Hormigón MO | 89779071.33 | 0% | BASE / CAC / CS | GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ (descripción) | Sin taguear (pagado $0) → falta cargar ID
CH | CH-SC-001 | CLAUDIO BALACLAV | Electricidad | 1040000 | 0% | BASE / CAC / CS | CH-SC-001 ¦ BASE ¦ (descripción) | Ya tagueado — pagado $1,040,000
CH | CH-SC-002 | ALEJANDRO ARDILES | Agrimensura | 680000 | 0% | BASE / CAC / CS | CH-SC-002 ¦ BASE ¦ (descripción) | Ya tagueado — pagado $730,000
CH | CH-SC-003 | MICROPILOTES | Hormigón | 55937600 | 30% | BASE / ANT / CAC / CS | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ (descripción) | Ya tagueado — pagado $51,902,760
CH | CH-SC-004 | CELSI VIAL | Excavación y Mov. de Suelos | 1310000 | 0% | BASE / CAC / CS | CH-SC-004 ¦ BASE ¦ (descripción) | Ya tagueado — pagado $1,310,000
SVD | SVD-SC-001 | CELSI VIAL S.A. | Movimiento de Suelos | 20625000 | 0% | BASE / CAC / CS | SVD-SC-001 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo
SVD | SVD-SC-002 | SERENO DE OBRA | Albañilería MO | 0 | 0% | BASE / CS | SVD-SC-002 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | ⚠ Contrato con monto $0 — confirmar presupuesto antes de taguear
SVD | SVD-SC-003 | SILVIO AGUIRRE | Eléctrico MO | 37170000 | 0% | BASE / CAC / CS | SVD-SC-003 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo
SVD | SVD-SC-004 | EMANUEL PASQUARIELLO | H. Gestoria | 180000 | 0% | BASE / CS | SVD-SC-004 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo
SVD | SVD-SC-005 | FERNANDO AMARILLA | Eléctrico MO | 550000 | 0% | BASE / CS | SVD-SC-005 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo
SVD | SVD-SC-006 | ELVIO CESPEDES | Durlock MO | 66989647 | 0% | BASE / CAC / CS | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo
SVD | SVD-SC-007 | MARCELO FABIAN SILVA | Termomecánica MO | 18570000 | 0% | BASE / CS | SVD-SC-007 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo
SVD | SVD-SC-008 | EZEQUIEL MENDOZA | Termomecánica MO | 4200000 | 0% | BASE / CS | SVD-SC-008 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo
SVD | SVD-SC-009 | MARCELO SCHULZE | Revestimiento MO | 4361700 | 0% | BASE / CS | SVD-SC-009 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo
SVD | SVD-SC-010 | MANSILLA DERQUI | Termomecánica MO | 40300000 | 0% | BASE / CS | SVD-SC-010 ¦ BASE ¦ (descripción del pago) | Sin taguear (pagado $0) → al taguear concilia solo

## Cobertura (auditoría)
AUDITORÍA DE COBERTURA — qué movimientos del extracto quedan identificados con la propuesta. NOTA: ninguna obra está tagueada en Tezamat todavía (los IDs los carga Arquinering).
A) SUBCONTRATOS (egresos)
Obra | ID subcontrato | Proveedor | Rubro | Contrato ($) | # movs identif. | $ identificado | Cobertura % vs contrato | Estado
CH | CH-SC-001 | CLAUDIO BALACLAV | Electricidad | 1040000 | 2 | 1040000 | 100% | ✓ Cubierto (movs ≈ contrato)
CH | CH-SC-002 | ALEJANDRO ARDILES | Agrimensura | 680000 | 2 | 730000 | 107.4% | ✓ Cubierto (movs ≈ contrato)
CH | CH-SC-003 | MICROPILOTES | Hormigón | 55937600 | 7 | 51902760 | 92.79% | Parcial: 7 movs identificados
CH | CH-SC-004 | CELSI VIAL | Excavación y Mov. de Suelos | 1310000 | 1 | 1310000 | 100% | ✓ Cubierto (movs ≈ contrato)
GDR | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | Durlock/Yeso | 14940000 | 8 | 12327465 | 82.51% | Parcial: 8 movs propuestos
GDR | GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | Revoque Exterior | 8360000 | 6 | 6737595 | 80.59% | Parcial: 6 movs propuestos
GDR | GDR-SC-003 | ANCLAJES CIMA | Fundaciones | 3037256.14 | 4 | 3135400 | 103.2% | ✓ Cubierto (movs ≈ contrato)
GDR | GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | Exc. y Mov. de Suelos | 0 | 6 | 8696000 | 0% | Parcial: 6 movs propuestos
GDR | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | Hormigón MO | 89779071.33 | 7 | 18459181 | 20.56% | Parcial: 7 movs propuestos
SVD | SVD-SC-001 | CELSI VIAL S.A. | Movimiento de Suelos | 20625000 | 0 | 0 | 0% | ⚠ Sin movimientos en el extracto (¿pagado fuera del período / otro nombre?)
SVD | SVD-SC-002 | SERENO DE OBRA | Albañilería MO | 0 | 7 | 1822000 | 0% | Parcial: 7 movs identificados
SVD | SVD-SC-003 | SILVIO AGUIRRE | Eléctrico MO | 37170000 | 7 | 7603200 | 20.46% | Parcial: 7 movs identificados
SVD | SVD-SC-004 | EMANUEL PASQUARIELLO | H. Gestoria | 180000 | 0 | 0 | 0% | ⚠ Sin movimientos en el extracto (¿pagado fuera del período / otro nombre?)
SVD | SVD-SC-005 | FERNANDO AMARILLA | Eléctrico MO | 550000 | 0 | 0 | 0% | ⚠ Sin movimientos en el extracto (¿pagado fuera del período / otro nombre?)
SVD | SVD-SC-006 | ELVIO CESPEDES | Durlock MO | 66989647 | 13 | 29807094.57 | 44.5% | Parcial: 13 movs identificados
SVD | SVD-SC-007 | MARCELO FABIAN SILVA | Termomecánica MO | 18570000 | 4 | 10739000 | 57.83% | Parcial: 4 movs identificados
SVD | SVD-SC-008 | EZEQUIEL MENDOZA | Termomecánica MO | 4200000 | 4 | 1450000 | 34.52% | Parcial: 4 movs identificados
SVD | SVD-SC-009 | MARCELO SCHULZE | Revestimiento MO | 4361700 | 4 | 4421913 | 101.4% | ✓ Cubierto (movs ≈ contrato)
SVD | SVD-SC-010 | MANSILLA DERQUI | Termomecánica MO | 40300000 | 1 | 17000000 | 42.18% | Parcial: 1 movs identificados
B) INGRESOS / COBROS DEL CLIENTE
Obra | # depósitos en extracto | $ depósitos | $ certificado (esperado) | Estado / acción
CH | 4 | 128640151.87 | 305006981.3985 | Depósitos lump del Cliente sin asignar a certificación — asignar manual
GDR | ver 2_Mov | 0 | 1297189904.2058 | Depósitos del Cliente lump — asignar manual
SVD | 21 | 368788579 | 1054528568.2252 | Depósitos lump del Cliente sin asignar a certificación — asignar manual

## Ingresos (catálogo)
INGRESOS / COBROS — código a poner en Observaciones de cada COBRO del Cliente
Cada depósito del Cliente se identifica con la certificación que paga. Usar el ID de abajo + TIPO (BASE el monto, CAC el ajuste, en filas separadas). -B = parte Blanca (con factura) / -N = parte Negra.
Obra | ID Cert+Fact (código Tezamat) | Parte fiscal | Clase | Ejemplo de Observación
GDR | GDR-OC01-ANT-B | Blanco (c/factura) | Anticipo | GDR-OC01-ANT-B ¦ BASE ¦ cobro anticipo
GDR | GDR-OC01-ANT-N | Negro (s/factura) | Anticipo | GDR-OC01-ANT-N ¦ BASE ¦ cobro anticipo
GDR | GDR-OC02-ANT-B | Blanco (c/factura) | Anticipo | GDR-OC02-ANT-B ¦ BASE ¦ cobro anticipo
GDR | GDR-OC02-ANT-N | Negro (s/factura) | Anticipo | GDR-OC02-ANT-N ¦ BASE ¦ cobro anticipo
GDR | GDR-OC03-ANT-N | Negro (s/factura) | Anticipo | GDR-OC03-ANT-N ¦ BASE ¦ cobro anticipo
GDR | GDR-OC01-C01-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C01-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C01-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C01-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C02-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C02-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C02-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C02-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C03-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C03-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C03-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C03-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C04-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C04-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C04-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C04-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C05-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C05-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C05-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C05-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C06-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C06-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C06-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C06-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C07-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C07-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C07-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C07-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C08-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C08-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C08-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C08-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C09-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC01-C09-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC01-C09-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC01-C09-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C01-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C01-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C01-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C01-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C02-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C02-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C02-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C02-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C03-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C03-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C03-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C03-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C04-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C04-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C04-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C04-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C05-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C05-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C05-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C05-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C06-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C06-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C06-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C06-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C07-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C07-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C07-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C07-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C08-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C08-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C08-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C08-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C09-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C09-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C09-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C09-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C10-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C10-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C10-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C10-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C11-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C11-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C11-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C11-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C12-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C12-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C12-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C12-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C13-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C13-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C13-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C13-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C14-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C14-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C14-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C14-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C15-B | Blanco (c/factura) | Avance | GDR-OC02-C15-B ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC02-C15-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC02-C15-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC03-C01-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC03-C01-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC03-C02-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC03-C02-N ¦ BASE ¦ cobro avance
GDR | GDR-OC03-C03-N | Negro (s/factura) | Avance | GDR-OC03-C03-N ¦ BASE ¦ cobro avance
CH | CH-OC01-C01-B | Blanco (c/factura) | Avance | CH-OC01-C01-B ¦ BASE ¦ cobro avance
CH | CH-OC01-C01-N | Negro (s/factura) | Avance | CH-OC01-C01-N ¦ BASE ¦ cobro avance
CH | CH-OC01-C02-B | Blanco (c/factura) | Avance | CH-OC01-C02-B ¦ BASE ¦ cobro avance
CH | CH-OC01-C02-N | Negro (s/factura) | Avance | CH-OC01-C02-N ¦ BASE ¦ cobro avance
CH | CH-OC01-ANT-B | Blanco (c/factura) | Anticipo | CH-OC01-ANT-B ¦ BASE ¦ cobro anticipo
CH | CH-OC01-ANT-N | Negro (s/factura) | Anticipo | CH-OC01-ANT-N ¦ BASE ¦ cobro anticipo
SVD | SVD-OC01-ANT-B | Blanco (c/factura) | Anticipo | SVD-OC01-ANT-B ¦ BASE ¦ cobro anticipo (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-ANT-N | Negro (s/factura) | Anticipo | SVD-OC01-ANT-N ¦ BASE ¦ cobro anticipo (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-ANT-B | Blanco (c/factura) | Anticipo | SVD-OC02-ANT-B ¦ BASE ¦ cobro anticipo (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-ANT-N | Negro (s/factura) | Anticipo | SVD-OC02-ANT-N ¦ BASE ¦ cobro anticipo (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC03-ANT-B | Blanco (c/factura) | Anticipo | SVD-OC03-ANT-B ¦ BASE ¦ cobro anticipo (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC03-ANT-N | Negro (s/factura) | Anticipo | SVD-OC03-ANT-N ¦ BASE ¦ cobro anticipo (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C01-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C01-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C01-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C01-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C02-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C02-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C02-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C02-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C03-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C03-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C03-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C03-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C04-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C04-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C04-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C04-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C05-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C05-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C05-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C05-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C06-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C06-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C06-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C06-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C07-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C07-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C07-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C07-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C08-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C08-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C08-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C08-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C09-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C09-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C09-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C09-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C10-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C10-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C10-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C10-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C11-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C11-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C11-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C11-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C12-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC01-C12-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC01-C12-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC01-C12-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C01-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC02-C01-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C01-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC02-C01-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C02-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC02-C02-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C02-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC02-C02-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C03-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC02-C03-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C03-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC02-C03-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C04-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC02-C04-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C04-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC02-C04-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C05-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC02-C05-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C05-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC02-C05-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C06-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC02-C06-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C06-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC02-C06-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C07-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC02-C07-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C07-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC02-C07-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C08-B | Blanco (c/factura) | Avance | SVD-OC02-C08-B ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)
SVD | SVD-OC02-C08-N | Negro (s/factura) | Avance | SVD-OC02-C08-N ¦ BASE ¦ cobro avance (separar CAC en fila aparte)

## Mov GDR (propuesta)
Fila 2_Mov | Nº Asiento | Nº Comprobante | Fecha | Cuenta | Desc Cuenta | Debe (ARS) | Observación ACTUAL (Tezamat) | ID propuesto | Proveedor | TIPO | OBSERVACIÓN A ESCRIBIR | Confianza | Nota / motivo
410 | 790 | 6213 | 2025-03-11 | 53003 | Movimiento de Suelos | 1580000 | Celsi Vial - Excavacion | GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | BASE | GDR-SC-004 ¦ BASE ¦ Celsi Vial - Excavacion | Alta | Nombre explicito "Celsi Vial". Excavacion inicial.
412 | 1322 | 6733 | 2025-04-24 | 53003 | Movimiento de Suelos | 1030000 | Celsi Vial - Certif. #2 | GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | BASE | GDR-SC-004 ¦ BASE ¦ Celsi Vial - Certif. #2 | Alta | Celsi Vial - Certif. #2
413 | 1444 | 6851 | 2025-05-22 | 53003 | Movimiento de Suelos | 1030000 | Celsi Vial - Certif. #4 | GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | BASE | GDR-SC-004 ¦ BASE ¦ Celsi Vial - Certif. #4 | Alta | Celsi Vial - Certif. #4
414 | 1572 | 6978 | 2025-06-06 | 53003 | Movimiento de Suelos | 1944000 | Celsi Vial - Certif. #5 | GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | BASE | GDR-SC-004 ¦ BASE ¦ Celsi Vial - Certif. #5 | Alta | Celsi Vial - Certif. #5
415 | 1707 | 7109 | 2025-06-26 | 53003 | Movimiento de Suelos | 1696000 | Celsi Vial - Certif. #5 | GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | BASE | GDR-SC-004 ¦ BASE ¦ Celsi Vial - Certif. #5 | Alta | Celsi Vial - Certif. #5 (2do pago)
416 | 1782 | 7178 | 2025-07-11 | 53003 | Movimiento de Suelos | 1416000 | Celsi Vial - Certif. #7 | GDR-SC-004 | CELSI VIAL S.A. | BASE | GDR-SC-004 ¦ BASE ¦ Celsi Vial - Certif. #7 | Alta | Celsi Vial - Certif. #7
475 | 533 | 5959 | 2025-02-18 | 53005 | Homigón MO | 911200 | Anclajes Cima - Anticipo 30% | GDR-SC-003 | ANCLAJES CIMA | ANT | GDR-SC-003 ¦ ANT ¦ Anclajes Cima - Anticipo 30% | Alta | Anclajes Cima - Anticipo 30%
477 | 1191 | 6604 | 2025-04-16 | 53005 | Homigón MO | 2126070 | Anclajes CIMA - Certif. #1 | GDR-SC-003 | ANCLAJES CIMA | BASE | GDR-SC-003 ¦ BASE ¦ Anclajes CIMA - Certif. #1 | Alta | Anclajes CIMA - Certif. #1
478 | 1192 | 6605 | 2025-04-16 | 53005 | Homigón MO | 68700 | Anclajes CIMA - Certif. #1 - C | GDR-SC-003 | ANCLAJES CIMA | CAC | GDR-SC-003 ¦ CAC ¦ Anclajes CIMA - Certif. #1 - C | Media | Obs truncada "Certif. #1 - C" -> probable CAC del certif #1
479 | 1193 | 6606 | 2025-04-16 | 53005 | Homigón MO | 29430 | Anclajes CIMA - Anticipo CAC | GDR-SC-003 | ANCLAJES CIMA | CAC | GDR-SC-003 ¦ CAC ¦ Anclajes CIMA - Anticipo CAC | Alta | Anclajes CIMA - Anticipo CAC
481 | 1747 | 7147 | 2025-07-11 | 53005 | Homigón MO | 7895819 | Certif. #1 - Hormigon Fundacio | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | BASE | GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ Certif. #1 - Hormigon Fundacio | Baja | "Certif. #1 - Hormigon Fundaciones". ATRIBUCION DUDOSA: podria ser SC-003 (Anclajes=Fundaciones) o SC-005 (cuadrilla). Confirmar.
482 | 1748 | 7148 | 2025-07-11 | 53005 | Homigón MO | 236874 | Certif. #1 - Hormigon Fundacio | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | BASE | GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ Certif. #1 - Hormigon Fundacio | Baja | "Certif. #1 - Hormigon Fundaciones" (split). Misma duda SC-003 vs SC-005.
483 | 1895 | 7290 | 2025-08-08 | 53005 | Homigón MO | 500000 | Cuadrilla Hormigon | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | BASE | GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ Cuadrilla Hormigon | Alta | "Cuadrilla Hormigon" textual
486 | 2354 | 7724 | 2025-10-09 | 53005 | Homigón MO | 4422000 | Rafael Meza - Certif. #3 s/2Pi | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | BASE | GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ Rafael Meza - Certif. #3 s/2Pi | Baja | "Rafael Meza - Certif. #3". Meza = posible capataz cuadrilla hormigon. Confirmar si es SC-005.
488 | 88 | 8013 | 2025-11-25 | 53005 | Homigón MO | 1860510 | Certif. #2 - Losa 3 Hormigon | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | BASE | GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ Certif. #2 - Losa 3 Hormigon | Baja | "Certif. #2 - Losa 3 Hormigon". Tentativo SC-005.
489 | 89 | 8014 | 2025-11-25 | 53005 | Homigón MO | 1620678 | Certif. #3 - Losa 4 Hormigon | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | BASE | GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ Certif. #3 - Losa 4 Hormigon | Baja | "Certif. #3 - Losa 4 Hormigon". Tentativo SC-005.
490 | 144 | 8163 | 2025-12-10 | 53005 | Homigón MO | 1923300 | Certif. Final - Hormigon | GDR-SC-005 | CUADRILLA HORMIGON | BASE | GDR-SC-005 ¦ BASE ¦ Certif. Final - Hormigon | Baja | "Certif. Final - Hormigon". Tentativo SC-005.
560 | 687 | 8701 | 2026-03-13 | 53009 | Albañilería MO | 1552000 | Cespedes Elvio - Certif. #2 - | GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-002 ¦ BASE ¦ Cespedes Elvio - Certif. #2 - | Media | Cespedes Certif. #2 (porcion revoque en Albanileria; mismo dia que yeso r583).
567 | 851 | 8879 | 2026-03-27 | 53009 | Albañilería MO | 1264500 | Elvio Cespedes - Certif. #3 - | GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-002 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #3 - | Media | Elvio Cespedes Certif. #3 (revoque).
568 | 852 | 8880 | 2026-03-27 | 53009 | Albañilería MO | 97030 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. | GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | CAC | GDR-SC-002 ¦ CAC ¦ Elvio Cespedes - CAC * Certif. | Media | Elvio Cespedes - CAC * Certif. (revoque).
569 | 853 | 8881 | 2026-03-27 | 53009 | Albañilería MO | 54300 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. | GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | CAC | GDR-SC-002 ¦ CAC ¦ Elvio Cespedes - CAC * Certif. | Media | Elvio Cespedes - CAC * Certif. (revoque, 2da linea).
571 | 971 | 8999 | 2026-04-10 | 53009 | Albañilería MO | 1829165 | Elvio Cespedes - Certif. #4 - | GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-002 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #4 - | Media | Elvio Cespedes Certif. #4 (revoque).
580 | 542 | 8563 | 2026-02-04 | 53011 | Durlock MO | 1000000 | Elvio Cespedes - Yesero | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-001 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Yesero | Alta | Elvio Cespedes - Yesero
581 | 560 | 8581 | 2026-02-13 | 53011 | Durlock MO | 1000000 | Elvio Cespedes - Yesero | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-001 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Yesero | Alta | Elvio Cespedes - Yesero
582 | 591 | 8612 | 2026-02-20 | 53011 | Durlock MO | 400000 | Cespedes Elvio - Yesero - Cert | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-001 ¦ BASE ¦ Cespedes Elvio - Yesero - Cert | Alta | Cespedes Elvio - Yesero - Certif.
583 | 688 | 8702 | 2026-03-13 | 53011 | Durlock MO | 3000000 | Cespedes Elvio - Certif. #2 - | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-001 ¦ BASE ¦ Cespedes Elvio - Certif. #2 - | Alta | Cespedes Elvio - Certif. #2 (yeso).
584 | 850 | 8878 | 2026-03-27 | 53011 | Durlock MO | 4094000 | Elvio Cespedes - Certif. #3 - | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-001 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #3 - | Alta | Elvio Cespedes - Certif. #3 (yeso).
585 | 854 | 8882 | 2026-03-27 | 53011 | Durlock MO | 150000 | Elvio Cespedes - CAC * Certif. | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | CAC | GDR-SC-001 ¦ CAC ¦ Elvio Cespedes - CAC * Certif. | Alta | Elvio Cespedes - CAC * Certif. (yeso).
586 | 972 | 9000 | 2026-04-10 | 53011 | Durlock MO | 2408785 | Elvio Cespedes - Certif. #4 - | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-001 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #4 - | Alta | Elvio Cespedes - Certif. #4 (yeso).
587 | 1022 | 9050 | 2026-04-24 | 53011 | Durlock MO | 274680 | Elvio Cespedes - Yeso - Certif | GDR-SC-001 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-001 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Yeso - Certif | Alta | Elvio Cespedes - Yeso - Certif.
589 | 609 | 8627 | 2026-02-27 | 53014 | Revestimiento MO | 1940600 | Elvio Cespedes - Revoque Certi | GDR-SC-002 | ELVIO CESPEDES | BASE | GDR-SC-002 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Revoque Certi | Alta | "Elvio Cespedes - Revoque" en cuenta Revestimiento MO. Revoque claro -> SC-002.

## Mov CH (propuesta)
Fila 2_Mov | Nº Asiento | Nº Comprobante | Fecha | Cuenta | Desc Cuenta | Debe (ARS) | Observación ACTUAL (Tezamat) | ID propuesto | Proveedor | TIPO | OBSERVACIÓN A ESCRIBIR | Confianza | Nota / motivo
11 | 614 | 8632 | 2026-02-27 | 53001 | Preliminares | 520000 | Claudio Balaclav - Gestor Elec | CH-SC-001 |  | BASE | CH-SC-001 ¦ BASE ¦ Claudio Balaclav - Gestor Elec | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
18 | 649 | 8667 | 2026-03-05 | 53001 | Preliminares | 380000 | Alejandro Ardiles - Agrimensor | CH-SC-002 |  | BASE | CH-SC-002 ¦ BASE ¦ Alejandro Ardiles - Agrimensor | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
24 | 1590 | 100001478 | 2026-03-10 | 53004 | Hormigón MT | 16781280 | HORMIGON MT - FEIS DEL OESTE C | CH-SC-003 | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | BASE | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ HORMIGON MT - FEIS DEL OESTE C | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
42 | 840 | 8868 | 2026-03-25 | 53001 | Preliminares | 350000 | Alejandro Ardiles - Agrimensor | CH-SC-002 |  | BASE | CH-SC-002 ¦ BASE ¦ Alejandro Ardiles - Agrimensor | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
46 | 2023 | 300000834 | 2026-03-30 | 410222 | Obra civil Reforma | 35000000 | Obras - Fideicomiso Arquinerin | (asignar OC/cert) | Fideicomiso Arquinering Parque | BASE | CH-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
60 | 986 | 9014 | 2026-04-13 | 52210 | H. Gestoria | 520000 | Claudio Balaclav - Gestor Elec | CH-SC-001 |  | BASE | CH-SC-001 ¦ BASE ¦ Claudio Balaclav - Gestor Elec | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
74 | 1143 | 9171 | 2026-04-16 | 53001 | Preliminares | 1310000 | Celsi Vial - Certif. #1 | CH-SC-004 |  | BASE | CH-SC-004 ¦ BASE ¦ Celsi Vial - Certif. #1 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
80 | 2493 | 300000852 | 2026-04-24 | 410222 | Obra civil Reforma | 32000000 | Obras - Fideicomiso Arquinerin | (asignar OC/cert) | Fideicomiso Arquinering Parque | BASE | CH-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
83 | 2557 | 100001506 | 2026-04-28 | 53005 | Homigón MO | 6837217.08 | Micropilotes - FEIS DEL OESTE | CH-SC-003 | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | BASE | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ Micropilotes - FEIS DEL OESTE | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
90 | 1085 | 9112 | 2026-04-30 | 53005 | Homigón MO | 10000000 | FEIS Construcciones - Certif. | CH-SC-003 |  | BASE | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ FEIS Construcciones - Certif. | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
105 | 2838 | 300000864 | 2026-05-21 | 410222 | Obra civil Reforma | 24914268.33 | Obras - Fideicomiso Arquinerin | (asignar OC/cert) | Fideicomiso Arquinering Parque | BASE | CH-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
106 | 2885 | 100001513 | 2026-05-21 | 53004 | Hormigón MT | 4119223.95 | HORMIGON MT - FEIS DEL OESTE C | CH-SC-003 | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | BASE | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ HORMIGON MT - FEIS DEL OESTE C | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
107 | 2885 | 100001513 | 2026-05-21 | 53005 | Homigón MO | 13019869.39 | HORMIGON MO - FEIS DEL OESTE C | CH-SC-003 | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | BASE | CH-SC-003 ¦ BASE ¦ HORMIGON MO - FEIS DEL OESTE C | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
113 | 2953 | 300000871 | 2026-06-01 | 410222 | Obra civil Reforma | 36725883.54 | Obras - Fideicomiso Arquinerin | (asignar OC/cert) | Fideicomiso Arquinering Parque | BASE | CH-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
115 | 2557 | 100001506 | 2026-04-28 | 53005 | Homigón MO | 492422.92 | Micropilotes - FEIS DEL OESTE | CH-SC-003 | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | CAC | CH-SC-003 ¦ CAC ¦ ajuste CAC del certif. (mov base asiento 2557) | Media | CAC que en el Excel separamos de la fila 83. En Tezamat: cargar el ajuste CAC como registro CAC aparte del movimiento base (asiento 2557).
116 | 2885 | 100001513 | 2026-05-21 | 53005 | Homigón MO | 652746.66 | HORMIGON MO - FEIS DEL OESTE C | CH-SC-003 | FEIS DEL OESTE CONSTRUCTORA SA | CAC | CH-SC-003 ¦ CAC ¦ ajuste CAC del certif. (mov base asiento 2885) | Media | CAC que en el Excel separamos de la fila 107. En Tezamat: cargar el ajuste CAC como registro CAC aparte del movimiento base (asiento 2885).

## Mov SVD (propuesta)
Fila 2_Mov | Nº Asiento | Nº Comprobante | Fecha | Cuenta | Desc Cuenta | Debe (ARS) | Observación ACTUAL (Tezamat) | ID propuesto | Proveedor | TIPO | OBSERVACIÓN A ESCRIBIR | Confianza | Nota / motivo
2 | 4 | 300000760 | 2025-11-03 | 410222 | Obra civil Reforma | 15000000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
3 | 4 | 300000760 | 2025-11-03 | 410222 | Obra civil Reforma | 5000000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
4 | 489 | 300000783 | 2025-12-18 | 410222 | Obra civil Reforma | 13000000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
5 | 489 | 300000783 | 2025-12-18 | 410222 | Obra civil Reforma | 3500000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
6 | 680 | 300000791 | 2026-01-06 | 410222 | Obra civil Reforma | 15750000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
7 | 680 | 300000791 | 2026-01-06 | 410222 | Obra civil Reforma | 5480000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
8 | 1144 | 300000809 | 2026-02-03 | 410222 | Obra civil Reforma | 20200000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
9 | 1144 | 300000809 | 2026-02-03 | 410222 | Obra civil Reforma | 13150000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
10 | 1144 | 300000809 | 2026-02-03 | 410222 | Obra civil Reforma | 4650000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
11 | 1712 | 300000831 | 2026-03-17 | 410222 | Obra civil Reforma | 13000000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
12 | 1712 | 300000831 | 2026-03-17 | 410222 | Obra civil Reforma | 5000000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
13 | 2139 | 300000846 | 2026-04-08 | 410222 | Obra civil Reforma | 20000000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
14 | 2839 | 300000865 | 2026-05-22 | 410222 | Obra civil Reforma | 29650000 | Obras - SVD HOUSE S.R.L. | (asignar OC/cert) | SVD HOUSE S.R.L. | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
15 | 23 | 237 | 2025-11-12 | 4201 | Otros ingresos | 1350661 | SVD House SRL-Pto 1 Cert 8 | (asignar OC/cert) |  | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
16 | 24 | 238 | 2025-11-12 | 4201 | Otros ingresos | 9792918 | SVD House SRL-Pto. 2 Cert 1 | (asignar OC/cert) |  | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
17 | 163 | 242 | 2025-12-04 | 4201 | Otros ingresos | 43800000 | SVD House SRL | (asignar OC/cert) |  | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
18 | 326 | 252 | 2026-01-15 | 4201 | Otros ingresos | 30330000 | SVD House SRL - Certif. | (asignar OC/cert) |  | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
19 | 672 | 263 | 2026-03-05 | 4201 | Otros ingresos | 27240000 | SVD House SRL | (asignar OC/cert) |  | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
20 | 937 | 271 | 2026-04-10 | 4201 | Otros ingresos | 35025000 | SVD House SRL | (asignar OC/cert) |  | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
21 | 1227 | 274 | 2026-05-12 | 4201 | Otros ingresos | 56000000 | SVD HOUSE SRL - Certif. #7 Pto | (asignar OC/cert) |  | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
22 | 1228 | 275 | 2026-05-12 | 4201 | Otros ingresos | 1870000 | SVD HOUSE SRL - Certif. #2 Pto | (asignar OC/cert) |  | BASE | SVD-OCxx-Cyy-B/N ¦ BASE ¦ (identificar qué certificación paga este cobro) | Manual | Cobro del Cliente — asignar a la certificación (ver catálogo Ingresos).
140 | 967 | 8995 | 2026-04-09 | 53004 | Hormigón MT | 660000 | Marcelo Schulze - Endurecedor | SVD-SC-009 |  | BASE | SVD-SC-009 ¦ BASE ¦ Marcelo Schulze - Endurecedor | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
141 | 966 | 8994 | 2026-04-09 | 53005 | Homigón MO | 534400 | Marcelo Schulze - Anticipo | SVD-SC-009 |  | ANT | SVD-SC-009 ¦ ANT ¦ Marcelo Schulze - Anticipo | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
142 | 994 | 9022 | 2026-04-17 | 53005 | Homigón MO | 1500000 | Marcelo Schulze - Certif. #1 | SVD-SC-009 |  | BASE | SVD-SC-009 ¦ BASE ¦ Marcelo Schulze - Certif. #1 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
143 | 1021 | 9049 | 2026-04-24 | 53005 | Homigón MO | 1727513 | Marcelo Schulze - Certif. #2 | SVD-SC-009 |  | BASE | SVD-SC-009 ¦ BASE ¦ Marcelo Schulze - Certif. #2 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
174 | 32 | 7957 | 2025-11-07 | 53009 | Albañilería MO | 250000 | 2Q 10-25-Santacr Recal-SERENO | SVD-SC-002 |  | BASE | SVD-SC-002 ¦ BASE ¦ 2Q 10-25-Santacr Recal-SERENO | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
175 | 59 | 7984 | 2025-11-21 | 53009 | Albañilería MO | 250000 | 1Q 11-25-Recald Silvino-SERENO | SVD-SC-002 |  | BASE | SVD-SC-002 ¦ BASE ¦ 1Q 11-25-Recald Silvino-SERENO | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
178 | 117 | 8051 | 2025-12-05 | 53009 | Albañilería MO | 253000 | 2Q 11-25-Recalde Silvino-SEREN | SVD-SC-002 |  | BASE | SVD-SC-002 ¦ BASE ¦ 2Q 11-25-Recalde Silvino-SEREN | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
180 | 200 | 8227 | 2025-12-19 | 53009 | Albañilería MO | 258000 | 1Q 12-25-Recalde Silvino-SEREN | SVD-SC-002 |  | BASE | SVD-SC-002 ¦ BASE ¦ 1Q 12-25-Recalde Silvino-SEREN | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
182 | 283 | 8306 | 2026-01-02 | 53009 | Albañilería MO | 1500000 | Elvio Cespedes-Ant-Monol y rev | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes-Ant-Monol y rev | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
186 | 310 | 8333 | 2026-01-09 | 53009 | Albañilería MO | 258000 | 2Q 12-25-Recalde Silvino-SEREN | SVD-SC-002 |  | BASE | SVD-SC-002 ¦ BASE ¦ 2Q 12-25-Recalde Silvino-SEREN | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
187 | 344 | 8365 | 2026-01-16 | 53009 | Albañilería MO | 3519700 | Elvio Cespedes - Certif. #1 - | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #1 - | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
189 | 420 | 8444 | 2026-01-22 | 53009 | Albañilería MO | 263000 | 1Q 01-2026 - SERENO - Santacru | SVD-SC-002 |  | BASE | SVD-SC-002 ¦ BASE ¦ 1Q 01-2026 - SERENO - Santacru | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
193 | 941 | 8969 | 2026-04-01 | 53009 | Albañilería MO | 643500 | Elvio Cespedes - Certif. #5 | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #5 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
196 | 1002 | 9030 | 2026-04-17 | 53009 | Albañilería MO | 290000 | 1Q 4-26-Santacruz Recal SERENO | SVD-SC-002 |  | BASE | SVD-SC-002 ¦ BASE ¦ 1Q 4-26-Santacruz Recal SERENO | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
204 | 506 | 8530 | 2026-01-30 | 53011 | Durlock MO | 1027500 | Elvio Cespedes - Certif. #2 - | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #2 - | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
205 | 561 | 8582 | 2026-02-13 | 53011 | Durlock MO | 1177504.57 | Elvio Cespedes - Yesero | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Yesero | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
206 | 586 | 8607 | 2026-02-20 | 53011 | Durlock MO | 111000 | Cespedes Elvio - Yesero - Cert | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Cespedes Elvio - Yesero - Cert | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
207 | 992 | 9020 | 2026-04-17 | 53011 | Durlock MO | 3583500 | Elvio Cespedes - Certif. #6 | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #6 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
208 | 1023 | 9051 | 2026-04-24 | 53011 | Durlock MO | 4407050 | Elvio Cespedes - Yeso - Certif | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Yeso - Certif | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
209 | 1082 | 9109 | 2026-04-30 | 53011 | Durlock MO | 4084890 | Elvio Cespedes - Certif. #8 | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #8 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
210 | 1086 | 9113 | 2026-04-30 | 53011 | Durlock MO | 100000 | Elvio Cespedes - Certif. # Dif | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. # Dif | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
211 | 1220 | 9248 | 2026-05-15 | 53011 | Durlock MO | 6486600 | Elvio Cespedes - Certif. #8 - | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #8 - | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
212 | 1238 | 9262 | 2026-05-22 | 53011 | Durlock MO | 2865850 | Elvio Cespedes - Certif. #10 - | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Elvio Cespedes - Certif. #10 - | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
217 | 822 | 8850 | 2026-03-20 | 53014 | Revestimiento MO | 300000 | Cespedes Elvio - Certif. #4 | SVD-SC-006 |  | BASE | SVD-SC-006 ¦ BASE ¦ Cespedes Elvio - Certif. #4 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
241 | 1715 | 600006667 | 2026-03-13 | 53017 | Sanitaria MT | 17000000 | SANITARIA MT - Mansilla Derqui | SVD-SC-010 | Mansilla Derqui S.A | BASE | SVD-SC-010 ¦ BASE ¦ SANITARIA MT - Mansilla Derqui | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
255 | 90 | 8015 | 2025-11-26 | 53018 | Sanitaria MO | 390000 | Ezequiel Mendoza - Gestor GAS | SVD-SC-008 |  | BASE | SVD-SC-008 ¦ BASE ¦ Ezequiel Mendoza - Gestor GAS | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
256 | 331 | 8352 | 2026-01-14 | 53018 | Sanitaria MO | 260000 | Ezequiel Mendoza - Gestor GAS | SVD-SC-008 |  | BASE | SVD-SC-008 ¦ BASE ¦ Ezequiel Mendoza - Gestor GAS | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
257 | 904 | 8936 | 2026-03-13 | 53018 | Sanitaria MO | 480000 | Ezequiel Mendoza - Gestor Gas | SVD-SC-008 |  | BASE | SVD-SC-008 ¦ BASE ¦ Ezequiel Mendoza - Gestor Gas | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
258 | 842 | 8870 | 2026-03-27 | 53018 | Sanitaria MO | 320000 | Ezequiel Mendoza - Saldo Gas 8 | SVD-SC-008 |  | BASE | SVD-SC-008 ¦ BASE ¦ Ezequiel Mendoza - Saldo Gas 8 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
276 | 71 | 7996 | 2025-11-21 | 53020 | Eléctrico MO | 339500 | Silvio Aguirre - Certif. #4 | SVD-SC-003 |  | BASE | SVD-SC-003 ¦ BASE ¦ Silvio Aguirre - Certif. #4 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
277 | 264 | 8289 | 2025-12-26 | 53020 | Eléctrico MO | 605000 | Silvio Aguirre - Certif. #6 | SVD-SC-003 |  | BASE | SVD-SC-003 ¦ BASE ¦ Silvio Aguirre - Certif. #6 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
278 | 342 | 8363 | 2026-01-16 | 53020 | Eléctrico MO | 652200 | Silvio Aguirre - Certif. #5 | SVD-SC-003 |  | BASE | SVD-SC-003 ¦ BASE ¦ Silvio Aguirre - Certif. #5 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
279 | 505 | 8529 | 2026-01-30 | 53020 | Eléctrico MO | 1928000 | Silvio Aguirre - Certif. #8 - | SVD-SC-003 |  | BASE | SVD-SC-003 ¦ BASE ¦ Silvio Aguirre - Certif. #8 - | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
280 | 821 | 8849 | 2026-03-20 | 53020 | Eléctrico MO | 1111000 | Silvio Aguirre - Certif. #9 | SVD-SC-003 |  | BASE | SVD-SC-003 ¦ BASE ¦ Silvio Aguirre - Certif. #9 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
281 | 991 | 9019 | 2026-04-17 | 53020 | Eléctrico MO | 1406500 | Silvio Aguirre - Certif. #10 | SVD-SC-003 |  | BASE | SVD-SC-003 ¦ BASE ¦ Silvio Aguirre - Certif. #10 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
282 | 1116 | 9143 | 2026-05-08 | 53020 | Eléctrico MO | 1561000 | Silvio Aguirre - Certif. #11 | SVD-SC-003 |  | BASE | SVD-SC-003 ¦ BASE ¦ Silvio Aguirre - Certif. #11 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
316 | 502 | 8526 | 2026-01-28 | 53025 | Termomecánica MO | 4235000 | AACC Silva Marcelo Cert#1 SVD | SVD-SC-007 |  | BASE | SVD-SC-007 ¦ BASE ¦ AACC Silva Marcelo Cert#1 SVD | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
317 | 823 | 8851 | 2026-03-20 | 53025 | Termomecánica MO | 1464000 | Marcelo Silva - Certif. #2 | SVD-SC-007 |  | BASE | SVD-SC-007 ¦ BASE ¦ Marcelo Silva - Certif. #2 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
318 | 993 | 9021 | 2026-04-17 | 53025 | Termomecánica MO | 4233000 | Marcelo Silva - Certif. #3 | SVD-SC-007 |  | BASE | SVD-SC-007 ¦ BASE ¦ Marcelo Silva - Certif. #3 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.
319 | 1084 | 9111 | 2026-04-30 | 53025 | Termomecánica MO | 807000 | Marcelo Silva - Certif. #4 | SVD-SC-007 |  | BASE | SVD-SC-007 ¦ BASE ¦ Marcelo Silva - Certif. #4 | Alta | Match por nombre de proveedor/observación.

## Pendientes
PENDIENTES / A CONFIRMAR con Arquinering
Obra | Tema | Detalle / Acción
GDR | Subcontrato con monto $0 | GDR-SC-004 (Celsi Vial S.A. — Exc. y Mov. de Suelos) figura con monto presupuestado $0. Confirmar si es un contrato real (cargarle el monto) o si quedó sin usar.
GDR | Ingresos sin taguear | Los movimientos de ingreso (depósitos del Fideicomiso) están cargados pero como monto único (lump). Hay que IDENTIFICAR qué depósito paga qué certificación y reemitir cada uno con el ID de la hoja 'Ingresos (cobros)' + BASE/CAC. Hasta entonces la web no muestra cobrado por cert.
GDR | Subcontratos sin taguear | Ningún pago a subcontratista tiene todavía el ID GDR-SC-NNN en Observaciones → la web muestra 'pagado $0' en todos. Al taguear, concilian solos.
GDR | CAC y Cargas Sociales | Donde corresponda, separar el ajuste CAC (TIPO CAC) y las cargas sociales (TIPO CS) en registros aparte del monto base.
CH | Ingresos / cobros | Ídem GDR: los cobros del Fideicomiso (cta 410222) están como depósitos lump. Taguear cada uno con el ID de cert (CH-OC01-...) para activar la conciliación de ingresos.
CH | Subcontrato sobrepagado | CH-SC-002 (Alejandro Ardiles / Agrimensura) aparece sobrepagado (−$50.000): pagado $730k vs presup $680k. Confirmar si es error de carga o pago extra pactado.
CH | OC02 sin certificaciones | El presupuesto 02 de CH existe pero sin avance cargado (falta el documento de certificaciones de OC02). Sus cobros se taguean cuando se cargue.
SVD | Subcontratos sin taguear | Ningún pago a subcontratistas tiene ID en Tezamat. Taguear con SVD-SC-NNN ¦ TIPO ¦ desc.
SVD | Subcontrato con monto $0 | SVD-SC-002 (Sereno de Obra) tiene presupuesto $0 pero pagos > 0 — confirmar monto de contrato.
SVD | Pagos > presupuesto | Varios SC con pagos > presup (ej. CELSI SVD-SC-001 presup 20,6M vs pagos 41M) — revisar montos en Contratistas.