Resumen de Obra

GDR 3760

Edificio García del Río 3760

Manual de Uso

Versión 8.4 — Junio 2026

Arquinering S.R.L.

# 1. Propósito y arquitectura del archivo

El Resumen de Obra es un archivo Excel que centraliza el control económico y operativo de la obra GDR 3760. Sirve simultáneamente a cuatro perspectivas:

- Control de Gestión: ingresos vs egresos, desvío presupuestario, rentabilidad acumulada.

- Dirección de Obra: avance físico por rubro, control de jornales, estado de subcontratos.

- Oficina Técnica: composición de partidas, presupuesto al costo, vinculación con APU.

- Reporting a Arquinering y al fideicomiso: vista ejecutiva del estado de la obra.

## Principios del modelo

- Formula-pure: todo se calcula con fórmulas. Sin macros, sin valores pegados sobre fórmulas. Excel 2016+.

- Una hoja, un propósito: cada hoja tiene una función única. No se mezclan inputs con vistas calculadas.

- Carga única: cada dato se ingresa en un solo lugar. Las vistas derivadas (3_) se calculan solas.

- Prefijos numéricos como mapa: el número del prefijo indica el nivel — 0_ son parámetros, 1_ es presupuesto congelado, 2_ es carga operativa, 3_ son vistas calculadas, _ son hojas técnicas.

## Arquitectura de las 18 hojas

| Prefijo | Función del grupo |
| --- | --- |
| 0_ (3 hojas) | Parámetros: CONFIG, Índice CAC, Jornales MO. Se actualizan mensualmente. Son la base que alimenta todo el resto. |
| 1_ (3 hojas) | Presupuesto congelado al inicio de la obra: Presupuesto (unificado con avance), GGBB, Composición. NO se modifica después del cierre del contrato (salvo % de avance, único input editable). |
| 2_ (7 hojas) | Carga operativa: Gastos, Gastos_DirInd, Quincenas, Subcontratos, Pagos_Subc, Pagos_Quincena_SC, Certificaciones. Acá se vuelcan los datos mes a mes. |
| 3_ (4 hojas) | Vistas calculadas: Dashboard, Control_Ppto, Control_Jornales, Cash_Flow. NO se editan. Solo se consultan. |
| _ (1 hoja) | Hojas técnicas: _Listas (catálogo de rubros y tipos para validaciones). |

REGLA DE ORO Si un número en una hoja 3_ no cuadra, NUNCA se edita la fórmula. El error siempre está en una hoja 2_ (un Rubro mal cargado, un Contrato sin asignar, una quincena no cargada). Las hojas 3_ son espejo de las 2_; si la imagen está distorsionada, hay que mirar la fuente.

# 2. Mapa de hojas

Las 18 hojas del archivo en el orden real del workbook. La columna 'Se edita' indica si el usuario ingresa datos directamente.

| Hoja | Propósito en una línea | Se edita | Veces/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0_CONFIG | Parámetros del archivo: K, mes base CAC, fecha inicio, presupuesto consolidado, reconciliación Tezamat | Mensual | 1 |
| 0_Indice_CAC | Ratios mensuales de inflación para deflactar pagos y actualizar certificados | Mensual | 1 |
| 0_Jornales_MO | Tarifas UOCRA por categoría y mes (paritarias) | Mensual | 1 |
| 1_Presupuesto | Hoja unificada presupuesto + avance certificado. Único input editable: % avance (cols AC/AD) | Solo % avance (AC/AD) | Por certif. |
| 1_GGBB | Cálculo de Gastos Generales y Beneficio. Genera el coeficiente K (1.33) | No | 0 |
| 1_Composicion | Detalle desagregado de cada partida (materiales, MO, equipos, subcontratos) | No | 0 |
| 2_Gastos | Volcado del extracto de pagos de Tezamat con asignación manual de Rubro, MT/MO, Contrato | Semanal | 4-8 |
| 2_Gastos_DirInd | Carga mensual de gastos directos e indirectos (13 + 3 conceptos × 22 meses) | Mensual | 1 |
| 2_Quincenas | Costo de MO interna por quincena, obra, rubro y categoría | Quincenal | 2 |
| 2_Subcontratos | Maestro de contratos con saldo disponible por proveedor (5 SC cargados a la fecha) | Por contrato | Eventual |
| 2_Pagos_Subc | Vista filtrada de pagos a subcontratos (read-only, automática) | No | 0 |
| 2_Pagos_Quincena_SC | Carga manual de quincenas pagadas vía nómina propia a obreros de subcontratos especiales | Por quincena | Eventual |
| 2_Certificaciones | Registro unificado de cada certificado emitido: cert → factura → cobro (3 filas: B70 + N30 + GGN) | Por evento | 1-2 |
| 3_Dashboard | Vista ejecutiva: avance financiero, presupuestario, rentabilidad, top desvíos, subcontratos | No | 0 |
| 3_Control_Ppto | Gasto real vs presupuestado por rubro con semáforo de desvío + tabla de avance por etapa | No | 0 |
| 3_Control_Jornales | Horas-hombre presupuestadas vs trabajadas, costo por rubro y categoría | No | 0 |
| 3_Cash_Flow | 22 meses de Ingresos vs Egresos en pesos corrientes con resultado acumulado | No | 0 |
| _Listas | Catálogo de 23 rubros y 2 tipos (MT/MO) para validaciones desplegables | Si se amplían rubros | Eventual |

# 3. Conceptos clave del modelo

Comprender estos conceptos es indispensable para usar el archivo correctamente. Cada uno está implementado en celdas o columnas específicas.

## Coeficiente K (Gastos Generales y Beneficio)

El K transforma el costo de construcción en precio de venta al fideicomiso. Se calcula en 1_GGBB y vale 1.33 (33% sobre costo). Se accede desde cualquier hoja con la referencia 0_CONFIG!B14, que a su vez referencia dinámicamente a 1_GGBB!F67.

Fórmula básica: Precio venta = Costo × K

## Índice CAC (Costo Argentino de la Construcción)

Indicador mensual publicado por INDEC. Permite expresar montos de meses distintos en una moneda comparable. Vive en 0_Indice_CAC.

- Ratio de deflactación: convierte pesos de un mes a pesos del mes base (dic-2024). Un pago de $1.000.000 en may-2026 con ratio 0.85 equivale a $850.000 base.

- Ratio de actualización: convierte pesos base a pesos del mes corriente. Inverso al de deflactación.

CRÍTICO El mes base CAC se define una sola vez en 0_CONFIG!B8 (dic-2024 para GDR 3760). Modificarlo recalcula TODA la deflactación del archivo. NO TOCAR.

## Monto Real, Monto CAC, Monto Base

Cada pago en 2_Gastos tiene tres expresiones de su monto:

- Monto Real (col T): es el monto efectivo que salió/entró por la cuenta bancaria, en pesos corrientes. Calculado como Debe - Haber.

- Monto CAC (col V): input manual. Se completa solo cuando el pago tiene un componente CAC explícito (típicamente certificaciones con ajuste por inflación).

- Monto Base (col W): calculado como T - V. Es lo que descuenta del presupuesto del contrato (sin el ajuste por inflación).

Para subcontratos, el saldo disponible se calcula sobre Monto Base, no sobre Real (que mezclaría base + CAC y haría sobrepasarse al contrato sin haber consumido más obra).

## Costo controlable vs Costo total (EQ excluido)

El archivo trabaja con dos totales del costo presupuestado, que difieren por el componente EQ (equipos):

- Costo controlable (sin EQ): vive en 0_CONFIG!B16 = SUMPRODUCT((K+L+M)*J) sobre 1_Presupuesto, y coincide con la fila TOTAL COSTO CONTROLABLE de 3_Control_Ppto (validado por el sanity check Δ Ppto Rubros = 0).

- Costo total (con EQ): vive en 0_CONFIG!B17 = SUMPRODUCT(O*J) sobre 1_Presupuesto. Incluye el componente EQ (depreciación de equipos).

- Diferencia = componente EQ (col N de 1_Presupuesto). EQ no se controla contra gasto real porque es depreciación que solo impacta el precio de venta; por eso se excluye del costo controlable. Provisiones (Prov) tampoco entran al control.

Conclusión: para análisis de desvío por rubro se usa el costo controlable. Para el costo total real con EQ se consulta O228 directamente.

## Subtotales de etapa vaciados en 1_Presupuesto

Las 32 filas de subtotal de etapa (G = '-', AB = nombre de etapa) tienen las columnas AK:AO (acumulados certificados) vacías. Esto se hizo para evitar el doble conteo de ítems + subtotales en el SUM de 3_Control_Ppto!Q35. La vista por etapa se reemplazó por la tabla de avance por etapa en 3_Control_Ppto fila 77 en adelante.

## Apertura fiscal B70 / N30 / GGN

Cada certificado emitido genera 3 filas en 2_Certificaciones:

- B70: 70% facturable (con IVA 10.5%).

- N30: 30% efectivo (sin IVA).

- GGN: gestoría / honorarios (sin IVA, Pto. 3).

Excepción: el anticipo inicial (CERT-00) genera 4 filas - B70 + N30 para Pto.1 y B70 + N30 para Pto.2 - sin GGN. Cada fila tiene su propio ID correlativo (CERT-NN-MM).

## Rubros del presupuesto

El presupuesto se descompone en rubros. Hay dos niveles de granularidad:

- Rubros con control presupuestario activo (15): vista en 3_Control_Ppto cols A4:A33 con par MT/MO por rubro. Son: Agrimensura, Preliminar, Gastos Generales Obra, Excavación y Mov. de Suelos, Hormigón, Albañilería, Durlock/Yeso, Revestimiento, Pintura, Electricidad, Sanitaria, Seguridad e Higiene, Movilidad, Supervisión de Obra y Mantenimiento.

- Rubros del catálogo _Listas (23): los 15 anteriores mas rubros de clasificación complementaria (Aberturas, Termomecánica, Gastos en Personal, Equipos, Consumibles y Ferretería, Artefactos Sanitarios, Instalación Incendio, VitroBlock). Sirven como valores válidos en data validation pero pueden no tener fila en Control PPTO.

Estos rubros se asignan en 2_Gastos col A. Formato canónico: Title Case con tildes.

## Categorías de mano de obra (estandarizadas en v8)

Las 4 categorías de MO (en 2_Quincenas col D y 3_Control_Jornales col B) se escriben en MAYÚSCULAS: ESPECIALIZADO, OFICIAL, MEDIO OFICIAL, AYUDANTE. La data validation en 2_Quincenas!D fuerza este formato. Los costos por categoría se leen de la tabla de tarifas UOCRA en 0_Jornales_MO (cols H-K). Desde v8, las columnas K y L de 2_Quincenas (lookups intermedios) fueron eliminadas - D contiene directamente la categoría canónica y E el rubro canónico.

## Subcontrato vs nómina propia

Un subcontrato (SC-NNN) es un contrato cerrado con un proveedor que ejecuta una tarea específica. Los pagos al proveedor se identifican cargando el código SC-NNN en col U de 2_Gastos.

La nómina propia (MO interna) se carga en 2_Quincenas. NO requiere asignar contrato.

Caso especial: subcontratos donde el proveedor da de alta a sus obreros en la nómina de Arquinering (típicamente Cuadrilla Hormigón, SC-005). Esos obreros cobran quincenas vía nómina propia, pero al certificar al proveedor se descuenta lo pagado por quincenas. La carga se hace en la hoja 2_Pagos_Quincena_SC (ver sec. 6).

# 4. Calendario de actualización

Qué hacer cuándo. Cada acción tiene una frecuencia definida.

| Frecuencia | Acción | Hoja afectada |
| --- | --- | --- |
| Mensual (día 1) | Cargar el índice CAC del mes nuevo | 0_Indice_CAC |
|  | Cargar tarifas UOCRA del mes | 0_Jornales_MO |
|  | Cargar montos del mes de gastos directos e indirectos | 2_Gastos_DirInd |
|  | Marcar mes anterior como cerrado | 2_Gastos_DirInd (fila 5) |
|  | Reconciliar total Gastos vs Tezamat | 0_CONFIG (filas 50-52) |
| Quincenal | Procesar quincenas: horas trabajadas por categoría, rubro y obra | 2_Quincenas |
| Semanal o por lote | Volcar pagos del extracto Tezamat | 2_Gastos |
| Por certificación | Actualizar % avance por ítem (cols AC/AD) | 1_Presupuesto |
|  | Registrar certificación emitida (3 filas: B70 + N30 + GGN) | 2_Certificaciones |
| Por factura emitida | Completar Nº y Fecha de factura | 2_Certificaciones |
| Por cobro | Completar Fecha Cobro, Retenciones y Monto Cobrado | 2_Certificaciones |
| Por nuevo subcontrato | Agregar fila con código SC-NNN y datos del contrato | 2_Subcontratos |
| Por quincena de SC nómina propia | Cargar quincenas pagadas al obrero de un SC con nómina propia | 2_Pagos_Quincena_SC |

# 5. Procedimientos paso a paso

## 5.1 Cargar pagos del extracto de Tezamat

- Exportar el extracto de pagos del período desde Tezamat.

- Pegar las filas nuevas al final de 2_Gastos respetando la estructura de columnas (A a R vienen del sistema).

Por cada fila nueva completar manualmente:

- Col A — Rubro: lista desplegable. Si es un gasto fuera del presupuesto de rubros (ej. sueldo administrativo), dejar vacío.

- Col B — MT/MO: lista desplegable, MT (materiales) o MO (mano de obra).

- Col U — Contrato: si el pago es a un subcontratista, cargar el código SC-NNN. Si no, vacío.

- Col V — Monto CAC: si el pago tiene componente CAC (típicamente certificados con ajuste), cargar el monto del CAC. Si no, vacío.

Las columnas S (Monto Descontado), T (Monto Real), W (Monto Base) y X (En Ppto) se calculan automáticamente.

CLAVE Sin Rubro y MT/MO asignados, el pago no aparece en Control PPTO. Estos dos campos son obligatorios excepto cuando se trata de un gasto que se imputa a Directos o Indirectos.

## 5.2 Registrar una certificación nueva

- Actualizar % avance acumulado (col AC) y % avance del período (col AD) en 1_Presupuesto por cada ítem certificado. Son los únicos inputs editables de la hoja.

- Calcular el monto base total certificado (sin CAC, sin IVA) por cada uno de los 3 componentes fiscales.

- En 2_Certificaciones, agregar 3 filas nuevas: una para B70 (70% con IVA 10.5%), una para N30 (30% sin IVA) y una para GGN (gestoría, sin IVA, Pto.3). Excepción: el anticipo del contrato genera B70 + N30 sin GGN.

- Completar: ID Cert (correlativo CERT-NN-MM), Fecha, Pto. (1, 2 o 3 según corresponda), Tipo Fiscal, Concepto, Avance Acum %, Importe Base, % CAC aplicado.

- Las columnas Monto CAC, IVA, Total Cert, Estado, Saldo y la tabla resumen lateral (T:Z) se calculan solas.

## 5.3 Registrar factura emitida y cobro

- Al emitirse la factura: identificar la fila en 2_Certificaciones y completar Nº Factura y Fecha Factura. El estado pasa automáticamente a 'Facturado'.

- Al cobrar: completar Fecha Cobro, Retenciones y Monto Cobrado. El estado pasa a 'Cobrado'. El saldo se recalcula.

## 5.4 Registrar un pago de quincena de subcontrato nómina propia

- Identificar el contrato (SC-NNN) y la quincena que se está pagando.

- Agregar fila en 2_Pagos_Quincena_SC con: Contrato (col A), Mes (B), Quincena 1Q/2Q (C), Fecha pago (D), Rubro (E), Monto pagado (F), Observación (I).

- Ratio CAC (G) y Monto descontado (H) se calculan solos a partir del mes.

- El monto descontado impacta automáticamente en 2_Subcontratos col I (Pagado sin CAC), descontando el saldo disponible del contrato.

## 5.5 Cerrar mes

- En 0_Indice_CAC: agregar la fila del mes nuevo con el índice publicado por INDEC.

- En 0_Jornales_MO: agregar la fila del mes nuevo con las tarifas UOCRA actualizadas.

- En 2_Gastos_DirInd: cargar los montos del mes para los 13 directos y 3 indirectos.

- Marcar el mes anterior como cerrado en la fila 5 de 2_Gastos_DirInd (escribir 'OK' o '✓' en la columna del mes).

- Hacer la reconciliación con Tezamat: pegar el total mensual de Tezamat en 0_CONFIG!B51. La celda B52 debe quedar en 0.

# 6. Detalle por hoja

Referencia rápida: qué hace cada hoja, cuándo se toca, qué se carga y qué se obtiene. Cuando aplica, se incluye un mapa de columnas reales del archivo.

### 0_CONFIG

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Parámetros del archivo y reconciliación mensual. |
| Cuándo se usa | Solo al crear o al cambiar parámetros base (K, mes CAC, duración). |
| Qué se carga | K (B14, dinámico desde GGBB), mes base CAC (B8), ppto venta consolidado, fecha de inicio (B5), duración (B6), total Tezamat (B51 input manual mensual). |
| Qué se obtiene | K vigente, costo controlable (B18 = Control_Ppto!D35 = $994.598.033), precio de venta total (B19 = B18 × K), sanity check B20 = 0, % tiempo transcurrido, diferencia Gastos vs Tezamat (B52). |

### 0_Indice_CAC

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Tabla mensual de ratios para deflactar pagos y actualizar certificados. |
| Cuándo se usa | Cada mes nuevo cuando INDEC publica el índice. |
| Qué se carga | Col A = fecha primer día del mes, col B = valor del índice CAC. |
| Qué se obtiene | Col D = ratio de deflactación (= B4/B_n). Col C = previsión (mismo valor cuando no hay publicación). |

Pendiente Las celdas B18:B22 (feb-jun 2026) están congeladas en el valor de ene-2026 ($19.331,43). Actualizar con los valores reales INDEC apenas se publiquen.

### 0_Jornales_MO

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Tarifas UOCRA por categoría y mes. |
| Cuándo se usa | Cada mes cuando hay paritarias o ajustes de convenio. |
| Qué se carga | Tarifa por día por categoría (cols B-E) y por hora (G-J). |
| Qué se obtiene | Costo por hora de cada categoría para el cálculo de quincenas. |

Cosmético Headers H2:K2 todavía dicen ESPEC. / OFICIAL / 1/2 OFICIAL / AYUDANTE. La INDEX/MATCH de Quincenas usa posición, así que no rompe nada — pero por consistencia con la nomenclatura UPPERCASE conviene actualizar a ESPECIALIZADO / OFICIAL / MEDIO OFICIAL / AYUDANTE.

### 1_Presupuesto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Hoja unificada: presupuesto al costo + precio de venta + % avance certificado por ítem. Reemplaza a las antiguas 1_Presupuesto y 2_Certif_avance. |
| Cuándo se usa | Una sola vez al cerrar el contrato con el fideicomiso (cols A-D, K-N congeladas). Después se actualiza solo el % avance por certificación. |
| Qué se carga | % Acum. Anterior (AC) y % Cert. Actual (AD) por ítem. Son los ÚNICOS inputs editables. El resto de la hoja está protegido. |
| Qué se obtiene | Costo total presupuestado, precio de venta (sin ROUNDUP desde v8), acumulado certificado por componente. Fuente única para Control PPTO y tabla de avance por etapa. |

Mapa de columnas (filas de ítem en 5-227; subtotales de etapa con G='-' y AB con nombre de etapa):

| Col | Header | Contenido |
| --- | --- | --- |
| A | Rubro MT | Rubro de materiales (valor estático congelado). |
| B | Rubro MT / Prov | Rubro de proveedor (valor estático). Reserva. |
| C | Rubro MO / OTR | Rubro de MO subcontratada (estático). |
| D | Rubro MO / ALB | Rubro de MO nómina propia (estático). |
| F | Cod. ítem | Código del ítem del presupuesto (1.02, 5.03, etc.). |
| G | Estado | OK / IN / C / E para ítems. '-' para filas subtotal de etapa. |
| H | Descripción | Descripción del ítem. |
| I | U | Unidad de medida. |
| J | Cant | Cantidad. |
| K | MT | Costo materiales unitario (estático congelado). |
| L | MO / OTR | Costo MO subcontratada unitario (estático). |
| M | MO / ALB | Costo MO nómina propia unitario (estático). |
| N | EQ | Costo equipos unitario (estático). Sin rubro asignado. |
| O | Costo Unit. | = SUM(K:N). Costo total unitario. |
| P | P Unit. | = O × $P$2 (K dinámico desde GGBB). Sin ROUNDUP. |
| R-U | MT/MO_OTR/MO_ALB/EQ (venta) | Componentes del precio de venta por-unidad = K/L/M/N × Kcoef. El % avance de Control usa los TOTALES (MT: X = R×J; MO: S×J y T×J). |
| V | P.Unit (venta) | = SUM(R:U). Precio de venta unitario. |
| Z | Subtotal | = V × J (precio venta × cantidad). |
| AB | ETAPA | Nombre de la etapa a la que pertenece el ítem. Driver de la tabla de avance por etapa. |
| AC | % Acum. Ant. | INPUT EDITABLE. % acumulado al cierre del período anterior. |
| AD | % Cert. Actual | INPUT EDITABLE. % del período actual. |
| AE | % Acum. Total | = AC + AD. |
| AG-AI | Importes acum | Imp. Acum. Ant. (= AC × Z), Imp. Cert. Actual (= AD × Z), Imp. Acum. Total (= AE × Z). |
| AK-AN | Acum. por componente | Acum. MT (= AE × X), Acum. MO/OTR (= AE × S × J), Acum. MO/ALB (= AE × T × J), Acum. EQ (= AE × U × J). X ya es total; S/T/U son por-unidad, por eso llevan × J. |
| AO | Acum. Subtotal | = AK + AL + AM + AN. Total acumulado certificado por ítem. |
| O228 | SUB TOTAL OBRA GRIS | = SUMPRODUCT(O5:O227, J5:J227) ≈ $1.016M. Costo total CON EQ (O es por-unidad → × Cant). NO se usa en Control_Ppto. |

Importante Las 32 filas de subtotal de etapa (G = '-') tienen las columnas AK:AO vacías para evitar doble conteo en el SUM de Control_Ppto. La vista por etapa se reemplazó por la tabla en 3_Control_Ppto fila 77 en adelante. Tampoco modificar la col AB: es el driver de la tabla por etapa.

### 1_GGBB

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Cálculo de Gastos Generales y Beneficio. |
| Cuándo se usa | Una sola vez al definir el contrato. Solo se revisa si cambian condiciones. |
| Qué se carga | Inputs de costos generales (supervisión, S&H, oficina, etc.), % de imprevistos y beneficio. |
| Qué se obtiene | Coeficiente K (= F67, hoy 1.3327), referenciado desde 0_CONFIG!B14 y desde 1_Presupuesto!P2. |

### 1_Composicion

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Composición detallada de cada partida (materiales, MO, equipos, subcontratos). |
| Cuándo se usa | Una sola vez al cierre del presupuesto. No se modifica después. |
| Qué se carga | Insumos por partida con cantidades y precios unitarios. |
| Qué se obtiene | Apertura técnica del presupuesto, base para requerimientos futuros. |

### 2_Gastos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Volcado del extracto de pagos de Tezamat. |
| Cuándo se usa | Semanal o por lote, cuando hay pagos nuevos en Tezamat. |
| Qué se carga | Filas del extracto (24 cols A-X). Las cols A (Rubro), B (MT/MO), U (Contrato) y V (Monto CAC) son input manual; el resto viene del extracto Tezamat. |
| Qué se obtiene | Monto Descontado (S, deflactado), Monto Real (T), Monto Base (W = T − V), En Ppto (X). Fuente principal de Control PPTO y Cash Flow. |

### 2_Gastos_DirInd

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Carga mensual de gastos directos e indirectos. |
| Cuándo se usa | Mensual, al cierre de cada mes. |
| Qué se carga | Monto pagado de cada concepto (13 directos en filas 7-19 + 3 indirectos en filas 23-25) en la columna del mes correspondiente. Estado del mes en fila 5 ('OK' o '✓'). |
| Qué se obtiene | Total Real y Total Descontado por concepto (filas 20 directos, 26 indirectos). Alimenta Control PPTO filas 42-55 y 60-62, y Cash Flow filas 11-12. |

### 2_Quincenas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Costo de MO interna por quincena, obra, rubro y categoría. |
| Cuándo se usa | Quincenal, al cierre de cada quincena de trabajo. |
| Qué se carga | Por fila: Mes (A), Período 1Q/2Q (B), Obra (C, multi-obra), Categoría (D, UPPERCASE), Rubro (E, Title Case), Horas totales/normales/extra 50%/extra 100% (F/G/H/I). |
| Qué se obtiene | Costos por categoría (K/L/M = horas × tarifa), Total (N), Total Descontado (O, deflactado). Alimenta Control PPTO y Control Jornales. |

### 2_Subcontratos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Maestro de contratos con saldo disponible por proveedor. |
| Cuándo se usa | Cada vez que se cierra un contrato nuevo. Una sola fila por contrato. |
| Qué se carga | Código SC-NNN (A), Proveedor (B), Rubro (C), Descripción (D), Monto Presup. (E), Ajusta CAC SI/NO (F), % Anticipo (G). |
| Qué se obtiene | H = Monto Anticipo (= E × G), I = Pagado sin CAC (suma desde 2_Gastos + desde 2_Pagos_Quincena_SC col H), J = Saldo Disponible (= E − I), K = CAC Pagado (desde 2_Gastos col V), L = Total Pagado (= I + K), M = Alerta (🔴 si J<0). |

Al cierre del archivo hay 5 contratos cargados (SC-001 a SC-005, filas 4-8) y 5 placeholders vacíos (filas 9-13). Total en fila 14.

### 2_Pagos_Subc

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Vista filtrada de pagos a subcontratos (read-only, automática). |
| Cuándo se usa | No se carga acá. Se llena sola cuando un pago en 2_Gastos tiene código de Contrato (col U). |
| Qué se carga | Nada. Es una vista calculada desde 2_Gastos. |
| Qué se obtiene | Listado dinámico de todos los pagos a contratistas con % de avance sobre el contrato. |

### 2_Pagos_Quincena_SC

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Carga manual de quincenas pagadas a obreros de subcontratos especiales (donde el proveedor da de alta a sus obreros en la nómina de Arquinering, ej: SC-005 Cuadrilla Hormigón). |
| Cuándo se usa | Por quincena pagada vía nómina propia a un obrero de un SC con esta modalidad. Los pagos al obrero van a 'jornales a pagar' en Tezamat (sin centro de costo), por lo que no llegan a 2_Gastos. |
| Qué se carga | Contrato (A), Mes (B), Quincena 1Q/2Q (C), Fecha pago (D), Rubro (E), Monto pagado (F), Observación (I). |
| Qué se obtiene | G = Ratio CAC del mes (auto), H = Monto descontado (= F × G). El H se suma en 2_Subcontratos!I para descontar el saldo disponible del contrato. |

### 2_Certificaciones

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Registro unificado del ciclo: Certificación emitida → Factura emitida → Cobro recibido. |
| Cuándo se usa | Por cada certificado emitido (3 filas: B70 + N30 + GGN). Se completa después con factura y cobro. |
| Qué se carga | A=ID Cert correlativo, B=Fecha, C=Pto (1/2/3), D=Tipo Fiscal (B70/N30/GGN), E=Concepto, F=Avance Acum %, G=Importe Base, H=% CAC, M=Nº Factura, N=Fecha Factura, O=Fecha Cobro, P=Retenciones, Q=Monto Cobrado. |
| Qué se obtiene | I=Monto CAC (= G × H), J=IVA (10.5% si B70), K=Total Cert (= G+I+J), L=Estado (Certificado/Facturado/Cobrado), R=Saldo (= K − Q). Bloque resumen lateral T:Z con totales por Pto. y Tipo. |

### 3_Dashboard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Vista ejecutiva: una página con KPIs en bloques temáticos. |
| Cuándo se usa | Solo se consulta. NO se edita. |
| Qué se carga | Nada. Es una vista calculada. |
| Qué se obtiene | Bloques: A5 AVANCE FINANCIERO (B6:D10), A12 AVANCE PRESUPUESTARIO (B13:D18), A19 RENTABILIDAD (B20:D22), A24 TOP 3 RUBROS CON MAYOR DESVÍO (B25:D28), A30 SUBCONTRATOS (B31:D35) y C39 alerta de meses sin cerrar. |

Celdas de referencia clave: C13 = Costo presupuestado (= Control_Ppto!D35), C18 = % Avance físico certificado (= SUMPRODUCT en 1_Presupuesto AE/Z), C20 = Margen presupuestado (Venta − Costo), C32 = Total base pagado a subcontratos.

### 3_Control_Ppto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Vista de control: gasto real vs presupuestado por rubro con desvíos y semáforos, más tabla de avance por etapa. |
| Cuándo se usa | Solo se consulta. Se recalcula cuando se actualizan 2_Gastos, 2_Quincenas, 2_Gastos_DirInd o 1_Presupuesto. |
| Qué se carga | Nada. Es una vista calculada. |
| Qué se obtiene | Por rubro y tipo: presupuesto, gasto deflactado, saldo, desvío, % avance certificado. Total + Directos/Indirectos + tabla por etapa. |

Layout en 5 bloques verticales (vista calculada; no editar):

| Filas | Bloque | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 3 | Header | A=Gastos Obra, B=Tipo, D=Presupuestado, F=Acum. Descontado, H=Acum. Real, J=Saldo, K=%, M=Desvío, N=%, O=semáforo, Q=% Avance s/certif, S=% Sobrante. |
| 4-33 | Control por rubro | 15 rubros × MT/MO. Cada fila es un par (rubro, tipo). D usa SUMPRODUCT ×Cant contra 1_Presupuesto cols K (MT), L+M (MO). Q usa los totales: AK / X (MT) y AL+AM / (S×J + T×J) (MO). |
| 35 | TOTAL | D35 = $994.598.033 (costo controlable). Q35 = 46.3% (% avance s/cert total). |
| 42-55 | Gtos Directos | 13 conceptos. D y F desde 2_Gastos_DirInd. |
| 57 | TOTAL Gtos Directos | Suma 42-55. |
| 60-62 | Gtos Indirectos | 3 conceptos. |
| 64 | TOTAL Gtos Indirectos | Suma 60-62. |
| 66-75 | Refs a 1_GGBB | Ítems individuales desde GGBB (Internet, HyS, Jefe de obra, Movilidad y viáticos, Pañolero/Sereno, Seguros, IIBB, Imp cheque, Contrato). Col B = '??' indica clasificación pendiente. |
| 77-78 | Título + header tabla etapas | ▌ AVANCE POR ETAPA. |
| 79-110 | Tabla por etapa | 32 etapas. Cols: A=Etapa, D=Presupuesto Venta (SUMIF en 1_Presupuesto AB→Z), F=Avance s/certif (SUMIF AB→AI), H=% Avance (= F/D). |
| 111 | TOTAL tabla etapas | D111 = $1.354M, F111 = $632M, H111 = 46.7%. |

Costos Controlables (por rubro × MT/MO): Presupuestado, Acum Descontado, Acum Real, Saldo, % saldo, Desvío $ y %, y Alerta semáforo (🔴 desvío >10%, 🟡 >5%, 🟢 ok). EQ y Provisiones quedan EXCLUIDOS del control.

Gastos Directos y Gastos Indirectos: el presupuesto se trae de 1_GGBB; el gasto real es el acumulado del período.

Avance por Etapa: % avance = Certificado ÷ Ppto, ambos a precio de VENTA.

Sanity Checks (col D, ✓/⚠): validan que el presupuesto del control cuadre con su fuente. Si ves ⚠, hay un descuadre a revisar (ej. nombres de indirectos sin match en GGBB, o tareas sin rubro asignado).

### 3_Control_Jornales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Comparativa de horas-hombre presupuestadas (desde 1_Composicion) vs trabajadas (desde 2_Quincenas). |
| Cuándo se usa | Solo se consulta. No se edita. |
| Qué se carga | Nada. Es una vista calculada. |
| Qué se obtiene | Por rubro y categoría: jornales presupuestados, horas trabajadas, saldo, desvío. 9 bloques de rubro (Albañilería, Electricidad, Sanitaria, Pintura, Durlock/Yeso, Hormigón, Herrería, Revestimiento, Mantenimiento). |

Headers: A=MO/ALB (rubro), B=Descripción (categoría UPPERCASE), C=Jornales, E=Horas PPTO, G=Horas Acumulado, I=Horas Saldo, J=%, L=Horas Desvío, M=%, N=Alerta. Cada bloque tiene 4 categorías + Total.

### 3_Cash_Flow

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Vista mensual de Ingresos vs Egresos en pesos corrientes (22 meses, nov-2024 a ago-2026). |
| Cuándo se usa | Solo se consulta. No se edita. |
| Qué se carga | Nada. Se nutre de 2_Gastos (cuentas de ingresos y egresos) + 2_Quincenas (MO) + 2_Gastos_DirInd. |
| Qué se obtiene | 8 filas: 1.Ingresos, 2.Ingresos por CAC, 3.Egresos (Gastos+Quincenas), 4.Gastos Directos, 5.Gastos Indirectos, 6.Total Egresos (3+4+5), 7.Resultado del mes (1-6), 8.Resultado acumulado. |

Histórico Las celdas B11/B12 tenían #REF! pre-existente que fue reconstruido en v8_1.

### _Listas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Catálogo central de rubros y tipos para data validation. |
| Cuándo se usa | Eventual: solo si se necesita ampliar el catálogo de rubros. |
| Qué se carga | Col A = 23 rubros. Col B = 2 tipos (MT, MO). |
| Qué se obtiene | Lista única que alimenta los dropdowns de 2_Gastos col A, 2_Quincenas col E y 2_Pagos_Quincena_SC col E. |

# 7. Errores frecuentes a evitar

Lista de las inconsistencias más comunes que pueden corromper el control o invalidar los análisis.

1. Olvidar Rubro o MT/MO en 2_Gastos

Impacto: El pago no aparece en Control PPTO. El gasto se 'pierde' del control sin alerta.

2. No cargar Contrato (col U) en pagos a subcontratistas

Impacto: El pago no aparece en 2_Subcontratos. El saldo del contrato queda inflado y se puede sobrepagar.

3. No cargar Monto CAC en 2_Gastos cuando aplica

Impacto: El Monto Base sumará el componente CAC, distorsionando el saldo del subcontrato y el % avance comercial.

4. Olvidar alguna de las 3 filas (B70, N30, GGN) de una certificación

Impacto: Si falta alguna, el total certificado queda incompleto. Validar siempre que cada certificado tenga sus 3 filas (excepto el anticipo, que tiene 4: 2 ptos × B70/N30 sin GGN).

5. Cargar el K como valor en vez de fórmula

Impacto: Si GGBB cambia, el K queda desactualizado. Verificar que 0_CONFIG!B14 muestre ='1_GGBB'!F67 y que 1_Presupuesto!P2 muestre ='0_CONFIG'!B14 (o equivalente).

6. Modificar 1_Presupuesto fuera de cols AC/AD

Impacto: El resto de la hoja está protegido y representa el presupuesto congelado. Cambios de alcance deben gestionarse como adicionales, no modificando el presupuesto base.

7. Editar hojas 3_ (Control PPTO, Cash Flow, Dashboard)

Impacto: Son vistas calculadas. Modificarlas rompe fórmulas. Si un valor no cuadra, el problema está en una hoja 2_.

8. Cargar IVA del 21% en B70

Impacto: Construcción de viviendas usa alícuota reducida del 10.5%. La fórmula en 2_Certificaciones ya lo aplica — no sobrescribir.

9. Mezclar pagos de obras distintas en 2_Gastos sin distinción

Impacto: Aunque Tezamat tenga centro de costo, conviene confirmar que cada fila corresponde a esta obra. Una fila ajena distorsiona todos los rubros.

10. Renombrar hojas sin actualizar referencias

Impacto: Se rompen cientos de fórmulas con #REF!. Si hay que renombrar, hacerlo con Buscar y Reemplazar en todas las fórmulas del archivo.

11. No cargar el CAC del mes en curso al cerrar la quincena

Impacto: Las quincenas del mes nuevo no se pueden deflactar. Los costos de MO del mes salen como #N/A en Control PPTO.

12. Cargar 2_Gastos_DirInd con doble carga

Impacto: Si un concepto se carga dos veces (porque alguien no marcó el mes como cerrado), el gasto directo se duplica. La fila 5 'Estado del mes' es para prevenir esto.

13. Vaciar o sobrescribir col AB de 1_Presupuesto

Impacto: AB es el driver de la tabla de avance por etapa en 3_Control_Ppto. Si una etapa pierde el nombre canónico, su fila en la tabla devuelve 0.

14. No cargar rubro en cols C y D de 1_Presupuesto

Impacto: el bloque de Mano de Obra (MO) de 3_Control_Ppto da 0. Sin rubro MO/OTR (col C) y MO/ALB (col D), los SUMPRODUCT no encuentran qué sumar y el costo controlable queda subestimado.

15. Nombres de Gastos Indirectos sin match en 1_GGBB

Impacto: el XLOOKUP no encuentra el presupuesto y el sanity check de Indirectos queda en ⚠. Los labels del control deben coincidir exactamente con la col B de 1_GGBB.

# 8. Referencia rápida

## Valores clave del archivo (al cierre)

| Dato | Valor | Celda fuente |
| --- | --- | --- |
| Costo controlable (sin EQ) | $994.598.033 | 3_Control_Ppto!D35 |
| Costo total real (con EQ) | $1.016.088.543 | 1_Presupuesto!O228 |
| EQ no controlado por rubro | $21.490.510 | = O228 − D35 |
| Presupuesto de venta | $1.325.528.078 | 0_CONFIG!B19 |
| Coeficiente K (GGBB) | 1.3327 | 0_CONFIG!B14 (dinámico) |
| % Avance físico certificado | 66.4% | 3_Dashboard!C18 |
| % Avance s/certificación total | 46.3% | 3_Control_Ppto!Q35 |
| % Avance tabla etapas TOTAL | 46.7% | 3_Control_Ppto!H111 |
| Acumulado certificado (venta) | $632.468.504 | 3_Control_Ppto!F111 |
| Mes base CAC | Dic-2024 | 0_CONFIG!B8 |

## Convenciones del archivo

- Fuente azul: celdas de input manual (el usuario las escribe).

- Fuente verde: fórmulas y cálculos automáticos (no editar).

Fuente negra: datos importados (ej. extracto de Tezamat) o valores fijos.

Relleno amarillo con fuente roja: pendiente / requiere revisión. Incluye los Rubros y MT/MO que la IA asignó en 2_Gastos a partir de la descripción: SIEMPRE revisar y confirmar las celdas amarillas antes de dar el control por válido.

Banda azul oscuro con texto blanco: encabezado de columna. Barra celeste: título de hoja. Banda azul con ▌: encabezado de sección.

- Hojas con prefijo 3_: protegidas. Para editar, ir a Revisar > Desproteger Hoja (no tiene contraseña).

- 1_Presupuesto: protegida excepto cols AC y AD. Los % de avance son el único input editable de la hoja.

- Códigos SC: los subcontratos se identifican con prefijo SC- seguido de número correlativo (SC-001, SC-002, ...).

- ID de certificación: formato CERT-NN-MM, donde NN es el número de certificado correlativo y MM es la subfila (01=B70, 02=N30, 03=GGN).

## Convenciones de fecha y moneda

- Fechas: formato dd/mm/yyyy. Mes en 0_Indice_CAC y 2_Gastos_DirInd: primer día del mes.

- Montos: pesos argentinos sin decimales. Formato #,##0.

- Mes base CAC: dic-2024 (definido en 0_CONFIG!B8). NO modificar.

- Rubros: Title Case con tildes (Albañilería, Electricidad, Durlock/Yeso). Canónica en _Listas col A.

- Categorías: UPPERCASE (ESPECIALIZADO, OFICIAL, MEDIO OFICIAL, AYUDANTE). Canónica en 3_Control_Jornales col B y 1_Composicion col E.

# 9. Cambios estructurales y notas de versión

## 9.1 Historial resumido

| Versión | Resumen |
| --- | --- |
| v1-v3 | Rediseño inicial (Tandas 1-2). |
| v4 | Introducción de Monto CAC y Monto Base, hoja 2_Pagos_Subc. |
| v5 | Tanda 3: Cash Flow, Gastos D/I. |
| v6 | Auditoría: Dashboard, validations, protección de hojas 3_. |
| v7 | Cash Flow Monto Base + 6 mejoras Cat. A. |
| v8 | Estandarización de rubros (Title Case con tildes, +Mantenimiento) y categorías (UPPERCASE). Eliminación de cols K/L en 2_Quincenas (lookups intermedios obsoletos). Pendientes 1 y 2 ejecutados. Fix Dashboard tras unificación de Presupuesto. |
| v8_1 | Tabla de avance por etapa en 3_Control_Ppto. Subtotales AK:AO vaciados en 1_Presupuesto. Q35 corregida. B11/B12 de Cash Flow reconstruidas. |
| v8_2 - v8_3 | Ajustes iterativos: simplificación de columnas en 3_Control_Ppto, expansión de rubros a 15, reescritura de tabla por etapa a 4 cols con SUMIF sobre AB. |
| v8_3_1 | Versión actual del archivo Excel. |
| v8.4 (este manual) | Actualización del manual para reflejar el archivo v8_3_1: eliminación de sec. Pendientes (ya completados), reescritura del detalle por hoja con rangos reales, documentación de EQ excluido, subtotales vaciados, apertura fiscal B70/N30/GGN, layout real de 3_Control_Ppto, etc. |

## 9.2 Cambios estructurales aplicados en v8

### 9.2.1 Estandarización de rubros

Los nombres de rubros se unificaron a Title Case con tildes. Renombres aplicados (421 celdas en 9 hojas):

- Preliminares → Preliminar

- Durlock → Durlock/Yeso

- Eléctrico → Electricidad

Hojas afectadas: _Listas, 1_Presupuesto cols A/C/D, 2_Gastos col A (col D NO se tocó — viene de Tezamat), 3_Control_Ppto col A, 3_Control_Jornales col A, 2_Quincenas, 2_Subcontratos, 1_Composicion col S.

### 9.2.2 Nuevo rubro: Mantenimiento

- _Listas!A24 — nuevo en la lista maestra.

- 3_Control_Ppto: par MT/MO insertado al final del bloque por rubro. SUM extendido.

- 3_Control_Jornales: bloque nuevo con 4 categorías + Total.

### 9.2.3 Eliminación de cols K y L en 2_Quincenas

En v7, col E tenía códigos cortos de rubro (ALBAMO, ELECTMO, PLOMO, YESERO, YESO/REV) y col K hacía VLOOKUP para devolver el nombre. Análogamente la col D tenía códigos de categoría y col L hacía VLOOKUP.

En v8 las cols D y E contienen directamente los valores canónicos (D = categoría UPPERCASE, E = rubro Title Case) y las cols K, L + las tablas auxiliares T:U y W:X fueron eliminadas. Las ~150 fórmulas externas que referenciaban $K:$K y $L:$L fueron actualizadas a $E:$E y $D:$D.

### 9.2.4 Unificación de 1_Presupuesto + 2_Certif_avance

La antigua 2_Certif_avance fue fusionada en 1_Presupuesto. La hoja unificada mantiene la estructura de la antigua Certif_avance (cols A-D rubros, K-N costos, AC/AD avance) y absorbe las funcionalidades de la antigua 1_Presupuesto. Cambios:

- Cols A-D (rubros) y K-N (costos) congelados como valores estáticos. Antes eran XLOOKUP/SUMIF dinámicos.

- Col P (Precio de Venta) usa = O × K exacto sin ROUNDUP.

- Protección aplicada a toda la hoja excepto cols AC/AD.

- Referencias en 0_CONFIG, 3_Dashboard, 3_Control_Ppto actualizadas a la nueva hoja.

## 9.3 Cambios estructurales aplicados en v8_1 a v8_3_1

### 9.3.1 EQ excluido del costo controlable

Decisión: 0_CONFIG!B18 y 3_Dashboard!C13 apuntan a 3_Control_Ppto!D35 ($994M, sin EQ), no a 1_Presupuesto!O228 ($1.016M, con EQ).

Razón: la col N (EQ) de 1_Presupuesto no tiene rubro asignado en cols A/C/D, por lo que no puede ser capturado por los SUMIFS por rubro de Control_Ppto. Si se incluyera EQ en B18 se generaría un gap permanente de $21.5M en el sanity check B20.

O228 queda disponible como referencia del costo total real (con EQ). 0_CONFIG!C20 tiene nota explicativa.

### 9.3.2 Subtotales de etapa vaciados en AK:AO

Las 32 filas subtotal de etapa de 1_Presupuesto (G='-', AB=nombre de etapa) tenían SUM de sus ítems en AK:AO. Esto generaba doble conteo cuando 3_Control_Ppto!Q35 hacía SUM sobre AK:AO completo (ítems + subtotales).

Solución: vaciar AK:AO en filas subtotal. La utilidad que daban estos subtotales se reemplaza por la tabla de avance por etapa en 3_Control_Ppto (sec. 9.3.3).

### 9.3.3 Tabla de avance por etapa en 3_Control_Ppto

Se agregó tabla en filas 77-111 (debajo del bloque Gastos que termina en 75). Layout: A=Etapa, D=Presupuesto Venta (SUMIF en 1_Presupuesto AB→Z), F=Avance s/certif (SUMIF AB→AI), H=% Avance (= F/D). 32 etapas + TOTAL en fila 111.

Historia En un intento inicial (corregido) la tabla fue insertada en R36, pisando el bloque de Gastos Directos/Indirectos. Se restituyó desde el archivo original y se colocó en R77 (luego A77).

### 9.3.4 Otros ajustes

- 3_Control_Ppto!Q35 corregida a SUM(AK+AL+AM)/SUM(R+S+T) — antes usaba SUMIF G='OK' que excluía ítems IN/C/E.

- 3_Cash_Flow!B11 y B12 reconstruidas (tenían #REF! pre-existente).

- 3_Control_Ppto: estructura de columnas simplificada de la versión v8 a la actual (A, B, D, F, H, J, K, M, N, O, Q, S).

## 9.4 Pendientes para próxima versión

- P1 — 0_Indice_CAC: actualizar las celdas B18:B22 (feb-jun 2026) con los valores reales publicados por INDEC. Hoy están congeladas en el valor de ene-2026 ($19.331,43), lo que afecta la deflactación de pagos del período.

- P2 — Plan de cuentas Tezamat: alinear nomenclatura de rubros entre 2_Gastos (col D 'Descripción de Cuenta' viene de Tezamat) y el sistema interno de rubros (cols A y B son input manual provisorio). Esto requiere actualización del plan de cuentas en Tezamat por parte del equipo.

- P3 — Cosmético 0_Jornales_MO: limpiar headers H2:K2 (dicen ESPEC. / 1/2 OFICIAL). Migrar a la nomenclatura canónica UPPERCASE (ESPECIALIZADO / MEDIO OFICIAL). No rompe nada porque INDEX/MATCH usa posición, pero es inconsistente con el resto del archivo.

- P4 — Skill resumen-quincena: actualizar el output del Resumen Consolidado para emitir rubros en Title Case y categorías en UPPERCASE, matcheando las convenciones de v8.

- P5 — Pendientes de decisión (esperan input del equipo): (a) migración de Cuadrilla Hormigón antes de tocar la hoja CUADRILLA; (b) unificación de nombres de etapas cross-project entre APU GDR y APU CH 2171; (c) catálogo global de insumos cross-project.

Fin del manual.

Actualización 2026-06-14 — Costos de 1_Presupuesto por-unidad (Conversión profunda A)

Las columnas de costo K/L/M/N de 1_Presupuesto ahora son POR UNIDAD en todas las obras (GDR fue convertido de total → por-unidad; CH ya lo era). El total es derivado: Costo_total (col AR) = Costo_ud (col AQ = O) × Cant (col J), y el Subtotal (col Z) = P.Unit venta (V) × Cant. Es el estándar único y formula-pure.

Agregadores con ×Cant (SUMPRODUCT): 0_CONFIG B18 (costo controlable) = SUMPRODUCT((K+L+M)×J); B19 (venta) = SUMPRODUCT(O×J)×K; B20 (sanity) = SUMPRODUCT(P×J) − B19. 3_Control_Ppto col D (Presupuestado) usa SUMPRODUCT ×Cant por rubro; el % avance (col Q) usa los totales (X, S×J, T×J).

La conversión fue value-preserving: ningún número de salida cambió (verificado celda-por-celda; Δ máx 1,19e-7 en el contrato del dashboard). Backup previo: _bak_GDR_pre_conversionA.xlsx.

1_Composicion: la columna que vincula cada línea de insumo con la tarea del presupuesto se llama Cod_Item_Ppto (antes 'en PPTO?', nombre engañoso) y guarda el código de ítem (1.02, 4.01…) de 1_Presupuesto col F. Las partidas del catálogo APU no usadas en el presupuesto quedan con Cod_Item_Ppto vacío (sin efecto).